## Hoja1
Servicio | Reg Proyecto | Reg Contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | Clasificación | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | Inversión Anterior | Programado año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Saldo | TIPO DE GASTO
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294726-0 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 293808 | REPOSICIÓN EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-30 | 2019-07-09 | 15/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-25 | 2019-12-22 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 54523 | 76558006 | ANGO ARQUITECTURA SPA. | 0 | 54522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16356.75 | 19082.875 | 10904.5 | 8178.375 | 0 | Diseño de Ingenieria
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294726-0 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 304950 | REPOSICIÓN EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0
Arquitectura | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294726-0 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 303340 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100.297 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30485417-0 | CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE DS - 50 REGIÓN TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 302009 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1900 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 824 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30485417-0 | CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE DS - 50 REGIÓN TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 294017 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP TARAPACA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-24 | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 2019-09-28 | 2019-12-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 85639 | 83548 | 76322806 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 0 | 83547.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378.669 | 76169.074 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30485417-0 | CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE DS - 50 REGIÓN TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 307390 | SALDO FONDOS CONTRATO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2091.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.257 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012173-0 | CONSTRUCCIÓN DE UN MÁSTIL Y BANDERA EN LA CAPITAL REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 302865 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0
Arquitectura | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012173-0 | CONSTRUCCIÓN DE UN MÁSTIL Y BANDERA EN LA CAPITAL REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 302861 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 458558 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40005436-0 | CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE DS - 50 REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 294153 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION NORMATIVA DS 50 REGION ANTOFAGSTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 739 |  |  | 0 | 1900.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.187 | 0 | 369.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0
Arquitectura | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40005436-0 | CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE DS - 50 REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 302946 | CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE DS-50 ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-24 | 2019-07-31 | 09/08/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-14 | 2019-12-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 82466.67 | 80813 | 76507767 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 0 | 80811.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13478.524 | 26546.605 | 40786.683 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 285221 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-31 | 07/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-11-20 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 102375 | 77697730 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 39218 | 63126 | 0 | 0 | 20475 | 0 | 0 | 20475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22176 | 11970 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 293845 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-24 | 2019-06-20 | 15/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-29 | 2020-04-24 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | OTR | 0 | 75800 | 79995460 | ARQUITECTOS UGARTE, RODRIGUEZ ASOC. LTDA. | 0 | 15159.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063.936 | 0 | 9095.904 | 0 | 60639.8 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 305012 | GLOBAL SALDO CONTRATOS IIIR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 293850 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1172 |  |  | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.734 | 42.662 | 0 | 44.385 | 65.437 | 48.667 | 84.359 | 739.756 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 293844 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-27 | 05/08/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-20 | 2020-05-16 | HUASCO | VALLENAR | OTR | 0 | 62750 | 77697730 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 0 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 7530 | 50200 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 305012 | GLOBAL SALDO CONTRATOS IIIR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639 | 0
Arquitectura | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 293848 | REPOSICIÓN DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 1172 |  |  | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.003 | 30.424 | 0 | 44.385 | 65.437 | 48.667 | 84.359 | 755.725 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30104758-0 | RESTAURACION FARO MONUMENTAL LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 301279 | Restauración Faro Monumental de La Serena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2021-11-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30104758-0 | RESTAURACION FARO MONUMENTAL LA SERENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 310119 | Restauración Faro Monumental de La Serena- ggaa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 600 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Arquitectura | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30104758-0 | RESTAURACION FARO MONUMENTAL LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 301279 | Restauración Faro Monumental de La Serena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2021-11-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1581726 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002867-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 307687 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, QUILPUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 378925 | Estudio Básicos
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002867-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294147 | GGAA ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 499.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 1000
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262511 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-11-28 | 04/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-12-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1102822 | 1102822 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 218483.747 | 403917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403917 | 491972 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 262511 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-11-28 | 04/04/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-12-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1102822 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 0 | 212882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212882 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30434981-0 | RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 257031 | RESTAURACION ASCENSOR CONCEPCION COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2018-12-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1489940 | 1925572 | 77083280 | ALCORP S.A. | 1608000.66 | 335820.381 | 0 | 0 | 0 | 21459.043 | 296111.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18250 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269964 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-07-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2021-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 69783 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269967 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2194 |  |  | 150 | 205.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1838.237
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453434-0 | RESTAURACION ASCENSOR FLORIDA COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286744 | RESTAURACIÓN ASCENSOR FLORIDA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-11-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-06-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 2068866 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2104243 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259473 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR LARRAIN COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2100 |  |  | 2100 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453828-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285480 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LARRAÍN COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1543211 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259470 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-06-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2021-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259430 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2755 |  |  | 2599.453 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.252 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286741 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-31 | 2021-11-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 2944792 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3075792 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259539 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-26 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-29 | 2019-01-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 76420 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 74481.066 | 52891.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50954 | 10000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 259475 | GGAA RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2673 |  |  | 2220.621 | 467.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.492 | 346.887 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259474 | RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-05-05 | 17/07/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-07 | 2019-05-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 3293881 | 3064627 | 96988100 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL SA | 2869249.449 | 276017.426 | 0 | 0 | 0 | 161229.473 | 114787.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259474 | Modificacion del contrato nº259474 , RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 96988100 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818136 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 269956 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-06-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2021-07-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 49976 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 269955 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2101 |  |  | 150 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 236.098 | 155 | 689.169 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453875-0 | RESTAURACION ASCENSOR MARIPOSAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286743 | RESTAURACIÓN ASCENSOR MARIPOSAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-11-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-06-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 2109401 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2165825 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259542 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-10 | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2018-11-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 71510 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 76369.51 | 6234.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6234.47 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259542 | Modificacion del contrato nº259542 , AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76249409 | CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELA RODRIGUEZ S. EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 310280 | COMPLEMENTO A AIF ASCENSOR MONJAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 28503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28503 | 0
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 259476 | RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-04-13 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2019-02-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1965215 | 2135556 | 59190140 | PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. | 1393018 | 443230.677 | 0 | 0 | 0 | 377497.582 | 65733.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540000 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACION IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARON CERRO BARON, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 301260 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 7390497 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1090000 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30488221-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 269968 | CONSTRUCCION CENTRO INTERNACIONAL POSTGRADOS UNIVERSIDAD PLAYA ANCHA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-08-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2630611 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40012158-0 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL VALPARAÍSO VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 301311 | AIF CONSTRUCCIÓN MASTIL BANDERA REGIONAL VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-08-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40012158-0 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL VALPARAÍSO VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 301261 | GGAA CONSTRUCCIÓN MASTIL BANDERA REGIONAL VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
Arquitectura | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40012158-0 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL VALPARAÍSO VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 301314 | CONSTRUCCIÓN MASTIL BANDERA REGIONAL VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-08-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 411600 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICION EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269937 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 2016-08-01 | 2018-10-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 88472 | 6971135 | PUGA LARRAIN MARIA CECILIA DE LOS ANGELES | 75364.56 | 48330.256 | 0 | 0 | 13106.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35223.376 | 40000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICION EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282872 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CMN Y DIBAM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-20 | 29/06/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-11 | 2018-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 77032 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 53743 | 23288.616 | 0 | 0 | 23288.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICION EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226731 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2014-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5502 |  |  | 5001.388 | 453.582 | 0 | 0 | 0 | 65 | 77.44 | 33.333 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 127.809 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICION EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 226717 | OBRAS DE RESTAURACION PALACIO PEREIRA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-15 | 2015-10-05 | 30/11/2015 | 13/06/2016 | 2016-06-14 | 2019-11-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 14491228 | 16410854 | 76575005 | CONSORCIO COSAL-KALAM SPA | 11715208.864 | 4722023.285 | 0 | 1005037.686 | 583240.929 | 568183.053 | 457257.805 | 204751.201 | 772977.032 | 200312.057 | 126190.101 | 164983.539 | 348604.111 | 290485.771 | 150000 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 232935 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LAS OBRA CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 2015-12-18 | 2018-09-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1030191 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 943598.188 | 86591.982 | 0 | 0 | 79645.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6946.89 | 280197 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 310132 | Análisis Económico de Equipamiento del Proyecto Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 89485200 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 310135 | Análisis Técnico del Equipamiento del Proyecto Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 96659160 |  | 0 | 183408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183408 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2014-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26015 |  |  | 22152.755 | 3000.328 | 0 | 26.389 | 0 | 65 | 65 | 33.333 | 1496.001 | 50 | 43.212 | 61.316 | 0 | 1160.077 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285317 | REPAVIMENTACIÓN Y RECUPERACIÓN CALLE NAMUR Y PASAJES JOSÉ RAMÓN GUTIERREZ Y LUCIANO KULCZEWSKI, VILLAVICENCIO Y ESTADOS UNIDOS - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 427270 |  |  | 423380.662 | 3888.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3888.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288831 | Administración Directa Conservación y Mantenimiento Construcción Centro Gabriela Mistral etapa 2, contrato de gasto y suministro de obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 153920 |  |  | 80183.26 | 73736.433 | 0 | 0 | 64622.841 | 0 | 9113.412 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 294862 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17136311 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298483 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO - CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 MARZO A OCTUBRE AÑO 2019 (ADMINISTRACION DIRECTA). | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 211000 |  |  | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54891.411 | 55016.608 | 18345.273 | 9199.771 | 18387.597 | 18082.672 | 18406.07 | 18670.598 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 308778 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA (3) EN LA OBRA "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2", SANTIAGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240200 |  |  | 0 | 63891.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.305 | 63704.977 | 176308.718
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002529-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 SANTIAGO PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 301780 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 SANTIAGO PALACIO DE LA MONEDA - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 33.334 | 50 | 105.972 | 0 | 50 | 100 | 604.722 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002529-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 SANTIAGO PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 294138 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019 - 2021 SANTIAGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-17 | 25/06/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-12 | 2019-11-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 400000 | 229207 | 77153170 | CONSTRUCTORA BEC LIMITADA | 0 | 238309.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114046.454 | 67351.444 | 43446.175 | 4361.952 | 9103 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013165-0 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASE DE INSTALACIONES CONFERENCIA DE LAS PARTES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 310201 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASE DE INSTALACIONES CONFERENCIA DE LAS PARTES - ggaa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013165-0 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASE DE INSTALACIONES CONFERENCIA DE LAS PARTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301966 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASE DE INSTALACIONES CONFERENCIA DE LAS PARTES | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-18 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 7333319.444 | 4966156 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 4966156.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976357.555 | 989798.807 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013506-0 | CONSERVACION CONSERVACION PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN BARRIO CIVICO SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 301229 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PLAZA DE LA CONSTITUCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.792 | 0 | 50 | 100 | 758.208 | 0
Arquitectura | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013506-0 | CONSERVACION CONSERVACION PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN BARRIO CIVICO SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 301012 | CONSERVACION PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-15 | 2019-08-28 | 04/09/2019 | 09/09/2019 | 2019-09-09 | 2019-11-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 150000 | 144803 | 76701920 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 0 | 144802.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57439.453 | 61117.12 | 26245.496 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004555-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RECINTO MOP SIETE PUENTES REQUINOA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | O Higgins | 306867 | EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE MOBILIARIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 2000.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.059 | 481 | 0
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004555-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RECINTO MOP SIETE PUENTES REQUINOA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 293731 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RECINTO MOP SIETE PUENTES AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 330 |  |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 60.297 | 80 | 0 | 130 | 0 | 0
Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004555-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RECINTO MOP SIETE PUENTES REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 293725 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RECINTO MOP SIETE PUENTES REQUINOA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-30 | 2019-07-17 | 31/07/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-20 | 2019-12-18 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 218961 | 218908 | 89388700 | SOC.CONSTRUCTORA CANTERA S. A. | 0 | 218961.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90440.647 | 61638.212 | 66882.189 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40011866-0 | CONSTRUCCION MASTIL BANDERA REGIONAL ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 301640 | CONSTRUCCION MASTIL BANDERA REGIONAL ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Arquitectura | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40011866-0 | CONSTRUCCION MASTIL BANDERA REGIONAL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299216 | Bandera regional de ñuble, chillan | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 591935
Arquitectura | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40012463-0 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN EJE LIBERTAD CHILLAN REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 305398 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE LIBERTAD | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2022-10-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 272000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40012463-0 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN EJE LIBERTAD CHILLAN REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 305508 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE LIBERTAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Arquitectura | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30483318-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMA EDIFICIO MOP BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 294579 | GGAA Mejoramiento Sistema de Clima Edificio MOP Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 139 |  |  | 0 | 528.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30449823-0 | CONSTRUCCION CENTRO LIMNOLOGICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 293865 | CONSTRUCCIÓN CENTRO LIMNOLÓGICO REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-07 | 14/06/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-02 | 2020-03-16 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 49000 | 76078882 | C ARQUITECTURA Y DISENO LIMITADA | 0 | 32850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 9800 | 13250 | 17150 | Diseño de Ingenieria
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30449823-0 | CONSTRUCCION CENTRO LIMNOLOGICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 293878 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO LIMNOLÓGICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 10.264 | 272.665 | 0 | 0 | 0 | 1664.831 | 0
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 293881 | REPOSICIÓN TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-20 | 2019-07-05 | 15/07/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | 2020-04-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 100300 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15045 | 15045 | 4310 | 70210 | Diseño de Ingenieria
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 304774 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA ASESORIA AIF DISEÑO REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-08 | 2019-08-21 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 2019-09-23 | 2020-06-19 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 15390 | 13139196 | SEBASTIAN ANDRES RIQULEME TRUJILLO | 0 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1710 | 1710 | 11799 | Asesoria de Inspección Fiscal
Arquitectura | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN PADRE LAS CASAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 293901 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO REP. TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTIN PADRE LAS CASAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 0 | 582.645 | 9.371 | 0 | 0 | 304 | 0
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30478845-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 293714 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-18 | 2019-07-05 | 24/07/2019 | 26/07/2019 | 2019-07-26 | 2020-07-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 236500 | 76057259 | PRADO Y BOZZI LIMITADA | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650 | 23350 | 0 | 0 | 189540 | Estudio Básicos
Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30478845-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 301061 | G.A. Inventario de Patrimonio Aysén | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 800 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 378.27 | 347.102 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30464767-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 277608 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAGALLANES 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-24 | 29/10/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-08 | 2019-02-06 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 41040 | 43000 | 76110800 | CONSTRUCTORA CARCAMO DIAZ Y CIA LTDA | 6449.968 | 36549.818 | 0 | 36549 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Contratación de Obras
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30482662-0 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROVINCIALES DE VIALIDAD MOP MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 297291 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-10-17 | 07/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-11-13 | 2020-09-08 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | SR | 0 | 82452 | 52003350 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 0 | 17427.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17427.3 | 69706.18 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30482662-0 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROVINCIALES DE VIALIDAD MOP MAGALLANES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 297325 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP, XII REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.718 | 50 | 1274.282 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 293232 | Gastos Administrativos Obra: Conservacion de Apoyo MOP 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 375 |  |  | 0 | 296.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.896 | 0 | 3.094 | 44.385 | 0 | 0 | 0 | 78.313 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 294137 | bolsa nivel central de distribución | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 294237 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO MOP N NACIONAL 2019-2022ANTOFAGASTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 370 |  |  | 0 | 369.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 295032 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP IV REGION 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 120 |  |  | 0 | 165.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 300173 | GGAA Conservacion Infraestructura de Apoyo Nivel Nacional 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, CASTRO | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.808 | 0 | 0 | 190.671 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 300576 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO D.A. ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 800 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.698 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 300608 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION APOYO VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 101.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 300658 | GGAA CONSERVACION EDIFICIOS MOP 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 408 |  |  | 0 | 407.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 270.545 | 0 | 73.45 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 300660 | GGAA Conservacion Edificios MOP 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 350 |  |  | 0 | 350.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 300934 | GASTOS ADM. CONSERVACIÓN APOYO INFRAESTRUCTURA OHIGGINS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 90.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 301066 | G.A. CONSERVACION DE APOYO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 700 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 67.166 | 352.048 | 0 | 52.958 | 180.228 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 301431 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS OBRAS DE CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 719 |  |  | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 301994 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DEL MAULE 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 614 |  |  | 0 | 613.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.527 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 302286 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NACIONAL 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 469 |  |  | 0 | 468.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.763 | 124.97 | 47.763 | 74.97 | 122.733 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 303339 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2022 XV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 124.028 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 303380 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 180 |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.792 | 0 | 109.166 | 0 | 0 | 0 | 29.042 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 293193 | ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE IZAJE E ILUMINACIÓN DE BANDERA BICENTENARIO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-05-10 | 2019-06-04 | ARICA | ARICA | SR | 64375 | 20000 | 76775467 | TORKE SPA | 0 | 19999.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 293202 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO - OHIGGINS AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-06-28 | 10/07/2019 | 17/07/2019 | 2019-07-18 | 2019-11-15 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 64375 | 64362 | 76139572 | SOCIEDAD CALFRIO_0 LIMITADA | 0 | 64361.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29210.406 | 18013.185 | 11274.298 | 5863.844 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 293213 | CONSERVACIONES DE APOYO INFRAESTRUCTURA MOP 2019 ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-06 | 05/08/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-08 | 2019-12-06 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 83428.342 | 88123 | 76507767 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 0 | 88122.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22053.373 | 12398.97 | 53669.839 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 293228 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP ATACAMA 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-18 | 26/06/2019 | 08/07/2019 | 2019-07-09 | 2019-10-27 | COPIAPO | COPIAPO | OTR | 64000 | 63967 | 10827544 | OMAR ANTUNEZ ANTUNEZ | 0 | 63965.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15278.935 | 24680.19 | 17694.449 | 6311.548 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 293231 | Delegacion Prov Chiloé - Casa DA Puerto Montt | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 01/07/2019 | 26/07/2019 | 2019-07-27 | 2019-11-24 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | SR | 65000 | 65708 | 76857020 | INVERSIONES INTEGRALES E.I.R.L. | 0 | 65707.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48369.831 | 17337.26 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 293233 | CONSERVACION DE APOYO NIVEL CENTRAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-06-20 | 03/07/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-12 | 2019-11-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 232415 | 235106 | 76701920 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 0 | 237328.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12076.302 | 37880.733 | 51784.988 | 83210.628 | 52375.493 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 293233 | Modificacion del contrato nº293233 , CONSERVACION DE APOYO NIVEL CENTRAL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 18/11/2019 |  | 1900-01-01 | 2019-11-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76701920 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 0 | 5164.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164.368 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 293244 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2019 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-13 | 10/07/2019 | 26/07/2019 | 2019-07-27 | 2019-10-25 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 178867.373 | 196130 | 76841300 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 0 | 196129.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284.39 | 53673.76 | 58550.083 | 77621.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 293532 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2019 -COQUIMBO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-16 | 2019-05-23 | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 2019-06-12 | 2019-10-10 | ELQUI | LA SERENA | SR | 64375 | 83495 | 76253750 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GABA LIMITADA | 0 | 83494.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27414.984 | 32184.997 | 23894.437 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 293538 | CONSERVACION DE APOYO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-18 | 2019-06-12 | 24/06/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-03 | 2019-11-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, CISNES | SR | 64375 | 79575 | 76235619 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA EDUARDA LTDA | 0 | 79574.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9656.25 | 14355.269 | 23337.554 | 14271.649 | 17953.702 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 293776 | -Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-22 | 2019-05-29 | 12/06/2019 | 27/06/2019 | 2019-06-28 | 2019-11-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 64375 | 69285 | 76322806 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 0 | 69374.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32718.753 | 25741.188 | 0 | 10823.733 | 91 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 294146 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019 - 2022 (CONSERVACION RM) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-06 | 20/06/2019 | 22/07/2019 | 2019-07-22 | 2019-10-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 75364.142 | 75365 | 77153170 | CONSTRUCTORA BEC LIMITADA | 0 | 75364.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36667.312 | 36626.23 | 2070.6 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294551 | Edificio Regional - Provincial de Vialidad - Casa Faja Fiscal | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-26 | 22/07/2019 | 31/07/2019 | 2019-08-01 | 2019-12-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 214514 | 202563 | 76857020 | INVERSIONES INTEGRALES E.I.R.L. | 0 | 188928.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40116.584 | 42009.858 | 106802 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 295197 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MAULE AÑO 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 09/07/2019 | 17/07/2019 | 2019-07-18 | 2019-11-15 | TALCA | TALCA | SR | 64000 | 76160 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 76159.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.198 | 13708.78 | 30463.956 | 30463.955 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 295344 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Ñuble 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-19 | 2019-08-06 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 2019-09-09 | 2019-11-30 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 74375 | 82372 | 76495833 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LIMITADA | 0 | 82370.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33663.471 | 36351.825 | 12355.641 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 295568 | conservación infraestructura de apoyo nivel nacional 2019-2022 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-23 | 09/08/2019 | 30/08/2019 | 2019-08-31 | 2019-11-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 104375 | 103152 | 76209607 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 0 | 104374.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69406.838 | 21519.749 | 13448 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 301426 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2022 REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-13 | 2019-06-21 | 18/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-29 | 2019-11-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 64375 | 63949 | 76781472 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 68375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25587.539 | 29022.376 | 13765.085 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 302118 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL - 2019-2022 REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-06-26 | 23/07/2019 | 02/08/2019 | 2019-08-03 | 2019-12-21 | ARICA | ARICA | SR | 44375.86 | 48985 | 76322806 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 0 | 48984.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27843.442 | 9367.621 | 6773.479 | 5000 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302822 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO VALPARAÍSO 2do llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-20 | 2019-07-29 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-21 | 2019-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 78700 | 78659 | 87922600 | CONSTRUCTORA RAMCO LTDA. | 0 | 102357.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43299.36 | 30361.54 | 28697 | 0 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 305065 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL - 2019-2022 REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 412 |  |  | 0 | 391.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.318 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305338 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 MAGALLANES 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-27 | 2019-09-23 | 04/10/2019 | 11/10/2019 | 2019-10-12 | 2020-01-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 64375 | 63777 | 76096611 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 0 | 51475.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17180.483 | 34294.696 | 12301.673 | Contratación de Obras
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 309338 | CONSERVACION INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP - CIELO ACCESO MOP REGION DE LOS LAGOS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 2441 |  |  | 0 | 2440.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.72 | 0 | 0
Arquitectura | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 310512 | CONSERVACIÓN DE APOYO MOP ATACAMA 2019 - Reparación por Daño Vandálico Edificio MOP | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 10827544 |  | 0 | 25720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25720 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 16/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-22 | 2021-05-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 4859550 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1449980.966 | 1522015.5 | 0 | 0 | 0 | 431164.895 | 139963.637 | 122613.778 | 128414.3 | 123009.525 | 124376.549 | 125631.099 | 125795.41 | 201046.307 | 2000981.495 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Modificacion del contrato nº228059 , Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.575 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258412 | Asesoría de Proyecto a la Construcción Embalse Chironta Región Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-06-13 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 2018-06-27 | 2021-03-13 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 185000 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 55819 | 51283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17540 | 0 | 20000 | 77899 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Levantamiento y diagnóstico de información técnica de proyectos de riego de la Dirección de Obras Hidráulicas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-27 | 2019-02-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 16988 | 6746587 | VERONICA ELIZABETH POBLETE MUÑOZ | 1900 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300680 | Servicio de Elavoración de Declaración de Impacto Ambiental Parqa Proyecto de Construcción de Piscina de sedimentación Aguas Arriba del Sitio Embalse Chironta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 2019-07-25 | 2020-02-18 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 70353 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 70352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51634 | 0 | 0 | 18208.5 | 510 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 18/10/2016 | 04/04/2017 | 2017-05-05 | 2020-11-15 | ARICA | ARICA | IPC | 80526919.1 | 83237065 | 76748947 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 12243697.779 | 16007525 | 0 | 0 | 0 | 2650211.913 | 1280231.956 | 1203284.872 | 1257175.244 | 1397792.467 | 1262909.604 | 2281211.614 | 2125826.053 | 2548881.277 | 58747041.394 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Modificacion del contrato nº228070 , Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76748947 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 8990638.239 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 292118 | GLOBAL EXPROPIACIONES 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 294852 | GASTOS públicaCIONES DECRETOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16450 |  |  | 0 | 200.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.277 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCIÓN ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA EN ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-03-18 | 18/12/2014 | 10/04/2015 | 2015-04-10 | 2018-05-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1787293 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 2104762.485 | 53169.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53169.871 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30069905-0 | CONSTRUCCIÓN ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA EN ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182675 | Modificacion del contrato nº182675 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-ECA-01 Construcción Entubamiento Canal Matriz Azapa, XV Región de Arica y Parinacota AIF-ECA-01 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | -53169.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53169.871 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30081889-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, PRETILES - RIO AZUFRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 172656 | Modificacion del contrato nº172656 , Conservacion obras de riego fiscales pretiles - rio azufre XV Región 2011 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-10-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76441110 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DONA BLANCA LTDA | 0 | 113029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113029 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 302488 | viaticos | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3600 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 296922 | públicaCION DE PROPUESTA AL BIP 30309022-0 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 70 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 295074 | RECTIFICACION Y LIMPIEZA DE QUEBRADA DE ACHA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 2019-02-22 | 2019-04-23 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 404023 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 404022.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323150.335 | 80872.132 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 299415 | Obras de Emergencia en Cauces Naturales Varios Sectores (Camarones - Vitor), Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 2019-05-30 | 2019-12-16 | ARICA | ARICA, CAMARONES | SR | 0 | 630145 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 630144.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406774.427 | 223370.251 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 299721 | Obras de Emergencia en Río San José y Valle de Azapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 10/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-05-29 | 2019-11-25 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1830282 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 1830281.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589515.249 | 240766.75 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 299721 | Modificacion del contrato nº299721 , Obras de Emergencia en Río San José y Valle de Azapa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 587150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587150 | 35850 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 299757 | Obras de Emergencia en Cauces Naturales Varios Sectores (Lluta), Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 10/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-05-29 | 2019-11-25 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1053541 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1053540.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053540.176 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 299758 | Obras de Emergencia en Cauces Naturales Quebrada de Acha (Poblado de Acha), Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 10/10/2019 | 07/11/2019 | 2019-05-28 | 2019-11-24 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 940475 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 940474.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763768.382 | 176705.906 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 300244 | Obras de Emergencia en Cauces Naturales Valle de Azapa Rio San Jose (Sector Guata de lobo), Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 2019-05-28 | 2019-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 472163 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 472162.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363286.77 | 108875.944 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 300359 | OBRAS DE EMERGENCIA EN CAUCES NATURALES QUEBRADA DE ACHA (SECTOR CERRO SOMBRERO-PENITENCIARIA), REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 20/11/2019 | 27/11/2019 | 2019-05-28 | 2019-11-24 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1050317 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1050316.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756494.347 | 293822.12 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301107 | SERVICIO MAQUINARIA EMERGENCIA QUEBRADA ACHA RIO ACHA SECTOR PUEBLO DE ACHA Y RIO SAN JOSE SECTORES SANTA IRENE Y CERRO BLANCO COMUNA DE ARICA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 2019-02-19 | 2019-03-29 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 223735 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 223734.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223734.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301153 | SERVICIO MAQUINARIA EMERGENCIA EN CHACA-LAS LLOSYAS-CODPA Y SUMINISTRO DE ROCA EN CERRO SOMBRERO-LAS RIVERAS RIO SAN JOSE | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-02-12 | 2019-07-04 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 100814 | 78304920 | CONSTRUCTORA MILANESI Y CIA. LTDA. | 0 | 100813.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100813.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301482 | SERVICIO MAQUINARIA EMERGENCIA EN SECTOR DE SASCAPA RIO SAN JOSE | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-02-12 | 2019-05-04 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 159604 | 78125200 | INGENIERIA Y CONTRUCCION MST LTDA. | 0 | 159603.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159603.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301484 | SERVICIO MAQUINARIA EMERGENCIA EN SECTOR KM 43 RIO SAN JOSE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-02-02 | 2019-02-28 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 20990 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 20989.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20989.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301486 | SERVICIO MAQUINARIA EMERGENCIA EN RIO CAMARONES SECTOR HUMALLANI Y HACIENDA CAMARONES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-02-16 | 2019-03-19 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 37992 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 37991.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37991.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301487 | SERVICIO MAQUINARIA EMERGENCIA EN RIO SAN JOSE KM 12 1/2 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-02-26 | 2019-03-26 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 77588 | 76634713 | M&C RODRIGUEZ SPA | 0 | 77588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301488 | SERVICIO MAQUINARIA EMERGENCIA EN RIO SAN JOSE KM 43 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-02-10 | 2019-03-02 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6680 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 6679.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 306879 | Obras de Reactivación II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 477150 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 308190 | Servicio de Arriendo de maquinaria varios sectores Region de Arica y Parinacota (reactivacion II) | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2019-12-25 | ARICA | ARICA, CAMARONES | SR | 0 | 0 | 77421750 |  | 0 | 12245.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12245.85 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 310624 | SERVICIO DE ARRIENDO COMPLETO DE MAQUINARIA, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN SECTOR AZAPA KM 27 Y KM 8 Y RIO SAN JOSÉ URBANO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-01-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 78304920 |  | 0 | 58714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58714.6 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30297832-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 310629 | SERVICIO DE ARRIENDO COMPLETO DE MAQUINARIA, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN RÍO LLUTA SECTOR PUENTE CHACABUCO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-01-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 78331390 |  | 0 | 50087.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50087.143 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 302488 | viaticos | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3600 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 296922 | públicaCION DE PROPUESTA AL BIP 30309022-0 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 70 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 299990 | Obras de emergencia canal lauca 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 30/05/2019 | 15/07/2019 | 2019-05-27 | 2019-08-25 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 107877 | 76658241 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 107875.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78467.41 | 9978.15 | 0 | 0 | 0 | 19430.31 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 307668 | Servicio de urgencia canal lauca 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 49200.003 | 0 | 76658241 |  | 0 | 49200.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200.003 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292396 | públicaciones DCR 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293340 | SERVICIO DE MANEJO, PUESTA A PUNTO Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-17 | 2019-02-15 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 102797 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 23198 | 79598.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61136.846 | 0 | 18461.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297326 | SERVICIO DE MANEJO, PUESTA A PUNTO Y VIGILANCIA II ETAPA, DEL SISTEMA DE ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-02-15 | 2019-06-05 | ARICA | ARICA | SR | 119350.753 | 152901 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 152899.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119035.417 | 0 | 33549.059 | 315.336 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302445 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 06/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-06 | 2019-10-05 | ARICA | ARICA | SR | 93854.522 | 121161 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 121159.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93854.522 | 0 | 0 | 27305.363 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304107 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, SEGUNDO SEMESTRE 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 10/09/2019 | 10/09/2019 | 2019-09-11 | 2020-03-11 | ARICA | ARICA | SR | 263035.502 | 220995 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 133432.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55090.988 | 78341.224 | 87562.072 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309359 | Pago de días proporcionales de control gestión y vigilancia al Entubamiento Canal Azapa región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-07 | ARICA | ARICA | SR | 6965.165 | 6966 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 6965.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965.165 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309640 | Servicio de automatización funcionamiento Estación Cortapresión N°6 Entubamiento Canal Azapa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303850 | GASTO INHERENTE VIATICOS DOH DE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29773 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016339-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGION 2019-2021 ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 303251 | REIMPULSO 2019 XV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 500000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233090 | DISEÑO CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-10 | 2016-06-21 | 09/08/2016 | 29/09/2016 | 2016-09-29 | 2019-05-16 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 337546 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 242348.877 | 94196.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55967.065 | 0 | 38229.906 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 309118 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Obras Aluvionales en Quebrada de Iquique y Alto Hospicio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-10-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309121 | Construcción de Obras Aluvionales en Quebradas de Iquique y Alto Hospicio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-10-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 1276331.147 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2700000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION |  | Tarapacá | 304617 | VIATICOS SUB-31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-07-22 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 600 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 505.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.251 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 299682 | ESTUDIO DE EMERGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO FISCAL COMUNA DE HUARA REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-04-30 | 2019-08-18 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 155000 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299671 | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO FISCALES 2019, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-04-05 | 2019-09-29 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 695875 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 695874.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339091.527 | 0 | 356782.698 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299680 | RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE RIEGO CANAL CAIGUA QUILLAGUASA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-21 | 2019-12-20 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 76270236 |  | 0 | 109410.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109410.183 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299684 | RECONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y DE RIEGO, QUEBRADA DE TARAPACÁ BAJO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 05/11/2019 | 22/11/2019 | 2019-05-07 | 2020-01-02 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 2182024 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 180827.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99718.486 | 81109.388 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299685 | RECONSTRUCCIÓN CANALES DE RIEGO LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 2019-04-26 | 2019-08-24 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 217372 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 217371.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143742.72 | 0 | 73629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299686 | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-31 | 2019-12-28 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 729808 | 76313651 | CONSTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS EIRL | 0 | 308908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308908 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 305392 | Re-Impulso II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 602600 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION |  | Tarapacá | 304618 | VIATICOS SUB -31 CAUCES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-07-22 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 2700 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298057 | RECONSTRUCCIÓN GAVIONES COMUNA DE CAMIÑA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-02-01 | 2019-02-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-04-15 | 2019-11-11 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 1415426 | 78125200 | INGENIERIA Y CONTRUCCION MST LTDA. | 0 | 1853575.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853575.061 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299636 | RECONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES LOCALIDADES MOQUELLA A CALATAMBO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 13/09/2019 | 01/10/2019 | 2019-04-02 | 2019-07-31 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 435370 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 435370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435370 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299675 | ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA PARA ENCAUZAMIENTO RIOS CAMIÑA Y TARAPACÁ, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-02-09 | 2019-03-26 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 219692 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 219691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299677 | SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 EXCAVADORAS CON ORUGAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-13 | 2019-06-22 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 85561 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299679 | ARRIENDO MAQUINARIA EMERGENCIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CAMIÑA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 2019-02-20 | 2019-03-27 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 20052 | 76658552 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 20051.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299681 | ARRIENDO DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA ENCAUZAMIENTO RIO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-02-18 | 2019-03-25 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 38600 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299683 | RECONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES LOCALIDADES APAMILCA A SAIÑA, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 24/09/2019 | 01/10/2019 | 2019-04-11 | 2019-08-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 469996 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 469995.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469995.84 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299684 | RECONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y DE RIEGO, QUEBRADA DE TARAPACÁ BAJO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 05/11/2019 | 22/11/2019 | 2019-05-07 | 2020-01-02 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 2182024 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2001195.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404746.741 | 596448.859 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299686 | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-31 | 2019-12-28 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 729808 | 76313651 | CONSTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS EIRL | 0 | 74400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74400 | 346500 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299688 | RECONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES LOCALIDADES HUAVIÑA Y MOCHA COMUNA DE HUARA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 2019-07-15 | 2019-12-05 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 399111 | 76306102 | SOC.DE SERV.DE TRANSP.MAQUINARIAS Y EQ.MECANO SPA | 0 | 399110.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100028.208 | 66963.792 | 232118.88 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299689 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESPEJE QUEBRADA DE PARCA LOCALIDADES DE IQUIUCA Y QUIPISCA, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 2019-09-26 | 2019-11-10 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 42801 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 42800.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800.14 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299690 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESPEJE QUEBRADAS DE LOCALIDAD DE NAMA, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARARPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 2019-04-30 | 2019-07-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 95900 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 95900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 303248 | REIMPULSO 2019 I REGIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 223800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223800 | 1422999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 305077 | REIMPULSO 2 Servicio de Arriendo de Maquinaria sector Altuza Alto | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA, POZO ALMONTE | SR | 5707.24 | 0 | 12611797 |  | 0 | 9410.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9410.58 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 307647 | Servicio de Arriendo de Maquinaria sector Saiña | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 28905.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28905.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 307721 | SERVICIO LIMPIEZA DE BOCATOMAS SECTOR CAMÑA BAJO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 2019-10-08 | 2019-11-08 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 37604 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 37604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37604 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 308157 | ARRIENDO MAQUINARIA SUCA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 14/10/2019 | 19/10/2019 | 2019-10-19 | 2019-11-18 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 41260 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 5937.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.206 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309062 | Servicio de Arriendo de Maquinaria Sector La Linca | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 35224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35224 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309063 | Servicio de Arriendo de Maquinaria sector Casona | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 35224 | 0 | 12611797 |  | 0 | 35224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35224 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309064 | Servicio de Arriendo de Maquinaria Sector Gaviones de Huarasiña | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 20920.2 | 0 | 12611797 |  | 0 | 20920.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20920.2 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309065 | SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCE QUEBRADA LIGA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-18 | 2019-12-18 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 31048 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 31047.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31047.1 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309317 | SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCE QUEBRADA DE SIBAYA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 20349 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 20349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309318 | Servicio de Arriendo de Maquinaria sector Infiernillo | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-01-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 20920.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20920.2 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 310300 | Servicio de Arriendo de Maquinaria sector Pachica | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 28072.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 310301 | Servicio de Arriendo de Maquinaria sector Tarapaca | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 28072.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28072.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 310636 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA DENOMINADO ¿SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCE QUEBRADA DE APAMILCA ALTO¿ | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 11412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11412.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 310639 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA DENOMINADO ¿SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCE SECTOR PAUNJUACHA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 32237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32237.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 310644 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA DENOMINADO ¿SERVICIO LIMPIEZA DE CAUCE SECTOR CAIGUA¿ | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-01 | 2019-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 26168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26168.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183310-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEB.RIQUELME -ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 283583 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME- ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 129000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183310-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEB.RIQUELME -ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 303677 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALUVIONAL QUEBRADA RIQUELME II ETAPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 1163732.069 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1790400 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 292978 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DESPEJE Y RETIRO DE EXCEDENTES DESDE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-11-28 | 2019-12-28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 69087 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 69086.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69086.64 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30309824-0 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 292978 | Modificacion del contrato nº292978 , PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DESPEJE Y RETIRO DE EXCEDENTES DESDE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 39972.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39972.36 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30316124-0 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUV. QUEB. JARDINES DEL SUR ANTOFAG ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 283579 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA JARDINES DEL SUR - ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-03 | 2019-08-09 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 2019-11-11 | 2020-09-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 220460 | 76681400 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 36009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36009 | 184450.772 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30316124-0 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUV. QUEB. JARDINES DEL SUR ANTOFAG ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 292987 | públicaCIONES DE CONTRATOS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 580 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30316124-0 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUV. QUEB. JARDINES DEL SUR ANTOFAG ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283578 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA JARDINES DEL SUR - ANTOFAGASTA - II ETAPA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-07-19 | 08/10/2019 | 05/11/2019 | 2019-11-06 | 2020-07-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 3340600.046 | 2972604 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 120832.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120832.303 | 2851771.374 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 284943 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE - ANTOFAGASTA - III ETAPA - CO-QURIB-03 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-24 | 2018-12-03 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-09-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 140408 | 76681400 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 140407.517 | 0 | 0 | 0 | 29223.972 | 31938.77 | 15969.385 | 15969.385 | 15969.385 | 15969.385 | 10365.265 | 0 | 5001.97 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 284943 | Modificacion del contrato nº284943 , ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE - ANTOFAGASTA - III ETAPA - CO-QURIB-03 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76681400 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 25029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25029 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283758 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE, III ETAPA -CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-06 | 2018-10-22 | 07/11/2018 | 28/12/2018 | 2018-12-29 | 2019-08-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 1179420.395 | 929218 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 929217.588 | 0 | 0 | 0 | 116517.796 | 118484.687 | 159893.499 | 252866.752 | 238220.256 | 38599.147 | 0 | 0 | 4635.451 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390924-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283758 | Modificacion del contrato nº283758 , CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA URIBE, III ETAPA -CIUDAD DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 64928.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64928.207 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION |  | Antofagasta | 292992 | VIATICOS Y TRASLADOS OBRAS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION |  | Antofagasta | 310025 | VIATICOS DOH SUBTITULO 31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-02 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 800 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 301605 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA SECTORES DE CHIU-CHIU-LASANA-QUILLAGUA-CALAMA-EMBALSE CONCHI CONTRATO AIF-R4-OE-LOA-19 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 2019-08-20 | 2020-01-17 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | SR | 0 | 118310 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 94495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82906.495 | 11588.505 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 301608 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA SECTORES TOCONAO - SAN PEDRO DE ATACAMA - CONTRATO AIF-R5-OE-TSA-19 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-20 | 2020-01-17 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 105520 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 90816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90816 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309912 | Servicio de Levantamiento Cartográfico Lidar y Topografía Embalse Conchi, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 61103018 |  | 0 | 18756.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18756.172 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309913 | Servicio Batimetría Embalse Conchi, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-02-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 78310750 |  | 0 | 11240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11240 | 20000 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 292982 | OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA SECTORES CHIU-CHIU - LASANA - QUILLAGUA - CALAMA - EMBALSE CONCHI CONTRATO - R4-OE-LOA-19 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 23/10/2019 | 18/11/2019 | 2019-04-29 | 2019-09-26 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 1192737 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 1545013.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144869.25 | 400144.087 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 299676 | OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA SECTORES TOCONAO - SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO- R5-OE-TSA-19 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-05-03 | 2019-09-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 1092777 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 1305695.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305695.798 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 301043 | SERVICIOS DE VACIADO Y LIMPIEZA COMPUERTA TRANQUE TOCONAO - SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-24 | 2019-06-09 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 10920 | 76700787 | SUPPLY GROUP SPA | 0 | 10919.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10919.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309562 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 34486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34486 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION |  | Antofagasta | 292992 | VIATICOS Y TRASLADOS OBRAS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION |  | Antofagasta | 310026 | VIATICOS DOH SUBTITULO 31 - BIP N° 30449128-0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-02 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 800 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300008 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO C2-OC-SAN PEDRO DE ATACAMA -19 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2019-06-05 | 2019-11-02 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 153714 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 153713.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153713.552 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300008 | Modificacion del contrato nº300008 , ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO C2-OC-SAN P | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 52504.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52504.455 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300009 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE PROTECCIÓN DE RIBERAS TOCONAO Y RIO LOA CONTRATO C3-OC-CTC -19 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 2019-06-03 | 2019-10-31 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 100830 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 100829.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81545.66 | 19283.914 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300009 | Modificacion del contrato nº300009 , ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE PROTECCIÓN DE RIBERAS TOCONAO Y RIO LOA CONTRATO C3-OC-CTC -19 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 23693.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23693.916 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 303879 | Caracterización y manejo de cauce ríos San Pedro y Vilama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 354999.999 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309562 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 292987 | públicaCIONES DE CONTRATOS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 580 |  |  | 0 | 217.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 292985 | EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN DE RIBERAS SAN PEDRO DE ATACAMA - CONTRATO: C2- OE - SAN PEDRO DE ATACAMA-19 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 10/10/2019 | 07/11/2019 | 2019-04-29 | 2019-09-26 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 1466227 | 76800373 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1466226.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034308.481 | 431918.507 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 292985 | Modificacion del contrato nº292985 , EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA - OBRAS DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN DE RIBERAS SAN PEDRO DE ATACAMA - CONTRATO: C2- OE - SAN PEDRO DE ATACAMA-19 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76800373 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298032 | EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA. OBRAS DE EMERGENCIAS PROTECCION DE RIBERAS TOCONAO Y RIO LOA CONTRATO - C3-OE-CTC-19 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 2019-04-29 | 2019-09-26 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 488878 | 76800373 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 488877.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297344.472 | 69173.043 | 122359.805 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298032 | Modificacion del contrato nº298032 , EMERGENCIAS DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA. OBRAS DE EMERGENCIAS PROTECCION DE RIBERAS TOCONAO Y RIO LOA CONTRATO - C3-OE-CTC-19 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76800373 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 97060.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97060.589 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298038 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO CAUCE, RÍOS SAN PEDRO, VILAMA, RÍO GRANDE, TOCONAO, ZAPAR Y RÍO LOA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA Y COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 2019-02-11 | 2019-04-28 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 379308 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 379307.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379307.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 303249 | REIMPULSO I: CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA. CR-CALAMA - SAN PEDRO-19 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-17 | 2019-11-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-30 | 2020-06-27 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | SR | 904686.519 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1476206 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 305554 | REIMPULSO II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 816852.096 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1217950 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-11-21 | 2019-09-13 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 896366 | 78024430 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 754234.63 | 43932.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39342.27 | 0 | 0 | 4590 | 16187.849 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | Modificacion del contrato nº248528 , DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 78024430 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.151 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 24/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-14 | 2018-12-13 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 152653 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 136972.25 | 15680.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680.25 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | Modificacion del contrato nº267382 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 305214 | ESTUDIO COMPLEMENTARIO CARACTERIZACION RELAVE LA CHIMBA | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-26 | 2020-02-19 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 32500 | 76382574 | TAYPI GEOHIDROCONSULTORES | 0 | 27624.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27624.38 | 3954.89 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-07-07 | 2018-10-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 650113 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 557853.435 | 72469.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26486.876 | 0 | 0 | 0 | 45982.918 | 0 | 19788.759 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | Modificacion del contrato nº248530 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 78556500 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 9378.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378.647 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 26/12/2016 | 26/12/2016 | 2016-09-05 | 2018-02-05 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 140603 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 126542.088 | 14060.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7793.051 | 6267.182 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | Modificacion del contrato nº262548 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 9200.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200.326 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-07-18 | 2018-10-27 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 0 | 631278 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 529226.738 | 52631.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52631.15 | 11165.627 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | Modificacion del contrato nº248531 , DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56346.776 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 01/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 141250 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 126187.103 | 14626.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14626.06 | 435.868 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | Modificacion del contrato nº262551 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 7141.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7141.042 | 5214.093 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248533 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE, REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 16/09/2016 | 16/09/2016 | 2016-04-25 | 2019-08-08 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 531049 | 78728850 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 508264.877 | 1699.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.473 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-10-24 | 2019-09-22 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 540579 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 509430.828 | 9588.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9588.125 | 21558.475 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 24/03/2017 | 12/04/2017 | 2016-12-29 | 2019-03-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 156426 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 138143.25 | 15539.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15539.447 | 2742.255 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-09 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2019-05-02 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 567441 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 537758.12 | 24450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 17850 | 5231.99 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-07 | 2019-09-08 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 458670 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 420928.644 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 18299.996 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267388 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2018-10-18 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 85769 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 75152.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10615.159 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267392 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 2016-12-29 | 2020-05-12 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 0 | 85831 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 75127.321 | 7378.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046.59 | 0 | 2331.635 | 3324.135 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 301968 | GASTO públicaCIÓN CONSERVACIÓN DE RIBERAS DOH ATACAMA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.589 | 16.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288624 | Conservación del cauce río principal Diego de Almagro, sector Puente. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-24 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-01-19 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 250000 | 427328 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 58910.318 | 0 | 0 | 0 | 58910.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 295974 | CONSERVACION QUEBRADA PAIPOTE COMUNA DE COPIAPO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-05-28 | 04/06/2019 | 11/07/2019 | 2019-07-12 | 2019-12-27 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 1099432.67 | 1065214 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1065213.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40188.97 | 141221.119 | 236107.248 | 0 | 647695.741 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 295992 | CONSERVACION RIO SALADO LOCALIDAD EL SALADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-05-22 | 07/06/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-19 | 2020-01-07 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 443321.815 | 457833 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 453710.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 193841.343 | 54985.16 | 24772.172 | 0 | 130111.553 | 4122.398 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 295995 | CONSERVACION QDA. SAN MANUEL LOCALIDAD EL SALADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-16 | 2019-05-08 | 17/06/2019 | 26/06/2019 | 2019-06-27 | 2019-09-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 217335.817 | 247899 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 247898.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50027.773 | 124023.366 | 55387.974 | 18459.545 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 295998 | CONSERVACION RIO SALADO SECTOR PUENTE CHAÑARAL PERFILAMIENTO Y ENSANCHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-05-17 | 10/06/2019 | 17/07/2019 | 2019-07-18 | 2020-01-14 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 691761.875 | 647304 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 647303.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66031.761 | 231004.353 | 95757.399 | 0 | 254509.494 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 296001 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO COPIAPÓ,SECTOR RURAL,COMUNA DE COPIAPÓ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-06-26 | 27/06/2019 | 17/07/2019 | 2019-07-18 | 2019-12-15 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 299047 | 382794 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 382793.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20036.833 | 25870.66 | 137187.722 | 0 | 199698.023 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 296004 | CONSERVACION PRETIL QUEBRADA SAN ANTONIO COMUNA DE TIERRA AMRILLA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-05-17 | 05/06/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-19 | 2019-11-16 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 299960.92 | 274345 | 78166100 | EMPRESA CONSTRUCTORA ARRAYAN LTDA | 0 | 228814.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65989.13 | 126725.48 | 36100.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 296006 | CONSERVACIÓN TRANQUES RETENEDORES LA ANTENA Y LA VIRGEN, ETAPA II,LOCALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 01/07/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-16 | 2019-12-13 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | SR | 267486.323 | 320147 | 78166100 | EMPRESA CONSTRUCTORA ARRAYAN LTDA | 0 | 320146.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62953.284 | 103920.847 | 50674.189 | 51098.618 | 0 | 51499.638 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 300678 | CONSERVACIÓN QUEBRADA PIE DE GALLO COMUNA ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-05-10 | 14/05/2019 | 11/06/2019 | 2019-06-12 | 2019-10-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 308998.97 | 260595 | 76216180 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 260594.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52530.891 | 59411.54 | 58824.986 | 35851.836 | 0 | 53974.784 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 303252 | REIMPULSO I - AMPLIACIÓN RÍO COPIAPÓ TRAMO I RIBERA IZQUIERDA ETAPA I CUIDAD Y COMUNA DE COPIAPÓ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-03 | 2019-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-22 | 2020-11-21 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 800000 | 816307 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 524465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524465.6 | 291840.598 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 303889 | CONSERVACIÓN TRANQUES CABRITOS Y CONCHUELAS ETAPA II COMUNA DE CHAÑARAL 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 06/08/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-20 | 2019-12-30 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 398124.02 | 427787 | 12842360 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 0 | 427786.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150084.288 | 93302.842 | 0 | 184399.556 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 304110 | MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIBERA DERECHA RÍO COPIAPÓ TRAMO 1 CUIDAD Y COMUNA DE COPIAPÓ 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-17 | 2019-08-06 | 07/08/2019 | 21/08/2019 | 2019-08-22 | 2019-12-20 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 699628.846 | 730767 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 419924.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24669.866 | 183269.965 | 211984.479 | 310842.664 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 305556 | REIMPULSO II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893194 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019 - 2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 309122 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA VARIOS SECTORES COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-11 | 2020-01-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 47600 | 47600 | 76411861 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40011080-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES ALL, TERCERA REGION (2019-2021) VALLENAR Y COPIAPO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 296019 | públicaCION DE PROPUESTAS CONSERVACION AGUAS LLUVIAS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 149.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40011080-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES ALL, TERCERA REGION (2019-2021) VALLENAR Y COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 296017 | CONSERVACION AGUAS LLUVIAS AÑO 2019 REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-07-17 | 19/07/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-08 | 2019-12-20 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 111790.186 | 114936 | 76793763 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 114935.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66003.945 | 15236.759 | 0 | 33695.208 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40011080-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA COLECTORES ALL, TERCERA REGION (2019-2021) VALLENAR Y COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 307186 | CONSERVACIÓN AGUAS LLUVIAS AÑO 2019 ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-03 | 2019-10-22 | 25/10/2019 | 11/11/2019 | 2019-11-12 | 2020-01-11 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 40000 | 38966 | 12842360 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 0 | 12202.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12202.26 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30416128-0 | DIAGNOSTICO PLAN MANEJO DE CAUCES CUENCA RÍO LIMARÍ PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 292758 | Diagnóstico Plan Manejo de Cauces Cuenca Río Limarí | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-16 | 2020-10-30 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | SR | 0 | 404800 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 96250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96250 | 308550 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30416128-0 | DIAGNOSTICO PLAN MANEJO DE CAUCES CUENCA RÍO LIMARÍ PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 293992 | públicaciones 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 3832 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486741-0 | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RÍO HURTADO COMUNA RÍO HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 292759 | Diagnóstico Vulnerabilidad y Plan Manejo de Cuenca Río Hurtado | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-10 | 2019-10-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-06-26 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 260820 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 0 | 58190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58190 | 202630 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486741-0 | DIAGNOSTICO VULNERABILIDAD Y PLAN MANEJO CUENCA RÍO HURTADO COMUNA RÍO HURTADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 293992 | públicaciones 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 3832 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-06-10 | 10/08/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-02 | 2019-03-16 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 0 | 3549999 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 3369497.861 | 453560.426 | 0 | 0 | 0 | 249957.441 | 7252.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196350.046 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 195910 | Modificacion del contrato nº195910 , Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-EVH-1_1 Construcción Embalse Valle Hermoso-Combarbalá-Región de Coquimbo - Segundo Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 172903.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172903.954 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200796 | Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Valle Hermoso IV región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 24/12/2015 | 05/04/2016 | 2016-04-05 | 2019-07-19 | LIMARI | COMBARBALA | OTR | 0 | 250000 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 218424.144 | 31575.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13721.127 | 0 | 0 | 0 | 4909.937 | 0 | 0 | 12944.792 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200796 | Modificacion del contrato nº200796 , Asesoría de Proyecto en Etapa de Construcción Embalse Valle Hermoso IV región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-19 |  |  | OTR | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | -1744.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1744.792 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Levantamiento y diagnóstico de información técnica de proyectos de riego de la Dirección de Obras Hidráulicas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-27 | 2019-02-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 16988 | 6746587 | VERONICA ELIZABETH POBLETE MUÑOZ | 1250 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306424 | Seguimiento limnológico y forestal | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-18 | 2015-03-31 | 10/06/2015 | 15/10/2015 | 2015-10-16 | 2019-09-09 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 34000000 | 54094577 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 52202949.267 | 6755639.464 | 0 | 0 | 0 | 2013886.341 | 322042.176 | 295085.438 | 322170.435 | 654814.167 | 312546.508 | 1504968.354 | 0 | 1330126.045 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233129 | Modificacion del contrato nº233129 , Contrato CO-EVH-1_1 - Construcción Embalse Valle Hermoso Combarbalá Región de Coquimbo Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76517548 | CONSORCIO VALLE HERMOSO S.A. | 0 | -847096.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -847096.045 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306428 | Mantención de plantas en vivero | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 3289.572 | 0 | 76135698 |  | 0 | 3289.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289.572 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306431 | Mantención de plantas PMF | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 118101 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309454 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS, PROYECTO EMBALSE VALLE HERMOSO, COMUNA DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-28 | 2020-09-10 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 54740 | 54740 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 11710.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11710.428 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 292118 | GLOBAL EXPROPIACIONES 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 294852 | GASTOS públicaCIONES DECRETOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16450 |  |  | 0 | 1933.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.039 | 451.675 | 0 | 1152.378 | 188.253 | 63 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301480 | ROL N° 543-1 - ZONA DE EXCLUSIÓN AE2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 50502 |  |  | 0 | 51183.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51183.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301533 | PERITOS TASADORES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 41472 |  |  | 0 | 10343.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728.538 | 4853.727 | 1761.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301825 | Lote(s) Nº 10A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2529 |  |  | 0 | 2598.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301834 | Lote(s) Nº 11A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2502 |  |  | 0 | 2571.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301839 | lote(s) N°12A Construccion Embalse Valle Hermoso en Rio Pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 543 |  |  | 0 | 557.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301840 | Lote(s) Nº 13A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 470 |  |  | 0 | 481.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301841 | Lote(s) Nº 14A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 499 |  |  | 0 | 511.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301842 | Lote(s) Nº 15A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 677 |  |  | 0 | 694.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301843 | Lote(s) Nº 16A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 1778 |  |  | 0 | 1825.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301845 | Lote(s) Nº 17A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 564 |  |  | 0 | 578.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301847 | Lote(s) Nº 18A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 836 |  |  | 0 | 859.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301850 | Lote(s) Nº 19A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 515 |  |  | 0 | 529.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301852 | Lote(s) Nº 20A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 576 |  |  | 0 | 591.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301853 | Lote(s) Nº 21A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4125 |  |  | 0 | 4238.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301854 | Lote(s) Nº 22A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7744 |  |  | 0 | 7957.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301855 | Lote(s) Nº 23A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3026 |  |  | 0 | 3109.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3109.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301856 | Lote(s) Nº 6A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 3089 |  |  | 0 | 3173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301857 | Lote(s) Nº 7A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2049 |  |  | 0 | 2105.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301858 | Lote(s) Nº 8A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 5720 |  |  | 0 | 5877.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5877.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301860 | Lote(s) Nº 9A Construcción Embalse Valle Hermoso en Rio pama | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4763 |  |  | 0 | 4873.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304476 | Rol 543-1 zona de exclusion embalse | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3553 |  |  | 0 | 3569.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.699 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304477 | Rol 543-1 zona de exclusion del embalse | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5092 |  |  | 0 | 5115.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115.932 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20185034-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, COMUNA DE COMBARBALÁ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304652 | ROL 543-1 ZONA EXCLUSION LOTE B | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 93138 |  |  | 0 | 93575.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93575.749 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA TRANCA EN RÍO COGOTÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-22 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 2016-09-06 | 2017-09-16 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 157775 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157775 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA TRANCA EN RÍO COGOTÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258398 | Modificacion del contrato nº258398 , ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERÍA BÁSICA EMBALSE LA TRANCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155675 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20188777-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA TRANCA EN RÍO COGOTÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 296631 | Pago Indemnización Contrato de Consultoría Diseño Básico Embalse La Tranca Región de Coquimbo safi 248442 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 73490 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 73489.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73489.759 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Levantamiento y diagnóstico de información técnica de proyectos de riego de la Dirección de Obras Hidráulicas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-27 | 2019-02-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 16988 | 6746587 | VERONICA ELIZABETH POBLETE MUÑOZ | 1250 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283272 | Diseño complementario Obras de Entrega del Canal Nueva Cocinera Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-14 | 2019-03-12 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 2019-05-15 | 2019-11-16 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 191740 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 111877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 48650 | 0 | 51027 | 79863 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 289429 | Servicio de Control y Operación Sistema Embalse El Bato Año 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-05-14 | 24/05/2019 | 24/05/2019 | 2019-05-24 | 2019-10-21 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 114000 | 77377580 | INGENIERIA Y GESTION C & V LIMITADA | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18384 | 23904 | 23904 | 23904 | 23904 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292108 | ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EMBALSE EL BATO, REGIÓN DE COQUIMBO. Contrato ES-SAEB-06 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-19 | 2021-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 182855 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171114.462 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297284 | Servicio de Gestión de Terrenos y Recopilación de Antecedentes Técnicos de expropiación del Canal Nuevo Cocinera, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 2019-11-27 | 2020-05-25 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 94898 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 94898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49243 | 45655 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 300578 | Servicio Control y Operación Sistema Embalse El Bato Año 2019 - 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-22 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-21 | 2020-04-19 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 84167 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 14096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14096 | 70070.667 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 306745 | Control y Operación Sistema Embalse El Bato Año 2019 - Enlace Explotación Provisional | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-11-26 | 2019-12-26 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 23904 | 77377580 | INGENIERIA Y GESTION C & V LIMITADA | 0 | 23904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23904 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 301141 | SERVICIO MANTENCIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y EMBALSE EL BATO 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-06 | 2019-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 88500.3 | 0 | 76062544 |  | 0 | 88500.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500.3 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305877 | Mantención y Mejoramiento Canal Nuevo Cocinera Año 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 06/11/2019 | 19/11/2019 | 2019-11-20 | 2020-01-04 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 116953.2 | 79394 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 79393.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79393.587 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305877 | Modificacion del contrato nº305877 , Mantención y Mejoramiento Canal Nuevo Cocinera Año 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305879 | Servicio de Mantención Sistema de Entregas El Bato 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-21 | 2019-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 31921.75 | 21242 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9936.5 | 11305 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305879 | Modificacion del contrato nº305879 , Servicio de Mantención Sistema de Entregas El Bato 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305880 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA EL BATO CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-25 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 32353.125 | 31714 | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0 | 31713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19694.5 | 12019 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305880 | Modificacion del contrato nº305880 , SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA EL BATO CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0 | 6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6342 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 309237 | Mantención Embalse El Bato Año 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2769.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769.113 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 304525 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 11400 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272577 | Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 05 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-08-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 170563 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 99716.693 | 70845.44 | 0 | 0 | 0 | 37877.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32517.548 | 0 | 0 | 450.04 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272577 | Modificacion del contrato nº272577 , Seguimiento El Bato, estudio ES SAEB 05 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | -450.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.04 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292108 | ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EMBALSE EL BATO, REGIÓN DE COQUIMBO. Contrato ES-SAEB-06 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-19 | 2021-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 182855 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 0 | 11740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11740 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 18261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18261 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272570 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato 2017-2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-10-25 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 65807 | 60250 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 54894.7 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272571 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2017-2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-02-10 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 49980 | 43197 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 40126.8 | 3070.2 | 0 | 0 | 0 | 3070.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272573 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nueva Cocinera, 2017-2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-02-02 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 44030 | 40163 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 34569.5 | 5593 | 0 | 0 | 0 | 5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272579 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-23 | 2020-08-15 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 72947 | 63665 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 38675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 4760 | 2380 | 2380 | 4760 | 9817.5 | 9817.5 | 24990 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272581 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-23 | 2020-08-15 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 54740 | 48124 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 28845.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778.25 | 2707.25 | 3927 | 4224.5 | 3379.6 | 4641 | 6188 | 19278 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272583 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nuevo Cocinera, 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-23 | 2020-08-15 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 47600 | 44090 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 28655.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 2499 | 2856 | 4641 | 4522 | 5117 | 6164.2 | 15434.3 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272586 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-23 | 2020-05-17 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 83895 | 72114 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 50813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094 | 6426 | 6664 | 6664 | 6188 | 10948 | 10829 | 21301 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 272587 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-23 | 2020-05-22 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 69853 | 53550 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 33915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 3927 | 2737 | 4522 | 5474 | 9996 | 4522 | 19635 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 302622 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPLANTE EN CORTINA VEGETAL Y BOTADERO, EMBALSE EL BATO 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-22 | 2019-11-11 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-21 | 2020-11-20 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 71400 | 53669 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 23086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230 | 2856 | 30583 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 293992 | públicaciones 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 3832 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 292742 | Conservacion Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena Coquimbo, Año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-05-14 | 16/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-05-29 | 2019-12-15 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 156440.732 | 131201 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 131199.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14781.499 | 17442.067 | 16597.289 | 15680.925 | 24835.166 | 24942.4 | 16920.632 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299260 | Conservacion Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, OVALLE, Año 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-05-14 | 15/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-05-29 | 2019-11-25 | LIMARI | OVALLE | SR | 79995.37 | 65301 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 65300.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15009.847 | 15002.033 | 11900.452 | 4339.478 | 4339.478 | 4339.478 | 10369.636 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299260 | Modificacion del contrato nº299260 , Conservacion Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, OVALLE, Año 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 12994.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12994.781 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300191 | SERVICIO ALL QDA PONIENTE, SECTOR LAS COMPAÑÍAS, COMUNA DE LA SERENA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-11-11 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | ELQUI | LA SERENA | SR | 31418.975 | 26118 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 26117.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26117.461 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300191 | Modificacion del contrato nº300191 , SERVICIO ALL QDA PONIENTE, SECTOR LAS COMPAÑÍAS, COMUNA DE LA SERENA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 5211.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5211.536 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308659 | SERVICIO REVESTIMIENTO COLECTOR SAN LUIS Y CONSTRUCCION DESCARGA MENOR ALL OVALLE 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-11-11 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | LIMARI | OVALLE | SR | 24889.921 | 17421 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 17420.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17420.493 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308659 | Modificacion del contrato nº308659 , SERVICIO REVESTIMIENTO COLECTOR SAN LUIS Y CONSTRUCCION DESCARGA MENOR ALL OVALLE 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 3484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.6 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 304525 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 11400 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 599.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.754 | 0 | 300 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 293992 | públicaciones 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 3832 |  |  | 0 | 2169.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.36 | 265.092 | 107.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.12 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 292740 | Conservación de riberas con mamposteria de piedra, en quebrada El Cebollín, localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-04-25 | 03/05/2019 | 10/05/2019 | 2019-05-11 | 2019-09-23 | ELQUI | VICUÑA | SR | 291382.21 | 243687 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 243685.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60060.431 | 54682.868 | 33034.966 | 29041.107 | 66865.94 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 297976 | Conservación de riberas con enrocados, en Río Combarbalá, localidad de Combarbalá, comuna de Combarbalá, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-20 | 2019-06-04 | 05/06/2019 | 13/06/2019 | 2019-06-13 | 2019-10-11 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 142109.8 | 119822 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 119821.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65172.635 | 54648.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 297977 | Conservación de riberas con enrocados, en quebrada Los Choros, localidad de El Trapiche, comuna de La Higuera, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-03 | 08/05/2019 | 16/05/2019 | 2019-05-17 | 2019-09-14 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 163838.01 | 131379 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 131377.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75779.741 | 55598.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 297978 | Conservación de riberas con gaviones, en la quebrada Santa Gracia, localidad de Islón, comuna de La Serena, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 30/09/2019 | 10/10/2019 | 2019-10-11 | 2019-12-30 | ELQUI | LA SERENA | SR | 176457.96 | 162430 | 76009938 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 162428.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30998.949 | 104470.589 | 26959.212 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299449 | Conservación de riberas, en quebrada Panguesillo, localidad de Panguesillo y estero El Consuelo, Ciudad de Salamanca, comuna de Salamanca, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-04-25 | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-14 | 2019-08-06 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 36012.375 | 50230 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 50228.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998.107 | 25202.541 | 5027.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 302466 | Conservación de riberas con encauzamiento, en el estero Carén y río Illapel, comuna de Illapel, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 04/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-30 | ELQUI | VICUÑA | SR | 144531.45 | 89385 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 89384.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89384.696 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 302466 | Modificacion del contrato nº302466 , Conservación de riberas con encauzamiento, en el estero Carén y río Illapel, comuna de Illapel, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 17865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17865 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 302467 | Conservación de riberas con encauzamiento, en el río Choapa, localidad de Huentelauquen Norte, comuna de Canela, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-06-27 | 05/07/2019 | 23/07/2019 | 2019-07-23 | 2019-10-21 | CHOAPA | CANELA | SR | 70091 | 57971 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 57970.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23401.35 | 23401.35 | 11167.853 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 302468 | Conservación de riberas con gaviones, en río Limarí, localidad de Potrerillos Bajo, comuna de Ovalle, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-02 | 2019-08-16 | 19/08/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-03 | 2020-01-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 203562.59 | 217174 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 217172.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73799.662 | 113622.924 | 29750.001 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 302469 | Conservación de riberas con mamposteria de piedra y gaviones, en la quebrada Tambillos, localidad de Tambillos, comuna de Coquimbo, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-12 | 2019-07-25 | 30/07/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-15 | 2019-11-24 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 69816.11 | 68889 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 68888.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7054.215 | 14013.989 | 36637.057 | 11182.865 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308045 | Conservación de riberas con enrocados, en quebrada de Marquesa, localidad de Marquesa, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-04 | 07/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-25 | ELQUI | VICUÑA | SR | 112526.876 | 88064 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 88063.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88063.913 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308045 | Modificacion del contrato nº308045 , Conservación de riberas con enrocados, en quebrada de Marquesa, localidad de Marquesa, comuna de Vicuña, región de Coquimbo, año 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 17585.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17585.058 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 310097 | Construcción Poza Decantadora en Quebrada Marquesa, comuna de Vicuña | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-10 | 2019-12-30 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 44221 | 76411861 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 44220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44220.21 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 304525 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 11400 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 1500.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.12 | 0 | 255 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 292751 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 2019-04-29 | 2019-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 40000 | 70783100 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 293992 | públicaciones 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 3832 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 292736 | Servicio de Cierres de Seguridad canal Alimentador Corrales y Descarga de los Veneros, Sistema Corrales | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-15 | 2019-06-04 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 2019-06-17 | 2019-09-15 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 56525 | 48433 | 76062544 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 48433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15470 | 23205 | 9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299258 | MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAMPAMENTO TAMELCURA Y EMBALSE PALOMA, 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-07-01 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 2019-07-05 | 2019-10-03 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 21237.752 | 15284 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 15283.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.14 | 5448.058 | 4830.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 301205 | SERVICIO MEJORAMIENTOS MENORES EMBALSE CORRALES AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 2019-10-01 | 2019-12-21 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 42364 | 31714 | 76062544 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 31713.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12744.9 | 10579.1 | 8389.5 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 301205 | Modificacion del contrato nº301205 , SERVICIO MEJORAMIENTOS MENORES EMBALSE CORRALES AÑO 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76062544 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6342 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305074 | SERVICIO MEJORAMIENTO SISTEMA ADQUISICION DE DATOS E INSTRUMENTACIÓN DE MURO EMBALSE CORRALES 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | 2019-10-01 | 2019-12-15 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 43911 | 42721 | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0 | 42721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15113 | 15291.5 | 12316.5 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305074 | Modificacion del contrato nº305074 , SERVICIO MEJORAMIENTO SISTEMA ADQUISICION DE DATOS E INSTRUMENTACIÓN DE MURO EMBALSE CORRALES 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76132367 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0 | 1907.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.576 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305075 | SERVICIO MEJORAMIENTO RED SISTEMA DE RIEGO Y MANTENCION CAMPAMENTO, EMBALSE PALOMA, 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-09 | 2019-10-29 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-07 | 2019-12-27 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 46848 | 36101 | 76913116 | CONSTRUCCIONES RAFAEL ATENO ATENO E.I.R.L. | 0 | 36100.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12448.523 | 23651.588 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305075 | Modificacion del contrato nº305075 , SERVICIO MEJORAMIENTO RED SISTEMA DE RIEGO Y MANTENCION CAMPAMENTO, EMBALSE PALOMA, 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76913116 | CONSTRUCCIONES RAFAEL ATENO ATENO E.I.R.L. | 0 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 304525 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 11400 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 294961 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo, 2019-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-08-23 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 2019-10-18 | 2020-06-17 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 246892 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 72787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12597 | 60190 | 174105 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306424 | Seguimiento limnológico y forestal | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243249 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309032 | Monitoreo Ambiental: Campaña Primavera 2019 Embalse Valle Hermoso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-02-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 77026670 |  | 0 | 10670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670 | 22080 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309367 | Pago de 7 días de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2019-10-08 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 6186 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6186 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306431 | Mantención de plantas PMF | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 118101 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118100 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309454 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS, PROYECTO EMBALSE VALLE HERMOSO, COMUNA DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-28 | 2020-09-10 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 54740 | 54740 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43029.572 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 306704 | Encauzamiento sequía, río Elqui, comunas de La Serena y Vicuña, Región de Coquimbo, Año 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-02-23 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | SR | 0 | 305150 | 76513789 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 230149.32 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 306705 | Encauzamiento sequía, río Limarí, comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, Año 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-02-23 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 333272 | 78748080 | INCOVEG LTDA. | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 258271.4 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 306706 | Encauzamiento sequía, río Choapa, comunas de Salamanca e Illapel, Región de Coquimbo, Año 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-02-27 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 333485 | 10658931 | NURY HAYDEE ARAYA GUERRA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 258484.41 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 306708 | Encauzamiento sequía, ríos Mostazal, Huatulame y Cogotí, comunas de Monte Patria y Combarbalá, Región de Coquimbo, Año 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143027.72 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 306744 | Encauzamiento sequía, río Illapel, comuna de Illapel, Región de Coquimbo, Año 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-26 | 2020-02-24 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 85068 | 76224718 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 60067.15 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS, CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257520 | PM-43 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas LLuvias de Con Con, región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 21/03/2017 | 01/06/2017 | 2017-06-01 | 2019-07-11 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 268642 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 196532 | 72110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26310 | 0 | 0 | 35410 | 0 | 0 | 0 | 10390 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30353822-0 | ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS, CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257520 | Modificacion del contrato nº257520 , PM-43 Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas LLuvias de Con Con, región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-10-18 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-22 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 110000 | 114618 | 76234888 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 92366.023 | 22251.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14768.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7482.347 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20119676-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256253 | Modificacion del contrato nº256253 , Riego y Mantención de Reforestación Los Aromos (33 HA) periodo 2016-2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76234888 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 0 | -7482.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7482.347 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 170341 | AI-ARG-03. Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. km 0000 a km 0928 Ciudad de Valparaiso Region de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-21 | 30/08/2016 | 17/11/2016 | 2016-11-17 | 2019-04-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 903850 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 797346.136 | 106502.279 | 0 | 0 | 0 | 70205.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36297.096 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302415 | MODELO DE DESCARGA Y TRANSPORTE DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES DEL COLECTOR AV ARGENTINA VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-11-13 | 2019-12-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 23600 | 70990700 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 0 | 23646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23646 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30060448-0 | REPOSICIÓN SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS DE VALPARAISO, COLECTOR ARGENTINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 170338 | CO-ARG-03. Contrato Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina. Valparaíso. V Región. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-19 | 28/09/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2019-04-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 11821553.363 | 9984024 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 9650550.583 | 688407.268 | 0 | 0 | 0 | 675521.35 | 0 | 0 | 12761.694 | 124.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269940 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, comuna de San Antonio Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-12-07 | 05/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2020-03-26 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 882148 | 76917887 | CONSORCIO AIF CUNCUMEN LIMITADA | 212445.312 | 502236.767 | 0 | 0 | 0 | 124688.741 | 45656.957 | 45934.52 | 45956.549 | 42838.53 | 42275.382 | 0 | 81483.828 | 73402.26 | 239690.106 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269940 | Modificacion del contrato nº269940 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, comuna de San Antonio Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76917887 | CONSORCIO AIF CUNCUMEN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132287.868 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272431 | Actualización del Plan de Manejo Forestal Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-30 | 2018-07-28 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 7418 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 6281.617 | 1135.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.793 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283275 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-11-29 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-10-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 186022 | 79906490 | WSP CHILE S.A. | 0 | 186021.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13787.55 | 0 | 17064.73 | 0 | 55989.867 | 16605.559 | 33762.223 | 48811.521 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283275 | Modificacion del contrato nº283275 , Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 79906490 | WSP CHILE S.A. | 0 | 34936.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34936.53 | 30000 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263421 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-10-10 | 24/04/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-24 | 2019-11-11 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 10996639.306 | 11995743 | 76905168 | CONSORCIO CONSTRUCTOR BROTEC-CIL S.A. | 2309789.563 | 6253911 | 0 | 0 | 0 | 1551827.747 | 754058.114 | 798887.5 | 630498.192 | 718637.516 | 0 | 357974.432 | 927916.597 | 514110.902 | 3947208 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263421 | Modificacion del contrato nº263421 , CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76905168 | CONSORCIO CONSTRUCTOR BROTEC-CIL S.A. | 0 | 1196379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196379 | 943621 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-17 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 90495 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 13821.56 | 24534.345 | 0 | 0 | 0 | 24534.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272275 | Declaración de Impacto Ambiental Botaderos Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 117633 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 112577.712 | 5054.427 | 0 | 0 | 0 | 2154.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.956 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272275 | Modificacion del contrato nº272275 , Declaración de Impacto Ambiental Botaderos Embalse Las Palmas Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76392849 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | -2899.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2899.956 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 292118 | GLOBAL EXPROPIACIONES 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 248218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248218 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 294852 | GASTOS públicaCIONES DECRETOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16450 |  |  | 0 | 2374.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.116 | 0 | 0 | 80 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 301533 | PERITOS TASADORES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 41472 |  |  | 0 | 20898.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20898.153 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309174 | ARAYA QUIROZ ALBERTO IGNACIO - ROL 111-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5239 |  |  | 0 | 5238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5238.8 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309176 | SUC JUAN LOPEZ SALINA Y OTRA - ROL 111-2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12849 |  |  | 0 | 12848.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12848.5 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309179 | PEREZ TORRES CARMEN ANGELINA - 111-4 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5189 |  |  | 0 | 5188.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188.5 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309183 | SOC AGRICOLA DUALIS LIMITADA - ROL 111-5 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5817 |  |  | 0 | 5816.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5816.5 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309184 | COMERCIAL E INVERSIONES ANDES MI - ROL 111-7 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1161 |  |  | 0 | 1160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.5 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309185 | SOCIEDAD AGRICOLA DUALIS LTDA - ROL 111-8 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2249 |  |  | 0 | 2248.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248.75 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309186 | ESCOBAR ARCILLA FRANCISCO Y OTR - ROL 111-9 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 926 |  |  | 0 | 925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.5 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309188 | CABRALES ASTETE LUIS RUPERTO - ROL 111-10 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2045 |  |  | 0 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309189 | MUNIC PETORCA - ROL 109-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 89462 |  |  | 0 | 89461.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89461.8 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309194 | MUNIC PETORCA - ROL 109-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1115 |  |  | 0 | 1114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.8 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309196 | AGRICOLA SAN FCO COLLIGUAY S A - ROL 130-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309197 | AGRICOLA SAN FCO COLLIGUAY S A - ROL 130-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 32910 |  |  | 0 | 32909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32909.5 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309198 | AGRICOLA SAN FCO COLLIGUAY S A - ROL 130-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22846 |  |  | 0 | 22845.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22845.2 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309199 | SOC RENACIMIENTO AURIFERO DE P - ROL 140-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22596 |  |  | 0 | 22596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22596 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309200 | SOC RENACIMIENTO AURIFERO DE P - ROL 140-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 42534 |  |  | 0 | 42533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42533.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309201 | SOC RENACIMIENTO AURIFERO DE P - ROL 140-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22770 |  |  | 0 | 22769.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22769.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309202 | MANRIQUEZ VALENCIA SUC Y OT - ROL 140-4 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 21337 |  |  | 0 | 21337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21337 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309203 | MUNICIPALIDAD DE PETORCA - S-R | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4430 |  |  | 0 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309204 | ASTUDILLO NUNEZ CARLOS Y OTRO - ROL 138-17 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 107422 |  |  | 0 | 107421.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107421.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309206 | ASTUDILLO NUNEZ CARLOS Y OTRO - ROL 138-17 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 43255 |  |  | 0 | 43254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43254.9 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309207 | SOCIEDAD AGRICOLA EL PENON DE ZA - ROL 153-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 19283 |  |  | 0 | 19283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309208 | COMERCIAL TORRES Y COMPANIA LIMI - ROL 153-38 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 15114 |  |  | 0 | 15144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15144 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309218 | MUNIC PETORCA - ROL 109-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 33483 |  |  | 0 | 33482.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33482.75 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309219 | MUNICIPALIDAD DE PETORCA - S-R | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4430 |  |  | 0 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309232 | O RIAN AHUMADA ROSA ELENA - ROL 132-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 337301 |  |  | 0 | 337300.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337300.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309242 | RODRIGUEZ NINO FERNANDO GILBERTO - ROL 153-17 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12555 |  |  | 0 | 12554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12554.2 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309244 | SOCIEDAD AGRICOLA ZAPALLAR LTDA - ROL 153-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 39213 |  |  | 0 | 32359.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32359.281 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309245 | SOCIEDAD AGRICOLA ZAPALLAR LTDA - ROL 153-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22038 |  |  | 0 | 22037.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22037.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309246 | SOCIEDAD AGRICOLA ZAPALLAR LTDA - ROL 153-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 35859 |  |  | 0 | 35858.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35858.6 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309252 | SOCIEDAD AGRICOLA ZAPALLAR LTDA - ROL 153-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 21852 |  |  | 0 | 21851.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21851.6 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309254 | RODRIGUEZ PINTO NICOLAS - ROL 153-12 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 39854 |  |  | 0 | 39853.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39853.1 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309256 | RODRIGUEZ PINTO NICOLAS - ROL 153-12 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 36328 |  |  | 0 | 36327.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36327.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309258 | SOCIEDAD AGRICOLA JET SUR LIMITA - ROL 153-14 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 62300 |  |  | 0 | 62299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62299.6 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309259 | VILLALOBOS PUENTE PEDRO ENRIQUE Y - ROL 160-10 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 185780 |  |  | 0 | 185779.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185779.4 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309260 | VILLALOBOS PUENTE PEDRO ENRIQUE Y - ROL 160-10 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 30560 |  |  | 0 | 30559.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30559.15 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309261 | VILLANUEVA LOPEZ VICTOR MANUEL - ROL 160-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10767 |  |  | 0 | 10767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10767 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309262 | VILLANUEVA LOPEZ VICTOR MANUEL - ROL 160-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 47366 |  |  | 0 | 47365.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47365.85 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309263 | VILLANUEVA LOPEZ VICTOR MANUEL - ROL 160-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 238103 |  |  | 0 | 238102.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238102.25 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309264 | VILLANUEVA LOPEZ VICTOR MANUEL - ROL 160-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 52539 |  |  | 0 | 52538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52538.2 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30083246-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE REGULACIÓN VALLE DE PETORCA, V REGIÓN | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 309265 | PEREZ LOPEZ FRANCISCA ELEUTERIA Y - ROL 160-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 141789 |  |  | 0 | 141789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141789 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADÍO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213778 | Estudio de Impacto Ambiental Embalse de Regadío Los Ángeles Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2019-01-09 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 287401 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 211715.787 | 59864.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59864.4 | 15819.022 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30115904-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADÍO VALLE LA LIGUA, V REGIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213778 | Modificacion del contrato nº213778 , Estudio de Impacto Ambiental Embalse de Regadío Los Ángeles Comuna de Cabildo Provincia de Petorca Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76938030 | AMEC FOSTER WHEELER INT. ING. Y CONST. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15819.022 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270793 | Asesoría para el apoyo en firmas de escritura de reembolso en Embalse Catemu y Las Palmas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-17 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 90495 | 76552192 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 50661.947 | 1475.455 | 0 | 0 | 0 | 1475.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30136812-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CATEMU EN VALLE DEL ACONCAGUA | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 301073 | CONTRATO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES - D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8156 |  |  | 0 | 10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5736.001 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300970 | Batimetría Levantamiento vuelo Lidar y Topografía Embalse Aromos Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-19 | 2019-10-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-21 | 2020-01-30 | QUILLOTA | QUILLOTA | OTR | 0 | 75419 | 76428720 | DIGIMAPAS CHILE AEROFOTOGRAMETRIA LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 45418.56 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303856 | Servicio de Determinación de Regla Operacional y Modelo de Negocios para el Embalse Los Aromos Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-23 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-11-13 | 2020-03-12 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 82800 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 27855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27855 | 54945 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | públicaciones DPR 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371275-0 | CONSTRUCCION TRANQUES DESARENADORES SISTEMA AGUAS LLUVIAS FRANCIA VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 301791 | públicaCIONES DOH 2019 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 354 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.267 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371275-0 | CONSTRUCCION TRANQUES DESARENADORES SISTEMA AGUAS LLUVIAS FRANCIA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 294732 | CONSTRUCCIÓN TRANQUES DESARENADORES SISTEMA FRANCIA RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-28 | 2019-06-20 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-26 | 2020-03-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 700905.776 | 639617 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 349140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98754.66 | 96794.11 | 153591.23 | 290476.403 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371275-0 | CONSTRUCCION TRANQUES DESARENADORES SISTEMA AGUAS LLUVIAS FRANCIA VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 294732 | Modificacion del contrato nº294732 , CONSTRUCCIÓN TRANQUES DESARENADORES SISTEMA FRANCIA RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15739 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246092 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS AMBIENTALES EMBALSE POCURO EN EL ALTO ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 02/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-01-22 | 2018-09-13 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 3219062 | 76549708 | CONSORCIO MN INGENIEROS - R&Q INGENIERIA LIMITADA | 2500064.802 | 718996.412 | 0 | 0 | 0 | 225579.5 | 116922 | 0 | 0 | 177982.412 | 84572 | 113940.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246094 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-05-05 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2018-10-30 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 0 | 308094 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 256248.616 | 51845.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51845.118 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30383122-0 | CONSTRUCCION EMBALSE POCURO ALTO, COMUNA CALLE LARGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246094 | Modificacion del contrato nº246094 , Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad y Estudios Ambientales Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 96784920 | GOLDER ASSOCIATES S.A. | 0 | 11266.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11266.53 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272568 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas 2017-2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2017-12-26 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-30 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 213704 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 98456.662 | 115246.896 | 0 | 0 | 0 | 31224.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500.287 | 0 | 34128.28 | 9393.368 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272568 | Modificacion del contrato nº272568 , Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas 2017-2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | -9393.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9393.368 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 282892 | Levantamiento y diagnóstico de información técnica de proyectos de riego de la Dirección de Obras Hidráulicas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-27 | 2019-02-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 16988 | 6746587 | VERONICA ELIZABETH POBLETE MUÑOZ | 600 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 285730 | CONTROL Y MANTENCIÓN EN ETAPA DE PREOPERACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2018 - 2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-31 | 2019-03-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 61445 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 61444.667 | 0 | 0 | 0 | 61444.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292403 | Servicio de Inspección Subacuática de la pantalla de hormigón del Embalse Chacrillas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 2019-06-17 | 2019-07-19 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 54142 | 76413224 | SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE SPA | 0 | 54141.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54141.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292838 | Seguimiento Ambiental al Embalse Chacrillas 2019-2022 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239999 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 294611 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-04-29 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 2019-05-03 | 2019-12-03 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 225477 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 225476.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51337.147 | 27159.503 | 46649.323 | 26783.19 | 27659.303 | 45888.236 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 294611 | Modificacion del contrato nº294611 , SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 7578.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7578.344 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299108 | SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL CONTROL Y MANTENCIÓN, EN ETAPA DE PREOPERACIÓN, EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, PERÍODO MARZO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AÑO 2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 61466 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 61466 | 0 | 0 | 0 | 47286 | 14180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299185 | Servicio personal especializado para el análisis de filtraciones Embalse Chacrillas región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2019-08-19 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 12795 | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 0 | 12794.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12401.168 | 0 | 393.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299185 | Modificacion del contrato nº299185 , Servicio personal especializado para el análisis de filtraciones Embalse Chacrillas región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 55555555 | RUT EXTRANJERO | 0 | -109.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.622 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300353 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA DEL EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237999 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301438 | Investigación aplicada Evaluación Ex-post Embalses Chacrillas y Ancoa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 2019-06-27 | 2020-08-25 | SAN FELIPE, LINARES | PUTAENDO, LINARES | SR | 0 | 10256 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 3846 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302562 | Modelación Hidráulica y Riesgo asociado a Rotura de Presa del Embalse Chacrillas, comuna de Putaendo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-04 | 2020-03-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24728 | 70990700 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 0 | 12363.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12363.526 | 12363.526 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247493 | Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas, y PMOC 4,3 há camino. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-06 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 2016-07-29 | 2019-06-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 162000 | 181839 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 30787.105 | 0 | 0 | 0 | 8860.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21926.377 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272565 | Mantención de obras temporales, 366 y Plan de Manejo de Preservación Embalse Chacrillas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 122500 | 112612 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 67060.426 | 45550.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20255.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25294.516 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272565 | Modificacion del contrato nº272565 , Mantención de obras temporales, 366 y Plan de Manejo de Preservación Embalse Chacrillas | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | -599.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599.759 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272567 | Reforestación, mantención y riego de 33, há Los Aromos 2018-2020 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2019-01-01 | 2021-05-10 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 201600 | 139213 | 76234888 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 0 | 37633.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13024.55 | 0 | 24609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101578.4 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272569 | Mantención Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 4,3 há camino Embalse Chacrillas Región de Valparaíso periodo 2019-2021 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-07-24 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-10-23 | 2021-10-27 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 106107.183 | 106108 | 76234888 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 0 | 11834.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11834.55 | 0 | 94272.633 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292332 | Mantención reforestación y revegetaciones Embalse Chacrillas 2019-2021 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-05 | 2021-12-14 | SAN FELIPE | PUTAENDO | OTR | 200000 | 103181 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 97180.355 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297504 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, V REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-08-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-14 | 2019-10-13 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 211368 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 253430.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253430.157 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 301185 | CONSERVACIÓN ANUAL CAMINO EMBALSE CHACRILLAS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 2019-09-03 | 2019-10-08 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 29238.3 | 33817 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 33816.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29238.3 | 4577.93 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306032 | Indemnización contrato SAFI 149945 ¿OBRAS CONSTRUCCION EMBALSE CHACRILLAS DE PUTAENDO¿ | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 59059340 |  | 0 | 992159.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992159.936 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306033 | Indemnización contrato SAFI 206118 ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS EMBALSE CHACRILLAS¿ | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 0 | 59059340 |  | 0 | 299461.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299461.211 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303850 | GASTO INHERENTE VIATICOS DOH DE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29773 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287129 | Reforestación Plan de Manejo Forestal de Preservación Proyecto Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 15/07/2019 | 27/08/2019 | 2019-07-15 | 2020-02-05 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 85000 | 65506 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 38783.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.278 | 0 | 37812.175 | 0 | 0 | 26721.652 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290502 | Mantención de plantas de Guayacán (Porlieria chilensis) en vivero de la zona - Proyecto Embalse El Melón | 1. OBRAS | [6 empty] | 2018-12-03 | 2019-08-30 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 310.5 | 311 | 5413353 | ELIANA ROSA ESTAY BEIZA | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307265 | Mantención de reforestación sector Embalse El Melón | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | QUILLOTA | NOGALES | SR | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 302659 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2019 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-26 | 2019-12-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 74251 | 76681400 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 74250.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7749.003 | 16445.696 | 15655.497 | 15327.992 | 19072.353 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 302659 | Modificacion del contrato nº302659 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2019 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76681400 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 731.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.548 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 301791 | públicaCIONES DOH 2019 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 354 |  |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.199 | 53.733 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.335 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282227 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR MÁRQUEZ COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-10-30 | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 2018-11-15 | 2019-04-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 155449.7 | 162071 | 88870500 | MORO INGENIERIA S.A. | 25804.275 | 136266.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93439.101 | 35119.62 | 7707.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287532 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2018 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-14 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2019-01-12 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 145733.219 | 198709 | 88870500 | MORO INGENIERIA S.A. | 197545.701 | 1162.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287534 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2018 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-14 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-01-31 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 135852.657 | 137635 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 116646.818 | 20987.535 | 0 | 0 | 0 | 20032.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292773 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2019 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-03 | 23/05/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-20 | 2019-12-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1091499.075 | 1158125 | 76725628 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 0 | 1158124.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175460.435 | 162137.861 | 337381.241 | 483144.581 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 298537 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2019 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-24 | 2019-12-05 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 306692.954 | 336755 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 336754.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000.252 | 39849.247 | 42269.413 | 90061.747 | 132573.488 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 298540 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2019 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | 2019-05-24 | 2019-11-20 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 176777.274 | 252595 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 252593.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36119.063 | 35304.13 | 47335.349 | 110727.203 | 23108.02 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 298542 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR TRASLAVIÑA COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-09-09 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 2019-10-09 | 2020-01-07 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 262675.332 | 340707 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 332044.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20458.718 | 74081.13 | 237504.59 | 37834.833 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 301792 | públicaCIONES CONSERVACION DE RIBERAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.466 | 42.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292774 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR CERRO MAYACA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 2019-06-13 | 2019-11-24 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 297607.338 | 286712 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 286710.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101787.866 | 71160.049 | 79448.087 | 34314.824 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 298549 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR PACHACAMITA SEGUNDA ETAPA COMUNA LA CALERA PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-05-29 | 2019-12-25 | QUILLOTA | CALERA | SR | 242428.169 | 190223 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 160744.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15521.65 | 145222.453 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 298551 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO QUILPUÉ EN VARIOS SECTORES COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-14 | 2019-05-30 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 2019-06-27 | 2019-11-24 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | SR | 210463.995 | 219420 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 180550.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67921.398 | 40373.486 | 72255.342 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302157 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA RÍO LIGUA EN LA LIGUA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 2019-05-27 | 2019-08-25 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 11406.15 | 11407 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 11406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302158 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA RÍO PETORCA EN ARTIFICIO COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 2019-05-27 | 2019-08-25 | PETORCA | CABILDO | SR | 15208.2 | 15209 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 15208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302159 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA ESTEROS QUILPUÉ Y SAN FRANCISCO EN POBLACIÓN JAHUEL COMUNA DE SANTA MARÍA PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 2019-05-27 | 2019-08-25 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 11406.15 | 11407 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 11406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302161 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA ESTERO POCURO EN SAN VICENTE COMUNA DE CALLE LARGA PROVINCIA DE LOS ANDES REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 2019-05-27 | 2019-08-25 | LOS ANDES | CALLE LARGA | SR | 7604.1 | 7605 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 7604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481926-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302661 | SUMINISTRO DE HORAS MÁQUINA RÍO PETORCA EN LA CHIMBA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 2019-06-10 | 2019-09-07 | PETORCA | PETORCA | SR | 7499.975 | 7500 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 7499.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7499.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291602 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato de emergencia Habilitación, control y operación de las baterías de pozos de Curimón y Panquehue, región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 2018-12-21 | 2019-03-31 | SAN FELIPE | PANQUEHUE, SAN FELIPE | SR | 0 | 75570 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 75570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291602 | Modificacion del contrato nº291602 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato de emergencia Habilitación, control y operación de las baterías de pozos de Curimón y Panquehue, región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58375.494 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292054 | Estudio Satelital, Litodinámico y de Escaneo de suelo, para identificación de sitios para la construcción de Nuevos Pozos DOH, comunas de Putaendo, San Felipe y Llay Llay, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 2019-03-28 | 2019-06-26 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 29000 | 81668700 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300913 | Servicio de Levantamiento Lidar en el Embalse Juncal Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 2019-08-29 | 2019-10-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 19428 | 61103018 | SERV.AEROFOTOGRAMETRICO GRAL.JUAN SOLER MANFREDINI | 0 | 19427.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19427.627 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301181 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LOS POZOS DE CURIMON Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-05-28 | SAN FELIPE | LLAILLAY, PUTAENDO, SAN FELIPE | SR | 0 | 171594 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 1001.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.373 | 249760.878 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308144 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Perforación y Explotación de 4 Pozos de Emergencias conectados a canales Comuna de Llay Llay | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282294 | Control de acceso y vigilancia recinto Embalse Catemu ubicados en Sector Cerrillos, comuna de Catemu, región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-23 | 2019-02-08 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 29317 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 6765.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 288607 | Contrato de Emergencia - Energización de Bateria de Pozos Panquehue y Curimón, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 21/06/2019 | 08/07/2019 | 2018-11-29 | 2019-05-26 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 2932632 | 78125200 | INGENIERIA Y CONTRUCCION MST LTDA. | 0 | 2932630.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862100.607 | 0 | 0 | 1070530.291 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289524 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COLECTIVO BELLAVISTA EL ASIENTO COMUNA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2018-09-07 | 2018-09-25 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-01-07 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 208873 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 28114.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28114.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289925 | Obra de Emergencia Reparación y Rehabilitación Tubería de Riego HDPE existente, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 2018-10-30 | 2018-12-22 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 609717 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 609716.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609716.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292223 | Perforación y Explotación de pozos de emergencia sector de Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 1 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-03-12 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 3792116 | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 727144.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727144.589 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292395 | Obra de Emergencia Habilitación, control y operación de las baterías de pozos de Curimón y Panquehue, región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 21/06/2019 | 08/07/2019 | 2018-12-21 | 2019-05-26 | SAN FELIPE | PANQUEHUE, SAN FELIPE | SR | 0 | 996564 | 78125200 | INGENIERIA Y CONTRUCCION MST LTDA. | 0 | 996562.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791866.001 | 204696.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292767 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 45000 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36811.787 | 8188.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293814 | OBRAS DE EMERGENCIA REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN TUBERÍA DE RIEGO HDPE EXISTENTE, COMUNA DE LLAY- LLAY, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 05/08/2019 | 30/10/2019 | 2019-02-19 | 2019-04-20 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 824975 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 824973.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824973.425 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295101 | TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO HDPE EXISTENTE, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 2019-01-21 | 2019-02-05 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 157408 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 157407.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133029.76 | 24377.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 297960 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU, PERÍODO FEBRERO MARZO 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 2019-02-09 | 2019-04-10 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 10408 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 10407.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10407.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 301178 | Contrato obras de rehabilitación 2 pozos Sector Hijuelas. Comuna de Hijuelas. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | SAN FELIPE | CATEMU, SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 76410288 |  | 0 | 94010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94010 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305210 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, PERÍODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 2019-06-30 | 2019-10-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 27445 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 27444.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27444.95 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305213 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH SECTOR CURIMON, PERIODO 1 OCTUBRE 2019 A 8 DICIEMBRE 2019, REGIÓN DE VALPARAÍS0 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-25 | 2020-02-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 20859 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 20637.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.123 | 11266.654 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305215 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU PERÍODO ABRIL SEPTIEMBRE AÑO 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 2019-04-10 | 2019-10-02 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 30845 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 30844.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30844.265 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305217 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO EMBALSE CATEMU UBICADOS EN SECTOR CERRILLOS, PERÍODO 2 OCTUBRE - 8 DICIEMBRE 2019 COMUNA DE CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍS0 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-25 | 2020-01-31 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 11650 | 11385468 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 11590.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310.593 | 6280.334 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305491 | OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-26 | 2020-03-24 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 3985622 | 78125200 | INGENIERIA Y CONTRUCCION MST LTDA. | 0 | 1909402.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909402.695 | 1296343.434 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305615 | Perforación y explotación para pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 3 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-26 | 2020-02-23 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 1566510 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305920 | Contrato obras de perforación y explotación de 3 pozos de emergencia conectados a canales Comuna de Llay Llay. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-05-14 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 2620831 | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2620829.144 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306737 | OBRA DE EMERGENCIA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, COMUNAS DE SAN FELIPE, PANQUEHUE Y CATEMU, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-27 | 2020-02-25 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA | PETORCA, SAN FELIPE, SANTA MARIA, HIJUELAS | SR | 0 | 303991 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 106104.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106104.565 | 197886.435 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306929 | Perforación y Explotación de pozos de emergencia sector de Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 2 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-14 | 2020-03-12 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 1824129 | 99545610 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307665 | Obras de perforación y explotación de 3 pozos de emergencia conectados a canales, Provincia de San Felipe | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1499999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309210 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH SECTOR CURIMÓN PERÍODO 09 DICIEMBRE 2019 AL 18 OCTUBRE 2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 11385468 |  | 0 | 7313.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7313.294 | 86010.516 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309211 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS PERÍODO 09 DICIEMBRE 2019 AL 17 DICIEMBRE 2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 11385468 |  | 0 | 4658.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.157 | 56641.111 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309290 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA RIO ACONCAGUA SECTOR EL ESCORIAL COMUNA DE CATEMU | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 0 | 0 | 76411861 |  | 0 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309291 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA RIO ACONCAGUA SECTOR BOCO COMUNA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 31892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31892 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309292 | PRESTACIÓN DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA RIO ACONCAGUA SECTOR LO ROJAS COMUNA DE LA CRUZ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | QUILLOTA | LA CRUZ | SR | 0 | 0 | 12611797 |  | 0 | 49194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49194.6 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 310063 | OBRA DE EMERGENCIA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-05 | 2020-03-04 | QUILLOTA | LA CRUZ, QUILLOTA | SR | 0 | 204931 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 71155.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71155.061 | 133775.012 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 310243 | SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINARIA RIO ACONCAGUA DESDE EL ESCORIAL A SECTOR CANAL CATEMU DEL ALTO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-10-12 | 2019-11-11 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 27370 | 76411861 | EL PUENTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 27370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27370 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303850 | GASTO INHERENTE VIATICOS DOH DE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29773 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305925 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la perforación y explotación de pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Batería 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-14 | 2020-03-12 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 89550 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 61550 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306930 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la perforación y explotación de pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Batería 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-14 | 2020-03-12 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 84429 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 56428.278 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307523 | Planificación de nuevas extracciones en acuiferos de valle del Aconcagua | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 2019-11-21 | 2019-12-21 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 48000 | 76365203 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307525 | ASESORÍA DE PROYECTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE NUEVAS EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL VALLE DEL ACONCAGUA Y OPERACIÓN DE POZOS EXISTENTES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-06 | 2020-05-04 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 62000 | 76365203 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292223 | Perforación y Explotación de pozos de emergencia sector de Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 1 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-03-12 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 3792116 | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 907826.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907826.411 | 2592115.334 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305922 | Electrificación de pozos existentes Curimón y Panquehue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-01-30 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 98526 | 96813520 | CHILQUINTA ENERGIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98525.432 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306929 | Perforación y Explotación de pozos de emergencia sector de Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 2 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-14 | 2020-03-12 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 1824129 | 99545610 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1324128.897 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAG | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305613 | Asesoría técnica y adm. a la Inspección fiscal para el contrato de emergencia "Perforación y explotación de pozos de emergencia sector Curimón y Llay Llay. Bateria 3". Comuna de Llay Llay. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-14 | 2020-03-12 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 84429 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 56428.278 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAG | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307523 | Planificación de nuevas extracciones en acuiferos de valle del Aconcagua | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 2019-11-21 | 2019-12-21 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 48000 | 76365203 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAG | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307525 | ASESORÍA DE PROYECTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE NUEVAS EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL VALLE DEL ACONCAGUA Y OPERACIÓN DE POZOS EXISTENTES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-06 | 2020-05-04 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 62000 | 76365203 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 30000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305615 | Perforación y explotación para pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 3 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-26 | 2020-02-23 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 1566510 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466509.956 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305921 | Contrato obras de emergencia Extensión tubería desde pozos de Llay Llay, 5,5 km. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-04-18 | SAN FELIPE | LLAILLAY | SR | 0 | 2712717 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1712716.404 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACION SISTEMA HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309562 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260035 | AIF CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO QUEBRADA MACUL REGIÓN METROPOLITANA ETAPA 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 313092.876 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260036 | CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA MACUL RM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-03 | 2019-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-01-30 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | IPC | 2754247.614 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2823236.614 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276252 | Mantención y Seguridad en Reforestación Quebrada de Macul, Región Metropolitana, Periodo 2018-2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-10-14 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-10-24 | 2019-09-25 | SANTIAGO | LA FLORIDA | IPC | 130000 | 129320 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 27603.24 | 101716.44 | 0 | 0 | 0 | 31644.48 | 24375.96 | 7668.36 | 8153.88 | 7668.36 | 7668.36 | 13829.038 | 0 | 708.002 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276252 | Modificacion del contrato nº276252 , Mantención y Seguridad en Reforestación Quebrada de Macul, Región Metropolitana, Periodo 2018-2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76377915 | PANUL SILVICULTURA SPA | 0 | -708.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -708.002 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292433 | RETIRO DE MATERIAL EN ISLA HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL, COMUNAS DE LA FLORIDA y PEÑALOLÉN, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-29 | 2018-12-17 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 2018-12-21 | 2019-02-19 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 215000 | 202226 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 7921.2 | 194303.947 | 0 | 0 | 0 | 194303.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302793 | Mantención de reforestación en quebrada de Macul 2019-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | SANTIAGO | MACUL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309491 | Servicio de Perforaciones para Muro Deflector y Decantador de Quebrada de Macul | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 11/12/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2018-11-25 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 167305 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 150606.5 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 16698.5 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Modificacion del contrato nº203960 , Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 16023.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16023.683 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274680 | Estudio de Diseño de Detalle para el traslado de Torres alta tension por el Proyecto Obras de Control Aluvional y de Crecidas Liquidas en la Quebrada de Ramon RM | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-05-02 | 2019-07-01 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 0 | 50600 | 96800570 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 0 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50600 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 187079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementari | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-27 | 11/07/2018 | 03/08/2018 | 2018-08-03 | 2020-09-21 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | SR | 0 | 937004 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 118239.644 | 409949.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123558.811 | 32717.46 | 34433.753 | 29201.382 | 53968.442 | 32069.986 | 68394.435 | 35605.565 | 479600.522 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275097 | CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 19/06/2018 | 12/07/2018 | 2017-11-20 | 2018-11-20 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 371949 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 340728.686 | 31220.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31220.104 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 275097 | Modificacion del contrato nº275097 , CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 151637.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151637.404 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308027 | Modelación Matemática y Física Bypass Quilín Sector Puente Las Industrias-Zanjón de la Agua Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | SR | 0 | 0 | 61211000 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 28000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309043 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ETAPA 4 Y 5 PARQUE LA AGUADA REGIÓN METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-11-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139999 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187070 | CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-08-21 | 31/10/2017 | 14/06/2018 | 2018-06-14 | 2020-08-02 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | IPC | 17787927.355 | 17693760 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 2960585.286 | 7487610.423 | 0 | 0 | 0 | 1519096.888 | 478640.007 | 482314.45 | 469969.629 | 338128.481 | 759607.275 | 362486.764 | 1208803.404 | 1868563.525 | 9937642.245 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187070 | Modificacion del contrato nº 187070 , CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 922129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922129 | 5870686.861 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 234434 | MA-PLA-08 MANTENCIÓN PARQUE LA AGUADA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1153999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 275100 | CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 2.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 1, COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 28/12/2017 | 14/06/2018 | 2017-12-01 | 2019-05-06 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | IPC | 7300000 | 10257788 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 5351845.139 | 5217947.962 | 0 | 0 | 0 | 2205225.301 | 0 | 827175.624 | 0 | 1060441.949 | 764010.778 | 300455.492 | 60638.818 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298060 | MA-PLA-07 MANTENCIÓN PARQUE LA AGUADA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-07-19 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-14 | 2019-11-15 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 190000 | 201734 | 5380454 | LUIS HORACIO COBARRUBIAS PENALOZA | 0 | 201733.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101951.382 | 67244.528 | 32537.675 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298060 | Modificacion del contrato nº298060 , MA-PLA-07 MANTENCIÓN PARQUE LA AGUADA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 5380454 | LUIS HORACIO COBARRUBIAS PENALOZA | 0 | 60300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60300 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268106 | Mantencion Infraestructura Telecontrol y alerta hidrologica del Parque Fluvial de la Familia Comuna de Quinta Normal RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-15 | 2019-07-05 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 2019-07-10 | 2020-12-31 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 589284.192 | 748294 | 77441870 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 0 | 220000.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100643.061 | 59004.641 | 60353.254 | 528292.286 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268106 | Modificacion del contrato nº268106 , Mantencion Infraestructura Telecontrol y alerta hidrologica del Parque Fluvial de la Familia Comuna de Quinta Normal RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 77441870 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224487.973 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 294900 | Servicio de limpieza y extraccion de sedimiento en Rio Mapocho sector Parque La Familia comunas de Quinta Normal y Santiago RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-23 | 2019-06-07 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 2019-08-13 | 2019-09-27 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | SR | 71400 | 85000 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 84999.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84999.044 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 296925 | públicaCIONES DOH-RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 302170 | públicaCIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282243 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNAS DE CONCHALÍ Y PUDAHUEL, R.M. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-23 | 2018-11-19 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-30 | 2019-03-15 | SANTIAGO | CONCHALI, PUDAHUEL | SR | 235563.507 | 354040 | 88870500 | MORO INGENIERIA S.A. | 117625.435 | 236412.793 | 0 | 0 | 0 | 101828.204 | 0 | 0 | 134584.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 282392 | Conservación Colector Primario Diagonal Reny, Tramo Huelen Galvarino, Cerro Navia, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-16 | 30/08/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-02-10 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | SR | 228000 | 285777 | 88870500 | MORO INGENIERIA S.A. | 131409.727 | 134366.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134366.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289939 | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EMBANCADO EN ESTERO LAS CRUCES SECTOR RUTA 57 HASTA RUTA 5 NORTE COMUNA DE QUILICUTA REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-09 | 2018-11-30 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-01-22 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 120000 | 131691 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 131690.028 | 0 | 0 | 0 | 101337.887 | 0 | 30352.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292676 | Conservación Canal Santa Marta, Comuna de Maipu, RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 06/06/2019 | 13/06/2019 | 2019-06-13 | 2019-09-11 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 130000 | 106187 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 106186.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27560.276 | 55661.36 | 0 | 22964.396 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292679 | Conservación Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias de la Red Primaria, Varias Comunas, RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 20/06/2019 | 03/07/2019 | 2019-07-03 | 2019-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 250000 | 210011 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 160738.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50416.04 | 81501.817 | 28820.253 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292679 | Modificacion del contrato nº292679 , Conservación Sistemas de Evacuación de Aguas Lluvias de la Red Primaria, Varias Comunas, RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 39557.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39557.504 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292680 | Conservación Estero Colina, Comuna de Colina, RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-17 | 2019-05-06 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 2019-05-15 | 2019-07-19 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 50000 | 56429 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 56428.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56428.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 300966 | Conservación Canal la Montaña, Comuna de Lampa, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-20 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-06 | 2020-01-05 | CHACABUCO | LAMPA | SR | 81987.743 | 0 | 7776417 |  | 0 | 81987.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81987.743 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302858 | SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE LA AGUADA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | SR | 506530 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623333.952 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304010 | Conservación Canal Huechuraba Etapa II, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana (segundo llamado). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-12 | 2019-08-13 | 20/08/2019 | 02/09/2019 | 2019-09-02 | 2019-11-11 | SANTIAGO | HUECHURABA | SR | 100000 | 92161 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 86109.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36825.759 | 49283.702 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304010 | Modificacion del contrato nº304010 , Conservación Canal Huechuraba Etapa II, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana (segundo llamado). | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 17420.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17420.054 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 307291 | Arriendo de Maquinaria para Encausamiento Limpieza Desembanque y Retiro a Botadero en Estero Las Cruces Comuna de Pudahuel Comuna de Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-10-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-05 | 2020-01-04 | SANTIAGO | HUECHURABA, PUDAHUEL | SR | 96706 | 0 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 80920.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920.476 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 308850 | Servicio Generales de Mantención de Red Primaria de Aguas Lluvias, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-10-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 300066.355 | 0 | 88870500 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 300066.354 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309216 | SERVICIOS MAQUINARIA LIMPIEZA ESTERO LAS CRUCES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 134648.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134648.179 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 292589 | VIÁTICOS Y TRASLADOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS REGIÓN METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303387 | Estudio Construcción Sist. Drenaje Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los Choros | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 356939 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS REGIÓN METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 303548 | Pago de públicación Sistema de Drenaje Los Choros | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 296925 | públicaCIONES DOH-RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 302170 | públicaCIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292665 | Conservación de Ribera Cauce Rio Maipo -Sector San Alfonso II Etapa Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 28/06/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2019-12-16 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 150000 | 182077 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 153131.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42078.746 | 69499.666 | 41552.662 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292665 | Modificacion del contrato nº292665 , Conservación de Ribera Cauce Rio Maipo -Sector San Alfonso II Etapa Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 34498.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34498.664 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292666 | Conservación de Ribera Cauce Estero San José -Sector Aguas Arriba de Puentes Los Rulos Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera RM | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-07-24 | 2019-12-21 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 128000 | 105964 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 105008.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28858.898 | 58576.56 | 17572.968 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292666 | Modificacion del contrato nº292666 , Conservación de Ribera Cauce Estero San José -Sector Aguas Arriba de Puentes Los Rulos Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera RM | 1. OBRAS | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 20501.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20501.796 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292672 | Obras de Conservación de Cauce en Quebrada Nido de Águilas -Sector Aguas Arriba de Calle Caballero de La Montaña, Comuna de Peñalolén, Provincia de Santiago RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 03/07/2019 | 24/07/2019 | 2019-07-24 | 2019-12-21 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | SR | 185000 | 163713 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 160366.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50868.239 | 50592.45 | 58906.241 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292672 | Modificacion del contrato nº292672 , Obras de Conservación de Cauce en Quebrada Nido de Águilas -Sector Aguas Arriba de Calle Caballero de La Montaña, Comuna de Peñalolén, Provincia de Santiago RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 31032.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31032.831 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292674 | Conservación de Ribera Cauce Rio Clarillo -Sector El Principal -Terranova, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-04 | 26/06/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-12 | 2019-12-09 | CORDILLERA | PIRQUE | SR | 290600 | 289173 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 286135.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43975.201 | 108487.599 | 133673.136 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292674 | Modificacion del contrato nº292674 , Conservación de Ribera Cauce Rio Clarillo -Sector El Principal -Terranova, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 19359.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19359.653 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304329 | Conservación de Ribera Cauce Estero Pichi -Sector Población Ignacio Carrera Pinto, Comuna de Alhue, Provincia de Melipilla, RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-09-04 | 06/09/2019 | 23/09/2019 | 2019-09-23 | 2020-01-01 | MELIPILLA | ALHUE | SR | 220388 | 252448 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 305865.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251404.234 | 54460.995 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304329 | Modificacion del contrato nº304329 , Conservación de Ribera Cauce Estero Pichi -Sector Población Ignacio Carrera Pinto, Comuna de Alhue, Provincia de Melipilla, RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 75227.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75227.825 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304973 | Reforestación para Plan de Corrección Quebrada las Tinajas en comuna de Pirque Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-02 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 2019-11-12 | 2022-11-11 | CORDILLERA | PIRQUE | SR | 30000 | 32161 | 77432320 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 5582.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5582.345 | 26577.679 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 305562 | REIMPULSO II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 307178 | 1. Arriendo de Maquinaria Para Encauzamiento, Limpieza, Desembanque, y Retiro a Botadero en Cauces de Quebradas (La Solana Y La Calchona), Esteros (San José y San Gabriel), Aguas Arriba y Aguas Abajo se la Ruta G-25, Estero Seco, Sector Aguas Arriba y A | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-10-11 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 2019-11-14 | 2020-01-13 | CORDILLERA | PIRQUE | SR | 93296 | 45192 | 76294464 | GEO CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 45191.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45191.44 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 307179 | 2. Arriendo de Maquinaria para el encauzamiento, desembanque y limpieza con retiro a botadero desde el Río Angostura, sector Puente Champa, comuna de Paine, provincia del Maipo, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-10-17 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-11-13 | 2019-12-28 | MAIPO | PAINE | SR | 83300 | 55900 | 76294464 | GEO CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 55899.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55899.06 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 308749 | Conservación de la Ribera Izquierda del Río Clarillo, Sector Parcelación Terranova, comuna de Pirque, Provincia Cordillera, Región Metropolitana Reimpulso II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-05-29 | CORDILLERA | PIRQUE | SR | 277561.444 | 0 | 76011422 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 277561.443 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 308751 | Conservación de la Ribera Izquierda Del Río Clarillo, Sector Aguas Abajo Reserva Conaf, Comuna de Pirque, Provincia Cordillera, Región Metropolitana Reimpulso II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-06-28 | CORDILLERA | PIRQUE | SR | 345201.255 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 345201.254 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 308752 | Conservación de la Ribera Izquierda del Río Mapocho, Sector Recinto Militar de Famae, Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, Región Metropolitana Reimpulso II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-05-29 | TALAGANTE | TALAGANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 182624.237 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 292589 | VIÁTICOS Y TRASLADOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1250 |  |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006053-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5 INTERCOMUNAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307752 | Adecuación Obras Estero Las Cruces | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 449000 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010859-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010859-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 296167 | CONSERVACION RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE DIQUE ESPIGÓN N°5 Y AGUAS ARRIBA DEL MURO DECANTADOR N°1 REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-11 | 2020-05-09 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | IPC | 590303.799 | 495810 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 50303.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50303.799 | 445505.979 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010859-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303273 | RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 Y HASTA AGUAS ABAJO DEL MURO DECANTADOR N°7 REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-24 | 2020-12-31 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | IPC | 966235.09 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 995219.64 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268919 | Estudio de Factibilidad Contrucción Embalse en la Primera Sección del Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-21 | 29/12/2017 | 24/01/2018 | 2018-01-24 | 2019-10-01 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 783875 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 325882.958 | 239109.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101532.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137577.526 | 218880.842 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 302315 | públicaciones de propuestas Licitaciones DOH 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 450 |  |  | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 292602 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL, SECTOR MILLAHUE, COMUNA DE COINCO, REGION DE O´HIGGINS (01-2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-22 | 2019-05-24 | 05/06/2019 | 27/06/2019 | 2019-06-27 | 2019-11-24 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | CODEGUA, COLTAUCO, DOÑIHUE, NANCAGUA, PLACILLA | SR | 471988.927 | 360806 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 360805.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115093.249 | 128777.622 | 116934.657 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 298064 | CONSERVACION DE RIBERAS CON MAQUINARIA, VARIOS SECTORES, VARIAS COMUNAS, REGION DE O´HIGGINS (04-2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-22 | 2019-05-24 | 06/06/2019 | 01/07/2019 | 2019-07-01 | 2019-11-28 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, RENGO, CHIMBARONGO, LOLOL, SAN FERNANDO, LITUECHE, MARCHIGUE, NAVIDAD, PAREDONES | SR | 262038 | 301209 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 301207.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31436.158 | 79674.725 | 97291.247 | 92805.679 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301719 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO CODEGUA, COMUNAS DE CODEGUA Y SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL, REGION DE OHIGGINS (07-2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-08 | 2019-08-06 | 13/08/2019 | 23/08/2019 | 2019-08-23 | 2019-12-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 400000 | 311600 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 311599.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269951.552 | 41647.501 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 303584 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO CACHAPOAL, SECTOR OLIVAR BAJO, COMUNA DE OLIVAR, REGION DE OHIGGINS (06-2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-08 | 2019-08-06 | 13/08/2019 | 23/08/2019 | 2019-08-23 | 2019-12-01 | CACHAPOAL | OLIVAR | SR | 475638.24 | 375596 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 375595.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214649.935 | 160945.779 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 303637 | ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAUCE EN LAS COMUNAS DE NAVIDAD, PERALILLO Y SAN FERNANDO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-07 | 2019-12-06 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 68014 | 76381646 | TRANSPORTE QEC SPA | 0 | 68013.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68013.26 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 305757 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL SECTOR PARAGUAY COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE O´HIGGINS (08-2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-24 | 30/09/2019 | 18/10/2019 | 2019-10-18 | 2019-12-17 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 264013.4 | 242775 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 242774.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120981.242 | 121792.882 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES AÑO 2019, REGION DE O'HIGGINS REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 304812 | VIATICOS PTOYECTOS DOH 06 SUBT 31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 3113 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 645.624 | 1038.39 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002952-0 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2019 REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 302315 | públicaciones de propuestas Licitaciones DOH 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 450 |  |  | 0 | 149.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002952-0 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2019 REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 292605 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-05-30 | 13/06/2019 | 24/06/2019 | 2019-06-24 | 2019-12-09 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MACHALI, RANCAGUA, RENGO, SAN FERNANDO | SR | 166821.34 | 185692 | 15168421 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 185690.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29347.121 | 47500.381 | 55232.196 | 38496.331 | 15114.384 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002952-0 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2019 REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300647 | CONSERVACION DE RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, ESTEROS MACHALÍ Y LA CADENA, COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-05-30 | 21/06/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-15 | 2019-12-12 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | SR | 243890.5 | 207309 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 207308.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33486.6 | 61261.2 | 102522.07 | 10038.246 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002954-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2019 REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 302315 | públicaciones de propuestas Licitaciones DOH 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 450 |  |  | 0 | 150.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002954-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2019 REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 292611 | MANTENCIÓN OBRAS DE ARTE VARIANTE FERROVIARIA, LIMPIEZA Y MEJORAS DE CANALES, SISTEMA EMBALSE CONVENTO VIEJO, COMUNA DE CHIMBARONGO (2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 13/06/2019 | 25/06/2019 | 2019-06-25 | 2019-11-22 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 97967.916 | 96863 | 15168421 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 96862.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28001.39 | 33204.117 | 22690.125 | 12966.443 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002954-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑO 2019 REGION DE O'HIGGINS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 304812 | VIATICOS PTOYECTOS DOH 06 SUBT 31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 3113 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 207.522 | 738.246 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277416 | SERVICIO DE CONTROL Y PRE OPERACIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-11 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 2018-05-01 | 2018-12-21 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 226263 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 221582.396 | 4679.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.986 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277416 | Modificacion del contrato nº277416 , SERVICIO DE CONTROL Y PRE OPERACIÓN EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | -4679.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4679.986 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284016 | Seguimiento Ambiental Embalse Empedrado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2020-02-20 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 105500 | 76149064 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 12240 | 66500 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 11700 | 0 | 11700 | 0 | 11700 | 8000 | 0 | 34760 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307432 | Seguimiento Ambiental Embalse Empedrado -2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 76149064 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 115999.999 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307436 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2020 - 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 0 | 5544355 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 53999.999 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270136 | Obras Complementarias Sistema de Riego Embalse Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-13 | 22/11/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-08-03 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 983806.837 | 896643 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 896641.181 | 0 | 0 | 0 | 380982.777 | 140800.149 | 131951.925 | 83633.878 | 31479.374 | 109571.38 | 0 | 0 | 18221.698 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270136 | Modificacion del contrato nº270136 , Obras Complementarias Sistema de Riego Embalse Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | -8001.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8001.49 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284976 | Servicio de Producción de plantas y reforestación de 13,9315 ha y 20 árboles Nativos en Embalse Empedrado | 1. OBRAS | [6 empty] | 2018-08-21 | 2020-01-31 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 112883.4 | 112884 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 60095.492 | 50004.222 | 0 | 0 | 0 | 15269.96 | 0 | 0 | 34734.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.686
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306640 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2020-2021 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-03-05 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 135159.309 | 135160 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 135159.308 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307441 | Servicio de seguimiento y Mantención Reforestación en Embalse Empedrado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 38313.22 | 0 | 99537640 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 39999.999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246773 | AIF SISTEMA DE AALL CUELLAR ETAPA 5 LINARES REGIÓN MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 84121000 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317119.876 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187098 | Contrato CO-CSC-03 Construcción Colector Principal | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-03 | 17/11/2014 | 05/01/2015 | 2015-01-05 | 2016-01-15 | LINARES | LINARES | IPC | 2164716.981 | 2496088 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2551890.138 | 473.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246771 | CONTRATO CO-CSC-05 CONSTRUCCIÓN SISTEMA CUELLAR ETAPA 5 LINARES REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-04 | 2019-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-12-20 | LINARES | LINARES | SR | 2276551.048 | 2449693 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2579689.191 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 189522 | CONTROL, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, AÑO 2012-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-12-28 | 2013-01-25 | 19/04/2013 | 24/05/2013 | 2013-05-24 | 2014-05-19 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 408985 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 414613.006 | 10513.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10513.952 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 189522 | Modificacion del contrato nº189522 , CONTROL, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DEL EMBALSE ANCOA, AÑO 2012-2013 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-05-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | -10513.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10513.952 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 272561 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EN ETAPA DE PRE-OPERACION EMBALSE ANCOA PERIODO 2017 - 2018 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2018-12-24 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 43500 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 32625 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 126569 | Construcción Embalse Ancoa, CO-EA-01 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2007-08-20 | 2007-11-19 | 26/11/2007 | 11/02/2008 | 2008-02-12 | 2012-10-31 | LINARES | LINARES | Pln | 45034159.393 | 61129973 | 92434000 | BESALCO S.A. | 68919608.002 | 11405.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11405.903 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 126569 | Modificacion del contrato nº126569 , Construcción Embalse Ancoa, CO-EA-01 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-10-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 1022479.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022479.473 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 255453 | Servicio reforestación 13,5 há Sector San José comuna de Longaví | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2016-12-19 | 2019-09-25 | LINARES | LONGAVI | SR | 108277 | 108277 | 76235505 | FORESTAL Y AGRICOLA PIEDRA DEL AGUILA LTDA | 66447 | 41830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272580 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2017-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2019-01-06 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 111459.55 | 107673 | 99537640 | TRIPAN S.A. | 80754.516 | 26918.172 | 0 | 0 | 0 | 26918.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 293612 | Gasto de públicaCIONES Contrato Conservación de Riberas y Cauces Naturales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 60 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296501 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CAUCES NATURALES, REGIÓN DEL MAULE SECTOR CUREPTO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 2019-11-05 | 2019-12-17 | CURICO | RAUCO, TENO | SR | 160510.834 | 160511 | 76097222 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 0 | 160510.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83371.583 | 77139.251 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 303254 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE SECTOR LA MINA 2019-2020 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-22 | 2019-11-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-28 | 2020-03-17 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 400000 | 342743 | 89443400 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 332742.887 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 303738 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CAUCES NATURALES, COMUNAS DE TENO Y RAUCO, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 2019-11-04 | 2019-12-16 | CURICO | RAUCO, TENO | SR | 217811.317 | 217812 | 14534659 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 0 | 217811.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217811.317 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 303738 | Modificacion del contrato nº303738 , SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CAUCES NATURALES, COMUNAS DE TENO Y RAUCO, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 14534659 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 0 | 43341.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43341.514 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305559 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CAUCES NATURALES, COMUNAS DE CHANCO, PARRAL Y CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-06 | 2019-12-17 | TALCA | TALCA | SR | 114130.377 | 114131 | 14534659 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 0 | 114130.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114130.377 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308476 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CAUCES NATURALES COMUNA DE RETIRO, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2019-12-24 | LINARES | RETIRO | SR | 212606.828 | 212607 | 14534659 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 0 | 212606.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212606.828 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308477 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO CAUCES NATURALES, COMUNAS DE TALCA Y PELARCO REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-17 | 2019-12-28 | TALCA | PELARCO, TALCA | SR | 132097.14 | 132098 | 14534659 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 0 | 132097.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132097.14 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309034 | GRAN COMPRA 40461 ICT | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-25 | 2019-12-25 | LINARES | LONGAVI, YERBAS BUENAS | SR | 34652.8 | 34653 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 34652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34652.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 304784 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUB-TITULO 31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 5780 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 293287 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-10-28 | 2019-12-09 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, MAULE, TALCA, LINARES | SR | 300379.036 | 300380 | 14534659 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 0 | 300379.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210269.644 | 90109.392 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 293287 | Modificacion del contrato nº293287 , CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 14534659 | CRISTIAN RICARDO PALMA MUÑOZ | 0 | 24348.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24348.257 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308453 | ENCAUZAMIENTO Y LIMPIEZA VARIOS COLECTORES AGUAS LLUVIAS REGION DEL MAULE 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-12-05 | 2020-01-05 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | SR | 45267.303 | 45268 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 45267.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45267.303 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 310433 | Conservación Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias, Región del Maule año 2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410400 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 276159 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2018 - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-02 | 2019-03-20 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 116398 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 30705.72 | 82571.719 | 0 | 0 | 0 | 82571.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283278 | Diseño Sistema de Disipación de Energía Embalse Ancoa Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-03-12 | 08/05/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2020-08-07 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 295000 | 77400420 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 0 | 99606.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99606.158 | 0 | 195393.842 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 283386 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-OPERACION 2019 - 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 2019-08-06 | 2020-09-09 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 126079 | 76111348 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 23348.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23348.079 | 0 | 102730.107 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287284 | DISEÑO CENTRO INFORMACION AMBIENTAL EMBALSE ANCOA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 24999.999 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287291 | SERVICIOS AMBIENTALES DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLOGICAS EMBALSE ANCOA PERIODO 2018- 2020 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 2019-01-23 | 2020-02-02 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 46000 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291507 | CONTOL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA PERIODO 2019 REGION DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 2019-03-20 | 2020-01-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 317096 | 79527880 | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 297427.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188984.79 | 33432.715 | 30304.589 | 44704.95 | 19668.664 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301438 | Investigación aplicada Evaluación Ex-post Embalses Chacrillas y Ancoa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 2019-06-27 | 2020-08-25 | SAN FELIPE, LINARES | PUTAENDO, LINARES | SR | 0 | 10256 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 3846 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 301980 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 79527880 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 456315 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 305154 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2020-2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 77026670 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 52635 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287202 | Mantención reparación y operación de línea eléctrica de media tensión Embalse Ancoa 2017-2018 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 22095.198 | 40155 | 96884450 | LUZ LINARES S.A. | 22095.198 | 16189.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11157.39 | 5032.352 | 1869.071 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287278 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2019-2020. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-04 | 2020-09-10 | LINARES | LINARES | SR | 202776 | 202776 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 55847.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55847.914 | 146928.086 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287281 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, Periodo 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 2019-08-22 | 2020-07-29 | LINARES | LINARES | SR | 111900 | 111900 | 77898200 | SOCIEDAD DE SERVICIOS EL ROBLE LIMITADA | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 94600 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305005 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-10-20 | LINARES | LONGAVI | SR | 61880 | 61880 | 10398620 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 61879.999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292398 | Viaticos y Traslados Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284006 | Servicio de Control y Gestión de Pre Operación en Etapa de Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado, Región del Maule, Año 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-26 | 2018-12-18 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 2018-12-21 | 2019-11-06 | TALCA | EMPEDRADO | SR | 0 | 233275 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 233274.98 | 0 | 0 | 0 | 69982.5 | 23327.5 | 23327.5 | 23327.5 | 23327.5 | 23327.5 | 23327.5 | 23327.48 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290189 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Sistema de Riego Embalse Empedrado, Región del Maule, 2019-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-12-17 | 2021-06-09 | TALCA | EMPEDRADO | OTR | 0 | 379080 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 329080 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288497 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aerodrómo El Boldo y Dunas Curanipe Periodo 2018 - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 2019-01-10 | 2020-01-10 | CAUQUENES | CAUQUENES, PELLUHUE | SR | 50270.881 | 50271 | 76296639 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INNOVACION PR | 0 | 43914.411 | 0 | 0 | 0 | 8562.941 | 0 | 0 | 0 | 15056.47 | 0 | 0 | 20295 | 0 | 6356.47 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292398 | Viaticos y Traslados Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40011083-0 | CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2019-2021 LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 296928 | públicaciones Conservación Obras de Riego Fiscal 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 60 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40011083-0 | CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2019-2021 LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 293288 | CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES EMBALSE LAGUNA DEL MAULE 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-07 | 2019-10-28 | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 2019-11-12 | 2019-12-24 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 51500 | 46644 | 76781472 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 46643.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46643.111 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40011083-0 | CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2019-2021 LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 293288 | Modificacion del contrato nº293288 , CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCALES EMBALSE LAGUNA DEL MAULE 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76781472 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 4852.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852.833 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40011083-0 | CONSERVACION Y MANTENCION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2019-2021 LINARES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 304784 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUB-TITULO 31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 5780 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134237-0 | ANÁLISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272426 | Revisión y Validación de Proyecto de Ingeniería del Embalse Concesionado Punilla Región del Bio Bio para la DOH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-05-25 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 2018-06-12 | 2019-12-14 | PUNILLA | SAN FABIAN | SR | 0 | 144958 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 61220 | 21265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62473 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263842 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA LUZ ETAPA 2 CHILLÁN REGIÓN DE BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-20 | 2019-07-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2021-04-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 661812 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672694.836 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308011 | AIF MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR ETAPA 3 CHILLÁN REGIÓN DEL ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253215 | CONTRATO CO-CLL-01, CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS ECUADOR-BRASIL Y MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-11-21 | 05/12/2016 | 16/01/2017 | 2017-01-17 | 2019-02-06 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 9573818.645 | 11438044 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 11636771.335 | 66672.392 | 0 | 0 | 0 | 66709.489 | 0 | 0 | -37.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263841 | CO-CLL-02-CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DUCTO HUAPE Y MEJORAMIENTO DE ESTERO LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-03-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2021-04-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 4631012.919 | 4866802 | 79877450 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5453027.424 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308008 | MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR ETAPA 3 CHILLÁN REGIÓN ÑUBLE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7099999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 292118 | GLOBAL EXPROPIACIONES 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 297032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297032 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301073 | CONTRATO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES - D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8156 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301533 | PERITOS TASADORES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 41472 |  |  | 0 | 5207.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.445 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309461 | Resol. FISCALIA Nº 285 DE FECHA 7-10-2019 Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ-DEFENSA SUR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 167761 |  |  | 0 | 167760.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167760.416 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-01 | 2016-09-22 | 04/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-02 | 2019-04-16 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1175789 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1038703.271 | 7684.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193.398 | 0 | 0 | 0 | 3491.077 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 304852 | Consultoria de Explotación proyecto Laja-Diguillin Región de Ñuble temporada riego 2019-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-14 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 487228 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593645.64 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307655 | Consultoría de explotación proyecto Laja - Diguillín período 16 de abril al 30 de noviembre de 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-04-16 | 2019-12-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 278780 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 278779.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278779.919 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307655 | Modificacion del contrato nº307655 , Consultoría de explotación proyecto Laja - Diguillín período 16 de abril al 30 de noviembre de 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 38514.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38514.446 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 302892 | públicaciones Licitaciones Aguas Lluvias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248456 | Asesoría de Proyecto Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-09-06 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-05-21 | BIO-BIO | LAJA | SR | 0 | 108890 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 90775 | 18115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-19 | 2017-03-07 | 17/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2019-01-18 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 1774365 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 1144330.72 | 113477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113477.5 | 448253 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Modificacion del contrato nº261832 , Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 76772135 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311771.6 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287953 | Servicio de Gestión de Antecedentes para Expropiación de Canales: El Carmen - Los Santos - Cerro Colorado Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-05-26 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | SR | 0 | 171334 | 12073313 | CARLOS ALBERTO MONTECINOS GALLEGUILLOS | 30000 | 141333.333 | 0 | 0 | 0 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11333.333 | 85450 | 0 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307491 | Impresión Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1113 | 80470300 | MAX HUBER REPROTECNICA S.A | 0 | 1112.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.624 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307761 | Servicio de Proceso de Participación Ciudadana Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70302 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309413 | Asesoría UMA Zapallar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309414 | Asesoría UTO Zapallar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 302890 | públicaciones Licitaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 217.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 90.297 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301475 | Conservación de Obras de Riego Fiscales Canal Quillón Comuna de Quillón Provincia de Diguillin Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 24/07/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-07 | 2020-01-04 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 488235.294 | 447857 | 76800373 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 447855.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.834 | 119999.821 | 153999.96 | 73856.339 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301475 | Modificacion del contrato nº301475 , Conservación de Obras de Riego Fiscales Canal Quillón Comuna de Quillón Provincia de Diguillin Región de Ñuble | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76800373 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 79179.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79179.451 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304750 | Servicio de Conservación para la Reparación del canal matriz (diferentes tramos) y Mantención Electromecánica de las bocatomas de Tucapel-Huepil-Diguillin Canal Laja Diguillín | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-08-21 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 2019-08-23 | 2019-10-07 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 58139.665 | 45452 | 76777935 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CIVIL UP LTDA. | 0 | 45451.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45451.986 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 306576 | Servicio de Conservación para la Reparación Sifón Pal Pal Laja Diguillin | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-05 | 2019-09-12 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 2019-09-14 | 2019-10-04 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 11174.387 | 8513 | 76282795 | CONSTRUCTORA VALCACI LTDA | 0 | 8512.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8512.234 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309562 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 304660 | Pago Viáticos Inpección Fiscal | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-12-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 308475 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 3421 | 14460057 | MARCELO ESTEBAN RIQUELME VILLARROEL | 0 | 515.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 302892 | públicaciones Licitaciones Aguas Lluvias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.028 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 300413 | Conservación Sistemas de Aguas Lluvias Región de Ñuble | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-06-21 | 26/07/2019 | 16/08/2019 | 2019-08-16 | 2019-12-14 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 169950 | 169996 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | 169995.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49926.255 | 59954.794 | 38452.428 | 21662 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 304657 | Pago Viaticos Inspección fiscal | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 308475 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 3421 | 14460057 | MARCELO ESTEBAN RIQUELME VILLARROEL | 0 | 269.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002535-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 302894 | públicaciones Obras Fluviales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.056 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002535-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 302544 | Limpieza y Despeje de Sedimentos en Varios Cauces de la Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-06-27 | 24/07/2019 | 16/08/2019 | 2019-08-16 | 2019-12-14 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 205977.1 | 205985 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 205983.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18564.043 | 54388.669 | 99489.355 | 33541.792 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002535-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 304655 | Pago Viaticos Inspeccion fiscal | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Obras Hidráulicas | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002535-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 308475 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 3421 | 14460057 | MARCELO ESTEBAN RIQUELME VILLARROEL | 0 | 407.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248174 | Asesoría Tecnica y Administrativa a la IF Obra Rio Andalien Etapa 3A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-03 | 2016-12-12 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2018-02-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 288079 | 77477860 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 288031.699 | 46.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Modificacion del contrato nº262836 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | -1143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268470 | Seguimiento Ambiental Nonguén y Palomares Etapa IV, 2018-2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-20 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-10-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 24972 | 77026670 | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 12485.55 | 12485.55 | 0 | 0 | 0 | 6242.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242.775 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290459 | Asesoría Técnica y Administrativa a la IF para el Contrato Terminación Obras Inconclusas Contrato Refuerzo de Revestimientos en Estero Nonguén Ciudad de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-13 | 2019-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-05-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297832 | Seguimiento Ambiental Etapa de Operación Esteros Nonguén Palomares, Concepción, Región del Biobío, Período 2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35999 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289657 | Refuerzo de revestimientos en estero Nonguen Etapa 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 700911.986 | 0 | 79637370 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290462 | Refuerzo de estero Nonguén sector puente Castellón | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199998 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307273 | Actualización Diseño de Ingeniería Sector La Playa y Canales Caupolicán y Bannen, Lota, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-03 | 2021-02-25 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 108250 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108249 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222587 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS LLUVIAS CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA REGIÓN BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279782 | Actualización de expropiaciones para sedimentador en río Andalien | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 76475645 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237528 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Sistema Canal Gaete Etapa 1 Talcahuano Región del Bio Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-13 | 2016-06-30 | 24/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-08 | 2019-03-01 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 0 | 603346 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 546565.518 | 56779.608 | 0 | 0 | 0 | 21564.93 | 0 | 0 | 0 | 35214.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248665 | AI-SGT-02 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato de Obra CO-SGT-02 Mejoramiento Sistema Canal Gaete Construcción Atravieso Colector Sosa por Avda Colón Etapa II Talcahunao Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-15 | 2019-06-28 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-25 | 2020-09-17 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 254821 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 89562.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20369.78 | 20193.789 | 18521.513 | 30477.698 | 165258.182 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273304 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO COLECTOR SOSA TRAMO AV COLÓN TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-24 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-04-25 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 74086 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 66725.16 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293531 | AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-01 | 2021-11-22 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1240000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309103 | CONTRATO GLOBAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 237531 | Mejoramiento Sistema Canal Gaete I Etapa Talcahuano Región de Bio Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-08 | 2016-06-21 | 02/08/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-05-06 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 6530503.248 | 7680950 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7194389.592 | 804170.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681141.798 | 123028.843 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248663 | CO-SGT-02 Mejoramiento Sistema Canal Gaete Construcción Atravieso Colector Sosa por Avenida Colón Etapa II Talcahuano Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-03-07 | 06/05/2019 | 31/05/2019 | 2019-05-31 | 2020-07-24 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 1163550.627 | 1162062 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 346770.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153560.604 | 0 | 160449.731 | 32760.024 | 824782.163 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293337 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-05-15 | 2022-02-24 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 12762833.019 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13117832.019 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 292118 | GLOBAL EXPROPIACIONES 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 294852 | GASTOS públicaCIONES DECRETOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16450 |  |  | 0 | 86.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.583 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301533 | PERITOS TASADORES D.O.H. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 41472 |  |  | 0 | 2717.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303806 | Resol. FISCALIA Nº 37 DE FECHA 6-3-2019 Lote(s) Nº 1 COLECTOR SOSA TRAMO AVDA COLONMEJORAMIENTO CANAL GAETE TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 158903 |  |  | 0 | 161810.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161810.008 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303807 | Resol. FISCALIA Nº 37 DE FECHA 3/6/2019 Lote(s) Nº 2 COLECTOR SOSA TRAMO AVDA COLONMEJORAMIENTO CANAL GAETE TALCAHUANO REGION DEL BIOBIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 55911 |  |  | 0 | 55910.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55910.2 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION COLECTOR CANAL TIERRAS COLORADAS CONCEPCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 306396 | Consultoría de estudio de factibilidad e ingeniería de detalle evacuación de aguas lluvias sistema Tierras Coloradas y Lomas de San Andrés, comuna de Concepción, Región del Biobío (segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-10-24 | 22/11/2019 | 06/12/2019 | 2019-12-06 | 2021-03-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 158171 | 77477860 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158170 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION COLECTOR CANAL TIERRAS COLORADAS CONCEPCION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 302041 | públicaciones de licitaciones Infraestructura Aguas Lluvias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-16 | 2019-06-15 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 83 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 90.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION COLECTOR CANAL TIERRAS COLORADAS CONCEPCION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 307377 | Consultoría de estudio de factibilidad e ingeniería de detalle evacuación de aguas lluvia sistema Tierras Coloradas y Lomas de San Andrés comuna de Concepción Región del Bíobio (segundo llamado) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-10-08 | 2019-11-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 60 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002523-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2019 - 2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 292900 | públicaciones obras de riego | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002523-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2019 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292805 | Servicio de maquinarias para conservación y perfilamiento canal Cayucupil, comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | 2019-10-30 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 98031.01 | 50892 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 50891.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31651.442 | 19240.515 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002523-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2019 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 305539 | Servicio de mantención integral de compuertas del sistema de riego del canal Cayucupil, comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región del Bíobio. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-09-05 | 11/09/2019 | 11/10/2019 | 2019-10-11 | 2019-12-10 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 38080 | 9330 | 76333111 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON EIRL. | 0 | 20827.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9329.6 | 0 | 11498 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002523-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2019 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308066 | Servicio de conservación entubamiento canal Cayucupil Km. 18,5 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-11-08 | 2019-12-18 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 40936 | 31281 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 31280.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31280.783 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002523-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2019 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 309321 | Servicio de maquinarias para conservación y perfilamiento canal Cayucupil, comuna de Cañete, provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-12-05 | 2019-12-20 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 11450.275 | 5409 | 76381646 | TRANSPORTE QEC SPA | 0 | 5408.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5408.312 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002523-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL BIO BIO 2019 - 2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 292844 | Cometidos por obras de riego | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-04-01 | 2020-01-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 302039 | públicación Licitaciones 2019 Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-16 | 2019-06-15 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 83 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.908 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292810 | Conservación de redes primarias de aguas lluvias 2019 en la Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-16 | 2019-05-09 | 15/05/2019 | 24/05/2019 | 2019-05-24 | 2019-12-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 173605.554 | 256196 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 256195.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21814.485 | 33054.809 | 57643.647 | 48677.53 | 53305.268 | 41699.558 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 307686 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento Esteros Quilque y Paillihue, Comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-10-23 | 2019-12-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 36176 | 33465 | 76729737 | CONST. DEM. MOV. DE TIERRA Y TRANSPORTE DEMCO LTDA | 0 | 33463.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33463.225 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 307688 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento Esteros Maule y La Posada, Comuna de Coronel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-10-23 | 2019-12-17 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 49504 | 44606 | 76729737 | CONST. DEM. MOV. DE TIERRA Y TRANSPORTE DEMCO LTDA | 0 | 44604.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44604.924 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 307787 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento Canales Vilumanque 1 y 2, Comuna de Penco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-14 | 2019-10-23 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-06 | 2019-12-16 | CONCEPCION | PENCO | SR | 17076.5 | 14868 | 76381646 | TRANSPORTE QEC SPA | 0 | 14866.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14866.67 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308319 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento Canal Price, Comuna de Hualpén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-06 | 2019-12-16 | CONCEPCION | HUALPÉN | SR | 25466 | 23324 | 76446669 | MAQUINARIA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION M | 0 | 23324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308321 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento tramo Canal Ifarle Secundario y Canal Río Petrohue, Comuna de Talcahuano | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 2019-11-04 | 2019-12-04 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 10472 | 8390 | 76381646 | TRANSPORTE QEC SPA | 0 | 8389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8389.5 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308322 | CONSERVACIÓN QUEBRADA CEBALLOS EN CHIGUAYANTE Y LIMPIEZA DECANTADOR SECTOR AGÜITA DE LA PERDIZ EN CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-07 | 2019-12-02 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | SR | 16660 | 12124 | 76495833 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL LIMITADA | 0 | 12123.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12123.72 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308541 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento Estero Lirquén y Estero Cosmito, Comuna de Penco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 2019-11-12 | 2019-12-12 | CONCEPCION | PENCO | SR | 7140 | 7483 | 15204422 | ENRIQUE ALEJANDRO ROBLES GALAZ | 0 | 7481.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7481.664 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308544 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento Canal Sector Escuela Vieja y Estero Colcura, Comuna de Lota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-07 | 2019-12-07 | CONCEPCION | LOTA | SR | 11186 | 8119 | 76381646 | TRANSPORTE QEC SPA | 0 | 8117.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8117.585 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308916 | Servicio de Maquinaria para limpieza y perfilamiento Canal Comaco, Comuna de Talcahuano | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 2019-12-18 | 2020-01-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 17136 | 11179 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 11178.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11178.024 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 296855 | Otros gastos contratos conservación de Redes Primarias de Aguas lluvias | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 302042 | públicación Licitaciones Conservaciones 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-16 | 2019-06-15 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 86 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 200.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 302221 | públicación Licitaciones 2019 Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 59 |  |  | 0 | 68.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.766 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286574 | Defensas fluviales Río Ranas comuna de Curanilahue provincia de Arauco Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-01-15 | 05/06/2019 | 17/07/2019 | 2019-07-17 | 2020-03-13 | ARAUCO | CURANILAHUE | SR | 197103.145 | 237645 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 98926.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7846.195 | 12580.105 | 28584.207 | 49915.793 | 138717.833 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 296366 | Conservación de Riberas N°2/2019, con gaviones en estero El Molino y río Laraquete, localidad de Laraquete, comuna de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-07 | 30/05/2019 | 20/06/2019 | 2019-06-20 | 2019-12-17 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 115895.866 | 134786 | 76891602 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 0 | 134784.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.041 | 33373.425 | 13489.678 | 10095.478 | 72870.793 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 296374 | Conservación de Riberas N°3/2019, con limpieza de varios cauces y gaviones en río Conumo, comuna de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-07 | 05/06/2019 | 20/06/2019 | 2019-06-20 | 2019-12-17 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 285447.74 | 248423 | 76891602 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 0 | 248422.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80030.085 | 42983.577 | 38574.181 | 41638.661 | 45195.934 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 301629 | Conservación de riberas N° 1/2019 con enrocados en río Cayucupil, comuna de Cañete; limpieza y desembanque estero El Peral, comuna de Contulmo; provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-06-18 | 03/07/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | SR | 293216.7 | 335718 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 335717.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9057.105 | 140362.72 | 122927.212 | 63370.024 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 301629 | Modificacion del contrato nº301629 , Conservación de riberas N° 1/2019 con enrocados en río Cayucupil, comuna de Cañete; limpieza y desembanque estero El Peral, comuna de Contulmo; provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 33789.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33789.441 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306240 | Servicio de maquinaria para roce y despeje de los esteros Monte Águila y Los Sapos, comuna de Cabrero, provincia de Bíobio, Región del Bíobio | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-02 | 2019-11-26 | BIO-BIO | CABRERO | SR | 49811.258 | 33581 | 76729737 | CONST. DEM. MOV. DE TIERRA Y TRANSPORTE DEMCO LTDA | 0 | 67160.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33580.372 | 33580.372 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306241 | Servicio de maquinaria para desembanque estero Palomares, comuna de Concepción, provincia de Concepción, Región del Bíobio | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-09-10 | 24/09/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-24 | 2019-11-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 38077.187 | 33839 | 76729737 | CONST. DEM. MOV. DE TIERRA Y TRANSPORTE DEMCO LTDA | 0 | 33837.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33837.776 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 292848 | Cometidos por obras fluviales | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-03-01 | 2020-01-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287136 | Obras de emergencia de rehabilitación canal derivado N°1, canal Quillaileo Km 17, comuna de Santa Bárbara, provincia de Bío Bío, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-07-10 | 2018-12-19 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | SR | 366664 | 494443 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 348143.101 | 146298.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146298.43 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297665 | CONSERVACIÓN DE OBRA DE RIEGO FISCAL CANAL CAYUCUPIL, COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-11 | 2019-12-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-06-27 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 834989.085 | 0 | 76800373 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308014 | AIF MEJORAMIENTO CANAL EGAÑA TOME REGIÓN DEL BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 453452 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308007 | MEJORAMIENTO CANAL EGAÑA TOME REGIÓN DEL BIOBO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | CONCEPCION | TOME | SR | 3215609.019 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4532802 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 20179805-0 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 234333 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-20 | 2015-05-20 | 16/11/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-13 | 2018-08-27 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 324670 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 286631.3 | 25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24241 | 0 | 0 | 12697.5 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TEMUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 160735 | ETAPA DE DISEÑO 1era PARTE ACTUALIZACION FACTIBILIDAD PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-03-12 | 03/05/2019 | 30/05/2019 | 2019-05-31 | 2020-01-06 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 63000 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 6500 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TEMUCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 292853 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 750 |  |  | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282550 | AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-25 | 2018-10-25 | 13/11/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-18 | 2021-01-16 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 562411 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 8576.417 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95417.045 | 27528.16 | 22762.122 | 21803.945 | 21803.945 | 21784.877 | 21803.945 | 67095.961 | 253834.293 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279823 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 28/09/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-12-17 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 3361605.436 | 3761933 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 100437.673 | 3526164.538 | 0 | 0 | 0 | 431743.932 | 0 | 496160.595 | 204016.291 | 189838.882 | 172969.501 | 1001894.494 | 289728.842 | 739812.001 | 135330.15 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279823 | Modificacion del contrato nº279823 , CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157178.123 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 257432 | CONSTRUCCION CANALEWS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS NUEVA ETRURIA 3 AGUSTINAS 1 Y DESCARGA SAN ANTONIO PULON FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA CO-FM-127 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 30/10/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-01-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1150000 | 1548573 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1075391.553 | 473180.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245639.909 | 69922.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157618.273 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294772 | Servicio Mantencion Compuertas Canal Faja Maisan | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-21 | 2019-12-02 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 2019-12-04 | 2020-01-03 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 64641 | 76909742 | METALURGICA JESSICA MIRIAM CANIO GATICA EIRL | 0 | 64640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64640.8 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304635 | Construcción Obras Anexas1, Canal Faja Maisan, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-01-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 169284.299 | 164000 | 76278958 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 0 | 158784.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158784.219 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCIÓN DEF FLUVIALES RÍO CAUTÍN URBANO DE TEMUCO Y P LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225624 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Construcción DDFF Río Cautín Urbano de Temuco y Padre las Casas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 30/12/2014 | 15/01/2015 | 2015-01-16 | 2017-11-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 64934 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 63195.856 | 1737.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCIÓN DEF FLUVIALES RÍO CAUTÍN URBANO DE TEMUCO Y P LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 296900 | Asesoría Construcción Defensas Fluviales Río Cautín Urbano de Temuco y P. las Casas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 01/08/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-14 | 2020-10-07 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 0 | 223879 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19798.5 | 16822.678 | 63378.822 | 151903 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCIÓN DEF FLUVIALES RÍO CAUTÍN URBANO DE TEMUCO Y P LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 292853 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 750 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.057 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106352-0 | CONSTRUCCIÓN DEF FLUVIALES RÍO CAUTÍN URBANO DE TEMUCO Y P LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 293148 | Construcción Defensas Fluviales Río Cautín Urbano de Temuco y P. las Casas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-16 | 2019-06-10 | 05/07/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-14 | 2020-10-07 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 3233685.569 | 3398468 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40243.289 | 145206.745 | 814549.966 | 2398467.607 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 292853 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 750 |  |  | 0 | 161.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 50 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 238009 | MANTENCION Y OPERACION TEMPORADAS 2016-2018 DEL SISTEMA DE RIEGO FAJA MAISAN COMUNA DE PITRUFQUEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-02-05 | 10/03/2016 | 25/11/2016 | 2016-11-26 | 2019-06-29 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 1245528.28 | 1918596 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 1763117.211 | 452546.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148027.22 | 0 | 168160.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136359 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305553 | Conservación y Operacion temporadas 2019 - 2020, del Sistema de Regadío Faja Maisan Comuna de Pitrufquen region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-05 | 2019-10-01 | 14/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-26 | 2020-12-04 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 868963.116 | 1267574 | 76977584 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 940573.139 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 307399 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 12170 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 2161.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 161.406 | 1930.826 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006719-0 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTÍN, SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 292853 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 750 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006719-0 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTÍN, SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289832 | Conservación Defensas Fluviales Río Cautin, sector Antumalen, Temuco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 27/06/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-06 | 2020-06-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 924950.443 | 869934 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70035.07 | 214797.38 | 415167.55 | 169933.31 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006719-0 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTÍN, SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303261 | RE-IMPULSO 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006719-0 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTÍN, SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305560 | REIMPULSO II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176459 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006719-0 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CAUTÍN, SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 300606 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE VIATICOS Y TRASLADOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 23400 |  |  | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 292853 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 750 |  |  | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.684 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287732 | Conservacion de Ribera en Varios Cauces Varias Comunas Region de la Araucania | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-05 | 15/11/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-06 | 2019-03-21 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 100963.156 | 90753 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 77721.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54278.875 | 23443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289353 | Conservación de Ribera con enrocado en río Allipén, sector Curacalco, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-05 | 15/11/2018 | 20/12/2018 | 2018-12-21 | 2019-03-21 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 111311.708 | 96415 | 76891602 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 0 | 96414.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93295.167 | 3119.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289360 | Suministro de horas 205 maquina Bulldozer para Río Carilafquen, sector Flor del Valle, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 2019-05-23 | 2019-07-22 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 33227 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 30136.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30136.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292244 | Conservación de Urgencia Construcción de Revestimiento de Ribera con Roca en Río Cautín, Sector Urbano, Comuna de Temuco y Padre las Casas, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-04 | 2019-04-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 158251.186 | 158252 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 58255.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58255.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292809 | Conservación de Ribera con enrocado, Río Allipen, Sector Huerere, año 2019, Comuna de Cunco, Región de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 07/10/2019 | 16/10/2019 | 2019-10-17 | 2020-02-14 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 118325.436 | 188485 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 188484.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188484.576 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 297613 | Conservación de Ribera con enrocado en río Imperial, sector Bajo Cardal, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-10 | 2019-07-04 | 27/08/2019 | 10/09/2019 | 2019-09-11 | 2020-01-09 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 132404.815 | 125258 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 95520.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95520.577 | 29737 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 297615 | Conservación de Riberas Estero Entuco y Nahuelcura, Comunas de P. las Casas y Cunco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-10 | 2019-07-04 | 27/08/2019 | 10/09/2019 | 2019-09-11 | 2020-01-09 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | SR | 69874.42 | 83825 | 76278958 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 0 | 83824.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17157.688 | 66666.693 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 297617 | Conservación de Riberas Río Cautín, Sector Truf Truf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-10 | 2019-07-04 | 27/08/2019 | 10/09/2019 | 2019-09-11 | 2020-01-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 71421.42 | 73266 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 73265.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800.714 | 49464.968 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 301846 | Suministro Horas maquina Buldócer, Río cautín sector urbano de Lautaro Comuna de Lautaro | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 2019-05-18 | 2019-06-17 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 21148 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 21147.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21147.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 301849 | Suministro Horas maquina Río Purén, en Comuna de Los Sauces | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Terminado | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 2019-05-18 | 2019-06-17 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 9265 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 9264.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9264.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303258 | RE-IMPULSO 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1225599.999 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308575 | Suministro Horas maquina Buldócer rio Blanco, Comuna de Cunco | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-01-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 76381645 |  | 0 | 34917.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34917.575 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308576 | Suministro Horas maquina Buldócer Rio cautín Ragñintuleufu Comuna de Nueva Imperial | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-30 | 2019-12-30 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 32130 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308577 | Suministro Horas maquina Buldócer rio Cautín sector Traitraico, Comuna de Nueva Imperial. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 2019-11-12 | 2019-12-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 34862 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 34861.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34861.05 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308599 | Suministro Horas maquina Buldócer Río trancura, sector quelhue Comuna de Pucón | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-01-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 0 | 76112110 |  | 0 | 39460.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39460.469 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309346 | Suministro de horas máquina, río Purén sector lolonco, Comuna de Purén | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-30 | 2019-12-19 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 10068 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 10067.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10067.233 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 307399 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 12170 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.638 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 292853 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 750 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292399 | Conservacion colector red primaria de aguas lluvias canal aquelarre sector santa elena comuna de temuco 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 02/07/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-03 | 2019-11-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 334180.298 | 288946 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 288945.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48636.756 | 144301.858 | 44862.513 | 51144.499 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292819 | Conservacion Global de Colectores primarios de aguas lluvias de las comunas de temuco y padre las casas 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 31/07/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-14 | 2020-02-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | SR | 255982.804 | 232874 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 208873.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30920.96 | 92949.472 | 85002.715 | 24000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 297606 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Colector Estero Raluncoyan comuna de temuco 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 28/06/2019 | 29/08/2019 | 2019-08-30 | 2020-02-06 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 156331.49 | 168764 | 15168421 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 0 | 109000.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43544.028 | 65456.819 | 40544.538 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304632 | Conservacion de red primaria del estero Botrolhue comuna de Temuco, sector Labranza | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 76112110 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304667 | Suministro Horas Maquina Excavadora en Colector Primario, sector Estero Cohihueco, Comuna de Temuco | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Terminado | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 34949 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 34948.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34948.396 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304669 | Suministro 262 Horas Maquina Excavadora Varios Colectores Primarios, Comuna de P. las Casas | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Terminado | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 37086 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 37085.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37085.16 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309347 | Suministro de Horas Máquina excavadora Colector Primario estero Pichicautín, Comuna de Temuco | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 34950 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 34949.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34949.824 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011085-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309348 | Suministro de Horas Máquina excavadora Colector Primario Canal Gabriela Mistral, Comuna de Temuco | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 2019-11-30 | 2019-12-30 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 24871 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 24871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24871 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007763-0 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 298690 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-08-01 | 07/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-27 | 2021-03-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 227546 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 152546 | Estudio de Factibilidad
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007763-0 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 304135 | GLOBAL DE GASTO PAGO públicaCIONES AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 260 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.603 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131945-0 | CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296201 | Conservación Red Primaria de Colectores de la Región de Los Ríos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131945-0 | CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297440 | CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES ESTERO QUECHUCO Y RIO CRUCES EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-24 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-01-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 288715.801 | 323464 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65550.218 | 234449.782 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131945-0 | CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309562 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16537 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296201 | Conservación Red Primaria de Colectores de la Región de Los Ríos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 149.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.777 | 41.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 300472 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvia Ciudad de Valdivia 2019. Segunda Etapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-27 | 2019-09-17 | 25/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 172482.441 | 213068 | 76471832 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 0 | 213067.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50715.72 | 87752.973 | 74598.703 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 300472 | Modificacion del contrato nº300472 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvia Ciudad de Valdivia 2019. Segunda Etapa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76471832 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 0 | 42598.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42598.701 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303117 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-20 | 2019-07-12 | 25/07/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-01-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 343844.117 | 437777 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 287775.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59465.788 | 156505.078 | 71805.105 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305728 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvia Valdivia Región de Los Ríos 2019 TERCERA ETAPA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-03-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 115443.322 | 132607 | 76052457 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | 28071.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28071.51 | 582927.557 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309562 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42600 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 296212 | Conservación Red Primaria de Colectores de la Región de Los Ríos 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 801 |  |  | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30355479-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS EMILIO COCK, SANTIAGO BUERAS VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296201 | Conservación Red Primaria de Colectores de la Región de Los Ríos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30355479-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS EMILIO COCK, SANTIAGO BUERAS VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296202 | Construcción Colector Aguas Lluvias Emilio Cok Stgo Bueras Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 109.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.389 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30355479-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS EMILIO COCK, SANTIAGO BUERAS VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 294942 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EMILIO COK - SANTIAGO BUERAS VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-14 | 2019-07-17 | 09/08/2019 | 16/08/2019 | 2019-08-17 | 2020-01-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 284391.908 | 340782 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 340781.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000.059 | 88487.911 | 66372.187 | 146921.404 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30355479-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS EMILIO COCK, SANTIAGO BUERAS VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 294942 | Modificacion del contrato nº294942 , CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EMILIO COK - SANTIAGO BUERAS VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 3370.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.28 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296201 | Conservación Red Primaria de Colectores de la Región de Los Ríos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296206 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de los Ríos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289750 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES COMUNA DE MAFIL REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-11-08 | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 2018-12-08 | 2019-06-06 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 436049.32 | 449611 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 64104.348 | 514792.567 | 0 | 0 | 0 | 372016.991 | 7957.582 | 0 | 0 | 134817.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292502 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍOS CAUNAHUE Y FLORIN, SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-03 | 2019-03-03 | RANCO | FUTRONO | SR | 30578.43 | 30579 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 21754.438 | 8823.992 | 0 | 0 | 0 | 8823.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 295924 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18363 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 300466 | UMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍO CAUNAHUE, AGUAS ARRIBA SECTOR PUENTE MECANO EN CERRILLOS, COMUNA DE FUTRONO, PROVINCIA DEL RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 2019-05-01 | 2019-07-30 | RANCO | FUTRONO | SR | 46123.829 | 46124 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 46123.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46123.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 300467 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍOS FLORÍN Y CAUNAHUE, AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SECTOR PUENTE FLORÍN, COMUNA DE FUTRONO, PROVINCIA DEL RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 2019-05-01 | 2019-07-30 | RANCO | FUTRONO | SR | 16164.389 | 16165 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 16164.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16164.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 300468 | SUMINISTRO HORAS MÁQUINA BULLDÓZER ENCAUZAMIENTO RÍO QUINCHILCA, SECTOR COMUNIDAD AILLAPÁN, COMUNA DE LOS LAGOS, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 2019-05-01 | 2019-07-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 48233.58 | 48234 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 48233.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29634.713 | 18598.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303269 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, RÍO CALLE CALLE, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-27 | 2020-04-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, VALDIVIA | SR | 495306.322 | 435228 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 512999.558 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 307025 | Horas Maquina Excavadora y Bull D6 Region de los Rios 2019 | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-12-30 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI | SR | 30228.38 | 37738 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 37737.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37546.88 | 190.995 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 307573 | SUMINISTRO HORAS MAQUINA BULLDOZER D8 ENCAUZAMIENTO RIOS: MAÑIO CUA-CUA LIQUIÑE CAUNAHUE Y CRUCES | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 2019-10-18 | 2020-04-01 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | SR | 158270 | 158270 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 158270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158270 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 307573 | Modificacion del contrato nº307573 , SUMINISTRO HORAS MAQUINA BULLDOZER D8 ENCAUZAMIENTO RIOS: MAÑIO CUA-CUA LIQUIÑE CAUNAHUE Y CRUCES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 42959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42959 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309269 | Encauzamiento rio Linoico con horas maquina Excavadora 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 6246 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309492 | Suministro horas maquina excavadora encauzamiento estero Demaihue comuna de Paillaco | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Terminado | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-25 | 2019-12-25 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 9807 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 6245.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6245.12 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 296217 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de los Ríos 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | SR | 0 | 400 |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 308164 | VIÁTICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019: CONSERVACIONES DE CAUCE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1500 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297411 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-27 | 2020-09-22 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 137177 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 117177.09 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296201 | Conservación Red Primaria de Colectores de la Región de Los Ríos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 296209 | Conservación Obras Manejo de Cauces Ríos Leufucade y Cruces en Lanco II etapa 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 109.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.166 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303268 | RE-ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-09-24 | 22/10/2019 | 24/10/2019 | 2019-10-25 | 2020-08-20 | VALDIVIA | LANCO | SR | 877443.287 | 939633 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 789633.172 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 296221 | Conservación Obras Manejo de Cauces Ríos Leufucade y Cruces en Lanco II etapa 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 800 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Obras Hidráulicas | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30451038-0 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 272823 | DISEÑO CONSERVACION DE RIBERAS RIO FUY EN NELTUME, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-06 | 13/10/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-30 | 2019-06-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 129768 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 97553.175 | 32214.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22303.927 | 0 | 0 | 9910.219 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289749 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sector Poniente Puerto Montt, Tercera Etapa, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-10 | 2019-08-01 | 09/08/2019 | 21/08/2019 | 2019-08-21 | 2020-01-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 60930 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 40523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10092.6 | 9312.96 | 10035.64 | 11081.8 | 20406.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289748 | Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, 3ª Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-05-23 | 12/06/2019 | 03/07/2019 | 2019-07-04 | 2019-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 419261.524 | 415243 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 345242.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31829.892 | 52369.393 | 261043.392 | 70000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30082004-0 | CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289748 | Modificacion del contrato nº289748 , Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias, Sector Poniente de Puerto Montt, 3ª Etapa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | -50009.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50009.015 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 292755 | públicaciones Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO MONTT | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 119.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278587 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2018 Ciudad de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-06-21 | 10/07/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-25 | 2018-12-22 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 107121.42 | 134082 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 133132.695 | 948.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.774 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278587 | Modificacion del contrato nº278587 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2018 Ciudad de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 0 | -948.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -948.774 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297515 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2019, Etapa II, Puerto Montt y Alerce, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-23 | 2019-08-06 | 22/08/2019 | 30/08/2019 | 2019-08-31 | 2019-11-29 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 104453.63 | 88787 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 88786.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34853.018 | 50415.554 | 3517.621 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297515 | Modificacion del contrato nº297515 , Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2019, Etapa II, Puerto Montt y Alerce, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 17395.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17395.708 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302372 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2019, Ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 12/06/2019 | 03/07/2019 | 2019-07-04 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 324004.047 | 354637 | 76356211 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 0 | 354636.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56985.498 | 142949.21 | 60030.759 | 43612.603 | 51058.342 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310366 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos año 2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 307530 | REEMBOLSO VIATICOS 31 DOH 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 4500 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 292756 | públicaciones Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 198 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 90.297 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289747 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Las Camelias, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-05-09 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-17 | 2019-08-16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 17314.5 | 20349 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 10210.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210.356 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 290659 | Finalización Obra Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 2, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2018-10-17 | 2018-10-26 | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-01-12 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 38234.248 | 84814 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 22453.366 | 62359.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62359.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292471 | Obras de Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Estero Sin Nombre en El Tepual, Estero Matadero en Ancud, Estero El Flojo y Estero Matadero en Quellón, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-12 | 2018-12-21 | 28/12/2018 | 31/12/2018 | 2019-01-01 | 2019-07-21 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD, QUELLON | SR | 281071.931 | 259202 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 0 | 131155.66 | 0 | 0 | 0 | 81228.567 | 49927.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292655 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018-2019: Río Blanco y Rio Rayas, Comuna de Chaiten, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2018-12-27 | 28/12/2018 | 31/12/2018 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 305597.653 | 288569 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 288567.771 | 0 | 0 | 0 | 272671.459 | 15896.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 293905 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco, localidad de Cascadas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 2018-12-06 | 2019-01-05 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 34629 | 34629 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 34581.4 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 293905 | Modificacion del contrato nº293905 , Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco, localidad de Cascadas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | -47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.6 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 293910 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento de Varios Cauces, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-20 | 2019-01-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 54525.8 | 54526 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 20073.967 | 34451.833 | 0 | 0 | 0 | 34451.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297518 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Sajonia, Comuna de Purranque, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-05-09 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 2019-05-17 | 2019-07-16 | OSORNO | PURRANQUE | SR | 1213.8 | 1274 | 7171819 | JAIME OMAR FIGUEROA ARAYA | 0 | 1273.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297534 | Finalización Obra Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Blanco en Cascadas Tramo N° 1, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 28/05/2019 | 17/06/2019 | 2019-05-10 | 2019-07-09 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 3452.185 | 3453 | 76884626 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES SPA | 0 | 3452.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300723 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Burritos, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-11 | 2019-07-29 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-06 | 2019-11-05 | PALENA | CHAITEN | SR | 70000 | 67414 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302596 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco en localidad de Rio Negro en Hornopiren, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 2019-07-12 | 2019-09-10 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 14280 | 16274 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 11221.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11221.922 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303835 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río El Pelu y Estero Sin Nombre sector Quiaca y Estero Sin Nombre sector Llancahué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-11 | 2019-07-25 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 2019-11-08 | 2020-01-07 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 25287.5 | 29512 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 29512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29512 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303857 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Blanco, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos, año 2019. REIMPULSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-21 | 2019-09-09 | 16/09/2019 | 07/10/2019 | 2019-10-08 | 2020-06-04 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 751606.38 | 700001 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518000.241 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 304802 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2019: Río Blanco, Cercanía sector Cárcel, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-06 | 2019-08-21 | 22/08/2019 | 30/08/2019 | 2019-08-31 | 2019-11-29 | PALENA | CHAITEN | SR | 220714.703 | 289610 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 239608.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17834.724 | 149998.861 | 71775.18 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 304802 | Modificacion del contrato nº304802 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2019: Río Blanco, Cercanía sector Cárcel, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 2080.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.932 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305194 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Contao en Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-29 | 2019-08-07 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-22 | 2019-10-21 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 2118.2 | 3751 | 76786117 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TESLA SPA | 0 | 3750.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.88 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 307704 | Finalización del contrato Obras de Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Estero Sin Nombre en El Tepual, Estero Matadero en Ancud, Estero El Flojo y Estero Matadero en Quellón, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 240234.411 | 0 | 76786117 |  | 0 | 142273.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142273.871 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308689 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Ríos Llaguepe, Puelo Chico y Del Este, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-29 | 2019-11-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-19 | 2020-01-18 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 28095.9 | 34510 | 76381645 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308690 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Rio Burritos localidad de Villa Santa Lucia, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-02-08 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | OTR | 14280 | 0 | 77137270 |  | 0 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310197 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Michimahuida, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-02-08 | PALENA | CHAITEN | SR | 1190 | 0 | 77137270 |  | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310198 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Pichicolo, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-02-08 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 9282 | 0 | 77137270 |  | 0 | 9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310377 | Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos 2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220719 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 307530 | REEMBOLSO VIATICOS 31 DOH 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 4500 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 309407 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 3102999 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1100 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 676 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285820 | Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-22 | 2019-02-08 | 23/05/2019 | 04/06/2019 | 2019-06-04 | 2020-08-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 105272 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23071 | 0 | 751 | 81450 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285820 | Modificacion del contrato nº285820 , Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -676 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285901 | públicación Diseño Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 63 |  |  | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285827 | Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-22 | 2019-02-08 | 23/05/2019 | 04/06/2019 | 2019-06-04 | 2020-08-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 70160 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 15060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 0 | 110 | 55100 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285827 | Modificacion del contrato nº285827 , Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 79638710 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | Diseño de Ingenieria
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 285903 | públicación Diseño Construcción Colector Red Primaria Los Coigües de Alerce, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 63 |  |  | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40016340-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303857 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Blanco, Comuna de Hualihué, Región de Los Lagos, año 2019. REIMPULSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-21 | 2019-09-09 | 16/09/2019 | 07/10/2019 | 2019-10-08 | 2020-06-04 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 751606.38 | 700001 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40016340-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 307704 | Finalización del contrato Obras de Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2018: Estero Sin Nombre en El Tepual, Estero Matadero en Ancud, Estero El Flojo y Estero Matadero en Quellón, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 240234.411 | 0 | 76786117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115946.54 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 292881 | GASTO DE públicaCIONES Y VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2928 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.034 | 0 | 0 | 0 | 114.766 | 134.2 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292803 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 18/06/2019 | 28/06/2019 | 2019-06-29 | 2019-11-26 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | SR | 292193.49 | 305178 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 305176.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30012.377 | 47150.479 | 28194.099 | 74999.508 | 124820.069 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292808 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES, COLECTORES, CÁMARAS Y SUMIDEROS, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 15000 | 9855 | 7651431 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 0 | 9854.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590.415 | 2264.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292813 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES, COLECTORES, CÁMARAS Y SUMIDEROS, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE PUERTO AYSEN (RIBERA NORTE Y RIBERA SUR), COMUNA DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 2019-05-03 | 2019-06-17 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 15000 | 9466 | 76171284 | ALBATROS LTDA. | 0 | 9465.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7588.095 | 1876.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292815 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS, RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, ETAPA II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 6000 | 2646 | 7651431 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292818 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE ESTERO LAS MARIAS, PUERTO CHACABUCO, COMUNA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-17 | 2019-10-23 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 18000 | 15946 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 8445.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 945.119 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302897 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2019, ETAPA IV | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-01 | 03/10/2019 | 08/10/2019 | 2019-10-09 | 2019-12-28 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 192604.931 | 221217 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 246819.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117602.652 | 129216.858 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302921 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, AÑO 2019, ETAPA II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-09-25 | 02/10/2019 | 08/10/2019 | 2019-10-09 | 2019-12-28 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 377740.639 | 345192 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 346068.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76174.161 | 95876.491 | 174017.354 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302925 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2019, ETAPA III | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-01 | 04/10/2019 | 09/10/2019 | 2019-10-10 | 2019-12-29 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 183447.15 | 172000 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 182105.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128105.612 | 53999.5 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 292881 | GASTO DE públicaCIONES Y VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2928 |  |  | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302810 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 4500 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 846.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 18.713 | 37.426 | 167.084 | 161.406 | 443.064 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 292881 | GASTO DE públicaCIONES Y VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2928 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.966 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292821 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL, AÑO 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-16 | 2019-05-08 | 20/05/2019 | 29/05/2019 | 2019-05-30 | 2019-10-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 143345.754 | 154501 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32817.925 | 55743.315 | 65938.76 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 292881 | GASTO DE públicaCIONES Y VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2928 |  |  | 0 | 82.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.01 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302810 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 4500 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1009.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.495 | 65.495 | 130.99 | 130.99 | 130.99 | 0 | 485.853 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 292881 | GASTO DE públicaCIONES Y VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2928 |  |  | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 63.434 | 0 | 148.966 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292791 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-09-26 | 01/10/2019 | 04/10/2019 | 2019-10-05 | 2019-12-24 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 274778.14 | 260370 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 178052.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63460.499 | 114591.772 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 306301 | LIMPIEZA DIVISADERO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40895.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40895.088 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 307218 | SERVICIO DE DESEMBANQUE DE 2 RETENEDORES DE SEDIMENTO Y CANAL DE LA QUEBRADA POBLACIÓN DIVISADERO, DEL CORDÓN DEL CERRO DIVISADERO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2019-10-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 8700 | 7735 | 76410143 | D Y B ING Y CONST SPA | 0 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 292881 | GASTO DE públicaCIONES Y VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2928 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 292881 | GASTO DE públicaCIONES Y VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2928 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.138 | 0 | 209.966 | 111.034 | 0 | 0 | 0 | 55.862 | 0
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292777 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 31/05/2019 | 05/06/2019 | 2019-06-06 | 2019-11-23 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 291987.7 | 339543 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 339541.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86477.595 | 27662.012 | 75670.716 | 32163.057 | 50207.076 | 67361.213 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292778 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE ARROYO LOS SAPOS, PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHILE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-06 | 2019-04-18 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-05-02 | 2019-06-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 18000 | 9750 | 76171284 | ALBATROS LTDA. | 0 | 9749.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9749.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292779 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO SIMPSON, SECTOR ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 2019-09-07 | 2019-10-17 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 18000 | 14280 | 76993338 | CONSTRCUTORA SANTA CARMEN SPA | 0 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 2856 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292781 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO BLANCO, LOCALIDAD DE EL BLANCO, COMUNA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 24/05/2019 | 04/06/2019 | 2019-06-05 | 2019-11-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 240032.888 | 208391 | 18103931 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 208390.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101320.294 | 42422.543 | 64647.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292783 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO EN CAUCE RÍO JEINIMENI, SECTOR CHACRAS - CHILE CHICO, COMUNA DE CHILE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-26 | 2019-07-29 | 02/08/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-14 | 2019-12-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 153059.809 | 152958 | 18103931 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 152956.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109749.758 | 43207.175 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292784 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO EL SILENCIO Y RÍO RISOPATRON, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 2019-05-08 | 2019-06-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 26000 | 22729 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 22729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500.57 | 15228.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292785 | SERVICIO DE LIMPIEZA ARROYO PACHECO, BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-04-26 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-05-02 | 2019-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 18000 | 4012 | 7651431 | NELSON LOMBARDO MOLINA SEGURA | 0 | 4010.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292790 | SERVICIO DE LIMPIEZA ARROYO PACHECO, BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 2019-08-29 | 2019-09-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 5000 | 4494 | 7507073 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 4493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295474 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, REGIÓN DE AYSÉN 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 2019-08-29 | 2019-10-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 22500 | 17850 | 76993338 | CONSTRCUTORA SANTA CARMEN SPA | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426 | 11424 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 297441 | ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA DE EMERGENCIA PARA EL RIO MOSCO, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 2019-01-22 | 2019-04-22 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 80920 | 80920 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 80920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302133 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO EN CAUCE RÍO CLARO, SECTOR VALLE HUEMULES, COMUNA DE COYHAIQUE Y EN CAUCE RÍO IBÁÑEZ, SECTOR EL BOTE, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-13 | 2019-09-04 | 09/09/2019 | 17/09/2019 | 2019-09-18 | 2019-12-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 177530.254 | 144350 | 18103931 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 136502.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40465.379 | 41687.073 | 54349.613 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302133 | Modificacion del contrato nº302133 , CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO EN CAUCE RÍO CLARO, SECTOR VALLE HUEMULES, COMUNA DE COYHAIQUE Y EN CAUCE RÍO IBÁÑEZ, SECTOR EL BOTE, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 18103931 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302134 | SERVICIO DE DESEMBANQUE, ENCAUZAMIENTO Y DESCEPE RÍO TRANQUILO, LOCALIDAD DE PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, REGIÓN DE AYSÉN 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-28 | 2019-09-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 16000 | 13090 | 76993338 | CONSTRCUTORA SANTA CARMEN SPA | 0 | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302135 | ARRIENDO DE MAQUINARIA DE EMERGENCIA PARA RIO EL MOSCO EN LA COMUNA DE OHIGGINS, LOCALIDAD DE VILLA OHIGGINS, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 2019-03-06 | 2019-05-05 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 61880 | 61880 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 61880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302136 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ENGAÑO, BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, AÑO 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-25 | 2019-08-29 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 2019-09-07 | 2019-10-17 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 22000 | 21896 | 7507073 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 21896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232.4 | 7663.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302575 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO ETAPA I AÑO 2019, COMUNA DE OHIGGINS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 2019-06-07 | 2019-07-22 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 46500 | 46410 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302926 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO BLANCO, LOCALIDAD DE EL BLANCO, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-16 | 2019-11-19 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-11-27 | 2019-12-17 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 9000 | 8449 | 76451366 | VICENTE IGNACIO AHUMADA CASTILLO | 0 | 8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8449 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 303264 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA III, AÑO 2019, COMUNA DE O¿HIGGINS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2019-12-11 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 2019-12-13 | 2020-03-12 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 41000 | 34510 | 7507073 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 14510 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 303965 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CLARO, VALLE HUEMULES, COMUNA DE COYHAIQUE, ETAPA I | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-04 | 2019-07-12 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 2019-07-19 | 2019-08-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 11000 | 9758 | 76548726 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 0 | 9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 303972 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ARREDONDO Y ARROYO SIN NOMBRE, COMUNA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-07-10 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 2019-07-12 | 2019-08-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 10000 | 8527 | 77928480 | M & D TRANSPORTES LTDA | 0 | 8526.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 305561 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA IV, AÑO 2019, COMUNA DE O¿HIGGINS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-08 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-03-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 36000 | 0 | 76548726 |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 306328 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO SIN NOMBRE, CERRO CASTILLO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-08 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-01-03 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 11000 | 0 | 76993338 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 307268 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO AVILÉS, FACHINAL, COMUNA DE CHILE CHICO, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-03 | 2019-10-08 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 2019-10-10 | 2019-11-24 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 33000 | 26740 | 76548726 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 0 | 34978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26739.3 | 8239.3 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 307447 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA II, AÑO 2019, COMUNA DE O¿HIGGINS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | 2019-10-15 | 2019-11-24 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 41000 | 35700 | 76239533 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 10700 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 309320 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ÑADIS, COMUNA DE COCHRANE, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-17 | 2019-11-21 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-26 | 2019-12-26 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 31000 | 26180 | 76993338 | CONSTRCUTORA SANTA CARMEN SPA | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 309322 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CAJÓN, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 2019-11-28 | 2019-12-23 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 12500 | 9818 | 76993338 | CONSTRCUTORA SANTA CARMEN SPA | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310023 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO TRAIHUANCA ETAPA 1, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 2019-12-11 | 2019-12-26 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 18500 | 17850 | 7507073 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310251 | REIMPULSO II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50650 | 458490 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310354 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO SAN VÍCTOR, COMUNA DE AYSÉN, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2019-12-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2019-12-29 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 9000 | 0 | 15305090 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310357 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ARROYO LARGO, LEVICÁN, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2019-12-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2019-12-29 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 10000 | 0 | 12611797 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310359 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 1, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2019-12-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2019-12-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 13000 | 0 | 76993338 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES XI REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302810 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 4500 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 2636.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.732 | 357.394 | 388.566 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 264259 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 2da etapa - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2021-08-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 87930900 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 374223.907 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 292625 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO | SR | 0 | 599 |  |  | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 54.237 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 280074 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 1era etapa - 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-29 | 2018-07-03 | 25/09/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-16 | 2020-09-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 1386606.758 | 1099008 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 179990.966 | 854917.572 | 0 | 0 | 0 | 146199.606 | 148779.294 | 139999.047 | 69980.291 | 50241.309 | 109870.88 | 67545.916 | 109342.599 | 12958.63 | 64099.153 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 280074 | Modificacion del contrato nº280074 , Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 1era etapa - 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 56625.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56625.428 | 12810.602 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 292618 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 2da etapa - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-10-23 | 04/11/2019 | 29/11/2019 | 2019-11-29 | 2021-07-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 1968898.761 | 2458610 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 66957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66957 | 2578768.866 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 187733 | REIMPULSION: Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Riberas, comuna de Punta Arenas y Primavera, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2019, 2do llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-06-20 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 58686 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 194457 | AIF Conservación de Riberas de Cauces Naturales, sector Río de las Minas zona urbana, Comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-16 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 2019-06-25 | 2019-11-22 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 48840 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7589.44 | 12511.92 | 8409.36 | 18751.6 | 1577.68 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 292625 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO | SR | 0 | 599 |  |  | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 56.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.519 | 212 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 292621 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, sector Río de las Minas zona urbana, Comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-05 | 2019-05-14 | 29/05/2019 | 20/06/2019 | 2019-06-20 | 2019-11-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 461153.925 | 522255 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 522254.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102297.48 | 297650.765 | 122305.776 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 292621 | Modificacion del contrato nº292621 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales, sector Río de las Minas zona urbana, Comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 50949.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50949.05 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 292622 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2019 Comuna de Natales y San Gregorio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-06 | 25/06/2019 | 01/07/2019 | 2019-07-01 | 2019-11-28 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, SAN GREGORIO | SR | 179692.459 | 164509 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 163277.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29980.973 | 115366.39 | 17930.529 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 298217 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-06-04 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 2019-06-25 | 2019-11-22 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 159076.939 | 114235 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 114234.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34992.036 | 34992.035 | 22339.104 | 21911.292 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 298217 | Modificacion del contrato nº298217 , Conservación de Riberas de Cauces Naturales, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 14820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14820 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 308192 | RE-IMPULSO 2019: Conservación de Riberas, comuna de Punta Arenas y Primavera, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2019, 2do llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-11-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-06-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 459677.96 | 0 | 0 |  | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 459678 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302785 | FIAR Viáticos y Traslados de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 1150 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 69.174 | 46.116 | 0 | 11.652 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 292625 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO | SR | 0 | 599 |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 280101 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales XII Región - 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-19 | 13/07/2018 | 20/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-05-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 92000 | 85040 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 49993.443 | 35045.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.154 | 4333.949 | 0 | 20712.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 292623 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-20 | 12/06/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-19 | 2020-06-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 72086.243 | 70545 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 29059.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14814.256 | 5999.053 | 4999.786 | 3246.696 | 41484.929 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302785 | FIAR Viáticos y Traslados de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 1150 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 46.116 | 69.174 | 46.116 | 757.892 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 292625 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO | SR | 0 | 599 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.237 | 17 | 0
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 292624 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-05 | 2019-05-10 | 23/05/2019 | 29/05/2019 | 2019-05-29 | 2019-12-25 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 267156.103 | 253344 | 9544992 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 253342.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14993.403 | 0 | 34998.718 | 103637.58 | 99712.901 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 304984 | Conservación red primaria de colectores de aguas lluvias Punta Arenas - 2019 - 2da Etapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-09-27 | 04/10/2019 | 14/10/2019 | 2019-10-14 | 2019-12-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 55407.233 | 35565 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 35564.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32128.048 | 3436.197 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305386 | Re-impulso II: Conservación sistema red primaria de aguas lluvias Punta Arenas - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-25 | 05/12/2019 | 09/12/2019 | 2019-12-09 | 2020-05-07 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 171868.975 | 139146 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 410400 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284724-0 | ANÁLISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 228282 | Diseño para el aprovechamiento óptimo de los Recursos Hídricos del río Chalinga y Estero Derecho | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-04-30 | 11/05/2015 | 18/07/2015 | 2015-07-18 | 2018-06-14 | ELQUI, CHOAPA | PAIGUANO, SALAMANCA | SR | 0 | 1870522 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 1824691.5 | 45830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANÁLISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-09 | 2015-05-15 | 03/06/2015 | 20/08/2015 | 2015-08-20 | 2017-04-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1939348 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 1885335.527 | 54010.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54010.733 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANÁLISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 221685 | Modificacion del contrato nº221685 , Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | -37363.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37363.159 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30284726-0 | ANÁLISIS PLAN MAESTRO DE PEQUEÑOS EMBALSES MACROZONA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233169 | Estudios Técnicos Ambientales y Económicos de Embalses Pequeños Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-21 | 2015-04-14 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 2015-10-01 | 2019-07-03 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CUNCO, PITRUFQUEN, TRAIGUEN | SR | 0 | 1252578 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1215039.467 | 37537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6287.5 | 0 | 0 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 294770 | Modelación hidráulica 2D para el diagnóstico del río Mapocho, entre el parque Rento Poblete ¿ Puente Ventisquero, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 28/06/2019 | 29/07/2019 | 2019-03-08 | 2019-05-29 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, QUINTA NORMAL | SR | 0 | 60793 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 60792.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60792.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 294918 | Estudio de Adecuación de Defensas Fluviales en río Cachapoal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 22/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-22 | 2019-09-22 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | SR | 0 | 42500 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297659 | Investigación Aplicada Plataforma digital para la gestión de proyectos de remoción de áridos en Chile | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-11-26 | 2020-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12987 | 70990700 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 0 | 12987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12987 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302038 | Investigación Aplicada Plataforma Digital Gestión de Emergencias, Procesos y Reportería | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 2019-08-01 | 2020-01-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23378 | 70990700 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 0 | 23378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690 | 3117 | 8571 | 0 | Estudio Básicos
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289747 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Las Camelias, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-05-09 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-17 | 2019-08-16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 17314.5 | 20349 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 10138.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10138.644 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292923 | PAGO 1 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 2019-03-12 | 2019-04-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292934 | PAGO 2 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-02 | 2019-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 92500 | 92500 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292941 | PAGO 3 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-15 | 2019-09-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 111000 | 111000 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292946 | PAGO 4 CONVENIO ARRIENDO MAQUINARIA FISCAL DOH DV | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 2019-10-08 | 2019-12-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 111000 | 111000 | 61202000 | MINISTERIO DE OBRAS públicaS | 0 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292951 | Servicio de rearmado de muros transversales retiro de material embancado y desmalezamiento en la Quebrada de Macul Sector Medio Bajo comunas de Peñalolén y La Florida Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-19 | 2019-07-04 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 2019-09-25 | 2019-12-24 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | SR | 133939.26 | 153869 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 153868.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29990.38 | 123878.524 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 292971 | Conservación en Cauce y Riberas del Río Mapocho Sector Puente La Máquina Hasta Puente Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Comunas de Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Renca y Pudahuel Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 23/07/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | 2019-10-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 332667 | 366298 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 366296.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150619.371 | 125478.36 | 90198.906 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 294776 | Limpieza y retiro de sedimentos y escombros del río Mapocho sector Lo Barnechea | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 2018-11-29 | 2019-04-28 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | SR | 220000 | 342935 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 342934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297440 | CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES ESTERO QUECHUCO Y RIO CRUCES EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-24 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-01-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 288715.801 | 323464 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 23463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23463.42 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297440 | Modificacion del contrato nº297440 , CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES ESTERO QUECHUCO Y RIO CRUCES EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS 2019 ETAPA 1 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 16536.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16536.58 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297530 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Esteros Tronador y La Máquina, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-17 | 2019-09-05 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 18207 | 25845 | 76786117 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TESLA SPA | 0 | 25843.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25843.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300661 | Servicio de maquinarias para Limpieza y despeje estero Nonguen comuna de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 2019-05-15 | 2019-06-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 19500 | 11839 | 76446669 | MAQUINARIA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION M | 0 | 11838.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11838.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300723 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Burritos, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-11 | 2019-07-29 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-06 | 2019-11-05 | PALENA | CHAITEN | SR | 70000 | 67414 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 62653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47646.41 | 15007.09 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301965 | Servicio de Arriendo de Maquinaria y Camiòn para Desembanque Menor en Parque Alberto Hurtado de la Quebrada de Ramòn | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-05-14 | 2019-05-24 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | SR | 6458.957 | 6459 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 5786.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5786.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301965 | Modificacion del contrato nº301965 , Servicio de Arriendo de Maquinaria y Camiòn para Desembanque Menor en Parque Alberto Hurtado de la Quebrada de Ramòn | 1. OBRAS | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-05-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | -672.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -672.939 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302596 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco en localidad de Rio Negro en Hornopiren, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 2019-07-12 | 2019-09-10 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 14280 | 16274 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 5051.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.328 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302598 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco localidad de Cascadas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-17 | 2019-08-16 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 2296.7 | 1881 | 9226276 | GUILLIAN SEBASTIAN GONZALEZ SCHAFER | 0 | 1880.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303271 | RE-IMPULSO 2019 Gaviones Ribera Sur río Mapocho, Vitacura | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | SR | 754010.744 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303798 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Blanco localidad de Rio Negro en Hornopiren, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 2019-07-09 | 2019-09-07 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 9411.472 | 9401 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9401 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303805 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Ríos Contao y Puñón en Contao, Estero La Poza en la Poza y Río Queche en El Varal, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 2019-07-18 | 2019-09-16 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 25555.25 | 25032 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 25031.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25031.65 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304138 | Servicio de Limpieza y Desmalezamiento Quebrada de Ramón, Comuna de La Reina, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 2019-08-10 | 2019-11-08 | SANTIAGO | LA REINA, PROVIDENCIA | SR | 102600 | 89167 | 76524642 | CONSTRUCTORA DALBORA TORMO SPA | 0 | 87845.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23690.52 | 58473.03 | 0 | 5682.25 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 304802 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2019: Río Blanco, Cercanía sector Cárcel, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-06 | 2019-08-21 | 22/08/2019 | 30/08/2019 | 2019-08-31 | 2019-11-29 | PALENA | CHAITEN | SR | 220714.703 | 289610 | 79914870 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306494 | Servicio de Arriendo de Maquinaria para Quebrada de Ramón | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-10-30 | 2019-11-09 | SANTIAGO | LA REINA | SR | 5786.018 | 5787 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 5786.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5786.018 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 308157 | ARRIENDO MAQUINARIA SUCA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 14/10/2019 | 19/10/2019 | 2019-10-19 | 2019-11-18 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 41259.68 | 41260 | 12611797 | MARCOS ANTONIO DELUCCHI RODRIGUEZ | 0 | 35322.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35322.474 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 293987 | Transporte Ley de Riego año 2019 y Consumo Energia Electrica Oficina Campamento Tamelcura | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 35600 |  |  | 0 | 31761.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769.608 | 6910.072 | 2663.321 | 3855.736 | 3080.14 | 1.7 | 1.8 | 5479.031 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297927 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA LEY 18.450 DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 3089.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.392 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 301563 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL LEY DE RIEGO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 23098 |  |  | 0 | 23098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 5274 | 0 | 7468.45 | 3300 | 1295.55 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 301564 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL LEY DE FOMENTO AL RIEGO Y DRENAJE 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 20000 |  |  | 0 | 11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.72 | 2266.44 | 2061.76 | 2067.88 | 2212.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 301639 | GASTOS COMUNES LEY DE FOMENTO AL RIEGO N° 18.450 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2140 |  |  | 0 | 1705.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.031 | 220.031 | 0 | 295.477 | 654.919 | 0 | 0 | 314.654 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 301654 | Gastos de Administración del Programa al Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje de la Dirección de Obras Hidráulicas en las Provincias de Ñuble y Biobío, referidos a viáticos, servicios de transporte, adquisición de materiales e insum | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 9840 |  |  | 0 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 2460 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 301695 | servicio transporte ley 18.450 año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 33756 |  |  | 0 | 33756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11847.602 | 5497.084 | 6061.28 | 6310.17 | 4039.864 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 301844 | GASTOS LEY DE RIEGO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4200 |  |  | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.768 | 111.384 | 111.384 | 1156.762 | 302.366 | 469.265 | 1006.827 | 519.244 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 301940 | Servicio de Transporte y traslado de personal Ley de Fomento Región de Ñuble 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 9840 |  |  | 0 | 8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 283 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 302047 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL LEY DE FOMENTO AL RIEGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11622 |  |  | 0 | 11622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 2842 | 2842 | 2156 | 0 | 294 | 0 | 352 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 302285 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA LEY DE FOMENTO AL RIEGO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 4250 |  |  | 0 | 5635.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1425.7 | 757.37 | 0 | 0 | 0 | 126.618 | 1725.7 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302460 | SERVICIO DE TRANSPORTES LEY DE FOMENTO AL RIEGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 11490 |  |  | 0 | 11489.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519.7 | 4263.51 | 1506.27 | 1650.94 | 1446.33 | 0 | 0 | 102.75 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 302479 | SERVICIO DE TRANSPORTE LEY 18.450 - FUNCIONARIA KARINA ALEGRIA VASQUEZ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 6577 |  |  | 0 | 6136.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140.479 | 995.816 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 302687 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LEY 18450 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 7200 |  |  | 0 | 4375.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.236 | 506.474 | 949.637 | 126.618 | 514.564 | 506.474 | 1518.176 | 0
Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE LEY18450 (2019-2021) INTERREGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 303905 | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL LEY DE FOMENTO AL RIEGO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 6010 |  |  | 0 | 6009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4403 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222569 | Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-06 | 2015-03-24 | 09/06/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-07 | 2017-05-28 | ARICA | ARICA | IPC | 23981171.79 | 23109453 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 24673785.621 | 10819.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812.72 | 0 | 0 | 7 | 3570 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222569 | Modificacion del contrato nº222569 , Reposición Ruta 11 -CH, Sector Arica - Tambo Quemado, DM 36.000 - DM 60.000, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3570 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1333.783 | 1772.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.275 | 1629.755 | 9 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304841 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 26-A REPOSICION RUTA 11 CH S: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 -60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 28928 |  |  | 0 | 28927.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28927.551 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 21/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-02 | 2019-02-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1293966 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1242998.684 | 118700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88650.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30049.231 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Modificacion del contrato nº231988 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172269 | Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - Tambo Quemado, KM. 170 al 192, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2011-09-22 | 2011-12-13 | 30/12/2011 | 15/05/2012 | 2012-05-16 | 2014-05-06 | PARINACOTA | PUTRE | Pln | 20707000 | 18860981 | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18860981 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172269 | Modificacion del contrato nº172269 , Reposición Ruta 11 CH, Sector: Arica - Tambo Quemado, KM. 170 al 192, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-05-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96724700 | COMSA DE CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18860981 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207182 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2015-12-30 | 11/03/2016 | 02/05/2016 | 2016-05-03 | 2019-06-29 | ARICA | ARICA | IPC | 25454226.911 | 29979150 | 92434000 | BESALCO S.A. | 20069007.989 | 11786000.002 | 0 | 2826510.886 | 1031982.587 | 1590682.269 | 0 | 0 | 2120873.26 | 0 | 1510019.39 | 0 | 0 | 2705931.61 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207182 | Modificacion del contrato nº207182 , Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | -652367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652367 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | Servicios de Implementación del Plan de Preservación de Queñoas de Altura y Estudio Experimental sobre Viverización, Plantación y Mantención en Terreno de Llareta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2025-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2057.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.894 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 6130.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.794 | 0 | 0 | 507.268 | 0 | 0 | 0 | 3905 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 449.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.99 | 0 | 0 | 253.634 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278679 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, Tramo KM 60,000 al KM 70,840, Comuna de Arica, Provincia de Arica, región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2021-12-20 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 670916 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 733000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278678 | Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2021-10-08 | ARICA | ARICA | IPC | 15262555.901 | 15384784 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16814000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 8250.006 | 2898.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.141 | 335.907 | 1950.338 | 95.004 | 277 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301119 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 27 28 29 30 REPOSICION RUTA A-27, SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 85872 |  |  | 0 | 85871.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85871.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303564 | PAGO PERITO JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30080285-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250582 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-31 | 2016-07-22 | 25/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2017-12-12 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | IPC | 5955084.736 | 5500524 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5620229.85 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-02 | 2019-06-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-12-15 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 506898 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 556000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-11-20 | 2019-05-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2021-12-09 | ARICA | ARICA | IPC | 6466657.38 | 6585342 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7586000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 9636.549 | 7902.733 | 0 | 0 | 0 | 348.552 | 0 | 139.79 | 0 | 51.271 | 94.999 | 1365.065 | 74.056 | 5829 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300860 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 51-B 63-A 86-D REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 235271 |  |  | 0 | 235270.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235270.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305127 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA A-133 S: EL BUITRE-LAS MAITAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 2192 |  |  | 0 | 2191.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306217 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42-A 43-A 44-B REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 237838 |  |  | 0 | 237837.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237837.114 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306220 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 110-A 110-B REPOSICION RUTA A-133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 50583 |  |  | 0 | 50582.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50582.006 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306810 | PAGO PERITOS TASADORES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3327 |  |  | 0 | 2217.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.652 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 20/01/2016 | 08/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 642969 | 76539176 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 488217.503 | 83600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854.28 | 57230.216 | 16512 | 0 | 0 | 0 | 7003.504 | 116000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO SECTOR : ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2010-08-13 | 2010-11-03 | 22/12/2010 | 18/02/2011 | 2011-02-19 | 2013-02-08 | ARICA | ARICA | Pln | 11887811.176 | 10140340 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 7841793.911 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 2934989 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO SECTOR : ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149872 | Modificacion del contrato nº149872 , Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado, Sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucullo, tramo Dm. 147.760 - Dm. 170.000, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76135861 | CONSTRUCTORA ATQ S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2934989 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO SECTOR : ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207111 | Terminación Reposición Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-14 | 2013-11-18 | 31/12/2013 | 24/02/2014 | 2014-02-25 | 2015-04-21 | ARICA | ARICA | Pln | 4637502.753 | 5852601 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 1799510.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188816 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083629-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO SECTOR : ACCESO MINA CHOQUELIMPIE - COTACOTANI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207111 | Modificacion del contrato nº207111 , Terminación Reposición Ruta 11-CH Arica - Tambo Quemado, sector Acceso Mina Choquelimpie - Chucuyo, Tramo Km. 147,760 al KM. 170,000, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-04-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4188816 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083777-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291615 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte- Cuesta Acha, tramo DM 2.039.012,596 al DM. 2.052.395,814, Comuna de Arica, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota - NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-11-30 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 691000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083777-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.028 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083777-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 115.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083777-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291616 | Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte-Cuesta Acha DM 2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 2019) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-10-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-12-19 | ARICA | ARICA | IPC | 6015935.53 | 4865903 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6984000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 03/05/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-14 | 2017-08-29 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 453540 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 399052.619 | 65384.732 | 0 | 0 | 64999.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.556 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Modificacion del contrato nº246234 , Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 16945.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16945.268 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-02-16 | 18/03/2016 | 13/07/2016 | 2016-07-13 | 2018-12-03 | ARICA | ARICA | IPC | 4646577.445 | 4008574 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4029959.534 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85307 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Modificacion del contrato nº246233 , Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86693 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-19 | 03/10/2016 | 28/10/2016 | 2016-10-28 | 2019-04-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 759045 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 618913.85 | 133200.52 | 0 | 35706.87 | 0 | 0 | 0 | 21360 | 18698.75 | 32127 | 22530.9 | 0 | 0 | 2777 | 58293 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250746 | Modificacion del contrato nº250746 , Estudio de Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19, Sector CR. Ruta 5- CR. Ruta 11-CH, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31853 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263504 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-10 | 2018-02-16 | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 531036 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 128519.708 | 240999.72 | 0 | 0 | 18753.096 | 43169.684 | 0 | 21692.524 | 43629.969 | 0 | 21941.669 | 21981.785 | 45091.993 | 24739 | 180000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263505 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-12-11 | 02/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2020-04-13 | ARICA | ARICA | IPC | 9413999.997 | 7258569 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 401999.855 | 1288999.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339129.151 | 949315.773 | 555 | 6245000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 7581.921 | 1000.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.233 | 0 | 36.809 | 7 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6964.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964.174 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306211 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 99-A REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 54441 |  |  | 0 | 51137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51137 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306213 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 126 REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11986 |  |  | 0 | 9790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9790 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306810 | PAGO PERITOS TASADORES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 3327 |  |  | 0 | 1108.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.826 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30118249-0 | REPOSICIÓN RUTA 12 SECTOR CRUCE RUTA 5 - AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263526 | Reposición Ruta 12 Sector Cruce Ruta 5 - Aeropuerto Chacalluta. Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 13/07/2017 | 29/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-10-01 | ARICA | ARICA | IPC | 3269611.772 | 3072821 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 2966000.478 | 163530.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163526.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267334 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2019-11-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 213500 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 86364.136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-03 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2018-05-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 788617 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 820396.019 | 19.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227714 | Modificacion del contrato nº227714 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento pasada urbana ruta 5 en Arica, sector C: Rotonda Arenas - Límite Urbano Sur, región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278681 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte Las Brisas, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 07/09/2018 | 05/10/2018 | 2018-10-05 | 2020-03-28 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 629300 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 269170.016 | 0 | 0 | 69909.165 | 0 | 0 | 0 | 107139.746 | 0 | 0 | 0 | 92121.105 | 0 | 377965 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278681 | Modificacion del contrato nº278681 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte Las Brisas, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291584 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11CH, sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-03 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2022-06-26 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1073000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 170.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 104.481 | 0 | 6 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291585 | Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2022-05-20 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 13296996.888 | 9375647 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16167000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246193 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 03/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2018-07-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 399499 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 329743.359 | 46549.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46546.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39900 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246193 | Modificacion del contrato nº246193 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, sector Rosario-Guanta, Región de Arica y Parinacota. (Segundo llamado). | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39900 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-10-13 | 17/11/2014 | 07/01/2015 | 2015-01-07 | 2017-04-26 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 699500 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 738539.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Modificacion del contrato nº213256 , Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22115 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263566 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, Sector: Cruce Ruta 11 Ch - Cruce Ruta A-93. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-30 | 27/06/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2018-11-16 | ARICA | ARICA | IPC | 3717814.412 | 3849151 | 76780744 | CONSORCIO COP - RIO MAULE LTDA. | 3838873.982 | 140520.062 | 0 | 0 | 101502.247 | 0 | 12225.253 | 26787.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 12547.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.315 | 10765 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305733 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 93 94 95 96 CONSERV SANEAMIENTO RUTA A-23 S: CORONEL ALCERRECA-HUMAPALCA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-28 |  |  | SR | 0 | 1412 |  |  | 0 | 1411.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.264 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305735 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 97 98 99 100 CONSERV SANEAMIENTO RUTA A-23 S: CORONEL ALCERRECA-HUMAPALCA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 222 |  |  | 0 | 221.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.479 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306288 | PAGO PERITOS OBRA: CONSERVACION SANEMIENTO RUTA A-23 S: CERRO TAAPACA-QUEBRADA DE ALLANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 1140 |  |  | 0 | 1139.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.052 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306290 | PAGO PERITOS OBRA: CONSERVACION SANEMIENTO RUTA A-23 S: CERRO TAAPACA-QUEBRADA DE ALLANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 715 |  |  | 0 | 714.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.201 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306291 | PAGO PERITOS OBRA: CONSERVACION SANEMIENTO RUTA A-23 S: CORONEL ALCERRECA-HUMAPALCA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | SR | 0 | 967 |  |  | 0 | 966.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.699 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263478 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE; SECTOR SUR; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-02-18 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 511073 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 447470.982 | 78535.33 | 0 | 76424.822 | 2110.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263479 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 20/07/2017 | 2017-07-21 | 2021-06-30 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1575955 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 575317.089 | 393806.706 | 0 | 0 | 78982.714 | 34470.72 | 34562.651 | 34769.495 | 34785.911 | 34864.709 | 34930.373 | 34933.657 | 35219.298 | 36287.178 | 699883 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263480 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I ETAPA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-22 | 09/05/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 1165560 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 398062.696 | 333837.964 | 0 | 76089.151 | 25372.763 | 25494.176 | 25562.167 | 25715.146 | 25727.288 | 25785.566 | 25834.13 | 25836.559 | 26047.816 | 26373.202 | 507116 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 17/03/2016 | 27/04/2016 | 2016-05-10 | 2020-04-19 | ARICA | ARICA, CAMARONES | IPC | 6024780.122 | 6587163 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 5064535.636 | 1891765.64 | 0 | 204529.928 | 130979.594 | 35803.985 | 108127.148 | 18058.868 | 102956.778 | 0 | 0 | 1162730.371 | 128578.968 | 0 | 4039 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231255 | Modificacion del contrato nº231255 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 315321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315321 | 1418263 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 231259 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Norte, Comunas de Putre y General Lagos, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-19 | 17/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2020-04-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 2927470.66 | 4602776 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3093921.712 | 873516.838 | 0 | 0 | 315433.172 | 15276.568 | 141430.394 | 12447.384 | 116296.61 | 0 | 0 | 133828.205 | 138804.505 | 0 | 834517 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 239076 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-11 | 2016-01-18 | 23/03/2016 | 24/06/2016 | 2016-06-25 | 2020-06-04 | ARICA | CAMARONES | IPC | 4186926.788 | 5200374 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 3997486.269 | 906334.356 | 0 | 207926.469 | 110798.496 | 0 | 95151.737 | 0 | 96071.259 | 119126.835 | 0 | 167636.867 | 109622.693 | 0 | 642772 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 239076 | Modificacion del contrato nº239076 , Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Serie de Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Arica, Comuna De Camarones, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 56049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56049 | 261410 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 253766 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa I, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-24 | 16/09/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-11-05 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 3942300.853 | 5485765 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 5484400.858 | 169502.716 | 0 | 152291.492 | 0 | 0 | 17211.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4707.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.731 | 0 | 2787 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 1959.93 | 0 | 0 | 0 | 1222.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.856 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224172-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 3527.536 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 461.16 | 161.406 | 92.232 | 184.464 | 391.984 | 807.026 | 922.316 | 368.6 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30224222-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 268699 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Ruta A-105 A-131 A-151 A-171 Por sectores Provincias de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-06-02 | 04/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | ARICA | ARICA | IPC | 256169.67 | 267062 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 268500.487 | 940.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.415 | 0 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227725 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM. 32 AL KM. 40,2, XV REGIÓN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-29 | 2015-06-08 | 17/07/2015 | 28/08/2015 | 2015-08-28 | 2017-07-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 367582 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 387045.646 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | 14/11/2017 | 15/06/2018 | 2018-06-15 | 2020-09-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 139842.01 | 135019.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035.844 | 19312.64 | 39504.762 | 0 | 6854.186 | 0 | 60311.381 | 1 | 171980 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Modificacion del contrato nº263585 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20420 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278674 | Asesoria de Inspección Fiscal Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-05-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCION TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309104 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-05-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1972200 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 27/11/2015 | 01/02/2016 | 2016-02-01 | 2019-03-12 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 977080 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 736776.408 | 32270.128 | 0 | 32264.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227708 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CR. RUTA 5 - CR. RUTA A-31 | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-07-30 | 10/09/2015 | 30/10/2015 | 2015-10-30 | 2018-10-24 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 696500 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 603172.082 | 117146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99145.64 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2000.56 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281600 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector Cr. Ruta 5 Cr. Ruta A-31 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-09-10 | 26/09/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-30 | 2019-09-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 330000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 22503.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22503.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción By Pass y Reposición Ruta Andina, Sector Cruce Ruta 11-CH, Km 12, Etapa V, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-06 | 2016-10-27 | 27/12/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-06 | 2018-10-06 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 469859 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 479764.613 | 2079.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.282 | 90 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 30/12/2015 | 21/01/2016 | 2016-01-21 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 5220000 | 3961172 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3970839.601 | 177219.474 | 0 | 122213.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55006 | 5108 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Modificacion del contrato nº231989 , Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41293 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | Servicios de Implementación del Plan de Preservación de Queñoas de Altura y Estudio Experimental sobre Viverización, Plantación y Mantención en Terreno de Llareta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2025-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312599 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 12/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2019-04-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 470412 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 283413.731 | 41322.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22688.427 | 0 | 6471.037 | 0 | 0 | 11641.152 | 522 | 179120 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-12-17 | 02/05/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-19 | 2020-03-15 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 255000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 26827.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26827.852 | 0 | 231880 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-06-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 611930 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 230878.23 | 144339.913 | 0 | 124784.451 | -43743.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51497.011 | 0 | 0 | 11802 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Modificacion del contrato nº250765 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | -11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11800 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-23 | 2016-08-10 | 13/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2019-06-05 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 611930 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 166356.755 | 94149.738 | 0 | 0 | 43743.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42742.189 | 0 | 0 | 7664 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250765 | Modificacion del contrato nº250765 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-143, Sector CR. Ruta 11 CH CR. Ruta A-191 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector CR. Ruta A-143 - CR. Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | -7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7650 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-30 | 28/07/2017 | 22/09/2017 | 2017-09-23 | 2018-05-08 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 1412191.45 | 1531188 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 1527069.707 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | Modificacion del contrato nº262909 , CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 280239 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-07-03 | 11/07/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-15 | 2022-02-26 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 806933 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 52569.376 | 230660.237 | 0 | 0 | 58439.237 | 19571.966 | 13736.688 | 19742.959 | 19752.566 | 19796.755 | 19337.731 | 19813.768 | 19996.567 | 20472 | 716397 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 28/04/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | ARICA | ARICA | IPC | 7232804.726 | 9004072 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 6717514.39 | 1981960.173 | 0 | 722630.427 | 155056.675 | 62162.655 | 0 | 160124.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881399.582 | 586 | 1230236 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | Modificacion del contrato nº255044 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627000 | 385367 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1274.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.777 | 0 | 628 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 530.334 | 0 | 0 | 0 | 530.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 967.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 92.232 | 69.174 | 46.116 | 138.348 | 161.406 | 207.522 | 230 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 31/08/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-19 | 2019-02-11 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 503157 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 404485.898 | 112225.94 | 0 | 30143.242 | 63254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18827.978 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263625 | Modificacion del contrato nº263625 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -15845.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15845.94 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-07-21 | 10/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2019-04-06 | ARICA | ARICA | IPC | 3051752.631 | 3275794 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2769699.781 | 527610.346 | 0 | 0 | 527603.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67060 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263626 | Modificacion del contrato nº263626 , Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por sectores Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102940 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 117.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.596 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 138.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 23.058 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 28/02/2018 | 18/06/2018 | 2018-06-19 | 2020-09-06 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1072220 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 358515.897 | 166469.96 | 0 | 116176.32 | 0 | 50284.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 577000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | 14/11/2017 | 15/06/2018 | 2018-06-15 | 2020-09-02 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 640000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 63690.346 | 102150.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20350.938 | 0 | 41136.109 | 0 | 7914.163 | 32749 | 63800 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Modificacion del contrato nº263585 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2020-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 0 | 552405 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 280398.977 | 163980.456 | 0 | 0 | 13470.6 | 84537.32 | 0 | 0 | 62495.636 | 3474.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303033 | AIF MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-04-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 530500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 Y A-27 S: ROT Arenas-Lu Oriente Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-04-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5201500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 528779.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.899 | 0 | 528437 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304809 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 20 21 22 23 24 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 SECTOR ROTONDA ARENAS - LIMITE URBANO ORIENTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 418535 |  |  | 0 | 418534.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418534.538 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304810 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 25 26 MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 SECTOR ROTONDA ARENAS - LIMITE URBANO ORIENTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 278496 |  |  | 0 | 278495.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278495.377 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306811 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. PASADAS URBANAS RUTAS 5 Y A-27 SS: ROTONDA ARENAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4575 |  |  | 0 | 4574.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4574.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309240 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROTONDA ARENAS-LIM URBANO ORIENTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 7616 |  |  | 0 | 7615.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7615.74 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 285486 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 05/08/2019 | 16/08/2019 | 2019-08-17 | 2020-08-16 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 179790 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 56599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18084.6 | 0 | 38515 | 133000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 304032 | Asesoría inspección fiscal contratos de emergencias | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 304146 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE LA PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377002 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 299425 | Gastos Administrativos subt 31 año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 294 |  |  | 0 | 149.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283865 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA RUTAS A-203, A-205 Y A-331, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-29 | 06/09/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-12 | 2019-05-25 | ARICA | ARICA | IPC | 211973.927 | 222938 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 227240.138 | 0 | 0 | 42189.085 | 31584.213 | 0 | 75555.84 | 72027.035 | 5429.965 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283865 | Modificacion del contrato nº283865 , CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA RUTAS A-203, A-205 Y A-331, POR SECTORES, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | -454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 291891 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA 5 Y A-27 EN ARICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-03-04 | 29/04/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-19 | 2020-02-14 | ARICA | ARICA | IPC | 1851587.385 | 1535587 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1559212.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933168.759 | 600066.028 | 0 | 0 | 25978 | 26401 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298737 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta 11-Ch, Dm 0.000,00 al Dm 18.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-07-17 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1430318 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 888565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888565 | 490317 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298738 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta 11-Ch, Dm 18.000,00 al Dm 36.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-21 | 2020-07-18 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1935190 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540000 | 490317 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298739 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta 11-Ch, Dm 70.000,00 al Dm 77.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-08-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 3956750 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660000 | 2439511 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298740 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-15, Dm 0,00 al Dm 13.500,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-10-11 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 2682885 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1797135.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797135.677 | 963749 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298741 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-15, Dm 13.500,00 al Dm 21.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-10-11 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 2991753 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 2040753 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298742 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-133, Dm 0.320,00 al Dm 0.350, Por Sectores, Región de Arica y Parinacota" | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-07-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 887414 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 217413 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298743 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-301, Dm 0,00 al Dm 4.500,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-09-11 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 2704720 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1745057 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298744 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-302, Dm 0,00 al Dm 20.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-06-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1563087 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120000 | 443087 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298745 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-31, Dm 100.000,00 al Dm 130.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-07-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 2376201 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1705161.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705161.357 | 727039 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298746 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-331, Dm 19.500,00 al Dm 20.000,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-06-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1015551 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 837325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837325 | 178225 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298747 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, "CONSERVACION POR EMERGENCIA Ruta A-35, Km 48,00 al Km 70,00, Por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-07-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 1689460 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 885953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885953 | 851507 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 304598 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-165 COMUNA DE ARICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 22/10/2019 | 05/12/2019 | 2019-12-06 | 2020-11-30 | ARICA | ARICA | IPC | 2000154.849 | 1997603 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1843623 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 536.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.787 | 0 | 184 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 299.754 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 69.174 | 69.174 | -23.058 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 283857 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Comuna de Putre, Sector Sur, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2024-02-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 959000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 29/04/2019 | 14/06/2019 | 2019-06-15 | 2023-05-25 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 5780046.25 | 6295557 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 841730.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97498.897 | 280185.653 | 168054.842 | 0 | 295991 | 5899000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 1258.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 1212 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 1152.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.462 | 484.214 | 484.214 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283627 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN , RUTA A-201 CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-15 | 20/06/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-03-15 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 1499944.247 | 1072503 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 664118.632 | 432720.315 | 0 | 0 | 326812.022 | 97415.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.368 | 3789 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 432.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.185 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 461.16 | 0 | 0 | 0 | 461.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481294-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 13/09/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 306000 | 59188260 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 0 | 122559.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114257.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8302 | 194000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278684 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Saneamiento Red Vial Region Arica Y Parinacota Sur | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-17 | 30/04/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-19 | 2021-04-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 300000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 286000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278688 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 24/07/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-16 | 2020-08-05 | ARICA | CAMARONES | IPC | 0 | 306471 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 46819.08 | 160079.611 | 0 | 0 | 20125.915 | 0 | 69061.961 | 19627.16 | 16192.575 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 22722 | 113000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 278680 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region De Arica Y Parinacota 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-09 | 06/09/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-09 | 2019-05-26 | ARICA | ARICA | IPC | 516986.694 | 487305 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 40999.956 | 453201.729 | 0 | 0 | 133277.444 | 162208.257 | 85112.55 | 59119.901 | 0 | 0 | 0 | 12140.716 | 0 | 1342.861 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 278680 | Modificacion del contrato nº278680 , Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region De Arica Y Parinacota 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1338.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.578 | 0 | 731 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 1199.016 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.32 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30484632-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 576.45 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 276.696 | 115.29 | 0 | 0 | 46.116 | 92.232 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30485648-0 | CONSERVACIÓN RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 272728 | CONSERVACION RUTA 11 CH SECTOR ZAPAHUIRA - PUTRE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-12 | 2017-08-17 | 07/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2018-09-19 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 4453523.235 | 3067233 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 3129698.614 | 2690.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.355 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 299425 | Gastos Administrativos subt 31 año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 294 |  |  | 0 | 149.805 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.092 | 0 | 0 | 2 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 291113 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, KM 0 AL KM 12 (LONGITUD 13,1 KM POR BY PASS PARINACOTA) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-03-01 | 29/04/2019 | 14/06/2019 | 2019-06-15 | 2020-01-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 1746518.494 | 1338536 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 1204675.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221436.194 | 983239 | 206372 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 291114 | Conservación Camino Básico Ruta A-23, Sector Quebrada de Allane, Km. 35,2 al Km. 40,4, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-04-01 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 2019-05-23 | 2019-11-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | IPC | 563767.974 | 478655 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 494322.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317111.811 | 0 | 0 | 177211 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 300537 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-345, POR SECTORES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-06 | 12/09/2019 | 26/09/2019 | 2019-09-27 | 2020-07-23 | ARICA | ARICA | IPC | 699827.1 | 629376 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651402 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 304616 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, POR SECTORES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 21/10/2019 | 12/11/2019 | 2019-11-13 | 2020-11-07 | PARINACOTA | PUTRE | IPC | 1252216.461 | 1043727 | 76933962 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1081225 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.876 | 172.934 | 115.29 | 157 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294594 | Pagos pendientes Mantencion y Reparación de Maquinaria y Vehículos 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 44990 |  |  | 0 | 44989.355 | 0 | 35716.801 | 2137.265 | 1104.306 | 6030.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294619 | Transporte de muestras e insumos de Laboratorio 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 2638 |  |  | 0 | 2636.824 | 0 | 456.758 | 230.472 | 301.925 | 257.42 | 492.153 | 285.085 | 0 | 296.296 | 0 | 316.715 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294620 | Insumos CAD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 1106932 |  |  | 0 | 1106931.982 | 0 | 1390.158 | 29858.201 | 29140.52 | 51419.864 | 105282.47 | 162009.575 | 43032.776 | 238790.855 | 10772.204 | 435235.359 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294640 | Adquisición de ropa de trabajo y EPP CAD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 40000 |  |  | 0 | 39999.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294641 | Servicio de suministro de recargas de gas licuado 15 kg y suministro recargas de agua 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 1511 |  |  | 0 | 1303.883 | 0 | 0 | 179.595 | 518.983 | 605.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294643 | Servicio de sanitizacion, Fumigacion y desratizacion 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 5541 |  |  | 0 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 0 | 1487.5 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294651 | Pagos Pendientes Pesaje 2018 con cargo presupuesto 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 37418 |  |  | 0 | 2695.916 | 0 | 2695.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294653 | Servicio Transporte personal faena Pesaje 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 29111 |  |  | 0 | 29110.8 | 0 | 0 | 2707.2 | 2492.8 | 0 | 5801.6 | 3054.4 | 6270.4 | 2940.8 | 2481.2 | 3362.4 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294654 | Servicio de Reparación y mantencion plazas de Pesaje fijas y móviles 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 164078 |  |  | 0 | 133057.01 | 0 | 0 | 476 | 718 | 238 | 238 | 708 | 238 | 0 | 28850 | 101591.01 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294658 | Pagos pendientes cierre perimetral y materiales campamentos 2018 con cargo a presupuesto 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 78079 |  |  | 0 | 37417.289 | 0 | 37417.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294661 | Servicio de arriendo maquinaria CAD 2018 con cargo presupuesto 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 78652 |  |  | 0 | 78651.384 | 0 | 15113 | 16065 | 15039.22 | 8634.164 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294664 | Pagos pendientes Insumos CAD 2018 con cargo a presupuesto 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 38519 |  |  | 0 | 38517.375 | 0 | 38517.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294683 | Pagos Pendiente Servicios de Vigilancia provincial y pesaje 2018 con cargo presupuesto 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 7979 |  |  | 0 | 7977.185 | 0 | 5493.841 | 0 | 2483.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294684 | Pagos pendiente Servicio de Aseo Provincial y de Pesaje año 2018 con cargo presupuesto 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 1667 |  |  | 0 | 1666.666 | 0 | 1666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294686 | Arriendo de Maquinaria CAD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 0 | 148381 |  |  | 0 | 148380.386 | 0 | 0 | 0 | 50287.02 | 0 | 17850 | 0 | 5950 | 33268.116 | 11900 | 29125.25 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294687 | Servicio de apoyo a CAD Arqueología, Medio Ambiente, Laboratorio, Topografía, 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 23400 |  |  | 0 | 465.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.29 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294689 | Servicio de Vigilancia Provincial, Pesaje y recintos CAD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 61709 |  |  | 0 | 61708.458 | 0 | 2734.303 | 2734.303 | 2734.303 | 2734.303 | 2874.792 | 9272.104 | 10147.168 | 9272.104 | 9932.974 | 9272.104 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294691 | Servicio de aseo Provincial y Pesaje 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 20000 |  |  | 0 | 16666.66 | 0 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 1666.666 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294693 | Mantencion y Reparación de Servicios CAD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 59000 |  |  | 0 | 36483.295 | 0 | 0 | 36483.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294698 | Adquisición de herramientas e insumos para Maquinaria 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 29029 |  |  | 0 | 8614.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219.519 | 2500.726 | 894.352 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294700 | Adquisición de neumáticos, aceites, cuchillas, calefactores para Maquinaria 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 143419 |  |  | 0 | 665904.867 | 0 | 0 | 0 | 34285.614 | 0 | 0 | 4603.996 | 29868.336 | 7182.84 | 0 | 56087.501 | 533876.58 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294703 | Combustible CAD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 166784 |  |  | 0 | 158849.99 | 0 | 4366.424 | 9103.174 | 9425.717 | 2590.975 | 6849.283 | 105985.619 | 8020.436 | 4378.441 | 6742.633 | 1387.288 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294705 | Monitoreo de maquinarias y vehículos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 12859 |  |  | 0 | 12858.25 | 0 | 5093.824 | 350.391 | 3347.402 | 0 | 0 | 0 | 1023.633 | 0 | 407.161 | 2635.839 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294707 | Convenio de Mantencion y Reparación de Carromatos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 6632 |  |  | 0 | 5620.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 1230.873 | 4245.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294710 | Convenio de mantencion y Reparación de Maquinaria pesada y Vehiculos Pesados ( Jhon Deere, Hamm y Mack ) 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 89398 |  |  | 0 | 89396.728 | 0 | 0 | 0 | 1486.64 | 24201.127 | 6997.144 | 0 | 33540.587 | 13424.504 | 0 | 9746.726 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294712 | Convenio de Mantencion y Reparación de Maquinaria Pesada (Caterpillar, Picasso, Randon y Equipos Menores) 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 43398 |  |  | 0 | 43397.677 | 0 | 465.377 | 5698.947 | 7047.126 | 1258.897 | 0 | 12136.607 | 3368.481 | 4863.929 | 1493.074 | 7065.239 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294715 | Convenio de Mantencion y Reparación de Maquinaria pesada JCB 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 48457 |  |  | 0 | 48455.949 | 0 | 0 | 2026.042 | 4142.646 | 0 | 4254.994 | 5148.152 | 3500.339 | 18214.928 | 10416.413 | 752.435 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294716 | Convenio de Mantencion y Reparación de Maquinaria Pesada (Komatsu, Bomag y Powerscreen ) 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 100084 |  |  | 0 | 80998.564 | 0 | 1238.536 | 9804.087 | 35649.14 | 7388.754 | 0 | 0 | 10127.004 | 9169.978 | 0 | 7621.065 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294717 | Convenio de Mantencion y Reparación de Vehículos pesados (Mercedes Benz, freightliner) 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 108473 |  |  | 0 | 108472.003 | 0 | 0 | 9359.237 | 22533.139 | 6878.548 | 9963.032 | 10794.29 | 13962.354 | 4903.586 | 6838.563 | 23239.254 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 294718 | Convenio de Mantencion y Reparación de Vehículos Livianos 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 34284 |  |  | 0 | 34076.855 | 0 | 0 | 6281.347 | 1819.792 | 2882.855 | 7325.239 | 2795.291 | 2957.411 | 3588.884 | 1135.352 | 5290.684 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 12304.469 | 0 | 0 | 0 | 3923.461 | 4042.222 | 28078.359 | -26747.931 | 3008.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 104.963 | 0 | 0 | 0 | 104.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 13912.566 | 0 | 0 | 14788.175 | -5503.039 | 5437.912 | 5635.883 | -6446.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 297818 | FIAR GASTO PEAJE AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-03 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 500 | 12833715 | FREDDY MAURICIO RIOS CAUTIN | 0 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.07 | 0 | 0 | 0 | 73.707 | 959.436 | 139.032 | 11.149 | 0 | 221.97 | 139.698 | 251.078 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 22.219 | 30.566 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.15 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299277 | PESAJE: SP N°24 Adquisición de reguladores de voltajes para Plazas Fijas de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 299573 | Pago de Peajes, Tag, Pase diario y Revision Tecnica con Cargo subt 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 400 |  |  | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 6.4 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.736 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301114 | MANTENCION Y REPARACION MAESTRANZA TALLER AZOLA Y OFICINA PROVINCIAL PUTRE DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 5414.5 | 0 | 0 | 0 | 5414.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301979 | SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ADMINISTRACION DIRECTA, DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | SR | 0 | 16892 |  |  | 0 | 16891.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.614 | 0 | 0 | 949.62 | 4633.86 | 5422.83 | 3141.6 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 4548.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548.775 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 302804 | COMPRA COMBUSTIBLE STORAGE STOCK 2020 VIALIDAD REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 35629 |  |  | 0 | 35628.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35628.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.361 | 110.403 | 0 | 535.197 | 227.039 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302880 | PESAJE:SP N°129 Adquisición de plumas de aluminio y cilíndricas para reparar brazos de barreras dañados en Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5850 |  |  | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302881 | PESAJE: SP N°130 Adquisición de barreras de paso para Plazas de Pesaje Fijas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9254 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 2287.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 951.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.62 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002701-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 289875 | CONSULTORIA CONSERVACION SANEAMIENTO CALLE GUILLERMO SANCHEZ REGION DE ARICA Y PARINACOTA ( ETAPA DE DISEÑO) SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-16 | 2019-06-14 | 08/08/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-15 | 2020-08-29 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 199727 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39503.1 | 1996.9 | 166000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 289871 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 25 AL KM 47 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-08 | 2019-05-30 | 30/10/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-22 | 2020-08-18 | ARICA | ARICA | IPC | 2532320 | 2083238 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 240500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240500 | 2065718 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 289872 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-93, KM 90,1 AL KM 104,7 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-08 | 2019-05-30 | 30/10/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-22 | 2020-07-19 | ARICA | ARICA | IPC | 1808100 | 1547819 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 431590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431590 | 1423760 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 289873 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 47 AL KM 77 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-08 | 2019-05-30 | 23/10/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-22 | 2020-09-17 | ARICA | ARICA | IPC | 3324887 | 2618399 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3048710 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 289874 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 106,85 AL KM 131,03 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-08 | 2019-05-30 | 28/06/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-21 | 2020-06-16 | ARICA | ARICA | IPC | 3034080 | 3222342 | 77070603 | CONSORCIO RUTA A-31, TICNAMAR - BELEN FV-APIA LTDA | 0 | 656408.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656408.156 | 0 | 2687816 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 306411 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO PUENTE CHACALLUTA ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 13/11/2019 | 22/11/2019 | 2019-11-23 | 2020-05-21 | ARICA | ARICA | IPC | 459935 | 385999 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399997 | Contratación de Obras
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300152 | GASTO INHERENTE IF. 2019 VIALIDAD ARICA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4589 |  |  | 0 | 1039.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 0 | 0 | 970 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300740 | VIATICOS SUBT 31 GASTO INHERENTE 2019 VIALIDAD ARICA Y PARIMACOTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 8078 | 13423479 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 368.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.928 | 0 | 0
Vialidad | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40011081-0 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 302130 | CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2019-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-09-21 | ARICA | CAMARONES | IPC | 4195832.297 | 3523867 | 76933962 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3430000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 30474334-0 | DIAGNÓSTICO RUTAS 24 Y 5 SECTOR: CHUQUICAMATA - CRUCERO - HUMBERSTONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | 12/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-06-29 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 34999.579 | 120229.837 | 0 | 0 | 43210.299 | 0 | 0 | 43810.619 | 0 | 0 | 0 | 33206.919 | 0 | 2 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263759 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento y Construcción 3º pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-Cuya (Etapa 2), tramo DM. 1.948.225,00 al DM 1.965.854,60, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-08 | 20/07/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-09 | 2018-08-29 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 759284 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 108001 | 478000 | 0 | 0 | 92799.239 | 39515.093 | 37954.26 | 76337.048 | 38301.515 | 0 | 37479.737 | 73088.524 | 0 | 82524.584 | 210000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263760 | Reposición de Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-15 | 25/06/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-07 | 2020-03-29 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 12883065.52 | 12939717 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1209995.104 | 9581000.076 | 0 | 1267253.117 | 0 | 1099999.403 | 1495308.154 | 636999.975 | 0 | 1099998.349 | 1000399.831 | 2003995.247 | 0 | 977046 | 3156000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263760 | Modificacion del contrato nº263760 , Reposición de Pavimento y Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector Alto Chiza - Cuya (Etapa 2), Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1179.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.38 | 0 | 611 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 20186966-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO Y CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA - CUYA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 899.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 391.986 | 230.58 | -46.116 | 23.058 | 184.464 | 23.058 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303059 | ASESORIA MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE - REACTIVACION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 650000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303058 | Mejoramiento Rotonda Pampino en Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12358000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 16907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16907 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306118 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 945284 |  |  | 0 | 945283.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945283.249 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306119 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3811 |  |  | 0 | 3810.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810.03 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1579412 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1555607.09 | 156297.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156293.507 | 4 | 10031 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Modificacion del contrato nº200985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97292 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 20/05/2016 | 20/09/2016 | 2014-05-20 | 2016-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 283827 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 279917.498 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238243 | Modificacion del contrato nº238243 , Contrato sectorial del FNDR 212505: Asesoría a ala Inspeccion Fiscal; Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique Sector Avenida Perez Opazo - Av Tadeo Haenke; Av Tadeo Haenke - Calle Guarda Regió | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -3908.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3908.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-28 | 2017-03-03 | 02/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-05-22 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 660559 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 509701.518 | 172167.57 | 0 | 0 | 114715.15 | 25893.085 | 21437.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10121.901 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271322 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B Cerro Dragón - Avda. Pérez Opazo, Región de Tarapacá (Pago de Reajuste Contrato FNDR N°262319) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 19/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-13 | 2019-02-13 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12472.115 | 13224.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8014.412 | 5210 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291623 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique - NUEVOS 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 28/10/2014 | 17/04/2015 | 2015-04-18 | 2019-05-05 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11862062.04 | 7776435 | 76434794 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 8855310.894 | 1752175.532 | 0 | 584130.276 | 485429.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673368.293 | 9247 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Modificacion del contrato nº214244 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-08-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 47405.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47405.701 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250761 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-10 | 2017-02-17 | 16/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-05-27 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 10937433.736 | 11051925 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 9718495.021 | 1427558.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669023.174 | 751740.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794.443 | 0 | 226540 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250761 | Modificacion del contrato nº250761 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 5: Bajo Molle-Cerro Dragón, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120055 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 30/12/2016 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2019-02-21 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 11530068.941 | 8684767 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 7041568.817 | 1995139.839 | 0 | 0 | 871267.191 | 0 | 256905.427 | 232796.246 | 0 | 0 | 634170.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Modificacion del contrato nº250762 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101770 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274193 | Modificacion del contrato nº274193 , Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-07 |  |  | SR | 0 | 0 | 77651540 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 0 | 216065.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216065.564 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284062 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Tramo Conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique; Región de Tarapacá Segundo Llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291242 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291624 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique - NUEVO 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9880320 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1424.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.904 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 2074.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 195.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30082562-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-557 SECTOR QUETAINE-CARIQUIMA EMPALME ESCAPIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161281 | Mejoramiento Ruta A-557 Sector Quetaine-Cariquima Empalme Escapiña Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-02-08 | 2010-03-31 | 13/04/2010 | 27/05/2010 | 2010-05-28 | 2012-07-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 3015431 | 4083789 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 4279857.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30082562-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-557 SECTOR QUETAINE-CARIQUIMA EMPALME ESCAPIÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161281 | Modificacion del contrato nº161281 , Mejoramiento Ruta A-557 Sector Quetaine-Cariquima Empalme Escapiña Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-07-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5049 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263768 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 29/12/2017 | 21/02/2018 | 2018-02-21 | 2020-01-22 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 499100 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 125000 | 224050.031 | 0 | 0 | 16182.77 | 0 | 0 | 1459.64 | 0 | 0 | 0 | 94528.621 | 0 | 111879 | 172000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250571 | Modificacion del contrato nº250571 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161606 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-10-29 | 2010-12-03 | 14/12/2010 | 31/12/2010 | 2010-12-31 | 2012-09-10 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Pln | 3250082.328 | 4093150 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 4385074.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161606 | Modificacion del contrato nº161606 , Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-09-10 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1928 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093190-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 149250 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-01 | 2010-01-18 | 23/02/2010 | 17/03/2010 | 2010-03-18 | 2014-02-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Pln | 5017648.309 | 4614322 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1768576.297 | 197400.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197392.222 | 8 | 2821178 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093190-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 149250 | Modificacion del contrato nº149250 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-02-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2284178 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2010-11-24 | 2011-04-26 | 17/08/2011 | 21/10/2011 | 2011-10-22 | 2013-08-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Pln | 5587257.992 | 5400914 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 1713735.129 | 3899759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899759 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101541-0 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR NUEVA VICTORIA CACHANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171436 | Modificacion del contrato nº171436 , Conservación Ruta 5 Norte, Sector Nueva Victoria (Lagunas) - Cachango, Tramo KM. 1.719,800 al KM. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-08-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77376710 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCO LTDA. | 0 | -3899759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3899759 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 205172 | Consultoria Conservacion Red Vial; Consultoria de Proyectos y Gestion de Mantenimiento de la Red Vial Region de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-01 | 2014-09-11 | 26/12/2014 | 06/04/2015 | 2015-04-06 | 2018-02-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | IPC | 0 | 773486 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 845443.307 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 205172 | Modificacion del contrato nº205172 , Consultoria Conservacion Red Vial; Consultoria de Proyectos y Gestion de Mantenimiento de la Red Vial Region de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3180 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221353 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande; Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 02/03/2015 | 01/04/2015 | 2014-09-29 | 2014-12-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 505460 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 525079.174 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221375 | Conservación Red Vial , Obras de Emergencia Ruta A-40 Sector Alto Pisagua-Pisagua Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-13 | 22/08/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-05-07 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 789859 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 460433.683 | 329791.397 | 0 | 0 | 0 | 180313.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121435.625 | 0 | 28042 | 20000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221376 | Conservación Red Vial, Ruta A-545, Pachica - Laonzana, Sector Km. 0,000 al Km. 10,000; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 17/07/2015 | 16/10/2015 | 2015-01-30 | 2015-05-20 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 350529 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 368501.261 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 675.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.397 | 0 | 597 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 46.116 | -23.058 | 0 | 138.348 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 322000 | Estudio de Impacto Ambiental
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278402 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, sector Quillagua-Hilaricos, tramo DM 1.643.343,684 al DM 1.653.380,000, Comuna Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-07 | 2018-10-17 | 23/11/2018 | 19/12/2018 | 2018-12-19 | 2020-03-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 454877 | 76969567 | CONSORCIO ASESORIA HILARICOS LTDA. | 0 | 335999.66 | 0 | 0 | 56904.382 | 28479.136 | 32108.85 | 31319.049 | 30623.883 | 31520.288 | 31591.496 | 31650.32 | 29883.256 | 31919 | 130000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278406 | Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-09-14 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | 2018-11-26 | 2020-02-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 5470532.183 | 6270875 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 5407700.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243897.553 | 440667.455 | 0 | 1300013.496 | 646400.587 | 999799.122 | 0 | 1776922 | 1057000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 581.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.794 | 0 | 425 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106624-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: QUILLAGUA - HILARICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 368.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 23.058 | 46.116 | 69.174 | 69.174 | 46.116 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 31/12/2018 | 16/05/2019 | 2019-05-16 | 2021-06-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 520000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 83301.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83301.318 | 0 | 0 | 479000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 186348 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Pabellón de Pica, Región de Tarapacá (Nuevo 2012) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-03-16 | 2013-04-25 | 25/09/2013 | 10/12/2013 | 2013-12-10 | 2015-07-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 254000 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 276513.903 | 5498.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.784 | 0 | 0 | 0 | 4569 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190963 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-02-28 | 2012-04-18 | 28/05/2012 | 29/06/2012 | 2012-06-30 | 2016-10-07 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Pln | 6128464.438 | 6503441 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 6574108.429 | 443204.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443204.482 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190963 | Modificacion del contrato nº190963 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de Caminos; Povincias de Iquique y Tamarugal; Sector Sur Etapa I Región de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-07 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | -443204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443204 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-02-28 | 2012-04-17 | 28/05/2012 | 09/07/2012 | 2012-07-10 | 2016-11-16 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Pln | 5847211.581 | 7327280 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7981250.423 | 74577.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74577.397 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Modificacion del contrato nº190964 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | -74577.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74577.397 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 15/04/2015 | 14/07/2015 | 2015-07-14 | 2019-07-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA | IPC | 0 | 1532024 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1169933.308 | 443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443536.975 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 230743 | Modificacion del contrato nº230743 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE Y CAMIÑA-COLCHANE; REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -443536.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443536.975 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-08-14 | 2013-09-12 | 21/11/2013 | 27/01/2014 | 2014-01-28 | 2018-06-19 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Pln | 5390549.786 | 5781667 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 6188888.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143227 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 209716 | Modificacion del contrato nº209716 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE I ETAPA REGION DE TARAPACÁ 2º LLAMADO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143227 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 20/03/2014 | 03/07/2014 | 2014-07-04 | 2018-06-13 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Pln | 4715667.616 | 5301593 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 5662371.876 | 227607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227607 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Modificacion del contrato nº211397 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | -227607.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227607.106 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263474 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 23/05/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-19 | 2020-01-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 322991 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 91799.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49963.471 | 32922.455 | 8914 | 244000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 06/10/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 3595637.915 | 3319943 | 77651540 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 3370319.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Modificacion del contrato nº227779 , Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77651540 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17351 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 289022 | Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2°Llamado. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-11-19 | 12/03/2019 | 23/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-02-17 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 2361648.054 | 1841909 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1357600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162384.926 | 63492.649 | 212949.145 | 918773.28 | 566648 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1227.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.997 | 0 | 1130 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 23.058 | 46.116 | 23.058 | 138.348 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233951 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-23 | 2015-05-15 | 17/06/2015 | 07/08/2015 | 2015-08-07 | 2017-11-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 453042 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 475081.797 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 2407 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 233951 | Modificacion del contrato nº233951 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 1 Sector Pabellón de Pica - Aeropuerto; Región de Tarapacá Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2407 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO ALMONTE, PROVINCIA TAMARUGAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-01-07 | 2015-02-05 | 12/08/2015 | 23/09/2015 | 2015-09-23 | 2017-12-30 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 676140 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 726064.511 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO ALMONTE, PROVINCIA TAMARUGAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 217609 | Modificacion del contrato nº217609 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | -314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO ALMONTE, PROVINCIA TAMARUGAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235338 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá. Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-04 | 2015-05-27 | 04/08/2015 | 14/09/2015 | 2015-09-14 | 2017-12-30 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2920227.145 | 2763861 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2922626.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8128 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA PICA POZO ALMONTE, PROVINCIA TAMARUGAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 235338 | Modificacion del contrato nº235338 , Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa I, Región de Tarapacá. Segundo llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8128 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 02/11/2016 | 07/12/2016 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 569662.352 | 501165 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 503497.178 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 16/03/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1250534.12 | 925737 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 951095.067 | 8298.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.702 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 16/03/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1048736.657 | 933098 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 921142.831 | 33114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33114 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275179 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-14 | 28/12/2017 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2019-08-02 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 2504351.579 | 2237469 | 76905132 | CONSORCIO RIO MAULE - ARAUCO LTDA | 637419.295 | 1669966.808 | 0 | 813301.415 | 113773.359 | 149892.094 | 215924.779 | 213761.655 | 41853.77 | 121459.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 275179 | Modificacion del contrato nº275179 , Conservación Red Vial, Conservación Periódica de Mallas y Luminarias en Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76905132 | CONSORCIO RIO MAULE - ARAUCO LTDA | 0 | 37189.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37189.771 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 07/08/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-03 | 2020-06-29 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 2091995.472 | 2715494 | 77078336 | APIA SPA | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 2716000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 271.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.798 | 0 | 213 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221457 | Modificacion del contrato nº221457 , Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171371 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 01/06/2015 | 06/07/2015 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 0 | 558712 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 581816.332 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Modificacion del contrato nº272245 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36629 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230757 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-475, KM. 22,000 AL KM. 40.000, SECTOR SOTOCA-JAIÑA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 21/04/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2016-11-30 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1247752.181 | 1620551 | 89831600 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1712907.69 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230757 | Modificacion del contrato nº230757 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-475, KM. 22,000 AL KM. 40.000, SECTOR SOTOCA-JAIÑA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89831600 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | -3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3357 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 06/04/2015 | 09/09/2015 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2194496.265 | 2413411 | 89831600 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2513687.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230766 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR COLLACAGUA-LIRIMA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 24/03/2015 | 07/05/2015 | 2015-05-07 | 2016-04-16 | TAMARUGAL | PICA | IPC | 2626239.49 | 2992537 | 89831600 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 3068134.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 20.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 11/07/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-02-06 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 232000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 97318.5 | 43093.802 | 0 | 0 | 23093.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 87300 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Modificacion del contrato nº261659 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51700 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263966 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-20 | 16/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-01-24 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1464784.307 | 1248777 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1252377.13 | 14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14708 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263966 | Modificacion del contrato nº263966 , Camino Básico por Conservación, Ruta A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | -14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14700 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 264297 | Camino Básico por Conservación Ruta A-373, sector Cruce A-375 - Cutijmalla, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-02-17 | 20/03/2017 | 05/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-04-06 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 1415943.442 | 1311688 | 76445564 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 1331555.778 | 3119.941 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 119.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 270105 | Camino Básico por Conservación, Ruta A-510, Cruce Ruta -514- Cerro Esmeralda, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-28 | 2017-10-13 | 20/11/2017 | 01/02/2018 | 2018-02-01 | 2018-08-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | IPC | 608089.91 | 558317 | 99564570 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 554261.25 | 15781.817 | 0 | 12981.817 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 20.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370875-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACÁ 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 288364 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-08-15 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 556314 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60700 | 535545 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 19/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 6594725.785 | 5891899 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 2130131.307 | 1397002.381 | 0 | 215314.801 | 85620.227 | 326807.678 | 185531.178 | 0 | 17278.932 | 100769.279 | 308122.251 | 117903.035 | 0 | 39655 | 2621380 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Modificacion del contrato nº255016 , Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 59000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255042 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 23/12/2016 | 10/03/2017 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 6482142.072 | 5433135 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2249906.415 | 1146747.434 | 0 | 0 | 66076.245 | 219523.614 | 103015.644 | 143611.018 | 82891.83 | 0 | 27277.862 | 95287.764 | 109958.457 | 299105 | 2452076 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1163.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.16 | 0 | 46 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1683.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 945.378 | 161.406 | 69.174 | 0 | 415.044 | -46.116 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30383428-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238998 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-28 | 17/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-25 | 2018-07-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 312000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 312040.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16850 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30383428-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 238998 | Modificacion del contrato nº238998 , ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16850 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30384479-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250654 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 27/12/2016 | 14/03/2017 | 2017-03-14 | 2018-11-04 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 280000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 207734.263 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 31937 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250656 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-20 | 02/11/2016 | 13/12/2016 | 2016-12-13 | 2019-01-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 334900 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 265259.551 | 46089.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24017.312 | 0 | 0 | 19256.4 | 0 | 2816 | 64543 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250656 | Modificacion del contrato nº250656 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31543 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278414 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-27 | 2019-02-05 | 03/07/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2020-05-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 359799 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 91799.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64811.198 | 26987.332 | 1 | 276000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 22/04/2019 | 04/06/2019 | 2019-06-04 | 2020-05-29 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 3869170.808 | 3431536 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408172.438 | 341827.562 | 3005000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 78.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.199 | 0 | 39.199 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1502.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 46.116 | 69.174 | 23.058 | 1318 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274839 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-07 | 2019-01-18 | 22/03/2019 | 20/05/2019 | 2019-05-20 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | IPC | 0 | 799959 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 102589.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15555.787 | 17323.355 | 17355.694 | 17357.396 | 17498.665 | 17498.665 | 758944.215 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283587 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 23/05/2019 | 24/06/2019 | 2019-06-24 | 2023-05-24 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 0 | 784976 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 79069.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11001.618 | 16982.193 | 17015.596 | 16908.414 | 17162 | 746555.947 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 22/05/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-09 | 2022-07-19 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | IPC | 5992712.101 | 5495642 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 499994.719 | 1198640.229 | 0 | 138732.744 | 0 | 126463.249 | 22421.281 | 136746.876 | 105057.994 | 140478.242 | 97152.858 | 114451.07 | 110205.844 | 206930.071 | 4100150.757 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 18/12/2018 | 30/01/2019 | 2019-01-30 | 2023-01-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 5868344.397 | 5444710 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 106229.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31865.592 | 0 | 74364.179 | 0 | 6010348.482 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4033.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.155 | 0 | 2818 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1786.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 841.616 | 242.108 | 161.406 | 149.876 | 207.522 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 28/11/2017 | 13/03/2018 | 2018-03-13 | 2019-10-04 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 260628 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 76904.92 | 76100.42 | 0 | 0 | 30522.872 | 0 | 8012.269 | 0 | 0 | 24906.797 | 0 | 12450.482 | 0 | 208 | 121000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299737 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-29 | 2019-05-30 | 11/07/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-07 | 2020-03-04 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 1164206.75 | 907820 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 301980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301980 | 683000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 70.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 291753 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Etapa II, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 05/09/2019 | 27/09/2019 | 2019-09-27 | 2020-06-23 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 216001 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 70008.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22044 | 27528.88 | 20436 | 172264 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 300534 | Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta 16 sector Alto Hospicio - Rotonda El Pampino, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301053 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301054 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (NEGREIROS), A-16, A-45, A-375, A-475, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 398544 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398544 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301055 | Asesoria de inspección fiscal a la Conservación Red Vial, Obras de Emergencia de las Rutas A-515, A-525, A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 369408 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369407 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301056 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-08-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 374285 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374285 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 304122 | Consultoría para estudio de Ingenieria, Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 1, Acceso Caleta San Marcos Aeropuerto, sector Dm 305.000 a Dm 374.700; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281500 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 298363 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1922 |  |  | 0 | 1279.528 | 0 | 154.7 | 0 | 69.364 | 0 | 0 | 0 | 447.464 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283159 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta A-653, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-09-11 | 08/10/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-22 | 2019-07-03 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 1811316.025 | 1756588 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1786889.96 | 0 | 0 | 79485.931 | 300312.156 | 645053.493 | 408530.882 | 0 | 347844.693 | 0 | 0 | 0 | 5662.805 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283159 | Modificacion del contrato nº283159 , Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta A-653, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | -5662.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5662.805 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 288530 | Conservacion Red Vial, Conservación Periodica Av. Circunvalación y Ruta 1, Sectores Av. Sotomayor - Cruce A-500 - Cruce Av. Las Cabras, por sectores, Provincia de Iquique, Region de Tarapacá 2° Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-09-28 | 17/10/2018 | 03/12/2018 | 2018-12-03 | 2019-09-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 1029099.089 | 838482 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 865666.33 | 0 | 0 | 44772.458 | 0 | 131950.325 | 368923.074 | 0 | 303358.473 | 0 | 0 | 0 | 16662 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298790 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, Tramo Rotonda Bajo Molle- Rotonda Chipana, por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-13 | 11/10/2019 | 24/10/2019 | 2019-10-24 | 2020-05-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 799982.498 | 790511 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 439482 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300471 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 2692889 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 922753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922753 | 1970135 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300473 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - Negreiros, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 1595260 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1595259.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595259.706 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300474 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 2238882 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2265880 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300475 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-45, Sector Alto Calatambo - cruce A-365, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | CAMIÑA | IPC | 0 | 718050 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 718049 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300476 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 2171969 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2171967 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300493 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio - Rotonda El Pampino, por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-10-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-04-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1044551 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1295327 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300496 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-375, Sector cruce ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-05-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 1398775 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1398775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398775 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300501 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-515 y A-525, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 1850158 | 99579630 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1850156 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300502 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-05-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 1192572 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1192571.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192571.237 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300506 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 0 | 2263324 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2463322 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300508 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 2935651 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2935650 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300512 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 1195420 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 304743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304743 | 890676 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300520 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 1752106 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2052105 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300522 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-959, sector Chulluncane - Cariquima, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-07-15 | TAMARUGAL | COLCHANE | IPC | 0 | 2199962 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2399960 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304123 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso Norte La Tirana), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-20 | 2020-09-17 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 831386.358 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1346893 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309230 | Conservación Red Vial, Conservación Seguridad Vial en Ruta 616, Km. 4,000 al Km. 13,000, Sector Nuevo Cementerio de Alto Hospicio, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1972395 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2176.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.394 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.406 | 23.058 | 23.058 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 01/04/2019 | 24/05/2019 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | IPC | 1460183.504 | 1266032 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 935000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 17/10/2018 | 03/12/2018 | 2018-12-03 | 2019-07-31 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1398338.508 | 1168955 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168954 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Modificacion del contrato nº283182 , Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76404369 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1168954 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1852.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.188 | 0 | 1519 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 484.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 115.29 | 46.116 | 23.058 | 69.174 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 10/07/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-20 | 2020-08-20 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 542880 | 76937255 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 73387.16 | 257788.847 | 0 | 29716.708 | 22948.862 | 23045.278 | 46308.783 | 0 | 21903.019 | 22734.82 | 23445.63 | 23490.87 | 23445.877 | 20749 | 231200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 298782 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 298363 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1922 |  |  | 0 | 600.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 533 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268805 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 06/04/2018 | 29/05/2018 | 2018-05-29 | 2020-05-28 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2880220.121 | 2554329 | 76445564 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 754073.247 | 1299068.761 | 0 | 65669.985 | 0 | 306728.276 | 121774.928 | 146057.317 | 181591.907 | 105272.37 | 106814.011 | 166302.958 | 97079.009 | 1778 | 598727 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-31 | 10/04/2018 | 26/06/2018 | 2018-06-26 | 2020-06-25 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | IPC | 2908445.641 | 2533568 | 77651540 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 262868.753 | 972970.422 | 0 | 45728.318 | 130606.447 | 103719.722 | 167078.142 | 0 | 121420.452 | 146082.774 | 78240.366 | 94051.607 | 86042.594 | 0 | 1399127 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298778 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-12-29 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | IPC | 1960924.227 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2155246 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2698.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.969 | 0 | 1817 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1291.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 737.856 | 207.522 | 46.116 | 46.116 | 184.464 | 23.058 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 07/06/2019 | 30/07/2019 | 2019-07-30 | 2020-03-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 0 | 241510 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 105680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51689.523 | 29791.812 | 24198.665 | 153000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2019-05-31 | 2020-01-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 1593888.673 | 1399486 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 1240000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1528.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.199 | 0 | 1489 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300441 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 7794 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 298363 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1922 |  |  | 0 | 1079.501 | 0 | 351.891 | 0 | 153.33 | 0 | 197.191 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 197.191 | 109 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 291756 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 27/06/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-07 | 2020-06-02 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1668095.207 | 1418652 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 100007.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.496 | 8 | 1353856 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298847 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-08-12 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1092101.027 | 1171331 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230330 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304222 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2020-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2020-10-25 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 1551110.299 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1602500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 308585 | Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 2° Llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-12-25 | TAMARUGAL | HUARA | IPC | 2235285.422 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2341314 | Contratación de Obras
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.098 | 0 | 745.711 | 879.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.77 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 294876 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 37252 |  |  | 0 | 37251.967 | 0 | 514.08 | 0 | 1339.967 | 4580.343 | 11757.2 | 13316.231 | 133.333 | 0 | 5610.813 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 9697.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8076.542 | 0 | 0 | 25000 | -23378.925 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 10400.352 | 0 | 0 | 6137.534 | 4262.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 793.251 | 0 | 0 | 0 | 602.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.549 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 6873.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137.901 | 735.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 296941 | MATERIALES Y/O MANTENCIÓN DE INMUEBLES DRV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 17787 |  |  | 0 | 287211.571 | 0 | 0 | 0 | 568.344 | 2533.51 | 4749.462 | 0 | 483.902 | 4056.353 | 0 | 0 | 274820 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 297182 | CONVENIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ANILLADOS Y OTROS DRV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 2661 |  |  | 0 | 764.932 | 0 | 371.28 | 0 | 393.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 297199 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 773 |  |  | 0 | 292.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.991 | 0 | 19.999 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 297201 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1900 |  |  | 0 | 428.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 297202 | ADQUISICIÓN DE EPP DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 55020 |  |  | 0 | 44592.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3916.808 | 0 | 9844.272 | 917.109 | 3692.564 | 8021.618 | 18200.308 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 297388 | SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 61176 |  |  | 0 | 9908.726 | 0 | 952 | 952 | 952 | 349.067 | 753.659 | 1190 | 1190 | 0 | 2380 | 1190 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298148 | FIAR DE PEAJES DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1211 | 16350132 | HECTOR RAMON SAAVEDRA VARAS | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.1 | 0 | 117.3 | 0 | 210.6 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298181 | DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 321439 |  |  | 0 | 321520.419 | 0 | 281458.027 | 38224.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.837 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.708 | 959.438 | 139.03 | 11.149 | 0 | 221.969 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 62.492 | 0 | 0 | 0 | 10.291 | 23.382 | 19.435 | 0 | 0 | 9.384 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 116.45 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298499 | SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 721523 |  |  | 0 | 721478.571 | 0 | 180966.874 | 16666.236 | 21489.924 | 2319 | 10876.6 | 143556.705 | 159480.129 | 88167.803 | 46466.965 | 51488.335 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298504 | COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 109695 |  |  | 0 | 109694.274 | 0 | 44082.316 | 0 | 3754.689 | 4931.36 | 3510.434 | 2404.395 | 2247.212 | 949.62 | 47321.517 | 492.731 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298605 | CONVENIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA FAENAS ADMINISTRACION DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 6979 |  |  | 0 | 6369.1 | 0 | 158.001 | 59.5 | 81 | 0 | 5997.6 | 72.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298610 | VIGILANCIA FAENAS DV REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 378658 |  |  | 0 | 378657.998 | 0 | 65457.933 | 0 | 0 | 39920.534 | 72502.734 | 37865.799 | 0 | 88059.999 | 46671.799 | 28179.2 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298611 | VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 104577 |  |  | 0 | 96532.4 | 0 | 8044.4 | 8044.4 | 8044.4 | 24133.2 | 0 | 8044.4 | 16088.4 | 0 | 16088.8 | 8044.4 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298614 | CONVENIO DE PEAJES DV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 20275 |  |  | 0 | 19514.1 | 0 | 1543.1 | 0 | 4439.3 | 1967.85 | 1898.8 | 0 | 0 | 6273.4 | 1957.2 | 1434.45 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298615 | SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS Y CARROS DE ARRASTRE 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 6581 |  |  | 0 | 6580.7 | 0 | 3290.35 | 3290.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298617 | SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 23399 |  |  | 0 | 30062.212 | 0 | 30062.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298618 | CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 461999 |  |  | 0 | 454062.374 | 0 | 40674.541 | 9762.417 | 9663.618 | 32787.047 | 81560.705 | 96635.958 | 56071.14 | 31576.549 | 70619.871 | 24710.528 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298639 | CONVENIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 115491 |  |  | 0 | 56960.712 | 0 | 35405.844 | 6884.332 | 0 | 12105.736 | 2564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298641 | CONVENIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 66032 |  |  | 0 | 45986.434 | 0 | 0 | 3254.806 | 0 | 42731.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298655 | COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 180174 |  |  | 0 | 171008.571 | 0 | 20581.483 | 6251.068 | 45485.416 | 3209.029 | 11533.995 | 57236.98 | 8113.295 | 3006.349 | 8902.497 | 6688.459 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299002 | Servicios de Mantención y Reparación de la Plaza de Pesaje Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 100000 |  |  | 0 | 40317.65 | 0 | 0 | 7022.19 | 13685 | 0 | 0 | 16660 | 0 | 0 | 2950.46 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299277 | PESAJE: SP N°24 Adquisición de reguladores de voltajes para Plazas Fijas de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299282 | PESAJE: SP N°26 Reparación de sistema detector de doble rodado en estación de Pesaje 12 Huara | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1111 |  |  | 0 | 1110.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299413 | ARRIENDO MAQUINARIA PARA ADMINISTRACION DIRECTA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, COLCHANE, HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 90737 |  |  | 0 | 90735.758 | 0 | 0 | 3027.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28322 | 37366.28 | 22020.118 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299426 | PROPIO PECULIO DIRECCIÓN DE VIALIDAD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 202 |  |  | 0 | 197.76 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 29.7 | 38.29 | 62.37 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299527 | CONVENIO MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS DRV I REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | SR | 0 | 15690 |  |  | 0 | 689.905 | 0 | 0 | 689.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299536 | LABORATORIO: SP N°35 Accesorios para ensayes Laboratorio Regional de Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8249 |  |  | 0 | 8168.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026.884 | 141.227 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299722 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS Y EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 11141 |  |  | 0 | 9329.6 | 0 | 0 | 3070.2 | 0 | 0 | 3581.9 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2558.5 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299727 | SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO Y GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADM. DIRECTA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 15182 |  |  | 0 | 15181.781 | 0 | 0 | 994.889 | 5607.286 | 0 | 2965.536 | 0 | 608.735 | 0 | 123.292 | 4882.043 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.205 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 11174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174.1 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.484 | 0 | 1211.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.492 | 384.736 | 147.118 | 975.088 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302137 | LABORATORIO: Baterías para densímetro nuclear de Laboratorio Regional de Vialidad Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 90 |  |  | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 160.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302615 | LABORATORIO:SP N°120 Calibración masas patrones Laboratorio Regional Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1089 |  |  | 0 | 1088.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302859 | PESAJE: Mantención Plaza de Pesaje Chungará. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 805 |  |  | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.361 | 110.403 | 0 | 535.197 | 227.039 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302881 | PESAJE: SP N°130 Adquisición de barreras de paso para Plazas de Pesaje Fijas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9254 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1408.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.618 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304119 | LABORATORIO: SP N°162 Servicio de Mantención y calibración de un densímetro nuclear del Laboratorio Regional Vialidad Tarapacá | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 667 |  |  | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 160.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 475.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.809 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002753-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-22 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-20 | 2020-11-15 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 361000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 298363 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1922 |  |  | 0 | 70.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 3 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA)- ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222796 | Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) - Antofagasta, Región de Antofagasta (original 160761) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2015-12-01 | 2016-11-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 751460 | 80231800 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 752000
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 20185744-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLÁNICA : SECTOR PEDRO ATACAMA - EL TATIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247099 | Terminación Mejoramiento Ruta Altiplánica, S. Pedro de Atacama - El Tatio; Sector Putana El Tatio; Provincia El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2016. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 07/02/2017 | 16/03/2017 | 2017-01-16 | 2017-12-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 650000 | 861917 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 884167.607 | 240.099 | 0 | 0 | 233.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | Asesoría Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | EL LOA | OLLAGÜE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 705100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 09/10/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-27 | 2021-06-14 | EL LOA | OLLAGÜE | IPC | 6251000.795 | 6251001 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4948.783 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8710900 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Acceso Pedro De Valdivia - Crucero, Tramo DM. 1.527.760 al DM. 1.566.140, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 07/12/2018 | 29/05/2019 | 2019-05-29 | 2021-05-29 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 619595 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 114999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29586.575 | 22413.424 | 63000 | 544000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278417 | Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro de Valdivia Crucero, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-09-11 | 09/11/2018 | 08/05/2019 | 2019-05-08 | 2020-08-30 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 14014609.976 | 11125830 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 11638036 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278417 | Modificacion del contrato nº278417 , Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro de Valdivia Crucero, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -589036 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278712 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente La Posada Ruta B-240, Sector Crucero - Calama, Tramo DM 3.000,00 al DM 4.140,00, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-25 | 12/12/2018 | 13/05/2019 | 2019-05-13 | 2021-01-13 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 662044 | 76969575 | CONSORCIO ASESORIA LA POSADA LIMITADA | 0 | 218999.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43708.715 | 28979.876 | 29045.344 | 29099.427 | 53817.566 | 34349 | 469000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278711 | Reposición Puente La Posada en Ruta B-240, Provincia de Tocopilla, Antofagasta, II Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 28/11/2011 | 13/05/2019 | 2019-05-13 | 2020-05-22 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 6297377.988 | 5157230 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 399999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254856.619 | 145143.38 | 4937000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089927-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 NORTE S: LOS MARIOS - AGUA VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248040 | Reposición Ruta 5 sector Los Marios Agua Verde, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-05-24 | 26/09/2016 | 19/10/2016 | 2016-10-19 | 2018-10-09 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 16822537.023 | 17506492 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 18089547.994 | 2469.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30099871-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCIÓN RUTA 28 - COLOSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263543 | Estudio De Ingeniería De Detalle Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, Sector: Rotonda Intersección Ruta 28 Coloso, Región De Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 25/10/2017 | 17/11/2017 | 2017-11-17 | 2019-06-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 503725 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 265000 | 127809.777 | 0 | 0 | 0 | 39456.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75564.527 | 0 | 12789 | 131000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE URBANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263544 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-15 | 2017-12-20 | 05/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2019-12-25 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 543407 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 139999.599 | 376580 | 0 | 0 | 96554.657 | 31411.606 | 0 | 62210.474 | 30577.611 | 31363.024 | 30561.173 | 23321.455 | 0 | 70580 | 46000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE URBANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263545 | Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite Urbano, Región De Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-11-10 | 02/05/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-24 | 2020-01-14 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 4260379.728 | 5337658 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 714999.189 | 3320810.4 | 0 | 332472.668 | 571610.883 | 309009.14 | 195325.691 | 159139.277 | 0 | 193939.375 | 186064.489 | 891162.791 | 482085.086 | 1 | 1562000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE URBANO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30101373-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA1 PASADA POR TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE URBANO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106248-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291610 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Límite Provincial Acceso Oficina Pedro de Valdivia, Tramo DM 1.488.270 al DM 1.527.222, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Nuevo 2019) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-11-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2021-06-23 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 702000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106248-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 120.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106248-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291611 | Reposición Ruta 5, sector límite provincial - acceso Oficina Pedro de Valdivia, tramo DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta. (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2021-05-16 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 13905069.528 | 13675948 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15278000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246175 | Asesoría a Inspección Fiscal para la Obra de Emergencia Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo DM 139.300,00 - DM 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 2015-12-07 | 2017-02-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 447181 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 366385.11 | 88514.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.06 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246175 | Modificacion del contrato nº246175 , Asesoría a Inspección Fiscal para la Obra de Emergencia Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo DM 139.300,00 - DM 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | -88514.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88514.06 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246176 | Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2015-11-26 | 2017-02-19 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 7278946.713 | 7859147 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 8054780.974 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106756-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: CALETA BUENA TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246176 | Modificacion del contrato nº246176 , Reposición Ruta 1, Sector Caleta Buena - Punta de Ala, Tramo Dm. 139.300,00 - Dm. 161.200,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113688-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 195940 | Conservaciòn Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta; Sector Norte; Etapa I; Regiòn de Antofagasta; 2º llamado; Nuevo 2012 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-07-18 | 2012-08-21 | 12/12/2012 | 22/03/2013 | 2013-03-23 | 2017-06-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES | Pln | 7399983.552 | 10307308 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 10811718.242 | 21190.198 | 0 | 0 | 21184.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109946 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113688-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 195940 | Modificacion del contrato nº195940 , Conservaciòn Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Antofagasta; Sector Norte; Etapa I; Regiòn de Antofagasta; 2º llamado; Nuevo 2012 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109946 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270006 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)-Ruta 28, Región de Antofagasta (Segundo Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-25 | 2017-05-23 | 21/08/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2019-08-28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 601415 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 329802.669 | 232540.345 | 0 | 0 | 94651.754 | 34471.062 | 33779.663 | 33772.77 | 25561.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10304 | 65729 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270006 | Modificacion del contrato nº270006 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)-Ruta 28, Región de Antofagasta (Segundo Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17271 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-12 | 06/07/2017 | 22/12/2017 | 2017-12-22 | 2019-09-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5599823.071 | 7123149 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2216595.937 | 4066250 | 0 | 979393.695 | 473549.66 | 291080.881 | 0 | 386497.306 | 277530.183 | 348165.76 | 427003.385 | 667052.135 | 97726.995 | 118250 | 1119774 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Modificacion del contrato nº269105 , Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1119774 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309382 | PAGO PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 7278 |  |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291625 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circunvalación Calama Sector: Yalquincha-Población Tucnar Huasi, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-25 | 2019-08-06 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 2019-09-09 | 2021-03-02 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 450000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475000 | Estudio Básicos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278405 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector acceso norte Mejillones-Michilla, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-10-17 | 19/12/2018 | 26/02/2019 | 2019-02-26 | 2020-08-26 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 0 | 462399 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 223008.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103247.396 | 21667.137 | 98094 | 261000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303053 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA REACTIVACIÓN 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-04-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 937000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278407 | Mejoramiento Ruta 1, acceso norte a Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, TRAMO DM: 65.925,00-DM 81.500,00, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-10-03 | 10/12/2018 | 26/02/2019 | 2019-02-26 | 2020-08-19 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 9974992.317 | 8976429 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 6690999.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538507.614 | 686277.398 | 1581297.661 | 0 | 343916.998 | 3541000 | 2616161 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278407 | Modificacion del contrato nº278407 , Mejoramiento Ruta 1, acceso norte a Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, TRAMO DM: 65.925,00-DM 81.500,00, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303052 | Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, Etapa II; Tramo DM 81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-07 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-08-22 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 12594949.999 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13634839 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1712.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.212 | 0 | 1410 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 243.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.495 | 177.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 112.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303043 | AIF REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO REACTIVACIÓN 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-04-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 483000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303042 | Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-19 | 2019-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-02-23 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 5082567.027 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5276000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291639 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana Spa. Nuevo 2019. (Nuevo 2019). | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1750200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-12-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-10 | 2022-01-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 4596967.233 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4210800 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 283000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283000 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30212522-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250663 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-22 | 2016-11-22 | 07/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2019-02-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 501510 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 430923.476 | 86059.744 | 0 | 0 | 47828.791 | 38224.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231219 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 03/01/2017 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 0 | 917100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 410979.947 | 253456.223 | 0 | 41780.735 | 20898.172 | 20898.172 | 20997.687 | 21054.275 | 21179.156 | 21190.864 | 21237.695 | 21095.988 | 21011.479 | 22112 | 308565 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231219 | Modificacion del contrato nº231219 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-01-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135387 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231222 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 13/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-17 | 2020-06-27 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 892371 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 515764.914 | 246167.09 | 0 | 60981.188 | 0 | 19989.165 | 20205.85 | 20416.935 | 20608.064 | 20619.456 | 20665.024 | 20702.997 | 20704.896 | 21273.515 | 187456 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231222 | Modificacion del contrato nº231222 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13966 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231224 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-04-01 | 25/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 899807 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 571303.78 | 248798.55 | 0 | 0 | 61486.778 | 20503.73 | 20601.376 | 20656.302 | 20780.395 | 20790.566 | 20837.355 | 20876.007 | 20878.041 | 21388 | 127305 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231224 | Modificacion del contrato nº231224 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGAST | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51083 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231228 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-06 | 2016-03-21 | 26/04/2016 | 27/05/2016 | 2016-05-27 | 2020-04-27 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 0 | 936109 | 79888170 | INSPECTA S.A. | 590691.583 | 258840.815 | 0 | 42646.516 | 21323.258 | 21331.225 | 21432.803 | 21490.562 | 21618.031 | 21629.981 | 21677.783 | 21717.617 | 21492.786 | 22480.253 | 139053 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 231228 | Modificacion del contrato nº231228 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79888170 | INSPECTA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28154 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249253 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 30/11/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 0 | 943227 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 420953.417 | 260196.832 | 0 | 0 | 64456.49 | 21493.524 | 21595.874 | 43351.35 | 0 | 21424.994 | 21842.719 | 21882.856 | 21884.863 | 22264.162 | 329905 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249253 | Modificacion del contrato nº249253 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, R | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-01-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61788 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249265 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2015. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-07 | 2016-03-30 | 29/09/2016 | 10/02/2017 | 2017-02-10 | 2021-01-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 971208 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 442021.839 | 268040.912 | 0 | 41945.893 | 22131.144 | 22131.144 | 22236.53 | 22296.456 | 22428.706 | 22441.104 | 22490.698 | 22532.026 | 22534.092 | 24873.119 | 315001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 249265 | Modificacion del contrato nº249265 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-01-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164907 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 10/02/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-10 | 2020-02-18 | EL LOA | CALAMA | IPC | 7100000 | 7087704 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 4722946.129 | 1566778.432 | 0 | 0 | 132291.023 | 136452.509 | 257110.659 | 220559.577 | 298716.426 | 0 | 315518.791 | 38984.592 | 167144.855 | 0 | 1214815 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | Modificacion del contrato nº247991 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 2479 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79552450 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -606623 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 250462 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 250462); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-23 | 23/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-22 | 2020-04-01 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | IPC | 6898194.913 | 7175675 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 4614712.854 | 1468760.341 | 0 | 109125.061 | 163866.184 | 21638.968 | 127659.942 | 42079.185 | 285080.918 | 61447.016 | 176763.011 | 60606.461 | 152521.595 | 267972 | 1503380 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 250462 | Modificacion del contrato nº250462 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 250462); NUEVO 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251489 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 251489); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-03-01 | 22/04/2016 | 06/06/2016 | 2016-06-07 | 2020-05-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 6495919.835 | 6705431 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 3830755.219 | 1522267.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663596.533 | 59870.37 | 25007.73 | 173910.587 | 125688.754 | 303505.912 | 0 | 170688 | 1666189 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 251489 | Modificacion del contrato nº251489 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 251489); NUEV | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -868589 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255442 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 13/06/2016 | 18/07/2016 | 2016-07-19 | 2020-06-28 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 5999640.708 | 5712742 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 3842330.084 | 1249739.069 | 0 | 299379.445 | 16370.32 | 97026.121 | 32796.601 | 107189.814 | 19036.335 | 107936.605 | 85062.924 | 158665.718 | 73340.186 | 252935 | 902237 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 255442 | Modificacion del contrato nº255442 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340760 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 28/06/2016 | 26/07/2016 | 2016-07-27 | 2020-07-06 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 5500000 | 4968867 | 76232128 | EPAV S.A | 2367222.848 | 1470193.678 | 0 | 178077.794 | 0 | 146025.011 | 111055.816 | 0 | 0 | 196298.877 | 0 | 167620.18 | 0 | 671116 | 1444557 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | Modificacion del contrato nº256918 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76232128 | EPAV S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230862 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 05/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | IPC | 5937654.877 | 5734398 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 3083986.329 | 1298000.182 | 0 | 158717.716 | 171658.208 | 27492.797 | 178088.423 | 19644.019 | 0 | 160084.41 | 211591.583 | 16624.859 | 215178.167 | 138920 | 1654426 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | Modificacion del contrato nº257788 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:25778 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76118094 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 0 | 132571.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132571.653 | -228771 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 6636.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.818 | 0 | 2815 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 7806.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317.302 | 783.962 | 668.674 | 726.318 | 1210.532 | 564.914 | 219.048 | 1316 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 253310 | Conservación Red Vial Básica; Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 11,300; Provincia de Antofagasta; Región de antofagasta; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-17 | 2017-12-11 | 07/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-03-06 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1549880.395 | 1592852 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1424559.163 | 206713.882 | 0 | 80702.915 | 0 | 0 | 0 | 124056.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270741 | "Conservación Ruta B-207, Km. 0,000 - Km. 42,040, Comuna de Calama y San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta" | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 10/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-07-20 | 2018-12-26 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 3883495 | 3917248 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 3548256.513 | 446651.507 | 0 | 446337.293 | 0 | 314.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 270775 | "Conservación por Emergencia, Conservación Ruta B-159, Km. 23,000 - Km. 24,500; B-165, Km. 39,000 - Km. 41,000 y Km. 59,000 - Km. 61,000; B-169, Km. 9,500 - Km. 10,000 y B-193, Km. 3,500 - Km. 4,000, Provincia El Loa Región de Antofagasta"; Nuevo 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 02/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-07-31 | 2018-11-28 | EL LOA | CALAMA | IPC | 2328492.546 | 2316384 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2137141.638 | 222264.887 | 0 | 182097.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40167 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 272.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.191 | 0 | 86 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224272-0 | CONSERVACION RED VIAL ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 319.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 219899 | ASESORÍA a la Inpección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, Etapa II, Región de Antofagasta, (Código SAFI: 219897), NUEVO 2014 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-11 | 2014-10-10 | 23/09/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-11 | 2019-10-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 810662 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 688982.039 | 206529.515 | 0 | 41552.775 | 20638.728 | 20785.556 | 20672.402 | 20939.591 | 21066.12 | 21075.289 | 20741.975 | 18412.079 | 0 | 645 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 20/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-08-28 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7084578.291 | 8146745 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 6760734.094 | 2158660.478 | 0 | 180085.214 | 0 | 210963.276 | 260213.313 | 68030.624 | 196566.143 | 649111.44 | 449889.156 | 119135.312 | 0 | 24666 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1794.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.526 | 0 | 305 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 2109.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.192 | 299.75 | 219.048 | 357.394 | 357.394 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 274010 | Consultoría Conservación por emergencia; Ruta S/Rol; S: SPA-Quitor-Catarpe; Provincia El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | 25/05/2018 | 22/06/2018 | 2018-06-22 | 2019-07-17 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 249770 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 256789.736 | 0 | 0 | 236954.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 263258 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, CRUCE RUTA 21 CH (LASANA) - CRUCE B-245 (LINZOR), KM. 0,000 AL KM. 19,000, PROVINCIA EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-25 | 12/09/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-07 | 2018-10-02 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1900000 | 1896501 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1899767.744 | 45229.59 | 0 | 43830.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.185 | 0 | 0 | 144 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 267232 | Modificacion del contrato nº267232 , "CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA SIN ROL (CRUCE B-141- 21CH PASADA POR ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 224.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.196 | 0 | 136 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30370972-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 263.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250684 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 28/10/2016 | 21/11/2016 | 2016-11-21 | 2020-12-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 872808 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 379086.779 | 380509.983 | 0 | 72385.264 | 0 | 0 | 86741.206 | 43896.942 | 19881.127 | 19867.444 | 0 | 0 | 0 | 137738 | 158000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 291627 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagua en Ruta 5, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-09 | 2021-04-09 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 589010 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 305088 | públicaCION PROPUESTAS : REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 112 |  |  | 0 | 119.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263550 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255- Peine, Etapa I, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-24 | 12/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-04 | 2020-05-04 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 369033 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 181999.585 | 198020.321 | 0 | 0 | 68060.44 | 59046.564 | 0 | 30134.985 | 39768.307 | 0 | 703.025 | 0 | 0 | 307 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263551 | Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-25 | 15/03/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2020-08-18 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 7509494.616 | 7525289 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 3322977.286 | 4546699.862 | 0 | 0 | 0 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148602.862 | 30097 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 471.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.376 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301212 | Global Gastos Inherentes TRASLADOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 28500 |  |  | 0 | 385.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.563 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 415.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 138.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 46.474 | 999.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 45959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45959 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299221 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO RUTA B-385 SECTOR BAQUEDANO - SALAR DE ATACAMA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3021 |  |  | 0 | 3020.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020.721 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264347 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 17/07/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 0 | 775782 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 241870.398 | 208705.062 | 0 | 48566.4 | 17077.108 | 16725.86 | 17204.204 | 17308.192 | 0 | 17316.445 | 17354.408 | 34673.445 | 0 | 22479 | 362809 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264350 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE),ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA,(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 19/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-07-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 895482 | 76754583 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 274687.609 | 237444.352 | 0 | 0 | 77711.823 | 20043.431 | 19858.733 | 19676.683 | 19743.244 | 0 | 40102.334 | 20072.125 | 20235.979 | 0 | 417914 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264077 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 22/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | IPC | 5200000 | 4631881 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1955525.247 | 1163481.86 | 0 | 410963.59 | 168419.746 | 0 | 123105.966 | 14995.143 | 0 | 92736.698 | 16114.212 | 179091.37 | 158055.135 | 0 | 1738677 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264077 | Modificacion del contrato nº264077 , "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NU | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48056 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264339 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 21/06/2017 | 21/07/2017 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 5998982.836 | 4938817 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1840518.682 | 1267707.65 | 0 | 114967.47 | 350319.3 | 27201.362 | 108363.861 | 19250.65 | 0 | 103660.062 | 0 | 405273.945 | 0 | 138671 | 2110360 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264339 | Modificacion del contrato nº264339 , "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 20 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309097 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1318.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.572 | 0 | 564 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 1549.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.746 | 161.406 | 23.058 | 207.522 | 138.348 | 138.348 | 161.406 | 224 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 263612 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5, Sector Carmen Alto Límite Provincial, Nuevo 2017 | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-11-17 | 08/03/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2019-11-27 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | IPC | 0 | 465760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 156764.22 | 326219.947 | 0 | 57943.96 | 0 | 115088.125 | 0 | 8869.75 | 0 | 0 | 87458.112 | 0 | 0 | 56860 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263615 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 06/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2020-02-13 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 918745 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 512057.047 | 295990.049 | 0 | 0 | 47466.475 | 95439.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153076.48 | 0 | 0 | 8 | 142419 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263615 | Modificacion del contrato nº263615 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31419 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278430 | Conservación Sistema De Señalización Informativa Reg Antofagasta 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 22/08/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-15 | 2019-03-12 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 987379 | 642147 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 22502.295 | 628080.319 | 0 | 203707.142 | 374308.405 | 0 | 50056.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 410.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.387 | 0 | 136 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIV REG ANTOFAGASTA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 482.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.106 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300034 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO DE ELMENTOS, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-06-23 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | IPC | 0 | 407732 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420628 | Estudio Básicos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300140 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 81 AL KM. 169 (TRAMOS ALTERNADOS) Y RUTA 27-CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000 PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-05-01 | 2019-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-11-03 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 353849 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 70710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70710 | 130372 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 300055 | públicaCION PROPUESTAS : CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 168 |  |  | 0 | 199.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 32 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282052 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Períódica Camino Longitudinal Norte; Ruta 5; Sector Las Bombas Of. Flor de Chile; KM 1154,100 al KM 1161,000; Provincia Antofagasta; Región Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 03/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 1152402.45 | 997746 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1013537.846 | 0 | 387864.323 | 0 | 578798.895 | 46874.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283526 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.161,000 - KM. 1.171,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-24 | 03/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-11-01 | 2019-05-11 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 1739802.982 | 1513748 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1536319.665 | 0 | 151053.01 | 696899.7 | 637863.377 | 50503.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283551 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, S: LAS BOMBAS ; OF. FLOR DE CHILE, KM. 1.171,000 - KM. 1.185,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-14 | 2018-07-26 | 08/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-11-01 | 2019-05-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1540021.829 | 1500919 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1526195.128 | 0 | 0 | 520137.378 | 569360.294 | 427669.735 | 5997.859 | 0 | 0 | 3029.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283552 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 60,000 A KM. 76,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-13 | 08/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-11-01 | 2019-05-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 1980583 | 1598320 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1616381.235 | 0 | 0 | 234870.258 | 830495.131 | 479059.72 | 0 | 70404.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291750 | Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino Longitudinal Norte, Ruta 5, S: Est. Los Vientos Est. Lacalle, Km. 1.230,000 - Km. 1.245,000, Provincia De Antofagasta, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-10 | 2019-02-25 | 28/03/2019 | 02/05/2019 | 2019-05-03 | 2020-02-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 2573786 | 1721116 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1747543.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271452.058 | 330120.19 | 394173.361 | 750371.214 | 0 | 0 | 1427 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291750 | Modificacion del contrato nº291750 , Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino Longitudinal Norte, Ruta 5, S: Est. Los Vientos Est. Lacalle, Km. 1.230,000 - Km. 1.245,000, Provincia De Antofagasta, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -596 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291751 | "Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino Longitudinal Norte, Ruta 5, S: Est. Los Vientos Est. Lacalle, Km. 1.245,000 - Km. 1.263,000, Provincia De Antofagasta, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-10 | 2019-02-25 | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 2019-05-03 | 2020-02-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 3160999 | 1963885 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1997866.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39965.464 | 194879.611 | 407422.886 | 0 | 1355598.965 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291752 | "Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 21-Ch, Km. 0,000 - Km. 3,000, Ruta 24, Km. 80,000 - Km. 83,000 y Ruta 25, Km 116,373 - Km 116,611 ; Provincia De El Loa, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-11 | 2019-02-25 | 20/03/2019 | 21/06/2019 | 2019-06-22 | 2020-02-17 | EL LOA | CALAMA | IPC | 805825 | 832002 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 513259.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194179.58 | 319080 | 362702 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291752 | Modificacion del contrato nº291752 , "Conservación De La Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 21-Ch, Km. 0,000 - Km. 3,000, Ruta 24, Km. 80,000 - Km. 83,000 y Ruta 25, Km 116,373 - Km 116,611 ; Provincia De El Loa, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24443 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298868 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 24 S: CRUCERO TOCOPILLA, KM. 0 AL KM. 15, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-16 | 2019-06-24 | 06/08/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-05 | 2020-07-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | IPC | 1310000 | 1394647 | 76505510 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1377497 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300043 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-10-08 | 04/12/2019 | 09/12/2019 | 2019-12-10 | 2020-08-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 1164397.509 | 1223482 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1226313 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300141 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 81 AL KM. 169 (TRAMOS ALTERNADOS) Y RUTA 27-CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000; PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-12-03 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 3063974 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1147973 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300142 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA B-165 S: TOCONCE, KM. 78 AL KM. 82,1 Y RUTA S/ROL S: ACC. CUPO, KM. 0 AL KM. 1, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-06-06 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 1368072 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 712071 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2322.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.491 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 4653.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.484 | 161.404 | 80.702 | 299.752 | 161.406 | 103.76 | 0 | 1656 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282046 | Consultoría Caminos Básicos; Provincias de Antofagasta y El Loa; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-20 | 08/08/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-13 | 2019-05-10 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 0 | 142780 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 77063.888 | 67740.437 | 0 | 0 | 36581.625 | 0 | 31152.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282037 | Camino Básico por Conservación B-70; KM 14,000-KM 22,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 05/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 630862.078 | 686155 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 697046.926 | 0 | 0 | 264109.807 | 339217.851 | 93719.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282038 | Camino Básico por Conservación Ruta B-70; KM 22,000-KM 31,000; Provincia de Antofagasta; Región de Antofagasta; Nuevo 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 05/10/2018 | 07/11/2018 | 2018-11-08 | 2019-05-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 714855.61 | 787542 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 798490.688 | 0 | 0 | 634723.27 | 0 | 148390.735 | 15376.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283558 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA B-373, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 08/10/2018 | 09/11/2018 | 2018-11-10 | 2019-08-07 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 1038835 | 867444 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 909321.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134058.013 | 181359.559 | 127688.898 | 0 | 375622.179 | 0 | 0 | 90593 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 289514 | "CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-900, KM. 29,870 AL KM. 31,740, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 2º lLLAMADO; REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-01 | 2018-11-12 | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 2019-01-01 | 2019-06-18 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 254175 | 252716 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 257190.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251201.836 | 0 | 0 | 5988.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 293251 | Camino Básico por Conservación Ruta 1 S: Paposo - Caleta El Cobre Km 75000 al Km 84000 Provincia de Antofagasta Segundo llamado Región de Antofagasta Nuevo 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-25 | 04/04/2019 | 21/06/2019 | 2019-06-22 | 2019-12-19 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 972150.756 | 972101 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612000 | 392101 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 293251 | Modificacion del contrato nº293251 , Camino Básico por Conservación Ruta 1 S: Paposo - Caleta El Cobre Km 75000 al Km 84000 Provincia de Antofagasta Segundo llamado Región de Antofagasta Nuevo 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93899 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1544.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.554 | 0 | 545 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481276-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 1817.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.608 | 253.636 | 0 | 80.702 | 80.702 | 0 | 161.404 | 399 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 278427 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata; Km 50 a Km 72; Nuevo 2018 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-05 | 2018-05-17 | 18/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-03-04 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 313340 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 42583.51 | 208409.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24777.817 | 38128.5 | 0 | 0 | 77453.664 | 0 | 0 | 68050 | 73000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278429 | Estudio de Prefactibilidad "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", REGION DE ANTOFAGASTA. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-09-13 | 10/10/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-16 | 2020-09-16 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 245000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 103769.75 | 0 | 0 | 26873.048 | 0 | 0 | 0 | 76889.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 151464 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278429 | Modificacion del contrato nº278429 , Estudio de Prefactibilidad "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", REGION DE ANTOFAGASTA. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54536 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 291645 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-Ch Sector: Cebollar - Ollague. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 03/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-29 | 2020-10-21 | EL LOA | OLLAGÜE | IPC | 0 | 677850 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 71700 | 573000 | Estudio Básicos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 302390 | públicaCION PROPUESTAS : MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 64 |  |  | 0 | 70.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483150-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291630 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Sector: Caleta el Cobre-Caleta Coloso, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-10-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 320400 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 422000 | Estudio Básicos
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483150-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298864 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861)NUEVO 201 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2023-09-14 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10510 | 1025143.65 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 299158 | públicaCION PROPUESTAS : CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 59.703 | 180.594 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298861 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2023-11-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 8299750.521 | 8000260 | 76106310 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8280476.467 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 304685 | públicaCION PROPUESTAS : CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 160 |  |  | 0 | 159.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 59.703 | 40.297 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291764 | "Camino Básico Por Conservación, Ruta S/R By Pass Tunel Galleguillos, Km. 0,000 Al Km. 7,000, Provincia De Tocopilla, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019.) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-11 | 2019-03-11 | 06/06/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-03 | 2020-02-28 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 979602.407 | 914036 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 0 | 348321.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20156.259 | 117781.972 | 49740.879 | 160642 | 590635 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291764 | Modificacion del contrato nº291764 , "Camino Básico Por Conservación, Ruta S/R By Pass Tunel Galleguillos, Km. 0,000 Al Km. 7,000, Provincia De Tocopilla, Región De Antofagasta"; (Nuevo 2019.) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76383757 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARQUIVIAL LTDA | 0 | 22690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22690 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 304601 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-11-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-11 | 2020-11-28 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | IPC | 1775000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828250 | Contratación de Obras
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 300005 | Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 19843 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 313.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.692 | 37 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284520 | CONVENIO 2018.- MAQUINARIA ESPECIAL. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 92507 |  |  | 0 | 39799.753 | 0 | 0 | 0 | 6985.609 | 20245.196 | 0 | 12568.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284521 | Convenio 2018.- Equipos Tractados. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 74273 |  |  | 0 | 54369.866 | 0 | 0 | 0 | 27051.969 | 23179.529 | 4138.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284522 | Convenio.2018. Equipos Menores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 32808 |  |  | 0 | 14318.485 | 0 | 0 | 0 | 10249.613 | 0 | 0 | 4068.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284565 | CONVENIO 2018. CAMION ESPECIAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 175500 |  |  | 0 | 83429.722 | 0 | 5274.615 | 24864.143 | 48768.399 | 4522.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284572 | CONVENIO.2018. CARGADOR FRONTAL.Norgrut SPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 124699 |  |  | 0 | 39786.722 | 0 | 0 | 25061.388 | 14725.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 284577 | CONVENIO 2018. MOTONIVELADORA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 161584 |  |  | 0 | 16878.98 | 0 | 0 | 0 | 7409.59 | 6166.437 | 3302.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 288859 | Convenio.2018 Reparación y Mantención Camión Plano. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 115631 |  |  | 0 | 33810.153 | 0 | 0 | 4679.735 | 28433.411 | 0 | 697.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 288860 | CONVENIO 2018.-Reparacion y Mantención Camión Aljibe. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 166175 |  |  | 0 | 1150796.424 | 0 | 0 | 0 | 37212.532 | 23404.97 | 8425.784 | 11405.257 | 16077.881 | 0 | 0 | 0 | 1054270 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 289088 | CONVENIO 2018. Reparación y Mantención Camión Tolvas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 112748 |  |  | 0 | 56282.029 | 0 | 0 | 0 | 12738.774 | 26663.471 | 4586.096 | 1929.315 | 6131.992 | 2975.674 | 0 | 1256.707 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 291077 | Convenio 2018-2019.-Reparación y Mantención Camionetas CAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 96442 |  |  | 0 | 56359.837 | 0 | 0 | 0 | 15048.053 | 11589.003 | 14791.461 | 7691.726 | 3151.09 | 0 | 2389.372 | 1699.132 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295110 | ADM.DIRECTA 2019. Bischofita, Cloruro de Magnesio, Sal de Deshielo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 340236 |  |  | 0 | 254167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60611.616 | 19987.229 | 47879.436 | 15799.203 | 24578.705 | 45304.633 | 40006.178 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295112 | ADM.DIRECTA. 2019.Material Granular-Asfalto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 295354 |  |  | 0 | 295353.918 | 0 | 0 | 0 | 15934.433 | 17504.745 | 25470.212 | 27291.008 | 54617.93 | 34164.9 | 53758.25 | 66612.44 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295113 | Adm.Directa 2019. Materiales e Insumos Seguridad Vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 95568 |  |  | 0 | 95567.664 | 0 | 0 | 0 | 39451.475 | 14274.794 | 8993.568 | 0 | 0 | 18993.371 | 0 | 13854.456 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295119 | Adm. Directa. 2019. Otros Materiales e Insumos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 38741 |  |  | 0 | 38740.659 | 0 | 0 | 656.065 | 11595.092 | 5300.812 | 16108.213 | 1593.3 | 322.953 | 52.496 | 1462.821 | 1648.907 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295129 | Adm. Directa 2019. Servicios Horas Máquina (Arriendo de Maq. mayor y menor. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 533103 |  |  | 0 | 533102.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33610.941 | 65439.833 | 79145.317 | 87875.156 | 94599.455 | 98957.643 | 73473.694 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295130 | ADM.DIRECTA 2019. Adquisición de Combustible Diesel ( Storage-TCT-TAE) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 266445 |  |  | 0 | 266444.026 | 0 | 22768.819 | 34562.342 | 24733.646 | 24493.279 | 30290.485 | 19529.794 | 14261.335 | 24434.391 | 39813.37 | 31556.565 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295131 | ADM.DIRECTA. 2019. PEAJES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1207 |  |  | 0 | 1206.65 | 0 | 0 | 418.2 | 602.8 | 0 | 185.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295133 | ADM. DIRECTA 2019. Mantención y/o Reparaciones Maquinarias General | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 34538 |  |  | 0 | 34537.667 | 0 | 1898.349 | 28 | 4161.465 | 4770.048 | 19336.464 | 12 | 1215.48 | 0 | 0 | 3115.861 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295136 | ADM. DIRECTA.2019 Adquisición Repuestos e Insumos para Maquinarias y Equipos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 175702 |  |  | 0 | 159190.027 | 0 | 8714.073 | 25.17 | 6305.978 | 34649.749 | 4389.187 | 8073.239 | 36360.731 | 31827.582 | 28658.972 | 185.346 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295166 | ADM. DIRECTA . 2019 .Sistema de Monitoreo, Control y Gestion de Equipos.GPS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 11274 |  |  | 0 | 10827.932 | 0 | 2680.069 | 671.982 | 524.26 | 1446.001 | 0 | 512.883 | 1620.946 | 0 | 759.259 | 2612.532 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295258 | ADM.DIRECTA.2019. Comunicación Satelital y Servicios de Pronóstico Meteorológico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 4500 |  |  | 0 | 3875.336 | 0 | 0 | 0 | 3875.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295266 | ADM.DIRECTA .2019. Adquisición, Recargas y Mantención Extintores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 1134.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.978 | 572.212 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295274 | ADM.DIRECTA.2019. Adquisición de Herramientas, Materiales para Vehículos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 169.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.546 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295386 | CONVENIO 2019. RODILLOS. Norgrut SPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 60000 |  |  | 0 | 37181.131 | 0 | 0 | 0 | 11217.622 | 0 | 416.512 | 1578.238 | 9026.822 | 11935.093 | 3006.844 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295393 | ADM.DIRECTA.2019. Elementos de Protección Personal. EPP. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 46547 |  |  | 0 | 46546.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.035 | 7079.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38021.584 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295444 | ADM.DIRECTA 2019. Baños Químicos. Adquisición ,Arriendos yMantención | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 29096 |  |  | 0 | 24494.17 | 0 | 1487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9202.668 | 4601.334 | 4601.334 | 4601.334 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295449 | ADM.DIRECTA. 2019.- PLAZA DE PESAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 218046 |  |  | 0 | 178947.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178947.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295452 | ADM.DIRECTA 2019. LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1500 |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295454 | ADM. DIRECTA 2019.- Mantenció y/o Reparación Campamentos, Talleres, MAestranza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 1398.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295468 | ADM.DIRECTA.2019.Limpieza de Talleres y Campamentos( Fosas Sépticas) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295502 | ADM.DIRECTA 2019.Servicio Vigilancia Cuadrilla Lehada | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 139570 |  |  | 0 | 139569.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21856.968 | 18821.278 | 18214.14 | 0 | 26106.934 | 22354.864 | 32214.931 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295508 | ADM.DIRECTA.2019.Servicio Vigilancia Cuadrilla Reciclado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 147072 |  |  | 0 | 147071.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10321.427 | 38749.93 | 18214.283 | 0 | 37642.852 | 18523.806 | 23619.044 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295512 | ADM.DIRECTA.2019. Servicio de Vigilancia Cuadrilla Recebo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 292646 |  |  | 0 | 292645.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35357.023 | 19928.504 | 18642.795 | 26358.841 | 70462.619 | 61036.998 | 60859.128 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 295515 | ADM.DIRECTA 2019.- Servicio de Vigilancia Maestranza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 91903 |  |  | 0 | 84262.538 | 0 | 14637 | 7318.5 | 7318.5 | 7318.5 | 9233.752 | 7877.086 | 7639.8 | 3055.92 | 12223.68 | 7639.8 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 1785.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 3360.322 | 0 | 0 | 0 | 3360.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 552.735 | 0 | 0 | 0 | 552.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 11267.076 | 0 | 0 | 6341.404 | -4530.006 | 4640.526 | 2034.426 | -1393.688 | 704.658 | 2035.867 | 1245.929 | 187.96 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.708 | 959.438 | 139.03 | 11.149 | 0 | 221.969 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 244.701 | 0 | 0 | 0 | 20.578 | 8.973 | 27.415 | 0 | 0 | 101.888 | 0 | 85.847 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298883 | TÚNELES: Adquisición de elementos de seguridad vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3490 |  |  | 0 | 523.451 | 0 | 0 | 523.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299277 | PESAJE: SP N°24 Adquisición de reguladores de voltajes para Plazas Fijas de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 299804 | CONVENIO 2019 .CARGADOR FRONTAL.Taller Juan Mancilla Olave | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 145554 |  |  | 0 | 67574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28097.832 | 0 | 10045.641 | 0 | 20553.028 | 8877.599 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 299807 | CONVENIO.2019 MOTONIVELADORA.Juan Mancilla O. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 145000 |  |  | 0 | 77048.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9465.012 | 9716.499 | 0 | 3405.99 | 18094.491 | 22527.685 | 13838.395 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300112 | Reembolso Fiar Peaje Vehículo Pesado Of. Provincial Antofagasta.2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 8575 | 15414123 | YANINA DEL CARMEN CASTILLO MERINO | 0 | 7074.2 | 0 | 0 | 0 | 864.5 | 698.8 | 587.85 | 915.8 | 1176.55 | 1833.2 | 576.15 | 421.35 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300122 | Reembolso Fiar Peaje Vehículo Pesado Of.Provincial El Loa.2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 4123 | 14532353 | ANA MARIA PENA AGUILERA | 0 | 3122.1 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 694.2 | 379.2 | 337.2 | 564.5 | 427.2 | 490.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300123 | Reembolso Fiar Peaje Vehículo Liviano Of. Provincial El Loa.2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 500 | 14532353 | ANA MARIA PENA AGUILERA | 0 | 224.15 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 29.6 | 44.4 | 0 | 42.55 | 83.55 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300129 | Reembolso Fiar Peaje Vehículo Liviano.Of.Regional. 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 500 | 13642835 | PATRICIA DEL ROSARIO JAINA YANEZ | 0 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 297.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 11174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174.1 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300772 | TÚNELES: SP N°78 limpieza de fosa séptica, bodega de túneles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 572 |  |  | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301019 | LABORATORIO: SP N°83 Servicio de calibración de masas patrones de Laboratorio Regional de Vialidad Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 756 |  |  | 0 | 755.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.412 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301071 | PESAJE: SP N87 Reparación barrera en Plaza de Pesaje La Negra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 301 |  |  | 0 | 300.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 202.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 177.41 | 3.7 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 187.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 8360.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360.597 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302860 | PESAJE: SP N°126 Manteriales eléctricos para mantención de Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6410 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.361 | 110.403 | 0 | 535.197 | 227.039 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302880 | PESAJE:SP N°129 Adquisición de plumas de aluminio y cilíndricas para reparar brazos de barreras dañados en Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5850 |  |  | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302881 | PESAJE: SP N°130 Adquisición de barreras de paso para Plazas de Pesaje Fijas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9254 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302886 | PESAJE: SP N°133 Reparación de equipo de pesaje móvil de la Región de Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 445 |  |  | 0 | 444.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.106 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 27.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.401 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 303718 | Convenio 2019. Equipo Tractado | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 80000 |  |  | 0 | 22033.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.814 | 0 | 10009.509 | 0 | 5324.681 | 4236.876 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303809 | TÚNELES: SP N°147 Materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2353 |  |  | 0 | 127.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.782 | 33.155 | 60.236 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 303917 | CAMIONES PLANOS. Convenio 2019. Norgrut SPA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 120000 |  |  | 0 | 52820.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932.489 | 8637.008 | 22045.933 | 6084.6 | 6120.466 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 303919 | MAQUINAS ESPECIALES.Convenio 2019.- Juan Mancilla O. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 105000 |  |  | 0 | 8825.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.827 | 4345.346 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 303927 | Convenio 2019.Camiones Especiales .Norgrut SPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 145000 |  |  | 0 | 83144.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10559.668 | 27696.071 | 31238.779 | 3289.268 | 10360.747 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 304301 | CAMIONETAS CAD.Convenio 2019. J.Mancilla O. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 100000 |  |  | 0 | 21536.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6630.149 | 14906.037 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 160.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305098 | TÚNELES: SP N°189 Adquisición de materiales para mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 |  |  | 0 | 169.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.48 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305102 | TÚNELES: SP N°187 Compra de elementos de seguridad vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2499 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305104 | TÚNELES:SP N°188 Adquisición de Conos para trabajos de desvios en Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 685 |  |  | 0 | 28.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.665 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 305145 | EQUIPOS MENORES. Convenio 2019. Norgrut SPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 65000 |  |  | 0 | 9379.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864.561 | 3055.075 | 0 | 2459.415 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 305704 | CAMION ALJIBE. Convenio 2019. Norgrut SPA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 160000 |  |  | 0 | 35211.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15116.517 | 8481.893 | 11612.862 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 475.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.809 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 305999 | CAMION TOLVA. Convenio 2019.Juan Mancilla. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 51874 |  |  | 0 | 8026.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.41 | 5899.092 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306952 | TÚNELES: SP Nº 210 SP Nº 226 Adquisición de materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2932 |  |  | 0 | 119.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.155 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 307292 | Mejoramiento Ambiente Laboral (Administración Directa) M.A.L. 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 5938.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5938.7 | 0 | 0
Vialidad | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002755-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161192 | Modificacion del contrato nº161192 , Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-09-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 788399 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-11-18 | 2009-04-21 | 18/06/2009 | 14/08/2009 | 2009-08-15 | 2013-02-15 | COPIAPO | COPIAPO | Pln | 14997545.569 | 18522534 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 13033412.285 | 6701313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701313 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138148 | Modificacion del contrato nº138148 , Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76067191 | CONSORCIO CONPAX AGUA SANTA S.A. | 0 | -6701312.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6701312.586 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 27000054-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO III REGION SECTOR: EL MORRO - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2690 | Estudio de Ingeniería Camino Caldera Huasco y Mejoramiento El Morro Puerto Viejo | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 1998-03-28 | 1900-01-01 | 15/06/1998 | 03/07/1998 | 1998-07-03 | 2000-12-19 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, HUASCO | IPC | 0 | 274622 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 27000054-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO III REGION SECTOR: EL MORRO - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2690 | Modificacion del contrato nº2690 , Estudio de Ingeniería Camino Caldera Huasco y Mejoramiento El Morro Puerto Viejo | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2000-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30067734-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 , EL TRÁNSITO -JUNTA DE VALERIANO, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 126.922 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213198 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-23 | 2014-12-19 | 04/03/2015 | 11/05/2015 | 2015-05-12 | 2017-10-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 14271848.957 | 14600551 | 87049000 | VECCHIOLA S.A. | 15422129.784 | 25240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25240 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-04 | 2016-02-17 | 05/05/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-11-19 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 0 | 648517 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 632508.483 | 43798.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39982.279 | 0 | 0 | 0 | 564.678 | 3252 | 3658 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201022 | Modificacion del contrato nº201022 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3658 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278464 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-24 | 2019-06-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2022-12-16 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | IPC | 0 | 812429 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1006451.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2016-02-02 | 18/04/2016 | 14/07/2016 | 2016-07-15 | 2019-01-31 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | IPC | 12200565.515 | 7902125 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 7982615.455 | 298100.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255990 | 35256.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6854 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-05-16 | 17/10/2019 | 09/12/2019 | 2019-12-09 | 2022-11-23 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | IPC | 13624727.202 | 12494086 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 13601549 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6469.713 | 1379.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.334 | 386.512 | 106.505 | 769 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304916 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-B MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO (TRAMO FREIRINA - HUASCO) LOTES 1 AL 25 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8622 |  |  | 0 | 8621.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621.388 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 18/03/2016 | 18/05/2016 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 0 | 410916 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 416862.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Modificacion del contrato nº225423 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99890 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1234.276 | 999.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.628 | 0 | 903 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 05/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-28 | 2017-08-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Pln | 6200163.972 | 7668341 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 6997721.382 | 246862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246862 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Modificacion del contrato nº198572 , Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | -246472.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246472.76 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250713 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-10 | 30/05/2016 | 23/06/2016 | 2016-06-23 | 2018-02-13 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 365000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 352928.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21989 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30122835-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR PAIPOTE, RUTA 31 CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250713 | Modificacion del contrato nº250713 , Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Paipote, Ruta 31-CH, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21989 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 22/10/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 468814 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 486235.854 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 06/09/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-29 | 2021-07-16 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 833600 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8838.22 | 0 | 213161.78 | 665000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 250714 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/11/2016 | 2016-11-18 | 2020-03-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 440216 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 376319.192 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 250714 | Modificacion del contrato nº250714 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 72900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72900 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30126248-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5, COPIAPÓ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 693.459 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.628 | 15.934 | 887.438 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR - ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 213183 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 22/08/2014 | 02/10/2014 | 2014-10-02 | 2017-11-15 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 591060 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 628270.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278433 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 04/07/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2020-03-15 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 155175 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 101279.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19642.238 | 18486.526 | 18536.879 | 44614 | 57165 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299540 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 12/06/2019 | 17/07/2019 | 2019-07-18 | 2020-03-14 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 1336006.108 | 1344983 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 502629.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173773.93 | 210227.737 | 118628 | 867407 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263649 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31 CH, Copiapó, Región de Atacama (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-22 | 2017-05-04 | 16/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-11-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 272450 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 230000 | 37629.629 | 0 | 0 | 37622.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11830 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263649 | Modificacion del contrato nº263649 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31 CH, Copiapó, Región de Atacama (nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11830 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278452 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente Huasco y P. Superior FF.CC en Ruta Costera, en la Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-28 | 21/09/2018 | 29/10/2018 | 2018-10-29 | 2020-04-21 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 419684 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 215559.938 | 0 | 0 | 31597.958 | 0 | 0 | 0 | 178062.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899 | 223000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236053 | Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Huasco, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 24/12/2015 | 28/12/2015 | 2015-08-25 | 2016-04-14 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 217809 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 221905.63 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236053 | Modificacion del contrato nº236053 , Asesoría a la Inspección Fiscal para las obras de emergencia Provincia de Huasco, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | -1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1638 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272945 | Consultoria para rehabilitacion Pasarela Los Perales en Ruta C-495 provincia de Huasco Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 2017-07-28 | 2017-12-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 47700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27837.155 | 11114.34 | 0 | 0 | 0 | 11114.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10215 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272946 | Consultoria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-07-18 | 2017-10-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 129534 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 131580.129 | 53.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.923 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 14/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-07-13 | 2017-11-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 285961 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 246785.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44109 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272950 | Modificacion del contrato nº272950 , Consultaria para Rehabilitacion de caminos por Emergencia Prov. De Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272952 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 05/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-02-07 | 2019-03-07 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 406007 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 223000 | 139599.153 | 0 | 0 | 128077.746 | 0 | 11521.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55797 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272953 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-04-02 | 2019-03-02 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 393246 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 218194.756 | 185063.379 | 0 | 0 | 0 | 182847.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.151 | 0 | 601 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272953 | Modificacion del contrato nº272953 , Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Copiapo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -601 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272954 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 07/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-03-06 | 2018-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 258956 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 150000 | 111262.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111262.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236048 | Conservación por Emergencia Ruta C-177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta Asiento) - Cruce C-173 (Salar de Pedernales), Tramo Km. 0,000 al Km 23,100, Co | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | 2015-12-16 | 2016-07-13 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 2773925 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 2751337.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94951 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236072 | Conservación por emergencia Ruta C-459, Sector Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia, DM. 0.000 al DM. 54.000, Provincia de Copiapo, Región de Atacama. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 19/11/2015 | 16/12/2015 | 2015-08-22 | 2016-08-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 3046833 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3117805.07 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270744 | Conservación Ruta C-601, Sector Cruce Ruta 31CH (La Puerta)-Cruce Ruta 31CH (Los Colorados), Tramo KM 0,00 al KM 101,00 y Ruta C-341, Sector Cruce Ruta C-601 (Los Abuelos)-El Volcán, Tramo KM 0,00 a KM al 58,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, R | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-29 | 2018-06-14 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 2069594 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 2089174.776 | 13755.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13755.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270746 | Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector C | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-27 | 2019-01-31 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 4192233 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 3405737.621 | 904372.781 | 0 | 0 | 868316.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36056 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 2018-02-01 | 2018-06-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 215039 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 204005.427 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Modificacion del contrato nº270748 , Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 11003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11003 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270751 | Conservación por Emergencia Ruta C-495, Cruce C-485 (Juntas del Carmen) - Conay - Junta de Valeriano; km 0 al km 62 y Ruta C-551, Cruce Ruta C-495 - Los Tambos - Cruce C-495 km 0 al km 2,94, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 28/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-28 | 2018-10-15 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2995474 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2862449.735 | 196775.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196775.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270752 | C. por Emergencia C-475, km 0,3 al km1,83; R- C-487 km 0 al km 12; Ruta C-499 km 0 al km 4; R C-567 km 0 alkm 1,66; R C-469, km 4;2 al 4,3 R s/r; cruce C-475 cruce C-477 Chanchoquin km 0 al km 0,4 Prov Huasco | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 01/10/2018 | 26/10/2018 | 2018-01-30 | 2018-10-13 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2413246 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2463467.666 | 13938.795 | 0 | 0 | 0 | 3671.795 | 0 | 0 | 0 | 10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270753 | CONSERV. POR EMERGENCIA RUTA C-253, CRUCE C-269 (INCA DE ORO) CRUCE C-167 (TOPÓN AZUL) KM. 19 AL 48; R C-257, CRUCE R C-253 - FINCA CHAÑARAL ALTO, KM 0 AL 24,41; R C-289, CRUCE R C-257 (FINCA CHAÑARAL) CRUCE C-299 (EL PINGO); KM 0 AL 19,61; R C-167, CRUCE | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 24/08/2018 | 25/09/2018 | 2018-01-30 | 2019-03-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 6486838 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4450103.686 | 2229732.587 | 0 | 0 | 0 | 261228.125 | 0 | 0 | 0 | 1324854.27 | 628533.192 | 0 | 0 | 15117 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270754 | Conservación por Emergencia Ruta C-501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-Mina El Nevado; Km 4;150 - Km 13;000; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-07-04 | 03/10/2018 | 03/12/2018 | 2018-12-04 | 2019-09-15 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 1063837 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 1103130.103 | 0 | 0 | 148947.767 | 115752.912 | 62219.998 | 135078.598 | 49255.697 | 289494.567 | 183766.564 | 0 | 0 | 118614 | 4041 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272963 | Conservación Rutas C-13, S:Cruce Ruta 5(Chañaral)-Diego de Almagro-Llanta-Cuesta Asiento-La Ola- Cruce Ruta 31CH(complejo Maricunga),Tramo KM 4,00 al KM 59,00;Ruta C-179,S:Cruce Ruta C-13-Cruce C-163(cuesta Llanta),Tramo KM 0,00 al KM 22,00 Ruta C-163,S:C | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 18/12/2017 | 22/01/2018 | 2017-10-19 | 2018-07-29 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 4900253 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4986444.839 | 8852.119 | 0 | 0 | 0 | 8852.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272968 | Conservación Ruta C-33, Sector Cruce Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27/12/2017 | 15/02/2018 | 2017-11-30 | 2019-01-03 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 5751487 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 4727234.242 | 1090433.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090433.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52840 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272969 | Conservacion por Emergencia Ruta C-416, km 42 al km 57, Prov. De Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 18/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2018-10-03 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 901589 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 800469.521 | 115877.921 | 0 | 0 | 0 | 115877.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272974 | C. por Emergencia ruta C-459, cruce C-33 (Cuestecilla) Cruce C-350 (Rodeo) km 0 al km 52,93 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 06/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-01-30 | 2019-04-15 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 4190687 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 3404301.106 | 896757.423 | 0 | 0 | 403527.056 | 0 | 0 | 452258.762 | 0 | 38971.605 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272974 | Modificacion del contrato nº272974 , C. por Emergencia ruta C-459, cruce C-33 (Cuestecilla) Cruce C-350 (Rodeo) km 0 al km 52,93 Prov. Copiapo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77052800 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272975 | C.por Emergencia Ruta C-365, cruce Ruta 31CH -Quebrada San Miguel km 0 al km 46,68, Ruta C-401 Cruce c-33(San Eduardo)-Lomas Bayas km 0 al km 19,78 prov Copiapo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 22/08/2018 | 13/09/2018 | 2018-01-30 | 2019-01-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 4215698 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 3903802.634 | 417876.14 | 0 | 0 | 0 | 381846.14 | 0 | 36030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272977 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 13/02/2018 | 2017-10-17 | 2018-09-20 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 3509238 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 3385323.462 | 174888.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63095.085 | 0 | 111793 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272978 | C. por Emergencia Ruta C-431-cruce C-451-Cerro Blanco-Cruce C-451 (Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, Ruta C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-Los chancheros-Cruce C-350 (potrero seco) km 0 al 70,77 Prov. Copiapo- Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-04-10 | 13/09/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-06-21 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 4102229 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 376680.092 | 3829889.465 | 0 | 187678.364 | 841075.106 | 790313.047 | 777494.106 | 303236.038 | 782159.75 | 0 | 125539.246 | 0 | 0 | 22393.808 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272979 | Conservación Ruta C-489, Sector Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta C-489, Tramo KM 0,000 al KM 8,000; Co | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 24/09/2018 | 16/10/2018 | 2017-11-30 | 2018-08-09 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 3311712 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 3319218.865 | 79946.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65346.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272979 | Modificacion del contrato nº 272979 , Conservación Ruta C-489, Sector Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-San Felix-El Corral-Los Colorados, Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce Ruta | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8600 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-06-12 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 940037 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 758837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758837 | 92229 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272983 | C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 (El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 36,4 Prov. Huasco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 23/10/2018 | 15/11/2018 | 2018-01-09 | 2018-07-08 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 1023494 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 927924.21 | 125134.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121545.907 | 0 | 0 | 3589 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 275392 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-20 | 2018-09-26 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-13 | 2020-05-08 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 2207503 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 635623.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214131.998 | 267443.091 | 154048 | 1494506 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 275392 | Modificacion del contrato nº275392 , Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123024 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284765 | Conservación por Emergencia Ruta S/R cruce C-479 San Antonio km 0;000 al km 5;000 Ruta C-479 cruce C-485 (Vallenar) cruce C-455(los Morteros) km 0;000 al 30;000 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 05/06/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-31 | 2019-03-05 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 825396 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 468958.922 | 368526.406 | 0 | 277132.016 | 0 | 52362.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39032.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 286280 | Conservación por Emergencia Pasarela sector El Algarrobo Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 2018-05-24 | 2018-08-20 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 277137 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 223771.849 | 57418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57418 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 5611.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.872 | 0 | 3579 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 2502.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.57 | 553.386 | 80.702 | 161.404 | 80.702 | 103.76 | 23.058 | 1073 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301212 | Global Gastos Inherentes TRASLADOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 28500 |  |  | 0 | 169.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.466 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 1104.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 65.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30276472-0 | MEJORAMIENTO RUTAS C-120, C-112 Y C-110 SECTOR: CHAÑARAL-PAN DE AZUCAR - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120, C-112 y C-110 sector Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5 provincia de Chañaral; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-07 | 2015-08-12 | 20/08/2015 | 06/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-10-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 388208 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 371869.316 | 33450.12 | 0 | 0 | 0 | 2143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31307 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30276472-0 | MEJORAMIENTO RUTAS C-120, C-112 Y C-110 SECTOR: CHAÑARAL-PAN DE AZUCAR - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227690 | Modificacion del contrato nº227690 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120, C-112 y C-110 sector Chañaral-Pan de Azúcar-Ruta 5 provincia de Chañaral; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | -31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31300 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 272489 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de caminos Básicos años 2017-2018 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-12 | 17/11/2017 | 01/12/2017 | 2017-12-01 | 2018-09-27 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 205397 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 189348.105 | 20059.841 | 0 | 0 | 0 | 20054.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263349 | Conservación de la Red Comunal (Conservación camino Básico Ruta C-327; km 0;000 al km 21;000; Provincia de Copiapó; Región de Atacama) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-04 | 2017-03-01 | 13/04/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-30 | 2018-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2169217.233 | 1718937 | 78652020 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1745439.198 | -603.62 | 0 | 0 | -21073.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.313 | 0 | 0 | 0 | 19847 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272876 | Camino básico por Conservación Ruta C-440 sector cruce Ruta 5 Canto del Agua km 0;000 al km 17;800 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 28/09/2017 | 05/12/2017 | 2017-12-06 | 2018-09-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 1418417.223 | 1313090 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1331057.644 | 6465.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6465.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 21/12/2017 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 2729320.071 | 2742215 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 938713.966 | 1833718.168 | 0 | 680184.318 | 524965.001 | 328131.072 | 283957.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16480 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Modificacion del contrato nº272877 , Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 0 | 51030.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51030.71 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 888.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.988 | 0 | 595 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 1045.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.81 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 11/01/2017 | 03/03/2017 | 2017-03-03 | 2021-01-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 836870 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 401368.44 | 221307.072 | 0 | 43829.269 | 16812.193 | 18460.543 | 17987.654 | 18620.017 | 18103.462 | 18670.84 | 18705.888 | 18180.099 | 18860.107 | 13077 | 251566 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286255 | Asesoría a la Insp Fiscal contrato Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Huasco, Sector Oriente y sector Poniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Reg de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 08/03/2019 | 16/04/2019 | 2019-04-16 | 2021-12-01 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 731908 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 175297.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846.305 | 24628.469 | 25423.172 | 25528.507 | 0 | 48230.651 | 27640.842 | 615071 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286257 | Asesoria a la Insp Fiscal contrato Conserv. Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov Chañaral sector Oriente y Poniente II etapa Reg. De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 08/03/2019 | 16/04/2019 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 918645 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 178769.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25196.195 | 26869.338 | 25304.019 | 25963.142 | 25186.061 | 26177.229 | 24074 | 763785.382 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286258 | Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 08/03/2019 | 16/04/2019 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 915365 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 184175.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31490.692 | 25219 | 26066.055 | 26114.763 | 25325.892 | 26330.1 | 23629.245 | 778513.405 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | IPC | 7361703.907 | 6113874 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 3392962.363 | 1330313.396 | 0 | 230588.721 | 225226.68 | 94588.967 | 78330.894 | 111151.14 | 0 | 148114.595 | 59728.714 | 0 | 173701.685 | 208882 | 1777983 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | Modificacion del contrato nº254831 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120762 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254838 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 03/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | IPC | 7352662.953 | 6106949 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2722068.87 | 2096562.24 | 0 | 0 | 325730.566 | 119312.002 | 28996.8 | 87288.701 | 0 | 689012.171 | 0 | 0 | 0 | 846222 | 1596198 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 15/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-06 | 2021-03-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 6163103.697 | 5354253 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 2384159.299 | 1523860.194 | 0 | 219167.605 | 65876.315 | 192682.204 | 63771.308 | 200267.95 | 56607.945 | 179563.039 | 30659.002 | 129484.161 | 92049.452 | 293731.213 | 1643696 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 25/10/2016 | 01/03/2017 | 2017-03-02 | 2021-02-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6909343.21 | 6873070 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1774497.65 | 2224002.882 | 0 | 644271.175 | 720520.723 | 62651.131 | 33915.934 | 88647.775 | 84849.453 | 93079.53 | 123444.909 | 88948.953 | 79545.081 | 204128.218 | 3104027 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 08/09/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-19 | 2020-09-28 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | IPC | 6599943.056 | 5518861 | 78296030 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 2805455.171 | 973465.783 | 0 | 63520.936 | 178855.941 | 133428.285 | 36372.585 | 52941.664 | 150987.235 | 97358.676 | 32295.094 | 41449.152 | 31545.215 | 154711 | 1978448 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 05/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 6500794.695 | 6239061 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2254373.385 | 1351199.55 | 0 | 72720.798 | 192713.032 | 229431.363 | 100737.043 | 200512.76 | 23723.821 | 123149.284 | 70942.077 | 169525.069 | 47672.303 | 120072 | 2927029 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 06/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 6522616.511 | 5700760 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1506332.855 | 1553666.386 | 0 | 185782.944 | 287373.744 | 189549.703 | 84902.759 | 69190.73 | 201936.686 | 163996.794 | 99529.929 | 110474.287 | 80604.81 | 80324 | 2777922 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 7120.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.466 | 0 | 3524 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 8376.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.376 | 899.262 | 138.348 | 657.15 | 645.622 | 530.332 | 345.868 | 2624 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291589 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y accesos, Vallenar, Región de Atacama (NUEVO 2019) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-04 | 2019-06-13 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 2019-06-28 | 2020-10-10 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 199000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 27179.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10297.15 | 0 | 16882 | 174000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2018-09-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 0 | 274600 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 253591.25 | 4970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31321 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Modificacion del contrato nº236478 , Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 86420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86420 | 8679 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH SECTOR: PORTEZUELO 3 CRUCES - PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227666 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-22 | 09/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2019-09-08 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 0 | 453035 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 383120.826 | 76099.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27999.981 | 0 | 0 | 0 | 48100 | 13000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH SECTOR: PORTEZUELO 3 CRUCES - PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227667 | Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-15 | 2016-11-30 | 30/12/2016 | 08/02/2017 | 2017-02-09 | 2019-07-29 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 10913166.442 | 9093617 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 7891999.576 | 1372229.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258620.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113609 | 172000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH SECTOR: PORTEZUELO 3 CRUCES - PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 929.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.193 | 0 | 792 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH SECTOR: PORTEZUELO 3 CRUCES - PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 1091.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2020-03-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 0 | 251587 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 166815.117 | 56010.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24072.56 | 0 | 0 | 9580.48 | 0 | 0 | 22357 | 16000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Modificacion del contrato nº263657 , Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278435 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo KM 203,887 al KM 233,887, Comunas de Copiapó y Diego de Almagro, Provincias de Copiapó y Chañaral, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-28 | 2019-01-04 | 03/04/2019 | 26/04/2019 | 2019-04-26 | 2022-04-26 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 0 | 687184 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 716000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278431 | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-12-13 | 31/12/2018 | 20/03/2019 | 2019-03-20 | 2022-03-04 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | IPC | 6574659.781 | 6411502 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 908000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764355.546 | 143644.454 | 6157000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2020-04-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 0 | 887000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 260636.864 | 407619.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384619.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 272000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2020-03-04 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 215272 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 113310.033 | 78639.334 | 0 | 0 | 42935.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20509.2 | 15195 | 32349 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30457125-0 | MEJORAMIENTO PUENTE DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA C-17 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263664 | Modificacion del contrato nº263664 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2651 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 30/05/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-12 | 2022-03-18 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | IPC | 0 | 1035297 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 300919.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142557.973 | 158362 | 774000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278449 | Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento Nudos Viales Ruta 31-Ch (cruce Viñita azul) Copiapo y Ruta C-354 (cruce Bahía Inglesa) Caldera provincia de Copaipo Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-03 | 2018-06-08 | 26/06/2018 | 17/07/2018 | 2018-07-17 | 2019-03-14 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | IPC | 0 | 92721 | 89485200 | COZ Y CIA. S.A. | 46190 | 52230.14 | 0 | 0 | 30049.298 | 0 | 0 | 0 | 13776.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8404 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481101-0 | MEJORAMIENTO NUDOS VIALES 31-CH COPIAPO Y C-354 CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278442 | Mejoramiento Nudos Viales 31-Ch (Cruce Viñita Azul)Copiapo y C-354 (Cruce Bahía Inglesa) Caldera Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-05-02 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-03-17 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | IPC | 490256.022 | 439751 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 249999.876 | 198970.3 | 0 | 0 | 162617.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36347.909 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481102-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278455 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial año 2018-2019 Region De Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 22/07/2019 | 26/07/2019 | 2019-07-27 | 2020-03-23 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 677684.532 | 777856 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 608319.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124988.864 | 161596.722 | 321734 | 189000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481102-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 1849.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.76 | 1746 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283509 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial-Etapa Nº2 Catastro de elementos; Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-11 | 2019-01-17 | 18/02/2019 | 27/03/2019 | 2019-03-27 | 2020-01-21 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 280501 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 259534.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28299.645 | 35526.591 | 32807.658 | 34155.174 | 34353.239 | 33323.717 | 35397.4 | 25671 | 31006 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283509 | Modificacion del contrato nº283509 , Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial-Etapa Nº2 Catastro de elementos; Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 57989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57989 | 13888 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283515 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de la Red Vialaño 2018-2019 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-29 | 10/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-03-25 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 137800 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 31150 | 44085.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44085.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63919 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283515 | Modificacion del contrato nº283515 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de la Red Vialaño 2018-2019 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55330 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 291694 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2019-2020 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-13 | 01/07/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-15 | 2020-09-22 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 190540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 15070.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15070.5 | 0 | 0 | 178624 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 299398 | PAGO DE públicaCIONES VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 131.426 | 0 | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.242 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283504 | Conservación de la Red Vial (Conservación Períodica Ruta C-17 Km 90 al Km 117 Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-06-05 | 25/06/2018 | 18/07/2018 | 2018-07-19 | 2019-01-15 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 618699.862 | 538089 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540521.621 | 5236.958 | 0 | 5236.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283506 | Conservación Períodica Ciclovías Ruta C-30 y 31-CH-Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-08-24 | 09/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-19 | 2019-04-17 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 440078.279 | 471178 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 480073.737 | 0 | 77661.033 | 50014.651 | 0 | 65083.921 | 49853.37 | 151902.084 | 67507.407 | 0 | 0 | 14029.271 | 4022 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283559 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL(PASADAS ZONAS POBLADAS-TRAVESÍAS; RUTA C-495; SECTOR EL OLIVO- LA MARQUESA; PROVINCIA DE HUASCO - REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-26 | 08/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-23 | 2019-02-19 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | IPC | 326356.429 | 310305 | 99537890 | APIA SPA | 224109.462 | 90349.692 | 0 | 51856.643 | 0 | 0 | 38493.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291699 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Nudo Vial intersección Ruta 32-Ruta C-46 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-04-02 | 06/05/2019 | 17/05/2019 | 2019-05-18 | 2020-01-13 | HUASCO | HUASCO | IPC | 506231.688 | 482184 | 76009938 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 349941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349941 | 154403 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291713 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-350 km 33,9 al km 68,0 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 06/05/2019 | 13/06/2019 | 2019-06-14 | 2020-02-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 1172973.89 | 1154379 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1170257.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365896.937 | 96888.106 | 293229.637 | 414243.255 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 300562 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-411 km 0 al km 24,6 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-10-09 | 12/11/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-07-30 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 865648.483 | 808914 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895478 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 300563 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-163 km 0;000 al km 3;000. Cuesta Llanta, Provincia de Chañaral, Región de Atacama; Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-10-09 | 22/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-10-29 | 2020-06-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 500077.865 | 549298 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599306 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2088.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.196 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.24 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283492 | Asesoría a la Inspección Fiscal camino Básico por Conservación Ruta Costera C-10 sector Barranquilla Pajonales km 55;900 al km 88;000 Provincia de Copiapo Región de Atacama Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-29 | 2018-07-05 | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-25 | 2019-04-07 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 164950 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 72591.432 | 72338.518 | 0 | 0 | 0 | 54806.025 | 0 | 17532.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos-Años 2018-2019-Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-29 | 11/09/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-08 | 2019-08-04 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, FREIRINA, HUASCO | IPC | 0 | 221860 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 41828.568 | 175531.384 | 0 | 36841.184 | 22383.415 | 22498.782 | 0 | 45338.821 | 22705.111 | 0 | 25762.071 | 0 | 0 | 2 | 9000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283494 | Camino Básico por Conservación-Ruta Costera C-10 Sector Barranquilla-Pajonales KM 55;900 al KM 88;000 Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-25 | 25/06/2018 | 20/07/2018 | 2018-07-21 | 2019-05-17 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 3755428.891 | 3459228 | 76509732 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 2690017.906 | 819496.891 | 0 | 438878.899 | 108177.032 | 0 | 210770.994 | 0 | 0 | 0 | 61665.966 | 0 | 0 | 4 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283501 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-547 Sector Agua Amarga-Santa Juana-KM0;000 al KM 19;770-Provincia de Huasco- Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-06-15 | 11/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-31 | 2019-06-26 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 1446387.515 | 1546660 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1576875.203 | 0 | 0 | 629767.625 | 401467.507 | 155666.734 | 232668.576 | 63787.636 | 83317.125 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283503 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de Copiapó-Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-06-28 | 24/07/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-09 | 2019-06-05 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 3178143.532 | 2560147 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1219387.097 | 1378767.598 | 0 | 498323.435 | 392980.291 | 126054.029 | 0 | 304457.24 | 0 | 0 | 56952.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1235.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.383 | 0 | 765 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 1452.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 115.29 | 23.058 | 23.058 | 0 | 23.058 | 46.116 | 830 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278451 | Estudio Preinversión Mejoramiento Ruta C-354, Sector: Caldera - Bahía Inglesa, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-02 | 2018-05-18 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-08 | 2019-10-01 | COPIAPO | CALDERA | IPC | 0 | 197082 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 25000 | 174539.998 | 0 | 35600.141 | 0 | 0 | 46707.77 | 0 | 0 | 44113.862 | 17034.216 | 0 | 31084.009 | 0 | 2680 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30483193-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-354 S CALDERA - BAHIA INGLESA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278451 | Modificacion del contrato nº278451 , Estudio Preinversión Mejoramiento Ruta C-354, Sector: Caldera - Bahía Inglesa, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2480 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30484629-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 300830 | Conservación sistema de señalización informativa etapa II Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-14 | 2019-06-20 | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-06 | 2020-04-02 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 972077.68 | 952567 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 665999.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93775.738 | 276511.992 | 295712 | 350000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30484629-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE ATACAMA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 1665.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 1642 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278457 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 20/08/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2020-08-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | IPC | 0 | 691320 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 20652.96 | 401469.175 | 0 | 0 | 88476.815 | 141358.53 | 0 | 74133.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47518.86 | 49981.14 | 293350 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278457 | Modificacion del contrato nº278457 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52650 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 297981 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2019-2020 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2020-11-27 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 173000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34680 | 141000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 299398 | PAGO DE públicaCIONES VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 67.166 | 0 | 807.418 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 30/05/2019 | 25/06/2019 | 2019-06-26 | 2020-04-21 | COPIAPO | CALDERA | IPC | 2499346.947 | 2984137 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013978 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291765 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-225, km 0,000 al km 16,470, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 15/10/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | IPC | 1640714.369 | 2082876 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1812397 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 305510 | Camino Básico por Conservación; Ruta C-365; km 35;497 al km 55;338; Provincia de Copiapó; Región de Atacama; Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-22 | 2020-10-17 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 756302.162 | 0 | 76129826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763865 | Contratación de Obras
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 46.116 | 2030.768 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 11879.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 562.596 | 0 | 0 | 356.738 | 205.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 1241.5 | 0 | 0 | 0 | 629.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.751 | 406.027 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 5717.923 | 0 | 0 | 248.86 | 1038.857 | 342.436 | 0 | 687.484 | 390.436 | 0 | 1537.261 | 1472.589 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 296484 | APERTURA FIAR DE PEAJE PARA CAMIONETAS Y REVISIONES TECNICAS REGIONAL SRTA NATALY ASTORGA RUT 17492988-2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 814 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 296.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297115 | CONTRATO GLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | SR | 0 | 571745 |  |  | 0 | 571744.247 | 0 | 3495.198 | 95669 | 49463.532 | 20926.065 | 29013.814 | 93163.952 | 97634.114 | 46932.285 | 84640.155 | 50806.132 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297116 | CONTRATO DE GLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 404218 |  |  | 0 | 404217.279 | 0 | 64278.101 | 4952.22 | 8076.107 | 3675.493 | 29240.823 | 57428.787 | 77221.103 | 82442.434 | 35606.749 | 41295.462 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297118 | CONTRATO BLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 491282 |  |  | 0 | 341067.25 | 0 | 20735.36 | 49711.166 | 43204.239 | 31823.349 | 59137.536 | 50481.294 | 19085.152 | 23514.71 | 12660.453 | 30713.991 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297119 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1000000 |  |  | 0 | 820701.047 | 0 | 15271.958 | 44532.476 | 76015.921 | 119129.554 | 84907.593 | 133033.629 | 91023.073 | 107702.365 | 43945.452 | 105139.026 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297122 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 364795 |  |  | 0 | 364794.019 | 0 | 60026.21 | 7077.043 | 44479.542 | 37947.956 | 38888.203 | 2169.101 | 55157.241 | 31730.109 | 49164.916 | 38153.698 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297123 | GONTRATO GLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 106767 |  |  | 0 | 106766.414 | 0 | 9500.353 | 6183.002 | 12137.393 | 9191.441 | 13593.192 | 7270.468 | 3421.25 | 364.83 | 15460.276 | 29644.209 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297124 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS CUADRILLA DE RECEBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 227321 |  |  | 0 | 128991.821 | 0 | 0 | 25544.993 | 0 | 10684.974 | 13249.127 | 12897.184 | 16591.575 | 11000.717 | 16400.292 | 22622.959 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297125 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS CUADRILLA DE TRATAMIENTO SIMPLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 811229 |  |  | 0 | 594281.781 | 0 | 0 | 9558.77 | 57496.936 | 37139.9 | 46283.678 | 9341.5 | 2427.6 | 7282.8 | 192292.1 | 232458.497 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297127 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS INSUMO Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL PRP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 40000 |  |  | 0 | 38048.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.44 | 27516.554 | 0 | 5086.893 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297130 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 754345.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 259.182 | 754041.638 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297131 | CONTRATO GLOBAL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, TIERRA AMARILLA, VALLENAR | SR | 0 | 251920 |  |  | 0 | 251919.639 | 0 | 34860.158 | 20811.196 | 26564.157 | 19231.591 | 23739.311 | 27014.238 | 25969.121 | 22915.581 | 25473.783 | 25340.503 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.708 | 959.439 | 139.029 | 11.149 | 0 | 221.969 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 150.053 | 0 | 0 | 0 | 13.078 | 34.449 | 14.845 | 0 | 0 | 17.969 | 0 | 69.712 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.15 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 119.85 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 298522 | REEMBOLSO FIAR DE PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE NELSON TRONCOSO MORALES, RUN N° 8.699.818-1. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 5584 | 8699818 | NELSON TRONCOSO MORALES | 0 | 3566.35 | 0 | 0 | 0 | 573.3 | 391.7 | 154.65 | 990.4 | 545.8 | 412 | 498.5 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299431 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISION TECNICA CUENTA DANTE NATALY ASTORGA, OF.REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 2594 | 17492988 | NATALY ASTORGA SALAZAR | 0 | 800.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 152.3 | 298 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299434 | APERTURA FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE TERESA CORTES ROJAS RUN Nº 15.745.508-7 PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 110 | 15745508 | TERESA SOFIA CORTES ROJAS | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 11174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174.1 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 300762 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISIONES TECNICAS CUENTA DANTE TERESA CORTES ROJAS RUN Nº 15.745.508-7 PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 441 | 15745508 | TERESA SOFIA CORTES ROJAS | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9 | 0 | 0 | 109.1 | 86.8 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 302051 | REEMBOLSO FIAR PEAJES Y REVISION TECNICA CUENTA DANTE MARIA CASTILLO RUN Nº 9.278.372-3, PROV. CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 311 | 9278372 | MARIA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 107.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 2160.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.088 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 1087.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 304328 | MEJORAMIENTO AMBIENTES LABORALES- REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 107.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 307667 | REEMBOLOS FIAR DE PEAJE PARA CAMIONETAS Y CAMIONES OF REGIONAL CUENTADANTE PRISCILA QUIÑONES RUN 17.108.205-6 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 520 | 17108205 | PRISCILA CAROLINA QUINONES MARTINEZ | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 108.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.276 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40002757-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 309138 | REEMBOLSO FIAR PEAJES PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIA PESADA CECILIA CORTES CRUZ RUN Nº 8.363.354-9 PROV HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 93 | 8363354 | CECILIA CORTES CRUZ | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 291596 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta C-350 sector: Cerrillos (km 0) - Los Loros (km 34;300) Provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-03 | 2019-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2021-09-06 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 0 | 705000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 668000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 299398 | PAGO DE públicaCIONES VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 432.834 | 0
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2021-07-01 | HUASCO | FREIRINA | IPC | 0 | 0 | 76094363 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216300 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 299398 | PAGO DE públicaCIONES VIALIDAD REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 70.898 | 89.555 | 268.649 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20099770-1 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH TRAMO: GUANTA - BIFURCACION MINA DEL INDIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2700 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41-Ch; Sector Juntas del Toro Límite | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 1998-08-28 | 1900-01-01 | 04/11/1998 | 25/11/1998 | 1998-11-25 | 2001-08-11 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 246269 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20099770-1 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH TRAMO: GUANTA - BIFURCACION MINA DEL INDIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2700 | Modificacion del contrato nº2700 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41-Ch; Sector Juntas del Toro Límite | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2001-08-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1930 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20123963-1 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO RUTA D-705 SECTOR: EL ARENAL (ILLAPEL) - AUCO - LOS POZOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 208841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208841 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20123963-1 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO RUTA D-705 SECTOR: EL ARENAL (ILLAPEL) - AUCO - LOS POZOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308607 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA D-705 S:IILAPEL-AUCO-LOS POZOS REG COQUIMBO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 4159 |  |  | 0 | 4158.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.987 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACIÓN COSTANERA RÍO LIMARI (OVALLE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 27/02/2014 | 14/04/2014 | 2014-04-14 | 2017-01-14 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 874935 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 947981.134 | 13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13723 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20183456-0 | HABILITACIÓN COSTANERA RÍO LIMARI (OVALLE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 209626 | Modificacion del contrato nº209626 , Habilitación Costanera Río Limarí (Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 31277.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31277.123 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305986 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 831050 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-03-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-05-11 | 2021-08-04 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 4997646.719 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10076950 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6546.477 | 990 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 290.838 | 107.719 | 0 | 23.751 | 20.357 | 62.751 | 172.415 | 288.932 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 527.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.349 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298202 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 104 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 24776 |  |  | 0 | 24775.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24775.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298233 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 98 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 53 AL 99) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1034 |  |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305832 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 107 108 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-01-28 |  |  | SR | 0 | 7146 |  |  | 0 | 7048.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048.9 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306264 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. CAMINO 64D305 ALTOVALSOL-LAS ROJAS-PELICANA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1300 |  |  | 0 | 1299.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.63 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307231 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA V-592-2014 Lote(s) Nº 45-A MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA (LOTES 36 AL 52) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4411 |  |  | 0 | 4410.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410.479 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICIÓN PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213249 | Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-19 | 07/05/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-24 | 2017-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 4934000 | 4614243 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 4874328.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30058458-0 | REPOSICIÓN PUENTE ALTOVALSOL EN RUTA D-315, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213249 | Modificacion del contrato nº213249 , Reposición Puente Altovalsol, en Ruta D-315, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1994 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELÉN BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263711 | Mejoramiento camino 64D825: Cruce D377E (Limáhuida) - Almendrillo, sector: Salamanca - Quelén Bajo, Dm 33.750,00 a Dm 36.180,25; Provincia de Choapa Región de Coquimbo (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-17 | 2018-05-30 | 26/06/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-08-17 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 670643.992 | 804446 | 76008966 | COPER INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 9998.577 | 815410 | 0 | 141700.708 | 52580.291 | 49819.318 | 63946.765 | 0 | 108464.31 | 127323.02 | 93858.155 | 50814.89 | 0 | 126902.543 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELÉN BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1311.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.785 | 0 | 1008 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELÉN BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299646 | PASAJES Y PEAJES DE INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD REGION DE COQUIMBO AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELÉN BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 1117.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.692 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278450 | Estudio de Ingeniera de detalle "Mejoramiento Acceso Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte, Región de Coquimbo". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-27 | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-28 | 2020-01-21 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 290000 | 76582410 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 0 | 136749.986 | 0 | 0 | 38437.124 | 0 | 0 | 42342.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48451.353 | 7519 | 165250 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30070450-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278450 | Modificacion del contrato nº278450 , Estudio de Ingeniera de detalle "Mejoramiento Acceso Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte, Región de Coquimbo". | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76582410 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2250 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 194701 | Reforestación Ruta D-605 sector Soruco - Combarbalá, Dm 64.900 a Dm 78.003.73, Comuna de Combarbalá. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45010
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30093389-0 | REPOSICIÓN LABORATORIO DE VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 289698 | REPOSICION LABORATORIO DE VIALIDAD - EQUIPAMIENTO - REGION DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 26988 |  |  | 19987.246 | 7000 | 0 | 119.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.518 | 0 | 1627.842 | 2098.556 | 1098.534 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201071 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-23 | 2014-01-31 | 09/04/2014 | 16/06/2014 | 2014-06-16 | 2016-10-16 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 712891 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 707984.952 | 56408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56408 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201071 | Modificacion del contrato nº201071 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | -56407.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56407.979 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30095498-0 | CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308228 | PREMIO Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Coquimbo, Región de Coquimbo (Original 201070) | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-10-14 | 2020-10-14 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 9109.596 | 9110 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 9109.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9109.596 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-11 | 2016-05-24 | 08/06/2016 | 01/07/2016 | 2016-07-01 | 2017-12-23 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 443416 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 454051.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250727 | Modificacion del contrato nº250727 , Estudio de Ingeniería de detalle Construcción Acceso Poniente a Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2220 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274038 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente El Camarón, Comuna de Vicuña, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 14/09/2018 | 12/10/2018 | 2018-10-12 | 2020-01-12 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 373799 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139637.588 | 24363.749 | 25110.603 | 25903.633 | 50429.837 | 0 | 30554.59 | 88000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-11-24 | 2012-12-28 | 07/03/2013 | 02/04/2013 | 2013-04-03 | 2015-07-22 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 9302733.788 | 10305955 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 8469231.87 | 2230693.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230693.818 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185571 | Modificacion del contrato nº185571 , Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Región de Coquimbo (Nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-07-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76105997 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRANEX LTDA. | 0 | -2230694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2230694 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273554 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-05 | 19/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-10-06 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 5111114.065 | 5907737 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 567941.439 | 5027000 | 0 | 0 | 511468.52 | 0 | 341727.639 | 896297.508 | 0 | 0 | 322732.552 | 1427773.781 | 0 | 1527000 | 587000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273554 | Modificacion del contrato nº273554 , Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1671.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671.282 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 3084.972 | 0 | 0 | 0 | 242.106 | 322.808 | 403.51 | 161.404 | 161.404 | 0 | 357.394 | 138.346 | 1298 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 674.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGIÓN COQUIMBO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 189552 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui - todas sus comunas - I Etapa; Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-05-24 | 2012-06-25 | 10/12/2012 | 18/01/2013 | 2013-01-18 | 2014-06-12 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO, CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Pln | 2684725.918 | 3734821 | 79775100 | (SUSPENDIDO) CONSTRUCTORA EL SAUCE S. A. | 3847363.075 | 59119.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59119.603 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30113691-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGIÓN COQUIMBO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 189552 | Modificacion del contrato nº189552 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui - todas sus comunas - I Etapa; Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79775100 | (SUSPENDIDO) CONSTRUCTORA EL SAUCE S. A. | 0 | -59120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59120 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225425 | Asesoría a Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, Tramo DM 162.660 al DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-27 | 2016-01-07 | 05/02/2016 | 29/02/2016 | 2016-02-29 | 2018-07-29 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 0 | 734513 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 678149.715 | 87780 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.298 | 1674.487 | 308.215 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225424 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 30/12/2015 | 25/01/2016 | 2016-01-26 | 2018-07-14 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 10689119.731 | 11399919 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 11822858.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 205015 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central II Etapa, Region de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 24/06/2014 | 2014-06-24 | 2018-06-24 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 0 | 731452 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 796547.733 | 12507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12507 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206980 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-11 | 2014-01-15 | 17/03/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-11 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 0 | 721018 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 800218.798 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206980 | Modificacion del contrato nº206980 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, I Etapa, Region de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 206982 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, I Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-18 | 2014-09-17 | 25/09/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-11-27 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | IPC | 0 | 796184 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 838666.542 | 27343.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27343.503 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 27/05/2014 | 11/08/2014 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Pln | 5495762.601 | 5109634 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 5262426.769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 434494 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401561 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2014-02-11 | 30/05/2014 | 27/11/2014 | 2014-11-27 | 2018-11-06 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Pln | 4497801.874 | 4890974 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 4956417.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326056 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204756 | Modificacion del contrato nº204756 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana 1a. Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208745 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-11 | 2013-12-19 | 16/05/2014 | 19/06/2014 | 2014-06-19 | 2018-05-29 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Pln | 6999325.93 | 6624048 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 6749999.946 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 645977 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204758 | Modificacion del contrato nº204758 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central 2ª Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76232871 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -604221 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30127254-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR LIMAHUIDA - SOCAVÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 236397 | Reforestación Proyecto: Mejoramiento CBI Ruta D-37E, Pedehua - Illapel, sector Socavón- Limáhuida, Km. 74.000 a Km. 83.800. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 212795 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-30 | 2014-09-01 | 12/09/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-20 | 2018-10-20 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 735796 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 746164.727 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47752 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 212795 | Modificacion del contrato nº212795 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -47751.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47751.911 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-11 | 2014-04-23 | 20/05/2014 | 14/07/2014 | 2014-07-14 | 2018-07-23 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Pln | 6999657.778 | 7041427 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 6753085.917 | 391891.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391891.03 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30175225-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA - RED VIAL - REGIÓN DE COQUIMBO, 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 212794 | Modificacion del contrato nº212794 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, II Etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | -391891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391891 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-03-09 | 05/05/2016 | 25/05/2016 | 2016-05-25 | 2019-01-25 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 922191 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 714776.302 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Modificacion del contrato nº226940 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291679 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 352700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0.297 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 29/04/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2019-07-29 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 12018769.234 | 14459055 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 11695972.799 | 3450599.729 | 0 | 837235.48 | 0 | 0 | 727214.526 | 0 | 0 | 307154.843 | 0 | 458954.88 | 0 | 1120040 | 170000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291678 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco etapa 2 Puente Manqueha Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-12-20 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 885206.738 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 924600 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2317.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.104 | 0 | 1088 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 1054.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 391.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1755.232 | 500 | 0 | 0 | 62.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.252 | 0 | 64.792 | 47.501 | 253.703 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278448 | Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-595: Cruce Ruta 43 (Ovalle) - Hurtado, Sector: El Puerto - Serón, Dm 50,540 a Dm 60,300; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 09/07/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-10-05 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1917409.872 | 1818924 | 96528890 | MASERCO S.A. | 49993.633 | 1866370.065 | 0 | 365031.01 | 336958.812 | 407192.552 | 189860.966 | 153595.351 | 0 | 199272.263 | 57057.111 | 0 | 0 | 157402 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 707.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.309 | 0 | 251 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299646 | PASAJES Y PEAJES DE INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD REGION DE COQUIMBO AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 45 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 1858.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 0 | 242.106 | 219.048 | 80.702 | 161.404 | 1137 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30217223-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: EL PUERTO - SERÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 276.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 231674 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-24 | 2015-12-29 | 13/01/2016 | 09/03/2016 | 2016-03-09 | 2020-02-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 0 | 800523 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 577986.54 | 223220.154 | 0 | 36704.822 | 18379.663 | 18468.231 | 18517.625 | 18628.336 | 18636.852 | 18679.433 | 18713.498 | 18715.201 | 18868.493 | 18908 | 49966 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 231674 | Modificacion del contrato nº231674 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8966 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-09 | 2015-10-22 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-05 | 2019-12-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | IPC | 7495700.127 | 7214277 | 76259040 | FLESAN S.A. | 6175369.08 | 2474983.821 | 0 | 317039.953 | 89452.64 | 21707.591 | 56554.858 | 18077.565 | 67889.083 | 20224.696 | 49079.102 | 0 | 1834958.333 | 0 | 20000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 231673 | Modificacion del contrato nº231673 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Sur II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 875247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875247 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1756.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.695 | 0 | 216 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299646 | PASAJES Y PEAJES DE INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD REGION DE COQUIMBO AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 37.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 3400.088 | 0 | 0 | 0 | 161.404 | 322.808 | 403.51 | 322.808 | 242.106 | 219.048 | 80.702 | 80.702 | 1567 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 357.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 500.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.752 | 0 | 0 | 64.631 | 0 | 373 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270499 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2017-2018: Conservación Periódica Caminos: Ruta D-901, Cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km.26 a Km.35; Ruta D-903, Cruce D-901 (El Chircal)- Cruce D-901 (Jabonería), sector Km | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 14/09/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-10 | 2018-07-10 | CHOAPA | CANELA | IPC | 279490.957 | 443444 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 356258.608 | 53801.591 | 0 | 53798.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273348 | Conservación Red Vial por Emergencia: Camino Ruta D-453 Cruce Ruta D-595 (Pichasca) La Huerta-El Romeral, Sector Km 0,000 a Km 17,200 y Camino Ruta D-455: Cruce D-453 - Minilla, sector km 0,00 al km 7,63, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 2017-08-11 | 2018-04-28 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 719029 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 723775.627 | 4313.215 | 0 | 3794.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273352 | Conservación Red Vial Obras Emergencia: Caminos Ruta D-485 Cruce Ruta 41 CH, Rivadavia-Pisco Elqui-Alcohuaz, Sector Km.9.00 a Km.13.00, Provincia de Elqui; Ruta D-51, Cruce Ruta 43 (El Peñón)-Andacollo, Sector Km.19.0 a Km.24.00 Provincia de Elqui y Ruta | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-03-24 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1127557 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 1130555.497 | 8298.394 | 0 | 0 | 0 | 8298.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273355 | Conservación Red Vial por Emergencia Camino D-445: Cruce Ruta 41 CH (Vicuña)-Cruce D-595 (Hurtado), Sector: Km. 0,00 a Km. 30,00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-06-07 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 1455094 | 76943210 | ROCTERRA INGENIERIA Y SERVICIO LTDA. | 1437038.068 | 44784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44784 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273363 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Camino Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo, sector Km 13,50 al Km 27,00, Provincia de Elqui Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 23/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-04-18 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 0 | 436535 | 76215883 | ALVAC DEL PACIFICO S.A. | 437105.813 | 5119.146 | 0 | 0 | 5119.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273366 | Conservación Red Vial Obras de Emergencia: Caminos: - Ruta D- 595 Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón ,Sectores km 41,52 ; km 47,25 y km 58,428 , .- Ruta D-671 Cruce D-605 - Mina El Delirio, Prov. de Limarí, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21/11/2017 | 14/12/2017 | 2017-08-11 | 2018-05-03 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 1194560 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1210917.422 | 284.906 | 0 | 0 | 0 | 284.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274291 | Conservación Red Vial Emergencia Camino D-205: Cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-Cruce D-215 (Viñita Baja)-Caserones Sector Km. 4.00 al Km. 80.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-09-29 | 2018-08-10 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 1409258 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1439669.223 | 128.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278344 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2015-2017: Conservación Periódica Ruta D-487, Camino Cruce Ruta D-485 (Montegrande) - Cochiguaz- El Pangue sector Km. 0,00 a Km. 14,60; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2018-02-19 | 2018-04-04 | 12/06/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-02-02 | ELQUI | PAIGUANO | IPC | 304205.521 | 370011 | 99537890 | APIA SPA | 79998.866 | 297882.069 | 0 | 291752.688 | 0 | 0 | 6129.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291058 | Conservación de la Red Vial Básica: Conservación Periódica Ruta D-359, Camino Cruce Ruta D-287 (San Isidro) - Calingasta- Observatorio Mamalluca sector Km. 0,00 a Km. 4,92; Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-16 | 2018-12-28 | 28/02/2019 | 13/03/2019 | 2019-03-13 | 2019-08-10 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 161159.247 | 154519 | 76556221 | SEBUINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 156397.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50035.417 | 0 | 106362.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 490.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.182 | 0 | 59 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 438.1 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 253.636 | 115.29 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30224274-0 | CONSERVACION RED VIAL COQUIMBO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 69.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263716 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, Sector Illapel-Salamanca, Tramo DM. 19.700 al DM. 30.784, Comuna Salamanca, provincia Choapa, Región Coquimbo (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-28 | 2017-12-29 | 18/04/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-25 | 2020-07-25 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 0 | 561168 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 81000 | 293999.583 | 0 | 0 | 32112.396 | 48430.267 | 23665.306 | 25070.17 | 22520.16 | 25234.675 | 23935.478 | 26696.131 | 0 | 66335 | 217000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 22/06/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2020-01-11 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 9988881.891 | 12557960 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 600721.78 | 11999800.165 | 0 | 434678.986 | 411730.587 | 465197.491 | 0 | 698140.911 | 2294480.181 | 0 | 0 | 3272904.009 | 0 | 4422668 | 580000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Modificacion del contrato nº263717 , Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 3838.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.064 | 0 | 2399 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 1178.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.572 | 0 | 0 | 271.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 929.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.108 | 0 | 415.038 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6621.851 | 500 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.763 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289599 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 127 128 129 79-B 79-D 93 94 MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 37187 |  |  | 36547.843 | 639.073 | 0 | 639.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290372 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 79-B MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR ILLAPEL - SALAMANCA ETAPA II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 1841 |  |  | 0 | 1840.774 | 0 | 0 | 0 | 1840.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304248 | PAGO PERITO JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342975-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-110, SECTOR CRUCE RUTA 5 - LOS CHOROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 250738 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta D-110: Cruce Ruta 5 - Los Choros, sector Km. 3,70 a Km. 20,94. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-27 | 2016-12-23 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-05 | 2018-04-19 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 2292678.347 | 1988603 | 89831600 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2022620.264 | 2130.133 | 0 | 0 | 2125.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 262708 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-845, Cruce D-81 (Salamanca)- Zapallar, sector Km. 1,5 a Km. 11,00. Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-18 | 11/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2018-03-24 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 1065696.908 | 920178 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 917209.262 | 16262.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16256.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270421 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino Ruta D-457 Cruce Ruta D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra-Andacollo, sector Km. 0,04 a Km. 17,74; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-11-29 | 05/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2019-01-30 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1816576.031 | 2128757 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1196994.839 | 987470.571 | 0 | 986993.622 | 0 | 476.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270422 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-571; Cruce D-595 (Huampulla)- Cruce D-595 (Parral Viejo), sector Km. 0,00 a Km. 7,08; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-24 | 2017-10-12 | 08/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2019-02-18 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 733277.901 | 791756 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 705409.202 | 108194.492 | 0 | 91200.348 | 10408.356 | 0 | 6552.036 | 33.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270426 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Ruta D-719; Cruce D-605 (Las Ramadas)- Quebrada La Lucha- El Arrayán, sector Km. 0,00 a Km. 6,25; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 08/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2018-12-20 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 650129.13 | 624374 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 482440.388 | 161156.67 | 0 | 160188.804 | 0 | 967.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270427 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Camino La Higuera- Los Corrales - Altos de Pechén, sector Km. 3,36 a Km. 11,96; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-11 | 03/11/2017 | 12/02/2018 | 2018-02-12 | 2018-12-05 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 883887.256 | 822733 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 780111.783 | 66236.021 | 0 | 66236.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 270430 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2016-2018: Conservación Camino D-901: Cruce D-71 (Canela Baja)- Espíritu Santo- Cruce D-71 (Los Rulos), sector Km. 0,00 a Km. 13,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-17 | 03/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2018-10-23 | CHOAPA | CANELA | IPC | 1331324.4 | 1223432 | 96528890 | MASERCO S.A. | 1253777.815 | 9.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 412.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.788 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30370927-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 484.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263764 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 18/04/2018 | 10/08/2018 | 2018-08-10 | 2020-08-10 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 0 | 618321 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 89999.582 | 316000 | 0 | 27504.475 | 50829.768 | 26860.621 | 25561.038 | 27060.318 | 25782.112 | 0 | 29153.664 | 57055.057 | 12192.947 | 34000 | 250000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-16 | 09/07/2018 | 01/08/2018 | 2018-08-02 | 2020-07-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 17565175.4 | 15477988 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 104999.631 | 12530000 | 0 | 868008.307 | 0 | 803381.317 | 388085.408 | 1000508.409 | 1003985.476 | 890615.267 | 1018163.595 | 563288.64 | 272688.402 | 5721275.179 | 3772826 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | Modificacion del contrato nº263765 , Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12826 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2028.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.17 | 0 | 1450 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 195.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1210.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.21 | 0 | 726.316 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 12202.547 | 499.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.504 | 0 | 374 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283796 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 81 81-A 98 MEJORAMIENTO RUTA 597 SECTOR CAREN - TULAHUEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 28404 |  |  | 26332.481 | 2070.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 429.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.227 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 289000 | Estudio Geologico Construcción TAN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120000 | Estudio de Impacto Ambiental
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30379474-0 | CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278439 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimentación Ruta D-55, sector Embalse La Paloma-Ovalle, tramo DM 155.940,00 al DM 175.200,00, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-10 | 2019-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-12-30 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 624834 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 671000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278440 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector Embalse de La Paloma - Ovalle, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-10-20 | 2019-01-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-12-04 | LIMARI | OVALLE | IPC | 7291342.629 | 6899570 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7731000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291680 | Estudio de Ingeniería: Construccion Ruta Acceso Caleta Huentelauquén, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2021-07-24 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 0 | 164107 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 28750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28750 | 142000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 149.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 23/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-06-26 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 0 | 790997 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 272855.788 | 208357.596 | 0 | 31349.101 | 17438.981 | 17516.398 | 17563.521 | 17667.865 | 0 | 35394.635 | 17750.331 | 17752.014 | 17896.75 | 18028 | 335441 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 15/11/2017 | 11/01/2018 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 0 | 799898 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 186546.969 | 208862.358 | 0 | 31151.029 | 0 | 35129.124 | 17653.912 | 17759.431 | 17767.94 | 17808.786 | 17841.123 | 17842.824 | 17989.189 | 17919 | 431379 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 27/09/2018 | 15/11/2018 | 2018-11-15 | 2022-10-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 0 | 743409 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 198628.703 | 0 | 36717.54 | 15981.699 | 16040.223 | 16082.929 | 0 | 16179.414 | 32411.024 | 16253.755 | 16255.336 | 16389.783 | 16317 | 586372 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 14/11/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-27 | 2022-11-27 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 0 | 755619 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 174492.673 | 0 | 10799.596 | 16154.765 | 16220.085 | 16263.493 | 16359.955 | 16367.994 | 16404.971 | 16435.517 | 16437.125 | 16572.172 | 16477 | 627290.39 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274827 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 16/04/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-10 | 2023-05-10 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 0 | 794285 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 95498.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26119.548 | 17079.721 | 17278.233 | 17420.19 | 17600.64 | 741723.146 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 18/05/2017 | 27/06/2017 | 2017-06-27 | 2021-06-06 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 7963460.068 | 6396695 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1579891.342 | 1829546.95 | 0 | 136564.994 | 167921.396 | 0 | 277622.304 | 95699.428 | 0 | 509379.52 | 0 | 308412.308 | 0 | 333947 | 3339033 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263959 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 13/09/2017 | 06/11/2017 | 2017-11-06 | 2021-10-16 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | IPC | 7575013.068 | 6498519 | 96528890 | MASERCO S.A. | 1749983.385 | 1333319.255 | 0 | 432204.646 | 134186.765 | 127518.133 | 142259.261 | 85723.874 | 0 | 150664.948 | 99059.345 | 61701.283 | 0 | 100001 | 3748948 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263959 | Modificacion del contrato nº263959 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107972 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 28/03/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2022-06-12 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | IPC | 7056286.737 | 5924832 | 76259040 | FLESAN S.A. | 72467.854 | 1748791.891 | 0 | 388198.048 | 146102.244 | 150274.145 | 177469.886 | 144220.638 | 0 | 245666.37 | 132949.952 | 167070.608 | 0 | 196840 | 4821868 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Modificacion del contrato nº274818 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 372417.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372417.54 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 18/07/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-12 | 2022-08-22 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | IPC | 7100000 | 5643811 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2266459.82 | 0 | 300683.208 | 155179.42 | 150546.988 | 214723.351 | 70443.039 | 0 | 561460.592 | 176322.049 | 127093.173 | 0 | 510008 | 3558342.905 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 06/08/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-20 | 2022-08-30 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | IPC | 5800000 | 4899986 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 1761955.906 | 0 | 353488.639 | 151446.547 | 140540.202 | 158953.944 | 0 | 0 | 475996.913 | 0 | 233243.661 | 0 | 248286 | 3442629.302 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 6594.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5706.305 | 0 | 888 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 13295.627 | 0 | 0 | 0 | 380.452 | 726.318 | 2059.638 | 916.133 | 936.018 | 823.868 | 1155.066 | 1272.501 | 5025.633 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 1694.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30458379-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, PROV. CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 69.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30458379-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, PROV. CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291682 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: Ruta D-37 E, Pedegua - Illapel, sector Tilama-Caimanes, Dm 37.154,10 a Dm 53.230,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 18/07/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-03 | 2020-06-29 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 3572435.68 | 2670613 | 89831600 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 201500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201500 | 2531000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288470 | Caminos Básicos por Conservación: Conservación Periódica Camino Salamanca - El Consuelo; sector Dm. 0,00 a Dm. 0,900. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-19 | 2020-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-16 | 2020-08-13 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 140310.011 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-05-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2021-06-28 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-06-07 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | IPC | 10345077.68 | 10665517 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12028000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 202.561 | 6819.24 | 0 | 0 | 0 | 119.502 | 3234.337 | 120.704 | 61.071 | 251.793 | 166.25 | 0 | 1523.583 | 1342 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301024 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2038 |  |  | 0 | 2037.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304254 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3094 |  |  | 0 | 3093.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3093.723 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACIÓN RUTA 41-CH SECTOR: BIFURCACIÓN LAS ROJAS - BIFURCACIÓN A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 10/08/2017 | 2017-08-10 | 2019-12-28 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 567000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 372420.336 | 212039.975 | 0 | 0 | 0 | 46829.475 | 0 | 0 | 0 | 42056 | 0 | 0 | 0 | 123154.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACIÓN RUTA 41-CH SECTOR: BIFURCACIÓN LAS ROJAS - BIFURCACIÓN A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Modificacion del contrato nº263819 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 137000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30468533-0 | AMPLIACIÓN TERCERAS PISTAS RUTA D-51 SECTOR: CUESTA SAN ANTONIO - ANDACOLLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 273258 | Mejoramiento Ruta D-51, sector Cuesta San Antonio; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-30 | 01/02/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2018-10-06 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 1201725.569 | 927782 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 946996.092 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291009 | Asesoría a la Inspecciona fiscal Conservación Red Vial y Caminos Básicos Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 155000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 109.522 | 410.475 | 0 | 0 | 186.186 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 158.586 | 0 | 6 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283210 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino D-749, Cruce D-597 - Semita - Cruce D-597 (El Peñón), sector Km. 4,60 a Km 5,00; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 24/08/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-20 | 2019-05-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 422445.954 | 453453 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 461097.59 | 0 | 135693.872 | 73039.228 | 111417.138 | 92194.16 | 0 | 48753.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283211 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Caminos: Ruta 64S2887 Cruce D-377-E (El Espino)- Cruce D-377-E (Socavón), sector Km 0,0 a Km 6,92; Ruta 64S2855 Cruce D-377-E (Limáhuida)- Lanco, sector Km. 2,0 a Km. 5,16; Ruta 64S2889 Cruce Rut | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-03 | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-24 | 2019-06-06 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 349588.204 | 327231 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 332381.693 | 0 | 144693.109 | 75920.922 | 0 | 85719.043 | 0 | 23100.775 | 0 | 2836.51 | 111.334 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283215 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino 64S3673, La Higuera - Los Corrales- Altos de Pechén, sector Km. 0,30 a Km. 0,39; Provincia de Limarí - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-03 | 16/08/2018 | 05/09/2018 | 2018-09-05 | 2019-05-03 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 332302.978 | 393619 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 69999.552 | 328847.94 | 0 | 242429.977 | 63917.415 | 0 | 0 | 22390.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.677 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290233 | Conservacion Red Vial Región de Coquimbo 2019: Conservacion Periodica Puente Monte Patria de la Ruta D-55 camino Combarbalá - Monte Patria - Ovalle, Km 69,280 Comuna de Monte Patria Provincia de Limarí, Region de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2020-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-17 | 2020-09-13 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 466819.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490160 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290234 | Conservacion de la Red Vial Básica: Conservacion Periodica Puentes Pupio Km 9,8; Cavilolén Km 21,0; Canelillo 1 Km 30,0 ; Canelillo 2 Km 32,0 y Confluencia Km 39,00 en ruta 47, Ruta 5(Los Vilos) - Illapel, Comunas de Los Vilos e Illapel, Provincia de Cho | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-13 | 2021-10-05 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | IPC | 1055343.051 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1771034 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291001 | Conservacion de la Red Vial Básica: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-595, Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón, sector Km. 28,27 a Km. 38,47, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-01 | 2019-03-29 | 04/04/2019 | 27/06/2019 | 2019-06-27 | 2020-02-22 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 1343198.815 | 844135 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 875119.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461424.651 | 361597.338 | 52098 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291001 | Modificacion del contrato nº291001 , Conservacion de la Red Vial Básica: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-595, Cruce Ruta 43 - Samo Alto - Hurtado - Pabellón, sector Km. 28,27 a Km. 38,47, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 43213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43213 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291002 | Conservacion de la Red Vial Comunal: Programa de Sello y Recapados, Camino D-635, Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles - Cruce ruta D-617, sector Km. 5,35 al Km. 17,43, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 25/03/2019 | 10/04/2019 | 2019-04-10 | 2019-10-07 | LIMARI | OVALLE | IPC | 474522.615 | 374981 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 415621.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176850.273 | 138836.357 | 0 | 49581.059 | 34516.569 | 15837 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291003 | Conservacion de la Red Vial Comunal: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-575, Cruce D-505 (Limarí) - Llanos de Limarí, sector Km. 0,0 a Km. 6,40, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-04 | 2019-03-19 | 25/03/2019 | 10/04/2019 | 2019-04-10 | 2019-11-06 | LIMARI | OVALLE | IPC | 252345.45 | 220649 | 76009938 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 225500.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174720.724 | 15890.201 | 24700.001 | 0 | 0 | 10190 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291003 | Modificacion del contrato nº291003 , Conservacion de la Red Vial Comunal: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-575, Cruce D-505 (Limarí) - Llanos de Limarí, sector Km. 0,0 a Km. 6,40, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76009938 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 67154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67154 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291004 | Conservacion de la Red Vial Comunal: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-673: La Higuera - Los Corrales Altos- Altos de Pechén, sector Km. 0,0 al Km. 3,37, y Camino D-507: Cruce D-55 - Huallillinga - Santa Catalina - Cruce D-615 (Ovalle), sector Km. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-04 | 2019-03-19 | 02/04/2019 | 29/04/2019 | 2019-04-29 | 2019-11-25 | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI | IPC | 198178.673 | 213665 | 76009938 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 219831.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182055.782 | 37776 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291004 | Modificacion del contrato nº291004 , Conservacion de la Red Vial Comunal: Programa de Sellos y Recapados, Camino D-673: La Higuera - Los Corrales Altos- Altos de Pechén, sector Km. 0,0 al Km. 3,37, y Camino D-507: Cruce D-55 - Huallillinga - Santa Catali | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76009938 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11161 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291005 | Conservación de la Red Vial Comunal Programa de sellos y recapados: Conservación Periódica Camino D-805 Cruce D-81 (Illapel) - Carén -Las Burras, sector Km. 0,00 a Km 10,80; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-08-26 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 720542.858 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 742339 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300206 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2018-2020:Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Camino D-293, cruce Ruta 41 Ch- cruce D-283 (La Campana) Dm 300 a kDm 760 y camino D-823, cruce 41 CH (Andcollito)-La Campana-cruce ruta 41 CH ( | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-20 | 2020-07-19 | ELQUI | VICUÑA | IPC | 340194.126 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350744 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300207 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Camino D-727, Cruce D-597 (Puente Los Ponios)-Escuela Los Perales de Campanario, sector Dm. 0,00 a Dm 21850,00 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-07-27 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 434802.045 | 0 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 456550 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300208 | Conservación Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Camino Ruta D-457 Cruce D-595 (Samo Alto)- Cuesta de Piedra- Andacollo, sector Km 0,0 a Km 17.740,00 y camino antiguo Ruta 43, sector Km. 0,00 a Km. 510,00, Comunas de Río | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-19 | 2020-01-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-16 | 2020-11-11 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 385811.983 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 397613 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300209 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Rurta D-767 Cruce D-597 (Tulahuén)- La Cisterna - Cruce D-597 (Puente El Cuyano) sector Dm 0,0 a Dm 4650; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí - Región de Coqu | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-16 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-07-13 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 289446.781 | 0 | 12842360 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310123 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 302138 | Conservacion de la Red Vial Básica: Conservacion Periodica Puente Socos de la Ruta 45, Camino Cruce Ruta 5 (Socos) - Ovalle, Km 0,617; Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 26/08/2019 | 05/09/2019 | 2019-09-05 | 2020-03-03 | LIMARI | OVALLE | IPC | 633164.49 | 790659 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 29719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29719 | 693250 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304530 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL: CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE MENOR MANQUEHUA EN CAMINO CRUCE D-81 (EL BOLDO)-CUNLAGUA-LA JARILLA SECTOR KM 7,41 Y PUENTE MENOR NOCUY EN CAMINO CRUCE D-377-E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO KM 48,94; PROVINCIA DE CHOAPA - REGI | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 390851.383 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154841 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304531 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica Puente menor Calicanto en ruta D-875, cruce ruta 5 (Quilimarí), cruce D-377E (Tilama), Dm.29.900,00 y Puente menor El Arrayán en ruta D-969, cruce D-875 (Los Loros)-El Arrayán, Dm | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-13 | 2020-10-10 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 285770.815 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360710 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304532 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Puente Menor Alcohuaz en camino Cruce Ruta 41 Ch (Rivadavia)-Pisco Elqui-Alcohuaz Km 34,60;Puentes menores Huanta (Antiguo), Huanta 1,2 y 3 Kms 0,02 1,62 1,66 y Km 5,49; Puente Menor Algarrobal (A | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486155 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304533 | Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-L | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-20 | 2021-04-15 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 709780.336 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721229 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304534 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica Puente Menor San Marcos en camino cruce D-55 (San Marcos)-El Quillay-Cruce D-605 (Manquehua) Sector Km 1,10; Puente Menor Pama en camino Cruce D-895-Pama-Valle Hermoso sector Km 3,74 Provincia de | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304567 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2018-2020: Conservación Periódica Sello Asfáltico Ruta D-865, cruce ruta 47 (Estación Las Vacas) - Cruce D-377E (Caimanes), sector Dm 0,00 a Dm 25470,00 y Ruta D-881, Cruce D-865 (El Tipai)-cruce ruta D-377E (varia | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-08-22 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 1625818.258 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1674593 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304574 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica de Sello y Recapados Camino Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Km 0,00 al Km 10,5 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2515.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.082 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299646 | PASAJES Y PEAJES DE INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD REGION DE COQUIMBO AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 2.55 | 65 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 4922.828 | 0 | 0 | 0 | 403.51 | 495.74 | 714.788 | 368.924 | 403.51 | 288.222 | 426.568 | 449.626 | 1371.94 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 559.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 14/05/2019 | 04/07/2019 | 2019-07-04 | 2023-06-04 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | IPC | 0 | 803662 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 49830.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17554.028 | 32276 | 831875.53 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 12/06/2019 | 21/08/2019 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | IPC | 5005883.75 | 4500277 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 149999.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64721.841 | 85278 | 4594125.889 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282503 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-305 cruce Ruta 41 Ch (Quebrada de Monardez) - Alfalfares, sector Km. 0,22 a Km. 6,48; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 09/11/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-08-15 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 803289.559 | 764114 | 89831600 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 0 | 783442.002 | 0 | 0 | 30110.235 | 48019.921 | 120007.107 | 200010.744 | 197312.759 | 0 | 184775.236 | 0 | 0 | 3206 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282506 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 - 2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce D-555 (Sonora) - Camarico- Cruce D-635 (Chalinga), sector Km. 0,00 a Km. 13,77; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-21 | 27/09/2018 | 28/11/2018 | 2018-11-28 | 2019-09-24 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1647211.727 | 1494856 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 1187743.729 | 0 | 0 | 65165.471 | 169121.465 | 250138.169 | 156010.632 | 0 | 50899.988 | 425215.004 | 0 | 0 | 71193 | 196000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282506 | Modificacion del contrato nº282506 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 - 2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-629: Camino Cruce D-555 (Sonora) - Camarico- Cruce D-635 (Chalinga), sector Km. 0,00 a Km. 13,77; Provincia de L | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 26012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282509 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 -2020): Caminos Básicos por Conservación: Camino D-803: Cruce D-895 (Aucó) - Alcaparrosa, sector DM. 0,00 a DM. 13,50; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-21 | 11/09/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-08 | 2019-07-06 | CHOAPA | ILLAPEL | IPC | 1551793.162 | 1318281 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 1346215.127 | 0 | 31154.884 | 74871.85 | 113212.764 | 170677.567 | 304698.015 | 519929.464 | 130941.598 | 0 | 0 | 0 | 728.985 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283387 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020): Camino Básico por Conservación: Ruta D-430; Cruce Ruta 5 (Tongoycillo) - Cruce D-440 (Acceso norte Tongoy) sector Km. 0,00 a Km. 3,57; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-10 | 03/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-24 | 2019-05-22 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 463056.195 | 415580 | 76313651 | CONSTRUCTORA MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS EIRL | 19999.315 | 402384.837 | 0 | 139711.669 | 99536.263 | 84274.834 | 0 | 76362.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283388 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020) Camino Básico por Conservación: Camino D-479; Cruce Ruta 43 (Bramadero) - La Chupalla - Cruce D-457, sector Km. 23,50 a Km. 38,40; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-28 | 11/09/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-11-08 | ELQUI | ANDACOLLO | IPC | 1949762.209 | 1650046 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 1453663.591 | 0 | 83389.058 | 77110.201 | 144169.367 | 113530.27 | 177280.979 | 0 | 561679.716 | 0 | 0 | 0 | 296504 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283388 | Modificacion del contrato nº283388 , Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020) Camino Básico por Conservación: Camino D-479; Cruce Ruta 43 (Bramadero) - La Chupalla - Cruce D-457, sector Km. 23,50 a Km. 38,40; Provincia de Elqui, Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 115290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115290 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283392 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020). Camino Básico por Conservación: Ruta D-625: Cruce Ruta 45 (Altos de la Chimba) - Sonora- Cruce D-555, sector Km. 0,00 a Km. 9,362; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 07/09/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-08 | 2019-08-05 | LIMARI | OVALLE | IPC | 1059341.604 | 1084188 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 1144754.033 | 0 | 45919.814 | 245330.036 | 301159.585 | 177302.732 | 106371.578 | 0 | 58404.297 | 89695.991 | 0 | 0 | 120570 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283400 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 -2020): Camino Básico por Conservación; Camino D-743: Cruce D-597- Mialqui, sector Km. 0,02 a Km. 0,90 y Km. 1,57 a Km. 1,93; Camino D-745: Cruce D-743- Mialqui Oriente, sect. Km. 0,23 a Km.1,12. Camin | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-07 | 27/09/2018 | 19/11/2018 | 2018-11-19 | 2019-09-15 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 774307.288 | 846728 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 866890.52 | 0 | 8500.015 | 15796.616 | 23998.444 | 82113.607 | 0 | 413939 | 0 | 123508.469 | 0 | 0 | 199034.369 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283402 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 - 2020). Camino Básico por Conservación: Ruta D-825, Cruce D-377-E (Limáhuida) - Almendrillo, sector Puente La Maroma - Acceso a Batuco, sector Km. 65,00 a Km. 72,50; Provincia de Choapa, Región de Coq | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 03/09/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-18 | 2019-07-01 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | IPC | 866214.602 | 784679 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 799254.513 | 0 | 24582.408 | 203481.382 | 248880.168 | 152532.936 | 47740.319 | 105645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16392 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4470.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3777.737 | 0 | 693 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299646 | PASAJES Y PEAJES DE INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD REGION DE COQUIMBO AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 65.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 15.3 | 22.95 | 7 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 7143.318 | 0 | 0 | 0 | 618.429 | 692.853 | 733.684 | 619.451 | 858.454 | 412.99 | 159.323 | 0 | 3048.134 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 911.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278446 | Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-37 E Pedegua - Illapel - Túnel Las Palmas - Tilama, sector Túnel Las Palmas - Tilama, Dm 26.138,00 a Dm 37.154,10; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-06-15 | 09/07/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-20 | 2019-07-17 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 2650858.563 | 2165374 | 99537890 | APIA SPA | 29996.331 | 2245867.856 | 0 | 183915.435 | 0 | 0 | 154406.559 | 422218.551 | 218006.621 | 279729.018 | 342343.903 | 174038.615 | 161812.154 | 309397 | 6000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278446 | Modificacion del contrato nº278446 , Camino Básico Intermedio: Mejoramiento Ruta D-37 E Pedegua - Illapel - Túnel Las Palmas - Tilama, sector Túnel Las Palmas - Tilama, Dm 26.138,00 a Dm 37.154,10; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 212852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212852 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1707.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.282 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299646 | PASAJES Y PEAJES DE INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD REGION DE COQUIMBO AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 297.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 3684.508 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 299.75 | 184.462 | 472.682 | 530.326 | 334.336 | 495.74 | 415.038 | 883 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30482035-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TUNEL LAS PALMAS - TILAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 302552 | COMISIONES DE SERVICIOS INSPECTORES FISCALES - 2019 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 5478 |  |  | 0 | 449.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485976-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290725 | Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-03-01 | 2019-04-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-02 | 2021-10-23 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384010 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278434 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-27 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 2018-08-10 | 2020-06-30 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 0 | 231000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 56218.572 | 127250.397 | 0 | 0 | 0 | 39435.067 | 0 | 0 | 21351.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66464 | 56800 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278434 | Modificacion del contrato nº278434 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1200 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 200.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.001 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 68887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68887 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306266 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. CBI RUTA D-595 S: SERON-HURTADO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 2814 |  |  | 0 | 2813.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.214 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-11-01 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 822600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-02-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-06 | 2024-03-16 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | OTR | 7134448.602 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7238399.602 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291009 | Asesoría a la Inspecciona fiscal Conservación Red Vial y Caminos Básicos Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 184000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 390 | 0 | 0 | 58.411 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.449 | 0 | 237.729 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291007 | Camino Basico por Conservación: Camino D-269, Cruce Ruta 41 CH (Las Rojas) - Quebrada de Talca - Cruce D-425 (El Arrayán), sector KM. 3,500 a Km. 7,260. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-17 | 14/05/2019 | 03/06/2019 | 2019-06-03 | 2019-10-31 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 462228.235 | 417387 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 582696.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215889.059 | 87672.096 | 157696.408 | 121438.732 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291008 | Camino Basico por Conservación: Camino D-775, Cruce D-895 - Pama - Valle Hermoso, sector Km. 0,000 a Km. 1,28 y km 4,14 a km 7,07 Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-04-03 | 15/04/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-10 | 2019-12-07 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 543972.441 | 489045 | 77616350 | OBRAS CIVILES J F LIMITADA | 0 | 299000.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109998.479 | 189002 | 53559 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299025 | Conservación Caminos Básico Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Basico por Conservación: Camino D-267, Cruce Ruta 41 CH (Las Rojas) - Cruce D-263(El Rosario), sector Km 0,00 al Km 2,84, Provincia de Elqui, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-20 | 2020-08-18 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 353112.228 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364006 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299027 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2019-2021:Conservación Camino D-783, Cruce D-775 (Matancilla) - Cruce D-775(Valle Hermoso), sector Dm. 0,00 a Km. 3880,00 Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-08-26 | LIMARI | COMBARBALA | IPC | 472162.763 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489102 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299031 | Conservación Caminos Basicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Básico por Conservación: Camino D-901, Cruce D-71 (Canela Baja) - Espiritu Santo - Cruce ruta D-71 (Los Rulos), sector Dm 60000 al Dm 67000, Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-20 | 2020-10-17 | CHOAPA | CANELA | IPC | 918988.255 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 946558 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304577 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino básico por conservación Ruta D-415, cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-Cruce D-51 (El Peñón) Sector Km 11,900 a Km 15,900 Provincia de Elqui - REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-20 | 2020-08-18 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 544266.413 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560774 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299646 | PASAJES Y PEAJES DE INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD REGION DE COQUIMBO AÑO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 2306.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.138 | 330.207 | 1756 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294135 | Conservación Red Vial por Administración Directa Vialidad IV Región (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 2312965 |  |  | 0 | 1605443.976 | 0 | 12992.359 | 55156.483 | 163490.481 | 196164.01 | 209129.932 | 138827.755 | 182197.162 | 156774.73 | 140552.45 | 350158.614 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294163 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia de Elqui IV Región 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 17000 |  |  | 0 | 14912.937 | 0 | 0 | 379.999 | 421.26 | 232 | 293.968 | 11977.533 | 150 | 480 | 606.185 | 371.992 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294164 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Limarí IV Región 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 1938.94 | 0 | 0 | 0 | 246.687 | 617.427 | 286.195 | 0 | 171.672 | 38.08 | 482.882 | 95.997 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294165 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Provincia Choapa IV Región 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 2112.821 | 0 | 538.26 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.01 | 0 | 0 | 431.551 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294170 | Conservación de la Red Vial IV Región por Administración Directa: Maquinarias Oficina Regional (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 58905 |  |  | 0 | 64416.821 | 0 | 527.17 | 4650.372 | 844.852 | 11547.506 | 8692.515 | 6098.187 | 6544.201 | 6581.783 | 8850.753 | 10079.482 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294171 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Maquinarias Provincia de Elqui (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 200400 |  |  | 0 | 157699.018 | 0 | 26533.125 | 24780.414 | 35514.361 | 1142.319 | 8685.334 | 3743.484 | 0 | 25482.877 | 0 | 31817.104 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294172 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Limarí (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 286555 |  |  | 0 | 211980.967 | 0 | 0 | 32049.51 | 46877.391 | 19670.333 | 29470.105 | 13215.246 | 15272.152 | 10148.357 | 15865.159 | 29412.714 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294173 | Conservación de la Red Vial IV Región: Maquinarias Provincia de Choapa (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 246172 |  |  | 0 | 196519.388 | 0 | 6180.354 | 14796.834 | 5854.153 | 30691.07 | 7651.491 | 20400.538 | 20596.581 | 23302.265 | 11837.428 | 55208.674 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294174 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA IV REGION AÑO 2019: ARRIENDO DE MAQUINARIAS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 434041 |  |  | 0 | 161816.2 | 0 | 0 | 11840.5 | 31975.3 | 0 | 0 | 16231.6 | 12737.76 | 52907.4 | 8959.748 | 27163.892 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294175 | Conservación Red Vial por Administración Directa: COMBUSTIBLE VIALIDAD IV REGION (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 360695 |  |  | 0 | 284593.787 | 0 | 36356.328 | 54457.431 | 0 | 18128.697 | 74418.385 | 8141.21 | 16192.647 | 0 | 55443.257 | 21455.832 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294178 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Sistema de Monitoreo Remoto para Camiones, Región de Coquimbo (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 9527 |  |  | 0 | 4326.111 | 0 | 1952.545 | 0 | 524.032 | 997.684 | 626.478 | 225.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294180 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Servicio de Vigilancia - Campamentos Operativo, Región de Coquimbo (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 145001 |  |  | 0 | 119198.476 | 0 | 12048.388 | 23676.71 | 11908.366 | 11908.366 | 8123.464 | 12048.388 | 15553.246 | 8263.486 | 12023.182 | 3644.88 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294181 | Conservación Red Vial por Administración Directa: PEAJES VEHICULOS Y MAQUINARIAS ADM. DIRECTA - VIALIDAD IV REGION (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 18586 |  |  | 0 | 15007.95 | 0 | 10860 | 725.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 87 | 725 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294182 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Mantención y Reparación de Talleres y Campamentos Fiscales Vialidad IV Región - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA, OVALLE, ILLAPEL, LOS VILOS | SR | 0 | 73000 |  |  | 0 | 36236.367 | 0 | 219.912 | 0 | 0 | 22515.972 | 6617.054 | 0 | 745.762 | 523.6 | 1565.896 | 4048.171 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 294209 | Conservación de la Red Vial IV Región: Mantenimiento y Reparación de Camionetas de Conservación - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 48730 |  |  | 0 | 47554.553 | 0 | 2817.154 | 11564.405 | 10858.344 | 414.609 | 3341.69 | 1462.59 | 5270.918 | 709.001 | 2817.486 | 8298.356 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 3154.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.99 | 31042.123 | -28733.443 | 195.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 1488.68 | 0 | 0 | 362.838 | 0 | 266.655 | 508.606 | 350.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 4678.119 | 0 | 0 | 0 | 1378.002 | 946.496 | 1612.102 | 0 | 517.501 | 0 | 224.018 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 12352.113 | 0 | 0 | 8382.849 | -3587.886 | 2141.538 | 3246.539 | 3518.787 | 1105.22 | 2127.389 | 885.742 | -5468.065 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295659 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15642 |  |  | 0 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 297464 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Sistema de Monitoreo Remoto para Maquinarias, Región de Coquimbo (2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 7935 |  |  | 0 | 6088.118 | 0 | 2684.742 | 766.667 | 1264.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.325 | 557.527 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.437 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.968 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 184.179 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 25.225 | 20.365 | 0 | 0 | 67.985 | 0 | 58.654 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.45 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.75 | 9.3 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298883 | TÚNELES: Adquisición de elementos de seguridad vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3490 |  |  | 0 | 523.451 | 0 | 0 | 523.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 298884 | Conservación de la Red Vial por Administración Directa: Elementos de Seguridad y Protección Personal - Vialidad IV Región 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | SR | 0 | 46000 |  |  | 0 | 1481273.241 | 0 | 0 | 399.249 | 23537.709 | 0 | 8084.966 | 142.8 | 0 | 2770.27 | 4414.18 | 341.067 | 1441583 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 11174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174.1 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 2807.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 773.532 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300772 | TÚNELES: SP N°78 limpieza de fosa séptica, bodega de túneles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 572 |  |  | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0.7 | 0 | 46.7 | 85.3 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 134.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302655 | LABORATORIO: SP N°121 Reparación de equipo del Laboratorio de Coquimbo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 3500 |  |  | 0 | 3499.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.999 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 3755.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.521 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 418.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.067 | 47.663 | 0 | 222.999 | 94.599 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 44.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.606 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303809 | TÚNELES: SP N°147 Materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2353 |  |  | 0 | 490.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.303 | 127.885 | 232.339 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304744 | LABORATORIO: SP N°175 Calibración de masas patrones del Laboratorio Regional de Coquimbo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 792 |  |  | 0 | 791.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.35 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 80.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305098 | TÚNELES: SP N°189 Adquisición de materiales para mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 |  |  | 0 | 194.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.612 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305102 | TÚNELES: SP N°187 Compra de elementos de seguridad vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2499 |  |  | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305104 | TÚNELES:SP N°188 Adquisición de Conos para trabajos de desvios en Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 685 |  |  | 0 | 110.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.899 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305910 | PESAJE: SP Nº 180 Adquisición de 2 juegos de bastidores metálicos para equipos Captels IV REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 8666 |  |  | 0 | 8665.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8665.58 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306373 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS INCLUIDO LOS MATERIALES RESPECTIVOS PARA BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 259112 |  |  | 0 | 24807.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24807.268 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306952 | TÚNELES: SP Nº 210 SP Nº 226 Adquisición de materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2932 |  |  | 0 | 459.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.598 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002758-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 81.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.207 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291697 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente sobre Estero Punitaqui en Ruta D-607, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-29 | 2019-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-08-04 | LIMARI | PUNITAQUI | IPC | 0 | 204936 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 241000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003640-0 | MEJORAMIENTO RUTA 45 S: CR. RUTA 5 (SOCOS) - ALTOS LA CHIMBA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305949 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. RUTA 5(SOCOS)- ALTOS LA CHIMBA, COMUNA DE OVALLE | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 685000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004542-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA - TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291708 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de la Conexión Vial Quebrada Seca Tongoy, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-12 | 2021-10-02 | LIMARI | OVALLE | IPC | 0 | 365000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 514000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004542-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA - TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.028 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004542-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA - TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-875, S. EMBALSE CULIMO - TILAMA, LOS VILOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 39.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-875, S. EMBALSE CULIMO - TILAMA, LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291698 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio. Ruta D-875, Cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D377E (Tilama), sector Embalse Culimo - Tilama, Dm 29.900,00 a Dm 39.422,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-30 | 2020-12-23 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 2405914.83 | 0 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 335700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335700 | 2352000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291696 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2021-10-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | IPC | 0 | 280000 | 79511210 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 284900 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 40.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291700 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente Monte Grande en Ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2021-10-22 | ELQUI | PAIGUANO | IPC | 0 | 196245 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 185000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 80.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR : HUINTIL-CAREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305980 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Huintil-La Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-09 | 2020-02-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-06 | 2021-06-30 | CHOAPA | CANELA | IPC | 3869579.938 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4717999.999 | Contratación de Obras
Vialidad | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011773-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS - TONGOYCILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305981 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-427 cruce ruta 5 (Tongoycillo)-cruce ruta 43 (Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 14.480, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-02-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-20 | 2021-10-12 | ELQUI | COQUIMBO | IPC | 3310307.112 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4600000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30390028-0 | DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE CRUCES VIALES REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263824 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO INTEGRAL DE CRUCES VIALES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-12-01 | 27/02/2018 | 26/03/2018 | 2018-03-27 | 2019-01-21 | VALPARAISO | CASABLANCA, VALPARAISO | IPC | 0 | 307500 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 252394.02 | 64000.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63998.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20135214-1 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 COLMO - PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2732 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas E-37-D; Sector Pedegua - Palquico y Ruta F-190; Colmo - Puchuncaví y Ruta F-360; Quillota - Manzanar - Colmo | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 1999-03-29 | 1900-01-01 | 18/05/1999 | 09/06/1999 | 1999-06-09 | 2000-07-03 | PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA | PETORCA, QUINTERO, QUILLOTA | IPC | 0 | 114883 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14883 | Estudio
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 20135214-1 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 COLMO - PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2732 | Modificacion del contrato nº2732 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas E-37-D; Sector Pedegua - Palquico y Ruta F-190; Colmo - Puchuncaví y Ruta F-360; Quillota - Manzanar - Colmo | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2000-07-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14883 | Estudio
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón- Calle Vergara, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-05-04 | 29/06/2018 | 23/07/2018 | 2018-07-23 | 2020-01-23 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 477281 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 99997.376 | 327770 | 0 | 61266.594 | 26315.534 | 26441.963 | 26511.629 | 26671.603 | 26684.503 | 26743.848 | 26672.531 | 26798.032 | 25893.763 | 27770 | 64000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263573 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-04-18 | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2020-02-09 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 6051775.62 | 6494358 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 399999.998 | 3405170.068 | 0 | 360288.144 | 292114.231 | 245983.734 | 197018.279 | 187133.495 | 0 | 854723.524 | 292923.077 | 282099.408 | 205516.176 | 487370 | 2914000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1873.903 | 3832.923 | 0 | 0 | 192.404 | 79.669 | 97.644 | 461.675 | 254.819 | 61.071 | 61.071 | 200.57 | 0 | 2424 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-11 | 2019-02-11 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 2019-07-12 | 2022-03-12 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 218363.191 | 218364 | 76234888 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 191000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3859.128 | 1693.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 20.357 | 0 | 180.165 | 1469 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304918 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68-A 70-A 88-A MEJORAMIENTO RUTA F-50, SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 308 |  |  | 0 | 307.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.355 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263578 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas Sector Ruta F-366, La Cruz Lo Rojas, DM. 9.840,00 10.585,379, Ruta F-366, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-27 | 20/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-06-12 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 0 | 430089 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 269600 | 28360.381 | 0 | 0 | 0 | 28320.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 138372 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263578 | Modificacion del contrato nº263578 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Lo Rojas Sector Ruta F-366, La Cruz Lo Rojas, DM. 9.840,00 10.585,379, Ruta F-366, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138372 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263579 | Construcción Puente Lo Rojas, sector Ruta F-366, La Cruz - Lo Rojas; Tramo DM. 9.840 - DM. 10.585,379; Comuna De La Cruz, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-22 | 2017-09-08 | 16/10/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-01-16 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 6268972.42 | 5150281 | 76829782 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ LO ROJAS LTDA. | 4599999.812 | 439130.939 | 0 | 0 | 374923.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51763.838 | 0 | 12444 | 234206 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263579 | Modificacion del contrato nº263579 , Construcción Puente Lo Rojas, sector Ruta F-366, La Cruz - Lo Rojas; Tramo DM. 9.840 - DM. 10.585,379; Comuna De La Cruz, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76829782 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ LO ROJAS LTDA. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -234206 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.83 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 405.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 191.138 | 107089.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.547 | 0 | 0 | 85.61 | 106885 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306763 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 3-A 5 5-A CONSTRUCCION PUENTE LO ROJAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 72911 |  |  | 0 | 72910.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72910.046 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282065 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROVINCIA DE PETORCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-20 | 2019-03-15 | 13/05/2019 | 06/06/2019 | 2019-06-07 | 2020-11-28 | PETORCA | PETORCA | IPC | 0 | 355684 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 101670.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23141.565 | 20119.856 | 20121.832 | 20285.842 | 18001 | 269046 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 140.348 | 0 | 0 | 0 | 134.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282063 | Construcción Puentes Santa Julia en Ruta E-325 Provincia de Petorca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-02-27 | 17/04/2019 | 10/05/2019 | 2019-05-11 | 2020-08-03 | PETORCA | PETORCA | IPC | 2559218.416 | 2698079 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 798510.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44006.036 | 242500.477 | 229200.312 | 36261.666 | 246542 | 2010383 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 466.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.997 | 0 | 369 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073467-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA EN RUTA E-325, PROV. DE PETORCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 599.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 92.232 | 92.232 | 69.174 | 115.29 | 208 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278478 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda - Cuncumen, Provincia San Antonio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 704000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278477 | Mejoramiento Pavimentación Ruta G-814, Sector Leyda-Cuncumén , DM 0,000 al DM. 15.952,952, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-01-07 | 2019-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2021-06-08 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 8761272.281 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9269000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 5604.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.26 | 257.868 | 56.908 | 570.024 | 0 | 4363 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299148 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ PAV RUTA G-814 LEYDA-CUNCUMEN REGION DE VALPARAISO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 4514 |  |  | 0 | 4513.578 | 0 | 0 | 4513.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300263 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 20 21 23 28 30 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 33895 |  |  | 0 | 33894.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33894.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300267 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 32 34 35 40 41 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 154832 |  |  | 0 | 154831.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154831.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300268 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 42 43 44 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 74094 |  |  | 0 | 74093.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74093.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300816 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Lote(s) Nº 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14383 |  |  | 0 | 14382.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14382.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300817 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 15 17 19 22 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 35306 |  |  | 0 | 35305.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35305.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300818 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 24 25 27 29 31 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 58196 |  |  | 0 | 58195.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58195.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300819 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 33 36 37 38 39 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 50050 |  |  | 0 | 50049.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50049.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300821 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 47 48 49 50 51 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 28141 |  |  | 0 | 28140.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28140.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300822 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 53 54 55 56 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 47525 |  |  | 0 | 47524.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47524.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302362 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14447 |  |  | 0 | 14446.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14446.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305250 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 45 46 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 26315 |  |  | 0 | 23314.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23314.179 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68 69 70 71 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11834 |  |  | 0 | 11833.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11833.761 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306267 | PAGO PERITOS OBRA: MEJORAMIENTO PAV RUTA G-814 LEYDA-CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 4428 |  |  | 0 | 4427.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427.604 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309241 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ PAV RUTA G-814 LEYDA-CUNCUMEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 4441 |  |  | 0 | 4440.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440.945 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278476 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE F-30-E, COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-01 | 2018-10-16 | 22/11/2018 |  | 2018-12-14 | 2019-12-09 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 0 | 360932 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 243680.152 | 0 | 30204.031 | 30036.246 | 30800.305 | 30385.025 | 30633.878 | 30440.079 | 30455.036 | 28971.552 | 0 | 0 | 1754 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278471 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTERO, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-06-27 | 05/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-07-24 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 2879619.73 | 3159261 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 102599.207 | 3123079.788 | 0 | 419754.405 | 375599.181 | 633949.501 | 291097.499 | 429597.465 | 0 | 584341.475 | 380402.262 | 0 | 0 | 8338 | 2000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 705.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.575 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 830.088 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 299.754 | 92.232 | 115.29 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1999.852 | 0 | 0 | 126.528 | 313.338 | 0 | 0 | 183.009 | 54.288 | 177.377 | 313.312 | 0 | 832 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1367.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.678 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302363 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE F-30-E | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9633 |  |  | 0 | 9632.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081471-0 | REPOSICIÓN RUTA F-560 SECTOR: LÍMITE URBANO - RUTA F-50, VILLA ALEMANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 83.689 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.344 | 20.357 | 0 | 0 | 887.299 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081516-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LA CIUDAD DE PAPUDO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278518 | Estudio de Preinvserión Construcción By Pass A La Ciudad De Papudo, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-29 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 2018-07-31 | 2019-12-03 | PETORCA | PAPUDO | IPC | 0 | 173650 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 22000 | 130489.93 | 0 | 0 | 32716.018 | 0 | 0 | 40123.247 | 0 | 0 | 0 | 54110.665 | 0 | 3540 | 30000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 283381 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLÉN LA LIGUA VALLE HERMOSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-20 | 2019-03-07 | 13/05/2019 | 27/06/2019 | 2019-06-27 | 2020-12-18 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 0 | 388813 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 102649.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364.089 | 20681.488 | 22002.473 | 22004.633 | 23597 | 303200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 140.427 | 0 | 0 | 0 | 131.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282064 | REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-02-14 | 15/04/2019 | 09/05/2019 | 2019-05-10 | 2020-09-01 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 2574065.515 | 2634074 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 1085720.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164265.807 | 213905.158 | 191778.187 | 0 | 515771 | 1645000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 940.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.397 | 0 | 862 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 1106.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 46.116 | 230.58 | 184.464 | 276.696 | 323 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 366.288 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.834 | 228.48 | 0 | 104.076 | 23.751 | 128.52 | 0 | 457.339 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.164 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300480 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8425 |  |  | 0 | 8424.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302365 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2915 |  |  | 0 | 2914.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091310-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS ANDES - TÚNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263584 | ESTUDIO INGENIERIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS ANDES - TÚNEL CRISTO REDENTOR, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-20 | 24/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2019-05-15 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | IPC | 0 | 669000 | 76822904 | CONSORCIO CITRA AVILA INGENIERIA LTDA | 274325.742 | 416290.646 | 0 | 0 | 119438.55 | 0 | 250782.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 1000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 284427 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-06-20 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 2019-08-26 | 2020-08-20 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | IPC | 0 | 269388 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 63910.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27575.242 | 21285.223 | 15050 | 216000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 160.177 | 0 | 0 | 0 | 93.459 | 56.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289690 | REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-31 | 2019-04-09 | 05/06/2019 | 26/06/2019 | 2019-06-27 | 2020-06-21 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SAN FELIPE | IPC | 1765000 | 2009532 | 77041768 | CONSORCIO QUILIN - FV LIMITADA | 0 | 1020999.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74736.356 | 79487.164 | 153875.64 | 133819.175 | 579081 | 1035001 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30096572-0 | REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 725.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 115.29 | 138.348 | 403 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263590 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo DM. 33.829 al DM. 48.402,201, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 29/12/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-01-31 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 0 | 575031 | 8552612 | JORGE EDUARDO ALARCON FLORES | 217811.642 | 300999.846 | 0 | 51930.971 | 24263.107 | 25496.486 | 24548.784 | 25298.585 | 25792.817 | 26403.782 | 24663.988 | 0 | 34933.326 | 37668 | 81000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263591 | Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo KM. 33.829 Limite Regional Región Metropolitana - KM. 48.402,201 RUTA F-90, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-11 | 27/11/2017 | 31/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-04-24 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 7720192.034 | 9549305 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3414999.983 | 5518999.986 | 0 | 0 | 1363801.961 | 440097.68 | 459895.948 | 444787.408 | 380711.493 | 423269.642 | 436671.365 | 280989.506 | 240756.983 | 1048018 | 1019000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1686.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.366 | 0 | 726 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 1983.466 | 0 | 0 | 161.406 | 161.406 | 276.696 | 138.348 | 161.406 | 230.58 | 184.464 | 207.522 | 253.638 | 208 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1579.517 | 2000.21 | 0 | 0 | 457.797 | 129.42 | 19.917 | 173.492 | 23.751 | 88.216 | 371.634 | 208.983 | 0 | 527 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2518.016 | 2000 | 0 | 0 | 134.157 | 210.059 | 116.14 | 217.583 | 200.146 | 108.573 | 109.935 | 497.974 | 220.927 | 184.506 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273958 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre-Puchuncaví, Tramo DM. 15.732,700 al DM. 23.828,43, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-11-03 | 27/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-27 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 0 | 535286 | 76830024 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES VALLE ALEGRE LTDA. | 308000 | 234270.039 | 0 | 69073.922 | 30944.359 | 31869.675 | 32576.92 | 33794.057 | 0 | 36009.106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8985 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273958 | Modificacion del contrato nº273958 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle Alegre-Puchuncaví, Tramo DM. 15.732,700 al DM. 23.828,43, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76830024 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES VALLE ALEGRE LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20015 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272844 | Mejoramiento Ruta F-190 Sector: Valle Alegre- Puchuncaví, Provincia Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-13 | 06/11/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-06-20 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 4908827.632 | 4836604 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1535499.999 | 3135000 | 0 | 0 | 352109.939 | 0 | 471445.334 | 679882.978 | 0 | 861745.967 | 330294.241 | 108138.074 | 182028.376 | 149355.091 | 416000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 862.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.369 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 1014.552 | 0 | 0 | 322.812 | 161.406 | 253.638 | 207.522 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 250.263 | 7313.628 | 0 | 0 | 861.872 | 1434.393 | 2023.977 | 133.194 | 647.647 | 838.298 | 1176.756 | 148.491 | 0 | 49 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302364 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 26 28 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5677 |  |  | 0 | 5676.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186412 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-09-08 | 2012-10-17 | 31/10/2012 | 23/11/2012 | 2012-11-23 | 2017-08-09 | VALPARAISO | CON-CON, QUINTERO | IPC | 0 | 1230025 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1261549.481 | 76180.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62877.567 | 13303 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186412 | Modificacion del contrato nº186412 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 Concon, Región de Valparaíso. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | -12181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12181 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5825.836 | 2416.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 800.807 | 1521.642 | 56.726 | 14 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283798 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 26 31 33 34 38 39-A 52 53 MEJORAMIENTO RUTA F-50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 181689 |  |  | 173334.717 | 8353.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8353.838 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278496 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO ENRUTA E-805 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-03 | 2018-11-20 | 27/05/2019 | 17/06/2019 | 2019-06-17 | 2020-06-11 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 0 | 290943 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 93110.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19135.051 | 24698.585 | 24701.01 | 24012.879 | 563 | 205000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278498 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-03 | 2018-11-13 | 27/05/2019 | 17/06/2019 | 2019-06-18 | 2020-04-13 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 2015725.328 | 2475417 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 672329.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28882.462 | 100264.53 | 103333.956 | 439849 | 1864000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.325 | 23.751 | 0 | 0 | 896 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303399 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 REPOSICION PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E-805 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 66225 |  |  | 0 | 66224.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66224.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-12 | 07/05/2015 | 15/06/2015 | 2015-06-15 | 2017-01-05 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 640800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 673712.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11320 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132684-0 | REPOSICION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225384 | Modificacion del contrato nº225384 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Sector Lo Gallardo, Provincia de San Antonio, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11320 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278507 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción By Pass a las Ciudades de La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-14 | 03/10/2018 | 16/01/2019 | 2019-01-16 | 2020-10-22 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA | IPC | 0 | 485670 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 152390.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55217.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97173 | 353001 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 995.75 | 30.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F - 660, COMUNA DE OLMUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1635.184 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.357 | 0 | 343.665 | 135.978 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-05 | 2015-03-18 | 08/04/2015 | 05/05/2015 | 2015-05-05 | 2017-04-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 529598 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 566219.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225386 | Modificacion del contrato nº225386 , Estudio de Ingeniería de detalle construcción conexión vial acceso norte a San Antonio, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30216272-0 | CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES - 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 224291 | Conservación y Operación Túneles Cristo Redentor y Caracoles, Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-04 | 2014-12-10 | 31/03/2015 | 18/06/2015 | 2015-06-19 | 2019-01-19 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1370880 | 2333952 | 79730880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INCOLUR S.A. | 2387778.047 | 124790.043 | 0 | 0 | 124789.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278535 | Asesoria de Inspección Fiscal Ampliacion Ruta 62 Sector Quillota - Cr. Ruta F-390, Com. Quillota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 601000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278536 | Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-30 | 2020-01-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-27 | 2021-08-20 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 8087808.802 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8901000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 22205.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.285 | 0 | 0 | 133.92 | 133.92 | 21790 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299149 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: AMP RUTA 62 S: QUILLOTA-CRUCE RUTA F-390 REGION DE VALPARAISO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 6117 |  |  | 0 | 6116.03 | 0 | 0 | 6116.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301088 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 4 7 8 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 557270 |  |  | 0 | 559889.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559889.011 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301090 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 9 19 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 182082 |  |  | 0 | 183465.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118425.769 | 65039.746 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301092 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 11 12 13 14 15 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 235459 |  |  | 0 | 238492.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.536 | 237282.9 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302366 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 5 6 16 17 20 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 289832 |  |  | 0 | 289831.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289831.828 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 272960 | ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINO BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 295700 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 148027.556 | 3523.317 | 0 | 0 | 0 | 3521.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275804 | CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-24 | 2018-07-10 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-03-23 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE | IPC | 0 | 214242 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 94121.389 | 123166.198 | 0 | 84477.024 | 0 | 24190.018 | 0 | 14499.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 559.7 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 335.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30224323-0 | CONSERVACION RED VIAL VALPARAISO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275283 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)-PAPUDO-CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-02-13 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-01-09 | PETORCA | PAPUDO | IPC | 1092597.5 | 861230 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 757690.574 | 119589.636 | 0 | 115998.87 | 0 | 0 | 3583.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 291631 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-14 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-10-22 | MARGA MARGA | LIMACHE | IPC | 0 | 130000 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 119.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.718 | 0 | 0 | 59.702 | 3 | 60
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291632 | REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-25 | 2019-09-20 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-10-29 | 2020-08-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | IPC | 668184.294 | 828223 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 846000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260306 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 26/09/2017 | 19/10/2017 | 2017-10-19 | 2021-08-29 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, OLMUE | IPC | 0 | 1223979 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 347429.851 | 329370.888 | 0 | 54270.914 | 27131.529 | 27259.829 | 27333.144 | 27498.101 | 27511.193 | 27571.415 | 27623.782 | 27626.401 | 27851.58 | 27693 | 610197 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263845 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SER | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 30/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2021-05-31 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 0 | 1226276 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 468357.928 | 321548.322 | 0 | 53036.402 | 26528.42 | 26656.157 | 26727.69 | 26886.084 | 26901.412 | 26960.171 | 26542.637 | 27013.821 | 27233.528 | 27062 | 492454 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254363 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 14/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR | IPC | 4518585.885 | 4380806 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2780348.982 | 1103268.115 | 0 | 156562.712 | 107668.733 | 87991.67 | 77976.813 | 111505.102 | 0 | 131315.859 | 48018.72 | 91367.187 | 42533.319 | 248328 | 722753 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254385 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, ETAPA III, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-06-07 | 15/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA | IPC | 4508462.138 | 4063353 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2735638.784 | 1005521.821 | 0 | 145321.638 | 0 | 116793.992 | 105418.634 | 90932.853 | 0 | 249288.705 | 31397.364 | 57736.661 | 50131.974 | 158500 | 529753 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260127 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | IPC | 5450042.1 | 4477419 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1965214.333 | 1342923.327 | 0 | 344354.242 | 74587.814 | 128376.698 | 75990.502 | 127516.7 | 0 | 179730.545 | 63515.786 | 76867.319 | 56439.721 | 215544 | 1460544 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260135 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 22/03/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 5250038.725 | 4413132 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1923187.122 | 1136466.871 | 0 | 321679.465 | 57893.661 | 118137.755 | 56479.614 | 167276.444 | 17534.873 | 127925.104 | 28802.768 | 99059.187 | 0 | 141678 | 1575298 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2881.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.728 | 0 | 863 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 3389.54 | 0 | 0 | 299.754 | 415.044 | 599.508 | 161.406 | 415.044 | 484.218 | 184.464 | 207.522 | 230.58 | 392 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 255866 | Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-12-26 | 2017-01-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 103732 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 78862.555 | 24869.405 | 0 | 0 | 3566.65 | 3566.65 | 10602.805 | 3566.65 | 3566.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291635 | Nueva Plaza de Peaje Cristo Redentor NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-12-13 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 102805.147 | 102806 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304235 | Trato Directo: Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 28/06/2019 | 28/08/2019 | 2019-08-28 | 2019-09-28 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 3567 | 3567 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 3566.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3566.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304604 | Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-01-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 17835 | 17835 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 14268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133.3 | 3566.65 | 3568.05 | 3567 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304604 | Modificacion del contrato nº304604 , Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3567 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2017-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 268330 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-05 | 2018-01-26 | 12/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-05 | 2020-02-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 287412 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 95911.247 | 156209.42 | 0 | 25767.842 | 12805.24 | 12866.324 | 13614.793 | 12978.519 | 12984.752 | 13013.424 | 13038.357 | 13039.603 | 13145.566 | 12955 | 45000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 268327 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-27 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2020-01-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3453139.077 | 3219718 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1621947.961 | 1394810.141 | 0 | 301998.226 | 139772.378 | 256922.082 | 124809.645 | 95939.871 | 46544.523 | 60227.003 | 69057.472 | 66301.609 | 84409.332 | 148828 | 301000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2017-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1481.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.16 | 0 | 364 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30447935-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2017-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 1742.176 | 0 | 0 | 46.116 | 138.348 | 461.16 | 184.464 | 230.58 | 253.638 | 92.232 | 92.232 | 161.406 | 82 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F Y 64 SECTOR: CEMENTERIO CON CON - LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263602 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 06/07/2017 | 28/08/2017 | 2017-07-28 | 2019-01-21 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 272450 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 123396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278511 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Rutas E-30-F Y 64:Cementerio Con Con-Nudo Quillota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-08-02 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-08-10 | VALPARAISO | CON-CON | IPC | 0 | 208540 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 35110.032 | 179019.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86483.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92536 | 2000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-57, PROVINCIA DE LOS ANDES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30/04/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 2178530 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 20440 | 571329.908 | 0 | 51050 | 0 | 168015.008 | 51505 | 56996.5 | 51840 | 51960 | 0 | 137438.4 | 0 | 2525 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-57, PROVINCIA DE LOS ANDES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 176.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 157 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460088-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-57, PROVINCIA DE LOS ANDES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 207.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 69.174 | 23.058 | 23 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30/04/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 2178530 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 20440 | 666929.31 | 0 | 51050 | 0 | 0 | 51505 | 56996.5 | 51840 | 51960 | 217101.81 | 177004 | 0 | 9472 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 176.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.199 | 0 | 137 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460192-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-85 LOS ANDES SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 23.058 | 69.174 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 275579 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30/04/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 1531873.841 | 2178530 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 254067.631 | 652999.989 | 0 | 67175.661 | 61344.962 | 0 | 176465.658 | 63777.523 | 78573.129 | 46759.835 | 0 | 131772.108 | 27131.113 | 0 | 191000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460579-0 | CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA E-755 LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 6039.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 46.116 | 69.174 | 5832 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 294924 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL DEL ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN TÚNEL LA GRUPA 2, PROVINCIA DE PETORCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-28 | 2020-05-26 | PETORCA | PETORCA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156685 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 278540 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO, RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-07-04 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-02-21 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 0 | 55200 | 76539308 | CUATRO VIAS INGENIEROS SPA | 6780.931 | 49471.276 | 0 | 11537.684 | 1095.012 | 21311.204 | 11031.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4496.256 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-22 | 2019-01-22 | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 2019-05-06 | 2020-05-05 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 300000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 112487.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23649.5 | 0 | 0 | 18395.898 | 18829.587 | 2054.966 | 49558 | 88463 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 305018 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 299866 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270537 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 1220 | 0 | 572.472 | 0 | 110.982 | 0 | 0 | 113.436 | 0 | 55.491 | 346.275 | 21.344 | 0 | 400
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281061 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIASL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-986 (CRUCE RUTA 60 CH (LA POLVORA - LAGUNA VERDE), PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-05-23 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2018-12-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 274969.73 | 326718 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 283851.178 | 47996.901 | 0 | 0 | 0 | 47996.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281064 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, REPARACIÓN DE PUENTES EN CAMINO F-300, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR OCOA) - PACHACAMA - CRUCE RUTA 60 CH (PASO SUPERIOR PACHACAMA, PUENTE ACONCAGUA), PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-05 | 2018-12-02 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 195754.968 | 203283 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 128827.706 | 77701.965 | 0 | 18906.47 | 0 | 0 | 58795.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281065 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-411 (CRUCE E-35 (CABILDO-FFCC IQUIQUE) - LA VEGA - GUAYACAN - EL TARTARO - CRUCE E-519 (PUTAENDO)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-04 | 2018-12-01 | PETORCA | PETORCA | IPC | 199999.076 | 198170 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 160505.985 | 40941.892 | 0 | 9271.185 | 0 | 0 | 31670.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281066 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-17 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-07-12 | 2018-12-09 | PETORCA | PETORCA | IPC | 207239.095 | 186024 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 87653.063 | 101449.316 | 0 | 90848.218 | 0 | 10601.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283469 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-590 CRUCE F-62 (SAN FRANCISCO DE LIMACHE) - OLMUÉ - PARQUE LA CAMPANA, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-05 | 28/09/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-23 | 2019-02-20 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | IPC | 875888.195 | 802926 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 813132.173 | 0 | 204422.975 | 211783.531 | 286825.959 | 0 | 110099.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283471 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-30 | 2018-07-10 | 05/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-03-02 | PETORCA, VALPARAISO | PAPUDO, VIÑA DEL MAR | IPC | 602037.541 | 515713 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 522303.836 | 0 | 503508.262 | 0 | 0 | 18795.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283473 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 60 CH CRUCE RUTA 5 (LLAY LLAY) - TUNEL CRISTO REDENTOR, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-24 | 2018-07-11 | 27/08/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-02-10 | SAN FELIPE | LLAILLAY | IPC | 632272.769 | 547222 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 67277.524 | 487517.902 | 0 | 121986.64 | 266485.384 | 49579.51 | 49466.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283474 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-610: CRUCE RUTA 64 - LOS LAURELES - CRUCE F-62, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-01-22 | MARGA MARGA | LIMACHE | IPC | 326234.633 | 313915 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 225641.078 | 92225.427 | 0 | 49151.674 | 0 | 0 | 43073.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283476 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-35 CRUCE RUTA 5 (QUEBRADILLA) - LA LIGUA - CABILDO - PETORCA - CRUCE E-375 (CHINCOLCO), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-06-15 | 13/07/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-09 | 2018-12-07 | PETORCA | PETORCA | IPC | 770000 | 637082 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 616328.018 | 28942.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28942.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 285736 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 68 ( SANTIAGO-VALPARAISO SECTOR TUNEL ZAPATA-VALPARAISO), COMUNA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-05 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-25 | 2019-03-24 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 199921.785 | 194466 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 196200.359 | 0 | 0 | 184773.649 | 11426.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287711 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA SEGURIDAD VIAL, CAMINO RUTA 66 (PELEQUÉN - SAN ANTONIO, SECTOR: LÍMITE REGIONAL - SAN ANTONIO), ACCESO A RUTA G-880, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-20 | 2019-01-31 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 2019-03-08 | 2019-08-05 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 317092.938 | 326708 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 331849.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6645.386 | 129642.888 | 92107.534 | 51864.807 | 44219.339 | 7369.579 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287713 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, REPARACIÓN DE PÚENTES EN CAMINOS E-464 y E-460, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-01 | 2018-10-16 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-19 | 2019-08-31 | PETORCA | PETORCA | IPC | 350000 | 344934 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 350385.22 | 0 | 0 | 20013.458 | 57458.51 | 49885.671 | 44134.186 | 67448.433 | 57486.496 | 21964.238 | 31994.228 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287714 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA REPARACION PUENTE CAMINO E-416 PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-07 | 2018-10-24 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-19 | 2019-09-05 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 250000 | 340352 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 346731.41 | 0 | 0 | 19727.174 | 43162.514 | 0 | 45324.046 | 12966.916 | 40387.268 | 95174.937 | 83791.601 | 6196.954 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288136 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-30-F, SECTOR AGUAS CLARAS, COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA Y VALPARAISO REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-08-28 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-01-25 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 443645.34 | 459546 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 176880.752 | 287130.021 | 0 | 191379.519 | 34132.595 | 0 | 61617.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289123 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACION PERIODICA RUTA 60 CH (Cruce longitudinal (LlayLlay) - Túnel Cristo Redentor), SECTOR ESCUELA SECTOR 5, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-14 | 2019-02-26 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 2019-04-18 | 2019-10-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 464948.649 | 454064 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 462629.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32492.223 | 93950.184 | 91375.837 | 122117.951 | 21341.852 | 101351.231 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289132 | CONSERVACIÓN D ELA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH (Cruce Longitudinal (LlayLlay) - Túnel Cristo Redentor), SECTOR CONSULTORIO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-14 | 2019-02-26 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 2019-04-04 | 2019-10-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 264669.787 | 289457 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 294266.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34269.905 | 65471.276 | 81256.729 | 26254.11 | 87014.469 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289134 | CONSERVACIÓN D ELA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH (Cruce Longitudinal (LlayLlay) - Túnel Cristo Redentor), SECTOR ACCESO E-767, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-14 | 2019-02-26 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 2019-04-18 | 2019-10-30 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 465020.441 | 430562 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 440149.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15209.779 | 64173.487 | 102463.173 | 43269.591 | 215033.549 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291770 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO AVDA. BEJARES Y ADVA. ARTURO PRAT, COMUNA DE CALLE LARGA Y LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-08 | 14/03/2019 | 08/04/2019 | 2019-04-09 | 2019-10-11 | SAN FELIPE | CATEMU | IPC | 593919.099 | 623431 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 635356.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82484.046 | 201607.404 | 87243.175 | 54950.309 | 0 | 209071.311 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291772 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-57, AVDA. SANTA TERESA Y CAMINO E-61, CRUCE RUTA 60 CH (TRES ESQUINAS) - CRUCE 60 CH (LOS ANDES) COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-08 | 24/04/2019 | 22/05/2019 | 2019-05-23 | 2019-10-20 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 840420.305 | 727261 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 729164.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102283.015 | 311183.003 | 185052.083 | 0 | 130646 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291772 | Modificacion del contrato nº291772 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-57, AVDA. SANTA TERESA Y CAMINO E-61, CRUCE RUTA 60 CH (TRES ESQUINAS) - CRUCE 60 CH (LOS ANDES) COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN D | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 104490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104490 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291773 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH (Cruce Longitudinal (Llay Llay) - Túnel Cristo Redentor), VARIOS SECTORES, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-21 | 2019-08-27 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-07 | 2020-05-05 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1274485 | 1044345 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 206185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206185 | 895059 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291790 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTES RUTAS S/ROL , G-966, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-15 | 2019-03-29 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-13 | 2019-10-10 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, CARTAGENA, SAN ANTONIO | IPC | 270833.766 | 277045 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 281288.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18403.418 | 75624.044 | 81905.72 | 73081.134 | 0 | 32274 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291792 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTES EN RUTAS F-1512 Y S/R F-1630, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-26 | 2019-02-06 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 2019-04-02 | 2019-10-14 | QUILLOTA, MARGA MARGA | NOGALES, LIMACHE, OLMUE | IPC | 228838.369 | 261389 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 266085.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29678.342 | 67929.371 | 21803.883 | 85468.867 | 61204.654 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291808 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTES S/R F-1448, E-667 y E-941 PROVINCIA DE QUILLOTA, SAN FELIPE Y LOS ANDES REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-08 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2019-10-28 | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES | IPC | 279823.026 | 375853 | 76813122 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 382997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24358.463 | 71385.513 | 46211.212 | 103009.661 | 59382.437 | 78649.714 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291811 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTES E-661 Y E-539 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-11 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 2019-04-18 | 2019-11-14 | QUILLOTA | HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES | IPC | 483418.365 | 571393 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 585765.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45537.584 | 24980.835 | 83532.27 | 173923.131 | 129633.656 | 128158 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291816 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2019-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-08 | 2020-09-03 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | IPC | 1034032.65 | 0 | 0 |  | 0 | 36443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36443 | 1049740 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291825 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTES RUTA E-426 Y E-639, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-18 | 2019-03-01 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 2019-04-18 | 2019-12-14 | SAN FELIPE | LLAILLAY, PANQUEHUE | IPC | 469275.247 | 547517 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 441535.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40944.199 | 61421.508 | 61903.304 | 144466.54 | 132799.807 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291825 | Modificacion del contrato nº291825 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTES RUTA E-426 Y E-639, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 117917.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117917.317 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291827 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA PUENTES EN RUTA F-1560, PROVINCIA DE MARGA MARGA , REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-29 | 2019-03-12 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 2019-04-18 | 2019-10-28 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 149317.392 | 164164 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 166862.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457.648 | 46554.149 | 31847.051 | 42277.897 | 33123.328 | 1602.502 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 299003 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO F-590 CRUCE F-62 (SAN FRANCISCO DE LIMACHE) - OLMUÉ - PARQUE LA CAMPANA; COMUNA DE OLMUE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-14 | 2019-08-02 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 2019-10-10 | 2020-03-08 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 808514.62 | 942377 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 438946.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209560.792 | 229386.104 | 593622 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 299197 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACION PERIODICAS CAMINO RUTAS F-301-E -HIJUELAS. PROVINCIA DE QUILLOTA.REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576437 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302517 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA 60 CH-SECTOR LO CAMPO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 2019-11-29 | 2020-05-07 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | IPC | 310665.497 | 295464 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310226 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 304103 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, OBRA DE SANEAMIENTO CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO) ¿ PAPUDO ¿ CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), COMUNA DE ZAPALLAR, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-25 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | IPC | 225000 | 224415 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 124415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124415 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305019 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 60CH CRUCE RUTA 5 (LLAY-LLAY)-TUNEL CRISTO REDENTOR, COMUNA DE PANQUEHUE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-07 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-05-07 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | IPC | 2419400.186 | 2335396 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2415304 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305021 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA E-61 Cruce Ruta 60 CH (Tres Esquinas) - Cruce 60 CH (Los Andes), COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-05-29 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 1700155.261 | 1932596 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411963 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305022 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO F-840-G (CRUCE F-718 (PASO HONDO) - LAS DICHAS - CRUCE G-986 (MIRASOL) Y CAMINO URB F-240 (CRUCE F-30-E (CONCON) - CRUCE F-190 (LAS GAVIOTAS)), PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAIS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-04 | 2020-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 475917.45 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 491359 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305023 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E.30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO) - PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), CAMINO E-462 (CRUCE RUTA 5 CATAPILCO - CRUCE E-30-F (LA LAGUNA), COMUNA DE ZAPALLAR Y PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-05-14 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 580000 | 485261 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604088 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305024 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO S/R F-1638, CAMINO F-672. CAMINO E-379 Y CAMINO E-753, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-05-29 | PETORCA, LOS ANDES, MARGA MARGA | PETORCA, LOS ANDES, LIMACHE | IPC | 436666.491 | 502072 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468642 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305025 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA DE PUENTES EN CAMINO E-781, CAMINO E-553, CAMINO F-612, PROVINCIA DE LOS ANDES, SAN FELIPE Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAISO¿ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-28 | 2020-05-26 | SAN FELIPE, LOS ANDES, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LOS ANDES, OLMUE | IPC | 180233.997 | 201502 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 208454 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305519 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-251 (CRUCE RUTA 5 (HUAQUEN) - LOS HORNOS), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2020-07-27 | PETORCA | LA LIGUA | IPC | 210998.466 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213472 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2626.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.306 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 4819.614 | 0 | 0 | 1383.48 | 553.392 | 415.044 | 161.406 | 184.464 | 391.986 | 322.812 | 461.16 | 345.87 | 600 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274836 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 13/11/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | IPC | 0 | 1158993 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 290682.248 | 0 | 42335.948 | 24481.305 | 24597.204 | 24662.398 | 24812.101 | 24824.174 | 24879.709 | 24925.585 | 24928 | 25130.824 | 25105 | 953196.013 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274837 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 12/11/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 0 | 700596 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 174327.305 | 0 | 25248.964 | 14659.838 | 14779.3 | 14818.471 | 14908.421 | 14915.675 | 14949.043 | 14976.608 | 14978.059 | 15099.926 | 14993 | 580277.655 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274838 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-07-10 | 12/11/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 751700 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 9998.261 | 182431.085 | 0 | 21744.397 | 15878.087 | 15878.087 | 15953.257 | 16092.634 | 16092.634 | 16100.464 | 16136.483 | 16166.238 | 16167.804 | 16221 | 614264.191 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275833 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 13/11/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 823220 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 10428.129 | 199748.917 | 0 | 24334.703 | 16905.769 | 17354.979 | 17427.435 | 17623.751 | 17623.751 | 17632.326 | 17671.772 | 17704.358 | 17706.073 | 17764 | 673840.501 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274829 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 19/04/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3274586.814 | 3090452 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 390849.58 | 1000177.502 | 0 | 42022.829 | 93533.395 | 56246.867 | 90007 | 45545.419 | 70245.831 | 56416.902 | 76105.846 | 57265.848 | 45798.565 | 366989 | 1906172.436 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274830 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 17/04/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 4905686.416 | 4832565 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 531372.376 | 1512538.755 | 0 | 133408.097 | 78026.462 | 135887.522 | 41888.635 | 133545.302 | 66707.366 | 139347.085 | 130636.809 | 67677.619 | 92854.858 | 492559 | 3117416.132 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274833 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 11/04/2018 | 07/05/2018 | 2018-05-08 | 2022-04-17 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 5899994.968 | 4970528 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 642861.703 | 1219221.61 | 0 | 193548.888 | 147787.907 | 30145.13 | 122353.68 | 95293.552 | 67790.975 | 66005.485 | 151733.824 | 106146.024 | 0 | 238416.145 | 3464269.127 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274834 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 04/04/2018 | 02/05/2018 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 5499752.427 | 5025181 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 702092.493 | 1878741.59 | 0 | 273242.227 | 131688.783 | 246405.314 | 144275.351 | 89504.685 | 62696.531 | 177956.755 | 187148.817 | 108607.513 | 96602.614 | 360613 | 2704997.23 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 23/03/2018 | 26/04/2018 | 2018-04-27 | 2022-04-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 7500000 | 7986312 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 748103.694 | 1940512.838 | 0 | 306947.75 | 167479.742 | 225201.416 | 96535.344 | 191775.317 | 0 | 293938.986 | 111198.851 | 76213.193 | 70594.239 | 400628 | 5931566.93 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | Modificacion del contrato nº274835 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 115528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115528 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 7863.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105.617 | 0 | 2758 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 9350.466 | 0 | 0 | 956.906 | 760.914 | 1245.132 | 807.03 | 968.436 | 1268.19 | 737.856 | 807.03 | 783.972 | 1015 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281108 | ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-22 | 2019-01-22 | 04/04/2019 | 06/05/2019 | 2019-05-06 | 2020-05-05 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 0 | 300000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 142689.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9744 | 51987.812 | 23868.733 | 7126.479 | 1802.599 | 18505.8 | 29654 | 13000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 320.116 | 0 | 0 | 0 | 311.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281069 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS E-851, CRUCE E-61 (SAN RAFAEL) - EL BOSQUE - CRUCE E-669 Y RUTA E-533, CRUCE E-411 (GRANALLAS) - RINCONADA DE GUZMÁNEZ - E-531 (EL PATAGUAL), PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-05 | 2018-12-02 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 210729.751 | 214550 | 76813122 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 160104.954 | 58108.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58108.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281073 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA G-988 Y RUTA G-984, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2018-12-17 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 338188.025 | 305516 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 275620.9 | 31859.656 | 0 | 0 | 31859.654 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281074 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 65S41416, CRUCE F-400 - VECINAL SAN PEDRO Y RUTA 65D30375 CRUCE E-445 (ALICAHUE) - CHINCOLCO - PERDERNAL, PROVINCIA DE QUILLOTA Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-05-23 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-14 | 2018-12-25 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 246088.973 | 241063 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 204753.322 | 40046.938 | 0 | 0 | 38101.81 | 1945.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283445 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA F-160 Y RUTA F-740, PROVINCIA DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 2018-08-28 | 2019-01-25 | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, VILLA ALEMANA | IPC | 308028.957 | 318345 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 124659.844 | 197898.44 | 0 | 153452.261 | 0 | 21943.405 | 0 | 0 | 0 | 22502.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283451 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO RUTA F-846, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-03 | 2018-11-14 | 10/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-19 | 2019-05-18 | VALPARAISO | CASABLANCA | IPC | 259068.757 | 220214 | 76813122 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 221445.8 | 0 | 0 | 30460.341 | 108793.062 | 82192.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283453 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-470, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-25 | 2019-01-22 | PETORCA | ZAPALLAR | IPC | 401124.231 | 386723 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 312454.359 | 78810.573 | 0 | 0 | 14092.202 | 64718.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283455 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-587 Y RUTA S/R E-412, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-02-22 | SAN FELIPE | LLAILLAY, SAN FELIPE | IPC | 300227.041 | 309350 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 80823.371 | 232939.503 | 0 | 98391.642 | 66224.896 | 0 | 68322.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283456 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-465, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-02-24 | PETORCA | CABILDO | IPC | 441744.577 | 419711 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 20006.533 | 404983.261 | 0 | 315861.264 | 89121.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283458 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-971 Y RUTA E-635, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-03-23 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | IPC | 372745.525 | 377921 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 43755.962 | 338503.641 | 0 | 101282.347 | 87157.058 | 83547.706 | 66516.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283460 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA G-952, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-02-22 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, SAN ANTONIO | IPC | 328294.011 | 311401 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 120313.013 | 194971.64 | 0 | 185636.813 | 9334.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283461 | CAMINO BASICO POR CONSERVCIÓN, RUTA E-251, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-05 | 2019-02-02 | PETORCA | PETORCA | IPC | 360748.238 | 367123 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 150125.902 | 220981.395 | 0 | 72637.605 | 0 | 119358.153 | 28985.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283462 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, RUTA F-778, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 2018-09-06 | 2019-02-03 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | IPC | 291984.481 | 322490 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 97758.699 | 228329.31 | 0 | 41209.403 | 73290.231 | 44527.807 | 69301.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283464 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA F-770, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | IPC | 179142.35 | 201053 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 203472.392 | 0 | 30598.647 | 81830.525 | 41226.158 | 49817.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289304 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-528 CRUCE RUTA 64 (Colmo) - FUERTE AGUAYO - CRUCE RUTA 64 (Reñaca Alto), PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-12-12 | 05/03/2019 | 28/03/2019 | 2019-03-28 | 2019-12-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 1557879.051 | 1635694 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1666300.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102447.903 | 152399.988 | 152474.765 | 406580.965 | 267568.185 | 326063.156 | 258766 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289306 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA G-820 CRUCE G-986 (MIRASOL) - CRUCE G-812 (SAN JOSÉ), PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-03 | 2018-11-14 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-19 | 2019-05-18 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | IPC | 350537.819 | 367050 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 368593.09 | 0 | 0 | 185849.46 | 125600.931 | 0 | 57142.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289691 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA E-541, RUTA E-359, RUTA F-572, RUTA 65S31557, RUTA 65S41414, RUTA F-1412, RUTA F-402, RUTA F-420 Y F-422, PROVINCIAS DE SAN FELIPE, PETORCA, QUILLOTA Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-08 | 2018-12-20 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 2019-04-02 | 2019-09-29 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, MARGA MARGA | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, LIMACHE | IPC | 427748.662 | 463355 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 471485.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35877.48 | 143189.488 | 126817.33 | 83465.075 | 25833.876 | 56301.834 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481283-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 12830.428 | 0 | 0 | 899.262 | 322.812 | 1175.958 | 691.74 | 899.262 | 922.32 | 668.682 | 299.754 | 253.638 | 6697 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291641 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Enlace El Vergel Ruta 60 Ch (Camino La Pólvora) NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 921300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción Enlace El Vergel Ruta 60 Ch (Camino La Pólvora) NUEVO 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8202700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 11017.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.537 | 0 | 113.811 | 0 | 10873 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 294724 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTR. ENLACE EL VERGEL RUTA 60-CH (CAMINO LA POLVORA), V REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 2292 |  |  | 0 | 2291.994 | 0 | 0 | 2291.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299810 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 10 4 7 8 9 CONSTRUCCION EL VERGEL RUTA 60-CH (CAMINO LA POLVORA) REGION DE VALPARAISO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 182201 |  |  | 0 | 182200.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182200.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303400 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 CONSTRUCCION EL VERGEL RUTA 60-CH (CAMINO LA POLVORA) REGION DE VALPARAISO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 334490 |  |  | 0 | 334489.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334489.733 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287994 | "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-28 | 2018-09-05 | 12/10/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-27 | 2021-06-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 1738650 | 1780899 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 570420.434 | 0 | 0 | 69025.017 | 55129.796 | 55276.578 | 55608.194 | 55635.375 | 55760.411 | 55863.7 | 55869.138 | 56331.225 | 55921 | 1256000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1389.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.068 | 0 | 1214 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 205.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 59.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278501 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-08 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2018-12-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 599999.19 | 451307 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 357278.266 | 99369.376 | 0 | 99175.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291637 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 2019-10-17 | 2020-03-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 593280 | 450596 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 41140.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20455.01 | 20685 | 428000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 117.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.596 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 138.348 | 0 | 0 | 138.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299001 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de La Provincia de Los Andes, sector Los Andes-Cristo redentor, V ETAPA, Region de Valparaiso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 385428 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 299000 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-12-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-12-19 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 3429809.831 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3611572.831 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 390 | 0 | 110.982 | 0 | 110.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.758 | 116.42 | 53.374 | 0 | 240
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291952 | CAMINO BÁSICO POR CONERVACIÓN, CAMINO RUTAS S/R F-1614, F-1570, F-1572, F-1588, S/R F-1616 Y F-1628, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-22 | 2019-02-27 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2019-10-17 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 293379.149 | 299097 | 96732630 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 304521.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35443.882 | 93392.178 | 79196.885 | 43406.398 | 22026.683 | 0 | 31055.451 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291966 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA S/ROL E-1651 (Cruce E-257 - Illalolén), PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-18 | 2019-03-01 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 2019-04-25 | 2019-07-24 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 120573.114 | 134108 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 140513.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55357.197 | 47627.846 | 0 | 33162.981 | 0 | 0 | 4365 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291973 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA E-915 (Cruce Ruta 60CH - Las Vizcachas - Cruce Ruta 60 CH), RUTA E-959, Cruce E-795 - Potrerillos, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-26 | 2019-02-07 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 2019-04-18 | 2019-09-15 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 238047.243 | 265432 | 76813122 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 270996.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46992.58 | 41470.032 | 82187.739 | 26214.217 | 74132.155 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291986 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-930 (Cruce F-90-G (Orrego Abajo) - San Jerónimo - Cruce F-830 (Santa Rosa)) Y RUTA F-134, Cruce F-126 - El Leoncito, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-01-29 | 09/04/2019 | 02/05/2019 | 2019-05-03 | 2019-10-20 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 657999.778 | 663858 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 676045.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64319.462 | 90461.498 | 126500.01 | 204635.223 | 190129.728 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 298995 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTAS F-311, F-1347, S/R-F-1610 , S/R F-1640, PROVINCIA DE QUILLOTA Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-10-29 | 2020-03-27 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | IPC | 323542.864 | 307684 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 103123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103123.2 | 317437 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 298997 | Camino Basico por Conservación Camino Rutas S/R E-1593, S/R E-1595, S/R E-1599 , S/R E-1597 , G-926 Y S/R G-1922 Provincia de Petorca y San Antonio, Region de Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-10-08 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-12-06 | 2020-05-04 | PETORCA, SAN ANTONIO | PETORCA, SAN ANTONIO | IPC | 284521.86 | 336349 | 76653636 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 11047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11047 | 338729 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305026 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA E-105-G (CRUCE RUTA 5 (MONTENEGRO) - CUESTA LAS BATEAS - CRUCE E-115-G, SECTOR: LÍMITE REGIONAL - CRUCE E-115-G), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO REACTIVACION | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-05 | 2020-05-03 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 567409.017 | 483031 | 76813122 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507278 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305520 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION,CAMINOS RUTA F-612 (CRUCE F-100-G-EL MAQUI) RUTA S/R F-1626 (CRUCE F-678-LA CANELA) Y RUTA F-1574 (CRUCE F-684-PLAZA QUEBRADA ALVARADO) PROVINCIA DE MARGA MARGA.REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-05-25 | MARGA MARGA | OLMUE | IPC | 175974.392 | 178866 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185555 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002733-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 230.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 138 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289283 | LABORATORIO: SP Nº 185 Mantención Preventiva y correctiva para Equipos de Laboratorios Regionales de Vialidad Valparaíso Rancagua y Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17389 |  |  | 0 | 2802.335 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 610.986 | 0 | 509.482 | 0 | 1158.267 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295126 | CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 738704 |  |  | 0 | 562254.225 | 0 | 0 | 73296.86 | 142799.703 | 93078.468 | 1556.52 | 17147.543 | 66958.92 | 122266.193 | 7937.771 | 37212.247 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295132 | MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 992555 |  |  | 0 | 871725.195 | 0 | 0 | 143485.735 | 158715.503 | 26322.56 | 78309.177 | 119369.729 | 65365.288 | 101645.126 | 57890.517 | 120621.56 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295145 | REPUESTOS Cº INTERNACIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 3318 |  |  | 0 | 1658.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658.803 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295148 | REPUESTOS REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 12284 |  |  | 0 | 883882.621 | 0 | 0 | 0 | 470.954 | 0 | 0 | 0 | 11774.587 | 0 | 38.08 | 0 | 871599 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295162 | COMBUSTIBLES MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 310600 |  |  | 0 | 276299.166 | 0 | 6955.54 | 58337.074 | 12365.219 | 11220.202 | 90845.082 | 7878.005 | 9664.573 | 14348.704 | 58008.005 | 6676.762 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295183 | SERVICIO DE VIGILANCIA PANGAL Y LABORATORIO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 139521 |  |  | 0 | 121466.7 | 0 | 11435.9 | 21513.84 | 11064.62 | 11064.62 | 11064.62 | 11064.62 | 11064.62 | 11064.62 | 11064.62 | 11064.62 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295188 | EPP VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 88007 |  |  | 0 | 88006.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33473.432 | 50810.255 | 3722.394 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295193 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONETAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 34451 |  |  | 0 | 31252.036 | 0 | 0 | 1796.476 | 6344.678 | 2139.264 | 299.577 | 8120.798 | 3169.542 | 3746.186 | 3041.269 | 2594.246 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295195 | PEAJES MAQUINARIA Y CAMIONESTAS CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 41200 |  |  | 0 | 30714.928 | 0 | 98.83 | 22273.478 | 799.601 | 99.642 | 266.422 | 48.328 | 1750.535 | 23.598 | 5354.494 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295199 | PEAJES POR CAD MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 400 | 6582787 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9 | 0 | 111.75 | 0 | 0 | 107.75 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295203 | ISLAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA | JUAN FERNANDEZ, ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 422940 |  |  | 0 | 334228.075 | 0 | 0 | 272.259 | 3575.88 | 118637.707 | 2340 | 18822.159 | 3999.852 | 24818.64 | 115377.598 | 46383.98 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295204 | LABORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 68814 |  |  | 0 | 36169.758 | 0 | 3000 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2059.42 | 11779.34 | 8830.998 | 1800 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295206 | TALLERES Y CAMPAMENTOS VIALIDAD REGIONA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LIMACHE | SR | 0 | 194640 |  |  | 0 | 143149.205 | 0 | 855.844 | 16175.829 | 1534.503 | 11849.099 | 3808.064 | 81912.782 | 4232.528 | 12587.878 | 8595.117 | 1597.561 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295207 | PROVINCIA DE QUILLOTA CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 749656 |  |  | 0 | 713942.09 | 0 | 0 | 20 | 104288.03 | 42904.378 | 136799.099 | 118430.942 | 112058.116 | 59704.327 | 28911.42 | 110825.778 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295211 | PROVINCIA DE QUILLOTA OTROS SERVICIOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 30386 |  |  | 0 | 30385.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15439.06 | 14946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295213 | PROVINCIA DE QUILLOTA VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 31841 |  |  | 0 | 29175.23 | 0 | 0 | 5355 | 3465.28 | 2665.6 | 0 | 5331.2 | 4361.35 | 2665.6 | 2665.6 | 2665.6 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295214 | PROVINCIA DE QUILLOTA CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 1160 |  |  | 0 | 1040.189 | 0 | 0 | 516.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.967 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295216 | PROVINCIA DE SAN FELIPE CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 42540 |  |  | 0 | 27444.117 | 0 | 0 | 0 | 10295.414 | 3489.28 | 238.17 | 1562.504 | 8557.701 | 0 | 2571.621 | 729.427 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295217 | PROVINCIA DE SAN FELIPE MAQUINARIA VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 623 |  |  | 0 | 622.791 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 233.101 | 0 | 298.39 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295219 | FIAR COMBUSTIBLES VIALIDAD PROVINCIA DE SAN FELIPE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 150 | 12312300 | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 44.17 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 12.14 | 10 | 8.2 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295220 | PROVINCIA DE SAN FELIPE VIAGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 29367 |  |  | 0 | 26808.32 | 0 | 4874.24 | 2437.12 | 2437.12 | 2437.12 | 2437.12 | 0 | 4874.24 | 2437.12 | 2437.12 | 2437.12 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295223 | PROVINCIA DE SAN FELIPE CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 22254 |  |  | 0 | 12883.433 | 0 | 0 | 0 | 1152.218 | 0 | 0 | 1824.746 | 564.534 | 3336.426 | 621.013 | 5384.496 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295224 | PROVINCIA DE LOS ANDES CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 133945 |  |  | 0 | 111857.892 | 0 | 0 | 14280 | 27013 | 7366.1 | 12247.252 | 21543.058 | 1072.832 | 16065 | 132.65 | 12138 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295225 | PROVINCIA DE LOS ANDES MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 7851 |  |  | 0 | 7264.675 | 0 | 0 | 0 | 1929.577 | 438.248 | 0 | 0 | 0 | 4896.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295227 | FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD PROVINCIA DE LOS ANDES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 117 | 12312418 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295230 | PROVINCIA DE LOS ANDES VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 78993 |  |  | 0 | 65902.2 | 0 | 0 | 19770.66 | 6590.22 | 6590.22 | 6590.22 | 6590.22 | 6590.22 | 6590.22 | 0 | 6590.22 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295235 | PROVINCIA DE LOS ANDES CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 80114 |  |  | 0 | 54996.894 | 0 | 0 | 259.87 | 4238.91 | 0 | 1552.385 | 535.946 | 23672.698 | 3193.384 | 7577.85 | 13965.851 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295241 | PROVINCIA DE VALPARAISO CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 81943 |  |  | 0 | 49116.558 | 0 | 0 | 0 | 23515.055 | 2076.669 | 5337.662 | 2306.22 | 0 | 9392.075 | 342.95 | 6145.927 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295243 | PROVINCIA DE VALPARAISO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 788 |  |  | 0 | 437.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.001 | 317.478 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295245 | FIAR COMBUSTIBLE VIALIDAD PROVINCIA DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 367 | 9629919 | HEIDY NUNEZ GUNKER | 0 | 196.891 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 82.439 | 0 | 31.362 | 0 | 63.09 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295247 | PROVINCIA DE VALPARAISO VIALIDAD VIGILANCIA CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, VALPARAISO | SR | 0 | 63650 |  |  | 0 | 58330.23 | 0 | 5258.61 | 5162.22 | 7996.8 | 5319.3 | 5319.3 | 5319.3 | 5319.3 | 7996.8 | 5319.3 | 5319.3 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295250 | PROVINCIA DE VALPARAISO CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, VALPARAISO | SR | 0 | 52389 |  |  | 0 | 29818.063 | 0 | 0 | 718.711 | 310.445 | 2380 | 19673.675 | 127.925 | 1927.205 | 2000 | 383.775 | 2296.327 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295252 | PROVINCIA DE SAN ANTONIO CAD | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 454148 |  |  | 0 | 452379.425 | 0 | 0 | 65295.3 | 85913.435 | 111096.02 | 46374.3 | 36760.864 | 48713.84 | 9786.084 | 13133.472 | 35306.11 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295255 | PROVINCIA DE SAN ANTONIO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 600 |  |  | 0 | 331.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.745 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295260 | PROVINCIA DE SAN ANTONIO FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 198 | 11052567 | MARIA PAZ ARAVENA DONAIRE | 0 | 181.306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48.006 | 81.3 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295262 | PROVINCIA DE SAN ANTONIO VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 43554 |  |  | 0 | 39440.566 | 0 | 6775.066 | 3629.5 | 3629.5 | 3629.5 | 0 | 7259 | 3629.5 | 3629.5 | 3629.5 | 3629.5 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295265 | PROVINCIA DE SAN ANTONIO CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 7513 |  |  | 0 | 1427.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.703 | 968.228 | 396.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295268 | PROVINCIA DE PETORCA CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | SR | 0 | 182259 |  |  | 0 | 157928.022 | 0 | 0 | 422.702 | 20930.205 | 49624.218 | 0 | 0 | 35048.951 | 34801.836 | 11444.706 | 5655.404 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295270 | PROVINCIA DE PETORCA MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 764 |  |  | 0 | 277.27 | 0 | 0 | 0 | 277.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295271 | PROVINCIA DE PETORCA FIAR COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 65 | 15814750 | IVON STHEFANIE DE CARMEN SAGREDO BARRIOS | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295272 | PROVINCIA DE PETORCA VIAGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 31063 |  |  | 0 | 15206.216 | 0 | 0 | 7887.716 | 2439.5 | 0 | 2439.5 | 0 | 2439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 295273 | PROVINCIA DE PETORCA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | SR | 0 | 31383 |  |  | 0 | 21664.713 | 0 | 0 | 0 | 2883.326 | 850.612 | 483.105 | 6655.613 | 481.211 | 2290 | 261.393 | 7759.453 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 26896.777 | 0 | 0 | 0 | 22849.045 | 2581.322 | 0 | -1694.67 | 13021.734 | 0 | 0 | -9860.654 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 2465.87 | 0 | 0 | 95.883 | 316.302 | 1392.3 | 145.218 | 516.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 2991.607 | 0 | 0 | 0 | 284.113 | 246.18 | 0 | 0 | 1679.96 | 781.354 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 21579.841 | 0 | 0 | 23672.304 | -10985.922 | 7703.836 | 3092.304 | -5969.698 | 0 | 114.677 | 3952.34 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295659 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15642 |  |  | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295661 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE METEOROLOGIA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50297 |  |  | 0 | 7491.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602.396 | 972.339 | 972.339 | 0 | 1944.678 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 296299 | FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES VIALIDAD PROVINCIA DE QUILLOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 200 | 7929107 | ANA MARIA VALENCIA PAVEZ | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 296303 | FIAR COMBUSTIBLES EQUIPO MENORES VIALIDAD ISLA DE PASCUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 300 | 11945191 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 296305 | FIAR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y UTILES PARA CAD ISLA DE PASCUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 300 | 11945191 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.437 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.968 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 282.413 | 0 | 0 | 0 | 14.971 | 16.442 | 22.385 | 0 | 0 | 121.441 | 0 | 107.174 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299285 | PEAJE: SP N°28 Adquisición de materiales para mantención de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1835 |  |  | 0 | 237.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299607 | PEAJE: SP N°38 Adquisición de brazos de barreras de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2764 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299609 | PEAJE: SP N°41 Adquisición de materiales para desratización y desinfección de Plazas de Peajes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1006 |  |  | 0 | 331.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299668 | LABORATORIO: SP N°42 Accesorios de ensayes para Laboratorio Regional de Valparaíso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4131 |  |  | 0 | 4130.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130.679 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299706 | LABORATORIO: SP N°43 Reparación de testiguera del Laboratorio Nacional de Vialidad, necesaria para trabajos de la División de túneles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8185 |  |  | 0 | 8184.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8184.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 11174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174.1 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3211.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 1176.654 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300772 | TÚNELES: SP N°78 limpieza de fosa séptica, bodega de túneles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 572 |  |  | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301463 | PESAJE: REEMBOLSO GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 14139773 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 223.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.85 | 14 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 187.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 13842.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13842.556 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302871 | TÚNELES: SP N°124 Adquisición de Luminarias LED para Túnel Cristo Redentor | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13090 |  |  | 0 | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303486 | PEAJE: SP N°137 Adquisición de materiales para mantención del sistema de captación de agua potable y evacuación de aguas servidas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1100 |  |  | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303809 | TÚNELES: SP N°147 Materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2353 |  |  | 0 | 853.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.822 | 222.615 | 404.441 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 160.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305098 | TÚNELES: SP N°189 Adquisición de materiales para mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 |  |  | 0 | 169.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.48 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305102 | TÚNELES: SP N°187 Compra de elementos de seguridad vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2499 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305104 | TÚNELES:SP N°188 Adquisición de Conos para trabajos de desvios en Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 685 |  |  | 0 | 193.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.046 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306373 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS INCLUIDO LOS MATERIALES RESPECTIVOS PARA BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 259112 |  |  | 0 | 7540.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540.167 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306952 | TÚNELES: SP Nº 210 SP Nº 226 Adquisición de materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2932 |  |  | 0 | 800.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.041 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307933 | LABORATORIO: SP Nº 235 Adquisición de 60 kilos de sodio cloruro P.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 309 |  |  | 0 | 102.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.816 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002759-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 19.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291644 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 28/10/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-22 | 2020-11-16 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 1438000 | 1568581 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 548000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008358-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 19.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008358-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS PROVINCIA DE QUILLOTA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291644 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 28/10/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-22 | 2020-11-16 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 1438000 | 1568581 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 50037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50037 | 497000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008359-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 19.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008359-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291644 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 28/10/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-22 | 2020-11-16 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 1438000 | 1568581 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440229 | Contratación de Obras
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría Ampliación Puente Lo Gallardo en ruta 66 Provincia de San Antonio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1709400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación Puente Lo Gallardo en ruta 66 Provincia de San Antonio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51353600 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | MEJORAMIENTO RUTAS G-30-46 CERRILLOS - LONQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-01 | 2010-02-17 | 06/09/2010 | 17/11/2010 | 2010-11-18 | 2013-01-05 | SANTIAGO | CERRILLOS | Pln | 6955614.32 | 7066777 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 8087710.082 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20113944-1 | MEJORAMIENTO RUTAS G-30-46 CERRILLOS - LONQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 150084 | Modificacion del contrato nº150084 , Reposición Ruta G-30-46 Cerrillos - Lonquén Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-01-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.682 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30061650-0 | CONSTRUCCIÓN COSTANERA DEL MAIPO, TRAMO PUENTE LOS MORROS - RUTA G-46 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 213278 | Estudio Ingeniería Costanera del Maipo Tramo Puente Los Morros-Ruta G-46 Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-11 | 2014-09-08 | 09/10/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-05-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 728729 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 729753.397 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-14 | 03/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2021-09-26 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 0 | 931203 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 288000.093 | 0 | 0 | 89619.447 | 25317.624 | 25439.009 | 25505.896 | 25659.486 | 0 | 51400.72 | 0 | 45049.911 | 8 | 727000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 10/08/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-21 | 2021-09-05 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 13593992.34 | 15908370 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 481469.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417990.787 | 0 | 0 | 63479 | 17095000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 13180.579 | 5691.143 | 0 | 0 | 0 | 1199.56 | 0 | 348.718 | 0 | 1833.414 | 209.007 | 103.191 | 178.253 | 1819 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286139 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 120 120-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 9195 |  |  | 0 | 9194.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9194.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288541 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 103 119 82 84 89-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 43506 |  |  | 30743.793 | 12761.704 | 0 | 0 | 12761.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289620 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107 117 117-A 118-A 127-E 129 143-B 145 146 60 62 71 74 75 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 83108 |  |  | 24138.859 | 48245.482 | 0 | 0 | 12386.881 | 0 | 0 | 2568.353 | 25244.597 | 8045.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290379 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 113 116-A 122 141-A 141-B 144 37 39 40 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 23280 |  |  | 0 | 23279.907 | 0 | 0 | 10251.93 | 0 | 13027.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 291234 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 56 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 48693 |  |  | 0 | 48048.7 | 0 | 0 | 48048.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299829 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 7 9 10 11 12 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 40882 |  |  | 0 | 40881.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40881.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299830 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 14 15 16 17 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7831 |  |  | 0 | 7830.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299831 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 18 19 20-A 20-B 21 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5145 |  |  | 0 | 5144.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299832 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 22 23-A 23-B 24 25 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7281 |  |  | 0 | 7280.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302428 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 123 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3951 |  |  | 0 | 3950.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.054 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303383 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 89-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 262781 |  |  | 0 | 262780.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262780.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303786 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 117-A 118-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10724 |  |  | 0 | 10723.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10723.16 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304772 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 136 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6527 |  |  | 0 | 6526.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.577 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263667 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Viluco El Vínculo, y Accesos, sector Buin y Paine, tramo Ruta G-520, DM. 5.800 al DM. 7.201, Comunas de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-27 | 22/06/2018 | 18/07/2018 | 2018-07-18 | 2020-03-18 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 444984 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 80099.999 | 243319.474 | 0 | 0 | 45573.908 | 44797.289 | 22944.614 | 0 | 21970.391 | 27537.631 | 21955.626 | 23927.347 | 17862.668 | 16750 | 131571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263667 | Modificacion del contrato nº263667 , Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Puente Viluco El Vínculo, y Accesos, sector Buin y Paine, tramo Ruta G-520, DM. 5.800 al DM. 7.201, Comunas de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana (Nuevo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263668 | Construcción Puente Viluco El Vínculo y Accesos, comuna de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana(Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-21 | 2017-12-13 | 19/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-03-04 | MAIPO | PAINE | IPC | 3999653.132 | 3969547 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 199999.999 | 3540520 | 0 | 638952.116 | 288781.148 | 252079.734 | 925338.12 | 174801.894 | 0 | 261534.65 | 205733.585 | 405778.753 | 0 | 387520 | 385369 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263668 | Modificacion del contrato nº263668 , Construcción Puente Viluco El Vínculo y Accesos, comuna de Buin y Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana(Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57370 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1888.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.625 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 3384.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.056 | 138.348 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 1532 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 368.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 0 | 299.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2445.29 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273066 | Estudio para Informe Experto Resolución CONAF de la Obra Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132 Comuna de Til Til | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-06-15 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 48000 | 8510296 | CECILIA VALERIA GASIC BOJ | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9675 | Estudio Básicos
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290045 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-09-05 | CHACABUCO | TIL TIL | IPC | 0 | 333665 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 317725 | Asesorías y Consultorías
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2019-05-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2022-12-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | Pln | 0 | 843444 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1064904 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-19 | 2019-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2022-11-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 25078000 | 32933962 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36810096 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 39604.208 | 1890.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.538 | 1347.912 | 13.572 | 0 | 242.328 | 174 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275163 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 126 26 61 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 6060 |  |  | 3447.768 | 2611.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287120 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 124 125 129 148 149 150 172-A 172-B 172-D 172-E 174 177-A 177-B 178 182-A 186 62 63 64 65 66 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 60951 |  |  | 28940.132 | 31890.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17542.203 | 0 | 14348.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290374 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 141 Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumen. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 1646 |  |  | 0 | 1645.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305839 | PAGO NOTARIO Y CBR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 254 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308629 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA G-78 S: MELIPILLA-CUNCUMEN RM | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 763 |  |  | 0 | 762.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.14 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO - SAN BERNARDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 194541 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-08-14 | 05/05/2014 | 30/05/2014 | 2014-05-30 | 2016-02-10 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | IPC | 0 | 442845 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 481228.829 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO - SAN BERNARDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291727 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes; San José, El Melocotón, San Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-04 | 2019-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-05-08 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 470800 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 454690 | Asesorías y Consultorías
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 284394 | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES/CICLOVÍAS CAMINO LOLENCO-EL BOSQUE-CHOROMBO, Rol G-730, Km. 8,786 AL Km. 24,822, COMUNA DE MARÍA PINTO, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-09-10 | 27/12/2018 | 26/03/2019 | 2019-04-02 | 2019-11-28 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 439345.123 | 496103 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 498049.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52190.367 | 35726.13 | 47475.22 | 71799.943 | 76389.122 | 214469 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299781 | Gasto Inherente Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4755 |  |  | 0 | 1138.348 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 1037.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.436 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30075371-0 | CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS EN RUTAS DE LA DVRM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263694 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24, al DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-12-22 | 18/04/2018 | 09/05/2018 | 2018-05-09 | 2019-10-09 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 449601 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 153040 | 265350.569 | 0 | 0 | 47712.132 | 36229.24 | 29270.002 | 29346.462 | 29524.868 | 28738.615 | 26314.809 | 32956.441 | 0 | 5258 | 48000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 02/04/2018 | 20/04/2018 | 2018-04-20 | 2019-11-24 | MAIPO | PAINE | IPC | 5816309.121 | 8543243 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2665913.215 | 5745040.047 | 0 | 1186783.703 | 1579577.954 | 1035179.237 | 0 | 1071810.855 | 524225.541 | 347461.757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Modificacion del contrato nº263696 , Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 509.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.582 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 1782.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 530.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 0 | 253.638 | 92.232 | 46.116 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263703 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Sector Santa Inés Maria Pinto - Bollenar, Tramo en Ruta G-46 desde el DM. 0.000 hasta DM. 0.569,065 y en Camino El Parrón desde el DM. 0.000 hasta el DM. 1.051,67. Provincia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-08 | 22/06/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-07 | 2020-02-07 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 0 | 415477 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 55000 | 297299.763 | 0 | 25970.468 | 20877.957 | 49882.286 | 0 | 24585.476 | 25132.637 | 0 | 50575.999 | 58334.94 | 0 | 41940 | 80000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263704 | Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-12 | 19/06/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-30 | 2020-02-21 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 2415957.359 | 2821827 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 98999.997 | 2124640.179 | 0 | 313675.399 | 0 | 130998.089 | 258274.903 | 179857.226 | 0 | 282434.11 | 130629.111 | 0 | 440517.341 | 388254 | 720284 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263704 | Modificacion del contrato nº263704 , Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425716 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1580.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.157 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 2729.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.268 | 230.58 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 449.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 23.058 | 195.992 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3511.728 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288540 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 CONSTRUCCION PUENTE CANCHA DE PIEDRA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 3849 |  |  | 0 | 3848.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301224 | PAGO POR PERITAJE Y RECEPTOR JUDICIAL VARIAS OBRAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 2178 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283998 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 12/03/2019 | 04/04/2019 | 2019-04-04 | 2020-12-24 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 760000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 121619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58060.2 | 0 | 63559 | 672000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 160.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 102 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278671 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Conexión Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Sector Paine, Tramo DM 10.965,000 Al DM 14.635,465 Y DM 0.000,000 Al DM 0.753,000, Comuna de Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana¿ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-16 | 2019-11-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-05 | 2021-12-05 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 713570 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-12-04 | MAIPO | PAINE | IPC | 4898787.693 | 5991218 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6563430 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1559.677 | 976.707 | 0 | 0 | 0 | 46.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.233 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283821 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 8 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 94800 |  |  | 86344.394 | 8455.054 | 0 | 0 | 8455.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288542 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 36434 |  |  | 0 | 36433.051 | 0 | 36433.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290376 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12 4 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 26136 |  |  | 0 | 26135.188 | 0 | 0 | 0 | 23084.313 | 0 | 3050.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082568-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA AÑOS 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 179674 | Conservación Periodica Camino Santiago Malloco; Ruta 76 Km 0·57 al 15·0 Sector Calzada Norte Comunas de Maipú; Padre Hurtado y Peñaflor; Provincias de Santiago y Talagante; RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-26 | 2011-08-31 | 23/09/2011 | 20/10/2011 | 2011-10-20 | 2012-07-16 | SANTIAGO, TALAGANTE | SANTIAGO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Pln | 2491761.603 | 1944631 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2016079.168 | 1103.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.971 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082568-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA AÑOS 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 179674 | Modificacion del contrato nº179674 , Conservación Periodica Camino Santiago Malloco; Ruta 76 Km 0·57 al 15·0 Sector Calzada Norte Comunas de Maipú; Padre Hurtado y Peñaflor; Provincias de Santiago y Talagante; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-07-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1104 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227764 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Huechún, San Vicente de Macul y Las Parcelas, Comunas de Til Til, Pirque e Isla de Maipo, Provincias de Chacabuco, Cordillera y Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-27 | 25/04/2018 | 21/06/2018 | 2018-06-21 | 2019-07-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 271898 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99000 | 180854.747 | 0 | 0 | 71712.369 | 47146.614 | 23725.726 | 0 | 37223.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227764 | Modificacion del contrato nº227764 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Huechún, San Vicente de Macul y Las Parcelas, Comunas de Til Til, Pirque e Isla de Maipo, Provincias de Chacabuco, Cordillera y Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6605 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228870 | Reposición Puentes Huechún, San V. Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 02/03/2018 | 03/05/2018 | 2018-05-03 | 2019-07-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 3361971.384 | 4549122 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 520000 | 4199180.485 | 0 | 838330.01 | 491634.125 | 576812.476 | 1066131.586 | 279032.233 | 401829.837 | 114544.218 | 0 | 0 | 0 | 430866 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1352.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.352 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 1838.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.436 | 138.348 | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 391.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 0 | 92.232 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 74.131 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 16046.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.065 | 81.432 | 1162.609 | 249.978 | 14382 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302398 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 73404 |  |  | 0 | 73403.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73403.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302400 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 6 7 8 9 10 REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 128276 |  |  | 0 | 128275.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128275.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302401 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 11 19 21 REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 58693 |  |  | 0 | 58692.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58692.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305252 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12 REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 184116 |  |  | 0 | 184115.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184115.08 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305253 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 20 REPOSICION PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2468 |  |  | 0 | 2467.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467.714 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-06 | 2015-12-10 | 16/12/2015 | 13/01/2016 | 2016-01-13 | 2017-11-18 | MAIPO | PAINE | IPC | 0 | 405350 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 414423.753 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.445 | 76.555 | 8570 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227768 | Modificacion del contrato nº227768 , Estudio de Ingeniería de detalle ampliación Camino Padre Hurtado Ruta G-45, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8570 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106320-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 199102 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla de Maipo y El Monte; Etapa I Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-11-09 | 2012-12-13 | 05/04/2013 | 03/05/2013 | 2013-05-03 | 2017-05-03 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 1059178 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1107893.367 | 46627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46627 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106320-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL RM 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 199102 | Modificacion del contrato nº199102 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Padre Hurtado; Peñaflor; Talagante; Isla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -46627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46627 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233194 | Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El Toro, Comuna de Curacaví, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 08/11/2016 | 17/02/2017 | 2017-02-18 | 2018-04-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 5428757.799 | 6148100 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 6266409.069 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 | 5000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30106321-0 | CONSTRUCCION PUENTES LEPE 1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa I RM | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 21/12/2012 | 16/01/2013 | 2013-01-17 | 2017-03-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Pln | 6722920.391 | 8888800 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 9391006.761 | 61703.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61703.185 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190160 | Modificacion del contrato nº190160 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago Sector Comunas de Peñalolén La Reina Ñuñoa Las Condes VItacura Huechuraba Quilicura Pudahuel y Maipu Etapa | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-27 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -61703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61703 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, PROVINCIA MELIPILLA, CHACABUCO Y CORDILLERA , RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250657 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS ANTIGUO CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1; COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGION METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-16 | 12/09/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-29 | 2018-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 335149 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 334867.726 | 11945.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693.2 | 0 | 0 | 0 | 4252 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, PROVINCIA MELIPILLA, CHACABUCO Y CORDILLERA , RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250657 | Modificacion del contrato nº250657 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAMINOS BASICOS INTERMEDIOS ANTIGUO CALEU KM. 0,0 AL KM. 6,5 Y LAS BATEAS, KM. 2,0 AL KM. 13,1; COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGION METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -4244.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4244.688 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, PROVINCIA MELIPILLA, CHACABUCO Y CORDILLERA , RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-08-02 | 21/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-07-18 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 4008091.565 | 4811197 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4936480.572 | 36487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36487 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30118124-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, PROVINCIA MELIPILLA, CHACABUCO Y CORDILLERA , RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 250658 | Modificacion del contrato nº250658 , Mejoramientos de Caminos Básicos Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 13,1; Comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | -16487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16487 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-07-22 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2017-09-30 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 5091935.391 | 4715571 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 4733632.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61544 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121813-0 | CONSTRUCCION PUENTE QUILAMUTA Y PUENTE LOS LAGARTOS, PROVINCIA DE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 233199 | Modificacion del contrato nº233199 , Construcción Puentes Quilamuta y Los Lagartos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61544 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30122916-0 | CONSTRUCCIÓN EJE ORBITAL SUR, SECTOR RUTA 5 SUR - RUTA G-45 PADRE HURTADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213286 | Estudio de Ingeniería de Detalle construcción Eje Orbital Sur, Sector Ruta 5 sur Ruta G-45 (Padre Hurtado), Región Metropolitana. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-15 | 2014-11-05 | 26/11/2014 | 26/12/2014 | 2014-12-26 | 2016-11-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 350168 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 367675.868 | 2180.142 | 0 | 0 | 2174.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123703-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL VIALIDAD CHACABUCO, COLINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 269922 | Reposicion Oficina Provincial Vialidad MOP; Chacabuco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-11 | 2019-03-22 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-15 | 2020-01-10 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 92500 | 77748790 | FERNANDO PONCE ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 23125 | 0 | 0 | 0 | 23125 | 37000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130914-0 | CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES / CICLOVIAS RUTAS DV R M II ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 604.966 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Y Construccion Puentes Y Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y Talagante | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 431257 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposicion Y Construcción Puentes Y Losas Grupo 1, Provincia de Chacabuco, Melipilla Y Talagante, Región Metropolitana (2° llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4746743 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1295.883 | 794.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.502 | 0 | 0 | 0 | 746.886 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287119 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 5 REPOSICION Y CONSTR PTES Y LOSAS PROV CHACABUCO MELIP Y TALAGAN COLINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 149706 |  |  | 0 | 149705.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149705.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y km 62,000 al km 64,000 e Interior km 9, | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-09 | 2017-05-17 | 12/07/2017 | 27/07/2017 | 2017-07-27 | 2018-01-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 696155.16 | 779610 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 775373.936 | 11315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11315 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 269562 | Modificacion del contrato nº269562 , Conservación Periódica Caminos Ruta 70, Av. Américo Vespucio Sector Norte Calles Locales Exterior km 40,000 al km 52,000; Interior km 46,000 al km 57,000 y Sector Sur Calles Locales Exterior km 11,000 al km 12,000 y km | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | -11315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11315 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270637 | C. P Caminos Cruce Longiudinal (Pelequén) - San Antonio Rol 66; km 78,0 al km 114,21; Cruce R-78 (Melipilla) - Cruce R-66 (Cruce Las Arañas) Rol G-60; Km. 8,0 Al Km 38,0; Cruce G-804 - Corneche; Rol G-870, km 0,0 al km 8,43; y Cruce R-66 - Cruce I-80-G ( | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 18/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-04 | 2018-04-03 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 3561441.734 | 3699143 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 3719464.574 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 270637 | Modificacion del contrato nº270637 , C. P Caminos Cruce Longiudinal (Pelequén) - San Antonio Rol 66; km 78,0 al km 114,21; Cruce R-78 (Melipilla) - Cruce R-66 (Cruce Las Arañas) Rol G-60; Km. 8,0 Al Km 38,0; Cruce G-804 - Corneche; Rol G-870, km 0,0 al k | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3704 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274534 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta G-68 (San Joaquín) - Lo Alvarado - Cruce G-750 (Las Ritas), km 0,0 al 4,4, comuna de Curacavi, provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-19 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-07-14 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 347002.556 | 373007 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 372266.058 | 4568.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.711 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 274534 | Modificacion del contrato nº274534 , Conservación Periódica Camino Cruce Ruta G-68 (San Joaquín) - Lo Alvarado - Cruce G-750 (Las Ritas), km 0,0 al 4,4, comuna de Curacavi, provincia de Melipilla, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | -4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4569 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 275049 | Conservación Periódica Camino Santiago-Malloco Ruta 76, Sector, Sector Av. Esquina Blanca-Tres Poniente, Km 1,850 al 6,934, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, RMS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 12/12/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-02 | 2018-12-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 1286682.862 | 1488515 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1481172.854 | 36761.734 | 0 | 36759.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 275049 | Modificacion del contrato nº275049 , Conservación Periódica Camino Santiago-Malloco Ruta 76, Sector, Sector Av. Esquina Blanca-Tres Poniente, Km 1,850 al 6,934, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, RMS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281730 | Conservación Periódica Losas Puente en Caminos La Piramide Antiguo S/R, en km 1,3; Comuna de Huechuraba; Cruce G-18- Noviciado Por Cinco Ojos Rol G-188, en km 2,1, Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago y Cruce G-78-La Colonia-Cruce G-384 Rol G-394, | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-23 | 2018-04-02 | 24/04/2018 | 08/05/2018 | 2018-05-08 | 2019-02-12 | SANTIAGO, TALAGANTE | HUECHURABA, PUDAHUEL, PEÑAFLOR | IPC | 499113.903 | 266760 | 76057083 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA. | 97520.702 | 174338.496 | 0 | 100228.148 | 0 | 74458.547 | 0 | 0 | 0 | -455.199 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281730 | Modificacion del contrato nº281730 , Conservación Periódica Losas Puente en Caminos La Piramide Antiguo S/R, en km 1,3; Comuna de Huechuraba; Cruce G-18- Noviciado Por Cinco Ojos Rol G-188, en km 2,1, Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago y Cruce G- | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76057083 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA. | 0 | -101.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.151 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281733 | C. P. Reparación de Socavones R Cruce R 68-Cuesta Lo Prado-Cruce G-68 Rol G-200 km 6,450 Com. de Pudahuel, Prov. Santiago; Cruce Ruta 68-Cuesta Zapata-Cruce Ruta 68, Sector:Cruce Ruta 68-Limite Regional Rol G-910-F km 4,800 , Com. de Curacaví, Prov. de Me | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-21 | 2018-04-04 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 2018-04-20 | 2018-10-02 | SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUDAHUEL, CURACAVI, PADRE HURTADO | IPC | 399403.627 | 480901 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 485411.098 | 742.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 545.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.087 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299781 | Gasto Inherente Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4755 |  |  | 0 | 203.409 | 0 | 0 | 0 | 295.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 302408 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 60600 | 13491480 | CARLOS URRUTIA RAMOS | 0 | 254.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30224331-0 | CONSERVACION RED VIAL METROPOLITANA DE SANTIAGO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 92.232 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263715 | Estudio de Prefactibilidad Construcción By Pass a la Ciudad de Talagante, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-06-07 | 21/06/2017 | 13/07/2017 | 2017-07-13 | 2018-11-15 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 246680 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 215000 | 37349.623 | 0 | 0 | 0 | 37340.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PROVINCIA DE CORDILLERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 298914 | Pago de públicaciones de Obras en Diario Oficial de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1623 |  |  | 0 | 149.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 102 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PROVINCIA DE CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2234.911 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.579 | 0 | 385.653 | 0 | 0 | 0 | 560.768 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PROVINCIA DE CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 923.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.561 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PROVINCIA DE CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299828 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 11 12 13 MEJORAMIENTO CAMINO ROMERAL - EMBALSE EL YESO G-455 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6619 |  |  | 0 | 6618.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6618.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30353629-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-455, PROVINCIA DE CORDILLERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302396 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 MEJORAMIENTO CAMINO ROMERAL - EMBALSE EL YESO G-455 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1458 |  |  | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30354879-0 | CONSTRUCCION SENDAS MULTIPROPÓSITO EN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250581 | Diseño de Ingeniería Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-18 | 2016-12-27 | 20/03/2017 | 30/03/2017 | 2017-03-30 | 2018-11-20 | CHACABUCO, SANTIAGO | TIL TIL, SANTIAGO | IPC | 0 | 513585 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 407524.583 | 78629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30629.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 46385 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30354879-0 | CONSTRUCCION SENDAS MULTIPROPÓSITO EN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 250581 | Modificacion del contrato nº250581 , Diseño de Ingeniería Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46385 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263886 | Conservación de Caminos Básicos Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite Regional (La Manga) Rol G-804 kms 0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 0,0 al 4,4, Comunas de San Pedro y Mel | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-30 | 17/05/2018 | 05/06/2018 | 2018-06-05 | 2019-03-02 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 1587000 | 1703999 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 1093064.87 | 644785.099 | 0 | 579525.634 | 65253.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21391 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263886 | Modificacion del contrato nº263886 , Conservación de Caminos Básicos Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite Regional (La Manga) Rol G-804 kms 0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 0 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8391 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287524 | Conservación de Camino Básico Cruce G-531- San Miguel de Paine- Cruce Camino Juan Pablo II Rol G-573 Km 4·6 AL 8·6 Comuna de Paine; Provincia de Maipo; Región Metropolitana (tercer llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-24 | 12/10/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-09 | 2019-05-08 | MAIPO | PAINE | IPC | 544269.326 | 585649 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 592927.699 | 0 | 0 | 385676.066 | 78047.369 | 49495.09 | 0 | 0 | 79686.174 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287524 | Modificacion del contrato nº287524 , Conservación de Camino Básico Cruce G-531- San Miguel de Paine- Cruce Camino Juan Pablo II Rol G-573 Km 4·6 AL 8·6 Comuna de Paine; Provincia de Maipo; Región Metropolitana (tercer llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 22/05/2019 |  | 1900-01-01 | 2019-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | -22.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.908 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 302.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.593 | 0 | -226 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299781 | Gasto Inherente Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4755 |  |  | 0 | 486.538 | 0 | 0 | 0 | 486.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 302408 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 60600 | 13491480 | CARLOS URRUTIA RAMOS | 0 | 135.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371082-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION METROPOLITANA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 261.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 0 | 0 | 243.269 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254436 | Asesoria a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-07 | 16/02/2017 | 11/05/2017 | 2017-05-11 | 2021-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 834970 | 96788620 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 319760.59 | 212071.191 | 0 | 36512.525 | 18275.397 | 17398.349 | 19377.661 | 18520.669 | 17394.443 | 19708.596 | 18605.906 | 18607.645 | 0 | 27670 | 344673 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254638 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-07 | 06/06/2017 | 18/07/2017 | 2017-07-18 | 2021-06-27 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | IPC | 0 | 834441 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 273838.801 | 226092.954 | 0 | 35496.73 | 36929.949 | 18208.175 | 18256.852 | 18366.372 | 18375.063 | 18416.787 | 16708.3 | 20193.235 | 0 | 25141.491 | 373450 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259062 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-21 | 10/05/2017 | 29/05/2017 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 0 | 789444 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 297457.493 | 198013.24 | 0 | 34123.711 | 17071.723 | 17078.303 | 17160.536 | 17206.587 | 17308.557 | 17318.425 | 17356.252 | 17389.146 | 0 | 26000 | 328472 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259065 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-13 | 02/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 0 | 736165 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 204365.306 | 185221.303 | 0 | 30118.695 | 15841.549 | 15961.07 | 15985.513 | 16082.135 | 15798.321 | 15213.66 | 15924.537 | 15077.205 | 14518.618 | 14700 | 304936 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259067 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 12/07/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-28 | 2021-07-28 | MAIPO | BUIN | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 267363.158 | 212650.908 | 0 | 34830.635 | 16743.524 | 30014.517 | 14316.922 | 0 | 41466.955 | 0 | 34272.53 | 18005.825 | 0 | 23000 | 363078 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263351 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 04/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2021-08-25 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 0 | 730080 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 200518.036 | 199903.299 | 0 | 45680.355 | 15373.121 | 15810.795 | 13813.081 | 15949.206 | 15956.811 | 15991.794 | 16022.214 | 15585.216 | 14720.706 | 15000 | 363956 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263354 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metrop | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 07/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 0 | 808800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 250687.387 | 216680.396 | 0 | 18657.147 | 34292.818 | 33855.346 | 17562.755 | 0 | 35767.765 | 18138.737 | 13754.572 | 20151.256 | 0 | 24500 | 380389 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263356 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-20 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2021-09-26 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 0 | 742630 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 172391.5 | 217550.881 | 0 | 47823.12 | 32063.046 | 16072.318 | 16150.653 | 0 | 32503.982 | 16291.443 | 16322.386 | 16323.933 | 0 | 24000 | 389042 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263358 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 07/08/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2021-08-21 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 750000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 217344.871 | 196305.909 | 0 | 32298.535 | 16164.891 | 16241.45 | 16285.199 | 16383.632 | 16391.444 | 16427.38 | 16458.628 | 16460.191 | 16594.559 | 16600 | 372378 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-19 | 2016-10-28 | 16/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2021-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 6855553 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 4072434.27 | 1679989.399 | 0 | 458841.47 | 186997.955 | 79957.294 | 152490.101 | 168409.605 | 239324.461 | 0 | 155633.374 | 54490.422 | 41844.717 | 142000 | 1843224 | Materiales y suministros - Obra
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Modificacion del contrato nº254435 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 285521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285521 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-21 | 2017-03-30 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-05-05 | 2021-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 6106502.773 | 5688644 | 76259040 | FLESAN S.A. | 2512321.775 | 1443561.416 | 0 | 314212.229 | 250626.205 | 83509.315 | 87976.293 | 93279.244 | 98257.444 | 81050.579 | 105102.988 | 101592.444 | 106954.675 | 121000 | 1893840 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Modificacion del contrato nº254637 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-04-11 | 28/04/2017 | 17/05/2017 | 2017-05-17 | 2021-04-26 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | IPC | 6140002.237 | 5350975 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 2440737.235 | 1205839.255 | 0 | 128346.398 | 266535.822 | 0 | 116156.094 | 152591.971 | 73290.276 | 134153.055 | 147102.049 | 57663.59 | 0 | 130000 | 1852405 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | Modificacion del contrato nº259061 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 18/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 7585609.955 | 6643077 | 76259040 | FLESAN S.A. | 2448699.254 | 1784898.179 | 0 | 167387.256 | 68909.364 | 65442.316 | 262108.408 | 521290.725 | 178708.664 | 41999.977 | 185912.098 | 83667.949 | 58471.422 | 151000 | 2746133 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | Modificacion del contrato nº259064 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 08/06/2017 | 30/06/2017 | 2017-06-30 | 2021-06-09 | MAIPO | BUIN | IPC | 5924560.775 | 4934888 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1745227.196 | 991612.746 | 0 | 100995.055 | 127753.572 | 0 | 137190.202 | 81040.536 | 102207.467 | 41999.931 | 156383.336 | 114177.222 | 64865.425 | 65000 | 2463698 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Modificacion del contrato nº259066 , Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-06-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-04 | 2021-06-13 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 6766357.895 | 5904192 | 76259040 | FLESAN S.A. | 1689409.129 | 1329545.121 | 0 | 334657.7 | 84923.034 | 0 | 168723.099 | 62235.246 | 112898.015 | 42245.674 | 159718.821 | 177814.567 | 116328.965 | 70000 | 3264590 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Modificacion del contrato nº263350 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-06-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-20 | 19/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | TALAGANTE | TALAGANTE | IPC | 7251516.278 | 5815847 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 2950567.748 | 1494257.332 | 0 | 459461.945 | 383490.106 | 0 | 155588.607 | 95809.913 | 72229.309 | 41998.617 | 135907.655 | 35783.555 | 23987.625 | 90000 | 1612936 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Modificacion del contrato nº263352 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 20/07/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 6033479.537 | 5871986 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1880005.568 | 1859916.052 | 0 | 199738.096 | 549763.612 | 237102.749 | 0 | 371488.614 | 148473.579 | 41999.111 | 129201.387 | 66843.042 | 40305.862 | 75000 | 2440258 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Modificacion del contrato nº263357 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 470000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 29/08/2017 | 15/09/2017 | 2017-09-15 | 2021-08-25 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 7122619.192 | 5963078 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1910539.106 | 1212118.963 | 0 | 355090.882 | 250262.635 | 0 | 56374.962 | 94761.396 | 170899.842 | 0 | 105492.851 | 19987.902 | 102248.493 | 57000 | 3296544 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | Modificacion del contrato nº272817 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-08-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 7693.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898.398 | 0 | 2795 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299781 | Gasto Inherente Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4755 |  |  | 0 | 1916.48 | 0 | 0 | 0 | 1916.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 302408 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 60600 | 13491480 | CARLOS URRUTIA RAMOS | 0 | 1955.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 9983.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.756 | 345.87 | 2490.264 | 3256.51 | 2000 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30382438-0 | CONSTRUCCION SENDAS EN RUTAS DV R.M. PROVINCIA DE MAIPO - III ETAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 135.946 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278665 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto Reposición y Construcción Puentes y Losas, Grupo 2, Varios Sectores, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-27 | 2022-01-27 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 510260 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278666 | Reposición y Construcción Puentes y Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-05 | 2019-12-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-10 | 2022-01-30 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | IPC | 3794849.644 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3611040 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 7529.777 | 14491.66 | 0 | 0 | 0 | 2155.394 | 165.975 | 0 | 0 | 95.003 | 0 | 54.288 | 0 | 12021 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289621 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE LAS PILASTRAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 4383 |  |  | 0 | 4382.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289622 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 1 Y 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 1313 |  |  | 0 | 1312.408 | 0 | 0 | 0 | 1312.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289624 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 6 7 9 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE LOSA PUENTE PARCELERO 4 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 16551 |  |  | 0 | 16550.51 | 0 | 0 | 11175.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289625 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 13 14 18 19 6 7 8 REPOSICION PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 214625 |  |  | 32000 | 182624.125 | 0 | 0 | 131601.643 | 0 | 0 | 30527.636 | 0 | 20494.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305839 | PAGO NOTARIO Y CBR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 254 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 27/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2019-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1471460 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1026984.6 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95703.48 | 0 | 0 | 264296.52 | 162740 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Modificacion del contrato nº250594 , Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 297260 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253826 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Curacaví y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 25/08/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-13 | 2017-08-05 | MELIPILLA | CURACAVI, MELIPILLA | IPC | 1236021.419 | 1243822 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 1257720.042 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253826 | Modificacion del contrato nº253826 , Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Curacaví y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | -1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1848 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253828 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Tiltil, El Monte, Padre Hurtado y Paine, Provincias de Chacabuco, Talagante y Maipo, RMS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-25 | 2016-09-15 | 11/10/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-06-16 | CHACABUCO, TALAGANTE | TIL TIL, EL MONTE, PADRE HURTADO | IPC | 1665053.892 | 1551941 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 1544792.581 | 22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22489 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 253828 | Modificacion del contrato nº253828 , Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Tiltil, El Monte, Padre Hurtado y Paine, Provincias de Chacabuco, Talagante y Maipo, RMS. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | -22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22489 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-06 | 2017-05-11 | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2018-01-09 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, TALAGANTE | IPC | 315229.496 | 315987 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 315815.691 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30443676-0 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS POR GLOSA 6, DIVERSAS PROVINCIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 264105 | Modificacion del contrato nº264105 , Conservación Caminos por Glosa 6, Comunas de Talagante y Curacaví, Provincia de Talagante y Melipilla, RMS | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | -2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2239 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30450524-0 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254813 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Caminos para Glosa 7 RMS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-05 | 2016-08-30 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 2017-02-01 | 2019-01-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 621015 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 570048.417 | 71180.124 | 0 | 59254.793 | 11915.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291724 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puentes Y Mejoramiento Ruta G-16: Sector Lampa, Tiltil, Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 510000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291725 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-09 | 2021-09-20 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | IPC | 4215785.067 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4580000 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 5667.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.243 | 193.468 | 212.48 | 747.69 | 4454 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303384 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 186 72 73 REPOSICION PUENTES EN RUTA G-16: CHICAUMA VENTARRON EL ATAJO LOS QUILOS EL NARANJO EL ESCORIAL Y RUNGUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5167 |  |  | 0 | 5166.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5166.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303385 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 220 221 234 REPOSICION PUENTES EN RUTA G-16: CHICAUMA VENTARRON EL ATAJO LOS QUILOS EL NARANJO EL ESCORIAL Y RUNGUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11148 |  |  | 0 | 11147.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11147.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303386 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 184 185 187 REPOSICION PUENTES EN RUTA G-16: CHICAUMA VENTARRON EL ATAJO LOS QUILOS EL NARANJO EL ESCORIAL Y RUNGUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12350 |  |  | 0 | 12349.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12349.369 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303506 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 202 203 204 REPOSICION PUENTES EN RUTA G-16: CHICAUMA VENTARRON EL ATAJO LOS QUILOS EL NARANJO EL ESCORIAL Y RUNGUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3304 |  |  | 0 | 3413.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304773 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 233 REPOSICION PUENTES EN RUTA G-16: CHICAUMA VENTARRON EL ATAJO LOS QUILOS EL NARANJO EL ESCORIAL Y RUNGUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8255 |  |  | 0 | 8254.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8254.965 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459307-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 298914 | Pago de públicaciones de Obras en Diario Oficial de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1623 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 281518 | Estudio de Ingeniería de Conservación Vial, Diversas Provincias, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-02-06 | 04/04/2019 | 25/04/2019 | 2019-04-25 | 2020-10-25 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, LAMPA, TIL TIL, SANTIAGO, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA, SAN PEDRO, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR, TALAGANTE, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | IPC | 0 | 611199 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 239309.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68854.862 | 34444.408 | 34522.506 | 34556.321 | 34590.417 | 32341 | 379451 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 298914 | Pago de públicaciones de Obras en Diario Oficial de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1623 |  |  | 0 | 739.847 | 0 | 0 | 0 | 49.649 | 161.199 | 0 | 50.748 | 0 | 89.554 | 84.697 | 0 | 304 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281521 | Conservación Periódica Camino Rol G-345: Cruce G-25 - Los Maitenes, km 13,9 al km 23,0; Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-03 | 06/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-05-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | IPC | 1250792.459 | 1282970 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1303279.803 | 0 | 476536.717 | 302590.843 | 441313.083 | 44891.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37948 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281521 | Modificacion del contrato nº281521 , Conservación Periódica Camino Rol G-345: Cruce G-25 - Los Maitenes, km 13,9 al km 23,0; Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -35948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35948 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281525 | Conservación Periódica Camino Cruce G-668 - (Quincanque) - Las Canchillas - Cruce G-672 (Lo Encañado), Km 3,8 al 11,61 Rol G-900, Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-07 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 2018-10-03 | 2019-05-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 1043088.074 | 916424 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 207649.21 | 698691.225 | 0 | 332614.771 | 143405.786 | 189763.549 | 40907.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283847 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-74-F, Cruce G-78 (Melipilla) - Bollenar- Casablanca, Sector Melipilla - Cuesta Ibacache, km 21,0 al km 25,1; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-24 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-04-05 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 426010.004 | 393180 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 396048.829 | 0 | 342295.951 | 0 | 0 | 53752.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283848 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-76, Cruce G-68 (Santa Inés) - María Pinto - Cruce G-74-F (Bollenar), km 12,3 al km 17,3; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-24 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-03-23 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 429802.748 | 353894 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 356521.892 | 0 | 327833.818 | 22856.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831.165 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283849 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-668, Cruce Ruta 66 (Pangui Rosa) - Codigua - Cruce G-660 (Culiprán), km 0,0 al km 5,0; Comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-09-25 | 03/04/2019 | 23/04/2019 | 2019-04-24 | 2019-10-18 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 448511.547 | 591368 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 604574.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177847.234 | 196690.92 | 0 | 227831.366 | 2204.923 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283851 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-144, Cruce G-148 - Santa Sara, km 0,0 al 4,7, km; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-14 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 2018-09-07 | 2019-02-04 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 443533.528 | 401554 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 402112.3 | 2974.175 | 0 | 0 | 2974.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283853 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-148, Cruce Ruta 5 - Batuco - Cruce G-12, km 0,8 al km 5,0; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-08-07 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-29 | 2018-10-28 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 435961.796 | 326804 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 329493.784 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283853 | Modificacion del contrato nº283853 , Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-148, Cruce Ruta 5 - Batuco - Cruce G-12, km 0,8 al km 5,0; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283854 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Recapado Camino Rol G-149, Cruce Ruta 5 - Liray - Cruce Ruta 73, km 0,0 al km 4,2; Comuna de Colina, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-22 | 2019-01-20 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 448460.901 | 362047 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 290744.535 | 74413.898 | 0 | 74413.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289234 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Recapado Camino Rol G-758, Cruce G-76 - EL Ranchillo km 0,0 al 4,93 km ; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-25 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-30 | 2019-02-28 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 406313.314 | 331003 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 0 | 331905.106 | 0 | 293667.235 | 38236.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289234 | Modificacion del contrato nº289234 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Recapado Camino Rol G-758, Cruce G-76 - EL Ranchillo km 0,0 al 4,93 km ; Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 290998 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Puentes Santa Blanca, El Gato 2 y El Gato en Camino Rol G-40, Cruce Ruta G-78 (Talagante) - isla de Maipo, Kms.4,84, 6,34 y 6,45, y Cajón en Camino El Paico Alto Rol G-608 Cruce G-78-El Paico Alto, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-27 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 2019-07-24 | 2020-01-20 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | IPC | 665844.865 | 749090 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 170058.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170058.656 | 0 | 603108 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291870 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Diversos Cruces Viales Peligrosos en Rutas Roles G.18, G-16, G-148, G-154 Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-02-15 | 2019-04-03 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 2019-05-03 | 2019-09-07 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 345746.67 | 382386 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 387138.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17125.776 | 157793.239 | 0 | 210057.781 | 2161.407 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291872 | Conservación de la Red Vial, Conservación periódica Caminos rol G-525 Cruce Ruta 5 (El Recurso) - Cruce G-45-H (Padre Hurtado) km 0,0 al 4,0 y G-340 Cruce Ruta 5 - Lo Herrera - Cruce G-360 km 7,1 al 9,9, comunas de Buin y San Bernardo, Provincia de Maip | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-05-28 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-25 | 2019-11-22 | MAIPO | SAN BERNARDO | IPC | 676392.785 | 648599 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 659056.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443056.472 | 48856.476 | 167144 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 301219 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Complementaria Camino Rol G-46, Cruce Ruta 5-Paine-Carampangue-Cruce G-40, Km 0,0 al 9,0, Comunas De Paine y Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana 3er Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-06 | 2019-05-24 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 2019-06-27 | 2019-12-24 | MAIPO | BUIN, PAINE | IPC | 432401.375 | 476257 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 438666.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68719.993 | 68526.197 | 101420.079 | 200000 | 50927 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 303301 | Conservación de la Red : "Conservación Periódica Camino Cruce G-78 - Santa Rosa, Rol G-708, Km 0,0 al 4,44, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana." | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2019-09-02 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 2019-09-12 | 2020-02-09 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 398445.468 | 468147 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 415223.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314724.131 | 100499 | 71954 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 303303 | Conservación de la Red Vial "Conservación Periódica Caminos Cruce G-76 (María Pinto) - Cruce G-730 (El Bosque), Rol G-734 Km 0,0 al 4,4 y Variante Ranchillo Rol G-754 km 0,0 al 2,1 Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-05 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 2019-09-23 | 2020-02-20 | MELIPILLA | MARIA PINTO | IPC | 691650.577 | 601408 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 313746.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133746.704 | 180000 | 308011 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2149.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.183 | 0 | -153 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299781 | Gasto Inherente Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4755 |  |  | 0 | 1565.919 | 0 | 0 | 0 | 1565.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 302408 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 60600 | 13491480 | CARLOS URRUTIA RAMOS | 0 | 592.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 3041.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.38 | 157.061 | 572.105 | 1762.085 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278664 | Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region Metropolitana 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-22 | 2018-09-11 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-12 | 2019-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 198409.1 | 151656 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 55621.303 | 97134.794 | 0 | 0 | 94927.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 278664 | Modificacion del contrato nº278664 , Conservacion Sistema De Señalizacion Informativa Region Metropolitana 2018 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | -2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2205 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 64.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.624 | 0 | 1 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484998-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION METROPOLITANA 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299781 | Gasto Inherente Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4755 |  |  | 0 | 74.852 | 0 | 0 | 0 | 74.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 296022 | Consultoría Conservación Dependencias de La Dirección De Vialidad | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486468-0 | CONSERVACION DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278672 | Conservación de Dependencias Administrativas de la Dirección de Vialidad | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-25 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2020-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 396442.507 | 449996 | 77153170 | CONSTRUCTORA BEC LIMITADA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 407200 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.468 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.705 | 879.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.965 | 129.79 | 0 | 0 | 55.785 | 226.77 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 277883 | Suministro y Transporte de 20.000 M3 de Mezcla Asfáltica en Caliente para diversos caminos de la DVRM 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, SAN JOSE DE MAIPO, SAN BERNARDO | SR | 0 | 1249622 |  |  | 0 | 435778.688 | 0 | 0 | 107305.252 | 31211.275 | 23777.799 | 72135.677 | 14070.345 | 91300.724 | 1111.243 | 146.985 | 94719.388 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282971 | LABORATORIO: SP Nº 9 Servicio de Vigilancia LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 75532 |  |  | 0 | 32218.802 | 0 | 0 | 3173.016 | 3173.016 | 3173.016 | 6485.644 | 0 | 6485.644 | 3242.822 | 3242.822 | 3242.822 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283237 | Servicio de Control de Plagas D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5380 |  |  | 0 | 737.8 | 0 | 0 | 737.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283238 | Servicios de Baños Químicos D.V.R.M. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 58901 |  |  | 0 | 12400 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286752 | PREV. RIESGOS: Recarga extintores de camiones y maquinaria pesada del Nivel central según SP Nº 102 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 288297 | Adquisición de agua purificada para las plazas de pesaje Región Metropolitana | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1714 |  |  | 0 | 728.28 | 0 | 0 | 171.36 | 214.2 | 185.64 | 157.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 290409 | Servicio de Vigilancia de septiembre a diciembre de 2018 para recintos fiscales de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 49378 |  |  | 0 | 11733.189 | 0 | 11733.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 294822 | GASTO DE PROPIO PECULIO FUNCIONARIOS DVRM AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1938 |  |  | 0 | 758.093 | 0 | 0 | 139.98 | 76.03 | 0 | 0 | 232.542 | 119.471 | 76.73 | 49 | 64.34 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 137866.362 | 0 | 0 | 3248.774 | 12353.501 | -1416.296 | 67142.146 | 23573.641 | 15298.236 | 11892.958 | 10000 | -4226.598 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 38589.802 | 0 | 0 | 0 | 9962.158 | 7191.22 | 7266.298 | 2905.589 | 8893.932 | 1404.2 | 0 | 966.405 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 16074.071 | 0 | 0 | 846.292 | 1141.416 | 4906.972 | 2983.216 | 1142.4 | 2132.924 | 0 | 2920.851 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 52356.292 | 0 | 0 | 20855.667 | -3891.157 | 8289.958 | 8182.342 | 6439.25 | 4487.43 | 8548.703 | 6627.691 | -7183.592 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295657 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE VIGILANCIA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 72988 |  |  | 0 | 64447.278 | 0 | 0 | 6346.984 | 6346.984 | 6346.984 | 12973.236 | 0 | 12973.236 | 6486.618 | 6486.618 | 6486.618 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295658 | DPTO.MAQUINARIA, SERVICIO DE GPS PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10440 |  |  | 0 | 9025.765 | 0 | 0 | 0 | 2990.633 | 1997.928 | 0 | 0 | 1004.354 | 1009.021 | 0 | 2023.829 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295659 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15642 |  |  | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295660 | DPTO.MAQUINARIA,ADQUISICION E INSTALACION DE LOGOTIPOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5025 |  |  | 0 | 4024.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.065 | 0 | 0 | 2030.259 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295663 | DPTO.MAQUINARIA, SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 672 |  |  | 0 | 809.2 | 0 | 0 | 242.76 | 0 | 80.92 | 80.92 | 0 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 161.84 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295664 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE MAESTRANZA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 103854 |  |  | 0 | 30089.267 | 0 | 0 | 142.005 | 3516.507 | 17464.107 | 102.359 | 3265.47 | 5116.869 | 0 | 0 | 481.95 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 297466 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50000 |  |  | 0 | 29526.78 | 0 | 0 | 8586.191 | 534.73 | 646.617 | 0 | 1572.738 | 11765.767 | 4049.968 | 2370.769 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.069 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.436 | 139.03 | 11.149 | 0 | 221.969 | 139.698 | 251.078 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 384.61 | 0 | 0 | 384.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298439 | PROVINCIA DE CHACABUCO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 570000 |  |  | 0 | 471426.832 | 0 | 109854.939 | 6882.77 | 26909.139 | 36847.028 | 49128.558 | 38549.245 | 12531.279 | 114244.847 | 26862.923 | 49616.104 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298440 | PROVINCIA DE MAIPO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAIPO | SAN BERNARDO | SR | 0 | 461644 |  |  | 0 | 456614.889 | 0 | 66312.155 | 98745.288 | 64206.47 | 93878.658 | 13916.573 | 1228.006 | 0 | 17070.017 | 26286.507 | 74971.215 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298441 | PROVINCIA DE MELIPILLA AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 600000 |  |  | 0 | 585949.748 | 0 | 130449.332 | 11718.692 | 5004.655 | 15514.768 | 61649.047 | 226424.824 | 81705.149 | 11240.245 | 0 | 42243.036 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298444 | PROVINCIA DE CORDILLERA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CORDILLERA | PUENTE ALTO | SR | 0 | 227424 |  |  | 0 | 218209.667 | 0 | 0 | 0 | 75387.375 | 39155.784 | 20833.543 | 24435.81 | 6949.016 | 1164.239 | 29497.736 | 20786.164 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298447 | PROVINCIA DE SANTIAGO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 400000 |  |  | 0 | 159198.536 | 0 | 51587.897 | 18483.113 | 1319.617 | 5042.142 | 5139.11 | 2344.064 | 3934.981 | 35281.984 | 15861.629 | 20203.999 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298449 | PROVINCIA DE TALAGANTE 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALAGANTE | TALAGANTE | SR | 0 | 469555 |  |  | 0 | 253307.185 | 0 | 0 | 36800.345 | 47213.615 | 13291.629 | 12012.512 | 0 | 35363.919 | 52243.44 | 14527.937 | 41853.788 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298454 | ADMINSITRACION DIRECTA DIRECCION REGIONAL 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 247579 |  |  | 0 | 246578.483 | 0 | 33741.368 | 17951.799 | 25275.799 | 18078.599 | 28247.425 | 52449.96 | 10004.187 | 11790.96 | 20213.059 | 28825.327 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298463 | DEUDA DVRM AÑO 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 500000 |  |  | 0 | 249048.961 | 0 | 72591.074 | 133335.708 | 34472.688 | 5105.671 | 1807.036 | 1314.021 | 422.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298465 | COMBUSTIBLE DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150000 |  |  | 0 | 156602.522 | 0 | 0 | 12651.86 | 31513.661 | 33731.62 | 12024.573 | 7920.903 | 13673.692 | 11715.658 | 18344.23 | 15026.325 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 58.342 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 23.149 | 23.968 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.3 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298589 | SERVICIO DE VIGILANCIA DIRECCION DE VIALIDAD R.M. AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38623 |  |  | 0 | 30897.408 | 0 | 11733.193 | 0 | 11733.193 | 7431.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298845 | Trabajos de Mantención y Reparación de Plazas de Pesaje de la Región Metropolitana | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | LAMPA, CURACAVI, EL MONTE | SR | 0 | 60000 |  |  | 0 | 33730.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.819 | 2337.057 | 2749.363 | 0 | 1785 | 26733.35 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298988 | FIAR REEMBOLSO PROV. MELIPILLA POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE LA AD. DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 499 | 14312261 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 348.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.69 | 0 | 0 | 116.09 | 0 | 135.45 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298990 | FIAR REEMBOLSO PROV. CORDILLERA POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE LA AD. DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 410 | 14149827 | LILIAN MACARENA PIZARRO COFRE | 0 | 259.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.59 | 0 | 0 | 0 | 143.79 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298991 | FIAR REEMBOLSO PROV. CHACABUCO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE LA AD. DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 332 | 17584367 | GLENIG MARISEL HUICHIMAN URRUTIA | 0 | 181.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.54 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298992 | FIAR REEMBOLSO PROV. TALAGANTE POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE LA AD. DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 427 | 10629322 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 276.89 | 0 | 0 | 0 | 77.18 | 0 | 75.13 | 68.17 | 0 | 56.41 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298993 | FIAR REEMBOLSO PROV. SANTIAGO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE LA AD. DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 668 | 7792108 | ANA ISABEL DIAZ RUIZ | 0 | 517.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 142.37 | 144.323 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298996 | FIAR REEMBOLSO PESAJE FIJO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE LA AD. DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 200 | 9491380 | VERONICA CHAMACA GONZALEZ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 298998 | FIAR REEMBOLSO POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE LA AD. DVRM 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 259 | 16962107 | CRISTIAN HERRERA ROJAS | 0 | 108.84 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 65.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 66700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299277 | PESAJE: SP N°24 Adquisición de reguladores de voltajes para Plazas Fijas de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358 |  |  | 0 | 157.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.393 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 299306 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS OPERATIVOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD METROPOLITANA ID 1106-24-LQ18 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 180000 |  |  | 0 | 55488.397 | 0 | 0 | 0 | 5796.934 | 1868.219 | 6527.114 | 0 | 14674.538 | 0 | 8265.949 | 18355.643 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 299312 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SEMIREMOLQUES, CARROS DE ARRASTRES Y CAMPAMENTOS MOVILES OPERATIVOS EN LA DIRECCION DE VIALIDAD REGION METROPOLITANA ID - 1106-25-LQ18 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150000 |  |  | 0 | 903.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.21 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 299319 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS OPERATIVOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE VIALIDAD MELIPILLA Y TALAGANTE , ID 1106-27-LQ18 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150000 |  |  | 0 | 26783.602 | 0 | 0 | 0 | 3620.131 | 1845.583 | 5305.182 | 8190.241 | 0 | 0 | 2936.49 | 4885.975 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 299321 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS OPERATIVOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE VIALIDAD SANTIAGO Y CHACABUCO , ID 1106-28-LQ18 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 150000 |  |  | 0 | 71844.943 | 0 | 0 | 14892.702 | 12814.041 | 11750.923 | 0 | 11526.307 | 9819.22 | 0 | 7728.682 | 3313.068 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 299324 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS PARA DIVERSAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERATIVOS EN LA DIRECCION DE VIALIDAD REGION METROPOLITANA , FUERA DE CONVENIOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 72000 |  |  | 0 | 63146.449 | 0 | 0 | 27381.242 | 1138.524 | 5851.588 | 3240.416 | 2287.23 | 15313.475 | 0 | 7933.974 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299606 | PESAJE: SP N°37 Reparación de Balanza Selectiva Plaza de Pesaje Curacaví | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 126316 |  |  | 0 | 126315.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126315.789 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299610 | PREVENCION DE RIESGOS: Adquisición de EPP funcionarios Unidad de Peaje, SP N°40 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8409 |  |  | 0 | 8408.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.479 | 534.573 | 214.057 | 2178.294 | 2756.644 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299974 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP Subdepto. Túneles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3619 |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.301 | 0 | 1674.887 | 1419.812 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.207 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 44696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44696.4 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300393 | PESAJE: SP N°58 Suministro e instalación de poste sensor sobre altura Plaza de Pesaje Lampa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 946 |  |  | 0 | 945.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 300655 | NEUMATICOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD REGION METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 |  |  | 0 | 12886.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12886.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.04 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 300711 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD REGION METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 3460.127 | 0 | 0 | 0 | 1861.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 1348.508 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301014 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: SP N°80 Adquisición de Elementos de Protección Personal para funcionarios Subdepto. Maestranza | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23331 |  |  | 0 | 22873.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636.196 | 4957.168 | 7461.038 | 3818.619 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301063 | PESAJE: SP N°85 Adquisición de 3 placas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39000 |  |  | 0 | 38999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301072 | PESAJE: SP N°88 Reparación sistema de evasión y fuga en Plaza de Pesaje El Monte. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 461 |  |  | 0 | 460.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301463 | PESAJE: REEMBOLSO GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 14139773 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 95.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.69 | 10.63 | 3.6 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301577 | DPTO. MAQUINARIA APERTURA/CIERRE FIAR GASTO EN OBRAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-05-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 964 | 11483358 | VERONICA DEL CARMEN CORNEJO ROJAS | 0 | 963.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 4052.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.953 | 1212.02 | 0 | 1447.982 | 510.266 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301770 | LABORATORIO: SP N°100 Desratización , desinsectación y fumigación del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 179 |  |  | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302361 | LABORATORIO: SP N°112 Mantención de equipo destilador de agua del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 250 |  |  | 0 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302435 | Servicio de Arriendo y Mantención de Sanitarios Portátiles de la DVRM 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48300 |  |  | 0 | 954098.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.167 | 4025 | 0 | 8050 | 0 | 4025 | 8050 | 922569 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302609 | LABORATORIO: SP N°115 Calibración de Masas Patrones del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 942 |  |  | 0 | 941.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.528 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 187.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302679 | Servicio de Vigilancia de la DVRM 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 188506 |  |  | 0 | 92577.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29742.02 | 12567.051 | 12567.051 | 0 | 25134.102 | 12567.051 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302680 | Servicio de Desratización, Desinfectación, Fumigaciones, Sanitización para dependencias de la DVRM 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4713 |  |  | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 785.4 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302860 | PESAJE: SP N°126 Manteriales eléctricos para mantención de Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6410 |  |  | 0 | 3409.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409.234 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 3501.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.141 | 461.933 | 0 | 1828.586 | 775.714 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302880 | PESAJE:SP N°129 Adquisición de plumas de aluminio y cilíndricas para reparar brazos de barreras dañados en Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5850 |  |  | 0 | 1772.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.635 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302881 | PESAJE: SP N°130 Adquisición de barreras de paso para Plazas de Pesaje Fijas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9254 |  |  | 0 | 1253.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 303333 | SERVICIO DE CONTROL MONITOREO Y GESTION DE VEHICULOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE GPS/ CELULAR E HIBRIDO DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 3858.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.1 | 0 | 36.654 | 100.179 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.265 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 5182.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304003 | Servicio de Mantención y Recarga de Equipos de Extinción de Incendio de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2120 |  |  | 0 | 1665.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304004 | Adquisición de Extintores para diversas dependencias de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1345 |  |  | 0 | 1344.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304559 | PESAJE SP Nº 168 Instalación de barrera de salida P. Pesaje Lampa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 279 |  |  | 0 | 278.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.17 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304560 | PESAJE SP Nº 169 Reparación fuente DVR sistema de vigilancia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 111 |  |  | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304607 | PUENTES: SP N°174 Repuesto potenciómetro para grúa utilizada en Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1640 |  |  | 0 | 1639.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.885 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304833 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE EPP PARA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO. DE MAESTRANZA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4933 |  |  | 0 | 4932.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.598 | 1178.1 | 3374.691 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 187.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 305566 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMIONETAS NISSAN Y VOLKSWAGEN DE LA DIRECCION DE VIALIDAD R.M. SEGUN ID 1106-8-LP19 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 |  |  | 0 | 2193.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.58 | 0 | 0 | 1143.59 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305904 | SP Nº 200 Servicio de reparación del panel de pesos de Plaza de Pesaje El Monte | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 0 | 455 |  |  | 0 | 454.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.11 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 1427.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.429 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306373 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS INCLUIDO LOS MATERIALES RESPECTIVOS PARA BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 259112 |  |  | 0 | 19566.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19566.959 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 307061 | Adquisición de Agua Purificada, para personal de Plaza de Pesaje Fijo de la DVRM, Año 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1286 |  |  | 0 | 336.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.62 | 36.414 | 64.26 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307288 | PREV. RIESGOS: SP Nº 221 Adquisición de EPP para visitas de terreno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4300 |  |  | 0 | 689.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.248 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307594 | LABORATORIO: Servicio de desratización, fumigación y desinsectación del mes de oct 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 90 |  |  | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002751-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 189.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.483 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 287128 | Asesoría a la IF de Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comunas Alhué y San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 2019-01-08 | 2019-09-08 | MELIPILLA | ALHUE, SAN PEDRO | IPC | 0 | 184822 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 180329.548 | 0 | 28068.197 | 23915.018 | 23308.253 | 22779.354 | 0 | 43945.551 | 23307.242 | 14537.933 | 0 | 0 | 468 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 283864 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comunas de Alhué y San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-03 | 21/08/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-11 | 2019-09-14 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | COLINA, SANTIAGO, ALHUE, EL MONTE, PIRQUE, BUIN | IPC | 1699106.515 | 1914553 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 299994.536 | 1638201.577 | 0 | 427003.523 | 213460.027 | 126121.266 | 121039.508 | 175794.114 | 233148.76 | 159476.895 | 165154.484 | 0 | 0 | 17003 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 287141 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 05/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-09-29 | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | IPC | 1218780.008 | 1387313 | 76218974 | CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS INGARD LTDA. | 0 | 1413011.048 | 0 | 0 | 247431.06 | 194835.744 | 198914.582 | 182636.078 | 136859.23 | 113951.251 | 86343.994 | 0 | 232051.306 | 19987.803 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289729 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comuna de El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana 2º LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-26 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 2019-03-26 | 2019-09-14 | TALAGANTE | EL MONTE | IPC | 528879.911 | 579251 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 545900.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57223.814 | 102792.369 | 120896.638 | 254987.316 | 0 | 0 | 10000 | 44145 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289729 | Modificacion del contrato nº289729 , Conservación de Caminos por Glosa 6 de las comuna de El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana 2º LLAMADO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44145 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289731 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Pirque, Provincia de Cordillera Región Metropolitana 2º llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-25 | 27/12/2018 | 21/01/2019 | 2019-01-22 | 2019-09-19 | CORDILLERA | PIRQUE | IPC | 593098.38 | 635692 | 76008966 | COPER INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 562767.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87375.044 | 0 | 102563.94 | 0 | 58433.188 | 111796.732 | 50091.455 | 152507 | 206731 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289800 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Lampa y Colina Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-11-05 | 04/03/2019 | 25/03/2019 | 2019-03-26 | 2019-08-23 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | IPC | 466911.018 | 519591 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 455680.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66609.358 | 155342.396 | 183177.134 | 49551.759 | 0 | 0 | 1000 | 70589 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 289800 | Modificacion del contrato nº289800 , Conservación de Caminos por Glosa 6 de la comuna de Lampa y Colina Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70589 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291083 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla; Región Metropolitana 3º llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2018-12-17 | 20/03/2019 | 30/03/2019 | 2019-03-21 | 2019-08-17 | MELIPILLA | CURACAVI | IPC | 344561.026 | 479924 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 484861.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119653.569 | 197263.223 | 97802.073 | 70142.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291083 | Modificacion del contrato nº291083 , Conservación de Caminos por Glosa 6 de la Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla; Región Metropolitana 3º llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1241 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 300000 | Conservación de Caminos por Glosa 6 de la Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, 2° LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-30 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-19 | 2020-01-16 | CHACABUCO | LAMPA | IPC | 466832.002 | 535490 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 346034.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83025.228 | 263009 | 194347 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302989 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de las Comunas de Talagante y Pañaflor, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-06-20 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | IPC | 950843.107 | 0 | 84060600 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 978843 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302998 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de San Bernardo, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-25 | 2020-03-23 | MAIPO | SAN BERNARDO | IPC | 499901.99 | 504533 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 165454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165454 | 359079 | Contratación de Obras
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2528.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873.417 | 0 | -345 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299781 | Gasto Inherente Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4755 |  |  | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 302408 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 60600 | 13491480 | CARLOS URRUTIA RAMOS | 0 | 1192.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 3853.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.089 | 322.812 | 1199.016 | 439.435 | 0 | 0
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2° ACCESO A PIRQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291729 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conectividda 2° Acceso a Pirque Región Metropolitana Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-20 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-15 | 2020-11-06 | CORDILLERA | PIRQUE | IPC | 0 | 249500 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 227000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2° ACCESO A PIRQUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20181285-0 | CONSERVACION RED VIAL BASICA VI REGION ANO 2003 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 82863 | Construcción Puente Tricahue; Provincia de Colchagua; VI Región (Emergencia) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2002-11-30 | 2002-12-24 | 20/02/2003 | 16/04/2003 | 2003-04-17 | 2004-02-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 362633.582 | 362634 | 78852250 | CONSTRUCTORA TIERRA GRANDE LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348187 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20181285-0 | CONSERVACION RED VIAL BASICA VI REGION ANO 2003 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 82863 | Modificacion del contrato nº82863 , Construcción Puente Tricahue; Provincia de Colchagua; VI Región (Emergencia) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2004-02-11 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78852250 | CONSTRUCTORA TIERRA GRANDE LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348187 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR CAHUIL - LÍMITE VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 393.415 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043414-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2006-2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 126970 | Conservacion de la Red Comunal Comunas de Codegua Mostazal y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2007-05-10 | 2007-06-07 | 26/06/2007 | 07/08/2007 | 2007-08-08 | 2008-07-30 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, MOSTAZAL | Pln | 347555.565 | 353742 | 77278380 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 355953.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23096 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043414-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2006-2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 126970 | Modificacion del contrato nº126970 , Conservacion de la Red Comunal Comunas de Codegua Mostazal y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2008-07-30 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77278380 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23096 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043449-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION - AÑOS 2006 - 2007 - 2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 118100 | Conservacion Global de Caminos Conservacion Global de Caminos Pavimentados III Etapa Provincia de Cachapoal Sector Central VI Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2006-10-18 | 2006-11-17 | 27/11/2006 | 07/12/2006 | 2006-12-08 | 2008-10-28 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 1689307.956 | 1718200 | 94944000 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 1576752.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179953 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043449-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION - AÑOS 2006 - 2007 - 2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 118100 | Modificacion del contrato nº118100 , Conservacion Global de Caminos Conservacion Global de Caminos Pavimentados III Etapa Provincia de Cachapoal Sector Central VI Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2008-10-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 94944000 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179953 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 29469.819 | 23009.825 | 0 | 0 | 13604.319 | 9400.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30059852-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN CAMINOS DE LA VI REGION, II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 117486 | Construcción Ciclovías de la Sexta Región 2006 Provincia de Cachapoal | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2006-06-23 | 2006-07-27 | 08/08/2006 | 11/09/2006 | 2006-09-12 | 2007-03-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 553554.609 | 548125 | 77278380 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 551673.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30059852-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN CAMINOS DE LA VI REGION, II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 117486 | Modificacion del contrato nº117486 , Construcción Ciclovías de la Sexta Región 2006 Provincia de Cachapoal | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2007-03-11 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77278380 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2011 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062438-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑO 2007 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 126945 | Conservacion Global de Caminos Colchagua Centro I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2007-07-26 | 2007-08-20 | 03/09/2007 | 03/10/2007 | 2007-10-03 | 2008-09-27 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 815346.362 | 764751 | 77278380 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 259770.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487457 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062438-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL VI REGION AÑO 2007 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 126945 | Modificacion del contrato nº126945 , Conservacion Global de Caminos Colchagua Centro I Etapa Provincia de Colchagua Sexta Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2008-09-27 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77278380 | CONSTRUCTORA RUBEN GENNERO E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487457 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 178532 | Mejoramiento Ruta I-85-J sector Codegua - Límite Regional Km 12480 al 22136512 Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-06-28 | 2011-08-24 | 17/10/2011 | 09/11/2011 | 2011-11-10 | 2013-10-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Pln | 2567970.134 | 3549862 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3751330.831 | 2405.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304962 | Pago de indemnización de Contrato Safi N° 178532: Mejoramiento Ruta I-85-J, Sectoe Codegua - Límite Regional, km 12 480 al 22 136512, Comuna de Chimbarongo, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-06-04 | 2019-08-04 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | OTR | 0 | 72666 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 94624.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94624.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30062974-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-85-J , SECTOR CODEGUA LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4030.27 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069012-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 VI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 126951 | Conservacion Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua VI Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2007-06-14 | 2007-07-11 | 24/07/2007 | 05/09/2007 | 2007-09-06 | 2009-08-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 1473998.498 | 1551974 | 94944000 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 1237952.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375043 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069012-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PROGRAMA ADICIONAL AÑO 2007 VI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 126951 | Modificacion del contrato nº126951 , Conservacion Global de Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua VI Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2009-08-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 94944000 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375043 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30070449-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291646 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Por Chepica, Región del Libertador General Bernardo OHiggins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2019-09-25 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 2019-10-17 | 2021-02-08 | COLCHAGUA | CHEPICA | IPC | 0 | 330400 | 78381630 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350000 | Estudio Básicos
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30070449-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 228879 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios (CBI) Ruta I-120 Km 0.0 Al 13.970, comunas de La Estrella y Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-07-06 | 26/08/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-03-06 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | IPC | 0 | 282199 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 234786.708 | 55500.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55490.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4114.164 | 1323.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 754.242 | 284 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305099 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA CBI RUTA I-120 LA ESTRELLA Y LITUECHE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 0 | 748 |  |  | 0 | 747.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305634 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-B MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7 LA ESTRELLA Y LITUECHE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 2807 |  |  | 0 | 2806.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806.845 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305636 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13-A MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7 LA ESTRELLA Y LITUECHE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4122 |  |  | 0 | 4121.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121.746 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278454 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-18 | 05/04/2019 | 23/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-04-17 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 154000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 55240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55240 | 0 | 0 | 99000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227796 | Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-05-10 | 22/09/2016 | 27/10/2016 | 2016-10-28 | 2017-12-31 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2182029.958 | 2149369 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 2157234.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66995 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227796 | Modificacion del contrato nº227796 , Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-330 sector Peralillo - Los Cardos Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51995 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6103.431 | 5224.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 2427.6 | 217.495 | 285.6 | 289.422 | 1505 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303413 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 24 MEJORAMIENTO RUTA I-310, I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3437 |  |  | 0 | 3436.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303414 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 25-A MEJORAMIENTO RUTA I-310, I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 839 |  |  | 0 | 838.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081184-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS EN LA SEXTA REGIÓN II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 183217 | Construcción de Pasarelas Grupo 1 Sexta Región II Etapa | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-19 | 2012-01-30 | 15/02/2012 | 27/03/2012 | 2012-03-28 | 2013-10-07 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | MOSTAZAL, LA ESTRELLA, PICHILEMU | Pln | 1230716.834 | 607321 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 609124.444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081184-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS EN LA SEXTA REGIÓN II ETAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256506 | Pago Indemnización de Contrato:Construcción de Pasarelas Grupo 1 Sexta Región II Etapa | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2018-11-16 | 2018-12-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 0 | 113625 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 113624.669 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 17624.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I - 690 CRUCE RUTA 90 - CRUCE RUTA I - 60, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227802 | Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de Peralillo Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-23 | 2016-05-26 | 08/07/2016 | 17/08/2016 | 2016-08-18 | 2017-11-11 | COLCHAGUA | PERALILLO | IPC | 2944000.001 | 3471803 | 99537890 | APIA SPA | 3329277.306 | 181700.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181696.472 | 0 | 0 | 4 | 74000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I - 690 CRUCE RUTA 90 - CRUCE RUTA I - 60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6666.817 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.431 | 0 | 792.569 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081190-0 | MEJORAMIENTO RUTA I - 690 CRUCE RUTA 90 - CRUCE RUTA I - 60, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30081192-0 | REPOSICIÓN RUTA H-76 SECTOR: PATAGUAS CERRO - LÍMITE PROVINCIAL CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250567 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta H-76 Sector Pataguas Cerro- Limite Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-08 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-07-22 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | IPC | 0 | 190400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 152371.852 | 44280.357 | 0 | 0 | 15646.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595.992 | 0 | 18034.875 | 3 | 2000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-19 | 2016-09-02 | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 2016-11-21 | 2019-01-10 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | IPC | 0 | 568960 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 351824.127 | 202920.402 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82913.402 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35625 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250573 | Modificacion del contrato nº250573 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, diversas rutas, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35625 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 166791 | Conservación Global de Caminos Provincia de Cachapoal VIII Etapa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-04-09 | 2010-05-04 | 29/06/2010 | 23/07/2010 | 2010-07-24 | 2012-07-13 | CACHAPOAL | MOSTAZAL, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Pln | 1241383.177 | 1630847 | 96528890 | MASERCO S.A. | 1553647.876 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083438-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172459 | Conservación de la Red Vial Básica y Comunal Pasarelas varias comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-28 | 2011-12-06 | 27/01/2012 | 05/03/2012 | 2012-03-06 | 2013-01-30 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN VICENTE, SANTA CRUZ, PAREDONES | Pln | 458375.951 | 575608 | 76062649 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA JALCO LTDA | 590753.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 472.168 | 999.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.296 | 16.598 | 772 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30092356-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO CLARO RUTA H-638 SECTOR SALSIPUEDES MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30099329-0 | REPOSICIÓN PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-710 COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 256274 | Pago Indemnización de Contrato:Reposición Puente Las Toscas Ruta I-710 Comuna Santa Cruz Provincia de Colchagua Región de Ohiggins | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-09-23 | 2019-10-23 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Pln | 0 | 18000 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30101574-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL VI REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 172474 | Conservación Global de Caminos, IV Etapa, Comunas de Las Cabras y Otras, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-02-24 | 2011-03-30 | 21/04/2011 | 31/05/2011 | 2011-06-01 | 2013-09-12 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO | Pln | 1296996.91 | 1538470 | 81276900 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCA LTDA | 1641659.422 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30106225-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 174306 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-06-17 | 2011-08-16 | 01/09/2011 | 21/09/2011 | 2011-09-22 | 2015-09-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA, PALMILLA, SANTA CRUZ | Pln | 6550723.161 | 6313047 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 6196465.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609007 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30106225-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 174306 | Modificacion del contrato nº174306 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios Caminos Pavimentados I Etapa Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-09-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96786880 | SACYR CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -609007 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30106942-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ACCESO A PUERTECILLO, NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227804 | Estudio de Ingenieria Construccion Camino de Acceso a Puertecillo Comuna de Navidad Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-05 | 2015-07-14 | 13/08/2015 | 07/09/2015 | 2015-09-07 | 2016-11-25 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | IPC | 0 | 142353 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 134726.637 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 258611 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-24 | 29/11/2017 | 16/04/2018 | 2018-04-16 | 2019-04-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 220668 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 147495.317 | 73180.164 | 0 | 0 | 40416.28 | 25054.18 | 6103.237 | 0 | 0 | 1598.467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30107211-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL ALAMEDA RUTA 5 SECTOR TERMINAL DE BUSES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 258609 | Mejoramiento Nudo Vial Alameda Ruta 5 Sector Terminal de Buses Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-12 | 16/08/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2019-05-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 3305209.892 | 3051510 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1599166.595 | 1452349.541 | 0 | 0 | 0 | 1304389.507 | 0 | 0 | 147953.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE RANCAGUA - MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 3661968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661968 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE RANCAGUA - MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306269 | PAGO PERITOS OBRA: AMP RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 0 | 13436 |  |  | 0 | 13435.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13435.509 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE RANCAGUA - MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306293 | PAGO PERITOS OBRA: AMP RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 0 | 9954 |  |  | 0 | 9953.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9953.076 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE RANCAGUA - MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306418 | PAGO PERITOS OBRA: AMP RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 0 | 3727 |  |  | 0 | 3726.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.264 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE RANCAGUA - MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306419 | PAGO PERITOS OBRA: AMP RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 0 | 10918 |  |  | 0 | 10917.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10917.399 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278524 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 03/10/2018 | 25/10/2018 | 2018-10-25 | 2020-11-13 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 0 | 372590 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 122100.097 | 0 | 0 | 0 | 22698.975 | 0 | 0 | 37502.936 | 0 | 0 | 49797.186 | 0 | 12101 | 268001 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H - 406 -RUTA H - 40, CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263757 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Conexión Ruta H-406, Ruta H-40, Ruta RP H-410, Comunas de Requínoa y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-30 | 2019-01-25 | 30/04/2019 | 20/06/2019 | 2019-06-20 | 2020-05-20 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 170912 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 70300.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12887.177 | 14703.05 | 14703.05 | 13817.121 | 14190 | 101000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H - 406 -RUTA H - 40, CACHAPOAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 293229 | Construcción Camino Conexión Ruta H-406 con Ruta H-40, Ruta RP H-410 Comunas de Requínoa y Olivar Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-01-29 | 03/04/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-19 | 2020-06-13 | CACHAPOAL | OLIVAR, REQUINOA | SR | 1403756.099 | 1191755 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 304209.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95796.705 | 74347.301 | 134065.96 | 0 | 978000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113092-0 | CONSTRUCCION CAMINO CONEXION RUTA H - 406 -RUTA H - 40, CACHAPOAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2910.438 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113148-0 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS V ETAPA, VI REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213220 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias V Etapa Sexta Región | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-13 | 2014-07-31 | 22/08/2014 | 15/09/2014 | 2014-09-15 | 2015-08-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 181925 | 5999055 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 182604.957 | 15589.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15580.702 | 0 | 0 | 9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 185345 | Asesoría Inspección Fiscal de la Obra Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios Por Caminos de Provicia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-14 | 2013-01-25 | 13/02/2013 | 15/03/2013 | 2013-03-15 | 2017-02-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MOSTAZAL, PEUMO, RANCAGUA | IPC | 0 | 571357 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 615040.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 185345 | Modificacion del contrato nº185345 , Asesoría Inspección Fiscal de la Obra Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios Por Caminos de Provicia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5105 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 185344 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-23 | 2012-10-31 | 19/12/2012 | 17/01/2013 | 2013-01-18 | 2016-12-28 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, MOSTAZAL, PEUMO, RANCAGUA | Pln | 6052549.77 | 7372234 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 7698700.093 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 237336 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 185344 | Modificacion del contrato nº185344 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66 Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237336 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 191653 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-03-28 | 2013-05-23 | 20/06/2013 | 23/07/2013 | 2013-07-24 | 2017-07-03 | CACHAPOAL | MALLOA, OLIVAR, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Pln | 6090518.841 | 5570768 | 76259040 | FLESAN S.A. | 6098548.088 | 220884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220884 | 16000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30113697-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 191653 | Modificacion del contrato nº191653 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Cachapoal Sector Centro Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-03 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | -220884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220884 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30118819-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-189 Y H-191, LA LEONERA BAJA, COMUNA DE CODEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263763 | Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta H-189 Y H-191, La Leonera Baja, Comuna de Codegua Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 20/06/2018 | 10/07/2018 | 2018-07-10 | 2019-08-02 | CACHAPOAL | CODEGUA | IPC | 0 | 82235 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 66040.383 | 0 | 0 | 25607.649 | 0 | 10239.802 | 0 | 16341.394 | 0 | 0 | 0 | 13844.538 | 7 | 24000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250575 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-23 | 19/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2019-03-06 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 234883 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 173140 | 61750.29 | 0 | 0 | 53920.12 | 0 | 0 | 7822.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 250576 | Mejoramiento Ruta H-830, Km 7.3 Al Km 9.0, comuna de San Vicente de Tagua Tagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 21/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-06 | 2019-04-19 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 2306152.268 | 2479129 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 2062725.755 | 416410.098 | 0 | 0 | 32073.234 | 15008.518 | 0 | 0 | 369320.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 98.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.397 | 0 | 20 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121387-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-830, KM 7.3 AL KM 9.0, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6424.613 | 1999.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.294 | 26.556 | 1904 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278530 | Estudio de ingeniería de detalle Construcción paso desnivelado Gultro Lo Conti, Comuna El Olivar, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-14 | 30/08/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-13 | 2020-05-06 | CACHAPOAL | OLIVAR | IPC | 0 | 476000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 228519.702 | 0 | 0 | 0 | 55745.584 | 0 | 0 | 0 | 98823.118 | 0 | 0 | 0 | 73951 | 262000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 172.616 | 22464.165 | 0 | 0 | 1142.4 | 478.016 | 2499 | 2998.8 | 1850.45 | 414.289 | 5153.385 | 57.681 | 27.144 | 7843 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299366 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 26 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7291 |  |  | 0 | 7290.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7290.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300086 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA I-45 S: PUENTE NEGRO-LA RUFINA VI REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 3535 |  |  | 0 | 3534.795 | 0 | 0 | 0 | 3534.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300833 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 36 37 38 39 40 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17914 |  |  | 0 | 17913.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17913.502 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300834 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 49 50 51 52 61 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10103 |  |  | 0 | 10102.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10102.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300835 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 53 54 55 56 57 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9610 |  |  | 0 | 9609.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300837 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 58 59 60 62 63 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14085 |  |  | 0 | 14084.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300838 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 65 67 69 73 74 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9429 |  |  | 0 | 8141.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8141.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300839 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 75 76 77 78 79 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 75427 |  |  | 0 | 75426.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75426.316 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300841 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 80 81 82 83 84 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10548 |  |  | 0 | 10547.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10547.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301093 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 41 42 43 44 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4586 |  |  | 0 | 4585.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301094 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 45 46 47 48 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10969 |  |  | 0 | 10968.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10968.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301095 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 72 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4280 |  |  | 0 | 4279.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4279.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304760 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 100056 |  |  | 0 | 100055.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100055.459 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304762 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 70 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 43853 |  |  | 0 | 43852.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43852.093 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305639 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 83112 |  |  | 0 | 83111.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83111.506 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305640 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 64 MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 55133 |  |  | 0 | 55132.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55132.61 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309382 | PAGO PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 7278 |  |  | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204613 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 17/03/2014 | 06/05/2014 | 2014-05-06 | 2018-03-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 769860 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 725827.407 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103074 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204613 | Modificacion del contrato nº204613 , Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103074 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204647 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-02-14 | 21/03/2014 | 21/04/2014 | 2014-04-21 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 0 | 756183 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 795997.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204647 | Modificacion del contrato nº204647 , Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29426 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 204653 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-28 | 2015-03-13 | 30/03/2015 | 25/05/2015 | 2015-05-25 | 2019-03-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 690085 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 680870.12 | 61695.761 | 0 | 0 | 53269.576 | 0 | 8426.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204610 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-04-05 | 2013-06-11 | 03/07/2013 | 20/08/2013 | 2013-08-21 | 2017-09-14 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 7657369.577 | 7234790 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 7685571.543 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 452958 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204610 | Modificacion del contrato nº204610 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Pavimentados Etapa I Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-14 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452958 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2018-04-16 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 5991654.831 | 6132367 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 6553405.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248860 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204617 | Modificacion del contrato nº204617 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua Sector Central-Oriente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248860 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-19 | 2013-10-17 | 12/11/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-07 | 2017-12-17 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Pln | 6821624.688 | 7960649 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 7775909.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102474 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204627 | Modificacion del contrato nº204627 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Poniente Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76318420 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA GIRASOLES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102474 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204629 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-12 | 2013-08-28 | 02/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2018-03-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999485.08 | 5660665 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 6139591.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188069 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204629 | Modificacion del contrato nº204629 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188069 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204630 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-19 | 2013-08-28 | 26/09/2013 | 18/11/2013 | 2013-11-19 | 2017-12-28 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 6467096.366 | 7037110 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 7441648.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246704 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204630 | Modificacion del contrato nº204630 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246704 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-03-26 | 2014-06-19 | 25/07/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-25 | 2019-02-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Pln | 4700291.345 | 4656558 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 4308085.872 | 631542.492 | 0 | 265904.249 | 280790.455 | 84847.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89634 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204652 | Modificacion del contrato nº204652 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Caminos Básicos Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89634 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-11-22 | 18/12/2013 | 25/03/2014 | 2014-03-26 | 2018-04-19 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Pln | 5999309.126 | 5293796 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 5823991.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83959 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 204654 | Modificacion del contrato nº204654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83959 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 227.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.805 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 221.89 | 0 | 0 | 0 | 152.716 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122997-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE O'HIGGINS AÑO 2013 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123274-0 | REPOSICIÓN PUENTES CUENCA 1 Y CUENCA 2, RUTA H-711, COMUNA MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 412.05 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278463 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-28 | 2019-02-14 | 29/04/2019 | 24/06/2019 | 2019-06-25 | 2020-08-23 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | SR | 2697795.302 | 2494981 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 315500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30281.497 | 0 | 159331.228 | 125887.275 | 2180000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1236.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 207.522 | 92.232 | 729 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6603.8 | 30882.527 | 0 | 0 | 674.73 | 216.393 | 0 | 833 | 0 | 0 | 54.288 | 0 | 234.116 | 28870 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300087 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CAM BASICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA VI REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 2621 |  |  | 0 | 2620.2 | 0 | 0 | 0 | 2620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303621 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 22 28 31 36 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9635 |  |  | 0 | 9634.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9634.676 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303622 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 53 55 56 57 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9089 |  |  | 0 | 9088.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9088.688 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303623 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 58 77 78 79 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8739 |  |  | 0 | 8738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8738.1 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304745 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14-A 14-B MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 41569 |  |  | 0 | 41906.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41906.95 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304746 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 59 60 67 76 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14647 |  |  | 0 | 14646.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14646.311 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304749 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6794 |  |  | 0 | 6793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.5 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304751 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2-F 2-G 4-A MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2791 |  |  | 0 | 2790.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790.581 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304752 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 3-A 5-A 6-A MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17538 |  |  | 0 | 17537.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17537.755 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304757 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 17 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17028 |  |  | 0 | 17166.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17166.954 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305836 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 20 24 25 26 27 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8066 |  |  | 0 | 8065.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065.417 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305849 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 35 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5052 |  |  | 0 | 5051.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5051.947 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305850 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 41 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5917 |  |  | 0 | 5916.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916.958 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305853 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 62 63 65 68 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13046 |  |  | 0 | 13045.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13045.792 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305854 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 71 72 73 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 PELEQUEN - POLONIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4174 |  |  | 0 | 4173.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4173.875 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278516 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265, Sector Coya - Chacayes, Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-19 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | 2018-11-26 | 2020-10-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 270000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 155799.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66310.38 | 0 | 50722.607 | 15964.158 | 10631.92 | 0 | 12096.438 | 74 | 125765 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278516 | Modificacion del contrato nº278516 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265, Sector Coya - Chacayes, Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22235 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2018.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.593 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306268 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. INTERCONEXION RIO LOCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2257 |  |  | 0 | 2256.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.807 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306768 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 7 8 MEJORAMIENTO INTERCONEXION RIO LOCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 36561 |  |  | 0 | 36067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306918 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 5 9 10 MEJORAMIENTO INTERCONEXION RIO LOCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 27531 |  |  | 0 | 27158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27158 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123824-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 CAMINO PUENTE NEGRO - LA RUFINA KM 25,5 A 29,5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250561 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada Comuna de Mostazal Provincia de Cachapoal y el Mejoramiento de la Ruta I-45 Camino Puente Negro-La Rufina Km 25.5 al 29 .5 Comuna de san Fernandi Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-31 | 31/07/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2018-08-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | IPC | 0 | 125540 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 22479.863 | 31489.881 | 0 | 0 | 13209.124 | 8544.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9734.789 | 1 | 9000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30124486-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS EX RUTA 5 SUR, SECTOR GRANEROS - REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250579 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Ex Ruta 5 Sur, Sector Graneros - Provincia de Cachapoal Requinoa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-24 | 10/04/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-07 | 2018-10-30 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | IPC | 0 | 237095 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 156632.741 | 84000 | 0 | 32670.36 | 0 | 0 | 5469.454 | 0 | 0 | 0 | 13273.75 | 15958.5 | 16627.936 | 0 | 5046 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30124486-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS EX RUTA 5 SUR, SECTOR GRANEROS - REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 250579 | Modificacion del contrato nº250579 , Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Ex Ruta 5 Sur, Sector Graneros - Provincia de Cachapoal Requinoa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5046 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130379-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, III ETAPA, VI REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213225 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Caminos Basicos Intermedios III Etapa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-13 | 2014-07-31 | 22/08/2014 | 09/09/2014 | 2014-09-09 | 2015-11-23 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 190223 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 187949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130379-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, III ETAPA, VI REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 213225 | Modificacion del contrato nº213225 , Diseño de Ingeniería Mejoramiento Caminos Basicos Intermedios III Etapa Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-11-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2273 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227813 | Asesoria inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-25 | 12/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2018-07-18 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 211681 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 195263.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19281 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 227813 | Modificacion del contrato nº227813 , Asesoria inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta H-706 Sector Cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19281 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227814 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 15/12/2016 | 15/02/2017 | 2017-02-16 | 2018-05-02 | CACHAPOAL | MALLOA | IPC | 1753477.758 | 2017245 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 2010156.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55942 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227814 | Modificacion del contrato nº227814 , Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170058 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 109.113 | 1000.2 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250646 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-27 | 03/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2018-09-27 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | IPC | 0 | 459926 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 453422.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250646 | Modificacion del contrato nº250646 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241735 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2019-07-06 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 10121500.579 | 10806536 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 7033343.392 | 4198419.897 | 0 | 867868.376 | 353967.503 | 0 | 238888.835 | 114201.668 | 174024.68 | 0 | 0 | 1071047.835 | 0 | 1378421 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Modificacion del contrato nº250638 , Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 589.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.383 | 0 | 119 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 599.508 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 207.522 | 92.232 | 23.058 | 115.29 | 92.232 | 23.058 | 23.058 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 25/08/2016 | 24/10/2016 | 2016-10-25 | 2017-11-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1125727.233 | 1598537 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1081579.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134104-0 | REPOSICION PUENTE LO ULLOA, RUTA H-358, COMUNA DE COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227778 | Modificacion del contrato nº227778 , Reposición Puentes: Módulo A: Puente Acceso Norte Quelentaro Ruta G-868. Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins Módulo B: Puente Ulloa Ruta H-358 Comuna de Coltauco Provincia de Cachapoal Reg | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 212678 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-04-04 | 2014-07-04 | 04/08/2014 | 23/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-11-02 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 5046812.68 | 5062667 | 96528890 | MASERCO S.A. | 5381544.591 | 61259.814 | 0 | 61259.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30175972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 212678 | Modificacion del contrato nº212678 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa I Región de OHiggins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50040 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301445 | Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-05 | 2019-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-29 | 2021-02-23 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 747324.122 | 0 | 84060600 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 747324 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 228.903 | 2000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 166.6 | 1691 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232809 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 15/12/2016 | 22/02/2017 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 713453 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 322750.972 | 184238.765 | 0 | 15437.973 | 31371.123 | 15691.432 | 15766.44 | 15807.621 | 15903.22 | 15910.574 | 19558.061 | 15976.757 | 15978.228 | 6837.336 | 259862 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 246264 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-09 | 2016-09-26 | 13/10/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2020-11-26 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 0 | 767056 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 375020.816 | 211761.577 | 0 | 0 | 57442.673 | 16917.214 | 16997.527 | 17042.503 | 17145.304 | 17153.335 | 17191.885 | 17181.928 | 26701.208 | 7988 | 226138 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 20/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2020-07-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 6065801.681 | 5401017 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3567317.331 | 884468.664 | 0 | 107239.627 | 0 | 257597.372 | 77987.754 | 111953.709 | 45276.504 | 113707.429 | 38943.691 | 57933.247 | 26158.331 | 47671 | 1358475 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232808 | Modificacion del contrato nº232808 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123923 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Poniente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 29/04/2016 | 2016-04-30 | 2020-04-09 | COLCHAGUA | CHEPICA, PALMILLA, PERALILLO | IPC | 5560699.87 | 4814171 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3271759.478 | 1055261.369 | 0 | 322900.48 | 236477.343 | 47568.602 | 83781.271 | 30340.527 | 78311.991 | 18817.107 | 87063.776 | 19469.239 | 87540.033 | 42991 | 831602 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1825.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.597 | 0 | 816 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 310.57 | 0 | 0 | 0 | 185.257 | 125.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1836.878 | 0 | 0 | 0 | 74.852 | 273.684 | 171.429 | 120.968 | 236.258 | 430.745 | 162.739 | 347.203 | 19 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 289463 | Consultoría para el Levantamiento de Ejes y Actualización de la Información de la Red Vial, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-13 | 2019-02-14 | 17/04/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-13 | 2020-01-08 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | IPC | 0 | 189809 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 29960.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19265.527 | 0 | 10686.9 | 0 | 0 | 8 | 177000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232804 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-10-21 | 2015-12-16 | 18/01/2016 | 11/04/2016 | 2016-04-12 | 2017-04-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | COLTAUCO, SAN VICENTE, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | SR | 748749.532 | 522935 | 96696880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 522606.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232804 | Modificacion del contrato nº232804 , Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 96696880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 254674 | Coservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal Varias Comunas Provincias de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro Región de O Higgins Año 2016 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-16 | 2017-01-12 | 03/04/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-08-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PEUMO, PALMILLA, NAVIDAD | SR | 1073363.923 | 1299318 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1292971.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269840 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas de Graneros y Las Cabras Provincias de Cachapoal Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 18/04/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-25 | 2019-09-30 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 371082.414 | 484221 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 104234.729 | 375831.048 | 0 | 43428.229 | 22175.365 | 28671.185 | 44856.313 | 16822.079 | 19867.959 | 43987.637 | 21262.154 | 134760.127 | 0 | 0 | 4154 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270761 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta I-62-G, Por Sectores, Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-23 | 05/07/2018 | 23/08/2018 | 2018-08-24 | 2019-05-21 | CARDENAL CARO | LITUECHE | IPC | 1942165.918 | 1831370 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 635129.891 | 1239743.843 | 0 | 0 | 549086.288 | 269955.244 | 324921.446 | 0 | 95780.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270762 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-09 | 18/05/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-10 | 2019-05-07 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | IPC | 3060969.17 | 2700980 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 1645818.33 | 1115740.5 | 0 | 0 | 392310.792 | 341855.649 | 236836.638 | 0 | 144737.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270762 | Modificacion del contrato nº270762 , Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 271399 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Comunas de San Vicente y Coltauco Provincia de Cachapoal Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-21 | 2017-10-30 | 24/05/2018 | 10/07/2018 | 2018-07-11 | 2019-10-04 | CACHAPOAL | COLTAUCO, SAN VICENTE | SR | 458704.33 | 512600 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 439007.63 | 0 | 31476.998 | 0 | 42230.448 | 55751.823 | 43393.156 | 39422.854 | 20386.708 | 27832.274 | 178513.369 | 0 | 0 | 73591 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283777 | Conservación y Reposición de Puente Las Papas Ruta I-560 Provincia de Cardenal Caro Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-07-05 | 04/01/2019 | 06/05/2019 | 2019-05-07 | 2020-05-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 429476.213 | 606919 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 25101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25101 | 581817 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289179 | Conservación de la Red Vial Básica Ruta I-45, Termas del Flaco, por sectores, comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-11 | 2018-10-22 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-14 | 2019-05-13 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 320018.37 | 398386 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 398385.483 | 0 | 203937.213 | 110300.767 | 43044.969 | 0 | 41102.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2810.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.847 | 0 | 1129 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 595.163 | 0 | 0 | 0 | 341.525 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 2709.312 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 876.204 | 184.464 | 161.406 | 138.348 | 530.334 | 230.58 | 242.108 | 322.81 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACIÓN RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-04 | 2015-01-22 | 11/02/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2018-02-08 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, RANCAGUA | IPC | 0 | 577743 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 609280.971 | 5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30226123-0 | AMPLIACIÓN RUTA H-30 SECTOR RUTA 5 SUR - CRUCE R H-270, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225387 | Modificacion del contrato nº225387 , Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta H-30, Sector Ruta 5 Sur - Cruce Ruta H-270, Rancagua, Región de O´Higgins (Adelantado) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5966 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICIÓN RUTA 90, SECTOR PERALILLO - LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-07 | 21/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-11 | 2019-11-29 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, MARCHIGUE | IPC | 0 | 546710 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 372766.794 | 91706.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67740.05 | 19755.06 | 4211 | 106000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICIÓN RUTA 90, SECTOR PERALILLO - LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Modificacion del contrato nº263773 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | -2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2206 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227805 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincia de Cardenal Caro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-31 | 04/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-25 | 2019-05-23 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | SAN VICENTE, PLACILLA | SR | 429923.2 | 394135 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 387140.035 | 0 | 24424.32 | 0 | 124310.346 | 85320.114 | 145810.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7266.75 | 8 | 8000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 275.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.39 | 0 | 1 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30287072-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION O´HIGGINS 2015 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 0 | 23.058 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 23/08/2016 | 12/09/2016 | 2016-09-12 | 2019-12-26 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 924196 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 646896.174 | 117949.907 | 0 | 0 | 0 | 11329.378 | 0 | 0 | 23658.05 | 50804.461 | 0 | 29252.018 | 0 | 2906 | 213248 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Modificacion del contrato nº236481 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53753 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263172 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 22 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-14 | 08/09/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2019-02-18 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, NANCAGUA | SR | 1356341.678 | 1195869 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 1073437.483 | 122428.455 | 0 | 0 | 0 | 103439.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18986.674 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263173 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 23 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-09-12 | 14/03/2018 | 06/06/2018 | 2018-06-07 | 2019-04-19 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | SR | 1241941.615 | 1144042 | 99537890 | APIA SPA | 347861.787 | 715031.312 | 0 | 435326.85 | 0 | 211313.328 | 68391.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263174 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 24 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro y Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-30 | 09/03/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-26 | 2019-03-31 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PUMANQUE, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 899809.531 | 1013247 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 660794.424 | 352451.337 | 0 | 102475.013 | 122145.12 | 0 | 124431.204 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270353 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 25 Varias Comunas Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | 13/03/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-05 | 2019-08-06 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 1138227.622 | 1085859 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 221726.332 | 863295.254 | 0 | 178411.768 | 139917.939 | 74600.652 | 103705.053 | 110725.537 | 0 | 145360.014 | 51657.655 | 58916.636 | 0 | 0 | 836 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270354 | Caminos Básicos por Coservación Grupo 26 Varias Comunas Provincia de Colchagua y Cachapoal Region de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-22 | 04/04/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-19 | 2019-03-15 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | SR | 1161658.532 | 1142896 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 683373.714 | 459521.396 | 0 | 349957.407 | 66154.728 | 0 | 43409.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284088 | Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-13 | 2018-06-06 | 28/08/2018 | 07/11/2018 | 2018-11-08 | 2020-02-01 | CACHAPOAL | CODEGUA, LAS CABRAS, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, SAN VICENTE | SR | 1677551.39 | 1450467 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 939101.902 | 0 | 0 | 0 | 174185.76 | 153807.497 | 125766.619 | 78557.855 | 70139.575 | 135037.635 | 93248.293 | 108358.668 | 0 | 511364 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284088 | Modificacion del contrato nº284088 , Caminos Básicos por Conservación Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 77212140 | SOCIEDAD GARIN Y OTROS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.4 | 0 | 602 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 1015.345 | 0 | 0 | 0 | 835.226 | 180.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370977-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1665.122 | 0 | 0 | 0 | 37.426 | 573.438 | 152.716 | 64.829 | 129.658 | 208.855 | 102.255 | 110.945 | 285 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291649 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector La Rosa - Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-29 | 2019-10-17 | 06/11/2019 | 27/11/2019 | 2019-11-27 | 2021-08-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | SR | 0 | 404400 | 78381630 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | Estudio Básicos
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 130.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA - LAS NIEVES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263776 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta H-65, Sector Popeta - Las Nieves Comuna de Rengo Provincia de Cachapoal Región de O Higggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-07-05 | 10/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2019-05-31 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 399999.868 | 427794 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 149996.139 | 271230.435 | 0 | 88968.42 | 27185.732 | 0 | 80728.648 | 50005.65 | 24333.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA - LAS NIEVES | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 713.464 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30398487-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-65, POPETA - LAS NIEVES | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 438.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 115.29 | 0 | 69.174 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291650 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-12-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-03-15 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 300850 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 342000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365 SECTOR TERMAS DE CAUQUENES-PUENTE CHACAYES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-26 | 2016-06-10 | 28/06/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-08-08 | CACHAPOAL | MACHALI | IPC | 0 | 425010 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 434526.845 | 1660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420573-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-365 SECTOR TERMAS DE CAUQUENES-PUENTE CHACAYES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250655 | Modificacion del contrato nº250655 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-365, Sector Termas de Cauquenes - Chacayes, Región de O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -1660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1660.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 293253 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 11/03/2019 | 31/07/2019 | 2019-08-01 | 2020-08-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO | SR | 1107904.71 | 1321569 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 250000.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114274.657 | 135723.542 | 2 | 679000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 213.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 46.116 | 98 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 270.529 | 1999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 1857 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, PEUMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 293253 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 11/03/2019 | 31/07/2019 | 2019-08-01 | 2020-08-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO | SR | 1107904.71 | 1321569 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 150000.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70208.865 | 79789.334 | 2 | 243000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, PEUMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 358.405 | 2000.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.295 | 49.793 | 1795 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30433477-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309339 | Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-30 | 2021-05-25 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30433477-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278715 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI, Ruta I-520, Sestor Cahuil - El Quillay - Paredones Comunas de Pichilemu y ¨Paredones Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-10-03 | 06/11/2018 | 07/02/2019 | 2019-02-07 | 2020-03-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 0 | 308400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 131829.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77008.585 | 0 | 0 | 54818.254 | 0 | 0 | 3 | 139000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263974 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-08-10 | 09/03/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2022-03-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 0 | 804024 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 123174.967 | 186008.032 | 0 | 0 | 53112.992 | 0 | 35445.481 | 17881.96 | 18034.557 | 17953.207 | 18037.47 | 17981.365 | 0 | 7561 | 547583.58 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263975 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 09/04/2019 | 14/05/2019 | 2019-05-14 | 2023-04-14 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 0 | 805636 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 98305.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27318.251 | 18301.504 | 18341.915 | 17824.489 | 0 | 16518.909 | 782129.387 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263976 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 28/09/2018 | 26/11/2018 | 2018-11-26 | 2022-10-26 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 0 | 809500 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 188954.489 | 0 | 0 | 0 | 67864.46 | 17424.862 | 17470.446 | 17551.816 | 17585.249 | 17624.08 | 19331.576 | 0 | 14102 | 666174.899 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263977 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 13/07/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-23 | 2022-09-23 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 0 | 747561 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 13670.671 | 157881.103 | 0 | 0 | 46477.02 | 0 | 15928.241 | 15970.206 | 16330.94 | 16074.343 | 16375.176 | 16141.177 | 0 | 14584 | 611303.109 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263978 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 21/06/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-30 | 2022-06-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | IPC | 0 | 729855 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 61720.528 | 163493.768 | 0 | 31454.987 | 15742.157 | 15817.788 | 17218.845 | 17533.697 | 15962.877 | 15998.378 | 0 | 32060.039 | 0 | 1705 | 543142.79 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263979 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-14 | 10/09/2018 | 30/10/2018 | 2018-10-30 | 2022-09-30 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 0 | 728395 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 7473.819 | 171788.93 | 0 | 28982.087 | 0 | 31240.837 | 15694.442 | 15830.151 | 15837.862 | 15873.331 | 0 | 29926.22 | 0 | 18404 | 585129.174 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263980 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 04/07/2018 | 19/11/2018 | 2018-11-19 | 2022-10-19 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 0 | 1076875 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 256983.5 | 0 | 0 | 70324.424 | 23065.242 | 23176.057 | 23237.118 | 23377.332 | 23388.64 | 23440.655 | 23485.885 | 23488.147 | 0 | 903963.473 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274812 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-23 | 2018-07-13 | 08/10/2018 | 02/01/2019 | 2019-01-02 | 2022-12-02 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 0 | 725463 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 146584.413 | 0 | 0 | 24429.246 | 15573.565 | 15084.817 | 15688.764 | 14616.795 | 15791.678 | 15827.006 | 15721.542 | 0 | 13851 | 639346.681 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 22/12/2017 | 08/02/2018 | 2018-02-09 | 2022-01-19 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | IPC | 6458191.823 | 6801975 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2908306.238 | 749777.535 | 0 | 177815.095 | 41124.836 | 85772.69 | 36375.329 | 90149.686 | 38820.984 | 98567.485 | 0 | 68929.16 | 112222.27 | 0 | 3658294.85 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263967 | Modificacion del contrato nº263967 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-01-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495498 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263968 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 25/05/2018 | 12/07/2018 | 2018-07-13 | 2022-06-22 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 5868357.737 | 4970942 | 76259040 | FLESAN S.A. | 188597.152 | 2124054.626 | 0 | 887415.012 | 220501.608 | 267012.544 | 139437.766 | 245158.032 | 0 | 117260.44 | 69041.046 | 104115.264 | 73811.58 | 301.334 | 2961625.75 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 12/06/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-31 | 2022-07-10 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | IPC | 7451502.031 | 5796265 | 76259040 | FLESAN S.A. | 386932.011 | 2327633.597 | 0 | 643197.762 | 465604.055 | 580790.804 | 170663.359 | 131924.775 | 51131.268 | 101450.12 | 57943.134 | 95854.09 | 29074.23 | 0 | 3484297.385 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263970 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 10/08/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2022-09-04 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | IPC | 6094036.124 | 5609941 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 1346235.913 | 0 | 316549.376 | 221446.884 | 226837.237 | 35268.194 | 128508.067 | 50340.226 | 107599.673 | 62818.628 | 146734.375 | 50133.253 | 0 | 4626064.276 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263971 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 04/04/2018 | 23/05/2018 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | IPC | 6819521.507 | 5741072 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1778858.177 | 964189.068 | 0 | 143549.489 | 76863.486 | 92444.457 | 105975.696 | 145064.908 | 54651.524 | 111647.675 | 57569.118 | 111452.628 | 64970.087 | 0 | 3321226.729 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 04/04/2018 | 04/06/2018 | 2018-06-05 | 2022-05-15 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6078441.955 | 5776626 | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 604533.686 | 1130700.406 | 0 | 157038.692 | 129497.579 | 133012 | 99433.499 | 93660.065 | 91174.98 | 157404.233 | 111389.743 | 84723.41 | 73366.205 | 0 | 4393967.146 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263973 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 13/09/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-13 | 2022-10-23 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 4100529.399 | 3863087 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 884399.057 | 0 | 0 | 146163.049 | 45672.223 | 90681.897 | 92482.899 | 73184.173 | 65895.797 | 121364.728 | 71627.909 | 177326.382 | 0 | 3191498.354 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274811 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-22 | 07/08/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-13 | 2022-08-23 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | IPC | 6287501 | 5393997 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 949182.977 | 0 | 135523.773 | 104975.294 | 137987.702 | 59624.928 | 83752.369 | 0 | 0 | 223674.812 | 77810.654 | 125833.445 | 0 | 4672283.027 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 18/04/2018 | 21/06/2018 | 2018-06-22 | 2022-06-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | IPC | 3362445.493 | 3628616 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 236322.178 | 1214826.821 | 0 | 561754.355 | 63958.687 | 44714.61 | 110996.046 | 53807.304 | 73297.133 | 52409.334 | 69616.623 | 184272.729 | 0 | 0 | 2505471.516 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 12011.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6091.325 | 0 | 5920 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 1136.679 | 0 | 0 | 0 | 776.615 | 360.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 12996.308 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 2228.914 | 1557.391 | 843.613 | 1376.61 | 2490.722 | 1273.691 | 2068.497 | 1133.812 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 19/03/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2020-04-10 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 1711256.449 | 1642216 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 295239.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12751.528 | 27481.253 | 72564.079 | 67939.672 | 97444.648 | 17058.706 | 0 | 839000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Modificacion del contrato nº282133 , Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 252.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.798 | 0 | 194 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 368.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 253.638 | 0 | 46.116 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 578.365 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4 | 1690.6 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278493 | Asesoría Ampliación Reposición ruta 90 s:cr. i-860 (mananti)-acc.placilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 729000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición ruta 90 s:cr. i-860 (mananti)-acc.placilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 7232866.826 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9177000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 56.432 | 31052.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.765 | 0 | 0 | 0 | 168.547 | 30832 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303409 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 49 53 54 AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 SECTOR CRUCE I-860 MANANTIALES ACCESO A PLACILLA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 201271 |  |  | 0 | 201471.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201270.079 | 201.205 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303411 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 55 56 57 58 AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 SECTOR CRUCE I-860 MANANTIALES ACCESO A PLACILLA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 309411 |  |  | 0 | 309410.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309410.512 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303412 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 59 60 64 66 AMPLIACION REPOSICION RUTA 90 SECTOR CRUCE I-860 MANANTIALES ACCESO A PLACILLA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 545016 |  |  | 0 | 545015.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545015.791 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30472583-0 | MEJORAMIENTO P.FRONTERIZO LAS LEÑAS S:PTE.CHACAYES-R. DE CARABINEROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303089 | ESTUDIO MEJORAMIENTO P.FRONTERIZO LAS LEÑAS S:PTE.CHACAYES-R. DE CARABINEROS REACTIVACIÓN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-10-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30472584-0 | CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO LAS LEÑAS S: R. DE CARAB-ACCESO TUNEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303088 | ESTUDIOS CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO LAS LEÑAS S: R. DE CARAB-ACCESO TUNEL REACTIVACIÓN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-09-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474709-0 | AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263766 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región Libertador General Bernardo OHiggins (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-18 | 16/03/2018 | 09/04/2018 | 2018-04-09 | 2019-10-31 | CACHAPOAL | GRANEROS, RANCAGUA | IPC | 0 | 396766 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100000 | 146390.437 | 0 | 0 | 70287.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76096.5 | 0 | 6 | 168000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 19/03/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2020-04-10 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 1711256.449 | 1642216 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 127449.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.479 | 231.455 | 6014.771 | 4492.48 | 5847.947 | 109644.753 | 0 | 382000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Modificacion del contrato nº282133 , Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-10 |  |  | SR | 0 | 0 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 598.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.754 | -184.464 | 46.116 | 46.116 | 391 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1037.639 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305637 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10839 |  |  | 0 | 10197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 560 | 0 | 121.691 | 0 | 0 | 63.434 | 63.434 | 190.302 | 0 | 63.434 | 57.705 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282476 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 1 Varias Comunas Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 24/08/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-04-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | SR | 640657.563 | 677342 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 677340.993 | 0 | 195627.442 | 84835.16 | 188062.583 | 208815.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282477 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 2 Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 08/08/2018 | 14/08/2018 | 2018-08-15 | 2019-01-12 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 323889.833 | 315514 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 200009.164 | 115504.005 | 0 | 115504.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282478 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 3 Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-30 | 21/12/2018 | 11/01/2019 | 2019-01-12 | 2019-07-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 291846.265 | 377564 | 76070302 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 377562.774 | 0 | 0 | 0 | 31660.909 | 147032.107 | 138611.972 | 0 | 0 | 60257.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283446 | Conservación de la Red Vial Básica, Rutas H-76 y H-82-I por sectores, Comuna de Pichidegua, Provincia de Cachapoal, Región de Ohiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-20 | 18/10/2018 | 07/01/2019 | 2019-01-08 | 2019-04-23 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 881761.63 | 757082 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 757081.634 | 0 | 0 | 0 | 421373.943 | 326289.384 | 0 | 0 | 1672.307 | 0 | 0 | 0 | 7746 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283446 | Modificacion del contrato nº283446 , Conservación de la Red Vial Básica, Rutas H-76 y H-82-I por sectores, Comuna de Pichidegua, Provincia de Cachapoal, Región de Ohiggins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | -7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7746 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283447 | Conservación de Caminos Recebo Grupo 4 Comuna de Paredones Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-30 | 21/12/2018 | 11/01/2019 | 2019-01-12 | 2019-06-11 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 397028.268 | 423214 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 423213.084 | 0 | 0 | 0 | 143970.503 | 83146.207 | 92637.404 | 103458.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291775 | Conservación Carretera del Cobre, Ruta H-27, Sector Rancagua ¿ Machalí, región de O¿Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-05 | 2019-03-07 | 26/03/2019 | 06/05/2019 | 2019-05-07 | 2020-01-02 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 1813100.363 | 1405798 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1329135.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359152.846 | 281768.714 | 116414.625 | 230112.631 | 132742.221 | 208944 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291775 | Modificacion del contrato nº291775 , Conservación Carretera del Cobre, Ruta H-27, Sector Rancagua ¿ Machalí, región de O¿Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76663 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299196 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro Región De O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-26 | 2019-05-14 | 05/08/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-20 | 2020-09-13 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | COLTAUCO, LAS CABRAS, PICHIDEGUA, REQUINOA, SAN VICENTE, CHEPICA, NANCAGUA, LITUECHE | SR | 1190566.568 | 1169610 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 143405.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104954.787 | 38451 | 999864 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299626 | Conservación de Caminos, Recebo con Base Granular, Grupo 5, Comuna de La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 12/08/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-05 | 2020-02-02 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 1300050.356 | 1105388 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 799999.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300061.338 | 307090.164 | 192848 | 305387 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299627 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 1, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-26 | 12/08/2019 | 05/09/2019 | 2019-09-06 | 2020-02-03 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS | SR | 508046.581 | 550669 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 254668 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299628 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 2, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-08-07 | 28/08/2019 | 23/09/2019 | 2019-09-24 | 2020-02-21 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, PEUMO | SR | 479441.373 | 511604 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 286604 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299628 | Modificacion del contrato nº299628 , Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 2, Comunas Varias, Provincia de Cachapaol, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119082 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299629 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 3, Comunas Varias, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-08-08 | 28/08/2019 | 12/09/2019 | 2019-09-13 | 2020-02-10 | COLCHAGUA | LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, SANTA CRUZ | SR | 528231.028 | 482831 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 257831 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304908 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro Región De O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, SAN VICENTE, CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1400000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304909 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 4, Comunas Varias, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 24/10/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-07 | 2020-04-05 | CACHAPOAL | COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO | SR | 649991.804 | 568558 | 78644080 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 568557 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306087 | Conservación de Puente Alhué y Puente El Durazno, Comuna de Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-07 | 2019-11-12 | 21/11/2019 | 04/12/2019 | 2019-12-05 | 2020-05-13 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 956164.973 | 787307 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 787306 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 308509 | Conservación Seguridad Vial, Etapa I, Red Vial, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, Varias Comunas, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2020-01-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-30 | 2021-04-25 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, PERALILLO, SANTA CRUZ, NAVIDAD | SR | 1300036.383 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1300036 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1822.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.367 | 0 | 911 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 391.986 | 0 | 0 | 0 | 322.812 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1936.996 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 276.696 | 92.232 | 46.116 | 184.464 | 23.058 | 230.58 | 657.148 | 346 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282481 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comunas de Lolol, Pumanque y Peralillo, Etapa II, Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 25/04/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 0 | 803453 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 82999.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18679.915 | 17181.738 | 17213.814 | 17215.501 | 12709 | 800100.419 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 283021 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 06/05/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 0 | 744984 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 55999.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32998.173 | 0 | 15194.765 | 7807 | 754383.75 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282480 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2019-02-12 | 12/04/2019 | 07/06/2019 | 2019-06-08 | 2023-05-18 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | IPC | 5043372.873 | 4704719 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 276879.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80038.945 | 67966.262 | 64948.367 | 63918.465 | 7 | 4867752.273 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283020 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-11-23 | 09/04/2019 | 14/05/2019 | 2019-05-15 | 2023-04-24 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | IPC | 4774694.592 | 4421291 | 78841720 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 270661.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500.284 | 40320.765 | 102032.755 | 110807.207 | 0 | 4534763.638 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1198.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.794 | 0 | 1042 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1406.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 461.16 | 368.928 | 299.754 | 92.232 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282479 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 31, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 13/09/2018 | 25/10/2018 | 2018-10-26 | 2020-01-03 | COLCHAGUA | CHEPICA, LOLOL, PERALILLO | SR | 1279641.51 | 1253552 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 946959.97 | 0 | 0 | 71213.118 | 94151.943 | 182220.53 | 144883.75 | 53276.673 | 51209.429 | 120733.136 | 52117.225 | 112194.166 | 64960 | 307000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 445.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.591 | 0 | 207 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 93.565 | 0 | 0 | 0 | 37.426 | 56.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481285-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 430.399 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 74.852 | 37.426 | 18.713 | 37.426 | 74.852 | 37.426 | 56.139 | 74.852 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278510 | Conservación y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red Región de O Higgins 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 11/01/2019 | 06/05/2019 | 2019-05-07 | 2020-05-06 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 2956721.505 | 3096169 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 2560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567236.718 | 0 | 513262.791 | 0 | 1479500.491 | 537000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 705.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.596 | 0 | 588 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 829.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 69.174 | 207.522 | 138.348 | 230.58 | 115 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278499 | Conservación Sistema Señalización Informativa Región Del Libertador Bernardo O Higgins 2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-10-11 | 09/01/2019 | 02/05/2019 | 2019-05-03 | 2020-02-27 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 649889.94 | 858555 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 762999.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54809.583 | 253800.084 | 94390.292 | 0 | 360000 | 96000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 588.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 569 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484634-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VI REGION 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 691.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 184.464 | 69.174 | 265.166 | 149.878 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291794 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Región de O Higgins, año 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-26 | 2019-04-26 | 04/06/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-02 | 2020-06-02 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 247301 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 95559.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17548.61 | 25806.78 | 25806.78 | 25806.78 | 591 | 152000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 500.119 | 0 | 243.382 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 63.434 | 0 | 123.137 | 0 | 0 | 3 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291795 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 30, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 20/03/2019 | 16/04/2019 | 2019-04-17 | 2020-03-12 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 1402425.323 | 1351593 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 515707.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54584.929 | 91121.038 | 0 | 81773.529 | 102072.327 | 186156 | 836883 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291796 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 35, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 20/03/2019 | 16/04/2019 | 2019-04-17 | 2020-03-12 | COLCHAGUA | PERALILLO | SR | 1355381.868 | 1450770 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 980464.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51241.2 | 78031.281 | 151223.71 | 175563.881 | 123906.693 | 205425.544 | 195072 | 469306 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291797 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta I-660, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2020-01-11 | COLCHAGUA | PUMANQUE | SR | 954679.928 | 939761 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 820811.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100172.276 | 98812.235 | 0 | 119933.859 | 350601.671 | 151291 | 118950 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291798 | Caminos Básicos por Conservación, Rutai-866-H, Comuna de Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2019-12-22 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 794450.902 | 854829 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 550743.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49605.934 | 90937.837 | 100327.675 | 0 | 127801.208 | 182071.117 | 304085 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299153 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 36, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-08-09 | 17/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-08-28 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | SR | 999961.903 | 1022265 | 78644080 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1022265 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304910 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 37, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-25 | 26/11/2019 | 09/12/2019 | 2019-12-10 | 2020-08-06 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 795666.844 | 863312 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864759 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304911 | Caminos Básicos por Conservación, Crupo 38, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-07 | 21/11/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-07-30 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 1104230.75 | 1045753 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1045752 | Contratación de Obras
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1081.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.782 | 0 | 608 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1830.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 93.565 | 250.626 | 237.591 | 211.693 | 504.089 | 319.975 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289283 | LABORATORIO: SP Nº 185 Mantención Preventiva y correctiva para Equipos de Laboratorios Regionales de Vialidad Valparaíso Rancagua y Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17389 |  |  | 0 | 2802.336 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 610.986 | 0 | 509.483 | 0 | 1158.267 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294245 | Administración Directa Oficina Regional 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 310000 |  |  | 0 | 305720.11 | 0 | 4321.836 | 25839.195 | 52189.644 | 78484.546 | 26050.936 | 10072.164 | 19954.94 | 35313.041 | 35123.907 | 18369.901 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294246 | Administración Directa y Suministros Cachapoal 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 720000 |  |  | 0 | 713847.174 | 0 | 12809.591 | 181649.292 | 18181.488 | 146817.845 | 61176.175 | 71891.714 | 52453.22 | 82094.937 | 70809.128 | 15963.784 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294247 | Administración Directa y Suministros Colchagua 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 810000 |  |  | 0 | 807804.991 | 0 | 743.817 | 144288.003 | 159650.84 | 70018.981 | 55763.526 | 116591.666 | 89574.076 | 47710.275 | 55149.709 | 68314.098 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294248 | Administración Directa y Suministros Cardenal Caro 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 415000 |  |  | 0 | 653139.916 | 0 | 1278.655 | 79540.161 | 55992.703 | 4687.41 | 117001.449 | 23263.556 | 27533.133 | 80702.532 | 3581.9 | 10566.417 | 248992 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294249 | Consumo de Combustible 2019 en Vehículos de la Administración Directa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 330000 |  |  | 0 | 322613.973 | 0 | 34140.766 | 23371.679 | 0 | 68576.331 | 56840.594 | 30289.219 | 29507.326 | 18543.595 | 26575.778 | 34768.685 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294250 | Mantención de Generadores Ruta 5 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 8647.878 | 0 | 322.9 | 608.097 | 939.074 | 614.1 | 1348.175 | 1407.688 | 1036.5 | 652.3 | 722.144 | 996.9 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294251 | Suministro Regional para la Administración Directa 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 705000 |  |  | 0 | 698992.242 | 0 | 51550.324 | 85378.348 | 126873.429 | 129519.778 | 81289.007 | 7773.175 | 856.324 | 83858.932 | 54208.022 | 77684.903 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294253 | Mantención y Reparación de Vehículos Livianos de la AADD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 4171 |  |  | 0 | 4170.242 | 0 | 1351.175 | 2637 | 182.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294254 | Adquisición de Agua Purificada para Personal de la AADD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 4002.75 | 0 | 0 | 0 | 686.515 | 380.705 | 318.729 | 385.513 | 234.73 | 1199.734 | 332.01 | 464.814 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 294255 | Contrato Global de Gasto de Deuda de la AADD Generada Año 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 377645 |  |  | 0 | 377644.256 | 0 | 288664.477 | 73664.508 | 1424.153 | 12021.047 | 267.068 | 974.945 | 0 | 0 | 177.262 | 450.796 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 32278.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.572 | 0 | 11401.498 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 1922.13 | 0 | 0 | 110.113 | 0 | 1379.771 | 0 | 432.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 3003.324 | 0 | 0 | 800.201 | 419.921 | 0 | 823.466 | 0 | 0 | 651.289 | 308.447 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 25873.879 | 0 | 0 | 10894.874 | -651.957 | 2867.524 | 4191.185 | 2774.639 | 2789.223 | 6360.204 | 9097.38 | -12449.193 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 296517 | Reembolso Combustible Colchagua 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 250 | 9811124 | MANUEL CORNEJO REYES | 0 | 143.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.98 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 296520 | Reembolso Fiar Combustible Cachapoal 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 78 | 7660495 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 77.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 298200 | Mejoramiento de Ambientes Laborales 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 11623 |  |  | 0 | 2933.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.467 | 1927.8 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.437 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.968 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 286.457 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 34.565 | 16.845 | 0 | 0 | 115.01 | 0 | 117.657 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 58.15 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299277 | PESAJE: SP N°24 Adquisición de reguladores de voltajes para Plazas Fijas de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 358 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299439 | Reembolso de Combustible, Cardenal Caro 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 55 | 13346340 | ARELLY JOHANA VALLE SILVA | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299949 | Mantención y Reparación de Vehículos de Carga, Maquinaria Pesada, Provincia de Cachapoal y Dirección Regional de Vialidad de la Región de O Higgins. RES. DRV VI N° 15 de fecha 10 de enero de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 114476 |  |  | 0 | 110210.903 | 0 | 0 | 0 | 3923.067 | 0 | 30152.641 | 5021.105 | 8120.356 | 14509.875 | 0 | 48483.859 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299951 | Mantención y Reparación de Vehículos de Carga, Maquinaria Pesada, provincia de Colchagua y Cardenal Caro. RES DRV VI N° 329 de fecha 18 de marzo de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 70619 |  |  | 0 | 67552.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14655.45 | 12503.653 | 3822.691 | 13962.614 | 0 | 22608.019 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299956 | Contrato de Servicios de Mantención y Reparación de Maquinaria, marca HAMM y JHON DEERE pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. RES. DRV VI N° 1149 de fecha 07 de diciembre de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 49207 |  |  | 0 | 45042.912 | 0 | 0 | 0 | 17484.865 | 664.703 | 4558.499 | 3168.635 | 963.046 | 6960.243 | 8837.792 | 2405.129 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300035 | Mantención y Reparación al parque de vehículos livianos Nissan de la Dirección de Vialidad Refión de O´Higgins. RES DRV VI N°867 del 30 de agosto de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 20908 |  |  | 0 | 8162.409 | 0 | 0 | 0 | 331.572 | 771.702 | 2390.897 | 356.58 | 0 | 819.921 | 731.514 | 2760.223 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300036 | Mantención y Reparación, de Vehiculos pesados, marca Wolkswagen y Hino pertenecientes a la Direción Regional de Vialidad Región de Ohiggins. RES. DRV VI N° 13 de fecha 09 de enero de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4890 |  |  | 0 | 2263.413 | 0 | 0 | 0 | 1750.43 | 110.67 | 0 | 0 | 402.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300049 | Mantención y Reparación de Motoniveladoras y Retroexcavadoras marca Volvo, perteneciente a la Dirección de Vialidad de la Región de O´Higgins. RES: DRV VI N° 1040 de fecha 25 de octubre de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 41367 |  |  | 0 | 38272.451 | 0 | 0 | 0 | 23610.118 | 4625.073 | 7284.532 | 1846.677 | 0 | 0 | 875.207 | 30.844 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300063 | Mantencion y Repacion para la Atencion Técnica de Vehiculos Livianos marca Volkswagen, de la Direccion de Vialida de la Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 1168 de fecha 11 de diciembre de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 15103 |  |  | 0 | 8547.418 | 0 | 0 | 0 | 961.633 | 2124.352 | 596.219 | 1750.012 | 653.01 | 753.619 | 687.142 | 1021.431 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300070 | Mantencion y Reparacion de Vehiculos Livianos, marca Chevrolet, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES: DRV VI N° 18 de fecha 11 de enero de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1243 |  |  | 0 | 924.795 | 0 | 0 | 0 | 871.888 | 0 | 52.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300076 | Mantencion, Reparacion para Equipo de Lechada Asfaltica marca Romanelli, montado sobre camion Mercedes Benz, perteneciente a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 8 de fecha 08 de enero de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4140 |  |  | 0 | 4133.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.108 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300081 | Mantencion y Reparacion de Maquinaria, marca JCB, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 5 de fecha 08 de enero de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 13457 |  |  | 0 | 12390.097 | 0 | 0 | 0 | 11013.37 | 0 | 964.761 | 411.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300085 | Prestación de Servicios de Instalacion y Demarcacion de Elementos de Seguridad Vial en la red caminera de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 1077 de fecha 08 de noviembre de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 47999 |  |  | 0 | 47998.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20709.57 | -20709.57 | 23055.06 | 13912.29 | 11031.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300094 | Mantención y Reparación de Maquinaria, marcas Komatsu y Bomag, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 1167 de fecha 11 de diciembre de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29607 |  |  | 0 | 28210.943 | 0 | 0 | 0 | 3110.893 | 0 | 18943.661 | 1214.63 | 0 | 2976.692 | 0 | 1965.067 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300097 | Mantención y Reparación de Vehículos Livianos marca Chevrolet, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Region del Libertador Bernardo O´Higgins. RES. DRV VI N° 346 de fecha 20 de marzo de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 21007 |  |  | 0 | 8421.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.312 | 3479.874 | 918.93 | 1048.321 | 328.871 | 1521.024 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 300118 | Mantención y Reparación de Vehículos, marca Mercedes Benz y Freightliner, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 979 de fecha 08 de octubre de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 51492 |  |  | 0 | 46546.608 | 0 | 0 | 0 | 22234.024 | 4272.017 | 1888.85 | 6500.349 | 8907.438 | 283.22 | 871.405 | 1589.305 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 22348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22348.2 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300397 | PESAJE: SP N°61 Reparación sistema de evasión y fuga en Plaza de Pesaje San Francisco de Mostazal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 905 |  |  | 0 | 904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 58 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 160.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 429.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.471 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.361 | 110.403 | 0 | 535.197 | 227.039 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302870 | LABORATORIO: SP N°123 Servicio de Calibración de masas patrones Laboratorio Regional Vialidad Rancagua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 709 |  |  | 0 | 708.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.645 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302880 | PESAJE:SP N°129 Adquisición de plumas de aluminio y cilíndricas para reparar brazos de barreras dañados en Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5850 |  |  | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302881 | PESAJE: SP N°130 Adquisición de barreras de paso para Plazas de Pesaje Fijas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9254 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.848 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 303670 | Mantención y Reparación, de vehículos pesados, marca BEIBEN, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 382 de fecha 02 de abril de 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 15000 |  |  | 0 | 12608.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.666 | 3482.992 | -5868.658 | 8630.287 | 2736.348 | 1241.898 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 1157.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 133.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 305173 | Mantención y Reparación de Maquinaria, marca International, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 1166 de fecha 11 de diciembre de 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 331.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.123 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 305174 | Mantención y Reparación de Maquinaria, motoniveladora y retroexcavador marca volvo, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 546 de fecha 25 de junio de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 32052 |  |  | 0 | 29362.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29362.066 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 305175 | Mantención y Reparación de Vehiculos marca Mercedes Benz y Freightliner, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 545 de fecha 25 de junio de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | SR | 0 | 15000 |  |  | 0 | 14782.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7172.031 | 6097.905 | 235.605 | 1277.173 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 1427.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.429 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306373 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS INCLUIDO LOS MATERIALES RESPECTIVOS PARA BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 259112 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 307156 | Elementos de Protección Personal AADD 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 79650 |  |  | 0 | 79649.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65330.043 | 14319.616 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 307159 | Mantención y Reparación de vehiculos Mercedes Benz y Freightliner, Res. DRV O´Higgins n°757 de fecha 02 de septiembre de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 28000 |  |  | 0 | 26563.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.035 | 960.737 | 25171.142 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 307703 | Mantención y reparación de motoniveladoras y retroexcavadora, marca Volvo, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins, RES DRV OHIGGINS N° 651 de fecha 31 de julio de 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 21000 |  |  | 0 | 20467.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20467.008 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307933 | LABORATORIO: SP Nº 235 Adquisición de 60 kilos de sodio cloruro P.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 309 |  |  | 0 | 102.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.816 | 0 | 0
Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002760-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 135.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.345 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20053191-2 | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CRUCE RUTA L-11 - CRUCE RUTA L-19 (ESPERANZA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 137525 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 29/07/2008 | 19/08/2008 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | TALCA | TALCA | Pln | 3250240.146 | 3834938 | 78646310 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 4141777.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 09/08/2004 | 07/09/2004 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Pln | 2402109.7 | 236597 | 79939850 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-03-24 | 29/12/2017 | 28/03/2018 | 2018-03-28 | 2019-10-28 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | IPC | 0 | 553804 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 164000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 159103.696 | 0 | 0 | 97811.45 | 34552.107 | 0 | 28532.747 | 0 | 65000 | 32000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 29/12/2017 | 23/03/2018 | 2018-03-23 | 2019-10-14 | CAUQUENES | CHANCO | IPC | 6674858.084 | 8579147 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1502985.568 | 5284999.788 | 0 | 0 | 0 | 900359.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062806.02 | 797586.138 | 1174314.443 | 1349934 | 2272000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Modificacion del contrato nº 272843 , Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999033 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1322.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.933 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 3533.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.624 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1475.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 0 | 945.364 | 0 | 391.98 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1482.328 | 2457.919 | 0 | 0 | 19.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300088 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA M-50 S: CAUQUENES-CHANCO TRAMO LOS RUILES REGION DEL MAULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 1081 |  |  | 0 | 1080.63 | 0 | 0 | 0 | 1080.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300256 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-312-2015 Lote(s) Nº 96 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 771 |  |  | 0 | 770.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300258 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-315-2015 Lote(s) Nº 99 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 222 |  |  | 0 | 221.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152100 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO MAULE (COLBÚN) Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 348.076 | 86966.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.058 | 86873 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20178734-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO MAULE (COLBÚN) Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307242 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-1637-2012 Lote(s) Nº 9 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MAULE (COLBUN) Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 143067 |  |  | 0 | 143033.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143033.577 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-04-23 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 849471 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 657653.062 | 225180.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86103.371 | 0 | 0 | 0 | 139077 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213223 | Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - Los Robles, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-14 | 2016-08-09 | 04/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-07-02 | TALCA | TALCA | IPC | 8516945.24 | 9479281 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 6180991.23 | 3692709.923 | 0 | 169432.011 | 1279828.709 | 383963.13 | 0 | 0 | 0 | 1016333.32 | 0 | 308150.753 | 0 | 535002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 215.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.592 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 1255.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 107.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.604 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1883.263 | 1070.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.252 | 0 | 66.089 | 933 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20188051-0 | CONSERVACION RED VIAL BASICA NACIONAL VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 95706 | Reparación Puente Loncomilla: Ruta M-30-L San Javier-Constitución;Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2003-10-14 | 2003-10-14 | 24/10/2003 | 13/11/2003 | 2003-11-14 | 2004-11-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Pln | 420025.603 | 427087 | 77413770 | CONSTRUCTORA JORGE ERAZO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129059 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 20188051-0 | CONSERVACION RED VIAL BASICA NACIONAL VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 95706 | Modificacion del contrato nº95706 , Reparación Puente Loncomilla: Ruta M-30-L San Javier-Constitución;Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2004-11-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77413770 | CONSTRUCTORA JORGE ERAZO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129059 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263558 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Tramo Dm. 84.540,00 al DM. 100.899,13, Comuna de Constitución, Provincia Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2021-07-13 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 0 | 1015671 | 76837676 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES CHANCO LTDA. | 98009 | 371000.044 | 0 | 0 | 108528.93 | 31070.016 | 0 | 28819.503 | 31340.556 | 60433.335 | 0 | 30070.854 | 31487.85 | 49249 | 625089 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263558 | Modificacion del contrato nº263558 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Tramo Dm. 84.540,00 al DM. 100.899,13, Comuna de Constitución, Provincia Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76837676 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES CHANCO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87911 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278556 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco - Constitución, Sector Faro Carranza - Pellines, Tramo DM 68.420,00 al DM 84.540,00, Comunas de Chanco y Constitución, Provincias de Talca y Cauquenes, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-07 | 2019-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2021-12-20 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 0 | 621750 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 677460 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263561 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2021-06-27 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 12377877.363 | 13486316 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 788993.952 | 7956999.599 | 0 | 323342.485 | 0 | 415885.962 | 619200.681 | 213725.165 | 769627.999 | 210379.084 | 776323.465 | 374330.574 | 470674.184 | 3783510 | 4798800 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 17/10/2019 | 09/12/2019 | 2019-12-09 | 2021-07-31 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | IPC | 12811350.585 | 14438975 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16948740 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1137.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.272 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 2448.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.731 | 159.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1065.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.177 | 0 | 587.97 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5218.325 | 7827.453 | 0 | 0 | 0 | 1768.102 | 910.793 | 408.534 | 0 | 324.168 | 918.867 | 867.258 | 765.731 | 1864 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287088 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27-D CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-28 |  |  | SR | 0 | 2245 |  |  | 0 | 2244.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287090 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 42-B 52 53 54 58-B CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 30255 |  |  | 1194.805 | 29059.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12256.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16803.63 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287091 | Expropiación(es} VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107-C 107-D REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 9963 |  |  | 0 | 9962.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9962.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287093 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 140 141 142 144 145 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 60819 |  |  | 1553.435 | 59264.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59264.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287819 | Expropiación(es VIA CONVENIO Lote(s) Nº 146 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 24752 |  |  | 0 | 24751.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24751.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288523 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107-B 98 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 8152 |  |  | 0 | 8151.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8151.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290390 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 47 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 10017 |  |  | 0 | 10016.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10016.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290420 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107-A REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 3761 |  |  | 0 | 3730.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300921 | EXPROPIAICION VIA CONVENIO Lote Nº 98 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-02 | 2019-01-29 |  |  | SR | 0 | 9863 |  |  | 0 | 9862.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9862.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301029 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 28-C CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 24039 |  |  | 0 | 24038.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24038.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301030 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 39-A 40-A 41-A 41-B CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14768 |  |  | 0 | 14767.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14767.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301031 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49-B CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2265 |  |  | 0 | 2264.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301032 | EXPROPIAICON VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 98-A 115-A 115-B 115-C REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 66381 |  |  | 0 | 66380.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66380.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301033 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 143-B 143-C 143-D 143-G REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 24313 |  |  | 0 | 24312.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24312.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301034 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Lote(s) Nº 143-E 143-F REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 209887 |  |  | 0 | 209886.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209886.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301059 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA M-50 S: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES-CR VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 4929 |  |  | 0 | 4928.094 | 0 | 0 | 0 | 4928.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302295 | EXPROPIAICON VIA JUDICIAL LOTE Nº 49-A CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 739 |  |  | 0 | 738.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.988 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302296 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 61 65 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5049 |  |  | 0 | 5048.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302298 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 70 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 713 |  |  | 0 | 712.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303351 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 32 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION, TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 688 |  |  | 0 | 687.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303353 | Expropiación(es)VIA JUD Lote(s) Nº 115-D REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5047 |  |  | 0 | 5046.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303354 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 143-A REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14806 |  |  | 0 | 14805.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14805.255 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303494 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 62 REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES (LOTES 61 AL 90) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2010 |  |  | 0 | 2009.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.028 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305842 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 11029 |  |  | 0 | 1277.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.778 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 1066.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.665 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308608 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA M-50 S: TRAMO III PELLIÑES-CRUCE VIÑALES REG DEL MAULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 598 |  |  | 0 | 597.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.663 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-29 | 10/12/2013 | 06/01/2014 | 2014-01-06 | 2017-10-22 | CURICO | RAUCO | IPC | 0 | 534353 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 586015.785 | 7047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7047.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203805 | Modificacion del contrato nº203805 , Estudio Complementario de Ingeniería Reposición Ruta J-60, Rauco-Cruce Ruta Costera Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -7047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7047.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 03/10/2016 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | IPC | 0 | 476278 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 425405.468 | 41090.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40331.25 | 0 | 0 | 759 | 24000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30071354-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PUENTE LLICO (CAMINO REAL) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 172137 | Conservacion Acceso Sur Puente Llico (Camino Real), Provincia de Curico Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-21 | 2011-08-17 | 08/09/2011 | 05/10/2011 | 2011-10-05 | 2012-12-13 | CURICO | CURICO | Pln | 3519578.342 | 3531434 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 3696058.008 | 299.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.945 | 0 | 38 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201040 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu - Limite Regional, tramo DM. 25.280 a DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-11 | 2014-04-24 | 13/05/2014 | 06/06/2014 | 2014-06-06 | 2014-07-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 681536 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 567786.711 | 163480.053 | 0 | 0 | 161028.149 | 0 | 2445.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 17/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7868152.689 | 12759761 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 13695962.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1236.564 | 999.834 | 0 | 0 | 0 | 39.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292052 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-60 Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 727000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-60 Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12957000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 11048.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 0 | 0 | 442.954 | 162.864 | 60.3 | 258.417 | 9990 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299369 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 108 111 114 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 230260 |  |  | 0 | 230259.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230259.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299813 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 109 110 112 113 117 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 148253 |  |  | 0 | 148252.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148252.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300484 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 118 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 280256 |  |  | 0 | 280255.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280255.273 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303509 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 91 93 96 99 101 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 34270 |  |  | 0 | 34269.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34269.334 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303510 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 94 95 97 102 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13961 |  |  | 0 | 13960.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13960.969 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303511 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 103 104 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10489 |  |  | 0 | 10488.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10488.606 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305670 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 124-I MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 111570 |  |  | 0 | 111569.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111569.908 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305671 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 154 155 156 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 39314 |  |  | 0 | 39313.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39313.172 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305856 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 127 128 131 133 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 121022 |  |  | 0 | 121021.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121021.669 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5748.264 | 4006.07 | 0 | 0 | 152.702 | 393.829 | 139.735 | 0 | 0 | 316.539 | 150.265 | 0 | 0 | 2853 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288528 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 23-B 23-C Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 1225 |  |  | 0 | 1224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289604 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 56-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 1147 |  |  | 0 | 1146.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289605 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 93-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 317 |  |  | 0 | 316.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290382 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 57-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 434 |  |  | 0 | 433.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290383 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 95 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 571 |  |  | 0 | 570.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298203 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 134-A 134-B 134-C 134-D CAMINO MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO (LOTES 121 AL 138) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1134 |  |  | 0 | 1133.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299224 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 790 |  |  | 0 | 789.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299291 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 54-A 55-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 31 AL 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1388 |  |  | 0 | 1387.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299292 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 109-A 110-A 111 Camino Mejoramiento Ruta L-45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4312 |  |  | 0 | 4311.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299736 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 22-A Camino Mejoramiento Ruta L-35, Sector Escuela LLepo - El Peñasco (LOTES 1 AL 30) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2871 |  |  | 0 | 2870.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 03/10/2013 | 14/10/2013 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 171288 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 173348 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5526 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Modificacion del contrato nº208687 , Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Re | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48474 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213217 | Asesoría a Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, tramo DM. 2.500 al DM. 13.950, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-04 | 27/03/2015 | 31/08/2015 | 2015-08-31 | 2018-06-30 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 1282850 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1375779.543 | 6047.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034.893 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213217 | Modificacion del contrato nº213217 , Asesoría a Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, tramo DM. 2.500 al DM. 13.950, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5035 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 26/02/2015 | 19/08/2015 | 2015-08-20 | 2019-01-30 | TALCA | TALCA | IPC | 18741334.56 | 25609058 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 26220057.478 | 1324460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324460 | 71557 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Modificacion del contrato nº213216 , Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71557 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 370.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3305.671 | 462605.611 | 0 | 0 | 0 | 48.314 | 19.962 | 0 | 0 | 30.537 | 147.798 | 0 | 0 | 462359 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287086 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 4-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 52391 |  |  | 0 | 52390.107 | 0 | 0 | 0 | 52390.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300277 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3473-2015 Lote(s) Nº 10 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 23937 |  |  | 0 | 23936.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23936.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300412 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1192-2014 Lote(s) Nº 16 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 28710 |  |  | 0 | 28709.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28709.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300414 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3302-2013 Lote(s) Nº 47 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4598 |  |  | 0 | 4597.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300415 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1907-2015 Lote(s) Nº 89 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 81-100) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4203 |  |  | 0 | 4202.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300417 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3264-2014 Lote(s) Nº 191 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 181-199) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1047 |  |  | 0 | 1046.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300418 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2065-2014 Lote(s) Nº 196 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 181-199) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3685 |  |  | 0 | 3684.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300544 | PAGO PERITAJE JUDICIAL OBRA: CAM. CONST VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115-CH TRAMO II VARIANTE SAN CLEMENTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 4365 |  |  | 0 | 1808.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.831 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300806 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 127-A1 127-D-1 69-A CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 50066 |  |  | 0 | 50075.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50075.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303497 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 181-A CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 93 |  |  | 0 | 92.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.524 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303498 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 182-A 183-A CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9826 |  |  | 0 | 9825.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825.892 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 3090.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090.703 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307234 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-1720-2016 Lote(s) Nº 34-B Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8945 |  |  | 0 | 8944.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8944.251 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307235 | Expropiaciones(es) SENTENCIA CAUSA C-3585-2014 Lote(s) Nº 153 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 512 |  |  | 0 | 511.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.355 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307236 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA C-3395-2015 Lote(s) Nº 146 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 76551 |  |  | 0 | 76550.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76550.42 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307237 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA C-3589-2015 Lote(s) Nº 160 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 43127 |  |  | 0 | 43126.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43126.787 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307240 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA C-1721-2016 Lote(s) Nº 34-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 21-40) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5522 |  |  | 0 | 5521.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521.906 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307241 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-2415-2016 Lote(s) Nº 127-D Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 121-140) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 20163 |  |  | 0 | 20162.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20162.451 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307244 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA C-3405-2013 Lote(s) Nº 103 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 101-120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 107040 |  |  | 0 | 107039.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107039.397 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307245 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA C-3588-2015 Lote(s) Nº 158 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 141-160) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22816 |  |  | 0 | 22815.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22815.7 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307247 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-3678-2014 Lote(s) Nº 165 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 161-180) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6954 |  |  | 0 | 6953.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6953.374 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307248 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-3358-2014 Lote(s) Nº 179 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 161-180) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8808 |  |  | 0 | 8807.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8807.42 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307249 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-2080-2014 Lote(s) Nº 175 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 161-180) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2008 |  |  | 0 | 2007.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.953 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307252 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-3734-2014 Lote(s) Nº 59 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 58255 |  |  | 0 | 58254.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58254.869 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307253 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-2911-2014 Lote(s) Nº 110 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 101-120) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 683 |  |  | 0 | 682.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.359 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307254 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-1408-2015 Lote(s) Nº 182 Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 181-199) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2677 |  |  | 0 | 2676.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.466 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 31/12/2014 | 14/04/2015 | 2015-04-14 | 2017-06-02 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 468730 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 495360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Modificacion del contrato nº213207 , Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19548 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 20/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-07-13 | CURICO | MOLINA | IPC | 0 | 694484 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 104000 | 406000 | 0 | 0 | 52129.053 | 64098.722 | 64279.137 | 31714.924 | 0 | 72933.025 | 0 | 29845.139 | 0 | 91000 | 217000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-06-02 | CURICO | MOLINA | IPC | 9122406.861 | 9569644 | 76920947 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 205997.807 | 3289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459448.04 | 940069.553 | 0 | 221806.351 | 479889.808 | 462585.468 | 725200.78 | 6859310 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Modificacion del contrato nº263567 , Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76920947 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479690 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 691.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.74 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 7085.929 | 9684.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.891 | 8574 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287111 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 32 46 49 52 55 65 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 56391 |  |  | 0 | 56390.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56390.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288527 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 131 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 5706 |  |  | 0 | 5705.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5705.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289608 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-D 129 137 138 139 140 42 43 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 12040 |  |  | 0 | 12039.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12039.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290385 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12-C 130 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 8948 |  |  | 0 | 8947.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8947.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305588 | EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 96 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 424 |  |  | 0 | 423.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.775 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305589 | EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 99-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 702 |  |  | 0 | 701.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.29 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305590 | EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 98-B MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4900 |  |  | 0 | 4899.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4899.053 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305591 | EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 98-C MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4545 |  |  | 0 | 4544.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4544.003 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305592 | EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 111 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 598 |  |  | 0 | 597.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.745 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305594 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106-A 108-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 52061 |  |  | 0 | 52060.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52060.431 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305596 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 109 114 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2679 |  |  | 0 | 2807.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807.721 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305597 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 117 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3952 |  |  | 0 | 3951.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.996 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305598 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 118 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3471 |  |  | 0 | 3470.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.347 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305599 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 123-B MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2070 |  |  | 0 | 2069.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.453 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305600 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 123-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5933 |  |  | 0 | 5932.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.527 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305601 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 124 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8512 |  |  | 0 | 8511.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8511.336 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305602 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 125-B MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4406 |  |  | 0 | 4405.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405.213 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305603 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 125-A 125-C 125-D 125-E 125-F MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9509 |  |  | 0 | 9508.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9508.347 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305604 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 126 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 573 |  |  | 0 | 572.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.035 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305605 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 127 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6182 |  |  | 0 | 6181.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6181.824 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305621 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 131-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 531 |  |  | 0 | 530.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.999 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305622 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 136-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2735 |  |  | 0 | 2734.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.765 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305623 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 136-A1 136-A2 136-A3 136-A4 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 16719 |  |  | 0 | 16718.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16718.735 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305624 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 134 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14440 |  |  | 0 | 14439.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14439.473 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305625 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 135 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12680 |  |  | 0 | 12679.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679.736 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305842 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 11029 |  |  | 0 | 6611.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611.115 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083012-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 EN TALCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246379 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Conexión Vial Ruta 115-CH - Ruta 5, en Talca, Segunda Etapa, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-09 | 11/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2018-10-24 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 646717 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 481983.836 | 200070.371 | 0 | 0 | 0 | 171748.37 | 0 | 0 | 28314.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263569 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 19/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2020-04-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 693651 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 194296.299 | 372000 | 0 | 56540.384 | 0 | 46606.669 | 22919.348 | 0 | 0 | 45117.923 | 22472.1 | 117012.005 | 0 | 61331.571 | 156000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263571 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-19 | 11/12/2017 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2020-03-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 6348553.24 | 6954389 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 2006999.998 | 4707000 | 0 | 1080833.091 | 0 | 664416.555 | 144748.21 | 609833.74 | 0 | 682612.833 | 117555.57 | 175178.896 | 64819.08 | 1167002.025 | 556000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263571 | Modificacion del contrato nº263571 , Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 9677.188 | 4002.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.493 | 0 | 117.639 | 1106.566 | 122.146 | 1715.1 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 271575 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 227 231 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 3313 |  |  | 1395.091 | 13256.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11339 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283806 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 108 122 123 126 127 132 135 147 167 178 230 276 280 288 290 307 310 318 327 328 51 83 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 68081 |  |  | 66277.497 | 1803.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 292747 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 133 164 165 169 175 179 213 225 226 232 233 239 246 251 253 281 303 309 324 341 36 66 69 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 60422 |  |  | 0 | 60420.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53520.365 | 0 | 2517.372 | 0 | 0 | 4383.242 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303207 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 143 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5670 |  |  | 0 | 5669.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669.65 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303220 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 254 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1948 |  |  | 0 | 1947.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.97 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303224 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 272 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1018 |  |  | 0 | 1017.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.254 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303225 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 306 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3491 |  |  | 0 | 3490.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490.873 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303226 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 313 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1964 |  |  | 0 | 1963.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.88 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303228 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 331 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14820 |  |  | 0 | 14819.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14819.169 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303355 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3216 |  |  | 0 | 3215.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.132 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303357 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 42 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10369 |  |  | 0 | 10368.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10368.85 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303358 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 67 79 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9397 |  |  | 0 | 9396.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9396.261 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303359 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 113 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4306 |  |  | 0 | 4305.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305.945 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303360 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 161 172 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9022 |  |  | 0 | 9021.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021.547 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303361 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 177 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2525 |  |  | 0 | 2524.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.584 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303363 | Expropiaciones(es) VIA JUD Lote(s) Nº 196 200 202 205 206 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8231 |  |  | 0 | 8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303364 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 211 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 958 |  |  | 0 | 957.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303366 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 228 234 237 238 240 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13551 |  |  | 0 | 13550.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550.038 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303367 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 241 242 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3217 |  |  | 0 | 3216.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.324 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303368 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 249 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1954 |  |  | 0 | 1953.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303371 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 277 284 285 291 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5712 |  |  | 0 | 5711.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5711.08 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303372 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 286 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1448 |  |  | 0 | 1447.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303374 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 311 314 326 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4606 |  |  | 0 | 4605.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.779 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303375 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 337 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3411 |  |  | 0 | 3410.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410.715 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303376 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 338 342 343 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3938 |  |  | 0 | 7037.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037.375 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303611 | PARO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA K-705 S: CR. RUTA K-715-VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 579 |  |  | 0 | 577.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304346 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 110-B MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 957 |  |  | 0 | 956.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.443 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304347 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 144 145 146 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2860 |  |  | 0 | 2859.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859.538 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304348 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 268 269 270 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7475 |  |  | 0 | 7474.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7474.457 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304349 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 271 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 974 |  |  | 0 | 973.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.402 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304350 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 344 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3282 |  |  | 0 | 3281.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281.519 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304351 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 181-B1 MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 168 |  |  | 0 | 167.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.279 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304919 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 357 |  |  | 0 | 356.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.101 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309386 | PAGO CBR Y NOTARIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 144 |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 04/11/2016 | 01/12/2016 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 454000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 460276.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Modificacion del contrato nº250731 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97797 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 27/09/2016 | 03/11/2016 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 4715294.323 | 5296201 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5136132.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3491.349 | 2000.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.188 | 1887 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 275156 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 15 17 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 14504 |  |  | 2431.034 | 12072.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12072.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283808 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 10-A 23-D 27-B 27-C MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 44231 |  |  | 43428.09 | 802.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1018.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.08 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305574 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 29 MEJORAMIENTO RUTA K-635/573 SECTOR DUAO-SAN DIEGO-CRUCE RUTA 115-CH | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4571 |  |  | 0 | 4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258011 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-21 | 01/03/2017 | 27/03/2017 | 2017-03-27 | 2019-05-27 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 552494 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 475558.16 | 94189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 51999.999 | 190 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-08 | 2016-12-13 | 29/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-05-28 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | IPC | 6302577.534 | 6789387 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5963999.985 | 951189.507 | 0 | 201426.656 | 309993.313 | 0 | 0 | 0 | 438659.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 82788 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258010 | Modificacion del contrato nº258010 , Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82788 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 7101.828 | 3666.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.986 | 3353 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288525 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 53-C 65-A MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 6650 |  |  | 0 | 6649.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6649.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289607 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 36-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 1260 |  |  | 0 | 1259.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305100 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA L-31 LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 566 |  |  | 0 | 565.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305570 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 53-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 504 |  |  | 0 | 503.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.699 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 1055.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.554 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICIÓN RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1072.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICIÓN RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299226 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117-B1-1 MEJORAMIENTO RUTA 126 LOS CONQUISTADORES, SECTOR 1 CRUCE RUTA L-30-CARRIZAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5024 |  |  | 0 | 5023.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023.05 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICIÓN RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300261 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-174-2014 Lote(s) Nº 44-A1 REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5911 |  |  | 0 | 5910.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30101689-0 | REPOSICIÓN RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, COMUNA CAUQUENES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307410 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-161-2014 Lote(s) Nº 63 REPOSICION RUTA 126 RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR CRUCE RUTA L-30-M-CRUCE RUTA 128 (LOTES 45-A AL 88) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 53 |  |  | 0 | 52.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.755 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 634.492 | 167.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 42.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102082-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299735 | EXPROPIACION VIA JUDICAL LOTE Nº 2-A REPOSICION PUENTE BOTALCURA EN RUTA K-260 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2050 |  |  | 0 | 2049.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1572.184 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.298 | 22.848 | 0 | 0 | 65.142 | 74.435 | 81.432 | 2667.845 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300275 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1371-2015 Lote(s) Nº 8-A Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 36071 |  |  | 0 | 36070.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36070.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300276 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3706-2013 Lote(s) Nº 29 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (21-37) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11729 |  |  | 0 | 11728.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11728.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300544 | PAGO PERITAJE JUDICIAL OBRA: CAM. CONST VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115-CH TRAMO II VARIANTE SAN CLEMENTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 4365 |  |  | 0 | 2555.725 | 0 | 0 | 0 | 2555.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1808.831 | 1809 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307227 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA C-3682-2013 Lote(s) Nº 3 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 36036 |  |  | 0 | 36035.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36035.503 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307228 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA C-1384-2015 Lote(s) Nº 8-B Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (1-20) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17350 |  |  | 0 | 17349.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17349.96 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30102297-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SAN CLEMENTE EN RUTA 115 CH, COM. SN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307233 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-3735-2014 Lote(s) Nº 22 Camino Contrucción Variante San Clemente en Ruta 115 CH, Com. Sn. Clemente, Tramo II Variante San Clemente de Km. 13,92941 a Km. 21,20000, Región del Maule. (21-37) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 35426 |  |  | 0 | 35425.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35425.689 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 02/09/2016 | 05/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-11-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | IPC | 0 | 557135 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 494310 | 34019.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19909.672 | 0 | 0 | 0 | 14110 | 44000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263575 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-05-16 | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-11-29 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 337782 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 262940 | 0 | 0 | 67457.655 | 50104.295 | 0 | 50508.667 | 25342.277 | 25399.218 | 25446.507 | 0 | 18681.381 | 0 | 86958 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 263575 | Modificacion del contrato nº263575 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86958 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 30/10/2017 | 08/01/2018 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 2554860.451 | 3246484 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 900260 | 2477800.595 | 0 | 0 | 139461.393 | 96959.063 | 632959.586 | 432473.588 | 412873.907 | 526569.206 | 0 | 225863.852 | 0 | 10640 | 15000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1452.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.979 | 0 | 865 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 1106.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.928 | 0 | 322.812 | 92.232 | 0 | 69.174 | 253.638 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-22 | 2012-07-31 | 13/11/2012 | 26/12/2012 | 2012-12-26 | 2016-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5923224.186 | 6259223 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 6801046.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27787 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30113699-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGIÓN AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 189431 | Modificacion del contrato nº189431 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN DEL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27787 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278544 | Asesoría Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 29/03/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-13 | 2021-06-12 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 694800 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 201880.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25476.466 | 60247.751 | 30283.553 | 29748.503 | 29639.018 | 26485 | 523260 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278544 | Modificacion del contrato nº278544 , Asesoría Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176260 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278543 | Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-08 | 2018-07-13 | 16/11/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-27 | 2020-12-16 | TALCA | TALCA | IPC | 3975579.665 | 4619901 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2604790 | 0 | 0 | 112340.902 | 55161.115 | 369970.498 | 205865.04 | 360686.322 | 210764.978 | 194211.145 | 0 | 0 | 1095790 | 2209000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 12629.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.763 | 0 | 11591 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 1960.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.044 | 0 | 807.03 | 69.174 | 0 | 0 | 669 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 757.781 | 834.419 | 0 | 0 | 79.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 1055.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.555 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 352.17 | 500 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 43.078 | 20.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.653 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306270 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. RUTA L-45 S: EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 3078.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.153 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308610 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA L-45 S: EL PEÑASCO-RETEN HUELLES REG DEL MAULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 1177 |  |  | 0 | 1176.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.429 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278566 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-31 | 09/07/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-22 | 2020-10-10 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | IPC | 0 | 564000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 349110 | 0 | 0 | 187659.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76681.193 | 0 | 68659.328 | 0 | 16110 | 229000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247239 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-19 | 08/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-11 | 2020-10-20 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 0 | 830000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 465708.718 | 208704.702 | 0 | 18236.827 | 18517.262 | 18264.305 | 18350.174 | 37173.479 | 0 | 37345.812 | 18595.76 | 18597.477 | 18748.606 | 4875 | 187650 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247241 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 08/09/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-10-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 0 | 834000 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 447806.249 | 227929.667 | 0 | 36892.485 | 18337.119 | 18345.745 | 18431.996 | 37332.936 | 18601.049 | 18904.932 | 18678.677 | 18419.136 | 19095.592 | 4890 | 190216 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247244 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 13/10/2016 |  | 2016-12-02 | 2020-12-11 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 0 | 863544 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 443012.508 | 234985.532 | 0 | 37943.831 | 18983.107 | 18990.25 | 38212.655 | 19247.406 | 19256.335 | 19241.348 | 19334.911 | 19059.056 | 19495.633 | 5221 | 219544 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254695 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 14/10/2016 | 15/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 770227 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 361601.104 | 217659.451 | 0 | 43261.221 | 16792.37 | 0 | 16873.648 | 33938.533 | 0 | 51161.191 | 17098.353 | 17099.946 | 17240.189 | 4194 | 217003 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 02/11/2017 | 10/01/2018 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 879500 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 182396.41 | 233709.926 | 0 | 37924.772 | 18973.381 | 18980.71 | 19333.532 | 19121.796 | 19235.398 | 38800.394 | 19325.18 | 18835.173 | 19484.59 | 3695 | 515049 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264034 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 03/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-10-19 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 0 | 820512 | 76769435 | CONSORCIO VILLA ALEGRE LIMITADA | 204675.011 | 213445.207 | 0 | 34493.25 | 17678.615 | 17685.452 | 17769.213 | 17817.076 | 17924.768 | 17933.315 | 17972.632 | 36015.349 | 18155.537 | 0 | 462448 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 24/06/2019 | 23/07/2019 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 763584 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 58155.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32124.615 | 16078.216 | 9952.889 | 728358.68 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289718 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 25/06/2019 | 02/08/2019 | 2019-08-02 | 2023-07-12 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 699070 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 54002.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12518.914 | 14719.784 | 14840.665 | 11923.244 | 666101.742 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291757 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 08/07/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 730522 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 57283.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6034.188 | 25379.479 | 25870 | 717859.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291758 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 25/06/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-29 | 2023-07-08 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 769730 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 58551.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20345.679 | 16207.628 | 16750.954 | 5247.108 | 734827.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 298296 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-05 | 2019-10-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2023-11-11 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 754600 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777123.507 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 308900 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-01 | 2023-04-16 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822560 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247227 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | CURICO | CURICO, ROMERAL | IPC | 4990000 | 4337878 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2486450.434 | 1051449.601 | 0 | 191564.638 | 140166.037 | 0 | 41088.529 | 66505.518 | 187319.258 | 107853.733 | 88660.383 | 57971.659 | 111736.67 | 58583.176 | 1006155 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247237 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 25/08/2016 | 06/10/2016 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 5185000 | 4563434 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2167598.176 | 1323179.506 | 0 | 94506.071 | 83784.385 | 274969.101 | 300225.598 | 182574.108 | 133662.856 | 100669.217 | 49761.221 | 70566.949 | 0 | 32460 | 1105474 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-11 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | IPC | 6680000 | 6204502 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3362485.676 | 879262.38 | 0 | 222327.304 | 0 | 7747.862 | 44622.711 | 93126.265 | 0 | 141257.226 | 65776.599 | 85869.231 | 0 | 218535.182 | 2171859 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254692 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-03 | 27/09/2016 | 24/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | CURICO | CURICO | IPC | 6592377.126 | 6234501 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 3187449.071 | 1601724.444 | 0 | 317923.427 | 120144.005 | 0 | 149413.905 | 160393.722 | 225996.373 | 103783.376 | 161429.372 | 92658.099 | 0 | 269982.165 | 1705628 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 14/08/2017 | 06/10/2017 | 2017-10-06 | 2021-09-15 | LINARES | LINARES | IPC | 5581157.882 | 5130769 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 2025091.674 | 1284755.729 | 0 | 224806.977 | 0 | 196456.316 | 0 | 256797.712 | 0 | 203022.366 | 0 | 195381.358 | 0 | 208291 | 1992363 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | Modificacion del contrato nº264030 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-09-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 73394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73394 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264033 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-25 | 21/08/2017 | 20/09/2017 | 2017-09-20 | 2021-08-30 | LINARES | SAN JAVIER | IPC | 5699285.046 | 4946683 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1268514.969 | 1481613.714 | 0 | 0 | 398499.107 | 196075.86 | 60993.592 | 132995.201 | 48564.982 | 230267.494 | 0 | 159683.478 | 0 | 254534 | 2349777 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289714 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 12/03/2019 | 05/04/2019 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | IPC | 4000000 | 3996732 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 375326.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36502.097 | 49884.512 | 57759.413 | 61900.992 | 169279 | 3740512.555 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289717 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 11/03/2019 | 05/04/2019 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | IPC | 4600000 | 4535729 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 702563.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146468.627 | 132074.46 | 81616.323 | 109760.212 | 0 | 232644.253 | 3965773.666 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289719 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 14/03/2019 | 05/04/2019 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | IPC | 5300000 | 4864048 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 481511.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18626.575 | 34393.934 | 102299.479 | 45620.704 | 113163.254 | 0 | 167407.358 | 4525519.453 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289720 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 14/03/2019 | 05/04/2019 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | IPC | 5850740.47 | 5489342 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 442742.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53033.611 | 93588.486 | 26362.174 | 137516.184 | 100627.27 | 31615 | 5250619.694 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 292637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 15/04/2019 | 14/05/2019 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | TALCA | TALCA | IPC | 6450000 | 6076063 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 0 | 385615.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111044.452 | 47617.749 | 123374.669 | 103578.755 | 0 | 5880753.381 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 301074 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-18 | 2019-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2023-11-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 7349164.028 | 6225350 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6383824.831 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 5974.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5528.072 | 0 | 446 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 7027.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.94 | 0 | 3956.674 | 524.056 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292079 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 19/08/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-03 | 2021-02-24 | CURICO | RAUCO, TENO | IPC | 0 | 566700 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50300 | 22700 | 508000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 304524 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448, SECTOR: TENO-RAUCO, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | TENO | SR | 0 | 75 |  |  | 0 | 79.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 5 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 19/08/2019 | 29/08/2019 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | IPC | 0 | 368320 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 29700 | 319000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 304523 | ESTUDIO DEINGENIERÍA MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN RUTA K-16, SECTOR: LONTUÉ-SAGRADA FAMILIA, PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 0 | 79 |  |  | 0 | 80.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 2 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-24 | 31/08/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 264937 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 250202.867 | 18610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250754 | Modificacion del contrato nº250754 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Region del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -363 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 28/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | IPC | 2277709.933 | 2282740 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 2305060 | 9499.661 | 0 | 0 | 0 | 9494.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-11-05 | 03/12/2013 | 03/02/2014 | 2014-02-03 | 2018-03-08 | CURICO | CURICO | Pln | 6507509.403 | 5940745 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 6477344.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75478 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 207765 | Modificacion del contrato nº207765 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Curicó, sector Curicó Sur, Comunas de Molina y Sagrada Familia, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75478 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-08 | 2013-10-29 | 22/11/2013 | 26/12/2013 | 2013-12-26 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | Pln | 5069487.74 | 5356808 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5881164.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38728 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30134727-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL MAULE AÑOS 2013-2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 208035 | Modificacion del contrato nº208035 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Talca, sector Talca Norte, Comunas de Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa I, Región del Maule. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38728 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278560 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 120, Región Del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-25 | 07/08/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-30 | 2020-02-21 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 561904 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 351289.682 | 0 | 0 | 167355.807 | 0 | 0 | 87818.572 | 0 | 0 | 0 | 96114.303 | 0 | 1 | 225000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 212798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa II, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-02-12 | 2014-02-28 | 03/07/2014 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2019-03-15 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 445702 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 474801.843 | 28406.495 | 0 | 22680.615 | 0 | 5725.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216746 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 06/10/2014 | 10/11/2014 | 2014-11-10 | 2018-11-19 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 711070 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 755900.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13829 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216746 | Modificacion del contrato nº216746 , Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13829 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 216750 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Etapa I, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-22 | 2014-08-12 | 23/09/2014 | 04/11/2014 | 2014-11-04 | 2018-11-13 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 790313 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 841457.76 | 18783.496 | 0 | 0 | 0 | 18783.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 212797 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-01-09 | 2014-02-26 | 14/10/2014 | 16/02/2015 | 2015-02-16 | 2019-01-26 | TALCA | CONSTITUCION | Pln | 5907213.55 | 5219825 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 5515512.982 | 322419.733 | 0 | 0 | 146839.913 | 0 | 89394.078 | 0 | 86180.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41286 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 212797 | Modificacion del contrato nº212797 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitucion Empedrado y Curepto, Etapa II, Region del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41286 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-29 | 2014-08-19 | 28/08/2014 | 30/09/2014 | 2014-09-30 | 2018-10-09 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7430984.344 | 6815444 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 7211476.757 | 17555.14 | 0 | 0 | 0 | 17226.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.324 | 0 | 183398 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216740 | Modificacion del contrato nº216740 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183398 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-07-18 | 10/10/2014 | 30/10/2014 | 2014-10-30 | 2018-11-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 5801883.463 | 5336386 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5678690.261 | 81215.429 | 0 | 0 | 71295.357 | 9920.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73666 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 216748 | Modificacion del contrato nº216748 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73666 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 321.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.592 | 0 | 106 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30174073-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.638 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254712 | Estudio de Ingeniería Conservación Puente Los Puercos en Ruta K-60, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 04/11/2016 | 10/11/2016 | 2016-11-10 | 2017-12-05 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 108760 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 106646.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254712 | Modificacion del contrato nº254712 , Estudio de Ingeniería Conservación Puente Los Puercos en Ruta K-60, Provincia de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3611 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 269565 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Villa Seca, Torreón, La Balsa, Cárcamo y El Belloto, Provincias de Linares y Curico | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-25 | 08/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-01-06 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 315710 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 285933.856 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 1835 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 269564 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTES MENORES, RUTA L-355, COLBUN-COLBUN ALTO, KM 8,08; KM 9,52 Y KM 11,6; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-12 | 25/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2018-07-22 | LINARES | LINARES | IPC | 405655.59 | 508237 | 96649000 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 498294.098 | 20757.898 | 0 | 0 | 19139.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274478 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Camino: K-45,Cruce Ruta 5 (Panguilemo) - Astillero, Sector Panguilemo - Pelarco Tramo KM. 0,102 al KM. 15,897, Provincia de Talca. Region del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 2018-03-08 | 2018-08-29 | TALCA | TALCA | IPC | 1194131.271 | 1200712 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1191908.91 | 36841.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36841.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274479 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Parral-Puente Quella, Tramo Km. 0,00 al Km. 28,18, Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-12-11 | LINARES | LINARES | IPC | 1998153.514 | 1725986 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1667890.638 | 109873.341 | 0 | 0 | 0 | 109873.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274480 | Conservación de la Ruta Vial Básica, Conservación Periódica Ruta 128, Sector Puente Quella-Cauquenes, Tramo Km. 28,356 al Km. 53,774, Comuna de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 2018-03-08 | 2018-09-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 2599970.643 | 2245191 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2008198.584 | 310060.402 | 0 | 288693.578 | 0 | 0 | 0 | 21366.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281739 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, con Bacheo Superficial Manual con Mezcla en Frío Predosificada, Recebo de Capas de Rodadura Granulares con T.MAX. 1 ½, C.B.R. 60% y Limpieza Manual de la Faja, correspondiente a varios caminos, de la P | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 07/08/2018 | 14/01/2019 | 2019-01-14 | 2019-04-16 | LINARES | LINARES | SR | 250776.245 | 250777 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 250776.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250776.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281820 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Rol L-836, Cruce L-632 (L. Antiguo)-El Palacio, Tramo Km. 0,0 al Km. 15,1; Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-14 | 2018-06-27 | 31/10/2018 | 03/12/2018 | 2018-12-03 | 2019-06-16 | LINARES | LINARES | IPC | 914869.799 | 775657 | 76775212 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 794020.963 | 0 | 5803.374 | 66020.033 | 74931.622 | 190473.391 | 99822.519 | 119750.693 | 93015.725 | 69962.004 | 74241.602 | 0 | 0 | 2000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 823.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.178 | 0 | 196 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 968.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.754 | 0 | 438.102 | 92.232 | 0 | 138.348 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 337.008 | 3886.573 | 0 | 0 | 0 | 105.891 | 0 | 44.804 | 0 | 272.296 | 145.582 | 0 | 0 | 3318 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290890 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 4 5 6 7 CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) PUENTE LA RECOVA RUTA L-45 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 16107 |  |  | 0 | 16106.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16106.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300132 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) PUENTE LAS JUNTAS, RUTA L-831 VII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 1357 |  |  | 0 | 1356.63 | 0 | 0 | 0 | 1356.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam Interior, Tramo km 0,0 al | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 03/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-01-04 | CURICO | CURICO | IPC | 526182.663 | 492684 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 498832.839 | 47.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.642 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263209 | Modificacion del contrato nº263209 , Camino Básico por Conservación: J-525, Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 (Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | -47.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.642 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 30/08/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-25 | 2019-04-20 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 3803329.676 | 3566858 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1727443.247 | 1950115.957 | 0 | 217580.527 | 209925.883 | 517821.802 | 158489.953 | 181534.607 | 196478.39 | 0 | 101119.772 | 232318.639 | 134822.384 | 24 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270350 | Camino Básico por Conservación; K-170, Cr. Ruta 5(Itahue) - Pulmodon, Tramo km 0,0 al km 4,5 y SR 077, Cr. J-59(San Ramón) - Interior, Tramo km 0,0 al km 1,25; K-155, Cruce K-15 (Quechereguas)-Buena Paz-El Yacal, Tramo km 14,3 al km 20,03 ; y SJ-047, Cruc | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2018-11-05 | CURICO | CURICO | IPC | 1481608.965 | 1562660 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 1475278.186 | 122814.961 | 0 | 0 | 122814.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 275783 | Camino Básico por Conservación: L-225 Cruce L-25(Coironal) - Cruce Av. Santiago Bueras (Putagán), Tramo km 0,0 al km 8,0; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-02 | 01/03/2018 | 04/04/2018 | 2018-04-04 | 2018-11-28 | LINARES | LINARES | IPC | 922049.14 | 936889 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 730474.149 | 225679.744 | 0 | 149204.671 | 0 | 0 | 0 | 76475.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2752.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.174 | 0 | 2027 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 1129.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.928 | 0 | 484.218 | 46.116 | 0 | 69.174 | 161 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258004 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 30/12/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2020-01-23 | TALCA | SAN CLEMENTE | IPC | 0 | 1206657 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 642618.633 | 199590 | 0 | 0 | 51800.086 | 0 | 29781.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71072.46 | 0 | 46936 | 435776 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258004 | Modificacion del contrato nº258004 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89930000 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13776 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 262943 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 17/07/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-03-14 | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA | IPC | 0 | 1248928 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1111270 | 149930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.214 | 39798.936 | 0 | 0 | 0 | 109236.85 | 0 | 9000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274688 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 11/10/2018 | 19/11/2018 | 2018-11-19 | 2022-10-29 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 689233 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 173516.736 | 0 | 28418.759 | 14577.277 | 0 | 29204.811 | 14583.021 | 14755.329 | 25291.522 | 14605.897 | 14824.252 | 14944.868 | 2311 | 537803.369 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274692 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 19/10/2018 | 11/12/2018 | 2018-12-11 | 2022-11-20 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 769336 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 170012.725 | 0 | 0 | 31820.887 | 16250.617 | 16327.55 | 16370.826 | 16470.198 | 16047.91 | 16515.076 | 33092.661 | 0 | 7117 | 620457.963 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274686 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 06/04/2018 | 06/06/2018 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | TALCA | TALCA | IPC | 5300000 | 4498440 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 365463.741 | 950166.582 | 0 | 0 | 195890.741 | 74801.227 | 62977.973 | 63715.41 | 160492.585 | 112789.494 | 54223.327 | 103667.121 | 29023.704 | 92585 | 3455151.35 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274689 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 16/04/2018 | 24/05/2018 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CURICO | CURICO | IPC | 6100000 | 5605541 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 411431.717 | 1351704.037 | 0 | 151499.189 | 90022.444 | 88432.935 | 78574.644 | 173243.974 | 119692.799 | 93734.218 | 98890.621 | 80289.051 | 197333.162 | 179991 | 4122587.183 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1686.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.745 | 0 | 158 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 1982.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.088 | 0 | 968.436 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30458529-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE DE CURICO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278564 | Estudio Preinversión Construccion Circunvalación Norte De Curicó, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-10 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 2018-10-26 | 2020-05-18 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 219578 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 98529.701 | 0 | 0 | 24700.86 | 0 | 0 | 33377.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40447.561 | 4 | 127000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278571 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente El Coigüe y Accesos, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-05 | 26/07/2018 | 07/08/2018 | 2018-08-07 | 2019-09-01 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 123970 | 76201867 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 25300 | 101230 | 0 | 12815.504 | 0 | 22570.74 | 0 | 33365.26 | 0 | 19219.38 | 2691.52 | 0 | 10567.596 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281816 | Estudio de Ingeniería Conservación Puentes Maitenes, Las Chilcas y El Guanaco, Provincias de Talca, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-12 | 01/08/2018 | 09/08/2018 | 2018-08-09 | 2019-09-03 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 163660 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 34060 | 132916.893 | 0 | 0 | 31752.242 | 21270.9 | 0 | 39473.656 | 0 | 24240.015 | 4950.24 | 0 | 11229.84 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282482 | Consultoria para el catastro de la infraestructura Vial- Etapa Nº1: Levantamiento de ejes, Provincia de Talca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-12 | 2019-04-10 | 24/06/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-02 | 2020-05-27 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 81813 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 42473.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330.149 | 0 | 32569.194 | 1574 | 44230 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 302477 | Consultoria para el Catastro de la infraestructura vial - Etapa Nº1 Levantamiento de ejes, Provincia de Linares (Segunda Convocatoria) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-07-29 | 28/08/2019 | 02/09/2019 | 2019-09-02 | 2020-07-28 | LINARES | LINARES | IPC | 0 | 93598 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 30370.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9399.086 | 20971 | 63770 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 304522 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA N° 1: LEVANTAMIENTO DE EJES, PROVINCIA DE LINARES (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 700 |  |  | 0 | 700.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 628.133 | 5 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281819 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Sauzal en Ruta M-40, Cruce L-30-M (Santa Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Km. 43,620 al Km. 43,87792, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-23 | 20/09/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-22 | 2019-08-18 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 814681.363 | 809043 | 79657030 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 30902.795 | 788916.56 | 0 | 256922.929 | 0 | 318685.58 | 56949.26 | 0 | 135945.414 | 0 | 20413.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281821 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA M-80-N, TRAMO KM. 30,00 AL KM. 30,50; PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-03-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 98948.381 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100448 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283467 | Conservación de la Red Vial comunal, Conservación Periódica Baden Estero Belco, Ruta M-60, Cruce Ruta 128 (Quella)- Santo Toribio, Km 21,340 al Km 21,817, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-19 | 29/08/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-07 | 2019-02-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 183978.165 | 180020 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 139969.653 | 42176.312 | 0 | 25070.782 | 0 | 17105.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283470 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Puente Comalle en Ruta J-440, Cruce J-40 (Vuelta El Sauce)-La Vizcaya; Km.2.556 Al Km.2.635; Provincia de Curico; Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 31/07/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-06-03 | CURICO | CURICO | IPC | 689783.95 | 747633 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 414513.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309981.314 | 104531.835 | 0 | 367481 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283472 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por Molco, Sector DM.28.680 Al DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, Región Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | 2018-11-09 | 2019-07-07 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 884220.611 | 922426 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 880527.988 | 0 | 35195.785 | 82141.867 | 120252.593 | 225849.75 | 62824.243 | 80356.924 | 161348.135 | 83792.691 | 0 | 0 | 28766 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283475 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Colín nº 1 y nº 2, Ruta K-610, cruce ruta 120 (Talca)- Colín, km 5,4 al km 5,7, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-19 | 03/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-05-17 | TALCA | TALCA | IPC | 286881.68 | 287829 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 131207.552 | 150369.526 | 0 | 25221.456 | 0 | 48729.043 | 0 | 18293.597 | 22240.585 | 0 | 0 | 17642.144 | 18242.701 | 0 | 11943 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288214 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica, Ruta L-111, Sector Colbún Panimávida, Tramo DM. 8.600 DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector Colbún Linares, Tramo DM. 41.150 DM. 45.510, Provincia de Linares. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-24 | 06/11/2018 | 04/02/2019 | 2019-02-04 | 2019-07-04 | LINARES | LINARES | IPC | 667213.018 | 585580 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 593817.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257436.172 | 330488.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5893 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 298211 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-32, Cruce Ruta 5 (Linares) - Melozal - Cruce Ruta 126 N (San Baldomero), Tramo km. 19,314 al km. 30,425; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-26 | 13/09/2019 | 07/10/2019 | 2019-10-07 | 2020-05-04 | LINARES | LINARES | IPC | 912281.37 | 866717 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638946 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 298212 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Rutas: K-645, Quiñipeumo - Hacienda de Maule, Tramo km. 0,00 al km. 8,50 y S/Rol; Hacienda de Maule - Los Ganaderos, Tramo km. 0,00 al km. 2,34, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-26 | 12/09/2019 | 25/09/2019 | 2019-09-25 | 2020-07-21 | TALCA | TALCA | IPC | 812493.408 | 858931 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 305247.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305247.59 | 0 | 574166 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 298216 | Conservación de la Red Via Basica, Conservación Periodica Ruta 120, Cruce Ruta 5 (Enlace Unihue) - Cruce K-610 (Culenar), Tramo km. 0,000 al km. 5,093; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-03 | 2020-07-30 | TALCA | TALCA | IPC | 892947.159 | 700664 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727663 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 300636 | Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica Puente el Parron, Camino Cruce J-60 (Tricao)- El Parrón, Sector DM. 1.540 al DM. 1.880, Provincia de Curicó, Región del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-09-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-11-25 | LINARES | RETIRO | IPC | 675999.215 | 0 | 77274400 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705999 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 300638 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-620, Cruce Ruta 5 (Puente Maule)-Cruce K-610 (Culenar), Km. 0,50 al Km. 4,34; Provincia de Talca, Region del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-10-09 | 25/10/2019 | 05/11/2019 | 2019-11-05 | 2020-07-02 | TALCA | MAULE | IPC | 729410.085 | 685155 | 78644080 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 0 | 43350.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43350.521 | 860085 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303070 | SELLOS Y RECAPADOS CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE (2018 - 2020) REACTIVACIÓN 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305049 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta M-40, Cruce L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Empedrado-La Orilla, Tramo Km 20,50 al Km 32,00, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | TALCA | TALCA | IPC | 1398850.642 | 0 | 99541910 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1425851 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305050 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-55, sector Bif. Aurora-Punta de Diamante, Tramo Km. 12,06 al Km. 30,18; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-11 | 2020-05-09 | TALCA | TALCA | IPC | 1306098.483 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230098 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305051 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta L-25, Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente Ibañez)-Yerbas Buenas- Cruce L-11 (Puente Pando), Km. 1,54 al Km. 10,80; Provincia de Linares, Region del Maule. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-11 | 2020-08-07 | LINARES | LINARES | IPC | 1526053.495 | 1424751 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1451751 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305052 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PUENTE LOSA SIN NOMBRE EN RUTA J-446, CRUCE J-40 (EL PLUMERO)-CRUCE J-460, KM. 0,48 AL KM. 0,58; PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-10-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-04-02 | CURICO | CURICO | IPC | 117783.953 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120784 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305053 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Puente Piguchen en Ruta L-631, Cruce Ruta 5 (Forestal El Alamo)-Longitudinal Antiguo por Retiro- Rio Longaví, Km 1,9; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-09 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-06-13 | LINARES | LINARES | IPC | 225957.519 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228958 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305054 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Puente Chimbarongo en Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-Cruce L-636 (Parral), Km 0,53; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306947 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA L-171 SECTOR CRUCE L-25 (PEÑUELAS) - CRUCE L-311 (SEMILLERO), TRAMO 0,0 AL KM 10,66; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-08-23 | LINARES | YERBAS BUENAS | IPC | 998882.823 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1002883 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309983 | Camino Básico por Conservación: M-500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, Tramo km. 0,000 al km 11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 1559136.965 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1583946 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2773.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.306 | 0 | 147 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 3412.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.77 | 0 | 1591.002 | 69.174 | 0 | 138.348 | 115.29 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 26/04/2019 | 30/05/2019 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 781000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 85416.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27133.905 | 0 | 33661.851 | 17225.982 | 7395 | 735858.599 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 17/04/2019 | 30/05/2019 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 0 | 728900 | 9966773 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 101838.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39274.323 | 15769.344 | 15170.913 | 15596.942 | 16027 | 666431.839 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-05 | 2023-07-15 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 839980 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-11-16 | 12/03/2019 | 05/04/2019 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 7297209.844 | 6226342 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 709844.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99724.568 | 106389.21 | 82467.632 | 98937.872 | 230125.03 | 92200 | 6028900.677 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 13/03/2019 | 05/04/2019 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 5800000 | 5604928 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 644355.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56371.822 | 90441.838 | 121266.058 | 103597.893 | 109284.615 | 118290.281 | 45103 | 5291265.629 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 31/05/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-02 | 2023-06-11 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 5600000 | 5150639 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 4959565.841 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1390.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.39 | 0 | 1116 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 1937.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.812 | 276.696 | 0 | 299.754 | 1038 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 309434 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por conservación año 2018-2019 (Segunda Convocatoria) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281811 | Camino Básico por Conservación: L-545, El Tránsito - Polcura, Tramo km 0,00 al km 6,20; L-479, Sector San Luis, Tramo km 0,0 al km 1,75 y ZL-557, Sector San Luis - La Puntilla, Tramo km 0,00 al km 9,35; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | 21/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-04-15 | LINARES | LINARES | IPC | 1818774.749 | 1545975 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 739135.296 | 826216.585 | 0 | 350593.136 | 318734.695 | 98269.266 | 35756.9 | 0 | 22734.676 | 0 | 127.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283560 | Camino Básico por Conservación: J-679, Cruce. J-65-San Luis, Tramo km 0,0 al km 3,53; S/R 031, Cruce J-65 (El Zinc)-Interior, Tramo km 0,0 al km 2,26 y S/R 035, Cruce J-65 (La Eucharrina)-Monte Grande, Tramo km 0,0 al km 1,52, Provincia de Curico, Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | 21/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-05-24 | CURICO | CURICO | IPC | 906773.158 | 846930 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 221910.165 | 649511.462 | 0 | 490689.793 | 0 | 71093.859 | 47221.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27058.934 | 0 | 13447 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283571 | Camino Básico por Conservación: L-186, Cruce L-32 (La Gotera)-Balsa El Peumo-Villa Alegre, Tramo km 0,0 al km 1,80 y km 2,35 al km 4,77 y L-214, Cruce L-202 (Certenejas)-Río Putagan, Tramo km 0,0 al km 2,10; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | 10/12/2018 | 12/02/2019 | 2019-02-12 | 2019-10-13 | LINARES | LINARES | IPC | 837541.293 | 783215 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 805963.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189313.302 | 84427.37 | 75070.024 | 150785.487 | 208201.611 | 0 | 98165.798 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283574 | Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191 (Esperanza)-Coibungo, Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 (Villa Alegre)-Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 (Estación San javier)-Cr. L-165 (El Durazno), Tramo km 0,32 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-18 | 05/11/2018 | 04/02/2019 | 2019-02-04 | 2019-10-02 | LINARES | LINARES | IPC | 1869092.482 | 1680452 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 875529.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117572.234 | 0 | 0 | 125654.216 | 378906.909 | 199993.389 | 0 | 53402.26 | 880263 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283581 | Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km. 25,95 al Km. 40,0; SK-352, Interior La Chispa, Tramo km. 0,0 al km. 2,0; K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km. 2,15 y K-401, cruce K-45 (Tropezón)- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 20/09/2018 | 04/02/2019 | 2019-02-04 | 2019-12-01 | TALCA | TALCA | IPC | 1781883.792 | 1923685 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1134601.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255871.538 | 103271.996 | 96930.86 | 128527.91 | 151540.521 | 185080.139 | 0 | 213379 | 860886 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283584 | Camino Básico por Conservación: M-820, Cr. M-50 (Tabolguén)-Cr. M-890 (La Aldea), Tramo km 0,0 al km 3,0; M-840, Cr. M-890 (S. Sofia)-Cr. M-850 (La Aldea por Calquin), Tramo km 0,0 al km 0,7; M-890, Cauquenes - Cayurranquil, Tramo km 4,0 al km 8,5 y M-850 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-18 | 07/09/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-22 | 2019-07-24 | CAUQUENES | CAUQUENES | IPC | 1874554.485 | 1952053 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 77527.406 | 1907839.519 | 0 | 119284.645 | 650689.497 | 637854.235 | 0 | 338086.367 | 0 | 161924.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283585 | Camino Básico por Conservación: J-764, Cr. J-80 (E. El Sauce)-Cr. J-770 (Espinalillo), Tramo km 0,0 al km 5,04; J-80, Sector La Higuera, Tramo km 0,0 al km 2,6 y J-76-I, Cr. J-60 (Hualañe)-Las Cantinas, Tramo km 0,7 al km 4,0; Provincia de Curico, Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-18 | 21/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-05-24 | CURICO | CURICO | IPC | 1368590.714 | 1388434 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 281427.133 | 1132599.471 | 0 | 381674.932 | 0 | 185229.795 | 0 | 124510.718 | 339618.466 | 59613.303 | 0 | 0 | 0 | 41952.257 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 286702 | Camino Básico por conservación: J-685, Cruce J-65 (C.P. Grande) - Upeo - Monte Oscuro, Tramo Km. 0,0 al km. 15,125, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 09/10/2018 | 09/11/2018 | 2018-11-09 | 2019-07-07 | CURICO | CURICO | IPC | 1576943.538 | 1705136 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 1730426.667 | 0 | 0 | 176309.825 | 267296.762 | 278218.114 | 123080.89 | 0 | 138154.101 | 0 | 0 | 105024.975 | 642342 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308660 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M-804, CRUCE M-50 (P. HUNDIDO)CRUCE M-800 (LAS CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-N (CURANIPE), TRAMO KM. 1,17 AL KM. 7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N (QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO DE AGUA), TRAMO KM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2020-01-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-01 | 2020-11-27 | CAUQUENES | PELLUHUE | IPC | 1438202.312 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1482851 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 3302.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.524 | 0 | 587 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 4901.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.434 | 23.058 | 1702.242 | 178.186 | 0 | 427.658 | 1100.448 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15 SECTOR: RUTA 5(LONTUE) - MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308970 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2022-02-18 | CURICO | CURICO | IPC | 0 | 0 | 76832520 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15 SECTOR: RUTA 5(LONTUE) - MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283478 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 12/03/2018 | 21/03/2018 | 2018-03-21 | 2019-07-30 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 121923.602 | 152250 | 76155970 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 87730.965 | 55799.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.189 | 0 | 6455.041 | 3845.385 | 22511.629 | 0 | 2196.74 | 17812 | 17000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278570 | Conservación De Seguridad Vial En Ruta K-16 y Otras Rutas De La Región del Maule, Año 2108 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-16 | 2019-03-15 | TALCA | TALCA | IPC | 470032.269 | 413442 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 47038.442 | 371859.459 | 0 | 66182.859 | 11071.239 | 0 | 118371.309 | 0 | 171082.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287366 | Conservación De Seguridad Vial en Ruta J-60 De La Región Del Maule,2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | 2018-11-09 | 2019-09-05 | CURICO | CURICO | IPC | 939966.244 | 900145 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 54971.558 | 861728.77 | 0 | 0 | 235345.647 | 256559.767 | 0 | 127594.945 | 213792.182 | 0 | 0 | 6907.229 | 0 | 21529 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287369 | Conservación de Seguridad Vial en Ruta K-16 y Ruta 115 CH BY PASS San Clemente, Región del Maule, año 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-19 | 2020-01-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-05-01 | 2021-05-01 | LINARES | LINARES | IPC | 1458821.833 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1576000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1109.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.776 | 0 | 75 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 1305.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.681 | 0 | 544.702 | 87.887 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 307422 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 309205 | Conservación Caminos Básicos Región del Maule 23019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 370 |  |  | 0 | 360.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.92 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291818 | Camino Básico por Conservación: J-770, Cr. J-80(Boquil)-Cr. J-76-I(Patacón),Tramo km 0,0 al km. 5,13; Provincia de Curicó, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-25 | 13/08/2019 | 21/08/2019 | 2019-08-21 | 2020-03-18 | CURICO | HUALAÑE | IPC | 495615.817 | 619418 | 77653480 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 449188 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291819 | Camino Básico por conservación: L-636, Cr L-630(A. Cementerio)-La Gloria, Tramo km. 0,0 al km.3,3; L-849, Porvenir-Canal Matriz, Tramo km. 0,0 al km. 2,5; ZL-811, Vida Nueva, Ex Porvenir Mendez, Tramo km. 0,0 al km. 4,0 y L-810, Canal Fiscal-Parroncillo, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-15 | 2020-03-11 | LINARES | PARRAL | IPC | 1206413.561 | 1332713 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 500007.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37978.301 | 135489.76 | 131994.467 | 194545 | 873194 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291820 | Camino Básico por Conservación: L-617, Cr. L-631(H. Chileno)-San Isidro,Tramo km. 0,0 al km 7,42; L-633, Cr. L-631(Pte tres ojos) Maitenes, Tramo km. 0,0 al km 2,50; L-664, Cr. L-600 (Mantul)- Río Perquilauquén, Tramo km. 0,0 al km. 1,30; Provincia de Li | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 06/09/2019 | 16/09/2019 | 2019-09-16 | 2020-05-13 | LINARES | RETIRO | IPC | 1164932.751 | 1102734 | 77638760 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 243500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27084.138 | 216415.862 | 880688 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291821 | Camino Básico por Conservación: K-278, Sector Curepto-La Orilla, Tramo km. 0,92 al km 8,16; K-264, Sector Hornillos - La Palma, Tramo 0,0 al km. 6,00 y K-24, Sector Monte Grande-Pununquen, Tramo km 0,0 al 7,4; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 13/06/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-24 | 2020-07-20 | TALCA | CUREPTO | IPC | 2343857.143 | 2129282 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71998.453 | 72001.547 | 2096782 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 299114 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION: K-455, SECTOR LA ISLA¿CRUCE K-15, TRAMO KM. 12,05 AL KM. 20,20 Y ZK-455, CRUCE 115-CH (BRAMADERO)¿CRUCE K-595(LOS MONTES), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 2,22; PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 09/10/2019 | 17/10/2019 | 2019-10-17 | 2020-06-13 | TALCA | TALCA | IPC | 1086222.027 | 1141956 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1134766 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 299115 | Camino Básico por Conservación: L-345, Cruce L-11 - Quiñipeumo, Tramo: Km 0,0 al Km 1,2; L-391, Cr. L-11 (Union)-El Melado, Tramo: Km 9,3 al Km 14,4 y L-292, Cr. L-32(Maitenes) - Cr. L-32(Palmilla), Tramo km 1,3 al km 5,1; Provincia de Linares, Región d | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 09/10/2019 | 08/11/2019 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | LINARES | LINARES | IPC | 1033168.672 | 1058033 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1048191 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305047 | Camino Básico por Conservación: ZK-423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 4,30 y ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2020-01-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-27 | 2020-11-22 | TALCA | TALCA | IPC | 2235968.478 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2183324 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305048 | Camino Básico por Conservación: K-245, Cruce K-235 (El Bolsico)-Las Chilcas, Tramo: Km 0,0 al Km 6,10 y SK-294, Peñaflor Viejo-Los Silos, Tramo: Km 0,0 al Km 3,80; Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-10-18 | TALCA | TALCA | IPC | 1334864.842 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1365865 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 302443 | Viaticos Inspectores fiscales Dirección de Vialidad Region del Maule, año 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 37352 | 11319488 | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 415.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.044 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289283 | LABORATORIO: SP Nº 185 Mantención Preventiva y correctiva para Equipos de Laboratorios Regionales de Vialidad Valparaíso Rancagua y Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17389 |  |  | 0 | 2802.334 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 610.985 | 0 | 509.483 | 0 | 1158.266 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 8908.279 | 0 | 0 | 0 | 8084.557 | 0 | 0 | 823.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 14980.17 | 0 | 0 | 1130.405 | 0 | 13715.495 | 0 | 134.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 4004.164 | 0 | 0 | 0 | 212.49 | 1462.874 | 1150.864 | 163.03 | 0 | 157.735 | 857.171 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 41558.615 | 0 | 0 | 9998.313 | 2274.745 | 4993.938 | 4964.235 | 1316.328 | 1505.446 | 6974.441 | 5665.859 | 3865.31 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295659 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15642 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295661 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE METEOROLOGIA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50297 |  |  | 0 | 17948.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14059.272 | 972.338 | 972.338 | 0 | 1944.676 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296743 | Contrato Administración Directa, año 2019, Regional Maquinarias | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 956700 |  |  | 0 | 888682.017 | 0 | 27629.663 | 77887.668 | 127528.535 | 36178.923 | 120469.999 | 82765.384 | 126266.868 | 89635.035 | 78620.348 | 121699.594 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296748 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Regional Combustibles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 642994 |  |  | 0 | 641491.038 | 0 | 117835.38 | 20414.112 | 77760.14 | 20248.645 | 115756.218 | 66793.107 | 44483.97 | 71017.161 | 45790.141 | 61392.164 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296751 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Regional RR.HH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 57329 |  |  | 0 | 19571.751 | 0 | 2928.06 | 1868.181 | 1332.8 | 956.802 | 633.464 | 746.29 | 1267.456 | 2295.951 | 1287.854 | 6254.893 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296755 | Contrato Global Administración Directa,año2019, Regional Seguridad Vial y Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 315 |  |  | 0 | 314.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296756 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Mantención y Reparación Camionetas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 40025 |  |  | 0 | 38343.472 | 0 | 1332.801 | 2467.406 | 0 | 5631.39 | 4171.156 | 3500.147 | 7015.467 | 2900.38 | 6871.171 | 4453.554 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296759 | Contrato Global Conservación por Administración Directa, año 2019, Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 89686 |  |  | 0 | 21779.638 | 0 | 4588.76 | 2207.614 | 1880.12 | 1760 | 2435.137 | 1963.28 | 2421.76 | 2740.716 | 1782.251 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296762 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Pavimentos Basicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 837854 |  |  | 0 | 678515.775 | 0 | 68870.252 | 70699.418 | 37605.091 | 27235.124 | 40089.601 | 87.413 | 62382.716 | 35178.981 | 160208.436 | 176158.743 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296766 | Servicio de Seguridad para Maquinarias de la Dirección de Vialidad, Regional año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 115261 |  |  | 0 | 106490.084 | 0 | 17925.62 | 8962.81 | 1399.44 | 16526.18 | 10282.314 | 11641.77 | 10476.522 | 10957.044 | 9212.98 | 9105.404 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296773 | Gastos en Elementos de Protección Personal año 2019, para la Dirección de Vialidad, Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 75000 |  |  | 0 | 73074.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14135.55 | 3375.13 | 14574.853 | 35062.872 | 409.837 | 5515.801 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296777 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Provincia de Curicó | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 366759 |  |  | 0 | 365548.58 | 0 | 13796.64 | 34401.478 | 50507.97 | 44808.639 | 48760.671 | 12087.832 | 22062.325 | 63850.087 | 44669.582 | 30603.356 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296784 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Provincia de Talca | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 647817 |  |  | 0 | 615824.609 | 0 | 4016.857 | 30768.314 | 24182.446 | 59927.146 | 42833.389 | 33669.901 | 58916.685 | 87487.364 | 181788.307 | 92234.2 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296789 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Provincia de Linares | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 760141 |  |  | 0 | 699796.549 | 0 | 9953.129 | 64973.446 | 41878.012 | 33255.951 | 28478.971 | 20148.481 | 71663.965 | 87657.848 | 204440.888 | 137345.858 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296795 | Contrato Global Administración Directa, año 2019, Provincia de Cauquenes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUQUENES | CAUQUENES | SR | 0 | 548215 |  |  | 0 | 1102214.112 | 0 | 0 | 19786.734 | 231929.833 | 10798.589 | 10882.055 | 7939.873 | 4545.608 | 5128.159 | 199848.539 | 53188.722 | 558166 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.437 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.968 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 284.552 | 0 | 0 | 0 | 15.578 | 20.973 | 23.815 | 0 | 0 | 64.543 | 0 | 159.643 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.25 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 107.5 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299279 | PESAJE: SP N°25 Adquisición de Peajes para camiones del Depto. Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299287 | PEAJE: SP N°30 Adquisición de abonos de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 250 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 11174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174.1 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302610 | LABORATORIO: SP N°116 Calibración de masas patrones Laboratorio Regional Vialidad Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 695 |  |  | 0 | 694.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.484 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 5802.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802.797 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 557.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306373 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS INCLUIDO LOS MATERIALES RESPECTIVOS PARA BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 259112 |  |  | 0 | 1793.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.157 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307933 | LABORATORIO: SP Nº 235 Adquisición de 60 kilos de sodio cloruro P.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 309 |  |  | 0 | 102.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.816 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002762-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004148-0 | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004148-0 | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 306984 | Reposición Puente Los puercos en Ruta K-60 KM. 17,34 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004148-0 | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289728 | Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km. 17,34; Provincia de Talca; Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-04 | 2020-12-03 | TALCA | TALCA | IPC | 2361808.926 | 2650643 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2711000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 304521 | Reposición y Mejoramientio Puente Las Juntas en Ruta L-831, Km. 7,94, Comuna de Parral | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 165 |  |  | 0 | 170.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.183 | 0 | 6 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 292072 | Reposición y Mejoramiento Puente Las Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, Comuna De Parral. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-18 | 2019-08-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-09-25 | LINARES | PARRAL | IPC | 1327698.089 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1329000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 308851 | Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio Ruta K-20 Sector cruce K-60 (Gualleco) - Coipue (Segunda Convocatoria) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-02 | 2021-08-24 | TALCA | TALCA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 353200 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012642-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309795 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGIÓN DEL ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-08-01 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | Estudio Básicos
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250763 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada por Bulnes, Entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, región del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-05-24 | 16/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | IPC | 0 | 595903 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 391185.247 | 37019.952 | 0 | 0 | 0 | 36654.622 | 0 | 362.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176117 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250763 | Modificacion del contrato nº250763 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada por Bulnes, Entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, región del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176117 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250766 | Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores Pasada Por Bulnes, entrada a Puente El Roble y Pasada por Quillón, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-29 | 2017-05-10 | 06/06/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2019-06-18 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | IPC | 7585885.068 | 6236348 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 5754858.796 | 679509.916 | 0 | 0 | 0 | 142871.328 | 0 | 0 | 536638.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 12914.76 | 12768.739 | 0 | 0 | 1045.786 | 1040.119 | 0 | 841.58 | 0 | 1611.987 | 158.114 | 1289.86 | 187.293 | 6594 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289609 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 118 119 146 153 45 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 12742 |  |  | 11448.751 | 1293.058 | 0 | 1293.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 299211 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2019-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1956 |  |  | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299232 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100-A 102 115 117 12 120 121 129 134 135 141 142 144 145 15 150 151 152 154 159 161 165 167 172 173 174 176 179 183 187 19 197 214 215 217 33 41-B 41-C 42 43 69 81 98-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PU | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4818 |  |  | 0 | 4816.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.713 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299814 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 162 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4263 |  |  | 0 | 4262.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299816 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 178-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3882 |  |  | 0 | 3881.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299818 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 222 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6465 |  |  | 0 | 6464.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300090 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CRUCE RUTA 5-PUENTE QUEIME REGION DEL BIO BIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 2937 |  |  | 0 | 2936.01 | 0 | 0 | 0 | 2936.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300130 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA 148 S: CRUCE RUTA 5-PUENTE QUEIME VIII REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 486 |  |  | 0 | 485.669 | 0 | 0 | 0 | 485.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300283 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 77-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9568 |  |  | 0 | 9567.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9567.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300284 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 126 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 32717 |  |  | 0 | 32716.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32716.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300285 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 155 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3270 |  |  | 0 | 3269.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300845 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 64 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1329 |  |  | 0 | 1328.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302367 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 75-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | SR | 0 | 7747 |  |  | 0 | 7746.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302368 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 132 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 864 |  |  | 0 | 863.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.049 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303417 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 66 72 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3066 |  |  | 0 | 3065.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065.904 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303418 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 128 130 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 15926 |  |  | 0 | 15925.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15925.998 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303419 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 160 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8909 |  |  | 0 | 8908.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8908.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303420 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 188 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 187033 |  |  | 0 | 187032.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187032.658 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303421 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 224 226 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5685 |  |  | 0 | 5684.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5684.07 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303422 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 229 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 177999 |  |  | 0 | 177998.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177998.271 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303514 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 238 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4009 |  |  | 0 | 4008.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008.144 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303515 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 241 242 249 250 260 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 51326 |  |  | 0 | 51325.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51325.517 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Ñuble | 303690 | Gatos Tramitación Expropiaciones Región de Ñuble 2019 - SUBT. 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 3422 |  |  | 0 | 3323.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.778 | 0 | 0 | 0 | 2681.001 | 328.667 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304720 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 230 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1264 |  |  | 0 | 1263.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.983 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304782 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 176 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 517 |  |  | 0 | 516.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.274 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 270887 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 19/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2019-10-06 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | IPC | 0 | 334845 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 125650 | 216388.303 | 0 | 53974.154 | 22138.203 | 22097.511 | 22299.647 | 22314.702 | 11593.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61971 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 270887 | Modificacion del contrato nº270887 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -61968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61968 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 270888 | Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 28/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-30 | 2019-09-22 | PUNILLA | COIHUECO | IPC | 3475797.833 | 2981624 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1367039.95 | 1624799.635 | 0 | 729270.814 | 297097.383 | 231588.038 | 110641.781 | 0 | 256132.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 534.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.77 | 0 | 214 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 157.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 472.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 188.688 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 506.151 | 25496.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.82 | 25404 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 299211 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2019-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1956 |  |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Ñuble | 303690 | Gatos Tramitación Expropiaciones Región de Ñuble 2019 - SUBT. 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 3422 |  |  | 0 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305644 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-A MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4275 |  |  | 0 | 4274.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274.428 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305647 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1780 |  |  | 0 | 1779.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.582 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305649 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5894 |  |  | 0 | 5893.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5893.172 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305650 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 20 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7065 |  |  | 0 | 7064.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064.597 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305651 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4039 |  |  | 0 | 4038.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.4 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305652 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 19 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2112 |  |  | 0 | 2111.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.087 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-15-25 Cr. Long (S. Gregorio) - Tres Esquinas (N) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-26 | 17/07/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-11 | 2020-02-11 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 0 | 266771 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 16020 | 254113.68 | 0 | 0 | 0 | 61661.126 | 15515.066 | 15515.066 | 15703.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145719 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278568 | Modificacion del contrato nº278568 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-15-25 Cr. Long (S. Gregorio) - Tres Esquinas (N) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -121313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121313.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278567 | Mejoramiento Ruta N-15-25 CR. Long (S. Gregorio)-Tres esquinas (N) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-06 | 28/06/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2020-02-16 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | SR | 2100000 | 1935779 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 49999.994 | 1385779.82 | 0 | 139166.564 | 279427.698 | 250030.179 | 51371.982 | 0 | 0 | 80000 | 499997.397 | 0 | 0 | 85786 | 500000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278567 | Modificacion del contrato nº278567 , Mejoramiento Ruta N-15-25 CR. Long (S. Gregorio)-Tres esquinas (N) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-16 |  |  | SR | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 574.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.522 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 467.21 | 0 | 0 | 0 | 398.816 | 68.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 92.232 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 20158178-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 59.305 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 597.133 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201056 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-28 | 23/12/2013 | 21/01/2014 | 2014-01-21 | 2017-05-05 | DIGUILLÍN | CHILLAN, YUNGAY | IPC | 0 | 1124040 | 76361064 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 1155604.099 | 77410 | 0 | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23384 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201056 | Modificacion del contrato nº201056 , ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA N-59-Q SECTOR CHILLÁN-YUNGAY REGIÓN DEL BIOBÍO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76361064 | CONSORCIO DE ING.REPOS.RUTA N-59Q,SEC CHILLAN-YUNG | 0 | -23380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23380 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-15 | 2022-03-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 0 | 84865000 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1590060 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291666 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-10 | 2021-04-10 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 299106 | públicaciones Conservación caminos básicos Ñuble 2019 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 893 |  |  | 0 | 150.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.258 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291667 | Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Región de Ñuble (NUEVO 2019) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-07-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-06-20 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | IPC | 3900000 | 3247071 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4221000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 689.875 | 330.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.894 | 0 | 166.255 | 113 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 826.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.41 | 0 | 323.871 | 0 | 38.002 | 0 | 418 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299823 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 RUTA N-48-O AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIVAMIDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 29174 |  |  | 0 | 29173.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29173.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263524 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-19 | 01/08/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2019-09-04 | DIGUILLÍN | BULNES | IPC | 0 | 419556 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 191560 | 245189.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296.06 | 104418.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130475 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278569 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael, Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-19 | 06/07/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2020-07-02 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | IPC | 0 | 160000 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 100720.247 | 0 | 0 | 0 | 39976.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51195.198 | 0 | 9549 | 64075 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278569 | Modificacion del contrato nº278569 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael, Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 278542 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-31, cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las Comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-15 | 2018-06-29 | 17/07/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-11 | 2019-08-11 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 0 | 207204 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 19720 | 191836.504 | 0 | 37072.72 | 0 | 34991.516 | 17664.9 | 51803.947 | 25127.367 | 22158.054 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 278542 | Modificacion del contrato nº278542 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-31, cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las Comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -3017.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3017.075 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 278541 | Conservación Ruta N-31, Cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-25 | 2018-06-12 | 22/06/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2019-08-17 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN | IPC | 4987000 | 3361912 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 353499.978 | 3031615.529 | 0 | 1922253.813 | 181438.825 | 153301.664 | 221214.591 | 0 | 0 | 330246.636 | 0 | 0 | 0 | 223160 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 278541 | Modificacion del contrato nº278541 , Conservación Ruta N-31, Cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 36155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36155 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 411.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.99 | 0 | 118 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 414.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 92.232 | 23.058 | 23.058 | 0 | 92 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30466157-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA EN RUTA 148 SECTOR: QUEIME 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263540 | Mantención de equipos controladores de vehículos Plaza de Peaje Chaimávida (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-21 | 2019-08-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 67400 | 69795 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 44951.426 | 25999.502 | 0 | 0 | 2986.642 | 2986.642 | 8959.926 | 2986.642 | 2986.642 | 2986.642 | 1891.54 | 0 | -941.174 | 1156 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291670 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Caminos para compensadores viales embalse Punilla I (NUEVO 2019) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 324500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 292182 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación compensaciones viales embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-04 | 2018-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-03-30 | PUNILLA | COIHUECO | IPC | 0 | 225000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 231500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 306997 | públicaciones Compensación Punilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 68 |  |  | 0 | 70.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 3 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281799 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Caminos Básicos por Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-10 | 21/08/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-10-19 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 1040902.675 | 941466 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 953730.005 | 0 | 123117.067 | 151841.892 | 138457.006 | 122392.141 | 236466.406 | 119802.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61653 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281799 | Modificacion del contrato nº281799 , Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Caminos Básicos por Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281931 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico Por Conservación Ruta N- 495 Cruce N-49 (Culenar)- Las Tijeras- Cruce N- 557 (Roblería), Sector Km 0,0 al 6,1, Comuna de Coihueco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-27 | 08/08/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-07-21 | PUNILLA | COIHUECO | IPC | 945197.213 | 801088 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 841184.566 | 0 | 153115.397 | 101851.338 | 275189.495 | 88681.596 | 47365.695 | 0 | 34918.045 | 0 | 0 | 0 | 140063 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281931 | Modificacion del contrato nº281931 , Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico Por Conservación Ruta N- 495 Cruce N-49 (Culenar)- Las Tijeras- Cruce N- 557 (Roblería), Sector Km 0,0 al 6,1, Comuna de Coihueco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 26904.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26904.511 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281933 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-04-23 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 1591966.352 | 1750728 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1787081 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291671 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico por Conservación Ruta N-311 Km. 2,76 al 7,79, Comuna de San Fabián, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-08 | 2019-08-14 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | IPC | 957620.132 | 861294 | 78081230 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 761293 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 303726 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485 KM. 2,5 AL 7,5, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-21 | 2020-01-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-26 | 2021-01-20 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 800228.328 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844274 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 308777 | Conservación Compensaciones Viales embalse Punilla Provincia de Punilla Region de Ñuble | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 158352 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1428.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.582 | 0 | 919 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 161.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1518.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 161.406 | 115.29 | 23.058 | 0 | 941.652 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 A N-31, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11491 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM .,3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40004855-0 | CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA , COMUNA DE ÑIQUEN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291674 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-10-19 | DIGUILLÍN | QUILLON | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40004855-0 | CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA , COMUNA DE ÑIQUEN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 299106 | públicaciones Conservación caminos básicos Ñuble 2019 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 893 |  |  | 0 | 79.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 9 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291674 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-10-19 | DIGUILLÍN | QUILLON | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40006895-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 EN SECTOR QUEIME 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291672 | Conservación Plaza de Peaje Chaimavida Ruta 148 Sector Queime 2019 (NUEVO 2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-08-21 | 2021-08-21 | DIGUILLÍN | QUILLON | IPC | 0 | 79283 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 10230.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.702 | 3303.44 | 2412 | 81000
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291799 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-03-26 | 17/05/2019 | 14/06/2019 | 2019-06-14 | 2020-08-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 513310 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 128385.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36057.84 | 0 | 47277.47 | 45050.59 | 0 | 159991 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291861 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2019 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-25 | 2019-03-27 | 05/06/2019 | 01/07/2019 | 2019-07-01 | 2020-10-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 662196 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 197664.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73394.882 | 44176.376 | 46256.884 | 33836 | 492111 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 304898 | Consultoría para Conservacion de Puentes, Region de Ñuble.-Reactivacion | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, QUIRIHUE, SAN CARLOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 519898 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 299104 | públicaciones Contratos RED VIAL ÑUBLE 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 198 |  |  | 0 | 204.139 | 0 | 0 | 197.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 299106 | públicaciones Conservación caminos básicos Ñuble 2019 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 893 |  |  | 0 | 395.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.532 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291865 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-271 CRUCE N-269 (LA GLORIA) - CRUCE N-265 (EL PEÑON), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-04-03 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | 2019-05-30 | 2019-11-26 | PUNILLA | ÑIQUEN | IPC | 499571.603 | 425930 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 433013.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138825.898 | 73615.725 | 104881.932 | 115690 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291865 | Modificacion del contrato nº291865 , CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-271 CRUCE N-269 (LA GLORIA) - CRUCE N-265 (EL PEÑON), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13895 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299501 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-510 CRUCE N-50 (LONQUÉN) - RINCOMÁVIDA - CRUCE N-620 (SAN MANUEL) KM 0,000 AL KM 1,215 Y KM 9,000 AL KM 11,200, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-05 | 2020-05-03 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | IPC | 589216.331 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 595206 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299504 | Conservación Periódica Ruta N-466 Cruce N-620 (Panguilemu) - Trancoyán - Capillanía - Cruce N-470 (Antiquereo), comuna Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | ITATA | PORTEZUELO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349990 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299506 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-515, CHILLÁN (CRUCE AV. ANDRÉS BELLO) ¿ SAN BERNARDO, KM 1,7 AL KM 3,7, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2020-05-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 248039.406 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 251029 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299508 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-05 | 2020-06-02 | PUNILLA | SAN CARLOS | IPC | 263479.041 | 0 | 77850430 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 266469 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299509 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, COMUNAS CHILLÁN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, POR SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-25 | 2020-05-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | IPC | 1273614.339 | 994489 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 315500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315500 | 784489 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299510 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-643 CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CANTARRANA - CRUCE RUTA N-59-Q (QUIRIQUINA), KM. 8,260 AL 19,250, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-10-30 | 2020-06-26 | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | IPC | 593928.857 | 632109 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 431109 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299977 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 2019-08-09 | 2020-01-06 | PUNILLA | COIHUECO | IPC | 167500 | 155654 | 76873479 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 75235.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75235.535 | 12700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301003 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puente El Parrón en Ruta U-901-N, Comuna de Yungay, Región de Ñuble. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 451990 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304899 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA Q-97-N, SECTOR CHOLGUÁN - YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-05-28 | DIGUILLÍN | YUNGAY | IPC | 1326962.634 | 0 | 84060600 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1372963 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304900 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85, SECTOR GENERAL CRUZ - PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-05-24 | DIGUILLÍN | PEMUCO | IPC | 1042559.833 | 0 | 84060600 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1081560 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304903 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-12 | 2020-09-07 | DIGUILLÍN, ITATA | PINTO, QUILLON, YUNGAY, NINHUE | IPC | 723600.222 | 0 | 77850430 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 743600 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 0 | 1625.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285728 | PEAJE: SP Nº83 Servicio de Telefonía Satelital e Internet Plaza de Peaje Chaimávida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7139 |  |  | 0 | 5353.81 | 0 | 0 | 486.71 | 486.71 | 1460.13 | 486.71 | 486.71 | 486.71 | 486.71 | 486.71 | 486.71 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294626 | Materiales y Servicios para la Administración Directa año 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 2240693 |  |  | 0 | 1938490.861 | 0 | 129169.988 | 57144.947 | 5200.563 | 218774.509 | 58858.034 | 217687.025 | 294247.73 | 117014.485 | 267915.828 | 572477.752 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294819 | Reparaciones, Repuestos e Insumos Camiones y Maquinarias año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 345780 |  |  | 0 | 226313.753 | 0 | 0 | 417.809 | 20285.806 | 8750.705 | 21504.442 | 14489.864 | 8527.825 | 0 | 37086.401 | 115250.901 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294825 | Reparaciones, Repuestos e Insumos Camionetas año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 50000 |  |  | 0 | 5974.302 | 0 | 0 | 0 | 1182.374 | 553.169 | 0 | 1763.027 | 391.843 | 0 | 1872.289 | 211.6 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294829 | Combustible año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 174000 |  |  | 0 | 126168.105 | 0 | 0 | 5007.75 | 10627.316 | 6431.6 | 16911.73 | 17670.526 | 18367.731 | 14863.374 | 0 | 36288.078 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294867 | FIAR adquisición de Materiales y útiles en general para la Administración Directa año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 2200 | 13860034 | GOLDENBERG ALDEA EDGARDO ALEXIS | 0 | 2098.572 | 0 | 0 | 0 | 598.478 | 599.164 | 104.57 | 0 | 199.89 | 0 | 299.99 | 296.48 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294869 | Fiar Servicio de Reparación y Mantención para Vehículos y Maquinaria Pesada año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1000 | 13860034 | GOLDENBERG ALDEA EDGARDO ALEXIS | 0 | 876.5 | 0 | 0 | 0 | 503 | 67.5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294970 | Contrato Regional de RR.HH. año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 72000 |  |  | 0 | 20334.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357.327 | 1778.71 | 4800.927 | 2976.573 | 7420.648 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 294973 | Servicio de Vigilancia y Aseo año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 83008 |  |  | 0 | 720526.295 | 0 | 8435.91 | 8782.478 | 6622.924 | 6993.807 | 2644.754 | 9742.21 | 9548.838 | 0 | 9401.574 | 10614.8 | 647739 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.068 | 0 | 0 | 0 | 73.706 | 959.438 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.97 | 139.696 | 251.078 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 160.842 | 0 | 0 | 0 | 17.078 | 10.865 | 29.228 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 100.609 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 135.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299285 | PEAJE: SP N°28 Adquisición de materiales para mantención de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1835 |  |  | 0 | 355.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299537 | LABORATORIO: SP N°36 Accesorios para ensayes Laboratorio Regional de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 902 |  |  | 0 | 901.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.748 | 470.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299607 | PEAJE: SP N°38 Adquisición de brazos de barreras de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2764 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299609 | PEAJE: SP N°41 Adquisición de materiales para desratización y desinfección de Plazas de Peajes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1006 |  |  | 0 | 331.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3211.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.736 | 147.125 | 1176.655 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 303274 | Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos Región de Ñuble 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 12000 |  |  | 0 | 3712.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.302 | 2679.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303486 | PEAJE: SP N°137 Adquisición de materiales para mantención del sistema de captación de agua potable y evacuación de aguas servidas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1100 |  |  | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 2508.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 303689 | Peajes año 2019 - Región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 25000 |  |  | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 307735 | Arriendo de Camionetas y servicio de traslado de personal CAD año 2019 - Región Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 20220 |  |  | 0 | 12132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8088 | 4044 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008535-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminosde la Provincia de Diguillin, sector Secano Poniente, Etapa III, Región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 931000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE (2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Diguillin, sector Secano Poniente, Etapa III, Región de Ñuble | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | SR | 5499649.394 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5749000.394 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291799 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-03-26 | 17/05/2019 | 14/06/2019 | 2019-06-14 | 2020-08-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 513310 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 75079.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34648.939 | 0 | 0 | 40431 | 184000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 299106 | públicaciones Conservación caminos básicos Ñuble 2019 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 893 |  |  | 0 | 210.464 | 0 | 0 | 146.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291807 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTAS N-569 Y N-439, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-25 | 2019-04-03 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | 2019-06-28 | 2020-01-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 582518.745 | 511339 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 526038.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25049.571 | 114958.395 | 143987.468 | 242043 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291807 | Modificacion del contrato nº291807 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTAS N-569 Y N-439, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56758 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299500 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660 Y RUTA N-701, COMUNAS DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-28 | 2020-04-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN, SAN IGNACIO | IPC | 780568.784 | 0 | 77850430 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805569 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304896 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-440, KM. 0,0 AL KM. 4,170, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-05-16 | ITATA | NINHUE | IPC | 778172.654 | 0 | 77850430 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 801673 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291676 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE COLLIPEUMO EN RUTA N-380, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2020-10-13 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 890257.576 | 0 | 77850430 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 941000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 306511 | Conservación Puentes Menores Región de Ñuble (Metálicos) (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | ITATA | NINHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1421000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371973-0 | ANÁLISIS FALLAS GEOLÓGICAS P-22, O-274, R150 Y PUENTE LAJA, 8° REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 253779 | Estudio de Ingeniería Análisis Fallas Geológicas Rutas P-22, O-274, Ruta 150 y Acceso Puente Laja, Provincias de Arauco,Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-02-02 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-10-30 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 0 | 234295 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 196718.672 | 48679.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48679.73 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263468 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, Etapa II, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-04 | 2017-10-12 | 06/11/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-07 | 2019-06-07 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 0 | 341379 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 217860 | 133710.15 | 0 | 49913.959 | 21138.877 | 18813.11 | 19492.819 | 6041.235 | 0 | 0 | 0 | 18267.15 | 0 | 43 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263469 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Etapa II, Provincia de Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-25 | 05/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2019-11-29 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | IPC | 5393914.739 | 3982808 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1493959.177 | 2637009.73 | 0 | 645844.421 | 212441.289 | 322179.047 | 331274.569 | 258756.706 | 172554.91 | 89182.292 | 0 | 225177.922 | 110552.574 | 269046 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 611.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.401 | 0 | 339 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 205.182 | 0 | 0 | 0 | 146.738 | 58.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 514.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 92.232 | 0 | 92.232 | 0 | 307.296 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-23 | 2014-12-04 | 29/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-21 | 2018-04-10 | BIO-BIO, MALLECO | SANTA BARBARA, LONQUIMAY | IPC | 0 | 550758 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 536958.88 | 35740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35740 | 6800 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 220906 | Modificacion del contrato nº220906 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Regiones del BioBio y de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4800 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228866 | Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-07-19 | 24/08/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-26 | 2018-09-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 448090 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 459738.852 | 89.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.928 | 0 | 4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 228866 | Modificacion del contrato nº228866 , Asesoría Inspección Fiscal Contratos de reposición varios Puentes, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 227823 | Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-28 | 2016-05-27 | 29/06/2016 | 04/08/2016 | 2016-08-05 | 2017-12-08 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 1457485.542 | 1404870 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 1421656.387 | 15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15058 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 253602 | Reposición varios puentes Región del Biobío La Chupalla y Curihuillín, Provincia de Arauco. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-28 | 21/07/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2018-06-08 | ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU | IPC | 2226306.79 | 2224814 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 2300456.235 | 5491.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.114 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271192 | Reposición Puente Lía, Ruta O-860, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-13 | 05/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2018-10-19 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 1121084.139 | 1145980 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 1124959.891 | 45070.58 | 0 | 0 | 26708.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18361.633 | 0 | 0 | 0 | 3665 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30000131-0 | REPOSICIÓN VARIOS PUENTES REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 713.577 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.532 | 821.468 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O - 390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) -AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 217049 | Reposición y Construcción Ruta O-390, Cruce Ruta 148- (Florida) - Autopista Itata, Provincia de Concepción, Región del BioBío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-15 | 2014-12-04 | 18/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2017-04-18 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 10583497.732 | 9558933 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 10043419.819 | 12949.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12946.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30037180-0 | MEJORAMIENTO RUTA O - 390, CRUCE RUTA 148 (FLORIDA) -AUTOPISTA ITATA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 250.98 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291732 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puente Duqueco, Provincia De Biobio Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | BIO-BIO | QUILLECO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.028 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291733 | Reposición Puente Duqueco y Accesos, Región del Bio Bío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-20 | 2021-11-30 | BIO-BIO | QUILLECO | IPC | 6809812.923 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4440000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 13652.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 101.79 | 0 | 349.46 | 47.501 | 12937 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299819 | FORRESTAL TERRASUR LIMITADA Lote(s) Nº 3 4 REPOSICION PUENTE DUQUECO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-08-28 |  |  | SR | 0 | 3027 |  |  | 0 | 3026.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299820 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 5 6 7 8 REPOSICION PUENTE DUQUECO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10911 |  |  | 0 | 10910.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10910.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299822 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 17 18 19 21 REPOSICION PUENTE DUQUECO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4656 |  |  | 0 | 4655.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300095 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PUENTE DUQUECO REGION DEL BIO BIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | SR | 0 | 2870 |  |  | 0 | 2863.161 | 0 | 0 | 0 | 2863.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300844 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16 REPOSICION PUENTE DUQUECO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2795 |  |  | 0 | 2794.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306147 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 REPOSICION PUENTE DUQUECO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2627 |  |  | 0 | 2626.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.26 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30076384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-40, SECTOR QUIAPO - MILLONHUE, PROV. DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 316.01 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 781.072 | 33517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33517 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 299211 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2019-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1956 |  |  | 0 | 122 | 0 | 0 | 12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300096 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. Y CONST. CAMINO CARANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJOS LOS RIOS REGION DEL BIO BIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | NACIMIENTO | SR | 0 | 3438 |  |  | 0 | 3437.901 | 0 | 0 | 0 | 3437.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303612 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ Y CONST CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | NACIMIENTO | SR | 0 | 3098 |  |  | 0 | 3097.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306136 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 18 19 20 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y CONSTR CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR B LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 15824 |  |  | 0 | 15823.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15823.811 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306139 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 31 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y CONSTR CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR B LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5318 |  |  | 0 | 5317.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317.03 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306274 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. Y CONST. CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJOS LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | NACIMIENTO | SR | 0 | 4686 |  |  | 0 | 4685.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.052 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250785 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-25 | 28/10/2016 | 12/12/2016 | 2016-12-12 | 2018-06-12 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 0 | 279800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 284634.921 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.334 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 250785 | Modificacion del contrato nº250785 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -21.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.334 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278559 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-26 | 07/11/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-26 | 2020-06-26 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 0 | 314109 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 196749.517 | 0 | 8693.07 | 14725.98 | 15891.931 | 16816.284 | 17224.197 | 17383.184 | 27353.272 | 19521.211 | 19531.904 | 19499.484 | 20109 | 124342 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278559 | Modificacion del contrato nº278559 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74342 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250792 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-09-30 | 13/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-15 | 2018-05-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 4739592.879 | 3903385 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 3867957.095 | 80083.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80083.382 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250792 | Modificacion del contrato nº250792 , Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -80083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80083 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278558 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-10-09 | 17/10/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-18 | 2020-06-10 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 5247064.826 | 4728295 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 4328900.238 | 0 | 0 | 192421.682 | 621697.904 | 639330.928 | 290549.365 | 0 | 550011.401 | 382138.55 | 399719.075 | 618130.333 | 634901 | 524497 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278558 | Modificacion del contrato nº278558 , Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103407 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 302304 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-06 | 2019-07-19 | 24/07/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-01-05 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 179248.783 | 267295 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 219170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219170 | 51420 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 302304 | Modificacion del contrato nº302304 , Terminación Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26675 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 714.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.327 | 0 | 421 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 183.684 | 0 | 0 | 0 | 212.792 | -29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 655.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 69.174 | 69.174 | 115.29 | 23.058 | 287 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 625.546 | 1380.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 23.751 | 0 | 0 | 1333 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 299211 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2019-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1956 |  |  | 0 | 256.378 | 0 | 0 | 60.5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.778 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300092 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA Q-20 S: MARIA DOLORES-PUENTE PERALES REGION DEL BIO BIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LAJA | SR | 0 | 553 |  |  | 0 | 552.636 | 0 | 0 | 0 | 552.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-20 | 2015-10-22 | 15/12/2015 | 15/03/2016 | 2016-03-15 | 2018-11-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 0 | 1035890 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1076991.299 | 11786.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11786.011 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Modificacion del contrato nº237974 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 317124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317124 | 298752 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301873 | Estudio de Ingeniería de Detalle Terminación Puente Bicentenario-Tercera Etapa. Región del Bío Bío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-26 | 2019-08-14 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 2019-08-28 | 2020-05-09 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 0 | 470122 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 154800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154800 | 332248 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 166521 | Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2011-09-22 | 2011-11-17 | 30/12/2011 | 11/04/2012 | 2012-04-12 | 2015-01-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 55045000 | 36150689 | 76210982 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 19450402.721 | 18522116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18522116 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 166521 | Modificacion del contrato nº166521 , Reposición sobre el Río Biobío Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción - San Pedro de La Paz, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76210982 | CONSORCIO COPASA-CORSAN-CORVIAM DOS LTDA | 0 | -18522108.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18522108.92 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 15/12/2015 | 08/03/2016 | 2016-03-09 | 2020-05-01 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | IPC | 29738688.333 | 34947370 | 92434000 | BESALCO S.A. | 29602351.915 | 4333571.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672672.073 | 0 | 1178019.298 | 52094.633 | 759306.978 | 671479 | 3375741 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306778 | Habilitación Ramal Enlace Costanera, Calle Esmeralda con Av. Costanera Ruta O-60, Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 02/12/2019 | 11/12/2019 | 2019-12-12 | 2020-03-11 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 395075.966 | 628861 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644259 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE-HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 166531 | Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-07 | 2012-03-23 | 02/05/2012 | 08/08/2012 | 2012-08-09 | 2015-01-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 9453968.43 | 12402483 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 13098968.356 | 24974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24974 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE-HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 166531 | Modificacion del contrato nº166531 , Reposición Ruta O-60, Sector Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-01-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | -24974.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24974.109 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099172-0 | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL RUTA 0-60 CHIGUAYANTE-HUALQUI, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 34.594 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099709-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE JUAN PABLO II, REGIÓN BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 168574 | Reparación Enlace Norte Puente Juan pablo II Provincia de Concepción Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 08/10/2010 | 03/12/2010 | 2010-05-26 | 2011-02-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 0 | 1336258 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 1340670.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30099709-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL PUENTE JUAN PABLO II, REGIÓN BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 168574 | Modificacion del contrato nº168574 , Reparación Enlace Norte Puente Juan pablo II Provincia de Concepción Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-02-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2767 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1105.041 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 399.103 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL-RÍO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 706.365 | 888.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.876 | 859 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30121464-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO Q-754 YUMBEL-RÍO CLARO, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 299211 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2019-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1956 |  |  | 0 | 111.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 204125 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, ETAPA I, Region del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-07-23 | 31/07/2013 | 28/08/2013 | 2013-08-29 | 2017-10-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Pln | 6925360.622 | 7767045 | 76259040 | FLESAN S.A. | 8191758.241 | 37798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37798 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 209557 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-12 | 2013-10-11 | 23/10/2013 | 21/11/2013 | 2013-11-22 | 2017-12-07 | BIO-BIO | CABRERO | Pln | 7189738.609 | 6520045 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 6836727.582 | 8992.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8992.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 20.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 1 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 258.076 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 11/08/2014 | 04/09/2014 | 2014-09-04 | 2020-01-06 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 897579 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 714422.95 | 52280.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48534.392 | 0 | 0 | 3661.011 | 0 | 85 | 209000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201058 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 27/12/2013 | 23/01/2014 | 2014-01-23 | 2017-04-07 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 0 | 876797 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 898417.133 | 57400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400 | 12315 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201058 | Modificacion del contrato nº201058 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-60-R Tres Pinos-Contulmo-Limite Regional, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3692 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 296926 | Estudio de socialización y diseño comunitario de proyectos complementarios con pertinencia indígena para la Reposición de la Ruta P-60-R, Sector Tres Pinos - Contulmo - Límite Regional Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | ARAUCO | CONTULMO | SR | 0 | 138877 | 76189368 | CONSULTORIAS MARIA ESTELA CATALAN MATUS EIRL | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 110377 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 16.598 | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.223 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-28 | 26/02/2015 | 26/03/2015 | 2015-03-26 | 2017-06-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 958826 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1026704.422 | 346.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.302 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213251 | Modificacion del contrato nº213251 , Asesoría a Inspección Fiscal mejoramiento conexión vial Concepción Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -346.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.302 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 02/12/2014 | 26/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 5800000 | 6037019 | 59073330 | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 7165733.144 | 1850.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.383 | 0 | 0 | 46 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 263.32 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305842 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 11029 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 212862 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Ñuble Sur, II Etapa, y Ñuble y Biobío Oriente, II Etapa, Provincias de Ñuble y Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-06-12 | 20/06/2014 | 29/08/2014 | 2014-08-29 | 2019-04-29 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | TUCAPEL, YUNGAY | IPC | 0 | 1038968 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1069879.999 | 65850.472 | 0 | 25456.669 | 9174.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31214.507 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-04-03 | 2014-05-07 | 05/06/2014 | 10/07/2014 | 2014-07-11 | 2018-06-19 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | TUCAPEL, YUNGAY | IPC | 5374206.195 | 5503534 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 5797302.76 | 10532.918 | 0 | 0 | 10529.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156373 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Modificacion del contrato nº212860 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156373 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-28 | 2014-08-29 | 01/12/2014 | 10/03/2015 | 2015-03-11 | 2019-04-18 | DIGUILLÍN | CHILLAN, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | IPC | 6099998.491 | 6646306 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 6620077.038 | 584567.063 | 0 | 362265.88 | 0 | 0 | 0 | 9200.72 | 0 | 213100.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67752 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 217506 | Modificacion del contrato nº217506 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67752 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 2032.358 | 0 | 0 | 0 | 941.118 | 157.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231836 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Poniente Etapa II y sectores de Santa Juana y Nacimiento Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío, Región del | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-13 | 2015-12-11 | 23/12/2015 | 01/03/2016 | 2016-03-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 984960 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 711503.752 | 274980.579 | 0 | 38309.534 | 22177.589 | 22151.34 | 22356.54 | 22368.852 | 22576.104 | 22463.244 | 22555.584 | 22586.364 | 22549.428 | 34886 | 60617 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 231846 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Costa Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, Provincias de Concepción y Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-12 | 2015-12-10 | 08/02/2016 | 24/05/2016 | 2016-05-24 | 2020-05-24 | ITATA | COELEMU, NINHUE | IPC | 0 | 918720 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 608347.33 | 244789.004 | 0 | 35922.126 | 20669.286 | 20661.63 | 20853.03 | 20864.514 | 21057.828 | 20952.558 | 21038.688 | 21067.398 | 21032.946 | 20669 | 123467 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231847 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Lleu Lleu Sur Poniente Etapa II y sector Arauco Norte Etapa II, Provincia de Arauco, Region del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-17 | 08/02/2016 | 23/05/2016 | 2016-05-23 | 2020-05-23 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | IPC | 0 | 972365 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 644108.917 | 270170.572 | 0 | 37583.027 | 21875.823 | 21868.079 | 22070.656 | 22082.81 | 22287.411 | 22175.995 | 22267.154 | 22297.54 | 22261.077 | 33401 | 123916 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 231809 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-03 | 2015-10-09 | 12/11/2015 | 11/12/2015 | 2015-12-12 | 2019-11-20 | ITATA | COELEMU | IPC | 6648461.389 | 7122120 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 4604109.153 | 967213.454 | 0 | 137543.379 | 55787.879 | 59517.189 | 119665.858 | 66758.063 | 84168.761 | 31394.192 | 82925.514 | 203965.898 | 65147.721 | 60339 | 490422 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 231809 | Modificacion del contrato nº231809 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 500010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500010 | 970115 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231813 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-08 | 2015-10-15 | 16/11/2015 | 05/01/2016 | 2016-01-06 | 2019-12-15 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 5500353.924 | 4905182 | 76328987 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 3919934.463 | 984923.013 | 0 | 215431.25 | 46967.473 | 33788.033 | 45525.533 | 25423.269 | 0 | 73501.952 | 85795.053 | 71942.719 | 104876.988 | 281670.743 | 264620 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231813 | Modificacion del contrato nº231813 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Bío Bío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76328987 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 0 | 343508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343508 | 142238 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 231817 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 20/11/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-23 | 2019-12-01 | ITATA | NINHUE | IPC | 5022589.623 | 5432555 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 4140194.847 | 1261762.72 | 0 | 106466.639 | 41279.633 | 21661.224 | 42225.539 | 22115.056 | 50410.263 | 18671.655 | 36940.468 | 543610.161 | 147840.082 | 230542 | 307056 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 231817 | Modificacion del contrato nº231817 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77724130 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231819 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 27/11/2015 | 19/01/2016 | 2016-01-20 | 2019-12-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 5915661.085 | 6425463 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 4587372.707 | 1985698.218 | 0 | 278417.26 | 100651.037 | 118182.149 | 122196.203 | 108666.24 | 129094.828 | 109468.741 | 109394.663 | 332949.054 | 31267.043 | 545411 | 252818 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231819 | Modificacion del contrato nº231819 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126370 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-29 | 2015-11-05 | 03/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2020-01-06 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 5934624.98 | 6442368 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 4610245.235 | 2077872.635 | 0 | 374864.416 | 86707.432 | 101754.455 | 93119.116 | 168362.021 | 84798.509 | 89292.167 | 46442.257 | 242339.65 | 0 | 790192.612 | 170171 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231821 | Modificacion del contrato nº231821 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215732 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231825 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-08 | 2015-11-20 | 23/12/2015 | 09/02/2016 | 2016-02-10 | 2020-01-20 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 6019349.092 | 6037352 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 4212762.724 | 1281462.318 | 0 | 188286.625 | 182639.891 | 167758.94 | 100898.395 | 128255.825 | 39363.346 | 120959.109 | 73432.553 | 148888.465 | 110202.159 | 20777.01 | 925374 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231825 | Modificacion del contrato nº231825 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco , sector Norte, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 497089.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497089.936 | 125084 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 9002.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501.039 | 0 | 4501.039 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 3994.13 | 0 | 0 | 0 | 2131.29 | 696.858 | 391.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 1683.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 3078.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.578 | 530.33 | 830.084 | 368.926 | 1072.19 | 46.116 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6974.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6974.091 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308109 | Expropiacion(es) Lote(s) Nº 1 CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2015-2019 SECTOR RUTA Q-80 NEGRETE - COIHUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 33948 |  |  | 0 | 33025.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33025.909 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231788 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-23 | 2015-11-20 | 03/12/2015 | 30/06/2016 | 2016-06-30 | 2018-05-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 701909 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 731874.717 | 19977.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.094 | 0 | 0 | 0 | 19044 | 127 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 231788 | Modificacion del contrato nº231788 , Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2015-2017, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269325 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-03-26 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CHILLAN | IPC | 0 | 934973 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 666084.896 | 272864.857 | 0 | 143757.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129107.503 | 0 | 21338 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269325 | Modificacion del contrato nº269325 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Ñuble y Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21338 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269327 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-22 | 29/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-26 | 2019-03-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE | IPC | 0 | 889115 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 740847.515 | 168817.952 | 0 | 101266.498 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38551.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 269327 | Modificacion del contrato nº269327 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2017 - 2018, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 85550.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85550.383 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231792 | Conservación Periódica Obras de Emergencia, Acceso Norte Puente Laja, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-10 | 2015-12-04 | 17/12/2015 | 26/01/2016 | 2016-01-27 | 2016-11-06 | BIO-BIO | NACIMIENTO | IPC | 570211.12 | 477766 | 76166861 | CONSTRUCTORA COSIGMA LIMITADA | 486705.844 | 3477.134 | 0 | 2797.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 239078 | Conservación periodica red vial comunal circuito de puentes rutas Q-509, Q-118 y Q-543, comunas de Los Angeles y Laja, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-11 | 2015-10-22 | 10/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-14 | 2016-10-08 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 396146.24 | 406927 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 417251.929 | 834.911 | 0 | 0 | 0 | 834.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270533 | Conservación rutinaria 2017, varias rutas Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-07-25 | 11/08/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2018-01-05 | ARAUCO | LEBU | IPC | 87456 | 66420 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 66974.696 | 118.973 | 0 | 0 | 0 | 118.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270736 | Conservación Periódica, Obras de Emergencia, Reposición de Puentes Pajonal, Las Tunas, y Maggi, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-10 | 29/11/2017 | 10/01/2018 | 2018-01-11 | 2019-01-25 | ITATA | QUIRIHUE | IPC | 880265.671 | 804478 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 663726.126 | 161043.824 | 0 | 156911.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4132.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270737 | Conservación Periódica Obras de Emergencias Puentes: El Boldo y El Pellín, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-20 | 29/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-10-11 | ITATA | QUIRIHUE | IPC | 625000 | 613609 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 27589.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587167 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270737 | Modificacion del contrato nº270737 , Conservación Periódica Obras de Emergencias Puentes: El Boldo y El Pellín, en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586383 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272459 | Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2018-06-26 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 999490.342 | 933234 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 944546.487 | 5475.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5475.734 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272459 | Modificacion del contrato nº272459 , Conservación Periódica Ruta 156 de la Madera, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | -3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3251 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274033 | Conservación periódica obras de emergencia, varias obras de arte, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-11 | 24/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-06-09 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 124650.12 | 137140 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 139908.213 | 9.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274036 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, Reposición de Cercos, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 26/10/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2018-04-27 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 63349.65 | 60197 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 61113.395 | 102.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274446 | Conservación Periódica, reposición Puente El Saltillo, km 5,7 de la Ruta Ruta N-835, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-10-20 | 31/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-15 | 2018-07-10 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | IPC | 239833.79 | 233804 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 234192.35 | 4842.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607.181 | 1235.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274447 | Conservación Periódica reposición Puente Cajón Matthei, Km 8.3 del camino S/R Q-702, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-23 | 12/12/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2018-10-16 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 188584.25 | 247739 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 252323.575 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274873 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Sur Poniente, Comunas de Florida y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 17/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-07 | 2018-06-04 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | IPC | 79569.35 | 87019 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 88415.209 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274874 | Conservación Rutinaria Obras de Emergencia, reposición de cercos, Sector Concepción Norte, Comunas de Florida, Penco y Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-11-07 | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-21 | 2018-05-19 | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA, PENCO | IPC | 105011.55 | 89420 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 90727.612 | 215.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 275676 | Camino Básico por Conservación Ruta O-298 del km 3,8 al 7,3 y Conservación Periódica Obras de Emergencia Estabilización de Taludes en Ruta O-298, Sector Km 1,5, Comuna de Tomé, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-20 | 2017-12-28 | 15/02/2018 | 29/03/2018 | 2018-03-30 | 2019-03-24 | CONCEPCION | TOME | IPC | 919941.747 | 1020839 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 402794.798 | 0 | 79694.477 | 153489.52 | 164770.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 286909 | Terminación Conservación periodica obras de emergencias puentes: El Boldo y El Pellin en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-30 | 2020-07-06 | ITATA | QUIRIHUE | IPC | 559886.813 | 0 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644216 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 449.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.061 | 0 | 227 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 238.19 | 0 | 0 | 0 | 213.572 | 24.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 223.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 31.448 | 0 | 146 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 116.622 | 600.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 27.144 | 300.13 | 0 | 220.382 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299150 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) S: PUENTE PAJONAL, REGION DEL BIOB BIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ITATA | QUIRIHUE | SR | 0 | 541 |  |  | 0 | 540.969 | 0 | 0 | 540.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301112 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 3 CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) SECTOR PUENTE PAJONAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 359 |  |  | 0 | 358.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305842 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 11029 |  |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306449 | PAGO PERITOS Y RECEPCTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 700 |  |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 292116 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construccion Plaza De Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Region Del Bio Bio Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | BIO-BIO | NACIMIENTO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176977 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Bio Bío | 305828 | Equipamiento y Equipos para Plaza Peaje San Roque Ruta de la Madera Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14800
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 305828 | Equipamiento y Equipos para Plaza Peaje San Roque Ruta de la Madera Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 327500
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292117 | Construccion Plaza De Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Region Del Bio Bio Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | BIO-BIO | NACIMIENTO | SR | 2877000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2684023 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 999.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 976 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 8283.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283.802 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 299211 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2019-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1956 |  |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305409 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 6-A CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2578 |  |  | 0 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263484 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-806 cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete,Provincia de Biobío Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-10 | 25/08/2017 | 05/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-05-28 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | IPC | 0 | 299820 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 140720.06 | 162640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44532.838 | 0 | 7697.966 | 12191.785 | 0 | 98217.411 | 0 | 0 | 8000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 23/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | IPC | 0 | 455485 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 282859.807 | 100280.214 | 0 | 0 | 0 | 66858.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33413.447 | 0 | 8 | 110000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30281072-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 305198 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-27 | 2019-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-06-15 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 0 | 310400 | 78381630 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 317000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30281072-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.435 | 0 | 63.434 | 0 | 9.131 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2022-07-02 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 0 | 1150000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 1175000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270545 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 11/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-02-18 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 162356.161 | 177084 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 177317.121 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 18242 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270545 | Modificacion del contrato nº270545 , Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2492 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272267 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-07-28 | 09/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-03-05 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 237646.317 | 237453 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 213300.191 | 27578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27578 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 272267 | Modificacion del contrato nº272267 , Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | -27019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27019 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283597 | Conservación Caminos Plan Indígena 2017, Comuna de Alto Biobío, etapa 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-09 | 28/05/2018 | 10/07/2018 | 2018-07-11 | 2019-02-10 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 384972.735 | 399005 | 76600664 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 222132.427 | 184283.173 | 0 | 95913.776 | 83952.54 | 1311.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304253 | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2017, sector Centro Norte y Tirúa Sur, Comuna de Tirúa, Región del Biobío. 3° llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2020-08-26 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 495000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504250 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 146.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.809 | 0 | 17 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 152.716 | 0 | 0 | 0 | 129.658 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 254457 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 13/09/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-29 | 2020-12-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 1014910 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 510626.939 | 277100.856 | 0 | 41208.683 | 23372.331 | 23343.045 | 23560.065 | 23571.138 | 23792.588 | 23673.006 | 23768.229 | 21842.936 | 21802.71 | 27166.125 | 298819 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 254457 | Modificacion del contrato nº254457 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-12-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31230 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 20/09/2016 | 16/12/2016 | 2016-12-16 | 2021-06-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 0 | 1000443 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 450833.061 | 264010.157 | 0 | 37110.946 | 21284.394 | 21275.856 | 21469.715 | 21481.832 | 21683.765 | 21574.721 | 21661.552 | 21693.862 | 21657.514 | 33116 | 351289 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 21/10/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2020-11-03 |  |  | IPC | 6299999.861 | 5602183 | 76259040 | FLESAN S.A. | 3466651.931 | 516356.691 | 0 | 74977.814 | 78738.588 | 40090.09 | 29635.409 | 53382.561 | 30430.245 | 38144.688 | 26896.462 | 37208.816 | 42520.018 | 64332 | 1873998 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254454 | Modificacion del contrato nº254454 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580654 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 09/08/2016 | 22/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-09-06 | ITATA | COBQUECURA | IPC | 6399999.66 | 6139221 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 3238364.593 | 1761330.939 | 0 | 193588.688 | 109989.796 | 100261.381 | 141657.407 | 130101.438 | 67173.696 | 133599.596 | 42912.49 | 75585.283 | 348015.164 | 418446 | 1281722 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-03 | 2016-07-13 | 09/08/2016 | 16/09/2016 | 2016-09-17 | 2020-08-26 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 6648324.82 | 6190370 | 76259040 | FLESAN S.A. | 3570990.558 | 1424169.137 | 0 | 191067.307 | 82815.21 | 263934.637 | 225929.976 | 82649.152 | 30999.495 | 82655.982 | 39435.5 | 87317.395 | 41245.105 | 296119.378 | 1529264 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 254456 | Modificacion del contrato nº254456 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24143 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262118 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 04/04/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2021-04-13 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | IPC | 6797456.634 | 6113255 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1252252.685 | 1580433.14 | 0 | 81898.749 | 238775.656 | 374056.593 | 113989.886 | 105901.05 | 50245.233 | 53602.445 | 72618.146 | 59091.744 | 119175.599 | 311078.039 | 3933787 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262118 | Modificacion del contrato nº262118 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-04-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109094 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 5935.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.051 | 0 | 3911 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 505.032 | 0 | 0 | 0 | 925.764 | -601.03 | 0 | 157.24 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 6063.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.134 | 742.08 | 494.72 | 610.01 | 138.348 | 3356.922 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258448 | Caminos básicos por conservación Rutas N-485, N-265, N-269, N-475, N-479 y N-615, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-09 | 2016-12-16 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-07-17 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO, ÑIQUEN | IPC | 1379920.311 | 1378182 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1398729.769 | 1599.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 258449 | Caminos Básicos por Conservación Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 560 , comunas de Penco y Hualqui Provincia de Concepción Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-15 | 2016-12-21 | 28/12/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-12-21 | CONCEPCION | HUALQUI, PENCO | IPC | 942156.522 | 896880 | 76328987 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 905652.04 | 21750.67 | 0 | 0 | 0 | 12730.941 | 0 | 9019.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263180 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-983 (Tucapel-Trupan por Monte Verde) Km 0 al Km 1,26; Ruta Q-631 (San Carlos-Mañil) Km 6 al 8,1 y otros, Comunas de Tucapel, Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío,Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-13 | 2017-04-20 | 18/05/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2018-03-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA, TUCAPEL | IPC | 784652.098 | 769999 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 777953.036 | 1100.991 | 0 | 51.973 | 1049.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263189 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-530 El Ciruelo - Biobío - Casas Blancas km 0,0 al 3,9 y Q-236 La Playa - Escuela Rucahue km 0,0 al 1,65, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-20 | 2017-03-29 | 20/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2018-01-24 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | IPC | 703661.899 | 605743 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 613631.897 | 191.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263194 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-60-O, Sector variante Quilacoya del km 75,753 al km 79,260, Comuna de Hualqui, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 02/05/2017 | 02/06/2017 | 2017-06-03 | 2018-03-11 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 533543.491 | 591026 | 76838640 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES M E LTDA. | 598636.301 | 1335.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263195 | Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-27 | 2017-05-03 | 30/06/2017 | 06/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-01-03 | CONCEPCION | PENCO | IPC | 413527.975 | 376702 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376701 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263195 | Modificacion del contrato nº263195 , Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -376701 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263200 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta N-745 (San Miguel - Relbun - Agua de la Gloria) km 3,37 al 6,94, Comuna de Pemuco y Rutas N-549 y N-609 por sectores, Comuna de Pinto, Provincia de Ñuble. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-15 | 2017-03-24 | 11/04/2017 | 16/05/2017 | 2017-05-17 | 2018-03-05 | DIGUILLÍN | PEMUCO, PINTO | IPC | 774674.34 | 716849 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 723044.01 | 5477.382 | 0 | 4792.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263202 | Camino Básico por Conservación, Ruta N-450 del km 46.900 al km 47.244 y del km 48.200 al km 51.716, Comuna de Cobquecura, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-02 | 25/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-05-13 | ITATA | COBQUECURA | IPC | 624855.351 | 767505 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 779603.791 | 1743.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263206 | Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 16/05/2017 | 15/06/2017 | 2017-06-16 | 2018-01-21 | ITATA | NINHUE, QUIRIHUE | IPC | 492246.302 | 498853 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 492699.93 | 10653.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10653.607 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263206 | Modificacion del contrato nº263206 , Caminos Básicos por Conservación Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | -2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2547 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270336 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: N-112 Km 0,00 al Km 1,5, N-114 Km 3,9 al 5,5, N-388 Km 0,0 al 2,4 y N-190 Km 4,6 al 5,1, Comunas de Ranquil y San Nicolás, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-19 | 2017-09-01 | 21/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-25 | 2018-05-27 | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, SAN NICOLAS | IPC | 843038.706 | 814811 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 830050.088 | 7.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270339 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-134 km 0,28, km 1,9,Ruta Q-514, km 0,0 al km 1,09 y del km 4,4 al km 6,2, Ruta Q-478 km 0,0 al 1,44 y Ruta Q-506 km 7,58 al km 8,9, Comunas de Los Ángeles y Negrete, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-27 | 2017-09-06 | 22/09/2017 | 30/10/2017 | 2017-10-31 | 2018-12-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES, NEGRETE | IPC | 905987.147 | 821383 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 842924.2 | 2820.303 | 0 | 0 | 2808.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270342 | Caminos Básicos por Conservación Ruta: Q-80 Sectores El Araucano, Malvén y Rapelco y Ruta Q-550 km 3,5 al 6,0, Comunas de Mulchén y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-01 | 18/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-09-26 | 2018-05-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES, MULCHEN | IPC | 851861.343 | 749914 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 763266.14 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 270344 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-901-N por sectores, Ruta Q-601 y Ruta N-597-Q, Comunas de Yungay y Cabrero, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-17 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-12-21 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | CABRERO, YUNGAY | IPC | 1087535.58 | 871499 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 731294.725 | 160177.804 | 0 | 130507.504 | 0 | 28430.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.469 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271401 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: P-728 desde el km 0,0 al 4,24 y Ruta P-770-S km 0,0 al 1,2, comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-21 | 30/10/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-12-17 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 840324.819 | 784356 | 76027553 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 543891.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250465 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 15/09/2017 | 26/10/2017 | 2017-10-27 | 2018-04-24 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 683352.359 | 562840 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 568849.771 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Modificacion del contrato nº271405 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | -2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2308 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 284516 | Terminación Camino Básico por Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 126 (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 25/07/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-12 | 2019-05-04 | CONCEPCION | PENCO | IPC | 329512.284 | 373764 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 11534.097 | 363860.724 | 0 | 36257.773 | 57398.77 | 134145.895 | 103642.081 | 32416.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1093.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.522 | 0 | 269 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 859.081 | 0 | 0 | 0 | 1236.096 | -423.131 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 426.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 64.829 | 23.058 | 0 | 69.174 | 0 | 246.738 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 282621 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Yumbel, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-06 | 2018-12-13 | 21/12/2018 | 30/01/2019 | 2019-01-30 | 2020-05-24 | BIO-BIO | YUMBEL | IPC | 0 | 270683 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 128760.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51576.15 | 77179.868 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278555 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-640; sector Peleco - puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-10-11 | 05/11/2018 | 06/12/2018 | 2018-12-06 | 2020-04-06 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 0 | 283630 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 285076.97 | 0 | 0 | 39811.777 | 17642.037 | 17748.667 | 17821.085 | 16962.982 | 17671.422 | 0 | 0 | 0 | 157419 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278555 | Modificacion del contrato nº278555 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-640; sector Peleco - puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -157417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157417 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288594 | Mejoramiento Ruta P-640 Sector; Peleco-Puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-22 | 2018-09-27 | 04/10/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-14 | 2019-08-19 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 2499853.492 | 2681585 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 2717640.347 | 0 | 256484.359 | 750088.206 | 754949.888 | 234823.908 | 0 | 0 | 509871.216 | 0 | 195134.77 | 0 | 16288 | 2895 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288594 | Modificacion del contrato nº288594 , Mejoramiento Ruta P-640 Sector; Peleco-Puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2895 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 314.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.592 | 0 | 99 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 161.406 | 0 | 0 | 0 | 169.796 | -8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 23.058 | 23.058 | 46.116 | 0 | 46.116 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263498 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel-Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-05 | 12/10/2017 | 16/11/2017 | 2017-11-16 | 2019-08-16 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 0 | 344332 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 195097.476 | 161250.072 | 0 | 33018.119 | 16769.517 | 16744.144 | 16895.98 | 16907.287 | 15654.803 | 0 | 0 | 15337.222 | 0 | 29923 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263498 | Modificacion del contrato nº263498 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel-Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263499 | Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 14/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2020-01-30 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | IPC | 5399196.17 | 4946871 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1910489.918 | 2681749.999 | 0 | 380071.974 | 396640.539 | 396016.149 | 228636.047 | 128790.912 | 89043.291 | 0 | 0 | 215784.462 | 398161.336 | 448605.289 | 528000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 511.814 | 2099.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 323.442 | 451.732 | 1311 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305655 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-C 5-B 7-B MEJORAMIENTO RUTA O-846 SECTOR EL LAUREL - LOTA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 62689 |  |  | 0 | 62688.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62688.149 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308611 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA O-846 S: EL LAUREL-LOTA REG BIO BIO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | LOTA | SR | 0 | 1213 |  |  | 0 | 1212.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.759 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4019.573 | 7609.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.737 | 0 | 416.262 | 522.811 | 6426 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287114 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 109 115 117 122 123 127 128 130 35 43 44 46 47 48 49 51 55 56 57 59 60 61 63 69 7 71 72 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 227098 |  |  | 104539.894 | 122560.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122560.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288531 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 102 103 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 3524 |  |  | 0 | 3523.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 299211 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2019-SUBTITULO 31 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1956 |  |  | 0 | 995.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.889 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263502 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata De Gallina, Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 06/10/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-05-14 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 0 | 256443 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 188850 | 74007.711 | 0 | 24944.948 | 0 | 10786.717 | 23968.853 | 8321.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263502 | Modificacion del contrato nº263502 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata De Gallina, Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5978 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263503 | Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-24 | 08/09/2017 | 17/10/2017 | 2017-10-18 | 2019-07-09 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 3400000 | 3188007 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1900798.71 | 1365030.399 | 0 | 374773.981 | 127149.806 | 494234.837 | 151668.659 | 128205.006 | 47753.645 | 41237.465 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263503 | Modificacion del contrato nº263503 , Mejoramiento Ruta P-66, Sector Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1150.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.835 | 0 | 172 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 994.33 | 0 | 0 | 0 | 962.882 | 31.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 283.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.896 | 31.448 | 62.896 | 31.448 | 94.344 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 SECTOR: CONTULMO - C. PATA DE GALLINA, COMUNA DE CONTULMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263519 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 24/08/2017 | 26/09/2017 | 2017-09-26 | 2019-07-08 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO | IPC | 0 | 250000 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 152310 | 45740.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45733.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61054 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263519 | Modificacion del contrato nº263519 , Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25946 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 28/08/2017 | 21/11/2017 | 2017-11-21 | 2021-11-21 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 0 | 1083077 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 286745.184 | 289682.044 | 0 | 41514.834 | 23470.082 | 23444.099 | 23660.716 | 23674.253 | 23895.382 | 23775.792 | 23868.306 | 23906.664 | 23866.048 | 34605.868 | 595117 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268757 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 26/10/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2022-01-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | IPC | 0 | 977352 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 210120.899 | 256606.542 | 0 | 32590.453 | 21072.117 | 21063.971 | 21255.371 | 21269.623 | 21465.093 | 21359.214 | 21446.767 | 21475.274 | 21440.659 | 32168 | 595019.502 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos sector Arauco Centro etapa II, Provincia de Arauco. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-08 | 14/09/2017 | 24/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-24 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 0 | 638544 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 177287.351 | 173936.599 | 0 | 26330.403 | 13767.274 | 13761.953 | 13887.002 | 13896.313 | 14024.023 | 13954.848 | 14012.05 | 14030.673 | 14008.06 | 22264 | 335419 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 274832 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global por Nivel Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa I, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-19 | 28/06/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2020-08-29 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CHILLAN | IPC | 0 | 309567 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 41497.432 | 163606.347 | 0 | 23788.551 | 13393.384 | 12788.245 | 13201.717 | 13209.456 | 13334.572 | 13267.501 | 13320.383 | 13339.733 | 13317.805 | 20645 | 116397 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 281859 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-20 | 28/06/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 319800 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 49462.26 | 158704.422 | 0 | 22074.251 | 13528.872 | 13515.548 | 13638.138 | 13646.132 | 13775.385 | 13706.096 | 13760.727 | 13780.716 | 13758.062 | 13520.495 | 119808 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 289499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 13/08/2019 | 10/09/2019 | 2019-09-10 | 2023-09-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 0 | 638024 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 26844.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26844.32 | 759876.94 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 20/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2022-01-06 | BIO-BIO | CABRERO | IPC | 7497144.871 | 6319519 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 671198.209 | 1257439.23 | 0 | 83304.388 | 63558.743 | 71596.657 | 53409.607 | 68548.577 | 45255.21 | 112500.109 | 77796.887 | 140645.988 | 63494.064 | 477329 | 5013903.336 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268780 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 28/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7499989.997 | 6859095 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2045283.348 | 1706135.791 | 0 | 355917.935 | 132727.679 | 157980.86 | 83948.322 | 158761.352 | 79130.005 | 139956.436 | 95372.31 | 169596.842 | 0 | 332744.05 | 3658255 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268780 | Modificacion del contrato nº268780 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-08-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239126 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268783 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 15/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-24 | 2021-10-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 7399976.352 | 7026914 | 76259040 | FLESAN S.A. | 2299033.813 | 1687485.584 | 0 | 152804.007 | 150417.181 | 304993.613 | 199484.947 | 123110.382 | 154409.557 | 83858.545 | 154618.604 | 93483.374 | 39593.763 | 230711.611 | 3532645.24 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268784 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 27/07/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | ARAUCO | LEBU | IPC | 6349757.081 | 5187728 | 76027553 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 1349348.605 | 883179.805 | 0 | 157753.28 | 100469.953 | 112264.673 | 92346.577 | 63629.615 | 102320.53 | 52786.106 | 34695.444 | 50891.12 | 0 | 116022.507 | 3401952 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268784 | Modificacion del contrato nº268784 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-08-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76027553 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129204 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274740 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 12/12/2017 | 03/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-12-25 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | IPC | 3299959.364 | 3304373 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 1489270.608 | 1696371.804 | 0 | 267838.682 | 101014.829 | 238165.91 | 153834.556 | 43166.568 | 84524.698 | 29445.793 | 118120.554 | 106008.214 | 0 | 554252 | 231350 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274740 | Modificacion del contrato nº274740 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96534570 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129088 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 274826 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-28 | 16/04/2018 | 26/06/2018 | 2018-06-27 | 2020-06-16 | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY | IPC | 2999882.176 | 2578894 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 389502.524 | 1377328.582 | 0 | 317691.636 | 243633.112 | 66135.938 | 141786.993 | 42634.594 | 55926.594 | 59905.603 | 62877.562 | 87284.221 | 111362.124 | 188090.205 | 832159 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 274826 | Modificacion del contrato nº274826 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, etapa I, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 121810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121810 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277134 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, sector nororiente, etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-27 | 10/05/2018 | 26/06/2018 | 2018-06-27 | 2020-06-16 | BIO-BIO | ANTUCO, QUILLECO, TUCAPEL | IPC | 2998556.245 | 2809874 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 515050.917 | 1400628.525 | 0 | 317022.087 | 174860.974 | 62445.911 | 100260.687 | 95069.708 | 38255.18 | 69873.119 | 73915.206 | 65456.653 | 0 | 403469 | 1010700 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 289498 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | 2019-06-28 | 2023-04-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | IPC | 5500000 | 4730406 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 552100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24855.556 | 0 | 527244.444 | 4828980.984 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 6759.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.15 | 0 | 2691 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 2655.19 | 0 | 0 | 0 | 1445.596 | 1140.42 | 23.058 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 1660.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.886 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 4086.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 1276.638 | 715.882 | 295.588 | 1134.066 | 163.518 | 478 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263530 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por la Campana, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-23 | 12/12/2017 |  | 2017-12-29 | 2019-06-22 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 0 | 331200 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 101518.928 | 231230 | 0 | 0 | 69825.202 | 0 | 0 | 40315.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121089.024 | 0 | 11000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE - REGIÓN DEL BIO BIO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263534 | Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-05-03 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 2017-07-04 | 2019-07-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 65659.44 | 65660 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 46850.745 | 19634.695 | 0 | 0 | 2804.205 | 2804.205 | 8412.615 | 2804.205 | 2804.205 | 0 | 0 | -820.74 | 0 | 826 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30466143-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE - REGIÓN DEL BIO BIO 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263534 | Modificacion del contrato nº263534 , Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-15 | 2018-12-11 | 20/12/2018 | 29/01/2019 | 2019-01-29 | 2020-11-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 776454 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 189038.932 | 0 | 0 | 0 | 39623.042 | 45190.399 | 65142.722 | 28440.721 | 10642.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224599 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | Modificacion del contrato nº281995 , Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30687 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 291754 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2019 - 2020, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 25/03/2019 | 30/04/2019 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 649709 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 407102.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54030.468 | 55200.487 | 54927.466 | 55008.678 | 55371.433 | 55138.62 | 77425 | 257202 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 291755 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2019 - 2020, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-19 | 2019-03-19 | 21/03/2019 | 30/04/2019 | 2019-04-30 | 2020-06-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 583786 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 311946.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37459.303 | 42488.76 | 41369.538 | 42472.483 | 42537.15 | 27956.682 | 77662.755 | 291092 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 291755 | Modificacion del contrato nº291755 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2019 - 2020, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131005 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304917 | Estudio de Ingeniería para Diseño de Reparación de Puentes Definitivos, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-22 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-02-22 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481730 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304920 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2019-2020, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-22 | 2019-11-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2021-02-15 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | IPC | 0 | 480900 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 492807 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 433.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.548 | 141.796 | 288.936 | 0 | 250 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281805 | Conservación Periódica Ruta P-586, Cruce Ruta 160- Curaco - Isla Morhuilla Km 0 al Km 7,43, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-08-31 | 21/09/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-05-21 | ARAUCO | LEBU | IPC | 608034.141 | 577703 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 584754.19 | 0 | 189489.673 | 198765.438 | 126155.643 | 0 | 69694.628 | 0 | 0 | 0 | 424.808 | 0 | 224 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281809 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-15 | BIO-BIO | MULCHEN | IPC | 99936.2 | 81706 | 76290338 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 0 | 62299.957 | 0 | 16668.641 | 0 | 13880.373 | 8346.725 | 7678.987 | 7845.923 | 7879.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281818 | Conservacion Periodica Ruta Q-501, Cruce Ruta 177 (Cementerio) - Cruce Q-45 San Antonio, Provincia de Biobiío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-07 | 21/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 285780.404 | 304516 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 167638.57 | 140822.139 | 0 | 110066.179 | 0 | 0 | 30751.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281843 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comunas de Quirihue y Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-28 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | ITATA | COELEMU, QUIRIHUE | IPC | 79908.5 | 64923 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 25202.595 | 40382.222 | 0 | 12125.01 | 28257.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281846 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comunas de Portezuelo Ranquil y Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-28 | 01/10/2018 | 05/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-04-05 | ITATA | COELEMU, PORTEZUELO, RANQUIL | IPC | 79706.2 | 58937 | 76364600 | CONSTRUCCION, MAQUINARIAS, MANTENCION Y SERVICIOS | 0 | 59657.872 | 0 | 11086.287 | 18330.297 | 17513.234 | 12590.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.438 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281848 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puentes Green Maira y Santa Clara, ruta N-291, Comuna de San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-09-13 | 01/10/2018 | 05/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-06-04 | PUNILLA | SAN CARLOS | IPC | 235445.344 | 228815 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 232659.743 | 0 | 16168.14 | 16543.741 | 38464.449 | 41188.654 | 38867.508 | 72363.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063.416 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281848 | Modificacion del contrato nº281848 , Conservación Periódica Red Vial Comunal puentes Green Maira y Santa Clara, ruta N-291, Comuna de San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | -37.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.167 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 13/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 79908.5 | 64928 | 76290338 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 0 | 50666.876 | 0 | 0 | 0 | 11447.217 | 0 | 0 | 19439.611 | 10857.672 | 8922.376 | 0 | 0 | 0 | 15966 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Modificacion del contrato nº281851 , Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76290338 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2252 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281853 | Conservación Periódica Puentes Menores Ruta O-680, Cruce Ruta 146 (Agua de La Gloria)-El Queule-Cruce Q-652-O (Hualqui), Comuna Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 06/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-08-12 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 311551.664 | 265362 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 17099.97 | 254280.916 | 0 | 21280.618 | 19565.077 | 32539.86 | 38595.013 | 0 | 27486.112 | 0 | 80485.398 | 27848.838 | 0 | 6480 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281853 | Modificacion del contrato nº 281853 , Conservación Periódica Puentes Menores Ruta O-680, Cruce Ruta 146 (Agua de La Gloria)-El Queule-Cruce Q-652-O (Hualqui), Comuna Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | -306.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.507 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281854 | Conservación Periódica de Señalización Informativa Valle Itata, etapa II, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-09-25 | 26/10/2018 | 30/11/2018 | 2018-12-01 | 2019-04-30 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 70709.8 | 67731 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 68334.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7549.202 | 14093.864 | 0 | 0 | 46691.32 | 0 | 0 | 450 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281854 | Modificacion del contrato nº281854 , Conservación Periódica de Señalización Informativa Valle Itata, etapa II, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 283495 | Conservación Periódica Ruta 126, Sector Quirihue-Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-18 | 30/07/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-05-22 | ITATA | TREGUACO | IPC | 1499547.798 | 1120526 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 147615.187 | 987409.911 | 0 | 296194.688 | 566730.974 | 0 | 124484.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283516 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta Q-262, Cruce Ruta 5 (Los Ángeles) Cruce Q-34 (Millantú) y Ruta Q-533, Cruce Ruta 177 (Enlace Duqueco)-Los Copihues-Cruce Q-61 (Cuñibal), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-24 | 08/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-01-30 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, LEBU | IPC | 559485.64 | 439183 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 30008.48 | 414739.965 | 0 | 399226.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15513.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283518 | Conservación Periódica Camino Básico, Ruta N-256, Cruce Ruta 5 (Pasarela Buli)-Buli Estación-Santa Amelia, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-08 | 17/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-01-30 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, CHILLAN | IPC | 180206.222 | 149860 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 102196.381 | 49525.71 | 0 | 49525.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 283522 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-26 | 12/03/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2019-11-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 1500000 | 1069899 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 101250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101250 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283528 | Conservación Periódica Ruta N-643 Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cantarrana Cruce Ruta N-59-Q (Quiriquina), Km 8,260 al 19,250, por sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-24 | 21/08/2018 | 31/10/2018 | 2018-11-01 | 2019-06-29 | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | IPC | 1499992.468 | 1068833 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1084653.235 | 0 | 62791.688 | 324980.34 | 283884.946 | 330010.611 | 78886.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.803 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283528 | Modificacion del contrato nº283528 , Conservación Periódica Ruta N-643 Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cantarrana Cruce Ruta N-59-Q (Quiriquina), Km 8,260 al 19,250, por sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 13067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13067 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283536 | Conservación Rutinaria Demarcación Red Vial Comunal, Ruta N-85, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-21 | 06/09/2018 | 12/10/2018 | 2018-10-13 | 2018-12-26 | DIGUILLÍN | PEMUCO | IPC | 121600.626 | 93241 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 93967.482 | 0 | 0 | 93967.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283538 | Conservación rutinaria varios caminos 2018, Comunas de Quilleco y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | 30/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | BIO-BIO | CABRERO, QUILLECO | IPC | 79908.5 | 64829 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 20199.109 | 45212.384 | 0 | 26298.97 | 18855.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283539 | Conservación rutinaria varios caminos,Comunas de San Carlos, San Fabián y Ñiquén, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-13 | 30/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN, ÑIQUEN | IPC | 79989.42 | 67992 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 20486.595 | 48077.337 | 0 | 29235.077 | 18719.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283544 | Conservación rutinaria varios caminos, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-14 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 79989.42 | 67992 | 76301631 | CARLOS EUSEBIO SALDIAS MORALES E.I.R.L. | 0 | 13130.088 | 0 | 0 | 4753.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8376.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283545 | Conservación rutinaria varios caminos , Comuna de Hualqui , Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | 21/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-03-01 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 79989.42 | 32745 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 33100.146 | 0 | 15411.676 | 15809.037 | 1781.282 | 0 | 0 | 0 | 49.151 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283546 | Conservación rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | 05/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-12-01 | 2019-04-30 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 79908.5 | 63044 | 76263005 | SEANTO CHILE SPA | 0 | 63863.844 | 0 | 0 | 14529.205 | 17875.929 | 28353.591 | 0 | 3039.874 | 0 | 0 | 65.245 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285454 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-240, Cruce P-180 (Carampangue)-Pichilo y Ruta P-346, Cruce P-240 (Conumo)- Ramadillas, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 21/08/2018 | 03/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-02-06 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 278571.86 | 248609 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 55012.246 | 195219.036 | 0 | 195219.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285454 | Modificacion del contrato nº285454 , Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-240, Cruce P-180 (Carampangue)-Pichilo y Ruta P-346, Cruce P-240 (Conumo)- Ramadillas, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76327821 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1232 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288923 | Defensas fluviales Ruta Q-80, cruce Ruta 5 (Mulchén) - Negrete - cruce Ruta 180 (Coihue), Km 33,3, Comuna de Negrete, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 25/01/2019 | 15/03/2019 | 2019-03-16 | 2019-11-07 | BIO-BIO | NEGRETE | IPC | 1577940 | 1340277 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 1295125.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75729.982 | 108698.636 | 0 | 288138.354 | 133062.053 | 407500.468 | 281996 | 80947 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291759 | Conservación Periodica Ruta O-862, Cruce Ruta 156 (Tricauco)-Cruce O-860 (Huallerehue), Km 0,0 al Km 3,81, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 05/04/2019 | 24/04/2019 | 2019-04-25 | 2019-11-29 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 196500 | 185883 | 76873479 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 147798.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147798.864 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291760 | Conservación Periódica Ruta P-60-R cruce Ruta 160 (Tres Pinos) - Contulmo - Cruce Ruta R-86 (Los Sauces), Km 20.530 al Km 30.100, por sectores, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-18 | 2019-04-11 | 02/05/2019 | 08/07/2019 | 2019-07-09 | 2020-04-04 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 1999788.455 | 1841499 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 905496.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333571.675 | 571925.123 | 0 | 967864 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291761 | Conservación Periódica Ruta P-560, Cruce P-60-R (Cañete) - Cayucupil - Butamalal - Cruce P-670-R (Provoque), Km 1,230 al Km 11,510, por sectores, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-19 | 2019-03-29 | 17/04/2019 | 22/05/2019 | 2019-05-23 | 2020-03-12 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 799983.682 | 797571 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 632120.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512284.934 | 119835.097 | 0 | 183328 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298255 | Conservación Periódica Ruta Q-34, tramo del km 0,0 al km 17,0, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-12 | 2019-08-22 | 03/09/2019 | 12/09/2019 | 2019-09-13 | 2020-03-11 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 1149994.045 | 1077335 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 76941.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76941.087 | 1031382 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298255 | Modificacion del contrato nº298255 , Conservación Periódica Ruta Q-34, tramo del km 0,0 al km 17,0, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415179 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 303327 | Terminación Conservación Rutinaria varios caminos, Comunas de Hualqui y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-16 | 15/11/2019 | 27/11/2019 | 2019-11-28 | 2020-04-26 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | IPC | 64816.92 | 61993 | 76859157 | CONSTRUCCION FELIPE SOTO URIBE E.I.R.L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62942 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304175 | Conservación Puente Calderones y otros | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2651593 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304923 | Conservación Periódica Ruta P-20, cruce Ruta 160 (Carampangue)- Arauco - Llico - Punta Lavapie, sector cruce Ruta 160 - Arauco, km 0,450 al km 6,450, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-23 | 22/11/2019 | 09/12/2019 | 2019-12-10 | 2020-07-07 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 1999889.638 | 1591472 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1547260 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304925 | Conservación Periódica Ruta 150 Sector Quebrada Honda - Cuesta Caracoles, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-09-18 | CONCEPCION | TOME | IPC | 899777.148 | 0 | 96753020 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1034263 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304927 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente Rapelco, ruta Q-80, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | BIO-BIO | MULCHEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304938 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Luanco y Huaqui en Ruta Q-115, y Puente Triquilemu en Ruta Q-80, Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-12-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-11-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 928000 | 0 | 76392767 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 957580 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304941 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente S/N en Km.9,825 ruta S/R-Q330 y Puente Los Castaños en Ruta S/R-Q416, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-10-18 | BIO-BIO | NACIMIENTO | IPC | 770104.859 | 826859 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851933 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304943 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Paso Oscuro en Km 5,49 Ruta S/R O-904 y Puente El Fuerte 2 en Ruta S/R Q-418, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-08-19 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 428000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591205 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304945 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente Millahue en Km.24.98, ruta Q-652-O, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío-Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-11 | 25/10/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | CONCEPCION | HUALQUI | IPC | 471062.452 | 502773 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515384 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304951 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Canal de Riego en km 5,446, ruta Q-901-N, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-05-21 | BIO-BIO | CABRERO | IPC | 174000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247870 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304952 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Huelón y s/n en Km 50,185, Ruta s/r-Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-04-23 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 1299000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1352520 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 305759 | Indemnización contrato 283545. - Conservación rutinaria varios caminos , Comuna de Hualqui , Provincia de Concepción, Región del Biobío¿ | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-07-22 | 2019-08-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 4134 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 4133.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306319 | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | BIO-BIO | CABRERO | SR | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030150 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308914 | Conservación Periódica obras de emergencias, Ruta N-14-O (Cruce Ruta 126S- Cruce Ruta O-274), tramo km 46 - km 47, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2020-06-07 | CONCEPCION | TOME | IPC | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 309673 | Conservación Ruta 160,Km.108 al Km.115, comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | ARAUCO | LOS ALAMOS | SR | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408500 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4997.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.833 | 0 | 1361 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 2710.803 | 0 | 0 | 0 | 2061.731 | 579.898 | 46.116 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 507.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2660.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 695.785 | 341.704 | 536.67 | 733.39 | 115.29 | 215 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-15 | 2018-12-11 | 20/12/2018 | 29/01/2019 | 2019-01-29 | 2020-11-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 776454 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 198189.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38994.073 | 47095.591 | 30520.68 | 44019.643 | 37560 | 226813 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | Modificacion del contrato nº281995 , Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34187 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281865 | Camino básico por Conservación Ruta P-640 Cruce P-60-R (Peleco)-Cruce P-630 (Paicaví), Km 6,2 a Km 10, Comuna de Cañete Provincia de Arauco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-19 | 30/07/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-11 | 2019-05-08 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 628475.295 | 729665 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 20697.732 | 721425.034 | 0 | 251410.947 | 0 | 153277.84 | 185582.51 | 0 | 0 | 131153.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281872 | Camino Básico por Conservación rutas Q-110, Q-205 y S/R-Q-165, comuna Los Angeles, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-25 | 08/08/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-06-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 839002.824 | 804513 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 816377.963 | 0 | 355789.397 | 99436.958 | 195419.075 | 64918.634 | 0 | 0 | 0 | 100813.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281874 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-08 | 22/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-04-14 | BIO-BIO | CABRERO | IPC | 424063.188 | 416912 | 76328987 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 30340.66 | 391518.708 | 0 | 239936.589 | 57328.214 | 0 | 94253.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281874 | Modificacion del contrato nº281874 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76328987 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281875 | Camino Básico por Conservación Ruta N-777 Cruce N-59-Q (Variante El Carmen) - El Carmen- Trehualemu- Las Pampas,Sector Km 21,8 al 28,4, Comuna de El Carmen, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-18 | 30/07/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-06-04 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | IPC | 919110.59 | 833723 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 45398.317 | 796022.052 | 0 | 278982.317 | 163663.542 | 155358.072 | 77251.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120767 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281877 | Camino Básico Por Conservación Ruta N-170 Cruce Ruta 126s (Puente Burca) -Guarilihue - Cruce N-66-O (Casas Quemadas), Km 9,58 al 14,3, Comuna de Coelemu, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-25 | 03/08/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-05-20 | ITATA | COELEMU | IPC | 822810.125 | 895611 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 40888.262 | 869672.568 | 0 | 307976.733 | 93932.884 | 233877.967 | 231646.311 | 0 | 0 | 0 | 2238.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281878 | Camino Básico por Conservación Rutas N-266, N-296, N-450 y N-460, Comunas de San Carlos, San Nicolás y Trehuaco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-09 | 23/10/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-10-24 | ITATA, PUNILLA | TREGUACO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | IPC | 1059933.657 | 1156448 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1174789.94 | 0 | 0 | 0 | 104851.841 | 282309.496 | 63943.948 | 63608.234 | 154431.24 | 0 | 0 | 0 | 505645.181 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281878 | Modificacion del contrato nº281878 , Camino Básico por Conservación Rutas N-266, N-296, N-450 y N-460, Comunas de San Carlos, San Nicolás y Trehuaco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77850430 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 65304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65304 | 10250 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1452.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.062 | 0 | 656 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 542.445 | 0 | 0 | 0 | 441.823 | 100.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 792.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.334 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 46.116 | 54.506 | 0 | 117.402 | 31.448 | 92 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281837 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2018, Comuna Alto Biobío, Sector Valle Queuco, Provincia Biobío,Región Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-03 | 17/08/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-04-11 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 499869.615 | 439924 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 29697.706 | 415961.549 | 0 | 179302.256 | 107515.176 | 56658.679 | 72485.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281838 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2018, Comuna de Alto Biobío, Sector Valle del Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-08-31 | 24/09/2018 | 12/10/2018 | 2018-10-13 | 2019-05-10 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 449814.05 | 386646 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 392917.129 | 0 | 37915.963 | 55737.907 | 86573.479 | 92545.754 | 118512.417 | 0 | 0 | 1631.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281840 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-31 | 13/08/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-06-20 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 599210.527 | 611339 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 621422.362 | 0 | 146652.108 | 138110.018 | 130969.011 | 71622.259 | 73983.561 | 59136.341 | 0 | 0 | 0 | 949.064 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281844 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comunas de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-10 | 10/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-02 | 2019-04-15 | ARAUCO | LEBU, LOS ALAMOS | IPC | 296114.206 | 349792 | 88173100 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 32512.089 | 317664.086 | 0 | 72451.839 | 109784.748 | 73605.735 | 0 | 61821.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289263 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-31 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-12-01 | 2019-06-28 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 429994.395 | 465336 | 76600664 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 472085.636 | 0 | 0 | 0 | 77640.619 | 62995.48 | 83741.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88188.445 | 159520 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289264 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-31 | 13/11/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-11-30 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 649985.819 | 615541 | 76600664 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 271469.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40981.157 | 46170.375 | 0 | 0 | 0 | 72529.155 | 111789 | 365676 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2076.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.193 | 0 | 705 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 1246.294 | 0 | 0 | 0 | 927.16 | 287.686 | 8.39 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1186.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.792 | 186.576 | 54.506 | 148.85 | 360.596 | 54.506 | 255.656 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 278562 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial,Rutas N-49 y N-55, Año 2018, Provincias de Diguillín y Punilla, Región e Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-27 | 2019-02-20 | 29/05/2019 | 28/06/2019 | 2019-06-28 | 2020-02-23 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | IPC | 1599000 | 1405937 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 822204.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248141.181 | 0 | 168967.222 | 405096 | 627937 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 287001 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, RUTA N-50 Y RUTA 126 S, AÑO 2019, PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN, ITATA Y PUNILLA, REGIONES DE BIOBÍO Y ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-05 | 2020-07-02 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, BULNES | IPC | 1195179.535 | 0 | 78960830 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1238064 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287003 | Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial Ruta 156 de La Madera por Sectores, Año 2018, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-30 | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-12-01 | 2019-10-06 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 285545.327 | 290126 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | 296010.089 | 0 | 0 | 32555.993 | 64921.247 | 96280.46 | 22949.936 | 38156.899 | 11023.982 | 0 | 7836.066 | 0 | 22285.506 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 287003 | Modificacion del contrato nº287003 , Conservación y Mejoramiento de Seguridad Vial Ruta 156 de La Madera por Sectores, Año 2018, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | -694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 783.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 0 | 391.986 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 322.812 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 376.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 23.058 | 69.174 | 69.174 | 92.232 | 23.058 | 53.884 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 0 | 0 | 74.628 | 77.012 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278565 | Conservación Puentes Menores, Puente Rely Nº 2 en Ruta SR-O-900, Comuna de Santa Juana, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-24 | 11/06/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-26 | 2019-04-11 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 399884.863 | 447105 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 60388.948 | 393503.327 | 0 | 193855.369 | 72883.46 | 56521.002 | 62400.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7843 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283638 | Conservación Puentes Menores, Puente Roa en ruta O-390, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-29 | 17/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-12-29 | 2019-09-13 | CONCEPCION | FLORIDA | IPC | 454431.726 | 436253 | 76802267 | ECO AUSTRAL SPA | 0 | 440785.619 | 0 | 0 | 0 | 65245.543 | 139739.363 | 66183.419 | 0 | 72888.335 | 0 | 72168.547 | 24560.412 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 283641 | Conservación Puentes menores, Puente Mallocaven en Ruta N-220 y Puente Buli en Ruta N-266, comunas de Ñiquen y San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-16 | 2018-07-05 | 25/07/2018 | 26/10/2018 | 2018-10-27 | 2019-06-24 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | IPC | 747015.799 | 698033 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 709553.475 | 0 | 43741.037 | 44056.877 | 56392.517 | 118577.55 | 51748.186 | 46647.413 | 85353.343 | 86479.214 | 89281.362 | 0 | 87275.976 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 283641 | Modificacion del contrato nº283641 , Conservación Puentes menores, Puente Mallocaven en Ruta N-220 y Puente Buli en Ruta N-266, comunas de Ñiquen y San Carlos, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 3845.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.057 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283646 | Conservación Puente Coyanco, km 7,3 en Ruta Q-148, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-10-10 | 23/10/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-27 | 2019-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 774803.669 | 691157 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 705959.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134180.496 | 358585.465 | 17887.458 | 41083.521 | 36252.476 | 82531.49 | 0 | 35438.515 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292123 | Conservación Puentes Menores, Puente Tricauco en Ruta Q-730, entre las Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-09 | 25/10/2019 | 04/11/2019 | 2019-11-05 | 2020-06-02 | BIO-BIO | SAN ROSENDO, YUMBEL | IPC | 285422.69 | 309029 | 76339995 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316554 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 297779 | Conservación Puentes Menores, Puente Tricauco en Ruta P-716 y Puente La Campana en Ruta R-950-P, Comunas de Contulmo y Tirua, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-29 | 2019-05-07 | 29/07/2019 | 12/08/2019 | 2019-08-13 | 2020-04-09 | ARAUCO | CONTULMO, TIRUA | IPC | 500086.42 | 672719 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 47369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47369 | 644515 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306921 | Conservación Puentes Menores, Puente Pissis en Ruta O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-10-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 772379.722 | 0 | 77851400 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 796989 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306922 | Conservación puentes menores, Puente Otue en Ruta s/r Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-10-25 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 627000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 647300 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308069 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES SANTA ROMINA Y SANTA CLAUDIA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155643 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1738.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.449 | 0 | 1044 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299764 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 16011 |  |  | 0 | 448.07 | 0 | 0 | 0 | 379.676 | 68.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 302045 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8603 |  |  | 0 | 783.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.682 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 813.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 69.174 | 138.348 | 92.232 | 299.752 | 46.116 | 122 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 29/11/2018 | 12/02/2019 | 2019-02-12 | 2020-09-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 0 | 710000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 116880.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71865.133 | 45015 | 615000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300103 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Poniente Etapa II y sectores de Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Provincias de Concepción y Biobío, Región del | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1679029.225 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300104 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de camino de la provincia de Concepción y Biobío, ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 771047.76 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Lleu Lleu Sur Poniente Etapa II y sector Arauco Norte Etapa III, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1678071.225 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 300552 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Costa, ETAPA III, Region del Biobío y Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, CHILLAN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 873490.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300056 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa III, Region del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | SR | 6441000 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6685649 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300057 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Bío Bío, Sector Sur Poniente, Región del Bío Bío, Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE | SR | 5603000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5798824.99 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300058 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | SR | 7037000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7366457.5 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300084 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la provincia de Arauco, sector norte, etapa III , Región del Biobio | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | ARAUCO | ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU | SR | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6036995 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de camino de la provincia de Concepción y Biobío, ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | SR | 3300000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3037126.2 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 300549 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Costa, ETAPA III, Region del Biobío y Ñuble | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | CONCEPCION, ITATA | TOME, COBQUECURA, COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5949960 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIP (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308856 | Conservación Global Concepción sector Norte Etapa I | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2900350 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 217.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.694 | 70.274 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291767 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, sector valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-19 | 2019-03-28 | 09/04/2019 | 26/04/2019 | 2019-04-27 | 2019-12-23 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 335000 | 359314 | 76600664 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 172763.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34035.269 | 138728 | 195612 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291768 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, sector valle del Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 24/04/2019 | 14/05/2019 | 2019-05-15 | 2020-01-10 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 364140 | 343451 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 156829.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18247.077 | 26620.021 | 111962.321 | 194899 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298385 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-06-27 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | IPC | 699484.761 | 625068 | 78066340 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 639220 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298389 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-13 | 2019-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-16 | 2020-04-13 | ARAUCO | TIRUA | IPC | 535664.704 | 0 | 76653704 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 678401 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298391 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-04-19 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 477499.963 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560108 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298396 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-09-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-06-12 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 486982.535 | 486620 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 496601 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304677 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 10/10/2019 | 17/10/2019 | 2019-10-18 | 2020-04-15 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 570470.767 | 568728 | 76653704 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 580583 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308675 | Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-21 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-06-28 | ARAUCO | LOS ALAMOS | IPC | 504981.607 | 0 | 79914870 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515375 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308676 | Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-21 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-06-28 | ARAUCO | LEBU | IPC | 500090.195 | 0 | 79914870 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510200 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 510.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 491 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 623.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 161.406 | 0 | 416 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 188.667 | 0 | 0 | 145.526 | 165.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291771 | Camino Básico por Conservación rutas Q-232 y Q-650, comunas Laja y Mulchen, Región del Biobío Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-18 | 2019-03-28 | 11/04/2019 | 14/05/2019 | 2019-05-15 | 2019-12-11 | BIO-BIO | CABRERO, LAJA | IPC | 625716.994 | 586588 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 579513.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75807.715 | 47613.821 | 140976.33 | 125789.483 | 189326 | 18659 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291771 | Modificacion del contrato nº291771 , Camino Básico por Conservación rutas Q-232 y Q-650, comunas Laja y Mulchen, Región del Biobío Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41132 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298325 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-525 Cruce Q-503 (Puente Nancagua) - Santa Elisa km 0,0 al km 2,47, Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-18 | 02/08/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-20 | 2020-03-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 379039.571 | 398499 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 155540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155540 | 252501 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298329 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-250, Cruce Q-200 (Santa Elcira)-Cruce Q-34 (Laja), km 22,94 al km 27,7, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-06 | 2019-07-18 | 08/08/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-20 | 2020-05-16 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 867089.811 | 885411 | 76317689 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 165633.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41048.406 | 124585.066 | 743919 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304901 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-530 y Q-284, km 3,98 al km 6,44 y del km 6,60 al km 7,90, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-09 | 17/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-26 | 2020-05-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 631226.004 | 595980 | 76008966 | COPER INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 611699 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306325 | Camino Básico por Conservación Ruta P-556, cruce P-500 -(Licauquén) Cruce P-466 (Sara de Lebu), Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2020-01-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-02 | 2020-10-28 | ARAUCO | CAÑETE | IPC | 858000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883600 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308672 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-481 y S/R Q-477, km 1,0 al km 2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-20 | 2019-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | BIO-BIO | ANTUCO | IPC | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666840 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308673 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-19 | 2019-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-10-26 | ARAUCO | CONTULMO | IPC | 980000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1063651 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 509.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.596 | 0 | 392 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302550 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 26583 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 738.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 69.174 | 92.232 | 23.058 | 415.536 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 1491.422 | 133.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285725 | PEAJE: SP Nº82 Servicio de Telefonía Satelital e Internet Plaza de Peaje San Roque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6170 |  |  | 0 | 4658.929 | 0 | 0 | 423.539 | 423.539 | 1270.617 | 423.539 | 423.539 | 423.539 | 423.539 | 423.539 | 423.539 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294273 | Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje- SUBTITULO 31 -2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 6600 |  |  | 0 | 5064.105 | 0 | 0 | 1149.683 | 0 | 971.897 | 945.229 | 474.096 | 333.2 | 521.22 | 180.88 | 487.9 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294275 | Agua purificada trabajadores Administración Directa- SUBTITULO 31 -2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 1411.911 | 0 | 0 | 352.609 | 0 | 322.978 | 278.531 | 88.893 | 83.3 | 123.76 | 119 | 42.84 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294281 | Arriendo horas máquina - horas camión y servicio de traslado año 2019 - Región del BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 136444 |  |  | 0 | 122137.492 | 0 | 6497.4 | 16687.158 | 4046.476 | 23588.912 | 6069.714 | 11205.482 | 16456.247 | 12434.089 | 20772.814 | 4379.2 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294284 | Combustibles año 2019 - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 521670 |  |  | 0 | 492570.916 | 0 | 61487.729 | 40840.807 | 42617.412 | 73501.491 | 47729.517 | 39036.469 | 63610.294 | 41755.304 | 36927.031 | 45064.862 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294288 | Extintores Región del Biobío 2019 - ST 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 1881.85 | 0 | 416.993 | 0 | 0 | 809.763 | 0 | 0 | 397.825 | 0 | 257.269 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294289 | Gas Laboratorio 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 2500 |  |  | 0 | 2004.554 | 0 | 50.91 | 44.6 | 101.56 | 191.26 | 293.73 | 385.41 | 495.654 | 0 | 223.63 | 217.8 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294291 | Gastos de Topografía 2019 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 2792.099 | 0 | 0 | 2792.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294293 | Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2019. SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1987 |  |  | 0 | 1877.448 | 0 | 0 | 52.07 | 143.885 | 34.336 | 1614.075 | 2.974 | 0 | 20 | 10.108 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294295 | Gastos Plazas de PEAJE 2019 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | SANTA JUANA, QUILLON | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 438.235 | 0 | 118.286 | 162.911 | 0 | 6.939 | -6.939 | 0 | 0 | 118.286 | 38.752 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294297 | Gastos plazas de PESAJE 2019 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | SR | 0 | 5500 |  |  | 0 | 1612.332 | 0 | 0 | 0 | 254.898 | 21.806 | -5.657 | 0 | 1341.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294299 | Insumos para calefacción de CAMPAMENTOS y TALLERES - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 2702 |  |  | 0 | 2360.008 | 0 | 0 | 0 | 411.502 | 0 | 644.742 | 308.448 | 495.159 | 302.641 | 197.516 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294303 | Limpiezas específicas talleres, campamentos, inspectorías y laboratorios y arriendo de baños- SUBTITULO 31 - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 7500 |  |  | 0 | 4313.81 | 0 | 606.008 | 0 | 0 | 0 | 261.8 | 595 | 880.6 | 494.802 | 440.3 | 1035.3 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294304 | Mantención y reparación de Campamentos Operativos, Talleres, Laboratorios , Carromatos Región e Instalaciones de la Administración Directa, del BIOBIO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 316615 |  |  | 0 | 311885.405 | 0 | 0 | 28442.472 | 144.6 | 66794.293 | 0 | 14834.538 | 20913.695 | 23514.615 | 38800.373 | 118440.819 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294306 | Mantenimiento y reparaciones camionetas OFICINA REGIONAL 2019- SUBTITULO 31. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 18000 |  |  | 0 | 16917.795 | 0 | 0 | 0 | 3180.74 | 978.072 | 452.774 | 3301.571 | 2587.693 | 643.759 | 1409.555 | 4363.631 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294308 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA ARAUCO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 4308.244 | 0 | 0 | 746.112 | 0 | 0 | 495.076 | 0 | 1074.292 | 657.74 | 298.83 | 1036.194 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294318 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA BIOBIO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 14500 |  |  | 0 | 9541.38 | 0 | 0 | 0 | 854.002 | 1726.235 | 835.497 | 0 | 0 | 2465.86 | 0 | 3659.786 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294319 | Mantenimiento y reparaciones camionetas PROVINCIA CONCEPCION 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 11000 |  |  | 0 | 7244.389 | 0 | 0 | 163.437 | 513.21 | 0 | 393.063 | 48.982 | 673.761 | 0 | 2742.087 | 2709.849 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294320 | Materiales para la Administración Directa - OFICINA REGIONAL - REGIÓN DEL BIOBIO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 687801 |  |  | 0 | 1464373.951 | 0 | 108162.558 | 116044.953 | 34173.207 | 1601.627 | 85220.44 | 20398.742 | 31645.956 | 67792.975 | 82724.564 | 140035.801 | 776573.128 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294321 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de ARAUCO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 1038679 |  |  | 0 | 1010568.785 | 0 | 0 | 40475.252 | 15694.585 | 153564.655 | 2638.665 | 25964.705 | 15031.146 | 105770.358 | 117500.6 | 533928.819 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294323 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de BIOBIO 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 933087 |  |  | 0 | 933086.444 | 0 | 47716.584 | 68101.406 | 97202.884 | 74210.78 | 40852.7 | 57828.05 | 60814.95 | 76697.928 | 53167.195 | 356493.967 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294324 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de CONCEPCIÓN 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 912110 |  |  | 0 | 911693.378 | 0 | 56.11 | 39987.087 | 152014.905 | 131218.186 | 71684.172 | 106132.091 | 78276.693 | 83168.857 | 16519.092 | 232636.185 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294325 | Neumáticos para camiones y maquinaria Región del Biobío 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 114700 |  |  | 0 | 88377.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.985 | 0 | 3277.253 | 36058.627 | 42671.675 | 5261.609 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294326 | Neumáticos para camionetas Región del Biobío 2019 - SUBTITULO 31 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 17000 |  |  | 0 | 13532.023 | 0 | 0 | 0 | 1033.352 | 0 | 2548.23 | 0 | 8539.645 | 1410.796 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294327 | Peajes año 2019 - Región del BIOBIO - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 60000 |  |  | 0 | 34406.19 | 0 | 34.8 | 26203.3 | 624.5 | -2994.2 | 3427.24 | 766.7 | 1224.7 | 2041.55 | 1133.95 | 1943.65 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294328 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones, maquinarias y equipos OFICINA REGIONAL 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 36679 |  |  | 0 | 36262.918 | 0 | 1121.04 | 5236.749 | 1336.036 | 998.487 | 27.2 | 27478.406 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294329 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 148673 |  |  | 0 | 145271.999 | 0 | 13 | 3692.071 | 23069.354 | 15999.715 | 4029.483 | 7355.275 | 30609.924 | 30336.898 | 12168.704 | 17997.575 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294331 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 180561 |  |  | 0 | 174058.919 | 0 | 0 | 21429.062 | 5971.098 | 29505.576 | 22881.928 | 5217.157 | 8539.718 | 20511.73 | 43262.485 | 16740.165 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294332 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias provincia de CONCEPCION 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 129302 |  |  | 0 | 122333.338 | 0 | 0 | 6321.647 | 41953.327 | 1877.052 | 4918.047 | 9870.705 | 38100.843 | 5869.046 | 6073.668 | 7349.003 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294334 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 25075 |  |  | 0 | 12874.391 | 0 | 255 | 7 | 42.72 | 0 | 3882.147 | 627.749 | 8059.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294335 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de BIOBIO - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 23525 |  |  | 0 | 23524.291 | 0 | 0 | 0 | 7013.447 | 6763.793 | 434.83 | 4211.673 | 247.851 | 2346.825 | 0 | 2505.872 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294336 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de CONCEPCIÓN - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 4773.224 | 0 | 0 | 102.879 | 11.4 | 664.504 | 1441.383 | 73.49 | 810.334 | 654.824 | 894.811 | 119.599 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294337 | Servicio de Aseo LABORATORIO REGIONAL 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 7523 |  |  | 0 | 4572.501 | 0 | 442.5 | 885 | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 147.501 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294340 | Servicio de Aseo TALLER PENCO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 9467 |  |  | 0 | 8740.55 | 0 | 785.4 | 1570.8 | 785.4 | 785.4 | 785.4 | 785.4 | 785.4 | 785.4 | 785.4 | 886.55 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294341 | Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 6540 |  |  | 0 | 5631.667 | 0 | 1090 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 181.667 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294343 | Servicio de Laboratorio y Topografía para faenas de Administración Directa - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 106307 |  |  | 0 | 106306.509 | 0 | 11554.822 | 5427.411 | 5427.411 | 0 | 1887.984 | 10402.789 | 13414.648 | 18151.148 | 19340.148 | 20700.148 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294344 | Servicio de vigilancia CAÑETE- 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 44268 |  |  | 0 | 36890 | 0 | 0 | 0 | 11067 | 7378 | 7378 | 0 | 3689 | 0 | 0 | 7378 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294346 | Servicio de vigilancia EL AVELLANO - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 51139 |  |  | 0 | 31255.48 | 0 | 8523.134 | 4261.567 | 4119.515 | 0 | 4545.664 | 0 | 1237.6 | 2856 | 2856 | 2856 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294352 | Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 42593 |  |  | 0 | 38188.628 | 0 | 2939.3 | 5878.6 | 2939.3 | 2939.3 | 2939.3 | 2939.3 | 4403.382 | 4403.382 | 4403.382 | 4403.382 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294355 | Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURALI 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 33915 |  |  | 0 | 30940 | 0 | 4165 | 2975 | 2975 | 2975 | 0 | 5950 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294358 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE SAN ROQUE 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | SANTA JUANA | SR | 0 | 49842 |  |  | 0 | 45676.166 | 0 | 8330 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4026.166 | 4165 | 4165 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294362 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL BIOBÍO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 35137 |  |  | 0 | 25400.25 | 0 | 5856.094 | 2928.047 | 2928.047 | 0 | 3025.662 | 0 | 2094.4 | 2856 | 2856 | 2856 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294363 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LEBU - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 36373 |  |  | 0 | 36372.542 | 0 | 5527.742 | 3427.2 | 3427.2 | 3427.2 | 0 | 6854.4 | 3427.2 | 3427.2 | 3427.2 | 3427.2 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294365 | Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 35123 |  |  | 0 | 32171.253 | 0 | 5610.453 | 0 | 2951.2 | 5902.4 | 2951.2 | 2951.2 | 2951.2 | 2951.2 | 2951.2 | 2951.2 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294366 | Sistema de control, monitoreo y gestión de equipos año 2019 - Región del BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 27000 |  |  | 0 | 15391.372 | 0 | 0 | 0 | 14146.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.518 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294367 | Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos (camiones) - Región del Biobío 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 27000 |  |  | 0 | 15913.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13619.523 | 2293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294368 | Telefonía satelital e internet - Plazas de PESAJE 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | SR | 0 | 21240 |  |  | 0 | 9361.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.133 | 1404.2 | 1404.2 | 1404.2 | 1404.2 | 1404.2 | 1404.2 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 294369 | Vestuario y elementos de seguridad Región del Biobío 2019 - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 81144 |  |  | 0 | 81143.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.902 | 16812.44 | 30112.225 | 13499.074 | 0 | 19849.022 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 72851.489 | 0 | 0 | 0 | 20516.49 | -20000 | 0 | 0 | 736.988 | 37094.296 | 28503.715 | 6000 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 14251.83 | 0 | 0 | 2494.659 | 3391.578 | 3173.118 | 1091.587 | 3059.995 | 0 | 1040.893 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 13913.005 | 0 | 0 | 0 | 4496.178 | 4309.545 | 1889.308 | 1342.457 | 586.507 | 893.155 | 395.855 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 31546.595 | 0 | 0 | 11633.983 | -2525.871 | 3336.458 | 3789.7 | 4888.853 | 2444.634 | 2299.314 | 2975.999 | 2703.525 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295659 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15642 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.436 | 139.032 | 11.149 | 0 | 221.968 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298485 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE QUEIME 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 51408 |  |  | 0 | 47124 | 0 | 8568 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 4284 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 158.026 | 0 | 0 | 0 | 13.575 | 34.932 | 13.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.526 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 139.75 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298607 | FIAR Mantención de vehículos, camiones y maquinaria - Región del Biobío 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 700 | 5248460 | SERGIO RUIZ PAREDES | 0 | 295.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.935 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298890 | FIAR adquisición repuestos y materiales para camiones y maquinaria - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 980 | 8170226 | JORGE PINEDA DEL VALLE | 0 | 779.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.976 | 198.213 | 0 | 197.561 | 0 | 184.203 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298893 | FIAR peajes y Revisiones Técnicas camiones y camionetas 2019 - OFICINA PROVINCIAL CONCEPCIÓN - Región del Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 489 | 8170226 | JORGE PINEDA DEL VALLE | 0 | 114.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.35 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299283 | PESAJE: SP N°27 Reparación sistema de video Plaza de Pesaje Curalí | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 701 |  |  | 0 | 700.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.64 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299285 | PEAJE: SP N°28 Adquisición de materiales para mantención de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1835 |  |  | 0 | 237.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299288 | PEAJE: SP N°31 Adquisición de abonos de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 250 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299349 | LABORATORIO: SP N°32 Adquisición de baterías para densímetros del Laboratorio Regional de Vialidad de Bio Bio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1231 |  |  | 0 | 1230.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299350 | LABORATORIO:SP N°33 Adquisición de accesorios para ensayes de Laboratorio Regional Bio Bio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3067 |  |  | 0 | 3066.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299607 | PEAJE: SP N°38 Adquisición de brazos de barreras de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2764 |  |  | 0 | 1263.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299609 | PEAJE: SP N°41 Adquisición de materiales para desratización y desinfección de Plazas de Peajes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1006 |  |  | 0 | 170.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 299652 | Servicio de flete de Puentes Modulares 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 25000 |  |  | 0 | 15455.125 | 0 | 0 | 4679.675 | 0 | 10775.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 299751 | FIAR servicio de reparación y mantención para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE BIOBIO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 434 | 16166679 | MARIO ESPINOZA BELMAR | 0 | 287.197 | 0 | 0 | 144.701 | 142.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 299752 | FIAR adquisición repuestos y materiales para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE BIOBIO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 580 | 16166679 | MARIO ESPINOZA BELMAR | 0 | 279.159 | 0 | 0 | 0 | 279.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300131 | Desratización, sanitización y fumigación recintos fiscales Región del Biobío 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3906 |  |  | 0 | 3762.78 | 0 | 0 | 0 | 805.63 | 357 | 0 | 529.55 | 267.75 | 357 | 910.35 | 535.5 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 22348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22348.2 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300390 | PESAJE: SP N°56 Suministro e instalación de Pluma para barrera de Plaza de Pesaje Curalí | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 649 |  |  | 0 | 648.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300392 | PESAJE: SP N°57 Suministro e instalación de rodados en Plaza de Pesaje Los Ángeles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 633 |  |  | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300396 | PESAJE: SP N°60 Reparación sistema de evasión y fuga en Plaza de Pesaje Los Ángeles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 433 |  |  | 0 | 432.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300696 | LABORATORIO: SP N°72 Servicio de Calibración de masas patronas Laboratorio Regional de Bío Bío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 638 |  |  | 0 | 637.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300707 | LABORATORIO: SP N°74 Adquisición de dos set de bandejas metálicas para hornos de ignición pertenecientes al Laboratorio Regional Vialidad BioBio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1381 |  |  | 0 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300807 | FIAR adquisición de materiales para la Administración Directa, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 1419 | 8011813 | DIEGO SEGUEL SALGADO | 0 | 1019.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.924 | 0 | 399.36 | 0 | 0 | 347.509 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300809 | FIAR Servicio de reparación y mantención de vehículos, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 1077 | 15677934 | JAVIER ESTEBAN MALDONADO BARRIA | 0 | 1076.3 | 0 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 0 | 695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300812 | FIAR Peajes y revisiones técnicas de vehículos y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 196 | 15677934 | JAVIER ESTEBAN MALDONADO BARRIA | 0 | 63.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301018 | LABORATORIO: SP N°82 Servicio de calibración de masas patrones de Laboratorio Regional de Vialidad Los Angeles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 353 |  |  | 0 | 352.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.24 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301065 | PESAJE: SP N°86 Reparación Sistema de Captura de video para balanza de Precisión Estación de Pesaje Nicodahue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1339 |  |  | 0 | 1338.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 107.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 11332.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11332.965 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302860 | PESAJE: SP N°126 Manteriales eléctricos para mantención de Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6410 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.614 | 25.866 | 0 | 44.6 | 18.92 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302880 | PESAJE:SP N°129 Adquisición de plumas de aluminio y cilíndricas para reparar brazos de barreras dañados en Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5850 |  |  | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302881 | PESAJE: SP N°130 Adquisición de barreras de paso para Plazas de Pesaje Fijas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9254 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302883 | PESAJE: SP N°132 Reparación de equipo de pesaje móvil de la Región de Bío Bío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 241 |  |  | 0 | 240.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 303477 | Servicio de maestranza y soldadura para faenas, equipos y estructuras de apoyo a la Conservación por Administración Directa - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | SR | 0 | 109352 |  |  | 0 | 109351.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.059 | 53854.278 | 54860.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303486 | PEAJE: SP N°137 Adquisición de materiales para mantención del sistema de captación de agua potable y evacuación de aguas servidas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1100 |  |  | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 303629 | FIAR Laboratorio - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 484 | 13310202 | CESAR RODRIGO NEIRA ORTIZ | 0 | 483.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.407 | 0 | 235.472 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 73.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.605 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304096 | PESAJE: SP N°158 Suministro sensor óptico del detector de rodado para plaza de Pesaje Nicodahue | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 543 |  |  | 0 | 542.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.251 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304097 | PESAJE: SP N°159 Reparación sistema doble rodado en Plaza de Pesaje Los Ángeles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 574 |  |  | 0 | 573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.8 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304098 | PESAJE SP N°160 Reparación balanza selectiva Plaza de Pesaje Los Angeles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1121 |  |  | 0 | 1120.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.655 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 305776 | Arriendo horas máquina - horas camión y servicio de traslado año 2019 - Provincia del Biobío, Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 79228 |  |  | 0 | 70087.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31007.48 | 29988 | 0 | 9091.6 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 1427.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.429 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40002763-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO AÑO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 309165 | Servicio de Aseo instalaciones A.D. Provincia Biobío. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 3749 |  |  | 0 | 916.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.3 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305988 | AIF AMPLIACION CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305987 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13901600 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 22527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22527 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305101 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: AMP CONEXION VIAL CONCEPCION-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | SR | 0 | 6283 |  |  | 0 | 6282.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305739 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 AMPLIACION CONEXION VIAL CONCEPCION - CHIGUAYANTE ETAPA 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1412191 |  |  | 0 | 1412190.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412190.685 | 0 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 160.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 10/09/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-25 | 2020-05-22 | BIO-BIO | LAJA | IPC | 703807.65 | 773741 | 76022934 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 792000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40004537-0 | CONSERVACION PTE. LLACOLEN Y COSTANERA, S: PTE. J. PABLO II-PTE BICENTENARIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 305420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación periódica Avenida Costanera, sector Puente Juan Pablo II - Puente Bicentenario y Puente Llacolén, por sectores, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. (2°llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-09 | 15/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-25 | 2020-08-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 263376 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 242000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40004537-0 | CONSERVACION PTE. LLACOLEN Y COSTANERA, S: PTE. J. PABLO II-PTE BICENTENARIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 269.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 123.407 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40004537-0 | CONSERVACION PTE. LLACOLEN Y COSTANERA, S: PTE. J. PABLO II-PTE BICENTENARIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292125 | Conservación Periódica Avenida Costanera, Sector Puente Juan Pablo Ii Puente Bicentenario y Puente Llacolén, por sectores, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-08-01 | 26/08/2019 | 30/09/2019 | 2019-10-01 | 2020-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 5487296.477 | 3366371 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 2955000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40006894-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE REGION DEL BIOBIO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292122 | Conservacion Plaza De Peaje San Roque-Region Del Biobio 2019 (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | IPC | 87155.352 | 87156 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 14525.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7262.946 | 3631.473 | 3631 | 132000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40006894-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE REGION DEL BIOBIO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304234 | Trato Directo: Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 28/06/2019 | 28/08/2019 | 2019-08-28 | 2019-09-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 2805 | 2805 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 2804.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40006894-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE REGION DEL BIOBIO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304234 | Modificacion del contrato nº304234 , Trato Directo: Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 283522 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-26 | 12/03/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2019-11-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 1500000 | 1069899 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 677506.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152359.146 | 196194.408 | 328953 | 322300 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291759 | Conservación Periodica Ruta O-862, Cruce Ruta 156 (Tricauco)-Cruce O-860 (Huallerehue), Km 0,0 al Km 3,81, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 05/04/2019 | 24/04/2019 | 2019-04-25 | 2019-11-29 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 196500 | 185883 | 76873479 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 41075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41075 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 291759 | Modificacion del contrato nº291759 , Conservación Periodica Ruta O-862, Cruce Ruta 156 (Tricauco)-Cruce O-860 (Huallerehue), Km 0,0 al Km 3,81, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76873479 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299977 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 2019-08-09 | 2020-01-06 | PUNILLA | COIHUECO | IPC | 167500 | 155654 | 76873479 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 57217.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57217.607 | 12700 | Contratación de Obras
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304541 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2020-01-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2021-04-23 | CONCEPCION | SANTA JUANA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498200 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1868.945 | 623.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 0 | 26.556 | 555.946 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283815 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39-A 42-A 43 54-A 89 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 15546 |  |  | 9964.954 | 5580.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288533 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 92-A 94-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 SECTOR PTO DOMINGUEZ-HUALPIN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 11797 |  |  | 0 | 11796.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11796.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S - 30 - 40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-24 | 2011-11-11 | 30/12/2011 | 02/03/2012 | 2012-03-02 | 2014-09-06 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 1218150 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1276636.783 | 7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7213 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20167472-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA S - 30 - 40 SECTOR: TEMUCO - CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172485 | Modificacion del contrato nº172485 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas S-30-40, Sector Temuco - Carahue, tramo Pasada Urbana por Temuco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-09-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 58607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58607 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259914 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 140000 | 138635 | 76573995 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 83863.5 | 15000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6931.75 | 1137 | 39999.5 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263586 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 18/07/2018 | 29/10/2018 | 2018-10-29 | 2021-04-29 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 0 | 931633 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 412480.121 | 0 | 0 | 86661.013 | 31865.771 | 33756.56 | 32102.68 | 15613.976 | 81305.051 | 32382.663 | 34210.714 | 34489.693 | 30092 | 939644 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-15 | 05/07/2018 | 25/10/2018 | 2018-10-25 | 2020-10-14 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 17530744.236 | 17676413 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 5099870.002 | 0 | 0 | 0 | 1274307.672 | 824456.814 | 0 | 798796.501 | 0 | 830667.623 | 317631.648 | 437843.744 | 616166 | 13795356 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1158.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.191 | 0 | 972 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 357.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.048 | 0 | 138.346 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4495.977 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 852.983 | 25941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25941 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306149 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 11 18 MEJORAMIENTO RUTA S-75 CUNCO-LAGO COLICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 24059 |  |  | 0 | 24058.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24058.86 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034808-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS VILLARRICA - PUCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 129869 | Mejoramiento Av. Costanera de Villarrica, Sector Km. 0,97441 a Km. 2,61379, Región de la Araucanía (Rezagado 2006 - Nuevo 2007) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2007-09-07 | 2007-11-08 | 12/12/2007 | 13/02/2008 | 2008-02-14 | 2010-10-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | Pln | 3900009.071 | 5049163 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5698297.362 | 4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4825.605 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034808-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS VILLARRICA - PUCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 129869 | Modificacion del contrato nº129869 , Mejoramiento Av. Costanera de Villarrica, Sector Km. 0,97441 a Km. 2,61379, Región de la Araucanía (Rezagado 2006 - Nuevo 2007) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2010-10-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | -4825.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4825.605 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 199544 | Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-11-26 | 2012-12-31 | 21/02/2013 | 11/04/2013 | 2013-04-11 | 2014-12-31 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Pln | 2466507 | 3547897 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 3699214.159 | 2093.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.074 | 1901 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034809-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 199544 | Modificacion del contrato nº199544 , Mejoramiento Ruta 199 CH Pasadas Urbanas Villarrica Pucón 2 etapa, Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 0 | -2093.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2093.074 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 25/07/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-08 | 2020-05-08 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 378378 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 16019.907 | 369252.142 | 0 | 0 | 65803.859 | 0 | 40446.436 | 22109.292 | 22119.987 | 21026.439 | 21067.011 | 15267.118 | 0 | 161412 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278302 | Modificacion del contrato nº278302 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -143081.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143081.715 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 264622 | Reposición Puente Manchuria y Accesos; Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía; 2º Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-05-12 | 28/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-05 | 2019-11-24 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 2365812.325 | 2726754 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 850809.999 | 1993750 | 0 | 678466.811 | 436043.105 | 220018.978 | 237434.35 | 0 | 81011.616 | 54272.052 | 167307.561 | 0 | 72726.766 | 46468.761 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1490.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.773 | 0 | 746 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 368.928 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 138.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1383.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.754 | 0 | 253.638 | 115.29 | 92.232 | 0 | 623 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICIÓN RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUÉN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2269.65 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.751 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292135 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Villa Cautin, Copin Y Accesos Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 458000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292136 | Reposición Puentes Villa Cautin, Copin Y Accesos Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | MALLECO | VICTORIA | SR | 2034800.996 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2203000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308612 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PTE COPIN Y ACCESOS REG ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 688 |  |  | 0 | 687.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.96 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308613 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PTE VILLA CAUTIN Y ACCESOS REG ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 948 |  |  | 0 | 947.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.457 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069606-0 | REPOSICIÓN PUENTE RAGNINTULELFU PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 213305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-16 | 2014-10-30 | 22/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-22 | 2016-12-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 0 | 301252 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 309618.424 | 7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7419 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069606-0 | REPOSICIÓN PUENTE RAGNINTULELFU PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 213305 | Modificacion del contrato nº213305 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | -7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7419 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069606-0 | REPOSICIÓN PUENTE RAGNINTULELFU PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 213304 | Reposición Puente Ragnintelelfu y accesos, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (Nuevo 2014) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-07 | 2014-08-27 | 17/09/2014 | 30/10/2014 | 2014-10-31 | 2016-12-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 2577035 | 3035507 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 3199267.06 | 18597.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18597.906 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069606-0 | REPOSICIÓN PUENTE RAGNINTULELFU PROVINCIA DE CAUTÍN, IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 213304 | Modificacion del contrato nº213304 , Reposición Puente Ragnintelelfu y accesos, comuna de Nueva Imperial Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (Nuevo 2014) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96809500 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TIEMPO NUEVO LIMITADA | 0 | -18598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18598 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 19/08/2008 | 30/09/2008 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 0 | 1259737 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1258042.16 | 51704.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51704.64 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Modificacion del contrato nº137544 , Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2010-09-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -51705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51705 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070015-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 149067 | Plan Indígena PDI/20 Conservación caminos de acceso Comunidades Indígenas Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco IX Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2009-08-28 | 2009-09-21 | 22/12/2009 | 30/12/2009 | 2009-12-31 | 2011-04-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Pln | 230706.442 | 159760 | 76027881 | FELIPE E. VERGARA CUEVAS ING. EIRL | 156849.853 | 4679.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.863 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070015-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 149067 | Modificacion del contrato nº149067 , Plan Indígena PDI/20 Conservación caminos de acceso Comunidades Indígenas Comuna de Lonquimay Provincia de Malleco IX Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-04-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76027881 | FELIPE E. VERGARA CUEVAS ING. EIRL | 0 | -4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4680 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278591 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 181-CH, sector Curacautín-Malalcahuello, reamo DM. 71.880,163 al DM. 86.628,163, Comuna Curacautín, Provincia Malleco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-12-26 | 2019-05-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2022-01-16 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 0 | 700000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 842000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-10-30 | 2019-05-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2021-08-11 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 10272552.779 | 11445079 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12379000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 9729.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.331 | 0 | 127.594 | 9311 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301060 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN-MALACAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 4176 |  |  | 0 | 4175.04 | 0 | 0 | 0 | 4175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301113 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 24 25 26 34 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 391734 |  |  | 0 | 391733.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391733.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301115 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 38 39 40 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7664 |  |  | 0 | 7663.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303502 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 49 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 75165 |  |  | 0 | 75164.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75164.516 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303503 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 52 53 54 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 70891 |  |  | 0 | 70890.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70890.443 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303504 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 57 58 59 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 20507 |  |  | 0 | 20506.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20506.052 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303754 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 5 6 8 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 47805 |  |  | 0 | 47804.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47804.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303755 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 15 18 19 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10519 |  |  | 0 | 10518.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10518.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303757 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 38 REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11815 |  |  | 0 | 11814.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11814.688 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 148941 | Conservación Global de Caminos Asesoría a la Inspección Fiscal Globales 2009 - 2011 Provincia de Cautín y Malleco Región de la Araucannía NUEVO 2009 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-06-03 | 2009-07-02 | 17/08/2009 | 01/10/2009 | 2009-10-02 | 2011-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 0 | 584453 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 598550.578 | 2646.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.018 | 2540 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 148941 | Modificacion del contrato nº148941 , Conservación Global de Caminos Asesoría a la Inspección Fiscal Globales 2009 - 2011 Provincia de Cautín y Malleco Región de la Araucannía NUEVO 2009 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-11-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2536 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 27/10/2009 | 30/11/2009 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Pln | 1863793.306 | 2119047 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2201121.798 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Modificacion del contrato nº148947 , Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-12-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -362.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362.258 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148950 | Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-05-14 | 2009-06-09 | 05/10/2009 | 30/11/2009 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PUCON, VILCUN, VILLARRICA | Pln | 2017488.346 | 2469631 | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 2620726.247 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148950 | Modificacion del contrato nº148950 , Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-12-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 0 | -1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1133 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 149003 | Conservación Red Comunal Conservación camino Pitrufquén Ñancul Km 24;84 - 31;68 Comuna de Pitrufquén y Acceso a Playa Blanca en Caburgua Km 0 - 2;34 Comuna de Pucón Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-08-07 | 2009-09-01 | 27/11/2009 | 31/12/2009 | 2010-01-05 | 2010-12-21 | CAUTÍN | PITRUFQUEN, PUCON | Pln | 1119454.599 | 999750 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1038132.693 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 172134 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-23 | 2011-08-29 | 30/09/2011 | 15/12/2011 | 2011-12-16 | 2013-02-08 | CAUTÍN | VILLARRICA | Pln | 1461327.321 | 2047010 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 2135535.924 | 6442.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5375.982 | 1066.249 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 172134 | Modificacion del contrato nº172134 , CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEV | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | -19.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.257 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 181506 | CONSERVACION RED BASICA Conservación camino público pasadas urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire y Traiguén en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 20/12/2011 | 25/01/2012 | 2012-01-26 | 2012-09-22 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, VILLARRICA, TRAIGUEN | Pln | 582291.694 | 587037 | 76010280 | JRRF CONSTRUCTORA LTDA. | 605390.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3304 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 183759 | CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-11-30 | 2011-12-13 | 10/02/2012 | 15/03/2012 | 2012-03-15 | 2013-06-29 | CAUTÍN | FREIRE | Pln | 389479.427 | 572085 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 604073.939 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184082 | Modificacion del contrato nº184082 , EMERGENCIAS COMUNA DE CATASTROFE conservación camino Curacautín - Malalcahuello - Liucura Km 0 - 76 Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 23/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GORBEA | Pln | 601133.128 | 754148 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 756700.817 | 5.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.676 | 185 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | Modificacion del contrato nº193180 , CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-11-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 09/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Pln | 665142.147 | 672613 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193397 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 01 comunas de Renaico y Collipulli Provincia de Malleco Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-04-30 | 2012-06-05 | 09/07/2012 | 31/08/2012 | 2012-08-31 | 2013-06-10 | MALLECO | COLLIPULLI, RENAICO | Pln | 921372.009 | 1013010 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1012897.278 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193397 | Modificacion del contrato nº193397 , CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 01 comunas de Renaico y Collipulli Provincia de Malleco Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-06-10 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 26/10/2018 | 20/11/2018 | 2018-11-20 | 2020-12-09 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 450000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 82129.991 | 0 | 0 | 0 | 24497.66 | 0 | 57628.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 394001 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2019-11-01 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 5676714.543 | 5601040 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 3508734.266 | 2001159.647 | 0 | 136090.696 | 124415.071 | 219750.396 | 130048.987 | 126687.028 | 98319.138 | 102376.948 | 117225.204 | 236682.939 | 161846.24 | 547717 | 314622 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Modificacion del contrato nº250678 , Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1623 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1568.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.972 | 0 | 785 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 553.392 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 161.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1291.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 161.406 | 161.406 | 161.406 | 207.522 | 0 | 554 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 856.126 | 7848.151 | 0 | 0 | 0 | 106.225 | 392.246 | 0 | 0 | 74.645 | 178.13 | 0 | 430.905 | 6666 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300241 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 70 74 80 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14957 |  |  | 0 | 14956.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14956.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300489 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7-A MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6098 |  |  | 0 | 6097.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6097.492 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300490 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2902 |  |  | 0 | 2901.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.127 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304928 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 20 22 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6592 |  |  | 0 | 6591.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.657 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304929 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 32 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3201 |  |  | 0 | 3200.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.48 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304930 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 39 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 847 |  |  | 0 | 846.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.698 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304931 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 78-A 79-A MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 18832 |  |  | 0 | 18831.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18831.907 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304932 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 81 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 31321 |  |  | 0 | 31320.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31320.292 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309247 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ RUTA R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO S: HUEÑIVALES-CAPTREN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 1107 |  |  | 0 | 1106.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.427 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 149218 | EMERGENCIAS 2008 reconstrucción Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 24 del camino Chol Chol Galvarino por Huamaqui ;Pasarela Corrientes Blancas anexa al camino Pellahuén Huamaqui y Pasarela Los Aromos camino Chol Chol Huamaqui comunas de Chol Chol ovincia | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 24/06/2010 | 27/10/2010 | 2009-09-02 | 2011-02-01 | CAUTÍN, MALLECO | CHOLCHOL, LUMACO | IPC | 931986 | 1379498 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1446896.525 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 8501.793 | 9033.977 | 0 | 0 | 0 | 481.335 | 39.834 | 0 | 0 | 67.859 | 476.712 | 0 | 23.237 | 7945 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 292750 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 31 31-A 4 40 40-A 50 53 53-A 53-B 54 54-A 55 56 56-A MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 8,2000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 87187 |  |  | 0 | 87086.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87086.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 292752 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 4 CONSERV CAMINO BASICO PADRE DE LAS CASAS-PULMAHUE Y REP PUENTE MENOR PULMAHUE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 13249 |  |  | 0 | 13248.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13248.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300492 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5 5-A 7 8 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 8,2000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6146 |  |  | 0 | 6145.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6145.487 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300540 | PAGO NOTARIA Y CONSERVADOR OBRA: LMEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 8,2000 AL KM 14,0000 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304921 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 32 32-A 46 MEJORAMIENTO RUTA LAFKENCHE KM 8,2000 AL KM 14,00000 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12358 |  |  | 0 | 12357.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12357.831 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305105 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. NUEVO PTE CAUTIN EN CAJON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 11890 |  |  | 0 | 5944.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5944.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305839 | PAGO NOTARIO Y CBR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 254 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309386 | PAGO CBR Y NOTARIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 144 |  |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2009-12-23 | 2010-02-09 | 13/04/2010 | 04/06/2010 | 2010-06-05 | 2014-06-04 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, CURACAUTIN | Pln | 7821209.655 | 7608292 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8112936.298 | 228273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228273 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093198-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 158404 | Modificacion del contrato nº158404 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco sector Sector Llaima 1 años 2010 - 2014 Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -188413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188413 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098796-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166302 | OE Nº17/2010 EMERGENCIAS TERREMOTO Agrupación Nº13; reparación Rutas Esperanza Mininco Monte Las Diucas - Miraflores Vegas Blancas; Colonia Miraflores Guadaba arriba Asentamiento Tranque de Ñanco; Comuna Collipulli - Los Sauces Provincia de Malleco Regi | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-10-18 | 2010-11-10 | 15/12/2010 | 27/12/2010 | 2010-12-28 | 2011-10-24 | MALLECO | COLLIPULLI, LOS SAUCES | IPC | 0 | 330727 | 76840410 | CONSTRUCTORA EVEREST S.A. | 302514.061 | 32410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32410 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098796-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166302 | Modificacion del contrato nº166302 , OE Nº17/2010 EMERGENCIAS TERREMOTO Agrupación Nº13; reparación Rutas Esperanza Mininco Monte Las Diucas - Miraflores Vegas Blancas; Colonia Miraflores Guadaba arriba Asentamiento Tranque de Ñanco; Comuna Collipulli - | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-10-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76840410 | CONSTRUCTORA EVEREST S.A. | 0 | -32403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32403 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098796-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166315 | EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos Aires Angol - Puente Renaico y Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - Puente Malleco - Prov de Malleco y Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 01/10/2010 | 19/11/2010 | 2010-06-30 | 2011-09-25 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, LUMACO, RENAICO, TRAIGUEN | IPC | 0 | 762332 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 774293.377 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099447-0 | REPARACIÓN RUTAS SANTA MARÍA, CUNCO-COLICO, R - 963, R - 933 Y PUENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166261 | OE Nº18/2010 EMERGENCIAS TERREMOTO Agrupación Nº6; reparación ruta Santa María de Llaima Cherquen varios sectores Sahuelhue Caren Km 3 - 3;23 - reparación puente Huechelepun comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-10-18 | 2010-11-19 | 29/12/2010 | 14/01/2011 | 2011-01-15 | 2011-12-11 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 0 | 232084 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 225254.596 | 9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9845 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099447-0 | REPARACIÓN RUTAS SANTA MARÍA, CUNCO-COLICO, R - 963, R - 933 Y PUENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166261 | Modificacion del contrato nº166261 , OE Nº18/2010 EMERGENCIAS TERREMOTO Agrupación Nº6; reparación ruta Santa María de Llaima Cherquen varios sectores Sahuelhue Caren Km 3 - 3;23 - reparación puente Huechelepun comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Regi | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2011-12-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0 | -9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9845 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 184645 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Cautín VIII Etapa - Zona Sur VIII Etapa - Cordillera Cautín VII Etapa Provincia de cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-05-19 | 2012-06-22 | 23/07/2012 | 26/10/2012 | 2012-10-26 | 2014-04-19 | CAUTÍN | CARAHUE, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 370407 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 287888.838 | 98775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98775 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 184645 | Modificacion del contrato nº184645 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Cautín VIII Etapa - Zona Sur VIII Etapa - Cordillera Cautín VII Etapa Provincia de cautín Región de la Araucanía REZAGADO 2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-04-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -98775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98775 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 09/08/2011 | 14/09/2011 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 2121813.896 | 2171169 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2287226.441 | 18610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18610 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | Modificacion del contrato nº179718 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-10-04 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -17630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17630 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 171801 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS MALLECO VIII ETAPA conservación de caminos Red Básica y Red Comunal de las Comunas de Lumaco - traiguén - Victoria - Los sauces y Perquenco Provincias de Malleco y Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 ADELANTO 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-12-27 | 2011-01-27 | 11/04/2011 | 03/06/2011 | 2011-06-04 | 2013-07-23 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Pln | 2137826.051 | 1801639 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1931492.915 | 6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 171801 | Modificacion del contrato nº171801 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS MALLECO VIII ETAPA conservación de caminos Red Básica y Red Comunal de las Comunas de Lumaco - traiguén - Victoria - Los sauces y Perquenco Provincias de Malleco y Cautín Región de la | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-07-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6329 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184637 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lacustre IV etapa por precios unitarios comunas de Vilcún - Padre Las casas - Cunco - Melipeuco y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-11-10 | 2011-12-06 | 30/12/2011 | 25/01/2012 | 2012-01-26 | 2014-03-16 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | Pln | 2209600.372 | 2274675 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 2421712.41 | 12102.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12102.842 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184637 | Modificacion del contrato nº184637 , CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lacustre IV etapa por precios unitarios comunas de Vilcún - Padre Las casas - Cunco - Melipeuco y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-03-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -12103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12103 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184655 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 29/12/2011 | 25/01/2012 | 2012-01-26 | 2014-01-15 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, TOLTEN | Pln | 1955675.288 | 1609317 | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 1594411.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6386 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 185291 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Cordillera Malleco VII Etapa caminos red Básica y red Comunal de las comunas de Lonquimay y Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-11-17 | 2011-12-07 | 27/01/2012 | 05/03/2012 | 2012-03-06 | 2014-03-26 | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | Pln | 2384302.581 | 2018534 | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 2066626.355 | 40190.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40190.036 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 185291 | Modificacion del contrato nº185291 , CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Cordillera Malleco VII Etapa caminos red Básica y red Comunal de las comunas de Lonquimay y Curacautín Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-03-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78948330 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 0 | -40190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40190 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101660-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 174088 | Plan Indígena 7/2011 conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Lonquimay Provincia de Malleco REgión de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-03-10 | 2011-04-08 | 24/05/2011 | 24/06/2011 | 2011-06-25 | 2012-06-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Pln | 212370.03 | 180233 | 76931070 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LIMITADA | 146856.558 | 43486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43486 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101660-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 174088 | Modificacion del contrato nº174088 , Plan Indígena 7/2011 conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Lonquimay Provincia de Malleco REgión de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-06-14 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76931070 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LIMITADA | 0 | -26556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26556 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101660-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 180206 | PLAN INDIGENA 16/2011 Conservación caminos de Acceso a comunidades Indígenas comuna de Loncoche Provincia de Cautín Región de la Araucanía PLAN EXPANSION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-05 | 2011-08-03 | 30/08/2011 | 26/09/2011 | 2011-09-27 | 2012-04-12 | CAUTÍN | LONCOCHE | Pln | 256564.952 | 225620 | 76057749 | SOC INGENIERIA CONSTRUCTIVA LTDA | 230995.237 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101660-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 180206 | Modificacion del contrato nº180206 , PLAN INDIGENA 16/2011 Conservación caminos de Acceso a comunidades Indígenas comuna de Loncoche Provincia de Cautín Región de la Araucanía PLAN EXPANSION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-04-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76057749 | SOC INGENIERIA CONSTRUCTIVA LTDA | 0 | -777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -777 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 192209 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Melipeuco Icalma etapa 2 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-06-13 | 2012-07-23 | 24/08/2012 | 03/10/2012 | 2012-10-03 | 2014-05-30 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Pln | 807974.562 | 869176 | 7324460 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 779301.787 | 90801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90801 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 192209 | Modificacion del contrato nº192209 , CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Camino Básico Melipeuco Icalma etapa 2 Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-05-30 |  |  | Pln | 0 | 0 | 7324460 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 0 | -90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90800 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 196786 | CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 -2014 camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 6-A comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía (Nuevo 2012 - 2da licitación) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 13/11/2012 | 16/11/2012 | 2012-11-16 | 2013-09-12 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Pln | 315749.995 | 341007 | 7324460 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 323693.232 | 19126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19126 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 196786 | Modificacion del contrato nº196786 , CONSERVACION DE LA RED VIAL 2012 -2014 camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 6-A comuna de Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía (Nuevo 2012 - 2da licitación) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-09-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 7324460 | IVAN BORIS MILIC KETTERER | 0 | -19126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19126 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 198744 | CONSERVACION RED BASICA Conservación Periódica Puente Cautín Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de Temuco y Padre Las Casas Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-11-22 | 2012-12-18 | 31/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2013-12-19 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Pln | 585773.93 | 755150 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 777559.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 203567 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Conservación Camino Basico Acceso Puente Quelhue Tramo Dm 0;000 al 2;597 comuna de Pucón - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-03-22 | 2013-04-30 | 17/06/2013 | 01/07/2013 | 2013-07-01 | 2014-01-27 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 236807.822 | 247561 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 250900.441 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 208099 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Conservación camino básico Padre las Casas - Pulmahue y reposición puente menor Pulmahue - comuna de Padre las Casas - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013 2da Licitación) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2013-07-17 | 16/08/2013 | 01/10/2013 | 2013-10-02 | 2014-12-26 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Pln | 660079.357 | 748354 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 773261.285 | 15556.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15555.897 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 208099 | Modificacion del contrato nº208099 , CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Conservación camino básico Padre las Casas - Pulmahue y reposición puente menor Pulmahue - comuna de Padre las Casas - Provincia de Cautín - Región de la Araucanía (NUEVO 2013 2da Lic | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | 2014-09-24 | 2014-12-23 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 112729.49 | 112730 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 100151.714 | 12577.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12577.776 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222721 | Modificacion del contrato nº222721 , OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 Caminos Los Guindos Collimallín-Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco Los Laureles; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -12577.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12577.776 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222722 | OBRA DE EMERGENCIA Nº 8/2014 Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 10/12/2014 | 07/01/2015 | 2014-09-01 | 2015-02-28 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 697208.429 | 815907 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 815901.158 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222759 | EMERGENCIA Angol - Vegas Blancas Parque km 5;00 al km 33;00; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 29/05/2015 | 26/06/2015 | 2014-11-03 | 2015-07-31 | MALLECO | ANGOL | IPC | 494933.721 | 494934 | 76022160 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 496825.005 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222759 | Modificacion del contrato nº222759 , EMERGENCIA Angol - Vegas Blancas Parque km 5;00 al km 33;00; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-07-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76022160 | CONSTRUCCIONES ALBES LIMITADA | 0 | -8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8205 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225610 | OBRA DE EMERGENCIA 13/2014 Puente Malloco | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 22/12/2015 | 23/03/2016 | 2015-01-12 | 2016-02-28 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 644268.002 | 755375 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 642495.649 | 165129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165129.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 174406 | CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-12 | 2012-11-22 | 26/12/2012 | 30/01/2013 | 2013-01-30 | 2017-01-29 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 0 | 824327 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 833492.678 | 49791.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49791.187 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 174406 | Modificacion del contrato nº174406 , CONSERVACION GLOBALES MIXTOS Asesoría a la Inspección Fiscal Global Mixto Huamaqui 1ra Etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | -49791.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49791.187 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187067 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-04 | 2012-02-17 | 05/03/2012 | 16/05/2012 | 2012-05-17 | 2016-11-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Pln | 6871588.515 | 8473903 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8881240.094 | 104605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104605 | 569 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187067 | Modificacion del contrato nº187067 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Arau | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-22 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -104604.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104604.88 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 03/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 454540 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 387095 | 67450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53985 | 0 | 0 | 13465 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Modificacion del contrato nº250693 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-02 |  |  | SR | 0 | 0 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | -13460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13460 | 20000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 49086.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 708.681 | 0 | 0 | 48354 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300400 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA S-75 S: COLICO CABURGA NORTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 48602 |  |  | 0 | 48601.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48601.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303403 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 3 4 5 6 MEJORAMIENTO RUTA S-75, SECTOR COLICO CABURGA NORTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 203972 |  |  | 0 | 203971.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203971.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303404 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA S-75, SECTOR COLICO CABURGA NORTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 134021 |  |  | 0 | 134020.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134020.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303406 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 12 13 14 MEJORAMIENTO RUTA S-75, SECTOR COLICO CABURGA NORTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 261223 |  |  | 0 | 261222.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261222.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303407 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 15 16 17 MEJORAMIENTO RUTA S-75, SECTOR COLICO CABURGA NORTE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 203097 |  |  | 0 | 203096.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203096.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260485 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, DM. 0.000 al DM. 19.955, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-21 | 19/05/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2019-06-12 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 0 | 660270 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 469997.433 | 210490.071 | 0 | 0 | 110563.569 | 28182.055 | 28732.183 | 23443.531 | 18262.002 | 0 | 0 | 1223.731 | 0 | 83 | 256 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260485 | Modificacion del contrato nº260485 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, DM. 0.000 al DM. 19.955, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77877320 | SOCIEDAD TECNOINGENIERIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260486 | Mejoramiento Ruta R-444, Sector Los Sauces - Lumaco por Las Rozas, Tramo DM 0,000 - DM 19.955,000, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-03-13 | 08/05/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-25 | 2019-08-13 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | IPC | 9543879.715 | 10403456 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 7838853.821 | 2926289.985 | 0 | 0 | 1330510.566 | 204180.046 | 0 | 203195.912 | 0 | 0 | 0 | 1139558.461 | 0 | 48845 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 15725.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.288 | 101.788 | 0 | 111.968 | 15457 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299151 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA R-44 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS, REGION ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | LUMACO | SR | 0 | 2012 |  |  | 0 | 2011.491 | 0 | 0 | 2011.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299367 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 20-A 21-A 29-A 31-A 31-B 33-A MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROSAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14211 |  |  | 0 | 14210.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14210.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300098 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA R-444 LOS SAUCES-LUMACO POR LAS ROZAS REGION DE LA ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | LUMACO | SR | 0 | 1971 |  |  | 0 | 1970.538 | 0 | 0 | 0 | 1970.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303613 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 1186 |  |  | 0 | 1185.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304378 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Lote(s) Nº 1-A 2 3-A 3-B MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROSAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5652 |  |  | 0 | 5651.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5651.47 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304383 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5-A 6 8-D 8-E MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROSAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6616 |  |  | 0 | 6615.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6615.575 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304386 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8-A 8-B 8-C MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROSAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9936 |  |  | 0 | 9935.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9935.169 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304721 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 31-C 34 MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROSAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2695 |  |  | 0 | 2694.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.917 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30109089-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CRUCE 199 CH (PALGUIN) - LÍMITE REGIONAL SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2019-03-23 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 352905.115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGIÓN AÑO 2012 - 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188132 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Provincia de Cautín 1ra Etapa comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro Schmidt y Saavedra Región de la Arauca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-01 | 2012-09-07 | 16/10/2012 | 26/11/2012 | 2012-11-26 | 2017-03-15 | CAUTÍN | CARAHUE, FREIRE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT | Pln | 7804503.3 | 8095245 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 8067900.172 | 952756.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952756.844 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGIÓN AÑO 2012 - 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188132 | Modificacion del contrato nº188132 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Provincia de Cautín 1ra Etapa comunas de Temuco Padre las Casas Freire Nva Imperial Carahue Teodoro S | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -952757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -952757 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGIÓN AÑO 2012 - 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188133 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Nahuelbuta 1ra Etapa comunas de Angol Los Sauces Puren Collipulli Renaico y Traiguén Provincia de Malleco Región de la Araucanía NUEVO 201 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-05-19 | 2012-06-22 | 22/08/2012 | 02/10/2012 | 2012-10-02 | 2016-09-11 | MALLECO | ANGOL, COLLIPULLI, LOS SAUCES, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN | Pln | 5691644.249 | 7095338 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 7198395.955 | 238474.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238474.801 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGIÓN AÑO 2012 - 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188133 | Modificacion del contrato nº188133 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGION IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Nahuelbuta 1ra Etapa comunas de Angol Los Sauces Puren Collipulli Renaico y Traiguén Provincia de Mal | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-11 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -238474.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238474.801 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGIÓN AÑO 2012 - 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 196270 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIO IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Lacustre 1ra Etapa comunas de Padre las Casas Cunco Freire Villarrica y Melipeuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 (2d | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-07-30 | 2012-09-07 | 10/10/2012 | 26/11/2012 | 2012-11-26 | 2017-06-03 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Pln | 7065218.149 | 8058960 | 77011010 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 8373822.527 | 664140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664140 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113703-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS IX REGIÓN AÑO 2012 - 2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 196270 | Modificacion del contrato nº196270 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIO IX 2012 - 2016 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios Lacustre 1ra Etapa comunas de Padre las Casas Cunco Freire Villarrica y Melipeuco Provincia de Cautín | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-03 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77011010 | CONSTRUCTORA TRANCURA LTDA. | 0 | -664140.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -664140.016 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113738-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188181 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA Conservación PDI Nº 5/2012 Comuna de Chol Chol II etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-28 | 2012-06-06 | 18/07/2012 | 09/08/2012 | 2012-08-10 | 2013-02-06 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Pln | 287283.85 | 265297 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 263892.815 | 3867.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.214 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113738-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2012 - 2013 IX REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 188181 | Modificacion del contrato nº188181 , CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA Conservación PDI Nº 5/2012 Comuna de Chol Chol II etapa Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-02-06 |  |  | Pln | 0 | 0 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | -3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3867 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 245.521 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 06/09/2016 | 13/10/2016 | 2016-10-14 | 2018-06-06 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 4580915.413 | 3942235 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 4011444.469 | 29497.929 | 0 | 0 | 0 | 525.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28972 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122528-0 | REPOSICION RUTA 181-CH,SECTOR: LIUCURA-LIMITE (PASO PINO HACHADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 227875 | Modificacion del contrato nº227875 , Reposición Ruta 181-Ch,Sector: Liucura-Pino Hachado Dm 0;000 - 21;840; comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | -28967.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28967.723 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278574 | Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-13 | 2018-10-20 | 08/11/2018 | 12/02/2019 | 2019-02-12 | 2020-08-05 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 0 | 480800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 111999.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56190.72 | 0 | 0 | 55809 | 383001 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204791 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Puren y Victoria Región de la | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-21 | 2013-09-30 | 28/02/2014 | 04/04/2014 | 2014-04-04 | 2018-03-14 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 0 | 969374 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 961318.684 | 102996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102996 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204791 | Modificacion del contrato nº204791 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -102995.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102995.957 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 17/06/2014 | 18/07/2014 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 795874 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 763319.244 | 107478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107478 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | Modificacion del contrato nº204794 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacau | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -107478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107478 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-27 | 2014-01-07 | 17/07/2014 | 16/09/2014 | 2014-09-16 | 2018-07-24 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 914622 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 890036.569 | 114908.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114908.974 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | Modificacion del contrato nº204802 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Tol | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -114908.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114908.974 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-14 | 2013-12-20 | 27/02/2014 | 11/04/2014 | 2014-04-11 | 2018-03-21 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 847354 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 909890.884 | 23124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23124 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204813 | Modificacion del contrato nº204813 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia Cautín; sector Cordillera etapa I - Región de la Araucanía (REZAGADO 2013) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | -23123.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23123.836 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-23 | 2013-06-28 | 12/08/2013 | 23/09/2013 | 2013-09-24 | 2017-11-02 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Pln | 6882886.468 | 6384470 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 6885782.553 | 214864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214864 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204790 | Modificacion del contrato nº204790 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín comunas de Traiguén Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Purén y Victoria etapa I - | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -214864.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214864.266 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 21/11/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | Pln | 6843688.119 | 9048366 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 9971231.117 | 73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73228 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | Modificacion del contrato nº204793 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -73228.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73228.276 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-10-25 | 2013-12-04 | 17/02/2014 | 04/04/2014 | 2014-04-05 | 2018-03-15 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Pln | 6937832.628 | 8863678 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 9813012.65 | 86779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86779 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204798 | Modificacion del contrato nº204798 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Zona Sur de la Prov de Cautín comunas de Gorbea Toltén Pitrufquén y Villarrica etapa I - Región de la Araucanía (NU | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-15 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | -86779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86779 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-09-25 | 2013-11-12 | 12/12/2013 | 22/01/2014 | 2014-01-23 | 2018-01-02 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Pln | 6858878.981 | 8384805 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 9119593.534 | 71983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71983 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204806 | Modificacion del contrato nº204806 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Cautín Cordillera de la Provincia de Cautín comunas de Curarrehue Pucón Villarrica y Freire etapa I - Región de la Araucan | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-01-02 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | -71983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71983 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 259099 | Estudio de Ingeniería reposición Ruta S-31 Cajón- Vilcún Refugio Llaima; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 05/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-10 | 2019-11-30 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 282702 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 166774.303 | 115930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115930 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30126251-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO VILLA BOLDOS - TOLTÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 206766 | MEJORAMIENTO RED VIAL CAMINOS BASICOS INTERMEDIO, CAMINO VILLA BOLDOS - TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-01-06 | 2014-02-17 | 26/03/2014 | 29/04/2014 | 2014-04-30 | 2016-12-15 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 498329.713 | 524782 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 545160.588 | 7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7018 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30126251-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO VILLA BOLDOS - TOLTÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 206766 | Modificacion del contrato nº206766 , MEJORAMIENTO RED VIAL CAMINOS BASICOS INTERMEDIO, CAMINO VILLA BOLDOS - TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -7018.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7018.29 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, R | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 14/09/2015 | 15/02/2016 | 2016-02-15 | 2019-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 0 | 953119 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 705695.052 | 301610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301610 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | Modificacion del contrato nº217954 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -300879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300879 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-08-05 | 26/08/2014 | 16/10/2014 | 2014-10-17 | 2018-09-26 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, GALVARINO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 7999733.507 | 6476674 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5787401.608 | 1066652.926 | 0 | 13359.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053293 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 217949 | Modificacion del contrato nº217949 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima II Etapa, Región de La | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -1053293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1053293 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-12-13 | 2021-03-02 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 1027500 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 339499.585 | 0 | 0 | 0 | 41885.95 | 14978.257 | 0 | 0 | 95631.613 | 0 | 0 | 186852.765 | 151 | 742000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304924 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 5 6 MEJ RUTA R-71 INSP FERNANDEZ-TERMAS TOLHUACA KM 0 AL KM 134 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3204 |  |  | 0 | 3203.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.527 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-06 | 2014-09-12 | 15/10/2014 | 24/10/2014 | 2014-10-25 | 2015-05-23 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 355878.366 | 375121 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 356535.174 | 29419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29419 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135606-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219962 | Modificacion del contrato nº219962 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2014-2015 PDI 19/2014 conservacióncaminos de acceso comunidades indigenas Comuna de Saavedra etapa 1 Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -29419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29419 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302951 | Asesoría de Inspección Fiscal CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 379000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263593 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-27 | 14/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-04-06 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 4331614.087 | 3673648 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 166252.376 | 3510793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510793 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263593 | Modificacion del contrato nº263593 , CAMINO BASICO INTERMEDIO Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -3510784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3510784 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290611 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2019-04-25 | 2019-05-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-03-25 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 3345128.874 | 4077357 | 96721780 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4260000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2936.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.144 | 0 | 23.751 | 2886 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303753 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 14 15 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17069 |  |  | 0 | 17068.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17068.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304353 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3487 |  |  | 0 | 3486.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486.114 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305227 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 13 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5793 |  |  | 0 | 5792.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792.223 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305228 | Resol. SRM IX REGION Nº 1588 DE FECHA 9/28/2012 Lote(s) Nº 2 8 11 12 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12216 |  |  | 0 | 12215.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12215.639 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conservación Global de Caminos de la Provi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 10/02/2015 | 01/04/2015 | 2015-04-01 | 2017-06-01 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 0 | 554123 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 568319.033 | 16482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16482 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212775 | Modificacion del contrato nº212775 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautin sector Lastarria 2a etapa2do llamado (safi 219812) y 2) Conse | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -14851.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14851.034 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212776 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global Malleco sector Nahuel 4a etapa 2do llamado (safi 219278) y 2)Conservación Global Malleco sector Nahuelbuta 8va etapa 2do llamado (safi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-11 | 2014-11-12 | 10/02/2015 | 27/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-01-15 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | IPC | 0 | 454960 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 424902.24 | 47751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47751 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 212776 | Modificacion del contrato nº212776 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal Contratos de 1) Conservación Global Malleco sector Nahuel 4a etapa 2do llamado (safi 219278) y 2)Conservación Global Malleco sector Na | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -47751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47751 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222795 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 10/02/2015 | 27/03/2015 | 2015-03-27 | 2017-01-15 | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | IPC | 0 | 435548 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 404298.795 | 51046.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51046.921 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222795 | Modificacion del contrato nº222795 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 Asesoria para la Inspeccion Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera ; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa Re | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -49588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49588 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219278 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 14/07/2014 | 21/08/2014 | 2014-08-22 | 2016-11-30 | MALLECO | LUMACO, PUREN | IPC | 2250616.268 | 2266938 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 2342614.924 | 55673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55673 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219278 | Modificacion del contrato nº219278 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -48415.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48415.095 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219286 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-02 | 2014-06-13 | 14/07/2014 | 21/08/2014 | 2014-08-22 | 2016-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2530693.984 | 2476006 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 2627363.057 | 8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795 | 11220 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219286 | Modificacion del contrato nº219286 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda l | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | -8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8795 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219814 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 4 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre; comunas de Padre las Casas; Cunco; Vilcún; Villarrica y Melipeuco V Etapa; Región de La Araucanía (Segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-06-27 | 30/07/2014 | 11/09/2014 | 2014-09-12 | 2017-06-03 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 2589223.697 | 2968906 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 3067723.463 | 65672.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65672.726 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219814 | Modificacion del contrato nº219814 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2013-2016 CG Nº 4 2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre; comunas de Padre las Casas; Cunco; Vilcún; Villarrica y Melipeuco V Etapa; Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -65673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65673 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 220694 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 5/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa; Region de la Araucania (2do Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-07-17 | 30/07/2014 | 02/09/2014 | 2014-09-03 | 2016-12-01 | MALLECO | CURACAUTIN, LONQUIMAY | IPC | 2568712.137 | 2348573 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 2315974.024 | 151787.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056.82 | 144730.764 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 220694 | Modificacion del contrato nº220694 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 5/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Cordillera; Comunas Lonquimay y Curacautin VIII Etapa; Region de la Araucania (2do Llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -144730.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144730.764 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222682 | CONSERVACIÓN GLOBAL CG 6/2014 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa comunas de Carahue y Saavedra I etapa Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-06 | 2015-01-07 | 05/02/2015 | 07/04/2015 | 2015-04-08 | 2016-11-28 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2050052.659 | 2282793 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 2383831.905 | 7691.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7125.547 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 222682 | Modificacion del contrato nº222682 , CONSERVACIÓN GLOBAL CG 6/2014 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa comunas de Carahue y Saavedra I etapa Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | -566.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566.131 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250743 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM. 19.243,27 al DM. 53.173,244, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-12 | 2016-11-23 | 28/12/2016 | 19/01/2017 | 2017-01-19 | 2018-08-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 502994 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 490866.052 | 5689.184 | 0 | 0 | 0 | 5283.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 17716 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250743 | Modificacion del contrato nº250743 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM. 19.243,27 al DM. 53.173,244, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17716 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 12/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 12471146.169 | 10452929 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 9753110.647 | 907783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907783 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Modificacion del contrato nº250745 , Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -907772.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -907772.787 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 17/05/2018 | 02/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 36200 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60931.337 | 40068.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233222 | CONSERVACION RED VIAL, Conservación recapado asfáltico camino Loncoche Villarrrica tramo DM 19;000 al DM 33;350 comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-10-07 | 29/10/2015 | 22/12/2015 | 2015-12-23 | 2016-08-28 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1740631.005 | 1458277 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1491414.011 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233224 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación de la Red Vial Sello y Bacheo Camino Lautaro Los Prados; Tramo DM 0 al DM 5;500; comuna de LAutaro; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-26 | 2015-09-30 | 20/11/2015 | 30/11/2015 | 2015-12-01 | 2016-04-29 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 450920.989 | 380667 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 364562.861 | 19926.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19926.744 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233224 | Modificacion del contrato nº233224 , CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación de la Red Vial Sello y Bacheo Camino Lautaro Los Prados; Tramo DM 0 al DM 5;500; comuna de LAutaro; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 0 | -19926.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19926.744 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 02/05/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-12 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 899646.338 | 832033 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 786388.488 | 45594.754 | 0 | 45593.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25870 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | Modificacion del contrato nº254723 , CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | -1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.444 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 06/03/2017 | 07/04/2017 | 2017-04-08 | 2018-03-15 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 721477.153 | 741331 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 750610.209 | 4974.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974.188 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254727 | Modificacion del contrato nº254727 , CONSERVACION RED VIAL Sello y Bacheo acceso Oriente a Pucón; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | -4974.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4974.188 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256071 | CONSERVACION RED VIAL OE Nº 3/2015 Obra de Emergencia Puente El Cerduo; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2do llamado (Rezagado 2015) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-09 | 2016-05-13 | 13/07/2016 | 28/07/2016 | 2016-07-29 | 2017-05-25 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 0 | 437106 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 244260.389 | 195760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195760 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256071 | Modificacion del contrato nº256071 , CONSERVACION RED VIAL OE Nº 3/2015 Obra de Emergencia Puente El Cerduo; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2do llamado (Rezagado 2015) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0 | -195760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195760 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Ruta S-92 sector Gorbea - Lastarria, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-10-03 | 23/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-04-23 | CAUTÍN | GORBEA | SR | 1919844.281 | 1746872 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 1746338.496 | 531.968 | 0 | 531.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273175 | CONSERVACION RED VIAL Conservación Sello; Bacheo y Recapado Asfáltico camino Loncoche - Villarrrica; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 29/12/2017 | 02/03/2018 | 2018-03-03 | 2019-01-25 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 1211286.244 | 1168249 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 991010.624 | 209787.106 | 0 | 0 | 209787.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 21/02/2018 | 30/04/2018 | 2018-05-01 | 2019-03-18 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 1909574.26 | 1741577 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 894115.17 | 897854.085 | 0 | 0 | 888674.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | Modificacion del contrato nº273176 , CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 601260.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601260.478 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273178 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reposición Puentes Menores 2017-2018, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 23/07/2018 | 26/10/2018 | 2018-10-27 | 2019-10-22 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 368043.141 | 585015 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 609301.806 | 0 | 0 | 0 | 102719.775 | 114086.012 | 47726.937 | 91023.558 | 37525.451 | 70833.073 | 0 | 0 | 145387 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277211 | Trato Directo Obra de Emergencia Acceso calle Chufquén; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-01-29 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 121737.198 | 101330 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143129 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219819 | CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación Camino Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 15074 - comuna de Vilcún - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-08-06 | 29/08/2014 | 06/10/2014 | 2014-10-07 | 2016-04-14 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 576389.15 | 579320 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 550508.446 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133 | 58516 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219819 | Modificacion del contrato nº219819 , CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación Camino Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 15074 - comuna de Vilcún - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0 | -3132.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3132.814 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225152 | Camino Básico por Conservación Melipeuco-Icalma y otros comuna de Melipeuco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-01-15 | 2015-03-05 | 19/10/2015 | 29/10/2015 | 2015-10-30 | 2016-10-24 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 0 | 512069 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 538832.935 | 139.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.525 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 29/01/2015 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | MALLECO | PUREN | IPC | 0 | 359679 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 372935.712 | 180.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.227 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Modificacion del contrato nº225154 , Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225161 | Camino Básico por Conservación Niagara el Alambrado; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-30 | 2014-12-11 | 31/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-22 | 2016-04-17 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 0 | 790345 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 766520.476 | 44459.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44459.283 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225161 | Modificacion del contrato nº225161 , Camino Básico por Conservación Niagara el Alambrado; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76725800 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 0 | -44459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44459 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225164 | Camino Básico por Conservación Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-30 | 2014-12-11 | 31/12/2014 | 21/01/2015 | 2015-01-22 | 2016-05-27 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 0 | 933419 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 915591.271 | 55571.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55571.579 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225164 | Modificacion del contrato nº225164 , Camino Básico por Conservación Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77213820 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | -55572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55572 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233159 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Conservación Camino Básico Faja Placeres Dm 0 al Dm 5600; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 14/09/2015 | 03/11/2015 | 2015-11-04 | 2016-11-14 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 720057.421 | 688427 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 697469.51 | 10060.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060.58 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233159 | Modificacion del contrato nº233159 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Conservación Camino Básico Faja Placeres Dm 0 al Dm 5600; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-11-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 0 | -10061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10061 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233162 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservación Camino Básico Catripulli Rinconada tramo km 4;200 al km 8;670; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-19 | 2015-07-22 | 14/09/2015 | 25/09/2015 | 2015-09-26 | 2016-07-22 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 424046.536 | 457409 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 460075.427 | 10381.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10381.045 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233162 | Modificacion del contrato nº233162 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservación Camino Básico Catripulli Rinconada tramo km 4;200 al km 8;670; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-07-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 0 | -10381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10381 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 10/12/2015 | 11/01/2016 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 2099238.052 | 1826386 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1787828.408 | 64569.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64569.795 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | Modificacion del contrato nº233164 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -64570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64570 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263607 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 al DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-26 | 22/03/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2018-08-12 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 0 | 711245 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 105807.459 | 302000 | 0 | 0 | 57256.853 | 25023.03 | 24220.485 | 24285.657 | 24429.965 | 25370.941 | 23926.167 | 25477.247 | 0 | 72009.655 | 352000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 19/06/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 8141629.536 | 8816316 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 404955.023 | 3620999.919 | 0 | 0 | 805399.077 | 348472.422 | 364719.373 | 0 | 401154.413 | 274756.322 | 0 | 0 | 538691.312 | 887807 | 5484000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Modificacion del contrato nº263608 , Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-12-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 391920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391920 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 734.109 | 3777.037 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 59.752 | 0 | 97.045 | 23.751 | 0 | 0 | 71.252 | 3502 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289611 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 112 76 78 95 96 97 98 99 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 12607 |  |  | 0 | 12529.323 | 0 | 0 | 12529.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290398 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 122 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 808 |  |  | 0 | 807.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299235 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 79 80 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 27494 |  |  | 0 | 27493.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27493.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304356 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 82-B MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 528 |  |  | 0 | 527.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.469 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304357 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 102 110 111 113 114 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9462 |  |  | 0 | 9461.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9461.647 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304358 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 115 117 127 128 129 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6894 |  |  | 0 | 6893.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6893.496 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30281172-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA S-911, S-973 RIBERA ORIENTE LAGO CABURGA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 296213 | Pago Indemnización Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Rta S-911, S-973, Ribera Oriente Lago Caburga, Región de la Araucanía (SAFI original 227897). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 13/02/2019 | 06/03/2019 | 2019-03-06 | 2019-04-05 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 19362 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 19369.912 | 0 | 0 | 0 | 19361.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 08/07/2016 | 29/08/2016 | 2016-07-29 | 2019-04-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 818150 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 564697.894 | 160999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135508.92 | 25491 | 132000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233244 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 8/2015 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-14 | 2015-10-20 | 23/11/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-02 | 2016-07-29 | CAUTÍN | CURARREHUE | IPC | 339913.742 | 312834 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 314938.45 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233244 | Modificacion del contrato nº233244 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI 8/2015 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-07-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250040 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-01-08 | 2016-02-16 | 15/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-08 | 2017-12-01 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 249900 | 212689 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 212828.151 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30310776-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PLAN INDIGENA 2015 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250040 | Modificacion del contrato nº250040 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 PDI Nº 15/2015 Conservación caminos de acceso a Comunidades Indigenas, Carahue 1, comuna de Carahue Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -4071.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4071.476 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 17/05/2018 | 02/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 56688.913 | 177200.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13405.426 | 560.891 | 40719.141 | 40797.043 | 40800.938 | 13684.03 | 27233 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | Modificacion del contrato nº273180 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273184 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Consultoría Obras Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas Red Vial Comunal Malleco 2; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-22 | 21/03/2018 | 22/05/2018 | 2018-05-22 | 2019-05-22 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 225000 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 126901.203 | 98098.797 | 0 | 0 | 35098.797 | 18000 | 27000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254730 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 11/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-12 | 2016-08-19 | 27/03/2017 | 06/04/2017 | 2017-04-07 | 2017-10-04 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 445903.924 | 370682 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 62928.308 | 309242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309242 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254730 | Modificacion del contrato nº254730 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 11/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76364287 | SOC CONSTRUCTORA SALMA LTDA | 0 | -309241.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309241.871 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254733 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 1/2016 Conservación Caminos de Acceso a comunidades indígenas comuna de Toltén Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-25 | 2016-07-01 | 03/08/2016 | 12/08/2016 | 2016-08-13 | 2017-02-09 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 117845.679 | 104389 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 17516.932 | 87071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87071 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254733 | Modificacion del contrato nº254733 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 1/2016 Conservación Caminos de Acceso a comunidades indígenas comuna de Toltén Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -87071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87071 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254754 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 9/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-07 | 2016-08-16 | 15/09/2016 | 26/09/2016 | 2016-09-27 | 2017-12-06 | MALLECO | LUMACO | IPC | 455363.982 | 387774 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 337958.304 | 55197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55197 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254754 | Modificacion del contrato nº254754 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 9/2016 Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -55197.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55197.215 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 428360.254 | 296388 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 300838.459 | 214.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.144 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | Modificacion del contrato nº263245 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-14 | 2017-03-30 | 17/05/2017 | 14/06/2017 | 2017-06-15 | 2018-03-12 | MALLECO | TRAIGUEN | IPC | 488377.2 | 487644 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 471257.484 | 24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263249 | Modificacion del contrato nº263249 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 0 | -24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24004 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270364 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan Desarrollo Indigena, Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Vilcun; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-16 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-27 | 2018-09-24 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 649374.158 | 641663 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 649158.301 | 2699.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.044 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270366 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 20/02/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-03 | 2018-12-29 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 295380.831 | 303215 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 246586.107 | 63497.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39021.268 | 2504.014 | -38.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22011 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270366 | Modificacion del contrato nº270366 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín; Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76338762 | CONSTRUCTORA HUEFEL LIMITADA | 0 | -22011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22011 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | IPC | 541543.187 | 705618 | 76045325 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 369288.348 | 360221.049 | 0 | 0 | 298604.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61616.471 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274800 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-27 | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2019-01-01 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 153382.313 | 198114 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 193814.073 | 8249.895 | 0 | 0 | 0 | 8249.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282930 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de caminos de acceso comunidades indígenas; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 30/11/2018 | 28/12/2018 | 2018-12-29 | 2019-11-23 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 307344.822 | 409109 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 417643.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59465.797 | 0 | 46284.841 | 0 | 199963.3 | 37311.544 | 74618 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300781 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA Conservación de Caminos Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-09 | 2019-06-17 | 06/09/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-25 | 2020-05-22 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 406461.041 | 431674 | 76934105 | SOC INGENIERIA Y CONST TIERRA SUR SPA | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 427000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2239.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.376 | 0 | 1573 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 553.392 | 0 | 0 | 0 | 507.276 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1630.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 138.348 | 276.696 | 322.812 | 0 | 847 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 17/03/2017 | 24/03/2017 | 2017-03-24 | 2018-05-18 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 200000 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 190469.85 | 9530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 258871 | Modificacion del contrato nº258871 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos Cautín 2 CCBB 2015-2016; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -9530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9530 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Consultoría de Proyectos CCBB 2017-2018 Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-12 | 18/04/2018 | 22/05/2018 | 2018-05-22 | 2019-05-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 235710 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 104984.9 | 130725.1 | 0 | 32918.954 | 15760.44 | 17511.601 | 41152.261 | 23381.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-13 | 17/05/2018 | 02/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-10-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 584262 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 66469.05 | 167274.9 | 0 | 80020.474 | 0 | 40068.663 | 40547.758 | 6638.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273180 | Modificacion del contrato nº273180 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Asesoría Inspección técnica contratos de Conservación 2017-2018, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254715 | Modificacion del contrato nº 254715 , Conservación camino básico por conservación varios caminos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 26/10/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2017-11-27 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 890615.446 | 700632 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 708167.514 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256359 | Modificacion del contrato nº256359 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-11-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2200 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-16 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-07-05 | MALLECO | ANGOL | IPC | 890717.982 | 956107 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 868879.283 | 110625.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78284.217 | 0 | 32170.65 | 0 | 0 | 0 | 170.243 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263257 | Modificacion del contrato nº263257 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Angol Monte Las Diucas; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-06 | 2017-03-31 | 02/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-07-05 | MALLECO | RENAICO | IPC | 1453557.666 | 1609065 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1617749.812 | 21165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21165 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263262 | Modificacion del contrato nº263262 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Renaico Mininco por Las Viñas; R-164; comuna de Renaico; Provincia de Malleco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | -21165.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21165.397 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263264 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-22 | 25/04/2017 | 30/06/2017 | 2017-07-01 | 2018-07-30 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1509430.999 | 1366884 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 940306.477 | 442551.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442551.352 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263264 | Modificacion del contrato nº263264 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -442551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442551 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263265 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-03-21 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2018-09-26 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 1460640.085 | 1220198 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 817536.9 | 417572.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417572.96 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263265 | Modificacion del contrato nº263265 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -417572.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417572.96 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263266 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Catrico La Mañana; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2019-05-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1512113.336 | 1314279 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 629170.544 | 735943.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169020.493 | 263697.739 | 0 | 0 | 278581.731 | 0 | 0 | 24643.269 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263267 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-31 | 25/04/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 1453418.975 | 1278023 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1064087.752 | 233691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233691 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263267 | Modificacion del contrato nº263267 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -233691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233691 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-16 | 01/06/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2018-04-09 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 710924.56 | 618976 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 626283.809 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | Modificacion del contrato nº263268 , CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2715 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 11/11/2017 | 26/12/2017 | 2017-12-27 | 2019-03-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 1284198.022 | 1249881 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 515045.594 | 778792.917 | 0 | 139481.422 | 123841.067 | 125970.061 | 96731.223 | 0 | 0 | 287806.026 | 0 | 0 | 4962.22 | 0.898 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | Modificacion del contrato nº270356 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de L | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | -0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.898 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272803 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello Quelhue, comuna de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-09-21 | 07/12/2017 | 19/02/2018 | 2018-02-20 | 2019-05-16 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 689668.453 | 814111 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 530553.9 | 300934.872 | 0 | 102118.4 | 0 | 11288.723 | 39882.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147645 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 272803 | Modificacion del contrato nº272803 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Conservacion Camino Basico Cristo Carhuello Quelhue, comuna de Pucon; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | -147645.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147645.482 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284044 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 08/08/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-05 | 2020-02-02 | CAUTÍN | CHOLCHOL | IPC | 1223597.265 | 1424711 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 133033.087 | 1336571.651 | 0 | 193214.749 | 230560.339 | 110560.725 | 90638.659 | 53163.788 | 0 | 62731.712 | 107710.017 | 203035.036 | 160822.916 | 124133.71 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286385 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Lonquimay Troyo, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-05 | 30/11/2018 | 21/01/2019 | 2019-01-21 | 2020-01-16 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1921230.67 | 2463711 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2502219.506 | 0 | 0 | 216564.74 | 1680722.766 | 0 | 0 | 344457.295 | 117579.705 | 0 | 0 | 0 | 142895 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290608 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Terminación Conservacion Camino Básico Carahue-Catripulli; DM 0;000 AL DM 9;540 comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-04-25 | 2019-05-17 | 03/06/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-13 | 2020-03-09 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 795444.159 | 873111 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 73628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73628.2 | 0 | 844000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2570.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.198 | 0 | 1100 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 1326.303 | 0 | 0 | 0 | 800.66 | 525.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1531.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 130.991 | 184.464 | 226.235 | 504.264 | 0 | 467.142 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 18/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 754057 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 223764.86 | 201127.4 | 0 | 33165.64 | 16598.864 | 16677.478 | 16722.401 | 16823.476 | 16831.498 | 16868.399 | 16900.486 | 16902.091 | 17040.067 | 16597 | 379004 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 26/03/2018 | 30/04/2018 | 2018-04-30 | 2022-03-30 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 753528 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 115624.786 | 201291.181 | 0 | 16587.225 | 33219.341 | 16691.436 | 16736.327 | 16837.332 | 16845.348 | 16882.223 | 16914.288 | 16915.891 | 17053.77 | 16608 | 498451 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 31/08/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2021-09-13 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 720259 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 212010.354 | 177849.952 | 0 | 0 | 33088.712 | 15916.181 | 15992.805 | 0 | 16035.714 | 32272.18 | 16175.168 | 16205.817 | 16207.35 | 15956.025 | 363597 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucan | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881668 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 03/07/2017 | 01/08/2017 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7463394.091 | 5630616 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2289894.806 | 1022547.861 | 0 | 46333.145 | 0 | 123060.269 | 125077.23 | 133529.783 | 0 | 167876.444 | 73826.171 | 71494.819 | 0 | 281350 | 2616905 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | Modificacion del contrato nº255021 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 121540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121540 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 22/09/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | MALLECO | ANGOL | IPC | 7198762.849 | 5262221 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 719007.871 | 1762582.456 | 0 | 329603.196 | 170202.947 | 131256.526 | 82584.499 | 138150.26 | 81265.495 | 80449.533 | 61260.552 | 239866.248 | 0 | 447943.2 | 3185772.388 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255031 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-04 | 11/05/2017 | 05/06/2017 | 2017-06-06 | 2021-05-16 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 7799790.1 | 6162119 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2178234.018 | 1500248.615 | 0 | 202713.276 | 0 | 225991.433 | 62751.736 | 57883.878 | 123975.288 | 157225.391 | 90982.027 | 107522.586 | 0 | 471203 | 2861656 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270955 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 17/07/2017 | 05/09/2017 | 2017-09-06 | 2021-08-16 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 7200000 | 5364577 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1627410.909 | 3750252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750252 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270955 | Modificacion del contrato nº270955 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; sector Huamaqui; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; Etapa II; Región de La Ar | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-08-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | -3750252.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3750252.13 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-30 | 2023-10-30 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | IPC | 4133682.219 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5359947.127 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 3349.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.132 | 0 | 1448 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 1337.364 | 0 | 0 | 0 | 807.03 | 530.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 2132.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 161.406 | 599.508 | 345.87 | 668.682 | 0 | 218.379 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255022 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuel etapa V Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta et | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-27 | 2017-03-15 | 13/07/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2019-10-29 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 0 | 517569 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 319720.8 | 215422.627 | 0 | 44967.652 | 22496.78 | 22505.416 | 22613.366 | 22673.818 | 22809.835 | 18526.681 | 19830.411 | 7357.668 | 0 | 11641 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-03-10 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | IPC | 0 | 325476 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 243398.085 | 90492.854 | 0 | 19855.902 | 39761.582 | 9990.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20885.196 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | Modificacion del contrato nº255034 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40802 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255041 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Conservación Global de caminos de la Pr | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 23/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-09-11 | CAUTÍN | CARAHUE, GALVARINO, SAAVEDRA | IPC | 0 | 449739 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 273008.138 | 189467.996 | 0 | 40474.514 | 20248.012 | 20347.736 | 20406.398 | 20527.632 | 15638.744 | 15672.987 | 15702.764 | 0 | 0 | 20449.209 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255041 | Modificacion del contrato nº255041 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría para la Inspección Fiscal contratos: 1) Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Costa comunas de Carahue y Saavedra II etapa; Región de La Araucanía; 2) Co | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -20449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20449 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255045 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-07 | 07/09/2017 | 16/10/2017 | 2017-10-16 | 2019-09-16 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 387640 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 234273.345 | 163963.487 | 0 | 36112.601 | 17651.566 | 0 | 25879.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84320 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255045 | Modificacion del contrato nº255045 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa I; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -84320.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84320.433 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261606 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Malleco; sector Malleco Oriente I Etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-24 | 12/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-04-20 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 267936 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 199351.808 | 72973.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72973.083 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261606 | Modificacion del contrato nº261606 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Malleco; sector Malleco Oriente I Etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | -72973.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72973.083 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255043 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino, II etapa, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 13/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-24 | 2019-08-14 | CAUTÍN | GALVARINO | IPC | 2398599.391 | 1813689 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 778718.679 | 1058329.055 | 0 | 11487.659 | 26401.794 | 60032.238 | 0 | 0 | 28815.62 | 18293.684 | 31848.333 | 0 | 0 | 881449.727 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255043 | Modificacion del contrato nº255043 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino, II etapa, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 0 | -876535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -876535 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-20 | 27/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2019-06-01 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2499752.788 | 2266591 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 1596925.647 | 753133.425 | 0 | 63309.687 | 59252.472 | 111578.44 | 179232.273 | 256660.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985.441 | 76114.188 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255046 | Modificacion del contrato nº255046 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la provincia de Cautín sector Costa etapa II; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | -76114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76114 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 18/04/2017 | 19/05/2017 | 2017-05-20 | 2019-07-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2399700.725 | 1893082 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 1165841.267 | 780002.852 | 0 | 41312.257 | 26552.607 | 60923.263 | 109993.335 | 43803.499 | 0 | 0 | 118914.891 | 0 | 0 | 378503 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | Modificacion del contrato nº255047 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77652940 | SOCOAR LTDA. | 0 | -366848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366848 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255049 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-15 | 02/03/2017 | 04/04/2017 | 2017-04-05 | 2019-03-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1999999.215 | 1494862 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 1190388.311 | 331991.801 | 0 | 66695.011 | 0 | 46770.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218526 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255049 | Modificacion del contrato nº255049 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 0 | -218526.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218526.295 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255050 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 29/08/2017 | 09/02/2018 | 2018-02-09 | 2019-08-03 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 1999984.039 | 1965619 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 946012.776 | 1095619.223 | 0 | 97014.775 | 148680.338 | 53080.21 | 40157.099 | 38641.203 | 39405.524 | 51830.375 | 116734.856 | 447969.645 | 47989.198 | 14116 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255053 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VI etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-23 | 2017-05-09 | 07/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2019-04-21 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 1999980.673 | 1719149 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 915327.896 | 846790.37 | 0 | 155339.081 | 0 | 305923.818 | 163761.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9885.36 | 0 | 211880.577 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255053 | Modificacion del contrato nº255053 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VI etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | -211881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211881 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 261605 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Conservación Global varios caminos de la Provincia de Malleco; Sector Malleco Oriente; I Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-05 | 11/05/2017 | 08/08/2017 | 2017-08-09 | 2019-01-31 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 1799586.544 | 1797659 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1533653.275 | 316361.296 | 0 | 134481.771 | 94690.65 | 0 | 0 | 61735.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25453.852 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 261605 | Modificacion del contrato nº261605 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Conservación Global varios caminos de la Provincia de Malleco; Sector Malleco Oriente; I Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | -25454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25454 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270968 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 06/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2019-10-02 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2399921.69 | 2163365 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1177828.267 | 1041513.281 | 0 | 91211.913 | 59190.49 | 27926.747 | 47788.074 | 77904.18 | 72981.138 | 61532.923 | 75659.679 | 161588.639 | 47112.498 | 318617 | 3000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270968 | Modificacion del contrato nº270968 , CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 36595.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36595.758 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 5514.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.688 | 0 | 2395 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 2481.574 | 0 | 0 | 0 | 1632.773 | 848.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 3381.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.084 | 521.644 | 522.977 | 586.473 | 331.156 | 0 | 1252.386 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1200000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250782 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 17/07/2017 | 23/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-11-16 | MALLECO | ANGOL | IPC | 0 | 331058 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 271797.681 | 64498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64498 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250782 | Modificacion del contrato nº250782 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -64489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64489 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302725 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (Asesorar término contrato de obra) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372358 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.001 | 52.999 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250783 | Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-25 | 2017-03-17 | 05/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2019-01-18 | MALLECO | ANGOL | IPC | 2428295.448 | 2694693 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 588594.772 | 2114355.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114355.503 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250783 | Modificacion del contrato nº250783 , Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9725196 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 0 | -2114356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2114356 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-11 | 2019-11-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-04-23 | MALLECO | ANGOL | IPC | 3864630.862 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4229642 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1639.747 | 0 | 0 | 0 | 102.906 | 451.72 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 0 | 47.501 | 1015 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 16/11/2018 | 15/01/2019 | 2019-01-15 | 2020-09-06 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 0 | 1043500 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 480540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48641.281 | 0 | 293045.419 | 0 | 45014.6 | 93839 | 595000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 46.473 | 999.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.908 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299238 | Expropiación(es) VIA CONVENIOLote(s) Nº 2-A REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1924 |  |  | 0 | 1923.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.032 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30406973-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PLAZA PEAJE LAS RAICES, 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250801 | Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-13 | 2016-05-03 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 151000 | 145764 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 116791.077 | 28980.243 | 0 | 0 | 4138.749 | 4138.749 | 12416.247 | 4138.749 | 4138.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423825-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO PERQUENCO-MONTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246550 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-06-30 | 11/08/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2017-10-07 | CAUTÍN | PERQUENCO | IPC | 613955.651 | 492612 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 109999.998 | 383925.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383925.763 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30423825-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO PERQUENCO-MONTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246550 | Modificacion del contrato nº246550 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Perquenco - Montre; comuna de Perquenco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76170465 | EMPRESA INMOBILIARIA IM LTDA. | 0 | -383926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383926 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290746 | Reposición Puente Cares y accesos comuna de Curarrehue Provincia de Cautín Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 754373.59 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 806000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2000.27 | 0 | 0 | 162.436 | 0 | 39.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458837-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL SECTOR: MALALCAHUELLO - LONQUIMAY REGIÓN ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263642 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 181 - CH, S: Malalcahuello-Lonquimay, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-11-15 | 05/12/2017 | 20/02/2018 | 2018-02-20 | 2019-11-22 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 425274 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 110492.87 | 188289.706 | 0 | 0 | 0 | 85346.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102936.456 | 0 | 0 | 7 | 158000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292151 | Reposición Puentes Linich Y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 890158.348 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 919000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305254 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 REP PUENTE LINICH Y SOCO VILLA BOLDO-TOLTEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10117 |  |  | 0 | 10116.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10116.879 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308616 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA S-464 QUEPE-BOROA- REG ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 1838 |  |  | 0 | 1837.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.752 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308617 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA S-464 QUEPE-BOROA- REG ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 1836 |  |  | 0 | 1835.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.433 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278580 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas y Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 01/07/2019 | 18/07/2019 | 2019-07-18 | 2020-12-18 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 292320 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 79030.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946.445 | 18512.991 | 18514.818 | 18666.459 | 15390 | 223000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278581 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-27 | 14/09/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-19 | 2020-11-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | IPC | 3053771.257 | 3087160 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 1191329.752 | 0 | 135505.81 | 113064.858 | 100800.329 | 113147.938 | 125966.46 | 272839.573 | 0 | 122239.049 | 113972.002 | 57463.733 | 36330 | 2017000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1405.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.979 | 0 | 818 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 415.044 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 138.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1237.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 299.754 | 92.232 | 230.58 | 0 | 569 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308614 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI MAQUEHUE-BOROA-PTE RAGÑINTULEUFU REG ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 2950 |  |  | 0 | 2949.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.042 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308615 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI MAQUEHUE-BOROA-PTE RAGÑINTULEUFU REG ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 2731 |  |  | 0 | 2730.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.306 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270865 | Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269-Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-27 | 2018-06-12 | 28/02/2019 | 22/05/2019 | 2019-05-22 | 2020-12-22 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 370890 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 113370.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462.063 | 0 | 35925.597 | 19976.94 | 20139.48 | 3866 | 279000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270866 | Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-16 | 25/07/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-09 | 2020-07-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 2580914.065 | 2377368 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99999.449 | 1297649 | 0 | 147568.036 | 59066.955 | 0 | 208324.613 | 102731.544 | 76144.363 | 82386.893 | 94582.205 | 94224.301 | 102766.144 | 329853.946 | 1078000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270866 | Modificacion del contrato nº270866 , Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1372.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.178 | 0 | 745 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 461.16 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1153.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 207.522 | 92.232 | 322.812 | 0 | 485 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459330-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263655 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Variante a la Ciudad de Collipulli, Región de la Araucanía (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 2017-08-30 | 2019-06-06 | MALLECO | COLLIPULLI | IPC | 0 | 405237 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 140000 | 279869.729 | 0 | 0 | 87822.626 | 0 | 70736.64 | 25094.263 | 0 | 14777 | 0 | 81435.2 | 0 | 4 | 1500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459330-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE A LA CIUDAD DE COLLIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263655 | Modificacion del contrato nº263655 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Variante a la Ciudad de Collipulli, Región de la Araucanía (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292143 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-05 | 2022-01-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 633000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 585000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61, Sector Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Provincias Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-19 | 2019-05-28 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-11-08 | 2022-01-08 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | IPC | 0 | 650208 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 710000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278618 | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-11-14 | 18/06/2019 | 18/10/2019 | 2019-10-18 | 2021-12-06 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | IPC | 9706684.962 | 11920197 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13160000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8432 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309243 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA S-61 S: MELIPEUCO-ICALMA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 1527 |  |  | 0 | 1526.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.91 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309386 | PAGO CBR Y NOTARIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 144 |  |  | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290646 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 04/03/2019 | 12/04/2019 | 2019-04-12 | 2021-09-28 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, ANGOL, CURACAUTIN | SR | 0 | 1054000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 354800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224600 | 0 | 130200 | 700000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA IX REGIÓN 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263665 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 1; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 29/12/2017 | 15/02/2018 | 2018-02-16 | 2018-10-14 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 322478.1 | 317352 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 319929.023 | 2764.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.189 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA IX REGIÓN 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263665 | Modificacion del contrato nº263665 , Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 1; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | -2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2764 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA IX REGIÓN 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271886 | Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 2; Provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 21/02/2018 | 05/03/2018 | 2018-03-06 | 2018-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 303497.6 | 289745 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 296219.304 | 147.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.994 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466144-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA IX REGIÓN 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 271886 | Modificacion del contrato nº271886 , Conservación Sistema Señalizacion Informativa Nº 2; Provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACIÓN TUNEL LAS RAICES - REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 263675 | Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 24/08/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-21 | 2018-12-10 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 320581 | 77500240 | PRODUCT.DE TARJETAS DE IDENTIFIC.E-MACH CARD LTDA | 74450 | 111679.95 | 0 | 0 | 0 | 111671.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466287-0 | CONSERVACIÓN TUNEL LAS RAICES - REGION DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263675 | Conservación Sist de Mensajes Variable y Monitoreo Túnel Las Raices (Nuevo 2017) Depto Peaje | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 24/08/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-21 | 2018-12-10 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 320580.05 | 320581 | 77500240 | PRODUCT.DE TARJETAS DE IDENTIFIC.E-MACH CARD LTDA | 53784 | 80680.1 | 0 | 0 | 0 | 80674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 285511 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 14/11/2018 | 20/12/2018 | 2018-12-20 | 2020-03-24 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 0 | 468349 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 234400.651 | 0 | 0 | 0 | 25137.626 | 0 | 0 | 54433.364 | 0 | 0 | 0 | 29419.79 | 125409.871 | 249730 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 285511 | Modificacion del contrato nº285511 , CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291832 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional Ruta 181 - CH TRAMO 2, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 25/03/2019 | 07/05/2019 | 2019-05-07 | 2020-08-29 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 383812 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 16785.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16785.896 | 0 | 0 | 0 | 367026 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291833 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 - CH TRAMO 1, Provincia de Malleco , Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 25/03/2019 | 15/05/2019 | 2019-05-15 | 2020-09-06 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 382244 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 96237.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96237.95 | 0 | 0 | 286005 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291834 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoria Reparación Puentes, varias comunas, Provincias de Malleco y Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 29/03/2019 | 16/05/2019 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, ANGOL | SR | 0 | 414997 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 213999.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80001.338 | 133998.165 | 0 | 200997 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291835 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Catastro Puentes, varias comunas, provincia de Malleco, Región de La Araucanía NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-15 | 2019-08-09 | 03/10/2019 | 29/11/2019 | 2019-11-29 | 2020-11-23 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 183012 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183012 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291866 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Sellos y recapados Varias Comunas, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-20 | 2019-09-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-20 | 2020-11-19 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181230 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303177 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoría para el Catastro de Infraestructura Vial - etapa 1 Levantamiento de ejes Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185295 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303335 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Asesoría Inspección Técnica Red Vial 2019 - 2020; Provincias de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 305521 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Catastro Puentes, varias comunas, provincia de Cautín, Región de La Araucanía NUEVO 2019 (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199976 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 551.267 | 4700.283 | 0 | 463.644 | 204.442 | 206.621 | 0 | 268.042 | 100.749 | 302.973 | 1175.303 | 0 | 48.509 | 1930 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282596 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-28 | 12/10/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-23 | 2019-09-19 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 966469.409 | 1029539 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 945783.65 | 0 | 0 | 646817.212 | 0 | 51719.279 | 0 | 0 | 0 | 247247.159 | 0 | 0 | 0 | 99985 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282598 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación bacheo y reposición de pavimento asfáltico; Los Sauces - Trintre; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-08 | 30/11/2018 | 15/01/2019 | 2019-01-16 | 2019-12-12 | MALLECO | LOS SAUCES | IPC | 1494979.402 | 1559623 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1590149.294 | 0 | 0 | 0 | 169957.19 | 0 | 191207.74 | 144238.265 | 174363.993 | 872396.132 | 34057.974 | 0 | 3928 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288029 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 TRATO DIRECTO Protección Red Vial camino S-46 Carahue- Puerto Domínguez Km 24;860 - Km 25;155; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-04-05 | 2019-04-30 | 14/08/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-25 | 2019-12-24 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 260338.073 | 311279 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 105500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105500 | 221028 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288135 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Socavón de la Ruta S-60 Freire Hualpin Queule, tramo Puente Peule, localidad Tolten; Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-10 | 2019-01-16 | 21/02/2019 | 05/03/2019 | 2019-03-06 | 2019-09-02 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 399459.2 | 307566 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 312721.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127999.918 | 75001.131 | 0 | 109720.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288567 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Los Guindos -Segunda Faja; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-17 | 18/02/2019 | 26/02/2019 | 2019-02-27 | 2019-10-25 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 314563.731 | 377108 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 385158.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34495.59 | 46172.294 | 0 | 0 | 273171.459 | 31318.914 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289500 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello y bacheo varios caminos comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 04/03/2019 | 02/04/2019 | 2019-04-03 | 2020-09-24 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 1179972.216 | 1586168 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1176106.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45882.04 | 92819.49 | 57189.829 | 22579.979 | 45793.648 | 652640.916 | 259201 | 453154 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289500 | Modificacion del contrato nº289500 , CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello y bacheo varios caminos comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65366 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289502 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 20/02/2019 | 29/03/2019 | 2019-03-30 | 2019-12-11 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 995269.983 | 1006117 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 1032161.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155369.444 | 51278.275 | 0 | 0 | 151356.545 | 509933.77 | 164223 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291856 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reposición Puente Seco y Accesos; Ruta S-335 Cherquenco El Salto; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-06 | 2019-03-19 | 06/06/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-06 | 2020-06-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 598391.918 | 684189 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 601239 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291924 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-22 | 2019-02-27 | 05/04/2019 | 15/05/2019 | 2019-05-16 | 2020-01-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 834438.77 | 775270 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 778482.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30361.544 | 0 | 14889.049 | 0 | 177113.809 | 90579.387 | 465539.159 | 10546 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291924 | Modificacion del contrato nº291924 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74411 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291925 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Escuela Pedregoso, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-22 | 2019-03-01 | 26/06/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-06 | 2020-07-31 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1047032.052 | 1177385 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 304298.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164686.697 | 139612 | 806433 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291925 | Modificacion del contrato nº291925 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Escuela Pedregoso, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99541910 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68868 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291926 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Lautaro - Galvarino por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-12 | 2019-03-26 | 11/04/2019 | 22/05/2019 | 2019-05-23 | 2020-03-24 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 1700000 | 1510859 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1236156.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361862.999 | 491818.496 | 382475 | 321118 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 293089 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 10/06/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-06 | 2020-07-01 | CAUTÍN | TEMUCO, VILCUN | IPC | 846412.808 | 984491 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 510648.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169806.606 | 340841.643 | 0 | 511332 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 293089 | Modificacion del contrato nº293089 , CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128895 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299480 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Sello y Bacheo asfáltico camino Acceso Lolco por El Mocho; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-15 | 23/08/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-05 | 2020-05-02 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 368384.397 | 387163 | 76864961 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 250168.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172687.116 | 77481.016 | 0 | 145335 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299480 | Modificacion del contrato nº299480 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Sello y Bacheo asfáltico camino Acceso Lolco por El Mocho; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76864961 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76580 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300535 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación Ruta 69B040 Temuco - Nueva Imperial - Puerto Saavedra; sector urbano; calles Manuel Montt; Pedro de Valdivia; Av Ercilla; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-19 | 2019-07-31 | 19/11/2019 | 11/12/2019 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 360563.148 | 453736 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82500 | 542286 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300536 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reparación camino de acceso a Santa Julia; Comuna de Curacautín Provincia de Malleco Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-23 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | CAUTÍN | LAUTARO | IPC | 340323.77 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 508724 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300539 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reparación camino Las Hortencias Leufuche; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105200 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300737 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación bacheo y recapado asfáltico camino 2ª Faja al Volcán, comuna de Villarrica, Provincia de Cautin; Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-10 | 2019-08-19 | 24/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-04-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 628588.178 | 602031 | 76552338 | CONSTRUCTORA LOS LLLEUQUES SPA | 0 | 45320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45320 | 636831 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300738 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación sello y bacheo asfáltico Acceso al Volcán, comuna de Pucón, Provincia de Cautín; Región de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-11 | 2019-08-20 | 11/09/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-25 | 2020-05-22 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 810783.352 | 785210 | 76864961 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 171872.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171872.617 | 0 | 796172 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300738 | Modificacion del contrato nº300738 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación sello y bacheo asfáltico Acceso al Volcán, comuna de Pucón, Provincia de Cautín; Región de La Araucania | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76864961 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125991 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300802 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion bacheo y recapado asfáltico Carahue - Saavedra; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-06 | 26/08/2019 | 30/09/2019 | 2019-10-01 | 2020-09-25 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 3458928.286 | 2960939 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 121353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121353 | 3192049 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300802 | Modificacion del contrato nº300802 , CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion bacheo y recapado asfáltico Carahue - Saavedra; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15750 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300803 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion sello; bacheo asfaltico camino Quetroleufu - Pichares - Huife, Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-21 | 2019-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 897948.772 | 833847 | 76864961 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 82400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 991947 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301503 | Demolición Puente Toltén Antiguo, en Caletera Ruta 5 Sur, entre los Km 700 al Km 701,5 de la Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2019-03-25 | 2019-05-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-08-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 0 | 2193899 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 885211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885211 | 1874390 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304557 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion sello y bacheo recapado asfaltico camino Padre Las Casas Niagara S-269 ,provincia de Cautin region de La Araucania - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2099000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305968 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación pasada urbana por Collipulli; comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 277773.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309136 | Contrato de Encauzamiento para los Trabajos de Demolición de Puente Toltén Antiguo en Caletera 5 Sur, Sector Temuco - Pitrufquén, Tramo Km 700 al Km 701,5 (Ex Km 704), Comunas de Pitrufquén y Freire, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 2019-04-08 | 2019-09-05 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | SR | 0 | 643771 | 76112110 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 0 | 199195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199195 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309137 | Contrato de Encauzamiento para los Trabajos de Demolición de Puente Toltén Antiguo en Caletera Ruta 5 Sur, sector Temuco - Pitrufquén, Tramo Km 700 al Km 701,5 (Ex Km 704), Comunas de Pitrufquén y Freire, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía - Etap | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309393 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 Inspector Fernández - Termas de Malleco; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía - 3er llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 631300 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4723.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.164 | 0 | 3704 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 391.986 | 0 | 0 | 0 | 322.812 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 5376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 415.044 | 368.928 | 853.146 | 645.624 | 0 | 3071 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290015 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Etapa III, Reg | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2023-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 0 | 888535 | 77094447 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1015825.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290017 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-19 | 2019-07-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-30 | 2023-08-30 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19188 | 954170.65 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290018 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-24 | 2019-07-05 | 24/10/2019 | 28/11/2019 | 2019-11-28 | 2023-10-28 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 0 | 982488 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 988017 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299484 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región d | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 870816 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299488 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-11-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 870815.784 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 1680.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 119.406 | 0 | 0 | 52.24 | 194.761 | 1254 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290020 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 18/06/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | IPC | 7499895.463 | 7066077 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 422304.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104503.136 | 125789.708 | 192012 | 7206156.208 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-02-08 | 2019-03-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-30 | 2023-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | IPC | 6698521.776 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9275168 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290022 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 26/04/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 7499805.266 | 7314897 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 423972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423972 | 7302061.258 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2023-11-27 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 7000000 | 6514835 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7100169.971 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7417800 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1814.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.856 | 0 | 1077 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282561 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Conservación camino básico Quillem Selva Oscura Vialidad Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-11 | 2018-08-31 | 25/02/2019 | 26/03/2019 | 2019-03-27 | 2020-07-19 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | IPC | 2466803.635 | 2120980 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 952825.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82824.839 | 200123.251 | 0 | 0 | 669877 | 1278246 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282582 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 12/10/2018 | 19/11/2018 | 2018-11-20 | 2020-02-13 | CAUTÍN | LONCOCHE, VILLARRICA | IPC | 1252984.484 | 1199643 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 880593.403 | 0 | 0 | 0 | 67055.423 | 198279.506 | 68245.819 | 67043.234 | 35969.55 | 23514.871 | 0 | 0 | 420485 | 356399 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 25/02/2019 | 29/03/2019 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 938102.585 | 1146393 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1006430.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100684.866 | 177613.352 | 127925.047 | 71365.129 | 112335.373 | 0 | 416506.862 | 98287 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | Modificacion del contrato nº284963 , CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76565099 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72068 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1518.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.185 | 0 | 1087 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1532.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 23.058 | 138.348 | 60.484 | 406.354 | 260.649 | 551 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283565 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas años 2018-2020 Consultoría de proyectos, Cautín 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-28 | 01/04/2019 | 23/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-04-22 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 214557 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 107069.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19310.13 | 17164.56 | 21455.7 | 15018.99 | 23601.27 | 10519 | 110000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283570 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Consultoría de proyectos, Cautín 1, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 13/11/2018 | 26/11/2018 | 2018-11-26 | 2019-11-26 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 199500 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 199500 | 0 | 0 | 11970 | 21945 | 21945 | 41895 | 19950 | 23940 | 17955 | 13965 | 13965 | 11970 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 283573 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Consultoría de proyectos, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 14/11/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 199500 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 199500 | 0 | 0 | 12996 | 23826 | 43320 | 25194 | 0 | 36822 | 0 | 31464 | 0 | 25878 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 514.757 | 199.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282587 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-07-31 | 23/11/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-19 | 2019-10-15 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 380247.007 | 458406 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 469927.223 | 0 | 0 | 30783.482 | 55810.248 | 0 | 35318.787 | 99362.839 | 53819.882 | 76730.592 | 17380.285 | 32099.108 | 68622 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282590 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 16/10/2018 | 12/12/2018 | 2018-12-13 | 2019-10-09 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 340307.989 | 324580 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 341672.006 | 0 | 0 | 0 | 82604.775 | 119693.469 | 0 | 50016.796 | 69222.966 | 0 | 0 | 0 | 20134 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288646 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-17 | 28/11/2018 | 12/12/2018 | 2018-12-13 | 2019-06-11 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 128299.969 | 135601 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | 136347.095 | 0 | 0 | 17585.581 | 34911.545 | 34798.688 | 20246.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28804.605 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288646 | Modificacion del contrato nº288646 , CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 12707354 | CLAUDIO I. LEYTON CANALES | 0 | -28804.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28804.605 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289090 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367793 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299777 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 15/07/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-02 | 2020-02-28 | CAUTÍN | MELIPEUCO | IPC | 325135.965 | 349870 | 76891602 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 0 | 140000.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73326.098 | 66674 | 221619 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300782 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-09 | 2019-06-17 | 30/07/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-09 | 2020-06-04 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 298518.154 | 290989 | 76934105 | SOC INGENIERIA Y CONST TIERRA SUR SPA | 0 | 170007.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101700.26 | 68307 | 130588 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1724.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.369 | 0 | 862.369 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 716.74 | 0 | 0 | 0 | 438.102 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 484.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 46.116 | 207.522 | 46.116 | 115.29 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-18 | 26/02/2019 | 29/03/2019 | 2019-03-29 | 2023-02-28 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 0 | 769860 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 135298.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33657.624 | 16887.78 | 16925.454 | 16956.576 | 16958.214 | 0 | 33912.99 | 702357 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 10/09/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-19 | 2022-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | IPC | 0 | 739686 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 30441.258 | 174702.144 | 0 | 20297.725 | 15267.453 | 15341.035 | 15341.035 | 15381.58 | 15482.192 | 15516.73 | 15545.262 | 15546.764 | 0 | 30982.368 | 591017.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274053 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 26/07/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-03 | 2022-08-03 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 0 | 739122 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 46823.63 | 193741.176 | 0 | 0 | 47935.993 | 16065.682 | 16108.142 | 16205.643 | 16213.506 | 16249.676 | 16279.555 | 16281.128 | 0 | 32401.851 | 551699.82 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274055 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-08 | 21/12/2018 | 22/01/2019 | 2019-01-22 | 2022-12-22 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | SR | 0 | 793548 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 169048.039 | 0 | 0 | 15039.32 | 16953.224 | 16953.152 | 17079.854 | 17181.158 | 17165.044 | 17228.434 | 17260.513 | 17155.34 | 17032 | 688078.44 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 26/11/2018 | 15/01/2019 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | IPC | 6399947.097 | 6699136 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 1090776.528 | 0 | 0 | 0 | 27801.55 | 89488.405 | 18281.468 | 182264.796 | 209389.309 | 0 | 0 | 0 | 563551 | 6105439.744 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | Modificacion del contrato nº268702 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-12-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 13/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | IPC | 7499999.744 | 8063054 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1525648.14 | 2451979.033 | 0 | 290143.52 | 295693.679 | 209271.453 | 63721.758 | 188479.734 | 111526.696 | 91808.6 | 0 | 208920.593 | 0 | 992413 | 4737405.105 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 26/04/2018 | 27/06/2018 | 2018-06-28 | 2022-06-07 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | IPC | 7399993.629 | 6741025 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 398230.32 | 1891167.159 | 0 | 223675.863 | 172608.197 | 35096.113 | 162508.476 | 190484.578 | 191119.286 | 129434.329 | 0 | 84320.317 | 0 | 701920 | 4957662.307 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | Modificacion del contrato nº274052 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-06-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 123464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123464 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 14/09/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | IPC | 7399430.236 | 8756090 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 78301.506 | 1903977.551 | 0 | 0 | 173453.797 | 0 | 264953.663 | 169019.168 | 123859.994 | 188690.565 | 81225 | 210192.935 | 106127.429 | 586455 | 7486340.568 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4819.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.714 | 0 | 2409 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 1614.06 | 0 | 0 | 0 | 1222.074 | 391.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 4021.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 161.406 | 668.682 | 415.044 | 991.494 | 0 | 1393 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 31/10/2018 | 26/11/2018 | 2018-11-26 | 2021-02-13 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | IPC | 0 | 931000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 235108.985 | 0 | 0 | 0 | 84571.043 | 0 | 0 | 0 | 85529.928 | 0 | 0 | 64894.014 | 114 | 752865 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Modificacion del contrato nº278595 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-02-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58135 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278586 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2022-06-02 | CAUTÍN | PUCON | IPC | 0 | 0 | 87786100 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 494000 | Estudio Básicos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278623 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-05 | 26/04/2019 | 31/05/2019 | 2019-05-31 | 2020-10-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 353920 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 127090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20941.002 | 21174.523 | 20378.814 | 20375.811 | 21795.016 | 22424.834 | 242000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 23/10/2018 | 28/11/2018 | 2018-11-29 | 2020-04-22 | CAUTÍN | LONCOCHE | IPC | 2909382.658 | 3204204 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 1910220.081 | 0 | 0 | 192703.754 | 291607.466 | 265647.434 | 168643.158 | 134382.621 | 113626.324 | 164146.152 | 102341.172 | 0 | 477122 | 1400000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 627.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.589 | 0 | 314 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 294092 | Viaticos 2019 Inspectores Fiscales Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 10657 |  |  | 0 | 915.522 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 322.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 23.058 | 46.116 | 69.174 | 92.232 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305103 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA:MEJ. RUTA S-785-T S: PTE PAYA-PTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 1190 |  |  | 0 | 1189.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305705 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 42 44 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4711 |  |  | 0 | 4710.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710.338 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305707 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 47 49 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4677 |  |  | 0 | 4676.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676.329 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306275 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. RUTA S-785-T S: PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 2385 |  |  | 0 | 2384.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.898 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306277 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. RUTA S-785-T S: PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 2481 |  |  | 0 | 2480.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480.532 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278590 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente Malleco y Accesos En Ruta R-152 Angol; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Regón de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-24 | 19/10/2018 | 30/10/2018 | 2018-10-30 | 2020-06-21 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 222197 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 108760.625 | 0 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 80831.25 | 0 | 0 | 0 | 18179 | 114000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292154 | Estudio de Ingeniería Construccion Conexion Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-12-20 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 654000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 349.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.777 | 55.972 | 0 | 0 | 249 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483558-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297136 | Estudio de Preinversión Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-10 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 2019-10-09 | 2021-01-31 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 247810 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483558-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290758 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Mejoramiento Ruta S-40 Sector:Labranza-Imperial-Carahue, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-01 | 2019-04-11 | 26/04/2019 | 17/05/2019 | 2019-05-17 | 2020-12-17 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 0 | 450350 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 81470.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50923.35 | 0 | 30547 | 386000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 60.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 2 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303336 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-02-23 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303338 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-12-25 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303467 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Asesoría Inspección Técnica para contratos de Caminos Básicos 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303741 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 1 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-21 | 2019-10-02 | 13/11/2019 | 29/11/2019 | 2019-11-29 | 2021-03-23 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 226160 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226160 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303752 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-01 | 27/11/2019 | 06/12/2019 | 2019-12-06 | 2021-03-30 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 226575 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226574 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306199 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos CCBB Galpones - Quinque (SAFI 304558) y CCBB Hualapulli - Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | CAUTÍN | LONCOCHE, PITRUFQUEN, VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 722000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 1499.999 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 453.371 | 0 | 149.258 | 845.13 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291782 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020 Conservación Camino Básico Almagro - Misión Boroa; tramo Dm 18;610 a Dm 29;332; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-15 | 2019-03-07 | 27/03/2019 | 24/05/2019 | 2019-05-25 | 2020-04-19 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | IPC | 1433680.171 | 1317196 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 1193307.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93826.988 | 64281.025 | 300484.651 | 206771.176 | 527944 | 151109 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298785 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Conservacion Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-04-22 | 30/07/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-08-02 | MALLECO | PUREN | IPC | 743751.896 | 833082 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 265000.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60478.344 | 204522 | 609702 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299174 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Peleco Tres Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 29/10/2019 | 04/12/2019 | 2019-12-05 | 2020-09-30 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1204520.759 | 1562149 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 1454548 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299178 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación Faja 10.000 - Las Hortencias; comuna de Cunco; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-20 | 2019-07-29 | 19/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-28 | 2020-07-23 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 958988.509 | 919043 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 143047.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85633.925 | 57414 | 814666 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299179 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 03/10/2019 | 29/11/2019 | 2019-11-30 | 2021-01-23 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 1498768.51 | 1464007 | 76950166 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1616526 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299183 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Carahue Camarones; comuna de Carahue; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-23 | 2019-07-04 | 30/07/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-09 | 2020-04-05 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 665853.314 | 729630 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 489979 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299184 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas S-518 y S-440, Carahue Catripulli 2ª etapa y Catripulli La Sierra ; comunas de Carahue y Saavedra ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-07-15 | 24/10/2019 | 19/11/2019 | 2019-11-20 | 2021-01-13 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | IPC | 2697499.239 | 3356087 | 96503550 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3457036 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299187 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, MALALHUE LLAGUEPULLI s/rol; codigo 69E-596; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-23 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-06-28 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | IPC | 675665.947 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709666 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299188 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302570 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-10 | 2019-08-16 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 2019-10-10 | 2020-05-07 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 508286.566 | 526357 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550416 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302571 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-18 | 2019-08-26 | 26/09/2019 | 09/10/2019 | 2019-10-09 | 2020-06-05 | CAUTÍN | TEMUCO | IPC | 967074.147 | 1036608 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1086097 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302571 | Modificacion del contrato nº302571 , CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122850 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303163 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-07 | 26/09/2019 | 16/10/2019 | 2019-10-16 | 2020-10-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 993862.475 | 1029226 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1086499 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304242 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Nilhue - Tranaman tramo DM 0;00 al DM 2588;30 ; comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-10-26 | MALLECO | PUREN | IPC | 439999.504 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304558 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3010000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305540 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Vegas Blancas por El Rosario; comuna de Angol ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-01-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 1069636.627 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1123487 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA; comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 1586997.873 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1712286 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305555 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, PORMA - PUYEHUE; comuna de Teodoro Schmidt ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 613910.578 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 872837 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306740 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2490563 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306742 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;4; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-02-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2292000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.769 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294120 | PETROLEO 2019 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1348000 |  |  | 0 | 3403251.032 | 0 | 181822.142 | 90812.464 | 88384.359 | 101902.537 | 124959.498 | 93248.332 | 155823.104 | 99735.736 | 157838.81 | 73239.05 | 2235485 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294121 | TOPOGRAFIA 2019 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 2938 |  |  | 0 | 1249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294122 | CAD LABORATORIO 2019 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 9722 |  |  | 0 | 8989.364 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 357 | 2017.05 | 1420.503 | 390.001 | 452.2 | 145.84 | 4175.29 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294126 | CAD EPP 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 87272 |  |  | 0 | 86398.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491.153 | 49806.833 | 5055.282 | 25783.58 | 1261.4 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294134 | CAD PREV RIESGOS 2019 (convenios) Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 93373 |  |  | 0 | 64386.767 | 0 | 1469.65 | 433.466 | 7247.749 | 11519.089 | 5195.674 | 14429.91 | 6634.125 | 7859.962 | 6013.641 | 3583.501 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294142 | CAD MAQUINARIAS REGIONAL 2019 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 607698 |  |  | 0 | 423440.633 | 0 | 6799.533 | 0 | 9846.471 | 68823.191 | 48215.454 | 35365.223 | 44265.425 | 53124.059 | 113616.23 | 43385.047 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294192 | CAD Mantención Plaza de Pesaje 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 256 |  |  | 0 | 255.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.264 | 0 | 0 | 70.99 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294196 | CAD CAUTÍN 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 3794396 |  |  | 0 | 3185862.177 | 0 | 161307.595 | 277215.347 | 542630.744 | 298234.093 | 319507.358 | 116479.628 | 320308.125 | 99170.239 | 686300.741 | 364708.307 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294199 | CAD MALLECO 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 2016086 |  |  | 0 | 1755994.497 | 0 | 3739.576 | 141427.849 | 192093.367 | 163148.094 | 64529.288 | 160549.351 | 153695.974 | 228457.126 | 376793.749 | 271560.123 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294201 | CAD CAMINOS BASICOS 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 1547179 |  |  | 0 | 1008155.935 | 0 | 95297.431 | 38415.551 | 27216.826 | 86522.927 | 51389.641 | 89520.874 | 124699.961 | 40451.906 | 245558.997 | 209081.821 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294204 | CAD CCI CAUTIN 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1163500 |  |  | 0 | 901476.923 | 0 | 24101.749 | 14941.77 | 66550.797 | 149597.246 | 108246.449 | 125665.782 | 37396.177 | 249657.111 | 66489.336 | 58830.506 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 294205 | CAD CCI MALLECO 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 1123500 |  |  | 0 | 1066244.591 | 0 | 0 | 1494.129 | 1470.193 | 66168.16 | 186818.089 | 210141.967 | 16240.835 | 144350.135 | 332384.686 | 107176.397 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 12942.208 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -9920.179 | 0 | 13843.224 | 0 | 0 | 0 | -10980.837 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 3856.576 | 0 | 0 | 1401.32 | 0 | 1846.247 | 609.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 1697.202 | 0 | 0 | 0 | 298.187 | 83.745 | 588.687 | 726.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 27698.558 | 0 | 0 | 24533.951 | -8497.946 | 4059.886 | 4586.28 | -194.791 | 702.005 | 213.753 | 1898.872 | 396.548 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295659 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15642 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295661 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE METEOROLOGIA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50297 |  |  | 0 | 4861.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.339 | 972.338 | 972.338 | 0 | 1944.676 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296927 | CAD REGION Mantención Talleres y Vigilancia 2019 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 14275 |  |  | 0 | 4878.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995.117 | 1640.701 | 0 | 242.272 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.072 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.437 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.968 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 108.52 | 0 | 0 | 108.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 175.406 | 0 | 0 | 0 | 14.971 | 34.932 | 12.597 | 0 | 0 | 90.02 | 0 | 22.886 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.45 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 120.75 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298883 | TÚNELES: Adquisición de elementos de seguridad vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3490 |  |  | 0 | 2442.773 | 0 | 0 | 2442.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 51100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299279 | PESAJE: SP N°25 Adquisición de Peajes para camiones del Depto. Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299285 | PEAJE: SP N°28 Adquisición de materiales para mantención de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1835 |  |  | 0 | 355.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299286 | PEAJE: SP N°29 Adquisición de abonos de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 380 |  |  | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299607 | PEAJE: SP N°38 Adquisición de brazos de barreras de Plazas de Peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2764 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299608 | PEAJE: PEAJE: SP N°39 Limpieza de fosa séptica Plaza de Peaje Las Raíces. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 369 |  |  | 0 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299609 | PEAJE: SP N°41 Adquisición de materiales para desratización y desinfección de Plazas de Peajes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1006 |  |  | 0 | 170.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299739 | DPTO. MAQUINARIA REPARACIONES EQUIPOS DE REGIONES DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34472 |  |  | 0 | 2876.455 | 0 | 0 | 0 | 2876.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299974 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP Subdepto. Túneles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3619 |  |  | 0 | 118.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.398 | 57.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300204 | DPTO. MAQUINARIA, HABILITACIÓN DE FURGONES DE PESAJE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 167612 |  |  | 0 | 11174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11174.1 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.736 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300448 | SP N°65 Adquisición a accesorios para ensayes realizados en el Laboratorio Regional de la Araucanía. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3658 |  |  | 0 | 3657.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.73 | 0 | 1981.9 | 224.91 | 61.88 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300708 | LABORATORIO:SP N°75 Servicio de calibración de masas patrones pertenecientes al Laboratorio Regional Vialidad Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 962 |  |  | 0 | 961.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300772 | TÚNELES: SP N°78 limpieza de fosa séptica, bodega de túneles. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 572 |  |  | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 301004 | CAD MEJ. AMBIENTES LABORALES 2019 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, VILLARRICA, ANGOL | SR | 0 | 2778 |  |  | 0 | 669.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.714 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16.2 | 0 | 20 | 41.2 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 214.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302860 | PESAJE: SP N°126 Manteriales eléctricos para mantención de Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6410 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302880 | PESAJE:SP N°129 Adquisición de plumas de aluminio y cilíndricas para reparar brazos de barreras dañados en Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5850 |  |  | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303486 | PEAJE: SP N°137 Adquisición de materiales para mantención del sistema de captación de agua potable y evacuación de aguas servidas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1100 |  |  | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 587.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303809 | TÚNELES: SP N°147 Materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2353 |  |  | 0 | 345.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.695 | 89.994 | 163.497 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 187.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305098 | TÚNELES: SP N°189 Adquisición de materiales para mantención de Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 840 |  |  | 0 | 169.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.48 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305102 | TÚNELES: SP N°187 Compra de elementos de seguridad vial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2499 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305104 | TÚNELES:SP N°188 Adquisición de Conos para trabajos de desvios en Túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 685 |  |  | 0 | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.94 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 475.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.809 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306373 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS INCLUIDO LOS MATERIALES RESPECTIVOS PARA BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 259112 |  |  | 0 | 11246.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11246.884 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306829 | LABORATORIO: SP Nº 208 Mantención y Calibración de Horno de Ignición del LR Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 453 |  |  | 0 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306952 | TÚNELES: SP Nº 210 SP Nº 226 Adquisición de materiales para mantención de túneles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2932 |  |  | 0 | 323.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.421 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002700-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 189.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.483 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291801 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas Región de La Araucanía; Consultoría de Proyectos CCI-Cautín 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 09/08/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-20 | 2020-08-19 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 200000 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 57999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25999.998 | 16000.001 | 16000 | 142000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291802 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Conservación de Caminos a Comunidades Indígenas Región de La Araucanía; Consultoría de Proyectos CCI-Malleco 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-16 | 2019-05-31 | 09/08/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-20 | 2020-08-19 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 220001 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 59400.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600.001 | 13200 | 17600 | 160600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303468 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Asesoría inspeccón técnica de contratos de conservación de caminos de comunidades indígenas; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 1500.149 | 0 | 350.475 | 0 | 52.24 | 0 | 161.696 | 253.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291803 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 10/04/2019 | 02/05/2019 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 390833.366 | 417659 | 76243405 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 0 | 426171.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24480.376 | 90773.866 | 89837.757 | 97987.889 | 69117.392 | 53974 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291806 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 18/03/2019 | 03/04/2019 | 2019-04-04 | 2019-09-09 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 291006.17 | 280184 | 76846339 | SOTRADEL SPA | 0 | 286475.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145581.074 | 41321.163 | 99573 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298757 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 01, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-04-22 | 14/05/2019 | 05/06/2019 | 2019-06-06 | 2020-02-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 380673.622 | 377079 | 76792882 | CONSTRUCTORA MAI CHILE SPA | 0 | 218604.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48388.822 | 25841.066 | 0 | 144374.714 | 175500 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299189 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2020-08-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | IPC | 684163.445 | 818212 | 76864961 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 69376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69376 | 788395 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299192 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-07-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-27 | 2020-05-24 | CAUTÍN | GALVARINO | IPC | 471160.806 | 0 | 76352347 |  | 0 | 47881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47881 | 663642 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299194 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Padre Las Casas 1, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-29 | 15/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-11-26 | 2020-06-23 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | IPC | 409237.014 | 482698 | 76977584 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 0 | 41498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41498 | 464164 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300712 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 05/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-16 | 2020-07-13 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 425513.655 | 587103 | 76568929 | ING Y CONSTRUCCIONES EVEREST SPA | 0 | 139050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139050 | 474703 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305545 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509226 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308943 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 962176 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309153 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Chol Chol 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 399799.165 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427799 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309154 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-10-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 389156.218 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416396 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1314.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.195 | 0 | 1177 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 1707.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.406 | 46.116 | 645.624 | 0 | 854 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290029 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa II; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 29/10/2019 |  | 2019-12-20 | 2021-11-20 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 382908 | 77078362 | CONSORCIO MAB-JAF CG LONQUIMAY LTDA | 0 | 16082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16082 | 367411 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contratos Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-01-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 377500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 300575 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Galvarino III etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-11-01 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381442 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 300579 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre etapa VII; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 24/10/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-25 | 2021-10-25 | CAUTÍN | CURARREHUE, PUCON, VILLARRICA | SR | 0 | 387415 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 15216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15216 | 372199 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 389.871 | 0 | 0 | 109.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.406 | 0 | 111.943 | 0 | 49 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290025 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 09/04/2019 | 07/05/2019 | 2019-05-07 | 2021-04-26 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 1799999.946 | 1708901 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 358770.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39282.164 | 56401.791 | 40283.536 | 7080.497 | 0 | 215723 | 1428733 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290026 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 22/04/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-20 | 2021-06-09 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | IPC | 2099993.531 | 1860677 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 599256.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22922.609 | 108399.172 | 225521.831 | 0 | 242413 | 1235402 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290027 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-24 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2021-12-15 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | IPC | 2200013.045 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2612644 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290028 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-24 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2021-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | IPC | 2299999.838 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2865669 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 2585.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 253.638 | 0 | 2124 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292155 | Estudio de Ingeniería Construcción de Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-08-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2021-06-07 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 0 | 352000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 330000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40004536-0 | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 310.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40004536-0 | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292158 | Reposicion Ruta Carahue Puerto Domínguez; camino Carahue - Puerto Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 25;000; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-25 | 21/08/2019 | 16/09/2019 | 2019-09-17 | 2020-12-10 | CAUTÍN | CARAHUE | IPC | 2199432.018 | 2074296 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 200199.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89908.519 | 110291 | 2045000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006608-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 250.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.509 | 0 | 194.761 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006608-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309309 | Conservacion Sistema Señalizacion Informativa Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía N° 1/2019 (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 788000 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006610-0 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250801 | Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-13 | 2016-05-03 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | CAUTÍN | VILCUN | IPC | 151000 | 145764 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006610-0 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292146 | Conservacion De Equipamiento Tecnologico Plaza De Peaje Las Raices 2020 Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-12-13 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 119692.561 | 119693 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169998.76 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006610-0 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304236 | Trato Directo: Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 4139 | 4139 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 4138.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006610-0 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304605 | Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 20695 | 20695 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 16556.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8277.498 | 4138.749 | 4140 | 4139 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006610-0 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304605 | Modificacion del contrato nº304605 , Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de Mantención de Equipos Controladores de Vehículos de la Plaza de Peaje Las Raíces. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 87636100 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4139 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009301-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009301-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309294 | Mejoramiento Camino Puerto Domínguez La Misión Tramo Dm 0;000 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 393400 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 283741 | públicaCIONES Subt. 31 año 2019 Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 14409 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306934 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-10-26 | MALLECO | CURACAUTIN | IPC | 723986.872 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 772687 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306937 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indigenas, Comuna de Cunco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-12-25 | CAUTÍN | CUNCO | IPC | 618545.578 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 654491 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306938 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Perquenco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-02-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 562951.836 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 735589 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306939 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Pitrufquen, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-12-25 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | IPC | 672604.746 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710655 | Contratación de Obras
Vialidad | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309108 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren I, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-10-26 | MALLECO | PUREN | IPC | 712885.565 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 816579 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICIÓN PUENTE RÍO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20177439-0 | REPOSICIÓN PUENTE RÍO BUENO EN RUTA T-71 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309382 | PAGO PERITOS JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 7278 |  |  | 0 | 888.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.889 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186148 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-07 | 2012-11-13 | 15/04/2013 | 09/05/2013 | 2013-05-09 | 2016-06-09 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 0 | 855164 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 800143.808 | 132280.492 | 0 | 0 | 129761.695 | 0 | 0 | 0 | 2510.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186147 | Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 (Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de Los Ríos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-10-25 | 13/03/2013 | 09/04/2013 | 2013-04-10 | 2016-09-19 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Pln | 10544360.11 | 13434251 | 59171800 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 14730997.808 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3390.082 | 999.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.832 | 69.711 | 0 | 726 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172683 | Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2011-08-08 | 2011-10-06 | 24/11/2011 | 20/12/2011 | 2011-12-21 | 2015-07-28 | RANCO | LAGO RANCO | Pln | 12636653.203 | 12355662 | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 13974015.336 | 12770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12770 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172683 | Modificacion del contrato nº172683 , Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-07-28 |  |  | Pln | 0 | 0 | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -12760.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12760.976 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291685 | Indemnización de contrato Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-06-30 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 188680 | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189000
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2045.023 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 125.169 | 130.044 | 86.275 | 0 | 27.144 | 79.775 | 0 | 0 | 551.593 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.038 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298238 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 62-A MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3960 |  |  | 0 | 3959.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 160284 | Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos - Valdivia, Sector Antilhue - Valdivia, Tramo Dm. 14.906,00 - Dm. 42.756,42, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2010-10-18 | 2010-12-10 | 29/12/2010 | 18/02/2011 | 2011-02-19 | 2014-04-16 | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | Pln | 13910196.006 | 13860776 | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 15097678.548 | 11973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11973 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 160284 | Modificacion del contrato nº160284 , Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos - Valdivia, Sector Antilhue - Valdivia, Tramo Dm. 14.906,00 - Dm. 42.756,42, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-04-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 59059340 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | -11973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11973 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30061661-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-35, LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: ANTILHUE-VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-30 | 2011-09-09 | 14/10/2011 | 19/12/2011 | 2011-12-19 | 2014-06-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1111092 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1168799.092 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Modificacion del contrato nº171571 , Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 401795.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401795.175 | 103035 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272040 | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-08-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 362894 | 60910052 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362893 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286959 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 09/11/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 636926 | 76896397 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 180265.594 | 249678.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242961.708 | 0 | 6717 | 206981 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304397 | Servicio de Consultoría en Ingeniería Estructural para la revisión y aprobación de la Ingeniería de detalle propuesta para el proyecto Rehabilitación del Puente Cau Cau en Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 2019-07-23 | 2019-09-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 45000 | 76824600 | ING. Y CONSTRUCCION INGEXA LTDA | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171569 | Construcción Puente Cau Cau y Accesos, Sector Las Animas Isla Teja, Tramo Av. España, M.H. Aguero y Los Lingues; Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-05-03 | 2011-08-04 | 12/09/2011 | 17/10/2011 | 2011-10-18 | 2015-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Pln | 13881715.965 | 18587969 | 59101150 | AZVI CHILE S.A. | 17952949.546 | 1469311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469311 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171569 | Modificacion del contrato nº171569 , Construcción Puente Cau - Cau y Accesos Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-04-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 59101150 | AZVI CHILE S.A. | 0 | -1469302.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1469302.285 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285761 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau | 1. OBRAS | [6 empty] | 2018-06-07 | 2019-09-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 890056.044 | 890057 | 77771220 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 518696.5 | 371359.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254609.887 | 0 | 46670.191 | 46670.191 | 0 | 0 | 0 | 23409 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285761 | Modificacion del contrato nº285761 , Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau | 1. OBRAS | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-09-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 77771220 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 0 | 163271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163271 | 116750
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186141 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 02/10/2013 | 28/10/2013 | 2013-10-28 | 2016-08-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1137959 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1227540.865 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7452 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186141 | Modificacion del contrato nº186141 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | -2462.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2462.178 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 307985 | ASESORIA DE INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 418990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291015 | Premio Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-09 | 2020-12-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 173589 | 76327939 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 0 | 173588.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173588.319 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 307986 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 13011587.194 | 0 | 0 |  | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 7120910 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309931 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 690000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227849 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-30 | 28/06/2016 | 01/09/2016 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 1045904 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 791000 | 310240.24 | 0 | 0 | 67332.911 | 31567.725 | 30590.295 | 32934.317 | 29717.167 | 28898.493 | 27090.276 | 27140.056 | 0 | 34969 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227849 | Modificacion del contrato nº227849 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 17/05/2016 | 15/07/2016 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 13686282.924 | 12921195 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 8688950.337 | 4262999.752 | 0 | 1311802.102 | 401230.245 | 251153.391 | 194496.895 | 0 | 325289.139 | 617243.768 | 0 | 239341.212 | 0 | 922443 | 717000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 11258.082 | 6441.444 | 0 | 0 | 61.702 | 540.051 | 581.516 | 0 | 127.367 | 186.543 | 265.82 | 32.572 | 150.873 | 4495 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 286254 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 115 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-05-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 117672 |  |  | 0 | 117671.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117671.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302293 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 28 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 66647 |  |  | 0 | 66646.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66646.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302294 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 141 142 144 145 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1266 |  |  | 0 | 1265.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304940 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 28-A MEJORAMIENTO RUTA S/ROL, T-981-U S: CRUCERO - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 858 |  |  | 0 | 857.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.738 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305115 | PAGO PERITOS TASADORES: MEJ. RUTAS S/ROL T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 585 |  |  | 0 | 584.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305116 | PAGO PERITOS TASADORES: MEJ. RUTAS S/ROL T-981-U S: CRUCERO-ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 533 |  |  | 0 | 532.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278745 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-12 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2022-07-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1209520 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 159.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 104 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2021-12-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 18024288.389 | 20508190 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19208480 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 364.327 | 18634.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.573 | 21.245 | 0 | 27.144 | 0 | 275.083 | 18243 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303424 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 4 6 7 8 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 170643 |  |  | 0 | 170642.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170642.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303449 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 9 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 87409 |  |  | 0 | 87408.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87408.781 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303450 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 14 15 17 19 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7783 |  |  | 0 | 7782.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782.052 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303451 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 21 22 23 24 25 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 15596 |  |  | 0 | 15595.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15595.425 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303452 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 26 27 28 29 30 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 41807 |  |  | 0 | 41806.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41806.188 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303453 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 31 32 33 34 35 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 34491 |  |  | 0 | 34490.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34490.851 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303454 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 36 37 38 39 40 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-28 |  |  | SR | 0 | 15625 |  |  | 0 | 15624.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15624.637 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303458 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 41 42 43 44 45 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-28 |  |  | SR | 0 | 28654 |  |  | 0 | 28653.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28653.798 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303459 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 51 52 53 54 55 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7606 |  |  | 0 | 7605.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7605.143 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303462 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 46 47 48 49 50 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7258 |  |  | 0 | 7257.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7257.019 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 723624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723624 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303782 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 CONSTRUCCION SEGUNDO ACC A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2267 |  |  | 0 | 2266.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303799 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 CONSTRUCCION SEGUNDO ACC A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 152641 |  |  | 0 | 152640.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152640.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306655 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 4 8 9 CONSTRUCCION SEGUNDO ACC A SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17469 |  |  | 0 | 17468.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.979 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 24/10/2014 | 16/01/2015 | 2015-01-17 | 2017-06-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 6204228.837 | 7290225 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 6575026.881 | 1175602.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175602.526 | 21100 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Modificacion del contrato nº 213327 , Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77653390 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 0 | -1175603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1175603 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 304400 | Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-03-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1710007.875 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2234900 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2321.237 | 63935.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.002 | 0 | 539.594 | 79.669 | 63202 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305238 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7-A 8-A 9-A 10-A 11-A MEJORAMIENTO RUTAS 203 - 201 CH SECTOR: PANGUIPULLI - COÑARIPE II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 36065 |  |  | 0 | 36064.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36064.871 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 305990 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 252500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305989 | REPOSICION PAV RUTA T-85 S RIO BUENO - CAYURRUCA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 1747487.09 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1757500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6352.989 | 80294.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 167.079 | 80104 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298247 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 148-B REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1150 |  |  | 0 | 1149.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.307 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305121 | PAGO PERITOS TASADORES: REP PAV. T/85 S: RIO BUENO-CAYURRUCA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 3557 |  |  | 0 | 3556.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: MEHUÍN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-29 | 27/10/2015 | 19/11/2015 | 2015-11-19 | 2019-02-01 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 0 | 832900 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 694368.044 | 168989.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29584.52 | 121704 | 0 | 0 | 0 | 17701 | 20425 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: MEHUÍN - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227774 | Modificacion del contrato nº227774 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costanera, Sector Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, Región De Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20425 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR: CHOSHUENCO- PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4352.199 | 46064.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.352 | 45992 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30081051-0 | MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR: CHOSHUENCO- PUERTO FUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307232 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA C-42-2016 Lote(s) Nº 68 MEJORAMIENTO RUTA 203-CH SECTOR:CHOSHUENCO - PUERTO FUY | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 28936 |  |  | 0 | 28935.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28935.482 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2023-01-28 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 569000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 307604 | Global de Gasto públicación Mejoramiento Camino Ignao-Vivanco-Trapi Región de Los Ríos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 96 |  |  | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-12-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2022-12-15 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 5234154.769 | 0 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5688000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 6645.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.208 | 0 | 118.755 | 192.718 | 0 | 0 | 6140 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299379 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 4 5 6 7 8 9 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 338930 |  |  | 0 | 338929.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338929.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305684 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 23643 |  |  | 0 | 23642.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23642.059 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305685 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 30 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12079 |  |  | 0 | 12078.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12078.415 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305686 | EXPROPIACION EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 32 33 34 35 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 100806 |  |  | 0 | 100805.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100805.753 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305687 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 38 39 40 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-VIVANCO-TRAPI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1778 |  |  | 0 | 1777.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777.435 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306285 | PAGO PERITOS OBRA: MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO -VIVANCO-TRAPI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 3622 |  |  | 0 | 3621.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621.243 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2022-01-28 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499999.968 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-12-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 5267059.139 | 0 | 59160350 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5650000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 144991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144991 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308621 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST PTE EL CIRUELO EN RIO SNA PEDRO REG DE LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 1314 |  |  | 0 | 1313.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313.082 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308624 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST PTE EL CIRUELO EN RIO SAN PEDRO REG DE LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 3696 |  |  | 0 | 3695.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3695.94 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269655 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-23 | 19/11/2018 | 12/12/2018 | 2018-12-12 | 2021-06-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 760360 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 304000.379 | 0 | 0 | 46487.686 | 24304.723 | 27459.012 | 25246.824 | 25101.943 | 26589.379 | 27006.21 | 27055.586 | 52022.016 | 22727 | 505000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-09 | 20/07/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-22 | 2020-05-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 9186850.282 | 10802531 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 5820999.588 | 0 | 0 | 0 | 939728.078 | 0 | 486157.886 | 618995.001 | 755070.803 | 0 | 0 | 1100032.82 | 1921015 | 5665000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Modificacion del contrato nº269654 , Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 333.173 | 58554.297 | 0 | 0 | 26.556 | 127.546 | 206.432 | 445.907 | 203.59 | 23.751 | 458.357 | 1410.158 | 0 | 55652 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288454 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 14 15 16 17 18 20 3 42 48 5 50 7 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 90635 |  |  | 84153.003 | 6484.59 | 0 | 0 | 6484.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300421 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 54 57 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14014 |  |  | 0 | 14013.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300424 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 61 67 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6711 |  |  | 0 | 6710.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302383 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 62 63 65 68 69 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10141 |  |  | 0 | 10140.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10140.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302384 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 71 73 74 75 76 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 15688 |  |  | 0 | 15687.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15687.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302385 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 77 79 80 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10037 |  |  | 0 | 10036.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10036.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303776 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4332 |  |  | 0 | 4331.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331.538 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303777 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 30 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6482 |  |  | 0 | 6481.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303778 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 37 38 39 40 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 26920 |  |  | 0 | 26919.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26919.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303780 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 54 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11984 |  |  | 0 | 11983.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11983.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303781 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 8 9 10 13 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 31917 |  |  | 0 | 31916.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31916.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303800 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 43 44 45 46 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14619 |  |  | 0 | 14618.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14618.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303802 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 47 49 51 52 53 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14188 |  |  | 0 | 14187.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14187.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303804 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 55 56 58 59 60 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5997 |  |  | 0 | 5996.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304709 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 61 64 66 70 72 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 36050 |  |  | 0 | 36049.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36049.743 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304710 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 26347 |  |  | 0 | 26346.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26346.826 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305688 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1489 |  |  | 0 | 1488.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.981 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305689 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34-A MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13236 |  |  | 0 | 13235.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13235.194 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306614 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 81 82 83 84 85 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 25815 |  |  | 0 | 25817.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25817.336 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | 13/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2019-07-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 64760 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 16367.907 | 16020.068 | 0 | 4625.712 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 2134.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-09-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3848032 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 1725380.395 | 979130.348 | 0 | 319903.182 | 103420.011 | 0 | 257138.247 | 197763.207 | 68920.414 | 0 | 11006.287 | 0 | 0 | 20979 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 259335 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Ejecución de la Obra: Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco Comuna de La Unión | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-16 | 28/03/2018 | 18/04/2018 | 2018-04-18 | 2019-06-12 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 28000 | 5500216 | SERGIO ENRIQUE GIPOULOU VIDAL | 16000 | 12000 | 0 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 259337 | Construcción Oficina Provincial y Taller de Vialidad del Ranco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-19 | 2017-04-12 | 18/08/2017 | 10/10/2017 | 2017-10-11 | 2019-02-03 | RANCO | LA UNION | SR | 2890589 | 2679828 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 2604298.73 | 75530.082 | 0 | 30033.321 | 0 | 43639.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.19 | 0 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 1527.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 565 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 672 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091525-0 | CONSTRUCCIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD DEL RANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 0 | 23.058 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 11/07/2017 | 31/07/2017 | 2017-07-31 | 2019-08-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 779731 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 431825.236 | 372520.485 | 0 | 0 | 124124.411 | 67812.671 | 0 | 0 | 101047.011 | 33900.392 | 0 | 0 | 0 | 45636 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Modificacion del contrato nº250839 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 127000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250840 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-04-06 | 25/05/2017 | 20/06/2017 | 2017-06-20 | 2020-02-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 12354003.615 | 13283248 | 59160350 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 4643999.618 | 5999000 | 0 | 0 | 697680.975 | 597705.991 | 472579.633 | 942293.712 | 0 | 553642.401 | 378978.193 | 466770.826 | 533565.186 | 1355783.083 | 3364000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2615.349 | 107332.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.214 | 535.595 | 315.549 | 477.904 | 404.226 | 105421 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305124 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTAS 203-201 CH S: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 1555 |  |  | 0 | 1554.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305690 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 49 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 39809 |  |  | 0 | 39808.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39808.699 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306639 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45 CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1676 |  |  | 0 | 1675.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.066 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308625 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST PTE MEJ. RUTA 201-CH S:COÑARIPE-PELLAIFA REG DE LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 3769 |  |  | 0 | 3768.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768.147 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308626 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST PTE MEJ. RUTA 201-CH S:COÑARIPE-PELLAIFA REG DE LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 862 |  |  | 0 | 861.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.942 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-16 | 2018-12-18 | 12/03/2019 | 17/04/2019 | 2019-04-17 | 2020-09-17 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 0 | 250000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 105530.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46418.86 | 14734.438 | 14761.97 | 0 | 29615 | 151000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289723 | Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-11-13 | 29/11/2018 | 14/01/2019 | 2019-01-15 | 2020-07-08 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 1514549.431 | 1878643 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 739970.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96274.311 | 77192.178 | 116234.936 | 107326.963 | 342942 | 1216000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 289723 | Modificacion del contrato nº289723 , Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-07-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1354.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 0 | 963 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 1592.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 0 | 253.638 | 138.348 | 46.116 | 0 | 947 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 181.375 | 999.678 | 0 | 0 | 61.339 | 61.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278741 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-17 | 05/12/2018 | 05/02/2019 | 2019-02-05 | 2020-10-05 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 639625 | 76951445 | CONSORCIO QUINCHILCA LTDA | 0 | 282060 | 0 | 0 | 0 | 24295.952 | 31799.519 | 31884.62 | 32073.734 | 33030.727 | 32161.988 | 32221.874 | 32172.709 | 32418.877 | 371000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Provincia de Valdivia, Región de lo Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 15/11/2018 | 22/01/2019 | 2019-01-22 | 2020-09-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 5561135.645 | 5866686 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 2573880.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227959.558 | 142114.174 | 0 | 891566.754 | 96327.076 | 0 | 0 | 1215913 | 3511000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Modificacion del contrato nº278740 , Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Provincia de Valdivia, Región de lo Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99589100 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 139.122 | 958.262 | 0 | 0 | 295.26 | 146.716 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.738 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Rosa-Cruce T-695 (purrihuin), tramo T-6 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-17 | 03/10/2016 | 09/11/2016 | 2016-11-09 | 2019-03-09 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 0 | 790646 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 633168.087 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 171335 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250911 | Modificacion del contrato nº250911 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, sector T-695: Cruce T-613 (Itropulli)-Purrihuin-Cruce T-759 (Los Chilcos), y Sector T-699: Cruce T-759 (San Pedro)- Santa Ro | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171335 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 15/09/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 8982177.561 | 8068568 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8050407.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199291 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Modificacion del contrato nº250912 , Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77357920 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198834 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 294167 | Terminación Mejoramiento Camino Itropulli - San Pedro Rutas T-695 Y T-699, Comunas de Paillaco y La Unión, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 31/07/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-21 | 2020-05-17 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 625356.829 | 613544 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49164.804 | 129335.196 | 493543 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2483.225 | 1999.599 | 0 | 0 | 70.543 | 378.611 | 63.118 | 63.118 | 15.934 | 168.29 | 258.963 | 64.736 | 16.286 | 900 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 258125 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2016-12-28 |  |  | SR | 0 | 6820 |  |  | 0 | 6819.935 | 0 | 6819.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1566.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.409 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298239 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 4 9 11 12 13 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8984 |  |  | 0 | 8983.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298243 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 15 17 25 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2743 |  |  | 0 | 2742.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298244 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1225 |  |  | 0 | 1224.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298245 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 42-A 42-B MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13243 |  |  | 0 | 13287.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13287.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303345 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 51 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5142 |  |  | 0 | 5141.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5141.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306692 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 48 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3704 |  |  | 0 | 3234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234.8 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 (Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 (Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 18.086. Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-23 | 2019-04-04 | 07/06/2019 | 28/06/2019 | 2019-06-28 | 2021-12-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 794448 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39714.727 | 26029.346 | 26127.949 | 13127.978 | 761000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 08/04/2019 | 05/06/2019 | 2019-06-05 | 2021-11-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 12008316.737 | 14756523 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16006000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 665.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 69.174 | 0 | 572.826 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2239.637 | 8897.713 | 0 | 0 | 1170.702 | 2360.67 | 654.938 | 310.762 | 550.747 | 316.646 | 1027.731 | 81.43 | 489.087 | 1935 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299375 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 134 136 139 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 30992 |  |  | 0 | 30991.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30991.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300428 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 4 5 7 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 278332 |  |  | 0 | 278331.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278331.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300430 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 10 11 12 8 9 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 72459 |  |  | 0 | 75500.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57855.438 | 0 | 17645.209 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300433 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 14 15 16 17 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 183867 |  |  | 0 | 183866.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183866.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300435 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 18 19 20 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 63416 |  |  | 0 | 63415.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63415.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300437 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 27 28 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10378 |  |  | 0 | 10377.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10377.7 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300443 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 454 |  |  | 0 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300444 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 109 110 111 112 113 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5336 |  |  | 0 | 5335.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300447 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 114 115 116 117 118 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10770 |  |  | 0 | 10769.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304712 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 123 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1646 |  |  | 0 | 1645.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.251 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304713 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 87 88 89 91 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 15123 |  |  | 0 | 15122.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15122.623 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304716 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 26 MEJORAMIENTO TORO BAYO - CURIÑANCO EN RUTA T-340 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6943 |  |  | 0 | 6942.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.245 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101661-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA XIV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 174122 | Asesoría a la Inspección Fiscal a Contratos del Plan de Infraestructura Indigenas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-05-20 | 2011-07-08 | 11/08/2011 | 23/08/2011 | 2011-08-23 | 2012-04-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 158499 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 160895.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101661-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA XIV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 174122 | Modificacion del contrato nº174122 , Asesoría a la Inspección Fiscal a Contratos del Plan de Infraestructura Indigenas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -528 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3142.304 | 2005.938 | 0 | 0 | 148.547 | 248.683 | 291.79 | 957.529 | 281.35 | 23.751 | 54.288 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5994 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301224 | PAGO POR PERITAJE Y RECEPTOR JUDICIAL VARIAS OBRAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 2178 |  |  | 0 | 1333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305842 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 11029 |  |  | 0 | 666.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.667 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-08 | 22/11/2016 | 04/01/2017 | 2017-01-04 | 2018-09-16 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 349546 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 316192.513 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46579 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106134-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR LA UNIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 250916 | Modificacion del contrato nº250916 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasada Urbana por La Unión | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12421 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2022-01-28 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 486400.028 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-12-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-12-20 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 4918682.781 | 0 | 80207900 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5373600 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1535.55 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.776 | 0 | 0 | 438.446 | 0 | 0 | 74.042 | 426.736 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICIÓN LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 213302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras Oficina Provincial y Taller Vialidad Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-24 | 2017-12-22 | 13/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2019-07-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 64760 | 76153484 | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 16367.907 | 16020.068 | 0 | 4625.712 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 2312.856 | 2134.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICIÓN LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 05/10/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-25 | 2019-09-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 3585081.801 | 3848032 | 83952900 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 789040 | 351720.576 | 0 | 224739.583 | 18103.662 | 0 | 24565.079 | 59813.615 | 9492.359 | 0 | 11556.278 | 0 | 0 | 3450 | 3000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278718 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 14/12/2018 | 06/02/2019 | 2019-02-06 | 2021-02-06 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 567385 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32301.493 | 23165.041 | 23661.361 | 46680.443 | 0 | 0 | 9191.662 | 85000 | 391000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278717 | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-10-26 | 03/12/2018 | 06/02/2019 | 2019-02-06 | 2021-01-26 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | IPC | 4935960.766 | 4313387 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 533999.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88269.678 | 0 | 134278.452 | 171809.846 | 139642 | 4075000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 747.769 | 4652.729 | 0 | 0 | 95.432 | 316.328 | 0 | 1554.551 | 532.189 | 74.646 | 154.402 | 16.286 | 50.895 | 1858 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299374 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 2 3 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 21359 |  |  | 0 | 21358.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21358.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301118 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 15 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1528 |  |  | 0 | 1521.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304717 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1004 |  |  | 0 | 1003.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.717 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304718 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 30 35 37 38 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8885 |  |  | 0 | 8884.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8884.873 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304719 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22899 |  |  | 0 | 22898.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22898.07 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-11-08 | 2012-12-11 | 30/04/2013 | 27/05/2013 | 2013-05-27 | 2016-06-10 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 887922 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 945200.567 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186242 | Modificacion del contrato nº186242 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia por Península de San Ramón, Región de Los ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76307317 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA CORRAL-VALDIVIA LTDA | 0 | -17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17350 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2022-08-28 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 918000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2022-06-18 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 13346480.024 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18200000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 90955.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.362 | 90840 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303617 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. Y CONST RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 4282 |  |  | 0 | 4281.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304701 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 213 214 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 20536 |  |  | 0 | 20535.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20535.252 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304702 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 205 206 207 210 212 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13558 |  |  | 0 | 13557.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13557.252 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304703 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 198 199 204 208 209 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 23734 |  |  | 0 | 23733.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23733.214 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304704 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 172 173 174 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 106348 |  |  | 0 | 109793.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109793.148 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304705 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 169 170 171 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8386 |  |  | 0 | 8385.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.622 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304706 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 160 165 166 167 168 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 97336 |  |  | 0 | 97335.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97335.534 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304707 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 155 156 157 158 159 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 23875 |  |  | 0 | 23874.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23874.494 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305112 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. Y CONST RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 6073 |  |  | 0 | 6072.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305978 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 175 179 180 181 182 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 21780 |  |  | 0 | 21779.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21779.572 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306005 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 183 184 185 186 187 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 74425 |  |  | 0 | 74424.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74424.636 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306006 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 188 190 192 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12036 |  |  | 0 | 12035.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12035.104 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306010 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 221 222 223 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 100718 |  |  | 0 | 100717.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100717.903 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306286 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. Y CONST. RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SN. RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 4375 |  |  | 0 | 4374.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374.429 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306287 | PAGO PERITOS OBRA: MEJ. Y CONST. RUTA CORRAL-VALDIVIA (PENINSULA SN. RAMON) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3145 |  |  | 0 | 3144.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.354 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 19/10/2016 | 07/02/2017 | 2017-02-07 | 2019-02-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | IPC | 0 | 698000 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 490698.184 | 139270.445 | 0 | 0 | 60993.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78277 | 5347 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Modificacion del contrato nº250918 , Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5347 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 04/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 369118 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 294452.366 | 51279.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40971.953 | 0 | 0 | 0 | 10263.76 | 44 | 44000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186153 | Mejoramiento Ruta Interlagos T-835 y T-905 Sector: Cayurruca-Trapi-Crucero, Tramo DM 0,00-DM 17.580,44, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-01 | 2012-09-27 | 03/12/2012 | 28/12/2012 | 2013-01-09 | 2015-06-23 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 7604984.981 | 10172208 | 78715990 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 11101294.316 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10059.821 | 0 | 0 | 1940.179 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1277.818 | 932.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.118 | 0 | 378.44 | 491 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305230 | EXPROPIACION VIA JUDUCIAL LOTE Nº 46-F MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS T-835, T-905 SECTOR CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO (lotes 32 al 60) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-28 |  |  | SR | 0 | 567 |  |  | 0 | 566.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.95 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2023.679 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 373.336 | 251.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.603 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109123-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CRUCE RUTA T-243-S (COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 28/12/2012 | 23/01/2013 | 2013-01-23 | 2019-03-23 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 910490 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 503833.152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-03 | 2013-12-30 | 10/03/2014 | 04/06/2014 | 2014-06-04 | 2018-06-04 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 0 | 1042369 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 1004101.065 | 50464.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45594.291 | 0 | 4870 | 91562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204661 | Modificacion del contrato nº204661 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96768800 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-11-15 | 2013-12-20 | 07/03/2014 | 12/05/2014 | 2014-05-12 | 2018-02-12 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 0 | 1072960 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1176559.934 | 2405.709 | 0 | 0 | 0 | 2405.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 204662 | Modificacion del contrato nº204662 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5174 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-07-10 | 2013-09-11 | 17/10/2013 | 04/12/2013 | 2013-12-05 | 2017-12-13 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6292968.524 | 6848747 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6995161.396 | 50388.009 | 0 | 0 | 0 | 50382.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 612296 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204626 | Modificacion del contrato nº204626 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-13 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -612296 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-11 | 2013-08-28 | 17/10/2013 | 27/11/2013 | 2013-11-28 | 2017-12-21 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Pln | 6500101.467 | 7419514 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 7790455.302 | 11675.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11675.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500691 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204634 | Modificacion del contrato nº204634 , Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-12-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500691 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123004-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 204638 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Norte Etapa I Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-05-16 | 2013-07-24 | 12/08/2013 | 12/09/2013 | 2013-09-13 | 2018-03-30 | RANCO | RIO BUENO | Pln | 6518866.969 | 7276697 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 8000841.173 | 237946.554 | 0 | 0 | 234863.823 | 3082.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 793.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.258 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302485 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-345 LO AGUILA-BIF EL CIRUELO-MAFIL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 1707 |  |  | 0 | 1706.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292114 | Estudio Construcción de Puente Mulpun y accesos, entre Rutas T-327 y T-329, Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2022-02-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, VALDIVIA | IPC | 0 | 480000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 505000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 216911 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-04 | 23/02/2015 | 18/05/2015 | 2015-05-18 | 2019-05-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 1096051 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1053731.692 | 132430.364 | 0 | 18043.224 | 35613.028 | 0 | 0 | 0 | 42468.782 | 35874.966 | 0 | 0 | 0 | 430.364 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa I, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-13 | 2014-12-30 | 29/01/2015 | 27/02/2015 | 2015-02-28 | 2019-05-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4501226.381 | 4799552 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 4511574.927 | 649580.526 | 0 | 142899.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475672.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31009 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-11-06 | 2014-12-15 | 31/12/2014 | 10/02/2015 | 2015-02-11 | 2018-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6348228.61 | 5737553 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 4493644.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513099 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225057 | Modificacion del contrato nº225057 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Camino de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa I Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1513099 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 20.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131061-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 46.116 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30181322-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAS T-225;T-785-S; T-261-S, S: HUELLAHUE - LIM. REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303022 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-11-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 0 | 88542600 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 353000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30181322-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAS T-225;T-785-S; T-261-S, S: HUELLAHUE - LIM. REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303021 | Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional - REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 2993616.815 | 2591889 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3016800 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 232863 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia región de Los Ríos, Etapa VI-B | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-02 | 2015-10-09 | 03/11/2015 | 13/11/2015 | 2015-11-14 | 2016-09-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 321822.886 | 288073 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 291127.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 232863 | Modificacion del contrato nº232863 , Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia región de Los Ríos, Etapa VI-B | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -758 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246676 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de La Union, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-03 | 17/06/2016 | 20/07/2016 | 2016-07-21 | 2018-07-11 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1294333.345 | 1181070 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 85776.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097698 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246676 | Modificacion del contrato nº246676 , Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comunas de La Union, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-11 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1097698 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250119 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de la Unión, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VI-B | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-01-21 | 01/02/2016 | 19/02/2016 | 2016-02-20 | 2017-02-03 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 269392.042 | 232384 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 205843.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31149 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250119 | Modificacion del contrato nº250119 , Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de la Unión, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VI-B | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31149 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270829 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-07 | 26/09/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-07-13 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1087690.827 | 1210491 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 838472.897 | 393709.617 | 0 | 39558.706 | 102611.318 | 64348.2 | 22978.751 | 0 | 120925.308 | 38985.334 | 0 | 0 | 0 | 4302 | 11414 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270829 | Modificacion del contrato nº270829 , Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa I | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11414 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 334.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.188 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224328-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA 2015 REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 92.232 | 46.116 | 46.116 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 13/04/2017 | 23/05/2017 | 2017-05-23 | 2020-04-22 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | IPC | 0 | 347401 | 96974000 | GHD S.A. | 213974.083 | 96441.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96429.903 | 0 | 0 | 12 | 52000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 271566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial Región de Los Ríos, 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-02 | 05/12/2017 | 29/01/2018 | 2018-01-29 | 2019-03-31 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 307926 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 257299.918 | 60008.39 | 0 | 23771.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36237.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 235952 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta T-675 Camino Cruce Ruta T-551 - Cerrillos, Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2015-12-21 | 30/12/2015 | 12/02/2016 | 2016-02-13 | 2017-02-22 | RANCO | FUTRONO | IPC | 869834.963 | 762565 | 76524820 | LAS CHILCAS ING CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. | 770893.548 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269534 | Conservación de Emergencia Ruta T-851 Río Bueno - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe Provincia del Ranco, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 30/10/2017 | 04/12/2017 | 2017-12-05 | 2018-09-30 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 404400.08 | 454108 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 443912.608 | 20779.233 | 0 | 0 | 0 | 20779.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270443 | Conservación Emergencia Ruta 201 CH Pullingue - Paso Carririñe, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-13 | 22/09/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-04-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 769273.12 | 936606 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 948773.126 | 448.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270445 | Conservación Periódica Ruta Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 20/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2018-05-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 529889.805 | 610666 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 613124.26 | 2604.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270445 | Modificacion del contrato nº270445 , Conservación Periódica Ruta Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos- Curiñanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76149187 | ING. Y CONST. JUAN ANDRES VASQUEZ VEROIZA E.I.R.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2765 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 228881 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI El Arenal - Santa Elvira - San Javier | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-02-11 | 23/06/2016 | 21/09/2016 | 2016-09-21 | 2017-12-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 404753 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 299377.574 | 123100 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 227873 | Mejoramiento CBI El Arenal- Santa Elvira-San Javier | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 28/06/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-12-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4160201.371 | 5587426 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 5383285.374 | 465700.223 | 0 | 0 | 0 | 434699.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 19.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2863.986 | 4430.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.885 | 64.231 | 188.982 | 924.503 | 3179 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305034 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3396 |  |  | 0 | 3395.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395.079 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305039 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 20 21 22 23 24 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 18626 |  |  | 0 | 18625.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18625.725 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305040 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32-A 32-B MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 23198 |  |  | 0 | 23197.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23197.218 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305043 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 40 43 54 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6245 |  |  | 0 | 6244.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.907 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305044 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41-A 41-B 42-A 42-B 42-C MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6021 |  |  | 0 | 6020.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020.494 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305045 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42-D 46-A 46-B 46-C 46-D MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14989 |  |  | 0 | 14988.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14988.925 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305046 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48-A 48-B MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7889 |  |  | 0 | 7888.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7888.044 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305119 | PAGO PERITOS TASADORES: MEJ. CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 816 |  |  | 0 | 815.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305275 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4393 |  |  | 0 | 4392.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4392.108 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305448 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 28 28-A 29 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 106542 |  |  | 0 | 106541.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106541.677 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306716 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1499 |  |  | 0 | 1498.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.518 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306717 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN JAVIER TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1962 |  |  | 0 | 1961.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.121 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO C.B.I. LAGO RANCO - QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 884.314 | 1213.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.245 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224675-0 | MEJORAMIENTO C.B.I. LAGO RANCO - QUILLAICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298237 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 MEJORAMIENTO CBI LAGO RANCO-QUILLAICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 787 |  |  | 0 | 786.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.312 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224676-0 | MEJORAMIENTO C.B.I. LA UNION - PUENTE LAS TRANCAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2164.348 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278749 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco - Dollinco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-07-31 | 20/08/2018 | 03/10/2018 | 2018-10-03 | 2020-05-03 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 0 | 257498 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 184949.761 | 0 | 0 | 63547.002 | 0 | 27584.447 | 11365.705 | 13836.957 | 12705.476 | 13950.11 | 11530.489 | 11780.575 | 18649 | 80000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 278750 | Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco - Dollinco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 26/07/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-04 | 2020-04-26 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 2313077.458 | 2400337 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 26025.963 | 1700200.336 | 0 | 66032.189 | 336647.663 | 346850.906 | 102524.248 | 59337.964 | 117675.358 | 71049.214 | 62028.124 | 84989.269 | 147990.401 | 305075 | 736000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 597.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.794 | 0 | 441 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 714.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 230.58 | -23.058 | 391.986 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 459.979 | 999.932 | 0 | 0 | 427.015 | 19.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225481 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Guimen Sur - Piedra Mesa, Ignao - Pitriuco - Las Juntas y Puerto Lapi - Las Juntas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-12 | 2015-01-06 | 29/01/2015 | 12/03/2015 | 2015-03-13 | 2016-05-23 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 692277 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 726335.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225481 | Modificacion del contrato nº225481 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Guimen Sur - Piedra Mesa, Ignao - Pitriuco - Las Juntas y Puerto Lapi - Las Juntas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1862 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225483 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Malalhue - Contra Bajo - Puente Pitren y Lanco - Trana - Meliquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-11 | 2015-01-15 | 29/01/2015 | 12/03/2015 | 2015-03-13 | 2016-04-05 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 0 | 686397 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 709758.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11332 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 225483 | Modificacion del contrato nº225483 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos Básicos, Malalhue - Contra Bajo - Puente Pitren y Lanco - Trana - Meliquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11332 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 232835 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos por Conservación: Riñinahue Pocura - Rupumeica Bajo-Huidif-Los Bajos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-19 | 2015-07-10 | 28/07/2015 | 04/09/2015 | 2015-09-05 | 2016-12-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LAGO RANCO | IPC | 997597.23 | 979313 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 936128.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70846 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 232835 | Modificacion del contrato nº232835 , Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Caminos por Conservación: Riñinahue Pocura - Rupumeica Bajo-Huidif-Los Bajos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76104223 | CONSTRUC. Y MOV. DE TIERRA MONSALVE HNOS. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70846 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 247023 | Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: El Mirador -Llos Pantanos - Ñanculen - Sta. Elisa, Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia del Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-04 | 07/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2017-05-05 | RANCO | LA UNION | IPC | 856887.168 | 801822 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 821638.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6062 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30259122-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 247023 | Modificacion del contrato nº247023 , Conservación de la Red Vial Básica, Camino Básico por Conservación: El Mirador -Llos Pantanos - Ñanculen - Sta. Elisa, Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia del Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6062 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303106 | ESTUDIOS DISEÑO LAS MULATAS REACTIVACIÓN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250748 | Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-05 | 2016-06-20 | 16/09/2016 | 25/10/2016 | 2016-10-26 | 2018-11-29 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 2187837.027 | 2148711 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2212389.309 | 400.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.377 | 0 | 75 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 514.331 | 2125.483 | 0 | 0 | 398.621 | 164.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.537 | 0 | 0 | 1532 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303423 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 10-A 15-A 3-A 4-A 5-A MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345 LO AGUILA-BIF EL CIRUELO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5143 |  |  | 0 | 5142.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5142.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305257 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 20-B MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345 LO AGUILA-BIF EL CIRUELO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14913 |  |  | 0 | 14912.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14912.532 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305258 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 20-A 21-A MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345 LO AGUILA-BIF EL CIRUELO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1283 |  |  | 0 | 1282.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.974 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305259 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 22-A 25-A 26-A 26-B 27-A MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345 LO AGUILA-BIF EL CIRUELO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 14038 |  |  | 0 | 14037.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14037.178 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269895 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2017-2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-21 | 13/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-10-14 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 0 | 408025 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 376532.22 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanco Futrono y Marquina, Region de los R | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-11-16 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, FUTRONO | IPC | 1095703.598 | 1086661 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 575290.244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 524254 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263224 | Modificacion del contrato nº263224 , Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulon) - Huiema (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6) Cruce Ruta 202 (Asque) - Cruce Ruta T-282 (km 0 al 2,4), Comunas de Lanc | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78921080 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -524254 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263232 | Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-27 | 29/03/2017 | 10/05/2017 | 2017-05-11 | 2018-05-20 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 615202.809 | 616240 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 582475.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44932 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263232 | Modificacion del contrato nº263232 , Conservación Red Vial Básica, CBC ruta s/r s: ruta T- 851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi (km 0.00 al 6,1), Comuna de Lago Ranco, Region de los Rios | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44932 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallín - Colonia Rucatayo; | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2018-05-06 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 1399797.976 | 1350470 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1382844.218 | 5153.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5153.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263235 | Modificacion del contrato nº263235 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 Cruce T-851 (Ignao) - Pitriuco- Cruce T-781 (Las Juntas) (km 9,8 al 12,45); Ruta T-921 Cruce T-87 (Crucero) - Cruce T-931 (Trafun) (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Cruce Ruta 215 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1720 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263237 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin) (km 10 al 20), Comuna de Rio Bueno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-25 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-06 | 2019-04-30 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 1010106.57 | 925504 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 541080.019 | 423689.835 | 0 | 0 | 188741.794 | 134269.079 | 93842.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6836.62 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263256 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-31 | 24/03/2017 | 04/05/2017 | 2017-05-05 | 2018-06-08 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 790770.232 | 832016 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 848749.543 | 195.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263256 | Modificacion del contrato nº263256 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352: Muelle Carboneros - Las Coloradas (Isla del Rey)(km 0 al 2), y Ruta T-356 Cruce T-340 (Los Pellines) - Cruce T-350 (Calfuco) (km 2,8 al 5,8), Comunas de Corral y Valdivia | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3414 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263259 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 Cruce T-551 (Las Juntas) - Cruce T-575 (El Salto) (km 0 al 7), y Ruta T-575 Cruce Ruta 5 (Lipingue) - Cruce T-551 (Huite) (km 0 al 6), Comuna de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-24 | 22/03/2017 | 26/04/2017 | 2017-04-27 | 2018-04-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 1319171.049 | 1175107 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1206072.838 | 68.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269900 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741: Cruce T-395 (Chauquen) - Cruce T-411 (Ensenada); (km 0 al 6,9), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-11 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2018-09-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 668877.64 | 693137 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 705422.417 | 445.39 | 0 | 0 | 0 | 445.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270338 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - Panguinilahue - Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125 : Cruce Ruta 203 CH (Salto de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2) , Comuna de Lanco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-10 | 01/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-12-21 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 450177.476 | 526427 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 538077.202 | 357.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.704 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270341 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH (Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S (Coñaripe); Sector Limite Regional (km 40,279 al 47,779), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-04 | 18/07/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-23 | 2019-02-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1136926.595 | 1192740 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 1092028.52 | 125050.5 | 0 | 48661.77 | 49384.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27004 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270341 | Modificacion del contrato nº270341 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH (Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S (Coñaripe); Sector Limite Regional (km 40,279 al 47,779), Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 149354.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149354.519 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270346 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-400 Cruce T-60 (Valdivia) - Futa - Cruce T-478 (Corral) (Km 0,0 al Km 10,0), Comunas de Valdivia y Corral. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-07-07 | 24/07/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-02 | 2019-01-23 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 1129895.123 | 1431604 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1030968.756 | 430383.069 | 0 | 192553.147 | 90879.946 | 0 | 0 | 0 | 146949.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270346 | Modificacion del contrato nº270346 , Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-400 Cruce T-60 (Valdivia) - Futa - Cruce T-478 (Corral) (Km 0,0 al Km 10,0), Comunas de Valdivia y Corral. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6177 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 669.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370831-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254579 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 28/02/2017 | 17/04/2017 | 2017-04-17 | 2020-12-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 0 | 720000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 317547.985 | 208084 | 0 | 17450.002 | 34170.544 | 17098.364 | 17506.817 | 17271.82 | 17432.182 | 17345.453 | 17415.819 | 17441.999 | 0 | 34951 | 227456 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261814 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 17/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2021-05-27 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 779790 | 76008758 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 252952.08 | 221607.243 | 0 | 36760.01 | 18399.5 | 18406.589 | 18069.412 | 19163.709 | 18259.187 | 18665.337 | 17715.618 | 18567.881 | 0 | 37600 | 340345 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 01/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-11 | 2021-05-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 670547 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 223237.674 | 192576.36 | 0 | 0 | 47297.447 | 0 | 31657.124 | 16584.61 | 16138.081 | 16057.767 | 16122.231 | 15097.659 | 0 | 33621.441 | 287082 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 20/02/2018 | 10/04/2018 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 672778 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 117489.197 | 188722.438 | 0 | 31213.324 | 0 | 30699.554 | 15782.751 | 15147.086 | 15918.835 | 15926.481 | 15963.178 | 15992.229 | 0 | 32079 | 396005 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 23/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 624003 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 106304.99 | 174820.729 | 0 | 28665.33 | 14353.595 | 14353.595 | 14580.121 | 14497.312 | 14673.122 | 14687.074 | 14751.26 | 14163.32 | 0 | 30096 | 374380 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 22/11/2016 | 06/02/2017 | 2017-02-07 | 2021-01-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | IPC | 6972586.511 | 6107956 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 2740314.786 | 1603822.789 | 0 | 98389.302 | 507095.092 | 138187.658 | 89846.082 | 155991.798 | 86220.277 | 133925.343 | 100978.078 | 180421.277 | 43816.882 | 68951 | 2062174 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Modificacion del contrato nº254585 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-01-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261815 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 04/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2021-05-18 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 5924079.46 | 5633808 | 99537890 | APIA SPA | 2217200.454 | 1757013.099 | 0 | 502590.992 | 22143.086 | 289724.703 | 90450.572 | 127602.461 | 0 | 331381.69 | 74367.074 | 104436.521 | 0 | 214316 | 1868554 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261815 | Modificacion del contrato nº261815 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-05-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984757 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264064 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 27/06/2017 | 28/07/2017 | 2017-07-29 | 2021-07-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6599972.564 | 5783382 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2006376.783 | 1325769.129 | 0 | 133615.115 | 227672.539 | 152995.774 | 64387.572 | 172939.318 | 0 | 213095.515 | 80079.407 | 207267.934 | 73715.955 | 0 | 2663734 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264064 | Modificacion del contrato nº264064 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-07-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030325 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 25/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 7816152.07 | 6667059 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1254234.275 | 1731130.424 | 0 | 457051.956 | 0 | 241336.653 | 87857.831 | 139046.09 | 133774.136 | 185388.49 | 130953.073 | 175820.076 | 84507.197 | 95394.922 | 3974370 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Modificacion del contrato nº264065 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-09-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76108395 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 09/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2021-11-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 6366742.893 | 5850333 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 992771.136 | 2016714.726 | 0 | 631195.112 | 26850.391 | 103477.876 | 71841.52 | 174250.562 | 0 | 229506.767 | 90856.279 | 131425.344 | 50500.16 | 506810.715 | 3101319 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Modificacion del contrato nº264068 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-11-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 3993.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.352 | 0 | 2641 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 899.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 3798.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 0 | 299.754 | 415.044 | 415.044 | 207.522 | 2069.478 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250767 | Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-08-12 | 01/09/2016 | 11/10/2016 | 2016-10-12 | 2019-01-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1957978 | 1951520 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1938148.378 | 66958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66958 | 1531 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 250767 | Modificacion del contrato nº250767 , Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 66041.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66041.585 | -1531 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3051.928 | 51929.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.286 | 0 | 64.355 | 50.381 | 51798 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304811 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 30-A 31-A 32-A MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA - LOS MOLINOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 40476 |  |  | 0 | 40475.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40475.411 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304840 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1-A 30-B MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA - LOS MOLINOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-11-28 |  |  | SR | 0 | 15451 |  |  | 0 | 15450.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450.662 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304847 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 S: NIEBLA - LOS MOLINOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1048 |  |  | 0 | 1047.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.413 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305123 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. CBI RUTA T-350 S: NIEBLA-LOS MOLINOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1098 |  |  | 0 | 1097.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30399027-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS II PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246794 | Consultoría Proyectos de Caminos Básicos Intermedios II Parte Provincia de Valdivia y del Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-01-29 | 16/04/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2018-06-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 781369 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 806560.819 | 11510.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11507.214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 17/10/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-02 | 2021-10-22 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | IPC | 0 | 597000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634217 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 305628 | Global de Gasto para públicación Estudio de Ingenieria Mejoramiento Pav. Cayurruca-Lago Ranco - Ilihue, Región de Los Ríos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 48 |  |  | 0 | 49.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 255170 | Conservación Global Caminos Plan Indigena Comunidades Indigenas Comunas de Lanco y Panguipulli Provincia de Valdivia Región de Los Ríos Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-15 | 2017-05-08 | 10/07/2017 | 11/08/2017 | 2017-08-12 | 2019-08-31 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | IPC | 1344528.509 | 1791750 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 959156.017 | 887372.988 | 0 | 197768.638 | 84129.771 | 60788.566 | 144527.813 | 69079.096 | 88713.178 | 101808.937 | 0 | 129231.989 | 0 | 11325 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264182 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-04 | 18/10/2017 | 30/11/2017 | 2017-12-01 | 2019-01-12 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 812805.932 | 1057448 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 896781.075 | 189212.249 | 0 | 84400.635 | 0 | 0 | 0 | 95437.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9373.638 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270388 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de La Unión y Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-25 | 06/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-11-14 | 2018-12-08 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 728196.281 | 736853 | 76115039 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 717639.515 | 37052.719 | 0 | 23055.507 | 0 | 0 | 12612.243 | 0 | 0 | 1384.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270390 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-22 | 18/06/2018 | 07/08/2018 | 2018-08-08 | 2019-12-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 529578.947 | 586695 | 76125256 | SOC. DE SERV. GRALES. Y CONSTRUCCION LTDA. | 67045.328 | 197592.03 | 0 | 116898.702 | 0 | 52751.379 | 27941.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 706.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.575 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 599.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 530.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 0 | 138.348 | 115.29 | 184.464 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 22/02/2018 | 06/04/2018 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 695100 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 130057.49 | 206174.412 | 0 | 24466.485 | 27263.665 | 16937.778 | 17018.576 | 17064.746 | 17166.979 | 17175.224 | 17213.149 | 17246.127 | 16530.116 | 18091.567 | 388997 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 26/04/2018 | 18/06/2018 | 2018-06-18 | 2022-02-18 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 789118 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 96825.818 | 222006.998 | 0 | 35908.047 | 0 | 36413.712 | 18537.085 | 18585.509 | 18698.495 | 18707.462 | 18748.712 | 19270.976 | 0 | 37137 | 517479.229 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 27/08/2018 | 2018-08-27 | 2022-04-27 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 635149 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 48803.946 | 166817.912 | 0 | 18869.701 | 14676.268 | 14676.268 | 14747 | 14785.975 | 14875.474 | 14882.691 | 14498.935 | 14381.868 | 14944.763 | 15478.969 | 445263.928 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 19/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-06 | 2022-01-16 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 6208959.339 | 5904269 | 99537890 | APIA SPA | 757892.175 | 2108375.774 | 0 | 94959.33 | 286508.09 | 241124.797 | 249965.039 | 186651.095 | 159047.871 | 179622.163 | 0 | 0 | 378286.389 | 332211 | 3292824.81 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Modificacion del contrato nº269450 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-01-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 23/11/2017 | 09/01/2018 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 6998960.904 | 6051786 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 973976.986 | 1312630.956 | 0 | 85236.695 | 192687.995 | 89126.202 | 109386.2 | 45595.888 | 152535.82 | 114018.704 | 0 | 0 | 304842.999 | 219200.453 | 4023808 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-19 | 09/05/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-25 | 2022-07-04 | RANCO | LA UNION | IPC | 7455388.27 | 6900065 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 358904.109 | 1753363.582 | 0 | 186858.204 | 114058.771 | 65316.977 | 334453.622 | 111892.839 | 89909.627 | 96276.284 | 127620.258 | 0 | 0 | 626977 | 5091626.606 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2665.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.759 | 0 | 1529 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 668.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 2466.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 276.696 | 23.058 | 253.638 | 461.16 | 207.522 | 0 | 1129 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263742 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Rutas 210 Y T-71 La Unión - Río Bueno. Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-08-08 | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 2017-08-22 | 2019-04-14 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 0 | 181708 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 102140.363 | 85070.245 | 0 | 0 | 57327.765 | 0 | 0 | 0 | 27738.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278734 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexión Vial Sector Lican - Ruta 215-Ch, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-23 | 2018-06-26 | 27/07/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-12 | 2020-03-15 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 0 | 372000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 23726.228 | 190459.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55634.381 | 0 | 0 | 43305.136 | 0 | 0 | 52213.63 | 39306 | 169000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263745 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia Niebla, Región de Los Ríos (Nuevo 2017) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-15 | 05/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-02 | 2019-05-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 209050 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 124138.376 | 90659.722 | 0 | 0 | 57728.633 | 0 | 32926.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263749 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-28 | 05/12/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-01-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | IPC | 0 | 215012 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 84890 | 135940.163 | 0 | 0 | 48069.59 | 0 | 14418.809 | 0 | 56811.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16640 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263752 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Futa y Accesos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-03 | 2017-08-08 | 25/08/2017 | 13/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-08-09 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 163815 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 151060 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH SECTOR: LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263755 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Periódica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-05 | 16/10/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2018-09-09 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 0 | 137172 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 139063.327 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH SECTOR: LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263756 | Conservación Periodica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 28/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-08-17 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 5099485.366 | 3581125 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 3623481.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459157-0 | CONSERVACION RUTA 203-CH SECTOR: LANCO -PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263756 | Modificacion del contrato nº263756 , Conservación Periodica Ruta 203 CH Lanco - Malalhue, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263494 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-13 | 22/11/2017 | 04/01/2018 | 2018-01-04 | 2019-08-04 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 378570 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 221770 | 166614.178 | 0 | 20778.083 | 41013.024 | 19910.127 | 19450.153 | 20166.499 | 19566.408 | 19575.783 | 0 | 0 | 6154.101 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263494 | Modificacion del contrato nº263494 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 78835.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78835.61 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263495 | Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-23 | 08/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-13 | 2019-09-02 | RANCO | LA UNION | IPC | 2810375.875 | 2549939 | 99537890 | APIA SPA | 1362405.214 | 1268639.395 | 0 | 204900.006 | 196050.705 | 175531.984 | 169404.337 | 88876.85 | 102011.445 | 67428.516 | 21220.552 | 0 | 0 | 243215 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263495 | Modificacion del contrato nº263495 , Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce Ruta 210 La Unión Cudico | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 466110.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466110.455 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 474.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.589 | 0 | 161 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 622.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 23.058 | 0 | 46.116 | 92.232 | 69.174 | 0 | 276.696 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1950.065 | 1984.324 | 0 | 0 | 625.977 | 1010.657 | 0 | 0 | 15.934 | 213.756 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299245 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 11 12 13 23 24 26 59 61 68 69 70 72 74 75 77 9 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6022 |  |  | 0 | 6021.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6021.886 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300494 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 76 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1828 |  |  | 0 | 1827.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.919 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305117 | PAGO PERITOS TASADORES: MEJ. CBI RUTA T-780 S: CR RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 653 |  |  | 0 | 652.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305118 | PAGO PERITOS TASADORES: MEJ. CBI RUTA T-780 S: CR RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 510 |  |  | 0 | 509.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305255 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 541 |  |  | 0 | 540.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.166 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305256 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 71 73 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1864 |  |  | 0 | 1863.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.189 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459168-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-531 LAS HUELLAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-29 | 29/03/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-14 | 2020-10-20 | RANCO | LA UNION | IPC | 0 | 804498 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 32260 | 248899.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90767.75 | 0 | 0 | 83270.869 | 42293.291 | 32568 | 564394 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Modificacion del contrato nº263501 , Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130606 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299732 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-22 | 2019-12-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-10 | 2021-02-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.297 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299731 | Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6765000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287228 | Estudio de Ingeníeria Construccion De Ciclovias En Red Vial Region De Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-08-31 | 01/10/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-12 | 2020-06-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 359529 | 76582410 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 0 | 135000.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43384.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91616 | 236000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 296920 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2021-02-11 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 0 | 250550 | 76832520 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 261000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 306973 | Global de Gasto para públicaciones Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 45 |  |  | 0 | 49.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.777 | 0 | 0 | 5 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480998-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS III PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278739 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región De Los Rios III Parte | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-07-11 | 20/08/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-04 | 2020-02-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 600000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 186609.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33455.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153154 | 428000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278710 | Consultoría de Conservacion De Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-07 | 2018-06-05 | 18/06/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2019-08-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 691400 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100000 | 599080 | 0 | 44551.214 | 211186.872 | 0 | 75286.05 | 70888.095 | 70922.49 | 6199.8 | 28882.08 | 91163.399 | 0 | 0 | 8480 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480999-0 | CONSERVACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278710 | Modificacion del contrato nº278710 , Consultoría de Conservacion De Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7980 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 291841 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Via, Región de Los Ríos, 2019-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-19 | 2019-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-10-25 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | IPC | 0 | 0 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 270840 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299467 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-02-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201599 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303572 | Consultoría para la actualización de la información para al gestión de conservación de puentes, Provincia de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos, 2019-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-03 | 2019-10-10 | 06/11/2019 | 22/11/2019 | 2019-11-23 | 2020-11-22 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 290660 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299660 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306662 | Consultoría de Proyectos: Caracterización de la Faja Vial, Varias Rutas Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-03-25 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 328000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 298880 | Global de Gasto para públicaciones Conservación Red Vial 2018-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 818 |  |  | 0 | 820.372 | 0 | 0 | 265.774 | 0 | 44.777 | 0 | 56.718 | 95.525 | 95.526 | 191.052 | 0 | 71 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283092 | Conservación de Emergencia de la Red Vial Comunal, Ruta 206 Cruce Ruta 5 (Paillaco)-Cruce Ruta 202 (Valdivia), Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-10-11 | 27/12/2018 | 16/01/2019 | 2019-01-17 | 2019-11-13 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 344416.614 | 468272 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 472416.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96484.743 | 136425.247 | 90343.102 | 122101.891 | 0 | 0 | 0 | 27062 | 4710 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283098 | Conservación periódica Ruta T-312:Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Animas), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 03/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 501668.3 | 522942 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 149973.86 | 377194.756 | 0 | 0 | 377194.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284073 | Conservacion de la Red vial, Mantenimiento Varios Puentes Menores, Region de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-07-30 | 14/08/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2019-11-02 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 479412.92 | 602927 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 616636.911 | 0 | 51668.28 | 107201.031 | 107953.791 | 62325.43 | 51684.8 | 29536.747 | 50497.301 | 43488.049 | 66549.37 | 45732.112 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284086 | Contrato Sello Asfaltico, Sector Cruce El Chancho-Puente Bocatoma | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-26 | 24/08/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-08 | 2019-05-06 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 253252.825 | 274713 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 239786.409 | 37746.149 | 0 | 37746.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284086 | Modificacion del contrato nº284086 , Contrato Sello Asfaltico, Sector Cruce El Chancho-Puente Bocatoma | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -539 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284089 | Conservación de la Red Vial Comunal,Tala y Poda Selectiva de Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia de Valdivia, Region de Los Ríos.Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-05 | 2018-08-21 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-10-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 399095.358 | 485098 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 28438.706 | 465217.806 | 0 | 56976.684 | 41864.508 | 74032.781 | 54155.112 | 57122.935 | 51734.588 | 41931.105 | 15214.821 | 48070.637 | 24114.635 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284090 | Conservación de la Red Vial Comunal,Tala y Poda Selectiva de Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia del Ranco, Region de Los Ríos.Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-05 | 2018-08-21 | 05/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-12-06 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 399928.06 | 432256 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 50808.283 | 389194.221 | 0 | 81720.585 | 35361.363 | 35318.727 | 45704.982 | 30560.686 | 37388.527 | 28318.773 | 36756.598 | 16661.137 | 18521.257 | 22881.586 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 288236 | Conservación Seguridad Vial en Intersecciones, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, con Acceso a Embarcadero de Niebla - Corral , Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-06 | 2018-12-17 | 15/03/2019 | 28/03/2019 | 2019-03-29 | 2019-12-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 319914.515 | 353306 | 76846339 | SOTRADEL SPA | 0 | 361409.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32894.121 | 21736.557 | 21868.023 | 0 | 23553.25 | 261358 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 291844 | Conservación Periódica Ruta T-395 Panguipulli - Playa Chauquén, Km 0 al 5,298, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-01-29 | 27/02/2019 | 08/04/2019 | 2019-04-09 | 2020-02-03 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 694498.256 | 754996 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 777697.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543251.187 | 214517.781 | 19928.866 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 291845 | Conservación Periódica Ruta T-230 Ruta 5 - Ciruelos - San José de la Mariquina, Km 0,0 al 7,0 Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 27/02/2019 | 08/04/2019 | 2019-04-09 | 2020-02-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 926495.087 | 872571 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 537544.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431204.985 | 106339.815 | 376025 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 291846 | Conservación Periódica Ruta T-60 Los Ulmos - Daglipulli, Km 38,3 al 48,3, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-01-29 | 27/02/2019 | 08/04/2019 | 2019-04-09 | 2020-04-08 | RANCO | LA UNION | IPC | 1498355.297 | 1250614 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 769400.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106616.499 | 100591.238 | 562193.04 | 519889 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 291847 | Conservación Periódica Ruta T-121 Lanco - Trana, Km 0 al 2, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 21/02/2019 | 07/03/2019 | 2019-03-08 | 2020-03-07 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 299938.37 | 312225 | 76299183 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 0 | 315236.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276582.517 | 37706.186 | 0 | 947.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292334 | Conservación Periódica, Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Km 6,5 al 15,5, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-07 | 27/02/2019 | 08/04/2019 | 2019-04-09 | 2020-02-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1052432.192 | 1020371 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1051382.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051382.727 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298853 | Conservación Periódica, Seguridad Vial de Intersección, Ruta 202 Mariquina - Valdivia, Km 40 a 46,5, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-06 | 14/08/2019 | 23/08/2019 | 2019-08-24 | 2020-03-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 419943.742 | 486613 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 76691.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76691.914 | 433621 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299476 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Camino T-800, Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla, Comuna de la Union, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-29 | RANCO | LA UNION | IPC | 439966.538 | 0 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523386 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299479 | Conservación de la Red Vial Básica Conservación Periódica Avenida España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-03 | 27/09/2019 | 11/10/2019 | 2019-10-12 | 2020-03-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 215989.593 | 215986 | 76052457 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 128490 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305057 | Conservación de la Red Vial, Reparación Puente La Rana y Puente La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos _ Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-03 | 2019-11-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-06-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 665625.345 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 727327 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305058 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Recapado Camino T-613, Paillaco-Dollinco; Camino Ruta T-800 Cruce Ruta 210 (La Unión) Hueicolla, Comunas de Paillaco y La Unión Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-24 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-29 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | IPC | 1461248.362 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990368 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305523 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Recapado Camino Cruce T-350 (Calle Carlos Duce) - Calle El Castillo - Cruce T-350 (Calle El Molino) Comuna de Valdivia Región de Los Ríos. Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-10-08 | 28/10/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-07 | 2020-03-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 383962.865 | 422086 | 77365420 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 435086 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309222 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino T-675 Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2020-10-25 | RANCO | FUTRONO | IPC | 658341.677 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1919.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.776 | 0 | 960 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 3246.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 2479.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.478 | 37.426 | 138.348 | 721.809 | 831.075 | 424.893 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282878 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-22 | 2018-12-20 | 18/04/2019 | 04/06/2019 | 2019-06-05 | 2021-05-25 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 1349310.06 | 1605508 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 351470.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45463.098 | 78787.629 | 98839.58 | 92003.772 | 36376 | 1317000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 804.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 46.116 | 0 | 666 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283856 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 22/10/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-30 | 2022-07-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 679637 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 181846.214 | 0 | 24207.109 | 15555.959 | 15562.137 | 15636.279 | 15677.984 | 15772.207 | 15779.93 | 15815.456 | 15844.804 | 15846.349 | 16148 | 520462.559 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290014 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 02/09/2019 | 21/10/2019 | 2019-10-21 | 2023-06-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 692613 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 16744.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16744.2 | 712091.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-02 | 21/08/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2022-09-08 | VALDIVIA | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 6136818.724 | 6205071 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 99965.53 | 1748609.493 | 0 | 264274.203 | 0 | 207807.432 | 108766.166 | 115687.12 | 125074.572 | 232358.148 | 179849.652 | 0 | 179991.719 | 334800.481 | 4630452.732 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Modificacion del contrato nº283859 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-09-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787500 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 290019 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-06 | 2019-04-12 | 02/05/2019 | 12/06/2019 | 2019-06-13 | 2023-05-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 5199714.292 | 4890449 | 76125157 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 861000.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65169.213 | 72349.55 | 0 | 723482 | 4378490.105 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1132.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.997 | 0 | 1035 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 1216.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 986 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282866 | Camino Básico por Conservación Ruta T-282 S: Pelchuquín - San José Antiguo (km 10 al 13,86); y Ruta T-298 S: Pichoy - Tralcao (km 6 al 7,9), Comuna de Mariquina | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-26 | 16/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-10-23 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 535557.263 | 579391 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 55985.207 | 532715.598 | 0 | 167356.364 | 127398.195 | 99818.72 | 32417.881 | 45219.596 | 21970.279 | 18340.841 | 20051.722 | 0 | 0 | 142 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282870 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-308 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-25 | 20/08/2018 | 28/09/2018 | 2018-09-29 | 2019-11-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 582336.924 | 698504 | 76328987 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 99939.305 | 607676.547 | 0 | 174472.601 | 340296.858 | 92193.033 | 0 | 714.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282873 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-312 S: Cruce Ruta 202 - Cuesta Santa Elvira - Cruce Ruta 202 (Las Ánimas) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-27 | 20/08/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-09-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 570939.39 | 726197 | 79827350 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 52794.4 | 682910.881 | 0 | 383638.562 | 195041.442 | 103338.945 | 0 | 891.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284054 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La Peña) - Aylin - Alhuemanque (km 9,625 al 11,825); RutaT-899 S: Cruce T-851 (Cachillahue) - La Aguada - Puro Chile (km 0,0 al 6,0); Ruta T-364 S: Cruce Ruta 202 (Cayumapu) - Cruce Rut | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-13 | 24/08/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, VALDIVIA, RIO BUENO | IPC | 964043.657 | 948126 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 883577.728 | 0 | 206616.236 | 194244.151 | 254954.285 | 121967.642 | 0 | 0 | 105795.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76909 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284054 | Modificacion del contrato nº284054 , Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La Peña) - Aylin - Alhuemanque (km 9,625 al 11,825); RutaT-899 S: Cruce T-851 (Cachillahue) - La Aguada - Puro Chile (km 0,0 al 6,0); Ruta T-364 S: | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75916 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284057 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-367 S: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-189 (Los Tallos), Km 0 al 9,8 Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-10 | 03/09/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-11 | 2019-12-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1079234.919 | 1149215 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 162266.57 | 1003996.639 | 0 | 164444.17 | 321985.059 | 114942.476 | 0 | 264536.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79178.449 | 58910 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284060 | Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-393 S: Cruce T-39 (Puyehue) - Los Tallos (Km 6,2 al 13,83), Ruta T-111-S: Cruce Ruta 203 CH (Lanco) - Huipil - Collico, Sector: Lanco - Límite Regional Comunas de Panguipulli y Lanco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-14 | 05/09/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-12 | 2019-05-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | IPC | 1062451.278 | 1090144 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 99342.863 | 1003929.197 | 0 | 343950.12 | 253468.417 | 148588.872 | 148032.349 | 0 | 0 | 109889.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284061 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-659 : Cruce T-613 (Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco), km 0 al 10,5, Comuna de Paillaco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-10 | 24/08/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | VALDIVIA | PAILLACO | IPC | 1069938.449 | 944031 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 77963.441 | 675348.996 | 0 | 94308.319 | 140022.563 | 179159.193 | 100898.999 | 79502.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81457 | 210184 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284061 | Modificacion del contrato nº284061 , Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-659 : Cruce T-613 (Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco), km 0 al 10,5, Comuna de Paillaco | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122645 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284069 | Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-760 : Daglipulli - Centinela (km 0,0 al 5,0), Ruta T-833 : Cruce T-851 (Güeimen Oriente)- Cruce T-865 (Pichi Ignao) (km 0,0 al 4,5),Ruta T-865 : Ignao - Güeimen - Los Piuquenes (km 2,0 al 7,5) Comunas de La Uni | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-14 | 24/08/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-12-22 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | IPC | 1459776.879 | 1391327 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 99992.426 | 1281034.793 | 0 | 0 | 438681.311 | 177451.866 | 82393.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90458.243 | 492049.432 | 32741 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284069 | Modificacion del contrato nº284069 , Camino Básico por Conservación, , CBC Ruta T-760 : Daglipulli - Centinela (km 0,0 al 5,0), Ruta T-833 : Cruce T-851 (Güeimen Oriente)- Cruce T-865 (Pichi Ignao) (km 0,0 al 4,5),Ruta T-865 : Ignao - Güeimen - Los Piuque | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122436 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 284071 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-849 S: El Meli - Vivanco - Los Maitenes (km 7,0 al 15,0), Comuna de Bueno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-08 | 04/09/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-11 | 2019-06-18 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 784898.177 | 895847 | 76392767 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 85698.681 | 821939.4 | 0 | 197682.263 | 215308.874 | 143949.736 | 112186.539 | 143938.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8873.736 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 3898.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.434 | 0 | 1880 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 1547.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481293-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 3040.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.406 | 439.435 | 115.29 | 110.945 | 586.473 | 263.661 | 129.658 | 1234 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282973 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia y Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 12/09/2018 | 29/10/2018 | 2018-10-30 | 2019-12-24 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | IPC | 508397.135 | 668104 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 30085.014 | 538046.207 | 0 | 61334.146 | 90816.976 | 51066.27 | 27872.299 | 0 | 36797.787 | 67458.565 | 48370.701 | 78736.412 | 60371.051 | 15222 | 114359 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282975 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Los Lagos, Mafil y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-23 | 05/09/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-07-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | IPC | 246334.615 | 258849 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 102914.738 | 156256.543 | 0 | 105414.043 | 0 | 50842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282975 | Modificacion del contrato nº282975 , Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Los Lagos, Mafil y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-C | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2128 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282982 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 11/10/2018 | 20/11/2018 | 2018-11-21 | 2019-09-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 800000.368 | 762302 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 776537.526 | 0 | 23018.765 | 0 | 24939.888 | 55081.518 | 66968.902 | 66155.773 | 71046.783 | 62060.305 | 83269.245 | 72688.23 | 251308.117 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282988 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Valdivia, Los Lagos, Mafil, Corral y Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-08-31 | 03/10/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-23 | 2019-08-19 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | IPC | 279710.695 | 292576 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 296291.642 | 0 | 50832.454 | 70964.022 | 101005.972 | 60754.993 | 11964.152 | 0 | 0 | 0 | 770.049 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282995 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indigenas Comuna de Futrono y Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-03 | 24/12/2018 | 16/01/2019 | 2019-01-17 | 2019-11-13 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | IPC | 288007.787 | 408388 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 370970.425 | 0 | 0 | 0 | 22785.824 | 0 | 101615.714 | 49469.129 | 70514.336 | 46122.843 | 48020.095 | 0 | 32442.484 | 47651 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283001 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de La Unión y Rio Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 22/10/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-09 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | IPC | 319759.843 | 326765 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 333256.271 | 0 | 0 | 0 | 67273.198 | 39238.52 | 52213.525 | 34375.279 | 33124.128 | 65229.083 | 41802.538 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 304360 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna Mariquina y Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VIII | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-02 | 2019-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-27 | 2020-11-22 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | IPC | 349989.923 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 361990 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.398 | 0 | 1396 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 766.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 2255.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 295.409 | 69.174 | 157.061 | 244.948 | 314.122 | 0 | 1083 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278735 | Estudio de Ingeniería Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-20 | 14/08/2018 | 24/09/2018 | 2018-09-24 | 2020-02-21 | RANCO | LAGO RANCO | IPC | 0 | 487672 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 181541.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20477.556 | 46301.176 | 104455.551 | 0 | 0 | 10307.224 | 322000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278735 | Modificacion del contrato nº278735 , Estudio de Ingeniería Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 73809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73809 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483137-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 09/10/2018 | 07/11/2018 | 2018-11-07 | 2020-05-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 0 | 578000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 141070.596 | 0 | 0 | 0 | 38728.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.6 | 37606.929 | 0 | 62684 | 461510 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Modificacion del contrato nº281979 , Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74490 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484633-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 303579 | Global de Gastos para públicaciones Conservación Sistema de Señalización Informativa 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 131 |  |  | 0 | 140.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 47.763 | 12 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484633-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292129 | Conservación Sistema Señalización, Etapa I Región de Los Ríos, 2019 - 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-12 | 09/08/2019 | 22/08/2019 | 2019-08-23 | 2020-08-17 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | IPC | 356184.119 | 330403 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 300200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42171.97 | 0 | 258028.03 | 46903 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484633-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 296659 | Conservación Sistema Señalización, Etapa II Región de Los Ríos, 2019 - 2020 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-09-25 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | IPC | 368972.423 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380097 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287944 | Conservación por Glosa 5, Puente Cerro La Marina, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-09-11 | 26/10/2018 | 07/11/2018 | 2018-11-08 | 2019-08-19 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 242658.113 | 241453 | 76737096 | CONSTRUCTORA NAHUELCURA SPA. | 0 | 245399.362 | 0 | 23854.032 | 26414.321 | 45828.037 | 44245.33 | 52545.535 | 10433.892 | 26628.855 | 8840.36 | 0 | 0 | 6609 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 79.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.397 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 299950 | Global de Gastos Inherentes 2019 Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7171 |  |  | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30487407-0 | CONSERVACION RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN POR GLOSA 5, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 300337 | FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 23157 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 161.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 115.29 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 303168 | Global de Gasto para públicación Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de Valdivia. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 90 |  |  | 0 | 89.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.777 | 44.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292134 | Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-12 | 2019-07-18 | 19/08/2019 | 19/11/2019 | 2019-11-27 | 2020-09-22 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | IPC | 3879897.79 | 3737684 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 133750.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133750.722 | 3810396 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 296727 | Conservación Periódica Rutas T-34 Provincia de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-03 | 30/07/2019 | 13/09/2019 | 2019-09-14 | 2020-07-10 | VALDIVIA | MAFIL, VALDIVIA | IPC | 2331113.078 | 1758579 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1054979.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054979.205 | 893604 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS- PUMILLAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS- PUMILLAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.77 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | -5000 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 2267.561 | 0 | 0 | 102.666 | 0 | 184.745 | 0 | 1980.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 4722.032 | 0 | 0 | 122.013 | 461.005 | 1277.138 | 0 | 2161.137 | 700.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 1240.657 | 0 | 0 | 585.089 | 0 | 71.294 | 196.857 | 387.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295659 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICION DE ABONOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15642 |  |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 296499 | ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 152137 |  |  | 0 | 78950.62 | 0 | 0 | 13290.188 | 833 | 6713.409 | 4235.184 | 7203.546 | 7620.6 | 7154.045 | 28803.062 | 3097.586 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.07 | 0 | 0 | 0 | 73.707 | 959.436 | 139.032 | 11.149 | 0 | 221.97 | 139.698 | 251.078 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298446 | FACTURACION 2018-ADM. DIRECTA REGIONAL, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 126389 |  |  | 0 | 126388.09 | 0 | 4197.725 | 9135.839 | 822.993 | 22267.533 | 89964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 31.456 | 18.776 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298521 | ASFALTO REGIONAL año 2019-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 142230 |  |  | 0 | 70800.24 | 0 | 70800.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298523 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 583527 |  |  | 0 | 465526.81 | 0 | 68335.75 | 0 | 0 | 0 | 72011.66 | 325179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298524 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIAL VALDIVIA año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 151326 |  |  | 0 | 124972.548 | 0 | 0 | 13324.87 | 8305.508 | 24064.712 | 7018.344 | 35731.678 | 17372.37 | 0 | 18804.416 | 350.65 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298525 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA, año 2019, Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 64764 |  |  | 0 | 64763.683 | 0 | 0 | 9232.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.76 | 0 | 0 | 55050.165 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298526 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA,año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 154322 |  |  | 0 | 110708.913 | 0 | 20620.32 | 2362.15 | 0 | 0 | 38697.253 | 0 | 49029.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298527 | SEGURIDAD RECINTOS Y COMUNICACIONES PROV VALDIVIA año 2019, Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 101960 |  |  | 0 | 93462.6 | 0 | 0 | 8496.6 | 0 | 25489.8 | 0 | 8496.6 | 8496.6 | 16993.2 | 8496.6 | 16993.2 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298528 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL RANCO, año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 781501 |  |  | 0 | 338046.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 | 0 | 0 | 95997.3 | 0 | 194449.57 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298529 | ADM. DIRECTA PROVINCIAL RANCO, año 2019,Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 27256 |  |  | 0 | 20364.019 | 0 | 0 | 833 | 1315.739 | 0 | 432.758 | 3018.435 | 2536.485 | 2198.42 | 6758.787 | 3270.395 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298530 | REPARACION BALSAS, año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 39163 |  |  | 0 | 25266.164 | 0 | 0 | 2075.113 | 0 | 4485.386 | 1497.006 | 6260.926 | 0 | 0 | 10947.733 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298531 | PETROLEO REGIONAL, año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 342443 |  |  | 0 | 312442.763 | 0 | 0 | 0 | 85194.973 | 48261.624 | 35705.829 | 25270.379 | 28275.769 | 30462.44 | 49657.033 | 9614.716 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298532 | MANTENCION Y REPARACION 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 513576 |  |  | 0 | 447482.65 | 0 | 0 | 60483.618 | 82169.331 | 65481.664 | 38821.47 | 26929.358 | 27631.37 | 52825.146 | 70110.702 | 23029.991 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298533 | LABORATORIO REGIONAL año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5952 |  |  | 0 | 2132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.2 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298534 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL,año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 263600 |  |  | 0 | 56483.209 | 0 | 0 | 25735.892 | 17235.402 | 1877.035 | 0 | 2354.308 | 0 | 2815.54 | 6465.032 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298536 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 70000 |  |  | 0 | 69454.754 | 0 | 0 | 697.089 | 181.461 | 8849.833 | 27415.805 | 3197.93 | 0 | 29112.636 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298539 | MANTENCION CAMIONETAS ADM. DIRECTA 2019-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 22000 |  |  | 0 | 15365.825 | 0 | 0 | 3920.215 | 357 | 1661.786 | 1409.538 | 3295.137 | 538.244 | 1574.965 | 1678.005 | 930.935 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298541 | COMUNICACIONES REGIONAL 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 56546 |  |  | 0 | 37253.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.414 | 0 | 0 | 34142.065 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298543 | REPUESTOS E INSUMOS REGIONAL 2019-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 149153 |  |  | 0 | 76432.991 | 0 | 0 | 10359.783 | 0 | 0 | 6933.209 | 9070.613 | 2424.404 | 494.802 | 7404.18 | 39746 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298544 | POLVO Y HIELO REGIONAL, año 2019, Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 343000 |  |  | 0 | 192999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64333.333 | 0 | 64333.333 | 64333.333 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298547 | COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 9500 |  |  | 0 | 9129.081 | 0 | 0 | 932.25 | 392.71 | 608.19 | 117.86 | 1331.961 | 1446.453 | 2010.897 | 1547.642 | 741.118 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298548 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 82564 |  |  | 0 | 38356.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38356.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298550 | ASFALTO PROVINCIAL VALDIVIA, año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2618 |  |  | 0 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298552 | CAMPAMENTOS-TALLER PROV VALDIVIA año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 20284 |  |  | 0 | 15321.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11989.25 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298553 | VIGAS PROVINCIAL VALDIVIA, año 2019, Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 101251 |  |  | 0 | 101250.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101250.943 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298554 | TUBOS PROVINCIAL RANCO, año 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 28998 |  |  | 0 | 9497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9497.2 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298557 | ASFALTO PROVINCIAL RANCO 2019, Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 2102 |  |  | 0 | 2101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.54 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298558 | MADERAS PROVINCIAL RANCO 2019, Vialidad region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 63865 |  |  | 0 | 37864.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37864.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298561 | SEGURIDAD RECINTOS Y COMUNICACIONES PROV RANCO 2019, Vialidad Region de los Rios., | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 55040 |  |  | 0 | 49374.686 | 0 | 0 | 2832.2 | 0 | 8496.6 | 0 | 4059.486 | 5664.4 | 11328.8 | 5664.4 | 11328.8 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299279 | PESAJE: SP N°25 Adquisición de Peajes para camiones del Depto. Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300449 | SP N° 66 Adquisición a accesorios para ensayes realizados en el Laboratorio Regional de Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5369 |  |  | 0 | 4592.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.686 | 1666 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 1681985.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 1681949 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 2508.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002684-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 303949 | Global de Gasto para públicaciones de Conservación Caminos Básicos Región de Los Ríos 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 344 |  |  | 0 | 350.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.525 | 47.763 | 47.763 | 98.511 | 47.763 | 13 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299399 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-213 Cruce Ruta 203 CH (La Peña) Cruce T-125 (Lumaco), Km 0,000 al Km 5,000, Comuna de Lanco y Ruta T-424 Cruce T-412 (Angachilla) Av. Circunvalación, Km 0,000-1,500, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Regió | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 14/08/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-04 | 2020-06-30 | VALDIVIA | LANCO, VALDIVIA | IPC | 630184.528 | 671535 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 100009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100009 | 706544 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299400 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-840, Km 7,5 al 8,7, Comuna de La Unión y Ruta T-577, Km 0,0 al 6,4 , Comuna de Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-24 | RANCO | FUTRONO, LA UNION | IPC | 856697.333 | 1093776 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129775 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305030 | Caminos Básico por Conservación, T-848: Cruce T-800 (Mashue) - Camán - Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 7,60 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-10-25 | RANCO | LA UNION | IPC | 925810.004 | 0 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143783 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305031 | Caminos Básico por Conservación, Camino T-921 - Cruce T-87 (Crucero) -Cruce T-931 (Trafún) Km 6,00 al Km 11,90; Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-03 | 2019-11-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-12 | 2020-12-11 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 701383.81 | 0 | 77021436 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748320 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305032 | Caminos Básico por Conservación, Camino T-151 Cruce Ruta 203 CH (Catrico) - La Isla, Km 0,00 al Km 3,850; Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-03 | 2019-10-15 | 04/11/2019 | 20/11/2019 | 2019-11-21 | 2020-09-16 | VALDIVIA | LANCO | IPC | 348478.148 | 376369 | 76019347 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388369 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305033 | Camino Básico por Conservación, Camino T-302 Cruce T-312 (Santa Elvira) - Quitacalzón - Cruce T-328 (San Javier) Km 18,20 al Km 21,56 y Camino T-328 Cruce T-34 (Las Lomas) - Cruce T-390 (Balseadero San Javier) Km. 11,22 al Km 12,52, Comuna de Mafil, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 21/11/2019 | 09/12/2019 | 2019-12-10 | 2020-10-05 | VALDIVIA | MAFIL | IPC | 425505.563 | 445942 | 87747700 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503208 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299403 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación de Caminos Indígenas, Región de Los Ríos, 2019-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 190210 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299605 | Asesoría de Contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210790 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299405 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa IX, Sector Lafquenche, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 344701.787 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 390000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299412 | Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Futrono y Río Bueno, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | RANCO | FUTRONO, RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299422 | Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Lago Ranco y La Unión, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | VALDIVIA, RANCO | LANCO, LA UNION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 725000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299446 | Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 802000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299452 | Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292131 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas T-225 a T-255 en Panguipulli S: Huellahue CR Cozcoz. Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-02 | 2019-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-08-04 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 0 | 215400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 309000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 70.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40004384-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292132 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Valdivia Costa Corral Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-15 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-06 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | IPC | 0 | 515000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 554000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40004384-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011711-0 | CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES GLOSA 7, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 304672 | Global de Gasto para públicaciones Conservación Caminos por Glosa 7 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 90 |  |  | 0 | 89.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011711-0 | CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES GLOSA 7, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299612 | Conservación de Caminos por Glosa 7, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-22 | 13/09/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-04 | 2020-05-31 | RANCO | LA UNION | IPC | 220052.233 | 195234 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 36211 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011711-0 | CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES GLOSA 7, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299899 | Conservación de Caminos por Glosa 7, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-22 | 12/09/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-04 | 2020-05-31 | RANCO | RIO BUENO | IPC | 279303.443 | 244090 | 76623739 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 235790 | Contratación de Obras
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011826-0 | CONSERVACION RUTAS T-87 Y T- 851 PROV DEL RANCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 309385 | Global de Gasto públicación Conservación Rutas T-87 y T-851, Provincia del Ranco. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011826-0 | CONSERVACION RUTAS T-87 Y T- 851 PROV DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306004 | Conservación Periódica Ruta T-87, Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981 U (Champulli) Km 0,303 al 24,000 y Ruta T-851, Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe, Km. 67,730 al Km. 86,120, Provincia del Ranco, Región | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-02-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-01 | 2021-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 4147749.615 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5040000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | Asesoría Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson Etapa X | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 948000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 02/12/2009 | 31/12/2009 | 2009-12-31 | 2019-11-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Pln | 3000000 | 3198119 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433052.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64635 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 07/03/2013 | 08/05/2013 | 2013-05-09 | 2018-11-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 2462578.392 | 3027878 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3149035.395 | 69499.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39489.138 | 0 | 30010 | 30000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 22/11/2016 | 21/12/2016 | 2016-12-21 | 2018-12-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 1438113.231 | 1496619 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1539958.176 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | Modificacion del contrato nº227880 , "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2023-09-23 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 7952640.888 | 7952641 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8818365 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 113.04 | 1962.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 1939 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 294725 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTRUCCION CAMINO PUELO-PASO EL BOLSON, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 2253 |  |  | 0 | 2252.766 | 0 | 0 | 2252.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304722 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 13-O CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1786 |  |  | 0 | 1785.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.068 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS-ENSENADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149604 | Reposición Ruta 225 - CH, sector Escuela Los Riscos - Ensenada, Tramo Dm. 24.600,00 - 43.190,47 Comuna Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-11-28 | 2010-01-20 | 20/05/2010 | 22/07/2010 | 2010-07-23 | 2012-03-30 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Pln | 8006594.096 | 8076428 | 78160300 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION KODAMA LIMITADA. | 5879340.675 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 2660624 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS-ENSENADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149604 | Modificacion del contrato nº149604 , Reposición Ruta 225 - CH, sector Escuela Los Riscos - Ensenada, Tramo Dm. 24.600,00 - 43.190,47 Comuna Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-03-30 |  |  | Pln | 0 | 0 | 78160300 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION KODAMA LIMITADA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2660624 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS-ENSENADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204332 | Terminación Reposición ruta 225-CH, sector Escuela Los Riscos- Ensenada, tramo DM.24.600,0- DM43.190,47; comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-02-22 | 2013-04-02 | 10/05/2013 | 29/05/2013 | 2013-05-30 | 2014-06-24 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 2500000 | 3964825 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 4078481.84 | 8513.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8513.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS-ENSENADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1346.099 | 5989.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.649 | 108.881 | 0 | 123.701 | 0 | 0 | 0 | 4984 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113818-2 | REPOSICIÓN PAVIMENTACIÓN RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS-ENSENADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305229 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A REPOSICION RUTA 225-CH, SECTOR PUERTO VARAS ENSENADA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1012 |  |  | 0 | 1011.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.107 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113834-2 | REPOSICIÓN RUTA U-30 SECTOR: TRINIDAD - PUAUCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2931 | Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2000-06-22 | 1900-01-01 | 22/08/2000 | 12/09/2000 | 2000-09-12 | 2002-01-05 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 142313 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921 | Estudio
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20113834-2 | REPOSICIÓN RUTA U-30 SECTOR: TRINIDAD - PUAUCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2931 | Modificacion del contrato nº2931 , Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2002-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4921 | Estudio
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2012-07-03 | 2012-10-04 | 24/04/2013 | 06/06/2013 | 2013-06-07 | 2016-05-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Pln | 24091717.292 | 22373484 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 24438679.513 | 175360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175360 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185783 | Modificacion del contrato nº185783 , Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-21 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 0 | -175357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175357 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 290710 | Provisión, Instalación y Calibración del Semáforo del Enlace Hospital Regional, Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 2019-08-20 | 2019-11-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 94000 | 93991 | 87606700 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. | 0 | 93990.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93990.777 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292256 | Intereses costo mantención garantía adicional Construcción conexión vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza), Tramos Volcán Puntiagudo - Presidente Ibañez - Viaducto - Río Puelche, Región de Los Lagos (nuevo 2012) (Original 185783) | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-03-21 | 2022-03-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 34535.883 | 34536 | 76306588 | CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA S.A. | 0 | 34535.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34535.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1343.864 | 1139.405 | 0 | 0 | 454.83 | 204.47 | 184.212 | 0 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.913 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 20181365-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300274 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-5330-2012 Lote(s) Nº 32 CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - RUTA 7 (CHAMIZA) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 172861 |  |  | 0 | 172860.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172860.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 27000097-0 | MEJORAMIENTO RUTA 215-CH SECTOR: ADUANA PAJARITOS - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2931 | Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2000-06-22 | 1900-01-01 | 22/08/2000 | 12/09/2000 | 2000-09-12 | 2002-01-05 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 142313 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449 | Estudio
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 27000097-0 | MEJORAMIENTO RUTA 215-CH SECTOR: ADUANA PAJARITOS - LIMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2931 | Modificacion del contrato nº2931 , Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2002-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5449 | Estudio
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 27000107-0 | REPOSICION RIPIO RUTA U-600 RIACHUELO - EL BOLSON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2931 | Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2000-06-22 | 1900-01-01 | 22/08/2000 | 12/09/2000 | 2000-09-12 | 2002-01-05 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 142313 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | Estudio
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 27000107-0 | REPOSICION RIPIO RUTA U-600 RIACHUELO - EL BOLSON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2931 | Modificacion del contrato nº2931 , Estudio de Ingeniería Obras Básicas Ruta U-30; Puaucho - Trinidad y U-600 Riachuelo - El Bolsón; Conservación Ruta 215-Ch; Osorno - Paso Puyehue | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2002-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319 | Estudio
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 232897 | Expropiación(es) Via Convenio Lote(s) Nº 181-A, 181-C, 185-B, 190, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 206, 40, 40-A, 43-A, 43-B, 55, 57-A, 57-B, 69, MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2015-01-01 | 2015-12-28 |  |  | SR | 0 | 55704 |  |  | 55282.099 | 384.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.451 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 3036.895 | 2615.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.642 | 23.751 | 0 | 2545 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO SANTA BÁRBARA - RÍO CAMAHUETO - CHANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 57.831 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278736 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 01/10/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-14 | 2020-11-03 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 1650000 | 3456915 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 1136970.352 | 0 | 49223.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187737.439 | 0 | 173029.756 | 0 | 726980 | 2461000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 157.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.397 | 0 | 79 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 138.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 23.237 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 542.743 | 2178.695 | 0 | 0 | 0 | 193.821 | 74.256 | 265.094 | 47.802 | 16.286 | 0 | 100.292 | 27.144 | 1454 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288534 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 173-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 5566 |  |  | 0 | 5565.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288535 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 174-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 10332 |  |  | 0 | 10331.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10331.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300262 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-3829-2014 Lote(s) Nº 193 REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5290 |  |  | 0 | 5289.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5289.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302481 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM REP RUTA 215-CH S: BIF AEROPUERTO CARLOS HOTT-CR LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 617 |  |  | 0 | 616.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303522 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 59-A REPOSICION RUTA 215-CH, BIFURCACION AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 340 |  |  | 0 | 339.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.157 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al DM 21.940,25; eje principal Nº 2, tr | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 21/11/2016 | 23/01/2017 | 2017-01-23 | 2019-03-23 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 808336 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 702000 | 144919.539 | 0 | 31769.241 | 0 | 51220.988 | 35276.408 | 0 | 0 | 26647.902 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1217 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238015 | Modificacion del contrato nº238015 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-135-125. Sector: Rampa Chacao-Linao, tramo DM 53,780 al DM 354,618; eje costanera Chacao, tramo DM 0,000 al DM 6.693,844; eje DM principal Nº 1 Tramo DM 6.553,075 al | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1217 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 05/09/2016 | 12/01/2017 | 2017-01-12 | 2019-05-21 | CHILOE | ANCUD | IPC | 9911544.609 | 15770606 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11130995.244 | 5044330.128 | 0 | 587840.412 | 503030.648 | 561121.491 | 0 | 2892845.642 | 0 | 0 | 0 | 495124.935 | 0 | 4367 | 510427 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Modificacion del contrato nº238014 , Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,00 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366573 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 334.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.188 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 391.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 18014.223 | 32689.464 | 0 | 0 | 702.712 | 3098.142 | 55.038 | 0 | 606.987 | 737.025 | 341.444 | 21.715 | 288.401 | 26838 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 270886 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107 118 119 121 58 82 92 96 96-A 97 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 25365 |  |  | 23327.123 | 2041.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.237 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299826 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 51 52 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2520 |  |  | 0 | 2519.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299827 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 90 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1597 |  |  | 0 | 1596.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301116 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 30 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 101 |  |  | 0 | 100.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301117 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 191-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 970 |  |  | 0 | 969.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303436 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-5430-2017 Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1906 |  |  | 0 | 1905.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303618 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 1087 |  |  | 0 | 1086.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303619 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 1110 |  |  | 0 | 1109.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304723 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 128-A 128-B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 279 |  |  | 0 | 278.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.908 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305107 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 926 |  |  | 0 | 925.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305108 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 1046 |  |  | 0 | 1045.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305109 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA W-135-125 S: RAMPA-CHACAO-LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2605 |  |  | 0 | 2604.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305325 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 195 196 198 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7221 |  |  | 0 | 7220.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.788 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305326 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 195-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 879 |  |  | 0 | 878.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.351 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305865 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 23 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4428 |  |  | 0 | 4427.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427.606 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 20/08/2018 | 01/03/2019 | 2019-03-01 | 2021-09-01 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 0 | 709341 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 208000.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110672.18 | 0 | 49644.965 | 0 | 47683 | 567000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-12-19 | 12/12/2018 | 25/02/2019 | 2019-02-25 | 2021-08-13 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 16282570.909 | 17419169 | 76997108 | CONSORCIO IMACO - AIRES DEL SUR SPA | 0 | 4497999.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393554.031 | 456395.162 | 649948.749 | 0 | 0 | 2998102 | 14464000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 11196.89 | 14312.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.245 | 2231.404 | 477.399 | 23.751 | 1971.54 | 9587 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287823 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 135 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 5995 |  |  | 0 | 5994.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5994.145 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289618 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 29 37 7 9 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 8230 |  |  | 0 | 8229.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6878.196 | 1351.222 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303381 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 132 134 136 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 33291 |  |  | 0 | 33290.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33290.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303382 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 200 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 74729 |  |  | 0 | 74728.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74728.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303528 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 149 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8254 |  |  | 0 | 8253.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8253.606 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303529 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 160 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3413 |  |  | 0 | 3412.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.87 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305320 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 159-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4347 |  |  | 0 | 4346.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346.382 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305321 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 182-A 183-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 18937 |  |  | 0 | 18936.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18936.407 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305935 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 106 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 922 |  |  | 0 | 921.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.159 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305936 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 73 74 75 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 20009 |  |  | 0 | 20008.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20008.45 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305938 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 98-B 104-A 105-A 121-B 130-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10957 |  |  | 0 | 10956.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10956.932 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305940 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 130-B 148-B 150-A 153-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 20782 |  |  | 0 | 20781.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20781.343 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305941 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 154-B 183-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3330 |  |  | 0 | 3329.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329.722 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305942 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 159-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 354 |  |  | 0 | 353.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.707 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306203 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 107 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3691 |  |  | 0 | 3690.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.213 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306278 | PAGO PERITOS OBRA: MEJORAMIENTO RUTA W-175 S:LINAO-QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 3142 |  |  | 0 | 3141.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.354 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306280 | PAGO PERITOS OBRA: MEJORAMIENTO RUTA W-175 S:LINAO-QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 2594 |  |  | 0 | 2593.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 17/12/2015 | 18/01/2016 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 878307 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 895877.249 | 24427.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19690.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4737 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Modificacion del contrato nº225427 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10973 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-20 | 2015-03-27 | 18/11/2015 | 21/12/2015 | 2015-12-21 | 2018-05-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 10987546.849 | 13427384 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 13683895.504 | 337889.994 | 0 | 0 | 294384.8 | 40941.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.189 | 21 | 435028 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225426 | Modificacion del contrato nº225426 , Ampliación Ruta 7, Sector Río Puelche - Pelluco, Tramo DM 1.460,0-DM 5.063,27, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435028 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 17/07/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-08 | 2021-08-08 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 844668 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70000 | 290999.602 | 0 | 0 | 38996.381 | 43820.2 | 23104.694 | 22592.488 | 23660.039 | 22915.2 | 22965.8 | 23009.8 | 46211 | 23724 | 549000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 10/07/2018 | 03/08/2018 | 2018-08-04 | 2020-09-22 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 15396708.076 | 16610354 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 402999.29 | 4158000 | 0 | 514356.199 | 0 | 381982.46 | 391418.489 | 363025.504 | 0 | 0 | 1138352.608 | 0 | 919320.483 | 449544.257 | 13390668 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Modificacion del contrato nº263673 , Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10668 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 666.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.39 | 0 | 392 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 456.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 92.232 | 92.232 | 225.734 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6136.962 | 132266.065 | 0 | 0 | 0 | 265.893 | 401.6 | 0 | 63.736 | 115.362 | 211.718 | 0 | 213.756 | 130994 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300254 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1466 |  |  | 0 | 1465.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300255 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 67 68 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13370 |  |  | 0 | 13369.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13369.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300257 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 82 83 87 88 89 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 16817 |  |  | 0 | 16816.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16816.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300259 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 90 93 97 99 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 52645 |  |  | 0 | 52644.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52644.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300260 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 112 113 114 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11729 |  |  | 0 | 11728.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11728.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305305 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 737 |  |  | 0 | 736.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.445 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305306 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 390 |  |  | 0 | 389.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.309 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305308 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 62 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2843 |  |  | 0 | 2842.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.428 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305309 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 80 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1126 |  |  | 0 | 1125.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.286 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305310 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 84 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 51143 |  |  | 0 | 51142.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51142.68 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305311 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 86 91 92 94 96 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-01-28 |  |  | SR | 0 | 26447 |  |  | 0 | 26446.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26446.346 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305312 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 95 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2412 |  |  | 0 | 2411.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.328 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305314 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 103 106 107 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 214501 |  |  | 0 | 214500.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500.633 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305315 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 109 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 9300 |  |  | 0 | 9299.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9299.477 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305316 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 110 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 170896 |  |  | 0 | 170895.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170895.901 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071449-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CÁRDENAS - SANTA LUCÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 291485 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7. Sector: Puerto Cárdenas - Santa Lucía; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-09 | 2019-06-17 | 10/07/2019 | 22/07/2019 | 2019-07-22 | 2020-04-17 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 125400 | 78381630 | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 106000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 172507 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector. Lenca - La Arena, TRAMO CHAICA - LA ARENA km 37476 al km 44609 Provincia de Llanquihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-20 | 2011-11-23 | 30/11/2011 | 03/01/2012 | 2012-01-04 | 2013-12-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 449700 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 461597.433 | 1807.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.68 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 172507 | Modificacion del contrato nº172507 , Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector. Lenca - La Arena, TRAMO CHAICA - LA ARENA km 37476 al km 44609 Provincia de Llanquihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-12-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | -1807.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1807.68 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2242.792 | 1000.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.257 | 23.901 | 47.802 | 311.296 | 0 | 0 | 221.215 | 55 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 274102 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta W-15; Sector Pumanzano-Linao; Ancud | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-05-29 | 05/07/2018 | 31/08/2018 | 2018-08-31 | 2020-02-29 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 410698 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 55954.55 | 225360.187 | 0 | 58285.318 | 23015.438 | 23126.362 | 0 | 23187.483 | 23327.835 | 24626.277 | 6898.966 | 6899.633 | 11958.069 | 24034.806 | 146277 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 274102 | Modificacion del contrato nº274102 , Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta W-15; Sector Pumanzano-Linao; Ancud | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76277 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 236763 | Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-13 | 2015-08-19 | 15/01/2016 | 25/02/2016 | 2016-02-26 | 2017-10-18 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1020000 | 1546433 | 83282700 | EMPRESA CONSTRUCTORA DONOSO, VENEGAS Y CIA. LTDA. | 380964.017 | 1181368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181368 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 236763 | Modificacion del contrato nº236763 , Mejoramiento Ruta W-15 Sector: Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-10-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83282700 | EMPRESA CONSTRUCTORA DONOSO, VENEGAS Y CIA. LTDA. | 0 | -1181368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1181368 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273764 | Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 02/03/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-26 | 2020-01-29 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1218079.932 | 1508480 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 593320 | 963340.692 | 0 | 118837.603 | 97180.592 | 93731.439 | 174046.09 | 121323.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53020.354 | 305201 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273764 | Modificacion del contrato nº273764 , Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 438.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.794 | 0 | 282 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 161.406 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 253.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 138.348 | 23.058 | 69 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-15 | 2013-11-28 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-07-31 | 2017-05-16 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 527520 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 574379.972 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203809 | Modificacion del contrato nº203809 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1700 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213341 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-07-22 | 03/09/2014 | 24/09/2014 | 2014-09-24 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 0 | 694919 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 714696.338 | 29909.746 | 0 | 0 | 0 | 1141.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28768 | 9000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30081803-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 2009-2011 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 169522 | Conservación de Varios Caminos Básicos, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos Nueva 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-12-07 | 2010-12-27 | 30/12/2010 | 23/03/2011 | 2011-03-24 | 2012-04-12 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | Pln | 422000 | 498242 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 463779.451 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30081803-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 2009-2011 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 169522 | Modificacion del contrato nº169522 , Conservación de Varios Caminos Básicos, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos Nueva 2010 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-04-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0 | -11.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.204 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30090148-0 | MEJORAMIENTO RUTA QUETALMAHUE - FARO CORONA ROL W-232 (PLAN CHILOÉ) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 160349 | Mejoramiento Ruta Quetalmahue - Faro Corona (Plan Chiloé) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-11-05 | 2010-12-02 | 29/12/2010 | 03/03/2011 | 2011-03-04 | 2014-03-21 | CHILOE | ANCUD | Pln | 2880000 | 2657424 | 89529500 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 2969949.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30090991-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-16, SECTOR BIFURCACIÓN QUILACAHUIN - PUENTE MOMBERG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213351 | Mejoramiento Ruta U-16, Sector Bif. Quilacahuin - Puente Momberg tramo Dm 12;500 - Dm 22;105 comuna de Osorno y San Pablo Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-09-03 | 2014-10-14 | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 2014-11-10 | 2016-12-15 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 3657532.157 | 3532885 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 3632007.556 | 114056.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114056.374 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30090991-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-16, SECTOR BIFURCACIÓN QUILACAHUIN - PUENTE MOMBERG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 213351 | Modificacion del contrato nº213351 , Mejoramiento Ruta U-16, Sector Bif. Quilacahuin - Puente Momberg tramo Dm 12;500 - Dm 22;105 comuna de Osorno y San Pablo Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-12-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78966420 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COSMITO LTDA. | 0 | -114056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114056 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30093199-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 157699 | Conservación Global Mixto,por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector Frutillar y Llanquihue Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-01-07 | 2010-02-10 | 22/02/2010 | 19/04/2010 | 2010-04-20 | 2014-03-30 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Pln | 5001712.657 | 5533921 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 6085052.174 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30093199-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 X REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 157699 | Modificacion del contrato nº157699 , Conservación Global Mixto,por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector Frutillar y Llanquihue Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-03-30 |  |  | Pln | 0 | 0 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0 | -285.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.186 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161661 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Llanquihue sector Calbuco Maullín VI etapa región de los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-26 | 2010-09-29 | 19/10/2010 | 30/11/2010 | 2010-12-01 | 2012-09-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Pln | 1229640.879 | 1306349 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1366407.574 | 8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8342 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161696 | Conservación global de caminos de la provincia de Osorno sector Osorno Río Negro y san Juan de la Costa VIII Etapa Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-08-05 | 2010-09-01 | 21/09/2010 | 15/11/2010 | 2010-11-16 | 2012-06-08 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Pln | 1043235.354 | 1173719 | 82637800 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 1080987.721 | 140131.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140131.129 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161696 | Modificacion del contrato nº161696 , Conservación global de caminos de la provincia de Osorno sector Osorno Río Negro y san Juan de la Costa VIII Etapa Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-06-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 82637800 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | -140131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140131 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 161703 | Modificacion del contrato nº161703 , Conservación Global de Caminos de la provincia de Chiloé sector Ancud Quemchi y Dalcahue VIII Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2012-09-05 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30097794-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 173419 | Conservación Global de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector Pto Varas Cochamo y Hualaihue V Etapa Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-12-28 | 2011-02-15 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 2011-03-31 | 2012-10-21 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO VARAS, HUALAIHUE | Pln | 1236352.722 | 1400679 | 8158401 | FERNANDO ARTURO BERNABE FIGUEROA HUIDOBRO | 1454277.942 | 17198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17198 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 25/05/2012 | 24/08/2012 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 18865840.334 | 22770778 | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 25835591.75 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8790 | 2900 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Modificacion del contrato nº172559 , Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-03-29 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76238193 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2900 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 10202.055 | 999.545 | 0 | 0 | 0 | 152.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 272625 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote(s) Nº 121 126 129 156 162 26-B 77-A Reposición Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - Compu. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-06-01 | 2017-12-28 |  |  | SR | 0 | 13025 |  |  | 10343.907 | 2680.264 | 0 | 0 | 1046.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 319.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.736 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 16/10/2015 | 07/03/2016 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 4754306.906 | 10183845 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11167828.465 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1650.056 | 6233.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.047 | 838.127 | 71.252 | 0 | 330.96 | 4924 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284798 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25-A 26 28 30 72 73 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 10053 |  |  | 0 | 10052.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10052.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304374 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 31 MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1410 |  |  | 0 | 1409.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.835 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306202 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 79-A 79-B MEJORAMIENTO RUTA W-195, SECTOR QUEMCHI - PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3967 |  |  | 0 | 3966.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966.903 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306281 | PAGO PERITOS OBRA: MEJORAMIENTO RUTA W-195 S:QUEMCHI-PUCHAURAN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 748 |  |  | 0 | 807.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.603 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101578-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL X REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 171624 | Conservación global de caminos de la proncia de Chiloé sectores de Chonchi y Quellón III Etapa Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-04-25 | 2011-05-31 | 07/06/2011 | 08/07/2011 | 2011-07-09 | 2013-07-08 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 1583677.556 | 1680671 | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 1758865.185 | 1764.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.249 | 22000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101578-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL X REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 171624 | Modificacion del contrato nº171624 , Conservación global de caminos de la proncia de Chiloé sectores de Chonchi y Quellón III Etapa Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-07-08 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 0 | -1764.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1764.249 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2775.904 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305111 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST. CAMINO PUELO-PASO EL BOLSON S: SEGUN CORRAL-EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 872 |  |  | 0 | 871.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305303 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 11 CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON SECTOR: SEGUNDO CORRAL - LAGO INFERIOR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 36808 |  |  | 0 | 36807.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36807.984 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 206965 | Consultoria para el Catastro de la Infraestructura Vial Provincias de Chiloé y Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-02-04 | 03/03/2015 | 12/03/2015 | 2015-03-13 | 2016-05-06 | CHILOE, PALENA | CASTRO, PALENA | IPC | 0 | 154000 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 160162.671 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 206965 | Modificacion del contrato nº206965 , Consultoria para el Catastro de la Infraestructura Vial Provincias de Chiloé y Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76094363 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187967 | CONSERVACIÓN RED vial BÁSICA CAMINO ENSENADA - PUELO - PUELCHE, ROL V-69, DESDE EL KM. 0,000 AL KM. 23,15 COMUNA DE PUERTO VARAS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-06-06 | 2012-07-11 | 02/08/2012 | 10/09/2012 | 2012-09-11 | 2013-05-09 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Pln | 1595409.795 | 1643074 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1598351.637 | 418.326 | 0 | 0 | 418.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187995 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL, VARIOS CAMINOS DE LA COMUNA DE ANCUD, DALCAHUE CASTRO Y CHONCHI, PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-05-18 | 2012-06-21 | 26/07/2012 | 03/08/2012 | 2012-08-06 | 2013-03-09 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, CHONCHI, DALCAHUE | Pln | 308731.815 | 376400 | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 378688.233 | 381.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.252 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187995 | Modificacion del contrato nº187995 , CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL, VARIOS CAMINOS DE LA COMUNA DE ANCUD, DALCAHUE CASTRO Y CHONCHI, PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-03-09 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 0 | -381.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381.252 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196371 | conservación camino básico de la red vial básica caminos Osorno - Trinidad Rol U-22 Km 8, 950 al km 14, 750 y Konow - La Poza Rol U-15 km 0, 000 al Km 4, 750 comunas de osorno Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-09-14 | 2012-10-24 | 19/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2014-01-25 | OSORNO | OSORNO | Pln | 792411.387 | 862367 | 76259040 | FLESAN S.A. | 891732.856 | 2386.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.779 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196371 | Modificacion del contrato nº196371 , conservación camino básico de la red vial básica caminos Osorno - Trinidad Rol U-22 Km 8, 950 al km 14, 750 y Konow - La Poza Rol U-15 km 0, 000 al Km 4, 750 comunas de osorno Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-01-25 |  |  | Pln | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | -487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 208164 | Conservación Camino Básico Curaco - Chanhuitad, Rol W-587, desde km 0,000 al Km 5,842, Comuna de Curaco de Vélez, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-23 | 2013-11-22 | 30/12/2013 | 06/02/2014 | 2014-02-07 | 2014-12-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | IPC | 533000 | 741828 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 773252.25 | 2102.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.975 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 208164 | Modificacion del contrato nº208164 , Conservación Camino Básico Curaco - Chanhuitad, Rol W-587, desde km 0,000 al Km 5,842, Comuna de Curaco de Vélez, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2103 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212033 | conservación periódica de la red vial camino Cancura - Loma Alta - Rupanquito Rol U-655, Km 0,350 AL Km 2,900, comuna de osorno Provincia de osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-11-12 | 2013-12-13 | 31/12/2013 | 27/01/2014 | 2014-01-28 | 2014-12-01 | OSORNO | OSORNO | IPC | 163815.698 | 203014 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 198659.828 | 11350.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350.672 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212033 | Modificacion del contrato nº212033 , conservación periódica de la red vial camino Cancura - Loma Alta - Rupanquito Rol U-655, Km 0,350 AL Km 2,900, comuna de osorno Provincia de osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2014-12-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96512660 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 0 | -11351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11351 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 216581 | Conservación periódica de la red vial comunal camino Palena - escuela El Tigre Rol W-955 del km 12;500 al km 21;200 Comuna de Palena Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-08 | 2014-09-03 | 12/09/2014 | 13/10/2014 | 2014-10-14 | 2015-05-12 | PALENA | PALENA | IPC | 479932.349 | 407957 | 99552400 | CONSTRUCTORA EDEN SA | 351798.982 | 63350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63350.192 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 216581 | Modificacion del contrato nº216581 , Conservación periódica de la red vial comunal camino Palena - escuela El Tigre Rol W-955 del km 12;500 al km 21;200 Comuna de Palena Provincia de Palena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-05-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99552400 | CONSTRUCTORA EDEN SA | 0 | -63350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63350.192 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 2014-12-15 | 2016-05-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 481225.29 | 566054 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 516201.57 | 108052.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88388.915 | 0 | 19663.388 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235175 | Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-15 | 13/04/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2018-03-26 | OSORNO | OSORNO | IPC | 700000 | 915294 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 745558.748 | 197797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197797 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235175 | Modificacion del contrato nº235175 , Conservación periódica de la red vial básica ruta U-460 Puentes Lumaco y Huilma Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77776600 | SERV PROF. DE ING. ERNESTO INOSTROZA Y CIA LTDA | 0 | -197797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197797 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259183 | Conservación Periódica de la Red Vial Comunal Camino Isla Tranqui: Tranqui-Alqui-Centinela S/R Km 0:000 al Km 9:000 Comuna de Queilen Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 12/10/2016 | 02/11/2016 | 2016-11-03 | 2017-07-01 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 218792.829 | 247381 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 237294.06 | 13753.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13753.151 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259183 | Modificacion del contrato nº259183 , Conservación Periódica de la Red Vial Comunal Camino Isla Tranqui: Tranqui-Alqui-Centinela S/R Km 0:000 al Km 9:000 Comuna de Queilen Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-07-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76394848 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSVAL LTDA. | 0 | -13753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13753 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5471.829 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 135.74 | 0 | 42.49 | 67.287 | 23.751 | 36.646 | 0 | 0 | 1194.086 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2412.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.886 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298227 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 (PUENTE HUILMA) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1088 |  |  | 0 | 1087.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250773 | Reposicion Puente Chan Chan Nº1 en ruta U-605 comuna de Río Negro Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-17 | 08/11/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-27 | 2017-12-22 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 868432.25 | 838964 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 849479.128 | 1139.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30104572-0 | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 239.298 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30106224-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 174506 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-20 | 2011-10-25 | 23/11/2011 | 30/12/2011 | 2011-12-31 | 2015-12-10 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Pln | 6216241.044 | 7991227 | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 7522364.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675115 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30106224-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 174506 | Modificacion del contrato nº174506 , Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-12-10 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96942440 | GESTION VIAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328115 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30106224-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 185690 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por SERIE DE Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, SectorES de Río Negro Purranque y Pto Octay Etapa I Region de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-11-25 | 2011-12-20 | 30/12/2011 | 27/02/2012 | 2012-02-28 | 2016-02-07 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Pln | 6286456.419 | 6461598 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 6921542.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145728 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30106224-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 185690 | Modificacion del contrato nº185690 , Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por SERIE DE Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, SectorES de Río Negro Purranque y Pto Octay Etapa I Region de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-07 |  |  | Pln | 0 | 0 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145728 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPÚ. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179697 | Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-01 | 2011-09-13 | 28/12/2011 | 24/01/2012 | 2012-01-24 | 2018-06-21 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 2210172 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2342614.29 | 228514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48073.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180441 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30109042-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPÚ. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 179697 | Modificacion del contrato nº179697 , Estudio de Ingeniería Construcción Ruta 7, sector Huinay - Leptepú, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-06-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | -180434.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180434.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, X REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182708 | Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-08-30 | 2011-11-17 | 22/03/2012 | 17/04/2012 | 2012-04-17 | 2018-05-16 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 2839534 | 76210162 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 2890484.496 | 390248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333872 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30110267-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, X REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 182708 | Modificacion del contrato nº182708 , Estudio de Ingeniería construcción ruta 7 sector Pichanco Huinay Provincia de Palena Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76210162 | CONSORCIO DE INGENIERIA RUTA SIETE LIMITADA | 0 | -333868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333868 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 17/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-30 | 2021-06-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 451525 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 478000 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 196647 | ASESORÍA A LA Inspeccion Fiscal, CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE CALBUCO Y PUERTO MONTT, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-01-24 | 08/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2013-04-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 771000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 827406.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 196647 | Modificacion del contrato nº196647 , ASESORÍA A LA Inspeccion Fiscal, CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE CALBUCO Y PUERTO MONTT, ETAPA I, REGI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-04-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10766 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187699 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno San Juan de la Costa y San Pablo Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-11 | 08/04/2013 | 06/05/2013 | 2013-05-07 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | IPC | 6820543.792 | 8504794 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 9593964.473 | 70862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70862 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 19/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Pln | 4928977.842 | 6450783 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 7424100.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Modificacion del contrato nº187732 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-04-26 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5884 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187737 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-10-03 | 2012-11-16 | 07/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Pln | 6270000 | 8318225 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 8631556.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187737 | Modificacion del contrato nº187737 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE PUERTO VARAS Y COCHAMO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-12 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6701 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187850 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé sector comunas de Ancud Quemchi Dalcahue y Castro Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-28 | 2012-10-04 | 08/11/2012 | 17/12/2012 | 2012-12-18 | 2016-11-27 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Pln | 6855298.162 | 7892945 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 8670448.305 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 15/04/2013 | 10/05/2013 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Pln | 6986486.097 | 9095238 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 10081100.983 | 377927.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377927.763 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Modificacion del contrato nº196654 , Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | -341730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341730 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 198730 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-26 | 2012-11-27 | 01/02/2013 | 04/03/2013 | 2013-03-05 | 2017-02-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Pln | 4906054.706 | 7965889 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 8893829.205 | 106.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.672 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213347 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-11-24 | 2014-12-29 | 23/09/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-04-20 | CHILOE | CASTRO | IPC | 0 | 773390 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 829149.999 | 1818.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.955 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291342 | Asesoría a Inspección Fiscal Terminación Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1085000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 17/08/2015 | 17/09/2015 | 2015-09-18 | 2019-12-10 | CHILOE | CASTRO | IPC | 24598439.847 | 24376014 | 92434000 | BESALCO S.A. | 8989140.778 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15930472 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Modificacion del contrato nº213346 , Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15861649 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-12-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2022-10-16 | CHILOE | CASTRO | IPC | 16815688.959 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18492177 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6550.437 | 146581.383 | 0 | 0 | 0 | 931.419 | 153.205 | 0 | 0 | 69.217 | 0 | 23.751 | 196.791 | 145207 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284800 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1-B 109-A 2-B 37-A 96 97 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 130707 |  |  | 128307.152 | 2399.125 | 0 | 0 | 2399.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287821 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 51-B1 BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 7992 |  |  | 0 | 7991.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7991.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288539 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33-D 36 36-A 73-B BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 72032 |  |  | 0 | 72031.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72031.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289614 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 65-A 66-A 83-A 84-A 91-A BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 112728 |  |  | 0 | 112727.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112727.229 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299724 | PAGO CBR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 29 |  |  | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303378 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 89-B BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 831 |  |  | 0 | 830.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.298 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305863 | EXPROPIACION VIA JUDICIIAL LOTE Nº 33-D BY PASS CASTRO EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2441 |  |  | 0 | 2440.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.827 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-05-22 | 2015-07-03 | 03/08/2015 | 20/10/2015 | 2015-10-20 | 2018-12-03 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 525800 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 534411.385 | 28398.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16792.56 | 0 | 0 | 0 | 11606 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 235687 | Modificacion del contrato nº235687 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 7, sector Hornopirén - Pichanco, tramo Puente El Blanco - Puente Cholgo Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498795 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227894 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichango Tramo I: Dm100;724-Dm 108;935 Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-18 | 2015-08-18 | 10/09/2015 | 02/11/2015 | 2015-11-03 | 2017-11-19 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 4093962.451 | 5845164 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 6155950.858 | 21827.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21827.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-07-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2021-09-22 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 5207976 | 7680206 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7929205 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5198.979 | 9485.908 | 0 | 0 | 303.22 | 2660.041 | 1492.878 | 253.041 | 84.98 | 270.114 | 301.483 | 50.895 | 166.256 | 3903 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299252 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 152 155 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 55079 |  |  | 0 | 55078.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55078.664 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300439 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 163-A MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3415 |  |  | 0 | 3414.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303524 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 78-B MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 940 |  |  | 0 | 939.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.864 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303525 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 85-B 86-A MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1798 |  |  | 0 | 1797.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.537 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303527 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 87 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4110 |  |  | 0 | 4109.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304377 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 79-A MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2548 |  |  | 0 | 2547.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.713 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304379 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 82-B MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 471 |  |  | 0 | 470.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.431 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304381 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 85-A MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17 |  |  | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304384 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 168-A MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10573 |  |  | 0 | 10572.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10572.098 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306157 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 160 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4112 |  |  | 0 | 4111.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111.136 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306282 | PAGO PERITOS OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 1066 |  |  | 0 | 1065.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.732 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116524-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUELCHE - PUENTE PUÑON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 184693 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Pampa Puelche Puente Puñon Tramo DM 45900 a dm 59291 Provincia de Palena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-11-09 | 2011-12-21 | 22/12/2011 | 11/01/2012 | 2012-01-12 | 2014-01-31 | PALENA | HUALAIHUE | Pln | 4000000 | 4196246 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 4297682.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5052.363 | 6246.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.096 | 0 | 23.751 | 54.288 | 5961 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284797 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A 16-B2 17-A2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 7604 |  |  | 0 | 7688.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7688.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 284824 | Expropiación(es) Lote(s) Nº 16-A2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 2064 |  |  | 0 | 2532.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302483 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA:Const. Ruta 7 S: Pichanco-Sta Barbara, Tramo Huinay-Leptepu | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 1051 |  |  | 0 | 1050.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303839 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 89-A CONSTRUCCION RUTA 7, SECTOR PICHANCO - SANTA BARBARA, TRAMO CALETA GONZALO - STA BARBARA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5816 |  |  | 0 | 5815.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5815.978 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304728 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 9-B CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10045 |  |  | 0 | 10044.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10044.859 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304935 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9-A-2 CONSTRUCCION RTA 7 S: PICHANCO - STA BARBARA TRAMO HUINAY - LEPTEPU | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 44622 |  |  | 0 | 44621.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44621.15 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278752 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-03-08 | 03/05/2019 | 11/07/2019 | 2019-07-11 | 2022-01-11 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 743043 | 77005737 | CONSORCIO ZANARTU - VYA PUENTE QUILO LIMITADA | 0 | 48680.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6413.75 | 14978.126 | 21019.853 | 6269 | 736153 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 11/04/2019 | 01/07/2019 | 2019-07-01 | 2021-12-17 | CHILOE | ANCUD | IPC | 7926869.655 | 8459601 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8927847 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 114.985 | 3800.773 | 0 | 0 | 0 | 1095.911 | 773.136 | 106.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.501 | 1778 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 227904 | Reposicion puente Chifin en Ruta U-500 Comuna de Rio Negro Purranque Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-08-20 | 27/08/2015 | 09/10/2015 | 2015-10-10 | 2017-06-16 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 585964.687 | 655712 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 684266.391 | 449.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.839 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 224692 | Expropiación(es) Vía Convenio Lote(s) Nº 1, 2, Reposicion Puente Chifin en Ruta U-500, Comuna de Rio Negro. | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2014-01-01 | 2014-12-28 |  |  | SR | 0 | 1107 |  |  | 388.162 | 718.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122050-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 281.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.602 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278578 | Reposición Puente Gómez N°3; Ruta V-86; Sector Las Quemas - Tres Cumbres; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-25 | 2018-10-31 | 03/12/2018 | 15/01/2019 | 2019-01-16 | 2020-01-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 756865.585 | 782592 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 468370.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14207.471 | 47959.211 | 77664.253 | 37938.414 | 111446.981 | 97375.819 | 81778 | 345000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 569.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.794 | 0 | 413 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 576.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 23.058 | 276.696 | 46.116 | 138 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 412.592 | 709.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.357 | 689 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304934 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 REPOSICION PUENTE GOMEZ N°3 EN RUTA V-86 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 292 |  |  | 0 | 291.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.105 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227905 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Negro Nº2 en Ruta W-315 Comuna de Ancud | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-29 | 15/01/2016 | 10/02/2016 | 2016-02-11 | 2017-05-06 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 98060 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 100584.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 227905 | Modificacion del contrato nº227905 , Estudio de Ingenieria Reposicion Puente Negro Nº2 en Ruta W-315 Comuna de Ancud | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-05-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303037 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-10-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 2850000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2050000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 27/08/2015 | 24/09/2015 | 2015-09-24 | 2019-06-05 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 0 | 796833 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 579986.182 | 39760.259 | 0 | 0 | 39752.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 223000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Modificacion del contrato nº227906 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 204884 | asesoría a la inspección fiscal contrato conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloe sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I región de los lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-13 | 2014-01-29 | 04/07/2014 | 31/07/2014 | 2014-08-01 | 2018-08-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 0 | 602323 | 59186920 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 664250.672 | 149.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204879 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-06-21 | 2013-07-26 | 27/09/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-26 | 2018-04-01 | CHILOE | ANCUD | Pln | 6933333 | 9570154 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 10644408.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204879 | Modificacion del contrato nº204879 , Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-01 |  |  | Pln | 0 | 0 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -19800 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204883 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Chonchi y Quellón Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-29 | 2013-09-03 | 16/09/2013 | 02/12/2013 | 2013-12-03 | 2018-02-16 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Pln | 6900000 | 8933420 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 9964239.839 | 7872.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (LLICALDAD) - RAUCO POR LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 29/01/2016 | 20/05/2016 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 1300000 | 2648110 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2651656.101 | 31729.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25036.89 | 0 | 0 | 6693 | 119000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-17 | 17/03/2016 | 07/04/2016 | 2016-04-07 | 2018-07-07 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 706185 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 698200 | 20199.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20192.786 | 0 | 7 | 16100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227917 | Modificacion del contrato nº227917 , Asesoría a la inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El Bonito-Santa Bárbara, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-15 | 2015-06-22 | 31/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-21 | 2019-02-24 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4900000 | 7988431 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 7120999.674 | 1476451.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463953.568 | 0 | 0 | 838856.019 | 0 | 0 | 0 | 173642 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30124981-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227918 | Modificacion del contrato nº227918 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el Bonito-Santa Barbara | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | -173642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173642 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 11/04/2014 | 22/05/2014 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 23766950 | 76379557 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 17019841.731 | 3174630.03 | 0 | 0 | 392906.886 | 331791.802 | 0 | 1100261.054 | 167459.719 | 0 | 170204.24 | 342732.13 | 160354.199 | 508920 | 7181410 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 13/12/2013 | 18/02/2014 | 2014-02-19 | 2020-08-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 325889740.8 | 360134000 | 76365546 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 4199000 | 50351294.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25145968.758 | 12586240.336 | 0 | 0 | 12611219.231 | 7866 | 371679269 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-06-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-01 | 2021-12-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2437127 | Convenios Especiales - Vialidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292825 | Realización de los ensayos tanto cíclicos como monotónico de un total de 6 probetas, la caracterización de los materiales y un informe de análisis técnico sobre su aplicación en infraestructura vial, trabajo que se deberá realizar en todas sus actividades | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 15000 |  |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298697 | traslado de instalaciones por interferencia con la Obra Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 336369.119 | 336370 | 77683400 | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. | 0 | 336369.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336369.119 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299311 | Reforestación y Seguimiento en Sector Fundo Los Millanes Parcela 9; Comuna de Ancud; Proyecto Puente Chacao | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-03-20 | 2021-09-20 | CHILOE | ANCUD | SR | 34000 | 33991 | 76916724 | INVERSIONES RENOVABLES DEL SUR S.A. | 0 | 18796.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12284.465 | 2170.56 | 0 | 0 | 4341 | 15194
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 736.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.146 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 17/03/2017 | 01/05/2017 | 2017-05-02 | 2019-04-02 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 444236 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 379594.329 | 82229.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58309.641 | 0 | 0 | 0 | 23920 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257018 | Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-15 | 02/11/2016 | 13/02/2017 | 2017-02-14 | 2019-12-16 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 5013649.159 | 5168120 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 3547797.697 | 1822610.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003027.942 | 0 | 141598.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677984 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257018 | Modificacion del contrato nº257018 , Terminación mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente Puñon - ex Puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919051 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 392.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.794 | 0 | 236 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 92.232 | 161 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4929.572 | 499.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 476 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 810.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.401 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303123 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39 40 41 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 690 |  |  | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238996 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 Ruta U-500, Osorno, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-08 | 31/03/2016 | 21/04/2016 | 2016-04-21 | 2018-04-11 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 798305 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 743378.533 | 95800.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.456 | 4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 18/10/2016 | 14/11/2016 | 2016-11-14 | 2018-07-07 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 404500 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 407443.597 | 110.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6610 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250784 | Modificacion del contrato nº250784 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas W-160; W-120 Sector Huincha - Caulin, Chiloé, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6610 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273885 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5 Sector: Cuesta Trainel; En Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-06-07 | 26/07/2018 | 04/09/2018 | 2018-09-04 | 2019-10-04 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 0 | 286713 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 47000 | 246870.29 | 0 | 52373.304 | 22241.178 | 22234.619 | 22440.111 | 22586.578 | 0 | 44334.795 | 22673.033 | 22634.672 | 0 | 15352 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273880 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 11/04/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-05 | 2019-09-28 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3640996.675 | 4346384 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 668050 | 3510769.976 | 0 | 279660.762 | 388266.209 | 0 | 565094.227 | 166691.839 | 0 | 0 | 1035055.91 | 282198.269 | 282992.76 | 510810 | 314000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273880 | Modificacion del contrato nº273880 , Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 569.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.192 | 0 | 334 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 460.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 0 | 207.522 | 0 | 184 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 480.861 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305302 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 3-A MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 585 |  |  | 0 | 584.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.097 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263681 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo, Tramo DM. 73.790,068 al DM. 84.387,826, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-11-14 | 03/04/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2020-07-24 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 0 | 677184 | 76830018 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES PICHICOLO LIMITADA | 159000 | 201000 | 0 | 0 | 59894.464 | 51163.851 | 23680.512 | 19388.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18896.475 | 27976.358 | 354000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263682 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-31 | 12/12/2017 | 16/03/2018 | 2018-03-16 | 2019-09-15 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 7313441.852 | 8686650 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1399999.998 | 3608353 | 0 | 0 | 0 | 1367250.059 | 761703.227 | 384107.49 | 0 | 452585.488 | 0 | 0 | 534353 | 108353.736 | 4127000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263682 | Modificacion del contrato nº263682 , Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 108547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108547 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 489.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.592 | 0 | 274 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 345.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 23.058 | 69.174 | 230 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 416.968 | 7753.468 | 0 | 0 | 151.61 | 612.573 | 4637.362 | 616.105 | 42.49 | 71.252 | 67.181 | 50.895 | 0 | 1504 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299152 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 7 S: PTE CISNE-PICHOCOLO REGION DE LOS LAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 722 |  |  | 0 | 721.026 | 0 | 0 | 721.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303542 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2-B2 2-B3 2-E2 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUENTE CISNE-PICHICOLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1607 |  |  | 0 | 1606.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303543 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-C MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUENTE CISNE-PICHICOLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 864 |  |  | 0 | 863.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.636 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305322 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-A MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUENTE CISNE-PICHICOLO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 17587 |  |  | 0 | 17586.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17586.51 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30135600-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 216585 | Mejoramiento Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de San Juan de la Costa (Grupo 9) Provincia de osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-11-06 | 20/11/2014 | 11/12/2014 | 2014-12-12 | 2015-09-08 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 246890.014 | 265389 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 266125.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30135600-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 216585 | Modificacion del contrato nº216585 , Mejoramiento Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de San Juan de la Costa (Grupo 9) Provincia de osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2015-09-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 06/05/2014 | 11/06/2014 | 2014-06-11 | 2019-06-30 | PALENA | CHAITEN | IPC | 4794028 | 4793999 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2934820.439 | 1007059.544 | 0 | 0 | 585400.215 | 32814.456 | 36775.706 | 49941.027 | 25613.008 | 94959.38 | 0 | 57838.543 | 84732.209 | 38985 | 1309000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1161.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.488 | 0 | 656 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 769.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.692 | 0 | 0 | 318 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 286.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.99 | 0 | 91 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-02-10 | 2014-03-24 | 09/04/2014 | 07/05/2014 | 2014-05-08 | 2018-04-17 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Pln | 6000000 | 7207217 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 6519189.26 | 1399147.412 | 0 | 0 | 0 | 1099990.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190036.514 | 0 | 0 | 109120 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30176622-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 212999 | Modificacion del contrato nº212999 , Conservación global mixto,por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Frutillar LLanquihue y fresia, Etapa II, región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-17 |  |  | Pln | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | -109117.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109117.422 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-26 | 2016-04-11 | 28/04/2016 | 31/05/2016 | 2016-06-01 | 2020-06-01 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 0 | 700239 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 448085.079 | 173003.951 | 0 | 31218.962 | 15618.234 | 15698.47 | 15740.776 | 15834.141 | 0 | 31037.909 | 15907.082 | 0 | 31948.377 | 0 | 114652 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232418 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-02 | 2016-07-13 | 02/08/2016 | 14/12/2016 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 0 | 900000 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 459252.75 | 235203.115 | 0 | 39266.067 | 19805.625 | 19899.375 | 19921.947 | 0 | 20506.766 | 40211.25 | 0 | 0 | 61543.085 | 14049 | 231530 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232436 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 0 | 427300 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 214457.657 | 136226.408 | 0 | 12354.819 | 23832.89 | 0 | 12347.671 | 12294.363 | 12539.981 | 12545.916 | 12573.627 | 0 | 12598.141 | 25139 | 92537 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 29/07/2016 | 28/09/2016 | 2016-09-29 | 2020-09-29 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 765801 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 420528.487 | 207500.197 | 0 | 39187.628 | 0 | 33784.555 | 0 | 16976.835 | 17078.941 | 17088.514 | 34114.04 | 15114.979 | 17300.705 | 16854 | 174082 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232457 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 2017-05-27 | 2020-05-27 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 0 | 495000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 252917.319 | 172646.797 | 0 | 28529.875 | 14278 | 14346.75 | 14385.25 | 14288.172 | 0 | 28989.125 | 14537.875 | 14539.25 | 14657.5 | 14095 | 84199 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232403 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puyehue Etapa II, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 15/01/2016 | 25/02/2016 | 2016-02-26 | 2020-02-05 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | IPC | 5841941.281 | 5355035 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 3747889.316 | 1038931.411 | 0 | 281896.276 | 16198.356 | 143252.343 | 45890.055 | 0 | 0 | 263858.076 | 0 | 39237.688 | 0 | 248598.617 | 767820 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232413 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 04/02/2016 | 21/03/2016 | 2016-03-22 | 2020-03-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 6173115.028 | 5659148 | 77942300 | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 4032823.626 | 1219996.102 | 0 | 216915.9 | 67837.924 | 129138.071 | 83495.598 | 79776.291 | 0 | 362856.863 | 0 | 242822.792 | 0 | 37152.663 | 716078 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 07/03/2016 | 13/04/2016 | 2016-04-14 | 2020-03-24 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | IPC | 6039388.308 | 5381293 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 3431191.081 | 1403131.222 | 0 | 412733.809 | 49214.798 | 137236.196 | 0 | 16979.332 | 0 | 188605.181 | 0 | 159248.906 | 0 | 439113 | 810034 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232445 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 15/01/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 | 2020-02-12 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 5650002.133 | 5225037 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 3587012.494 | 1460865.733 | 0 | 237564.324 | 169918.66 | 85768.956 | 83592.601 | 77670.177 | 0 | 213472.218 | 0 | 449272.964 | 0 | 143605.833 | 483748 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 11/03/2016 | 25/04/2016 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 5987116.366 | 5910118 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 3695893.483 | 1522096.017 | 0 | 285184.242 | 156908.399 | 0 | 222827.507 | 0 | 0 | 344160.236 | 0 | 444783.885 | 0 | 68231.748 | 1018321 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4422.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.028 | 0 | 2211.028 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 1909.469 | 0 | 0 | 0 | 1356.077 | 553.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 8245.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.74 | 161.406 | 1729.35 | 553.392 | 5110 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264202 | Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-23 | 29/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-20 | 2018-08-18 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 214890 | 76839716 | CONSORCIO INGENIERIA PUENTE YELCHO LTDA | 195471.197 | 13830.172 | 0 | 0 | 0 | 13828.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10290 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264202 | Modificacion del contrato nº264202 , Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76839716 | CONSORCIO INGENIERIA PUENTE YELCHO LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62710 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256260 | Conservación Puente Quicavi camino Colo - Quicavi - Los Molinos Rol W-179 comuna de Quemchi Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-28 | 2016-07-28 | 23/08/2016 | 07/09/2016 | 2016-09-08 | 2018-02-15 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 400000 | 446734 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 456595.161 | 79.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.687 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256260 | Modificacion del contrato nº256260 , Conservación Puente Quicavi camino Colo - Quicavi - Los Molinos Rol W-179 comuna de Quemchi Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257047 | Conservación periodica de emergencia ; ruta 225-Ch Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Perez Rosales comuna de Puerto Varas Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2017-01-30 | 17/03/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-06-22 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 620000 | 695806 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 698648.907 | 15395.587 | 0 | 15395.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 05/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | IPC | 2199993.936 | 2123228 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2123565.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36303 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Modificacion del contrato nº261377 , Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-03-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35701 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269650 | Conservación de la red vial varios puentes de la ruta W-609 Contao - Rolecha - El Varal comuna de Hualaihue Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-26 | 09/03/2018 | 29/05/2018 | 2018-05-30 | 2019-11-28 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 1026267.391 | 1254792 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 214838.223 | 960317.797 | 0 | 49413.126 | 29480.777 | 174477.976 | 0 | 65571.884 | 72485.427 | 261220.111 | 95433.013 | 0 | 45044.483 | 167191 | 120698 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270594 | Conservación de la red vial puente Torrente ruta El Malito - la Balsa - El Tranquilo Rol W-949 Comuna de Palena Provincia de Palena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-10 | 27/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2018-12-15 | PALENA | PALENA | IPC | 580299.335 | 643377 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 604116.784 | 57599.503 | 0 | 56231.681 | 0 | 1367.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 15/11/2017 | 12/01/2018 | 2018-01-13 | 2019-09-18 | OSORNO | OSORNO | IPC | 765000 | 883602 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 183619.666 | 734244.744 | 0 | 31067.838 | 0 | 0 | 301769.465 | 0 | 86519.564 | 59389.655 | 85589.967 | 79015.522 | 44173.733 | 46719 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Modificacion del contrato nº270595 , Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174700 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270596 | Conservación de la red vial Puente Canuman; ruta cruce longitudinal (llicaldad ) Rauco por la Costa Rol W-77 comuna de Chonchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 30/01/2018 | 16/03/2018 | 2018-03-17 | 2018-12-27 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 233500 | 222475 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 184645.585 | 44489.06 | 0 | 29929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14560 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270599 | Conservación periódica camino cruce ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada ; Rol U-55-V; desde km 41;220 al km 58;580 Comuna de puerto Octay Provincia de Osorno Región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-10 | 18/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2019-01-30 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 1167086.833 | 1021656 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 453086.612 | 597430.837 | 0 | 583058.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14372.709 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-11 | 2017-10-23 | 27/11/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-26 | 2018-08-24 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 809658.745 | 751210 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 306971.341 | 449118.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449118.189 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270600 | Modificacion del contrato nº270600 , Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76015215 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 0 | -449118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449118 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274138 | Conservación periódica de la red vial, ruta Degan - Quemchi Rol W-35, KM. 0,000 AL KM. 22,260 y ruta Mocopulli - Dalcahue W-45, KM. 0,000 AL KM. 7,700, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-05 | 2017-10-05 | 30/10/2017 | 15/12/2017 | 2017-12-16 | 2019-01-16 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 3289992.072 | 2387045 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2207767.105 | 256286.542 | 0 | 122452.612 | 177414.144 | 0 | 0 | 0 | -46964.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 274138 | Modificacion del contrato nº274138 , Conservación periódica de la red vial, ruta Degan - Quemchi Rol W-35, KM. 0,000 AL KM. 22,260 y ruta Mocopulli - Dalcahue W-45, KM. 0,000 AL KM. 7,700, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276774 | Conservación de emergencia ruta cruce longitudinal (notuco )-Huillinco - Cucaco; Rol W-80 km 9 alkm 29;7 y ruta cruce longitudinal (Huildad) - Auchac Rol W-877 km 0 al km 10;56 Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 06/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-12 | 2019-04-01 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 2248108.433 | 2246736 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 238810.492 | 2075066.495 | 0 | 1530267.88 | 240194.6 | 0 | 0 | 0 | 278669.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25935 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281300 | Conservación de Emergencia Varios Puentes de la Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 30/04/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-07 | 2019-05-14 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 756334.25 | 749531 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 769047.223 | 0 | 410549.965 | 51809.268 | 0 | 0 | 151242.141 | 0 | 149483.849 | 0 | 0 | 0 | 5962 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2213.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.293 | 0 | 1095 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 1200.349 | 0 | 0 | 0 | 969.769 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1402.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 46.116 | 415.044 | 69.174 | 780 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 667.142 | 6709.904 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 309.162 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 80.754 | 6273 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 283819 | Exproipacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 12048 |  |  | 0 | 12047.226 | 0 | 0 | 0 | 12047.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289616 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 7363 |  |  | 0 | 7362.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7362.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289617 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 8918 |  |  | 0 | 8917.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8917.928 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290401 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 5358 |  |  | 0 | 5357.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305110 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ. RUTA 5 S: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 885 |  |  | 0 | 884.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227923 | Estudio de Preinversión Construcción Conexión vial Puerto Varas Llanquihue, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-10-08 | 2015-11-17 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 2015-12-01 | 2017-08-22 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 215500 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 125164.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227923 | Modificacion del contrato nº227923 , Estudio de Preinversión Construcción Conexión vial Puerto Varas Llanquihue, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-08-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219795 | Conservación de la Red Vial, Camino Básico Cruce Cuatro Vientos - Estaquilla, Rol V-610, km 0,000 al km 8,000, Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-07 | 2014-09-09 | 11/02/2015 | 18/03/2015 | 2015-03-19 | 2016-06-03 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 792509.06 | 1089389 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 1161811.272 | 4469.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.724 | 0 | 0 | 1751 | 673 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-09-30 | 23/10/2014 | 20/11/2014 | 2014-11-21 | 2016-02-02 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 600473.048 | 768362 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 798456.845 | 8924.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8924.086 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 219809 | Modificacion del contrato nº219809 , Conservación Camino Básico Río Negro - Chapaco, Rol U-588, km 0,960 al km 7,571; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-02-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 59696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59696 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-28 | 2015-07-21 | 20/08/2015 | 05/10/2015 | 2015-10-06 | 2017-02-07 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 1378006.761 | 1445724 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1508464.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Modificacion del contrato nº235167 , Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-02-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331014 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 25/06/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2022-11-26 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1365100 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 51999.083 | 334790.178 | 0 | 0 | 28557.96 | 55104.106 | 27233.354 | 28054.998 | 27434.804 | 28300.104 | 27614.766 | 27676.544 | 28429.542 | 56384 | 1064000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 27/12/2016 | 09/02/2017 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | FUTALEUFU | IPC | 18494568.853 | 17563729 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2996529.864 | 1337080.31 | 0 | 0 | 241471.987 | 145003.931 | 112347.789 | 113371.065 | 76734.181 | 54326.345 | 138815.745 | 113745.488 | 95458.779 | 245805 | 14610000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1856.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.491 | 0 | 585 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 1636.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.672 | 0 | 34.6 | 792.6 | 106 | 34.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2904.767 | 17629.061 | 0 | 0 | 0 | 73.307 | 0 | 0 | 0 | 47.502 | 0 | 23.751 | 47.501 | 17437 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290400 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-D1 15-A1 21 22 CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC NORTE LAGO ESPOLON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 153629 |  |  | 0 | 153628.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153628.947 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299154 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSTR. CONEXION VIAL CR. RUTA 231 CH-ACC NORTE LAGO ESPOLON REGION DE LOS LAGOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | FUTALEUFU | SR | 0 | 1852 |  |  | 0 | 1851.099 | 0 | 0 | 1851.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303523 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 11-D2 CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC NORTE LAGO ESPOLON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3170 |  |  | 0 | 3169.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169.722 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304724 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 12-A CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC NORTE LAGO ESPOLON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 34561 |  |  | 0 | 34560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34560.5 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305997 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-04-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 908000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305996 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-04-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12317000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306003 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-04-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 808000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306002 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-04-01 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23680000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250793 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta W - 883 C; CR. Long. Diaz Lira S: Pureo - Apeche, Chiloé | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 02/03/2017 | 27/04/2017 | 2017-04-28 | 2018-11-19 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 356500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 315291.905 | 52563.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39256.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13307 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250793 | Modificacion del contrato nº250793 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta W - 883 C; CR. Long. Diaz Lira S: Pureo - Apeche, Chiloé | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -13302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13302.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273910 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 28/06/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 0 | 511942 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 37799.999 | 144810.136 | 0 | 27890.603 | 0 | 11566.475 | 11622.221 | 23376.41 | 0 | 23484.486 | 11776.941 | 11778.076 | 0 | 23314.924 | 344505.996 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273907 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 20/09/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2021-11-23 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | IPC | 4783159.718 | 5327689 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1844499.996 | 804509.492 | 0 | 0 | 106682.246 | 72027.588 | 0 | 172978.719 | 47843.37 | 102635.168 | 0 | 230513.597 | 39857.804 | 31971 | 2864493.875 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 627.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.589 | 0 | 313.589 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 368.928 | 0 | 0 | 0 | 322.812 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 334.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 46.116 | 265 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254837 | Mejoramiento Caminos de Acceso a comunidades indígenas, Comuna de Chonchi (Grupo 2), Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-07 | 2017-01-13 | 02/05/2017 | 07/06/2017 | 2017-06-08 | 2019-03-23 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 400000 | 600073 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 606142.596 | 11723.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11405.26 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30370483-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272808 | Mejoramiento caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Pablo (Grupo 9) y Osorno (Grupo 5), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-10 | 24/08/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-12 | 2018-05-10 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 355000 | 371057 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 373121.385 | 1304.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262342 | Camino Básico por Conservación Isla Puluqui: San Ramón - Pergue Rol V-833, km 2,0 al km 8,620 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 02/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2019-01-30 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 962189.851 | 1093671 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 974971.782 | 146230.695 | 0 | 146230.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262365 | Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Chifín - Cancura Rol U-605, km 0,0 al km 5,0, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-28 | 2016-12-31 | 22/03/2017 | 19/07/2017 | 2017-07-20 | 2018-04-16 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 559917.467 | 590943 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 607543.131 | 874.824 | 0 | 0 | 874.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | OSORNO | OSORNO | IPC | 883015.105 | 881917 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 895146.704 | 70.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.544 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262378 | Camino Básico por Conservación Río Pescado- Colonia Río Sur Rol V-613, Comuna de Puero Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-05 | 02/08/2017 | 11/09/2017 | 2017-09-12 | 2019-02-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 753634.706 | 719450 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 581430.004 | 158384.557 | 0 | 55923.956 | 66480.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35979.919 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262380 | Camino Básico por Conservación Colonia Alerce - Colonia Río Sur Rol V-615, km 12,7 al km 20,5 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-19 | 02/06/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 1006061.198 | 885448 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 725406.864 | 185147.198 | 0 | 64068.3 | 40944.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66176.007 | 0 | 6039.056 | 0 | 7919 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270323 | Camino Básico por Conservación Cruce Longitudinal - Oromo, rol U-705, km 0,500 al km 6,380; Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-09 | 2017-09-21 | 04/10/2017 | 15/11/2017 | 2017-11-16 | 2019-03-21 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 672985.234 | 824292 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 608854.498 | 251643.776 | 0 | 0 | 0 | 93804.722 | 0 | 0 | 157839.055 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270324 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro - Purranque, rol U-500, km 21,120 al km 25,50; Comuna de Río Negro, Procincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-07 | 06/11/2017 | 13/12/2017 | 2017-12-14 | 2019-03-09 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 547121.98 | 648172 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 446430.885 | 218407.639 | 0 | 163861.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54546 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270324 | Modificacion del contrato nº270324 , Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro - Purranque, rol U-500, km 21,120 al km 25,50; Comuna de Río Negro, Procincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76530442 | CONTRUCTORA E INVERSIONES IM LIMITADA | 0 | -54546.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54546.419 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270327 | Camino básico por conservación Pato - Llico - Las cruces - Rinconada; Rol V-340 km 0;000 al km 9;080 comuna de Fresia Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 02/03/2018 | 17/04/2018 | 2018-04-18 | 2019-03-02 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 1175317.732 | 1120770 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 822536.701 | 328710.998 | 0 | 240992.22 | 87718.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270330 | Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, rol V-260, km 0,00 al km 8,40; Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-13 | 04/08/2017 | 12/09/2017 | 2017-09-13 | 2018-08-12 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 1093464.123 | 1066674 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1084155.946 | 2437.128 | 0 | 0 | 0 | 2437.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270334 | Terminación Camino Básico, camino Cruce Guabun - Faro Corona, Rol W-232, km 9,54 al km 16,33; Comuna de Ancud, Provincia de Chiloe. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-30 | 2017-10-18 | 02/03/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-26 | 2019-12-16 | CHILOE | ANCUD | IPC | 951337.765 | 1184890 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 787227.679 | 0 | 205933.89 | 145281.691 | 28667.464 | 0 | 61733.109 | 103942.067 | 43697.743 | 0 | 46918.936 | 43533.779 | 107519 | 455707 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273494 | Camino básico por conservación Cruce ruta 5 (Casa de Lata) Rol U-511, KM 0,224 AL KM 6,500, Comuna de Osorno , Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-29 | 23/10/2017 | 13/11/2017 | 2017-12-06 | 2019-06-13 | OSORNO | OSORNO | IPC | 721100.076 | 831094 | 96930330 | EMPRESA CONSTRUCTORA ALUEN S.A. | 465238.319 | 392038.008 | 0 | 11962.84 | 0 | 84374.998 | 81993.043 | 118241.857 | 0 | 0 | 71368.774 | 0 | 0 | 24096.496 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277746 | Camino básico por conservación cruce longitudinal San Antonio - Palomar; sector km 0;00 al km 3;315 Rol W-25 y camino Coquiao Cogomo - Pumanzano Sector km 0;00 al km 6;355 Rol W-315 comuna de Ancud Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-02-15 | 15/03/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-04 | 2019-12-16 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1441936.358 | 1674684 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 246083.074 | 1020974.749 | 0 | 211741.554 | 111295.663 | 0 | 145159.516 | 135504.458 | 0 | 218151.692 | 0 | 34706.568 | 0 | 164415.298 | 462983 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292629 | Terminación Camino Básico por Conservación Chaquihuan - Estaquilla; Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; Comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-01-18 | 14/03/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-02-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 593075.866 | 709690 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 252418.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35463.64 | 0 | 0 | 66110.481 | 106568.274 | 44276.127 | 0 | 476631 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 293014 | Terminación Camino Básico por conservación; Cruce Chaquihuan (Cuatro Vientos) - Quenuir; Rol V-660; Km 0;00 al Km 9;60; comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-19 | 2019-01-24 | 26/02/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-02-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 808859.929 | 810159 | 76810411 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 175900.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175900.302 | 666679 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2547.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.66 | 0 | 1273.66 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 1237.775 | 0 | 0 | 0 | 1145.543 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1627.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.649 | 60.484 | 749.212 | 236.258 | 321 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 254841 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldon y Queilen Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 09/05/2017 | 19/06/2017 | 2017-06-20 | 2020-10-20 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 0 | 505000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 180802.56 | 208255.54 | 0 | 65459.364 | 13109.8 | 0 | 13172.925 | 13208.275 | 26580.675 | 0 | 26671.576 | 13349.675 | 13458.25 | 23245 | 142583 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264293 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-15 | 06/03/2018 | 29/03/2018 | 2018-04-24 | 2022-01-24 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 0 | 572287 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 78221.281 | 155237.238 | 0 | 36110.181 | 0 | 13063.382 | 13125.698 | 13161.307 | 13240.155 | 26522.278 | 0 | 13301.198 | 26713.039 | 0 | 368516.849 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264296 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación global mixto; por nivel de servicio y serie de precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue Sector Comuna de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 575000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 95656.841 | 159068.698 | 0 | 26288.282 | 0 | 26065.614 | 0 | 26557.379 | 0 | 26711.236 | 13395.23 | 13396.508 | 13506.399 | 13148.05 | 340199.354 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-13 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 0 | 597000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 81094.431 | 193082.923 | 0 | 40910.307 | 13647.382 | 13712.389 | 0 | 0 | 0 | 55287.354 | 13895.468 | 13896.795 | 14009.561 | 27723.667 | 341688.935 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264308 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 02/03/2018 | 11/04/2018 | 2018-04-11 | 2021-07-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 0 | 526432 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 90052.261 | 156490.702 | 0 | 24973.158 | 12493.863 | 12498.718 | 12558.202 | 12592.191 | 0 | 25340.982 | 15358.269 | 15386.156 | 15387.623 | 9901.54 | 295229.459 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264312 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue; sector comunas de Puerto Varas y Cochamó Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-16 | 20/12/2017 | 02/04/2018 | 2018-04-02 | 2022-01-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 0 | 625000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 94557.971 | 187595.209 | 0 | 42853.985 | 14299.939 | 14367.995 | 0 | 14406.883 | 14492.994 | 29033.211 | 0 | 14559.66 | 29241.542 | 14339 | 364041.731 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-17 | 30/05/2018 | 05/07/2018 | 2018-07-05 | 2022-04-05 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 0 | 754000 | 76025871 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 54685.045 | 17027.088 | 0 | 17027.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705766.906 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264317 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 23/05/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 0 | 605309 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 66817.163 | 162750.146 | 0 | 27278.705 | 13681.143 | 0 | 26022.138 | 13106.799 | 13113.139 | 13142.302 | 0 | 28921.146 | 14145.274 | 13339.5 | 401400.615 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264322 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-05-03 | 15/06/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 589238 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 47388.391 | 161547.14 | 0 | 13335.103 | 13349.506 | 12977.347 | 13418.905 | 13390.892 | 13535.444 | 13541.991 | 26947.333 | 13599.605 | 13629.014 | 13822 | 404635.705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264325 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS RIO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-23 | 17/05/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 612973 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 63578.976 | 167645.212 | 0 | 13350.856 | 27779.6 | 0 | 13866.835 | 28076.858 | 0 | 28112.827 | 14146.04 | 14147.402 | 14263.186 | 13901.608 | 396320.364 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 12/08/2016 | 27/09/2016 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 6836802.499 | 6941840 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 4710494.907 | 1735053.894 | 0 | 263073.293 | 140852.627 | 143293.285 | 0 | 0 | 0 | 262603.085 | 131379.829 | 173936.775 | 0 | 619915 | 733204 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 13/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | IPC | 5799604.647 | 5927083 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1669501.952 | 1860744.357 | 0 | 672497.31 | 115592.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652552.419 | 0 | 186868.616 | 0 | 233234 | 2630432 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 14/06/2017 | 07/08/2017 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 5608662.578 | 5225517 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1242501.069 | 2016102.777 | 0 | 423980.206 | 302071.971 | 92142.228 | 0 | 0 | 0 | 88315.23 | 175213.673 | 266473.469 | 0 | 667906 | 2157790 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 12/06/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | IPC | 5573742.458 | 5980741 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 2060253.502 | 2029047.442 | 0 | 407801.984 | 83592.511 | 294607.4 | 0 | 0 | 0 | 537321.5 | 0 | 236628.047 | 0 | 469096 | 2092531 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 18/05/2017 | 25/07/2017 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | IPC | 5336613.66 | 4826731 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 1837143.227 | 1341830.664 | 0 | 173898.178 | 40113.148 | 182622.971 | 0 | 0 | 0 | 335130.127 | 0 | 210850.963 | 0 | 399215.277 | 1799370 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 09/05/2017 | 26/07/2017 | 2017-07-27 | 2021-07-06 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | IPC | 5782150.314 | 5549355 | 96721780 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1577329.732 | 1701986.497 | 0 | 343073.149 | 153208.77 | 131503.061 | 0 | 0 | 0 | 126587.057 | 86072.69 | 102158.77 | 0 | 759383 | 2467959 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 29/09/2017 | 30/11/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | IPC | 5745197.704 | 6813958 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 1013510.458 | 2141869.193 | 0 | 311647.787 | 247252.43 | 345339.484 | 0 | 0 | 0 | 273754.968 | 452576.335 | 327476.114 | 0 | 183822.075 | 3892511.568 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 22/09/2017 | 25/10/2017 | 2017-10-26 | 2021-10-05 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | IPC | 5299661.312 | 6608329 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1732761.213 | 2042579.015 | 0 | 204659.206 | 517586.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288747.666 | 233025.966 | 298456.282 | 0 | 500103 | 3060554.788 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5299890.656 | 6429712 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 2194302.066 | 1768752.963 | 0 | 407174.075 | 113765.635 | 122429.423 | 0 | 0 | 0 | 177495.435 | 203073.394 | 183178.001 | 0 | 561637 | 2681370 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 02/10/2017 | 02/11/2017 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 5265971.98 | 5921220 | 76174738 | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 1589770.04 | 1683662.398 | 0 | 243264.045 | 231590.319 | 266277.859 | 0 | 0 | 0 | 341484.252 | 233235.923 | 0 | 0 | 367810 | 2864897 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 6063.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.676 | 0 | 3774 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 2244.278 | 0 | 0 | 0 | 1590.31 | 653.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 4696.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.458 | 152.716 | 1810.867 | 551.713 | 1732 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30384933-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250844 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-08 | 02/08/2016 | 24/08/2016 | 2016-08-24 | 2019-07-10 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 0 | 653672 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 557111.923 | 114580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76693.905 | 0 | 0 | 37886.095 | 9001 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30384933-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250844 | Modificacion del contrato nº250844 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Puente Cheyre - Paso Río Manso, Cochamo, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6001 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30388774-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-320 SECTOR: CRUCE V-310 MAICHIHUE - LLICO BAJO, FRESIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250852 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Construcción Ruta V-320, S: CR. V-310 (Maichihue)- Traiguén- Llico Bajo, Región de los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-01 | 24/02/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-08-22 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 0 | 399097 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 215746.711 | 201259.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18604.25 | 68593.159 | 0 | 33253.515 | 0 | 16152 | 64657 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30398175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS, GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250857 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento caminos basicos Intermedio region de los Lagos Grupo 1 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-30 | 2017-01-06 | 02/03/2017 | 18/04/2017 | 2017-04-19 | 2020-01-24 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 560000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 397861.925 | 158320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21814.065 | 0 | 136505.935 | 22000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278754 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-11 | 2018-11-20 | 06/12/2018 | 02/01/2019 | 2019-01-02 | 2021-01-21 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | IPC | 0 | 520800 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 222269.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64193.151 | 0 | 0 | 88324.332 | 0 | 65141.512 | 0 | 4611 | 321000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 05/08/2019 |  | 2019-12-20 | 2022-08-06 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | IPC | 0 | 1236000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1266000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-12-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO | IPC | 1953094.406 | 1953095 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1978000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250875 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto, Frutillar. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-06-29 | 08/07/2016 | 07/11/2016 | 2016-11-08 | 2018-05-08 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 0 | 399690 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 401372.994 | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9108 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250875 | Modificacion del contrato nº250875 , Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto, Frutillar. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | -9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9108 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250876 | Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-12 | 25/05/2016 | 04/10/2016 | 2016-10-05 | 2018-05-23 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2800000 | 2576855 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 1080967.126 | 1527211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527211 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 250876 | Modificacion del contrato nº250876 , Mejoramiento CBI Ruta V-155, Frutillar Bjo (F. Pav) - Quilanto. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79667550 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAL LTDA. | 0 | -1527112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1527112 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-29 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 1699735.408 | 1699736 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1751000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5944.695 | 3010.476 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 154.336 | 23.901 | 0 | 95.002 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300126 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV)-QUILANTO, FRUTILLAR X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 1376 |  |  | 0 | 1375.071 | 0 | 0 | 0 | 1375.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305324 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, FRUTILLAR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2143 |  |  | 0 | 2142.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.924 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305344 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 5 7 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, FRUTILLAR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7792 |  |  | 0 | 7791.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7791.009 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305869 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, FRUTILLAR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2921 |  |  | 0 | 2920.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920.508 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273895 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 01/10/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-12 | 2022-07-12 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 0 | 638781 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 4313.982 | 171637.33 | 0 | 26744.415 | 14327.127 | 0 | 14395.263 | 28953.77 | 0 | 28818.566 | 14586.897 | 14588.317 | 14708.975 | 14514 | 480910.546 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273898 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 28/08/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-02 | 2022-07-02 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 0 | 643860 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 13196.018 | 190067.378 | 0 | 43288.853 | 14441.064 | 14509.743 | 0 | 29184.027 | 0 | 29092.508 | 0 | 29407.233 | 14825.95 | 15318 | 458123.788 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273922 | Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-23 | 2018-10-11 | 06/11/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-18 | 2022-10-18 | CHILOE | CHONCHI, QUEMCHI | IPC | 0 | 690300 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 174038.326 | 0 | 0 | 34185.112 | 0 | 15476.526 | 31127.928 | 0 | 31270.59 | 0 | 15682.082 | 31496.088 | 14800 | 533786.932 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273925 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-04 | 2018-10-24 | 16/11/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-27 | 2022-09-27 | CHILOE | ANCUD | IPC | 0 | 644621 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 154156.799 | 0 | 0 | 0 | 38900.55 | 0 | 29068.083 | 0 | 27386.942 | 14644.343 | 14645.776 | 14766.105 | 14745 | 513626.383 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 14/03/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | IPC | 5500000 | 5455968 | 76050589 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 655974.873 | 1063692.426 | 0 | 54253.833 | 185346.443 | 0 | 111805.445 | 23540.777 | 154087.271 | 0 | 0 | 271653.657 | 0 | 263005 | 3944120.7 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273897 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 02/04/2018 | 09/05/2018 | 2018-05-10 | 2022-04-19 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | IPC | 6000000 | 5334286 | 77137270 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 514065.003 | 1697501.547 | 0 | 254272.218 | 253326.43 | 0 | 41945.401 | 152891.802 | 239214.624 | 0 | 0 | 398137.245 | 0 | 357713.827 | 3280946.59 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273911 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 09/03/2018 | 05/06/2018 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 6200000 | 5833446 | 76118601 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 270309.725 | 1707138.195 | 0 | 445546.165 | 0 | 72393.398 | 182013.913 | 206387.579 | 138392.342 | 132886.118 | 0 | 325722.68 | 0 | 203796 | 4051739.42 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-04 | 2018-02-09 | 13/03/2018 | 02/05/2018 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | CHILOE | ANCUD | IPC | 6500000 | 6210216 | 76313803 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 1054029.225 | 1613037.407 | 0 | 386782.318 | 160922.214 | 167755.204 | 159825.022 | 91231.539 | 200052.504 | 0 | 0 | 403125.606 | 0 | 43343 | 3950745.91 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4504.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.547 | 0 | 3015 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 1383.48 | 0 | 0 | 0 | 1083.726 | 299.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 3915.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.928 | 46.116 | 1106.784 | 345.87 | 2047.346 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263727 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-12-24 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 0 | 196670 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 161524.043 | 39707.638 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697.638 | 0 | 10 | 1000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263727 | Modificacion del contrato nº263727 , Estudio de Preinversión Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (Nuevo 2017). | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88648400 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROVINCIA OSORNO REGIÓN LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263733 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Ruta Costera y Transversales Prov. Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-16 | 2017-12-22 | 22/02/2018 | 16/03/2018 | 2018-03-16 | 2020-01-05 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 479000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 31834.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447658 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROVINCIA OSORNO REGIÓN LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263733 | Modificacion del contrato nº263733 , Estudio de Prefactibilidad "Construcción Ruta Costera y Transversales Prov. Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -447658 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458841-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROVINCIA OSORNO REGIÓN LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308972 | Pago Indemnización Estudio de Prefactibilidad "Construcción Ruta Costera y Transversales Prov. Osorno, Región de Los Lagos".(SAFI original 263733). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 16184 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16184 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 291658 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). (Nuevo 2019). | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 566200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 295922 | Global de Gastos para públicaciones de Propuestas; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4146 |  |  | 0 | 140.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 73 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291659 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-12-19 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3427000 | 4320577 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4469277 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278756 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los Lagos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-25 | 20/12/2018 | 08/05/2019 | 2019-05-08 | 2021-11-08 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 0 | 693267 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 137000.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49601.363 | 0 | 0 | 69396.871 | 18002 | 608000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 12/12/2018 | 26/04/2019 | 2019-04-26 | 2021-07-14 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 8859441.38 | 9829949 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225587.188 | 437412.812 | 10110000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 297.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.196 | 0 | 209 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 495.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.76 | 0 | 391.98 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4424.802 | 15028.135 | 0 | 0 | 61.499 | 483.121 | 70.543 | 915.95 | 473.56 | 32.22 | 1439.144 | 325.72 | 609.378 | 10617 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 294727 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 2585 |  |  | 0 | 2584.977 | 0 | 0 | 2584.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 294728 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52, X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 846 |  |  | 0 | 845.022 | 0 | 0 | 845.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300099 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 REGION DE LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 2954 |  |  | 0 | 2953.95 | 0 | 0 | 0 | 2953.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302331 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 15 16 19 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11068 |  |  | 0 | 11067.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11067.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302332 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 122-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3794 |  |  | 0 | 3793.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302333 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 121-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 309 |  |  | 0 | 308.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302336 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 143 144 146 147 148 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8750 |  |  | 0 | 8749.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8749.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302337 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 152 153 155 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4801 |  |  | 0 | 4905.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302339 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 156 157 158 159 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6253 |  |  | 0 | 6252.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302342 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 167 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2168 |  |  | 0 | 2167.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302343 | EXPROPIACION VIA JUDCIAL LOTE(s) Nº 166 170 172 173 174 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 12032 |  |  | 0 | 12031.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12031.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302344 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 176 177 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3920 |  |  | 0 | 3919.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302345 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 175 180 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4864 |  |  | 0 | 4863.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4863.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302347 | EXPRIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 182 184 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8020 |  |  | 0 | 8019.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8019.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303544 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 151 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3506 |  |  | 0 | 3505.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303545 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 181 183 185 187 192 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 23253 |  |  | 0 | 23252.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23252.176 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303546 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 93 197 198 199 200 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7610 |  |  | 0 | 7609.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7609.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303547 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 202 208 210 211 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13750 |  |  | 0 | 13749.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13749.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303614 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 2565 |  |  | 0 | 2564.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303616 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 3372 |  |  | 0 | 3371.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303761 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 161 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1346 |  |  | 0 | 1345.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303762 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 194 195 196 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11970 |  |  | 0 | 11969.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11969.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303768 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 201 203 204 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1369 |  |  | 0 | 1368.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303770 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 205 207 209 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 889 |  |  | 0 | 888.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304390 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 214 215 216 217 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 29522 |  |  | 0 | 29521.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29521.329 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304391 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 218 220 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6747 |  |  | 0 | 6746.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.914 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304392 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 221 222 223 224 225 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5243 |  |  | 0 | 5242.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242.157 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304393 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 229 230 231 232 233 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22240 |  |  | 0 | 22239.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22239.625 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304394 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 234 235 236 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6645 |  |  | 0 | 6644.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6644.755 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304395 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 237 238 239 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6359 |  |  | 0 | 6358.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358.807 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304731 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 164 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1039 |  |  | 0 | 1038.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.297 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304732 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 206 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 373 |  |  | 0 | 372.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.299 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304734 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 212 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 817 |  |  | 0 | 816.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.616 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304735 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 240 241 242 243 244 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 8094 |  |  | 0 | 8093.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8093.931 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304737 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 246 247 248 249 250 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 19557 |  |  | 0 | 19556.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19556.551 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304738 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 251 252 253 254 255 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 21280 |  |  | 0 | 21279.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21279.558 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304739 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 256 257 258 259 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7115 |  |  | 0 | 7114.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7114.242 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305327 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 54 57 58 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13071 |  |  | 0 | 13070.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13070.185 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305328 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3708 |  |  | 0 | 3707.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707.836 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305329 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 88 97 98 100 101 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 50777 |  |  | 0 | 50776.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50776.479 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305330 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 96 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6514 |  |  | 0 | 6513.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6513.484 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305332 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 103 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-01-28 |  |  | SR | 0 | 10806 |  |  | 0 | 10805.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10805.859 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305333 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 104 105 108 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 47068 |  |  | 0 | 47067.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47067.289 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305334 | EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 139 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3178 |  |  | 0 | 3177.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.323 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306158 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 140 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 6767 |  |  | 0 | 6766.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6766.298 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306162 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 145 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 911 |  |  | 0 | 910.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.152 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306669 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 260 261 262 263 264 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2754 |  |  | 0 | 2753.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.971 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306671 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 265 266 267 268 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7276 |  |  | 0 | 7275.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.811 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306688 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 121-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 494 |  |  | 0 | 493.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.583 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308741 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 1620 |  |  | 0 | 1142.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.352 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308743 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAV RUTA U-40 S: OSORNO-INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 1621 |  |  | 0 | 1619.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.874 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263738 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-833 Sector:Apeche-Cr.Ruta W-853;Queilén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-09 | 22/08/2018 | 08/10/2018 | 2018-10-08 | 2020-04-08 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 361641 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 18726.007 | 259069.374 | 0 | 53575.564 | 0 | 20201.925 | 20298 | 41286.114 | 0 | 41241.779 | 20310.239 | 20521.404 | 20740.349 | 20894 | 92000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 06/03/2018 | 13/06/2018 | 2018-06-14 | 2020-02-23 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2496000 | 3901541 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 351000 | 2486500.838 | 0 | 453419.265 | 0 | 565675.611 | 228453.006 | 213282.101 | 239170.017 | 0 | 0 | 204999.838 | 0 | 581501 | 1230000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 690.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.791 | 0 | 436 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 184.464 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 576.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 0 | 184.464 | 115.29 | 161.406 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-07-17 | 08/08/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2020-06-10 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 0 | 450661 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 43992.172 | 269919.794 | 0 | 0 | 0 | 96767.629 | 0 | 21805.754 | 21936.11 | 41004.169 | 0 | 36829.372 | 21565.76 | 30011 | 156906 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Modificacion del contrato nº269653 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32906 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269652 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-15 | 02/04/2018 | 03/05/2018 | 2018-05-04 | 2020-04-23 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 2600000 | 3141464 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 236090 | 1262459.536 | 0 | 0 | 274898.613 | 0 | 142100.164 | 179188.557 | 70732.613 | 0 | 0 | 82565.045 | 90932.544 | 422042 | 1737361 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269652 | Modificacion del contrato nº269652 , Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124639 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278729 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-13 | 01/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-24 | 2020-11-12 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 0 | 560000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 15997.784 | 355500.487 | 0 | 0 | 37312.763 | 8584.304 | 113477 | 0 | 0 | 0 | 87090.42 | 0 | 0 | 109036 | 209000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 295922 | Global de Gastos para públicaciones de Propuestas; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4146 |  |  | 0 | 1440.713 | 0 | 0 | 0 | 253.738 | 185.199 | 0 | 0 | 126.868 | 126.868 | 190.303 | 253.737 | 304 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278676 | Conservación de Emergencia Ruta 7 Longitudinal Austral sector Villa Santa Lucía Norte Comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 18/12/2018 | 26/11/2018 | 2018-01-12 | 2018-09-28 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1419759 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 213030.095 | 1255054.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693300.45 | 0 | 561753.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278677 | Conservación de Emergencia Ruta 7 y 235-CH Sector Villa Santa Lucia sur comuna de Chaitén Provincia de Palena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 18/12/2018 | 26/11/2018 | 2018-02-08 | 2018-10-31 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 1617074 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 1670724.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640128.541 | 0 | 1030596.064 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282194 | Conservación Puente Caipulli, Rol W-113, Cruce Ruta 5 (Mutrico) - Caipulli, Comuna de Ancud, Provicnia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-26 | 13/12/2018 | 21/01/2019 | 2019-01-22 | 2020-03-08 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1115690.034 | 1087641 | 76979165 | CONSORCIO ICEAL TIEMPO NUEVO CAIPULLI S.A. | 0 | 487247.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89639.403 | 84878.209 | 0 | 32016.649 | 0 | 220547.581 | 60165.332 | 0 | 627031 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282194 | Modificacion del contrato nº282194 , Conservación Puente Caipulli, Rol W-113, Cruce Ruta 5 (Mutrico) - Caipulli, Comuna de Ancud, Provicnia de Chiloé. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-08 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76979165 | CONSORCIO ICEAL TIEMPO NUEVO CAIPULLI S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368777 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282196 | Conservación Periódica de la red vial, varios caminos de Isla Tranqui, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-10 | 02/10/2018 | 17/10/2018 | 2018-10-18 | 2019-07-27 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 320000 | 424333 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 366783.246 | 0 | 0 | 26030.702 | 148836.033 | 43905.13 | 47919.992 | 80657.588 | 18825.801 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282205 | Conservación de la red vial básica, camino Tres Puentes - Metrenquen, Rol V-605, y camino Río Pescado - Colonia Río Sur, Rol V-613; Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-22 | 04/02/2019 | 25/02/2019 | 2019-02-26 | 2020-01-07 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 430638.604 | 489427 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 375163.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73056.173 | 0 | 253323.822 | 0 | 48784 | 125972 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282217 | Conservación de la Red Vial; camino cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Coihueco; Rol U-891; Km 0;150 al Km 5;160 y Camino Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay; Rol U-951; Km 0;423 al Km 7;460; Comuna de Purranque; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-11 | 08/08/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-23 | 2019-06-20 | OSORNO | PURRANQUE | IPC | 843221.916 | 887033 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 203266.673 | 697198.961 | 0 | 297743.845 | 200076.457 | 0 | 0 | 0 | 199378.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282218 | Conservación Periódica varios puentes, Ruta 231-CH Puerto Ramirez - Futaleufú - Paso Futaleufú, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-10-23 | 30/11/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-08-15 | PALENA | PALENA | IPC | 382975.32 | 537123 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 543741.459 | 0 | 0 | 0 | 343029.403 | 0 | 39653.496 | 0 | 148327.743 | 10672.046 | 0 | 0 | 2058.771 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282220 | Conservación Puente Río Laja, Ruta Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-08-13 | 13/09/2018 | 02/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-05-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 303177.728 | 302464 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 49091.045 | 256804.884 | 0 | 64458.008 | 82447.258 | 0 | 80628.644 | 24527.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282220 | Modificacion del contrato nº282220 , Conservación Puente Río Laja, Ruta Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283604 | Conservación de la red básica camino Osorno - Riachuelo - Crucero; Rol U-720; Km 2;700 al 49;450; Comuna de Osorno; Río Negro y Purranque; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-28 | 23/10/2018 | 03/12/2018 | 2018-12-04 | 2019-11-29 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 3773076.999 | 3442490 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 3321080.499 | 0 | 0 | 1210543.66 | 556670.228 | 0 | 0 | 298477.678 | 0 | 0 | 710657.381 | 544731.552 | 0 | 197359 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283604 | Modificacion del contrato nº283604 , Conservación de la red básica camino Osorno - Riachuelo - Crucero; Rol U-720; Km 2;700 al 49;450; Comuna de Osorno; Río Negro y Purranque; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 22/07/2019 |  | 1900-01-01 | 2019-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630329 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283606 | Conservación de la Red Vial Básica, camino Cruce Ruta 5 - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0 AL km 9; Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-13 | 2018-10-29 | 16/11/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-07-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 549027.682 | 553690 | 76810411 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 559162.313 | 0 | 88239.758 | 214330.855 | 84510.177 | 0 | 0 | 0 | 168763.523 | 0 | 0 | 0 | 3318 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283613 | Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-18 | 26/02/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-04-17 | CHILOE | QUELLON | IPC | 660700 | 802417 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 835689 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283615 | Conservación Periódica varios caminos de la comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-07 | 2018-09-25 | 20/02/2019 | 11/03/2019 | 2019-03-12 | 2019-10-08 | CHILOE | CASTRO | IPC | 336408.121 | 570730 | 76313803 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 0 | 582022.14 | 0 | 0 | 0 | 54290.436 | 0 | 155975.408 | 218632.72 | 0 | 150624.576 | 0 | 0 | 2499 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283618 | Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; comuna de Puyehue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-30 | 17/10/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-11-05 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 931497.942 | 716937 | 78386350 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 610652.664 | 0 | 0 | 141829.764 | 240558.246 | 0 | 140466.483 | 0 | 0 | 62946.126 | 0 | 0 | 24852.045 | 217170 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283620 | Conservación de la Red Vial, Osorno-Trinidad-Laguna de los Patos, Rol U-22, Km 8,965 al 14,750, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-11 | 2018-10-24 | 26/02/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-03-01 | OSORNO | OSORNO | IPC | 598736.1 | 717893 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 162492.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48038.32 | 114454 | 627200 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283624 | Conservación de la red vial básica, camino cruce Ruta 235-CH (El Malito) - La Balsa - El Tranquilo, Rol W-949, Km 0;000 al 22;480 Comuna de Palena, Provincia de Palena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-14 | 2018-07-25 | 22/08/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-05-31 | PALENA | PALENA | IPC | 475039.67 | 482633 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 47621.994 | 442366.307 | 0 | 177047.632 | 58058.051 | 52829.296 | 68184.509 | 80631.388 | 0 | 4033.327 | 0 | 0 | 0 | 1582.104 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291561 | Conservación de Emergencia Construcción Acceso Norte a Puente Mecano Cancura, Ruta U-55-V, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 28/12/2018 | 25/01/2019 | 2019-01-26 | 2019-04-01 | OSORNO | OSORNO | IPC | 59079.572 | 42705 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 42708.402 | 0 | 0 | 42708.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291563 | Conservación de Emergencia Infraestructura del Puente Mecano Cancura, Ruta U-55-V Cruce Ruta 5 (Osorno) - Nochaco Ensenada, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 31/12/2018 | 15/04/2019 | 2018-10-22 | 2019-01-05 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 469406.662 | 469407 | 76802267 | ECO AUSTRAL SPA | 0 | 473061.331 | 0 | 0 | 0 | 416450.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56611 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291563 | Modificacion del contrato nº291563 , Conservación de Emergencia Infraestructura del Puente Mecano Cancura, Ruta U-55-V Cruce Ruta 5 (Osorno) - Nochaco Ensenada, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76802267 | ECO AUSTRAL SPA | 0 | -23636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23636 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291565 | Conservación de la red vial, Ruta U-410 Bahía Mansa Maicolpue Tril Tril, km 2.490 AL km 3.118, Sector Maicolpue, comuna San Juan de la Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 30/08/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-04-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 775107.181 | 793832 | 76202690 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 50488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50488 | 767343 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291566 | Conservación de Seguridad Vial, travesías y facilidades para peatones; Bahías de estacionamientos y Paraderos de Buses, Ruta U-55-V y Ruta U-551-V, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-12 | 2019-01-16 | 04/02/2019 | 25/02/2019 | 2019-02-26 | 2019-12-20 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 484489.198 | 523212 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 389958.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127643.263 | 58606.647 | 55340.576 | 93742.529 | 54625 | 144030 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291568 | Conservación Periódica camino Central Rupanco - Puerto Rico Rol U-911, km 48.30 al km 56.30, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-04-24 | 03/06/2019 | 18/07/2019 | 2019-07-19 | 2020-01-15 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 357837.693 | 299656 | 76810411 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 213189.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213189.583 | 0 | 93994 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291875 | Conservación de la Red Vial; Puentes Tres Piedras y Aserrín, Cruce Ruta 5 (San Pablo) - Trafún, Ruta U-11 Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos. Nuevo 2019. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-06-29 | OSORNO | SAN PABLO | IPC | 310412.69 | 302059 | 76187000 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 294658 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291876 | Conservación Periódica de la red vial, varios caminos Isla Huar, Comuna de Calbuco, Región de los Lagos. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-09-09 | 02/10/2019 | 06/12/2019 | 2019-12-09 | 2020-12-03 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 951750.85 | 848540 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 864839 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291878 | Conservación de la Red Vial, Camino Colonia Zagal - Río Maule - Tegualda, Rol U-960-V, km 0,0 al km 11,58, Comunas de Purranque y Fresia, Provicnias de Osorno y LLanquihue Región de los Lagos. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-17 | 2019-05-23 | 10/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-30 | 2020-02-25 | OSORNO, LLANQUIHUE | PURRANQUE, FRESIA | IPC | 497962.961 | 520998 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408297 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291879 | Conservación Periódica Puentes Las Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-07 | 10/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-30 | 2020-05-25 | CHILOE | ANCUD | IPC | 637723.975 | 700531 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 84902.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31566.123 | 53336 | 641031 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291880 | Conservación Periódica de la Red Vial, Ruta U-500 Osorno - Río Negro - Purranque, km 6,095 al km 17,365 y Ruta U-554 Cruce Ruta 5 - Chahuilco km 0,360 al km 2,475, Comuna de Río Negro. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-18 | 2019-04-22 | 15/05/2019 | 08/07/2019 | 2019-07-09 | 2020-02-04 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 701409.971 | 626317 | 76810411 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 398377.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107904.864 | 134088.153 | 156384.907 | 0 | 240413 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291881 | Emergencia Ruta W-637 Puqueldón - Detif, Comuna de Puqueldón, Provincia de Chiloé,, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 174874 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291882 | Conservación Periódica camino Cruce Longitudinal (Las Compuertas) - Carihueico, Rol W-454 Comuna de Dalcahue y Camino Cruce Ruta 5 (Piruquina) - San Pedro Rol W-460 Comuna de Castro Provincia de Chiloe | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-11 | 2019-08-19 | 03/09/2019 | 24/09/2019 | 2019-09-25 | 2020-05-22 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | IPC | 504962.815 | 512249 | 77297080 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 0 | 127886.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127886.819 | 0 | 402653 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291883 | Conservación Periódica Huitrapulli Aleucapi, Rol U-344, Km. 0,000 al Km. 4,090, Comuna San Juan de la Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-12 | 2019-08-23 | 06/09/2019 | 15/10/2019 | 2019-10-16 | 2020-05-13 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 249672.115 | 248556 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 98217.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98217.091 | 0 | 155530 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294359 | Conservación de Emergencia Construcción Acceso Sur a Puente Mecano Cancura; Ruta U-55-V; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 28/12/2018 | 25/01/2019 | 2019-01-26 | 2019-06-25 | OSORNO | OSORNO | IPC | 165058.524 | 207544 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 209730.164 | 0 | 0 | 166230.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43499.71 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296036 | Conservación de la Red Vial,Camino Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, Rol V-30; Km 10,0 al Km 23,0; Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-04 | 2019-03-25 | 16/04/2019 | 26/08/2019 | 2019-08-27 | 2020-06-22 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 1223231.702 | 1166681 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 991160 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296038 | Conservación Periódica Rutas U-962-V, Puente Trailen N°1, Comuna de Frutillar, y Ruta V-530, Puente Santa Rosa Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-05 | 2019-05-23 | 26/06/2019 | 31/07/2019 | 2019-08-01 | 2020-04-27 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LOS MUERMOS | IPC | 960950.704 | 1031302 | 76091340 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 57851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57851 | 1004780 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 304570 | Conservación Emergencia Lanzamiento Puente Mecano Cancura Provincia de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 26/07/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-15 | 2019-09-14 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 92038.249 | 92039 | 76802267 | ECO AUSTRAL SPA | 0 | 92038.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92038.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305179 | Conservación Periódica de la Red Vial Rol U-435, Camino Tacamó - las Carretas, Km 5,00 al Km 10,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 29/10/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-05-31 | OSORNO | OSORNO | IPC | 402263.528 | 382731 | 76808540 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394230 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305182 | Conservación Periódica de la Red Vial, Rol W-951 El Malito -El Diablo - Cordón Blanco y Rol W-953 El Diablo - Acceso a Río El Malito, Comuna de Palena, Región de Los Lagos - Reactivación | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-05 | 2019-10-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-05-30 | PALENA | PALENA | IPC | 573040.93 | 633443 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 613401 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305185 | Conservación Periódica de la Red Vial, Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro, Rol U-900, Km 2,034 al Km 39,010, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | OSORNO | PURRANQUE | IPC | 563728.05 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585728 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305186 | Conservación Periódica de la Red Vial, Rol W-877 Cruce Ruta 5 (Huildad) - Auchac, Km 0,00 al km 10,579, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-23 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-10-25 | CHILOE | QUELLON | IPC | 945548.974 | 0 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1507611 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305187 | Conservación Periódica de la Red Vial, Rol W-220 Quilo - Pumillahue - Duhatao, Km 0,00 al Km 10,00, Comuna de Nacud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 1047187.98 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1032700 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305204 | Conservación de la Red Vial Puente San José, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | PALENA | CHAITEN | SR | 1130000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 824300 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305205 | Conservación de la Red Vial Puente El Turquito, Camino Cruce Ruta 5 (Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2020-01-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-02 | 2020-12-27 | CHILOE | ANCUD | IPC | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721200 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305220 | Conservación de la Red Vial, Puentes Rolecha y Cheñue, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 2530000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1452300 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305235 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 1850000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2057410 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305237 | Conservación de la Red Vial Puentes Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2317500 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305239 | Conservación de la Red Vial Demolición Puente Cancura, Rol U-55-V, Comuna de Osorno y Puerto Octay, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305240 | Conservación de la Red Vial, Puente Huillinco y accesos, Cruce Ruta 5 - Chifín - Río Negro; Rol U-596, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-07-29 | OSORNO | RIO NEGRO | IPC | 399848.925 | 437165 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458857 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305241 | Conservación de la Red Vial Puentes El Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus accesos, Camino Los Negros - Tacamó, Rol U-401, Comuna de Puyehue, Provicnia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-08-26 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 819266.924 | 0 | 76808540 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 850667 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 306871 | Desmantelamiento Controlado Puente Cancura Antiguo; Ruta U-55-V; Cruce Ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-06-29 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 545258 | 627967 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 652966 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 307430 | Desarme y Reposición de emergencia pasarelas sector Rotonda Acceso Puerto Montt; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos; II Etapa | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 17/06/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-08 | 2019-10-07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 45941.278 | 45942 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 0 | 46941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46941 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 6408.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.432 | 0 | 4004 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 2152.386 | 0 | 0 | 0 | 1420.556 | 731.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 8165.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.299 | 210.36 | 2182.973 | 943.869 | 4175.12 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 5979.779 | 24636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24636 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300128 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL (2018-2020) EMERGENCIA PUENTE CANCURA RUTA U-55-V X REGION | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 2534 |  |  | 0 | 2533.158 | 0 | 0 | 0 | 2533.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302480 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV. RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) EMERGENCIA PTE CANCURA RUTA U-55-V | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 831 |  |  | 0 | 830.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282183 | Camino Básico por Conservación Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 12,52 al km 16,66 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-10-04 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2020-02-29 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 688877.008 | 790535 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 564331.647 | 0 | 0 | 0 | 108670.635 | 0 | 172074.301 | 0 | 0 | 77035.194 | 0 | 73466.517 | 133085 | 262423 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282185 | Camino Básico por Conservación Camino Rulo - Rosario, Rol V- 837, Km 0,00 A Km 8,00 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-20 | 13/09/2018 | 29/10/2018 | 2018-10-30 | 2019-12-16 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 1273470.896 | 1219807 | 76047182 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 1241196.931 | 0 | 0 | 0 | 328335.868 | 405749.577 | 113158.164 | 46252.829 | 43541.05 | 212447.389 | 0 | 0 | 91712.054 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282188 | Camino Básico por Conservación Picasso - Quilanto, Rol U-909, km 0,000 al km 3,45 y Coñico - Quilanto, Rol U-905, km 8,94 al km 13,15, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-12 | 07/11/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-27 | 2020-01-21 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 1110399.978 | 1087983 | 76552338 | CONSTRUCTORA LOS LLLEUQUES SPA | 0 | 738894.342 | 0 | 0 | 66400.261 | 242413.393 | 0 | 69438.577 | 16296.925 | 37943.35 | 52153.916 | 0 | 116365.92 | 137882 | 370569 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Pablo) - Trafún, km 22,60 al 27,86 , Rol U-11, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-09-06 | 31/10/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2020-04-01 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 629849.306 | 547741 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 160707.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160707.901 | 0 | 404269 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283588 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Remehue) - Mulpulmo, Rol U-165, km 6,00 al 11,349, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-09-07 | 26/10/2018 | 19/11/2018 | 2018-11-20 | 2019-09-16 | OSORNO | OSORNO | IPC | 500957.553 | 454756 | 77379760 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 462502.959 | 0 | 0 | 0 | 150910.828 | 144682.271 | 0 | 131283.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35626.691 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283589 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 7 (Villa Santa Lucía) - Palena - Paso Palena - Carrelenfu, km 59,90 al 64,00 Rol 235-CH , Comuna de Palena, Provincia de Palena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-03 | 06/11/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-12-29 | PALENA | PALENA | IPC | 719922.892 | 911517 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 327245.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69370.201 | 0 | 0 | 51687.948 | 0 | 0 | 0 | 206187 | 610017 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283590 | Camino Básico por Conservación Chuyaquén - Las Quemas, km 0,00 al 10,66, Rol V-908, Comuna de Maullín, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-04 | 2018-08-23 | 13/09/2018 | 29/10/2018 | 2018-10-30 | 2019-12-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 1285400.206 | 1274891 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1290961.314 | 0 | 378743.059 | 244214.851 | 162286.543 | 0 | 97541.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110753.023 | 297422.14 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283599 | Camino Básico por Conservación Macal - Centinela, km 8,40 al 15,54 Rol V-260, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-28 | 24/09/2018 | 29/10/2018 | 2018-10-30 | 2019-08-26 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 949185.46 | 1028671 | 86408800 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 1020 | 1039818.744 | 0 | 384858.242 | 211354.468 | 311614.411 | 0 | 94003.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37988 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283603 | Camino Básico por Conservación Río Frío - Fresia - Polizones km 13,356 al 18,395 Rol V-300, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-20 | 2018-08-29 | 26/09/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-14 | 2019-10-10 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 729580.897 | 728562 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 742178.935 | 0 | 0 | 157809.345 | 220539.078 | 0 | 140270.803 | 0 | 69112.709 | 0 | 0 | 0 | 154447 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292342 | Camino Básico por conservación Cruce Ruta 5 (Coinco) - Candelaria - Oqueldán; Rol W-875 km 7;750 al km 11;920; comuna de Quellón; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-07 | 2019-01-10 | 26/02/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-02-17 | CHILOE | QUELLON | IPC | 789052.943 | 744024 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 236734.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60710.767 | 0 | 53843.519 | 0 | 122180.184 | 0 | 527529 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292475 | Camino Básico por Conservación Mocopulli - Ñiucho; Rol W-377; Km 0;000 al Km 1;500 y Dalcahue - Teguel - Quiquel; Rol W-455; Km 1;590 al Km 4;090; Comuna de Dalcahue; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-01-17 | 26/02/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-01-18 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 779588.564 | 794342 | 76522310 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 0 | 367927.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128537.34 | 120997.038 | 0 | 118392.72 | 0 | 450791 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299515 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Quinched; Rol W-625; Km 0;000 al Km 4;400; Comuna de Chonchi; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-25 | 2019-04-29 | 03/06/2019 | 11/07/2019 | 2019-07-12 | 2020-05-07 | CHILOE | CHONCHI | IPC | 765099.671 | 819902 | 76795593 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 0 | 162500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98644.265 | 63855.735 | 679402 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 4284.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.568 | 0 | 2653 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 1550.564 | 0 | 0 | 0 | 1020.23 | 530.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 3439.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.044 | 23.058 | 945.378 | 1106.782 | 949.04 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282566 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro, ( Grupo 7) y Purranque ( Grupo 5), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-07-20 | 16/08/2018 | 17/10/2018 | 2018-10-18 | 2019-04-16 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 219000 | 271717 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 185257.096 | 89862.217 | 0 | 26008.314 | 71150.805 | 0 | 0 | 0 | -7296.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282569 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 6) y Puerto Octay ( Grupo 4), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-07 | 2018-07-12 | 28/08/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-07-11 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | IPC | 379000 | 428383 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 436976.486 | 0 | 51738.403 | 64737.769 | 128263.432 | 76651.863 | 111058.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282576 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 12), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-27 | 28/08/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-04-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 300000 | 319207 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 102717.402 | 221144.108 | 0 | 116146.999 | 50230.043 | 4082.323 | 0 | 0 | 42373.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8311 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282579 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas Comunas de San Pablo (Grupo 10); Osorno (Grupo 6) y Puyehue (Grupo 7); Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-06 | 28/08/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-06-11 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | IPC | 262500 | 323283 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 73785.502 | 252904.205 | 0 | 92568.486 | 64726.77 | 90329.957 | 0 | 5278.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283605 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 1), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-27 | 30/10/2018 | 19/11/2018 | 2018-11-20 | 2019-09-16 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 397792.665 | 535410 | 76810411 | TRESVIAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 540798.11 | 0 | 227170.7 | 96921.025 | 56034.533 | 0 | 155640.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283614 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-09-11 | 26/02/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-23 | 2020-08-15 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | IPC | 563800 | 730033 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 241126.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121.575 | 30571.047 | 54142.144 | 148292 | 455305 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291581 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 2); Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-27 | 2018-12-28 | 04/02/2019 | 26/03/2019 | 2019-03-27 | 2020-01-21 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 481000 | 503887 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 449835.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42492.1 | 80147.86 | 93161.353 | 82553.531 | 93871.439 | 57609.185 | 0 | 63890 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297950 | Conservacion Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas de Las Comunas de San Pablo (Grupo 11), Osorno (Grupo7) y Puyehue (Grupo 8), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-08 | 2019-04-12 | 02/05/2019 | 05/06/2019 | 2019-06-05 | 2020-03-31 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | IPC | 322500 | 271522 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 275169.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92797.391 | 130165.878 | 21508.501 | 0 | 30698 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297950 | Modificacion del contrato nº297950 , Conservacion Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas de Las Comunas de San Pablo (Grupo 11), Osorno (Grupo7) y Puyehue (Grupo 8), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55117 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297951 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indigenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 13), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-05 | 25/04/2019 | 20/05/2019 | 2019-05-21 | 2020-01-16 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 177000 | 174188 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 123253.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80041.868 | 0 | 43211.961 | 55687 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2008.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.064 | 0 | 875 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 300651 | Global Gastos Inherentes 2019 Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | SR | 0 | 18165 |  |  | 0 | 1199.014 | 0 | 0 | 0 | 899.26 | 299.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1163.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.003 | 23.058 | 536.012 | 236.258 | 234 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278757 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Puente Palena Nº 2, Palena, Región de Los Lagos" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-12-13 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-31 | 2020-06-23 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 175000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 55359.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12951.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33543.99 | 0 | 8864 | 127000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303092 | CAMINOS INDÍGENAS - CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS LAGOS 2019-2020 - REACTIVACIÓN 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 260000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 295922 | Global de Gastos para públicaciones de Propuestas; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4146 |  |  | 0 | 339.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 67.166 | 0 | 205 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299164 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las comunas de Río Negro (Grupo 8) y Purranque (Grupo 6), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-11-16 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | IPC | 450019.039 | 459457 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 479288 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299169 | Conservación de caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa (Grupo 14), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-04 | 2019-10-14 | 11/11/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-06-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 240500 | 216932 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 225385 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299170 | Conservación de caminos de acceso a Comunidad Indígena Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-02-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 390000 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 437000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305069 | Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puerto Octay (Grupo 5) y Puyehue (Grupo 9); Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-09-26 | 04/10/2019 | 20/11/2019 | 2019-11-21 | 2020-11-05 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | IPC | 503000 | 471327 | 76406015 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 456327 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305197 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 4), Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-02-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 439000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 295922 | Global de Gastos para públicaciones de Propuestas; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4146 |  |  | 0 | 329.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 139 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291852 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Casa de Lata) - Rupanquito, Rol U-511, del km 26,31 al km 43,990 comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-26 | 2019-05-15 | 25/06/2019 | 31/07/2019 | 2019-08-01 | 2021-01-22 | OSORNO | PUYEHUE | IPC | 2456936.458 | 1985378 | 89510100 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 68881.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42880.558 | 26001 | 1792480 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291853 | Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-12-09 | CHILOE | ANCUD | IPC | 1797751.286 | 2030678 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1867678 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300972 | Camino Básico por Conservación; Cruce Ruta 5 (Pid Pid) - Alto Muro; Rol W-485; Km 0;000 al Km 5;950; Comuna de Castro; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-05 | 30/08/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-07-29 | CHILOE | CASTRO | IPC | 967480.294 | 996703 | 76313803 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 0 | 86417.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86417.335 | 0 | 948599 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305080 | Camino Básico por Conservación, Camino Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Km 40,360 al 48,300, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-16 | 11/11/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-09-28 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 871982.02 | 786656 | 77021436 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 666656 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305082 | Camino Básico por Conservación Ruta Puyan - Curahue - La Estancia - Yutuy, Rol W-557 y Putemún - Rilán - Aguantao, Rol W-651, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 1924762 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1985762 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303241 | Fiar Viáticos Inspectores Gasto Inherente, Vialidad Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35684 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 253.884 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.77 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294795 | Global de Gastos Pasajes y Fletes; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 22933 |  |  | 0 | 22236.602 | 0 | 0 | 2180.142 | 3035.364 | 5839.5 | 6286.8 | 775.588 | 1738.028 | 749.312 | 1027.796 | 604.072 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294796 | Global de Gastos para Maquinaria; Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 342186 |  |  | 0 | 337181.899 | 0 | 0 | 87972.314 | 20376.761 | 74686.063 | 37190.241 | 39496.119 | 19622.155 | 14716.645 | 21764.059 | 21357.542 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294797 | Global de Gastos para Seguridad Vial; Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 9931 |  |  | 0 | 9930.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9930.253 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294798 | Global de Gastos para Tubos; Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 13389 |  |  | 0 | 13388.404 | 0 | 0 | 0 | 4819.5 | 0 | 0 | 0 | 8568.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294799 | Global de Gastos para Adquisición de Maderas; Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 78967 |  |  | 0 | 78966.75 | 0 | 0 | 13111.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30903.879 | 0 | 34951.674 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294800 | Global de Gastos para Material Pétreo; Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 281490 |  |  | 0 | 191891.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63903 | 0 | 89012 | 18389.07 | 20587 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294801 | Global de Gastos Administración; Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 85284 |  |  | 0 | 67635.957 | 0 | 0 | 980.026 | 3964.931 | 1692.593 | 21266.945 | 7446.662 | 7014.304 | 3355.997 | 1550.713 | 20363.786 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294805 | Global de Gastos para Pasajes y Fletes; Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 72109 |  |  | 0 | 56339.398 | 0 | 0 | 3191.578 | 12416.8 | 4171.7 | 7885.1 | 5216.5 | 6138.251 | 4692.68 | 3871.459 | 8755.33 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294807 | Global de Gastos para Maderas; Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 22000 |  |  | 0 | 13982.429 | 0 | 0 | 0 | 13982.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294810 | Global de Gastos para Material Pétreo; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 160000 |  |  | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294811 | Global de Gastos para Seguridad Vial; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 11933 |  |  | 0 | 11932.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.08 | 0 | 587.632 | 8807.904 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294812 | Global de Gastos para Horas Máquina; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 47505 |  |  | 0 | 47504.8 | 0 | 0 | 12376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22276.8 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294813 | Global de Gastos Administración; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 29383 |  |  | 0 | 23201.857 | 0 | 0 | 1185.255 | 1037.68 | 428.4 | 765.11 | 2109.421 | 2567.944 | 7898.089 | 6442.933 | 767.025 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294817 | Global de Gastos para Maquinaria; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 115467 |  |  | 0 | 115466.807 | 0 | 0 | 6130.484 | 12087.776 | 21962.598 | 19918.944 | 7878.346 | 8743.141 | 6049.191 | 15338.268 | 17358.059 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294818 | Global de Gastos para Tubos; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 28480 |  |  | 0 | 28479.922 | 0 | 0 | 0 | 28479.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294834 | Global de Gasto para Material Pétreo; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 197600 |  |  | 0 | 173587.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45267.6 | 0 | 32130 | 0 | 67354 | 28836.08 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294835 | Global de Gasto para Tubos; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 48000 |  |  | 0 | 44257.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24881.793 | 0 | 0 | 0 | 19375.675 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294836 | Global de Gasto para Maderas; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 168883 |  |  | 0 | 168882.843 | 0 | 0 | 33751.589 | 33231.274 | 0 | 0 | 0 | 34286.703 | 0 | 0 | 67613.277 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294840 | Global de Gasto para Seguridad Vial; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 24435 |  |  | 0 | 24434.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.366 | 18983.689 | 0 | 3247.558 | 975.8 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294841 | Global de Gasto para Maquinaria; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 320099 |  |  | 0 | 303239.008 | 0 | 0 | 50098.251 | 41221.467 | 21674.468 | 45385.764 | 34335.388 | 24821.648 | 54452.006 | 16866.624 | 14383.392 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294843 | Global de Gastos para Horas Máquina; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 60349 |  |  | 0 | 36592.5 | 0 | 0 | 20349 | 0 | 16243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294848 | Global de Gastos Administración; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 31552 |  |  | 0 | 31085.927 | 0 | 0 | 380.8 | 215.664 | 2523.972 | 1842.15 | 7876.645 | 9743.688 | 1309.273 | 2662.577 | 4531.158 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294966 | Global de Gastos para Pasajes y Fletes; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 2059 |  |  | 0 | 1165037.7 | 0 | 0 | 124 | 471 | 0 | 373.9 | 77.8 | 311 | 181.2 | 51.3 | 363.5 | 1163084 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294977 | Global de Gastos para Maderas; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 125454 |  |  | 0 | 125453.7 | 0 | 0 | 18794.091 | 0 | 36995.803 | 0 | 0 | 25091.709 | 0 | 0 | 44572.097 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294979 | Global de Gastos para Maquinaria; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 343191 |  |  | 0 | 342285.381 | 0 | 0 | 24418.591 | 37886.544 | 10216.125 | 37001.591 | 60134.555 | 8145.827 | 58578.224 | 89925.355 | 15978.569 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294981 | Global de Gastos para Sal; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 45288 |  |  | 0 | 24504.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10075.968 | 6717.312 | 5140.8 | 0 | 0 | 2570.4 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294983 | Global de Gasto para Servicio de Vigilancia; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 34037 |  |  | 0 | 30464 | 0 | 6092.8 | 3046.4 | 3046.4 | 0 | 6092.8 | 3046.4 | 3046.4 | 3046.4 | 3046.4 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294985 | Global de Gasto para Seguridad Vial; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 38691 |  |  | 0 | 38690.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.1 | 35608.608 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294990 | Global de Gasto para Material Pétreo; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 367883 |  |  | 0 | 294339.955 | 0 | 0 | 138040 | 23800 | 0 | 0 | 64919.855 | 0 | 24442.6 | 0 | 43137.5 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294992 | Global de Gasto para Tubos; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 57000 |  |  | 0 | 21062.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365.872 | 0 | 0 | 10696.184 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294993 | Global de Gasto para Horas Máquinas; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 35000 |  |  | 0 | 29779.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29779.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294994 | Global de Gastos de Administración; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 40214 |  |  | 0 | 32190.891 | 0 | 0 | 3346.028 | 338.457 | 6555.641 | 4301.288 | 7152.644 | 1426.675 | 5949.706 | 2818.82 | 301.632 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 3154.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.98 | 0 | 1139.415 | 0 | 836.133 | 0 | 511.287 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 10385.12 | 0 | 0 | 193.294 | 8005.819 | 1950.982 | 235.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 1969.071 | 0 | 0 | 859.444 | 547.889 | 0 | 0 | 561.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 11274.969 | 0 | 0 | 8125.592 | -1794.779 | 2206.821 | 2185.951 | -313.089 | 1881.112 | 4822.689 | 3021.002 | -8860.33 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295686 | Global de Gasto para Peajes Oficina Regional de Vialidad; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 28539 |  |  | 0 | 26504.728 | 0 | 0 | 7327.528 | 0 | 1980.25 | 0 | 0 | 6551.5 | 0 | 10645.45 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295688 | Global de Gasto para Pesaje Vialidad; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 76119 |  |  | 0 | 76118.395 | 0 | 6243.7 | 10550.657 | 0 | 5075.4 | 4904.4 | 7014.4 | 7547 | 19800.3 | 3121.621 | 11860.917 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295690 | Global de Gasto para Transbordos Oficina Regional de Vialidad; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 15143 |  |  | 0 | 3070.22 | 0 | 0 | 484.2 | 99.7 | 591.8 | 194.6 | 328 | 204.4 | 367.82 | 0 | 799.7 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295691 | Global de Gastos para Maquinarias; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 445292 |  |  | 0 | 445291.43 | 0 | 0 | 57996.495 | 0 | 0 | 40421.572 | 116529.869 | 30996.455 | 130878.348 | 32337.537 | 36131.154 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295695 | Global de Gastos para Combustibles Vialidad; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 962913 |  |  | 0 | 962912.137 | 0 | 153506.434 | 63173.512 | 37939.829 | 115771.567 | 124477.834 | 79818.992 | 78500.234 | 132524.773 | 64758.888 | 112440.074 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295708 | Global de Gastos para Seguridad Vial; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 345893 |  |  | 0 | 266973.347 | 0 | 0 | 64089.592 | 0 | 79199.26 | 0 | 21080.85 | 25315.287 | 29131.2 | 0 | 48157.158 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295715 | Global de Gastos para Puentes; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 293698 |  |  | 0 | 146976.348 | 0 | 1966.356 | 0 | 30319.992 | 6545 | 65052.732 | 3278.688 | 6493.116 | 20251.896 | 8389.5 | 4679.068 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295723 | Global de Gastos para Asfalto; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1299487 |  |  | 0 | 988837.954 | 0 | 266331.456 | 81192.061 | 130574.535 | 0 | 44089.5 | 377540.382 | 3250.721 | 0 | 39189.122 | 46670.177 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295728 | Global de Gastos para Mantención y Reparación de Camionetas; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 65885 |  |  | 0 | 62073.964 | 0 | 0 | 5900.637 | 7069.929 | 5332.697 | 9695.582 | 12379.32 | 1009.376 | 8844.676 | 8790.012 | 3051.735 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295733 | Global de Gastos para Pasajes; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 11720 |  |  | 0 | 342.66 | 0 | 9.4 | 17.8 | 212 | 0 | 34.5 | 22.8 | 0 | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295740 | Global de Gastos para Laboratorio; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 10772 |  |  | 0 | 10771.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 5867.388 | 836.052 | 2830.642 | 0 | 1094.8 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295743 | Global de Gastos Administración Directa; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 230839 |  |  | 0 | 166945.369 | 0 | 4012.68 | 19161.124 | 178.5 | 2543.178 | 14126.658 | 49969.149 | 33123.694 | 18249.84 | 6809.052 | 18771.494 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295746 | Global de Gastos para Elementos de Protección Personal EPP; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 99529 |  |  | 0 | 82917.613 | 0 | 0 | 0 | 523.124 | 839.97 | 1310.319 | 6419.434 | 32264.513 | 13818.122 | 11412.075 | 16330.056 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295836 | Global de Gastos para Reparación y Mantención de Camionetas; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 15974 |  |  | 0 | 14146.938 | 0 | 0 | 2480.064 | 844.813 | 3017.69 | 565.25 | 1341.737 | 3245.907 | 833.062 | 1307.548 | 510.867 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295842 | Global de Gastos para Reparación y Mantención Recinto Fiscal; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 5668 |  |  | 0 | 4163.391 | 0 | 462.599 | 0 | 462.599 | 462.599 | 462.599 | 462.599 | 462.599 | 462.599 | 462.599 | 462.599 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295876 | Global de Gastos para Mantención y Reparación de Camionetas; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 21713 |  |  | 0 | 7962.914 | 0 | 0 | 1164.91 | 336.999 | 783.734 | 126.378 | 789.109 | 654.181 | 678.695 | 2805.399 | 623.509 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295878 | Global de Gasto para Sal y Asfalto en Frío; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4936 |  |  | 0 | 4935.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467.584 | 2467.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295884 | Global de Gastos para Reparación y Mantención Recinto Fiscal; Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 57196 |  |  | 0 | 57195.001 | 0 | 0 | 15174.236 | 5220.593 | 7089.109 | 3961.127 | 4668.197 | 5304.446 | 5245.476 | 4995.369 | 5536.448 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295892 | Global de Gasto para Mantención y Reparación de Camionetas; Provincia de Osorno; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 22233 |  |  | 0 | 6093.396 | 0 | 0 | 719 | 1239.94 | 0 | 1072.966 | 711.63 | 0 | 989.113 | 867.461 | 493.286 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295897 | Global de Gasto para Mantención y Reparación de Camionetas; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 8218 |  |  | 0 | 8217.387 | 0 | 0 | 2037.249 | 1671.675 | 1177.764 | 0 | 1032.805 | 0 | 1178.262 | 0 | 1119.632 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295898 | Global de Gasto para Sal y Asfalto en Frío; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 4500 |  |  | 0 | 514.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.08 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 295901 | Global de Gasto para Mantención y Reparación de Balsa; Provincia de Palena; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 49226 |  |  | 0 | 49225.659 | 0 | 0 | 0 | 958.783 | 4958.016 | 0 | 0 | 0 | 38776.15 | 3176.11 | 1356.6 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.07 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.436 | 139.031 | 11.146 | 0 | 221.97 | 139.699 | 251.079 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 66.65 | 0 | 0 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 25.148 | 10.305 | 0 | 0 | 17.297 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299519 | Fiar Peajes y Revisiones Técnicas, Vialidad Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 132 | 12018108 | PAMELA LEONOR VARGAS VELASQUEZ | 0 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 2807.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.736 | 147.125 | 773.532 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300692 | LABORATORIO: SP N°70 Adquisición de accesorios para ensayes realizados en el Laboratorio Provincial Vialidad Osorno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6644 |  |  | 0 | 6642.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824.422 | 2175.861 | 0 | 642.6 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300695 | LABORATORIO: SP N°71 Adquisición de accesorios para ensayes del Laboratorio Regional de los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6333 |  |  | 0 | 6244.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.026 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300714 | Global de Gasto para Pesaje Provincia de Chiloe Vialidad; Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD, CASTRO | SR | 0 | 18119 |  |  | 0 | 18117.478 | 0 | 0 | 0 | 2016.144 | 0 | 4294.836 | 2358.72 | 1988.389 | 1920.672 | 1473.498 | 4065.219 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301463 | PESAJE: REEMBOLSO GASTOS EN OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1000 | 14139773 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 237.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 76.85 | 0 | 17.6 | 72.03 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302864 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de Elementos de Protección Personal funcionarios del Departamento de Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8673 |  |  | 0 | 418.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.067 | 47.662 | 0 | 222.999 | 94.599 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302882 | PESAJE: SP N°131 Reparación de equipo de pesaje móvil de la Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 218 |  |  | 0 | 217.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303157 | Fiar de Estudios, Construcción y Mantención de Obras, Dirección Regional de Vialidad, Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 340 | 13671830 | MAURICIO OSVALDO CASTRO VIVES | 0 | 339.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.54 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 707.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.58 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002752-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 54.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.138 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299613 | Asesoría a la IF; Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno y Puelche Etapa III Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 836600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299659 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1613363 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299664 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 779360 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299672 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 869800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 295922 | Global de Gastos para públicaciones de Propuestas; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4146 |  |  | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299588 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno Comuna de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | PUYEHUE | SR | 6899461.55 | 0 | 0 |  | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 6006554 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno Comuna de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; etapa III Regio de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | SR | 6848881.165 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6240110 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | SR | 5883445.02 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6295895 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-12 | 2020-01-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-02 | 2024-02-10 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | IPC | 6778345.512 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6425318 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004543-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH, S: ENSENADA-T. LOS STOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291695 | Estudio de Ingeniería Construcción de Obras de Infraestructura Vial Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector Ensenada-Todos Los Santos, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-23 | 2019-09-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2022-04-18 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 346626 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 366000 | Estudio Básicos
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004543-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH, S: ENSENADA-T. LOS STOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004545-0 | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291677 | Estudio de Ingeniería de detalle Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2021-03-10 | PALENA | PALENA | IPC | 0 | 462000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 605000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004545-0 | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-12-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 624000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-11-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 3060000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3035000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40006447-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 295922 | Global de Gastos para públicaciones de Propuestas; Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4146 |  |  | 0 | 70.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 7 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40006447-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291684 | Conservación Sistema Señalización Informativa de la Provincia de Llanquihue; Etapa III; Región de Los Lagos. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-10-10 | 06/11/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-05-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 599970.988 | 523978 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 512000 | Contratación de Obras
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 289941 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancura en Ruta U-55-V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Red Básica Nacional, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-03-04 | 2019-06-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-24 | OSORNO | PUERTO OCTAY | IPC | 0 | 350000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 371000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
Vialidad | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227942 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-23 | 2015-09-29 | 21/12/2015 | 20/01/2016 | 2016-01-20 | 2017-06-20 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 508919 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 516561.281 | 10532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10532 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 20171016-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A PUERTO CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227942 | Modificacion del contrato nº227942 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento (Pavimentación) Camino X-24, acceso a Puerto Cisnes, Sector Cruce Ruta 7 (Puente Steffen) - Puerto Cisnes, Tramo KM. 16,500 al KM. 29,600, Provincia de Aysén, Región de A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-06-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | -10531.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10531.92 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 24/06/2015 | 22/07/2015 | 2015-07-22 | 2017-09-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 2271365.325 | 2647591 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2910436.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41770 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206573 | Modificacion del contrato nº206573 , Construcción conexión vial Cochrane - Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer etapa V | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3770 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 682.192 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 82.988 | 0 | 53.334 | 0 | 23.751 | 181.758 | 12.8 | 20.361 | 625.008 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 315.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.221 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300297 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE - RIO TRANQUILO - E MAYER | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4685 |  |  | 0 | 4684.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LÍMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258007 | Asesoría a la Insp. Fiscal Mej. Cam. Long. Austral Ruta 7, S:1 Lím. Reg. Nte-La Junta, Tr: (Pav.) Lím.Reg.Nte-La Tolva, KM 310,449 al KM 332,004; S:2 Lím.Reg.Nte-La Junta, Tr: (Ilum.)(Cant.Nte.Pte.Sen.Sergio Sepulveda) KM 345,300 al KM 345,501; S:3 La Jun | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 22/03/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-10-13 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 515104 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 372598.906 | 190.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 177.258 | 0 | 7 | 109490 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LÍMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258007 | Modificacion del contrato nº258007 , Asesoría a la Insp. Fiscal Mej. Cam. Long. Austral Ruta 7, S:1 Lím. Reg. Nte-La Junta, Tr: (Pav.) Lím.Reg.Nte-La Tolva, KM 310,449 al KM 332,004; S:2 Lím.Reg.Nte-La Junta, Tr: (Ilum.)(Cant.Nte.Pte.Sen.Sergio Sepulveda) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109490 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30068849-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: LA JUNTA - LÍMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258006 | Mejoramiento Camino Long. Austral Ruta 7,S.1:Lim. Reg. Norte- La Junta, Tramo:(Pav.) Lim. Reg. Norte-La Tolva, KM 310,449 a 332,004,S.2:Lim. Reg. Norte -La Junta,Tramo:(Ilum.) KM 345,300 a 345,501 (Cant. Norte Pte. Sen. Sergio Sepulveda), S.3: La Junta- P | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-29 | 29/12/2016 | 27/01/2017 | 2017-01-27 | 2018-08-07 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10548742.769 | 9494555 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 8879390.039 | 315750.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306181.149 | 0 | 0 | 9569 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 297760 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-728. CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-BAHÍA EXPLORADORES, PROVINCIAS DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSEN | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2021-11-24 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 670925 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 696921 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263791 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 28/03/2018 | 19/04/2018 | 2018-04-19 | 2019-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 390664 | 79739340 | ICH INGENIERIA S.A. | 156938.909 | 183000.405 | 0 | 28230.174 | 49663.144 | 24785.544 | 24580.043 | 23951.708 | 24925.491 | 0 | 0 | 0 | 6840.301 | 24 | 60000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 29/12/2017 | 25/01/2018 | 2018-01-25 | 2019-06-16 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 8613746.975 | 8850618 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2608999.123 | 6575000 | 0 | 1895145.285 | 1271714.53 | 0 | 2069784.491 | 0 | 293355.684 | 0 | 0 | 964276.393 | 0 | 80723.617 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Modificacion del contrato nº263792 , Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83145600 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 6051.724 | 500.133 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 0 | 22.167 | 0 | 0 | 20.253 | 12.8 | 20.357 | 398 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306381 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 56 |  |  | 0 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.556 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281983 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1, CAMINO X-120, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA; PUENTE CASCADA KM. 46,664; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-21 | 11/09/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-08-24 | AYSÉN | CISNES | IPC | 1077732.364 | 1040626 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 149866.676 | 928998.246 | 0 | 201652.678 | 200774.582 | 129998.611 | 59107.757 | 77955.282 | 95215.516 | 46382.063 | 0 | 0 | 75452.757 | 42459 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281983 | Modificacion del contrato nº281983 , CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL N° 1, CAMINO X-120, CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA; PUENTE CASCADA KM. 46,664; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | -22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22389 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1333.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.494 | 0 | 255 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 707.582 | 0 | 0 | 290.049 | 305.256 | 112.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30083354-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTES EN TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 861.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.495 | 495.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCALCONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-04-01 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1540000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-04-01 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15040000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303067 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-06-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1086000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-21 | 2020-03-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-05-11 | 2022-05-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 14937879.258 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14151000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2999.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.537 | 180.679 | 51.2 | 81.428 | 2656 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 29289.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29289.313 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300305 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 7 8 9 10 11 MEJ RUTA 243 CH SECTOR CALLE VICTORIA-ESCUELA AGRICOLA REGION DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 100866 |  |  | 0 | 103094.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103094.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300373 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3 4 5 6 MEJ RUTA 243 CH SECTOR CALLE VICTORIA-ESCUELA AGRICOLA REGION DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 135270 |  |  | 0 | 135269.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135269.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303401 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 MEJ RUTA 243 CH SECTOR CALLE VICTORIA-ESCUELA AGRICOLA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 54348 |  |  | 0 | 54347.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54347.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30100829-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA BAHÍA EXPLORADORES, COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 172676 | CONSTRUCCIÓN PASARELA EXPLORADORES ETAPA I, RUTA X-728 CRUCE RUTA 7 (PUERTO RÍO TRANQUILO) - BAHÍA EXPLORADORES, SECTOR RIO EXPLORADORES, TRAMO: DM 75.00, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-09-23 | 2011-10-18 | 25/10/2011 | 11/11/2011 | 2011-11-12 | 2013-04-29 | AYSÉN | AYSÉN | Pln | 662286.155 | 820499 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 790966.656 | 45760.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45754.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 2304.55 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.763 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7343 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302484 | PAGOS PERITOS TASADORES OBRA: CONST CONEXION VIAL RIO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 1358 |  |  | 0 | 1357.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306714 | PAGOS PERITOS Y RECECTORES JUDICIALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 8986 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281970 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, Obras Básicas), Sector Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tamo KM 737,031 a Km 752,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. (Adelantado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-03-14 | 13/05/2019 | 07/06/2019 | 2019-06-07 | 2020-12-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 547238 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 123299.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33485.184 | 30536.563 | 30890.966 | 0 | 28387.034 | 446700 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 130.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.124 | 0 | 0 | 6 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281954 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 752,031, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-02-28 | 23/04/2019 | 15/05/2019 | 2019-05-15 | 2020-10-06 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 9990216.833 | 10205105 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2406999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591578.19 | 408421.57 | 1407000 | 8010300 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1494.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.185 | 0 | 1161 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1757.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.982 | 265.164 | 438.098 | 253.636 | 408.266 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1667.833 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 08/05/2019 | 31/05/2019 | 2019-05-31 | 2023-05-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 0 | 1117548 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 104050.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11578.511 | 21257.684 | 22795.197 | 45781.609 | 2637 | 1103030 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 09/03/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2023-06-19 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 8330203.78 | 8416917 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 528998.539 | 1811050.109 | 0 | 493924.14 | 133549.713 | 135898.434 | 133179.941 | 0 | 164324.47 | 132121.36 | 162045.346 | 100349.599 | 172636.106 | 183021 | 6643159 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Modificacion del contrato nº263797 , Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2023-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1602.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.951 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 2385.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.221 | 253.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 587.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.99 | 0 | 391.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 146.608 | 874.587 | 0 | 0 | 0 | 172.616 | 0 | 213.331 | 0 | 0 | 488.64 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 794.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.583 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299371 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 4-E CONSTRUCCION CONEXION VIAL COCHRANE - RIO TRANQUILO - E MAYER | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3321 |  |  | 0 | 3320.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302484 | PAGOS PERITOS TASADORES OBRA: CONST CONEXION VIAL RIO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 1358 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30115543-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227932 | Mejoramiento Ruta 7, (Etapa II, Pavimentacion), Sector: La Junta - Puyuhuapi - Las Pulgas KM 388,649 a KM 400,969 en la Comuna de Cisnes, Provincia de Aysen, Region de Aysén Del General Ibañez Del Campo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-06-10 | 2015-08-07 | 19/10/2015 | 27/11/2015 | 2015-11-28 | 2017-12-10 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 8720062.865 | 11923020 | 92434000 | BESALCO S.A. | 12563126.54 | 17690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.676 | 17482.324 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-20 | 27/03/2014 | 09/04/2014 | 2014-04-10 | 2018-04-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Pln | 6612656.047 | 8420378 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8667110.469 | 326520.651 | 0 | 0 | 0 | 4468.231 | -4468.231 | 4829.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321691 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 211824 | Modificacion del contrato nº211824 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-19 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -321689.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321689.937 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-01-10 | 2014-03-03 | 18/07/2014 | 14/08/2014 | 2014-08-15 | 2018-09-23 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Pln | 6493592.769 | 7822925 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8325101.414 | 125061.156 | 0 | 0 | 0 | 24719.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100342 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30123015-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 213996 | Modificacion del contrato nº213996 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y GENERAL CARRERA, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA I, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-23 |  |  | Pln | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | -100342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100342 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 08/09/2016 | 30/09/2016 | 2016-09-30 | 2018-05-30 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 442465 | 76607485 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 372148.94 | 85129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85129 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puyuhuapi-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo Obras Básicas, Puente Chucao-Portezuelo Queulat. Km 433,193 al Km 439,049, Comuna Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-31 | 2019-09-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2021-06-19 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 728000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 291704 | ESTUDIO DE INGENIERÍA: Diseño de Obras de Protección de la Ruta 7, Sector Puente Río Queulat Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-29 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 2019-08-26 | 2020-06-21 | AYSÉN | CISNES | IPC | 0 | 81500 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 27405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27405 | 56857 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 303181 | GASTO INHERENTE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 200.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-02 | 2015-06-16 | 14/07/2015 | 31/07/2015 | 2015-07-31 | 2018-04-28 | AYSÉN | CISNES | IPC | 3937245.055 | 4834823 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 5092061.278 | 27644.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.954 | 23248 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 227963 | Modificacion del contrato nº227963 , MEJORAMIENTO RUTA 7 ( ETAPA I), SECTOR : LAS PULGAS - QUEULAT BIFURCACIÓN CISNES: TRAMO PUENTE QUEULAT - PUENTE CHUCAO KM 427.775 A KM.433.223 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | -23248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23248 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 26/08/2016 | 20/09/2016 | 2016-09-20 | 2019-12-31 | AYSÉN | CISNES | IPC | 10358143.002 | 13209083 | 92434000 | BESALCO S.A. | 12620126.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Modificacion del contrato nº250887 , Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquer | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-31 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 2675392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675392 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304221 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Puyuhuapi-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo: Obras Básicas, Puente Chucao-Puertezuelo Queulat, KM. 433,193 a KM. 439,049, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2021-04-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 9659827.107 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13262000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-05 | 01/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-22 | 2020-02-22 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 0 | 530400 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 28000 | 415000 | 0 | 86187.036 | 0 | 58569.743 | 60642.574 | 0 | 61059.31 | 28880.954 | 0 | 60614.228 | 31192.07 | 27854.085 | 112000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-16 | 2017-11-06 | 23/07/2018 | 14/08/2018 | 2018-08-15 | 2020-02-06 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 9894206.3 | 9386334 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 302000 | 5867999.967 | 0 | 0 | 0 | 992809.847 | 724609.035 | 994700.995 | 0 | 657140.306 | 507867.855 | 197733.267 | 373425.662 | 1419713 | 3736000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Modificacion del contrato nº263800 , Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1193.067 | 1000.473 | 0 | 0 | 0 | 26.556 | 19.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6865.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.672 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300543 | PAGO PERITAJE JUDICIAL OBRA: MEJ. RUTA 240 S: COYHAIQUE-PTE EL MORO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 3112 |  |  | 0 | 3111.112 | 0 | 0 | 0 | 3111.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308298 | Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 22-A 23-A 25 26 MEJORAMIENTO RUTA 240 COYHAIQUE - PUENTE EL MORO SECTOR RUTA 7 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 213062 |  |  | 0 | 209023.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209023.216 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCIÓN VARIOS PUENTES MENORES RUTA 7 SECTOR: RÍO BRAVO - PUENTE QUETRO (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213231 | Construccion Varios Puentes Menores Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 07/09/2016 | 16/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-07-31 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 1944587.013 | 2152309 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2199063.833 | 2619.604 | 0 | 0 | 0 | 2617.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3549 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135614-0 | CONSTRUCCIÓN VARIOS PUENTES MENORES RUTA 7 SECTOR: RÍO BRAVO - PUENTE QUETRO (CMT) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278629 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814; Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-11-15 | 19/12/2018 | 15/02/2019 | 2019-02-15 | 2020-08-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 478082 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69897.048 | 25072.793 | 27733.792 | 24692.581 | 0 | 0 | 75603.786 | 299000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278628 | Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814, Comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-10-24 | 06/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-12-28 | 2020-06-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 6685413.78 | 6595339 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 3380000.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317094.501 | 0 | 0 | 0 | 182856.845 | 1880049 | 3434000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 536.271 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.08 | 0 | 49.793 | 889.127 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305842 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 11029 |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 270083 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-608, CRUCE X-600 (EL CLARO) - LAGO ATRAVESADO; SECTOR: LAGO PORTALES; TRAMO: KM. 57,100 A KM. 62,100, COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-19 | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 2017-08-25 | 2018-05-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 304152.602 | 424943 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 431521.661 | 1069.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 69.491 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 33173.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.681 | 324.46 | 0 | 0 | 32791 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300300 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 3 4 5 7 MEJ RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA-CHILE CHICO REGION DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 15959 |  |  | 0 | 15958.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15958.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300302 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 16 17 18 19 20 MEJ RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA-CHILE CHICO REGION DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5903 |  |  | 0 | 5902.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5902.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306187 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 8 9 10 MEJ RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA-CHILE CHICO REGION DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5587 |  |  | 0 | 5586.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586.487 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306188 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 MEJ RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA-CHILE CHICO REGION DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1218 |  |  | 0 | 1217.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.692 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306192 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 13 14 15 MEJ RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA-CHILE CHICO REGION DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 8162 |  |  | 0 | 8161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8161.6 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 267270 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR: LAGUNA VERDE ALCANTARILLA CASCADA; TRAMO: KM. 720,171 A KM. 737,031; COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-24 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 2017-11-24 | 2019-07-02 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 127813 | 76615660 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 82154.501 | 50819.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28376.348 | 0 | 13935.919 | 0 | 7774.618 | 0 | 0 | 733 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 422.97 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283024-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243- CH S: LAS BANDURRIAS-COYHAIQUE ALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 278654 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: LAS BANDURRIAS - COYHAIQUE ALTO, TRAMO: KM 13,50 A KM 51,00; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-03 | 11/09/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-10 | 2020-09-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 533000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 260270.182 | 0 | 0 | 85701.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173268.713 | 0 | 0 | 1300 | 290000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 264827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-10 | 2017-02-13 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2020-03-28 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 601000 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 337235.311 | 212810.107 | 0 | 35061.911 | 17539.303 | 17622.775 | 17669.52 | 17774.696 | 17783.043 | 17823.11 | 17856.499 | 17858.169 | 18005.081 | 17816 | 78100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 282667 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 2000 |  |  | 627.135 | 1372.865 | 0 | 160.632 | 0 | 237.395 | 89.555 | 0 | 0 | 167.914 | 171.646 | 39.27 | 78.54 | 427.913 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309963 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278658 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 739, PUERTO SANCHEZ - SECTOR EL MULLER, KM. 0,000 AL KM. 5,140; COMUNA RÍO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-11 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-01 | 2019-03-09 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 272664.289 | 276051 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 116890.057 | 161484.239 | 0 | 90909.076 | 46181.122 | 0 | 0 | 0 | 24394.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278659 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 415; CRUCE X-421 - LAGO NORTE - RIO PEDREGOSO; FUNDACIONES PUENTE MECANO EL BLANCO Y ACCESOS, KM 2,600; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COY | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-17 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-03 | 2019-03-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 221999.465 | 223860 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 145518.374 | 80651.829 | 0 | 27892.565 | 0 | 28702.99 | 24056.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282683 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X- 550; CRUCE RUTA 240 (PUERTO AYSÉN)-RIO BLANCO, SECTOR: PASARELA CÓNDOR I - ALTO RÍO CÓNDOR, TRAMO: KM 40,487 AL KM 45,987; COMUNA DE PUERTO AYSÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-07 | 11/09/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-07-06 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 434711.898 | 528020 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 100072.204 | 437996.101 | 0 | 89006.841 | 37815.622 | 56688.768 | 74800.24 | 63888.621 | 84458.627 | 31337.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286825 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 113; CRUCE X-111 (PASARELA EL QUINTO - RIO CUARTO); FUNDACIONES PUENTE MECANO EL CUARTO Y ACCESOS, KM 2,850; COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AY | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-11 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-05-28 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 418058.698 | 440282 | 76192919 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 19176.622 | 426601.303 | 0 | 86369.319 | 92830.104 | 90124.824 | 48194.721 | 100163.148 | 8919.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 286827 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 890; CRUCE RUTA 7 - EL MANZANO - BALSA BAKER - RUTA 7; FUNDACIONES PUENTE MECANO EL MANZANO Y ACCESOS, KM 1,280; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-06 | 2018-09-28 | 09/10/2018 | 06/12/2018 | 2018-12-06 | 2019-10-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | IPC | 502905.768 | 567638 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 580106.719 | 0 | 0 | 60927.84 | 53104.583 | 62095.279 | 68385.782 | 28587.554 | 50606.013 | 106878.273 | 57023.755 | 71030.64 | 21467 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 291777 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO NACIONAL LONGITUDINAL; CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7, REPOSICIÓN ALCANTARILLA DM. 553.424, 54; SECTOR: CRUCE CABEZAS - VILLA ORTEGA, TRAMO: DM. 553.160 AL DM. 553.680; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA D | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-23 | 2019-03-01 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 2019-04-03 | 2020-01-08 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 435508.534 | 395224 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 244697.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19689.904 | 0 | 27350.14 | 32635.677 | 77289.447 | 47292.245 | 40440 | 91198 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 291781 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-675, CRUCE X-663 - RIBERA NORTE LAGO POLLUX, FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO POLLUX (RIBERA NORTE) Y ACCESOS, KM 0,100; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 2019-04-03 | 2019-11-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 195698.827 | 189251 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 193363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22730.045 | 50801.625 | 47995.181 | 27374.915 | 44461.234 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 291788 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL DE ACCESO; CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-115, SECTOR: CRUCE X-13 - RIO FIGUEROA, TRAMO: KM. 1,000 A KM. 3,000; COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-10 | 2019-02-18 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 2019-04-03 | 2019-08-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | IPC | 94078.024 | 78983 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 80175.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55367.701 | 24807.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 291789 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-734, CRUCE RUTA 7 (RÍO ENGAÑO) - SECTOR RÍO PEDREGOSO, FUNDACIONES PUENTE EL ENGAÑO Y ACCESOS, KM 4,800; COMUNA DE IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARR | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-14 | 2019-02-21 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 2019-04-03 | 2019-11-19 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 314383.351 | 287657 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 294116.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235.09 | 22868.1 | 51422.073 | 77856.563 | 86331.584 | 50403 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298811 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-209, CRUCE X-25 (PUENTE EL DIABLO - RÍO LAS TORRES); SECTOR RÍO LAS TORRES, PUENTE MECANO RIO LAS TORRES, KM 5,300, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVIN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-08-29 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-10-30 | 2020-04-27 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | IPC | 217846.204 | 179760 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 174152 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298817 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 112; CRUCE RUTA 7 ¿ PALENA NORTE, TRAMO: KM 7,000 AL KM 12,800; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-09-09 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2019-10-21 | 2020-04-18 | AYSÉN | CISNES | IPC | 483732.774 | 454777 | 9176977 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 15345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15345 | 450991 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298818 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO S/R-X-655; CRUCE RUTA 7 ¿ LA CHILENITA, SECTOR LA CHILENITA, PUENTE LA CHILENITA FUNDACIONES PUENTE MECANO Y ACCESOS, KM 0,027, COMUNA DE COYHAIQU | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-01 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-25 | 2020-04-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 199076.529 | 181644 | 76451366 | VICENTE IGNACIO AHUMADA CASTILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186461 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 299821 | REFORESTACIÓN CONTRATOS DE CONECTIVIDAD INTERIOR, ACCESOS Y FUNDACIONES, MECANOS EL CUARTO Y EL MANZANO | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-11-14 | 2021-09-04 | AYSÉN, CAPITÁN PRAT | AYSÉN, COCHRANE | SR | 19540 | 19540 | 76648373 | SERV. FORESTALES DARMIN ZAPATA MENESES EIRL | 0 | 15632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15632 | 76094
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 299824 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 558; CRUCE X-510 (PUENTE LOS PIONEROS) RÍO TURBIO, SECTOR: TURBIO - LAGO ROOSVELT, TRAMO: KM 17,180 A KM 22,000; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 2019-06-12 | 2020-02-17 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 421602.644 | 483052 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 186008.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92577.465 | 92351.235 | 1080 | 307104 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2859.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.564 | 0 | 1430 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 1010.495 | 0 | 0 | 739.158 | 102.921 | 168.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1739.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.634 | 203.843 | 345.868 | 249.959 | 674.182 | 288.717 | -145 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.506 | 681.366 | 0 | 0 | 1176.128 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.518 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300863 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 1 2 3 4 5 MJEORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 29210 |  |  | 0 | 29209.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29209.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300864 | Resol. S.R.M. XI REGION Nº 282 DE FECHA 5/9/2018 Lote(s) Nº 6 7 8 9 10 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2589 |  |  | 0 | 2660.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300865 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 11 12 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 221 |  |  | 0 | 220.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300866 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 13 14 15 16 17 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1489 |  |  | 0 | 1488.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300867 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 18 19 20 21 22 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: EL MANZANO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1391 |  |  | 0 | 1390.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303062 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR:MURTA-PUERTO TRANQUILO REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-10-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 937000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303061 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR:MURTA-PUERTO TRANQUILO REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-10-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21081000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 390806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390806 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308628 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-PTO TRANQUILO ACCESO NORTE REG DE AYSEN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 3058 |  |  | 0 | 3057.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057.555 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309248 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-PTO TRANQUILO (ACC NORTE PTO TRANQUILO-ACC CAPILLA DEL MARMOL) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 7192 |  |  | 0 | 7191.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7191.591 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309249 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-PTO TRANQUILO (ACC NORTE PTO TRANQUILO-ACC CAPILLA DEL MARMOL) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 3312 |  |  | 0 | 3311.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.118 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309250 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-PTO TRANQUILO (ACC NORTE PTO TRANQUILO-ACC CAPILLA DEL MARMOL) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 2528 |  |  | 0 | 2527.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.464 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309251 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR S: MURTA-PTO TRANQUILO (ACC NORTE PTO TRANQUILO-ACC CAPILLA DEL MARMOL) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 3106 |  |  | 0 | 3105.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105.858 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 302748 | Estudio Complementario Puente Raúl Marín Balmaceda | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124920 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278635 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-11-15 | 27/12/2018 | 15/02/2019 | 2019-02-15 | 2019-12-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 299241 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 196999.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55283.698 | 29977.592 | 49778.89 | 0 | 29696.626 | 0 | 32263 | 110000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 264694 | Conservación de la Red Básica, Conservación periódica, Ruta 7 Sector Coyhaique - Pampa Melipal, tramo Coyhaique - la Chilenita, KM 613.203 a KM 631.203 Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-04-28 | 06/06/2017 | 21/08/2017 | 2017-08-21 | 2018-05-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 5587220.354 | 5290714 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5343138.606 | 34980.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34558.622 | 0 | 422.073 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 13/12/2018 | 06/02/2019 | 2019-02-06 | 2019-12-03 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 7198388.348 | 7143537 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 2429669.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618146.505 | 607951.142 | 1203572 | 5019000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 189.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.599 | 0 | 170 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 223.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 236971 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-23 | 2016-08-23 | 08/09/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-11-15 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 0 | 907800 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 447036.188 | 239665.752 | 0 | 39840.963 | 19928.046 | 20024.5 | 19156.137 | 20198.494 | 20008.53 | 20253.341 | 19490.198 | 20293.057 | 20459.486 | 20013 | 269099 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259339 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-17 | 11/11/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2020-10-05 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 795900 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 414350.16 | 219664.332 | 0 | 34910.217 | 18179.388 | 18265.899 | 18314.345 | 18060.56 | 18433.73 | 18475.255 | 18508.129 | 18509.859 | 18662.118 | 19344.832 | 207901 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236968 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-13 | 05/08/2016 | 09/09/2016 | 2016-09-09 | 2020-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | IPC | 7499998.711 | 6989049 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 2931718.223 | 1635974.955 | 0 | 167399.812 | 182319.347 | 121847.195 | 225471.111 | 76903.193 | 256626.597 | 45110.824 | 258637.225 | 43963.651 | 0 | 257696 | 2617730 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236968 | Modificacion del contrato nº236968 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76219850 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 13/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-15 | 2020-10-25 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 7499201.94 | 7720298 | 76259040 | FLESAN S.A. | 4651720.764 | 1666634.589 | 0 | 155720.642 | 234196.108 | 126602.971 | 205403.794 | 79206.181 | 170774.354 | 93718.539 | 0 | 0 | 0 | 601012 | 1771903 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | Modificacion del contrato nº259777 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239368 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 3479.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.451 | 0 | 922 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 2217.471 | 0 | 0 | 1104.057 | 608.167 | 392.97 | 112.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 2104.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.772 | 342.187 | 271.336 | 608.017 | 454.464 | 250.623 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 290833 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL: REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, EN RUTA 240, SECTOR ALTO BAGUALES TÚNEL EL FARELLÓN, TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 2,386, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-06 | 2018-11-27 | 12/12/2018 | 04/01/2019 | 2019-01-04 | 2020-04-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 330530 | 79786990 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 243739.967 | 0 | 8930.093 | 23741.865 | 23855.769 | 23917.467 | 24062.22 | 21967.07 | 21848.185 | 22034.481 | 22036.644 | 22216.173 | 29130 | 99000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 278649 | REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, EN RUTA 240, SECTOR ALTO BAGUALES TÚNEL EL FARELLÓN, TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 2,386, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-24 | 11/09/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2020-02-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 3081836.296 | 2994117 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 100266.384 | 2648149.516 | 0 | 116682.168 | 124848.802 | 121563.312 | 1122832.722 | 127078.077 | 37199.52 | 0 | 349795.023 | 225245.816 | 160792.076 | 262112 | 318000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 166.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.199 | 0 | 127 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 194.249 | 688.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.888 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 188.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.89 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301224 | PAGO POR PERITAJE Y RECEPTOR JUDICIAL VARIAS OBRAS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 2178 |  |  | 0 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305842 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 11029 |  |  | 0 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263806 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Camino De Penetración Ruta 7 - Ruta X-91 Pto. Yungay - R. Bravo, Región De Aysén. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 29/09/2017 | 23/10/2017 | 2017-10-23 | 2019-04-16 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 0 | 264000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 153680.715 | 119039.925 | 0 | 65643.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53387.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 304576 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LOS CONTRATOS DE LA RED VIAL (Reactivación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360950 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 302652 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: CONTRATOS DE LA CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018-2020) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1500 |  |  | 0 | 1499.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.093 | 39.27 | 324.814 | 0 | 300.65 | 710 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281832 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; Ruta 265-CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITÉN) CHILE CHICO PASO RIO JEINIMENI; SECTOR PASO LAS LLAVES, (MURO DE CONTENCIÓN); KM 55,700 a KM 55,900 COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-07-17 | 03/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-28 | 2019-03-19 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | IPC | 471456.647 | 497532 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 125549.59 | 379498.457 | 0 | 258537.359 | 44295.118 | 0 | 56984.328 | 18825.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282863 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-686, Cruce Ruta 7 (Valle Simpson) - Lago Elizalde - Lago Caro, TRAMO: KM 32,000 A KM 57,000 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-08-30 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-21 | 2019-04-24 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 202965.894 | 243701 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 115939.423 | 130176.65 | 0 | 50165.79 | 37440.977 | 32804.857 | 9765.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 287866 | CONSERVACIÓN DE LA RED CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-514, CRUCE RUTA 7 (PASARELA EL TURBIO RIBERA NORTE RIO MAÑIHUALES), TRAMO: KM 3,000 A KM 4,000 COMUNA AYSEN, PROVINCIA AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-09-03 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-02-11 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 130489.385 | 136176 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 99949.532 | 37192.366 | 0 | 37192.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 289206 | CONSERVACION CAMINO REGIONAL PRINCIPAL; CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X - 91; CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO) - VILLA OHIGGINS - BAHIA BAHAMONDE, SECTOR: RECTA LUNA - VALLE RIO VARGAS, TRAMO: KM. 40,000 A KM. 50,000; COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-04 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-18 | 2019-05-16 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 376176.248 | 397035 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 400153.887 | 0 | 0 | 164667.47 | 151194.615 | 60924.682 | 19485.609 | 0 | 3881.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 294400 | DEUDA: CONSERVACION POR EMERGENCIAS RUTA 7, SECTOR: PUENTE CISNES - PTE RÍO GRANDE, SECTORES PUNTUALES PROVICIA DE AYSEN | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-01 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 827827.054 | 827828 | 6018006 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298795 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-528 PUERTO AYSÉN (PUENTE RÍO LOS PALOS) - LAGO LOS PALOS; SECTOR LAGO LOS PALOS, Km. 5,600 a km. 12,000, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-09 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2020-05-13 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 249997.071 | 275974 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 263024 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298800 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-91, CRUCE RUTA 7(RIO BRAVO) - VILLA OHIGGINS - BAHÍA BAHAMONDE, SECTOR VILLA OHIGGINS - BAHIA BAHAMONDE, KM. 93,757 A KM. 97,739, COMUNA DE OHIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSEN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-26 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2020-05-13 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 359483.481 | 386663 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 376952 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298803 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-91, CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO) - VILLA OHIGGINS- BAHÍA BAHAMONDE, SECTOR VALLE RIO VARGAS - EL TIGRE, KM. 50,000 A KM. 61,000, COMUNA DE O´HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-11 | 2019-08-12 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 2019-10-15 | 2020-04-12 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 352697.686 | 283511 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 250538 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304568 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO X-421; CRUCE RUTA 7-MINA EL TOQUI-EL GATO-CRUCE X-45 (ÑIREHUAO), PUENTE SAN ANTONIO, TRAMO; KM 18,832 AL KM 19,353, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-06 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 2019-11-28 | 2020-05-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 387094.835 | 390354 | 52004846 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398315 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304569 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; ruta x-554; PUENTE TRONADOR (reactivación) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 311925.148 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359380 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304571 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA; CAMINOS: 1) X-91, KM. 40,000 A KM. 93,757; 2) X-898, KM. 0,000 A KM. 17,340; 3) X-899, KM. 0,000 A KM. 38,460; 4) X-905, KM. 0,000 A KM. 43,350; 5) X-892, KM. 0,000 A KM. 14,430; 6) CAMINO X-897, KM. 0, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-10-23 | 2020-04-20 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O¿HIGGINS | IPC | 299907.265 | 290955 | 76096611 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 0 | 20504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20504 | 278728 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304572 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA; CAMINOS: 1) X-528, a) KM. 3,000 A KM. 5,600; b) KM. 12,000 A KM. 17,00; 2) X-550, KM. 1,000 A KM. 40,100; 3) X-556, KM. 0,000 A KM. 27,500; COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN. (REACTI | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-14 | 2019-11-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-17 | 2020-06-14 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 219924.44 | 0 | 76070302 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225527 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304575 | CONSERVACIÓN DE LA RED BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; Ruta X-208; PUENTE AERÓDROMO PUERTO CISNES (Reactivación) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | AYSÉN | CISNES | SR | 446250 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513535 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1480.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.781 | 0 | 766 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 840.919 | 0 | 0 | 729.308 | 0 | 111.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 282879 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-10-26 | 04/12/2018 | 08/01/2019 | 2019-01-08 | 2021-01-08 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 0 | 386084 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 184540 | 0 | 0 | 30467.125 | 17024.495 | 16886.811 | 16986.97 | 16995.316 | 17033.711 | 17065.428 | 9045.561 | 17207.32 | 25827.263 | 219000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282876 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-10-08 | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-29 | 2020-11-18 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O¿HIGGINS, TORTEL | IPC | 2799978.331 | 2905284 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 1120059.506 | 0 | 141068.387 | 82027.485 | 100779.592 | 80772.23 | 109635.242 | 84289.951 | 148621.289 | 135817.33 | 0 | 0 | 237048 | 1890350 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282876 | Modificacion del contrato nº282876 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-11-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157650 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 775.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.199 | 0 | 736 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 889.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274819 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 29/08/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-25 | 2022-09-25 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 853298 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 43160.726 | 216357.439 | 0 | 21725.179 | 19233.362 | 19325.767 | 19376.683 | 19493.603 | 19503.033 | 19546.406 | 19584.123 | 19158.372 | 17097.911 | 22313 | 637389.734 | Asesoria de Inspección Fiscal