Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 18/12/2018 | 11/01/2019 | 2019-01-11 | 2023-01-11 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 0 | 866448 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 209277.524 | 0 | 16304.023 | 19191.966 | 19283.711 | 19335.318 | 18891.215 | 19459.556 | 18374.792 | 19539.833 | 19475.616 | 19702.299 | 19719.195 | 689444.36 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283044 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 11/06/2019 | 17/06/2019 | 2019-06-17 | 2023-06-17 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | IPC | 0 | 984624 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 107552.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18778.685 | 22131.054 | 22133.226 | 22313.542 | 22196.228 | 913981.384 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283047 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 30/11/2018 | 28/12/2018 | 2018-12-28 | 2022-12-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 0 | 954849 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 231762.188 | 0 | 17549.307 | 21152.17 | 21253.286 | 21237 | 21436.558 | 21447.091 | 21495.542 | 21330.187 | 21496.594 | 21714.627 | 21649.826 | 756791.41 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 274816 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-04-10 | 18/05/2018 | 12/06/2018 | 2018-06-12 | 2022-05-22 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | IPC | 7996951.829 | 7934301 | 76259040 | FLESAN S.A. | 688187.947 | 1722086.539 | 0 | 289243.784 | 148815.465 | 298266.986 | 148458.626 | 140564.125 | 86283.402 | 127792.059 | 119938.092 | 0 | 0 | 362724 | 5904032.958 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 2019-01-11 | 2022-12-21 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | IPC | 7999962.162 | 7676597 | 77984390 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 0 | 1236500.844 | 0 | 0 | 180825.406 | 63283.262 | 111250.669 | 44558.191 | 70223.687 | 35789.908 | 118114.536 | 55488.783 | 247996.402 | 308970 | 6601551.197 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 06/03/2019 | 28/03/2019 | 2019-03-28 | 2023-03-07 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | IPC | 6999804.307 | 7699458 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 1039103.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550503.91 | 92995.908 | 40865.534 | 0 | 0 | 354738 | 6943185.395 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 19/11/2018 | 12/12/2018 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 7999894.175 | 7825710 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1964108.822 | 0 | 0 | 67908.677 | 458915.591 | 74755.896 | 84908.495 | 231947.377 | 172145.887 | 185583.551 | 0 | 204574.348 | 483369 | 6365342.781 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | Modificacion del contrato nº283011 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-11-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522281 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 3885.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.132 | 0 | 1364 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 1178.913 | 0 | 0 | 346.189 | 439.753 | 392.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 3966.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.396 | 737.848 | 618.881 | 415.04 | 1222.058 | 541.858 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281828 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, PROGRAMA CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X 421, CRUCE RUTA 7 MINA EL TOQUI EL GATO CRUCE X 45 (NIREHUAO), TRAMO: KM. 45.856 A KM. 53,856; COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-08-06 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-24 | 2019-02-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 429164.859 | 397756 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 105683.29 | 297392.505 | 0 | 254375.589 | 25367.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14429.542 | 3219.586 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281829 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION, CAMINO X-425, RODEO LOS PALOS, TRAMO: KM 0,000 A KM 18,967 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-23 | 23/08/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-10 | 2019-11-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 999148.501 | 953150 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 84854.842 | 892655.222 | 0 | 68934.169 | 0 | 99952.546 | 0 | 0 | 95799.243 | 0 | 0 | 0 | 105130.264 | 522839 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 281830 | CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL PRIMARIA, CONSERVACION PERIODICA, PROGRAMA DE CAMINOS BÁSICOS, CAMINO X-565, CRUCE RUTA 243 CH (COYHAIQUE ALTO) - CRUCE X-45; SECTOR: PUNTA EL MONTE, TRAMO: KM 0,000 A KM 6,000 COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-08-02 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-03-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 422418.564 | 411240 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 216968.262 | 200312.513 | 0 | 126382.216 | 24106.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49823.915 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 621.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.88 | 0 | 311 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 261.981 | 0 | 0 | 261.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481290-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1457.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.76 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 1285 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482582-0 | CONSERVACION PUENTE COLGANTE PRESIDENTE IBAÑEZ, AYSÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291712 | Estudio De Diagnóstico Puente Presidente Ibáñez, Región de Aysén | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-12 | 2019-10-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-09-13 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, COCHRANE | IPC | 0 | 0 | 99567050 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 614000 | Estudio Básicos
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482582-0 | CONSERVACION PUENTE COLGANTE PRESIDENTE IBAÑEZ, AYSÉN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282421 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA SUR, PROVINCIA GENERAL CARRERA Y CAPITAN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-12 | 2018-11-30 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 2019-03-08 | 2019-10-24 | GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | CHILE CHICO, COCHRANE | IPC | 249797.248 | 233563 | 96929110 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 0 | 238935.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26933.854 | 64296.517 | 67676.497 | 48966.952 | 23655.469 | 7406 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 291110 | CONSERVACIÓN SISTEMA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, ZONA NORTE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-12 | 2018-11-30 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 2019-03-08 | 2019-09-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE, LAGO VERDE | IPC | 250212.18 | 223083 | 12310815 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 226464.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135719.375 | 41711.972 | 19706.789 | 23254.038 | 0 | 6072.214 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 984.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.601 | 0 | 579 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 261.98 | 0 | 0 | 0 | 112.277 | 149.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30484631-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE AYSEN 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 753.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.713 | 65.495 | 130.99 | 102.921 | 65.495 | 65.495 | 304 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 302653 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: CONTRATOS CONSERVACIÓN DE CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN (2019-20121) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1500 |  |  | 0 | 1500.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.898 | 0 | 128.825 | 0 | 74.628 | 1183 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 300178 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-618; CRUCE X-614 (EL CLARO) - RIO CLARO; SECTOR PUENTE OSSES - EL CLARO, Km. 0,000a km. 7,700, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-10 | 2019-08-09 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 2019-10-15 | 2020-04-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 299975.418 | 286411 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40837 | 252487 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 300179 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-612; CRUCE RUTA 7 ¿ EL SALTO CHICO; SECTOR CRUCE RUTA 7 ¿ EL SALTO CHICO, KM. 0,000 A KM. 5,720, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-26 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2019-10-21 | 2020-04-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 299987.916 | 320392 | 76578389 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 312582 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 300180 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-421; CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO ¿ CRUCE X-45 (ÑIREHUAO), SECTOR EL GATO, KM, 39,530 a KM 45,850, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-10 | 2019-10-15 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-21 | 2020-05-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 448700.76 | 423581 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 30630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30630 | 403885 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304503 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-723; CRUCE RUTA 7 - LAS ARDILLAS - CRUCE X-735 (SALTO RIO IBAÑEZ); SECTOR CUESTA EL CAPRICHO - CRUCE X-735, Km. 24,000 A km. 31,421, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN(REACTIVACION) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2020-01-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-20 | 2020-08-18 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 448792.556 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558186 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304504 | Conservacion caminos Basico Ruta X-565 Cruce Ruta 243 CH (Coyhaique Alto) - Punta El Monte - Cruce X-45 (Puente Ñirehuao, km 27,13 a km 34,13, Comuna Coyhaique, Region de Aysen (Reactivación) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 448646.78 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 496974 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304505 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-565; CRUCE RUTA 243 CH (COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL MONTE - CRUCE X-45 (PUENTE ÑIREHUAO), SECTOR ARROYO CASA PIEDRA, KM. 6,000 a KM 13,700, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN.(REACTIVACION | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-03 | 2020-07-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 448767.086 | 0 | 76070302 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460887 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.77 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 294989 | OF. REGIONAL: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 89000 |  |  | 0 | 66104.49 | 0 | 24457.051 | 25258.381 | 1677.504 | 6442.817 | 388.975 | 2877.352 | 596.359 | 972.206 | 1999.2 | 1434.645 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 3248.174 | 0 | 0 | 0 | 3060.185 | 0 | 0 | 187.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295654 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETAS, DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 101211 |  |  | 0 | 669.253 | 0 | 0 | 0 | 218.63 | 450.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 4195.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.003 | 0 | 0 | 0 | 1596.252 | 2516.438 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295712 | PROVINCIA COYHAIQUE: PAVIMENTOS DE HORMIGON | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 166310 |  |  | 0 | 156448.175 | 0 | 0 | 87292.212 | 44342.064 | 13374.484 | 6766.508 | 498.61 | 3854.237 | 320.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295714 | PROVINCIA COYHAIQUE: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 236360 |  |  | 0 | 229660.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17555.963 | 54442.048 | 64679.475 | 44834.44 | 31678.99 | 2784.6 | 13685 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295716 | PROVINCIA COYHAIQUE: TRASLADO Y ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 62460 |  |  | 0 | 75246.023 | 0 | 0 | 4673.037 | 0 | 0 | 4498.2 | 25883.851 | 15088.01 | 4123.35 | 6691.638 | 14287.937 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295719 | PROVINCIA COYHAIQUE: INSUMOS Y REPARACION MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 223000 |  |  | 0 | 217818.068 | 0 | 0 | 28531.536 | 26811.37 | 31583.525 | 33094.387 | 24550.336 | 27399.324 | 8985.378 | 30565.207 | 6297.005 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295721 | PROVINCIA COYHAIQUE: HERRAMIENTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 4500 |  |  | 0 | 4378.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.021 | 0 | 1825.955 | 618.673 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295722 | PROVINCIA COYHAIQUE: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 87670 |  |  | 0 | 85154.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.7 | 28934.851 | 29373.379 | 13017.715 | 10486.273 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295724 | PROVINCIA COYHAIQUE: VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 61800 |  |  | 0 | 57099.6 | 0 | 0 | 16299.6 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295726 | PROVINCIA COYHAIQUE: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 46010 |  |  | 0 | 44417.356 | 0 | 0 | 6870.703 | 4916.053 | 4607.745 | 1355.049 | 7317.426 | 8012.631 | 3394.055 | 2707.867 | 5235.827 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.071 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.435 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.97 | 139.699 | 251.078 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298438 | OF. REGIONAL: MONITOREO SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 16500 |  |  | 0 | 445999.327 | 0 | 2341.897 | 2349.588 | 3475.819 | 1874.68 | 991.731 | 429.832 | 0 | 0 | 670.817 | 3490.963 | 430374 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298442 | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 360700 |  |  | 0 | 359676.701 | 0 | 0 | 71381.037 | 1220.047 | 50582.323 | 25257.555 | 90113.231 | 0 | 0 | 80797.939 | 40324.569 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298443 | OF. REGIONAL: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 145000 |  |  | 0 | 139396.295 | 0 | 2900 | 1711.776 | 7156.768 | 3521.766 | 26685.08 | 54310.977 | 34073.646 | 4175.41 | 1151.887 | 3708.985 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298448 | OF. REGIONAL: EPP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 50000 |  |  | 0 | 48180.138 | 0 | 0 | 1393.234 | 3627.689 | 9817.707 | 7289.556 | 2829.608 | 9513.179 | 8330.289 | 5307.476 | 71.4 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298452 | OF. REGIONAL: REPARACIÓN VEHICULOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 47000 |  |  | 0 | 45628.046 | 0 | 3609.629 | 44.575 | 5118.918 | 7487.241 | 2520.047 | 2209.39 | 16634.014 | 4976.666 | 1444.343 | 1583.223 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298457 | PROVINCIA AYSÉN: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 526186 |  |  | 0 | 523182.381 | 0 | 270.84 | 12410.719 | 26113.15 | 35197.009 | 52351.77 | 55897.282 | 81851.003 | 71535.02 | 119774.978 | 67780.61 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298458 | PROVINCIA AYSÉN: ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 151706 |  |  | 0 | 101519.704 | 0 | 0 | 24823.019 | 1657.968 | 24546.368 | 4576.532 | 2732.716 | 8012.508 | 7125.244 | 11721.405 | 16323.944 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298459 | PROVINCIA AYSÉN: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1771 |  |  | 0 | 1434.95 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 0 | 0 | 660.45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298460 | PROVINCIA AYSÉN: INSUMOS Y REPARACIÓN MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 211105 |  |  | 0 | 198214.521 | 0 | 923.951 | 93.425 | 48643.663 | 25727.407 | 16907.489 | 4308.845 | 25283.362 | 42292.911 | 22337.851 | 11695.617 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298461 | PROVINCIA AYSÉN: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 11827 |  |  | 0 | 11220.983 | 0 | 0 | 436.863 | 667.219 | 55.335 | 83.08 | 391.86 | 44.268 | 1134.904 | 7013.265 | 1394.189 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298462 | PROVINCIA AYSÉN: PESAJE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 14798 |  |  | 0 | 13579.521 | 0 | 980 | 952 | 1022 | 952 | 1116.721 | 1860.6 | 1176 | 1106 | 3434.2 | 980 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298466 | PROVINCIA AYSÉN: VIGILANCIA Y ARRIENDO BAÑOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 58906 |  |  | 0 | 39279.612 | 0 | 1918.28 | 1918.28 | 1918.28 | 2397.85 | 2397.85 | 9854.68 | 7731.082 | 3100 | 4943.31 | 3100 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298467 | PROVINCIA AYSÉN: TALLERES Y CAMPAMENTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 75781 |  |  | 0 | 37637.944 | 0 | 592.62 | 0 | 407.264 | 411.664 | 98.77 | 999.124 | 459.547 | 13883.86 | 7574.71 | 13210.385 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298473 | PROVINCIA CAPITÁN PRAT: INSUMOS CAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 117340 |  |  | 0 | 116544.237 | 0 | 0 | 0 | 22513.14 | 6198.834 | 0 | 1743.455 | 15113 | 44121.322 | 6723.256 | 20131.23 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298474 | PROVINCIA CAPITÁN PRAT: INSUMOS Y REPARACIÓN MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 268481 |  |  | 0 | 277519.176 | 0 | 0 | 36509.45 | 12371.559 | 17322.388 | 19199.621 | 21595.443 | 35811.13 | 54591.044 | 30610.69 | 49507.851 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298475 | PROVINCIA CAPITÁN PRAT: BARCAZAS Y BALSAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 10762 |  |  | 0 | 10045.185 | 0 | 720 | 1698.685 | 744 | 794.8 | 672 | 0 | 2369.85 | 1537.85 | 754 | 754 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298476 | PROVINCIA CAPITÁN PRAT: ARRIENDO MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 106950 |  |  | 0 | 100848.038 | 0 | 0 | 27723.43 | 13620.919 | 4039.217 | 9528.449 | 8998.185 | 3034.5 | 13798.288 | 16713.55 | 3391.5 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298478 | PROVINCIA CAPITÁN PRAT: VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 51070 |  |  | 0 | 45833.21 | 0 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 4583.321 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298480 | PROVINCIA CAPITÁN PRAT: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 45798 |  |  | 0 | 44784.605 | 0 | 7806.876 | 5426.923 | 2623.365 | 3215.3 | 2083.94 | 2835.188 | 8485.749 | 4516.801 | 4673.104 | 3117.359 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 184.764 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 31.456 | 20.304 | 0 | 0 | 35.462 | 0 | 86.802 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.45 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.05 | 3 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298866 | FIAR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES EN GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1800 | 10405514 | DAVID MAURICIO MONSALVE BECERRA | 0 | 2107.388 | 0 | 0 | 199.056 | 146.278 | 199.94 | 0 | 384.42 | 285.75 | 199.404 | 294.99 | 397.55 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 299516 | PROVINCIA CAPITAN PRAT: TALLERES Y CAMPAMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 232000 |  |  | 0 | 148872.622 | 0 | 0 | 52355.09 | 22421.404 | 7008.72 | 0 | 20447.168 | 1032.92 | 737.8 | 0 | 44869.52 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299739 | DPTO. MAQUINARIA REPARACIONES EQUIPOS DE REGIONES DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 34472 |  |  | 0 | 7716.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7716.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 300091 | FIAR 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 285 | 6649915 | NESTOR LEANDRO FIEDLER AGURTO | 0 | 381.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95.7 | 0 | 0 | 92.9 | 97.15 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.5 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300709 | LABORATORIO: SP N°76 Servicio de Calibración de masas patronas pertenecientes al Laboratorio Regional Vialidad Aysen | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 757 |  |  | 0 | 756.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 301245 | fiar administración directa RODRIGO CARDENAS RUT 14.096.096-9 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 800 | 14096096 | RODRIGO JAVIER CARDENAS OJEDA | 0 | 637.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.41 | 62.24 | 96.81 | 0 | 87.6 | 197.99 | 96.9 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301590 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16927 | 17219415 | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302612 | LABORATORIO: SP N°118 Mantención y calibración de 4 equipos viscosímetros de la Sala de Química de Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1803 |  |  | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302613 | LABORATORIO: P N°119 Pago Factura Primer Trimestre Servicio de Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1743 |  |  | 0 | 134.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302656 | LABORATORIO: SP N°122 Adquisición de cadenas para ruedas y tensores para Testiguera del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 246 |  |  | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 5841.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841.115 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303155 | LABORATORIO: SP N°136 Mejoras al acceso sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2438 |  |  | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.844 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 987.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304192 | PROVINCIAL AYSÉN : PAVIMENTOS DE HORMIGÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 69942 |  |  | 0 | 12441.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.947 | 9701.525 | 1221.886 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304288 | LABORTORIO: SP N°165 Servicio de reparación de los equipos rotavapor y bomba de vacío de la sala de química del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 407 |  |  | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.813 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304963 | LABORATORIO: SP N°184 Pago de Factura N°133820 segundo trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1581 |  |  | 0 | 133.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002750-0 | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308458 | LABORATORIO: SP N°249 Pago de Factura N° Tercer trimestre Servicio Dosimetría | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1625 |  |  | 0 | 162.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.414 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303051 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA ESMERALDA REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-10-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1078000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303050 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR: CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA ESMERALDA REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-10-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 11416474.819 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12338000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 104833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104833 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306283 | PAGO PERITOS OBRA: MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA ESMERALDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 3934 |  |  | 0 | 3933.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.129 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306697 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR CUESTA EL TRARO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 20129 |  |  | 0 | 20128.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20128.084 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306699 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 30 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR CUESTA EL TRARO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10262 |  |  | 0 | 10261.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10261.226 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306700 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 32 33 34 35 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR CUESTA EL TRARO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4357 |  |  | 0 | 4356.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.48 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306701 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 38 39 40 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR CUESTA EL TRARO-COCHRANE | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 22198 |  |  | 0 | 22197.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22197.659 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309253 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR, CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA ESMERALDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 7762 |  |  | 0 | 7761.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.675 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309255 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR, CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 3500 |  |  | 0 | 3499.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.548 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309257 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7 SUR, CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 0 | 3030 |  |  | 0 | 3029.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029.703 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003015-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL , CONSERVACIÓN RED BÁSICA, REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 285240 | CONS DE LA RED BASICA, CONS PERIOD A) RUTA 7 CAM LONG AUSTRAL, SECTOR: CRUCE BAHÍA MURTA - CRUCE EL MAITEN, TRAMO KM 801,000 A KM 874,350; COM RIO IBAÑEZ; B) RUTA 265 CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITÉN) - CHILE CHICO - PASO RÍO JEINIMENI, SECTOR: CRUCE EL MAITE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-20 | 2018-12-11 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 2019-03-06 | 2019-09-17 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | IPC | 429027.428 | 418243 | 11532821 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 425969.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57484.828 | 136344.725 | 180932.349 | 0 | 0 | 51208 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003015-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL , CONSERVACIÓN RED BÁSICA, REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1352.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.542 | 0 | 1106 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003015-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL , CONSERVACIÓN RED BÁSICA, REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 295644 | GASTOS INHERENTES IF 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6549 |  |  | 0 | 112.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003015-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL , CONSERVACIÓN RED BÁSICA, REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302683 | FIAR VIATICOS DEPTO. CONTRATOS VIALIDAD REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 17362 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1477.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.495 | 112.277 | 0 | 0 | 271.336 | 0 | 1028.664 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO RÍO HOLLEMBERG - RÍO PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 274344 | Reforestación Camino de Penetración Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 3,14 al Km. 8,59 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 2018-12-07 | 2020-10-07 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 58000 | 46311 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 0 | 37050.032 | 0 | 0 | 0 | 9262.008 | 13893.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13893.012 | 0 | 2 | 10000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-24 | 16/09/2015 | 14/10/2015 | 2015-10-15 | 2018-03-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 4865936.381 | 6570264 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 6967012.269 | 133798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133798 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 286773 | Reforestación Parque Nacional Torres del Paine por construcción de varios caminos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-18 | 2020-04-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 34104.4 | 31001 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 2337.72 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Río Grande y sus accesos, sector ruta Y-85, Onaissin Estancia Vicuña, DM. 115,000, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-09-06 | 17/10/2017 | 08/11/2017 | 2017-11-08 | 2020-03-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 921203 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 311069.999 | 416000.392 | 0 | 67249.508 | 36848.585 | 34272.315 | 33237.118 | 31760.658 | 30902.135 | 61901.373 | 0 | 24834.7 | 0 | 94994 | 233000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257116 | Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-11-22 | 02/08/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2020-02-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 4771025.3 | 5775113 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 1733090 | 3976110 | 0 | 674686.486 | 0 | 958989.817 | 455918.548 | 0 | 0 | 0 | 607540.131 | 0 | 230295.018 | 1048680 | 340706 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 257116 | Modificacion del contrato nº257116 , Reposición puente Río Grande y sus accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2016) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87462 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1164.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.191 | 0 | 978 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1288.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 0 | 276.692 | 0 | 873.308 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-05 | 27/03/2015 | 27/04/2015 | 2015-04-27 | 2019-04-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1538876 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1478997.858 | 172260.365 | 0 | 0 | 59352.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112901.735 | 0 | 0 | 6 | 17000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 17/03/2015 | 22/04/2015 | 2015-04-23 | 2019-05-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 37383994.68 | 37328543 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 37607432.617 | 2829552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433784.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391215.04 | 4552 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Modificacion del contrato nº213330 , Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 16698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 323.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.384 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 380.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 05/03/2018 | 2018-03-05 | 2020-03-05 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 662396 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 133966.601 | 355409.621 | 0 | 0 | 0 | 135002.356 | 0 | 0 | 65424.161 | 30980.042 | 31459.062 | 0 | 0 | 92544 | 205000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-02 | 2017-11-22 | 29/12/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2020-01-26 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 6058127.759 | 5988589 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 333999.449 | 3129000.586 | 0 | 444157.08 | 0 | 554151.58 | 0 | 0 | 911136.701 | 0 | 364706.935 | 135497.29 | 0 | 719351 | 2859405 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Modificacion del contrato nº263820 , Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2405 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 286773 | Reforestación Parque Nacional Torres del Paine por construcción de varios caminos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-18 | 2020-04-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 34104.4 | 31001 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 7880.95 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 617.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.369 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 196.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 668.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.99 | 138.346 | 195.99 | 138.346 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 306897 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | PRIMAVERA, Cabo de Hornos | SR | 0 | 2860 |  |  | 0 | 1563.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.179 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 4777.345 | 510.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.934 | 0 | 49.272 | 0 | 0 | 445 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 08/06/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-29 | 2019-01-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 1085953 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 961550.401 | 175170.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175164.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13214 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Modificacion del contrato nº227983 , Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | -13214 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 31/05/2016 | 29/06/2016 | 2016-06-30 | 2019-02-03 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 8945701.388 | 8751898 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 8141005.59 | 1332343.951 | 0 | 0 | 0 | 445962.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737299.978 | 0 | 149081 | 596420 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Modificacion del contrato nº227984 , Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 1056580 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 286773 | Reforestación Parque Nacional Torres del Paine por construcción de varios caminos en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 2018-08-18 | 2020-04-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | SR | 34104.4 | 31001 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 13654.41 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4016 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 671.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 138.346 | 395 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 306897 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | PRIMAVERA, Cabo de Hornos | SR | 0 | 2860 |  |  | 0 | 503.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.568 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN BAHÍA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186790 | Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 29/12/2011 | 09/08/2012 | 2012-08-09 | 2016-03-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Pln | 2377026.101 | 3043090 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3316970.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69097 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30093394-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN BAHÍA TALCAHUANO-CRUCE ESTERO WORSLEY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186790 | Modificacion del contrato nº186790 , Construcción Camino de Penetración Bahía Talcahuano - Cruce Estero Worsley, Provincia de Ultima esperanza Región de Magallanes | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-03-31 |  |  | Pln | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69097 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291710 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Nudo Vial Av. Frei Ruta 9, Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena Nuevo 2019. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-24 | 2019-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2022-06-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1482000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291711 | Construcción Nudo Vial Av. Frei-Ruta 9, Sector Acceso Norte, Comuna Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2019-10-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2022-05-18 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 20362228.147 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27162999.8 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 976.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 23.751 | 51.986 | 0 | 0 | 877 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299365 | Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 1 CONSTRUCCION NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 63524 |  |  | 0 | 63523.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63523.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30102089-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 177566 | Convenio de Conservación MOP-CMT Region de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 24/06/2011 | 04/08/2011 | 2011-08-05 | 2013-09-23 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 300024.968 | 345378 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 6138.387 | 0 | 0 | 0 | 6125.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30102089-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 217958 | CONVENIO DE CONSERVACIÓN, Conservación Rutinaria de la Ruta Y-85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH (Onaissin) Cameron Pampa Guanaco Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen (Km 0.000) Río Azopardo (Km 65.000) y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta María, entre | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 2014-10-11 | 2019-04-11 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 492602 | 640036 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 556740.887 | 104021.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43465.42 | 60556.078 | 0 | 0 | 38000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 08/03/2016 | 28/04/2016 | 2016-04-28 | 2019-08-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1878706 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1492459.999 | 523716.067 | 0 | 0 | 159500.034 | 49755.925 | 0 | 51508.448 | 51817.908 | 51846.473 | 41447.279 | 0 | 0 | 117840 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Modificacion del contrato nº248642 , Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 65714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65714 | 674286 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 14/08/2013 | 14/01/2014 | 2014-01-14 | 2022-08-29 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 18073351.721 | 18350844 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 11325193.156 | 2445115.452 | 0 | 0 | 495414.9 | 112801.611 | 0 | 487037.051 | 328585.772 | 137294.659 | 0 | 511844.854 | 186245.605 | 185891 | 7016341 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Modificacion del contrato nº186138 , Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-08-29 |  |  | SR | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.332 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 286775 | Convenio de Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin 139,161 al 132,5 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-14 | 2020-01-13 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 111825 | 111825 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 76041 | 35784 | 0 | 0 | 0 | 35784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 286776 | Convenio de Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin KM 132,5 al KM 108,6 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | 2018-09-08 | 2020-04-08 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 226477.35 | 226478 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 111000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 35000 | 6477 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 298413 | Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin KM 139,161 al KM 132,5 | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-04-23 | 2020-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 138663 | 119126 | 6900853 | SERGIO VILICIC PENA | 0 | 95300.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59562.915 | 0 | 0 | 0 | 35737.749 | 0 | 0 | 23825
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 298414 | Reforestación Construcción Vicuña - Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin KM 132,5 al KM 108,6 | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-04-23 | 2020-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 139500 | 120488 | 76505301 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 0 | 96389.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60243.75 | 0 | 0 | 36146 | 24098
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 5851.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.954 | 0 | 3064 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301217 | Global Gastos Inherentes VIÁTICOS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24298 |  |  | 0 | 1792.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.944 | 714.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302628 | Gasto Inherente de Viáticos de Inspectores fiscales de Obra | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59488 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 2230.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.216 | 0 | 743.608 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 21/04/2014 | 16/05/2014 | 2014-05-16 | 2018-02-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 1798000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1688254.402 | 148751.506 | 0 | 0 | 6586.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41840.68 | 0 | 58276.543 | 42047.777 | 166889 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Modificacion del contrato nº201068 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 556111 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250670 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 11/07/2017 | 2017-07-11 | 2019-07-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 693427 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 467916.417 | 237000.139 | 0 | 0 | 59113.91 | 27976.514 | 28203.104 | 60984.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60722 | 7000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250671 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 01/06/2017 | 22/06/2017 | 2017-06-22 | 2019-08-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 7235037.276 | 8625136 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 3615000 | 4273000.037 | 0 | 0 | 0 | 2311484.722 | 404263.161 | 370239.086 | 0 | 226460.533 | 0 | 0 | 477751.535 | 482801 | 1099000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 761.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.593 | 0 | 595 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 195.992 | 0 | 0 | 0 | 149.876 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 699.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 80.702 | 80.702 | 515 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1887.725 | 660.497 | 0 | 0 | 71.4 | 39.171 | 23.99 | 0 | 26.556 | 23.751 | 301.886 | 0 | 0 | 173.743 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 288741 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA Y-290 CUEVA DEL MILODON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 14340 |  |  | 0 | 14339.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14339.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291716 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2022-10-28 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1036851 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291717 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-28 | 2020-01-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-16 | 2022-11-21 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | IPC | 5888093.268 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6378149 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 3657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657.2 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306792 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 REPOSICION PUENTE PENITENTE EN RUTA 9 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 13898 |  |  | 0 | 13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13343 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 303078 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Chabunco Ruta 9 norte DM 18,259 comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019 Reactivación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-10-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 740000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 303077 | Reposición Puente Chabunco Ruta 9 norte DM 18,259 comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019 Reactivación) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 2514919.753 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2160000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 21/11/2014 | 17/12/2014 | 2014-12-17 | 2019-03-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 1447604 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1369086.022 | 202222.015 | 0 | 58306.676 | 29271.705 | 17498.837 | 0 | 66438.669 | 14118.233 | 5468.369 | 3745.454 | 1351.682 | 54.072 | 5968.318 | 180 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Modificacion del contrato nº201059 , Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 118887.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118887.698 | 384820 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 03/10/2013 | 16/01/2014 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 13516501.062 | 13516492 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4324095.636 | 1007095.012 | 0 | 0 | 193529.864 | 106452.788 | 60671.839 | 128257.112 | 67701.858 | 91196.904 | 109128.089 | 82389.843 | 47695.715 | 120071 | 11130453 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Modificacion del contrato nº201060 , Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 61101037 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.693 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 298415 | CONVENIO REFORESTACION Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo - Río Cóndor, Km. 77.400 - Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-09-04 | 2020-04-04 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 58827.45 | 58828 | 61313000 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 48274.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38274.45 | 0 | 0 | 10000 | 10553
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1563.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.467 | 0 | 853 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 553.386 | 0 | 0 | 0 | 311.28 | 242.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 493.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.111 | 138.346 | 0 | 103.76 | 103.76 | 0 | 4 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 306897 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | PRIMAVERA, Cabo de Hornos | SR | 0 | 2860 |  |  | 0 | 792.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.54 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 250687 | Estudio de Ingenieria Reposicion Ruta 9, Tramo Aeropuerto de Punta Arenas - Gob. Phillipi | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-06-08 | 14/10/2016 | 05/12/2016 | 2016-12-05 | 2017-11-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 567500 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 588596.245 | 220.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263825 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-12 | 04/04/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 590703 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 100999.562 | 239508.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101382.587 | 30022.605 | 25894.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82209 | 285000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303094 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1588000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-11-16 | 07/03/2018 | 02/04/2018 | 2018-04-02 | 2020-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 15046253.048 | 14839281 | 93546000 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 1992999.99 | 7280008.726 | 0 | 0 | 0 | 1504938.025 | 0 | 0 | 1903017.227 | 0 | 0 | 0 | 1884484.474 | 1987569 | 6450100 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Modificacion del contrato nº263826 , Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 93546000 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303093 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21613900 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1430.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.365 | 0 | 715 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 1260.202 | 0 | 0 | 0 | 541.856 | 138.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 161.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 0 | 80.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 1671.531 | 2000.215 | 0 | 0 | 0 | 383.741 | 0 | 0 | 353.198 | 0 | 144.276 | 0 | 0 | 1119 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297594 | Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291719 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5807000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 196.748 | 2000 | 0 | 0 | 71.4 | 26.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.044 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 283.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306794 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14-A 14-B 14-C 14-D 14-E CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY II ETAPA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4848 |  |  | 0 | 4716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.4 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 250706 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 21/07/2016 | 23/11/2016 | 2016-11-24 | 2019-01-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 819360 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 806890.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290829 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 263176 | Camino Básico por conservación, Camino cruce Ruta 9N - Lago Sarmiento - Guardería Grey, Y-150 Km. 16,700 al 23,400 Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-14 | 03/07/2017 | 04/08/2017 | 2017-08-05 | 2018-10-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 1318010.918 | 1492999 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1511159.81 | 5871.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 270333 | Camino Básico por Conservación, Camino cruce Ruta 9N - Cueva del Milodón - Cruce Ruta Y-150 (Administración Parque), Y-290 km. 30 al 46, Comuna de Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-31 | 08/09/2017 | 18/10/2017 | 2017-10-18 | 2019-05-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 3042767.644 | 3045611 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1610805.115 | 1536598.344 | 0 | 399791.063 | 535767.552 | 279922.047 | 0 | 199889.018 | 94621.917 | 0 | 26606.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 313.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.585 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 161.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 207.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 184.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 254242 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-06 | 20/07/2017 | 24/08/2017 | 2017-08-24 | 2021-04-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 0 | 698131 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 232329.938 | 211501.244 | 0 | 32780.416 | 16409.248 | 14281.568 | 33031.109 | 0 | 16637.727 | 16645.661 | 16682.154 | 16713.887 | 16715.474 | 31604 | 291643 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 263894 | Asesoria a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chile | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 27/09/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-09 | 2021-07-09 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 0 | 720896 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 214800.881 | 205678.147 | 0 | 13838.822 | 33947.648 | 17057.382 | 17103.258 | 0 | 17206.477 | 17214.669 | 34537.472 | 17286.758 | 17427.661 | 20058 | 342448 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 263896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-06-06 | 20/06/2017 | 24/07/2017 | 2017-07-25 | 2021-07-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | IPC | 7618308.157 | 7978111 | 76259040 | FLESAN S.A. | 2962959.662 | 1624336.908 | 0 | 87233.283 | 95871.599 | 209219.299 | 78523.17 | 87940.485 | 35151.676 | 203166.394 | 348809.054 | 97666.668 | 92941.28 | 287814 | 3808789 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265284 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 29/03/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | IPC | 6455366.332 | 6365594 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2508168.869 | 1751933.187 | 0 | 0 | 397052.571 | 300276.692 | 112609.783 | 0 | 56520.943 | 167064.198 | 41170.863 | 129683.441 | 76398.225 | 471156.471 | 2380120 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2404.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.763 | 0 | 1295 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 683.044 | 0 | 0 | 0 | 383.292 | 299.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 2145.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.462 | 230.578 | 207.52 | 161.404 | 311.28 | 599.5 | 451 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 254232 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Última Esperanza, sector comuna Torres del Paine, X Etapa, Region de Magallanes y Antártica Chilena. (nuevo 2016) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 13/02/2017 | 14/03/2017 | 2017-03-15 | 2019-01-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 346448 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 326172.226 | 30240.089 | 0 | 30236.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 261612 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza Sector Comuna de Torres del Paine, XI Etapa, Región de Magallanes y Antártica chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-14 | 2016-11-16 | 21/11/2016 | 25/01/2017 | 2017-01-25 | 2019-02-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 2893375.998 | 2708677 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2384106.582 | 404400.439 | 0 | 146517.646 | 196080.685 | 0 | 61801.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 48.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.997 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371130-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL ULTIMA ESPERANZA XIIR, AÑOS 2016-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 57.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30384172-0 | MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 291718 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-290 Cueva Del Milodon -Río Serrano Provincia Última Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-08-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-07-23 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1029000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30384172-0 | MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 300560 | Global de Gastos para públicaciones(2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 4325 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.37 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 10,00, tramo KM 0,000 al KM10,000, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-31 | 2019-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-07-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 676000 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1006000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 159.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.761 | 0 | 105 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273623 | Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2018-11-26 | 2019-04-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-10-20 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 8176121.13 | 11385548 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12979000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION SENDA PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS, T. DEL PAINE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278762 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Camino De Penetración Río Serrano-Glaciar Tyndall-C. De Las Montañas, Región de Magallanes y La Antártica Chilena." | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-10-04 | 17/10/2018 | 09/11/2018 | 2018-11-09 | 2020-08-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | IPC | 0 | 440400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 205130 | 0 | 0 | 47800.838 | 0 | 0 | 0 | 64626.416 | 0 | 0 | 0 | 92702.746 | 0 | 250000 | Estudio de Factibilidad
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458881-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA - YENDEGAIA, SECTOR: RIO CONDOR- CORDILLERA DARWIN (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263831 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, Sector Río Cóndor - Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-09-26 | 26/10/2017 | 20/11/2017 | 2017-11-20 | 2019-10-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 0 | 569000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 376890.372 | 105790.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59788.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46002 | 109000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 263487 | Estudio de Ingeniería Reposición Pte. Rubens y accesos, Ruta 9 Norte, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-02 | 24/08/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-01 | 2020-02-23 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 839200 | 76937257 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 0 | 625059.887 | 0 | 140784.344 | 0 | 129722.103 | 0 | 196529.04 | 0 | 0 | 18563.4 | 0 | 0 | 139461 | 246000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 70.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 8 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 278575 | Conservación de Sistemas y Señalización Informativa Segunda Etapa Provincias de Magallanes y Ultima Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena año 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-07-19 | 01/08/2018 | 10/08/2018 | 2018-08-11 | 2019-04-30 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | IPC | 384562.888 | 406295 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 40970.257 | 372549.726 | 0 | 0 | 106316.794 | 0 | 122678.573 | 78973.272 | 0 | 64580.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 202.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.518 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 182.118 | 0 | 0 | 0 | 163.405 | 18.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30466183-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XII REGION 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 56.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 282555 | Consultoría para Proyectos de Conservación (Nuevo 2018) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-23 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-04-09 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 92400 | 76539308 | CUATRO VIAS INGENIEROS SPA | 14501.552 | 78539.442 | 0 | 54888.791 | 23253.021 | 0 | 0 | 395.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 291888 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial Región de Magallanes y de Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-03 | 2019-06-27 | 22/07/2019 | 31/07/2019 | 2019-07-31 | 2020-05-26 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 298000 | 77918510 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 85850.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30184.42 | 55666 | 219000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 302789 | Consultoria para Proyectos de Conservación de Conservación de Puentes Menores, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-01-23 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | TORRES DEL PAINE, RIO VERDE, PORVENIR | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 300560 | Global de Gastos para públicaciones(2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 4325 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 586.451 | 196.35 | 217.199 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 1024 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 282511 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Protección de la Plataforma camino Ruta 9S sector Punta Arenas-Fuerte Bulnes-San Juan Km 40,700 al 43,800 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y Antártica Chilena (nuevo 2018) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-07-26 | 16/08/2018 | 23/08/2018 | 2018-08-24 | 2019-01-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 304588.28 | 298114 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 112089.217 | 190383.266 | 0 | 189514.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 282537 | Conservación de la Red Vial Conservaciön Periódica Reposición de Losas de Hormigón en la ruta 9N Km 210,0 al Km 300,0 y ruta 250-CH Km 1,8 al 14,0, varios sectores comunas de Natales y Torres del Payne, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 20/08/2018 | 28/08/2018 | 2018-08-29 | 2019-03-27 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 397552.225 | 384361 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 95533.951 | 293721.155 | 0 | 0 | 141080.223 | 151183.801 | 1457.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 299016 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 9 N: PTA ARENAS-PTO NATALES-RIO BAGUALES, km. 30 al 41,5 varios tramos comuna de Punta Arenas Provincia de Magallanes Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Adelantado 2019) SEGUNDO LLAMAD | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-27 | 2019-05-07 | 22/05/2019 | 27/06/2019 | 2019-06-27 | 2019-12-20 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 819385.541 | 786048 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 644341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249172.437 | 395168.563 | 168991 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 299023 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recebo Carpeta Granular, Ruta Y-340, km. 45 al 62,600 comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-18 | 2019-07-25 | 02/08/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-06-03 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 646373.371 | 636107 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712661 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305199 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposicion Carpeta granular camino Y-851, sector Russfin tramo DM 87,890 al km. 93,573, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antantica Chilena | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-27 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 878021.101 | 0 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1154951 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305200 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puentes de Madera, comuna de Punta Arenas y Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-09-26 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | IPC | 415799.447 | 0 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 555027 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305201 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puente Ruta Y-455, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-18 | 2020-01-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-01 | 2020-11-27 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | IPC | 181332.724 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460185 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 308278 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-315, Km. 0,0 al 6,26, comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-11-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 497155.323 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554185 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1360.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.199 | 0 | 1321 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1623.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 282551 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel III Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-04 | 22/10/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 0 | 383040 | 79711380 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 177240.348 | 0 | 17341.944 | 0 | 32236.008 | 16199.4 | 10853.598 | 16296.756 | 16304.736 | 16341.444 | 16371.768 | 32795.694 | 2499 | 218032 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 282553 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato: Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza sector comuna Torres del Paina XII Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-22 | 2018-12-27 | 06/06/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2021-07-19 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 0 | 411303 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 73520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17458.099 | 17459.812 | 17602.055 | 21000.034 | 348189 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 282540 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, sector Sur, comuna de Timaukel, III etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-21 | 07/09/2018 | 17/10/2018 | 2018-10-17 | 2020-10-06 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | IPC | 2812774.875 | 3065770 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 1277520.957 | 0 | 0 | 254294.994 | 216842.935 | 111570.36 | 50774.951 | 34606.616 | 40186.616 | 34224.044 | 217206.441 | 0 | 317814 | 1843242 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294748 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Última Esperanza sector comuna Torres del Paine XII Etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-04-02 | 14/05/2019 | 13/06/2019 | 2019-06-13 | 2021-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | IPC | 2899618.468 | 3334684 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 674369.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188789.838 | 0 | 485580 | 2699537 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1942.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.64 | 0 | 1250 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 249.957 | 0 | 0 | 0 | 128.904 | 121.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 2034.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.394 | 207.52 | 69.174 | 380.454 | 299.752 | 720 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 282539 | Camino Básico por conservación Ruta Y-502 cruce Ruta 9N (Cabeza del Mar) - Río Pérez Km 0 al 8;5 Provincia de Magallanes Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-07-18 | 14/12/2018 | 25/01/2019 | 2019-01-25 | 2020-01-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 1699570.864 | 1740369 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 834910.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51349.423 | 110681.515 | 0 | 0 | 102120.45 | 218643.511 | 352116 | 1020000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 483.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.798 | 0 | 425 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298468 | Global de Gastos Inherentes Viaticos y Traslados a Obras (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 3087 |  |  | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481291-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 546.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 477 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303073 | AIF MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-10-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1740000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-10-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32588000 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 302786 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-18 | 2020-01-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-01 | 2020-11-27 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 300560 | Global de Gastos para públicaciones(2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 4325 |  |  | 0 | 779.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.67 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 291889 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, Camino cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y150 (Río Serrano) 72D290, Km 20 al 30, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antartica Chilena (Adelantado 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-21 | 28/06/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | 2020-10-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | IPC | 1908968.393 | 2341322 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 234699.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31183.989 | 203516 | 2130466 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305078 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-502, cruce Ruta 9N (Cabeza de Mar) - Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-01 | 2021-04-16 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 3394954.647 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3677534 | Contratación de Obras
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302738 | FIAR VIÁTICOS DEPTO.CONTRATOS VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA (2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 12713 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 999.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 919 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268130 | PUENTES: Servicio de Mantención y Reparación de equipos, SP Nº 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | CERRILLOS | SR | 0 | 194000 |  |  | 0 | 2186.463 | 0 | 0 | 561.1 | 0 | 745.711 | 879.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 276532 | LABORATORIO: SP Nº 32 Mantención de equipos de LNV y LRV metropolitano | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 21492 |  |  | 0 | 494.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.961 | 129.784 | 0 | 0 | 55.781 | 226.77 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294347 | Administración Directa Oficina Regional(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 308024 |  |  | 0 | 297390.026 | 0 | 2276.701 | 58053.869 | 2132.395 | 94674.596 | 21983.926 | 9654.408 | 100349.7 | 3365.051 | 2531.005 | 2368.375 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294350 | Administración Directa Oficina Provincial de Ultima Esperanza(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 832769 |  |  | 0 | 772087.146 | 0 | 17578.237 | 43231.61 | 91008.477 | 117480.677 | 69329.253 | 109860.673 | 41677.597 | 98606.921 | 41360.325 | 141953.376 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294351 | Administración Directa Oficina Provincial de Magallanes(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1320750 |  |  | 0 | 1203190.376 | 0 | 80318.767 | 81661.46 | 125373.48 | 174078.36 | 230892.705 | 203819.805 | 92455.953 | 85353.905 | 60350.281 | 68885.66 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294353 | Administración Directa Oficina Provincial de Tierra del Fuego(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | SR | 0 | 440500 |  |  | 0 | 781280.889 | 0 | 0 | 1086.455 | 93217.66 | 34416.735 | 51420.743 | 49338.972 | 40462.132 | 52851.598 | 32936.063 | 49912.531 | 375638 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294354 | Administración Directa Laboratorio Regional(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 25000 |  |  | 0 | 12068.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.8 | 619.598 | 0 | 3923.47 | 0 | 83.3 | 3332 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294357 | Servicio sistema de control y monitoreo y gestión de vehículos(camiones) en modalidad de GPS/celular e híbrido(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 15000 |  |  | 0 | 12734.634 | 0 | 524.959 | 938.221 | 3593.622 | 1184.092 | 0 | 508.827 | 0 | 0 | 330.42 | 5654.493 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294360 | Elementos de Seguridad y Protección Personal funcionarios de la Administración Directa(2019) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 35811 |  |  | 0 | 32078.358 | 0 | 0 | 2460.492 | 831.822 | 113.05 | 3096.716 | 5960.433 | 16007.853 | 4529.634 | 0 | -921.642 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295651 | DPTO. MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE BULLDOZER DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 528706 |  |  | 0 | 24755.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424.047 | 0 | 4591.879 | 2637.075 | 0 | 26894.19 | -12791.599 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295652 | DPTO.MAQUINARIA, MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES, DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 201435 |  |  | 0 | 5719.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554.022 | 401.506 | 0 | 0 | 764.325 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295655 | DPTO. MAQUINARIA, COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 406783 |  |  | 0 | 10002.465 | 0 | 0 | 0 | 200.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9801.82 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 295661 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE METEOROLOGIA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 50297 |  |  | 0 | 12326.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.753 | 972.339 | 972.339 | 0 | 1944.678 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298418 | PREVENCIÓN DE RIESGOS: Adquisición de EPP para funcionarios del Depto. de Puentes, según SP N°1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64000 |  |  | 0 | 1796.07 | 0 | 0 | 0 | 73.709 | 959.435 | 139.031 | 11.149 | 0 | 221.97 | 139.698 | 251.078 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298419 | LABORATORIO: SP N°2 Reparación de sistema de refrigeración del equipo de elongación de sellos de juntas de la Sala de Quimica del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2402 |  |  | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298428 | REEMBOLSO DE GASTO EN OBRA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 800 | 18336470 | JENNIFER ESTEFANIA ACEVEDO DELLA ROSA | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298493 | FIAR Reembolso adquisición de materiales y útiles en general para Sala de Laboratorio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 | 17602161 | CAROLINA ANDREA JARA CABALLERO | 0 | 157.99 | 0 | 0 | 0 | 14.971 | 23.382 | 19.443 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 95.49 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298495 | FIAR Contrato de Reembolsos Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3000 | 10605747 | PATRICIO FERNANDO DUARTE GONZALEZ | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 37.5 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298496 | LABORATORIO: SP N°08 Servicio de Retiro transporte y disposición de residuos asfalticos y solventes contaminados con derivados de asfaltos, en LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299005 | Compra de Combustible año 2019 ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 533400 |  |  | 0 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300032 | LABORATORIO: SP N°48 Calibración de celdas y anillos de carga para prensas de compresión del LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1573 |  |  | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300195 | PUENTES: SP N°52 Adquisición de repuestos para Puentes Mecanos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 238751 |  |  | 0 | 14282.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.2 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300278 | LABORATORIO: SP N°54 Repuestos para Camión Scrim del Departamento de Auscultación del Laboratorio Nacional de Vialidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36345 |  |  | 0 | 2422.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.483 | 0 | 1211.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300372 | PUENTES: SP N°55 Repuestos para Puentes mecanos, Unidad de Sondaje y Taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48678 |  |  | 0 | 3009.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.495 | 384.737 | 147.125 | 975.094 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300688 | SP N°68 Adquisición de cables de 100 mts para obtener datos con equipo Crosshole Analyser del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3079 |  |  | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300689 | SP N°69 Repuestos de estructuras de puentes mecanos del tipo Compact200 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 240417 |  |  | 0 | 15026.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.044 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300691 | PUENTES : SP N°73 Adquisición de vales de gas para Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428 |  |  | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301765 | LABORATORIO: SP N°99 Pago de Factura N°10370160 Abastible S.A. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 856 |  |  | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301766 | LABORATORIO: SP N°101 Mantención preventiva de UPS de la Sala de Química del Laboratorio Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 511 |  |  | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302141 | SP N°108 Servicio de reparación, mantención de Reómetro LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3713 |  |  | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302611 | LABORATORIO: SP N°117 Calibración de masas patrones del Laboratorio Regional de Magallanes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1254 |  |  | 0 | 1253.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.07 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 85108 |  |  | 0 | 12379.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12379.933 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302880 | PESAJE:SP N°129 Adquisición de plumas de aluminio y cilíndricas para reparar brazos de barreras dañados en Plazas de Pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5850 |  |  | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.497 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302881 | PESAJE: SP N°130 Adquisición de barreras de paso para Plazas de Pesaje Fijas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9254 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303672 | PUENTES: SP N°139 Adquisición de repuestos para reparación de máquinas de sondajes del Depto. Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26775 |  |  | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.175 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303675 | PUENTES SP N°140 Adquisición de materiales para prospección con máquina de sondajes del Depto. de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17453 |  |  | 0 | 587.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303680 | PUENTES: SP N°141 Adquisición de accesorios y herramientas para taller de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3020 |  |  | 0 | 45.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.672 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304178 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 90000 |  |  | 0 | 36901.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36901.127 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305180 | LABORATORIO: SP N°190 Pago Factura N°10583778 Abastible | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 793 |  |  | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002680-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305909 | PESAJE: SP Nº 179 Adquisición de 16 celdas de carga para plazas de pesaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7613 |  |  | 0 | 951.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.62 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30344574-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERVACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227683 | Estudio Diagnostico de Puentes e Implementación Sistema de Gestión para Conservación. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-02-19 | 08/07/2016 | 02/08/2016 | 2016-08-02 | 2018-08-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 928314 | 76572479 | CONSORC.STRADALE-GAUSS ING.DE PROYE.Y ASES.LTDA. | 964144.2 | 2200.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.391 | 0 | 281 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466400-0 | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN VI MANUAL DE CARRETERAS SEGURIDAD VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277577 | Estudio Básico "Análisis y Actualización del Volumen Nº6 del Manual de Carreteras, Seguridad Vial". (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-12 | 2017-12-28 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-20 | 2019-12-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | IPC | 0 | 220000 | 76899364 | CONSORCIO ASISTECSA MACRO LIMITADA | 27046.8 | 164650.24 | 0 | 54294.24 | 0 | 0 | 0 | 55049.28 | 0 | 0 | 55302.72 | 0 | 0 | 4 | 38000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466406-0 | ANÁLISIS SISTEMA DE EVALUACIÓN SOCIAL PROYECTOS VIALES INTERURBANOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263748 | Estudio Básico Análisis Sistema de Evaluación Social de Proyectos Viales Interurbanos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2018-12-27 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-31 | 2020-08-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 74000 | 76972817 | CONSORCIO APSA - DDQ EVALUACION SOCIAL LIMITADA | 0 | 11300.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.8 | 0 | 0 | 7538.38 | 0 | 0 | 10 | 68000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466407-0 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263523 | Estudio Básico Análisis Estructural De Caminos Pavimentados Mediante Un Sistema De Alto Rendimiento. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-22 | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 2017-07-07 | 2018-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 196250 | 76752039 | CONSORCIO APSA-ASISTECSA ANALISIS ESTRUCTURAL LTDA | 181619.243 | 18629.869 | 0 | 0 | 18624.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466411-0 | DIAGNÓSTICO, LEVANTAMIENTO Y CONFECCIÓN MODELO EMISIONES ACÚSTICAS RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263531 | Estudio Básico "Diagnóstico, Levantamiento y Confección de un Modelo de Emisiones Acústicas para Rutas de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-05 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 2017-12-20 | 2019-04-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 200000 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 125840 | 79470.311 | 0 | 0 | 44131.575 | 0 | 0 | 35328.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30468384-0 | DIAGNÓSTICO RUTA 5 SECTOR: HUMBERSTONE - ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263535 | Estudio Básico Diagnostico Ruta 24 Y 5 Sector Chuquicamata-Crucero-Humberstone-Arica, Regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica Y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-03 | 2018-02-20 | 12/03/2018 | 05/04/2018 | 2018-04-05 | 2019-06-29 | EL LOA, TOCOPILLA, ARICA | CALAMA, MARIA ELENA, ARICA | IPC | 0 | 311000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 51800.47 | 113000.362 | 0 | 0 | 43210.3 | 0 | 0 | 43810.619 | 0 | 0 | 0 | 25483.443 | 0 | 496 | 0 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272266 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1980000 | 79931880 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 344000 | 456759.58 | 0 | 0 | 205788.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125037 | 0 | 0 | 0 | 125934 | 1279000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30484584-0 | ANALISIS Y ELABORACION DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS DE CAMINOS BÁSICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278770 | Análisis y Elaboración de una Guía de Recomendaciones para Proyectos de Caminos Básicos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235980 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30485969-0 | ANALISIS OBRAS ANEXAS CON PERTINENCIA INDIGENA EN RUTA P-60-R | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278775 | Análisis Obras Anexas Con Pertinencia Indígena En Ruta P-60-R | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153900 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486469-0 | ANALISIS DE PESOS POR EJE DE LA RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278771 | Estudio Básico Análisis de Pesos por Eje de la Red Vial Nacional. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-28 | 2019-03-14 | 17/04/2019 | 10/05/2019 | 2019-05-10 | 2020-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 300000 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 73760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30546 | 0 | 0 | 43214 | 241000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278933 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-09 | 2018-11-30 | 13/12/2018 | 06/02/2019 | 2019-02-06 | 2021-04-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1100000 | 76989248 | CONSORCIO APSA - DDQ AUSCULTACION NACIONAL LIMITAD | 0 | 306619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55770 | 0 | 0 | 123262.7 | 0 | 124279.1 | 3308 | 859000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006428-0 | ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS VOLUMEN II MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292102 | Estudio Básico Análisis Actualización Volumen II Manual de Carreteras (Nuevo 2019) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 257000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006455-0 | DIAGNOSTICO TUNELES DE LA RED VIAL I ETAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292100 | Estudio Básico Diagnostico Túneles de La Red Vial I Etapa (Nuevo 2019) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 525000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006455-0 | DIAGNOSTICO TUNELES DE LA RED VIAL I ETAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006607-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292103 | Estudio Básico Análisis Estructural de Caminos Pavimentados Sistema Alto Rendimiento Etapa II. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-02 | 2019-09-11 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2019-10-21 | 2021-05-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 230000 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006607-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006609-0 | ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292096 | Estudio Básico Análisis de Estándares de los caminos de Chile Etapa II, Interregional. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-21 | 2019-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-07-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006609-0 | ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007077-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO HIDRÁULICO DE PUENTES, VARIAS REGIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292092 | Estudio Básico Diagnostico Básico Hidráulico de Puentes (Nuevo 2019) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 61211000 |  | 0 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 207000 | Estudio Básicos
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007077-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO HIDRÁULICO DE PUENTES, VARIAS REGIONES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 20125343-1 | REPOSICIÓN RUTAS: N-58-O, O-66-N, SECTOR: COELEMU-RAFAEL-TOMÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172440 | Reposición Ruta 126, sector Coelemu - Rafael - Tomé, tramos Dm. 0,00 al Dm. 4.542 (Puente Burca) y Dm. 14.400 a Dm. 20.300 (Rafael), Comunas Coelemu y Tomé, Provincias Ñuble y Concepción, Región del Bío Bío. (Nuevo 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-05-09 | 2011-07-15 | 10/08/2011 | 02/09/2011 | 2011-09-03 | 2013-06-16 | CONCEPCION, ITATA | TOME, COELEMU | Pln | 6431271.386 | 6323135 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 6623318.187 | 33515.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33515.837 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 20125343-1 | REPOSICIÓN RUTAS: N-58-O, O-66-N, SECTOR: COELEMU-RAFAEL-TOMÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172440 | Modificacion del contrato nº172440 , Reposición Ruta 126, sector Coelemu - Rafael - Tomé, tramos Dm. 0,00 al Dm. 4.542 (Puente Burca) y Dm. 14.400 a Dm. 20.300 (Rafael), Comunas Coelemu y Tomé, Provincias Ñuble y Concepción, Región del Bío Bío. (Nuevo 20 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2013-06-16 |  |  | Pln | 0 | 0 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | -33515.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33515.837 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000122-0 | CONSTRUCCION REPOSICION EN CONEXIÓN VIAL LA SERENA - HUASCO - CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2629 | Estudio de Ingeniería Camino Costero III Región; Sector Quebrada Tongoy - Huasco | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 28/06/2000 | 26/07/2000 | 2000-07-26 | 2000-11-23 | HUASCO | HUASCO | IPC | 0 | 34407 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000122-0 | CONSTRUCCION REPOSICION EN CONEXIÓN VIAL LA SERENA - HUASCO - CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 2629 | Modificacion del contrato nº2629 , Estudio de Ingeniería Camino Costero III Región; Sector Quebrada Tongoy - Huasco | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2000-11-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 78436220 | A Y S INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30110978-0 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1146999 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30110978-0 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246861 | Conservación de la red de estaciones de conteo contínuo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1144000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30121761-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ALHUÉ - RANCAGUA REGIÓN METROPOLITANA Y O'HIGGINS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292095 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua Región Metropolitana y Ohiggins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 2019-08-29 | 2021-05-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 319991 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 342000 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30121761-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ALHUÉ - RANCAGUA REGIÓN METROPOLITANA Y O'HIGGINS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302049 | Pago públicación Diario Oficial 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2905 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30125674-0 | CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMÁTICAS 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201028 | Conservación y Reposición Estaciones de Pesaje Fijas Automáticas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-03-17 | 2014-04-30 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 2014-08-25 | 2014-10-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 2404000 | 2616945 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 2138330.554 | 302569.831 | 0 | 0 | 43018.127 | 43018.128 | 0 | 43018.128 | 0 | 44452.066 | 129054.382 | 0 | 0 | 9 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30135607-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2014-2016) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216871 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas Región de Los Ríos Etapa VI | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-21 | 2015-09-01 | 04/09/2015 | 25/09/2015 | 2015-09-26 | 2016-04-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 211489.954 | 203072 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 206678.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30135607-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS (2014-2016) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 216871 | Modificacion del contrato nº216871 , Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas Región de Los Ríos Etapa VI | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-04-22 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 238037 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-02 | 2015-10-14 | 30/10/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-10 | 2016-12-05 | VALDIVIA | MAFIL, PANGUIPULLI, VALDIVIA | IPC | 723195.701 | 614445 | 76240113 | CONSTRUCTORA VIAL MIX LTDA. | 629176.614 | 3711.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.208 | 2218.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275766 | Proyecto de Travesias Comuna de Marchigue y La Estrella Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-11 | 2017-11-22 | 18/07/2018 | 01/08/2018 | 2018-08-02 | 2019-02-28 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 205997.806 | 252108 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 99995.694 | 152111.198 | 0 | 0 | 0 | 109327.794 | 0 | 0 | 0 | 42780.404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275766 | Modificacion del contrato nº275766 , Proyecto de Travesias Comuna de Marchigue y La Estrella Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | -2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.847 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 78.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.397 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30285372-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-14 | 2016-10-11 | 25/11/2016 | 09/01/2017 | 2017-01-11 | 2018-02-15 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | IPC | 2999337.785 | 2944196 | 99537890 | APIA SPA | 2982946.642 | 9706.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9706.928 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 256190 | Modificacion del contrato nº256190 , Conservación de Seguridad Vial en Rutas de la Red Vial Región XV | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 99537890 | APIA SPA | 0 | -0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 256460 | Conservación y mejoramiento de seguridad vial en rutas de la red varios caminos región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-29 | 2016-12-27 | 20/02/2017 | 24/04/2017 | 2017-04-25 | 2018-09-25 | LLANQUIHUE, CHILOE | LLANQUIHUE, CASTRO | IPC | 799491.385 | 866980 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 888057.08 | 1293.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | SR | 0 | 915904 |  |  | 0 | 524.588 | 0 | 0 | 0 | 65.117 | 0 | 64.755 | 0 | 27.144 | 32.572 | 0 | 0 | 335 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298228 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Lote(s) Nº 3-A 3-B CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL X, XIV,XV, PISTAS DECELERACION ACCESO PURULON | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7753 |  |  | 0 | 7752.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7752.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299155 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSER. SEG VIAL EN RUTAS DE LA RED VIAL X,XIV,XV PISTAS DECELERACION ACC PURULON, REGION DE LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 719 |  |  | 0 | 718.404 | 0 | 0 | 718.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305113 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV. RED VIAL LOS RIOS (2015-16-17) RUTA 206-CH S: BOTONERA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 1005 |  |  | 0 | 1004.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 237564 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 03/11/2015 | 06/11/2015 | 2015-11-07 | 2016-05-05 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 220000 | 218279 | 76295324 | INGENIERIA Y CONTRUCCION ASFALMIX LTDA | 119583.213 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 101027 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 237564 | Modificacion del contrato nº237564 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2016-05-05 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76295324 | INGENIERIA Y CONTRUCCION ASFALMIX LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101027 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30285424-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 279010 | Terminación Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela,Año 2015, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 17/08/2018 | 03/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-01-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 126111.814 | 126112 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 40412.118 | 88000 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 250862 | Conservación Ruta N-589-Q, Chillán-Yungay-Puente La Fabrica-Canteras, Sector Yungay-Canteras, Provincias De Ñuble Y Biobío, Región Del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-09-16 | 12/10/2016 | 11/11/2016 | 2016-11-12 | 2018-07-31 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, TUCAPEL, YUNGAY | IPC | 2295276.677 | 2090059 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2133389.914 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30407825-0 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250913 | Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | VALPARAISO, COYHAIQUE | VALPARAISO, COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263812 | Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-04 | 23/05/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-08 | 2020-02-29 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | IPC | 0 | 511270 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 18665.214 | 456629.821 | 0 | 100696.015 | 0 | 78243.48 | 0 | 0 | 10993.546 | 165523.868 | 0 | 98583.912 | 0 | 2589 | 54584 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263812 | Modificacion del contrato nº263812 , Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16064 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REGIONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292104 | Construcción Pasarelas Peatonales En Puentes Sin Pasillos Varias Regiones. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30426822-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL PLAZAS PESAJE AÑO 2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250914 | Servicio de apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | SANTIAGO, ARICA | ESTACION CENTRAL, ARICA | IPC | 0 | 224433 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 171931.82 | 52509.591 | 0 | 0 | 6376.59 | 6376.59 | 19129.77 | 6375.59 | 6376.59 | 6376.59 | 1488.871 | 0 | 0 | 9 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466141-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 76.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30466141-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION 2017 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 306996 | públicaciones señalizacion informativa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 64 |  |  | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30466141-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 296943 | CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, AÑO 2019, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-16 | 2020-02-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 94962 | 0 | 76394261 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 319468 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466141-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA VIII REGION 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 307566 | Conservación Sistema de Señalización Informativa, Provincia de Concepción, año 2019, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-08-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 199812.9 | 0 | 76262464 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242533 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2018-12-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 379071.406 | 345421 | 99537890 | APIA SPA | 166492.615 | 44273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44273 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263532 | Conservación De Seguridad Vial Travesias Provincia de Cahapoal Comuna de Pichidegua Rutas H-864 km 2 9 al km 5 187 y Ruta H-882 km 3 5 al km 8 865 Rgión de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-11-22 | 04/05/2018 | 26/07/2018 | 2018-07-27 | 2019-04-24 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 221885.344 | 285775 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 134993.952 | 137838.673 | 0 | 0 | 52842.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84996 | 13000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263546 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías, Ruta N-31, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 25/08/2017 | 04/09/2017 | 2017-09-05 | 2018-02-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 355000 | 330260 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 334008.312 | 881.409 | 0 | 881.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-15 | 09/07/2018 | 25/07/2018 | 2018-07-26 | 2019-03-23 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, TEMUCO, VILLARRICA | IPC | 258690.54 | 308975 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 184648.976 | 134836.654 | 0 | 80771.957 | 0 | 0 | 0 | 52546.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263669 | Modificacion del contrato nº263669 , Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas -Travesías; Provincia de CAutín; Región de La Araucanía 2017 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | -1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1518 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 263753 | Conservación de Seguridad Vial Travesías Varias Rutas Región de Los Ríos Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-26 | 07/08/2017 | 18/08/2017 | 2017-08-19 | 2018-06-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 247379.342 | 309285 | 76052457 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 314418.096 | 328.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272192 | Conservación de seguridad vial en pasadas urbanas - travesías ruta V-46 y ruta V-500 sector Fresia y Cañitas Provincia de Llanquihue; región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-12 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-11-30 | LLANQUIHUE | FRESIA | IPC | 216628.79 | 202889 | 99537890 | APIA SPA | 205524.369 | 1002.413 | 0 | 0 | 0 | 1002.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-10-20 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 624718 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 269131.366 | 37.489 | 0 | 0 | 0 | 37.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 285446 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017 (Nuevos 2017) XIII Región III Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-07-18 | 18/10/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-14 | 2019-08-11 | MELIPILLA | SAN PEDRO | IPC | 500011.629 | 599966 | 78271170 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 0 | 575149.574 | 0 | 0 | 7778.638 | 83205.048 | 72447.464 | 0 | 0 | 179988.976 | 119237.639 | 0 | 97110.809 | 15381 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 532.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.185 | 0 | 101 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299386 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 5611 |  |  | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 302638 | FIAR Viáticos Inspectores Fiscales Subt. 31 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 33214 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466158-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2017 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 783.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.044 | 161.406 | 46.116 | 161.406 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 263506 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 Acceso Calle Humberstone, Comuna de Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 1810,100; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-29 | 2018-01-08 | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2018-12-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | IPC | 379071.406 | 345421 | 99537890 | APIA SPA | 175276.114 | 6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6251 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263549 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2017, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-31 | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-28 | 2018-03-26 | DIGUILLÍN, PUNILLA | BULNES, PEMUCO, COIHUECO, ÑIQUEN | IPC | 245820.838 | 203769 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 206345.282 | 318.638 | 0 | 0 | 318.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263672 | Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 IX región (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 07/09/2017 | 02/01/2018 | 2018-01-03 | 2018-11-29 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 307381.298 | 257324 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 178551.452 | 82089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82089 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263672 | Modificacion del contrato nº263672 , Conservación de Seguridad Vial En Zonas de Escuelas 2017-2019 IX región (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76489399 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA O & L LTDA. | 0 | -82089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82089 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263697 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019. XV Region | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 04/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-21 | 2019-01-17 | ARICA | ARICA | IPC | 306255.652 | 372272 | 99537890 | APIA SPA | 169016.327 | 213813.158 | 0 | 140654.145 | 67512.834 | 5646.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272190 | Conservación de seguridad Vial Nacional en zonas de escuelas 2017; Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-26 | 2017-11-22 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-29 | 2018-12-06 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | IPC | 256797.954 | 313741 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 315173.729 | 6437.879 | 0 | 0 | 0 | 6437.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 275032 | Conservación de Seguridad vial en Zonas de Escuelas 2017 2019 y Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Pobladas - Travesías 2017; Región de Antofagasta; Nuevo 2017. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-12 | 2017-10-04 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-23 | 2018-10-20 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA | IPC | 501942 | 624718 | 78331390 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 365475.694 | 31.645 | 0 | 0 | 0 | 31.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281539 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de O Higgins 2017 Provincia de Cardenal Caro Comunas de La Estrella Pichilemu y Litueche | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-27 | 15/04/2019 | 22/05/2019 | 2019-05-23 | 2019-11-19 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, PICHILEMU | SR | 277175.495 | 264445 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 99997.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58471.125 | 41526.865 | 0 | 0 | 449779 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 281539 | Modificacion del contrato nº281539 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de O Higgins 2017 Provincia de Cardenal Caro Comunas de La Estrella Pichilemu y Litueche | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79221 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281761 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevos 2017) XIII Región 3º llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-23 | 2018-04-02 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 2018-05-28 | 2018-10-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 367195.393 | 369942 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 364152.375 | 11777.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10277.835 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 281761 | Modificacion del contrato nº281761 , Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevos 2017) XIII Región 3º llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76071838 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | -10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10278 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291748 | RESERVA GASTOS INHERENETES CONSERVACION ADELANTADOS - NUEVOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466161-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300031 | Apertura Viáticos Inspector Fiscal de Contratos, Vialidad 2019. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 29381 | 13301707 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 187.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.426 | 149.704 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30474259-0 | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263620 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 12/12/2017 | 2017-12-12 | 2019-03-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 251250 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 129755.67 | 107665.187 | 0 | 0 | 43406.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64259 | 23155 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30474259-0 | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263620 | Modificacion del contrato nº263620 , Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9384 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30474259-0 | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263684 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-20 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2019-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 220000 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 92259.41 | 133788.3 | 0 | 0 | 0 | 8285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20502.7 | 0 | 0 | 105000 | 3370 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30474259-0 | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263684 | Modificacion del contrato nº263684 , Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96777320 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24300 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30474259-0 | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263741 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Vial Normativa, Acceso Universal, Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 28/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-02-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 400000 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 170800.576 | 206264.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34164.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172100 | 39729 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30474259-0 | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263741 | Modificacion del contrato nº263741 , Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Vial Normativa, Acceso Universal, Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O´Higgins. | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9468 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30474259-0 | NORMALIZACIÓN PASARELAS RED VIAL NORMATIVA ACCESO UNIVERSAL VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263762 | Estudio de Ingeniería Normalización de Pasarelas Red Val Normativa Acceso Universal, Región de BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-10-18 | 13/11/2017 | 06/12/2017 | 2017-12-06 | 2019-03-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 327000 | 85136400 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 190144.37 | 106100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106100 | 44530 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS T-80 U-10 S:TRUMAO REG. XIV-X | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278778 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Interconexión Vial Caminos t-80 U-10 S: Trumao, Reg. XIV-X". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-12-05 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 2018-12-19 | 2020-09-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 217400 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 17736.492 | 0 | 0 | 0 | 17733.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199760 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS T-80 U-10 S:TRUMAO REG. XIV-X | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278778 | Modificacion del contrato nº278778 , Estudio de Prefactibilidad "Construcción Interconexión Vial Caminos t-80 U-10 S: Trumao, Reg. XIV-X". | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199760 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30483939-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS T-80 U-10 S:TRUMAO REG. XIV-X | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306834 | Pago Indemnización Estudio de Prefactibilidad "Construcción Interconexión Vial Caminos t-80 U-10 S: Trumao, Reg. XIV-X". (SAFI original 278778). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 21/10/2019 | 21/10/2019 | 2019-10-21 | 2019-11-20 | OSORNO, RANCO | OSORNO, LAGO RANCO | SR | 0 | 7834 | 83665200 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 7833.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7833.158 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 278764 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2269399 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315500 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278764 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 2419231.807 | 2269399 | 77290610 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 0 | 205470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39989.618 | 41368.57 | 41368.57 | 25273.242 | 57470 | 1985100 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40006434-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305991 | Servicio de Apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-11-26 | 2021-11-26 | ANTOFAGASTA, LLANQUIHUE, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, PUERTO MONTT, SANTIAGO | IPC | 0 | 154700 | 76967060 | ROAD INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164010
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006434-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 306957 | públicaCION PROPUESTAS : CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 230276 | SERVICIOS DE públicaCIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION (2015) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6871 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 293673 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 113.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.718 | 0 | 0 | 56.718 | 0 | 0 | 1000
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 190.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 298914 | Pago de públicaciones de Obras en Diario Oficial de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1623 |  |  | 0 | 105.14 | 0 | 0 | 0 | 105.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 270.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.256 | 121.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 300560 | Global de Gastos para públicaciones(2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 4325 |  |  | 0 | 288.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 304606 | licitación obra CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR CERRO CASTILLO, KM. 701,000 A KM. 703,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 149.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 306998 | públicaciones Zonas de escuela | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 135 |  |  | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.332 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 310027 | Global de Gasto para públicación Conservación Zona de Escuela 2019-2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 45 |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291874 | Conservación Periódica Zonas de Escuelas GN° 128, Atalicio Aguilar Armijo en Camino Cruce Ruta 66 - Cruce I-80-G (Litueche) Sector San Pedro-Limite Regional, Alto Nihue, Rol G-62-I, Km 8,5; Escuela GN° 134 Centro Educacional Nihue en Camino Cruce G-840 - | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-15 | 2019-03-20 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 2019-05-03 | 2019-11-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | IPC | 455838.354 | 440541 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 449961.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54545.807 | 109228.409 | 96065.017 | 62298.578 | 127824 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291885 | Conservación Periódica Zona de Escuela Básica de Huechún en Camino San José de Huechún S/R, Codigo FEMN 73S2052; Comuna de TilTil, Provincia de Chacabuco , RM (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-02-15 | 2019-04-05 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 2019-06-20 | 2019-10-18 | CHACABUCO | TIL TIL | IPC | 171200.091 | 202244 | 76815050 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 0 | 234411.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22074.558 | 55569.787 | 80972.403 | 46509.638 | 29285 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291901 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas, Provincia de LLanquihue. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-27 | 2019-05-03 | 25/06/2019 | 09/07/2019 | 2019-07-10 | 2020-04-05 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 462967.917 | 453438 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 103153.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82732.95 | 20420.224 | 364938 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291903 | Conservación de Seguridad Vial; en bahías de estacionamiento e intersecciones de caminos; Ruta CH-226; V-50; V-590; V-605 y CH-225, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-03 | 16/09/2019 | 16/10/2019 | 2019-10-17 | 2020-05-14 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 543368.102 | 514186 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532300 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291923 | Conservación de Seguridad Vial Zonas de Escuelas 2019 (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 296615 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 21/10/2019 | 22/11/2019 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | ARICA | ARICA | IPC | 313481.679 | 349083 | 76266135 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 451487 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 296644 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA SUR | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 11/11/2019 | 22/11/2019 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | ARICA | ARICA | IPC | 362231.825 | 434033 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 494857 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 296951 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-24 | 2019-08-01 | 28/08/2019 | 05/09/2019 | 2019-09-06 | 2020-03-04 | ARAUCO | LEBU | IPC | 371666.774 | 366830 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 395719 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 296952 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-22 | 2019-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-05-24 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 444308.241 | 457757 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461757 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 296953 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-22 | 2019-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-31 | 2020-04-28 | ITATA, PUNILLA | QUIRIHUE, SAN CARLOS | IPC | 253301.884 | 0 | 78986440 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257302 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 297147 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Caleta Chanavayita y Escuela Caleta San Marcos, Sector Ruta 1, Caleta Rio Seco, Comuna de Iquique, Desde Km. 321,00 al Km. 322,00; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-17 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-05-14 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 229832.078 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379315 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 297193 | Conservación de seguridad Zona de Escuelas, Región de O Higgins II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-11 | 13/11/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-05-31 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PALMILLA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, MARCHIGUE | SR | 355891.966 | 333057 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395057 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 297344 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR CERRO CASTILLO, KM. 701,000 A KM. 703,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | 2019-09-23 | 2020-03-21 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 193958.801 | 204881 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 261843 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 297538 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS DE QUILLOTA, SAN FELIPE, LOS ANDES, PETORCA Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-20 | 2019-08-02 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 2019-09-06 | 2020-02-03 | VALPARAISO | VALPARAISO | IPC | 338000.002 | 350320 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 50264.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21108.905 | 29156 | 309291 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297576 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; varias comunas; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-03 | 29/10/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-06-30 | OSORNO | OSORNO | IPC | 284662.668 | 298973 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363973 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 297848 | Conservación de la Red Vial Pasadas zonas de escuela sector Diego de Almagro-Inca de Oro; Provincia de Chañaral Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-04 | 28/06/2019 | 10/07/2019 | 2019-07-11 | 2020-01-07 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 302305.953 | 302306 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 78684.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50187.473 | 28496.661 | 0 | 270953 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298484 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 399776.276 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419776 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298891 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2019, Región de los Rios | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-06-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 301859.409 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316859 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299355 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de Coquimbo´201-2020 I ETAPA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-13 | 2020-08-11 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 112165.949 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120018 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 302716 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-24 | 2019-07-31 | 12/08/2019 | 20/08/2019 | 2019-08-21 | 2020-02-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 326757.816 | 340404 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 298163 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 302910 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS - TRAVESIAS; REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-14 | 2020-08-09 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395396 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 303791 | Conservación de Seguridad Zona de Escuelas Región de O Higgins I | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-12 | 2019-08-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-06-27 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, SAN VICENTE | SR | 187658.572 | 182715 | 78986440 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182714 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 304109 | ¿CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS MARGA MARGA Y SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO¿ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-25 | 2019-10-24 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-12-06 | 2020-05-04 | SAN FELIPE, MARGA MARGA | SAN FELIPE, LIMACHE | IPC | 299465.844 | 299861 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311092 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 308024 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas Comuna de Punta Arenas Provincia de Magallanes Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(2019) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 318396.963 | 0 | 76873479 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350417 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 308260 | CONSERVACION EN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333910 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308561 | Conservación Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2019; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-09 | 2020-01-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-02 | 2020-10-28 | CHILOE | CASTRO | IPC | 271980.855 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279481 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 309356 | Conservación Seguridad Vial, Zonas de Escuelas, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-22 | 2019-12-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-07-27 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 284883.132 | 0 | 78960830 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293383 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 2265.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.061 | 0 | 2106 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 1014.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 46.116 | 899 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 92.232 | 384.71 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 304654 | Reembolso de Viáticos, gasto inherente de Inspectores fiscales de obra. 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17082 | 16457439 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 647.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.13 | 177.107 | 37.426 | 246.281 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 294414 | públicaCIONES PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 4704 |  |  | 0 | 293.012 | 0 | 0 | 0 | 113.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.421 | 62.688 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 298285 | Gasto en públicaciones Año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1635 |  |  | 0 | 63.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 298363 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1922 |  |  | 0 | 145.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 298914 | Pago de públicaciones de Obras en Diario Oficial de la DVRM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1623 |  |  | 0 | 41.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.792 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 299106 | públicaciones Conservación caminos básicos Ñuble 2019 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 893 |  |  | 0 | 110.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 43 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299209 | públicación licitaciones contratos 2019 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3803 |  |  | 0 | 136.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 300560 | Global de Gastos para públicaciones(2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 4325 |  |  | 0 | 358.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 304538 | CONSERVACIÓN EN SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS - TRAVESÍA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 71 |  |  | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 305247 | públicaCION PROPUESTAS : CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 60 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 305895 | Conserv. Seguridad Vila, Zonas Urbanas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 150 |  |  | 0 | 149.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.555 | 39.27 | 0 | 21 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291766 | Conservación De La Red Vial(Pasadas Zonas Pobladas-Travesías; Ruta C-33; Sector Nantoco; Comuna De Tierra Amarilla; Provincia De Copiapó - Región De Atacama (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 09/04/2019 | 18/04/2019 | 2019-04-19 | 2019-10-16 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | IPC | 325160.955 | 302529 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 308928.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102570.959 | 78803.245 | 50132.998 | 0 | 77421.417 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291766 | Modificacion del contrato nº291766 , Conservación De La Red Vial(Pasadas Zonas Pobladas-Travesías; Ruta C-33; Sector Nantoco; Comuna De Tierra Amarilla; Provincia De Copiapó - Región De Atacama (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 94032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94032 | 80584 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291909 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas Travesías Ruta V-46 y Ruta V-510,Sector los Muermos; Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-28 | 2019-05-07 | 03/06/2019 | 24/06/2019 | 2019-06-25 | 2020-04-20 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 200071.309 | 184864 | 99549710 | SERVICIOS SOLDEU S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 126563 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291954 | Conservación Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas Travesías 2019 (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2023-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292021 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 (Pelequén - San Antonio, Sector: Límite Regional - San Antonio), SECTOR DE TRAVESIA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-15 | 2019-04-05 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 2019-06-06 | 2019-11-03 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 344171.955 | 343977 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 348629.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101177.62 | 58618.258 | 0 | 35422.596 | 0 | 153411.291 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292021 | Modificacion del contrato nº292021 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 (Pelequén - San Antonio, Sector: Límite Regional - San Antonio), SECTOR DE TRAVESIA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292022 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA G-986 ( Cruce G-948 (San Sebastián) - Algarrobo - Mirasol - Cruce G-812 (El Yeco), SECTOR DE TRAVESIA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-15 | 2019-04-05 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 2019-06-06 | 2019-11-03 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 453770.309 | 461691 | 76352347 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 0 | 471990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114.293 | 51910.159 | 45920.372 | 99822.797 | 52023.153 | 201200.026 | 0 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 296521 | Conservación de seguridad Vial Pasada en Zonas Urbanas Ruta 257CH KM 55 al 59 Comuna de Primavera Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena(2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 22/08/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-03 | 2020-03-31 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | IPC | 486954.963 | 588268 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 599763 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 296833 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS- TRAVESIAS 2019, rutas 5 y A-301 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 04/11/2019 | 22/11/2019 | 2019-11-23 | 2020-06-20 | ARICA | ARICA | IPC | 330267.126 | 377682 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 399742 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 296836 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS- TRAVESIAS 2019, rutas 5, 11 CH y A-27 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-31 | 2020-05-28 | ARICA | ARICA | IPC | 289471.784 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374817 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 296942 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías, Provincia de Biobío, Año 2019, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 28/08/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-05 | 2019-12-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 149255.01 | 162567 | 76262464 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41509.414 | 8490.586 | 114612 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 296949 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, AÑO 2019, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-03-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN | IPC | 149875.978 | 0 | 76813122 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152876 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 297194 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias 2019, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-06-27 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | PEUMO, PERALILLO | SR | 348537.895 | 291215 | 76838040 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291214 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 297342 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS, CAMINOS; 1) RUTA 7, KM. 596,782 A KM. 597,582; 2) RUTA 240, KM. 0,000 A K. 0,500; 3) X-580, KM. 0,000 A KM. 0,300; 4) X-582, KM. 0,000 A KM. 0,330, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, R | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-14 | 2020-04-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 300777.135 | 0 | 0 |  | 0 | 5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115 | 251652 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 297519 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-21 | 2019-08-05 | 06/09/2019 | 16/09/2019 | 2019-09-16 | 2020-03-14 | TALCA | TALCA | IPC | 377168.715 | 387634 | 77006360 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31297.099 | 18702.901 | 354265 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 297565 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-25 | 2020-01-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 299860.281 | 371466 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 181466 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297571 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías; Ruta W-59; Curaco de Velez y Ruta 5 (entre Km 1182;2 - 1183;2) Castro;Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-26 | 2019-08-02 | 11/09/2019 | 11/09/2019 | 2019-09-12 | 2020-05-09 | CHILOE | CASTRO, QUINCHAO | IPC | 326623.287 | 315289 | 77775300 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 277889 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297573 | Conservación de Seguridad Vial; en Pasadas Urbanas - Travesías; Ruta V-46; Sector La Pasada y Ruta V-868; Sector Lepihue; Comuna de Maullín; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-27 | 2019-10-07 | 05/11/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2020-07-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 334370.511 | 327969 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342968 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298482 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2019-12-31 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | IPC | 501929.328 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527129 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298896 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2019-2020, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-02 | 2020-09-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 292470.73 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300205 | Conservación de Seguridad vial en travesías por Zonas Pobladas 2019-2010 Región de Coquimbo: Caminos ruta D-595, sector Pichasca, km37,0 a km 39,0, Comuna de Río Hurado y ruta D-597 sector Flor del Valle Baja km. 2,5 a km. 3,5, Comuna de Monte Patria P | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-09 | 2020-01-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-09 | 2020-08-06 | LIMARI | RIO HURTADO | IPC | 227380.083 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238749 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302521 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA E-639 S: VIÑA ERRAZURIZ, RUTA E-625 S: EL PALOMAR Y RUTA E-643 S: EL ESCORIAL, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-05-24 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | IPC | 824273.403 | 765752 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 837697 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 302524 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINO RUTA F-336 ( CRUCE F-326 FUNDO SANTA ANA- LA CRUZ( CRUCE AV.SANTA CRUZ)), F-310 (CRUCE RUTA 60 CH-CRUCE F-382( SAN ISIDRO),F-326 ( CRUCE RUTA 60 CH-POCOCHAY-LA PALMA-CRUCE F-382)SECTORES D | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-12-02 | 2019-12-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-05-28 | QUILLOTA | LA CRUZ | IPC | 590000 | 625144 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 20938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20938 | 605666 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 302910 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS - TRAVESIAS; REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-14 | 2020-08-09 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, SAN PEDRO DE ATACAMA | IPC | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380770 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 304105 | ¿CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, RUTA E-464, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO¿ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-25 | 2019-10-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-05-28 | PETORCA | PETORCA | IPC | 299999.997 | 317294 | 77334580 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 20590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20590 | 298739 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304995 | Segundo Llamado Conservación Periódica de Seguridad Vial en Ruta 1 Zona Urbana Sector el Morro, Dm 415,350 al Dm 417,100 Travesías 2019, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-09-16 | 15/10/2019 | 11/11/2019 | 2019-11-11 | 2020-07-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 437239.32 | 403341 | 78960830 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 127840 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 293767 | Global Gastos Inherentes COMBUSTIBLE 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1134002 |  |  | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 294662 | FIAR VIATICOS DEPTO CONTRATOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 60002 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 322.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 138.348 | 46.116 | 92 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300184 | FIAR GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 22954 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 300613 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES - VIALIDAD IV REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 47482 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010650-0 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA TURÍSTICA 2019-2022 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300627 | Estudio Conservación de Señalización Turística - Destinos Priorizados, Zona 1 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010650-0 | CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA TURÍSTICA 2019-2022 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300630 | Estudio Conservación de Señalización Turística - Destinos Priorizados, Zona 2 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240000 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304094 | ESTUDIO CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 1- Reactivación 1 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 752500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304095 | ESTUDIO CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 2 - Reactivación 2 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 752500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305882 | ESTUDIO CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 3 - Reactivación 2 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 752500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305883 | ESTUDIO CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 4 - Reactivación 2 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 752500 | Diseño de Ingenieria
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304093 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2752500 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306644 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2752500 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306645 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 3 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2752500 | Contratación de Obras
Vialidad | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40015425-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 .- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306646 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA 2019-2020 MACROZONA 4 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2752500 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 302541 | públicación Diario Oficial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 201 |  |  | 0 | 182.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 59.703 | 63.434 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 293864 | Conservación Balnearios El Laucho y La Lisera - Año 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-16 | 2019-07-05 | 08/07/2019 | 22/07/2019 | 2019-07-22 | 2019-12-19 | ARICA | ARICA | SR | 189910.91 | 174303 | 76048535 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 0 | 134859.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10703.346 | 0 | 70344.827 | 53811.722 | 39442.351 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 302275 | Conservación sombreadores Playa Brava | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-10-16 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-10-31 | 2020-01-29 | ARICA | ARICA | SR | 68990.012 | 73991 | 76658241 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 39452.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39452.351 | 54538.404 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACIÓN SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309384 | Diseño para la Conservación Dragado Frente de Atraque Sitio 7 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2019-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-11-30 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | Estudio
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACIÓN SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 291445 | Diseño Dragado Frente de Atraque Sitio 7 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
O. Portuarias | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483774-0 | MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD PLAYA CHINCHORRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277528 | Mejoramiento Condiciones de Seguridad Playa Chichorro | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 10/10/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-09 | 2019-06-09 | ARICA | ARICA | SR | 295120 | 333929 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 96240.754 | 237686.782 | 0 | 61993.696 | 28278.646 | 74185.842 | 54209.651 | 19018.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276250 | Diseño Construcción Paseo Costero El Morro Iquique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 16/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-25 | 2020-11-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 112237 | 76306747 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 0 | 42732.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42732.927 | 87868.885 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 276294 | Gastos Administrativas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 265 |  |  | 0 | 264.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 265054 | Gastos Administrativas de Suministros, Materiales yotros Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 2597 |  |  | 1568.458 | 1027.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.109 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 788.764 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272448 | Conservación Obras de Borde Costero Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-11 | 2019-05-22 | 30/05/2019 | 14/06/2019 | 2019-06-14 | 2020-01-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 304635.411 | 327362 | 76048535 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 0 | 263497.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11810.821 | 57947.461 | 41873.393 | 0 | 32793.178 | 119073.045 | 71283.139 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276295 | Conservación Obras Portuarias Menores Caletas Caramucho Chanavayita y San Marcos Comuna de Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-11 | 2019-05-15 | 13/06/2019 | 24/06/2019 | 2019-06-24 | 2019-12-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 264975.991 | 258383 | 76266135 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 0 | 258382.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16855.473 | 23001.622 | 67644.905 | 44145.136 | 56180.293 | 50555.223 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278930 | Conservación Sistemas de Izajes y Obras Complementarias Caletas Chipana Rio Seco Chanavaya y Chanavayita Iquique | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 328853.006 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 329990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 287318 | Conservación Emergencia localidad Caleta Pisagua comuna Huara | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 13/12/2018 | 24/01/2019 | 2018-12-13 | 2019-04-12 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 274025 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 258699.282 | 15324.756 | 0 | 0 | 15324.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 290128 | Conservación Obras Marítimas Caleta Pisagua Comuna de Huara | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-11 | 2019-05-22 | 31/05/2019 | 03/07/2019 | 2019-07-03 | 2020-01-29 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 581073.576 | 669109 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 583574.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76988.516 | 94769.159 | 122575.123 | 148643.161 | 140598.528 | 124220.523 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 291707 | Conservación Emergencia Localidad de Caleta Rio Seco - Comuna de Iquique | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 2019-02-01 | 2019-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 187450 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 187448.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89492.215 | 78685.273 | 19271.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 301211 | Conservación Muelle de Pasajeros Arturo Prat, Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 07/10/2019 | 05/11/2019 | 2019-11-05 | 2020-05-23 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 320700.029 | 290561 | 76266135 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 0 | 70344.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70344.857 | 255711.714 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 290137 | Globales de gastos viáticos Conservación Obras Marítimas Caleta Pisagua, Comuna de Huara SAFI 290128 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.232 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 289942 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Construcción Borde Costero Caleta Los Verdes Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-11 | 2019-05-16 | 29/05/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-19 | 2020-05-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 83028 | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 0 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7548 | 7548 | 7548 | 7548 | 7548 | 7548 | 37740 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 278157 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 517 |  |  | 197.191 | 319.036 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276811 | Construcción Borde Costero caleta Los Verdes Iquique | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-03-05 | 17/04/2019 | 28/05/2019 | 2019-05-28 | 2020-03-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 1475588.831 | 1193335 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 585245.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41507.202 | 68016.96 | 133458.893 | 101251.225 | 102793.126 | 138217.963 | 823051.879 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130916-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 276811 | Modificacion del contrato nº276811 , Construcción Borde Costero caleta Los Verdes Iquique | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 67118.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67118.632 | 62881.368 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30291776-0 | MEJORAMIENTO PLAYA PARQUE BALMACEDA (OBRAS MARITIMAS), IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276809 | Diseño Mejoramiento Playa Balmaceda (Obras Marítimas) Iquique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-06 | 14/06/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-02 | 2020-05-22 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 83993 | 76306747 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 0 | 41480.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34228.106 | 7251.897 | 46262.954 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30291776-0 | MEJORAMIENTO PLAYA PARQUE BALMACEDA (OBRAS MARITIMAS), IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 290127 | Gastos Administrativos Mejoramiento Playa Balmaceda (Obras Marítimas) Iquique | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 265 |  |  | 0 | 264.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481408-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL EN SECTOR SUR DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274609 | Modelo Físico para el diseño de una Playa artificial en sector Playa Brava de Iquique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-11 | 2019-06-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 151528 | 61211000 | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 15000 | 124188.36 | 0 | 0 | 28233.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78774.43 | 0 | 0 | 17180 | 0 | 48320.365 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002414-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO SECO, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 305262 | Prefactibilidad Mejoramiento infraestructura portuaria Caleta Rio Seco Iquique | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2020-02-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-10 | 2021-03-06 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105987.56 | Estudio de Prefactibilidad
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 273333 | Diseño Construcción Playa Artificial Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-14 | 2017-11-03 | 24/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-01-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 184696 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 113349.06 | 67758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67758 | 0 | 0 | 3588 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 198805 | Conservación Global Obras Portuarias Región de Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | SR | 0 | 2294 |  |  | 1573.921 | 115.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 600
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 283665 | Conservación Muelle e Instalaciones Terrestres Caleta Paposo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-06-01 | 11/06/2018 | 14/06/2018 | 2018-06-14 | 2019-01-25 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | IPC | 258751.882 | 331657 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 269992.189 | 66349.766 | 0 | 66349.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 290280 | Conservación Muelle Pescadores Tocopilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-12 | 26/07/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-05 | 2020-03-02 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 302855.682 | 348247 | 77913440 | OBRAS CIVILES Y MARITIMAS LTDA | 0 | 228711.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39315.173 | 44259.331 | 145137.2 | 130744.724 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 290280 | Modificacion del contrato nº290280 , Conservación Muelle Pescadores Tocopilla | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-02 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77913440 | OBRAS CIVILES Y MARITIMAS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126800 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 307615 | Conservación Muelle Salitrero Melbourne y Clark | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-14 | 2020-10-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 350104.738 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 385094.738 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 307643 | Conservación Caleta Antofagasta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 308348 | Viaticos Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 4972 | 8382740 | HUGO MONTENEGRO FLORES | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 3600
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30113754-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 271611 | Mejoramiento Borde Costero Mejillones, Sector Plaza de la Cultura | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-10-11 | 27/02/2018 | 28/03/2018 | 2018-03-28 | 2019-04-22 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | IPC | 1915754.952 | 2643758 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2487979.771 | 233426.477 | 0 | 0 | 0 | 129499.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103927.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276806 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-22 | 07/02/2018 | 14/02/2018 | 2018-02-14 | 2019-08-14 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 110004 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 51593.9 | 24960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9945 | 33450 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 11/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-01-23 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 148995 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 104710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44284 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Modificacion del contrato nº264531 , Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17540 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 262536 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares - Trocadero | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 14/03/2017 | 17/03/2017 | 2017-03-17 | 2018-08-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 177599 | 78024430 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 174673.118 | 2924.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924.769 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276818 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 25/07/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-05 | 2021-09-13 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 222674 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 66098.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66098.355 | 156575 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 278955 | públicación Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | SR | 0 | 75 |  |  | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 302482 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-18 | 25/07/2019 | 05/08/2019 | 2019-08-05 | 2020-10-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 138929 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 39019.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249.185 | 9923.472 | 9923.472 | 9923.472 | 99909.007 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 302482 | Modificacion del contrato nº302482 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -679.287 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 282174 | públicación Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 228 |  |  | 62.062 | 164.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282152 | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-12-27 | 28/12/2018 | 26/03/2019 | 2019-03-26 | 2020-05-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 5037356.067 | 5092837 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2302902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219785.264 | 249994.112 | 272658.941 | 260203.982 | 523964.147 | 776295.554 | 2789934.101 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282152 | Modificacion del contrato nº282152 , Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614473 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE, TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 289991 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-08 | 18/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-25 | 2020-11-25 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 72468 | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72468 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE, TOCOPILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 278891 | públicación Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 134 |  |  | 0 | 133.039 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.628 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE, TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278884 | Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-03-11 | 12/09/2019 | 08/11/2019 | 2019-11-08 | 2020-11-02 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | IPC | 2303070.714 | 2726077 | 76259040 | FLESAN S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2996076.344 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 304680 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1200 |  |  | 0 | 267.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248660 | Conservación Obras Portuarias Menores Terminal Pesquero Caldera | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-10 | 2019-08-23 | 02/09/2019 | 09/09/2019 | 2019-09-09 | 2020-02-06 | COPIAPO | CALDERA | IPC | 346016.772 | 335576 | 76322806 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 0 | 242885.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61248.705 | 114676.73 | 66960.098 | 122690.243 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 284525 | Conservacion varadero de Caldera Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-25 | 08/10/2018 | 13/11/2018 | 2018-11-14 | 2019-07-22 | COPIAPO | CALDERA | SR | 410714.377 | 501164 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 501163.322 | 0 | 49126.056 | 105256.201 | 112084.917 | 85071.728 | 69506.108 | 72687.198 | 0 | 0 | 7431.114 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 287881 | Conservación Obras Portuarias Menores Puerto Pesquero Huasco sectores Planta elevadora y boxes | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-26 | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-19 | 2019-01-27 | HUASCO | HUASCO | SR | 81724.286 | 110631 | 78962750 | SOC.CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA. | 59928.373 | 50701.482 | 0 | 39839.738 | 10861.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 287882 | Conservación de Obras Portuarias Menores terrestres sector terminal pesquero de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-20 | 2019-01-30 | 20/02/2019 | 28/02/2019 | 2019-02-28 | 2019-12-02 | HUASCO | HUASCO | SR | 414002.17 | 524326 | 76266135 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 0 | 482150.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142491.984 | 32163.58 | 61172.381 | 40521.708 | 61018.574 | 79640.521 | 0 | 65141.817 | 42174.987 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 303774 | Suministro y reposicion elemtnos planta elevadora aguas servidas y mantencion de grua San Pedro de Chañaral | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 39746 |  |  | 0 | 39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 310131 | Viaticos Inspeccion Fiscal | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1061 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 235355 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-05-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 304680 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1200 |  |  | 0 | 341.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 304978 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las machas Etapa 3 Bahia Inglesa Caldera | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-12-29 | COPIAPO | CALDERA | SR | 3005266.856 | 2844752 | 76933962 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MOUNTAIN ROAD SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3244741.664 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 216238 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Borde Costero Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-02-01 | HUASCO | HUASCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 204989 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 304680 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1200 |  |  | 0 | 170.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 100 | 0
O. Portuarias | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263055 | Mejoramiento Borde Costero de Huasco | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-12-25 | HUASCO | HUASCO | IPC | 2056264.626 | 0 | 76933962 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2456253.626 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004114-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO MEJORAMIENTO PLAYA LA SERENA COMUNA LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 293929 | Diagnóstico Estudio Básico Mejoramiento Playa La Serena Comuna La Serena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-08-29 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-04 | 2021-02-15 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 198000 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 88760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88760 | 109240 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004114-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO MEJORAMIENTO PLAYA LA SERENA COMUNA LA SERENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 295739 | Global de gasto de propuestas DOP IV Región | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1017 |  |  | 0 | 119.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA CASCABELES, LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276683 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-07-19 | 02/08/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-11-12 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 878761.218 | 916892 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 76157.603 | 857021.124 | 0 | 46028.432 | 55935.477 | 45929.969 | 49094.037 | 49030.514 | 62722.501 | 69613.529 | 56686.525 | 153525.723 | 122685.466 | 145768.951 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426422-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 288191 | Construcción de Infraestructura Pesquera Caleta Apolillado Obras Terrestres | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-23 | 2018-09-25 | 25/09/2018 | 01/10/2018 | 2018-10-01 | 2019-06-12 | ELQUI | LA HIGUERA | IPC | 333985.063 | 426533 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 173000 | 257590.722 | 0 | 30150.59 | 42233.605 | 30149.362 | 78129.771 | 59322.965 | 0 | 0 | 0 | 9134.429 | 0 | 8470 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426875-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA,OVALLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 295739 | Global de gasto de propuestas DOP IV Región | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1017 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.314 | 279.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426875-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA,OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 287191 | Construcción Infraestructura Pesquera artesanal Caleta Sierra Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-16 | 30/07/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-13 | 2020-06-12 | LIMARI | OVALLE | SR | 824643.614 | 1044465 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81501.444 | 90900.351 | 133040.297 | 94557.908 | 654464.854 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426875-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA,OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 287191 | Modificacion del contrato nº287191 , Construcción Infraestructura Pesquera artesanal Caleta Sierra Ovalle | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-06-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 295739 | Global de gasto de propuestas DOP IV Región | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 1017 |  |  | 0 | 397.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.498 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 248352 | Conservación Caleta San Agustín - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-06 | 2019-06-04 | 24/06/2019 | 05/07/2019 | 2019-07-05 | 2020-01-31 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 289983.372 | 362198 | 77913440 | OBRAS CIVILES Y MARITIMAS LTDA | 0 | 362196.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42872.081 | 61402.472 | 97585.846 | 90418.788 | 69917.731 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 277088 | Conservación Muro Costanera Los Vilos Etapa 4 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-09-26 | 27/09/2018 | 05/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-07-02 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 441117.53 | 408103 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 72500.969 | 341305.246 | 0 | 31054.5 | 42543.98 | 70530.605 | 52482.553 | 71716.05 | 72977.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 278473 | Conservación Muro Poniente Faro Monumental La Serena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-07-18 | 25/07/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-03 | 2019-10-30 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 786005.371 | 839026 | 76057013 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 862100.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566325.14 | 84821.3 | 86977.943 | 112816.858 | 10684.638 | 474.342 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 289743 | Conservación Caleta San Pedro Los Vilos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-05 | 2018-10-31 | 06/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-21 | 2019-05-03 | CHOAPA | LOS VILOS | IPC | 262710.85 | 351978 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 38069.12 | 315868.052 | 0 | 35175 | 185117.02 | 59565.769 | 36010.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291070 | Emergencia Conservación Obras Terrestres Caleta Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 18/02/2019 | 28/02/2019 | 2018-11-19 | 2019-02-17 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 94954 | 78962750 | SOC.CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA. | 0 | 94953.514 | 0 | 0 | 0 | 94953.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 301075 | Conservación Caleta Totoralillo Norte Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-09-12 | 16/09/2019 | 30/09/2019 | 2019-09-30 | 2020-01-28 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 216529.544 | 245381 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 245380.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100.77 | 78515.82 | 112763.534 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 308307 | VIATICOS DE OBRA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 395 | 8845721 | ARTURO ARDILES ARDILES | 0 | 371.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.638 | 118.05 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 288970 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-19 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 2019-05-10 | 2020-09-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 141211 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 60367.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7413.573 | 8825.684 | 8825.685 | 8825.685 | 8825.684 | 8825.685 | 8825.685 | 94113.274 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 293781 | públicaciones Caleta de Pescadores El Quisco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288969 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaíso, 2º llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-11-20 | 31/12/2018 | 23/01/2019 | 2019-01-23 | 2020-05-17 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | IPC | 2242202.53 | 2221684 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 924972.503 | 0 | 0 | 0 | 67279.338 | 19655.166 | 50819.271 | 20981.567 | 41105.516 | 51104.392 | 127708.373 | 143018.648 | 403300.232 | 1482240.705 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288969 | Modificacion del contrato nº288969 , Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaíso, 2º llamado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-17 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 89561.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89561.589 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 283787 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-06-22 | 19/03/2019 | 09/04/2019 | 2019-04-09 | 2021-04-28 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 462684 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 133314.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21653.603 | 18507.354 | 18507.353 | 19062.574 | 18507.354 | 19062.574 | 18013.892 | 329369.131 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283947 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-06-18 | 06/08/2018 | 12/10/2018 | 2018-10-12 | 2020-10-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 7115743.034 | 10353965 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 668635.661 | 8388710.15 | 0 | 627780.392 | 756116.281 | 727576.256 | 159146.677 | 848237.547 | 558836.24 | 751075.047 | 506503.401 | 1726431.404 | 892211.357 | 834795.548 | 2065569.869 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283947 | Modificacion del contrato nº283947 , Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-10-01 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794994.82 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 246560 | Diseño Mejoramiento Borde Costero entre Playa Durazno-Cueva del Pirata Quintero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-31 | 2017-05-11 | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-13 | 2018-11-13 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 119824 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 75093.34 | 30995.725 | 0 | 8038.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22957.175 | 0 | 13734.075 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS, PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282542 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas, Puchuncaví (2º llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-08-30 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2018-09-21 | 2019-08-17 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 111424 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 24443.322 | 81892.495 | 0 | 17624.328 | 7914.355 | 11578.509 | 11578.51 | 8813.395 | 8221.925 | 11578.51 | 0 | 4582.963 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS, PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260211 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-12-04 | 13/02/2018 | 03/04/2018 | 2018-04-04 | 2019-08-06 | VALPARAISO | QUINTERO | IPC | 2369634.754 | 2709117 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 1266025.576 | 1529679.197 | 0 | 207562.302 | 161490.471 | 194354.119 | 213788.971 | 163888.725 | 264053.188 | 124460.568 | 57873.833 | 0 | 142207.02 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30104575-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA VENTANAS, PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260211 | Modificacion del contrato nº260211 , Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106515-0 | REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA EL PADRE ARCHIPIELAGO JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 198768 | Diseño Reposición Infraestructura Portuaria Bahía El Padre y Ampliación Infraestructura Portuaria Bahía Cumberland, Archipiélago Juan Fernandez | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-06 | 2014-12-01 | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 2015-01-16 | 2017-06-25 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 608689 | 78024430 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 403280.121 | 2896.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130683-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PLAYA HANGA ROA, EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305926 | Peritos tasadores Diseño Construcción Borde Costero Playa Hanga Roa El Quisco | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4903 |  |  | 0 | 4902.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 297377 | Levantamiento linea base ambiental sector Hanga Piko Isla Rapa Nui | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-29 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-06 | 2020-12-15 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 134990 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 292633 | públicación Mejoramiento Hanga Piko | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 85 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30350832-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA CALETA HORCON, PUCHUNCAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 261276 | Diseño Construccion Infraestructura Marítima Caleta Horcón Puchuncaví | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 2017-05-05 | 2019-02-04 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 197297 | 78024430 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 82345.179 | 111002.545 | 0 | 0 | 39365.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71636.724 | 0 | 3947.578 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274559 | Diseño para la conservación de molo de abrigo Fiscal de Valparaiso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 2019-03-15 | 2019-07-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 37895 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 37894.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572.605 | 0 | 3746.039 | 0 | 0 | 0 | 20576.069 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274559 | Modificacion del contrato nº274559 , Diseño para la conservación de molo de abrigo Fiscal de Valparaiso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 18874.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18874.64 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292645 | Diagnóstico Estructural para la conservación cubierta Caleta Portales Región Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-16 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 2019-07-24 | 2020-03-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 60400 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 28930 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 305645 | Estudio batimetría para conservación Bahía Padre | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-22 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-03-19 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 310319 | Estudio Batimetría para la Conservación Bahía el Padre 2° llamado | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-02-28 | 2020-05-18 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 48999.99 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 292663 | públicaciones Conservaciones Región de Valparaiso | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 832 |  |  | 0 | 721.662 | 0 | 0 | 0 | 195.681 | 179.109 | 56.718 | 0 | 56.718 | 0 | 113.436 | 56.718 | 63.282 | 100
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 272006 | Conservación Protección Costera Sector Punta Ángeles, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 2017-09-01 | 2018-01-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 280577.01 | 274414 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 254381.316 | 20031.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20031.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276841 | Conservación Rampa y sector Borde Costero Plaza Caleta de Pescadores Quintay, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-02-07 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 2019-04-24 | 2019-10-21 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 170051 | 144490 | 76011422 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 144489.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17086.759 | 14947.808 | 32110.122 | 30957.835 | 33789.719 | 15596.792 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 276842 | Conservación Caleta El Membrillo Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-23 | 2018-06-05 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 2018-06-27 | 2018-12-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 403480.396 | 486694 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 429293.589 | 57399.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57399.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 278687 | Conservación Caleta Algarrobo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-23 | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 2018-11-15 | 2019-07-04 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 272265.217 | 349364 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 349363.183 | 0 | 75895.085 | 30719.827 | 67988.059 | 62591.874 | 27022.46 | 72602.219 | 0 | 0 | 4504.895 | 8038.764 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 279022 | Conservación techumbre Caletas de Loncura y Caleta El Manzano comuna Quintero Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-17 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 2019-07-05 | 2019-12-04 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 99655.687 | 104506 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 104504.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38182.2 | 31685.758 | 6052.505 | 28584.01 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 289136 | Conservación Rampas de pescadores Juan Fernández 2do llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-28 | 17/05/2019 | 10/06/2019 | 2019-06-10 | 2020-02-29 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 751970.02 | 1178506 | 89812100 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 0 | 946980.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146130.709 | 73259.262 | 52487.618 | 0 | 127904.911 | 547198.424 | 231524.505 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290237 | Conservación protección costera paseo Juan de Saavedra entre Caleta Portales y El Caleuche Etapa 1 Valparaiso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-13 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-25 | 2020-01-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 942522.84 | 1011355 | 76800373 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 984214.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103527.204 | 343982.141 | 251893.685 | 284811.11 | 107139.04 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290238 | Conservación obras marítimas y terrestres Caleta Portales Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-20 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-29 | 2020-01-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 458289.294 | 547190 | 77645940 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 271059.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26697.469 | 63762.408 | 85031.473 | 95568.124 | 276129.609 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290240 | Conservación Playa Amarilla Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-03-06 | 10/05/2019 | 26/06/2019 | 2019-06-26 | 2020-01-22 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 462368.312 | 487469 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 389549.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47992.474 | 96232.92 | 76165.236 | 11187.487 | 157971.429 | 97918.639 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290240 | Modificacion del contrato nº290240 , Conservación Playa Amarilla Etapa 1 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76302574 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90424.294 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290241 | Conservación muelle mirador Algarrobo Región Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-26 | 2018-12-04 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 2019-01-16 | 2019-06-25 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 103835.83 | 120373 | 76410288 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 120371.847 | 0 | 12166.975 | 0 | 25392.806 | 14538.208 | 25554.42 | 14846.672 | 0 | 27872.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292660 | Conservación Playa Amarilla Concón Región de Valparaíso Etapa 2 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-19 | 2019-08-26 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-04-05 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 467890.825 | 488142 | 87922600 | CONSTRUCTORA RAMCO LTDA. | 0 | 211600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109601.679 | 101998.321 | 308917.39 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 299710 | Conservación Administración Directa Caleta Hanga Piko Isla Rapa Nui | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 422239 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 422228.916
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 303343 | Conservación de Emergencia Socavón Explanada Caleta Higuerillas Región Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | 2019-10-22 | 2020-01-20 | VALPARAISO | CON-CON | SR | 0 | 61884 | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 0 | 61883.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61883.087 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 303344 | Conservación de Emergencia Muelle Bahía el Padre, Juan Fernández Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-28 | 2020-02-24 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 965542 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 465541.005 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305267 | Conservación protección costera Paseo Juan de Saavedra Etapa II Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 26/11/2019 |  | 2019-11-15 | 2020-06-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 1078201.88 | 1024024 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 724023.78 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305268 | conservación protección costera paseo Juan de Saavedra Etapa III Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-11 | 2019-11-04 | 26/11/2019 |  | 2019-11-15 | 2020-04-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 404627.37 | 362229 | 76765100 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 311502.573 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305648 | Suministro e instalación de grúa para Caleta Portales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-08 | 2019-12-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-11 | 2020-05-09 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 76212847 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | Materiales y suministros - Obra
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306074 | Suministro e Instalación de Boya de fondeo en Isla de Pascua | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Adjudicación | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-09-12 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 797300 | 87806400 | SOC. IBEROAMERICANA DE REPARACIONES NAVALES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 925000 | Materiales y suministros - Obra
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 307065 | Conservación caleta Hanga Roa Isla de Pascua (Administración Directa) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 319987 |  |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 675701
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 307287 | Conservación rampa Caleta Algarrobo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-04 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2019-12-04 | 2020-02-02 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | SR | 48028.4 | 48029 | 77036605 | CONSTRUCTORA EMI SPA | 0 | 24014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24014.2 | 24014.2 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 308331 | Viáticos Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 2280 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 811.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.28 | 500 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017187-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 306196 | públicación conservación protección borde costero avenida Perú Viña del Mar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
O. Portuarias | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017187-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305837 | Conservación protección Borde Costero Avda Perú viña del Mar | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5999990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282521 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-11 | 2021-05-04 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 0 | 76001975 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 138362.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 278529 | públicación llamado licitación pública obra Mejoramiento Borde Costero Pichilemu, etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 250 |  |  | 0 | 232.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 44.777 | 0 | 70.898 | 0 | 50 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 277493 | Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-14 | 24/09/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-07 | 2021-04-30 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 1730567.802 | 1731263 | 76832630 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 109700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109700 | 1716862.499 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370352-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 276857 | Diseño Construcción Borde Costero Bucalemu Segunda Etapa | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-06 | 2021-03-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135114.5 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370352-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 293795 | públicación BC Bucalemu Etapa II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371085-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS PARA SURF Y DEPORTES NÁUTICOS, PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246572 | Construcción Obras Básicas para el SURF y Deporte Náuticos Provincia de Cardenal Caro | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-08 | 07/04/2017 | 28/06/2017 | 2017-06-28 | 2018-03-25 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | IPC | 596610.937 | 555349 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 556831.519 | 7589.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7589.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30402498-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTECILLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309175 | Peritos tasadores | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 881 |  |  | 0 | 880.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.982 | 0 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30420658-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA BUCALEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 246112 | Construcción Infraestructura Marítima Caleta Bucalemu VI Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-03-22 | 21/04/2016 | 19/07/2016 | 2016-07-19 | 2018-03-11 | CARDENAL CARO | PAREDONES | IPC | 5030000 | 6432586 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 6642435.515 | 329.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 304114 | públicación Conservaciones Región O´Higgins | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 63.434 | 70.898 | 0 | 298.502 | 0
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 277749 | Conservación limpieza canalizo de acceso embarcaciones Bucalemu, Región del Libertador Bernardo OHiggins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-02-07 | 20/07/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2019-01-08 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 393190.863 | 466938 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 377298.628 | 89647.868 | 0 | 89637.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 297728 | Conservación Caleta Pichilemu Región del Libertador Bernardo O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-16 | 2019-09-12 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-01-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 89316.358 | 84360 | 76658241 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 84359.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34281.226 | 50077.887 | 20000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309127 | Conservación Desarme Contramolo Caleta Bucalemu 2 llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-02-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-16 | 2020-07-14 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 196459.128 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 196449.128 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479436-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS 2017-2019 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 308331 | Viáticos Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 2280 | 9636076 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 469.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 400 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 280880 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 1094 |  |  | 228.976 | 316.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.628 | 548.499
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 276432 | Conservación Canalizo de acceso Rampa FLuvial Constitucion | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-11 | 17/10/2018 | 19/10/2018 | 2018-10-19 | 2019-03-09 | CURICO | LICANTEN | IPC | 299381.974 | 260221 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 33624.849 | 229037.043 | 0 | 123994.912 | 93235.256 | 0 | 11806.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278607 | Conservación Muro Explanada e Infraestructura Caleta Pelluhue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-17 | 01/07/2019 | 11/07/2019 | 2019-07-11 | 2019-12-18 | CAUQUENES | PELLUHUE | IPC | 254106.437 | 263533 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 257328.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992.201 | 69512.432 | 67164.339 | 87100.687 | 15558.826 | 21893.611 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278607 | Modificacion del contrato nº278607 , Conservación Muro Explanada e Infraestructura Caleta Pelluhue | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5451.801 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285280 | Conservación de Emergencia Enrocado de Protección Lipimavida región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 21/11/2018 | 12/12/2018 | 2018-07-03 | 2018-10-31 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 355888 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 322814.08 | 33072.224 | 0 | 0 | 33072.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 298333 | Conservación Luminarias Caletas Llico Dua y Pelluhue Comunas de Vichuquen Licanten y Pelluhue Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-17 | 13/08/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-03 | 2020-01-01 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 55830.723 | 60180 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 0 | 50539.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240.081 | 19644.462 | 24655.164 | 19666.513 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305578 | Conservación de emergencia enrocado de protección lipimavida tramo 2 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-15 | 2020-04-13 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 467124 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 707123.296 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305579 | Conservación Infraestructura Caleta Pesquera Maguellines | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-06-28 | TALCA | CONSTITUCION | IPC | 226703.33 | 0 | 76190057 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 290259 | Viaticos y Pasajes Conservacion región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 230.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.578 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 308978 | VIATICOS INSPECCION FISCAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 5505 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1268.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.142 | 415.042 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002951-0 | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 310096 | públicaiones Propuesta Contrato de Obras Construccion Espigones Caleta Duao | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 68 |  |  | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40002951-0 | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305580 | Construcción espigones y obras complementarias caleta Duao | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-09-26 | CURICO | LICANTEN | IPC | 2895482.954 | 0 | 7280480 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3385713 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40006394-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CURANIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 305701 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
O. Portuarias | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40006394-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CURANIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305260 | Mejoramiento Borde Costero Sector Curanipe | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-03-01 | CAUQUENES | PELLUHUE | SR | 2858006.126 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3209828 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40002592-0 | CONSERVACION OBRAS MENORES REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 308149 | Conservación Caleta Taucu | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-30 | 2020-08-28 | ITATA | COBQUECURA | IPC | 52602.57 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76790 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277009 | Termino Obras Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-30 | 2020-10-27 | CONCEPCION | TOME | IPC | 520028.731 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 664286.762 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 302193 | " SERVICIO DE TOMA DE ENSAYOS DE SUELOS Y OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROTECCIÓN PARA LA RIBERA COLIUMO ETAPA II" | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-07-24 | 2019-09-07 | CONCEPCION | TOME | SR | 15703.238 | 8700 | 60911006 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 279960 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 5000 |  |  | 358.762 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 301021 | públicación Conservaciones VIII | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 237.298 | 147.643 | 216.424 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 327.737 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 193515 | Conservación Caleta Pesquera Tubul | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-19 | 26/06/2019 | 10/07/2019 | 2019-07-10 | 2019-11-25 | ARAUCO | LEBU | IPC | 231185.033 | 260987 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 234956.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113077.156 | 90155.108 | 31724.662 | 28000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265180 | Conservación Muelles Pesqueros Artesanales Caleta Lo Rojas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-28 | 2019-04-15 | 25/04/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-13 | 2019-11-17 | CONCEPCION | CORONEL | IPC | 278918.144 | 299289 | 96699890 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 303902.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24846.089 | 54944.659 | 78024.267 | 45626.311 | 100461.146 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278609 | Conservación Infraestructura Caleta San Vicente Talcahuano | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-27 | 13/09/2018 | 27/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-02-28 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 258391.933 | 250182 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 119997.226 | 132553.732 | 0 | 101959.609 | 0 | 30594.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278858 | Conservacion Caleta Pueblo Hundido | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-11 | 2018-06-25 | 13/07/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-20 | 2019-03-14 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 284724.472 | 299461 | 77469900 | CONSTRUSUR LTDA. | 239376.392 | 63562.476 | 0 | 0 | 56460.938 | 0 | 7101.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 285763 | Termino obras Conservación Explaanda Lebu | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-02-20 | 24/04/2019 | 08/05/2019 | 2019-05-08 | 2019-09-12 | ARAUCO | LEBU | IPC | 126343.605 | 164986 | 76873479 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 167733.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42414.663 | 77695.167 | 0 | 47623.65 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289977 | Conservación Canalizo Río Tubul | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-11-28 | 13/12/2018 | 04/01/2019 | 2019-01-04 | 2019-05-04 | ARAUCO | ARAUCO | IPC | 173168.329 | 116018 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 116504.187 | 0 | 9328.867 | 29999.994 | 51486.135 | 25689.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 297855 | Conservación luminarias y Mobiliario Urbano Bordes Costeros La Poza Lenga Bellavista y Dichato | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-30 | 2019-07-10 | 25/07/2019 | 12/08/2019 | 2019-08-12 | 2019-12-10 | CONCEPCION | TOME | IPC | 237650.378 | 249446 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 244072.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52097.414 | 147853.563 | 44121.982 | 53000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 297856 | Conservación Luminarias y obras menores Caletas región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 25/07/2019 | 12/08/2019 | 2019-08-12 | 2020-01-09 | CONCEPCION | TOME | IPC | 199267.961 | 212938 | 76871933 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 0 | 216105.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15814.169 | 62915.872 | 66699.997 | 70675.798 | 25000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 297856 | Modificacion del contrato nº297856 , Conservación Luminarias y obras menores Caletas región del Biobío | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76871933 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 0 | 32976.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32976.676 | 20000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 299674 | Conservación de Cierre Perimetral Recinto ENACAR | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-30 | 2020-08-28 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 52241 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 303991 | Conservación Grúa y Refugio Caleta Los Cazones Isla Mocha -2do llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-08-26 | 25/09/2019 | 04/10/2019 | 2019-10-04 | 2020-03-02 | ARAUCO | LEBU | IPC | 180622.466 | 198567 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 30410.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30410.928 | 210755.928 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308142 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coliumo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CONCEPCION | TOME | SR | 235016.584 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308145 | Conservacón Caleta Pesquera Artesanal Llico | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | ARAUCO | ARAUCO | SR | 412049.4 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290271 | Viaticos y pasajes conservaciones Bio Bio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 357.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.396 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 308978 | VIATICOS INSPECCION FISCAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 5505 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2005.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521.828 | 483.856 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30317272-0 | CONSTRUCCION MUELLE ISLA SANTA MARIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 293797 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.834 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30317272-0 | CONSTRUCCION MUELLE ISLA SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 279045 | Construccion Infraestructura Maritima Puerto Norte - Isla Santa Maria - Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-06-11 | 01/07/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-12 | 2020-01-08 | CONCEPCION | CORONEL | IPC | 273374.425 | 251590 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 250399.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46335.877 | 172589.278 | 31474.466 | 28902 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265115 | Conservación Calado Via de navegación Rio Lebu | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-27 | 26/07/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-26 | 2020-01-20 | ARAUCO | LEBU | IPC | 5414038.515 | 4805728 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 372999.996 | 3872282.303 | 0 | 370997.331 | 298468.506 | 482691.228 | 384311.284 | 215241.145 | 275318.127 | 346824.003 | 364133.904 | 72774.847 | 927040.878 | 134481.05 | 805511.267 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265115 | Modificacion del contrato nº265115 , Conservación Calado Via de navegación Rio Lebu | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 290269 | viaticos y pasajes Dragado Lebu | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.116 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 308978 | VIATICOS INSPECCION FISCAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 5505 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 784.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.74 | 92.283 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30486090-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL MORRO, LOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 298156 | públicaCION BC EL MORRO LOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30486090-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EL MORRO, LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308037 | Mejoramiento Borde Costero El Morro Lota - 2do Llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-11-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-08-16 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 572293.84 | 0 | 96699890 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 689631.84 | Contratación de Obras
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30486093-0 | CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE LOTA BAJO LOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 294267 | públicaCION LOTA BAJO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.102 | 0
O. Portuarias | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30486093-0 | CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE LOTA BAJO LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277509 | Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota bajo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-07-03 | 22/07/2019 | 23/08/2019 | 2019-08-23 | 2020-08-17 | CONCEPCION | LOTA | IPC | 2204212.748 | 2149099 | 77851400 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145642.143 | 167091.326 | 80266.531 | 1906898.039 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30482322-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES Y DE TERRENOS RIO TOLTEN, NUEVA TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 305261 | Análisis condiciones naturales y de terrenos Rio Tolten Nueva Tolten | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2020-02-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-15 | 2020-09-22 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110694 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 30482322-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES Y DE TERRENOS RIO TOLTEN, NUEVA TOLTEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 305681 | públicaCION DE PROPUESTAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA - LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298691 | Indemnizacion COntrato COnstruccion MBC Icalma 286973 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | [6 empty] | 2019-10-07 | 2020-03-05 | MALLECO | LONQUIMAY | IPC | 0 | 42554 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 43646.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43646.754 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 265230 | Estudio de Condiciones Naturales para Obras de Conservación Tranapuente Cendyr Nautico y Puerto Domínguez - 2do Llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-22 | 2019-05-29 | 28/06/2019 | 17/07/2019 | 2019-07-17 | 2019-12-28 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 110800 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110800 | 11800 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 281009 | públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 700 |  |  | 83.966 | 460.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.988 | 0 | 78.36 | 0 | 149.256 | 0 | 63.434 | 16 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 265107 | Conservación Borde Costero Saavedra | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-05-31 | 2017-07-12 | 02/08/2017 | 06/09/2017 | 2017-09-06 | 2018-10-16 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1689560.868 | 1650776 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1686335.057 | 1095.232 | 0 | 0 | 1095.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284812 | Terminación obras Conservacion varadero Queule | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 2019-05-08 | 2019-10-15 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 188124.957 | 224369 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 224367.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28696.755 | 13033.142 | 56008.878 | 41161.28 | 42378.565 | 0 | 43088.604 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296189 | Conservación Infraest Caleta Los Pinos de Queule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-30 | 2020-03-29 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 146871.281 | 170966 | 76918880 | NEMOTEC ING. Y CONSTRUCC. LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 185965.528 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305071 | Conservación Borde Costero Lican Ray Pucará y La Poza Pucón 3er Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-16 | 2019-09-13 | 02/10/2019 | 11/10/2019 | 2019-10-11 | 2020-02-08 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | IPC | 190187.598 | 237737 | 76442434 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 176736.702 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306672 | Conservación Infraestructura portuaria Caleta Queule Comuna Tolten Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-28 | 2020-04-26 | CAUTÍN | TOLTEN | IPC | 122487.369 | 158732 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 237469.304 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 290263 | Pasajes y VIaticos Terminacion Obras Queule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 308978 | VIATICOS INSPECCION FISCAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 5505 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 887.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.508 | 288.225 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 273475 | públicaciones Mejoramiento Borde Costero Saavedra | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 280 |  |  | 93.899 | 186.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.898 | 0 | 115.203 | 0
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 246604 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 07/12/2017 | 22/01/2018 | 2018-01-22 | 2019-02-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 1666863.403 | 1652366 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 1369241.973 | 323575.588 | 0 | 295007.901 | 0 | 28567.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296192 | Mejoramiento Borde Costero Saavedra II | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-04 | 2019-10-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-09-04 | CAUTÍN | SAAVEDRA | IPC | 471862.821 | 0 | 79929720 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 621852.821 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE TOLTEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277516 | Diseño Mejoramiento desembocadura al mar rio Queule TolTen | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 192754 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40015788-0 | CONSERVACION PROTECCION DE RIBERA DE EMERGENCIA BOCA BUDI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303505 | Conservacion Proteccion de Ribera de emergencia boca budi | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 10/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-08-23 | 2020-01-20 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 2516748 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688609.836 | 261390.164 | 1966747.517 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40015788-0 | CONSERVACION PROTECCION DE RIBERA DE EMERGENCIA BOCA BUDI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303505 | Modificacion del contrato nº303505 , Conservacion Proteccion de Ribera de emergencia boca budi | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317267.065 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 12/07/2016 | 23/09/2016 | 2016-09-23 | 2020-10-06 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 1231925.31 | 1727378 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1417377.28 | 99997.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99997.96 | 0 | 214202.041 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 281029 | Pago públicaciones Caleta Mississippi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 54 |  |  | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 198875 | Construcción caleta de pescadores Mississippi - Obras Terrestres Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2020-09-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 1065920.559 | 0 | 76687757 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1077212.614 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS RIO LINGUE, MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 294917 | Gastos Notariales y Conservador de Bs Rs por Donación Terreno Sector Mississippi Rio Lingue | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 80 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE BONIFACIO COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 293798 | públicaCION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 204 |  |  | 0 | 128.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 74.984 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE BONIFACIO COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277466 | Mejoramiento Caleta Pesquera de Bonifacio comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-08-08 | 08/08/2019 | 14/11/2019 | 2019-11-14 | 2020-11-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1396810.005 | 1502327 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1672516.142 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE BONIFACIO COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 277473 | Expropiación Caleta Pesquera Bonifacio- Indemnizacion | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19500 |  |  | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE BONIFACIO COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301558 | Expropiación Caleta Bonifacio | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 19500 |  |  | 0 | 18318.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18318.559 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE BONIFACIO COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301973 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 270 |  |  | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 265828 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS RÍOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | SR | 0 | 690 |  |  | 528.739 | 161.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 53.733 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 221049 | Conservación Infraestructura Portuaria Varias Localidades Comuna de Corral Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-29 | 2019-05-07 | 29/05/2019 | 04/07/2019 | 2019-07-04 | 2020-02-26 | VALDIVIA | CORRAL | IPC | 764539.462 | 817304 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 556990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34317.846 | 96678.486 | 102019.943 | 323973.725 | 275543.866 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 221049 | Modificacion del contrato nº221049 , Conservación Infraestructura Portuaria Varias Localidades Comuna de Corral Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285445 | Conservación Espacio Publico Costanera Panguipulli Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-09-14 | 08/10/2018 | 12/12/2018 | 2018-12-12 | 2020-02-15 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | IPC | 1823230.393 | 2274483 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 2166739.764 | 0 | 124453.669 | 149998.863 | 295858.187 | 209500.972 | 159485.365 | 220850.624 | 207127.135 | 199060.48 | 174808.846 | 225298.493 | 200297.13 | 153267.022 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 285445 | Modificacion del contrato nº285445 , Conservación Espacio Publico Costanera Panguipulli Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-15 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287518 | Conservación de Emergencia Costanera de Valdivia sector Puente Calle Calle hasta esquina General Cañas | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 11/10/2018 | 10/12/2018 | 2018-08-22 | 2019-05-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 988478 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 590003.948 | 398473.069 | 0 | 165984.098 | 0 | 0 | 232488.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303974 | Conservación muelles fluviales de Valdivia | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-19 | 2019-08-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-06 | 2020-03-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 298219.488 | 438783 | 7280480 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 96622.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96622.231 | 403097.257 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 308327 | Viáticos Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1800 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.596 | 370.404 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 228954 | públicacion Caleta Mehuin | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 132 |  |  | 79.073 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 249511 | Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin obras maritimas Comuna de Mariquina Región de Los Rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 27/09/2017 | 14/11/2017 | 2017-11-14 | 2019-02-04 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 1274799.969 | 1689952 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1733185.984 | 1349.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258789 | Construccion Caleta de Pescadores Mehuin Obras Terrestres Comuna de Mariquina Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-25 | 11/06/2019 | 11/07/2019 | 2019-07-11 | 2020-11-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 2298756.921 | 2736685 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 896500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41594.301 | 278747.528 | 202440.623 | 173803.119 | 199914.429 | 2040238.237 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301973 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 270 |  |  | 0 | 72.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.352 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120760-0 | CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO Y RAMPA MENOR DE COÑARIPE, PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 270237 | Diseño Construcción Infraestructura Turística Coñaripe Comuna Panguipulli Región de Los Rios | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-12 | 2017-07-05 | 19/07/2017 | 14/08/2017 | 2017-08-14 | 2018-10-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 233979 | 96974000 | GHD S.A. | 181787.5 | 52191.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48524 | 0 | 0 | 0 | 3667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 262533 | Servicio de Asesoría de Apoyo a la Operación de la Draga Ernesto Pinto Lagarrigue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 18445 | 12731763 | RICARDO ALEXIS VIDAL CASTRO | 0 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 284051 | Asesoria para el servicio de apoyo a la operación de la draga en para comercial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 255642 |  |  | 200306.981 | 55335 | 0 | 18445 | 18445 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 301214 | Asesoria para el servicio de apoyo a la operación de la draga Ernesto Pinto Lagarrigue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 2019-05-01 | 2019-06-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 36890 | 12731763 | RICARDO ALEXIS VIDAL CASTRO | 0 | 36890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303813 | Asesoría para el servicio de apoyo a la operación de la Draga EPL de julio a diciembre 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-23 | 2019-06-13 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 2019-07-01 | 2019-12-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 106897 | 76812815 | HECOB SPA | 0 | 106896.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17816.145 | 17816.145 | 17816.145 | 17816.145 | 35632.29 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 307728 | Servicio de apoyo a la Operación de la Draga EPL 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 251990 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 290912 | Servicio de Mantención Draga Ernesto Pinto Lagarrigue periodo 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 90000 |  |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 249534 | Diseño Construcción Borde Lacustre Mantilhue Lago Puyehue Comuna de Rio Bueno | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-27 | 08/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2018-07-27 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 234066 | 78024430 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 167226.102 | 66838.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63902.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936.076 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30190473-0 | MEJORAMIENTO FARELLÓN FUERTE NIEBLA REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264583 | Diseño Complementario Mejoramiento Farellón Fuerte Niebla Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-13 | 28/02/2017 | 08/03/2017 | 2017-03-08 | 2018-05-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 150150 | 96974000 | GHD S.A. | 142210 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 223480 | Conservación naves Región de Los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2014-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | SR | 0 | 1996380 |  |  | 1055550.501 | 940829.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90850.824 | 329993.785 | 0 | 367906.379 | 152078.024 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 305700 | Conservación Naves Región de Los Ríos ( Maillén y El Tehuelche) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400000 | 61106000 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 599587.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203130.27 | 396457 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 309319 | Inspección Autoridad Marítima Naves Región de Los Ríos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-11-19 | 2019-11-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 113 | 61102014 | DIR. GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MM | 0 | 112.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.73 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 309456 | Pago inspecciones autoridad marítima a barcazas región de Los Ríos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 41 |  |  | 0 | 40.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.801 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 309911 | Pago Inspecciones Autoridad Marítima a barcazas Región de Los Ríos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 259.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.199 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480385-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA VALDIVIA TRAMO 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 198878 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 1 región de los rios | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-10-17 | 07/11/2017 | 05/02/2018 | 2018-02-05 | 2019-07-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 4128760.19 | 4051410 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 3273787.165 | 894043.201 | 0 | 0 | 522073.486 | 250194.987 | 121774.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481725-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA VALDIVIA TRAMO 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 292246 | públicación Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 56 |  |  | 0 | 55.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481725-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA VALDIVIA TRAMO 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 268328 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo II región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-27 | 11/06/2019 | 23/07/2019 | 2019-07-23 | 2020-07-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | IPC | 1622690.125 | 1856051 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1122453.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111533.082 | 298005.94 | 200863.308 | 512051.588 | 806244.862 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 294909 | Construcción Borde Fluvial Rio Lingue Sector Mehuín Primera Etapa Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-18 | 2020-01-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-04-15 | 2021-05-10 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 1932879.357 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2932869.357 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACION TURISTICA RÍO BUENO COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 308596 | Gastos Notariales y Conservador Bienes Raices Transferencia Terreno Rio Bueno | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNÓSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228635 | Estudios básicos diversos sectores Provincias de Llanquihue y Chiloe | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-15 | 20/03/2017 | 28/03/2017 | 2017-03-28 | 2017-09-12 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SR | 0 | 202128 | 96974000 | GHD S.A. | 199906.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.8 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNÓSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 228635 | Modificacion del contrato nº228635 , Estudios básicos diversos sectores Provincias de Llanquihue y Chiloe | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-09-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2221.8 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNÓSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273470 | Estudios Básicos Borde Costero Cascadas Puerto Varas Frutillar Region de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-10 | 2017-09-21 | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 2018-03-14 | 2018-11-09 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 212928 | 96974000 | GHD S.A. | 97180.5 | 115746.644 | 0 | 115746.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNÓSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283361 | Estudios Basicos Para Borde Costero Playa Totoral y Lago Todos Los Santos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-10-31 | 2019-03-30 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | IPC | 0 | 116642 | 76306747 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 0 | 116641.525 | 0 | 0 | 0 | 43926.545 | 0 | 72714.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30183872-0 | DIAGNÓSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 284579 | Estudios Básicos para Borde Costero Pelluco en Puerto Montt | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-09-12 | 05/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-18 | 2019-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 69890 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 69889.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69889.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 19/04/2016 | 26/05/2016 | 2016-05-26 | 2019-05-05 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 654436 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 396623.487 | 101827.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101827.7 | 170983.896 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30083651-0 | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 182137 | Construcción Rampa Quinterquen Isla Caucahue Comuna De Quemchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-29 | 21/12/2018 | 24/01/2019 | 2019-01-24 | 2020-01-28 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 902288.907 | 899862 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 721439 | 0 | 0 | 76192.501 | 56380.614 | 72363.528 | 103055.699 | 74709.368 | 78048.549 | 49218.598 | 0 | 123032.004 | 88438.139 | 217570.929 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249757 | Mejoramiento Borde Costero Costanera Dalcahue Etapa 2 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-15 | 31/03/2017 | 12/06/2017 | 2017-06-12 | 2018-11-25 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 2086220.56 | 2466790 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 2426303.134 | 102500.392 | 0 | 102500.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30304222-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300162 | Soterramiento transformador eléctrico borde costero Dalcahue | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-11 | 2019-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 53801.878 | 53802 | 89428000 | AEROVIAS DAP S.A. | 0 | 53801.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53801.878 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285246 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcccion Infraestructura Portuaria y pesquera artesanal caleta Aulen comuna de hualaihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-06-14 | 02/07/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2020-07-19 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 168278 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 52896.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13896.121 | 13027.614 | 13461.868 | 12510.518 | 115381.566 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 293230 | públicación Infraestructura Aulen | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO, PALENA | OSORNO, HUALAIHUE | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 110.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276775 | Construcccion Infraestructura Portuaria y Pesquera Artesanal Caleta Aulen comuna de Hualaihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-06 | 25/04/2019 | 03/06/2019 | 2019-06-04 | 2020-08-27 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 2142291.293 | 2082709 | 99537890 | APIA SPA | 0 | 395674.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66154.138 | 0 | 130520.249 | 110046.898 | 88953.102 | 1811516.929 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 253999 | Diseño mejoramiento Borde Costero de Chonchi | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-05 | 18/05/2016 | 31/05/2016 | 2016-05-31 | 2017-11-02 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 259801 | 96974000 | GHD S.A. | 175625.73 | 84175.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74856.216 | 0 | 9319 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262863 | Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | CHILOE | CHONCHI | SR | 3084889.057 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3558505 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339323-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302780 | Mejoramiento borde costero de Quemchi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 3471413.841 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3969164 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 301973 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 270 |  |  | 0 | 78.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.288 | 23.751 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 308677 | Expropiación Tenten | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 131000 |  |  | 0 | 127888.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67364.698 | 60523.716 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30349926-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255793 | Diseño mejoramiento infraestructura multipropósito de Chonchi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-27 | 09/03/2017 | 10/04/2017 | 2017-04-10 | 2018-07-30 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 363729 | 96974000 | GHD S.A. | 129637.5 | 61590 | 0 | 0 | 0 | 61590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172501.5 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30349926-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 255793 | Modificacion del contrato nº255793 , Diseño mejoramiento infraestructura multipropósito de Chonchi | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172501.5 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278655 | Estudios Básicos Mecánica de Suelo para El Proyecto de Borde Costero Quellón | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 17/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-10-31 | 2019-03-05 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 63242 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 63241.25 | 0 | 0 | 0 | 63241.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 294096 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Queilen Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-12 | 2019-09-02 | 09/10/2019 | 17/10/2019 | 2019-10-17 | 2020-08-12 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 113116 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 108415.426 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 294097 | públicacación Borde Costero Queilen | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 104.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 44.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249227 | Mejoramiento Borde Costero Queilen Costanera Etapa 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-07-03 | 13/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-02 | 2020-07-18 | CHILOE | QUEILEN | IPC | 1569923.427 | 1603968 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 193500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106906.891 | 86593.109 | 1520967.269 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282230 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-19 | 2019-06-12 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | 2019-08-02 | 2020-08-02 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 169706 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8809.868 | 13910.319 | 14373.996 | 10705.817 | 121905.886 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278303 | públicación Arega Gruesa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 110.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30352422-0 | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 257307 | Mejoramiento Borde Costero Arena Gruesa Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-13 | 31/05/2019 | 28/06/2019 | 2019-06-29 | 2020-06-05 | CHILOE | ANCUD | IPC | 2128500.553 | 2037679 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 794644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85441.449 | 122728.153 | 155005.756 | 202459.588 | 229009.054 | 1384262.362 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278656 | Diseño Conservación infraestructuras portuarias en Provincia de Llanquihue | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-25 | 16/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-30 | 2019-07-08 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, PUERTO MONTT, QUELLON, QUINCHAO | SR | 0 | 96363 | 78024430 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 96362.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53900.492 | 0 | 0 | 0 | 42462.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278306 | públicación Conservaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 2895 |  |  | 894.346 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.553 | 242.543 | 179.109 | 0 | 0 | 0 | 126.868 | 23.927 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 272181 | Conservación Limpieza Fondo Area Operacional Rampa Chaitén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-20 | 24/07/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-01-08 | PALENA | CHAITEN | IPC | 379283.94 | 541217 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 415088.323 | 137277.952 | 0 | 137277.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276783 | Conservación Infraestructura portuaria en Angelmo comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-21 | 11/09/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-25 | 2019-03-24 | CHILOE | CASTRO | IPC | 258845.075 | 235598 | 76783149 | ING Y CONST ANDREA CAROLINA SALDIAS F. EIRL | 56337.493 | 82267.871 | 0 | 82267.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276786 | Conservación Refugio Rampa de Castro | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-20 | 2018-08-08 | 04/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-02-11 | PALENA | CHAITEN | IPC | 23139.55 | 28561 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 26829.568 | 2084.203 | 0 | 2084.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276823 | Conservación Infraestructura portuaria en Bahia Mansa | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 20/07/2018 | 24/08/2018 | 2018-08-24 | 2019-04-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | IPC | 853193.622 | 1301417 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 242936.818 | 1089965.405 | 0 | 362224 | 265486.349 | 345619.433 | 55010.709 | 61624.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276826 | Conservacion Muro costero Cariquilda comuna de Maullín | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-06 | 27/07/2018 | 06/08/2018 | 2018-08-06 | 2019-03-04 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 246058.683 | 263476 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 154452.386 | 114628.441 | 0 | 48485.685 | 66142.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285671 | Conservación de Emergencia Borde Costero Sector Quicaví y Sector Mechuque Comuna de Quemchi | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 07/09/2018 | 05/10/2018 | 2018-05-29 | 2019-02-03 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 1605142 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1582004.588 | 23136.419 | 0 | 23136.149 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285676 | Conservación de Emergencia Borde Costero Isla Quinchao Sectores Palqui Comuna de Curaco de Velez y Achao sector este comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 07/09/2018 | 05/10/2018 | 2018-05-29 | 2019-02-03 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 1435281 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 1269944.008 | 165336.005 | 0 | 165336.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285740 | Conservación Rampa Isla Aulin comuna de Quemchi | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-08-20 | 03/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-01-17 | CHILOE | QUEMCHI | IPC | 97505.607 | 120447 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 10667.015 | 110851.331 | 0 | 110851.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285743 | Conservación Rampa Isla Chaulinec comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-08-27 | 05/09/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-02-06 | CHILOE | QUINCHAO | IPC | 176298.619 | 202744 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 112400.846 | 92029.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92856.54 | 0 | -827.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285745 | Conservación Muelle Inio muro costero y caleta pescadores Comuna de Quellón | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-10-03 | 12/10/2018 | 30/10/2018 | 2018-10-30 | 2019-04-28 | CHILOE | QUELLON | IPC | 226340.337 | 339560 | 76658241 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 60963 | 281602.643 | 0 | 158220.906 | 30015.597 | 36241.509 | 57124.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 287869 | Conservación Sector Costanera Puerto Montt | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 18/10/2018 | 21/11/2018 | 2018-09-04 | 2019-01-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 299716 | 76060369 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 251729.345 | 47986.541 | 0 | 47986.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 288281 | Conservación Infraestructura Portuaria Pichicolo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-28 | 16/10/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-22 | 2019-08-19 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 422719.423 | 505359 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 506624.193 | 0 | 146177.258 | 107770.957 | 123872.654 | 35422.766 | 27044.108 | 66336.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 288282 | Conservación Rampa Punta Coronel | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-11-21 | 21/12/2018 | 02/01/2019 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 270365.62 | 289815 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 290677.126 | 0 | 35072.361 | 143091.494 | 36258.216 | 76255.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289840 | Conservacion infraestructura portuaria en Hornopirén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-02-27 | 11/02/2019 | 29/03/2019 | 2019-03-29 | 2019-09-01 | PALENA | HUALAIHUE | IPC | 269371.85 | 241552 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 245100.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27190.195 | 47330.033 | 91332.308 | 28997.734 | 50250.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292647 | Conservación Rampa Tenaún Comuna de Dalcahue Rampa Chequián Comuna de Quinchao Rampa Palqui Comuna de Curaco de Velez | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-27 | 14/06/2019 | 27/06/2019 | 2019-06-28 | 2019-12-25 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUINCHAO | IPC | 420146.872 | 525004 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 531921.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30325.172 | 144803.754 | 172610.017 | 112840.715 | 71341.898 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292647 | Modificacion del contrato nº292647 , Conservación Rampa Tenaún Comuna de Dalcahue Rampa Chequián Comuna de Quinchao Rampa Palqui Comuna de Curaco de Velez | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 31817.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31817.281 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292649 | Conservación Infraestructura Portuaria Huicha y Chulchuy comuna de Chonchi Rempa Isla Acuy comuna de Queilen y Rampa Auchac comuna de Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-06-05 | 28/06/2019 | 09/07/2019 | 2019-07-09 | 2019-12-09 | CHILOE | PUQUELDON | IPC | 292886.099 | 289843 | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 0 | 293255.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34138.062 | 39800.717 | 56395.438 | 66081.59 | 96840.179 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292650 | Conservación Rampa Quehui Los Angeles y San Miguel y Rampa Chelin en comuna de Castro y Rampa Puchilco comuna de Puqueldón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-29 | 21/06/2019 | 02/07/2019 | 2019-07-02 | 2019-12-19 | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUEILEN | IPC | 343305.242 | 288363 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 292154.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33602.628 | 45617.921 | 82477.308 | 71655.494 | 58801.406 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292650 | Modificacion del contrato nº292650 , Conservación Rampa Quehui Los Angeles y San Miguel y Rampa Chelin en comuna de Castro y Rampa Puchilco comuna de Puqueldón | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 13639.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13639.106 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 293852 | Conservacion Rampa Antigua Pargua | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-06-26 | 09/07/2019 | 29/07/2019 | 2019-07-29 | 2019-12-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO | IPC | 374433.5 | 308767 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 311771.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13219.822 | 117579.673 | 125217.587 | 55754.595 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294185 | Conservación Muelle Quenuir Alto y Caleta de pescadores Carelmapu en comuna de Maullin y Caleta pesquera sector La Vega comuna de Calbuco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-06-17 | 26/06/2019 | 09/07/2019 | 2019-07-09 | 2020-01-31 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | IPC | 418521.096 | 501136 | 96542940 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 356033.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24423.965 | 46916.436 | 33497.848 | 108695.239 | 142500.185 | 192739.237 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294225 | Conservación Rampa Quicaví comuna de Quemchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-06-24 | 02/07/2019 | 09/07/2019 | 2019-07-09 | 2019-12-06 | CHILOE | CASTRO, QUELLON, QUEMCHI | IPC | 367468.906 | 354216 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 356177.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30266.754 | 109635.76 | 170755.056 | 45585.246 | -65.104 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297643 | Conservación infraestructura portuaria Yaldad comuna de Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-23 | 02/08/2019 | 09/08/2019 | 2019-08-09 | 2019-12-07 | CHILOE | QUELLON | IPC | 198659.79 | 204913 | 12653485 | LUIS M. VERGARA TORRES | 0 | 206746.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15985.129 | 40388.729 | 46155.742 | 104217.199 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297647 | Conservación Rampa La Arena comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 22/08/2019 | 29/08/2019 | 2019-08-29 | 2020-01-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 424272.635 | 552715 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 319104.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94604.447 | 86924.119 | 137575.881 | 259006.988 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297647 | Modificacion del contrato nº297647 , Conservación Rampa La Arena comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300434 | Conservación Rampa Fiordo Largo Comuna de Chaitén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-22 | 26/07/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-01-05 | PALENA | CHAITEN | IPC | 249852.4 | 274100 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 0 | 104158.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56281.225 | 0 | 47877.684 | 182675.501 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300436 | Conservación Caleta Gonzalo Comuna de Chaitén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-24 | 31/07/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-08 | 2020-01-05 | PALENA | CHAITEN | IPC | 249983.3 | 274100 | 76817535 | CONSTRUCTORA ACUA TERRA SPA. | 0 | 84626.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44626.654 | 0 | 40000 | 211159.012 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302551 | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Anahuac comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-09-09 | 26/09/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 100874.039 | 95999 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13191.981 | 45808.019 | 49398.949 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302553 | Conservación Defensa Costera sector San Juan comuna de Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 25/09/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-02-15 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 173710.25 | 192816 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47370.248 | 51129.752 | 97715.7 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302554 | Conservación defensas costeras en Pangal y Las Conchillas comuna de Maullín | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-20 | 04/09/2019 | 10/09/2019 | 2019-09-10 | 2020-02-07 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 160737.941 | 147978 | 9779557 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 0 | 98345.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20345.141 | 42011.554 | 35988.446 | 81673.35 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302671 | Conservación Rampa Toledo y Caleta de Pescadores comuna de Maullín | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-06-27 | LLANQUIHUE | MAULLIN | IPC | 299975.407 | 419516 | 96818450 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 441205.646 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305575 | Conservación de emergencia Borde Costero Auchac | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-03-29 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 1823508 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 1323507.931 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305576 | Conservación de emergencia Borde Costero Coñimó Comuna de Ancud | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-02-28 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 814369 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 766132.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766132.744 | 48236.044 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305719 | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-12-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2020-06-15 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | IPC | 249288.06 | 0 | 76687757 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 375278.06 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 309117 | Viáticos Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-02 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 5846 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 5796.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150.23 | 1646 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | REPOSICIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282231 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Terminal Portuario Chaitén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-30 | 17/09/2019 | 03/10/2019 | 2019-10-03 | 2021-10-07 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 358052 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 23845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10798.08 | 13046.92 | 334206.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | REPOSICIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 278308 | públicación Chaiten | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 48.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | REPOSICIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246871 | Construcción Terminal Portuario Chaiten | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-30 | 2019-03-12 | 05/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-27 | 2020-11-19 | PALENA | CHAITEN | IPC | 6075959.557 | 3841662 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 899960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253599.645 | 266502.707 | 379857.648 | 3478661.28 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371679-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246609 | Construcción Infraestructura Portuaria de Conectividad menor Quellón | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2017-03-22 | 11/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2018-11-20 | CHILOE | QUELLON | IPC | 3942606.681 | 3992098 | 79929720 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 3736259.419 | 367001.467 | 0 | 367038.46 | 0 | 0 | 0 | -36.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264400 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-26 | 2017-10-31 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-15 | 2019-01-10 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 113173 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 99973.88 | 13198.665 | 0 | 13198.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270693 | Mejoramiento Borde Costero Costanera de Llanquihue Sector Muelle Etapa 01 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-09-25 | 16/11/2017 | 11/12/2017 | 2017-12-11 | 2019-02-06 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 3125031.675 | 2577448 | 76091747 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 2337041.189 | 307882.55 | 0 | 307882.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371693-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 307449 | Devolución de multa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 29036 |  |  | 0 | 29035.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29035.461 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246614 | Diseño Mejoramiento Playa Venado Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-29 | 2017-11-13 | 29/12/2017 | 18/01/2018 | 2018-01-18 | 2018-10-10 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 104470 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 96500 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 301973 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 270 |  |  | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 302705 | EXPROPIACION PLAYA VENADO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 792320 |  |  | 0 | 787092.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223771.14 | 563321.109 | 0 | 0
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30371777-0 | MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO EN SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246813 | Mejoramiento de Borde Costero en sector Los Bajos Frutillar Etapa 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-16 | 23/05/2017 | 21/06/2017 | 2017-06-21 | 2018-11-09 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | IPC | 2563957.789 | 2363309 | 76252280 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 2418616.682 | 2819.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2819.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290480 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-16 | 2018-12-21 | 26/04/2019 | 13/05/2019 | 2019-05-14 | 2020-04-18 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 137455 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 30920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30920 | 0 | 0 | 121535 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 237464 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 23/03/2017 | 05/04/2017 | 2017-04-05 | 2018-01-30 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 122635 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 108717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13918 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263861 | Diseño Normalización Infraestructura Portuaria diversos sectores Rio Bueno y Rio Rahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-14 | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 2017-03-29 | 2018-05-23 | OSORNO | SAN PABLO | SR | 0 | 207466 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 174121.821 | 33343.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25482.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860.708 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260302 | Normalización Infraestructura Porturia en Cofalmo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-09-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 334783.988 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 628490 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 283617 | Diseño Construcción de Infraestructura Portuaria Costanera de Puerto Octay | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-31 | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 2018-10-31 | 2019-10-14 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 129410 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 129410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57702 | 0 | 14425.5 | 45805 | 0 | 11477.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40005866-0 | CONSTRUCCION VARADERO DALCAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278869 | Diseño Construcción Varadero Comuna de Dalcahue | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-06-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 237610 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277454 | Diseño para el proyecto: Mejoramiento Borde Costero en Lago Elizalde Coyhaique | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 301246 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 289993 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN SECTOR PUERTO AYSÉN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 201871 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES II ETAPA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2021-05-25 | AYSÉN | CISNES | IPC | 1826935.942 | 0 | 76098727 | SOC ING CIVIL AYSEN RICARDO SABAG RIADI EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2177360 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 279966 | Mecánica de suelos Ampliación frente de atraque rio Exploradores Región de Aysén | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-13 | 02/08/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-21 | 2019-01-03 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 76980 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 76980 | 0 | 76970 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 301221 | Inspección y Conservación artefactos navales DOP Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-10-23 | 2019-12-07 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 299244 | 61106000 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 117724.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117724.791 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 212509 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES | SR | 0 | 2374 |  |  | 1545.492 | 279.228 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 548.427
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284259 | CONSERVACIÓN MUELLE CALETA TORTEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-16 | 2019-06-18 | 09/07/2019 | 18/07/2019 | 2019-07-19 | 2020-02-14 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 232538.684 | 290390 | 76224842 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 265815.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44899.112 | 83924.186 | 48091.828 | 88900 | 29574.653 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288312 | CONSERVACIÓN SEÑALIZACION MARÍTIMA EN MELINKA MELIMOYU PUERTO CISNES Y PUERTO AGUIRRE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-05 | 12/10/2018 | 23/10/2018 | 2018-10-24 | 2019-08-20 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | IPC | 167648.109 | 192681 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 0 | 195307.589 | 0 | 0 | 42996.925 | 18811.567 | 14198.979 | 75648.953 | 26548.144 | 17103.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 288717 | CONSERVACIÓN PRETIL PROVISORIO Y MUELLE PESCA ARTESANAL DE PUYUHUAPI | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-30 | 07/12/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-07-31 | AYSÉN | CISNES | IPC | 208511.41 | 238815 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 0 | 240758.05 | 0 | 0 | 0 | 108121.354 | 87325.228 | 21296.624 | 0 | 24014.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 299310 | CONSERVACIÓN MUELLE CALETA ANDRADE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-03-18 | 2019-04-17 | 11/09/2019 | 12/09/2019 | 2019-09-13 | 2020-04-10 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 169090.988 | 240476 | 9338662 | ARIEL SEBASTIAN LUHR RAUCH | 0 | 128715.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59215.516 | 69500 | 122760.604 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 301221 | Inspección y Conservación artefactos navales DOP Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-10-23 | 2019-12-07 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | SR | 299243.517 | 299244 | 61106000 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 103207.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103207.515 | 78311.211 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302566 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN MELINKA, PUERTO AGUIRRE Y RAUL MARIN BALMACEDA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-08-27 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES, GUAITECAS | SR | 279260.663 | 0 | 76224842 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 379250.663 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310355 | CONSERVACIÓN SELLO BASE POSTE DE LUZ CHILE CHICO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 308053 | Viáticos Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1880 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.384 | 438.096 | 888.52 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 262079 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260308 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-02-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-05-22 | 2022-02-11 | AYSÉN | CISNES | IPC | 6825222.984 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6825212.984 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 259629 | Diseño para el Proyecto: Construcción Borde Costero Puyuhuapi | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-06-21 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 0 | 78024430 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92426.5 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276310 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 86 |  |  | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136601-0 | MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 264142 | DISEÑO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-17 | 2017-12-22 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2019-02-27 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 89600 | 76435951 | ROJAS Y AGUILERA LIMITADA | 43350 | 46250 | 0 | 0 | 38750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE, O'HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 260202 | INFORMES DE OPERACIÓN PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE, O´HIGGINS | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2020-02-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-03 | 2020-06-06 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30282873-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE, O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 171847 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA BAHAMONDE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-20 | 2016-08-10 | 03/10/2016 | 15/11/2016 | 2016-11-16 | 2018-10-01 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | IPC | 1693147.301 | 2058618 | 77274400 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 2122353.745 | 252.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 277270 | Adquisición de suministros y equipos para nave La Tehuelche | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 99548 |  |  | 0 | 99547.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99547.485 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 294802 | SERVICIOS DE CARENA PARA LA NAVE LA PADRE ANTONIO RONCHI | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-11-08 | 2019-12-18 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 192533 | 61106000 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 0 | 146874.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146874.445 | 45658.357 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 303348 | INSPECCIÓN SUBMARINA DE LA BARCAZA LA TEHUELCHE PUERTO IBAÑEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2019-12-25 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 2357 | 76423154 | SOCIEDAD SERVICIOS DE BUCEO JORGE ATTON VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 308038 | Adquisición de equipos para nave La Tehuelche | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 102522.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102522.07 | 0
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 276312 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | GUAITECAS | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 246622 | AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-11-01 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 5910811.671 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6375672 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277456 | Mecánica de Suelo para el Proyecto: Ampliación Rampa Isla Toto Cisnes | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-27 | 11/06/2019 | 03/07/2019 | 2019-07-04 | 2019-10-27 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 92013 | 76306747 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 0 | 92012.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92012.05 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 286388 | GASTO DE PUBLICIDAD DEL PROYECTO AMPLIACIÓN RAMPA ISLA TOTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | CISNES | SR | 0 | 86 |  |  | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 261885 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-30 | 2018-12-18 | 21/12/2018 | 09/01/2019 | 2019-01-10 | 2020-11-10 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 349851 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 30000.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15140.569 | 13698.431 | 319849.565 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 249099 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-11-20 | 06/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-19 | 2020-08-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 2717657.066 | 2847228 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 11153.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11153.06 | 0 | 3025588.94 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 249099 | Modificacion del contrato nº249099 , Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-08-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136890.698 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 199870 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-30 | 2015-08-19 | 24/08/2015 | 28/09/2015 | 2015-09-29 | 2017-03-26 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 499991 | 96974000 | GHD S.A. | 477979.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22010.653 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 199870 | Modificacion del contrato nº199870 , Diseño Construcción Infraestructura Portuaria en Bahía Fildes Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2017-03-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30091443-0 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL EN PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 261880 | Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-08 | 10/08/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-17 | 2019-02-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | IPC | 157003.945 | 186905 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 186993.388 | 4018.124 | 0 | 4018.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 247644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-09-11 | 28/09/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-11 | 2020-04-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 274132 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 16430.349 | 185198.225 | 0 | 26192.112 | 13215.743 | 15175.897 | 16351.798 | 14750.373 | 22341.176 | 13241.822 | 15125.654 | 14416.312 | 15142.577 | 19244.761 | 72502.679 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 247644 | Modificacion del contrato nº247644 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 82292700 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90939.983 | Asesoria de Inspección Fiscal
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 246623 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-15 | 25/07/2018 | 22/08/2018 | 2018-08-23 | 2020-08-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 5598439.379 | 5079403 | 93659000 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 0 | 1593188.258 | 0 | 0 | 168138.931 | 207893.629 | 137051.156 | 30105.244 | 0 | 0 | 0 | 250384.711 | 376047.587 | 423567 | 4506999.757 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 264180 | Diseño Complementario para Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Cabo de Hornos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 11/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-29 | 2018-10-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 80876 | 76483218 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75876 | 4999.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.162 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 305617 | Estudios básico para Conservación en sector río de los Ciervos Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 302990 | Estudio Básicos
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 193882 | Gasto de públicación de Propuesta Pública Conservación Varias Obras Portuarias Menores Región de Magallanes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2012-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | SR | 0 | 4500 |  |  | 2976.563 | 735.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.988 | 74.97 | 149.94 | 0 | 47.763 | 74.97 | 122.732 | 0 | 888.937
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 272397 | Terminación contrato Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 31/12/2018 | 13/03/2019 | 2019-03-13 | 2019-10-09 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 260000 | 424326 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 424325.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117607.414 | 200016.095 | 83921.099 | 15371.921 | 0 | 4093.6 | 3315.816 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 272397 | Modificacion del contrato nº272397 , Terminación contrato Conservación Poza de Abrigo Caleta de Pescadores de Puerto Natales - Etapa 1 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 274048 | Conservación Defensas Costeras Norte - Sector Mirador Exchipera - Punta Arenas | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-02-07 | 11/06/2018 | 24/07/2018 | 2018-07-25 | 2019-01-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 225720.346 | 292755 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 282173.797 | 18255.261 | 0 | 18255.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 291163 | Conservación Rampa Puerto Williams Cabo de Hornos - Segundo llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-23 | 2019-01-17 | 20/02/2019 | 27/02/2019 | 2019-02-27 | 2019-10-25 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 227342.146 | 320214 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 320213.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90998.348 | 86011.84 | 92239.738 | 50963.167 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 291517 | Conservación Rampa Sur Punta Delgada - Segundo Tramo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-06-06 | 12/06/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-19 | 2020-01-15 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | SR | 399532.787 | 387948 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 387947.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106997.527 | 74475.84 | 117843.952 | 88630.504 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 291517 | Modificacion del contrato nº291517 , Conservación Rampa Sur Punta Delgada - Segundo Tramo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76609270 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 104886.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104886.482 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 300766 | Conservación Defensas Costeras Sur - Sector Río de los Ciervos - Punta Arenas | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-11 | 18/06/2019 | 25/06/2019 | 2019-06-25 | 2019-12-07 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 112436 | 116675 | 14374971 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 116674.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19808.086 | 57854.955 | 35264.184 | 3747.288 | 0 | 0 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 308216 | Conservación terminales de conectividad - Ba Catalina y Ba Chilota | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-12-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-07-27 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | SR | 149999.024 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 308522 | Viáticos Inspección Fiscla | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 1000 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 691.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.177 | 177.772 | 9 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 308538 | Pasajes Inspección Fiscal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 981 |  |  | 0 | 980.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.242 | 335.712 | 0 | 0
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-09-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-12-20 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | IPC | 21150000 | 19420553 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 19419552.31 | Contratación de Obras
O. Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 290321 | Construcción Infraestructura Portuaria de conectividad en Puerto Toro Cabo de Hornos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-06-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 3262025.574 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3617990 | Contratación de Obras
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACIÓN GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 255867 | Estudio Básico Actualización de Diseño de Obras Marítimas y Costeras | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-28 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 2017-03-06 | 2019-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 226079 | 76360700 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 206114.342 | 19963.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19963.339 | 0 | 0 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACIÓN GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286686 | Estudio Básico Actualización de especificaciones técnicas Generales y Operaciones de Conservación de la Guía de Obras Marítimas y Costeras Dirección de Obras Portuarias | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | Estudio Básicos
O. Portuarias | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30371048-0 | ANÁLISIS Y DEFINICIÓN COMPONENTES PROYECTOS PARA BORDES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 301973 | Servicio de Publicidad Obras | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 270 |  |  | 0 | 71.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30287273-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA. XV REGIÓN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229007 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Chacalluta de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-17 | 2015-06-12 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-08 | 2018-06-09 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 430000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 428927.58 | 23770.4 | 0 | 0 | 23770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA. ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 277839 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-21 | 2018-10-31 | 28/11/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-26 | 2019-08-23 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 145920 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 143494.08 | 0 | 34054.08 | 18240 | 18240 | 17708 | 18240 | 18240 | 18772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA. ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 264222 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA, SECTOR 3 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-11 | 2017-08-22 | 01/09/2017 | 13/10/2017 | 2017-10-13 | 2018-02-10 | ARICA | ARICA | IPC | 1309086.108 | 968815 | 76129826 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 929969.402 | 47800.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47800.844 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459257-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA. ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 277841 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA FASE IV | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-07 | 2018-10-03 | 16/10/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-08-02 | ARICA | ARICA | IPC | 2390575.939 | 2424066 | 89126400 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 2468990.854 | 0 | 190792.201 | 114370.493 | 0 | 351590.052 | 499278.704 | 484960.316 | 0 | 827999.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008262-0 | CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 298041 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008262-0 | CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298043 | CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-24 | 2019-07-04 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 2019-07-25 | 2020-01-21 | ARICA | ARICA | IPC | 1134414 | 855117 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 856272.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253807.11 | 201060.257 | 159459.324 | 241945.322 | 6258.663 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008262-0 | CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298043 | Modificacion del contrato nº 298043 , CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67741.337 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40017098-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 305657 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40017098-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 305659 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-25 | 27/11/2019 | 27/11/2019 | 2019-11-27 | 2020-05-25 | ARICA | ARICA | IPC | 690194.645 | 526749 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638300 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40017098-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 305658 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4200
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 277844 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-14 | 26/09/2018 | 17/10/2018 | 2018-10-17 | 2019-04-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 161399 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 53742.029 | 88190.822 | 0 | 52173.481 | 22058.36 | 13958.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 292204 | ASESORIA IF CONSERVACIÓN MAYOR SECTOR 5 AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-19 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 2019-08-07 | 2020-05-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 222399 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 93053.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46692.489 | 22956.827 | 23404 | 23787 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277842 | Contrato global de gasto de públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1491 |  |  | 490.619 | 125.577 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 277845 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-07-04 | 27/07/2018 | 12/09/2018 | 2018-09-13 | 2019-04-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 2660889.546 | 2309791 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 1973398.425 | 368301.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368301.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 292206 | CONSERVACIÓN MAYOR SECTOR 5 AEROPUERTO DIEGO ARACENA - I REGIÓN 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-04 | 2019-04-26 | 12/06/2019 | 05/07/2019 | 2019-07-05 | 2020-04-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 3062009.711 | 2878192 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 2978532.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178558.163 | 807086.504 | 1026154.218 | 966734 | 463860 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 292206 | Modificacion del contrato nº292206 , CONSERVACIÓN MAYOR SECTOR 5 AEROPUERTO DIEGO ARACENA - I REGIÓN 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 653174.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653174.62 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 300798 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA SECTOR 6 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1400 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1175.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.98 | 334.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.624 | 0 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 305094 | Gastos de Traslado y Viátiico IF Conservación Mayor Área de Movimiento Ap. Diego Aracena Sector 5.- | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 3920 | 14415452 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 2180.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 345.87 | 426.572 | 1270.122 | 400
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004057-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305676 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGIÓN DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10416.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10416.667 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004057-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 305661 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGIÓN DE TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004057-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305673 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGIÓN DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-22 | 2020-05-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 880172.097 | 995723 | 96753020 | REMAVESA S. A. | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 880527.103 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004057-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 305672 | GASTOS EN VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGIÓN DE TARAPACA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1100
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30436325-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290645 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-25 | 2021-11-21 | EL LOA | CALAMA | IPC | 0 | 519000 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 131780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26228.565 | 26443.239 | 79108.196 | 400210 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 30436325-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 290648 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD. EL LOA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 282022 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA - FASE 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-11-12 | 19/02/2019 | 21/03/2019 | 2019-03-21 | 2020-04-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 286293 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 196099.624 | 0 | 0 | 0 | 17311.151 | 26338.91 | 26338.91 | 24812.018 | 0 | 32484.657 | 21143.978 | 0 | 47670 | 26442.011 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 279776 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 01/10/2018 | 23/11/2018 | 2018-11-24 | 2019-11-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 3506426.868 | 3041881 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 3109618.765 | 0 | 0 | 102540.406 | 345824.153 | 130365.141 | 521620.112 | 674830.13 | 234596.175 | 269574.116 | 389666.761 | 264852.771 | 175749 | 2000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 279776 | Modificacion del contrato nº279776 , CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 795298.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795298.237 | 140000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 289275 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA FASE 1 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 1600 |  |  | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 3.75 | 3 | 6.75 | 10.5 | 0 | 23 | 200
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004051-0 | CONSERVACION CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292213 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA - II EGION 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-06 | 2019-09-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-30 | 2020-05-28 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 77318640 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 143317 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004051-0 | CONSERVACION CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302666 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 600 |  |  | 0 | 123.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004051-0 | CONSERVACION CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO EL LOA REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308754 | CONSERVACIÓN CALLE RODAJE ALFA ETAPA 1, AERÓDROMO EL LOA, CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-20 | 2019-12-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-05-29 | EL LOA | CALAMA | IPC | 1434859.423 | 0 | 77052800 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2730362 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40005317-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 286483 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERODROMO EL LOA DE CALAMA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-23 | 2018-09-24 | 19/11/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-23 | 2019-03-24 | EL LOA | CALAMA | IPC | 260042.051 | 357450 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99904.383 | 257580.16 | 0 | 233019.375 | 24560.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40005317-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 289276 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA PLATAFORMA SECTOR PUENTES DE EMBARQUE AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 2810 |  |  | 0 | 576.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.856 | 34.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006817-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298107 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-11-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-28 | 2022-03-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 583583 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 593790.939 | Estudio de Prefactibilidad
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006817-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 298108 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40008330-0 | CONSERVACIÓN CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 297800 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40008330-0 | CONSERVACIÓN CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 297802 | CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-24 | 2019-07-02 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 2019-07-25 | 2020-01-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 1122635 | 722731 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 727905.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298955.903 | 196394.38 | 122180.112 | 110374.95 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40008330-0 | CONSERVACIÓN CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 297802 | Modificacion del contrato nº297802 , CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 219054.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219054.772 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40008330-0 | CONSERVACIÓN CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 297488 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION CERCO OACI, AEROPUERTO ANDRES SABELLA, II REGIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004063-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AD DE VALLENAR Y PEQUEÑO AERÓDROMO DE CHAMONATE REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 302961 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO DE CHAMONATE Y VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004063-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AD DE VALLENAR Y PEQUEÑO AERÓDROMO DE CHAMONATE REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 302962 | CONSERVACIÓN RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO DE CHAMONATE Y VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-09-11 | 26/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2019-12-22 | HUASCO | VALLENAR | IPC | 95000 | 107167 | 12842611 | CARLOS MARCELO GONZALEZ QUINTEROS | 0 | 107749.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44169.396 | 31724.114 | 31856 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004063-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AD DE VALLENAR Y PEQUEÑO AERÓDROMO DE CHAMONATE REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 302964 | GASTOS TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO DE CHAMONATE Y VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | HUASCO | VALLENAR | SR | 0 | 136 |  |  | 0 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40004063-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AD DE VALLENAR Y PEQUEÑO AERÓDROMO DE CHAMONATE REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 308055 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS 31 DAP III REGION AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 750 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 302.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 187.5 | 0
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40006840-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298103 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | 2019-10-25 | 2022-02-21 | COPIAPO | COPIAPO | IPC | 0 | 530046 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 542690.398 | Estudio de Prefactibilidad
Aeropuertos | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40006840-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 298106 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464382-0 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 285244 | CONSERVACION AERÓDROMO EL TUQUI DE OVALLE. IV REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-07 | 17/08/2018 | 30/08/2018 | 2018-08-31 | 2018-12-29 | LIMARI | OVALLE | IPC | 384000 | 366237 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 367847 | 3056.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002957-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 298026 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-10 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | 2019-09-26 | 2020-01-24 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 96224 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 0 | 54125.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24055.789 | 30069.736 | 42097.631 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002957-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302674 | GASTOS ADMINISTATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 123.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002957-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 298027 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-16 | 2019-07-09 | 25/07/2019 | 13/09/2019 | 2019-09-13 | 2020-01-11 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 2072304.768 | 2396412 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2242405.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401263.175 | 1841142 | 434782 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002957-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 298030 | GASTOS TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 1200 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 109.8 | 800
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002957-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 308264 | FIAR DE REEMBOLSO VIATICOS DAP IV REGIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 3000 | 12618034 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 1973.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.066 | 947.242 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40015339-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LAS BRUJAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302967 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LAS BRUJAS COMUNA DE SALAMANCA REGIÓN DE COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 60 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40015339-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LAS BRUJAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309375 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO LAS BRUJAS - SEGUNDO LLAMADO - REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2019-12-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-04-25 | CHOAPA | SALAMANCA | IPC | 228599 | 0 | 76775212 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 250000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40015339-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LAS BRUJAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302969 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LAS BRUJAS COMUNA DE SALAMANACA REGIÓN DE COQUIMBO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2520
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130736-0 | NORMALIZACIÓN AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE ARCHIPIELAGO DE JUAN FERNÁNDEZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237873 | Asesoría de Revisión Diseño Normalización Aeródromo Robinson Crusoe | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-17 | 2015-12-21 | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 2015-12-30 | 2018-05-30 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | IPC | 0 | 110263 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 110496.127 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298174 | ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ROBINSON CRUSOE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 | 15345045 | SEBASTIAN ANDRES DIAZ MUNOZ | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4749.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.907 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300301 | Contrato Global de Gastos para Varios Proveedores - Administración Directa Robinson Crusoe - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 35250 |  |  | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11297.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18952.854 | 5000
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300309 | Global Apertura y Rendición Final - Administración Directa Robinson Crusoe - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 15345045 | SEBASTIAN ANDRES DIAZ MUNOZ | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300319 | Contrato FIAR Administración Directa Robinson Crusoe - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39750 | 15345045 | SEBASTIAN ANDRES DIAZ MUNOZ | 0 | 39750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 4409 | 5400 | 9513.639 | 11180.127 | 1852.535 | 0 | 4644.699 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298350 | ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI -PRIMER TRIMESTRE 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-04-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4600 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298351 | GLOBAL DE GASTO VARIOS PROVEEDORES -ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI -Primer Trimestre 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 3600 |  |  | 0 | 3564.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564.981 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300339 | Contrato FIAR Administración Directa Ap. Mataveri - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 33000 | 13450596 | JULIO BERNARDO TUKI ESCOBAR | 0 | 30728.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633.013 | 4577.218 | 4595.218 | 4584.401 | 4634.65 | 4163.257 | 3540.396 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300340 | Contrato Global de Gastos para Varios Proveedores - Administración Directa Ap. Mataveri, 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 151940 |  |  | 0 | 160681.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 31950 | 0 | 90650.863 | 32681 | 10465
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292216 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-24 | 2019-08-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-30 | 2020-06-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 492365 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277849 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AP MATAVERI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 125.577 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292215 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE VALPARAISO - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-26 | 2019-05-31 | 09/09/2019 | 04/10/2019 | 2019-10-05 | 2020-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 12066484.055 | 14226450 | 96538130 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14645600 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292464 | GASTOS DE TRASLADOS Y VIATICOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AP.MATAVERI - 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 17560
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005871-0 | CONSERVACIÓN AERODROMO VICTOR LAFON DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290437 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO VICTOR LAFÓN SAN FELIPE - V REGIÓN - SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-09 | 2018-11-29 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 2018-12-11 | 2019-03-09 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IPC | 382000 | 379436 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 20000 | 359498.801 | 0 | 0 | 359498.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005871-0 | CONSERVACIÓN AERODROMO VICTOR LAFON DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 289281 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION AERODROMO VICTOR LAFON DE SAN FELIPE - REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1200 |  |  | 0 | 668.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015337-0 | CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303121 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015337-0 | CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302999 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015337-0 | CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303001 | CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-04-01 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272216 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Construcción Nuevo aeródromo de Peldehue, Colina, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-12 | 2017-07-18 | 21/08/2017 | 14/09/2017 | 2017-09-14 | 2019-10-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 941979 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 570951.93 | 402260.001 | 0 | 0 | 139327.026 | 36264.056 | 35722.003 | 0 | 79024.629 | 27731.152 | 0 | 0 | 78706.205 | 5484.93 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272593 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-17 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-07-27 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466158 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 272594 | Global para gastos administrativos proyecto Soterrado de Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 270 |  |  | 69.364 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-09 | 2015-07-20 | 05/04/2017 | 25/05/2017 | 2017-05-26 | 2019-10-16 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 8635257.239 | 13183928 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 11508202.875 | 2685999.913 | 0 | 0 | 916081.134 | 278180.695 | 0 | 296328.453 | 211838.068 | 377086.047 | 0 | 0 | 0 | 606485.516 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | Modificacion del contrato nº227573 , CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 12/08/2019 |  | 1900-01-01 | 2019-10-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 89918800 | ARAUCO S.A. | 0 | 749663.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749663.484 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297228 | SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - POLPAICO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2019-07-24 | 2019-10-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-10-30 | CHACABUCO | COLINA | IPC | 12536037.233 | 9829079 | 81220300 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12206063 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298113 | EMPALME ELECTRICO Y OBRAS ANEXAS NUEVO AERÓDROMO DE PELDEHUE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 111791 |  |  | 0 | 111790.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111790.575 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 259731 | Recolección de Germoplasma y Viverización de plantas de Algarrobo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 2017-02-02 | 2018-06-27 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 57210 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 49664.739 | 7544.008 | 0 | 0 | 7544.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283846 | Servicio de Reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-08-08 | 2024-08-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 416123 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 245862.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144214.72 | 0 | 101648.114 | 170259.197
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 289309 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2214 |  |  | 0 | 2213.568 | 0 | 0 | 0 | 1475.712 | 737.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 2019-10-09 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 330526 | 76480938 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165263.722 | Materiales y suministros - Obra
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302132 | FIAR GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6627 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 2098.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.174 | 461.16 | 530.334 | 461.16 | 115.29 | 461.16 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459324-0 | CONSERVACIÓN MAYOR CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AEROPUERTO AMB. STGO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287834 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO, RM. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-20 | 2018-10-19 | 29/11/2018 | 18/01/2019 | 2019-01-22 | 2019-08-22 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 254800 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 152487.596 | 0 | 0 | 66597.544 | 36527.225 | 38548.283 | 10814.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459324-0 | CONSERVACIÓN MAYOR CAMINO PERIMETRAL PONIENTE AEROPUERTO AMB. STGO. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285167 | CONSERVACIÓN CAMINO PERIMETRAL PONIENTE DIEGO BARROS ORTIZ, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, SANTIAGO, RM. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-27 | 31/10/2018 | 23/11/2018 | 2018-11-24 | 2019-05-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 2992444.091 | 2585975 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 2615637.977 | 0 | 0 | 1788325.594 | 484613.059 | 136395.061 | 206304.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297360 | ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ARTURO MERINO BENITEZ | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 14606.891 | 0 | 0 | 0 | 14606.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300298 | Contrato Global de Gastos para Varios Proveedores - Administración Directa AMB - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 122000 |  |  | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24404.52 | 0 | 26046.72 | 48195 | 23353.76 | 15000
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300307 | Global Apertura y Rendición Final - Administración Directa AMB - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 15000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462636-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300315 | Contrato FIAR Administración Directa AMB - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 63000 | 7090863 | ALEJANDRO KOLBE VIAL | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067.407 | 10589.657 | 7174.645 | 0 | 8949.8 | 11444.471 | 18774.02 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277898 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 26/03/2019 | 09/04/2019 | 2019-04-09 | 2020-02-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 358980 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 286639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28190.53 | 34202.503 | 36842.494 | 36630.319 | 37142.459 | 36258.138 | 37003.658 | 40368.899 | 40000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 277897 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB. SANTIAGO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 432 |  |  | 131.426 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277899 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2018-09-21 | 31/12/2018 | 28/02/2019 | 2019-02-28 | 2019-12-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 3406612.524 | 4704582 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 4852357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154552.972 | 354657.124 | 304097.228 | 514765.605 | 694344.923 | 1347053.024 | 661059.479 | 821826.645 | 30000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277899 | Modificacion del contrato nº277899 , CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76303450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA LAURA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292451 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ- ETAPA II - AÑO 2019-2020 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 2019-07-05 | 2019-11-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 1616246.576 | 1452911 | 76298660 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 1474151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404549.455 | 99502.33 | 706371.599 | 259373.657 | 4353.959 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30407483-0 | CONSERVACIÓN PISTA Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 305783 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PISTAS Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30407483-0 | CONSERVACIÓN PISTA Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305784 | CONSERVACIÓN PISTAS Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICO. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-05-30 | CURICO | CURICO | SR | 225614.804 | 247159 | 76414269 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 276590 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30407483-0 | CONSERVACIÓN PISTA Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 305785 | GASTOS EN VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN PISTAS Y OTROS AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICO. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800
Aeropuertos | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30444028-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 305884 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES, AÑO 2019 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30444028-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305885 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES, AÑO 2019 - 2020 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-05-27 | LINARES | LINARES | IPC | 883044.379 | 789987 | 78516260 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 933390 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30444028-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 305887 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES, AÑO 2019 - 2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 280
Aeropuertos | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40003926-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 297644 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y CAMINO ACCESO AERÓDROMO BERNARDO OHIGGINS, CHILLAN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 240 |  |  | 0 | 138.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 70.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40003926-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 303691 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y CAMINO DE ACCESO AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLAN, REGION DE ÑUBLE - 2do LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-04 | 2019-08-09 | 21/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-27 | 2020-04-23 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 568947.979 | 595353 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 316849.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69987.006 | 115998.514 | 130864 | 277833 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40003926-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 303691 | Modificacion del contrato nº303691 , CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y CAMINO DE ACCESO AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLAN, REGION DE ÑUBLE - 2do LLAMADO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76482006 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 138001.532 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40003926-0 | CONSERVACION RUTINARIA INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERODROMO GENERAL BERNARDO O'HIGGINS REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297646 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y CAMINO ACCESO AERÓDROMO BERNARDO OHIGGINS, CHILLAN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 1435
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30289972-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR. CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 303019 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR. CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30289972-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR. CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 303024 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CARRIEL SUR. CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-11 | 28/10/2019 | 04/11/2019 | 2019-11-05 | 2020-01-04 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 149498.058 | 205010 | 76414269 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 164007.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164007.597 | 41002 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30407485-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289707 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR ISLA SANTA MARÍA - VIII REGIÓN SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-10-18 | 25/10/2018 | 30/10/2018 | 2018-10-31 | 2019-04-29 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 450871.127 | 422459 | 76414269 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 185999.811 | 236458.593 | 0 | 88530.52 | 83479.222 | 0 | 64448.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30407485-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 289289 | GASTOS DE TRASLADO IF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PUERTO SUR. ISLA SANTA MARÍA, VIII REGIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 2400 |  |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 300955 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA, REGIÓN DEL BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300957 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA, REGIÓN DEL BIOBIO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-09-24 | 01/10/2019 | 07/10/2019 | 2019-10-08 | 2020-04-05 | ARAUCO | LEBU | SR | 452213.774 | 419036 | 76414269 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 339035.099 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 301109 | VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA MOCHA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 | 12277
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 309473 | Viáticos Inspector Fiscal Obra Isla Mocha | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 47 | 7242984 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 288585 | DISEÑO CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR - REGIÓN DEL BÍO BÍO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-27 | 2019-01-17 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 2019-02-26 | 2019-10-24 | CONCEPCION | TALCAHUANO | IPC | 0 | 180400 | 79848760 | R.G.INGENIEROS LTDA. | 0 | 184364.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82438.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101925.78 | 0 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 288585 | Modificacion del contrato nº288585 , DISEÑO CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR - REGIÓN DEL BÍO BÍO | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-24 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79848760 | R.G.INGENIEROS LTDA. | 0 | 25635.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25635.93 | 0 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 288590 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR - REGION DEL BIOBIO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40011294-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 305787 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40011294-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305789 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-04-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | IPC | 1025498.486 | 892193 | 77802240 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1099990 | Contratación de Obras
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40011294-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MARIA DOLORES REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 305790 | GASTOS EN VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 280
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40012213-0 | CONSERVACION CERCO METALICO AEROPUERTO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 299289 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CERCO METALICO AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO-BIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40012213-0 | CONSERVACION CERCO METALICO AEROPUERTO CARRIEL SUR REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 299290 | CONSERVACIÓN CERCO METÁLICO AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIO-BIO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-30 | 2019-07-08 | 01/08/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-14 | 2019-12-06 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 115637.21 | 119991 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 0 | 119989.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58559.624 | 32229.405 | 29200.601 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459349-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMOS LOS CONFINES, TRAIGUEN Y VILLA PORTALES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 297687 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMOS LOS CONFINES, TRAIGUÉN Y VILLA PORTALES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 52.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459349-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMOS LOS CONFINES, TRAIGUEN Y VILLA PORTALES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 297368 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERODROMOS LOS CONFINES, TRAIGUÉN Y VILLA PORTALES - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-24 | 17/07/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | MALLECO | ANGOL | SR | 350095.891 | 400730 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 400729.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66511.921 | 194822.011 | 87762.427 | 51633.015 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459349-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMOS LOS CONFINES, TRAIGUEN Y VILLA PORTALES REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 306438 | CONTRATO PARA REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y TRASLADOS DE INSPECTORES FISCALES OBRAS DE CONSERVACION AERÓDROMOS REGION DE LA ARAUCANIA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 5585 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 692.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.464 | 138.348 | 370 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482860-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO VILLA PORTALES, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286550 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO VILLA PORTALES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-05 | 26/09/2018 | 03/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-03-02 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 254141.038 | 212696 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 150000 | 62695.644 | 0 | 0 | 62695.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300931 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-22 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 2019-11-12 | 2021-02-24 | MALLECO | VICTORIA | IPC | 0 | 274999 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 283031 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 300928 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, ARAUCANÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298100 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-14 | 2021-12-11 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 547157 | 89371200 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 83011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83011 | 477276.845 | Estudio de Prefactibilidad
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 298101 | GASTOS ADMINISTRATIVOS ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010697-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PUCON REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 297682 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE PUCÓN - IX REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 48.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010697-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PUCON REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 297357 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE PUCÓN - REGIÓN DE ARAUCANÍA 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-26 | 17/07/2019 | 01/08/2019 | 2019-08-01 | 2019-11-29 | CAUTÍN | PUCON | SR | 481628.522 | 463224 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 463204.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52849.988 | 285129.203 | 125225.086 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010697-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PUCON REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 306438 | CONTRATO PARA REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y TRASLADOS DE INSPECTORES FISCALES OBRAS DE CONSERVACION AERÓDROMOS REGION DE LA ARAUCANIA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 5585 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 739.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 115.29 | 486 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40015336-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 306826 | Gastos Administrativos Obra Conservación Area de movimiento Aerodromo de Victoria | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 53 |  |  | 0 | 52.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40015336-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302979 | CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VICTORIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 15/10/2019 | 24/10/2019 | 2019-10-24 | 2020-02-21 | MALLECO | VICTORIA | SR | 169758.339 | 119862 | 10406692 | PEDRO ALEJANDRO URRUTIA PEREZ | 0 | 119862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119862 | 35910 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40015336-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 306438 | CONTRATO PARA REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS Y TRASLADOS DE INSPECTORES FISCALES OBRAS DE CONSERVACION AERÓDROMOS REGION DE LA ARAUCANIA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 5585 | 8130607 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.139 | 243.861 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30122009-0 | CONSERVACION AERODROMO PICHOY DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 297816 | PAGO SENTENCIA EJECUTORIADA INSTALACIÓN DE ILS, CONSERVACIÓN AD. PICHOY DE VALDIVIA 2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 35140 |  |  | 0 | 35494.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35139.032 | 0 | 355.824 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 279834 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA, XIV REGION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-17 | 2018-08-14 | 31/08/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-05-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 159070 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 57119.699 | 101949.305 | 0 | 44995.706 | 17898.352 | 19802.432 | 15331.22 | 3921.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 279781 | Gasto de públicación Conservación Mayor Pichoy | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 500 |  |  | 143.109 | 327.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 286859 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-25 | 31/07/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-12 | 2019-06-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 3654711.033 | 2773227 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1848739.681 | 976533.038 | 0 | 293769.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666141.331 | 16621.721 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30407490-0 | CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 289307 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR AD. PICHOY. VALDIVIA, XIV REGIÓN. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 1358 |  |  | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 254473 | Global de Gasto para pago de peritos tasadores y expropiación de árboles Normalización área Libre Obstaculos Ad. Pichoy de Valdivia | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300000 |  |  | 4906.896 | 2378.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.188 | 0 | 0 | 32.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310930
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 278453 | Resol. 2994 Nº 2915 DE FECHA 7/31/2014 Lote(s) Nº 2-A 7-A 8-A 9-A EXPROPIACIÓN PROYECTO NORMALIZACIÓN ÁREA LIBRE OBSTACULOS AERÓDROMO PICHOY DE VALDIVIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  | SR | 0 | 126819 |  |  | 125538.626 | 3080.964 | 0 | 0 | 0 | 3080.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298124 | TALA NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 70249.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70249.886 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298902 | Normalización área libre de obstáculos Aeródromo Pichoy Región de los Ríos Comuna de Mariquina LOTES 3B - 4B - 5B | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 24100 |  |  | 0 | 24290.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24290.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 305447 | CONTRATO DE EXCEDENTES PRESUPUESTARIOS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1133.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.417 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300884 | ASESORÍA REVISIÓN DE OFERTAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-03-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-03-09 | 2020-06-07 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300886 | ASESORÍA A LA IF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-12-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 300890 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 600 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300882 | EJECUCIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-03 | 2019-11-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-28 | 2021-03-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | IPC | 8450000 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011286-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO LAS MARIAS REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 297857 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO LA MARÍAS - XIV REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011286-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO LAS MARIAS REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297858 | CONSERVACIÓN EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO LA MARÍAS - XIV REGIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-07-02 | 11/07/2019 | 12/08/2019 | 2019-08-13 | 2019-12-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 334986.54 | 318192 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 318191.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70870.176 | 75221.992 | 29772.372 | 142326.739 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011286-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO LAS MARIAS REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297858 | Modificacion del contrato nº297858 , CONSERVACIÓN EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO LA MARÍAS - XIV REGIÓN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 111209.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111209.447 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011286-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO LAS MARIAS REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 297860 | GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS IF CONSERVACIÓN EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO LA MARÍAS - XIV REGIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 360 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011297-0 | CONSERVACION HANGAR N° 1 AERODROMO LAS MARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 297851 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN HANGAR N° 1 AERÓDROMO LAS MARÍAS - XIV REG. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011297-0 | CONSERVACION HANGAR N° 1 AERODROMO LAS MARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297853 | CONSERVACIÓN HANGAR N° 1 AERÓDROMO LAS MARÍAS - XIV REGIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 03/07/2019 | 24/07/2019 | 2019-07-25 | 2019-12-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 345240.42 | 413129 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 413127.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79781.456 | 37495.044 | 61142.839 | 0 | 234708.483 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011297-0 | CONSERVACION HANGAR N° 1 AERODROMO LAS MARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297853 | Modificacion del contrato nº297853 , CONSERVACIÓN HANGAR N° 1 AERÓDROMO LAS MARÍAS - XIV REGIÓN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 19025.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19025.91 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011297-0 | CONSERVACION HANGAR N° 1 AERODROMO LAS MARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 297854 | GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS IF CONSERVACIÓN HANGAR N° 1 AERÓDROMO LAS MARÍAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 360 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011324-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 302991 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN ÁREA DE MANIOBRAS AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011324-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 302993 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MANIOBRAS Y RODAJES AERÓDROMO PICHOY | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-04 | 2019-10-10 | 23/10/2019 | 14/11/2019 | 2019-11-15 | 2020-01-14 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 341131 | 213600 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 213599.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213599.526 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011324-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 302993 | Modificacion del contrato nº302993 , CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MANIOBRAS Y RODAJES AERÓDROMO PICHOY | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 74746.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74746.77 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011324-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 302995 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN ÁREA DE MANIOBRAS AERÓDROMO PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 257.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.768 | 0
Aeropuertos | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011324-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 309705 | VIATICOS TRASLADO OBRA CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MANIOBRAS Y RODAJES AD. PICHOY | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 400 | 12194210 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30307322-0 | NORMALIZACION AREA LIBRE DE OBSTACULOS AD. DE MOCOPULLI - X REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236192 | Reforestación por corta en umbral Sur Ad. de Mocopulli | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 65113 |  |  | 58427.463 | 8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 292218 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, PUERTO MONTT, X REGION, ETAPA 4. - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-15 | 2019-08-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-20 | 2020-04-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 52680 | 77318640 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 22110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22110 | 31033 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 283831 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 252 |  |  | 116.823 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 82.092 | 0 | 0 | 0.668 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283836 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL ETAPA 3 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 12/09/2018 | 25/09/2018 | 2018-09-26 | 2019-01-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 182569.8 | 155276 | 76587156 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 156026.079 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.07 | 0 | 0 | 10.93 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292217 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, PUERTO MONTT ETAPA 4 - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-24 | 30/09/2019 | 15/10/2019 | 2019-10-15 | 2020-05-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 613764.158 | 729445 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 498184 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 308302 | REEMBOLSO FIAR VIATICOS I.F. OBRA CONSERVACION RUTINARIA AP EL TEPUAL ETAPA 4 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 600 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 599.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.991 | 469 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286616 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-04 | 2020-07-26 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 0 | 353976 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 5477.254 | 73300 | 0 | 11790.88 | 6021.417 | 6038.329 | 6054.434 | 6090.821 | 6093.803 | 6107.523 | 6118.856 | 0 | 6169.558 | 12814.379 | 18623 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289710 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2018-2020 (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-10-17 | 18/10/2018 | 27/11/2018 | 2018-11-28 | 2020-07-20 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | IPC | 1118432.924 | 1386446 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99985.454 | 1098028 | 0 | 299337.047 | 0 | 156092.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138508.332 | 334952.756 | 169137.264 | 217513 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289296 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 473 |  |  | 0 | 472.684 | 0 | 0 | 0 | 472.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30459296-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 302406 | REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS INSPECTOR FISCAL AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1128 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1126.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.255 | 161.404 | 0 | 0 | 0 | 714.788 | 80.702 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 299433 | EXPROPIACIÓN DE ARBOLES PROYECTO NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AERÓDROMO CAÑAL BAJO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 4801 |  |  | 0 | 9561.935 | 0 | 0 | 4800.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 308351 | EXPROPIACIONES DE ARBOLES PROYECTO NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AERÓDROMO CAÑAL BAJO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 15959 |  |  | 0 | 16437.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16437.572 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30465788-0 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO CARLOS HOTT SIEBERT REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308392 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN DEL AERÓDROMO DE CAÑAL BAJO - OSORNO 2019 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2019-12-01 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 0 | 77394450 |  | 0 | 89658.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89658.561 | 0 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277865 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2019 2020. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 480000 |  |  | 0 | 195099.268 | 0 | 41896.587 | 39366.601 | 33609.572 | 42094.242 | 37542.811 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 645.455 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298409 | FIAR pago de proveedores | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 20000 | 10414689 | MARIO FABIAN GOMEZ FERREIRA | 0 | 4900.732 | 0 | 0 | 906.272 | 0 | 1268.707 | 2725.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303313 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 210000 |  |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27960.798 | 32299.896 | 72193.131 | 50184.565 | 27361.61 | 240000
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 306239 | FIAR PAGO DE PROVEEDORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-07-01 | 2020-06-30 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 20000 | 15904362 | JOSE SEBASTIAN RUIZ MIRANDA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 306295 | Anticipo FIAR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 10000 | 15904362 | JOSE SEBASTIAN RUIZ MIRANDA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.695 | 422.171 | 9140.134 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302617 | DISEÑO REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT (SEGUNDO LLAMADO) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-08 | 2021-10-06 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | IPC | 0 | 495366 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 511047.632 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 288915 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 115.675 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277868 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO OSORNO 2018 - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-10-04 | 07/11/2018 | 15/11/2018 | 2018-11-15 | 2019-04-14 | OSORNO | OSORNO | IPC | 0 | 27690 | 10484040 | CRISTIAN ALBERTO MELLA VERGARA | 8126.149 | 11921 | 0 | 10835.945 | 0 | 0 | 1085.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 302981 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO - ETAPA II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 0 | 0.76 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277871 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-03 | 28/09/2018 | 05/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-05-05 | OSORNO | OSORNO | IPC | 630700 | 604295 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 428779.129 | 183350 | 0 | 183025.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.356 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302982 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO - ETAPA II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-10-04 | 11/10/2019 | 22/10/2019 | 2019-10-22 | 2020-04-19 | OSORNO | OSORNO | IPC | 404600 | 410371 | 84060600 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 522520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522520 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289297 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 334.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 302983 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO - ETAPA II | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 400 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482313-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 309973 | REEMBOLSO VIÁTICOS INSPECTOR FISCAL OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO, 2019-2020, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-10-22 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1100 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30482412-0 | NORMALIZACION PEQUEÑO AERODROMO QUELLON REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308374 | Gasto para pago de Peritos Tasadores - Expropiación del Proyecto Normalización Pequeño Aeródromo Quellón | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5725.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5725.563 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277875 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-27 | 13/11/2018 | 27/11/2018 | 2018-11-27 | 2019-06-25 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 54976 | 76505730 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 7639.371 | 48030 | 0 | 15481.95 | 7710.418 | 7747.087 | 7767.713 | 7814.313 | 0 | 1508.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 292222 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA 2. - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-25 | 2019-10-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-15 | 2020-06-12 | PALENA | CHAITEN | IPC | 0 | 85369 | 76681400 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 67530 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 277873 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2019, REGIÓN DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 500 |  |  | 171.584 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.958 | 70.898 | 0 | 0.144 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 288357 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2019 REGIÓN DE LOS LAGOS (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-08-30 | 12/09/2018 | 27/11/2018 | 2018-11-27 | 2019-08-24 | PALENA | CHAITEN | IPC | 524506.78 | 514638 | 76491732 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 117048.891 | 406875 | 0 | 0 | 60791.214 | 70467.498 | 52811.088 | 59969.668 | 96186.811 | 59207.073 | 0 | 0 | 0 | 7441.648 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292220 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA 2. - 2019 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-14 | 2020-06-11 | PALENA | CHAITEN | IPC | 518860.29 | 494688 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 230500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230500 | 274300 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289300 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | SR | 0 | 5510 |  |  | 0 | 2062.684 | 0 | 0 | 212 | 790.684 | 212 | 212 | 106 | 318 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2570
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 302420 | REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS INSPECTOR FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1218 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1517.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.808 | 219.048 | 0 | 0 | 0 | 507.27 | 0 | 468.19 | 1298
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286616 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-04 | 2020-07-26 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 0 | 353976 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 5477.254 | 70920 | 0 | 11755.578 | 5844.626 | 5860.731 | 5876.363 | 5911.679 | 5914.574 | 5927.89 | 5938.89 | 0 | 5988.101 | 11901.568 | 16800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 286631 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2018-2020 REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 26/09/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2020-07-27 | CHILOE | QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | IPC | 1118945.933 | 1233893 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 199864.222 | 799785 | 0 | 239578.691 | 202451.905 | 55475.72 | 0 | 44740.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179453.122 | 78084.852 | 271980 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289301 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 1617 |  |  | 0 | 1616.803 | 0 | 0 | 0 | 809.903 | 190.1 | 66 | 8.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 516.8 | 900
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003741-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 302422 | REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS INSPECTOR FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1369 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1368.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.98 | 102.921 | 0 | 0 | 0 | 130.324 | 161.404 | 711.568 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286616 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 30/10/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-04 | 2020-07-26 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 0 | 353976 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 5477.254 | 70900 | 0 | 11755.578 | 5844.625 | 5860.731 | 5876.363 | 5911.679 | 5914.574 | 5927.89 | 5938.89 | 0 | 5988.101 | 11881.569 | 22260 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289505 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2018-2020 Región de Los Lagos (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-21 | 2018-10-11 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 2018-12-12 | 2020-08-03 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | IPC | 1099795.382 | 1356421 | 76592630 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 99995.456 | 1131526 | 0 | 299869.498 | 307237.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100083.074 | 0 | 255132.461 | 0 | 169203.181 | 145017.954 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 289302 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 682 |  |  | 0 | 681.034 | 0 | 0 | 0 | 172.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.1 | 600
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 302424 | REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS INSPECTO FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1209 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1208.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.866 | 322.918 | -0.11 | 0 | 0 | 23.058 | -34.586 | 551.82 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40011588-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 298067 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 - X REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.028 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40011588-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298070 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 - X REGIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-24 | 05/08/2019 | 22/08/2019 | 2019-08-23 | 2020-03-20 | CHILOE | DALCAHUE | IPC | 163202.046 | 211320 | 76275323 | CONSTRUCTORA SAN PEDRO SPA | 0 | 213150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107215.82 | 105934.18 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40011588-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 298071 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 - X REGIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 200 |  |  | 0 | 363.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.2 | 302.834 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40011588-0 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 307949 | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERODROMO MOCOPULLI 2019, 2020, REGION DE LOS LAGOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1200 | 13970715 | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 617.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 479.072 | 0
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGION DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298125 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-05-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Aeropuertos | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGION DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 298127 | Gasto de públicación ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30092615-0 | AMPLIACIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO BALMACEDA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 273390 | Ampliación Terminal de Pasajeros Aeródromo Balmaceda XI Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-18 | 2017-08-21 | 24/08/2017 | 27/09/2017 | 2017-09-27 | 2018-12-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 1330894.864 | 1786800 | 76098727 | SOC ING CIVIL AYSEN RICARDO SABAG RIADI EIRL | 1764792.81 | 58845 | 0 | 0 | 41661.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17147.767 | 0 | 35.718 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30121632-0 | AMPLIACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 228399 | Modificacion del contrato nº228399 , AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta privada | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-21 |  |  | IPC | 0 | 0 | 92434000 | BESALCO S.A. | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30136322-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO BALMACEDA - REGIÓN DE AYSEN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228998 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda de Balmaceda | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-31 | 2015-06-10 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2020-03-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 493643 | 81680800 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 429138.651 | 17586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17497.845 | 0 | 88.155 | 51830 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459233-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 292467 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 620 |  |  | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.166 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459233-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292236 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA, XI REGIÓN - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 16/10/2019 | 23/10/2019 | 2019-10-23 | 2020-03-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 294429.598 | 285323 | 7507073 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 40520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40520 | 247562 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459233-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302391 | Viáticos y Traslados para los inspectores Fiscales de Contratos de Obra - REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6160 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 700.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 677 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463887-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 292523 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 760 |  |  | 0 | 191.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463887-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292237 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS - AERODROMO CALETA ANDRADE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-09-06 | 11/11/2019 | 18/11/2019 | 2019-11-18 | 2020-06-15 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 519931.206 | 614893 | 76202690 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 280245.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280245.233 | 539276 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463887-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304777 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMOS PTO. RAUL MARIN BALMACEDA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-13 | 24/09/2019 | 01/10/2019 | 2019-10-01 | 2020-03-29 | AYSÉN | CISNES | IPC | 338136.465 | 411507 | 76262464 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 109130.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54580.767 | 54550 | 102626 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463887-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304777 | Modificacion del contrato nº304777 , CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMOS PTO. RAUL MARIN BALMACEDA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-03-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76262464 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 60720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60720 | 42500 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463887-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302391 | Viáticos y Traslados para los inspectores Fiscales de Contratos de Obra - REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6160 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1140.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 276.692 | 725 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277881 | Contrato global de gasto administración directa 2018-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, O¿HIGGINS | SR | 0 | 233199 |  |  | 149198.675 | 84000 | 0 | 19698.502 | 64301.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 295873 | CONSERVACION MENOR AERODROMOS XI. REGION AÑOS 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 238160 |  |  | 0 | 154159.741 | 0 | 0 | 0 | 3244.937 | 16744.07 | 29161.569 | 18038.89 | 16834.601 | 19867.551 | 18211.41 | 11098.713 | 20958 | 84000
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 277885 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 27-09 AERÓDROMO BALMACEDA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-28 | 13/11/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-22 | 2019-05-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 0 | 148617 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25239.428 | 124681.979 | 0 | 48498.429 | 22747.254 | 22855.628 | 22916.589 | 0 | 0 | 0 | 7664.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277887 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 27-09 AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-08-07 | 10/10/2018 | 07/11/2018 | 2018-11-07 | 2019-11-10 | AYSÉN | CISNES | IPC | 4907689.562 | 5122443 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 5291876.345 | 0 | 162624.08 | 474929.316 | 1617922.03 | 1026436.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649000.04 | 719206.705 | 641757.392 | 45000 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277887 | Modificacion del contrato nº277887 , CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 27-09 AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 294607.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294607.655 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 289303 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION AERODROMO DE BALMACEDA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 900 |  |  | 0 | 899.262 | 0 | 530.334 | 345.87 | 23.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40001471-0 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302391 | Viáticos y Traslados para los inspectores Fiscales de Contratos de Obra - REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6160 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 780.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.348 | 184.464 | 46.116 | 412 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 305793 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA AERÓDROMO BALMACEDA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 305795 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-20 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | 2019-11-26 | 2020-03-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | IPC | 1117299.207 | 1215522 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 518500 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011313-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO EN PLATAFORMA AERODROMO BALMACEDA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302391 | Viáticos y Traslados para los inspectores Fiscales de Contratos de Obra - REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6160 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011594-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR CENTRO REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 298078 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS SECTOR CENTRO, AYSÉN - XI REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 371.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011594-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR CENTRO REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298079 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS SECTOR CENTRO, AERODROMO PTO SANCHEZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-02 | 14/08/2019 | 22/08/2019 | 2019-08-22 | 2019-12-20 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 177788.813 | 208847 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 215641.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73644.115 | 141997.4 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011594-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR CENTRO REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302691 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR CENTRO - AERÓDROMO PTO. INGENIERO IBAÑEZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-02 | 14/08/2019 | 22/08/2019 | 2019-08-22 | 2019-12-20 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 157878.486 | 179213 | 76202690 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 182398.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153968.901 | 28429.84 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011594-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR CENTRO REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302696 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR CENTRO - AERÓDROMO CERRO CASTILLO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-02 | 14/08/2019 | 22/08/2019 | 2019-08-22 | 2019-12-20 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | IPC | 228325.791 | 242506 | 76688003 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 246649.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150277.914 | 96371.83 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011594-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR CENTRO REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302391 | Viáticos y Traslados para los inspectores Fiscales de Contratos de Obra - REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6160 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1084.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.208 | 308.763 | 261.981 | 430 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011595-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 298073 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS SECTOR NORTE, AYSÉN - XI REGIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011595-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 298074 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS SECTOR NORTE, AERODROMO LAGO VERDE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-30 | 2019-07-10 | 04/10/2019 | 16/10/2019 | 2019-10-16 | 2020-02-23 | AYSÉN | AYSÉN | IPC | 298272.425 | 298569 | 76192919 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 0 | 104818.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104818.169 | 201707 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011595-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302162 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE - AERÓDROMO LA JUNTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-30 | 2019-07-11 | 26/07/2019 | 13/08/2019 | 2019-08-13 | 2019-12-26 | AYSÉN | CISNES | IPC | 276490.175 | 317266 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 321692.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26699.777 | 294992.699 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011595-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 302162 | Modificacion del contrato nº302162 , CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE - AERÓDROMO LA JUNTA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76190057 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 80461.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80461.355 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011595-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302391 | Viáticos y Traslados para los inspectores Fiscales de Contratos de Obra - REGION DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 6160 | 14441688 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 914.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.702 | 80.702 | 65.495 | 688 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30297622-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 229013 | Anteproyecto Referencial Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-26 | 2015-06-08 | 11/08/2015 | 08/09/2015 | 2015-09-09 | 2020-02-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 490851 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 495387.913 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26500 | Estudio de Prefactibilidad
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30429426-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 305618 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL ADMO. TTE. GALLARDO. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 54 |  |  | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30429426-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 300878 | NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE PUERTO NATALES - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 16/09/2019 | 26/09/2019 | 2019-09-26 | 2020-05-23 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 1097537.187 | 977761 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199987.473 | 80012.527 | 697760.139 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30429426-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 300878 | Modificacion del contrato nº300878 , NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE PUERTO NATALES - 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-05-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229539.861 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30429426-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 301110 | TRASLADOS IF NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO DE PUERTO NATALES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 6522 |  |  | 0 | 211.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.01 | 0 | 6244
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30429426-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 307033 | Anticipo y Pago de Viáticos St31 DAP 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 7536 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1300.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.154 | 415.038 | 424 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30451033-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302317 | DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 2019 - (SEGUNDO LLAMADO) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-07-17 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 2019-07-24 | 2021-01-14 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | IPC | 0 | 266240 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 27723.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27723.154 | 245030 | Diseño de Ingenieria
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30451033-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292548 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH - ANTÁRTICA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 110.651 | 0 | 0 | 0 | 58.411 | 0 | 52.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30474788-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 297900 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 114 |  |  | 0 | 115.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30474788-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 302300 | NORMALIZACIÓN CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-07-23 | 06/08/2019 | 08/08/2019 | 2019-08-09 | 2020-04-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 1233119.969 | 1101076 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 786700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260867.729 | 255137.924 | 270694.347 | 314375.767 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30474788-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 302300 | Modificacion del contrato nº302300 , NORMALIZACIÓN CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-04-05 |  |  | SR | 0 | 0 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273429.233 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 277891 | Contrato Global Administración Directa Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, ANTARTICA | SR | 0 | 230000 |  |  | 199999.585 | 30000 | 0 | 20998.598 | 6355.766 | 2645.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 297875 | Contrato Global Administración Directa Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 250000 |  |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13832.458 | 12699.473 | 11732.822 | 19667.314 | 20088.784 | 34361.68 | 38250.191 | 49367.278 | 50000
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 277893 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-10-01 | 05/10/2018 | 30/10/2018 | 2018-10-31 | 2019-06-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 251418 | 76193162 | SERV. DE ING. MANUEL CASTANEDA PAREDES E.I.R.L. | 62584.284 | 191200 | 0 | 62159.816 | 36838.286 | 31102.219 | 31433.237 | 26442.833 | 3223.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 277895 | CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-14 | 20/08/2018 | 20/09/2018 | 2018-09-21 | 2019-07-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | IPC | 2575421.505 | 2727426 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 604580.965 | 2149525.069 | 0 | 541605.375 | 701343.212 | 513700.845 | 183054.784 | 181283.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28537.78 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 289305 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ, PUNTA ARENAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1090 |  |  | 0 | 1205.648 | 0 | 0 | 0 | 490.218 | 276.696 | 322.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.922 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40001416-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PISTA 25-07 AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302863 | Anticipo y Pago de Viáticos St 31 DAP 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 1649 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1648.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.146 | 564.916 | 0 | 0 | 115.29 | 115.29 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002577-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO PAMPA GUANACO REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 297912 | Gastos Administrativos Conservación Rutinaria Pequeño Aeródromo Pampa Guanaco | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 57 |  |  | 0 | 56.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002577-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO PAMPA GUANACO REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 297913 | Conservación Rutinaria Pequeño Aeródromo Pampa Guanaco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-14 | 2019-07-10 | 03/09/2019 | 06/09/2019 | 2019-09-06 | 2020-02-03 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 355000 | 333503 | 78137730 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 323068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227721.827 | 95346.173 | 13600 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002577-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO PAMPA GUANACO REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 297914 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA PEQUEÑO ADMO. PAMPA GUANACO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 650 |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.442 | 0 | 119.558 | 500
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002577-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO PAMPA GUANACO REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 307163 | Anticipo y Pago de Viáticos St31 Cons. Rut. Pequeño Admo. Pampa Guanaco. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 1320 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 700.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.404 | 138.346 | 400.442 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009612-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 297915 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | SR | 0 | 60 |  |  | 0 | 59.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009612-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 297916 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-09 | 2019-06-26 | 03/09/2019 | 06/09/2019 | 2019-09-06 | 2020-01-04 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 404772.074 | 344845 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 311350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220728.34 | 90621.66 | 34469 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009612-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 297916 | Modificacion del contrato nº297916 , CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 76032289 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 40520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40520 | 64181.469 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009612-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 297917 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | SR | 0 | 3031 |  |  | 0 | 2010.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.768 | 806.92 | 10 | 870.63 | 1020
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009612-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 306925 | Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Conservación Rutinaria Admo. Gama. Zañartu. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 1673 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1172.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.048 | 138.346 | 322.808 | 492.48 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40013699-0 | CONSERVACION MENOR CAMINOS INTERIORES AERODROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 302984 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MENOR CAMINOS INTERIORES AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 54 |  |  | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.733 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40013699-0 | CONSERVACION MENOR CAMINOS INTERIORES AERODROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 302986 | CONSERVACIÓN MENOR CAMINOS INTERIORES AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-09-24 | 26/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-01-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 249264 | 186988 | 76930517 | COMERCIALIZADORA FASTENER DURAPART LTDA. | 0 | 186987.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49241.784 | 137745.766 | 0 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40013699-0 | CONSERVACION MENOR CAMINOS INTERIORES AERODROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 302986 | Modificacion del contrato nº302986 , CONSERVACIÓN MENOR CAMINOS INTERIORES AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 76930517 | COMERCIALIZADORA FASTENER DURAPART LTDA. | 0 | 13012.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13012.45 | 47860 | Contratación de Obras
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40013699-0 | CONSERVACION MENOR CAMINOS INTERIORES AERODROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302988 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN MENOR CAMINOS INTERIORES AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 1997 |  |  | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1840
Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40013699-0 | CONSERVACION MENOR CAMINOS INTERIORES AERODROMO TTE. GALLARDO DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 307162 | Anticipo y Pago de Viáticos St31 Cons. Menor Caminos Interiores Admo. Tte. Gallardo de Pto. Natales. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 457 | 13741633 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.75 | 157.25
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40005748-0 | DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298129 | DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN DE INVERSIONES ADS RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-28 | 2019-04-05 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 2019-04-22 | 2019-11-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 195500 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 195500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195500 | 0 | Estudio Básicos
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40005748-0 | DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298129 | Modificacion del contrato nº298129 , DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN DE INVERSIONES ADS RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 83046600 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59534 | Estudio Básicos
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40005748-0 | DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 290856 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS. RED SECUNDARIA MACROZONA CENTRO SUR. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 62.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009533-0 | DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN DE INVERSIONES ADS MACROZONA AUSTRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298105 | DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS MACROZONA AUSTRAL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-16 | 2019-07-17 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-07-25 | 2020-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 343207 | 77394450 | INGEROP-GHISOLFO S.A. | 0 | 142360.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142360.995 | 200844.219 | Estudio Básicos
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009533-0 | DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN DE INVERSIONES ADS MACROZONA AUSTRAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 298104 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN DE INVERSIONES ADS MACROZONA AUSTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 350 |  |  | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40017101-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305680 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA CENTRAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2019-12-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-04-29 | SAN FELIPE, SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN FELIPE, SANTO DOMINGO, RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130 | 61300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40017101-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 305677 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA CENTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN FELIPE, SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN FELIPE, SANTO DOMINGO, RANCAGUA | SR | 0 | 100 |  |  | 0 | 40.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.297 | 0
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40017101-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305679 | CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA CENTRAL | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-22 | 2020-05-20 | SAN FELIPE, SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN FELIPE, SANTO DOMINGO, RANCAGUA | IPC | 1108610.069 | 1010581 | 96528890 | MASERCO S.A. | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 837751 | Contratación de Obras
Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40017101-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 305678 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA CENTRAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN FELIPE, SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN FELIPE, SANTO DOMINGO, RANCAGUA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.278 | 1123
Planeamiento | del Maule | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464985-0 | ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310421 | Análisis de la Infraestructura de Transporte Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-05-01 | 2019-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-01 | 2020-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120900 | Estudio Básicos
Planeamiento | de Ñuble | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004049-0 | ANALISIS INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE REGION DEL ÑUBLE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302048 | Análisis Infraestructura Vial de Transporte región del Ñuble | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-06 | 2019-09-05 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 2019-09-05 | 2020-08-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 115000 | 78306360 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 49900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 65100 | Estudio Básicos
Planeamiento | de Ñuble | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004049-0 | ANALISIS INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE REGION DEL ÑUBLE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302952 | Gasto administrativo-Análisis Infraestructura Vial de Transporte Región del Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-08-22 | 2019-09-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planeamiento | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007194-0 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN CONECTIVIDAD INTERURBANA AL 2050 INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291786 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN CONECTIVIDAD INTERURBANA AL 2050-CORREDOR INTERIOR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-09-04 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 2019-09-05 | 2020-08-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 133436 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52900 | 0 | 80535.8 | Estudio Básicos
Planeamiento | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007194-0 | ANALISIS PLAN DE INVERSIONES EN CONECTIVIDAD INTERURBANA AL 2050 INTERREGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302953 | Gasto Administrativo-Analisis Plan de Inversiones en Conectividad Interurbana al 2050-Corredor Interior | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-08-22 | 2019-09-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 100 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30369474-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUJLLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 301441 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema Agua Potable Rural Chujlluta Comuna de General Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-25 | 2020-06-22 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | SR | 0 | 0 | 76215634 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 51233.523
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30369474-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUJLLUTA ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301440 | Construcción Sistema Agua Potable Rural Chujlluta Comuna de General Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-16 | 2019-09-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-27 | 2020-06-24 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | SR | 391390 | 403335 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 353334.643 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30418837-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CAMARONES ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 310271 | Mejoramiento sistema APR localidad de Camarones Comuna de Camarones | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-10 | 2020-06-16 | ARICA | CAMARONES | SR | 515508.899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515508.899 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLUTA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263043 | Gestion de Proyecto Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-06-17 | 2019-08-26 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 611661 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 588037 | 23623.239 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16338.239 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30434831-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLUTA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 263042 | Construcción Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Lluta Comuna de Arica | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-03 | 2017-03-10 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 2017-05-08 | 2019-05-22 | ARICA | ARICA | SR | 4068533 | 4218347 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 4055432.337 | 162914.141 | 0 | 0 | 30240.662 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112673.479 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 269106 | GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-03 | 2019-10-27 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 390777 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 193535 | 220167.172 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82270.183 | 30285.131 | 3282.517 | 0 | 75329.341 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 269106 | Modificacion del contrato nº269106 , GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 6304.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6304.267 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 269106 | Modificacion del contrato nº269106 , GESTION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 6304.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6304.268 | 0
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA, COMUNA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269098 | MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-22 | 2018-03-21 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 2018-06-21 | 2019-11-01 | ARICA | ARICA | SR | 2434068 | 2809641 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1334726 | 1518392.431 | 0 | 200000 | 35000 | 50000 | 80000 | 250000 | 150000 | 120000 | 100000 | 190000 | 39254 | 304138.431 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30437460-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA, COMUNA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 269098 | Modificacion del contrato nº269098 , MEJORAMIENTO ADUCCIÓN DE VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 83407700 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 43477.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43477.708 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447682-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TIMAR CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 301469 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR Timar, Comuna de Camarones | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-25 | 2020-06-12 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 76215634 |  | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 48099.921
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447682-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TIMAR CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301468 | Construcción Sistema APR Timar, Comuna de Camarones | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-27 | 2020-06-14 | ARICA | CAMARONES | SR | 401734 | 401724 | 77681880 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 331723.593 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUCUYO PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301444 | Construcción Sistema APR Chucuyo, Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-20 | 2019-08-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-20 | 2020-06-17 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 473899 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473899 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447772-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COBIJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 303929 | Asesoría por gestión de proyecto Construcción Sistema APR Cobija, Comuna de Camarones | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2021-08-01 | ARICA | CAMARONES | SR | 0 | 0 | 76215634 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 133960
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447772-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COBIJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 303171 | Construcción Sistema APR Cobija, Comuna de Camarones. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-10-04 | ARICA | CAMARONES | SR | 1023858 | 986986 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 886986 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007203-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 301439 | Gestión de Proyectos Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna de Arica | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-25 | 2021-05-23 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 76215634 |  | 0 | 76339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76339 | 238093.726
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007203-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301437 | Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-16 | 2019-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-27 | 2021-05-25 | ARICA | ARICA | SR | 2241381.016 | 2168502 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 526478.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526478.65 | 1642022.912 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301470 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma, Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-11 | 2020-01-09 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 524728 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524728 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 310064 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma comuna de Putre | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-10-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-10 | 2020-06-16 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 524728 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524728 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y GENERAL LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298121 | Conservación de Emergencia 2019 Varios Sistemas APR | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 05/06/2019 | 22/08/2019 | 2019-06-06 | 2019-10-19 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | SR | 430195.377 | 430196 | 76075740 | INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA | 0 | 293985.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51074.056 | 118338.94 | 124572.38 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y GENERAL LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298121 | Modificacion del contrato nº298121 , Conservación de Emergencia 2019 Varios Sistemas APR | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 76075740 | INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA | 0 | 38108.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38108.347 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y GENERAL LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 303938 | Conservación APR año 2018, Varios Sistemas de Agua Potable Rural, Región de Arica y Parinacota. Localidades de Cerro Moreno, Cuya, Las Maitas, Pampa Algodonal, Putre, Sobraya y Visviri. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-17 | 2019-11-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-06-13 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS | SR | 780566.939 | 846177 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 546176.758 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y GENERAL LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309583 | Conservación especial Obras 2019 Sistema APR de Chaca | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y GENERAL LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309593 | Conservación especial Obras 2019 Sistema APR Lluta | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2029-12-01 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 0 | 79838960 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 15000 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA COMUNAS DE ARICA, CAMARONES Y GENERAL LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309612 | Conservacion especial obras 2019 Sistema APR Putre | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2029-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | SR | 105230.365 | 0 | 76082578 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 291295 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ETAPA II REGION DE TARAPACA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-21 | 2019-05-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 29014 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 29013.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29013.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130155-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 291294 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN MARCOS ETAPA II REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 2018-11-21 | 2019-05-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 145000 | 200092 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 200090.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200090.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276824 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR CHUSMIZA REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-11 | 2019-10-11 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 158783 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 35215.537 | 116101.145 | 0 | 0 | 18857.417 | 0 | 2387.522 | 9753.211 | 1292.472 | 13235.095 | 12907.603 | 7284.503 | 7299.212 | 43084.11 | 7466.311
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 289230 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE USMAGAMA REGION DE TARAPACA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-20 | 2019-10-16 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 72109 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 11184.463 | 60923.855 | 0 | 0 | 6860.056 | 0 | 5653.27 | 4898.271 | 3873.719 | 4491.986 | 2321.195 | 5440.461 | 5343.591 | 22041.306 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 272174 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUSMIZA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-22 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 2018-10-11 | 2019-10-11 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 1087603.699 | 1095056 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 211978.103 | 831581.35 | 0 | 0 | 160939.01 | 16465.67 | 67263.526 | 8913.603 | 91276.519 | 89017.951 | 50237.955 | 50339.393 | 51147.094 | 245980.629 | 51495.671 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484760-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUSMIZA Y USMAGAMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 289226 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE USMAGAMA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-04 | 2018-10-04 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 2018-11-20 | 2019-11-30 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 454600.705 | 497299 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 107979.093 | 389319.65 | 0 | 0 | 0 | 55453.928 | 33781.177 | 26715.3 | 30979.213 | 16008.238 | 37520.421 | 36852.355 | 18281.04 | 133727.978 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 291087 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-09-24 | 2020-02-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 58751 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 21138.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21138.602 | 34712.096
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 299004 | GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE APR DE CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA II | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-21 | 2020-01-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 47290 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 38628.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13093.541 | 17870.746 | 7664.544 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298986 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-08 | 2019-04-02 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 2019-06-21 | 2020-01-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 360101.899 | 326134 | 76082578 | TECNO RECURSOS S.A. | 0 | 326133.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90300.282 | 123246.527 | 53361.73 | 36769.252 | 22455.989 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008180-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 301532 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-03 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-09-24 | 2020-02-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 298855.286 | 405178 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 194624.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49591.594 | 145033.22 | 210552.415 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011971-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIAS INVIERNO ALTIPLANICO 2019 TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298119 | EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE MOQUELLA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 2019-05-30 | 2019-10-27 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 225239 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 225238.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179104.406 | 46133.92 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011971-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIAS INVIERNO ALTIPLANICO 2019 TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298119 | Modificacion del contrato nº298119 , EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE MOQUELLA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 66318.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66318.814 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011971-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIAS INVIERNO ALTIPLANICO 2019 TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300567 | EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE PACHICA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 2019-06-18 | 2019-11-15 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 237433 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 237432.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52171.98 | 47517.169 | 137743.096 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011971-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIAS INVIERNO ALTIPLANICO 2019 TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300567 | Modificacion del contrato nº300567 , EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE PACHICA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato Directo con Cotización | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-15 |  |  | SR | 0 | 0 | 76270236 | SERV.A LA CONSTR.Y MINERIA RICHARD OLCAY EIRL | 0 | 28548.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28548.756 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ COMUNAS DE CAMIÑA, COLCHANE, HUARA Y POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 303939 | EMERGENCIA SISTEMA APR JAIÑA COMUNA DE HUARA REGION DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 2019-10-04 | 2019-12-24 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 103448 | 76658552 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 103447.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32087.068 | 71360.583 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ COMUNAS DE CAMIÑA, COLCHANE, HUARA Y POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 307697 | CONSERVACION SISTEMA DE APR MOQUELLA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ COMUNAS DE CAMIÑA, COLCHANE, HUARA Y POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 307698 | CONSERVACION SISTEMA APR SUCA Y HUAVIÑA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-03-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ COMUNAS DE CAMIÑA, COLCHANE, HUARA Y POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 307699 | CONSERVACION SISTEMA APR CUISAMA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-02-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ COMUNAS DE CAMIÑA, COLCHANE, HUARA Y POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 307700 | CONSERVACION SISTEMA APR HUAITANE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-03-01 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40012029-0 | CONSERVACION SISTEMA APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIAS INVIERNO ALTIPLANICO 2019 II AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 299699 | OBRAS DE EMERGENCIAS ISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE CALAMA 2019-CONTRATO APR2-OE-CALAMA 19 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-05-13 | 2019-09-10 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 226572 | 76000858 | CONSTRUCTORA HALKIDA S.A. | 0 | 249228.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249228.123 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40012146-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIA INVIERNO ALTIPLANICO 2019 II AGUA POTABLE RURAL COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 299702 | OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA 2019-APR 1 OE SAN PEDRO DE ATACAMA -19 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 02/10/2019 | 09/10/2019 | 2019-05-16 | 2019-09-13 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | SR | 0 | 308019 | 77639020 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES LTDA | 0 | 305876.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249978.539 | 55898.347 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40012146-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR AFECTADOS POR EVENTO LLUVIA INVIERNO ALTIPLANICO 2019 II AGUA POTABLE RURAL COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 299702 | Modificacion del contrato nº299702 , OBRAS DE EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA 2019-APR 1 OE SAN PEDRO DE ATACAMA -19 | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 77639020 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES LTDA | 0 | 30801.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30801.889 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40017180-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 290493 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL -CALAMA RURAL CHUNCHURI | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-16 | 2020-01-14 | EL LOA | CALAMA | SR | 119367.297 | 0 | 76516181 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 99367.297 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 40017180-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 290510 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL - QUILLAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-16 | 2020-01-14 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 104475.473 | 0 | 76516181 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 92476.018 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30104100-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. INCAHUASI, VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 303175 | Mej. Sistema APR Incahuasi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-10 | 2019-10-18 | 22/10/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-07 | 2020-11-06 | HUASCO | VALLENAR | SR | 567000 | 493775 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 155915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49554.813 | 106360.187 | 337859.239 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30368923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CUATRO PALOMA-HACIENDA COMPAÑÍA VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 303176 | Mej. sist. APR Cuatro Paloma Hacienda Compañía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 24/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2020-05-30 | HUASCO | VALLENAR | SR | 631588.258 | 535335 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 158735.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154743.173 | 3992.825 | 376598.592 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA, COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288488 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA, COMUNA DE FREIRINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-24 | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-09-09 | HUASCO | FREIRINA | SR | 377000 | 374255 | 76793763 | HYDROPROJECT LTDA. | 280000 | 110675.6 | 0 | 89899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20776 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30485451-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA, COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288488 | Modificacion del contrato nº288488 , INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TATARA, COMUNA DE FREIRINA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76793763 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36770 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40016156-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 305181 | Conservación Sistema APR Piedras Juntas Comuna de Alto del Carmen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-22 | 2019-09-11 | 13/09/2019 | 02/10/2019 | 2019-10-03 | 2019-12-22 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 119000 | 98651 | 76793763 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 98651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69930.35 | 28720.65 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 40016156-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 306078 | Conservación Sistema APR Retamo Comuna Alto del Carmen | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2019-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2020-03-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | SR | 11900 | 0 | 76793763 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 94000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA-TAMELCURA, COMUNA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276871 | GA Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcura | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-03-20 | 2018-11-15 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 18926 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 18384.107 | 541.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392822-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PALOMA-TAMELCURA, COMUNA OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276870 | Ampliación Sistema APR Paloma-Tamelcuta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-03-20 | 2018-11-15 | LIMARI | OVALLE | SR | 155421.912 | 130521 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 126792.999 | 3726.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281893 | GA Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-11 | 2019-08-25 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 0 | 68717 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 44435.98 | 23015.796 | 0 | 0 | 0 | 3545.72 | 9950.218 | 0 | 2359.187 | 0 | 7160.671 | 0 | 0 | 0 | 1264.377
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286067 | Construcción Sistema APR Pangalillo Comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-11 | 2019-08-25 | CHOAPA | LOS VILOS | SR | 468477.046 | 473906 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 306473 | 158693.925 | 0 | 54486.586 | 4912.933 | 9600.212 | 24072.007 | 0 | 16234.262 | 0 | 49387.925 | 0 | 0 | 0 | 8737.575 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393477-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ISLON, COMUNA LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 286985 | Gasto Administrativo Mejoramiento Sistema APR El Islon, Comuna La Serena | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-20 | 2019-12-15 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 39932 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 6960.017 | 27432.769 | 0 | 0 | 6496.814 | 3218.459 | 2347.958 | 3749.544 | 4236.706 | 2775.221 | 2072.432 | 0 | 2535.635 | 0 | 5538.464
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393477-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ISLON, COMUNA LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286986 | Mejoramiento Sistema APR El Islon, Comuna La Serena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-22 | 2018-11-13 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 2018-11-20 | 2019-12-15 | ELQUI | LA SERENA | SR | 270465 | 275388 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 48000 | 189179.804 | 0 | 33851.258 | 10950.261 | 22190.049 | 16192.355 | 25880.714 | 29195.96 | 19163.32 | 14280 | 12924.137 | 4551.75 | 0 | 38208.128 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HURTADO EL CHAÑAR RÍO HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 301493 | GA Mejoramiento Sistema APR Hurtado El Chaña comuna de Río Hurtado | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-05-28 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 50036 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 13015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13015 | 37020.204
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HURTADO EL CHAÑAR RÍO HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 301481 | Mejoramiento Sistema APR Hurtado El Chañar comuna de Río Hurtado | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-07-01 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 348556.258 | 345071 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 89753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89753 | 255317.369 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS-DOS RIOS, COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276865 | GA Mejoramiento Sistema APR Juntas-Dos Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-03-13 | 2018-12-08 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 61122 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 57489.945 | 3630.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630.558 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393673-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR JUNTAS-DOS RIOS, COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276864 | Mejoramiento Sistema APR Juntas-DosRíos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-03-13 | 2018-12-08 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 343583.471 | 421522 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 396503 | 25017.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25017.71 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO, COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281434 | GA Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-18 | 2019-02-13 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 0 | 32203 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 27989.799 | 4212.673 | 0 | 0 | 3913.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30397322-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUEBRADA DE PAIHUANO, COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286069 | Mejoramiento Sistema APR Quebrada de Paihuano Paihuano | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-18 | 2019-02-13 | ELQUI | PAIGUANO | SR | 246010.816 | 222087 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 193027.795 | 29058.218 | 0 | 10336.067 | 16667.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269140 | GA Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario comuna de La Serena | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-03-08 | 2019-01-02 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 102554 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 102049.611 | 502.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30401023-0 | MEJORAMIENTO SAPR GABRIELA MISTRAL-EL ROSARIO, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269133 | Mejoramiento Sistema APR Gabriela Mistral-El Rosario Comuna de La Serena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 2018-03-08 | 2019-01-02 | ELQUI | LA SERENA | SR | 703803 | 707257 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 703801.404 | 3454.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281902 | GA Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-11 | 2019-02-11 | ELQUI | VICUÑA | SR | 0 | 32945 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 29578.492 | 3364.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30410974-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LA CALERA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286065 | Mejoramiento Sistema APR La Calera Comuna de Vicuña | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-11 | 2019-02-11 | ELQUI | VICUÑA | SR | 253031.323 | 227196 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 204000.794 | 23193.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23193.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 281907 | GA Ampliación Sistema APR Sonora los Acacios Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-11 | 2019-04-07 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 81708 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 44644.801 | 32388.725 | 0 | 0 | 0 | 6985.964 | 5098.527 | 0 | 9992.788 | 10311.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.65
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286072 | Ampliación Sistema APR Sonora Los Acacios Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-17 | 2018-05-29 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 2018-06-11 | 2019-04-07 | LIMARI | OVALLE | SR | 612284.025 | 563498 | 9021513 | BERNARDO ANTONIO ROJAS ORDENES | 307894.286 | 223379.336 | 0 | 19338.928 | 21286.043 | 7560.83 | 35142.955 | 0 | 106441.159 | 33609.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32224.146 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL, COMUNA MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276863 | GA Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-12-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 40016 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 38221 | 1793.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PEDREGAL, COMUNA MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276862 | Mejoramiento Sistema APR Pedregal Comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-16 | 2018-03-06 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-04-26 | 2019-07-05 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 258727.706 | 275962 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 263593.998 | 12367.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12367.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO-EL ESPINAL, OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 276869 | GA Ampliación Sistema APR Vilalseca Canelilla Alto y El Espinal | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-03-08 | 2019-08-30 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 109780 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 88185.809 | 21593.483 | 0 | 0 | 0 | 6257.316 | 5357.229 | 0 | 0 | 7794.33 | 2184.608 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434984-0 | AMPLIACION SAPR VILLASECA, CANELILLA ALTO-EL ESPINAL, OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276868 | Ampliación Sistema APR Villaseca Canelilla Alto y El Espinal Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-02-20 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 2018-03-08 | 2019-08-30 | LIMARI | OVALLE | SR | 753451.956 | 757099 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 608150.597 | 148947.969 | 0 | 28215.672 | 0 | 37451.433 | 14458.442 | 0 | 0 | 53760.994 | 15061.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435074-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNLAGUA, ARBOLEDA GRANDE, EL TEBAL, SALAMANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 286987 | Gasto Administrativo Mejoramiento Sistema APR Cunlagua, Arboleda Grande, El Tebal | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-03 | 2019-12-28 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 0 | 126820 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 16740.219 | 78109 | 0 | 0 | 3982.143 | 4223.101 | 1712.068 | 3677.775 | 5694.211 | 6252.218 | 6302.946 | 0 | 16321.714 | 29942.824 | 31970.622
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435074-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUNLAGUA, ARBOLEDA GRANDE, EL TEBAL, SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 286988 | Mejoramiento Sistema APR Cunlagua, Arboleda Grande, El Tebal | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-22 | 2018-11-12 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 2018-12-03 | 2019-12-28 | CHOAPA | SALAMANCA | SR | 761985.063 | 874620 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 115420 | 538705 | 0 | 0 | 27530.293 | 29114.54 | 11765.233 | 25410.903 | 39212.809 | 43149.281 | 43463.855 | 50519.666 | 62051.404 | 206487.016 | 220494.596 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 269143 | GA Mejoramiento Sistema APR Cerillos de Tamaya comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-04-25 | 2019-10-17 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 196989 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 89630 | 107358.941 | 0 | 0 | 31577.295 | 10519.21 | 9947.941 | 0 | 17610.812 | 8726.61 | 8391.729 | 0 | 14852.966 | 5732.378 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435224-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 269142 | Mejoramiento Sistema APR Cerrillos de Tamaya comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-04-12 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-04-25 | 2019-10-17 | LIMARI | OVALLE | SR | 1236262 | 1358545 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 618131.313 | 740413.11 | 0 | 148110.021 | 69712.586 | 72440.144 | 68664.904 | 60992.15 | 60463.15 | 60180.751 | 57913.906 | 61600.433 | 40865.588 | 39469.477 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30484476-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ATELCURA CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 301478 | GA Construcción Sistema APR Atelcura comuna de Canela | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-11-04 | 2020-08-30 | CHOAPA | CANELA | SR | 0 | 78107 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 21492.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.052 | 18360.06 | 56613.921
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 30484476-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ATELCURA CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 301474 | Construcción Sistema APR Atelcura comuna de Canela | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-14 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-04 | 2020-08-30 | CHOAPA | CANELA | SR | 575594.611 | 538663 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 148214.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21626.821 | 126587.982 | 390447.492 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40014138-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 303402 | OBRAS DE URGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2019-06-01 | 2019-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-06-14 | 2019-07-14 | ELQUI | LA HIGUERA | SR | 121237.81 | 0 | 76018843 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 303941 | Obras de Conservación Sistemas APR Las Cardas Barrancas Alcaparras y El Romero | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | SR | 270655.647 | 296279 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 268805.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23324.15 | 245480.912 | 27473.374 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305498 | Reactivación 2019-2020 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2064-01-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194341.001 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305809 | Obras de Conservación Sistemas APR Pichasca La Higuera de Punitaqui Las Ramadas de Punitaqui y La Silleta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | LIMARI | PUNITAQUI, RIO HURTADO | SR | 354427.464 | 397489 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 238492.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43920.111 | 194572.756 | 158995.244 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305810 | Obras de Conservación Sistemas APR Varillar Quebrada de Talca Viñita Alta y La Calera | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | ELQUI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | SR | 275243.893 | 237087 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 142251.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52910.732 | 89341.13 | 94834.575 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305811 | Obras de Conservación Sistemas APR Valle Hermoso Carquindaño Soruco y Cogotí 18 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, CANELA | SR | 323486.732 | 324333 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 194599.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78337.153 | 116262.505 | 129733.105 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305812 | Obras de Conservación Sistemas APR Colliguay Flor del Valle Cerrillos de Rapel y Huatulame | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | LIMARI | MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | SR | 298239.98 | 316141 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 189684.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86110.114 | 103574.478 | 126456.394 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305813 | Obras de Conservación Sistemas APR de Los Choros Puerto Aldea Chungungo y Caleta de Hornos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | SR | 399233.555 | 403598 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 242158.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95203.105 | 146955.219 | 161438.883 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305814 | Obras de Conservación Peralillo de Illapel Peladeros y Llimpo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 152339.299 | 170772 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 102462.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600.79 | 77862.168 | 68308.639 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305815 | Obras de Conservación Sistemas APR de Guangualí Los Cóndores Quebrada de Cárcamo Norte y Las Cocineras | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-09 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-10-28 | 2020-03-26 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | SR | 227754.189 | 238867 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 143320.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18213.051 | 125107.024 | 95546.716 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308465 | Obras de Conservación Sistemas APR El Trapiche de La Higuera y Las Rojas Provincia de Elqui | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-11-20 | 2020-03-19 | ELQUI | LA HIGUERA, LA SERENA | SR | 127227.065 | 110949 | 76018843 | MANUEL O. JAQUE C. ARRIENDO MAQ. MANT. IND. EIRL | 0 | 49078.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49078.45 | 61870.308 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308469 | Obras de Conservación Sistema APR de Limahuida | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-11-21 | 2020-03-20 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 120934.401 | 110746 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 48373.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48373.76 | 62371.585 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE COQUIMBO VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308471 | Obras de Conservación Sistemas de APR de Porvenir Los Nogales Alcones Bajos y Tabalí | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2019-10-28 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-21 | 2020-03-20 | LIMARI | OVALLE | SR | 362141.154 | 299714 | 76793763 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 128273.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128273.096 | 171440.304 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308982 | GA Conservación Sistemas de APR por Sequía (EH Media Luna Manquehua Pama Arriba El Sauce y El Hinojo) Región de Coquimbo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-21 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 0 | 7633 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 7632.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632.148 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308985 | GA Conservación Sistemas de APR por Sequía (EH) Los Maquis Los Cóndores Arboleda Grande Los Rulos Barraza Alto Socos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-11 | 2019-12-31 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 0 | 7633 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 7632.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632.148 | 0
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308987 | Conservación Sistemas de APR por Sequía (Arboleda Grande y Quilitapia) Región de Coquimbo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, SALAMANCA | SR | 0 | 0 | 99541380 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 13050
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308991 | GA Conservación Sistemas APR por Sequía (Barraza Alto Socos Pama Arriba) Región de Coquimbo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | LIMARI | COMBARBALA, OVALLE | SR | 0 | 0 | 99541380 |  | 0 | 7210.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210.705 | 13089.295
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308439 | Conservación sistemas de APR por Sequía, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2034-11-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308980 | Conservación Sistemas de APR por Sequía (EH Media Luna Manquehua Pama Arriba El Sauce y El Hinojo) Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2019-10-28 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-11 | 2019-12-31 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | SR | 75000 | 52636 | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 52635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52635.5 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308984 | Conservación Sistemas de APR por Sequía (EH) Los Maquis Los Cóndores Arboleda Grande Los Rulos Barraza Alto Socos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta privada | 2019-10-28 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-11 | 2019-12-31 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | SR | 75000 | 52636 | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 52635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52635.5 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308986 | Conservación Sistemas de APR por Sequía (Arboleda Grande y Quilitapia) Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2029-11-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, SALAMANCA | SR | 245642.775 | 0 | 76336852 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308990 | Conservación Sistemas APR por Sequía (Barraza Alto Socos Pama Arriba) Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-03-01 | LIMARI | COMBARBALA, OVALLE | SR | 96212.283 | 0 | 76018843 |  | 0 | 49729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49729 | 90271 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL COBRE - LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293631 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN APR EL COBRE LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-26 | 2019-08-23 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 0 | 66657 | 76000739 | ESVAL S.A. | 1450 | 65206.084 | 0 | 5662.069 | 10386.654 | 11634.097 | 0 | 0 | 0 | 17787.112 | 19736.152 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069973-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR EL COBRE - LO CALVO, COMUNA SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 293630 | OBRAS DE AMPLIACIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL COBRE-LO CALVO COMUNA DE SAN ESTEBAN | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-12-26 | 2019-08-23 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 389951.661 | 459698 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 9999.999 | 449697.132 | 0 | 39048.753 | 71632.099 | 80235.148 | 0 | 0 | 0 | 236855.639 | 21925.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN DE PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281965 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PICHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-07 | 2019-05-05 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 73612 | 76000739 | ESVAL S.A. | 65511.433 | 8101.398 | 0 | 3733.397 | 0 | 618.231 | 0 | 579.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098835-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RINCÓN DE PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281956 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 2018-05-10 | 2019-05-08 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 576569 | 507667 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 451803 | 55863.305 | 0 | 25747.567 | 0 | 4263.662 | 0 | 3998.399 | 0 | 0 | 21853.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098845-0 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292368 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN APR EL RUNGUE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-11-11 | 2020-10-06 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 97920 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 18850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850 | 79069.709
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098845-0 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292367 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-02 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-11-11 | 2020-10-06 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 675308.34 | 675309 | 76060010 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 545308.34 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30452574-0 | AMPLIACION SERVICIO APR AGUAS DEL MARGA MARGA MARGA MARGA - QUILPUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 301356 | Asesoria Ampliación Sistema APR Aguas del Marga Marga Comuna de Quilpue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-11-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 0 | 76000739 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 237929.285 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30452574-0 | AMPLIACION SERVICIO APR AGUAS DEL MARGA MARGA MARGA MARGA - QUILPUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 301304 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUAS DEL MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-14 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-02-05 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 1800000 | 0 | 6956902 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1640891.621 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30471489-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA FILOMENA SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 306179 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 0 | 76000739 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 204518.952 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30471489-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA FILOMENA SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306176 | AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-12-07 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 1200000 | 0 | 78354700 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1410475.53 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA COMUNA DE QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281967 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-11 | 2019-11-03 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 0 | 75567 | 76000739 | ESVAL S.A. | 64451.393 | 11114.057 | 0 | 4400.239 | 0 | 1137.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576.619 | 0 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA COMUNA DE QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281967 | Modificacion del contrato nº281967 , ASESORIA AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-11-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 4769.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4769.34 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA COMUNA DE QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281958 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-23 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 2018-05-07 | 2019-10-30 | VALPARAISO | QUINTERO | SR | 544822 | 521142 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 444492.366 | 76648.672 | 0 | 30346.477 | 0 | 7842.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38459.443 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30475440-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA COMUNA DE QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281958 | Modificacion del contrato nº281958 , AMPLIACION SERVICIO APR EL MIRADOR SANTA ADELA, COMUNA DE QUINTERO | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 0 | 32892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32892 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO - LOS YUYOS, COMUNA DE QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281968 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL OBRA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-17 | 2019-06-14 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 0 | 202261 | 76000739 | ESVAL S.A. | 101131 | 60530.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.682 | 12539.533 | 8809.933 | 13534.045 | 14626.434 | 10830.588 | 40599.601
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO - LOS YUYOS, COMUNA DE QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 281968 | Modificacion del contrato nº281968 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL OBRA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-06-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 29245.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29245.699 | 0
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO - LOS YUYOS, COMUNA DE QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281959 | OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-17 | 2018-09-14 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 2018-10-17 | 2019-12-11 | MARGA MARGA | QUILPUE | SR | 1394902.18 | 1394903 | 6956902 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 340000 | 904911.837 | 0 | 33643.087 | 13242.558 | 67148.418 | 81356.302 | 86303.463 | 77069.497 | 86479.538 | 60758.161 | 93338.243 | 100871.958 | 204700.612 | 149990.343 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482332-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL MOLINO - LOS YUYOS, COMUNA DE QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 281959 | Modificacion del contrato nº281959 , OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS YUYOS COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 6956902 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 0 | 71684.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71684.82 | 130009.657 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484108-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL HIGUERAL, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292366 | ASESORIA POR GESTIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-29 | 2020-04-23 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 0 | 114476 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 83631.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12801.29 | 11065.779 | 12025.332 | 11326.199 | 12514.845 | 23898.003 | 30844.025
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484108-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL HIGUERAL, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 303779 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 2019-05-29 | 2020-04-23 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | SR | 789486.021 | 789487 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 576768.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88284.76 | 76315.716 | 82933.323 | 78111.717 | 86309.279 | 164813.824 | 212717.402 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30485751-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 286938 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO COMUNA DE LIMACHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-20 | 2019-10-16 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 129620 | 76000739 | ESVAL S.A. | 49063 | 75159.735 | 0 | 0 | 0 | 5785.552 | 14058.188 | 14623.295 | 4592.96 | 5499.926 | 12233.834 | 12111.172 | 4724.419 | 1530.389 | 5396.674
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 30485751-0 | AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 286930 | AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TABOLANGO COMUNA DE LIMACHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-11-05 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-11-20 | 2019-10-16 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 950000 | 893928 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 190000 | 666708.518 | 0 | 50555.206 | 60615.532 | 77095.14 | 96953.018 | 100850.311 | 31675.585 | 37930.522 | 84371.272 | 83525.325 | 32582.2 | 10554.407 | 37218.441 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002361-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 306197 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2021-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 76000739 |  | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 437900 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002361-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306180 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2021-08-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 3100000 | 0 | 83407700 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 3020000.001 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008861-0 | CONSERVACION SISTEMA APR EXHACIENDA DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290564 | CONSERVACIÓN OBRAS DE URGENCIA APR EX HACIENDA CATAPILCO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | 2018-11-07 | 2019-02-05 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 165346.336 | 186744 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 165346.336 | 21396.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21396.727 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305156 | OBRA DE EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO - CONSTRUCCIÓN DE IMPULSIÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-13 | 2020-02-09 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 1367823.107 | 1367824 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 516279.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516279.96 | 851543.147 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305158 | OBRA DE EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO ¿ CONSTRUCCIÓN DE POZOS, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2019-07-30 | 2019-09-28 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 221641.784 | 221642 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 221641.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221641.784 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 307818 | MODIFICACIÓN CONTRATO N° 305158 APR VALLE HERMOSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72846.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72846.266 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013627-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL JOHN KENNEDY ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305157 | OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL JOHN KENNEDY, COMUNA DE ZAPALLAR, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-20 | 2020-02-16 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 788703.371 | 788704 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 391100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391100 | 397603.371 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013633-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA - LA VEGA CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 304816 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | 2019-07-01 | 2019-12-28 | PETORCA | CABILDO | SR | 136832.594 | 136833 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 136832.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136832.594 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017157-0 | CONSERVACION SISTEMA HÍDRICO OBRAS COMPLEMENTARIAS APRS ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309114 | OBRA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2044-12-01 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306504 | OBRAS DE URGENCIA SERVICIO APR CAMPICHE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 2019-04-04 | 2019-05-04 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 31083.789 | 31084 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 31083.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31083.789 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306608 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL GRUPO 2: SANTA ROSA DE COLMO VENTANAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-05-01 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA, SAN ANTONIO, LIMACHE | SR | 226573.258 | 0 | 76116556 |  | 0 | 44141.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44141.801 | 182431.457 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 307822 | MODIFICACIÓN CONTRATO N° 306504 APR CAMPICHE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-01-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5591.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591.461 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 310329 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE GRUPO 3: POBLACIÓN LO HIDALGO PIGUCHÉN LAS COIMAS RIO COLORADO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 431264.66 | 0 | 76116556 |  | 0 | 75582.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75582.719 | 355681.941 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 310332 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL GRUPO 4: SANTA JULIA MANUEL MONTT Y PALQUICO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 365831.823 | 0 | 76116556 |  | 0 | 66628.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66628.23 | 299203.593 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 310336 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL GRUPO 1: LLIU-LLIU ALTO - BOCO - GRANIZO Y CERRO LA VIRGEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 449999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO COMUNAS DE LA LIGUA, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR, CARTAGENA, CALERA, QUILLOTA, PUTAENDO, LOS ANDES, QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 308945 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUIA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42485 | 558540
A.P.Rural | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO COMUNAS DE LA LIGUA, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR, CARTAGENA, CALERA, QUILLOTA, PUTAENDO, LOS ANDES, QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308944 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293000 | 3852000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 235776 | Asesoría Gestión de Proyecto Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-08-02 | 2019-01-04 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 0 | 222178 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 201923.461 | 20253.487 | 0 | 0 | 0 | 5514.481 | 1978.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7328.752 | 5431.992 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20134332-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LOS RULOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 249696 | Mejoramiento de Servicio APR Los Rulos, Comuna de María Pinto, Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-30 | 2016-06-21 | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 2016-08-02 | 2019-01-04 | MELIPILLA | MARIA PINTO | SR | 1598244 | 1532256 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1392575.595 | 114760.224 | 0 | 0 | 0 | 38030.903 | 13643.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50543.116 | 0 | 12543.022 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Asesoría Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-13 | 2018-11-13 | MAIPO | BUIN | SR | 0 | 158740 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 106477.534 | 18006.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556.573 | 0 | 4218.079 | 9231.427 | 36249.73
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 29/12/2016 | 09/01/2017 | 2016-12-13 | 2019-02-11 | MAIPO | BUIN | SR | 973291 | 1094754 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 734327.817 | 95091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31424.642 | 0 | 29090.203 | 0 | 0 | 0 | 34576.155 | 249999.728 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Modificacion del contrato nº248816 , Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-11 |  |  | SR | 0 | 0 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4060.188 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR ESPERANZA SANTA MONICA, PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268960 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-08-08 | 2019-09-27 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 291512 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 172114.994 | 119396.442 | 0 | 0 | 0 | 73581.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20325.662 | 0 | 25488.94 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR ESPERANZA SANTA MONICA, PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268960 | Modificacion del contrato nº268960 , Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-09-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 13982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13982 | 11051.558
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR ESPERANZA SANTA MONICA, PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268372 | Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 2017-10-11 | 2019-11-30 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 2060472 | 2010425 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 1187000 | 823423.696 | 0 | 0 | 507460.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140176.982 | 0 | 0 | 175785.751 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR ESPERANZA SANTA MONICA, PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268372 | Modificacion del contrato nº268372 , Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 76214.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76214.304 | 96425 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN,COMUNA DE PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 262751 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-06-14 | 2019-06-14 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 399416 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 351831.988 | 47582.506 | 0 | 0 | 0 | 10641.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28616.649 | 8324.215 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN,COMUNA DE PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 262751 | Modificacion del contrato nº262751 , Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-06-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 4142.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.143 | 1000
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN,COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 262750 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-02 | 2017-02-06 | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 2017-06-14 | 2019-06-14 | MAIPO | PAINE | SR | 3951980 | 4204368 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 3703501.993 | 500864.686 | 0 | 0 | 112017.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301227.887 | 87619.514 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30405326-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR HUELQUÉN,COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 262750 | Modificacion del contrato nº262750 , Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR Huelquén Comuna de Paine Provincia de Maipo | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 88481800 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 54134.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54134.201 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA, MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268975 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-13 | 2019-03-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 211539 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 154362.379 | 77299.901 | 0 | 0 | 0 | 20841.564 | 0 | 0 | 0 | 1835.932 | 0 | 0 | 44138.735 | 10483.67 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA, MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268975 | Modificacion del contrato nº268975 , Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-03-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 9641.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641.065 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413024-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR LA LUMBRERA, MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268965 | Mejoramiento y Ampliación APR La Lumbrera, Melipilla | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-08-30 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 2017-11-13 | 2019-03-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1426782.04 | 1458881 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 1064568.137 | 460801.589 | 0 | 89999.045 | 0 | 53735.878 | 0 | 0 | 12661.6 | 0 | 135704.804 | 0 | 168700.262 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255381 | Asesoria Gesti{on de Proyecto Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-26 | 2018-10-17 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 0 | 87335 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 59336.067 | 27998.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879.761 | 3385.517 | 16733.367 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255381 | Modificacion del contrato nº255381 , Asesoria Gesti{on de Proyecto Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2018-10-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | -1613.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1613.188 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255379 | Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-10-26 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-02-19 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | SR | 445737 | 602309 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 409214.258 | 191074.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54343.176 | 23348.39 | 21208.639 | 92174.534 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255379 | Modificacion del contrato nº255379 , Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 77832610 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 0 | -11125.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11125.432 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN, MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268977 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-09-06 | 2019-02-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 336466 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 209418.57 | 151430.622 | 0 | 0 | 0 | 24892.132 | 6936.387 | 10091.16 | 18733.051 | 11450.117 | 8052.82 | 0 | 34107.523 | 37167.432 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN, MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268977 | Modificacion del contrato nº268977 , Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 14666.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14666.901 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN, MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268974 | Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-10 | 2017-08-01 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 2017-09-06 | 2019-02-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 2517815 | 2320447 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1444266 | 876141.12 | 0 | 0 | 171669.879 | 47837.152 | 69594.208 | 129193.455 | 78966.325 | 55536.691 | 100880.76 | 67330.404 | 67013.129 | 88119.117 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30440324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR CULIPRAN, MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268974 | Modificacion del contrato nº268974 , Mejoramiento y Ampliación APR Culipran, Melipilla | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 101149.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101149.009 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR AGUILA NORTE SUR,PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273808 | Asesoria UT Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-08 | 2019-08-03 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 253632 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 50750 | 225984.485 | 0 | 0 | 0 | 36249.993 | 25745.544 | 28547.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72481.563 | 62960.103 | 42853.135
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR AGUILA NORTE SUR,PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273808 | Modificacion del contrato nº273808 , Asesoria UT Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 22237.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22237.127 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR AGUILA NORTE SUR,PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273805 | Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-06-07 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 2018-08-08 | 2019-08-03 | MAIPO | PAINE | SR | 1900 | 1749180 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 350000 | 1130574.278 | 0 | 249999.955 | 0 | 177555.471 | 0 | 196877.809 | 227553.896 | 0 | 67334.711 | 133050.798 | 71933.442 | 6268.196 | 295538.865 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459152-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR AGUILA NORTE SUR,PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273805 | Modificacion del contrato nº273805 , Mejoramiento y Ampliación APR Águila Norte Sur Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 153359.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153359.493 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE APR DE APARICIÓN DE PAINE, PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273812 | Asesoria UT Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-13 | 2019-12-08 | MAIPO | PAINE | SR | 0 | 265357 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 212026 | 0 | 0 | 0 | 12868.783 | 56827.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82169.777 | 60159.565 | 53330.777
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE APR DE APARICIÓN DE PAINE, PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 286942 | Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-04 | 2018-08-14 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 2018-12-13 | 2019-12-08 | MAIPO | PAINE | SR | 1000000 | 1830047 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 1334852 | 0 | 0 | 88750.231 | 204359.155 | 187557.229 | 238379.403 | 0 | 216915.736 | 0 | 111392.977 | 0 | 287497.269 | 435194.736 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR OLEA,ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273816 | Asesria UT Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-27 | 2019-03-24 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 0 | 103864 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 57999.982 | 45863.383 | 0 | 0 | 0 | 18537.884 | 6523.532 | 0 | 0 | 365.132 | 11644.739 | 0 | 5852.482 | 2939.614 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR OLEA,ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273816 | Modificacion del contrato nº273816 , Asesria UT Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 895.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.05 | 0
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR OLEA,ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273814 | Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-11 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-06-27 | 2019-03-24 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 700000 | 716300 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 399999.873 | 316299.197 | 0 | 0 | 127847.476 | 44989.875 | 0 | 0 | 0 | 82826.693 | 0 | 40361.946 | 0 | 20273.207 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30467401-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR OLEA,ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 273814 | Modificacion del contrato nº273814 , Mejoramiento y Ampliación APR Olea Comuna de Isla de Maipo Provincia de Talagante Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 6172.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172.75 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL PANGUE, CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 285241 | Asesoria a UT Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-29 | 2020-09-24 | MELIPILLA | CURACAVI | SR | 0 | 86059 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 82818.034
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL PANGUE, CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 297849 | Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-11-20 | 2019-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-24 | MAIPO | PAINE | SR | 574545.066 | 593504 | 78962920 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 22350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22350 | 571153.681 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282643 | Asesoria UT Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-29 | 2020-04-21 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 251504 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 40554.47 | 113593.133 | 0 | 0 | 0 | 21135.158 | 0 | 12339.356 | 10457.737 | 23528.472 | 0 | 12084.887 | 21959.902 | 12087.621 | 97348.411
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-09-05 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 2018-10-29 | 2020-04-21 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1600000 | 1734505 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 279686 | 783401.264 | 0 | 0 | 0 | 145759.71 | 85099.009 | 72122.321 | 0 | 162265.321 | 0 | 83344.045 | 151447.6 | 83363.258 | 671368.559 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485725-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ELENA SUR COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306123 | Asesoria UT Construcción Servicio APR Santa Elena Sur, Comuna de Colina | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 40154.109
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485725-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ELENA SUR COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306122 | Construcción Servicio APR Santa Elena Sur, Comuna de Colina | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 276924.891 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485785-0 | CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306125 | Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855483.843 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001283-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR SANTA MATILDE COMUNA DE TIL TIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306130 | Asesoria UT Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CHACABUCO | TIL TIL | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 116284.808
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001283-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR SANTA MATILDE COMUNA DE TIL TIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306129 | Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CHACABUCO | TIL TIL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 801964.162 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003798-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR SAN JOSE MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306138 | Asesoria UT Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 602789.821
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003798-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR SAN JOSE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306134 | Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4157171.179 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009342-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PAICO COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 301341 | asesoría UT Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, Comina De El Monte | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-22 | 2021-05-15 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 0 | 224342 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 206941.577
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009342-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PAICO COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 301302 | Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, El Monte | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-22 | 2019-08-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-20 | 2021-05-13 | MELIPILLA | MELIPILLA | SR | 1284806.987 | 1547184 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1427183.287 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302546 | Conservación del servicio de APR Santa Luisa Comuna de Colina Provincia de Chacabuco | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-08-27 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-02-16 | CHACABUCO | COLINA | SR | 120000 | 118840 | 76407531 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 19243.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19243.99 | 99595.199 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304184 | Conservación de los Servicios de APR Chorrillos Lipangue y Cardonal Bajo de las comunas de Lampa y Paine de las Provincias de Chacabuco y Maipo | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-03 | 2019-06-24 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-05 | 2019-12-03 | CHACABUCO, MAIPO | LAMPA, PAINE | SR | 240000 | 130757 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 0 | 130756.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130756.01 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 308776 | Asesoria UT Construcción de Sondajes para los APR Rangue Los Hornos y Puangue de las Comunas de Paine y Melipilla Condición Especial | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA, MAIPO | MELIPILLA, PAINE | SR | 0 | 43098 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 21347.883
A.P.Rural | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 308773 | Construcción de Sondajes para los APR Rangue Los Hornos y Puangue de las Comunas de Paine y Melipilla Condición Especial | 1. OBRAS | En Licitación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-01-24 | MELIPILLA, MAIPO | MELIPILLA, PAINE | SR | 297226.776 | 0 | 96690360 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 147226.776 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269215 | ASESORIA MEJORAMIENTO APR PELEQUEN PORTEZUELO VIEJO, MALLOA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-29 | 2019-11-29 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 0 | 146128 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 59450 | 86676.841 | 0 | 0 | 19312.689 | 23944.705 | 17946.33 | 12026.141 | 0 | 7712.396 | 0 | 5734.58 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 20175425-0 | MEJORAMIENTO APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269214 | MEJORAMIENTO APR PELEQUEN VIEJO PORTEZUELO , COMUNA DE MALLOA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-06-24 | CACHAPOAL | MALLOA | SR | 1047312 | 1007772 | 79837120 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 410000 | 597771.321 | 0 | 133190.958 | 165135.896 | 123767.802 | 82938.903 | 0 | 53188.934 | 21716.249 | 17832.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE PUCALÁN A RANQUILCO, UCUQUER | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 260964 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-04-11 | 2018-09-08 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 141800 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 140540.731 | 1258.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30051572-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SAN VICENTE PUCALÁN A RANQUILCO, UCUQUER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 260547 | AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN VICENTE DE PUCALÁN A RANQUILCO UCUQUER, COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-26 | 2017-02-20 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 2017-04-11 | 2018-09-08 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 942380 | 977930 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 969246.425 | 8681.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8681.697 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269226 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, PAREDONES 1 ETAPA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-29 | 2020-01-24 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 195999 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 127045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14310.164 | 13039.19 | 13137.474 | 10266.087 | 0 | 27716.221 | 11114.32 | 37461.544 | 68953.68
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291539 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 1 ETAPA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2019-01-29 | 2020-01-24 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 1239481.092 | 1351716 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 1015080.03 | 0 | 0 | 0 | 98690.785 | 89925.45 | 90603.27 | 70800.596 | 130016.168 | 61130.187 | 76650.48 | 116400.99 | 280862.104 | 336635.002 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291539 | Modificacion del contrato nº291539 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 1 ETAPA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93756.51 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306235 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COMUNA DE COLTAUCO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-29 | 2019-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2021-04-02 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 1968458 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1958458 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264563 | ASESORIA MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-01 | 2019-03-17 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 133302 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 75400 | 57901.999 | 0 | 0 | 0 | 13148.771 | 6617.921 | 0 | 24413.198 | 0 | 0 | 13722.109 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264563 | Modificacion del contrato nº264563 , ASESORIA MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-03-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 433.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.958 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264562 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 2018-05-01 | 2019-05-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 845966 | 919325 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 519996.793 | 399327.337 | 0 | 74498.364 | 16186.023 | 45640.836 | 0 | 168366.884 | 0 | 40775.583 | 53859.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30331322-0 | MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264562 | Modificacion del contrato nº264562 , MEJORAMIENTO APR MILLAHUE SAN JOSE DE APALTA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 2992.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.811 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO A.P.R. EL ALMENDRAL - LOS AMARILLOS, CHEPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291536 | ASESORIA CONSTRUCCION SERVICIO APR EL ALMENDRAL LOS AMARILLOS CHEPICA 2 ETAPA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-30 | 2019-10-07 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 26156 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 26155.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 2640 | 0 | 12289.726 | 0 | 0 | 2425.508 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30337137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO A.P.R. EL ALMENDRAL - LOS AMARILLOS, CHEPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291532 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL ALMENDRAL LOS AMARILLOS CHEPICA 2 ETAPA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-12 | 2019-01-09 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2019-01-30 | 2019-10-07 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 133535.112 | 180382 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 180380.923 | 0 | 0 | 0 | 60823.18 | 0 | 18074.222 | 0 | 84755.878 | 0 | 0 | 0 | 16727.643 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269206 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-04-20 | 2019-06-14 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 131883 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 65185 | 66696.25 | 0 | 0 | 29870.76 | 4474.653 | 14654.843 | 6851.096 | 1558.127 | 3704.218 | 0 | 0 | 0 | 5582.553 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30390526-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR TRANQUE DE MILLAHUE, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269205 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TRANQUE DE MILLAHUE, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-04-20 | 2019-09-12 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1083674 | 909527 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 449545.884 | 459979.974 | 0 | 206262.76 | 30859.675 | 101067.89 | 46997.265 | 10745.7 | 25546.325 | 0 | 0 | 5610.85 | 0 | 32889.509 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269202 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-29 | 2019-06-24 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 170071 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 73059 | 93330.847 | 0 | 0 | 20177.099 | 16344.056 | 14648.187 | 12018.772 | 1721.039 | 0 | 0 | 20066.659 | 0 | 8355.035 | 3680.019
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269201 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-14 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-06-24 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1033387 | 1172897 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 503849.223 | 643661.017 | 0 | 139158.356 | 112717.627 | 101021.324 | 82888.742 | 58712.88 | 40004.5 | 52729.525 | 0 | 0 | 0 | 56428.063 | 25385.388 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269201 | Modificacion del contrato nº269201 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO A.P. RURAL QUICHARCO, CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269204 | ASESORIA ESSBIO MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO, CHIMBARONGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-18 | 2019-05-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 72400 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 36250 | 36149.484 | 0 | 0 | 8575.002 | 4052.725 | 3895.5 | 3241.507 | 0 | 2591.26 | 0 | 0 | 0 | 13793.49 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391976-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO A.P. RURAL QUICHARCO, CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 288790 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR QUICHARCO COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-18 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-08-18 | 2019-05-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 315261 | 499308 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 250000 | 249306.789 | 0 | 56865.474 | 27949.831 | 29137.983 | 22355.221 | 17689.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95309.167 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE, CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 264561 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-04-13 | 2019-10-05 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 324059 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 127600 | 192107.748 | 0 | 0 | 62297.55 | 0 | 18382.839 | 17780.734 | 0 | 18321.138 | 10918.731 | 0 | 0 | 64406.756 | 4350.372
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30440033-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SAN ENRIQUE, CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 264560 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 2018-04-13 | 2019-10-05 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 1949149 | 2234884 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 879999.478 | 1324881.022 | 0 | 429638.795 | 0 | 126778.202 | 122625.754 | 75741.072 | 50611.604 | 69207.411 | 0 | 0 | 162626.943 | 287651.241 | 30003.089 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30457273-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY ALTO NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301280 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY ALTO, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-09-20 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 876253 | 0 | 76824972 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 726736.118 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289693 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-13 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-04 | 2019-05-13 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 74910.5 | 70985 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70984.64 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466943-0 | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306230 | AMPLIACION SISTEMA DE APR CUTEMU LA QUEBRADA COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-29 | 2019-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-12-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 913473 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 903473 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 298046 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CARDONAL DE PANILONCO COGUIL TANUME, COMUNA DE PICHILEMU | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-29 | 2020-07-23 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 1343985 | 1888294 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1818293.421 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269213 | ASESORIA NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-17 | 2019-08-12 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 259274 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 36250 | 223023.622 | 0 | 0 | 66827.26 | 24346.556 | 21531.867 | 23115.853 | 27508.94 | 21271.566 | 0 | 12725.083 | 15986.348 | 9710.149 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269213 | Modificacion del contrato nº269213 , ASESORIA NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 50126.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50126.08 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284043 | NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-18 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-08-17 | 2019-08-12 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 1236314 | 1788094 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 249984.671 | 1538109.273 | 0 | 460892.987 | 167907.281 | 148495.636 | 159419.673 | 190213.384 | 146203.895 | 65666.33 | 22092.871 | 110250.675 | 25970.761 | 40995.78 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474695-0 | NORMALIZACION SISTEMA APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284043 | Modificacion del contrato nº284043 , NORMALIZACION SISTEMA DE APR LICANCHEU LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-12 |  |  | SR | 0 | 0 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 345697.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345697.105 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284753 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-31 | 2019-06-27 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 86849 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 29000 | 57848.005 | 0 | 0 | 22012.796 | 9671.389 | 8500 | 991.365 | 1235.976 | 1269.829 | 0 | 7717.827 | 0 | 6448.823 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476583-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284752 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL COCALAN, LAS CABRAS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-08-31 | 2019-06-27 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 506649 | 598953 | 76297808 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 199998.146 | 398953.613 | 0 | 151814.242 | 66699.233 | 36919.199 | 28538.49 | 48049.195 | 9434.539 | 13024.074 | 0 | 0 | 0 | 44474.641 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269217 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-04-20 | 2019-08-03 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 102588 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 65393 | 37193.387 | 0 | 0 | 4298.722 | 0 | 8842.636 | 2591.814 | 0 | 4325.5 | 0 | 0 | 17134.715 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30476883-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269216 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CUESTA LOS GONZALEZ, COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-04-20 | 2019-08-03 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 687797 | 707493 | 85925300 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 450364.913 | 257127.408 | 0 | 30267.65 | 10983.7 | 53550 | 14324.577 | 0 | 29831.039 | 0 | 0 | 81535.349 | 36635.093 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284751 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-03 | 2019-07-30 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 80024 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 15950 | 64073.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14713.604 | 11190.892 | 6463.225 | 2269 | 0 | 19625.461 | 5252.109 | 4558.799 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284751 | Modificacion del contrato nº284751 , ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-07-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 4247.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247.662 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284749 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-03 | 2019-07-30 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 648147 | 551884 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 110000 | 441883.379 | 0 | 0 | 0 | 101473.133 | 77178.563 | 44573.963 | 43462.946 | 58702.906 | 48830.485 | 36221.391 | 19149.092 | 12290.9 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284749 | Modificacion del contrato nº284749 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RANGUIL, LOLOL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 89057400 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 0 | 29294.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29294.219 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269210 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-11-26 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 39762 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 35501.705 | 4259.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.546 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30477786-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL CALEUCHE SAN ROBERTO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269207 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ROBERTO EL CALEUCHE COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 2018-06-29 | 2018-11-26 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 233288 | 274216 | 76435586 | CAUSE SPA | 244768.353 | 29447.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21918.127 | 0 | 0 | 0 | 7529.045 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269219 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-26 | 2019-08-20 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 220898 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 91117 | 129780.107 | 0 | 0 | 18084.378 | 0 | 27550 | 25824.074 | 11508.672 | 6040.789 | 0 | 0 | 0 | 40772.194 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479191-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269218 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 2018-06-26 | 2019-10-19 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 1654225 | 1523429 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 628388.546 | 895039.777 | 0 | 124724.406 | 0 | 201513.306 | 166583.756 | 79372.165 | 41658.598 | 0 | 0 | 0 | 201109.468 | 80078.078 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269224 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-20 | 2019-10-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 87121 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 87120.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8711.022 | 5402.289 | 5661.834 | 10251.999 | 0 | 16360.944 | 6506.91 | 34225.987 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269224 | Modificacion del contrato nº269224 , ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 7293.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7293.414 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291393 | MEJORAMIENTO APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2019-02-20 | 2019-10-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 636473 | 600835 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 600834.377 | 0 | 0 | 0 | 60076.016 | 37261.355 | 39042.941 | 70703.436 | 61235.36 | 51598.738 | 44875.243 | 25674.726 | 210366.562 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479791-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO A.P.R. PUNTILLA PUEBLO DE INDIO, SAN VICENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291393 | Modificacion del contrato nº291393 , MEJORAMIENTO APR PUNTILLA PUEBLO DE INDIO COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-18 |  |  | SR | 0 | 0 | 76109355 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 50299.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50299.404 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269221 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-29 | 2019-02-24 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 0 | 60246 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 49552.445 | 10692.525 | 0 | 0 | 10490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.525 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30479793-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, REQUINOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 269220 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA AMALIA, COMUNA DE REQUINOA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2018-12-26 | CACHAPOAL | REQUINOA | SR | 407556 | 415483 | 76297808 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 341025.44 | 74457.11 | 0 | 72315.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282355 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-29 | 2019-10-22 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 148696 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 44950 | 103744.527 | 0 | 0 | 25442.149 | 11964.378 | 19916.643 | 6667.229 | 23117.1 | 6765.177 | 0 | 0 | 0 | 9871.851 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282355 | Modificacion del contrato nº282355 , ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 2021.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.575 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 288083 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR CUNACO COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-10-22 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 1069546 | 1025480 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 309999.877 | 715479.618 | 0 | 175463.222 | 82512.952 | 90545.561 | 92791.485 | 159428.277 | 46656.385 | 0 | 61954.702 | 0 | 0 | 6127.034 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30480889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CUNACO, NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 288083 | Modificacion del contrato nº288083 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR CUNACO COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76888230 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 13941.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13941.894 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-27 | 2019-11-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 223590 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 24070 | 189254.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37565.568 | 26557.45 | 27501.345 | 0 | 34110.323 | 30574.237 | 10207.501 | 22738.343 | 10265.233
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | Modificacion del contrato nº284761 , ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-11-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 35810.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35810.783 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 2018-09-27 | 2019-11-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 1814704 | 1542000 | 78183880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 165994.705 | 1305205.293 | 0 | 0 | 0 | 259078.179 | 183154.828 | 189664.446 | 174844.124 | 149451.714 | 121804.574 | 70396.562 | 105566.281 | 51244.585 | 70800.002 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | Modificacion del contrato nº284760 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 78183880 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 0 | 246970.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246970.917 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482623-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTBLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284735 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-31 | 2018-11-29 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 0 | 12978 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 12971.156 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482623-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTBLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284734 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO ETAPA 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-26 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-08-31 | 2018-11-29 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 90368.005 | 89501 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 89456.941 | 44.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482623-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTBLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 290373 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, PEUMO (2 ETAPA) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-04-25 | CACHAPOAL | PEUMO | SR | 492202.029 | 488188 | 76435586 | CAUSE SPA | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 278187.172 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482670-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLO RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301295 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-05-23 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 232388 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 212388 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482670-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLO RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309505 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-10 | 2019-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-05-07 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 232388 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 222388 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482670-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLO RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309507 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-04-30 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 232388 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 251375.133 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284756 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-14 | 2019-12-09 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 49445 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 36262.184 | 0 | 0 | 0 | 2871.013 | 5561.687 | 0 | 5707.463 | 0 | 0 | 9440.834 | 0 | 12681.187 | 13182.233
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284756 | Modificacion del contrato nº284756 , ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-12-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 3366.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366.657 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289694 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, COMUNA DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-13 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 2018-12-14 | 2019-12-09 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 285414 | 340996 | 76258236 | INTEGRACIONES ELECTRICAS LIMITADA | 0 | 250084.027 | 0 | 0 | 18757.981 | 21787.642 | 17610.931 | 19680.907 | 22697.512 | 32154.757 | 29937.801 | 29914.038 | 10760.782 | 46781.676 | 90911.953 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289694 | Modificacion del contrato nº289694 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, COMUNA DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-09 |  |  | SR | 0 | 0 | 76258236 | INTEGRACIONES ELECTRICAS LIMITADA | 0 | 23218.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23218.324 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482851-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301293 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-10-30 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 1634073 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1584073 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482851-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309498 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-10 | 2019-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2021-02-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 1634073 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1525920.125 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PEOR ES NADA,CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282680 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PEOR ES NADA COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-02 | 2019-03-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 81934 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 69096 | 12837.018 | 0 | 0 | 0 | 6725.531 | 3600.11 | 0 | 0 | 1207.659 | 1303.718 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483571-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PEOR ES NADA,CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282611 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PEOR ES NADA COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 2018-06-02 | 2019-03-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 501798 | 565056 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 476524 | 88531.292 | 0 | 0 | 54586.169 | 24953.968 | 0 | 0 | 0 | 8991.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483868-0 | REPOSICIÓN PARCIAL ADUCCIÓN SISTEMA APR LA CANDELARIA, MOSTAZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282622 | ASESORIA REPOSISCION PARCIAL ADUCCION SISTEMA APR LA CANDELARIA MOSTAZAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-18 | 2019-06-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 47618 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 47617.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 15556.368 | 2612.195 | 1238.305 | 4710.376 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30483868-0 | REPOSICIÓN PARCIAL ADUCCIÓN SISTEMA APR LA CANDELARIA, MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289597 | REPOSICION PARCIAL ADUCCION SISTEMA APR LA CANDELARIA, MOSTAZAL | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-06-16 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 308457 | 328396 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 9291.328 | 319103.464 | 0 | 0 | 0 | 145558.649 | 114504.282 | 33378.374 | 8996.604 | 16665.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282625 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-29 | 2019-09-22 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 0 | 271196 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 69125 | 202069.782 | 0 | 0 | 57900 | 19821.875 | 20350.744 | 18855.1 | 12137.532 | 15238.094 | 0 | 45366.845 | 12399.592 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282625 | Modificacion del contrato nº282625 , ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-09-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 7091.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7091.666 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282623 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 2018-06-29 | 2019-09-22 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 1827559 | 1870310 | 79877450 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA. | 476712.948 | 1393595.893 | 0 | 399348.78 | 136675.343 | 140349.954 | 130035.171 | 199991.476 | 114030.972 | 0 | 187649.766 | 85514.431 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484429-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR TUNCA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282623 | Modificacion del contrato nº282623 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TUNCA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 79877450 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA. | 0 | 48908.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48908.04 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485645-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284737 | ASESORIA HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-10 | 2019-12-06 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 38022 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 38020.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7466.376 | 10854.3 | 6420.7 | 0 | 0 | 11110.385 | 2168.826 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485645-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE, MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291401 | HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR MARCHIGUE COMUNA DE MARCHIGUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-26 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2019-04-10 | 2019-12-06 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 193645 | 262212 | 76435586 | CAUSE SPA | 0 | 262210.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51492.248 | 74795.178 | 44344.818 | 66936.93 | 9684.349 | 0 | 0 | 14957.422 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30486062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE MARCHIGUE,PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284759 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE, PICHIDEGUA 1 ETAPA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-08 | 2019-02-06 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 8610 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1431.224 | 7178.21 | 0 | 0 | 0 | 7178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30486062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE MARCHIGUE,PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291329 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN JOSE DE MARCHIGUE PICHIDEGUA (2 ETAPA DE MEJORAMIENTO) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-29 | 2020-04-24 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 916983.593 | 1044000 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1034000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30486062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE MARCHIGUE,PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291409 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE MARCHIGUE, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-13 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 2018-11-08 | 2019-02-06 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 67259.99 | 59376 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 9870.51 | 49504.897 | 0 | 0 | 49504.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40000817-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 303190 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-09-20 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | SR | 933018 | 0 | 85925300 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 919616.493 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40001505-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284763 | ASESORIA AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL TOCO, PICHIDEGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-02 | 2019-06-02 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 22092 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 22091.911 | 0 | 0 | 0 | 5925.341 | 13000 | 2265.659 | 0 | 0 | 900.911 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40001505-0 | AMPLIACION SISTEMA APR EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291555 | AMPLIACION SISTEMA APR EL TOCO COMUNA DE PICHIDEGUA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-02-02 | 2019-06-02 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | SR | 0 | 152359 | 76435586 | CAUSE SPA | 0 | 152358.005 | 0 | 0 | 40864.418 | 91119.624 | 14161 | 0 | 0 | 6212.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002556-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MANUEL LARRAÍN LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306227 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MANUEL LARRAIN COMUNA DE LOLOL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-29 | 2019-11-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2021-03-26 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 1438035 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1428035 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004050-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301287 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-08-21 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 1549286 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1539286 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 298051 | CONSERVACION APR CHACAYES COMUNA DE MACHALI | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-02-25 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 120000 | 89999 | 76407531 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 88998.51 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301865 | CONSERVACION APR LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGO. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-03-26 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 92000 | 99661 | 76768274 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 71660.613 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301866 | CONSERVACION APR PUQUILLAY BAJO, COMUNA DE NANCAGUA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-03-26 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 92000 | 89402 | 76407531 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 88401.354 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309518 | CONSERVACION APR EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES Y APR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-04-07 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PUMANQUE, PAREDONES | SR | 131359 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131359 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309528 | CONSERVACION APR PULIN, COMUNA DE LITUECHE - APR LARMAHUE, COMUNA DE PICHIDEGUA Y APR GUADALAO, COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-04-07 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, LA ESTRELLA, LITUECHE | SR | 115700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115700 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309530 | CONSERVACION APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-04-07 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 119803 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119803 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309532 | CONSERVACION APR LA CANDELARIA, COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-03-31 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 45000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309536 | CONSERVACION PARA MEJORMIENTO DE FUENTE (DREN) APR EL CALVARIO QUERELEMA, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 79000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION AMPLIACIÓN Y MATANSIÓN SISTEMAS APR REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309548 | CONSERVACION PARA MEJORMIENTO DE FUENTE APR EL QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 87000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018528-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE O´HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309090 | Asesoria Conservación sistemas de APR por Sequía, Región de O´Higgins | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 32770
A.P.Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018528-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309089 | Conservación sistemas de APR por Sequía, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 226000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30402929-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCÓN DE MELLADO COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 306214 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AP RINCON DE MELLADO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 79534.82
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30402929-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCÓN DE MELLADO COMUNA DE SAGRADA FAMILIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306209 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA AP RINCON DE MELLADO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 549516 | 0 | 77270430 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 548516 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 271900 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-07 | 2019-01-01 | LINARES | RETIRO | SR | 0 | 66805 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 61435 | 5369.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30449379-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 271899 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ACCESO SUR MEMBRILLAR, RETIRO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 2017-11-07 | 2018-11-02 | LINARES | RETIRO | SR | 464937 | 460720 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 423690 | 37028.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37028.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30457226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-DIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290423 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-DIGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-02 | 2020-04-26 | LINARES | PARRAL, RETIRO | SR | 0 | 409798 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 188500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.396 | 5288.033 | 7621.357 | 42521.717 | 44158.961 | 31629.059 | 56981.477 | 221297.496
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30457226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-DIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 293535 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO - DIGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-20 | 2019-01-17 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | 2019-04-02 | 2020-04-26 | LINARES | RETIRO | SR | 2726481 | 2826191 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.8 | 36469.192 | 52561.084 | 293253.224 | 304544.556 | 218131.438 | 392975.706 | 1526189.625 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30457684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 310238 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | TALCA | RIO CLARO | SR | 270518 | 0 | 13505384 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270517 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290425 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-07-26 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 88698 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 88697.08 | 0 | 0 | 482.793 | 249.982 | 22675.197 | 14059.556 | 10257.101 | 13208.24 | 13573.012 | 4472.978 | 0 | 9718.221 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290425 | Modificacion del contrato nº290425 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-07-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5063.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063.635 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290424 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-07-26 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 655943 | 611704 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 611704 | 0 | 0 | 3329.608 | 1724.013 | 156380.668 | 96962.457 | 70738.631 | 91091.308 | 93606.98 | 30848.123 | 0 | 67022.212 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30464077-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290424 | Modificacion del contrato nº290424 , MEJORAMIENTO SISTEMA APR CALIBORO, SAN JAVIER | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 34921.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34921.694 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278533 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-09 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 2018-04-06 | 2018-12-02 | LINARES | LINARES | SR | 518613 | 494966 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 37321.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457643.236 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278526 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-22 | 2019-01-17 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 70207 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 59677.214 | 10529.176 | 0 | 0 | 6824.305 | 2664.773 | 1040.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278526 | Modificacion del contrato nº278526 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-01-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6922.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6922.349 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278522 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-02 | 2018-03-28 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 2018-05-22 | 2019-01-17 | LINARES | COLBUN | SR | 543714 | 484182 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 411567 | 72614.997 | 0 | 0 | 47064.172 | 18377.737 | 7173.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483127-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278522 | Modificacion del contrato nº278522 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RABONES HACIA LOS AVELLANOS, COLBUN | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 77270430 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 0 | 47740.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47740.338 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290427 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-09-24 | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 106024 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 106023.585 | 0 | 0 | 9467.873 | 7191.509 | 9280.406 | 10583.088 | 16454.325 | 12667.865 | 5448.606 | 15798.138 | 11806.146 | 7325.629 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290427 | Modificacion del contrato nº290427 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-09-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8111.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8111.454 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290426 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-09-14 | TALCA | PENCAHUE | SR | 822806 | 731198 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 731197.14 | 0 | 0 | 65295.687 | 49596.615 | 64002.789 | 72986.815 | 113478.103 | 87364.586 | 37576.594 | 108952.677 | 81421.699 | 50521.575 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483238-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290426 | Modificacion del contrato nº290426 , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR BATUCO HACIA VILLA BATUCO, PENCAHUE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-14 |  |  | SR | 0 | 0 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 55941.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55941.061 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278519 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-30 | 2019-07-27 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 134519 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 40118.745 | 94399.689 | 0 | 20401.298 | 0 | 12108.474 | 18018.059 | 16456.173 | 6445.705 | 8954.379 | 9975.378 | 0 | 0 | 2040.223 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 278519 | Modificacion del contrato nº278519 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativo AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-07-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8551.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.593 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287418 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-11 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-07-01 | CURICO | CURICO | SR | 945252 | 927714 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 276681 | 651032.338 | 0 | 140698.604 | 0 | 83506.714 | 124262.478 | 113490.845 | 44453.141 | 61754.338 | 68795.712 | 0 | 0 | 14070.506 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287418 | Modificacion del contrato nº287418 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICÓ | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 77257280 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 58976.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58976.501 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483922-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PASO NEVADO COMUNA DE SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 306205 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 77003.41
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30483922-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PASO NEVADO COMUNA DE SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306198 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-08-05 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 532058 | 0 | 76228871 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 531058 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 30485316-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA, COMUNA DE CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 272595 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA COMUNA DE CONSTITUCION | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 14/12/2017 | 20/04/2018 | 2017-07-10 | 2018-12-15 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 7712251.507 | 8414840 | 79637370 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 8364469.753 | 50369.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50369.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000377-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DUAO - LIPIMAVIDA COMUNA DE LICANTEN Y VICHUQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306181 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR DUAO-LIPIMÁVIDA, LICANTÉN Y VICHUQUÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197845 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290421 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-26 | 2019-08-23 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 103013 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 103012.33 | 0 | 0 | 16047.749 | 0 | 19700.893 | 10089.161 | 10828.361 | 14788.695 | 13054.199 | 7628.908 | 7215.73 | 3658.634 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290421 | Modificacion del contrato nº290421 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-08-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 9840.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9840.121 | 0
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290406 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-11-19 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 2018-12-28 | 2019-08-25 | LINARES | LINARES | SR | 836499 | 710430 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 710429.86 | 0 | 0 | 110674.134 | 0 | 135867.879 | 69580.774 | 74678.354 | 101990.997 | 90028.956 | 52613.154 | 49763.654 | 25231.958 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40000871-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290406 | Modificacion del contrato nº290406 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ANTONIO ENCINA, LINARES | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76228871 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 67862.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67862.901 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40006466-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 301325 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-07-28 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 80143 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 74632.96
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40006466-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 301324 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-01 | 2019-10-23 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-07-01 | LINARES | PARRAL | SR | 655600 | 552711 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 514710.068 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40012414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307716 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-11-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 135747.05
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40012414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307715 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-10-05 | LINARES | LINARES | SR | 937186.555 | 0 | 76258236 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 936186.555 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285473 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MORZA Y EL CISNE, TENO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2019-01-02 | 2019-07-01 | CURICO | TENO | SR | 178957.985 | 161883 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 115398.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50335.203 | 0 | 65063.488 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285473 | Modificacion del contrato nº285473 , OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MORZA Y EL CISNE, TENO. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 6526.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.952 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287550 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-06-26 | LINARES | LINARES, VILLA ALEGRE | SR | 136457.637 | 120136 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 30314.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9114.626 | 0 | 21200.352 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287550 | Modificacion del contrato nº287550 , OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290671 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS CASTAÑOS Y RINCÓN DE SARMIENTO, CURICÓ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-06-26 | CURICO | CURICO | SR | 110163.778 | 100291 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 67066.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052.217 | 0 | 49014.302 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290674 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA CUESTA, CURICÓ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-08-10 | CURICO | CURICO | SR | 89855.996 | 94034 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 4165.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165.997 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291145 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-04 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-08-25 | CURICO | TENO | SR | 82823.864 | 70484 | 76797824 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 0 | 67758.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37846.006 | 29912.001 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291147 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BAJO PÉRQUIN CORRALONES, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-04 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-08-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 93905.508 | 93753 | 76883975 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 0 | 63508.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15904.322 | 21397.693 | 26206.582 | 3018.335 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 303942 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CARRIZAL, CONSTITUCIÓN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2020-05-28 | LINARES | RETIRO | SR | 117658.802 | 0 | 77006779 |  | 0 | 2353.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.176 | 115305.626 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307836 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA CUESTA, CURICO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 74051.321 | 0 | 13505384 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71501.828 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307838 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COPIHUE HUALONCO, LONGAVÍ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-06-30 | LINARES | LONGAVI | SR | 116786.507 | 0 | 76633162 |  | 0 | 1889.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.842 | 114896.665 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307840 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE POLCURA, LONGAVÍ | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-05-11 | LINARES | LONGAVI | SR | 31594.105 | 0 | 76277778 |  | 0 | 587.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.941 | 31006.164 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307842 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR NUMPAY, MAULE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-10 | 2020-05-08 | TALCA | MAULE | SR | 108484.577 | 101421 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 2028.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.403 | 99391.732 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307844 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL RODEO, CUREPTO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-10-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-05-14 | TALCA | CUREPTO | SR | 108707.487 | 98017 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 1960.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960.33 | 96056.162 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307846 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL ESTERO, PENCAHUE | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-06-30 | TALCA | PENCAHUE | SR | 118380.697 | 103000 | 76797824 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102998.999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307848 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL BOLSICO, RÍO CLARO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-05-11 | TALCA | RIO CLARO | SR | 89813.103 | 84248 | 76633162 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84246.401 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307850 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CERRILLO-CASAS VIEJAS, RIO CLARO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-06-10 | TALCA | SAN RAFAEL | SR | 113694.511 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113693.511 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307852 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL MILAGRO-SANTA VICTORIA, SAN RAFAEL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-06-10 | TALCA | SAN RAFAEL | SR | 120114.855 | 0 | 76277778 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120113.855 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307856 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PANGUE ARRIBA-PANGUE ABAJO, SAN RAFAEL | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-06-10 | TALCA | SAN RAFAEL | SR | 120591.705 | 0 | 76277778 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120590.705 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307879 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COIRONAL, YERBAS BUENAS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 72442.252 | 0 | 13505384 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68259.279 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307881 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DUAO TRES ESQUINAS, MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | TALCA | MAULE | SR | 96112.974 | 0 | 76797824 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94699.92 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307883 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA GOTERA, SAN JAVIER | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 119882.976 | 0 | 76217602 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122695.565 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307885 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MAITENCILLO, YERBAS BUENAS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-11-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 119869.396 | 0 | 76320902 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307887 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR JUNQUILLAR, CONSTITUCIÓN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 116436.408 | 0 | 76196598 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116025.38 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307889 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN BARTOLO, LINARES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LINARES | LINARES | SR | 119716.321 | 0 | 76883975 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111825.972 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307891 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VENTANA DEL BAJO, TENO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CURICO | TENO | SR | 114000.57 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118400.714 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307893 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PARCELAS DE IDAHUE, LICANTEN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | CURICO | LICANTEN | SR | 117980.17 | 0 | 76320902 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57449.772 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307897 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PURISIMA DE RANQUIMILI, TALCA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | TALCA | TALCA | SR | 1196474.96 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119703.682 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307904 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MARIMAURA Y MELOZAL - SAN JAVIER | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 236082.483 | 0 | 76196598 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107781.051 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307911 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA AGUEDA, RIO CLARO | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-11 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-20 | 2020-06-17 | TALCA | RIO CLARO | SR | 112532.719 | 0 | 76320902 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100494.699 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307918 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VISTA HERMOSA, SAN JAVIER | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 113330.959 | 0 | 76633162 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307920 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MELOZAL, SAN JAVIER | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307922 | OBRAS DE TERMINACION SISTEMAS APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS, TENO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2020-03-18 | CURICO | TENO | SR | 75000 | 79959 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75958.607 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE VARIAS COMUNAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307924 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA CHIRIPA, YERBAS BUENAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LINARES | YERBAS BUENAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 309008 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Construccion de fuente y Habilitacion APR Botalcura. Comuna de Pencahue | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 1811.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.92 | 18488.08
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308995 | Construccion Sondaje y Habilitacion APR Pahuil. Comuna de Chanco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUQUENES | CHANCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309000 | Construccion de fuente y Habilitacion APR Huerta de Maule. Comuna de San Javier | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309002 | Construccion Sondaje y Habilitacion APR Nirivilo - El Naranjal. Comuna de San Javier | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309004 | Construccion Sondaje y Habilitacion APR Vega de Ancoa. Comuna de Linares | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309007 | Construccion de fuente y Habilitacion APR Botalcura. Comuna de Pencahue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | TALCA | PENCAHUE | SR | 117753.909 | 0 | 76228871 |  | 0 | 12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12496 | 127504 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA - EL CALVARIO, SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 276838 | Gastos Administrativos Contrato Construcción Servicio Agua Potable Rural Santa Juana - El Calvario comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-04-23 | 2018-12-19 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 0 | 91336 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 84000 | 7334.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7334.699 | 0
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30376226-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA JUANA - EL CALVARIO, SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 276837 | Construcción Servicio APR Santa Juana - El Calvario San Ignacio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-20 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2018-12-19 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | SR | 736571 | 629895 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 579707.036 | 50187.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50187.442 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA - LAS GARZAS, SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 276836 | Gastos Administrativos contrato construcción servicio agua potable rural de La Mata - Las Garzas comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-12-08 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 80894 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 79009.278 | 1884.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.382 | 0
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30376273-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA MATA - LAS GARZAS, SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 276834 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Mata - Las Garzas comuna de San Carlos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-20 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 2018-06-01 | 2018-12-08 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 560338 | 557888 | 9696835 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 544891.57 | 12995.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12995.737 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30376322-0 | AMPLIACION Y MEJOR. SISTEMA APR CHILLINHUE HACIA EL ALAMO COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 300732 | AIF Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Chillinhue hacia El Álamo Coihueco, Tercer Llamado. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-11-04 | 2020-06-01 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 0 | 57288 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 4591.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591.333 | 52695.929
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 30376322-0 | AMPLIACION Y MEJOR. SISTEMA APR CHILLINHUE HACIA EL ALAMO COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 300730 | Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Chillinhue hacia El Álamo Coihueco, Tercer Llamado. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-04-15 | 2019-05-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-06-10 | 2020-01-06 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 364569 | 0 | 76966238 |  | 0 | 31663.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31663.886 | 332905.114 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR AGUA BUENA, SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 286306 | Gastos Administrativos Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Agua Buena San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2018-12-21 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 20617 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 17399.338 | 3217.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.54 | 0
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR AGUA BUENA, SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 301610 | Asesoría Inspección Técnica Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Agua Buena comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-11-04 | 2020-07-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 95353 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 9344.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.557 | 86008.061
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR AGUA BUENA, SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 286305 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Agua Buena, comuna de San Carlos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-20 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2018-12-21 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 750256 | 142186 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 119995.435 | 22189.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22189.93 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR AGUA BUENA, SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301578 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AGUA BUENA COMUNA DE SAN CARLOS (TRATO DIRECTO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 2019-11-04 | 2020-07-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 556814.301 | 657605 | 8488051 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 0 | 64445.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64445.218 | 593159.043 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40000163-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR TRES ESQUINAS DE CATO, COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 286932 | Gastos Administrativos Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de Cato | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-05 | 2019-09-06 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 0 | 127452 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 127451.752 | 0 | 0 | 0 | 22653.819 | 31923.455 | 13007.789 | 27926.403 | 18668.737 | 10834.951 | 2436.598 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40000163-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR TRES ESQUINAS DE CATO, COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 286931 | Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Tres Esquinas de Cato | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-31 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-09-06 | PUNILLA | COIHUECO | SR | 875922 | 878978 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 878977.602 | 0 | 0 | 0 | 273710.831 | 102684.158 | 89708.888 | 192595.883 | 128749.913 | 74723.802 | 16804.127 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40006292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR HUACAMALA QUILLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 301335 | Asesoría Inspección Técnica Construcción Servicio de APR Huacamala, Comuna de Quillón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-11-04 | 2020-06-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 0 | 58105 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 9529.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9529.135 | 48575.349
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40006292-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR HUACAMALA QUILLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301334 | Construcción Servicio de APR Huacamala, Comuna de Quillón | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-17 | 2019-08-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-09 | 2020-04-06 | DIGUILLÍN | QUILLON | SR | 472428 | 0 | 76378645 |  | 0 | 65718.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65718.175 | 335002.405 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40006344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR MILAHUE POZO DE ORO LAS MARIPOSAS BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 301338 | Asesoría Inspección Técnica Construcción Servicio APR Milahue-Pozo de Oro-Las Mariposas, Comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-11-04 | 2020-06-01 | DIGUILLÍN | BULNES | SR | 0 | 71384 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 14276.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14276.64 | 57106.559
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40006344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR MILAHUE POZO DE ORO LAS MARIPOSAS BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301336 | Construcción Servicio APR Milahue-Pozo de Oro-Las Mariposas, Comuna de Bulnes | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-17 | 2019-08-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-09 | 2020-04-06 | DIGUILLÍN | BULNES | SR | 535733 | 0 | 76966238 |  | 0 | 98460.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98460.585 | 437272.415 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40007079-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MONTELEÓN SAN NICOLAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 307004 | Construcción Servicio APR Monteleon comuna de San Nicolas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-07-01 | PUNILLA | SAN NICOLAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573357 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 306686 | Conservación Mantención Sistemas APR Portal de la Luna El Manzano comuna de San Nicolas y Maitenes Virgüin Las Rosas comuna de Ñiquen, Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-06-24 | PUNILLA | SAN NICOLAS, ÑIQUEN | SR | 349230 | 0 | 0 |  | 0 | 122231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122231 | 226999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40018540-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 307905 | Asesoría en administración de obra emergencia Rinconada de Itata | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-18 | 2020-02-16 | DIGUILLÍN | YUNGAY | SR | 0 | 14116 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 2664.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.867 | 11450.134
A.P.Rural | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 40018540-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 306404 | OBRA DE EMERGENCIA RINCONADA DE ITATA COMUNA DE YUNGAY | 1. OBRAS | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-02-16 | DIGUILLÍN | YUNGAY | SR | 83764.876 | 97345 | 76768274 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 18370.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18370.625 | 78974.207 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376284-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA LAURA - TUCUMAN, LOS ANGELES LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301305 | Gastos Administrativos contrato Construcción servicio de agua potable rural de Santa Laura - Tucumán comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2021-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 0 | 76833300 |  | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 469225
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376284-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA LAURA - TUCUMAN, LOS ANGELES LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 301303 | Construcción servicio de agua potable rural de Santa Laura - Tucumán comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-26 | 2021-09-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 3246000 | 0 | 80207900 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3236000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281283 | Gastos Administrativos Construcción Servicio Agua Potable Rural El Aromo Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-18 | 2019-06-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 137213 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 86999.853 | 50212.402 | 0 | 13134.795 | 14901.432 | 13166.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9009.777 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281267 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Aromo, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-07 | 2018-06-27 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 2018-07-18 | 2019-06-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 1044705.335 | 946292 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 599999.008 | 346292.403 | 0 | 90584.794 | 102768.494 | 90802.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62136.37 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30376374-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL AROMO, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281267 | Modificacion del contrato nº281267 , Construcción Servicio de Agua Potable Rural de El Aromo, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.26 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30449674-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE AGUA DE LA GLORIA, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 303932 | Asesoría por gestión de proyecto Construcción Servicio APR de Agua de La Gloria, Concepción | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2021-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 54447
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30449674-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE AGUA DE LA GLORIA, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 303180 | Construcción servicio de agua potable rural de Agua de la Gloria comuna de Concepción | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2019-12-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2020-08-06 | CONCEPCION | TOME | SR | 385509 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 375509 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30453626-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR BELLAVISTA - LAS VIÑAS (LOS ANGELES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 298788 | Gastos administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Bellavista Las Viñas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-08 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 71793 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 70342.482
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30453626-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR BELLAVISTA - LAS VIÑAS (LOS ANGELES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298787 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Bellavista Las Viñas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-03-11 | 2019-03-28 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-04-15 | 2019-10-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 377155 | 495121 | 77667880 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 485120.567 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30455530-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS AGUILAS, QUILLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276906 | Construcción Servicio APR Las Águilas Quilleco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-21 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 2018-04-23 | 2018-10-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 320860 | 366830 | 78291830 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 311494.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55334.174 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA, LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281290 | Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Perla Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-11 | 2019-08-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 177645 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 36249.886 | 141394.487 | 0 | 28816.346 | 21778.011 | 28105.08 | 23974.141 | 0 | 7549.324 | 0 | 14240.08 | 1493.996 | 0 | 15437.509 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA, LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281290 | Modificacion del contrato nº281290 , Gastos Administrativos Construcción Servicio APR La Perla Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-08-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | -15437.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15437.505 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA, LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288400 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Perla, comuna Los Ángeles (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-28 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-08-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 1170915 | 1225134 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 249999.214 | 975134.39 | 0 | 198733.42 | 0 | 344021.315 | 165338.9 | 0 | 52064.304 | 98221.24 | 0 | 0 | 10303.42 | 106451.791 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30464888-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA PERLA, LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288400 | Modificacion del contrato nº288400 , Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Perla, comuna Los Ángeles (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 77852980 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | -106452.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106452.211 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482067-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR MALVÉN SAN LUIS MULCHÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301310 | Gastos administrativos contrato Construcción servicio de Agua Potable Rural de Malvén - San Luis comuna de Mulchén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-11-08 | 2020-05-16 | BIO-BIO | MULCHEN | SR | 0 | 57173 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859 | 54313.95
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482067-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR MALVÉN SAN LUIS MULCHÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 301308 | Construcción servicio de Agua Potable Rural de Malvén - San Luis comuna de Mulchén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 2019-11-08 | 2020-05-16 | BIO-BIO | MULCHEN | SR | 411250 | 394297 | 76297808 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 19715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715 | 374581.205 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482138-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS APR SANTA ADRIANA - CASAS DE PILE, MULCHEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286304 | Gastos Administrativos Construcción Servicio Apr Santa Adriana - Casas de Pile Mulchén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2019-06-06 | BIO-BIO | MULCHEN | SR | 0 | 122340 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 17399.7 | 92483.59 | 0 | 9912.704 | 12167.691 | 25935.904 | 23163.699 | 15352.429 | 5951.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30482138-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS APR SANTA ADRIANA - CASAS DE PILE, MULCHEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 286303 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Adriana - Casas de Pile, comuna de Mulchén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-20 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | BIO-BIO | MULCHEN | SR | 897491 | 843723 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 119997.934 | 637817.866 | 0 | 68363.477 | 83915.111 | 178868.305 | 159749.646 | 105878.822 | 41042.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281291 | Gastos Administrativos Construcción de Servicio de Agua Potable Rural de La Isla comuna Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-03 | 2019-01-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 67135 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 55099.812 | 11180 | 0 | 8760.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.979 | 0 | 589.974 | 854.615
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484001-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA ISLA, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281277 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Isla, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2019-01-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 507639.628 | 462997 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 379998.702 | 77098 | 0 | 60414.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12620.545 | 0 | 4063.335 | 5899.345 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484654-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MIRAFLORES, COMUNA NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 306154 | Gastos administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural Miraflores, comuna de Negrete | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-08-01 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 0 | 0 | 76833300 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 45410
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484654-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MIRAFLORES, COMUNA NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306128 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural Miraflores, comuna de Negrete | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-28 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-07-06 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 323172 | 0 | 76987266 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 313172 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA, NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281279 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-28 | 2018-04-20 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 2018-06-01 | 2018-12-08 | BIO-BIO | NEGRETE | SR | 469823 | 442800 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 441683.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.442 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30484699-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SANTA AMELIA, NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281279 | Modificacion del contrato nº281279 , Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Santa Amelia comuna de Negrete | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281295 | Gastos Administrativos Construcción servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-28 | 2019-01-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 67586 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 55099.684 | 12485.565 | 0 | 9672.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.427 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281281 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 2018-06-28 | 2019-01-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 469346 | 466106 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 379997.822 | 86107.346 | 0 | 66704.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19336.905 | 0 | 66.044 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281281 | Modificacion del contrato nº281281 , Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-04 |  |  | SR | 0 | 0 | 94557000 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12588 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40000934-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS ROBLES, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 290175 | Gastos Administrativos Construcción servicio Agua Potable Rural Los Robles, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-28 | 2019-10-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 67558 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 67557.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5043.608 | 8567.69 | 13682.41 | 13062.894 | 14010.585 | 13189.981 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40000934-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS ROBLES, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 290173 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Los Robles, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-01-10 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 2019-03-28 | 2019-10-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 433648 | 465912 | 76824972 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 465911.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34783.504 | 59087.517 | 94361.449 | 90088.927 | 96624.725 | 90965.379 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO COMUNAS DE CORONEL Y LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 308920 | Gastos Administrativos contrato Reposición de sistema de tratamiento en el Sistema APR Antihuala ¿ Temuco Chico ¿ La Araucana, Comuna de Los Álamos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532 | 2533
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO COMUNAS DE CORONEL Y LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 310306 | Gastos Administrativos Construcción Sondaje en la localidad de Isla Santa María | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-07-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 76833300 |  | 0 | 9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067 | 16133
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO COMUNAS DE CORONEL Y LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308919 | Reposición de sistema de tratamiento en el Sistema APR Antihuala ¿ Temuco Chico ¿ La Araucana, Comuna de Los Álamos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468 | 17467 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO COMUNAS DE CORONEL Y LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308921 | Conservación Emergencia APR Santa Rosa de Lebu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | ARAUCO | LOS ALAMOS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873362 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO COMUNAS DE CORONEL Y LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 309576 | Construcción sondaje en la localidad de Isla Santa María, Comuna de Coronel | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 200000 | 0 | 76987266 |  | 0 | 62533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62533 | 111267 | Contratación de Obras
A.P.Rural | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40018538-0 | CONSERVACION APR TRANAQUEPE TIRÚA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308841 | Conservación servicio de agua potable rural Tranaquepe comuna de Tirúa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-05-01 | ARAUCO | TIRUA | SR | 204829.42 | 0 | 77667880 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 90000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276851 | Asesoría Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-30 | 2019-05-25 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 100326 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10085 | 87120.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35840.386 | 7864.942 | 26934.161 | 16480.906 | 3119.704
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276851 | Modificacion del contrato nº276851 , Asesoría Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Tolten | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-05-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 39071.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39071.901 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276850 | Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Comuna de Tolten region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-08 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 2018-05-30 | 2020-01-20 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 699934.631 | 858204 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 69548 | 720920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218664.577 | 28510.496 | 54240.976 | 185752.834 | 233751.117 | 67735.499 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30033484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276850 | Modificacion del contrato nº276850 , Mejoramiento Sistema APR Villa Los Boldos, Comuna de Tolten region de la araucania | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-01-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 103158.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103158.501 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044132-0 | INSTALACION SISTEMA APR LOS MORROS LUMACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303182 | Asesoría Instalación Sistema APR Los Morros | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2021-06-01 | MALLECO | LUMACO | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 50749.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50749.867 | 214883.318
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044132-0 | INSTALACION SISTEMA APR LOS MORROS LUMACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303178 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS MORROS COMUNA DE LUMACO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-11 | 2019-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-27 | 2020-10-26 | MALLECO | LUMACO | SR | 1599960 | 0 | 76736000 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1249960 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044873-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PAILAHUEQUE ERCILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306137 | Asesoría Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 193524
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044873-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR PAILAHUEQUE ERCILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306135 | Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1334624 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30066346-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLIUMALA SUR, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290163 | Asesoría Inst. sist. APR Liumalla Sur, Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-07-16 | 2020-07-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 104236 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 58296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24217.768 | 3884.14 | 30194.092 | 45939.022
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30066346-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLIUMALA SUR, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290162 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA SUR COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 2019-07-16 | 2020-07-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 544357 | 718863 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 402040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167019.089 | 26787.172 | 208233.739 | 316822.22 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276847 | Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-27 | 2019-09-22 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 100136 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 22703.955 | 25727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9361.366 | 0 | 16364.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 51704.922
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276846 | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-28 | 2018-04-11 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-05-25 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 476141 | 690593 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 156579 | 177422 | 0 | 0 | 64561.147 | 0 | 112860.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 356591.256 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE, HUIÑOCO Y PICUTA, CHOLCHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233735 | ASESORIA CONSTRUCCION APR CARRERRIÑE HUIÑOCO Y PICUTA CHOL CHOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-11-05 | 2017-12-18 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 237869 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 234485.57 | 3383.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383.015 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30072929-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE CARRERRIÑE, HUIÑOCO Y PICUTA, CHOLCHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233733 | INSTALACION SISTEMA DE APR CARRERIÑE COMUNA DE CHOL CHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-16 | 2015-09-23 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 2015-11-05 | 2017-12-18 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 1048000 | 1640474 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1617141.86 | 23331.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23331.14 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30091688-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA, CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 286308 | Asesoría Instalación Sistema Agua Potable Rural Agua Tendida, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-27 | 2019-10-27 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 157551 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 14500 | 143050.673 | 0 | 0 | 47121.651 | 0 | 17659.296 | 16087.318 | 12157.366 | 0 | 1501.645 | 20967.145 | 13007.697 | 14548.555 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30091688-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA, CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 286308 | Modificacion del contrato nº286308 , Asesoría Instalación Sistema Agua Potable Rural Agua Tendida, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 16892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16892.5 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30091688-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AGUA TENDIDA, CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286307 | Instalación Sistema Agua Potable Rural Agua Tendida, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 2018-10-27 | 2019-12-26 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 1046026 | 1195046 | 13729928 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 100000 | 1003223.704 | 0 | 171324.58 | 153652.324 | 121788.251 | 110947.019 | 65840.796 | 18003.107 | 10356.173 | 77796.768 | 66804.237 | 89708.254 | 117002.195 | 91821.468 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA APR MOLLULCO TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306141 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 156801
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA APR MOLLULCO TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306140 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1081351 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS, CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 248939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO AIF-APR-CO-QUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-05 | 09/03/2016 | 22/07/2016 | 2016-07-23 | 2019-04-24 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 487305 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 452766 | 34538.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34538.037 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30247572-0 | AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE,HUERERE,OTROS, CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248936 | CONSTRUCCION AMPLIACION APR UNION CORDILLERA A QUECHEREHUE HUERERE OTROS CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA CONTRATO APR-CO-QUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-21 | 2016-02-24 | 10/03/2016 | 14/04/2016 | 2016-04-15 | 2019-02-14 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 4510169.427 | 4292102 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 4292101 | 156750 | 0 | 80823.161 | 75111.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDACHE Y MILLELCHE, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255380 | Asesoría Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-11-09 | 2018-11-28 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 320815 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 304500 | 16313.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16313.835 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30410072-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MAHUIDACHE Y MILLELCHE, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248452 | Construcción Sistema APR Mahuidache y Millelche, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-14 | 2016-09-09 | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 2016-11-09 | 2019-03-02 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 1731206.114 | 2212511 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 2099999.999 | 112509.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112509.205 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR CHAURA, COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263273 | Asesoría Instalación Sistema APR Chaura, Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-02-23 | 2019-02-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 130815 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87335 | 43478.709 | 0 | 0 | 10220.762 | 0 | 7483.464 | 0 | 17281.566 | 4224.913 | 0 | 0 | 0 | 4268.004 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30413725-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR CHAURA, COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275926 | Construcción Sistema APR Chaura, Comuna de Villarrica, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-10-12 | 2017-11-07 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 2018-02-23 | 2019-02-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 872728.865 | 931599 | 76019383 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 602315 | 299848.515 | 0 | 0 | 70483.358 | 0 | 170793.308 | 29137.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29434.515 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO, CHUMIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263263 | Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-08-01 | 2019-03-24 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 317100 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 254200.963 | 62899.037 | 0 | 0 | 0 | 29251.15 | 14579.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19004.83 | 0 | 63.957 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO, CHUMIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263263 | Modificacion del contrato nº263263 , Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-03-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 79367.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79367.894 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO, CHUMIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270046 | Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-17 | 2017-04-28 | 25/05/2017 | 04/07/2017 | 2017-07-05 | 2019-06-04 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 3580259.221 | 3793185 | 78868250 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 2729831 | 1063353.429 | 0 | 152381.698 | 47618.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589708.013 | 130862.394 | 43234.68 | 44009.79 | 55538.552 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276859 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE COMUNA DE CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | 16/08/2018 | 14/11/2018 | 2018-11-15 | 2020-07-07 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 448115 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 20141.729 | 278319 | 0 | 0 | 0 | 34848.692 | 0 | 0 | 0 | 119295.889 | 25578.996 | 21859.976 | 20642.149 | 56093.298 | 149654.055 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276858 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 20/06/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2020-02-13 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 3005117.361 | 3312581 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 718998 | 2593582.009 | 0 | 595940.211 | 216414.887 | 0 | 0 | 297644.902 | 0 | 430073.786 | 166092.629 | 0 | 249234.495 | 638181.099 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276858 | Modificacion del contrato nº276.858 , Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450754.643 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459967-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290166 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS CONFINES COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | 2019-10-08 | 2020-10-07 | MALLECO | ANGOL | SR | 641259 | 827866 | 13729928 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 715865.846 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276848 | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-28 | 2018-03-08 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 2018-06-16 | 2019-04-12 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 665818 | 908333 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 506165 | 222730.689 | 0 | 0 | 160346.404 | 0 | 62384.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168385.845 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICION SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA, TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 281297 | Asesoría Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-27 | 2019-09-27 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 193791 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 47773 | 115076.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43057.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72018.868 | 0 | 0 | 87347.929
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICION SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA, TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 281297 | Modificacion del contrato nº281297 , Asesoría Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-09-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 19379.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19379.216 | 0
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICION SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA, TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281294 | Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-11 | 2018-06-26 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2018-09-27 | 2019-10-22 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 1126779 | 1384980 | 9696835 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 329469 | 793633.395 | 0 | 185246.469 | 111703.841 | 65464.689 | 0 | 0 | 0 | 95217.073 | 248317.585 | 87683.738 | 0 | 0 | 602399.958 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464529-0 | AMPLIACION Y REPOSICION SISTEMA APR POCOYAN-RAKINCURA, TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 281294 | Modificacion del contrato nº281294 , Ampliación y Reposición Sistema APR Pocoyan - Rakincura, Comuna de Tolten, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-22 |  |  | SR | 0 | 0 | 9696835 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 0 | 85158.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85158.138 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE,CHANQUÍN,PURALACO,NIGUE,MAITINCO, TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276856 | AIF CONSTRUCCION APR CAYULFE CHANQUIN PURALACO NIGUE MAITINCO (LEUFU LAFQUEN) COMUNA DE TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | 16/08/2018 | 14/11/2018 | 2018-11-15 | 2020-09-05 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 520790 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 31897 | 260425 | 0 | 0 | 23468.949 | 21884.953 | 45925.635 | 23363.156 | 22336.994 | 23706.759 | 0 | 46197.091 | 25617.593 | 27923.87 | 228467.541 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE,CHANQUÍN,PURALACO,NIGUE,MAITINCO, TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276854 | Construcción Sistema APR Cayulfe, Chanquín, Puralaco, Nigue, Maitinco (Leufu Lafquen) comuna de Tolten region de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 21/06/2018 | 13/08/2018 | 2018-08-14 | 2020-04-05 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 4516273.112 | 3953367 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 750067.129 | 2879634.594 | 0 | 710078.011 | 0 | 248414.528 | 494347.766 | 195052.994 | 134922.121 | 61719.79 | 116747.174 | 92823.678 | 100642.808 | 724885.724 | 323664.269 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484751-0 | REPOSICION SISTEMA APR TRAI TRAICO, COMUNA DE IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 286310 | Asesoría Reposición Sistema APR Trai Traico, Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-24 | 2019-12-24 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 104142 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8875 | 94693.529 | 0 | 0 | 0 | 40382.311 | 0 | 0 | 26924.628 | 30 | 7835.015 | 19521.575 | 0 | 0 | 33895.911
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484751-0 | REPOSICION SISTEMA APR TRAI TRAICO, COMUNA DE IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 286310 | Modificacion del contrato nº286310 , Asesoría Reposición Sistema APR Trai Traico, Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2539.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.88 | 17930
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484751-0 | REPOSICION SISTEMA APR TRAI TRAICO, COMUNA DE IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 286309 | Reposición Sistema APR Trai Traico, Comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-05 | 2018-09-13 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 2018-10-27 | 2019-10-27 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 706668 | 859388 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 61202 | 653063.717 | 0 | 186231.315 | 92272.28 | 0 | 100963.002 | 40394.573 | 44536.407 | 54034.587 | 134631.553 | 0 | 0 | 0 | 233760.936 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485110-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR FAJAS 4.000 A 26.000, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292714 | Asesoría Construcción Sistema APR Fajas 4.000 a 26.000, Cunco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-08-27 | 2021-08-16 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 600627 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 135660.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23382 | 112278.306 | 503982.915
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485110-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR FAJAS 4.000 A 26.000, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292712 | Construcción Sistema APR Fajas 4.000 a 26.000, Cunco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-06-06 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 2019-08-27 | 2020-08-21 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 4206544 | 4130773 | 80207900 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 970064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188951.552 | 44860.448 | 736252 | 3160708.928 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290159 | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-26 | 2020-10-17 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 458813 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 169369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76142.057 | 17487.498 | 0 | 22753.106 | 26868.934 | 26117.405 | 289443.909
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290158 | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2019-04-26 | 2021-02-14 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 2806356 | 3164227 | 77641870 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 0 | 1168062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215178.071 | 309939.563 | 120603.437 | 77737.219 | 79180.752 | 185302.996 | 180119.962 | 1996164.962 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30488759-0 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290161 | Asesoría Reposisicón APR Catripulli, Rinconada y ampl. A Roncofilo, Huampoe, Sta. Elena, Curarrehue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2021-05-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 470088.127 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 30488759-0 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303556 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI RINCONADA Y AMPLIACION A LONCOFILO HUAMPOE STA ELENA COMUNA CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-21 | 2019-08-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-03 | 2021-07-24 | CAUTÍN | CURARREHUE | SR | 2826819.651 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3241952.603 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000174-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290165 | Asesoría Reposisicón sistema APR El Coigue, Carahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-13 | 2020-01-12 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 120173 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 88928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42483.967 | 0 | 13769.309 | 21474.201 | 6480.967 | 4719.556 | 31244.075
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000174-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290164 | Reposición sistema APR El Coigue, Comuna de Carahue Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 2019-03-13 | 2020-03-12 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 828772.932 | 828773 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 613000.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123623.504 | 86369.924 | 82999.451 | 94960.755 | 72067.046 | 76030.887 | 74745.613 | 2203.402 | 215772.35 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000292-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA APR DOLLINCO QUEPE FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306143 | Asesoría Reposición Parcial SAPR Dollinco Quepe y Ampliación a Rucahue, Freire | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 159549 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000292-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA APR DOLLINCO QUEPE FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306142 | Reposición Parcial SAPR Dollinco Quepe y Ampliación a Rucahue, Freire | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100305 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000342-0 | CONSTRUCCIÓN SAPR TRUF TRUF, LAS MINAS COMUNA DE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290170 | Asesoría Const. SAPR Truf Truf, Las Minas, Padre Las Casas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-09-05 | 2020-06-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 92747 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 49661.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.702 | 19247.117 | 26625.283 | 43085.372
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000342-0 | CONSTRUCCIÓN SAPR TRUF TRUF, LAS MINAS COMUNA DE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299524 | Const. SAPR Truf Truf, Las Minas, Padre Las Casas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-05-07 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 2019-09-05 | 2020-09-04 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 568683 | 639631 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 370457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26128.982 | 132738.735 | 211589.283 | 269173.852 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000627-0 | REPOSICION SISTEMA APR EL ESFUERZO CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303185 | Asesoría Reposición Sistema APR El Esfuerzo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-09-01 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6940.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.201 | 39708.039
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000627-0 | REPOSICION SISTEMA APR EL ESFUERZO CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303184 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ES ESFUERZO COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-11 | 2019-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-10-29 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 289400 | 0 | 0 |  | 0 | 15551.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15551.452 | 273848.548 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000772-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SAPR PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL CHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290172 | Asesoría Reposición parcial SAPR Pihuichen, Cholchol | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-13 | 2019-12-08 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 94986 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 83557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27016.159 | 14545.954 | 0 | 18005.776 | 12062.457 | 11926.654 | 11428.742
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000772-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SAPR PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL CHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290171 | Reposición parcial SAPR Pihuichen, Cholchol | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 2019-03-13 | 2019-12-08 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 655074.08 | 655075 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 576250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101239.855 | 85078.484 | 100316.923 | 70006.685 | 54171.081 | 83189.362 | 82247.61 | 78824.08 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000772-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SAPR PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL CHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290171 | Modificacion del contrato nº290171 , Reposición parcial SAPR Pihuichen, Cholchol | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 54750.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54750.669 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000950-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACIÓN A ISLA LICAN TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 301339 | Asesoría Reposición Sistema Agua Potable Rural Hualpin y Ampliación a Isla Lican T. Schmidt | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2021-11-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 29503.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29503.076 | 443056.924
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000950-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACIÓN A ISLA LICAN TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 301333 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACION A ISLA LICAN COMUNA DE TEODORO SCHMIDT REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-23 | 2019-08-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-03 | 2021-09-22 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 3259042 | 0 | 99537890 |  | 0 | 245855.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245855.076 | 3013186.924 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001909-0 | INSTALACION SAPR EL BOYE, SECTORES HUFQUEN,TERPELLE, COMUNA DE TRAIGUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292717 | Asesoría Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2021-08-01 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 419261.682
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001909-0 | INSTALACION SAPR EL BOYE, SECTORES HUFQUEN,TERPELLE, COMUNA DE TRAIGUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292715 | Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-09 | 2019-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-03 | 2021-06-24 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 2892425.393 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2891425.393 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002911-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TEODORO SCHMIDT TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303187 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Teodoro Schmidt, T. Schmidt | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 13155.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13155.438 | 63278.557
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002911-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TEODORO SCHMIDT TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303186 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TEODORO SCHMIDT COMUNA DE TEODORO SCHMIDT REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-08-11 | 2019-09-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-03 | 2020-06-29 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 474186 | 0 | 77948530 |  | 0 | 37785.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37785.09 | 436400.91 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003105-0 | CONSERVACIÓN APR TIJERAL, RENAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282734 | Conservación y Reabastecimiento del Servicio de Agua Potable Rural de Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 17/12/2018 | 29/05/2019 | 2018-12-24 | 2019-09-20 | MALLECO | RENAICO | SR | 469699.34 | 563616 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 498730 | 64885.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64885.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO, MILLAI, LAS QUILAS FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306145 | Asesoría Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 190977
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO, MILLAI, LAS QUILAS FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306144 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1317052 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 307467 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Lladquihue, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98769 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 307474 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Remolino Maquehue, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35699 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308604 | Conservacion SAPR Collico, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 65019 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308606 | Conservacion SAPR Boyeco, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 69448 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308618 | Conservacion SAPR Ipinco, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72400 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308623 | Conservacion SAPR Collin, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 78000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308631 | Conservacion SAPR Mallin del Traile, comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308638 | Conservacion SAPR Quillem, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 149544.206 | 0 | 76425874 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 90000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308640 | Conservacion SAPR Villa Trintre, comuna de los Sauces, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119999 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309178 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Villa Quilquen, comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-05-01 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123071.5 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTENCION Y AMPLIACION SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA COMUNAS DE LAUTARO Y TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309180 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Loica Pulon, comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-05-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32151
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018541-0 | CONSERVACION APR SEQUIA 2019 - 2020 ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 308868 | Asesoría Conservación Sistemas de APR por Sequía, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 10150
A.P.Rural | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018541-0 | CONSERVACION APR SEQUIA 2019 - 2020 ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308867 | Conservación Sistemas de APR por Sequía, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 79000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL APR DE CHAVELITA, COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 260633 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHABELITA-VALDIVIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-10-19 | 2019-07-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 85702 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 85359.85 | 341.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.041 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30109971-0 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL APR DE CHAVELITA, COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 274453 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHABELITA, VALDIVIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 2017-10-19 | 2019-07-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 460741.632 | 591041 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 588688.628 | 2351.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.999 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132649-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260636 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO BUENO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 2017-03-10 | 2017-12-05 | RANCO | RIO BUENO | SR | 303769.391 | 303770 | 13967085 | ALEJANDRA I. PAREDES TAMAYO | 296676.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.995 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30390023-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303169 | Ampliación y mejoramiento sistema APR Futahuente | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-05 | 2020-11-29 | RANCO | RIO BUENO | SR | 696247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696247 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281711 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-18 | 2019-05-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 60772 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 37898.683 | 22871.482 | 0 | 0 | 0 | 2545.54 | 6812.838 | 2618.065 | 0 | 10895.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30393279-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUELLELHUE, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281709 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huellelhue Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-05-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 313917.12 | 419106 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 261370.236 | 157734.354 | 0 | 0 | 0 | 17555.451 | 46985.089 | 18055.623 | 0 | 75138.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30471484-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR PELCHUQUIN MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292968 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2021-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 97653
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30471484-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR PELCHUQUIN MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292026 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-07-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-19 | 2020-07-14 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 819288.958 | 0 | 76687757 |  | 0 | 300401.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300401.566 | 518887.392 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281696 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-18 | 2019-02-12 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 95753 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 89564.906 | 6187.818 | 0 | 0 | 6187.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473084-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL CAMPEÓN SAN JAVIER, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281693 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Campeón San Javier Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-02-12 | RANCO | LA UNION | SR | 723996.007 | 660364 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 617688.999 | 42674.612 | 0 | 42674.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI, RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281703 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-18 | 2019-02-06 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 87912 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 76971.657 | 9483.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9483.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.404
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30473511-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR EL MELI, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281699 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de El Meli Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-02-06 | RANCO | RIO BUENO | SR | 550537.015 | 606284 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 530839.018 | 65406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65406.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10037.266 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE , PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269079 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-09-15 | 2019-03-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 320030 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 317557.632 | 2384.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30477347-0 | CONSTRUCCION SAPR DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE , PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269078 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PANGUILELFUN HUERQUEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 2017-09-15 | 2019-03-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 2217074.631 | 2206499 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 2190052.627 | 16445.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281689 | AIF Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-26 | 2019-06-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 69000 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 35043.02 | 46476.639 | 0 | 0 | 6366.561 | 4334.439 | 0 | 0 | 0 | 35775.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481314-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR DE ANTILHUE, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281687 | Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Antilhue Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 2018-07-26 | 2019-06-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 415019.25 | 475861 | 78825440 | AGRICOLA Y COMERCIAL PIRINEOS LTDA. | 241676 | 320528.548 | 0 | 43907.321 | 0 | 60921.266 | 33485.505 | 0 | 0 | 182214.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLIN, RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281685 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-18 | 2019-05-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 126445 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 88617.33 | 37826.561 | 0 | 0 | 13826.645 | 5822.733 | 0 | 6313.622 | 0 | 11863.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481672-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE CARIMALLIN, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281681 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Carimallín Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 2018-05-18 | 2019-05-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 846610.912 | 872027 | 76687757 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 611154 | 260872.831 | 0 | 79789.154 | 15567.024 | 52078.357 | 31624.393 | 0 | 0 | 81813.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483174-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287229 | AIF Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Los Esteros, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-27 | 2020-05-22 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 130393 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 86694.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.972 | 13125.803 | 21493.519 | 50387.901 | 43698.203
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483174-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287227 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Los Esteros, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 2019-06-27 | 2020-05-22 | RANCO | LA UNION | SR | 899257.916 | 833632 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 597891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102157.073 | 148231.163 | 347502.764 | 235740.232 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA, RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 281707 | AIF Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-15 | 2019-04-24 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 89136 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 78359 | 10776.901 | 0 | 0 | 7372.751 | 0 | 0 | 3404.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485716-0 | CONSTRUCCION SAPR DE NUEVA ESPERANZA, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 281705 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Nueva Esperanza Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 2018-05-15 | 2019-04-24 | RANCO | RIO BUENO | SR | 634845.915 | 614731 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 540407 | 74323.465 | 0 | 50846.56 | 0 | 0 | 23476.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000621-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE SAN IGNACIO PLAYA ROSADA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303937 | Asesoría por gestión de proyecto Ampliación y Mejoramiento Servicio APR San Ignacio - Playa Rosada, Valdivia | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-10-23 | 2021-10-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 3273.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.085 | 160378.915
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000621-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE SAN IGNACIO PLAYA ROSADA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303188 | Ampl. y mej. APR San Ignacio Playa Rosada | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-23 | 2021-10-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 1128628 | 0 | 76687757 |  | 0 | 22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22573 | 1106055 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006860-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FOLILCO RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 301188 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-05 | 2020-11-29 | RANCO | RIO BUENO | SR | 410068 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410068 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007880-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE SAN PEDRO LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292989 | AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA SERVICIO APR DE SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-09-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 14844.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14844.088 | 49894.912
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007880-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE SAN PEDRO LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292031 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SERVICIO APR DE SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-07-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-19 | 2020-04-15 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 446471.632 | 0 | 76687757 |  | 0 | 102373.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102373.02 | 344098.612 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009040-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292041 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE HUAPE, COMUNA DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-11-20 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-05 | 2020-08-31 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 162776 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162776 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009100-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE LLIFEN FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292975 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE LLIFEN, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-26 | 2020-05-21 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 133226 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 60776.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16415.888 | 16408.336 | 27952.66 | 72448.792
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009100-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE LLIFEN FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292028 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE LLIFEN, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 2019-06-26 | 2020-05-21 | RANCO | FUTRONO | SR | 868160.577 | 918798 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 406681.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100.954 | 90112.069 | 100691.788 | 192776.965 | 512115.992 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009116-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306254 | Construcción Servicio APR de Piedras Moras Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-07-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 263623.157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263623.157 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009116-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 310384 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS, COMUNA DE LOS LAGOS, REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-12 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-07-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 263623.157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263623.157 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009778-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR CURRIÑE - CHAMBRANCO COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 301184 | AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Curriñe - Chabranco Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 3326.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.445 | 162990.555
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009778-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR CURRIÑE - CHAMBRANCO COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 301183 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Curriñe - Chabranco Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-23 | 2020-10-17 | RANCO | FUTRONO | SR | 1147008 | 0 | 77716070 |  | 0 | 22941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22941 | 1124067 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40010544-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR PUYEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 301187 | AIF Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Puyehue Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 6769.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6769.458 | 133134.542
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40010544-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR PUYEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 301186 | Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Puyehue Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-19 | 2019-10-09 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-15 | 2020-11-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 964854 | 0 | 77716070 |  | 0 | 46685.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46685.919 | 918168.081 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014056-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR INAWINKO-HUECHALMAY PANGUPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306204 | Construcción Servicio APR Inawinko - Huechalmay Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-08-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 1047336.451 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047336.451 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014216-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TOMÉN LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306249 | Construcción Servicio APR de Tomén Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-10-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 791958.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791958.43 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306190 | Construcción Servicio APR de Cheuque Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-08-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | OTR | 429462.445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429462.445 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 310378 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-12 | 2019-12-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-08-22 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429462.445 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014307-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR LINGUENTO NANIHUE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306252 | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR de Linguiento Nanihue Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-11-20 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 812284.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812284.72 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS COMUNAS DE LA UNIÓN, MARIQUINA, RÍO BUENO, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 288320 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TRUMAO Y MANTILHUE. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°4-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2019-03-25 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 2019-05-14 | 2019-11-10 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 119364.696 | 215829 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 172912.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34513.332 | 13042.4 | 125356.762 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS COMUNAS DE LA UNIÓN, MARIQUINA, RÍO BUENO, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306016 | OBRA DE URGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PITRIUCO, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 12108.029 | 12109 | 16256444 | MARCELO MELILLANCA HUENUANCA | 0 | 12108.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108.029 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS COMUNAS DE LA UNIÓN, MARIQUINA, RÍO BUENO, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306798 | Conservación de los Servicios de APR de Pitriuco Crucero Boquial de la Región de Los Ríos Grupo 1- 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-06-23 | RANCO | RIO BUENO | SR | 200415.911 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200415.911 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS COMUNAS DE LA UNIÓN, MARIQUINA, RÍO BUENO, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306800 | Conservación de los Servicios de APR de Isla del Rey Curiñanco El Arenal Km2 Las Gaviotas de la Región de Los Ríos Grupo 2- 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-11-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-26 | 2020-06-23 | VALDIVIA, RANCO | MARIQUINA, RIO BUENO | SR | 210014.063 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210014.063 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Los Ríos | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS COMUNAS DE LA UNIÓN, MARIQUINA, RÍO BUENO, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306804 | Conservación de los Servicios de APR de Puringue Rico Chauquén Bajo Huellahue de la Región de Los Ríos Grupo 3- 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-16 | 2019-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-24 | 2020-04-21 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | SR | 162243.911 | 0 | 76848761 |  | 0 | 112074.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112074.981 | 107635.976 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277364 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-04 | 2019-03-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 84903 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 37545.246 | 47357.487 | 0 | 0 | 38347.509 | 2805.402 | 3919.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.166 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277364 | Modificacion del contrato nº277364 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4943.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.321 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277361 | Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-05 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-04 | 2019-03-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 637794.715 | 585537 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 258932.731 | 326603.362 | 0 | 210835.792 | 53629.786 | 19347.603 | 27030.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15759.765 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30289473-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277361 | Modificacion del contrato nº277361 , Construcción Servicio de APR de Los Álamos, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-31 |  |  | SR | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 34091.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34091.872 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LELBUN - AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263117 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-06-20 | 2018-10-26 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 118966 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 108786.251 | 10179.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9925.071 | 0 | 0 | 0 | 253.984 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30458052-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LELBUN - AITUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263116 | Construcción Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-08 | 2017-02-20 | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 2017-06-20 | 2018-12-25 | CHILOE | QUEILEN | SR | 614663.774 | 820451 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 750251.342 | 70199.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68448.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.271 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PTO. VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285924 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-29 | 2019-06-27 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 49142 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 49141.867 | 0 | 0 | 2213.098 | 12889.588 | 12965.644 | 3005.256 | 0 | 10909.28 | 4805.399 | 0 | 0 | 2353.602 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PTO. VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285924 | Modificacion del contrato nº285924 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-06-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1913.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.911 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PTO. VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291721 | Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-29 | 2019-06-27 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 360745.523 | 338910 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 338909.428 | 0 | 0 | 15262.892 | 88894.625 | 89416.795 | 20725.9 | 36449.013 | 38787.399 | 33140.684 | 0 | 0 | 16232.12 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30472340-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE PTO. VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291721 | Modificacion del contrato nº291721 , Construcción Servicio de APR Colonia 4 Septiembre, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-06-27 |  |  | SR | 0 | 0 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 13199.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13199.388 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277368 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-04 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 54963 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 32669.201 | 22293.49 | 0 | 0 | 13390.901 | 0 | 8902.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277368 | Modificacion del contrato nº277368 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-03-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 617.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.28 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277366 | Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-06-05 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 2018-07-04 | 2019-03-01 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 391482.694 | 379054 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 225304.834 | 153748.21 | 0 | 55830.57 | 37148.793 | 60768.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 30486583-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277366 | Modificacion del contrato nº277366 , Construcción Servicio de APR de Línea Solar, Comuna de Llanquihue Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 4257.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257.104 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277370 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-04 | 2019-07-28 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 0 | 106260 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 69379.41 | 36880.353 | 0 | 0 | 21620.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220.466 | 8793.801 | 1245.917 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 277370 | Modificacion del contrato nº277370 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 21225.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21225.243 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277369 | Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-04 | 2019-07-28 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SR | 771221.227 | 732827 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 478478.695 | 254347.259 | 0 | 149104.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36003.214 | 60646.902 | 8592.531 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000416-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 277369 | Modificacion del contrato nº277369 , Construcción Servicio de APR Sector Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 0 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 146380.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146380.988 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281530 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-04 | 2019-06-25 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 99220 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 61924.846 | 37294.25 | 0 | 0 | 11183.916 | 1305.245 | 4002.83 | 9990.133 | 0 | 10812.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000502-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281528 | Construcción Servicio de APR Hueldén Lemecura, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-04 | 2019-06-25 | CHILOE | ANCUD | SR | 700054.573 | 684271 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 427067.902 | 257201.728 | 0 | 61710.373 | 15420.081 | 9001.687 | 27605.722 | 68897.469 | 59714.964 | 14851.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281542 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-04 | 2019-06-10 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 70674 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 66727.967 | 3945.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40000927-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281541 | Construcción Servicio de APR Huicha, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-06 | 2018-03-27 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-04 | 2019-06-10 | CHILOE | ANCUD | SR | 474606.28 | 487402 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 460192.874 | 27207.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27207.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 281544 | Modificacion del contrato nº281544 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2018-12-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 580.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.584 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40001298-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 281543 | Modificacion del contrato nº 281543 , Construcción Servicio de APR Cadiquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 77695080 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 4004.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4004.03 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002082-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA , COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289186 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-22 | 2019-09-19 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 74063 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 74062.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11941.272 | 10317.191 | 5470.768 | 5405.832 | 7255.745 | 7103.238 | 12706.963 | 13861.839 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002082-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA , COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289186 | Modificacion del contrato nº289186 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-09-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2379.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.152 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002082-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA , COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289183 | Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-21 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 2019-01-22 | 2019-09-19 | PALENA | CHAITEN | SR | 465311.623 | 510779 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 510778.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82353.601 | 71153.04 | 37729.347 | 37281.603 | 50039.623 | 48987.851 | 87634.226 | 95598.974 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40002082-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA , COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289183 | Modificacion del contrato nº289183 , Construcción Servicio de APR de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 16416.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16416.735 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003349-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA , COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289188 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Isla Chaulinec Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-29 | 2019-10-25 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 159314 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 159313.105 | 0 | 0 | 0 | 20320.404 | 26886.369 | 27656.123 | 36862.365 | 13846.194 | 13224.464 | 10565.411 | 9630.116 | 321.659 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003349-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA , COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289188 | Modificacion del contrato nº289188 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Isla Chaulinec Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 28227.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28227.234 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003349-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA , COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289187 | Construcción Servicio de APR de Isla Chaulinec Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-29 | 2019-10-25 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 1003611.981 | 1098712 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 1098711.066 | 0 | 0 | 0 | 140140.719 | 185423.233 | 190731.886 | 254223.207 | 95490.995 | 91203.198 | 72864.904 | 66414.59 | 2218.334 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003349-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA , COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289187 | Modificacion del contrato nº289187 , Construcción Servicio de APR de Isla Chaulinec Capilla Antigua, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 194670.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194670.582 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003491-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289190 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-25 | 2019-11-21 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 124807 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 124806.511 | 0 | 0 | 0 | 1323.863 | 2512.921 | 13719.993 | 14186.822 | 20063.317 | 21986.599 | 18488.72 | 17917.641 | 14606.635 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003491-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 289190 | Modificacion del contrato nº289190 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-11-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003491-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289189 | Construcción Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-27 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 2019-01-25 | 2019-11-21 | CHILOE | ANCUD | SR | 917104.483 | 860735 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 860734.559 | 0 | 0 | 0 | 9130.092 | 17330.487 | 94620.643 | 97840.153 | 138367.705 | 151631.715 | 127508.416 | 123569.939 | 100735.409 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003491-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289189 | Modificacion del contrato nº289189 , Construcción Servicio de APR de Coipomo, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7621 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285917 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-20 | 2019-11-06 | CHILOE | ANCUD | SR | 0 | 90013 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 11989.979 | 78022.383 | 0 | 0 | 37604.949 | 8763.762 | 0 | 0 | 0 | 20848.32 | 0 | 0 | 10330.33 | 475.022 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285917 | Modificacion del contrato nº285917 , Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-11-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 8956.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956.448 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285912 | Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 2018-11-20 | 2019-11-06 | CHILOE | ANCUD | SR | 402479.109 | 620775 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 82689.511 | 538085.402 | 0 | 171177.44 | 88167.033 | 60439.735 | 0 | 0 | 143781.515 | 0 | 0 | 0 | 71243.653 | 3276.026 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003749-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 285912 | Modificacion del contrato nº285912 , Construcción Servicio de APR Tantauco, Comuna de Ancud Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-06 |  |  | SR | 0 | 0 | 77716070 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 61768.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61768.606 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PEÑOL, COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 292565 | Gestion de Proyecto Construcción Sistema APR Peñol, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-16 | 2020-05-10 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 201074 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 162850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.677 | 33670.434 | 47364.621 | 37250.79 | 40600.478 | 38223.572
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PEÑOL, COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292563 | Construcción Sistema APR Peñol, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-11 | 2019-04-04 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 1529675.7 | 1386715 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 0 | 1123101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27335.701 | 232209.888 | 326652.557 | 256899.804 | 280003.05 | 263613.289 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003872-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 296988 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Polincay, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 72360
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40003872-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 307572 | Construcción Sistema APR Polincay, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 499033 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004846-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 305169 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Aucar, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 88946
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40004846-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305168 | Construcción Sistema APR Aucar, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-06-27 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 623417.099 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 613417.099 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40005942-0 | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289042 | Obras de Urgencia para el Sistema de APR de Queilen, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-08-29 | 2019-02-25 | CHILOE | QUEILEN | SR | 460118.295 | 460119 | 76069338 | CONSTRUCTORA SCHWERTER ASOCIADOS LTDA. | 249999.275 | 210119.02 | 0 | 0 | 0 | 179798.785 | 0 | 0 | 29741.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.269 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40006050-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUILCO NORTE, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 292570 | Gestion de Proyecto Construcción Sistema APR Sector Quilquico Norte, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-21 | 2020-01-16 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 81502 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 81501.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10689.254 | 29395.297 | 14161.047 | 11166.452 | 16089.18 | 0
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40006050-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUILCO NORTE, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292569 | Construcción Sistema APR Sector Quilquico Norte, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-11 | 2019-04-04 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 2019-05-21 | 2020-01-16 | CHILOE | CASTRO | SR | 511403.604 | 562078 | 8839953 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 562077.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73724.264 | 202727.293 | 97663.218 | 77010.015 | 110952.656 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40006668-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 294656 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Isla Meulín, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-23 | 2020-03-18 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 205560 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12236.042 | 19039.534 | 32466.757 | 6642.305 | 103615.362 | 31559.959
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40006668-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 294655 | Construcción Sistema APR Isla Meulín, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-11 | 2019-04-09 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 2019-05-23 | 2020-03-18 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 1367632.997 | 1417655 | 79730570 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84386.531 | 145895.364 | 223908.672 | 45808.934 | 700000.499 | 217654.887 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40007764-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 292575 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Ñida, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-11-01 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 81173
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40007764-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303854 | Construcción Sistema APR Ñida, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-06-27 | CHILOE | QUEILEN | SR | 569816.89 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 559816.89 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40009868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE DETIF, COMUNA DE PUQUELDÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 304181 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Detif, Comuna de Puqueldón | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 89256
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40009868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE DETIF, COMUNA DE PUQUELDÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 304180 | Construcción Sistema APR Detif, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-06-27 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 625551.67 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 615551.67 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 306641 | Obras de Conservación de los Servicios de APR de Ayacara, San Rafael, Aldachildo, Rilan, Coinco Bajo y Piruquina, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 241950 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30485356-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 292917 | ASESORIA AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALETA TORTEL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-18 | 2020-05-15 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 0 | 80728 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 16399.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086.671 | 6313 | 64327.358
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30485356-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292910 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 2019-10-19 | 2020-05-16 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | SR | 400000 | 393792 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 0 | 80000.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49203.274 | 30797 | 313791.99 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486044-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE VILLA FREI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 292920 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA FREI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-18 | 2020-06-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 100034 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 20499.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8144.573 | 12355 | 79533.683
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486044-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR DE VILLA FREI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292916 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA FREI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-09-25 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 2019-10-18 | 2020-06-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 509173 | 487970 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 0 | 99999.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39729.626 | 60270 | 387969.184 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486295-0 | AMPLIACION AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA MAÑIHUALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 292919 | ASESORIA AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MAÑIHUALES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-18 | 2021-01-10 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 0 | 242520 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 67649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35874.9 | 31775 | 174869.192
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486295-0 | AMPLIACION AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILLA MAÑIHUALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292915 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MAÑIHUALES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-10 | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 2019-10-19 | 2021-01-11 | AYSÉN | AYSÉN | SR | 1400000 | 1183021 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 0 | 329999.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174999.51 | 155000 | 853020.447 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486559-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL BLANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 290120 | Asesoría Mejoramiento APR El Blanco, Coyhaique | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-27 | 2019-10-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 127441 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 1000 | 129769.7 | 0 | 0 | 21730.024 | 12529.974 | 19563.824 | 14350.013 | 10250.017 | 8230.81 | 6150.632 | 12501.269 | 6205.211 | 18257.926 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486559-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL BLANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 290120 | Modificacion del contrato nº290120 , Asesoría Mejoramiento APR El Blanco, Coyhaique | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-23 |  |  | SR | 0 | 0 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 10842.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10842.841 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486559-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL BLANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 290117 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL BLANCO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-28 | 2018-12-19 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-27 | 2019-12-21 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 607992.951 | 621663 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 9999.856 | 627900.091 | 0 | 0 | 106000.118 | 56000.014 | 95433.291 | 70000.064 | 50000.085 | 40150.312 | 30003.084 | 60981.774 | 30269.322 | 89062.027 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486559-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL BLANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 290117 | Modificacion del contrato nº290117 , MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL BLANCO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 0 | 52891.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52891.909 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30487223-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO CASTILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 290122 | Asesoría Mejoramiento APR Cerro Castillo, Chile Chico | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-08-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 96144 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 1000 | 99485.854 | 0 | 0 | 9838.659 | 11883.866 | 9840.183 | 15374.916 | 7152.173 | 8700.666 | 8654.439 | 10253.76 | 7698.308 | 10088.884 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30487223-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO CASTILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 290122 | Modificacion del contrato nº290122 , Asesoría Mejoramiento APR Cerro Castillo, Chile Chico | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-08-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 8347.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8347.454 | 0
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30487223-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO CASTILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 290121 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA CERRO CASTILLO, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-10-24 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 462639.7 | 490174 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 9999.716 | 482599.546 | 0 | 0 | 47993.46 | 53000.193 | 47999.694 | 74999.592 | 34738.06 | 42442.276 | 42216.776 | 50018.197 | 37552.866 | 51638.432 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30487223-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CERRO CASTILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 290121 | Modificacion del contrato nº290121 , MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA CERRO CASTILLO, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 8751099 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 0 | 40717.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40717.32 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 306859 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR CHACRAS DE CHILE CHICO Y MALLÍN GRANDE, COMUNA DE CHILE CHICO; BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ; VILLA ORTEGA, EL BLANCO Y EL SALTO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-11-29 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-13 | 2020-09-08 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, CHILE CHICO | SR | 548233.688 | 0 | 8654923 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 433233.688 | Contratación de Obras
A.P.Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 295536 | Conservación sistema de agua potable rural Cameron comuna Timaukel 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-08-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 176000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 184322 | ASESORIA CONSERVACION SISTEMA APR SANTA MARIA DE LLAIMA COMUNA DE MELIPEUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2011-12-29 | 2012-02-28 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 3269 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 517.764 | 2750.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 226747 | GASTO ADMINISTRATIVO CONTRATO 352/14 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR LO OVALLE COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2014-12-18 | 2015-05-17 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 13154 | 76000739 | ESVAL S.A. | 12138.792 | 1014.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.818 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 227152 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE CONSERVACION SERVICIO DE APR MALVILLA - COMUNA DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2014-12-17 | 2015-11-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | SR | 0 | 13155 | 76000739 | ESVAL S.A. | 8104.807 | 5048.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.802 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 228992 | Asesoría y Asistencia Convenio 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-03-02 | 2019-03-02 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 1665515 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1364101.533 | 301412.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167572.8 | 133840.184 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232541 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS AÑO 2015-2016 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-01-16 | 2019-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1189518 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1134178.811 | 55338.409 | 0 | 0 | 55338.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 233419 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-01-16 | 2019-01-16 | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | SR | 0 | 1470079 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1401688.188 | 68390.622 | 0 | 0 | 68390.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 234158 | ASESORÍA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-05-16 | 2019-02-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 1173576 | 76000739 | ESVAL S.A. | 1118977.646 | 54596.722 | 0 | 54596.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 234502 | Convenio Ad-Reférendum entre la Dirección de obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA periodo 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-01-16 | 2018-12-26 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, LOS VILOS | SR | 0 | 1400204 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1335063.435 | 65139.894 | 0 | 0 | 65139.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 236249 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2015 - 2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-02-17 | 2019-01-27 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOLCHOL, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | SR | 0 | 1872758 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1785632.563 | 87123.887 | 0 | 0 | 0 | 87123.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 236900 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2015 - 2016 - 2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-01-16 | 2019-01-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1207601 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1151421.053 | 56179.687 | 0 | 0 | 0 | 56179.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246091 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-03-02 | 2019-03-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | SR | 0 | 1008800 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 961658 | 189892.127 | 0 | 0 | 0 | 47142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142750.127 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 246114 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2015-2017 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-06-04 | 2019-06-03 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1272022 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1035421.568 | 236599.632 | 0 | 0 | 59149.908 | 59149.908 | 0 | 59149.908 | 0 | 59149.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 246342 | Supervisión y Asesoría a los comités de Agua Potable Rural de la Región de Los Lagos | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-06-04 | 2019-05-14 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 1687270 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1451891.735 | 235377.765 | 0 | 0 | 78459.255 | 0 | 78459.255 | 0 | 78459.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 246451 | ASESORIA ASISTENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL RM | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-06-04 | 2019-05-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1137950 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 979203.5 | 158746.5 | 0 | 0 | 0 | 52915.5 | 52915.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52915.5 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 246760 | CONVENIO AD-REFERENDUM ENTRE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y AGUAS PATAGONIA DE AYSEN SA PARA LA ASESORIA Y ASISTENCIA Y GESNTION DE PROYECTOS | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-01-16 | 2019-01-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 1355512 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 1298568.891 | 56942.48 | 0 | 0 | 56942.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 253677 | Asesoría Obras de Captación APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-03-04 | 2016-05-03 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 12309 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12031.819 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.981
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 254041 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2015-2017 XII R | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-09-15 | 2019-01-15 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, TIMAUKEL | SR | 0 | 536014 | 76215628 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 508546.226 | 27467.088 | 0 | 27467.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 256981 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2016-2017 VARIAS COMUNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-02-01 | 2019-01-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 475956 | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 446921.28 | 29034.72 | 0 | 0 | 29034.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261959 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-10-18 | 2017-05-31 | TAMARUGAL | HUARA, PICA | SR | 0 | 26954 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 24968.086 | 1984.67 | 0 | 0 | 1984.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 262411 | GESTIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN VARIOS SISTEMAS APR 2016 REGIÓN DE TARAPACÁ CONTRATO II | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-06 | 2018-04-21 | TAMARUGAL | CAMIÑA | SR | 0 | 46571 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 39113.434 | 7456.379 | 0 | 0 | 7456.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269300 | Asesoria Conservación SAPR Cancura, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-10-04 | 2018-02-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 8743 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7036.471 | 1705.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.494 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269302 | Asesoria Conservación SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-09-08 | 2018-01-06 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 13290 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12075.583 | 1213.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269423 | Asesoría Conservación SAPR Villa Garcia, Comuna de Cunco, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-20 | 2019-02-17 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 13787 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4540.263 | 9245.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5855.639 | 0 | 0 | 2733.989 | 0 | 655.869 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275252 | Asesoría Conservación APR Calfuco, Comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-12-07 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 13637 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12083.763 | 1551.747 | 0 | 0 | 0 | 1551.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275254 | Asesoría Conservación APR Villa Cautín, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-11-02 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 6408 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5348.003 | 1058.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277723 | Asesoría Conservación Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-22 | 2019-02-18 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 12837 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 11679.553 | 1156.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277725 | Asesoría Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-02-11 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 13289 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9288.347 | 3999.747 | 0 | 0 | 0 | 2306.255 | 0 | 0 | 906.85 | 0 | 273.755 | 0 | 0 | 512.887 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277727 | Asesoría Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-03-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 9897 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7841.49 | 891.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279205 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA PALMILLA, RAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-10-20 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 12879 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 5676.091 | 7201.892 | 0 | 0 | 7201.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 279219 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PALMILLA NORTE, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-18 | 2018-12-15 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 13452 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 12727.563 | 723.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282649 | ASESORIA CONSERVACION APR LA PATAGUA LA PATAGUILLA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-10-20 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 13190 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 12584.958 | 603.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283875 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIÓN PLANTA CHANAVAYITA 2018 REGION DE TARAPACA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-09-29 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 13623 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 3934.427 | 9687.785 | 0 | 0 | 9687.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284298 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BAZAES Y RARI, COLBÚN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-20 | 2018-11-17 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 22185 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11908.328 | 11190.278 | 0 | 0 | 8794.173 | 147.526 | 2248.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284301 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUNTA DE MONTE-MIRAFLORES, LONGAVÍ. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-11-24 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 26819 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 25225.903 | 1592.38 | 0 | 0 | 1592.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284303 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y CALLEJONES PIRQUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-12-24 | TALCA, LINARES | MAULE, SAN JAVIER | SR | 0 | 26399 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 14639.672 | 11758.762 | 0 | 0 | 3389.619 | 8006.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.273 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284303 | Modificacion del contrato nº284303 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y CALLEJONES PIRQUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2018-12-24 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | -362.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362.273 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284308 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR UNIÓN MAULE CLARO, MAULE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-18 | 2019-01-04 | TALCA | MAULE | SR | 0 | 13347 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 13345.707 | 0 | 0 | 1934.195 | 0 | 1396.7 | 2035.879 | 0 | 7978.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 284311 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LLICO, VICHUQUÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-18 | 2018-12-15 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 13551 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 11320.08 | 2229.882 | 0 | 0 | 1662.241 | 567.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 284485 | GESTIÓN DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMA APR CARIQUIMA - 2018 REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-19 | 2018-08-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 4482 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 4403.716 | 76.81 | 0 | 0 | 76.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 284493 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIONES SISTEMA MAMIÑA - MACAYA REGION DE TARAPACA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-12 | 2019-04-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 18668 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 25915.608 | 0 | 0 | 5216.43 | 0 | 4729.228 | 5534.204 | 889.563 | 0 | 9546.183 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284501 | Asesoría Conservación Sistema APR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-22 | 2019-04-19 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 13728 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9667.753 | 4059.669 | 0 | 0 | 1748.483 | 0 | 0 | 0 | 352.998 | 1740.939 | 0 | 0 | 0 | 217.249 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 285474 | Gasto de Gestiín Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MORZA Y EL CISNE, TENO. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-10 | 2019-06-08 | CURICO | TENO | SR | 0 | 23473 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 23472.903 | 0 | 0 | 500.395 | 1275.594 | 181.436 | 1488.317 | 0 | 2844.824 | 449.527 | 7298.604 | 0 | 9434.206 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 285474 | Modificacion del contrato nº285474 , Gasto de Gestiín Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MORZA Y EL CISNE, TENO. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-06-08 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 946.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.408 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 285867 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2019-2020 VARIAS COMUNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-01 | 2020-02-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 220408 | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 182938.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107999.644 | 37469.264 | 0 | 37469.266 | 37469.264
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286028 | Gestión de Proyecto Grupo N°1-2018. Obras de Conservación de los Servicios de APR de San Antonio de Oqueldan, Bahía Pargua, Cucao y Colaco, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-06 | 2019-08-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 32800 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 25285.653 | 7513.484 | 0 | 0 | 1448.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286031 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2018, Obra de Conservación de los Servicios de APR de Colegual Macal, Las Quemas Centro, Casma, Loncotoro, Colonia Río Sur, Río Puelo, Agua Buena, Las Lumas y Las Cascadas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-06 | 2019-05-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 35045 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 20184.616 | 14859.48 | 0 | 0 | 10150.048 | 3803.822 | 0 | 0 | 0 | 905.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287049 | ASESORIA CONSERVACION APR EL CAJON EL GUINDAL, COMUNA DE MACHALI Y CONSERVACION APR LA PALMA COMUNA DE RANCAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-05-14 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 0 | 24315 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 24314.079 | 0 | 0 | 0 | 5132.07 | 1121.575 | 0 | 8838.848 | 0 | 8631.247 | 0 | 590.339 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287051 | ASESORIA CONSERVACION DE APR EL ROSARIO COMUNA DE LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-07 | 2019-02-05 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 12587 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12586.266 | 0 | 0 | 12586.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287054 | ASESORIA CONSERVACION APR LA LLAVERIA, LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-20 | 2019-04-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 8456 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 8455.206 | 0 | 0 | 0 | 6888.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.193 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287056 | CONSERVACION DE APR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-20 | 2019-04-19 | COLCHAGUA | PERALILLO | SR | 0 | 8714 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 8713.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.37 | 0 | 2703.819 | 0 | 3804.547 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287059 | ASESORIA CONSERVACION DE APR MANANTIALES, COMUNA DE PLACILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-20 | 2019-04-19 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 13169 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13168.819 | 0 | 0 | 0 | 8033.016 | 0 | 0 | 5135.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287062 | ASESORIA CONSERVACIÓN APR IDAHUE, COMUNA DE COLTAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-09 | 2019-04-08 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 0 | 12931 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12929.935 | 0 | 0 | 0 | 7697.662 | 4209.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.618 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287067 | ASESORIA CONSERVACION APR VALLE HERMOSO COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-07 | 2019-02-05 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 0 | 11165 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11164.305 | 0 | 0 | 11164.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 287098 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR LAGUNILLAS COMUNA DE CASABLANCA Y SERVICIO APR LEYDA COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2019-06-03 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO | SR | 0 | 26562 | 76000739 | ESVAL S.A. | 17441.228 | 9120.403 | 0 | 3218.397 | 1309.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 287101 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR LOS ALMENDROS SERVICIO APR LA AMERICANA COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA Y SERVICIO APR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2019-03-22 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 0 | 35752 | 76000739 | ESVAL S.A. | 32731.374 | 3019.227 | 0 | 0 | 0 | 3019.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287412 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural El Amargo, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-23 | 2019-09-04 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 0 | 10911 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 10910.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7042.645 | 0 | 1732.73 | 1689.719 | 445.006 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287414 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural El Encinar, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-22 | 2019-06-05 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 0 | 7627 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7625.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6295.141 | 0 | 0 | 828.654 | 502.19 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287419 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Quilquihuenco, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-22 | 2019-05-06 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 0 | 8993 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8991.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5917.502 | 0 | 0 | 2529.281 | 0 | 544.676 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287421 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Selva Oscura, comuna de Victoria, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-11 | 2019-05-11 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 13745 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 13744.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438.144 | 1306.635 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287431 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAPE ROY ROY, TREHUACO, VIVANCO Y RUNCA LINGUENTO. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°1-2018. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-29 | 2019-04-06 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 31289 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 26932.576 | 4355.711 | 0 | 0 | 4355.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287434 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO, NONTUELÁ ALTO, CALCURRUPE, PELLINADA, REUMÉN, LAS HUELLAS Y ARCO IRIS. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°2-2018. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-29 | 2019-04-19 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 43396 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 42433.947 | 961.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287438 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, LA AGUADA, EL ARENAL SANTA ELVIRA, ANCACOMOE, CABO BLANCO Y CAYUMAPU. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°3-2018. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-11 | 2019-06-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 31015 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 16557.407 | 14457.253 | 0 | 0 | 2079.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12377.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287441 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TRUMAO Y MANTILHUE. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°4-2018 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-14 | 2019-11-10 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 31296 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 31295.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.381 | 4857.283 | 5004.433 | 1891.148 | 18054.907 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287549 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR TRAPICHE-LONCOMILLA Y SAN LUIS DE UNIHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-08 | 2019-04-06 | TALCA, LINARES | MAULE, VILLA ALEGRE | SR | 0 | 18676 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 10744.837 | 7930.225 | 0 | 0 | 869.652 | 5065.378 | 867.236 | 0 | 0 | 1127.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287551 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-06-26 | LINARES | LINARES, VILLA ALEGRE | SR | 0 | 17420 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17419.705 | 0 | 0 | 1943.366 | 3018.379 | 901.366 | 1626.167 | 0 | 4786.527 | 748.228 | 1321.621 | 0 | 3074.051 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287551 | Modificacion del contrato nº287551 , Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-06-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 621.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.18 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287554 | Gasto de Gestión Técnica y Administiva OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS CASTAÑOS Y RINCÓN DE SARMIENTO, CURICÓ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-20 | 2019-06-18 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 14543 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 14542.167 | 0 | 0 | 1242.36 | 0 | 1275.231 | 219.041 | 0 | 2080.89 | 0 | 2617.571 | 0 | 7107.074 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287558 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOTALCURA, PENCAHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-08 | 2019-03-07 | TALCA | PENCAHUE | SR | 0 | 8239 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 7161.078 | 1077.315 | 0 | 0 | 0 | 1077.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287561 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE MAITENES, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-05-27 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 12368 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 12367.747 | 0 | 0 | 1895.678 | 2375.877 | 5801.131 | 1725.5 | 0 | 569.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 287576 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA CUESTA, CURICÓ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-08-10 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 13636 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 13634.826 | 0 | 0 | 1656.307 | 1967.318 | 1772.251 | 858.741 | 0 | 4427.537 | 2348.602 | 604.07 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 287747 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 76418976 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 16872.986
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 287748 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUILLAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | SR | 0 | 0 | 76418976 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 18495.204
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288670 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Lloncao - Paicaví, comuna de Cañete, Calebu - Elicura, comuna de Contulmo, y San Antonio Las Quintas - Allipén, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-10 | 2019-02-07 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, CAÑETE, CONTULMO | SR | 0 | 38826 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 15936.649 | 22888.564 | 0 | 0 | 10820.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9281.603 | 0 | 2786.854 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288676 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Portal de La Luna, comuna de San Nicolás, Relbún, comuna de Pemuco, y Magdalena, comuna de Coelemu | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-04-01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | PEMUCO, COELEMU, SAN NICOLAS | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 20880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 289934 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIONES SISTEMAS BÁSICOS HUASQUIÑA Y SOTOCA, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-04-14 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 12997 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 12995.679 | 0 | 0 | 9166.683 | 0 | 2411.561 | 640.96 | 0 | 0 | 0 | 776.475 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 289949 | Gastos Administrativos contrato Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicios de agua potable rural de Talquipén, comuna de Coihueco y Rihue, comuna de Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-28 | 2019-03-08 | BIO-BIO, PUNILLA | NEGRETE, COIHUECO | SR | 0 | 24070 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 24069.339 | 0 | 0 | 0 | 6696.569 | 0 | 4004.806 | 0 | 5497.936 | 3155.462 | 0 | 0 | 4714.566 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 289951 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicios de agua potable rural de Relbún, comuna de Pemuco y Magdalena, comuna de Coelemu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-05 | 2019-03-15 | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, COELEMU | SR | 0 | 15754 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 15753.815 | 0 | 0 | 0 | 1730.935 | 5272.714 | 0 | 0 | 3158.165 | 1622.833 | 0 | 0 | 3969.168 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290457 | GA Obras de Conservación Sistemas APR La Capilla La Cantera Las Barrancas-El Chineo y El Huacho comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 0 | 33377 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 9570.966 | 23805.362 | 0 | 0 | 8457.343 | 7139.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4862.818 | 3345.644 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290460 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Batuco La Capilla Los Rulos y Quebrada de Cárcamo Norte Provincia de Choapa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-10-01 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 26052 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7547.889 | 18503.402 | 0 | 0 | 2225.953 | 5164.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484.062 | 0 | 2629.176 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290463 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Los Morales Los Tapia Rapel y Chañaral de Carén comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-10-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 0 | 36359 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 6525.854 | 29832.15 | 0 | 0 | 0 | 13663.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160.884 | 0 | 6007.655 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290465 | GA Obras de Conservación Sistemas PAR Coquimbito-Altovalsol Pisco Elqui Punta Azul y El Molle provincia de Elqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-10-01 | ELQUI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | SR | 0 | 35681 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 9844.262 | 25836.282 | 0 | 0 | 5155.839 | 3639.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426.066 | 0 | 10614.962 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290467 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Samo Alto Potrerillos Alto y Lagunillas Provincia de Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-05 | 2019-10-11 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 31461 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 6671.018 | 24789.39 | 0 | 0 | 9182.662 | 2997.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4677.15 | 7931.625 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290469 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Punta Colorada y Totoralillo Provincia de Elqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-08-17 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | SR | 0 | 26341 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 10096.219 | 16244.033 | 0 | 0 | 7699.255 | 5378.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.098 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 290570 | ASESORIA OBRAS DE CONSERVACIÓN APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-04-24 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 13840 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3083.9 | 10755.334 | 0 | 1433.891 | 1716.873 | 4817.165 | 350.277 | 0 | 0 | 2437.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290806 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Bolilche, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-28 | 2019-07-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 13926 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 13925.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11986.805 | 0 | 0 | 1938.369 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290809 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Itraque, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-21 | 2019-07-21 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 8162 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8160.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772.871 | 0 | 0 | 1387.981 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290812 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Tranapuente, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-30 | 2019-08-28 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 13953 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2549.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549.05 | 0 | 11403.681
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290814 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Imperialito, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-16 | 2019-07-14 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 13920 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 13919.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.3 | 8468.239 | 2752.432 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290816 | Asesoría Conservación y Habilitación de Sondaje Sistema APR Huelehueico, comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-24 | 2022-08-26 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 13924 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 12431.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4376.6 | 0 | 2836.428 | 5218.949 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291146 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-05-27 | CURICO | TENO | SR | 0 | 10221 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 10220.051 | 0 | 0 | 0 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487.671 | 4337.24 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291148 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BAJO PÉRQUIN CORRALONES, SAN CLEMENTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-08-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 13595 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 13156.444 | 0 | 0 | 0 | 172.55 | 1302.463 | 380.938 | 0 | 2091.748 | 0 | 2306.127 | 3102.664 | 3799.954 | 437.659
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291256 | Global Gasto nivel Central | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2021-05-01 | CORDILLERA | PUENTE ALTO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 35390.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35390.609 | 5978813.502
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291326 | ASESORIA ESSBIO CONSERVACION APR QUELENTARO LITUECHE (IMPULSION) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-25 | 2019-08-23 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 13107 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13106.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11282.31 | 1823.795 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291422 | ASESORIA CONSERVACION APR QUINTA COMUNA DE CHIMBARONGO Y CONSERVACION APR SAN JOSE DE LO TORO COMUNA DE CHIMBARONGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-04 | 2019-05-04 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 24028 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 24027.64 | 0 | 0 | 0 | 19846.149 | 4181.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291424 | ASESORIA CONSERVACION APR LA TROYA SUR COMUNA DE PERALILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-20 | 2019-06-20 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 0 | 13543 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13542.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518.226 | 0 | 3285.025 | 0 | 5738.863 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291580 | ASESORIA CONSERVACION APR GUADALAO COMUNA DE LA ESTRELLA Y CONSERVACION SISTEMA APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS COMUNA DE LA ESTRELLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-03 | 2019-06-02 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 0 | 27168 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 27167.059 | 0 | 0 | 0 | 5222.198 | 7149.874 | 0 | 12521.105 | 0 | 2273.882 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291601 | ASESORIA CONSERVACION APR ARBOLEDA VALLE HERMOSO COMUNA DE PALMILLA Y CONSERVACION APR SAN FRANCISCO DEL HUIQUE COMUNA DE PALMILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-03 | 2019-08-18 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 13915 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13913.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749.823 | 0 | 6902.328 | 0 | 1261.602 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291606 | ASESORIA CONSERVACION APR LA COMPAÑIA COMUNA DE GRANEROS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-14 | 2019-06-14 | CACHAPOAL | GRANEROS | SR | 0 | 10001 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10000.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.436 | 0 | 2546.371 | 0 | 5593.065 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 292498 | ASESORIA CUARTA CONSERVACION MANTENCION Y REPARACION SISTEMAS DE APR REGION DE AYSEN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-21 | 2019-08-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 67520 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 67518.998 | 0 | 18431.374 | 9841.468 | 6654.071 | 0 | 0 | 0 | 28416.834 | 4175.251 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 293541 | Gasto de Gestiíon Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VARA GRUESA - LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-08 | 2019-09-05 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 8128 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8127.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.949 | 0 | 3678.797 | 2360.597 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 295371 | Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN ESPECIALES OBRAS 2018, SISTEMA APR CHAPISCA, MOLINO Y SORA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-07-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 12108 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 12106.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 297509 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2019 - 2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-08 | 2021-02-08 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 861084 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 344433.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275546.656 | 0 | 68886.664 | 516649.98
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 298054 | Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA Periodo 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-16 | 2021-01-05 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 859180 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 343672.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68734.392 | 206203.176 | 68734.572 | 515507.756
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 299095 | GESTION DE PROYECTO EMERGENCIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LIMAXIÑA SIBAYA JAIÑA, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-26 | 2019-07-04 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 31280 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 15758.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.628 | 0 | 12843.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 299097 | GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL CHAPIQUILTA HUATACONDO, COMUNAS DE CAMIÑA Y POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-26 | 2019-07-24 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | SR | 0 | 23850 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 23849.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6355.464 | 0 | 17493.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 299100 | GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-06-10 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 17517 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 17516.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17516.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 299102 | GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LAONZANA, COMUNAS DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-06-30 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 13040 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 13039.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.988 | 0 | 0 | 0 | 8713.347 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299193 | Gestión de Proyecto Grupo N°1-2019 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa OHiggins, Aulen, Quilen, Quenuir, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-07 | 2019-12-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 67825 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 53324.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9190.398 | 5194.273 | 8667.541 | 30272.639 | 14500
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299237 | ASESORÍA CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL- DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-28 | 2019-07-27 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 49947 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 49946.689 | 0 | 0 | 0 | 17431.88 | 280.394 | 0 | 0 | 0 | 32234.415 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299240 | ASESORÍA CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL- DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-25 | 2019-06-23 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 0 | 28365 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 28364.621 | 0 | 0 | 0 | 6904.065 | 0 | 0 | 0 | 21460.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299241 | ASESORÍA CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL- DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-28 | 2019-07-29 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 34292 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 34290.664 | 0 | 0 | 0 | 12591.067 | 366.669 | 0 | 0 | 0 | 21332.928 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299243 | ASESORÍA CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL- DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-28 | 2019-07-23 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 42226 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 42224.698 | 0 | 0 | 0 | 15309.691 | 496.081 | 0 | 0 | 0 | 26418.926 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299270 | CONVENIO AD-REFERENDUM DOH Y ESSBIO S.A., REGIÓN DE ÑUBLE | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-16 | 2021-01-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 429448 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 137423.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103067.52 | 34355.84 | 292024.64
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 299713 | Gestión de Proyecto para Conservación de Emergencia 2019 Varios Sistemas APR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-06 | 2019-10-19 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | SR | 0 | 62379 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 18001.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.62 | 10230.046 | 5525.71 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 299713 | Gestión de Proyecto para Conservación de Emergencia 2019 Varios Sistemas APR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-06 | 2019-10-19 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | SR | 0 | 62379 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 49902.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49902.664 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 299713 | Modificacion del contrato nº299713 , Gestión de Proyecto para Conservación de Emergencia 2019 Varios Sistemas APR | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-10-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 5525.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525.71 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 299750 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2019 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-15 | 2020-09-15 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, SAN GREGORIO, PRIMAVERA, TIMAUKEL | SR | 0 | 305000 | 76215628 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 0 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 30500 | 152500
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 302548 | Asesoría Unidad Técnica Conservación del servicio APR Santa Luisa Comuna de Colina Provincia de Chacabuco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-30 | CHACABUCO | COLINA | SR | 0 | 17232 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 2790.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790.379 | 14441.303
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 303595 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural año 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-02 | 2021-03-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | SR | 0 | 594793 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 190333.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47583.376 | 142750.127 | 404458.694
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 303773 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑOS 2019 AL 2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-16 | 2021-01-15 | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, LIMACHE | SR | 0 | 689199 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 275676.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220543.588 | 55133.017 | 413522.106
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304372 | PLAN DE POSICIONAMIENTO AGUA POTABLE RURAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 |  |  | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305070 | Curso de operación y mantención de sistemas de APR y de matemática básica para operadores de APR | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-01-01 | CACHAPOAL | CODEGUA | SR | 0 | 17415 | 72012000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP | 0 | 17414.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17414.604 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305274 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-16 | 2021-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 670200 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 268080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160848 | 0 | 107232 | 402120
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 305544 | CONVENIO AD REFERENDUM DOH - ADA 2019 - 202 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-02 | 2021-03-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1038097 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 332190.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135086.892 | 197103.845 | 705905.317
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 305549 | Asesoria UT Conservación de los Servicios de APR Chorrillos Lipangue y Cardonal Bajo de las comunas de Lampa y Paine de las Provincias de Chacabuco y Maipo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CHACABUCO, MAIPO | LAMPA, PAINE | SR | 0 | 18960 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 18959.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18959.622 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305818 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Las Cardas Barrancas Alcaparras y El Romero | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-03-26 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 42961 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 25776.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380.981 | 22395.243 | 17184.149
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305820 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Varillar Quebrada de Talca La Calera y Viñita Alta | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-03-26 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | SR | 0 | 34378 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 20626.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7673.065 | 12953.455 | 13751.013
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305822 | GA Obras de Conservación Valle Hermoso Carquindaño Soruco y Cogotí 18 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-03-26 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, CANELA | SR | 0 | 47029 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 28216.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11357.323 | 16859.627 | 18811.301
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305823 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Colligua Flor del Valle Cerrillos de Rapel y Huatulame | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-03-26 | LIMARI | MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | SR | 0 | 45841 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 27504.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12486.937 | 15017.328 | 18336.178
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305827 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Los Choros Puerto Aldea Chungungo y Caleta de Hornos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-03-26 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | SR | 0 | 58522 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 35112.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13805.244 | 21307.713 | 23408.638
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305829 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Peralillo de Peladeros y Llimpo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-02-26 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 0 | 24762 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 14857.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.187 | 11288.942 | 9904.753
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305831 | GA Obras de Conservación de Guangualí Los Cóndores Quebrada de Cárcamo Norte y Las Cocineras | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-03-26 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | SR | 0 | 34636 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 20781.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.239 | 18142.171 | 13854.275
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306805 | AIF - Conservación de los Servicios de APR de Puringue Rico Chauquén Bajo Huellahue de la Región de Los Ríos Grupo 3- 2019 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 16250.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250.872 | 15172.217
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306851 | Taller de difusión de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 23632 |  |  | 0 | 23631.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23631.12 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307375 | Curso de operación y mantención de sistemas de APR para operadores, Región de Los Ríos y Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 18000 |  |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307577 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2019 - 2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-11 | 2021-01-10 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | SR | 0 | 1258457 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 402705.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402705.968 | 0 | 0 | 755073.687
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 307649 | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-04 | 2021-06-03 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1090000 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 261600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87200 | 87200 | 87200 | 828400
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 307693 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ayacara, San Rafael, Aldachildo, Rilan, Coinco Bajo y Piruquina, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 35082.75
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 307793 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL GRUPO 2: SANTA ROSA DE COLMO Y VENTANAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-05-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 0 | 76000739 |  | 0 | 6400.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400.561 | 26452.561
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 307809 | Asesoría Conservación Sistema APR Islas Huichas y El Salto Comuna de Aysén | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 | 99501280 |  | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 24395
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307839 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COPIHUE HUALONCO, LONGAVÍ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-07-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 274.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.027 | 16660.017
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307841 | Gasto de Gestiín Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS DE POLCURA, LONGAVÍ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-05-01 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 85.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.251 | 4495.894
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307843 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR NUMPAY, MAULE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-04-29 | TALCA | MAULE | SR | 0 | 14706 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 294.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.118 | 14411.802
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307845 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL RODEO, CUREPTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-04-29 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 14213 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 284.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.248 | 13928.143
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307862 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CARRIZAL, CONSTITUCIÓN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 341.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.211 | 16719.315
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307901 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2019 - 2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-09 | 2021-01-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 497490 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 198996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119397.6 | 39799.2 | 39799.2 | 298494
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307923 | Gasto der Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LAS ARBOLEDAS II, TENO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CURICO | TENO | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 9699.627
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 308000 | Asesoria Inspección Tecnica Conservación Mantención Sistemas APR Portal de la Luna El Manzano comuna de San Nicolás y Maitenes Virguin Las Rosas comuna de Ñiquen Región de Ñuble | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | PUNILLA | SAN NICOLAS, ÑIQUEN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 17723.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17723.495 | 32915
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 308231 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO CONVENIO 2019 - 2020 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-11 | 2021-01-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 719945 | 99501280 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 287977.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230382.232 | 57595.558 | 0 | 431966.681
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308375 | Estudio satelital, litodinámico y de escaneo de suelo, para identificación de sitios para la construcción de nuevos pozos para sistemas de APR, comuna de Olmué, provincia de Marga Marga y en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2019-12-11 | PETORCA, MARGA MARGA | PETORCA, OLMUE | SR | 0 | 156000 | 81668700 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308454 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Pichasca La Silleta Las Ramadas y La Higuera de Punitaqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-10-28 | 2020-03-26 | LIMARI | PUNITAQUI, RIO HURTADO | SR | 0 | 57636 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 34581.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6368.753 | 28212.713 | 23054.31
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308467 | GA Obras de Conservación Sistemas APR El Trapiche de La Higuera y Las Rojas Provincia de Elqui | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-02-29 | ELQUI | LA HIGUERA, LA SERENA | SR | 0 | 16088 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 7116.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7116.375 | 8971.195
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308470 | GA Obras de Conservación Sistema APR de Limahuida | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-02-29 | CHOAPA | ILLAPEL | SR | 0 | 16059 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 7014.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014.195 | 9043.88
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 308473 | GA Obras de Conservación Sistemas de APR de Porvenir Los Nogales Alcones Bajos y Tabalí | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-02-29 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 43459 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 18599.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18599.599 | 24858.844
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 308681 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2019-2021 | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-06-03 | 2021-06-02 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | SR | 0 | 821500 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 197160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197160 | 690060
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 308720 | Asesoría Conservación Sistemas APR Chacras de Chile Chico y Mallín Grande Comuna de Chile Chico Bahía Murta Comuna de Río Ibáñez y Villa Ortega Comuna de Coyhaique | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-08-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | SR | 0 | 0 | 99501280 |  | 0 | 23575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23575 | 64194
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 308812 | Convenio Ad - Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Emmpresa Sanitaria Aguas Andinas SA para la ejecución del Programa de Agua Potable Rural en la Región Metropolitana Asesoría y Asistencia de los Sistemas de APR de la región | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-06-03 | 2021-06-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 715000 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 114400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114400 | 0 | 600600
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 309058 | GESTIÓN DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE JAIÑA, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-02-20 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 15000 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 14999.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.909 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309537 | ASESORIA CONSERVACION PARA MEJORMIENTO DE FUENTE (DREN) APR EL CALVARIO QUERELEMA, COMUNA DE PAREDONES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 11455
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309549 | ASESORIA CONSERVACION PARA MEJORMIENTO DE FUENTE APR EL QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE PAREDONES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 12615
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310053 | ASESORIA PARA LA PLANIFICACION EN LA CONSTRUCCION DE NUEVAS FUENTES DE EXTRACCION EN LA CUENCA DEL RIO PETORCA | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-01-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 24626114 |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 310331 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL GRUPO 3: POBLACIÓN LO HIDALGO PIGUCHÉN LAS COIMAS RÍO COLORADO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | SR | 0 | 0 | 76000739 |  | 0 | 10959.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10959.494 | 51573.882
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 310333 | GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL GRUPO 4: SANTA JULIA MANUEL MONTT Y PALQUICO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 76000739 |  | 0 | 9661.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9661.093 | 43384.521
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282426 | Gastos administrativos Conservación Agua potable rural 2018 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261957 | CONSERVACION A SISTEMAS BASICOS APR COMUNA DE HUARA Y PICA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-09 | 2016-09-28 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 2016-10-18 | 2017-05-31 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 154956.645 | 185882 | 96905960 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 172408.738 | 13472.338 | 0 | 0 | 13472.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 269422 | Conservación SAPR Villa Garcia, Comuna de Cunco, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-07-24 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2018-10-20 | 2019-06-12 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 90829 | 95075 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 31312.161 | 63762.045 | 0 | 0 | 0 | 25347.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33891.582 | 4523.225 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275253 | Conservación APR Villa Cautín, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-18 | 2017-11-17 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 2018-07-05 | 2019-01-16 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 25702 | 44186 | 76394261 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 36882.781 | 7302.79 | 0 | 0 | 0 | 7302.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277722 | Conservación Sistema APR Manzanares, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2019-02-18 | MALLECO | RENAICO | SR | 92000 | 88523 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 80548.64 | 7973.429 | 0 | 0 | 0 | 7973.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277724 | Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-02-11 | MALLECO | RENAICO | SR | 92000 | 91643 | 76425062 | CONSTRUCTORA DIEGO A. HERRERA PACHECO Y CIA LTDA | 42021.264 | 47732.797 | 0 | 0 | 37941.506 | 6254.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.153 | 642.104 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277726 | Conservación Sistema APR Cacique Currihuil, Comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-03-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 50000 | 68255 | 76425062 | CONSTRUCTORA DIEGO A. HERRERA PACHECO Y CIA LTDA | 30439.234 | 37814.196 | 0 | 0 | 23640.004 | 0 | 6145.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279203 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA PALMILLA, RAUCO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 2018-05-23 | 2018-11-19 | CURICO | RAUCO | SR | 82490.403 | 88814 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 39154.688 | 49658.991 | 0 | 0 | 49658.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 279214 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PALMILLA NORTE, LINARES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-04-02 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-06-18 | 2018-12-15 | LINARES | LINARES | SR | 88162.616 | 92770 | 6827987 | ESPINOZA MAIBE LUIS FRANCISCO | 87776.298 | 4993.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284297 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BAZAES Y RARI, COLBÚN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 2018-06-20 | 2019-03-02 | LINARES | COLBUN | SR | 161263.865 | 159301 | 76797824 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 84377.557 | 74923.17 | 0 | 0 | 60649.47 | 1017.422 | 13256.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284299 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUNTA DE MONTE-MIRAFLORES, LONGAVÍ. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 2018-06-27 | 2018-12-24 | LINARES | LONGAVI | SR | 166413.372 | 184954 | 76435586 | CAUSE SPA | 173971.751 | 10981.922 | 0 | 0 | 10981.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284302 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y CALLEJONES PIRQUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 2018-06-27 | 2019-03-01 | TALCA, LINARES | MAULE, SAN JAVIER | SR | 177568.992 | 182059 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 100963.253 | 81094.912 | 0 | 0 | 23376.685 | 55219.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.432 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284302 | Modificacion del contrato nº284302 , OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y CALLEJONES PIRQUE | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 0 | -2498.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2498.432 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284306 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR UNIÓN MAULE CLARO, MAULE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-06-18 | 2019-04-13 | TALCA | MAULE | SR | 87542.507 | 92041 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 92039.36 | 0 | 0 | 13339.275 | 0 | 9632.414 | 14040.548 | 0 | 55027.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 284309 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LLICO, VICHUQUÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-23 | 2018-05-04 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 2018-06-18 | 2019-02-19 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 92677.071 | 93449 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 78069.514 | 15378.497 | 0 | 0 | 11463.733 | 3914.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284484 | EMERGENCIA SISTEMA APR CARIQUIMA-2018 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 2018-06-19 | 2018-08-03 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 30794.232 | 30901 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 30370.455 | 529.72 | 0 | 0 | 529.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284500 | Conservación Sistema APR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-06 | 2018-06-12 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2018-12-20 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 94527 | 94673 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 66674.162 | 26499.44 | 0 | 0 | 12058.499 | 0 | 2434.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12006.475 | 1498.27 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 285473 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MORZA Y EL CISNE, TENO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2019-01-02 | 2019-07-01 | CURICO | TENO | SR | 178957.985 | 161883 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 46483.397 | 0 | 0 | 3451 | 8797.202 | 1251.285 | 10264.253 | 0 | 19619.469 | 3100.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 285513 | Conservación de APR Obras 2017, Varios Sistemas de Agua Potable Rural Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 2018-06-22 | 2018-12-19 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | SR | 309419.065 | 441844 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 377424.387 | 64418.835 | 0 | 64418.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 286818 | Conservación sistema de agua potable rural Huertos Familiares comuna Natales 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-03 | 2018-10-10 | 18/10/2018 | 05/11/2018 | 2018-11-05 | 2019-03-17 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 70165.148 | 58750 | 76096611 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 0 | 58748.892 | 0 | 21705.6 | 14280 | 22763.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287048 | CONSERVACION APR EL CAJON EL GUINDAL, COMUNA DE MACHALI Y CONSERVACION APR LA PALMA COMUNA DE RANCAGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-11 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 2018-11-15 | 2019-05-14 | CACHAPOAL | MACHALI | SR | 177283.254 | 167684 | 76768274 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 167683.303 | 0 | 35393.583 | 0 | 7735 | 60957.572 | 0 | 0 | 63597.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287050 | CONSERVACION APR EL ROSARIO COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-07 | 2019-02-05 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 75565.066 | 86802 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 86801.836 | 0 | 86801.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287053 | CONSERVACION APR LA LLAVERIA, COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 2018-11-20 | 2019-04-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 61284.716 | 58313 | 76768274 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 58311.765 | 0 | 29798.933 | 17704.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10808.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287055 | CONSERVACION DE APR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 2018-11-20 | 2019-04-19 | COLCHAGUA | PERALILLO | SR | 64558.079 | 60095 | 76768274 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 60094.732 | 0 | 0 | 0 | 15209.446 | 18647.029 | 0 | 0 | 0 | 26238.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287061 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR IDAHUE, COMUNA DE COLTAUCO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-13 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-09 | 2019-04-08 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 92000 | 89173 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 89171.967 | 0 | 0 | 53087.321 | 29032.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7052.541 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287065 | CONSERVACION APR VALLE HERMOSO COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-07 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-07 | 2019-02-05 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | SR | 92000 | 76996 | 76378645 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 76995.204 | 0 | 76995.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287087 | CONSERVACION SERVICIO APR LAGUNILLAS COMUNA DE CASABLANCA Y SERVCIO APR LEYDA COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-12 | 2018-05-09 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2019-06-03 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO | SR | 179198.32 | 183185 | 77642050 | INGENIERIA Y CONST. DE PROYECTOS LERATEL LTDA | 120284.331 | 62899.329 | 0 | 22195.843 | 9030.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31673.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 287099 | CONSERVACION SERVICIO APR LOS ALMENDROS SERVICIO APR LA AMERICANA COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA Y SERVICIO APR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-19 | 2018-05-11 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2019-03-22 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 235310.481 | 246557 | 96589270 | INVAR S. A. | 225733.61 | 20822.254 | 0 | 0 | 0 | 20822.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287411 | Conservación Sistema Agua Potable Rural El Amargo, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-30 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 2018-11-24 | 2019-03-24 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 68621 | 75243 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 0 | 72366.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20027.105 | 0 | 18724.174 | 21768.551 | 0 | 8777.893 | 3069.009 | 2875.343 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287413 | Conservación Sistema Agua Potable Rural El Encinar, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-30 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-22 | 2019-06-05 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 37143 | 52594 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 0 | 52593.002 | 0 | 0 | 0 | 13213.76 | 11845.498 | 0 | 0 | 8852.172 | 9503.34 | 5714.856 | 0 | 3463.376 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287417 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Quilquihuenco, comuna de Collipulli, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-30 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-22 | 2019-06-20 | MALLECO | COLLIPULLI | SR | 53883 | 62011 | 76303343 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 0 | 62010.067 | 0 | 0 | 16328.109 | 10650.5 | 7108.238 | 0 | 0 | 6723.501 | 17443.317 | 0 | 0 | 3756.402 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 287420 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Selva Oscura, comuna de Victoria, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-11-19 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 2019-01-11 | 2019-05-11 | MALLECO | VICTORIA | SR | 92203 | 94792 | 76278958 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 0 | 94791.578 | 0 | 0 | 0 | 42081.897 | 0 | 0 | 0 | 30091.367 | 22618.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287428 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE HUAPE ROY ROY, TREHUACO, VIVANCO Y RUNCA LINGUENTO. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°1-2018. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 2018-08-29 | 2018-12-22 | RANCO | LA UNION | SR | 147451.002 | 215782 | 76746147 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 185741.907 | 30039.385 | 0 | 30039.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287432 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE DOLLINCO, NONTUELÁ ALTO, CALCURRUPE, PELLINADA, REUMÉN, LAS HUELLAS Y ARCO IRIS. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°2-2018. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 2018-08-29 | 2019-04-19 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 186815.977 | 299278 | 76746147 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 292647.909 | 6628.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 287437 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, LA AGUADA, EL ARENAL SANTA ELVIRA, ANCACOMOE, CABO BLANCO Y CAYUMAPU. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°3-2018. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-07-26 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 2018-09-11 | 2019-06-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 155085.208 | 213895 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 114189.009 | 99705.2 | 0 | 0 | 14341.999 | 31511.319 | 0 | 0 | 0 | 53851.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287547 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR TRAPICHE-LONCOMILLA Y SAN LUIS DE UNIHUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-07-23 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 2018-10-08 | 2019-04-06 | TALCA, LINARES | MAULE, VILLA ALEGRE | SR | 130602.266 | 128794 | 13505384 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 74102.322 | 54691.21 | 0 | 0 | 5997.6 | 34933.64 | 5980.94 | 0 | 0 | 7779.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287550 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-06-26 | LINARES | LINARES, VILLA ALEGRE | SR | 136457.637 | 120136 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 89820.916 | 0 | 0 | 13402.527 | 20816.406 | 6216.314 | 11214.947 | 0 | 33010.533 | 5160.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287557 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BOTALCURA, PENCAHUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-07-23 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 2018-10-08 | 2019-03-07 | TALCA | PENCAHUE | SR | 62057.481 | 56817 | 76797824 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 49386.743 | 7429.762 | 0 | 0 | 0 | 7429.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 287682 | CONSERVACION APR PATAGUA LA PATAGUILLA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-04-18 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 2018-06-22 | 2019-01-18 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 33832.295 | 90959 | 76297808 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 86792.816 | 4165 | 0 | 0 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 288320 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TRUMAO Y MANTILHUE. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°4-2018 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2019-03-25 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 2019-05-14 | 2019-11-10 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | SR | 119364.696 | 215829 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 43756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257.8 | 0 | 33498.5 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 288501 | Grupo N°1-2018. Obras de Conservación de los Servicios de APR de San Antonio de Oqueldan, Bahía Pargua, Cucao y Colaco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-06 | 2019-06-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, CHONCHI, QUELLON | SR | 179063.029 | 226202 | 76232794 | ENERICO R. MIRANDA BAHAMONDE CONSTR. E.I.R.L. | 174383.814 | 51817.13 | 0 | 0 | 9990.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41826.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288669 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Lloncao - Paicaví, comuna de Cañete, Calebu - Elicura, comuna de Contulmo, y San Antonio Las Quintas - Allipén, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-07 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-10 | 2019-02-07 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, CAÑETE, CONTULMO | SR | 272000 | 267761 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 84997.654 | 182762.437 | 0 | 24910.27 | 74621.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64011.052 | 0 | 0 | 19219.69 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 289862 | Grupo N°2-2018, Obra de Conservación de los Servicios de APR de Colegual Macal, Las Quemas Centro, Casma, Loncotoro, Colonia Río Sur, Río Puelo, Agua Buena, Las Lumas y Las Cascadas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-12 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-05-05 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO OCTAY, COCHAMO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | SR | 172418.692 | 241684 | 76729746 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 209204.582 | 32478.835 | 0 | 0 | 0 | 26233.249 | 0 | 0 | 0 | 6245.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 289933 | CONSERVACIÓN DE SISTEMAS BASICOS DE HUASQUIÑA Y SOTOCA, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-10-19 | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 2018-11-15 | 2019-04-14 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 85107.658 | 89626 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 16029.349 | 73596.021 | 0 | 0 | 47189.153 | 7257.105 | 9374.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9775.413 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290446 | Obras de Conservación Sistemas APR La Capilla La Cantera Las Barrancas-El Chineo y El Huacho comuna de Combarbalá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-30 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | SR | 178440.864 | 230182 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 66000 | 164181.572 | 0 | 0 | 62139.468 | 45427.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33536.818 | 23077.645 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290458 | Obras de Conservación Sistemas APR Batuco La Capilla Los Rulos y Quebrada de Cárcamo Norte Provincia de Choapa | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-30 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-10-01 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, SALAMANCA | SR | 235805.258 | 179665 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 52062.6 | 127601.478 | 0 | 0 | 15338.557 | 35627.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58502.928 | 18132.909 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290461 | Obras de Conservación Sistemas APR Los Morales Los Tapia Rapel y Chañaral de Carén comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-30 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 2018-11-06 | 2019-10-02 | LIMARI | MONTE PATRIA | SR | 276828.062 | 250745 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 45014.13 | 205730.724 | 0 | 21998.159 | 44034.336 | 28047.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70215.398 | 41435.829 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290464 | Obras de Conservación Sistemas PAR Coquimbito-Altovalsol Pisco Elqui Punta Azul y El Molle provincia de Elqui | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-30 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-10-01 | ELQUI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | SR | 278287.47 | 246073 | 76217602 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 67885.279 | 178187.439 | 0 | 0 | 35561.953 | 25092.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800.887 | 32343.01 | 38389.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290466 | Obras de Conservación Sistemas APR Samo Alto Potrerillos Alto y Lagunillas Provincia de Limarí | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-30 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-10-01 | LIMARI | OVALLE | SR | 213827.536 | 216969 | 9002151 | FRANCISCO GABRIEL SANDOVAL MARTINEZ | 46000 | 170968.336 | 0 | 0 | 63329.04 | 20678.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32262.183 | 53760.489 | 0 | 938.243 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 290468 | Obras de Conservación Sistemas APR Punta Colorada y Totoralillo Provincia de Elqui | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-30 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-08-17 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | SR | 190000 | 181657 | 77748810 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 69626.129 | 112030.783 | 0 | 0 | 53100.198 | 37096.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21834.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 290603 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Talquipén, comuna de Coihueco, y Rihue, comuna de Negrete- II LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-31 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 2018-11-28 | 2019-03-08 | BIO-BIO, PUNILLA | NEGRETE, COIHUECO | SR | 166000 | 165996 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 165995.444 | 0 | 0 | 36850.097 | 9333.137 | 0 | 0 | 0 | 65536.156 | 21761.804 | 0 | 0 | 32514.25 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 290604 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Relbún, comuna de Pemuco, y Magdalena, comuna de Coelemu II LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-31 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-03-15 | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, COELEMU | SR | 144000 | 108647 | 4805536 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 108647 | 0 | 0 | 11937.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58143.995 | 11191.95 | 0 | 0 | 27373.57 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290671 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LOS CASTAÑOS Y RINCÓN DE SARMIENTO, CURICÓ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-06-26 | CURICO | CURICO | SR | 110163.778 | 100291 | 76277778 | CONSTRUCTORA +SPACIO SPA | 0 | 33224.289 | 0 | 0 | 8568 | 0 | 8794.695 | 1510.626 | 0 | 14350.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290672 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA ROSA DE MAITENES, LINARES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-05-27 | LINARES | LINARES | SR | 91178.301 | 85295 | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 0 | 85294.809 | 0 | 0 | 13073.641 | 16385.356 | 40007.8 | 11900 | 0 | 3928.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 290674 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA CUESTA, CURICÓ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-14 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-08-10 | CURICO | CURICO | SR | 89855.996 | 94034 | 76320902 | CONSTRUCTORA ALADIN MORALES MOYANO EIR | 0 | 89867.282 | 0 | 0 | 11422.805 | 13567.71 | 12222.419 | 5922.349 | 0 | 30534.742 | 16197.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290804 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Bolilche, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-28 | 2018-11-29 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 2019-02-28 | 2019-07-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 87880.285 | 96037 | 76115426 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 0 | 82667.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82667.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290808 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Itraque, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-30 | 2018-11-29 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 2019-02-21 | 2019-07-21 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 51633.461 | 56283 | 76142161 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINE CONST. LTDA. | 0 | 56281.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16617.586 | 0 | 0 | 30091.866 | 9572.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290811 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Tranapuente, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-28 | 2018-11-29 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 2019-04-30 | 2019-08-28 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 80659 | 108788 | 76115426 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 0 | 17579.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17579.653 | 91207.481 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290813 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Imperialito, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-27 | 2018-12-27 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 2019-03-19 | 2019-07-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 96200 | 96000 | 76278958 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 0 | 95999.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33773.414 | 43244.098 | 18982.287 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290815 | Conservación y Habilitación de Sondaje Sistema APR Huelehueico, comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-28 | 2018-11-29 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | 2019-04-24 | 2019-08-22 | MALLECO | RENAICO | SR | 94000 | 96023 | 13792739 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 85737.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85737.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291145 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-04 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-08-25 | CURICO | TENO | SR | 82823.864 | 70484 | 76797824 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 0 | 2725.1 | 0 | 0 | 0 | 2725.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291147 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BAJO PÉRQUIN CORRALONES, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-04 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-28 | 2019-08-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 93905.508 | 93753 | 76883975 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 0 | 27225.504 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 8982.501 | 2627.158 | 0 | 14425.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291307 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-22 | 2018-12-05 | 06/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-18 | 2019-03-08 | HUASCO | VALLENAR | SR | 94000 | 93475 | 76793763 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 93474.5 | 0 | 0 | 59814.16 | 0 | 33660.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 291338 | CONSERVACIONES SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL MAMIÑA Y MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-10 | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 2018-11-12 | 2019-05-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 132772.768 | 178729 | 76359839 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALBATROS LTDA. | 0 | 178728.335 | 0 | 0 | 38936.015 | 35206.284 | 32615.367 | 6134.92 | 0 | 15851.279 | 0 | 0 | 0 | 49984.47 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291421 | CONSERVACION APR QUINTA COMUNA DE CHIMBARONGO Y CONSERVACION APR SAN JOSE DE LO TORO COMUNA DE CHIMBARONGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-22 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 2019-01-04 | 2019-05-04 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 184000 | 165708 | 76435586 | CAUSE SPA | 0 | 165707.861 | 0 | 34491.779 | 102378.211 | 28837.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291423 | CONSERVACION APR LA TROYA SUR COMUNA DE PERALILLO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-27 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2019-02-20 | 2019-06-20 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 64558.079 | 93394 | 76297808 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 93393.891 | 0 | 0 | 0 | 31160.182 | 35368.721 | 0 | 0 | 26864.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291578 | CONSERVACION APR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-16 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 2018-12-20 | 2019-04-19 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 61583.406 | 90820 | 76435586 | CAUSE SPA | 0 | 90819.44 | 0 | 23489.893 | 31910.215 | 35419.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291579 | CONSERVACION APR GUADALAO COMUNA DE LA ESTRELLA Y CONSERVACION SISTEMA APR LA AGUADA EL CAJON LAS DAMAS COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-16 | 08/01/2019 | 08/01/2019 | 2019-01-03 | 2019-06-02 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | SR | 184000 | 187360 | 76297808 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 187359.032 | 0 | 19292.28 | 16722.88 | 49309.475 | 86602.809 | 0 | 0 | 15431.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291599 | CONSERVACION APR ARBOLEDA VALLE HERMOSO COMUNA DE PALMILLA Y CONSERVACION APR SAN FRANCISCO DEL HUIQUE COMUNA DE PALMILLA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-22 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 2019-01-03 | 2019-08-18 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 88181.66 | 95958 | 76196598 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 0 | 95956.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39653.952 | 0 | 0 | 47602.263 | 0 | 0 | 0 | 8700.704 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291603 | CONSERVACION APR LA COMPAÑIA COMUNA DE GRANEROS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-22 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2019-02-14 | 2019-06-14 | CACHAPOAL | GRANEROS | SR | 42663.755 | 68972 | 76483236 | CONSTRUCTORA LA CRUZ SPA | 0 | 68971.529 | 0 | 0 | 0 | 12837.488 | 17561.18 | 0 | 0 | 34949.095 | 3623.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292271 | CUARTA CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SISTEMAS DE APR, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 2018-12-21 | 2019-08-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 327849.8 | 329362 | 8654923 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 0 | 329360.964 | 0 | 89909.143 | 48007.162 | 32458.883 | 0 | 0 | 0 | 138618.704 | 20367.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292499 | CONSERVACION SERVICIO APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-04-24 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 91070.7 | 95444 | 76116556 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 21268.275 | 74174.718 | 0 | 9888.9 | 11840.5 | 33221.825 | 2415.7 | 0 | 0 | 16807.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292516 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL-DISPOSITIVO DE VISUALIZACION Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA (78/18) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-11-28 | 2019-07-29 | PETORCA | CABILDO | SR | 244455.429 | 236488 | 83999600 | TERMODINAMICA LTDA. | 0 | 236487.341 | 0 | 0 | 0 | 86834.943 | 2528.75 | 0 | 0 | 0 | 147123.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292518 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL-DISPOSITIVO DE VISUALIZACION Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA (79/18) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-11-28 | 2019-07-23 | PETORCA | PAPUDO | SR | 311125.092 | 291206 | 83999600 | TERMODINAMICA LTDA. | 0 | 291204.813 | 0 | 0 | 0 | 105584.076 | 3421.25 | 0 | 0 | 0 | 182199.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292519 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL-DISPOSITIVO DE VISUALIZACION Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA (80/18) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-11-28 | 2019-07-27 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 344459.923 | 344460 | 83999600 | TERMODINAMICA LTDA. | 0 | 344459.923 | 0 | 0 | 0 | 120219.865 | 1933.75 | 0 | 0 | 0 | 222306.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 292520 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETROS -SENSORES DE NIVEL-DISPOSITIVO DE VISUALIZACION Y REGISTRO DE DATOS COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA (81/18) | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-11-28 | 2019-02-26 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 195618.077 | 195619 | 76324570 | CHRISTOF RIEGEL DREXEL DIS Y COM PRODUC ELEC EIRL | 0 | 195618.077 | 0 | 0 | 47614.244 | 0 | 0 | 10002.83 | 0 | 138001.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 293540 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VARA GRUESA - LINARES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-20 | 2019-01-17 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 2019-04-08 | 2019-09-05 | LINARES | LINARES | SR | 65864.441 | 56051 | 76797824 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 0 | 56050.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716.36 | 7683.289 | 0 | 25371.013 | 16279.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 295369 | CONSERVACIÓN ESPECIALES OBRAS 2018, SISTEMA APR CHAPISCA, MOLINO Y SORA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | 2019-01-31 | 2019-05-06 | ARICA | ARICA | SR | 58808.848 | 83493 | 76075740 | INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA | 0 | 83492.538 | 0 | 0 | 15000 | 11167.386 | 17502.955 | 0 | 0 | 39822.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 298121 | Conservación de Emergencia 2019 Varios Sistemas APR | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 05/06/2019 | 22/08/2019 | 2019-06-06 | 2019-10-19 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | SR | 0 | 430196 | 76075740 | INDUSTRIAL METALURGICA IMETAL SPA | 0 | 174318.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74612.76 | 99705.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299043 | Obra de Urgencia Sistema de Agua Potable Rural de Pishuinco, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 2019-03-18 | 2019-04-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 22723.943 | 22724 | 76173144 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COC LTDA. | 0 | 22723.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22723.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299094 | EMERGENCIAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LIMAXIÑA SIBAYA JAIÑA, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-03-26 | 2019-07-04 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 215718 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 108678.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100.886 | 0 | 0 | 88577.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299096 | EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL CHAPIQUILTA Y HUATACONDO, COMUNAS DE CAMIÑA Y POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-03-26 | 2019-07-24 | TAMARUGAL | CAMIÑA, POZO ALMONTE | SR | 0 | 164479 | 77674290 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 164478.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43830.789 | 0 | 0 | 120648.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299098 | EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-04-01 | 2019-06-10 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 120806 | 78044920 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 120805.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120805.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299101 | EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL LAONZANA, COMUNAS DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 89927 | 76658552 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 89926.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29834.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60092.043 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300332 | Grupo N°1-2019 Obras de Conservación de los Servicios de APR de Villa OHiggins, Aulen, Quilen, Quenuir, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 2019-06-07 | 2019-12-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 306004.611 | 467758 | 5194545 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 367757.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63382.054 | 35822.57 | 59776.089 | 208776.883 | 100000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301257 | CONSERVACION APR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-04 | 2018-12-20 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 2019-04-25 | 2019-08-23 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 92000 | 90387 | 78354700 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 90386.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77809.052 | 12577.876 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306928 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ROSA DE CATEMU COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 2019-05-15 | 2019-08-13 | SAN FELIPE | CATEMU | SR | 17605.947 | 17606 | 76318710 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 17605.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17605.947 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298806 | PAGO PERITOS TASADORES SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 78600 |  |  | 0 | 157748.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148337.697 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 299061 | ADQUISICIÓN DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL PROVINCIA DE PETORCA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 60204 |  |  | 0 | 60203.49 | 0 | 0 | 203.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 301401 | ADQUISICION DERECHOS DE AGUA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS SISTEMA APR SHAC LIGUA COSTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-27 | 2019-07-27 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 6200 | 11359084 | JUAN RODRIGO OSSES AHUMADA | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 302306 | públicaciones y Avisos por compra derechos de agua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-20 | 2019-06-20 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1061 | 96516560 | BIO-BIO COMUNICACIONES S.A. | 0 | 1060.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 303535 | públicación Adquisición Derechos de Agua | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-18 | 2019-07-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 236 | 76564940 | DIARIO EL SUR S.A. | 0 | 235.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 306489 | públicaCIONES APR AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 304 |  |  | 0 | 303.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 252.28 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 306797 | GLOBAL DE GASTO PAGO públicaCIONES, PROPIO PECULIO, ETC., POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 194 |  |  | 0 | 193.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 185.76 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 307824 | ADQUISICIÓN DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS APR PROVINCIA DE PETORCA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-11-19 | 2020-01-18 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 184000 | 9983535 | JENS CHRISTIAN KRARUP CADEMARTORI | 0 | 167300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167300 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 307825 | GASTO CONSERVADOR BIENES RAICES LA LIGUA POR INSCRIPCIÓN DERECHOS DE AGUA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 351 |  |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 307826 | GASTO DE CONSERVADOR BIENES RAICES POR INSCRIPCIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUA SHAC LA LIGUA PARTE I | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 32 |  |  | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 307827 | GASTO CONSERVADOR DE BIENES RAICES POR INSCRIPCIÓN DERECHOS DE AGUA SHAC LA LIGUA PARTE II | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 24 |  |  | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 290492 | Resol. Fiscalia Nº 241 DE FECHA 07/05/2018 Lote(s) Nº 1 2 PLANTA DE TRATAMIENTO Y ACCESO DEL SISTEMA APR MANZANAL BAJO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-28 |  |  | SR | 0 | 402 |  |  | 0 | 413.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 296506 | públicaCIONES DECRETOS EXPROPIATORIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6789 |  |  | 0 | 4334.866 | 0 | 0 | 245.643 | 1579.705 | 692.892 | 71.253 | 722.276 | 313.598 | 107.787 | 345.324 | 196.67 | 59.718 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298806 | PAGO PERITOS TASADORES SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 78600 |  |  | 0 | 6642.3 | 0 | 0 | 881.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.581 | 1918.407 | 2797.158 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298820 | LOTE 1 PALMA VALDOVINOS GASTON ROL 30-56 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 785 |  |  | 0 | 796.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298821 | LOTE 2 PALMA VALDOVINOS GASTON ROL 30-56 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 52605 |  |  | 0 | 53393.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53393.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299521 | SOC AGRICOLA Y COM TALHUEN LTDA ROL434-97 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 2953 |  |  | 0 | 3015.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299793 | PIZARRO DIAZ HUGO DEL CARMEN - ROL 66-395 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 490 |  |  | 0 | 493.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300555 | Resol. FISCALIA Nº 352 DE FECHA 6/6/2018 Lote(s) Nº 2 SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ASIENTO VIEJO | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 10673 |  |  | 0 | 10972.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10967.575 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300843 | LOTE 1 ROL 186-34 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5563 |  |  | 0 | 5640.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300896 | APR QUILIMARI LOTE 1 BUSTAMANTE LOPEZ ELSA ROLL288-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5984 |  |  | 0 | 6095.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6095.901 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301870 | NOTARIOS Y CONSERVADORES SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2550 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302555 | Resol. FISCALIA Nº 603 DE FECHA 17-10-2018 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL COLONIA KENNEDY | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 5960 |  |  | 0 | 6067.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6067.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302692 | COOP LOS LEONES LTDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2125 |  |  | 0 | 2164.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.95 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302694 | COOP LOS LEONES LTDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 80 |  |  | 0 | 80.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.856 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302695 | COOP LOS LEONES LTDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1755 |  |  | 0 | 1773.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.779 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302697 | COOP LOS LEONES LTDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 170 |  |  | 0 | 171.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.819 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302698 | COOP LOS LEONES LTDA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 110 |  |  | 0 | 111.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.177 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306907 | APR PALQUIBUDI LOTE 1 AGRICOLA LOS OLMOS LTDA ROL 35-11 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2548 |  |  | 0 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306910 | APR TRU TRUF LOTE 1 QUIDEL VIRGINIO ROL 3357-9 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 529 |  |  | 0 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307259 | COMUNIDAD PUNITAQUI | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2583 |  |  | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307702 | Resol. Fiscalia Nº 168 DE FECHA 21/06/2019 Lote(s) Nº 1 LOTEº1 COMUNIDAD AGRICOLA ALCONES ROL 3070-19 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1052 |  |  | 0 | 2116.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.526 | 1051.488 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307740 | Lote Nº 3A ALIDA SOTOMAYOR CSISCHKE ROL 3511-1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 10065 |  |  | 0 | 10065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10065 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308135 | Resol. Fiscalia Nº 22 DE FECHA 11/02/2019 Lote(s) Nº 1 2 Agua Potable Rural Chaura Region de Araucanía lote 1 rol 348-6 lote 2 rol 342-20 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 11663 |  |  | 0 | 11662.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11662.25 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308695 | Resol. Fiscalia Nº 274 DE FECHA 03/09/2019 Lote(s) Nº 1 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL NUEVA PORVENIR | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 19500 |  |  | 0 | 18886.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18886.073 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000277-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EXISTENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309161 | Global Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 360047.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360047.72 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | DISEÑO | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292695 | derechos de agua APR 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 116800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116800 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | DISEÑO | OTROS GASTOS | Valparaíso | 300842 | ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE AGUAS SHAC LA LIGUA PARTE I | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-12-01 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 22800 | 9762270 | MARIA JIMENA ROBLES RAMÍREZ | 0 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | DISEÑO | OTROS GASTOS | Valparaíso | 300922 | ADQUISICION DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA SHAC LA LIGUA - PARTE II | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-24 | 2019-12-24 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 30400 | 76369059 | AGRÍCOLA LOS CONFINES SPA | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | DISEÑO | OTROS GASTOS | Valparaíso | 307824 | ADQUISICIÓN DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS APR PROVINCIA DE PETORCA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-11-19 | 2020-01-18 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 184000 | 9983535 | JENS CHRISTIAN KRARUP CADEMARTORI | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 296506 | públicaCIONES DECRETOS EXPROPIATORIOS | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6789 |  |  | 0 | 1997.831 | 0 | 0 | 59.751 | 419.011 | 204.093 | 136.397 | 448.92 | 124.374 | 68.73 | 489.053 | 47.502 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298806 | PAGO PERITOS TASADORES SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 78600 |  |  | 0 | 49251.033 | 0 | 0 | 7421.838 | 985.53 | 7380.195 | 15576.75 | 9660.768 | 2953.371 | 0 | 5272.581 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299494 | SISTEMA APR SANTA ROSA LOTE 1 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 220 |  |  | 0 | 221.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299495 | SISTEMA APR SANTA ROSA DE LEBU LOTE 2 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 34144 |  |  | 0 | 34413.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34413.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300826 | Rol 164-11 - Florisa Matus Garay | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1681 |  |  | 0 | 1717.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.024 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301870 | NOTARIOS Y CONSERVADORES SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2550 |  |  | 0 | 2497.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 263.344 | 86.54 | 0 | 0 | 147.778 | 1975.8 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303297 | APR RADALCO LOTE 1 SOTO SANDOVAL JUAN BAUTISTA ROL 203-84 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 366 |  |  | 0 | 369.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303500 | Resol. FISCALIA Nº 661 DE FECHA 12/3/2018 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-11-28 |  |  | SR | 0 | 1470 |  |  | 0 | 1497.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.636 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303501 | Resol. FISCALIA Nº 661 DE FECHA 12/3/2018 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ISLA MEULIN | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 2523 |  |  | 0 | 2570.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.432 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304338 | Resol. FISCALIA Nº 29 DE FECHA 11/07/2019 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LIPINGUE LOTE º1 ROL 234-66 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 811 |  |  | 0 | 821.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.107 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306435 | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PANGUESILLO GLEN GALVARINO MUÑOZ ROL 218-129 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-08-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 1484 |  |  | 0 | 1483.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.14 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306728 | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO-COMUNA DE TEMUCO-PROVINCIA DE CAUTIN-LA ARAUCANIA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 3674 |  |  | 0 | 3673.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.12 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307683 | ENRIQUE HUICHICOI COLIMAN - ROL 484-60 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 7027 |  |  | 0 | 7026.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308308 | LOTE 6 - ROL AVALUO 3000-426 - MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 174624 |  |  | 0 | 174623.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174623.534 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308309 | LOTE 8 - ROL AVALUO 3000-432 - MEJORAMIENTO CAPTACION VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 37170 |  |  | 0 | 37169.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37169.023 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308845 | Resol. FISCALIA Nº 303 DE FECHA 21-10-2019 Lote(s) Nº 5-A MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 31301 |  |  | 0 | 31300.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31300.7 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308847 | Resol. FISCALIA Nº 303 DE FECHA 10/21/2019 Lote(s) Nº 7-A MEJORAMIENTO CAPTACIÓN VILLA FRONTERA Y LA PONDEROSA | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  |  | SR | 0 | 111067 |  |  | 0 | 111067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111067 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 193643 | ASESORÍA FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR COLLIN ALTO - BAJO, MUCO MILPIO Y VILUCO; PUENTE BASA CHICO, PITRELAHUE Y PUQUEREO, Comunas de Vilcun, P. las Casas, Curarrehue, Freire | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2012-11-23 | 2013-07-23 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PADRE LAS CASAS, VILCUN | SR | 0 | 57052 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 40083.43 | 1446.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.162 | 0 | 0 | 15521.365
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 208320 | DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA ISABEL - EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-07 | 2013-11-05 | 30/12/2013 | 30/12/2013 | 2013-12-30 | 2014-06-08 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 16826 | 76197377 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 8412.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8412.6 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 208893 | Asesoría ESTUDIO DE REHABILITACIÓN SISTEMA APR ENTRE RIOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2014-12-16 | 2015-05-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 12764 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10870.378 | 1419.187 | 0 | 0 | 0 | 1419.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209297 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2013-08-01 | 2013-09-12 | 28/10/2013 | 28/10/2013 | 2013-10-29 | 2018-09-09 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | SR | 0 | 142432 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 84863.5 | 19016.88 | 0 | 0 | 19016.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37074 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 224460 | AIF Diseño Instalación Servicio APR de TOMEN - Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2014-11-11 | 2015-06-09 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 4355 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3919.387 | 435.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 224467 | AIF Diseño Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de HUAPE - Corral | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2014-11-08 | 2015-08-05 | VALDIVIA | CORRAL | SR | 0 | 4355 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3919.387 | 435.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225558 | FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 2015-02-13 | 2018-06-16 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 114650 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 110899.86 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225596 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-03-06 | 2019-04-30 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 54995 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 36768.393 | 2664.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.667 | 0 | 0 | 12730 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225597 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-03-07 | 2019-05-01 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 7976 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4714.379 | 1414.812 | 0 | 0 | 0 | 617.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.377 | 411.397 | 1845
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225604 | FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-21 | 05/03/2015 | 06/03/2015 | 2015-11-06 | 2019-10-02 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 75503 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 19991.03 | 54478.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16023.415 | 0 | 27942.56 | 0 | 10512.99 | 0 | 3354 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225605 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-03-08 | 2016-05-08 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 17292 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2898.7 | 6861.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.395 | 2918.041 | 0 | 0 | 1133.63 | 0 | 486.34 | 4054.382
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230425 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2015-11-21 | 2019-04-05 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 123912 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 66646.99 | 37090.3 | 0 | 0 | 14241.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.266 | 0 | 9442.094 | 5372.786 | 20173
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 233065 | Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Productiva del Servicio de Agua Potable Rural de Ranguelmo, comuna de Coelemu | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-23 | 2015-03-19 | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 2015-04-28 | 2016-12-13 | ITATA | COELEMU | SR | 0 | 29113 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 20378.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8733.75 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233751 | FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 23/02/2016 | 23/02/2016 | 2016-04-04 | 2019-08-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 47391 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 33652.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13737.78 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233753 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-04-04 | 2017-04-04 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5816 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3779.991 | 1099.625 | 0 | 0 | 0 | 1099.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233754 | FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-15 | 2015-04-17 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 2016-05-12 | 2019-01-01 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 47977 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 40355.98 | 7620.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015.9 | 0 | 1604.24 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233754 | Modificacion del contrato nº233754 , FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-01 |  |  | SR | 0 | 0 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 901.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.341 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 233755 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR ICALMA COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE LA ARAUCANIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-05-12 | 2017-05-12 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 6958 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5851.617 | 1104.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.306 | 0 | 232.614 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237392 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 2015-11-21 | 2018-12-16 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | SR | 0 | 841749 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 557849.275 | 80656.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55408.733 | 0 | 0 | 25247.416 | 139125 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248464 | Proyecto Sistemas de APR Ancuaque Ancovinto y Chijo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2018-10-31 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 58567 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 52762.577 | 5803.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5803.623 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 248467 | Proyecto de Mejoramiento SAPR de Pachica y SAPR de Laonzana Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-09-14 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 2016-10-07 | 2018-11-11 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 92748 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 82306.5 | 10441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10441.5 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 252142 | Construcción Pozo Profundo Abastecimiento de Agua Potable Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 2016-03-04 | 2016-05-18 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 75519 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 74565.745 | 951.911 | 0 | 0 | 0 | 951.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 252144 | Asesoría Construcción de Pozo Profundo Abastecimiento de Agua Potable Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-03-04 | 2016-04-18 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 10951 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10812.033 | 138.027 | 0 | 0 | 138.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255288 | Asesoría Diseño Complementario APR Lolenco, Comuna de Angol, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-05-21 | 2017-05-21 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 2591 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2369.822 | 191.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 256139 | Diseño Reposición y Ampliación sistema de Agua Potable Rrural Huertos Familiares Puerto Natales | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2020-10-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 90000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259524 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO PREFACTIBILIDAD SISTEMA APR ANCUAQUE - ANCOVINTO - CHIJO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-10-07 | 2018-10-31 | TAMARUGAL | COLCHANE | SR | 0 | 8493 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 7649.763 | 842.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.336 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 259525 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO Y MEJORAMIENTOS SAPR PACHICA Y SAPR LAONZANA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-10-07 | 2018-11-11 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 13450 | 76215634 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 11934.443 | 1514.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.017 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261171 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 2016-11-10 | 2018-08-12 | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO | SR | 0 | 24783 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 14869.8 | 9913.2 | 0 | 0 | 9913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261172 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RADAL-PUERTA DE LA VEGA-PUENTE PANCHO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-11-10 | 2017-07-08 | CURICO, TALCA | MOLINA, RIO CLARO | SR | 0 | 3594 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2156.121 | 1437.414 | 0 | 0 | 1437.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261174 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 2016-11-10 | 2018-09-01 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 26944 | 76551873 | SOLDING INGENIERIA LIMITADA | 13652.25 | 9101.5 | 0 | 0 | 9101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261175 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE SAN ALBERTO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-11-10 | 2017-12-05 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 3908 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1979.576 | 1319.718 | 0 | 0 | 1319.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261207 | DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-06 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-11-10 | 2019-04-01 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 51698 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 33754.5 | 17943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261291 | Gasto de Gestión Técnica y Administyrativa DISEÑO IMPULSIÓN POZO LICANTEN PARA SISTEMA APR LLICO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-11-10 | 2017-10-06 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | SR | 0 | 7497 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 4894.402 | 2601.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261327 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 30294 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 18176.25 | 12117.5 | 0 | 0 | 0 | 12117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261331 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-19 | 2017-09-15 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 4393 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2635.556 | 1757.038 | 0 | 0 | 0 | 1757.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261433 | Asesoría Definición de Fuente alternativa y Diseño de Abastecimiento Sistema APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-05-11 | 2018-05-11 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 7955 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7628.214 | 326.25 | 0 | 0 | 0 | 326.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261435 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-01-24 | 2018-01-24 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 4785 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3828 | 957 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261436 | Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-14 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2019-04-29 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 82810 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 66600 | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261437 | Asesoría Fuente y Diseño Complementario Instalación Sistema APR Unión Río Blanco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 13340 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 9055.975 | 2016.225 | 0 | 0 | 0 | 601.025 | 0 | 661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261438 | Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-11-09 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 2017-01-24 | 2018-10-21 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 34000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 25700 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 500 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 261439 | Asesoría Diseño Instalación Sistema APR Radalco, Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-01-24 | 2018-01-24 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 4930 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3726.5 | 1203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 493 | 0 | 72.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261501 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261502 | Gasto de Gestión Técnuica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COLÍN -LIMAVIDA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-19 | 2017-07-17 | TALCA | CUREPTO | SR | 0 | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1740 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261513 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-30 | 2016-10-26 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2016-12-19 | 2018-12-31 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 20000 | 12220599 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 12000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261514 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-19 | 2017-07-17 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 2900 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1740 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261534 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-05-25 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 28239 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 17824.77 | 10413.48 | 0 | 0 | 10413.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261540 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-01-10 | 2017-08-28 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 4095 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2584.592 | 1509.955 | 0 | 0 | 1509.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261541 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-17 | 2016-12-13 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 2017-01-10 | 2018-07-04 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 30184 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 18110.4 | 12073.6 | 0 | 0 | 12073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 261542 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-01-10 | 2017-08-08 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 4377 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2626.008 | 1750.672 | 0 | 0 | 1750.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262351 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 2017-04-03 | 2018-01-08 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | SR | 0 | 42000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 25200 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 262352 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Huechupín Colliguay, comuna de Chillán, San Luis de Arizona, comuna de San Carlos, y Monteleón, comuna de San Nicolás | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-04-03 | 2017-11-09 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | SR | 0 | 6090 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 3654 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262769 | Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-12 | 2017-01-13 | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 2017-03-16 | 2018-10-17 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 16200 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 15390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262770 | Asesoría Diseño Interconexión Sondajes APR Casas Blancas, Huelehueico y Manzanares, Comuna de Renaico | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-03-16 | 2017-07-14 | MALLECO | RENAICO | SR | 0 | 2349 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1937.925 | 293.625 | 0 | 0 | 0 | 293.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 262774 | Asesoría Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-05-03 | 2018-05-03 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 8869 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8433.415 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264166 | Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-24 | 2016-11-16 | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 2016-12-21 | 2017-09-12 | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI | SR | 0 | 138148 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 136627.6 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 264167 | Asesoria por Gestión de Proyecto Diseño de Ingenieria de detalle APR Los naranjos El Pangal de Alhue y Santa Ines de Pataguillas de Curacavi | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-21 | 2017-02-04 | MELIPILLA | ALHUE, CURACAVI | SR | 0 | 20032 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 19811.002 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264776 | Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 2016-12-26 | 2019-05-31 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 26550 | 96589270 | INVAR S. A. | 21240 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 264777 | GA Actualización del Proyecto de APR El Peñón Alto, comuna de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2016-12-26 | 2017-07-24 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 3850 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 1924.875 | 1924.875 | 0 | 0 | 1154.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.95 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264970 | Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 2017-06-17 | 2019-06-02 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 44024 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 16937.145 | 12360.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.667 | 0 | 0 | 0 | 3052.01 | 0 | 6543.398 | 11231 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264971 | Asesoria Diseño Complementario SAPR Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-06-17 | 2018-06-17 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 4343 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1749.302 | 1550.002 | 0 | 0 | 0 | 706.584 | 0 | 0 | 400.877 | 0 | 0 | 442.541 | 0 | 0 | 1628
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264972 | Diseño sistema de apr tripahue antu pedregoso comuna de freire region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-16 | 2017-02-17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 2017-05-04 | 2018-05-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 44838 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 17927.01 | 4066.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4066.951 | 0 | 22843.839 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264973 | Asesoria Diseño SAPR Antu Mapu Pedregoso, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-05-04 | 2018-05-04 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 6502 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2166.18 | 1022.944 | 0 | 0 | 0 | 433.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.708 | 0 | 0 | 3312.357
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 264980 | Sondaje SAPR Itraque, Comuna de Angol, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-18 | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 2017-08-18 | 2018-05-19 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 56590 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 56053.141 | 535.329 | 0 | 0 | 0 | 535.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 267079 | Diseño Sistema APR Pelón Mapu, Comuna de Victoria region de la araucania | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-22 | 2017-02-24 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 2017-05-03 | 2018-08-31 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 61162 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 58161.486 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268938 | Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-12-07 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 35000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 21825 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 0 | 5425 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268942 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5075 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2497.625 | 786.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.625 | 2446.875
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268946 | Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2019-03-07 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 54000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 31250 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 2600 | 0 | 4680 | 7020 | 3900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268947 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 7830 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4197.75 | 3157.25 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 0 | 0 | 369.75 | 0 | 0 | 377 | 678.6 | 1398.4 | 575
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268949 | Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-12 | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 2017-12-08 | 2018-12-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 24700 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 12450 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268950 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Pehuenco, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-12-08 | 2018-12-08 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3581.5 | 413.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.25 | 0 | 1805.25
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268951 | Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 52000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 21750 | 21375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.5 | 0 | 0 | 7075 | 0 | 6695.8 | 3541.7 | 0 | 8875 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268952 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-12-15 | 2018-12-15 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 7540 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3153.75 | 3099.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.063 | 0 | 0 | 0 | 1025.875 | 1484.438 | 0 | 1286.874
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268953 | Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 2017-10-21 | 2019-03-20 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 111908 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 60807.801 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 3800 | 34400 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268955 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-10-21 | 2018-10-21 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 16240 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 6934.625 | 4317.375 | 0 | 0 | 0 | 1882.506 | 0 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 564.369 | 4988
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268956 | Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 102383 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 12482.801 | 37890 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29180 | 52010 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268957 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 14500 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1810.006 | 5148.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3886.044 | 7541
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268961 | Asesoría Análisis de la Intrusión Salina en Río Amperial y Alternativas de solución para captación SAPR Sectores Costeros, Comunas de Carahue y Saavedra, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-12-30 | 2018-12-30 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | SR | 0 | 20667 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 13276.897 | 3474.871 | 0 | 0 | 0 | 2655.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.685 | 3914.944
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269303 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 19900 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 1000 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269304 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Imperialito, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2885.5 | 2664.5 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1302.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.4 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269305 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Remolino Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 38000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 29700 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | 2000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269306 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Remolino Maquehue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-12-15 | 2018-12-15 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 5510 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 3393 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 456.75 | 0 | 290
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269519 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-17 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 2017-09-08 | 2018-12-07 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 48120 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 35670 | 11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225 | 4750 | 575 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 269520 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Selva Oscura, Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-09-08 | 2018-12-07 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 6978 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 5172.15 | 1722.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.75 | 83
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270668 | Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2018-11-25 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 104483 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 59182.801 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 29700 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270669 | Aseoría Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 8436.506 | 2047.494 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.494 | 4306
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270670 | Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-08-22 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 104383 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 31182.801 | 51300 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 6600 | 15500 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270673 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1911.506 | 10631.494 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 5481 | 1000.5 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.994 | 2247
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270674 | Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-20 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-08-12 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 108643 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 73782.801 | 28020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 0 | 9660 | 6840 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270676 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 10002.506 | 4141.2 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.2 | 0 | 783 | 646.294
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270679 | Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-02-23 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 58383 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 34000 | 14532.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14532.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270682 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 14790 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4930 | 2107.256 | 0 | 0 | 0 | 882.006 | 0 | 1225.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270684 | Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-03-15 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 114383 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 72982.801 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 11000 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270685 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 16240 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 2201.506 | 11629 | 0 | 0 | 6525 | 1856 | 0 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270686 | Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-21 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-03-10 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 38876 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 18625.5 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 16850 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270687 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 5220 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1522.5 | 1424.698 | 0 | 0 | 0 | 1178.198 | 0 | 0 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270689 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 2017-11-28 | 2019-01-27 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 41199 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 9524.49 | 6950 | 0 | 0 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22223 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270690 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-28 | 2018-11-28 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 4967 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1381.051 | 1007.75 | 0 | 0 | 0 | 1007.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270691 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-07-18 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 10561.4 | 12577.9 | 0 | 0 | 1383.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700.126 | 5494.024 | 9769 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270692 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 4772 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1531.403 | 1823.301 | 0 | 0 | 0 | 200.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.077 | 458.441 | 796.139 | 1417
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 271135 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, comuna de Lebu (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2018-04-02 | ARAUCO | LEBU | SR | 0 | 23747 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 9498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.9 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271550 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 2017-10-03 | 2018-12-07 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 75397 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 43464.96 | 31930.92 | 0 | 8227.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23703.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 271551 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS APR PEJERREY Y LOS HUALLES MONTECILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-10-03 | 2018-08-09 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 10934 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 6302.419 | 4629.984 | 0 | 1193.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272667 | Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 10/11/2017 | 2017-11-11 | 2019-11-11 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 131102 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 67991.904 | 21530.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193.12 | 10337.495 | 41578 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272668 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-10-11 | 2018-10-11 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 15908 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1623.002 | 9858.826 | 0 | 0 | 8235.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.002 | 0 | 0 | 6029
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272669 | Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-05-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 32909 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 15228.095 | 3997.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.205 | 13683 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272670 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR Puente Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 4772 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1984.142 | 440.92 | 0 | 0 | 0 | 223.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.988 | 2346.642
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272673 | Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 2017-11-10 | 2019-05-09 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 64844 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 13683.735 | 21163.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21163.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29996.24 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272675 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-11-10 | 2019-05-09 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | SR | 0 | 9403 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1322.761 | 3730.063 | 0 | 0 | 0 | 661.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068.682 | 0 | 0 | 0 | 4349.455
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272681 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-05-12 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 3550 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 449.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.615 | 0 | 0 | 0 | 7781
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 273020 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña Santa Teresa Tres Ranchos, comuna de Yungay | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2017-12-28 | 2018-08-05 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, YUNGAY | SR | 0 | 5556 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2222.154 | 3333.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 273703 | Análisis de la Intrusión Salina en Río Amperial y Alternativas de solución para captación SAPR Sectores Costeros, Comunas de Carahue y Saavedra, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-14 | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-30 | 2018-12-30 | MALLECO | ERCILLA | SR | 0 | 142530 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 104223.435 | 11306 | 0 | 0 | 5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5653 | 26999.615 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 274283 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Trehualemu, comuna de El Carmen, y La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, comuna de Yungay (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 2017-12-28 | 2018-08-05 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, YUNGAY | SR | 0 | 38313 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 15325.2 | 22987.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22987.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275195 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-19 | 2017-11-28 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 19800 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28200 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275196 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 493 | 0 | 0 | 4089
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275197 | Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 50017 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 6452.43 | 14403.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740.655 | 7662.43 | 19931 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275198 | Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 7253 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3024.049 | 0 | 0 | 0 | 935.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.395 | 0 | 1111.052 | 4228.3
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275199 | Diseño SAPR Huallipulli, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 48000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 9300 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 10625 | 2375 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 20400 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275200 | Asesoría Diseño SAPR Huallipulli, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 6380 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4056.375 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 1595 | 0 | 706.875 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 2958
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275201 | Diseño de Ampliación SAPR Pocoyan, Comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-30 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 7300 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 10100 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275202 | Asesoría Diseño de Ampliación SAPR Pocoyan, Comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | TOLTEN | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 1058.5 | 0 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 594.5 | 1566.5 | 1464
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275204 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Comuy, Comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 7700 | 20100 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 2300 | 3600 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6300 | 12200 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275205 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Comuy, Comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 1116.5 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 435 | 0 | 913.5 | 1769
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275207 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 55272 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 10163.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50960 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275208 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 7331 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1473.645 | 0 | 0 | 0 | 1473.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275214 | Diseño Conservación Captación SAPR Carhuello, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2018-10-28 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 11786 | 8616812 | ERICH LAUER CARMONA | 7071.3 | 4714.2 | 0 | 0 | 0 | 4714.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275215 | Asesoría Diseño Conservación Captación SAPR Carhuello, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-19 | 2018-11-16 | CAUTÍN | PUCON | SR | 0 | 1709 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1025.339 | 683.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275218 | Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Ñancul, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 119000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 13450 | 51250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 46750 | 29200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275220 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Ñancul, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 17255 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1631.25 | 7750.25 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.5 | 0 | 6778.75 | 4234
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275221 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente y Geofísica APR La Victoria, Comuna de Vilcún, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 163102 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 52161.729 | 73071.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124.268 | 2826.303 | 37868 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275223 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente y Geofísica APR La Victoria, Comuna de Vilcún, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | VILCUN | SR | 0 | 23650 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1256.113 | 16772.037 | 0 | 0 | 5673.85 | 633.488 | 0 | 0 | 8910.601 | 0 | 0 | 1274.962 | 0 | 279.136 | 5490
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275229 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-18 | 2017-11-30 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 2018-04-21 | 2019-04-21 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 50251 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 12987.77 | 14555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.55 | 20760 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275230 | Asesoría Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-04-21 | 2019-04-21 | MALLECO | LOS SAUCES | SR | 0 | 7287 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1883.227 | 1567.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275233 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 60882 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 8082.18 | 25144.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878.22 | 5388.12 | 24960 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275234 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 8828 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1171.916 | 4036.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.342 | 0 | 0 | 0 | 1432.342 | 1171.916 | 3619.258
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275235 | Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Liucura, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 40000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 8300 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 1400 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275236 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación APR Liucura, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-20 | 2019-07-20 | MALLECO | LONQUIMAY | SR | 0 | 5800 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 1203.5 | 0 | 0 | 942.5 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 203
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275996 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE APR RUTA 5, COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 27/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 30000 | 96589270 | INVAR S. A. | 24000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275997 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE APR RUTA 5, COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-01-23 | 2018-10-20 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 4350 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3480 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275998 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PUNAHUE (COMUNIDAD MANUEL CURILEF), COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-06 | 2019-09-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 32148 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 12859 | 19288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214.75 | 0 | 16073.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 275999 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR PUNAHUE (COMUNIDAD MANUEL CURILEF), COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-02-06 | 2019-09-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 4662 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1864.556 | 2796.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.139 | 0 | 1398.415 | 932.278 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276000 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 27/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-23 | 2019-04-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 49654 | 96589270 | INVAR S. A. | 18000 | 21723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14896.2 | 9930.8 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276001 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-02-23 | 2019-04-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 7200 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2610 | 3149.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.949 | 1439.966
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277254 | Diseño Conservación APR El Lingue y APR Huitranlebu, Comuna de Puren, Region de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-07-11 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 16302 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 16301.399 | 0 | 0 | 6003.6 | 3018.925 | 0 | 5536.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.669 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277255 | Asesoría Diseño Conservación APR El Lingue y APR Huitranlebu, Comuna de Puren, Region de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-07-11 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 2365 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2363.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.522 | 0 | 1240.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.688 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277262 | Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-05-12 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 24967 | 76725670 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 0 | 7342.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100.79 | 0 | 4241.91 | 53665 | Estudio de Factibilidad con Diseño
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277703 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 2018-11-24 | 2019-11-24 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 45000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 9000 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277704 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2022-06-01 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075 | 725
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277707 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Santa Julia, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 110000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 11000 | 55650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47800 | 7850 | 0 | 45750 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277708 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Santa Julia, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-09-14 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 15950 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 9664.25 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 6670 | 1138.25 | 0 | 6634
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277709 | Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 12824 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 0 | 4759.04 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009.04 | 23146 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277710 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Santa Ema, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-09-14 | MALLECO | CURACAUTIN | SR | 0 | 1860 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 690.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.311 | 3356
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277711 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Catrico, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 99757 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 58972.36 | 0 | 0 | 9742.929 | 0 | 49229.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277712 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Catrico, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-09-14 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 14465 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 8550.992 | 0 | 0 | 0 | 1412.725 | 0 | 0 | 7138.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277713 | Diseño de Mejoramiento Sistema APR Molco Alto, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-06 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 2018-09-28 | 2019-09-28 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 35000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 6800 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 13300 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277714 | Asesoría Diseño de Mejoramiento Sistema APR Molco Alto, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-28 | 2019-09-28 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 5075 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2856.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.5 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1928
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277715 | Diseño de Mejoramiento Sistema APR Pihuichen, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-06 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 2018-09-28 | 2019-09-28 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 31000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 9000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277716 | Asesoría Diseño de Mejoramiento Sistema APR Pihuichen, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-28 | 2019-09-28 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 4495 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 725 | 725 | 159.5 | 507.5 | 1305
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277728 | Diseño Complementario Sistema APR La Colonia, Comuna de Lautaro, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2019-08-22 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 12007 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 10507 | 0 | 0 | 319.247 | 4728.149 | 0 | 1369.947 | 0 | 0 | 0 | 4089.657 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277729 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR La Colonia, Comuna de Lautaro, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-21 | 2019-08-21 | CAUTÍN | LAUTARO | SR | 0 | 1742 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1523.516 | 0 | 0 | 0 | 274.818 | 457.055 | 0 | 198.642 | 0 | 0 | 593.001 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277730 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 46000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 8280 | 2120 | 1200 | 0 | 0 | 3700 | 21600 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277731 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-14 | 2019-09-14 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 6670 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520.1 | 0 | 481.4 | 0 | 536.5 | 3132
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277732 | Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 18869 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 0 | 2335.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.85 | 0 | 2397.289 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277733 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-09-14 | 2020-09-13 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 2736 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 338.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.698 | 0 | 0 | 16533
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277918 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 2018-08-22 | 2019-08-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 20007 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 14599.635 | 0 | 0 | 539.713 | 4399.563 | 3519.649 | 2299.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.172 | 9176 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277919 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-22 | 2019-08-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL | SR | 0 | 2902 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1559.977 | 0 | 0 | 0 | 716.195 | 510.349 | 0 | 333.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282404 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAJÓN DE SAN PEDRO, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA, MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS ALMENDROS, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POCOCHAY, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 2018-09-06 | 2019-11-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 88000 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 26400 | 61600 | 0 | 17600 | 0 | 6400 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 282434 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAJÓN DE SAN PEDRO, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA, MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS ALMENDROS, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR POCOCHAY, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-06 | 2019-11-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 12760 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3828 | 8932 | 0 | 2552 | 0 | 928 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 282562 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos, Comuna de La Unión | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 27/02/2018 | 22/03/2018 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 1948 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 973.403 | 973.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282657 | DISEÑO CAPTACIÓN APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-01-26 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 2018-03-15 | 2019-09-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 189094 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 35418.76 | 153675.04 | 0 | 0 | 53128.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100546.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282658 | ASESORIA DISEÑO CAPTACIÓN SISTEMA APR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-03-15 | 2019-09-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 27419 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 5135.72 | 22282.881 | 0 | 0 | 0 | 7703.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14579.3 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284962 | CONSTRUCCION DE FUENTE APR CHANQUEAHUE COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-08-29 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-04 | 2019-05-03 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 95611 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 95610.582 | 0 | 0 | 0 | 29621.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65989 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284964 | ASESORIA CONSTRUCCION DE FUENTE APR CHANQUEAHUE COMUNA DE RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-04 | 2019-05-03 | CACHAPOAL | RENGO | SR | 0 | 13864 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13863.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4295.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9568.405 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284973 | CONSTRUCCION DE FUENTE APR TRINIDAD LOS MAITENES COMUNA DE MARCHIGUE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-08-29 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 2018-12-04 | 2019-07-22 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 109379 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 109378.04 | 0 | 0 | 0 | 49710.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52365.461 | 0 | 0 | 7301.678 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284974 | ASESORIA CONSTRUCCION DE FUENTE APR TRINIDAD LOS MAITENES COMUNA DE MARCHIGUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-11 | 2019-10-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 15861 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 15859.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7671.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8188.582 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284978 | CONSTRUCCION DE FUENTE APR LAS BALSAS COMUNA DE LAS CABRAS | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-08-29 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 59138 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 59137.943 | 0 | 59137.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284987 | ASESORIA CONSTRUCCION DE FUENTE APR LAS BALSAS COMUNA DE LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-01 | 2019-03-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 8576 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 8575.002 | 0 | 0 | 8575.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284988 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR ROMA ARRIBA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 2018-12-04 | 2019-05-03 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 88055 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 23531.989 | 64521.407 | 0 | 46664.365 | 0 | 11172.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684.374 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284990 | ASESORIA CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR ROMA ARRIBA COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-04 | 2019-05-03 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | SR | 0 | 12768 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12767.742 | 0 | 0 | 0 | 10178.471 | 1620.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.234 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284992 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR PUQUILLAY ALTO COMUNA DE NANCAGUA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-08-29 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-10 | 2019-03-10 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 43006 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 43005.831 | 0 | 0 | 25224.787 | 17781.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284994 | ASESORIA ESSBIO CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE APR PUQUILLAY ALTO - NANCAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-10 | 2019-02-08 | COLCHAGUA | NANCAGUA | SR | 0 | 6236 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 6235.845 | 0 | 0 | 0 | 3657.594 | 2578.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284995 | CONSTRUCCION DE FUENTE APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-10 | 2019-05-24 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 76901 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 76899.308 | 0 | 35311.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41587.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284996 | ASESORIA ESSBIO CONSTRUCCION DE SONDAJE APR PASO EL SOLDADO (ADELANTO DEL DISEÑO) - LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-10 | 2019-05-24 | CARDENAL CARO | LITUECHE | SR | 0 | 11151 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 11150.399 | 0 | 0 | 0 | 5120.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030.168 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284997 | CONSTRUCCION DE FUENTE APR EL HUIQUE COMUNA DE PALMILLA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-01 | 2019-03-31 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 91976 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 10115 | 81860.1 | 0 | 77657.615 | 0 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 1346.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 285000 | ASESORIA ESSBIO CONSTRUCCION DE FUENTE APR PASO EL HUIQUE DE PALMILLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-01 | 2019-03-31 | COLCHAGUA | PALMILLA | SR | 0 | 13337 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 13336.39 | 0 | 0 | 0 | 12727.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.361 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285024 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-07-23 | 2019-06-08 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 24125 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 14475 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285032 | Gasto de Asistencia Técnica y Admninistrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-23 | 2019-04-09 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 3499 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 2098.876 | 1399.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285033 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL PEÑASCO-LLEPO, LINARES. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 2018-07-23 | 2019-05-29 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 32232 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 9669.6 | 22562.4 | 0 | 0 | 9669.6 | 0 | 0 | 0 | 12892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285034 | Gasto de Gestión Técnica y Admnistrativa ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL PEÑASCO-LLEPO, LINARES. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-11 | 2019-07-18 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 4674 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 1402.092 | 3271.548 | 0 | 0 | 1402.092 | 0 | 0 | 0 | 1869.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285037 | Gasto de Gestín Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-15 | 2019-11-21 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 5937 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3561.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.89 | 0 | 0 | 1780.89 | 0 | 0 | 0 | 2374.52
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285041 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL COLORADO, SAN CLEMENTE. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-15 | 2019-10-12 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3526 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2115.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.754 | 1410.337
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285264 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Carán - El Rosario, comuna de San Carlos, San Miguel de Ablemo, comuna de San Carlos, y Flor de Quihua, comuna de San Carlos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 2018-06-25 | 2019-01-31 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 52480 | 96589270 | INVAR S. A. | 20991.9 | 31487.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31487.85 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285265 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Carán - El Rosario comuna de San Carlos San Miguel de Ablemo comuna de San Carlos y Flor de Quihua comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-06-25 | 2019-01-31 | PUNILLA | SAN CARLOS | SR | 0 | 7610 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 3043.826 | 4565.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4565.738 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 285401 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LA PLACETA, SAN CLEMENTE. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-15 | 2019-11-21 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 3220 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 965.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.726
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285943 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Tolquien, Comuna de Curaco de VélezRegión de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-06 | 2019-09-21 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 37189 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 6100 | 14306.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217.745 | 3108.873 | 0 | 4980 | 16782.107 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285944 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tolquien Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-06 | 2019-09-21 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 5393 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 884.5 | 2074.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.573 | 0 | 450.787 | 722.1 | 2433.405
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285946 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-06 | 2019-11-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 31000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 6100 | 19920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 4980 | 7470 | 4980 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285949 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-06 | 2019-11-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | SR | 0 | 4495 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 884.5 | 2888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.1 | 0 | 0 | 361.05 | 0 | 0 | 722.1 | 1083.15 | 722.1
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285951 | Diseño de Ingeniería para el Servicio Agua Potable Rural Astilleros - Punahuel, Comuna de Dalcahue, Región de Lagos. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-08-10 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 26197 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 4770 | 21426.978 | 0 | 3089.093 | 0 | 5239.396 | 0 | 7859.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239.396 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285953 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural Astilleros-Punahuel, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-05 | 2019-08-10 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 3800 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 691.65 | 3106.912 | 0 | 0 | 447.918 | 759.712 | 0 | 1139.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.714 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285955 | Diseño Mejoramiento Integral Sistemas APR Chalinga - Camarico Chico y Sistema APR La Placa Comuna de Ovalle | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-14 | 2018-06-29 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 2018-07-17 | 2019-05-13 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | SR | 0 | 65961 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 19788.12 | 46172.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.08 | 0 | 0 | 0 | 19788.12 | 13192.08 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285955 | Modificacion del contrato nº285955 , Diseño Mejoramiento Integral Sistemas APR Chalinga - Camarico Chico y Sistema APR La Placa Comuna de Ovalle | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285956 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación Servicio APR Cucao, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-07-14 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 22000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4400 | 17600 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 4400 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285957 | Gastos Administrativos Diseños: Mejoramiento Integral Sistemas APR Chalinga - Camarico Chico y Sistemas APR La Placa Comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-17 | 2019-05-13 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | SR | 0 | 9565 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 2869.277 | 6694.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.852 | 0 | 0 | 0 | 2869.277 | 1912.817 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285957 | Modificacion del contrato nº285957 , Gastos Administrativos Diseños: Mejoramiento Integral Sistemas APR Chalinga - Camarico Chico y Sistemas APR La Placa Comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-05-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285958 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento para el Servicio Agua Potable Rural Cucao, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-05 | 2019-07-14 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 3190 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 638 | 2552 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 957 | 0 | 638 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285961 | Diseño para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Curanue, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-07-06 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 23500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4700 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 7050 | 0 | 4700 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285962 | Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera y Construcción Sistema APR El Olivo comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-07-17 | 2019-05-13 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | PAIGUANO, MONTE PATRIA, ILLAPEL | SR | 0 | 8155 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 2446.405 | 5708.279 | 0 | 0 | 0 | 815.469 | 0 | 0 | 815.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4077.342 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285962 | Modificacion del contrato nº285962 , Gastos Administrativos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera y Construcción Sistema APR El Olivo comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-05-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 434.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.885 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285964 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera y Construcción Sistema APR El Olivo comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-12 | 2018-06-29 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 2018-07-17 | 2019-05-13 | LIMARI | RIO HURTADO | SR | 0 | 56240 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 16871.76 | 39367.44 | 0 | 0 | 0 | 5623.92 | 0 | 0 | 5623.92 | 0 | 0 | 8435.88 | 0 | 19683.72 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 285964 | Modificacion del contrato nº285964 , Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Punta de Choros comuna de La Higuera y Construcción Sistema APR El Olivo comuna de Ovalle | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-13 |  |  | SR | 0 | 0 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 2999.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.21 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285965 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Curanue, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2019-07-06 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 3408 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 681.5 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.75 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 1022.25 | 0 | 681.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285967 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable de Dicham, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-05-07 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 31000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 6200 | 24800 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285968 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2019-05-07 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 4495 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 899 | 3596 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 899 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285974 | Actualización Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-08-31 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 19450 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 3890 | 15560 | 0 | 0 | 1945 | 3890 | 5835 | 0 | 0 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285975 | Gestión de Proyecto Actualización Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-05 | 2019-08-31 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 2821 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 564.05 | 2256.2 | 0 | 0 | 282.025 | 564.05 | 846.075 | 0 | 0 | 564.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285976 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Las Beatas, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos.. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-10-06 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 25000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285977 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Las Beatas, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-05 | 2019-10-06 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 3625 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 725 | 2900 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 725 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285979 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Llaicha, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-05-07 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 23500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4700 | 18800 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285980 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Llaicha, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2019-05-07 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 3408 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 681.5 | 2726 | 0 | 0 | 340.75 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 1022.25 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285981 | Actualizacion Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huempeleo Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-08-18 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 16600 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 3320 | 13280 | 0 | 1660 | 0 | 3320 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285986 | Gestión de Proyecto Actualizacion Diseño de Instalación del Servicio de Agua Potable de Huempeleo Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-05 | 2019-08-18 | LLANQUIHUE | FRESIA | SR | 0 | 2407 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 481.4 | 1925.6 | 0 | 0 | 240.7 | 0 | 481 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285989 | Diseño de Ingenieria para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Olmupulli, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-06 | 2019-09-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 25000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 5000 | 20000 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285991 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Olmupulli, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-06 | 2019-09-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | SR | 0 | 3625 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 725 | 2900 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285993 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-12-05 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 25000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 5000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 12500 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285996 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2019-12-05 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3625 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 725 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 725 | 1812.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285999 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Bahia Mansa, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-06 | 2019-10-21 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 23500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4700 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 4700 | 11750 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286001 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Agua Potable Rural Bahia Mansa, Comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-06 | 2019-10-21 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 3408 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 681.5 | 1022.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.75 | 681.5 | 1703.75
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286004 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Agua Potable Rural de Ayacara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-05 | 2019-08-31 | PALENA | CHAITEN | SR | 0 | 23500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4700 | 18800 | 0 | 2350 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 0 | 0 | 4700 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286009 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Agua Potable Rural Ayacara, Comuna de Palena Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-05 | 2019-08-31 | PALENA | PALENA | SR | 0 | 3408 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 681.5 | 2726 | 0 | 0 | 340.75 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 1022.25 | 0 | 0 | 681.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286011 | Estudio Hidrogeologico localidades de Isla Tac, Comuna de Quemchi, El Varal, Comuna de Hualaihué, Quihua, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-06 | 2019-02-23 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 15000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 4500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286014 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico Localidades de Isla Tac Comuna de Quemchi; El Varal Comuna de Hualahué; Quihua Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-06 | 2019-02-23 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | SR | 0 | 2175 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 652.5 | 1522.5 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286472 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Pangueco, comuna de Cañete, Vaquería - Arturo Prat - El Rosal, comuna de Negrete, y Las Carmelitas Las Nieves, comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-07 | 2018-06-27 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-08 | 2019-03-16 | BIO-BIO, ARAUCO, DIGUILLÍN | NEGRETE, CAÑETE, BULNES | SR | 0 | 54063 | 78842890 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 7208.377 | 46854.45 | 0 | 0 | 14416.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812.565 | 0 | 10812.566 | 10812.565 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286473 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Pangueco, comuna de Cañete, Vaquería - Arturo Prat - El Rosal, comuna de Negrete, y Las Carmelitas Las Nieves, comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-08 | 2019-03-16 | BIO-BIO, ARAUCO, DIGUILLÍN | NEGRETE, CAÑETE, BULNES | SR | 0 | 7840 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 1045.215 | 6793.895 | 0 | 0 | 0 | 2090.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.822 | 0 | 1567.822 | 1567.822 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286474 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de San Carlitos, comuna de Tome, y Larqui Poniente, comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-07 | 2018-06-28 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 2018-08-08 | 2019-03-16 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | TOME, BULNES | SR | 0 | 49144 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 19657.485 | 10541.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10541.34 | 18944.888 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 286475 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de San Carlitos, comuna de Tome, y Larqui Poniente, comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-08 | 2019-03-16 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | TOME, BULNES | SR | 0 | 7126 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 2850.335 | 1528.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.494 | 2747.009
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287043 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 2018-11-15 | 2019-08-12 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 32655 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 0 | 32654.25 | 0 | 0 | 5488.375 | 0 | 0 | 8232.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18933.312 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 287044 | ASESORIA ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-08-12 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 4736 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 4734.866 | 0 | 0 | 0 | 795.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.722 | 0 | 2745.33 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 287349 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS LAURELES, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-20 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 2018-09-11 | 2019-11-15 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 68450 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 21050 | 47400 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 5300 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 15550 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 287351 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR LOS LAURELES, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-11 | 2019-11-15 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 9926 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3052.25 | 6873 | 0 | 1725.5 | 0 | 0 | 1196.25 | 0 | 768.5 | 0 | 928 | 0 | 0 | 2254.75 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 287354 | DISEÑO MEJORAMIENO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL CARPINTERO, COMUNA DE CASABLANCA, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-29 | 2018-06-20 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 2018-09-10 | 2019-05-08 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 48600 | 96589270 | INVAR S. A. | 24300 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14580 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 287355 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LO OVALLE, COMUNA DE CASABLANCA, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL CARPINTERO, COMUNA DE CASABLANCA, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-10 | 2019-05-08 | VALPARAISO | CASABLANCA | SR | 0 | 7047 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3523.5 | 3523.5 | 0 | 0 | 0 | 1409.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114.1 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 287357 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS SALINAS, COMUNA DE PAPUDO, PROVINCIA DE PETORCA, AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PASO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR PICHICUY, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-29 | 2018-06-20 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 2018-08-23 | 2019-11-16 | PETORCA, VALPARAISO | LA LIGUA, PAPUDO, PUCHUNCAVI | SR | 0 | 95172 | 77498950 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 36750 | 48250 | 0 | 11500 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 8250 | 10171.15 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287389 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 46179 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 6923.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.514 | 32203 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287390 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 6696 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2026.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.487 | 0 | 0 | 0 | 1003.91 | 4669.558
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287391 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Trayen, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 99392 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 8566.26 | 0 | 0 | 0 | 8566.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99830 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287392 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Trayen, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 14412 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1242.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14475
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287393 | Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 75947 | 76141302 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 17187.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15763.975 | 0 | 0 | 0 | 1423.835 | 0 | 32524 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287394 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-27 | 2020-02-25 | MALLECO | PUREN | SR | 0 | 9346 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2285.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.776 | 0 | 0 | 0 | 5885.967
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287396 | Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 2018-11-24 | 2019-09-20 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 32000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1450 | 26300 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287397 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-24 | 2019-09-20 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 4640 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1312.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.25 | 0 | 0 | 3813
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287401 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-11-19 | SIN DATO | SIN DATO | 2018-11-26 | 2019-10-01 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287402 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-24 | 2019-11-24 | CAUTÍN | MELIPEUCO | SR | 0 | 6525 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3494.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769.5 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 3030.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287403 | Fuente y Diseño SAPR Paillanao, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 40050 | 59169360 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 10154.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031.68 | 21676 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287405 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Paillanao, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 5808 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 162.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287406 | Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa El Capricho, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 2018-11-24 | 2019-11-24 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 110000 | 76100857 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 21300 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287407 | Asesoría Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa El Capricho, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-24 | 2019-11-24 | CAUTÍN | GALVARINO | SR | 0 | 15950 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2914.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.5 | 1653 | 0 | 0 | 3088
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287689 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHISCAIHUE, COMUNA DE RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-09-11 | 2018-12-10 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 61634 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 57309.865 | 4323.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4323.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287690 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHISCAIHUE, COMUNA DE RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-11 | 2018-12-11 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 8937 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3628.359 | 5308.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5308.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287691 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CUYÁN QUILO QUILO, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-08-30 | 2018-11-28 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 41599 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 37668.928 | 3929.082 | 0 | 0 | 3929.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287692 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CUYÁN QUILO QUILO, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-30 | 2018-11-29 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 6032 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5461.994 | 569.717 | 0 | 0 | 569.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287695 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PINDACO, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-09-04 | 2019-06-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 87903 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 46630.174 | 5856.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287696 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PINDACO, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-04 | 2019-01-07 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 12747 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 6761.375 | 849.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287703 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA ANA DE LOS ULMOS, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 2018-09-11 | 2018-12-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 62494 | 79554640 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 55570.409 | 6922.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6922.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287704 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA ANA DE LOS ULMOS, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-11 | 2018-12-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 9062 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8057.709 | 1003.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 288367 | : CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-08-30 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-01-02 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 41328 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 38536.417 | 2789.896 | 0 | 2789.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288383 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción, Plegarias, comuna de Curanilahue, y Huape Centro, comuna de Cañete | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-20 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 2018-10-16 | 2019-02-13 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE, CURANILAHUE | SR | 0 | 28789 | 96589270 | INVAR S. A. | 3861.193 | 24927.807 | 0 | 0 | 7654.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17273.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288386 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción, Plegarias, comuna de Curanilahue, y Huape Centro, comuna de Cañete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-16 | 2019-02-13 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, CAÑETE, CURANILAHUE | SR | 0 | 4175 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 560.048 | 3614.357 | 0 | 0 | 0 | 1109.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.468 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288388 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Vegas de Itata, comuna de Coelemu, Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquén, Tanilvoro, comuna de Coihueco, y El Roble, comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-22 | 2019-02-19 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COELEMU, COIHUECO, ÑIQUEN | SR | 0 | 19050 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 2520 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11430 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288390 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Vegas de Itata, comuna de Coelemu, Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquén, Tanilvoro, comuna de Coihueco, y El Rob | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-22 | 2019-02-19 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COELEMU, COIHUECO, ÑIQUEN | SR | 0 | 2763 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 365.4 | 739.5 | 0 | 0 | 739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.35
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288420 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de General Cruz San Pedro, comuna de Pemuco, Las Playas, comuna de Laja, y Cambrales, comuna de Yumbel | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-22 | 2019-02-19 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LAJA, YUMBEL, PEMUCO | SR | 0 | 14450 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 3580 | 10870 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 | 3210 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288421 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de General Cruz San Pedro, comuna de Pemuco, Las Playas, comuna de Laja, y Cambrales, comuna de Yumbel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-22 | 2019-02-19 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LAJA, YUMBEL, PEMUCO | SR | 0 | 2096 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 519.1 | 1576.15 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.7 | 465.45 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288423 | Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de El Peral, comuna de Los Ángeles, Pehuén, comuna de Lebu, y Cayucupil, comuna de Cañete | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-22 | 2019-02-19 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, CAÑETE, LEBU | SR | 0 | 14744 | 76659050 | INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTION SUR SPA | 2276.276 | 12467.213 | 0 | 0 | 3621.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8846.093 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 288424 | Gastos Administrativos Diseños de Ingeniería de Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de El Peral, comuna de Los Ángeles, Pehuén, comuna de Lebu, y Cayucupil, comuna de Cañete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-22 | 2019-02-19 | BIO-BIO, ARAUCO | LOS ANGELES, CAÑETE, LEBU | SR | 0 | 2138 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 330.06 | 1807.746 | 0 | 0 | 525.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.684 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288491 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Terao, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-02-16 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 47660 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 11067 | 36592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288492 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2018-10-04 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 76440 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 73643.15 | 2796.5 | 0 | 2796.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288493 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Chope Chechil, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 2018-10-17 | 2019-01-25 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 74800 | 76423494 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 67319.983 | 7479.999 | 0 | 7479.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288494 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 2018-10-09 | 2019-02-16 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 147263 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 14577.5 | 132685 | 0 | 0 | 0 | 132685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288495 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Piruquina, Comuna de Castro, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 2018-10-12 | 2019-03-16 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 85240 | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 8533.848 | 76705.633 | 0 | 0 | 72759.892 | 3945.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288499 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Canan, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 2018-10-12 | 2019-03-13 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 69578 | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 23831.963 | 45745.372 | 0 | 27627.341 | 5394.756 | 11155.168 | 0 | 1568.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 288608 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIOS APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-14 | 2018-07-10 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 2018-09-06 | 2020-01-24 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, LOS ANDES, SAN ESTEBAN | SR | 0 | 99540 | 79693840 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 28679 | 60287 | 0 | 4276 | 7474 | 9154 | 0 | 10200 | 4878 | 0 | 7474 | 0 | 0 | 16831 | 10574 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288627 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-04 | 2019-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 11084 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 10678.257 | 405.492 | 0 | 0 | 405.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288628 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico (Geofísico) y Construcción de Sondaje para el Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2019-02-16 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 21354 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2113.738 | 19239.324 | 0 | 0 | 0 | 19239.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288630 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Terao, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-09 | 2019-02-16 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 6912 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1604.715 | 5305.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288631 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Chope Chechil, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-17 | 2019-01-25 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 10846 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9761.398 | 1084.599 | 0 | 0 | 1084.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288634 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Piruquina, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-12 | 2019-03-16 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 12360 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1237.408 | 11122.317 | 0 | 0 | 10550.184 | 572.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 288635 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Canan, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-12 | 2019-03-16 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 10089 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3455.365 | 6633.349 | 0 | 0 | 4788.204 | 1617.499 | 227.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 288838 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIO APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINC | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-09-06 | 2020-01-24 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, SAN ESTEBAN | SR | 0 | 14434 | 76000739 | ESVAL S.A. | 4158.455 | 8741.615 | 0 | 620.02 | 1083.73 | 1327.33 | 0 | 0 | 2186.31 | 0 | 1083.73 | 0 | 0 | 2440.495 | 1533.23
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 288839 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS SALINAS COMUNA DE PAPUDO PROVINCIA DE PETORCA AMPLIACION SISTEMA APR EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVI PROVINCIA DE VALPARAISO Y AMPLIACION SERVICIO APR PICHICUY COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-08-23 | 2019-08-18 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | SR | 0 | 13800 | 76000739 | ESVAL S.A. | 5328.75 | 6996.25 | 0 | 1667.5 | 0 | 826.5 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 1196.25 | 1474.817
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289029 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE MINAS DE PUNAHUE COMUNA DE LOS LAGOS REGION DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-12-31 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 34329 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 5729.708 | 28598.798 | 0 | 0 | 3432.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10298.552 | 0 | 14867.395 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289031 | AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE MINAS DE PUNAHUE COMUNA DE LOS LAGOS REGION DE LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-12-31 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 4979 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 830.808 | 4146.825 | 0 | 0 | 497.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.29 | 0 | 2155.772 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289035 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE CATRIPULLI (INCLUYE PITRACO)COMUNA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-10-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 38349 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 3000 | 35349 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5504.7 | 0 | 0 | 0 | 11504.7 | 0 | 15339.6 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289037 | AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE CATRIPULLI (INCLUYE PITRACO)COMUNA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-10-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 5561 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 5125.605 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 798.172 | 0 | 0 | 1668.182 | 0 | 0 | 2224.251 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289039 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE CUDICO COMUNA DE LANCO REGION DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-09-02 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 27191 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 5438.02 | 21752.083 | 0 | 0 | 2719.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10876.042 | 0 | 0 | 8157.031 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289040 | AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE CUDICO COMUNA DE LANCO REGION DE LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-09-06 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 3943 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 788.514 | 3154.051 | 0 | 0 | 394.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.026 | 0 | 0 | 1182.769 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289045 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO REGION DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-09-02 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 27000 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 5400 | 21600 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 10800 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289047 | AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO APR DE HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO REGION DE LOS RIOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-09-06 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 3915 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 783 | 3132 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.5 | 1566 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289111 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MEHUIN COMUNA DE MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-11-08 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 35000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 3500 | 7000 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289112 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MEHUIN COMUNA DE MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-11-08 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 5075 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 507.5 | 1015 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552.5 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289113 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LA JUNTA COMUNA DE LAGO RANCO REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-09 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 24735 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 4947 | 19788 | 0 | 0 | 0 | 2473.5 | 0 | 0 | 0 | 9894 | 0 | 0 | 7420.5 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289114 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE LA JUNTA COMUNA DE LAGO RANCO REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-13 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 3587 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 717.316 | 2869.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.658 | 0 | 0 | 1434.63 | 0 | 0 | 1075.971 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289116 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ILIHUE LOS MAÑIOS COMUNA DE LAGO RANCO REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-17 | 2019-09-13 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 25480 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 5096 | 20384 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10192 | 7644 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289117 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ILIHUE LOS MAÑIOS COMUNA DE LAGO RANCO REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 2018-11-17 | 2019-09-17 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 3695 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 738.92 | 2955.68 | 0 | 0 | 0 | 369.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.84 | 1108.38 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289118 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CERRILLOS COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-09 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 30000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 3000 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289119 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CERRILLOS COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-13 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 4350 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 870 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289120 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE LA FLOR, COMUNA DE LA UNION, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-09 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 23900 | 76283050 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 4780 | 19120 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 9560 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289122 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE LA FLOR, COMUNA DE LA UNION, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-13 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 3466 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 693.1 | 2772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.55 | 0 | 0 | 1386.2 | 0 | 1039.65 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289124 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MANTILHUE, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-09 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 30000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289125 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE MANTILHUE, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-13 | 2019-09-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 4350 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 435 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289144 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE CHANCO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-08 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 9500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 9500 | 0 | 0 | 2850 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289145 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE CHANCO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 1378 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1377.5 | 0 | 0 | 413.25 | 964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289146 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE PURINGUE POBRE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-02-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 9500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 2850 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289147 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE PURINGUE POBRE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-02-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 1378 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 413.25 | 964.25 | 0 | 0 | 0 | 964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289148 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE ANTIÑIR ORMERO, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-25 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-07 | 2019-02-05 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 8000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 2400 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289149 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE ANTIÑIR ORMERO, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-07 | 2019-02-07 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 1160 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 348 | 812 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289150 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE ÑIPU CURRAMALAL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-08 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 9500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 2850 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289151 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE ÑIPU CURRAMALAL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-10 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 1378 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 413.25 | 964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289152 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE EL REBELLIN, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-02-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 8000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 8000 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289153 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE EL REBELLIN, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-02-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1160 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1160 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289155 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE CONTRA CORONEL, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 8000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 8000 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289163 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE CONTRA CORONEL, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-10 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 1160 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1160 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289164 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE VISTA HERMOSA, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-08 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 9000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 2700 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289165 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE VISTA HERMOSA, COMUNA DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-10 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 1305 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 348 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289166 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE ÑANCULEN, COMUNA DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-08 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 9500 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 2850 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289167 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE ÑANCULEN, COMUNA DE LA UNIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-10 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 1378 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 413.25 | 964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289168 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE PICHICO (POCURA, LAGUNA POCURA,PICHICO, LOS VENADOS), COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-02-11 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 9000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 9000 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289169 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE PICHICO (POCURA, LAGUNA POCURA,PICHICO, LOS VENADOS), COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 2018-11-13 | 2019-02-13 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 1305 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1305 | 0 | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289170 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE TIQUECO TRAFÚN, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-08 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 8000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 2400 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289171 | AIF ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA EL SERVICIO APR DE TIQUECO TRAFÚN, COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 2018-11-10 | 2019-02-10 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 1160 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 348 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 289315 | Construcción de Sondaje Abastecimiento de Agua Potable en La Esperanza de Colico, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-09 | 2018-10-18 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 2018-12-19 | 2019-05-28 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 48325 | 10277813 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 48323.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36247.4 | 11357.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.024 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 289316 | Asesoría Construcción de Sondaje Abastecimiento de Agua Potable en La Esperanza de Colico, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-19 | 2019-05-28 | CAUTÍN | CUNCO | SR | 0 | 7246 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7006.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902.685 | 0 | 0 | 104.258 | 0 | 0 | 238.214
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 289320 | Asesoría Prospecciones y Sondaje Isla Huapi, comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-02 | 2019-07-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 50490 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 48545.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43769.307 | 3107.971 | 0 | 1667.868 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289390 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RALUYA MELIQUINA, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-12 | 2019-02-12 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 7537 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7535.757 | 0 | 0 | 7535.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289394 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE RALUYA MELIQUINA, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-11 | 2018-10-02 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 2018-11-02 | 2019-01-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 51971 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 0 | 51970.734 | 0 | 48209.756 | 3760.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 289962 | DISEÑO DE AGUA POTABLE RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-08-16 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-10 | 2019-06-07 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 31500 | 96589270 | INVAR S. A. | 9450 | 22050 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 289966 | DISEÑO DE ADUCCION CHACRILLAS Y DISEÑO MEJORAMIENTO APR CASABLANCA Y APR LOS PATOS COMUNA DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-08-16 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 2018-10-10 | 2019-06-07 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 59500 | 96589270 | INVAR S. A. | 17850 | 41650 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 289969 | ACTUALIZACION DE DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-08-17 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 2018-11-06 | 2019-10-22 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 106800 | 96589270 | INVAR S. A. | 27900 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 13800 | 0 | 27900 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 289970 | DISEÑO MEJORAMIENTO SIOSTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-05 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 2018-10-22 | 2019-06-19 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 0 | 85500 | 96589270 | INVAR S. A. | 25650 | 59850 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42750 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 289971 | ACTUALIZACION DE DISEÑO DE AMPLIACION DE SISITEMA DE AGUA POTABLE RURAL GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 2018-11-08 | 2019-11-08 | MARGA MARGA | OLMUE | SR | 0 | 154994 | 59179330 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL., SUCURSAL CHI | 38998.764 | 115995.026 | 0 | 0 | 0 | 25999.176 | 0 | 0 | 0 | 25999.176 | 0 | 24997.91 | 0 | 38998.764 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 290345 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO DE AGUA POTABLE RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-10 | 2019-06-07 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 4568 | 76000739 | ESVAL S.A. | 1370.25 | 3197.25 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 1370.25 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 290348 | GASTO ADMINISTRATIVO ACTUALIZACION DE DISEÑO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-06 | 2019-10-22 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 15486 | 76000739 | ESVAL S.A. | 4045.5 | 11440.5 | 0 | 0 | 0 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 2697 | 0 | 2001 | 0 | 4045.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 290368 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO DE ADUCCION CHACRILLAS Y DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR CASABLANCA Y APR LOS PATOS COMUNA PUTAENDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-10 | 2019-06-07 | SAN FELIPE | PUTAENDO | SR | 0 | 8628 | 76000739 | ESVAL S.A. | 2588.25 | 6039.25 | 0 | 1725.5 | 0 | 0 | 0 | 1725.5 | 0 | 0 | 2588.25 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290432 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-04 | 2019-01-02 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 5993 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5587.78 | 404.535 | 0 | 0 | 404.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290435 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Localidades Cavilolén El Quelón Agua Fría Alta y Sistema APR La Higuera Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-25 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-02-03 | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, ILLAPEL | SR | 0 | 45040 | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 22519.7 | 22519.7 | 0 | 22519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290436 | GA Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Localidades Cavilolén El Quelón Agua Fría Alta y Sistema APR La Higuera Región de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-02-03 | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, ILLAPEL | SR | 0 | 6531 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 3265.357 | 3265.356 | 0 | 0 | 3265.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290438 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Localidades Los Rojas y Rincón de La Coipa y Sistemas APR Quilitapia y Soruco Provincia de Limari | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-25 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-02-03 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 45040 | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 22519.7 | 22519.7 | 0 | 22519.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290439 | GA Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Localidades Los Rojas y Rincón de La Coipa y Sistemas APR Quilitapia y Soruco Provincia de Limari | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-05 | 2019-02-03 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 6531 | 99541380 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 3265.357 | 3265.356 | 0 | 0 | 3265.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 290760 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-22 | 2019-03-21 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | SR | 0 | 12398 | 76000739 | ESVAL S.A. | 3719.25 | 8678.25 | 0 | 0 | 0 | 2479.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198.75 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290799 | Prospecciones y Sondaje Isla Huapi, comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-22 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 2019-02-02 | 2019-07-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | SR | 0 | 348204 | 99545610 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 334794.118 | 0 | 0 | 0 | 30243.85 | 236702.9 | 0 | 56344.828 | 11502.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290821 | Asesoría Búsqueda y Construcción Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-09-03 | 2020-06-29 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 20666 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1024.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.172 | 0 | 2239
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291094 | Construcción de Sondajes para los APR Casas de Pudahuel El Lucero Estación Polpaico Quincanque y Las Canteras comunas de Til Til Colina Lampa Pudahuel y Melipilla | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, PUDAHUEL, MELIPILLA | SR | 0 | 407963 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 161778.477 | 246183.844 | 0 | 0 | 229946.199 | 0 | 0 | 0 | 16237.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291128 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LA PLACETA, SAN CLEMENTE. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 22205 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 6661.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15542.94 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291131 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL COLORADO, SAN CLEMENTE. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 11/04/2019 | 19/06/2019 | 2019-01-15 | 2019-10-12 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 24317 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 14589.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7294.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7294.852 | 9726.47 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291132 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, PARRAL. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 11/04/2019 | 20/06/2019 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | LINARES | PARRAL | SR | 0 | 40940 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12282 | 0 | 0 | 12282 | 0 | 0 | 0 | 16376 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 291135 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO APR EL GRANIZO COMUNA DE OLMUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-11-08 | 2019-11-08 | MARGA MARGA | OLMUE | SR | 0 | 22475 | 76000739 | ESVAL S.A. | 5654.821 | 16819.279 | 0 | 0 | 0 | 3769.881 | 0 | 0 | 0 | 3769.881 | 0 | 3624.697 | 0 | 5654.82 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291140 | Gasto de Gestión y Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. EL PLUMERO, RAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-04-10 | 2020-01-20 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 6476 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3911.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.572 | 0 | 0 | 1955.572 | 2563.93
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291141 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LA SEXTA - SAN JOSE - ESPERANZA PLAN, LONGAVI | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 51041 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 30624.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312.188 | 0 | 0 | 0 | 15312.187 | 20416.25 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291141 | Modificacion del contrato nº291141 , DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LA SEXTA - SAN JOSE - ESPERANZA PLAN, LONGAVI | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-11-21 |  |  | SR | 0 | 0 | 76789580 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828.1 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291142 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LA SEXTA - SAN JOSÉ - ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-15 | 2019-11-21 | LINARES | LONGAVI | SR | 0 | 7401 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4440.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.267 | 0 | 0 | 0 | 2220.267 | 2960.357
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291143 | DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR. LOS BOLDOS , COLBUN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 2019-01-15 | 2019-11-21 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 20719 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 12431.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4143.708 | 0 | 0 | 4143.708 | 0 | 4143.708 | 0 | 0 | 8287.416 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291144 | Gasto de Gestiónn Técnica y Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR. LOS BOLDOS , COLBUN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-15 | 2019-11-21 | LINARES | COLBUN | SR | 0 | 3005 | 96963440 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1802.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.838 | 0 | 0 | 600.838 | 0 | 600.838 | 0 | 0 | 1201.675
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 291164 | Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Quiebrafrenos, comuna de Laja, Dollinco, comuna de Nacimiento, y Liucura Alto La Plaza, comuna de Quillón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-21 | 2018-12-06 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 2019-02-28 | 2019-10-06 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LAJA, NACIMIENTO, QUILLON | SR | 0 | 57245 | 78842890 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 31824.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5951.227 | 0 | 0 | 16946.454 | 8926.84 | 25419.68 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 291165 | Gastos administrativos Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Quiebrafrenos, comuna de Laja, Dollinco, comuna de Nacimiento, y Liucura Alto La Plaza, comuna de Quillón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-28 | 2019-10-06 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LAJA, NACIMIENTO, QUILLON | SR | 0 | 8301 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 4614.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.928 | 0 | 0 | 2457.236 | 1294.392 | 3685.853
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 291182 | CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNAHUE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-12 | 2018-11-30 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 2019-01-12 | 2019-04-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 73268 | 76149254 | INGEN.Y CONSTR.CANTAGUA LTDA. | 0 | 44481.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42286.608 | 2194.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 291183 | AIF CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PUNAHUE, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-01-12 | 2019-04-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 10624 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6449.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6131.558 | 318.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291197 | Diseño Conservación SAPR Villa Quilquén, comuna de Traiguen, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2019-01-08 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 2019-02-22 | 2019-07-22 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 14940 | 8616812 | ERICH LAUER CARMONA | 0 | 14387.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8530.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856.603 | 551.68 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291198 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Villa Quilquén, comuna de Traiguen, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-21 | 2019-06-21 | MALLECO | TRAIGUEN | SR | 0 | 2167 | 76215637 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2086.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.955 | 0 | 0 | 0 | 849.207 | 79.994
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291336 | Asesoria UT Construcción de Sondajes para los APR Casas de Pudahuel El Lucero Estación Polpaico Quincanque y Las Canteras comunas de Til Til Colina Lampa Pudahuel y Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-10-29 | 2019-02-26 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, TIL TIL, PUDAHUEL, MELIPILLA | SR | 0 | 59156 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 23457.879 | 35696.658 | 0 | 0 | 0 | 33342.199 | 0 | 0 | 2354.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291826 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Mallarauco, Puangue, Chiñihue y Estación Polpaico, varias comunas | 1. OBRAS | [6 empty] | 2018-12-20 | 2019-09-26 | CHACABUCO, MELIPILLA | TIL TIL, MARIA PINTO, MELIPILLA | SR | 0 | 310000 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 124000
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291828 | Asesoría UT Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Mallarauco, Puangue, Chiñihue y Estación Polpaico, varias comunas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-20 | 2019-09-26 | CHACABUCO, MELIPILLA | TIL TIL, MARIA PINTO, MELIPILLA | SR | 0 | 44950 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 26970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13485 | 0 | 0 | 0 | 13485 | 0 | 17980
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291830 | Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero | 1. OBRAS | [6 empty] | 2018-12-20 | 2019-09-26 | CHACABUCO, CORDILLERA | LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 190560 | 78835770 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 114336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57168 | 0 | 0 | 0 | 57168 | 0 | 76224
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291838 | Asesoría UT Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-20 | 2019-09-26 | CHACABUCO, CORDILLERA | LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO | SR | 0 | 27632 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 16578.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.36 | 0 | 0 | 0 | 8289.36 | 0 | 11052.48
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291839 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Quilapilún - Lonquén Sorrento - Santa Marta Las Turbinas - Las Rosas - Talamí - El Asiento | 1. OBRAS | [6 empty] | 2018-12-21 | 2019-09-27 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | COLINA, ALHUE, CURACAVI, TALAGANTE, PAINE | SR | 0 | 284840 | 77456040 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 85452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112936
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291840 | Asesoría UT Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR Quilapilún - Lonquén Sorrento - Santa Marta Las Turbinas - Las Rosas - Talamí - El Asiento | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2018-12-21 | 2019-09-27 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | COLINA, ALHUE, CURACAVI, TALAGANTE, PAINE | SR | 0 | 41302 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 12390.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12390.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16520.72
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 292048 | CONSTRUCCION SONDAJE APR CARDENAL DE PANILONCO COMUNA DE PICHILEMU | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-25 | 2018-11-26 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 83920 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 83919.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70629.832 | 0 | 13289.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 292050 | ASESORIA CONSTRUCCION SONDAJE APR CARDENAL DE PANILONCO COMUNA DE PICHILEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-02-15 | 2019-05-16 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | SR | 0 | 12169 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 12168.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10241.327 | 1927.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292460 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAN JOSE - EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-21 | 2018-10-22 | 29/12/2018 | 29/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-10-31 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 20666 | 76236867 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 6199.65 | 14465.85 | 0 | 0 | 0 | 4133.1 | 0 | 0 | 0 | 4133.1 | 0 | 0 | 0 | 6199.65 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292500 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE QUEBRADILLA LOS MAITENES COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-21 | 2018-10-17 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-03-15 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 164337 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 37487.501 | 126849.206 | 0 | 0 | 86039.597 | 38207.542 | 2602.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292504 | DISEÑO CONDUCCION LOS MOLINOS A PEÑABLANCA - MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO Y LA HIGUERA EL CARMEN Y VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-24 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 2018-11-19 | 2019-07-17 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 78000 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292504 | Modificacion del contrato nº292504 , DISEÑO CONDUCCION LOS MOLINOS A PEÑABLANCA - MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO Y LA HIGUERA EL CARMEN Y VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 78508740 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292506 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-04 | 2018-10-29 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-19 | 2019-02-17 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 149326 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 44779.7 | 48058.151 | 0 | 11086.995 | 28325.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8645.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56487.575 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292506 | Modificacion del contrato nº292506 , ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-02-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49875.309 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292509 | CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR JOHN KENNEDY COMUNA DE ZAPALLAR | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-09 | 2018-10-29 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-19 | 2019-03-19 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 0 | 114935 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 52803.869 | 62130.555 | 0 | 59326.916 | 2803.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292510 | ESTUDIOS ALTERNATIVAS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO SISTEMAS DISPERSOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-10-31 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-11-19 | 2019-07-17 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 110776 | 59179330 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL., SUCURSAL CHI | 33232.8 | 77543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22155.2 | 0 | 0 | 22155.2 | 0 | 0 | 33232.8 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292514 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE SERVICIO APR ARTIFICIO COMUNA DE CABILDO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-09 | 2018-10-29 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-19 | 2019-02-17 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 12203 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 8687 | 3515.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292515 | CONSTRUCCION DE FUENTE DE SERVICIO APR SAN LORENZO-CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-10 | 2018-10-31 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-21 | 2019-01-20 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 59901 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 21182.001 | 38717.899 | 0 | 29477.55 | 5270.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292689 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-11-21 | 2019-06-09 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 269308 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 29190.701 | 240116.609 | 0 | 38860.639 | 86083.41 | 66640 | 38117.604 | 4505.34 | 0 | 5909.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293128 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE QUEBRADILLA LOS MAITENES COMUNA DE LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-03-15 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 23829 | 76000739 | ESVAL S.A. | 5435.688 | 18393.135 | 0 | 0 | 12475.742 | 5540.094 | 377.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293132 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-21 | 2019-01-20 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 8686 | 76000739 | ESVAL S.A. | 2348.2 | 6337.285 | 0 | 0 | 5761.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293140 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION DE FUENTE APR JOHN KENNEDY | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-19 | 2019-03-19 | PETORCA | ZAPALLAR | SR | 0 | 16666 | 76000739 | ESVAL S.A. | 7201.975 | 9463.516 | 0 | 8602.403 | 861.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293206 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAN JOSE - EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-05 | 2019-10-31 | PETORCA | CABILDO | SR | 0 | 2997 | 76000739 | ESVAL S.A. | 898.949 | 2097.549 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.3 | 0 | 0 | 898.949 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293209 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO CONDUCCION LOS MOLINOS A PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABIULDO Y LA HIGUERA EL CARMEN Y VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | 2018-11-19 | 2019-07-17 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 11310 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 5655 | 0 | 0 | 0 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293209 | Modificacion del contrato nº293209 , 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO CONDUCCION LOS MOLINOS A PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABIULDO Y LA HIGUERA EL CARMEN Y VALLE HERMOSO COMUNA DE LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-17 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293220 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR ESTUDIOS ALTERNATIVAS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO SISTEMAS DISPERSOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-11-19 | 2019-07-17 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 16063 | 76000739 | ESVAL S.A. | 4818.756 | 11243.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212.504 | 0 | 0 | 3212.504 | 0 | 0 | 4818.756 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293221 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 2018-11-19 | 2019-03-19 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 21654 | 76000739 | ESVAL S.A. | 6493.057 | 6968.432 | 0 | 0 | 5714.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190.698 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293221 | Modificacion del contrato nº293221 , 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Trato directo | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-03-19 |  |  | SR | 0 | 0 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231.92 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 293367 | 11.A ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 2018-11-21 | 2019-06-09 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | SR | 0 | 39050 | 76000739 | ESVAL S.A. | 4232.652 | 34816.908 | 0 | 5634.793 | 12482.094 | 9662.8 | 5527.053 | 653.274 | 0 | 856.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293375 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 76197377 |  | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 27900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293383 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO REGION DE LOS RIOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 4045.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293387 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 27900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293392 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-05-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 4045.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293410 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 27900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293411 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-06-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 4045.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 293426 | Construcción de Sondajes para los APR Noviciado Peralito y Quilapilún de las Comunas de Pudahuel y Colina | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 2019-03-28 | 2019-08-25 | CHACABUCO, SANTIAGO | COLINA, PUDAHUEL | SR | 0 | 223022 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 221191.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41699.326 | 0 | 147078.467 | 32413.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 293426 | Modificacion del contrato nº293426 , Construcción de Sondajes para los APR Noviciado Peralito y Quilapilún de las Comunas de Pudahuel y Colina | 1. OBRAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-08-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | -508.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -508.189 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 293432 | Gastos Administrativos Construcción de sondajes en las localidades de Cuyimpalihue, comuna de Cañete, Huechicura, comuna de Cañete, y Ponotro, comuna de Cañete | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-05-01 | ARAUCO | CAÑETE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 16820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16820 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 293434 | Gastos Administrativos Construcción de sondajes en la localidades de Patagual, comuna de Coronel, Valle de Curali, comuna de Santa Juana y Las Quilas, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-04-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CORONEL, SANTA JUANA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 15515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15515 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 293436 | Construcción de sondajes en las localidades de Lavanderos, comuna de Laja y El Rosal- Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-26 | 2019-01-09 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 2019-05-09 | 2019-10-02 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 76537 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 41917.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32958.597 | 8958.915 | 0 | 34619.542 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 293437 | Gastos Administrativos Construcción de sondajes en las localidades de Lavanderos, comuna de Laja y El Rosal- Villa Alegre, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-09 | 2019-10-02 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 11098 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 10855.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.997 | 1299.042 | 4777.789 | 242
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 293438 | Construcción de sondajes en las localidades de Observatorio, comuna de Laja, Arrayán Las Violetas, comuna de Los Ángeles, y Las Camelias, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-26 | 2019-01-09 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 2019-05-09 | 2019-08-07 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 113189 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 81566.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29844.962 | 50063.062 | 1658.162 | 33280 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 293439 | Gastos Administrativos Construcción de sondajes en las localidades de Observatorio, comuna de Laja, Arrayán Las Violetas, comuna de Los Ángeles, y Las Camelias, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-09 | 2019-08-07 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 16413 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 16152.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4327.519 | 7259.144 | 4566.034 | 499
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 294008 | Gastos Administrativos construcción de sondajes en las localidades de Santa Fe, comuna de Los Ángeles, San Manuel, comuna de Los Ángeles y Violeta Parra, comuna de Laja | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 14970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14970 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 294010 | Gastos Administrativos Construcción de sondajes en las localidades de Cerro La Cruz, comuna de Laja, Entre Rios, comuna de Los Ángeles y Coreo, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 13920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13920 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 294012 | Gastos Administrativos Construcción de sondajes en las localidades de Santa Ana, comuna de Laja, Durazno- San José, comuna de Los Ángeles y Puente Siete, comuna de Florida | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | LAJA, LOS ANGELES, FLORIDA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 294014 | Gastos Administrativos construcción de sondajes en las localidades de Las Coles-Santa Clara, comuna de Chillan, Maule Larqui, comuna de Chillan Viejo y la Esperanza-Los Maitenes, comuna de San Ignacio | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN IGNACIO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 14935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14935 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 294016 | Gastos Administrativos Construcción de sondajes en las localidades de Montaña Garay-La Greda- Paso Rosale, comuna de San Ignacio, Variante San Ignacio, comuna de San Ignacio y Las Cabras, comuna de Coihueco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | DIGUILLÍN, PUNILLA | SAN IGNACIO, COIHUECO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 15805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15805 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 297759 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-01-23 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 2019-04-10 | 2020-02-04 | CURICO | RAUCO | SR | 0 | 44956 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 26973.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13486.704 | 0 | 0 | 13486.704 | 17982.272 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 298058 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOS ROMOS LA PEDRINA, PICHIDEGUA | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-05-11 | 2019-05-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-30 | 2020-04-06 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 28100 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28100 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 298804 | Búsqueda, Construcción y Diseño de Habilitación de Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Victoria, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-03-31 | 2019-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-03 | 2020-06-29 | MALLECO | VICTORIA | SR | 0 | 142520 | 76980140 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15442 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299362 | Estudio Hidrogeologico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-15 | 2019-04-02 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 2019-05-15 | 2019-10-12 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 120652 | 96690360 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 120651.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12065.053 | 0 | 0 | 0 | 108586.31 | 0 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299631 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Lelbun Aituy, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-05-15 | 2019-10-12 | CHILOE | QUEILEN | SR | 0 | 17495 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 17494.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749.433 | 0 | 0 | 0 | 15745.015 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 299729 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LORA HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, LICANTÉN. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-03-26 | 2019-04-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-08-15 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 38313 | 76601368 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38312.82 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299760 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR PITRELAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-05-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-08 | 2019-12-05 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 76980140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18815 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299761 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Pitrelahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | SR | 0 | 0 | 76215637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.175 | Asesoria de Inspección Fiscal
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299910 | Estudio Hidrológico Grupo 1: Localidades Taucu Cobquecura y Las Coles - Santa Clara Chillán | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-02-27 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, COBQUECURA | SR | 0 | 7996 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 3198.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198.36 | 4797.54 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299911 | Asesoría Inspección Técnica Estudio Hidrogeológico Grupo 1: Localidades Taucu, Cobquecura y Las Coles Santa Clara, Chillán. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-04 | 2020-02-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1160 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 463.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.762 | 695.644
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 300148 | Asesoría UT Construcción de Sondajes para los APR Noviciado Peralito y Quilapilún de las Comunas de Pudahuel y Colina | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-03-28 | 2019-08-25 | CHACABUCO, SANTIAGO | COLINA, PUDAHUEL | SR | 0 | 32339 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 32072.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.402 | 15866.188 | 10160.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 300148 | Modificacion del contrato nº300148 , Asesoría UT Construcción de Sondajes para los APR Noviciado Peralito y Quilapilún de las Comunas de Pudahuel y Colina | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 1900-01-01 | 2019-08-25 |  |  | SR | 0 | 0 | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | -73.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.688 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301884 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena Villa San Francisco, comuna de Laja | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-11-13 | 2020-06-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | LAJA, SANTA JUANA | SR | 0 | 36453 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36452 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301886 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 2019-11-15 | 2020-06-22 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | SR | 0 | 41688 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41687 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 302639 | Diseño de ingeniería de Mejoramiento y Ampliación de la capacidad productiva del servicio de agua potable rural de Coliumo, comuna de Tomé, y diseño de ingeniería de obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicio de agua potable rural de Villa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-20 | 2019-07-09 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 2019-11-13 | 2020-04-11 | CONCEPCION, ARAUCO | TOME, LOS ALAMOS | SR | 0 | 29749 | 96838260 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29747.6 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302757 | DISEÑO INTERCONEXION SAP ITRAQUE COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-10 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-12-01 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302772 | Construcción Sondaje APR Nancahue, comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42330.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42330.004 | 17471.5 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302773 | Asesoría Construcción Sondaje APR Nancahue, comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6137.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137.851 | 2533.368
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302776 | CONSTRUCCION SONDAJE APR RAYENCO AFUNALHUE COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-06-09 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-30 | 2020-01-08 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42394.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42394.205 | 17578.499 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302777 | Asesoría Construcción Sondaje APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-03-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6147.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6147.16 | 2548.882
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303499 | Estudio Hidrogeológico Localidades de Coñab, Alto La Paloma, Isla Quenac, Isla Llingua y Chequian Matao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-19 | 2019-07-02 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 2019-08-24 | 2020-01-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 15000 | 76026895 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 10500 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 303558 | Estudio Hidrogeologico Grupo 2: Localidades Maule Larqui Chillán Viejo Quilmo Sur Chillán y Variante San Ignacio San Ignacio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-07-26 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-04 | 2020-03-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN IGNACIO | SR | 0 | 10000 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 3999.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.864 | 5999.796 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 303559 | Estudio Hidrogeologico Grupo 3: Localidades Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales y Las Esperanza - Los Maitenes San Ignacio y Pueblo Pinto Pemuco | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-07-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-04 | 2020-03-08 | DIGUILLÍN | PEMUCO, SAN IGNACIO | SR | 0 | 10000 | 76254258 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.66 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 303643 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PULIN, COMUNA DE LITUECHE | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-19 | 2019-08-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-07-25 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 38688 | 76511611 | ARRAVAL SPA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38688 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 303646 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-07-29 | CACHAPOAL | COLTAUCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27348 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 303648 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CODEGUA COMUNA DE CHIMBARONGO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-08-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-07-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29244 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 303899 | Asesoría Inspección Técnica Estudio Hidrológico Grupo 2: LOCALIDADES MAULE LARQUI, CHILLÁN VIEJO , QUILMO SUR, CHILLÁN Y VARIANTE SAN IGNACIO, SAN IGNACIO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-04 | 2020-03-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN IGNACIO | SR | 0 | 1450 | 76833300 | ESSBIO S.A. | 0 | 579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.98 | 869.971
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 304016 | Prefactibilidad Región de Arica y Parinacota Plan Reactivación Localidades de Las Maitas-Las Llosyas-Juan Noé San Miguel-Pago de Gómez Norte-Santa Irene-Alto Azapa Chapiquiña-Ticnamar-Belen-Codpa-Guañacagua Pampa Concordia-Pampa San Martin Copaquilla y Tr | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-25 | 2019-11-25 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-25 | 2020-08-06 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | SR | 0 | 0 | 78024430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 304017 | Estudios de Prefactibilidad factivilidad y diseño Región de Tarapacá Plan de Reactivación | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-05-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 669999 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 304019 | Prefactibilidad Región de O´Higgins Plan reactivación | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-06-01 | COLCHAGUA | LOLOL | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 172665 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304126 | Global Nivel Central para estudios | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 454679.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454679.414 | 0 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 304143 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeologico localidades de Coñab, Alto La Paloma, Isla Quenac, Isla Llingua y Chequian Matao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | [6 empty] | 2019-08-24 | 2020-01-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 2175 | 96579800 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.5 | 1522.5 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305288 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR LA DEHESA, COMUNA DE PLACILLA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-19 | 2019-08-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-05-25 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 77951850 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305289 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA LAJUELA PANAMA, COMUNA DE SANTA CRUZ | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-19 | 2019-08-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-05-25 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | SR | 0 | 0 | 76511611 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30564 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305290 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, COMUNA DE PLACILLA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-07-19 | 2019-08-12 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-28 | 2020-05-25 | COLCHAGUA | PLACILLA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23814 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 305955 | Construcción del Sondaje para el Servicio Agua Potable Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-12 | 24/09/2019 | 04/10/2019 | 2019-10-05 | 2020-02-02 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 156127 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 100877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33331.329 | 67545.671 | 55249.48 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 305967 | Construcción del Sondaje para el Servicio Agua Potable Rural de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-09-12 | 24/09/2019 | 04/10/2019 | 2019-10-05 | 2020-02-02 | CHILOE | QUEMCHI | SR | 0 | 99847 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 79878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35306.872 | 44571.128 | 19968.438 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 305994 | Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 38385 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 305995 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730 | 5565
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 306014 | Construcción del Sondaje para el Servicio Agua Potable Rural de Isla Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-31 | 2019-09-12 | 24/09/2019 | 04/10/2019 | 2019-10-05 | 2020-02-02 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 97519 | 76829530 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 78015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990.506 | 61024.494 | 19503.215 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306550 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Reyehuico (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 76829530 |  | 0 | 55971.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55971.116 | 1972.127 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306551 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Reyehuico (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 7115.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7115.022 | 1286.748
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306553 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Asque Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-18 | 2019-10-08 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 76829530 |  | 0 | 69790.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790.727 | 20848.183 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306554 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Asque Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 10119.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.655 | 3022.987
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306556 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Triqueco Trafún Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96690360 |  | 0 | 76369.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76369.44 | 3634.26 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306557 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Triqueco Trafún Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 11073.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11073.569 | 526.968
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306558 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna Futrono Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 96690360 |  | 0 | 59887.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59887.94 | 8548.96 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306559 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna Futrono Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 8683.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.751 | 1239.6
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306560 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pufudi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96690360 |  | 0 | 42602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42602 | 62013.28 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306561 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pufudi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 6177.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177.29 | 8991.926
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306563 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96690360 |  | 0 | 84892.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84892.22 | 3634.26 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306564 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Mantilhue Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 12309.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12309.372 | 526.968
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306565 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu Los Ñadis Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96690360 |  | 0 | 60178.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60178.3 | 9198.7 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306566 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Cayumapu Los Ñadis Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 8725.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8725.854 | 1333.811
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306568 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Lago Verde Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 96690360 |  | 0 | 81512.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81512.62 | 2706.06 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306569 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Lago Verde Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 11819.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11819.33 | 392.379
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306570 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Paiyahuinte (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 76829530 |  | 0 | 18100.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100.822 | 44007.421 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306571 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Paiyahuinte (Riohuico) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 2624.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.619 | 6381.076
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306572 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96690360 |  | 0 | 64802.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64802.64 | 3634.26 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306573 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 9396.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9396.383 | 526.968
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306574 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Tres Espinos Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2020-01-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 78954130 |  | 0 | 182463.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182463.381 | 8694.929 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306575 | AIF Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Tres Espinos Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 26457.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26457.19 | 1260.765
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306577 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 0 | 76197377 |  | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 27900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306579 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | MAFIL | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 4045.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306580 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-08-17 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 24100 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306581 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.5 | 3494.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306583 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-21 | 2020-08-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 27200 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306584 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 3944
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306585 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 76197377 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 27900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306586 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 4045.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306587 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 76197377 |  | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 18000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306588 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.5 | 2610
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306589 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Isabel Boquial Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306591 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-21 | 2020-08-16 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 27600 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306592 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 4002
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306593 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 27900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306594 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | LANCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 4045.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306595 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2020-10-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 31500 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306596 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 4567.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306598 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-21 | 2020-08-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 27300 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306599 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 3958.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306600 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-21 | 2020-08-16 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 27700 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306601 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 1058.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.5 | 4016.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306603 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 76197377 |  | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 16400 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306604 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 2378
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306606 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 76197377 |  | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 25300 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306607 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 3668.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306609 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-09-13 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 76197377 |  | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 27900 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306610 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 4045.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306611 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maihue Comuna Futrono Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-18 | 2020-02-16 | RANCO | FUTRONO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306613 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rofuco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 76254258 |  | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 5960 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306616 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rofuco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | LA UNION | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 864.2
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306617 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Auquinco Las Vertientes Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 76189581 |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 5900 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306618 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Auquinco Las Vertientes Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | LAGO RANCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 855.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306619 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Los Asadores Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 76254258 |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 5900 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306622 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Los Asadores Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 855.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306623 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 76254258 |  | 0 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 5960 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306624 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | RANCO | RIO BUENO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 864.2
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306626 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Curalelfu Chiguaico Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 79548600 |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 5600 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306627 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Curalelfu Chiguaico Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 812
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306629 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Sur Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 79548600 |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 5600 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306630 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Collico Sur Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 812
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306631 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Quinchilca Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 79548600 |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 5600 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306632 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Quinchilca Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 812
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306633 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maiquellahue Bajo Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 76189581 |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 5900 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306634 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maiquellahue Bajo Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 855.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306635 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Elena Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 79548600 |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 5600 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306636 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Elena Comuna Paillaco Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 812
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306637 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-22 | 2020-01-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 76189581 |  | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 5900 | Estudio Básicos
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306638 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 855.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 307180 | Construcción de Nuevo Sondaje para Servicio de APR La Red, Comuna de El Monte, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-10-11 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2020-04-29 | TALAGANTE | EL MONTE | SR | 0 | 201503 | 78954130 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 201502.277 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307601 | Construcción Sondaje SAPR La Cascada, comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23680 | 30220 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307602 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR La Cascada, comuna de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319 | 4381
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307603 | Construcción Sondaje SAPR Huedaquintue, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307617 | Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 38900 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307618 | Asesoría Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 | 5640
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 307828 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-08-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2020-02-28 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 191997 | 79929940 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 55579.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55579.983 | 136386.897 | Estudio de Prefactibilidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 307829 | GASTO ADMINISTRATIVO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-10-01 | 2020-03-29 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 27840 | 76000739 | ESVAL S.A. | 0 | 8059.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8059.098 | 19776.1
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 307830 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LAS PALMAS COMUNA DE PETORCA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2020-04-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55723.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55723.144 | 124276.856 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 307831 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LAS PALMAS COMUNA DE PETORCA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-04-01 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 8079.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8079.856 | 18020.144
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307834 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALIBORO ALTO, SAN JAVIER | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2020-04-16 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 78291830 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68712.456 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307835 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALIBORO ALTO, SAN JAVIER | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | LINARES | SAN JAVIER | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 9963.306 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307860 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CURICO | TENO | SR | 0 | 0 | 77026731 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307861 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA , TENO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CURICO | TENO | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 7249.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307863 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-11-27 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 76283050 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307864 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-09-01 | LINARES | LINARES | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 4639.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307865 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SANTA LEONOR-VILLA ESTRELLA-EL DESCANSO.REQUINGUA-TODOS LOS SANTOS, SAGRADA FAMILIA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-05-16 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 0 | 0 | 76601368 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307866 | Gasto de GestiónnTécnica y Administrativa ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SANTA LEONOR-VILLA ESTRELLA-EL DESCANSO.REQUINGUA-TODOS LOS SANTOS, SAGRADA FAMILIA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 2029.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307867 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 59169360 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307868 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 7394.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307869 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR VICHUQUEN | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-05-16 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 0 | 76601368 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307870 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR VICHUQUEN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-03-01 | CURICO | VICHUQUEN | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 2029.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307871 | DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 77456040 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307872 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | TALCA | CONSTITUCION | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 7249.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307873 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-12-17 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307874 | Gasto de Gestión Técnicay Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 8699.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307875 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE PLACILLA - LICANTEN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 0 | 78291830 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307876 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE PLACILLA - LICANTEN | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CURICO | LICANTEN | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 7974.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307877 | DISEÑO CONSTRUCCIÒN APR SANTA ISABEL MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-23 | 2020-11-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 76283050 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307878 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL MATACABRITOS - SAN CLEMENTE | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | SR | 0 | 0 | 96963440 |  | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 5799.855 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308089 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 42840 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308094 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | OSORNO | PURRANQUE | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 19800 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308095 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 26775 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308097 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-11-11 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 24300 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308098 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 26775 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308099 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 26775 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308101 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-22 | 2020-09-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 32130 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308102 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 96589270 |  | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 29700 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308104 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 32130 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 27000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308111 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 22500 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308112 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 22500 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308113 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 22500 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308114 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-09-17 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 32130 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308150 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 6211.8
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308151 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | OSORNO | PURRANQUE | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 2871
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308153 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2022-06-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 3882.375
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308154 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2022-06-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 3523.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308156 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 3882.375
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308166 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2022-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 3882.375
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308168 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 4658.85
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308172 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2044-12-01 | PALENA | HUALAIHUE | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.5 | 4306.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308173 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2022-06-01 | CHILOE | QUELLON | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 4658.85
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHILOE | CASTRO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 3915
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308180 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHILOE | PUQUELDON | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 3262.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308181 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHILOE | DALCAHUE | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 3262.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308183 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHILOE | CHONCHI | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 3262.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308185 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-10-01 | CHILOE | QUINCHAO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 4658.85
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308187 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-29 | 2020-10-12 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 76026895 |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 24300 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308189 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-11-01 | OSORNO | RIO NEGRO | SR | 0 | 0 | 96579800 |  | 0 | 391.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5 | 3523.5
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 308753 | DISEÑO NUEVA FUENTE SISTEMA APR EL AMENDRAL LOS AMARILLOS COMUNA DE CHEPICA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-08-18 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 28000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 308816 | Estudio Rediseño Chiu-Chiu - Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 308973 | Construcción Sondaje SAPR Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | GORBEA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 308974 | Construcción Sondaje SAPR Huedaquintue, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-04-01 | CAUTÍN | CARAHUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 144800 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 308981 | Elaboración de Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de APR de varios Servicios APR | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-11-18 | 2019-11-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-19 | 2020-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 108280 | 59179330 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL., SUCURSAL CHI | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 105279.174 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309057 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 106362.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106362.884 | 0 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 309070 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PANGUILEMITO NORTE CENTRO Y SUR - SAN RAFAEL | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | TALCA | SAN RAFAEL | SR | 0 | 0 | 76254258 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9999 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309072 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-01-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 15422.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15422.618 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309443 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y NUEVA FUENTE APR RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-16 | 2020-08-27 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | SR | 0 | 50010 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | Contratación de Obras
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309495 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-05-30 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309496 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA, COMUNA DE CHEPICA | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-03 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-02 | 2020-07-14 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 35985 | 96589270 | INVAR S. A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35985 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309506 | DISEÑO NUEVA FUENTE SISTEMA DE APR EL ALMENDRAL LOS AMARILLOS COMUNA DE CHEPICA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-23 | 2019-11-15 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-09 | 2020-06-06 | COLCHAGUA | CHEPICA | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309550 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA CONEXIÓN DE POZO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309552 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA CONEXIÓN DE POZO APR LAS BALSAS, COMUNA DE LAS CABRAS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-06-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | Diseño de Ingenieria
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 310213 | Prospección y Construcción de fuentes sistemas APR El Palomo - Los Laureles y Rincón de La Coipa provincia de Limari | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2019-12-26 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-27 | 2020-03-26 | LIMARI | OVALLE | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189399.503 | Convenios Especiales - Vialidad
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 282428 | Gastos administrativos APR 2018 Prefactibilidad | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 308686 | públicaCIONES APR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 100 |  |  | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.748 | 0 | 0 | 0
A.P.Rural | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 309302 | públicaciones APR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 45 |  |  | 0 | 44.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.777 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-12-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2651481 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 60720.374 | 46630.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46630.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 15580.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15580.533 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 12/12/2018 | 04/01/2019 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1215187 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 106309.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436.37 | 0 | 18398.865 | 17675.168 | 0 | 27683.166 | 0 | 29115.834 | 155563.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Modificacion del contrato nº284498 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 779.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.276 | -779.129 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 24/06/2019 | 12/07/2019 | 2019-07-12 | 2024-01-12 | ARICA | ARICA | IPC | 0 | 2902365 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 112287.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61796.24 | 50491.445 | 2991363.617 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 315.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.326 | 0
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 299340 | Llamado a Licitación Pública Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Chacalluta de Arica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 300679 | públicación Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Chacalluta de Arica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-17 | 2019-07-17 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 66 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 65.674 | 0 | 0 | 0 | 65.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 0
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1037.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.725 | 0 | 0 | 110.069 | 0
D.G. Concesiones | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 1702.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.69 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-12-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2651481 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 97331.857 | 41048.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41048.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10393 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 21/11/2018 | 10/12/2018 | 2018-12-10 | 2022-05-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 3349236 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 843446.93 | 0 | 0 | 0 | 126750.376 | 0 | 213711.793 | 0 | 75001.195 | 0 | 81446.777 | 0 | 346536.789 | 2687062.686 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Modificacion del contrato nº284998 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-05-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | -44899.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44899.211 | 45690.645 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.652 | 0
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1918.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.968 | 0 | 0 | 377.38 | 0
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218729 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra pública fiscal denominada Alternativa Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-08-19 | 2014-10-28 | 16/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-04-20 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | IPC | 0 | 2200302 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 81956.335 | 1254.676 | 0 | 0 | 1254.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218729 | Modificacion del contrato nº218729 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra pública fiscal denominada Alternativa Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 4539.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4539.645 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269031 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-05 | 16/04/2018 | 18/05/2018 | 2018-05-18 | 2021-05-18 | IQUIQUE | IQUIQUE | IPC | 0 | 1657674 | 78929230 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 272418.767 | 516387.729 | 0 | 0 | 0 | 83264.228 | 0 | 125119.261 | 0 | 44533.36 | 43511.88 | 87225.731 | 0 | 132733.269 | 950766.602 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 786.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.38 | 408.828 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 218.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.901 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 204.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.891 | 0
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207071 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20259 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1026
D.G. Concesiones | de Tarapacá | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282715 | Transacción Cambio Normativo Seguridad Vial y Señalización y Seguros - Alternativas de Acceso a Iquique | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-12-31 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 5472946 | 76172397 | SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO SA. | 2406012.72 | 3066932.727 | 0 | 0 | 0 | 3066932.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055400
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-12-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2651481 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 60720.374 | 46630.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46630.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8197 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 12/12/2018 | 04/01/2019 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1215187 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 92382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436.37 | 0 | 18398.865 | 17675.168 | 0 | 27683.166 | 0 | 15188.431 | 155563.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Modificacion del contrato nº284498 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 779.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.276 | -779.129 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 377.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.38 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 189.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.559 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 533.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.061 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-12-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2651481 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 59193.455 | 46630.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46630.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 12/12/2018 | 04/01/2019 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1215187 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 92603.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436.371 | 0 | 18398.866 | 17675.169 | 0 | 27683.168 | 0 | 15409.429 | 155563.076 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Modificacion del contrato nº284498 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 779.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.276 | -779.129 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 440.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.272 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 2749.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.728 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263063 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-13 | 2017-12-04 | 22/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-15 | 2020-11-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 1528988 | 76834788 | CONSO CREAXXION-GAUSS PROYEC AUTO ANTOFAGASTA LTDA | 268476.894 | 546406.358 | 0 | 0 | 88299.01 | 45229.34 | 45075.449 | 45400.148 | 45774.939 | 44705.145 | 45967.347 | 92009.533 | 46432.995 | 47512.452 | 566518.252 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 676.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.38 | 188.69 | 0 | 110.069 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 222.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.654 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 476.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.207 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207073 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopistas Region de Antofagasta | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5794 |  |  | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1026
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-12 | 2013-10-10 | 25/10/2013 | 25/11/2013 | 2013-11-25 | 2018-12-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 5683874 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 571938.055 | 86068.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77992.185 | 0 | 0 | 8076.786 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 06/11/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 2929964 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1162820.547 | 0 | 0 | 0 | 210417.38 | 102075.566 | 98477.166 | 98823.947 | 0 | 194610.751 | 0 | 101423.872 | 356991.865 | 1845901.696 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285236 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación del Hospital de Antofagasta Dr Leonardo Guzmán | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2018-07-11 | 2018-07-23 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2019-01-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 96766 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 56513.469 | 10573.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10427.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.216 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2012-03-01 | 2027-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 4101513 | 76179538 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 275569 | 0 | 0 | 275569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009050
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-25 | 2018-11-26 | 08/03/2019 | 01/04/2019 | 2019-04-01 | 2025-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | IPC | 0 | 4331337 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 483214.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50983.61 | 0 | 117552.538 | 0 | 58982.665 | 118343.237 | 137352.72 | 4132128.895 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 566.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.07 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 835.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.948 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 247.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.982 | 0
D.G. Concesiones | de Antofagasta | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301170 | Reclamación - por mayores obras adicionales al contrato de concesión; discusión del programa de trabajo e imprevista variación de las condiciones económicas del contrato -Autopista de la Región de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-10-02 | 2020-10-02 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 30888054 | 76099978 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 30546032.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30385208.769 | 160823.864 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-11 | 22/12/2014 | 19/01/2015 | 2015-01-19 | 2018-12-19 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 2651481 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 60720.374 | 46630.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46630.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209774 | Modificacion del contrato nº209774 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-12-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 12/12/2018 | 04/01/2019 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1215187 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 93374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436.37 | 0 | 18398.865 | 17675.168 | 0 | 27683.166 | 0 | 16180.431 | 155563.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Modificacion del contrato nº284498 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 779.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.276 | -779.129 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 424.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.688 | 172.965 | 0 | 62.896 | 0
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 944.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.816 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 555.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.635 | 0
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2518457 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 21378.497 | 704.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.246 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Modificacion del contrato nº221405 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 3430.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430.461 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 16/05/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 2354001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 128615.262 | 268686.832 | 0 | 0 | 21752.72 | 21778.289 | 43533.278 | 24438.77 | 0 | 45382.235 | 22097.54 | 22145.473 | 22185.26 | 45373.267 | 423107.137 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1525.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.795 | 31.448 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 124.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.757 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2518457 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 21378.497 | 704.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.246 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Modificacion del contrato nº221405 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 16/05/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 2354001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 128615.262 | 268801.839 | 0 | 0 | 21752.72 | 21778.289 | 43533.278 | 24438.77 | 0 | 45382.235 | 22097.54 | 22145.473 | 22185.26 | 45488.274 | 423107.137 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277099 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos -La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-03-11 | 2019-05-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-18 | 2022-12-18 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | IPC | 0 | 0 | 79511210 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2365852.615 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 299337 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería, de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | SR | 0 | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.961 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 2563.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.968 | 644.691 | 0 | 377.38 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000012-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 69976 | Subvención Anual del Estado a la Sociedad Concesionaria según Numeral 1/11/1 de las Bases de Licitación - Los Vilos La Serena | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2002-01-30 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 285971878 | 96826380 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. | 26315009.588 | 28466952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28466952 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2142306 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 12/12/2018 | 04/01/2019 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | IPC | 0 | 1215187 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 101393.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436.37 | 0 | 18398.865 | 17675.168 | 0 | 27683.166 | 0 | 24200.043 | 155563.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Modificacion del contrato nº284498 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 779.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.276 | -779.129 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 288270 | Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Aeroportuaria Concesionada Aeródromo LaFlorida de la Serena IV Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2018-07-11 | 2018-07-23 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 2018-08-29 | 2019-01-29 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 27847 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16873.781 | 11299.991 | 0 | 0 | 5632.205 | 5638.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.898 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.874 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 566.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.24 | 31.448 | 0 | 377.38 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 517.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.058 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206998 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1526 |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1026
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 185792 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-13 | 2013-07-18 | 18/11/2013 | 12/12/2013 | 2013-12-12 | 2019-01-12 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 3312035 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 571992.912 | 55562.118 | 0 | 0 | 0 | 53028.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.004 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286484 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-11 | 2019-02-08 | 15/03/2019 | 04/04/2019 | 2019-04-04 | 2021-10-04 | ELQUI | LA SERENA | IPC | 0 | 1580001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 439042.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256342.607 | 52774.148 | 129925.913 | 1219909.372 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286484 | Modificacion del contrato nº286484 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-10-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451800 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 441.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.588 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 303998 | públicación Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 en el Diario Oficial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 59 |  |  | 0 | 58.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 347.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.079 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1664.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.231 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000426-0 | CONCESIÓN AERÓDROMO LÑA FLORIDA DE LA SERENA, IV REGIÓN DE COQUIMBO (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292536 | públicaciones de concesión año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207075 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta D-43 La Serena - Ovalle | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 107695 |  |  | 6682.215 | 10899.538 | 0 | 0 | 1430.792 | 651.261 | 1370.674 | 62.751 | 1248.544 | 400.263 | 149.253 | 581.087 | 0 | 5004.913 | 3078
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287795 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta D 43 - La Serena Ovalle | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 47657.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47657.628 | 51300
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298645 | Ruta 43 Lote (s) 108-3 - Resolución N°169 de fecha 28/04/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 41 |  |  | 0 | 40.095 | 0 | 0 | 40.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298646 | Ruta 43 Lote (s) 240-2 - Resolución N°342 de fecha 06/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 1875 |  |  | 0 | 1874.524 | 0 | 0 | 1874.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298648 | Ruta 43 La Serena - Ovalle Lote (s) 177-1 y 188-3 - Resolución N°78 de fecha 21/02/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 129238 |  |  | 0 | 139422.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129237.603 | 10185.184 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298649 | Ruta 43 La Serena - Ovalle Lote (s) 240-1B - Resolución N°336 de fecha 05/06/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 1281 |  |  | 0 | 1280.299 | 0 | 0 | 1280.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307020 | Ruta 43 La Serena - Ovalle Lote 188-3 - Resolución N°78 de fecha 21/02/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 10186 |  |  | 0 | 10185.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10185.184 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307029 | Ruta 43 - Lote(s) Nº 249-2A Resolución N°233 de fecha 05/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 9540 |  |  | 0 | 9539.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.498 | 550.087 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-07-08 | 2025-07-08 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 7294676 | 76307944 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 609710.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609710.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6870906
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303309 | Compensaciones según el numeral 2 1 del CAD N°2 - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-11-22 | 2020-11-22 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | SR | 0 | 1348200 | 76307944 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 1332135.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332135.83 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Coquimbo | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-08-01 | 2029-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | SR | 0 | 96026278 | 76307944 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 8009062.97 | 8118116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118116.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84534224
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 15/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2144655 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 174010.751 | 364681.1 | 0 | 0 | 34465.992 | 32944.733 | 57998.689 | 29103.515 | 0 | 29279.156 | 84708.058 | 76485.857 | 0 | 19695.1 | 307595.401 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 01/09/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2022-10-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | IPC | 0 | 4122000 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 403841.264 | 890348.873 | 0 | 0 | 211900.317 | 70719.319 | 71727.126 | 76147.446 | 75491.611 | 0 | 82773.848 | 0 | 0 | 301589.206 | 2580149.635 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 10/05/2017 | 13/06/2017 | 2017-06-13 | 2023-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | IPC | 0 | 4914924 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 358692.766 | 886627.606 | 0 | 0 | 143968.08 | 72052.996 | 72397.78 | 72502.366 | 0 | 138664.603 | 0 | 0 | 150694.609 | 236347.172 | 3047822.046 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Modificacion del contrato nº248888 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2023-04-13 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | -41510.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41510.262 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172718 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 17/12/2012 | 15/01/2013 | 2013-01-15 | 2019-01-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 3389314 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 206855.98 | 30466.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30466.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 92168.242 | 307452.815 | 0 | 0 | 25218.478 | 50500.178 | 25376.535 | 25444.622 | 25597.815 | 25609.972 | 25665.898 | 51431.494 | 0 | 52607.823 | 281279.798 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 220.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 94.344 | 0 | 31.448 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 879.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.864 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 81915.897 | 204188.156 | 0 | 0 | 0 | 50740.056 | 16709.722 | 16725.98 | 16854.573 | 16864.019 | 16901.806 | 34275.061 | 0 | 35116.939 | 24234.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Modificacion del contrato nº248901 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 72178.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301833 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial del Complejo Los Libertadores y Puerto Terrestre Los Andes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1685498.726 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.522 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 342.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.478 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2006-06-01 | 2024-04-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | SR | 0 | 100344681 | 96943620 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 0 | 3977852.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977852.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36383314.72
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2012-12-31 | 2024-12-31 | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | SR | 0 | 3915355 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 43894.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43894.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220533
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2013-02-14 | 2023-02-14 | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | SR | 0 | 282987 | 99516880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 24584.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24584.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121025
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207026 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Camino Internacional Ruta 60CH | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 53129 |  |  | 160.964 | 1060.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.824 | 0 | 0 | 166.374 | 0 | 0 | 0 | 781 | 1026
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298637 | Ruta 60CH - Lote(s) Nº153-2 - Resolución N°705 de fecha 18/12/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 924 |  |  | 0 | 847.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000449-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207074 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2678 |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1026
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209397 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-02 | 2015-11-26 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2020-06-12 | LOS ANDES | LOS ANDES | IPC | 0 | 3571106 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 412919.371 | 784533.605 | 0 | 0 | 165725.934 | 82943.697 | 83335.811 | 83558.778 | 81253.484 | 44004.901 | 0 | 44101.447 | 44185.924 | 155423.629 | 311438 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301833 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial del Complejo Los Libertadores y Puerto Terrestre Los Andes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1685501.274 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 345.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.136 | 94.344 | 0 | 31.448 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 479.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.072 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | SR | 0 | 228850 | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 22885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114425 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Modificacion del contrato nº227783 , Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-20 |  |  | SR | 0 | 0 | 84705100 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 53000 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257612 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | PETORCA | SR | 0 | 12456 |  |  | 139.419 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3078
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 271995 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | SR | 0 | 50000 |  |  | 29.876 | 66499.889 | 0 | 0 | 7416.435 | 2571.449 | 747.021 | 7254.102 | 890.727 | 4593.18 | 2950.975 | 1663.649 | 1738.951 | 36673.4 | 82080
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298678 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº27 y 28 - Resolución N°472 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 6731 |  |  | 0 | 6488.64 | 0 | 0 | 0 | 6488.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298681 | Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº6 y 13 - Resolución N°473 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 18552 |  |  | 0 | 14551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14551.4 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298682 | Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº10 - Resolución N°483 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 190707 |  |  | 0 | 184565.732 | 0 | 0 | 0 | 183859.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.502 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299512 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - Resolución N°652 de fecha 28/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 420765 |  |  | 0 | 411360.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144068.998 | 10733.834 | 256558.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299513 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - Resolución N°653 de fecha 28/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 98587 |  |  | 0 | 96455.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9645.037 | 0 | 86810.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299514 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 41 42 43 44 45 48 49 50 51 52 53 53-1 54 54-4 56 - Resolución N°654 de fecha 28/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 109569 |  |  | 0 | 107163.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23894.926 | 0 | 83268.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299517 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 51-1 51-2 51-3 52-1 53-2 54-1 54-2 54-3 - Resolución N°656 de fecha 28/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 687169 |  |  | 0 | 670903.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578858.555 | 0 | 92044.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299518 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 1 10 2 3 4 5-1 6 7 8 9 - Resolución N°658 de fecha 28/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 586516 |  |  | 0 | 572712.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465093.425 | 0 | 107618.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299520 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Resolución N°659 de fecha 29/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 389920 |  |  | 0 | 380814.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53825.178 | 107211.404 | 5169.605 | 214607.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299523 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 - Resolución N°696 de fecha 17/12/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 284655 |  |  | 0 | 277854.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248602.832 | 16912.644 | 12338.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299526 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 100 101 102 84 85 86 87 88 89 90 92 95 96 97 98 99- Resolución N°699 de fecha 17/12/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 67746 |  |  | 0 | 104818.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.632 | 28740.678 | 33230.15 | 0 | 0 | 0 | 38596.444 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300676 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 152 154 - Resolución N°13 de fecha 05/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 35423 |  |  | 0 | 69612.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34190.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35422.17 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300677 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 137 - 140- 143 - Resolución N°15 de fecha 05/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 59382 |  |  | 0 | 102327.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42946.555 | 14377.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45003.673 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300846 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 147 148 149-A 150 151 153 155 156 157 158 159 - Resolución N°13 de fecha 05/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 52219 |  |  | 0 | 385127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50075.877 | 0 | 353.824 | 0 | 0 | 334697.699 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300847 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 - Resolución N°14 de fecha 05/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 117999 |  |  | 0 | 201847.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63569.99 | 50497.1 | 0 | 0 | 0 | 87779.975 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300848 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 134 135 136 138 139 141 142 144 145 146 - Resolución N°15 de fecha 05/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 63383 |  |  | 0 | 99487.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15123.302 | 46190.426 | 0 | 0 | 0 | 38173.982 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300849 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 160 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 - Resolución N°16 de fecha 05/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 87683 |  |  | 0 | 102756.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59921.212 | 24811.337 | 0 | 0 | 0 | 18023.811 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300850 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 5 - Resolución N°658 de fecha 29/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 8299 |  |  | 0 | 8298.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.675 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300851 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 21 - Resolución N°659 de fecha 29/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 60034 |  |  | 0 | 60033.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60033.75 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302604 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 149-B - Resolución N°60 de fecha 01/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | SR | 0 | 6084 |  |  | 0 | 6083.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.125 | 0 | 0 | 0 | 223.05 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302605 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 41 42 43 46 47- Resolución N° 69 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | SR | 0 | 71547 |  |  | 0 | 71546.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68739.025 | 0 | 0 | 0 | 2807.345 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303445 | Relicitación Camino Nogales - Puchuncavi Lote(s) Nº 35 36 - Resolución N°65 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 2148 |  |  | 0 | 2147.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.293 | 0 | 0 | 0 | 84.267 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303460 | Nogales -Puchuncaví - Lote(s) Nº 38 - Resolución N°66 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 2877 |  |  | 0 | 2876.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.35 | 0 | 0 | 0 | 112.857 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303461 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 62 - Resolución N°70 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 991 |  |  | 0 | 990.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.833 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303593 | Nogales -Puchuncaví - Lote(s) Nº 33 - Resolución N°65 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 969 |  |  | 0 | 968.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.345 | 0 | 0 | 0 | 37.997 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303826 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 48 49 50 51 56 57 58 59 60 61 - Resolución N° 69 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 24492 |  |  | 0 | 23987.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23987.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303959 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 31 34 37 - Resolución N°66 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 3194 |  |  | 0 | 3193.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008.015 | 0 | 1122.079 | 0 | 63.627 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304322 | Nogales - Puchuncaví Lote(s) Nº 78 - Resolución N°70 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 2455 |  |  | 0 | 2454.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408.082 | 0 | 45.985 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304323 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 52 54 Nogales - Puchuncaví - Resolución N° 59 de fecha 29/03/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 12486 |  |  | 0 | 12485.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12192.477 | 0 | 293.142 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306802 | Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº28 - 29 - Resolución N°66 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 5064 |  |  | 0 | 5063.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063.121 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307030 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 21-A 21-B - Resolución N°163 de fecha 21/06/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 52316 |  |  | 0 | 50441.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50441.817 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307031 | Nogales - Puchuncaví -Lote(s) Nº 12-B - Resolución N°250 de fecha 08/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 1547116 |  |  | 0 | 1529369.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529369.475 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307421 | Camino Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 21-A - Resolución N° 163 de fecha 21/06/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 50821 |  |  | 0 | 50820.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50820.48 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307582 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 80 -Resolución N°70 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 2471 |  |  | 0 | 2470.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.527 | 2.423 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307584 | Nogales - Puchuncaví - Lote(s) Nº 81- Resolución N°62 de fecha 01/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 4650 |  |  | 0 | 4649.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644.51 | 4.558 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308035 | CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI - Lote(s) Nº 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 - Resolución N°276 de fecha 03/09/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 1132521 |  |  | 0 | 1132520.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132520.373 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308385 | CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ - Lote(s) Nº 64-1 64-2 - Resolución N°275 de fecha 03/09/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 3495 |  |  | 0 | 3494.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494.244 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 14/12/2018 | 07/01/2019 | 2019-01-07 | 2022-01-07 | PETORCA | PETORCA | IPC | 0 | 1526737 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 456631.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131296.607 | 0 | 41665.236 | 0 | 0 | 0 | 283669.815 | 1151534.34 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Modificacion del contrato nº277096 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-01-07 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 61249.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61249.518 | -61266.081 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 786.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.202 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Valparaíso | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 588.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.798 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221433 | Modificacion del contrato nº221433 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 6164.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164.341 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2360401 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 404465.212 | 895094.226 | 0 | 0 | 0 | 178057.848 | 181571.232 | 79864.849 | 0 | 154642.203 | 0 | 149683.094 | 74916.581 | 76358.419 | 1126005.496 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24429.744 | 75420.186 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 14447.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 17367.071 | 6150 | 3426.24 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.873 | 0 | 0 | 240.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 14/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1915032 | 76834784 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 142391.683 | 324242.163 | 0 | 0 | 26554.815 | 53176.786 | 26720.121 | 26792.442 | 26952.582 | 26965.497 | 0 | 54104.048 | 27079.145 | 55896.727 | 390084.44 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 45410.045 | 120258.2 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 28749.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 21020.256 | 10150 | 26309.069 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-04 | 2019-12-13 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-30 | 2021-10-30 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1418006.271 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309943 | públicación Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramo B1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 15/12/2015 | 12/01/2016 | 2016-01-12 | 2021-10-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 8028542 | 76536285 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 673386.686 | 1873510.011 | 0 | 0 | 389864.657 | 0 | 245208.77 | 116095.469 | 116134.61 | 0 | 0 | 0 | 324982.011 | 681224.494 | 2702723.553 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Modificacion del contrato nº209364 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-10-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76536285 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 0 | 24154.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24154.831 | 49443.935 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218400 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-08-07 | 31/08/2017 | 28/09/2017 | 2017-09-28 | 2020-09-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | IPC | 0 | 2321876 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 335691.979 | 867197.35 | 0 | 0 | 130098.104 | 0 | 121858.991 | 62967.802 | 73092.738 | 75048.715 | 0 | 65261.953 | 66353.305 | 272515.742 | 683734 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218400 | Modificacion del contrato nº218400 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-28 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 152581.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152581.056 | 154332.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 3414680 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 111701.231 | 530798.917 | 0 | 0 | 38199.779 | 76496.162 | 0 | 50239.893 | 50665.952 | 50582.373 | 50806.758 | 50707.402 | 50862.208 | 112238.39 | 866367.433 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-29 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-01-31 | 2020-09-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1900364 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 288804.269 | 735760.119 | 0 | 0 | 120016.963 | 57902.708 | 126747.187 | 0 | 58684.418 | 58712.536 | 58847.508 | 119145.571 | 58959.983 | 76743.245 | 674114.304 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47238.499 | 56874.008 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 6749.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 6319.142 | 2150 | 7625.991 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209776 | Asesoría de Inspección Fiscal a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-03-11 | 2015-05-06 | 12/06/2015 | 23/06/2015 | 2015-06-23 | 2018-08-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1600226 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 102472.77 | 2423.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.396 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209776 | Modificacion del contrato nº209776 , Asesoría de Inspección Fiscal a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-08-23 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 8109.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8109.473 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277092 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-06-19 | 25/07/2018 | 16/08/2018 | 2018-08-16 | 2021-08-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1460001 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 132949.062 | 487861.475 | 0 | 0 | 39573.841 | 79112.633 | 79377.446 | 0 | 39889.279 | 40027.276 | 0 | 120703.72 | 0 | 89177.28 | 918881.646 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277092 | Modificacion del contrato nº277092 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-08-16 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96554910 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 64000 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 48713.045 | 71530.883 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 6749.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 16913.28 | 3319.728 | 10519 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2371505 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 237671.298 | 433405.245 | 0 | 0 | 66667.147 | 0 | 66696.661 | 36613.056 | 0 | 33752.167 | 77299.476 | 71173.735 | 37525.531 | 43677.472 | 580540.232 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 187157.335 | 307452.811 | 0 | 0 | 25218.479 | 50500.179 | 25376.535 | 25444.619 | 25597.813 | 25609.971 | 25665.899 | 51431.496 | 0 | 52607.82 | 281279.797 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 37978.946 | 78185.875 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 6749.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 17553.974 | 8451.949 | 11401.077 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 81915.897 | 204188.156 | 0 | 0 | 0 | 50740.056 | 16709.722 | 16725.98 | 16854.573 | 16864.019 | 16901.806 | 34275.061 | 0 | 35116.939 | 24234.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Modificacion del contrato nº248901 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 72178.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292178 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1742274 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2019-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1097632 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 73834.215 | 54678.881 | 0 | 0 | 0 | 40750.362 | 0 | 13555.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.077 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Modificacion del contrato nº227633 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 6247.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247.45 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1003399 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 111613.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645.96 | 27506.811 | 13787.95 | 27628.733 | 0 | 29044.267 | 425847.304 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-07 | 2015-10-23 | 24/11/2015 | 09/12/2015 | 2015-12-09 | 2019-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1097632 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 73834.21 | 54678.884 | 0 | 0 | 0 | 40750.363 | 0 | 13555.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.078 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227633 | Modificacion del contrato nº227633 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 6247.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247.45 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 04/03/2019 | 22/03/2019 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1003399 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 111613.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645.961 | 27506.812 | 13787.95 | 27628.732 | 0 | 29044.268 | 425847.304 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000060-0 | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272065 | Pago numeral 41 a) del Convenio Ad - Referéndum N°1 del contrato de concesión sistema Américo Vespucio Nor - Poniente Av El Salto Ruta 78 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2017-05-04 | 2021-05-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3640000 | 96992030 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 685162.872 | 668369.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659669.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 858864
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 17/03/2015 | 08/04/2015 | 2015-04-08 | 2020-08-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3725410 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 282960.659 | 515455.87 | 0 | 0 | 0 | 94094.007 | 55493.007 | 18745.847 | 0 | 0 | 0 | 244698.502 | 48943.972 | 53480.535 | 401698.032 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 14/12/2017 | 19/01/2018 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1915032 | 76834784 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 174360.973 | 324242.167 | 0 | 0 | 26554.816 | 53176.787 | 26720.121 | 26792.443 | 26952.583 | 26965.497 | 0 | 54104.048 | 27079.144 | 55896.728 | 390084.44 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54810.045 | 82586.341 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 14447.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 16913.28 | 5577.186 | 11619 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 26/03/2018 | 24/04/2018 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2371505 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 157391.618 | 433404.509 | 0 | 0 | 66667.147 | 0 | 66696.661 | 36613.057 | 0 | 33752.167 | 77299.477 | 71173.735 | 37525.532 | 43676.733 | 580540.233 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 28685 | 71602.531 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 8947.998 | 6792.19 | 0 | 13751.679 | 0 | 16913.28 | 3098 | 8614.374 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-07-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1493650 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 40638.705 | 1646.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.618 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Modificacion del contrato nº209783 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 2850.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.848 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-07-26 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2021-08-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1194270 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 51598.393 | 213213.497 | 0 | 0 | 34383.696 | 17207.927 | 17290.86 | 17336.559 | 17441.496 | 0 | 17449.959 | 36973.356 | 17522.737 | 37606.907 | 360186.724 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2006-05-12 | 2032-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6746407 | 76052927 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 365331.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365331.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5513090.803
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272066 | Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - Sistema Norte Sur- numeral 4-1 del CAD 5 aprobado por DS MOP N°22 de 19-02-2019 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-08-22 | 2020-08-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1781747 | 96945440 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 1744521.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659600.667 | 0 | 84920.995 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272067 | Costos de C&M Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - Sistema Norte Sur - CAD 5 aprobado por DS MOP N°22 de 19-02-2019 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-08-23 | 2022-08-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 278083 | 96945440 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 92923.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92923.658 | 0 | 0 | 0 | 189971.497
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299921 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2017-09-08 | 2025-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3380233 | 96945440 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 103251.413 | 0 | 0 | 0 | 103251.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350953
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286436 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-03-21 | 2025-03-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 47085610 | 76496130 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 5513152 | 0 | 0 | 5513152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50776984
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-14 | 28/04/2015 | 27/05/2015 | 2015-05-27 | 2018-07-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1493650 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 40638.705 | 1646.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.619 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209783 | Modificacion del contrato nº209783 , Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-07-27 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 2850.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.848 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-07-26 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 2018-09-14 | 2021-08-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1194270 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 51598.393 | 213213.5 | 0 | 0 | 34383.697 | 17207.927 | 17290.861 | 17336.559 | 17441.496 | 0 | 17449.959 | 36973.356 | 17522.737 | 37606.908 | 360186.725 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000122-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 17/08/2016 | 26/12/2016 | 2016-12-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1714319 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 81915.901 | 204188.16 | 0 | 0 | 0 | 50740.057 | 16709.723 | 16725.981 | 16854.572 | 16864.02 | 16901.807 | 34275.064 | 0 | 35116.936 | 24234.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000122-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Modificacion del contrato nº248901 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-12-26 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 72178.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000122-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292178 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 507040 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000122-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2009-11-30 | 2021-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1145850 | 99588750 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 0 | 96304.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96304.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564907.945
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000183-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 132888 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2007-12-31 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 78172649 | 99563430 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 0 | 19570.728 | 0 | 0 | 0 | 19570.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462357.813
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 2017-12-29 | 2020-09-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | IPC | 0 | 2381918 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 456158.174 | 867508.114 | 0 | 0 | 164411.015 | 143705.295 | 72232.789 | 72358.643 | 72792.434 | 0 | 145831.987 | 73132.264 | 0 | 123043.687 | 860234.773 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Modificacion del contrato nº248929 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-29 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 253600 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 289543 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Vial Aeropuerto AMB | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | SR | 0 | 5150 |  |  | 0 | 1649.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.801 | 0 | 78.324 | 1494.676 | 5130
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305095 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB - Lote(s) Nº 10-1 8-1 9-1 - Resolución N°160 de fecha 21/06/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-28 |  |  | SR | 0 | 94943 |  |  | 0 | 582.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.695 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305096 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB - Lote(s) Nº 18-1 19-3 - Resolución N° 159 de fecha 21/06/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-28 |  |  | SR | 0 | 9084 |  |  | 0 | 9417.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8927.849 | 489.456 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000234-0 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207055 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Conexion Vial Variante Melipilla - Camino de La Fruta | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1117 |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1026
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207057 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Norte Sur | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 64271 |  |  | 2978.243 | 2500.36 | 0 | 0 | 220.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.751 | 0 | 0 | 2256 | 3078
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298770 | sistema Noerte - Sur - Lote(s) Nº52-1 y 52-2 - Resolución N°595 de fecha 16/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 179685 |  |  | 0 | 167500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165717.763 | 1782.237 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206999 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Sistema Oriente Poniente | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11746 |  |  | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1026
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207058 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1271 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.964 | 0 | 976.036 | 1026
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207060 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Nor - Oriente a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1233 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1026
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207005 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2068 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.623 | 0 | 0 | 990.377 | 82080
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-16 | 2017-11-14 | 30/11/2017 | 08/01/2018 | 2018-01-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1204144 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 210056.878 | 427408.832 | 0 | 0 | 69890.767 | 34908.801 | 35781.373 | 35168.333 | 35377.307 | 35686.196 | 35475.055 | 35542.465 | 35545.835 | 74032.7 | 458376.157 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-31 | 2019-05-30 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 177000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 17700 | 0 | 11800 | Estudio de Impacto Ambiental
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 217595 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-05-12 | 2014-07-10 | 17/07/2014 | 13/08/2014 | 2014-08-13 | 2018-12-13 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | IPC | 0 | 3975052 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 808548.313 | 10892.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10892.877 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248891 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales Fase de Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-11-12 | 23/11/2018 | 14/12/2018 | 2018-12-14 | 2022-12-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3799634 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1020350.75 | 0 | 0 | 0 | 226056.004 | 80583.253 | 75785.956 | 75447.586 | 0 | 129682.951 | 0 | 85497.974 | 347297.026 | 3026653.232 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-11 | 2014-11-28 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2021-11-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 7792481 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 589473.658 | 1422664.748 | 0 | 0 | 220024.96 | 112873.271 | 118494.915 | 115664.659 | 0 | 116505.046 | 117846.507 | 233201.662 | 118012.389 | 270041.339 | 2276431.291 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199206 | Modificacion del contrato nº199206 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-11-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3982960 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 15/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2020-02-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 6013403 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 620147.447 | 1132509.187 | 0 | 0 | 218234.199 | 115670.785 | 128335.506 | 139099.115 | 0 | 201495.88 | 0 | 162886.099 | 69525.404 | 97262.199 | 194159.399 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Modificacion del contrato nº199207 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-02-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 504340.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504340.888 | 515893.215 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292277 | Asesoría Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2953013 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000495-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 294638 | MOP no ha pagado el Precio en forma íntegra y oportuna, (ii) al no pagar los intereses y multas establecidos en las BALI para los pagos del Precio efectuados con retraso; (iii) al modificar de hecho, en forma unilateral, sin sujeción a las formalidades le | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-11-18 | 2020-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 646700 | 76518910 | SOC.CONCESIONARIA VIA SANTA ROSA S.A. | 0 | 646700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646700 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000496-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 283630 | Numeral 4.1 del Convenio Ad Referendum N°2 de Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-05-07 | 2020-05-07 | SANTIAGO | LA CISTERNA | SR | 0 | 174667 | 99563430 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 0 | 174067.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174067.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236941 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PPE. DE GALES | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 35474 |  |  | 0 | 3899.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.994 | 3819 | 5130
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303956 | Américo Vespucio Oriente - Lote(s) Nº 7-1 - Resolución N° 92 de fecha 13/05/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 1334454 |  |  | 0 | 1312298.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312298.755 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-04-21 | 2021-12-20 | SANTIAGO | QUILICURA | SR | 0 | 16971908 | 76101714 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 0 | 2400242.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400242.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866087
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000505-0 | CONCESIÓN HOSPITAL DE LA FLORIDA (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248984 | Obras de Arte (Hospital de La Florida) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236100
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000506-0 | CONCESIÓN HOSPITAL DE MAIPÚ (OBRAS DE ARTE) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248983 | Obras de Arte (Hospital de Maipú) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | SANTIAGO | MAIPU | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236300
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248899 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-25 | 2018-12-10 | 26/12/2018 | 15/01/2019 | 2019-01-15 | 2023-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1922280 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 457308.179 | 0 | 0 | 0 | 32320.04 | 41839.522 | 84189.232 | 0 | 42404.074 | 0 | 41355.385 | 42123.326 | 173076.6 | 1683609.102 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248894 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-11-30 | 14/12/2018 | 09/01/2019 | 2019-01-09 | 2021-09-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 1207221 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 466786.92 | 0 | 0 | 0 | 11791.008 | 26519.465 | 26392.449 | 0 | 76080.998 | 0 | 0 | 0 | 326003 | 780305.662 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248894 | Modificacion del contrato nº248894 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-09-09 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | -22974.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22974.602 | 202736.326 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248897 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av Príncipe de Gales - Los Presidentes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-11-06 | 23/11/2018 | 14/12/2018 | 2018-12-14 | 2021-12-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2399099 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 778613 | 0 | 0 | 0 | 111212.151 | 63815.284 | 0 | 66395.388 | 161786.133 | 0 | 0 | 221391.294 | 154012.75 | 1763551.577 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248897 | Modificacion del contrato nº248897 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av Príncipe de Gales - Los Presidentes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-12-14 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 29395.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29395.819 | -27270.913 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 289735 | Asesoría a la Inspección Fscal para la Fase de Igeniería en Obras Subterraneas y sus Especialidades Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av Príncipe de Gales - Los Presidentes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2018-10-24 | 2018-11-06 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 2018-11-27 | 2019-03-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 38888 | 76197580 | GEOCONSULT LATINOAMERICA CHILE S.A. | 0 | 38887.416 | 0 | 0 | 38887.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286544 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-25 | 2019-05-16 | 27/05/2019 | 19/06/2019 | 2019-06-19 | 2022-06-19 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | IPC | 0 | 1768683 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 196617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78087.207 | 118529.793 | 1625060.257 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286544 | Modificacion del contrato nº286544 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-06-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96619100 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | -16489.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16489.941 | 17241.047 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 322.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.588 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 299360 | públicación Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería, de Obra:concesión vial Mejoramiento Ruta G-21 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G 21 ACCESO CENTROS DE ESQUÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 299361 | públicación Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería, de Obra:concesión vial Mejoramiento Ruta G-21 Diario Oficial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 59 |  |  | 0 | 58.412 | 0 | 0 | 58.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000538-0 | -- ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB - SANTIAGO (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292536 | públicaciones de concesión año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | -- CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306522 | Compensación según Protocolo Acuerdo con la Ilustre Municipalidad de Las Condes - Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales (Compensaciones) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA, ÑUÑOA | SR | 0 | 0 | 69070400 |  | 0 | 136825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136825 | 392706
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 25/07/2013 | 20/08/2013 | 2013-08-20 | 2019-05-20 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 2510767 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 216246.179 | 110494.087 | 0 | 0 | 53570.453 | 0 | 37646.784 | 0 | 19276.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Modificacion del contrato nº172362 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-05-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 358768.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358768.232 | 239660.436 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-11 | 04/03/2015 | 31/03/2015 | 2015-03-31 | 2018-04-30 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | IPC | 0 | 1458283 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 45613.901 | 1017.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.782 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209780 | Modificacion del contrato nº209780 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra:Embalse Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-04-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84121000 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 10586.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.259 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276271 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 17/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | COLCHAGUA | LOLOL | IPC | 0 | 2084924 | 76876867 | CONSOR CREAXXION RFA PROY EMB CONVEN VIEJO, II ETA | 341705.745 | 613358.446 | 0 | 0 | 99404.463 | 49672.667 | 49989.303 | 55335.556 | 50422.342 | 50446.67 | 50563.445 | 101295.409 | 0 | 106228.591 | 1223190.25 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 2688.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.831 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 61.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.169 | 0
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2017-12-22 | 2030-06-22 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 22339276 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 1522340.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522340.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17188149
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299714 | Fondo por Compensación Agrícola por RCA - Embalse Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 1399254 |  |  | 0 | 552333.404 | 0 | 0 | 250788.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301545.26 | 0 | 0 | 860542
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000177-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 134437 | Subsidio Fijo a la Construcción de la Red de Riego - Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2014-10-02 | 2018-10-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 49296103 | 76338870 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 7181417.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7181417.1 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Libertador General Bernardo O'Higgins | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207069 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Region | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 13015 |  |  | 2498.377 | 2149.998 | 0 | 0 | 682.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 1026
D.G. Concesiones | del Maule | del Maule | PROYECTOS | 29000537-0 | -- GRUPO DE HOSPITALES RED MAULE (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292536 | públicaciones de concesión año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 21/11/2016 | 10/01/2017 | 2017-01-10 | 2019-09-10 | PUNILLA | SAN FABIAN | IPC | 0 | 1939553 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 380193.296 | 620237.072 | 0 | 0 | 162648.635 | 64435.779 | 60951.393 | 61113.052 | 61476.786 | 61511.427 | 0 | 0 | 61649.993 | 86450.007 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Modificacion del contrato nº228808 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-10 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 301993.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301993.764 | 233704.053 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.689 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 3003.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003.311 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257583 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | SR | 0 | 79903 |  |  | 2903.796 | 21399.979 | 0 | 0 | 2395.068 | 1633.305 | 81.432 | 260.892 | 92.417 | 1133.865 | 0 | 1327.3 | 0 | 14475.7 | 19000
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298661 | Embalse La Punilla - Lote(s) Nº170 - Resolución N°175 de fecha 02/04/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 453751 |  |  | 0 | 453750.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419389.36 | 0 | 34361.3 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298664 | Embalse La Punilla - Lote(s) Nº204 - Resolución N°454 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 56419 |  |  | 0 | 56418.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51766.795 | 0 | 0 | 4651.985 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298665 | Embalse La Punilla - Lote(s) Nº189 - 190 - 191 y 192 - Resolución N°526 de fecha 07/08/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 39202 |  |  | 0 | 39201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27269.495 | 0 | 0 | 8998.99 | 0 | 0 | 2933.315 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298666 | Embalse La Punilla - Lote(s) Nº193 - 194 y 195 - Resolución N°528 de fecha 08/08/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 228145 |  |  | 0 | 211780.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211780.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298668 | Embalse La Punilla - Lote(s) N 196 - 197 - 198 - 199 - 200 -201 y 202 - Resolución N 529 de fecha 08/08/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 246375 |  |  | 0 | 228854.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228854.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307251 | Embalse la Punilla - Lote(s) Nº 136 212 213 214 215 216 217 218 219 220 - Resolución N°244 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 42071 |  |  | 0 | 42070.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41916.941 | 153.822 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307256 | Embalse la Punilla - Lote(s) Nº 220-1 230 231 232 233 234 235 236 237 247 - Resolución N°246 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 32215 |  |  | 0 | 32214.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32096.806 | 117.786 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307257 | Embalse La Punilla - Lote(s) Nº 221 222 223 224 225 238 239 240 241 242 248 249 250 251 252 - Resolución N°247 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 42864 |  |  | 0 | 42863.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42706.438 | 156.721 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307380 | Embalse La Punilla - Lote(s) Nº 136-1 226 227 229 243 244 246 253 254 256 - Resolución N°245 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 34828 |  |  | 0 | 34827.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34827.9 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307977 | EMBALSE LA PUNILLA - Lote(s) Nº 158-2 160-2 160-3- Resolución N°241 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 594495 |  |  | 0 | 594494.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594494.432 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307978 | EMBALSE LA PUNILLA - Lote(s) Nº 158-1 159-1 160-1 - Resolución N°242 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 1815084 |  |  | 0 | 1815083.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815083.444 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307981 | EMBALSE LA PUNILLA - Lote(s) Nº 161-A1 161-B1 161-C1 166-1 - Resolución N°243 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 892453 |  |  | 0 | 892452.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892452.964 | 0
D.G. Concesiones | de Ñuble | de Ñuble | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307982 | EMBALSE LA PUNILLA - Lote(s) Nº 228 245 255 257 258 - Resolución N°245 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 27047 |  |  | 0 | 27046.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27046.096 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2007-12-28 | 2032-12-28 | CONCEPCION | TALCAHUANO | SR | 0 | 584714 | 96989050 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 29919.081 | 20390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20390 | 77865
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-11-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2373861 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 2194.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.864 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 14/02/2018 | 12/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | IPC | 0 | 2795804 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 156468.007 | 398649.77 | 0 | 0 | 38546.015 | 38437.066 | 77806.409 | 29754.349 | 0 | 60010.931 | 0 | 60201.318 | 61053.912 | 32839.77 | 656953.283 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 110.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.069 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 54.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.264 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.667 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2142306 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 20/04/2017 | 18/05/2017 | 2017-05-18 | 2020-09-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 3329545 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 465067.066 | 1169299.085 | 0 | 0 | 184966.259 | 92551.416 | 93116.499 | 93365.428 | 93720.314 | 93811.025 | 0 | 94183.331 | 188713.38 | 234871.433 | 540569 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Modificacion del contrato nº248889 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2020-09-18 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362656 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1368.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.656 | 330.207 | 0 | 220.138 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 834.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.122 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 547.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.877 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274742 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-05-09 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 2018-06-12 | 2019-04-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 230000 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 15000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 12000 | 177000 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274742 | Modificacion del contrato nº274742 , Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-04-03 |  |  | SR | 0 | 0 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 26200 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 2814.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814.342 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 14/02/2018 | 12/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | IPC | 0 | 2795804 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 456947.854 | 538945.448 | 0 | 0 | 38546.016 | 38437.067 | 77806.41 | 29754.349 | 0 | 60010.932 | 0 | 60201.316 | 107303.948 | 126885.41 | 656953.283 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Modificacion del contrato nº269034 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282751.118 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49709.182 | 140708.253 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 22180.565 | 6792.19 | 0 | 13751.679 | 0 | 17367.071 | 31278.662 | 35853.076 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1571.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.31 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206997 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 65194 |  |  | 477.999 | 5060.341 | 0 | 0 | 1166.428 | 81.43 | 589.256 | 0 | 0 | 60.69 | 30.537 | 0 | 0 | 3132 | 20520
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1811.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.682 | 461700
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299841 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 5,9,13,34 y 35, - Cumplimiento de Sentencia Bosques Arauco S.A. con Fisco de Chile, causa rol N° C-2667-2011, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 1692470 |  |  | 0 | 1692469.774 | 0 | 0 | 0 | 1692469.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299842 | Ruta 160 - Cumplimiento de Sentencia Garrido con Fisco de Chile, causa rol N°C-4750-2012, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 8172 |  |  | 0 | 8171.321 | 0 | 0 | 0 | 8171.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299843 | Ruta 160 - Cumplimiento de Sentencia Carrasco con Fisco de Chile, causa rol N°C-833-2012, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 1549 |  |  | 0 | 1548.825 | 0 | 0 | 0 | 1548.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300853 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 97 Cumplimiento de Sentencia Del Rio Friz con Fisco de Chile, causa rol N°C-1178-2015, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 3926 |  |  | 0 | 3925.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300854 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 97 Cumplimiento de Sentencia (COSTAS) Del Rio Friz con Fisco de Chile, causa rol N°C-1178-2015, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 400 |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303532 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 28-3 29-1 30-A2 - Resolución N°58 de fecha 28/03/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 53567 |  |  | 0 | 53566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49125.532 | 0 | 0 | 0 | 4441.168 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304201 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 23-A -Cumplimiento de Sentencia "Gomez Torres Silvia con Fisco de Chile", causa rol N°C-6800-2014, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 57865 |  |  | 0 | 57865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55643.094 | 0 | 0 | 0 | 2221.906 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304424 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 137-1 - Cumplimiento de Sentencia Caceres Medina con Fisco de Chile causa rol N°C-233-2017, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 15661 |  |  | 0 | 15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950.756 | 0 | 0 | 0 | 710.244 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305914 | Ruta 160 - Lote(s) Nº 5,9,13,34 y 35 Cumplimiento de Sentencia Bosques Arauco S.A. con Fisco de Chile (COSTAS), causa rol N° C-2667-2011, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-28 |  |  | SR | 0 | 60000 |  |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306926 | Ruta 160 - Lote(s) Nº138-1 - Cumplimiento de Sentencia Caceres con Fisco de Chile, causa rol N°C-391-2017, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 1148 |  |  | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.942 | 0 | 14.058 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236948 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2015-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 1030 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.264 | 0 | 945.736 | 2052
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303708 | Acceso Norte a Concepción - Lote(s) Nº 1 - Resolución N°93 de fecha 13/05/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 6371 |  |  | 0 | 5818.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818.358 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2016-12-27 | 2024-12-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 995960 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 69228.54 | 95939.747 | 0 | 0 | 61.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95878 | 540690.44
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-12-26 | 2024-12-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 70871 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 8903.75 | 9985.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54709.598
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298024 | Compensación del MOP a la SC por tres obras adicionales Enlaces i Patagual - Hospital ii Cementerio y iii Chiviligo Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-10-18 | 2019-12-18 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 1151650 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 1159884.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159884.67 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207010 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Autopista Concepcion - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 225287 |  |  | 269.423 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1026
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298562 | Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº2 Cumplimiento de Sentencia Novoa Melgarejo con Fisco de Chile causa Rol N°C-7529-2013 3er Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 25304 |  |  | 0 | 24205.503 | 0 | 0 | 0 | 24205.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298564 | Autopista Concepción - Cabrero Lote (s) 5 Cumplimiento de Sentencia Novoa Melgarejo con Fisco de Chile Causa Rol N°C-7531- 2013 3er Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 14247 |  |  | 0 | 14247 | 0 | 0 | 0 | 13731.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.246 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299124 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº78-B Cumplimiento de Sentencia "Sabag Castillo Hosaín con Fisco de Chile", causa rol N°C-2694-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción (COSTAS) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 1785 |  |  | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299125 | Autopista concepción Cabrero - Lote (s) 84-A Cumplimiento de Sentencia "Forestal Peñuelas Cabrero S.A. con Fisco de Chile", causa rol N°C-2695-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción (COSTAS) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 1050 |  |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299655 | Concepción - Cabrero - Cumplimiento de Sentencia "Sabag con Fisco de Chile", causa rol N°C-2678-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción (COSTAS) - Lote(s) Nº 82 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 5415 |  |  | 0 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299937 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 80 - Cumplimiento de Sentencia Sabag (costas) con Fisco de Chile, causa rol N°C-2928-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 5440 |  |  | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299939 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 85 - Cumplimiento de Sentencia Sabag (costas) con Fisco de Chile, causa rol N°C-2696-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 4750 |  |  | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300326 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 41 - Cumplimiento de Sentencia Serpell con Fisco de Chile, causa rol N°C-6865-2013, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 12587 |  |  | 0 | 12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11946.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.441 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300327 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 7 - Cumplimiento de Sentencia Amestica con Fisco de Chile, causa rol N°C-4149-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 25769 |  |  | 0 | 25768.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25768.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302073 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 4 Cumplimiento de Sentencia Melgarejo con Fisco de Chile, causa rol N°C-7583-2013, 3° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | SR | 0 | 8521 |  |  | 0 | 8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.949 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302074 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 540 Cumplimiento de Sentencia Muñoz Aguilera con Fisco de Chile, causa rol N°C-6969-2016, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | SR | 0 | 33537 |  |  | 0 | 33537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32761.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.162 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302806 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 7 -Cumplimiento de Sentencia Bendersky Assael Roberto con Fisco de Chile, causa rol N°C-9193-2014, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 64726 |  |  | 0 | 62278.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62278.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302935 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 1 - Cumplimiento de Sentencia Carvallo Toledo con Fisco de Chile causa rol N°C-3658-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 173852 |  |  | 0 | 167298.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167298.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304203 | Autopista Concepción - Cabrero Lote(s) Nº 261 - Cumplimiento de Sentencia "Cabezas Jara con Fisco de Chile", causa rol N°C-5585-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 5345 |  |  | 0 | 5344.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028.223 | 0 | 0 | 0 | 316.231 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307154 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote Nº 120 Cumplimiento de Sentencia Carlos Muñoz Cabezas con Fisco de Chile, causa rol N°C-2776-2014, 3° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 14504 |  |  | 0 | 13572.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572.157 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307586 | Autopista Concepción - cabrero - Lote(s) Nº 4 Cumplimiento de Sentencia Feliciano Sanhueza y Otros con Fisco de Chile, causa rol N°C-621-2014, 3° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 37411 |  |  | 0 | 37411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36049.43 | 1361.57 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307714 | Autopista Concepción Cabrero - Lote(s) Nº 5 Cumplimiento de Sentencia Carvallo Toledo con Fisco de Chile, causa rol N°C-4997-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 299511 |  |  | 0 | 299510.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299510.418 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308637 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 619 Cumplimiento de Sentencia Inmobiliaria San Carlos Ltda con Fisco de Chile, causa rol N°C-6745-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 16470 |  |  | 0 | 16470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16470 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308641 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 372 Cumplimiento de Sentencia Valenzuela con Fisco de Chile, causa rol N°C-657-2014, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 7422 |  |  | 0 | 7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7422 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309223 | Autopista Concepción - Cabrero - Lote(s) Nº 3-C Cumplimiento de Sentencia Especialidades Asfalticas BITUMIX CVV Ltda con Fisco de Chile, causa rol N°C-4924-2014, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-28 |  |  | SR | 0 | 12298 |  |  | 0 | 12298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-12-31 | 2025-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | SR | 0 | 5627589 | 76172387 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 2419501.808 | 3207588.542 | 0 | 0 | 0 | 3207588.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9544819.192
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 30/12/2015 | 03/02/2016 | 2016-02-03 | 2019-07-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 2196464 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 280769.826 | 359819.187 | 0 | 0 | 102734.591 | 50875.069 | 50298.17 | 46559.825 | 44351.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 343835.184 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Modificacion del contrato nº238085 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-07-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 290518.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290518.924 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.902 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 660.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.414 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 538.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.684 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 169036 | Modificación By Pass Laraquete - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel numeral 6 1 1 del Convenio Complementario N°1 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2014-07-29 | 2021-07-29 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 19367660 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 3347060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347060.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6883106.6
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2014-07-29 | 2045-05-29 | CONCEPCION | CORONEL | SR | 0 | 489005 | 76039865 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 30088.432 | 0 | 0 | 15593.675 | 0 | 0 | 0 | 14033.109 | 461.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411264.448
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256223 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Concesión Vial Puente Industrial | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | SR | 0 | 60665 |  |  | 1147.889 | 21499.856 | 0 | 0 | 2328.479 | 698.773 | 756.531 | 291.014 | 919.137 | 1072.632 | 149.29 | 648.324 | 0 | 14635.676 | 10260
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298671 | Puente Industrial - Lote(s) Nº14-1 y 15-1 - Resolución N°466 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 72681 |  |  | 0 | 67771.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67771.316 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298672 | Puente Industrial - Lote(s) Nº38-2 - Resolución N°624 de fecha 31/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 192340 |  |  | 0 | 175780.726 | 0 | 0 | 0 | 175780.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298674 | Puente Industrial - Lote(s) Nº39 y 40 - Resolución N°634 de fecha 13/11/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 483246 |  |  | 0 | 441642.65 | 0 | 0 | 0 | 441642.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298676 | Puente Industrial - Lote(s) Nº23-2 - Resolución N°730 de fecha 14/12/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 405394 |  |  | 0 | 378600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378600 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301215 | Puente Industrial - Lote(s) Nº 41 43 44 45 46 47 48 49 - Resolución N° 12 de fecha 01/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 2002137 |  |  | 0 | 1990358.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990358.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302939 | Puente Industrial - Lote(s) Nº 42 - Resolución N°12 de fecha 01/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 493285 |  |  | 0 | 477452.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477452.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307195 | Puente Industrial Lote(s) Nº 37-2 37-3 50 - Resolución N° 225 de fecha 24/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 4259205 |  |  | 0 | 4251628.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251628.739 | 0 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307974 | PUENTE INDUSTRIAL - Lote(s) Nº 21-2 27-2 30-1 30-2 32-2- Resolución N°249 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 232953 |  |  | 0 | 231461.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231461.222 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307976 | PUENTE INDUSTRIAL - Lote(s) Nº 2-1 7-2 - Resolución N°248 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 25589 |  |  | 0 | 25588.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25588.35 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308336 | PUENTE INDUSTRIAL- Lote(s) Nº 10-2 12-2 13-2 16-2 17-2 4-1 5-2 6-2 8-2 9-2 - Resolución N°248 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 89536 |  |  | 0 | 89535.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89535.898 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308345 | PUENTE INDUSTRIAL - Lote(s) Nº 19-2 - Resolución N°249 de fecha 06/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 9180 |  |  | 0 | 9179.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9179.89 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 29000539-0 | -- GRUPO DE HOSPITALES II: RED BIO BIO (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292536 | públicaciones de concesión año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | del Biobío | del Biobío | PROYECTOS | 40017370-0 | -- ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302417 | Estudio Integral Acceso Norte a Concepción | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2101471 | Estudio de Factibilidad
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 06/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-31 | 2021-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | IPC | 0 | 1177015 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 390498.735 | 0 | 0 | 36359.234 | 0 | 36373.724 | 73048.083 | 0 | 57680.206 | 36964.194 | 74069.668 | 37340.937 | 38662.689 | 840327.46 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | IPC | 0 | 1827757 | 76837586 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 173367.807 | 314146.617 | 0 | 0 | 25814.789 | 51694.862 | 25975.488 | 26045.794 | 0 | 52415.496 | 26274.288 | 26321.995 | 26313.744 | 53290.161 | 429846.942 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 30039.786 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 896.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.518 | 298.759 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 190.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.258 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 123.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.465 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2011-01-07 | 2025-05-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 1152790 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 80830.251 | 0 | 0 | 80830.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401136.96
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2011-01-07 | 2024-12-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 11705 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 647.244 | 0 | 0 | 647.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.01
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286683 | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-06-20 | 2025-06-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | SR | 0 | 6000000 | 96869650 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1130666.056 | 0 | 0 | 553651.949 | 0 | 0 | 0 | 577014.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6317273.135
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2142306 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76837587 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 100944.598 | 163019.691 | 0 | 0 | 25329.113 | 12759.983 | 12777.742 | 12833.871 | 19641.848 | 12699.946 | 12968.188 | 0 | 0 | 54009 | 186533.79 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 314.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.24 | 94.344 | 0 | 62.896 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 616.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.667 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000159-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 168.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.853 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-31 | 2019-05-30 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 177000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 17700 | 0 | 11800 | Estudio de Impacto Ambiental
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207066 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | SR | 0 | 1721 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 30780
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000283-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269147 | Pago por Pasajero Embarcado Reembolso de Reparación por Reclamación más Costas (Aeropuerto de la Región de La Araucanía) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-12-28 | 2019-12-28 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 84456 | 76101037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 81349.954 | 3040.503 | 0 | 0 | 0 | 3040.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000283-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269148 | Reclama Mayores Costos por Paralización de 358 días provocada por Orden de No Innovar (ONI) por Comunidades Indígenas - Aeropuerto de La Araucanía | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-11-22 | 2020-05-22 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 4404536 | 76101037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 0 | 4404535.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404535.57 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000283-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298029 | Compensación por Obras Adicionales Nuevo Aeropuerto de La Araucanía - Sentencia Arbitral Rol 4-2016 de fecha 26-04-2019 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-10 | 2020-02-10 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1602593 | 76101037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 0 | 1748368.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748368.946 | 0
D.G. Concesiones | de la Araucanía | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000468-0 | NUEVO AEROPUERTO IX REGIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165978 | Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2014-02-03 | 2034-02-03 | CAUTÍN | FREIRE | SR | 0 | 3565268 | 76101037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A. | 0 | 275657.6 | 0 | 0 | 275657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149168
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2142306 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76837587 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 100944.595 | 163847.935 | 0 | 0 | 25677.361 | 12759.984 | 12777.741 | 12833.867 | 19641.848 | 12699.945 | 12968.189 | 0 | 0 | 54489 | 186533.789 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269112 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-11-16 | 07/12/2018 | 03/01/2019 | 2019-01-03 | 2022-07-03 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | IPC | 0 | 2568773 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 724646.531 | 0 | 0 | 25390.795 | 58316.053 | 60423.898 | 62916.816 | 0 | 135596.487 | 0 | 74024.44 | 149244.976 | 158733.066 | 2008828.657 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269112 | Modificacion del contrato nº269112 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-07-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 87930900 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 4946.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946.077 | -5470.031 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1100.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.552 | 0 | 0 | 220.138 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 1299.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.854 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000052-0 | AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 74.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.456 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 04/06/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2021-07-03 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | IPC | 0 | 1965778 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 116368.142 | 299563.111 | 0 | 0 | 24125.388 | 49429.691 | 49495.348 | 24436.118 | 0 | 24996.981 | 25044.734 | 24832.884 | 49267.016 | 27934.951 | 612639.327 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1021.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.31 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207007 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17501 |  |  | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 41040
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 168820 | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 56012 |  |  | 0 | 48792.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48792.333 | 718200
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300318 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 295 - Cumplimiento de Sentencia Aburto con Fisco de Chile, causa rol N°C-1869-2012, 1° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 8034 |  |  | 0 | 8033.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8033.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300320 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 422 - Cumplimiento de Sentencia Soto Andrade con Fisco de Chile, causa rol N°V-136-2011, 2° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 18801 |  |  | 0 | 18800.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300321 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 485 - Cumplimiento de Sentencia Contreras con Fisco de Chile causa rol N°C-2561-2012, 1° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 11425 |  |  | 0 | 11424.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300322 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 434-2 - Cumplimiento de Sentencia Ampuero con Fisco de Chile, causa rol N°C-3167-2012, 1° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 8869 |  |  | 0 | 8868.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8868.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300323 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 436 - Cumplimiento de Sentencia Rogel con Fisco de Chile, causa rol N°V-454-2011, 2° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 36267 |  |  | 0 | 36266.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36266.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300324 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 479 - Cumplimiento de Sentencia "Peña con Fisco de Chile", causa rol N°C-5142-2012, 1° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 7235 |  |  | 0 | 7234.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300325 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 201 - Cumplimiento de Sentencia Martínez Loaiza con Fisco de Chile causa rol N°C-5021-2012, 1° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 2345 |  |  | 0 | 2168.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306824 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 236 - Cumplimiento de Sentencia Bustamante Pereira con Fisco de Chile, causa rol N°C-5081-2012, 1° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 415 |  |  | 0 | 391.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.877 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309631 | Puerto Montt - Pargua - Lote(s) Nº 483 Cumplimiento de Sentencia Montaña con Fisco de Chile, causa rol N°C-5022-2012, 1° Juzgado Civil de Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-28 |  |  | SR | 0 | 8019 |  |  | 0 | 8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8019 | 0
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000467-0 | RUTA 5, TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165970 | Subsidio a la Construcción según el numeral 1 12 1 1 de las Bases de Licitación Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-04-20 | 2018-06-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 31962986 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 0 | 4457769.313 | 0 | 0 | 4457769.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9272923
D.G. Concesiones | de los Lagos | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 235314 | CAD N°1 - Compensaciones Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Obras Complementarias para acceso al Puente Chacao) | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-04-20 | 2021-12-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | SR | 0 | 22765839 | 76100845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 0 | 5299512.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299512.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349965
D.G. Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 17/07/2014 | 12/08/2014 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | IPC | 0 | 2142306 | 76391842 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269038 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-13 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 2018-01-30 | 2021-01-30 | CAUTÍN, LLANQUIHUE, MAGALLANES | TEMUCO, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS | IPC | 0 | 1365010 | 76837587 | CONSORCIO CREAXXION-RFA PROYEC AEROP ZONA SUR LTDA | 100944.595 | 163173.361 | 0 | 0 | 25482.788 | 12759.984 | 12777.741 | 12833.867 | 19641.847 | 12699.945 | 12968.189 | 0 | 0 | 54009 | 186533.789 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 2099.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.539 | 525.107 | 0 | 276.692 | 0
D.G. Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 1511.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.732 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | de Magallanes y La Antártica Chilena | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 29000075-0 | AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO PUNTA ARENAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 238.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.93 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 123104 | Comisiones Conciliadoras (Global) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 185366 |  |  | 0 | 277496.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277496.484 | 872100
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 145055 | Comision Conciliadora del contrato de concesion Conexion Vial Av. Suiza - Las Rejas | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2008-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 52693 |  |  | 4880.839 | 44144.711 | 0 | 0 | 44144.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257608 | Comisión Arbitral Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 428284 |  |  | 30131.108 | 224202.821 | 0 | 0 | 49909.959 | 0 | 27682.089 | 27682.089 | 0 | 3887.598 | 0 | 104055.395 | 10985.691 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262240 | Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, Tramo La Serena - Vallenar | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 377540 |  |  | 27930.833 | 265645.77 | 0 | 0 | 0 | 28267.785 | 37705.98 | 47144.175 | 37904.1 | 0 | 0 | 85882.095 | 28741.635 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273578 | Comisión Arbitral Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda A. Vespucio | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19931 |  |  | 10653.641 | 1929.48 | 0 | 0 | 0 | 1929.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277759 | Comisión Arbitral Concesión Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 454348 |  |  | 191388.399 | 53936.901 | 0 | 0 | 17578.651 | 11982.755 | 0 | 4835.299 | 4859.499 | 0 | 0 | 9806.598 | 4874.099 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 285172 | Comisión Arbitral Concesión Autopista Concepción - Cabrero | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | SR | 0 | 68857 |  |  | 55787.898 | 9428.835 | 0 | 0 | 9428.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286765 | Comisión Arbitral - Sistema Norte Sur | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 184600 |  |  | 128391.284 | 56207.622 | 0 | 0 | 0 | 56207.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293576 | Comisión Arbitral Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto -Príncipe de Gales | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 77096 |  |  | 19254.6 | 57841.2 | 0 | 0 | 9670.6 | 0 | 38451.6 | 0 | 9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297460 | Comisión Arbitral Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | SR | 0 | 60553 |  |  | 0 | 60552.777 | 0 | 0 | 11073.128 | 7011.184 | 0 | 7011.184 | 0 | 0 | 0 | 28333.287 | 7123.994 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299300 | Comisión Arbitral del Contrato de Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 17057 |  |  | 0 | 18140.395 | 0 | 0 | 8703.54 | 0 | 2780.297 | 2780.297 | 0 | 2792.212 | 0 | 1084.049 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299780 | Comisión Arbitral Concesión Sistema Oriente- Poniente | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6637 |  |  | 0 | 6636.456 | 0 | 0 | 0 | 2845.875 | 0 | 0 | 0 | 1355.438 | 0 | 1831.134 | -193.634 | 797.643 | 0.007
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300684 | Comisión Arbitral Concesión Hospital de Antofagasta | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 187124 |  |  | 0 | 187122.881 | 0 | 0 | 0 | 77268.4 | 0 | 19438 | 0 | 19710.289 | 0 | 31362.192 | 39344 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302442 | Comisión Arbitral Concesión Estaciones de Transbordo, para Transantiago | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6006 |  |  | 0 | 8267.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6005.61 | 0 | 0 | 0 | 2262.263 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303570 | Comisión Arbitral Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 112173 |  |  | 0 | 112172.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112172.007 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308443 | Comisión Arbitral Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21128 |  |  | 0 | 21127.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127.274 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308872 | Comisión Arbitral Concesión Terminal de Pasajeros Aeropuerto Chacalluta de Arica I Región. | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7216 |  |  | 0 | 7215.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7215.202 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309106 | Comisión Arbitral Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago, (Reclamación Multas I) | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 724 |  |  | 0 | 723.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.197 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310073 | Comisión Arbitral Concesión Embalse La Punilla | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19692 |  |  | 0 | 19691.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19691.6 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310112 | Comisión Arbitral Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14888 |  |  | 0 | 14887.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14887.728 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 158865 |  |  | 7793.059 | 10681.63 | 0 | 0 | 443.139 | 0 | 0 | 50 | 128.534 | 396.09 | 1598.37 | 667.222 | 1168.657 | 6229.618 | 181000
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3129689 |  |  | 117099.12 | 279020.417 | 0 | 0 | 80006.616 | 18118.8 | 2062.593 | 31628.61 | 23174.361 | 18279.327 | 989.55 | 77442.891 | 16871.787 | 10445.882 | 289000
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1022866 |  |  | 47336.667 | 109577.323 | 0 | 0 | 12038.889 | 5811.111 | 14289.445 | 6033.334 | 14705.557 | 10411.111 | 5072.222 | 8922.221 | 0 | 32293.433 | 181000
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y públicaCIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2006-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 808791 |  |  | 4644.425 | 27011.104 | 0 | 0 | 944.447 | 1922.216 | 4222.202 | 444.44 | 0 | 9755.541 | 3799.969 | 2011.108 | 1191.668 | 2719.513 | 300102
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 29/12/2017 | 06/02/2018 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 3414680 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 341044.969 | 572841.956 | 0 | 0 | 38199.779 | 76496.162 | 64043.04 | 50239.893 | 50665.952 | 50582.373 | 50806.757 | 50707.403 | 50862.207 | 90238.39 | 866367.433 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 6180.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180.684 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 345.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.584 | 62.896 | 0 | 31.448 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000004-0 | CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1304.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.072 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 04/06/2018 | 03/07/2018 | 2018-07-03 | 2021-07-03 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | IPC | 0 | 1965778 | 78418590 | CCP INGENIERIA S.A. | 116368.138 | 299316.109 | 0 | 0 | 24125.388 | 49429.69 | 49495.346 | 24436.117 | 0 | 24996.981 | 25044.735 | 24832.884 | 49266.018 | 27688.95 | 612639.327 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.103 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 518.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.759 | 110.069 | 0 | 110.069 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000008-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 59520 | Subsidio Río Bueno - Puerto Montt | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2002-01-31 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 296633588 | 96854510 | SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 21332064.428 | 22964487.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19297889.019 | 3666598.914 | 0 | 77696593
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278787 | Pago correspondiente al numeral 3 3 del DS MOP 264 (Huertos) por costos de Conservación y Mantenimiento, que modifica el Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, CABILDO, SANTIAGO | SR | 0 | 50775 | 96820630 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 0 | 31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31565 | 19210
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 2045.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.224 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 15/09/2017 | 11/10/2017 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2144655 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 184202.47 | 468735.183 | 0 | 0 | 34465.992 | 32944.732 | 57998.688 | 29103.514 | 0 | 29279.156 | 84708.058 | 99666.704 | 0 | 100568.339 | 307595.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 35970.045 | 93280.46 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 14447.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 17367.071 | 10150 | 17286.514 | 122051.601 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1006.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.96 | 251.584 | 0 | 125.792 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 643.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.664 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-11-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2373861 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 35798.818 | 2194.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.865 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248811 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-11-30 | 29/12/2017 | 27/02/2018 | 2018-02-27 | 2020-10-27 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | IPC | 0 | 1209521 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 225254.537 | 451875.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148511.6 | 37584.27 | 37357.407 | 37827.03 | 37913.99 | 37982.833 | 37986.455 | 76712.247 | 498710.795 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | TALCA, MALLECO, DIGUILLÍN | TALCA, COLLIPULLI, CHILLAN | IPC | 0 | 1858755 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 201326.22 | 314048.432 | 0 | 0 | 77629.195 | 25896.52 | 26019.765 | 26090.19 | 0 | 52504.842 | 26319.074 | 26366.863 | 26369.378 | 26852.605 | 462470.695 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 461.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.404 | 299.75 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 638.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.846 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000023-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186619 | Pago establecido en el numeral 2 4 del Convenio Ad Referéndum N°3 ruta 5 Tramo Talca Chillán | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2011-11-19 | 2032-03-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 91712 | 96787910 | RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 3052.081 | 0 | 0 | 0 | 3052.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34533
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 29/08/2017 | 04/10/2017 | 2017-10-04 | 2020-10-04 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | IPC | 0 | 2673785 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 172659.293 | 307452.811 | 0 | 0 | 25218.479 | 50500.179 | 25376.535 | 25444.619 | 25597.813 | 25609.971 | 25665.899 | 51431.496 | 0 | 52607.82 | 281279.797 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 52476.547 | 81683.186 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 8947.998 | 6792.19 | 0 | 13751.677 | 0 | 17367.071 | 5500 | 15839.24 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 125.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.448 | 62.896 | 0 | 31.448 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 974.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.208 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000025-0 | RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272037 | Santiago Colina Los Andes Obras Conexión Vía Expresa Calle de Servicio Oriente km 7,000 Res N°965 y costos de CyM | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-06-01 | 2020-06-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | SR | 0 | 105235 | 96818910 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIBERTADORES S.A. | 0 | 105228.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104833.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.008 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264008 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-08 | 2018-12-13 | 26/12/2018 | 15/01/2019 | 2019-01-15 | 2021-09-15 | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | IPC | 0 | 1403001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 456404.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147876.937 | 39688.194 | 39707.764 | 39797.787 | 47087.972 | 47092.592 | 95153.019 | 991347.026 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | TALCA, MALLECO, DIGUILLÍN | TALCA, COLLIPULLI, CHILLAN | IPC | 0 | 1858755 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 201326.223 | 314048.433 | 0 | 0 | 77629.195 | 25896.521 | 26019.765 | 26090.19 | 0 | 52504.843 | 26319.073 | 26366.862 | 26369.379 | 26852.605 | 462470.695 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000028-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258040 | Facilidades Peatonales sector Alhuelemu y Costos de C y M de Obras - aprobadas por CAD N°3 - DS MOP N°78 de 11-07-2017 - Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2017-10-31 | 2019-10-31 | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | SR | 0 | 1041707 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 22390.313 | 23761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23761 | 45908
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000028-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (COMPENSACIÓN SISTEMAS NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272036 | Costos de Conservación y Mantenimiento y Seguros de Explotación Obras de Seguridad en la Ruta según el numeral 2 4 4 del Convenio Ad Referendum N°3 - Ruta 5 tramo Chillan - Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-03-07 | 2019-03-07 | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | SR | 0 | 130538 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 74201.594 | 78741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78741 | 152135
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000029-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHILLÁN- COLLIPULLI (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 79593 | Subvención anual del Estado a la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la cláusula 1 11 1 de las Bases de Licitación - Chillán Collipulli | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2002-07-01 | 2021-07-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 136919630 | 96843170 | RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 11436450.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11436450.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25249571
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248812 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-12-06 | 21/12/2018 | 14/01/2019 | 2019-01-14 | 2021-12-14 | CAUTÍN, OSORNO | TEMUCO, OSORNO | IPC | 0 | 1387850 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 430097.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73389.444 | 78065.793 | 0 | 78879.218 | 39538.767 | 39612.65 | 79555.825 | 41055.792 | 1000522.404 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 29/12/2017 | 26/01/2018 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | IPC | 0 | 1827757 | 76837586 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 173367.81 | 314147.718 | 0 | 0 | 25814.789 | 51694.862 | 25975.488 | 26045.794 | 0 | 52415.497 | 26274.288 | 26321.996 | 26313.743 | 53291.261 | 429846.942 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Modificacion del contrato nº269035 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-03-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76837586 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1147.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.104 | 0 | 0 | 298.759 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 62.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.137 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270707 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-11-30 | 19/12/2017 | 15/01/2018 | 2018-01-25 | 2021-01-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 2989559 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 420742.566 | 1031150.041 | 0 | 0 | 169131.253 | 0 | 254556.597 | 0 | 85494.408 | 85931.771 | 86226.012 | 172652.361 | 86572.702 | 90584.937 | 1293205.366 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 270707 | Modificacion del contrato nº270707 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciarias Grupo -1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-01-25 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 464880.762 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1399.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.863 | 0 | 0 | 251.586 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 519.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.918 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 315.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.326 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 300138 | públicación en Diario On Line Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-11 | 2019-06-11 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | SR | 0 | 119 | 94795000 | CIA.CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 300675 | públicación Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-17 | 2019-07-17 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | SR | 0 | 66 | 60501000 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 65.674 | 0 | 0 | 0 | 65.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 896.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.758 | 141.517 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 947.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.582 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1181.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.143 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248884 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 11/07/2016 | 01/08/2016 | 2016-08-01 | 2019-07-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | IPC | 0 | 2306542 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 400155.617 | 563375.275 | 0 | 0 | 0 | 201080.305 | 67508.73 | 67441.943 | 67879.909 | 0 | 68040.341 | 0 | 0 | 91424.047 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292174 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-15 | 2019-06-11 | 27/06/2019 | 19/07/2019 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | IPC | 0 | 2384776 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 332536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131943.436 | 65963.886 | 134628.678 | 2128157.822 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292174 | Modificacion del contrato nº292174 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2022-07-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76216901 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 584848.871 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221471 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo N°3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-21 | 2015-04-29 | 13/05/2015 | 04/06/2015 | 2015-06-04 | 2018-09-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3014601 | 76474092 | CONSORCIO CREAXXION - RFA INGENIEROS LTDA. | 317662.577 | 1589.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.702 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221471 | Modificacion del contrato nº221471 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo N°3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-09-04 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76474092 | CONSORCIO CREAXXION - RFA INGENIEROS LTDA. | 0 | 20280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20280 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276270 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-10 | 2018-07-11 | 17/08/2018 | 03/09/2018 | 2018-09-03 | 2021-06-03 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | IPC | 0 | 2720000 | 76926389 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO 3 LTDA. | 246115.003 | 1015362.196 | 0 | 0 | 166714.35 | 83435.352 | 83830.351 | 84052.538 | 84428.644 | 84489.772 | 84599.189 | 172578.595 | 0 | 171233.405 | 1607250.31 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276270 | Modificacion del contrato nº276270 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2021-06-03 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76926389 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO 3 LTDA. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 100213 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1509.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.071 | 298.759 | 0 | 188.69 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 880.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.198 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 85.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.282 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7706.323 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248810 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción del Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-06-04 | 26/12/2018 | 21/01/2019 | 2019-01-21 | 2022-07-21 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 2700179 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 642043.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64541.17 | 117781.472 | 64890.835 | 65414.459 | 65397.094 | 131296.008 | 66041.917 | 66680.803 | 2196918.021 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-20 | 2017-04-18 | 08/05/2017 | 06/06/2017 | 2017-06-06 | 2019-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | IPC | 0 | 1830541 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 411783.99 | 666397.511 | 0 | 0 | 62307.806 | 63228.588 | 129748.001 | 64105.926 | 67682.05 | 0 | 128090.326 | 131587.006 | 0 | 19647.808 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261417 | Modificacion del contrato nº261417 , Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-10-06 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | -17140.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17140.902 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 88570.149 | 95427.41 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 14447.998 | 6792.19 | 0 | 13204.895 | 0 | 16913.28 | 7546.56 | 23037.477 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292172 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-08-30 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-15 | 2022-12-15 | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | IPC | 0 | 2034009 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2120508.344 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 304000 | públicación Llamado a Licitación Pública de la Consultoría Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago diario On Line | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 1525.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.167 | 361.653 | 0 | 204.413 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1059.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.767 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-07 | 2014-12-09 | 30/12/2014 | 20/01/2015 | 2015-01-20 | 2018-11-20 | TALCA, BIO-BIO | TALCA, CABRERO | IPC | 0 | 2373861 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 220730.351 | 40081.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37886.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.865 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221416 | Modificacion del contrato nº221416 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Grupo Interurbano Maule Bío - Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-11-20 |  |  | IPC | 0 | 0 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 16192.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16192.21 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284725 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-10-22 | 06/11/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-29 | 2021-11-29 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 1844671 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 347968.76 | 0 | 0 | 54075.906 | 28216.443 | 0 | 57147.822 | 28836.359 | 28739.23 | 0 | 89145.252 | 29209.134 | 32598.614 | 608800.905 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.466 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 138.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000072-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 116.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.188 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248925 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 06/03/2017 | 31/03/2017 | 2017-03-31 | 2020-03-31 | CHOAPA, VALPARAISO, SANTIAGO | LOS VILOS, VALPARAISO, SANTIAGO | IPC | 0 | 2513485 | 87786100 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 536713.64 | 1018151.813 | 0 | 0 | 133119.997 | 65364.536 | 65567.155 | 67475.029 | 0 | 166181.543 | 85049.412 | 173320.416 | 86145 | 175928.725 | 388050.816 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 45410.045 | 83471.186 | 0 | 0 | 6738.321 | 6746.689 | 14447.998 | 6792.19 | 0 | 13751.678 | 0 | 17367.071 | 4108.239 | 13519 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 157.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.344 | 62.896 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1327.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.76 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000097-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIONES IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 84394 | Pago correspondiente al numeral 72 del Convenio Complementario Nº2 que modifica el Contrato de Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2002-12-18 | 2020-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 268253276 | 96820630 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 0 | 42575982.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35778136.891 | 6797846.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48070422.916
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-11-09 | 2024-05-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 3823808 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 298830.619 | 0 | 0 | 0 | 148535.892 | 0 | 150294.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705752.194
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180079 | Seguro Catástrofe Adicional según el numeral 3 3 1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por D S MOP N°180 de 14/04/10 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-11-09 | 2024-03-09 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 623867 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 29057.343 | 0 | 0 | 0 | 29057.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909811.962
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2014-10-01 | 2026-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 20780753 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 1368224.317 | 0 | 0 | 0 | 1368224.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6922872.441
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225862 | Pago numeral 3 2 3 seguro de caástrofe adicional al existente asociadas a la implementación del Sistema de Telepeaje Interoperable del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2014-10-01 | 2024-10-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 217726 | 96873140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 13347.341 | 0 | 0 | 0 | 13347.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157594.376
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000108-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 248865 | Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 2015 CAD N°2 Numeral 4 2 en relación al numeral 2 5 Conservación y Mantención | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2015-04-08 | 2023-08-08 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 204232 | 96848050 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 40616.218 | 0 | 0 | 40616.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134563.167
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000108-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301084 | Pago numeral 5.4 CAR N°3 - Compensación Anual - Ruta 5 Tramo Temuco Río Bueno | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2018-06-27 | 2022-06-27 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | SR | 0 | 9590206 | 96848050 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 1879699.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860699.759 | 19000.023 | 7892324.813
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2008-07-07 | 2024-07-07 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 656000 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 6318.075 | 0 | 0 | 0 | 6318.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81878.309
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-12-31 | 2031-10-31 | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 2450899 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 24533.829 | 50101.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24824.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25277 | 611517.6
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2011-01-24 | 2025-05-24 | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | SR | 0 | 265232 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 7890.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7890.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101345.881
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-12-02 | 2024-04-02 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 78810 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 6931.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6931.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85892.664
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226194 | Numeral 3.4 del Convenio Ad - Referéndum N°6, aprobado por DS MOP N°360 de 2014 - contrato "Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago". | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2014-10-06 | 2024-10-06 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 2421356 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 254994.033 | 262711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262711 | 1244543.371
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298014 | Costo de Construcción de obra muro guarda radier a través de Decreto de emergencia más los costos del proyecto y gastos de seguro control y administración de la SC Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-11-22 | 2020-11-22 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | SR | 0 | 767500 | 96875230 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 767500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767500 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-02-02 | 2020-02-02 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | SR | 0 | 1858824 | 76098841 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 151713.574 | 36621.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36621.986 | 0 | 286288
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212152 | Apoyo para el Cumplimiento Ambiental de Proyectos Concesionados | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-05-18 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 2018-12-31 | 2019-05-30 | COPIAPO, COLCHAGUA, CONCEPCION, CAUTÍN, SANTIAGO, ARICA | COPIAPO, CHIMBARONGO, TALCAHUANO, TEMUCO, SANTIAGO, ARICA | SR | 0 | 177000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 17700 | 0 | 11800 | Estudio de Impacto Ambiental
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290596 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2026-07-01 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, SAN PEDRO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3539719.354 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000230-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 159914 | Compensaciones por menores Peajes Cobrados por el MOP en la Ruta 148 según el numeral 1- 6-58 de las Bases de Licitación Acceso Norte a Concepción | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2010-02-16 | 2022-09-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 13165952 | 96751030 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ITATA S.A. | 228700.811 | 815474.321 | 0 | 0 | 0 | 239603.571 | 81466.257 | 0 | 0 | 231418.493 | 0 | 0 | 218276.666 | 44709.334 | 4813013.236
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207056 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 63661 |  |  | 2030.585 | 3300.066 | 0 | 0 | 401.633 | 190.656 | 0 | 0 | 84.617 | 124.433 | 128.727 | 23.751 | 0 | 2346.249 | 10260
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165048 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Ruta 5 Santiago - Los Vilos | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 652.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.757 | 153900
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298658 | Ruta 5 Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nºs2 y 3 - Resolución N°390 de fecha 26/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 14392 |  |  | 0 | 14753.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14753.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298660 | Ruta 5 Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nº8 - Resolución N°392 de fecha 26/07/2017 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 4517 |  |  | 0 | 4516.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4516.243 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000236-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304363 | Santiago - Los Vilos - Lote(s) Nº2 Cumplimiento de Sentencia CCU con Fisco de Chile causa Rol N°C-285-2015 19° Juzgado Civil de Santiago | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 564078 |  |  | 0 | 564077.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564077.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207061 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopista Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30438 |  |  | 466.268 | 30900.436 | 0 | 0 | 4336.586 | 1044.392 | 131.589 | 466.021 | 981.913 | 235.681 | 339.254 | 602.383 | 139.112 | 22623.505 | 30780
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 11000.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000.008 | 3078000
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298723 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº1 - Resolución N°455 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 4464 |  |  | 0 | 1680.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.91 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298724 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº12 y 17 - Resolución N°456 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 32299 |  |  | 0 | 2998.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.525 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298725 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº49 - 50 - 51 - 53 - 54 y 61- Resolución N°457 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 381269 |  |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298726 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº2 - 7 - 9 y 10 - Resolución N°458 de fecha 18/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 746055 |  |  | 0 | 721554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721554.4 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298731 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 y 22 - Resolución N°459 de fecha 18/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 80100 |  |  | 0 | 78099.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78099.25 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298732 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº30 - 34 - 38 - 40 - 42- 43 - y 44 - Resolución N°460 de fecha 18/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 30232 |  |  | 0 | 50734.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50734.708 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298733 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº38-1 y 40-1 - Resolución N°662 de fecha 05/12/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 34873 |  |  | 0 | 33872.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33872.023 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298765 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº1 - Resolución N°663 de fecha 05/12/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 22643 |  |  | 0 | 21756.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21756.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298768 | Ruta Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº1 y 2 - Resolución N°664 de fecha 05/12/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 29065 |  |  | 0 | 27926.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27926.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299532 | Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº 43-1 43-2 43-3 - Resolución N°20 de fecha 07/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 17058 |  |  | 0 | 15721.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15721.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299533 | Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº 15 6 7 8 - Resolución N°456 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 4705 |  |  | 0 | 4704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704.7 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299535 | Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº 59 - Resolución N°457 de fecha 17/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 2584 |  |  | 0 | 2583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.9 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299557 | Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº 1 2 - Resolución N°665 de fecha 06/12/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 20053 |  |  | 0 | 9010.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 301874 | Autopista Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº 33 - Resolución N°460 de fecha 18/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 1558.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303827 | Santiago - San Antonio - Lote(s) Nº 1 4 5 6 - Resolución N° 30/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 29414 |  |  | 0 | 30575.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19911.115 | 0 | 8740.387 | 0 | 1923.558 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304518 | Ruta 78 Santiago San antonio Lote (s) 2 - 3 y 4 - Resolución N°82 de fecha 30/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 3407 |  |  | 0 | 3406.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.466 | 0 | 99.719 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304526 | Ruta 78 Santiago - San Antonio Lote (s) 2 - Resolución N°84 de fecha 30/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 22094 |  |  | 0 | 22093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22093.2 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304741 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO - Lote(s) Nº 1 2 3 - Resolución N°86 de fecha 30/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-28 |  |  | SR | 0 | 45640 |  |  | 0 | 45639.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44303.752 | 0 | 1336.126 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305002 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO - Lote(s) Nº 2 3 -Resolución N°89 de fecha 07/05/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-28 |  |  | SR | 0 | 9548 |  |  | 0 | 9547.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9268.357 | 0 | 279.519 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307965 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO Lote(s) Nº 7 8 - Resolución N°182 de fecha 08/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 48801 |  |  | 0 | 31800.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800.268 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307967 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO Lote(s) Nº 18 - Resolución N°224 de fecha 23/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 27693 |  |  | 0 | 27692.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27692.952 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307969 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO - Lote(s) Nº 2 3 4 - Resolución N°180 de fecha 08/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 166843 |  |  | 0 | 166842.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166842.655 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307972 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO - Lote(s) Nº 1 2 3 4 - Resolución N°179 de fecha 08/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 112140 |  |  | 0 | 112139.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139.72 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308032 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO- Lote(s) Nº 10 11 9 -Resolución N°182 de fecha 08/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 59906 |  |  | 0 | 59905.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59905.019 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308318 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO - Lote(s) Nº 5 - Resolución N°179 de fecha 08/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 6177 |  |  | 0 | 6176.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.15 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308320 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO - Lote(s) Nº 17-1 - Resolución N°224 de fecha 23/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 979 |  |  | 0 | 978.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.737 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 308340 | AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO- Lote(s) Nº 1-1 - Resolución N°234 de fecha 05/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 11000 |  |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207062 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Camino Santiago - Colina - Los Andes | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1448 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1026
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000243-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207063 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Interconexion Vial Santiago - Valparaiso - Viña) | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2387 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.182 | 16.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.853 | 1026
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207064 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 66887 |  |  | 708.173 | 2400.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.845 | 27.144 | 61.236 | 67.005 | 0 | 46.172 | 20.359 | 2120.469 | 51300
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 287796 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 3303600
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298640 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago Lote (s) 9-2 - Resolución N°424 de fecha 27/06/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 15772 |  |  | 0 | 14462.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14462.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298642 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago Lote (s) 2-2 - Resolución N°605 de fecha 17/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 9788 |  |  | 0 | 9000.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000.711 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299210 | Santiago - Talca - Lote(s) Nº 7-1 - Resolución N°17 de fecha 05/02/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 28512 |  |  | 0 | 26843.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26843.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207065 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Talca - Chillan | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 41909 |  |  | 76.056 | 15299.6 | 0 | 0 | 952.891 | 3314.205 | 689.991 | 521.181 | 1293.829 | 770.103 | 193.4 | 509.993 | 196.791 | 6857.216 | 20520
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 98811.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98811.628 | 153900
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298693 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº4 - Resolución N°469 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 15766 |  |  | 0 | 14765.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14635.017 | 130.843 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298698 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 - Resolución N°476 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 59839 |  |  | 0 | 55546.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55546.512 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298699 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº6 y 7 - Resolución N°477 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 6465 |  |  | 0 | 6017.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298700 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 y 2 - Resolución N°481 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 15694 |  |  | 0 | 14442.449 | 0 | 0 | 0 | 14442.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298702 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº3 - Resolución N°565 de fecha 13/09/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 25726 |  |  | 0 | 23594.639 | 0 | 0 | 0 | 23594.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298703 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 y 4 - Resolución N°566 de fecha 13/09/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 8048 |  |  | 0 | 7381.112 | 0 | 0 | 0 | 7381.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298704 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 y 2 - Resolución N°594 de fecha 16/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 10128 |  |  | 0 | 9335.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9335.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298706 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 y 12 - Resolución N°598 de fecha 16/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 158594 |  |  | 0 | 145314.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145314.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298708 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 y 2 - Resolución N°599 de fecha 16/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 53308 |  |  | 0 | 48717.842 | 0 | 0 | 0 | 48717.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298709 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9 - Resolución N°600 de fecha 16/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 14119 |  |  | 0 | 12948.317 | 0 | 0 | 0 | 7713.036 | 0 | 5235.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298710 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9 - Resolución N°606 de fecha 17/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 29471 |  |  | 0 | 26933.794 | 0 | 0 | 0 | 26933.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298711 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 y 2 - Resolución N°607 de fecha 17/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 678 |  |  | 0 | 619.465 | 0 | 0 | 0 | 619.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298712 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 2 4 y 25 - Resolución N°608 de fecha 17/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 66926 |  |  | 0 | 61321.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61321.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298714 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 - 2 y 3 - Resolución N°620 de fecha 30/10/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 38352 |  |  | 0 | 35213.133 | 0 | 0 | 0 | 20805.688 | 0 | 0 | 0 | 14407.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298715 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº1 - 2 - 3 y 4 - Resolución N°9 de fecha 14/01/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 138641 |  |  | 0 | 127129.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108959.304 | 18170.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298771 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) Nº2 y 3 - Resolución N°480 de fecha 24/07/2018 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 6588 |  |  | 0 | 6078.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302269 | Talca - Chillán - Lote(s) Nº 1 10 11 12 13 3 4 5 8 9 - Resolución N°63 de fecha 05/04/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-05-28 |  |  | SR | 0 | 17516 |  |  | 0 | 16827.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16827.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207766 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 30780
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307274 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Lote(s) Nº 4- Resolución N°211 de fecha 12-07-2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 585 |  |  | 0 | 585.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.642 | 6.371 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307275 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Lote(s) Nº 3 4 5 - Resolución N°215 de fecha 12/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 1951 |  |  | 0 | 3058.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.007 | 1126.871 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307277 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - Lote(s) Nº 3 4 - Resolución N°216 de fecha 12/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 958 |  |  | 0 | 2873.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.971 | 1925.777 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307627 | Ruta 5 Chillán - Collipulli Lote Nº3 - Resolución N°211 de 12/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 32401 |  |  | 0 | 32400.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400.402 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307629 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (e) N°s4-5-6 y 7 Resolución N°212 de 12/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 7428 |  |  | 0 | 7427.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427.283 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307632 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s4-5 y 6 - Resolución N°213 de 12/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 34459 |  |  | 0 | 34458.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34458.762 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307633 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s2-3 y 4 - Resolución N°214 de 12/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 14706 |  |  | 0 | 14705.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14705.34 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307634 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s1-2-3 y 4 - Resolución N°217 de 12/07/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 19797 |  |  | 0 | 19796.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19796.976 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307636 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s1-2-3-4 y 5 - Resolución N°228 de 05/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 4128 |  |  | 0 | 4127.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.43 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307638 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s1-2-3 y 4 Resolución N°229 de 05/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 3586 |  |  | 0 | 3585.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585.708 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307639 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s1-2 y 3 - Resolución N°230 de 05/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 17801 |  |  | 0 | 17800.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800.938 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307640 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s1-2 y 3 - Resolución N°231 de 05/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 2880 |  |  | 0 | 2879.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.562 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 307641 | Ruta 5 Chillán - Collipulli - Lote (s) N°s1 y 2 - Resolución N°251 de 08/08/2019 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-28 |  |  | SR | 0 | 6526 |  |  | 0 | 6525.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525.96 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207771 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Temuco - Río bueno | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | SR | 0 | 1163 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 51300
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207788 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | SR | 0 | 1030 |  |  | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1026
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 14/04/2015 | 30/04/2015 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | IPC | 0 | 2518457 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 21378.496 | 704.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.246 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221405 | Modificacion del contrato nº221405 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-30 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 3431.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431.284 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 16/05/2018 | 08/06/2018 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | IPC | 0 | 2354001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 128615.265 | 268686.84 | 0 | 0 | 21752.72 | 21778.288 | 43533.277 | 24438.773 | 0 | 45382.238 | 22097.544 | 22145.474 | 22185.26 | 45373.266 | 423107.138 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 267.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.311 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 282.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.689 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 23/04/2015 | 19/05/2015 | 2015-05-19 | 2018-10-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 3268933 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 429669.858 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221418 | Modificacion del contrato nº221418 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-10-19 |  |  | IPC | 0 | 0 | 76306282 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 119503.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119503.719 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-04-18 | 2015-06-19 | 15/07/2015 | 12/08/2015 | 2015-08-12 | 2018-05-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | CONCEPCION, SANTIAGO | IPC | 0 | 2591761 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7473.149 | 240.872 | 0 | 0 | 240.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 221856 | Modificacion del contrato nº221856 , Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2018-05-12 |  |  | IPC | 0 | 0 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 06/04/2018 | 10/05/2018 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | IPC | 0 | 3239782 | 96659160 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49663.605 | 85596.795 | 0 | 0 | 6738.336 | 6746.686 | 14448.003 | 6792.186 | 0 | 13464.584 | 0 | 16913.289 | 4451.95 | 16041.761 | 116065.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284725 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-10-22 | 06/11/2018 | 29/11/2018 | 2018-11-29 | 2021-11-29 | CONCEPCION | CONCEPCION | IPC | 0 | 1844671 | 88542600 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 347968.761 | 0 | 0 | 54075.906 | 28216.443 | 0 | 57147.823 | 28836.359 | 28739.23 | 0 | 89145.252 | 29209.133 | 32598.615 | 609727.095 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 219.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.048 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309489 | CONTRATO PARA REEMBOLSO VIÁTICOS DGC AÑO 2019 - ST 31 | 7. VIATICOS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 22031 | 16882097 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1705.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.952 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207006 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19740 |  |  | 1904.5 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1026
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 199568 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Norte La Serena - Vallenar | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 51300
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207008 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 100261 |  |  | 29.405 | 2030.169 | 0 | 0 | 271.09 | 0 | 0 | 217.079 | 0 | 0 | 50.895 | 0 | 0 | 1491.105 | 1026
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2016-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 13554.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13554.41 | 51300
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 298574 | Ruta 66 Camino de La Fruta Lote (s) 214-2 Cumplimiento de Sentencia Agroreservas Chile Spa con Fisco de Chile causa rol N°C-9555-2014 3er Juzgado Civil de San Miguel | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | SR | 0 | 30657 |  |  | 0 | 30657 | 0 | 0 | 0 | 21148.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9508.414 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 299839 | Ruta 66 - Camino de La Fruta - Lote(s) Nº 18 - Cumplimiento de Sentencia Arredondo con Fisco de Chile - causa rol N°C-15813-2015, 2° Juzgado Civil de Rancagua | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-03-01 | 2019-03-28 |  |  | SR | 0 | 9679 |  |  | 0 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 9098.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.076 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 300852 | Ruta 66 -Camino de La Fruta - Lote(s) Nº 17 Cumplimiento de Sentencia Arredondo con Fisco de Chile, causa rol N°C-14.160-2015, 2° Juzgado Civil de Rancagua | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-28 |  |  | SR | 0 | 8599 |  |  | 0 | 8598.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302937 | Ruta 66 - Camino de La Fruta - Lote(s) Nº 212-1 - Cumplimiento de Sentencia Agroreservas Chile Spa con Fisco de Chile, causa rol N°C-9556-2015, 3° Juzgado Civil de San Miguel | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-28 |  |  | SR | 0 | 29547 |  |  | 0 | 29546.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29546.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306821 | Ruta 66 - Camino de La Fruta Lote(s) Nº 16 Cumplimiento de Sentencia Arredondo con Fisco de Chile, causa rol N°C-14015-2015, 2° Juzgado Civil de Rancagua | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 180 |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.569 | 0 | 12.431 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 306875 | Ruta 66 - Camino de La Fruta - Lote(s) Nº12 Cumplimiento de sentencia Arredondo con Fisco de Chile Causa Rol N°C-18899-2016 2° Juzgado Civil de Rancagua | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-28 |  |  | SR | 0 | 9285 |  |  | 0 | 9284.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883.84 | 0 | 400.26 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186089 | Estudio de Demanda y Evaluación Social Ruta 5 tramo Talca-Chillán (Relicitación) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-12-31 | 2015-02-19 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 2015-08-14 | 2016-08-08 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 133241 | 84280700 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 61500 | 22541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 | 0 | 0 | 16766 | 0 | 0 | Estudio del Negocio
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238975 | Estudio de Ingeniería Básica Relicitación Concesión Ruta 5, Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-14 | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 2016-12-28 | 2017-08-25 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 247025 | 96974000 | GHD S.A. | 104497.8 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261055 | Estudio de Diseño y Expropiaciones Relicitación Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 2018-05-14 | 2019-01-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 265570 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 107427.2 | 158142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74125.8 | 0 | 17750 | 48838 | 0 | 0 | 0 | 17429 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261056 | Estudio de Rehabilitación, Pavimentos Nuevos y Conservación de Pavimentos Ruta 5, Tramo Talca Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-05-29 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 2018-08-20 | 2019-01-17 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 47245 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 31500 | 15745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261057 | Estudio Ambiental Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-05-14 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 2018-07-30 | 2019-01-26 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 90000 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 261057 | Modificacion del contrato nº261057 , Estudio Ambiental Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-01-26 |  |  | SR | 0 | 0 | 79777250 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 26534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26534 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290567 | Estudio de Diseño y Pre -Pericial Baipás Concesión Ruta 5, Tramo Talca Chillán | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-27 | 2019-03-18 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | 2019-05-03 | 2019-09-30 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 265606 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 265606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 249606 | 0 | Estudio del Negocio
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290567 | Modificacion del contrato nº290567 , Estudio de Diseño y Pre -Pericial Baipás Concesión Ruta 5, Tramo Talca Chillán | 2. ESTUDIOS | Modificacion de Contrato | Propuesta pública | 1900-01-01 | 1900-01-01 | SIN DATO | SIN DATO | 1900-01-01 | 2019-09-30 |  |  | SR | 0 | 0 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | Estudio del Negocio
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000454-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN, RELICITACIÓN (ESTUDIO) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000457-0 | RUTA 78 SANTIAGO SAN ANTONIO, RELICITACIÓN (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 214342 | Estudio de Ingeniería Básica Concesión Autopista Santiago - San Antonio Ruta 78 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-03-23 | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 2017-04-13 | 2018-01-28 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 250306 | 96974000 | GHD S.A. | 0 | 145820.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31234 | 114586.4 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000500-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258035 | Numeral 4-1 del CAD N°1 aprobado por DS MOP N°47 de 2017 - Cambio de trazado en sector de Incahuasi (Resolución N°1151) Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2017-08-16 | 2021-08-16 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | SR | 0 | 13677874 | 76213076 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO SA | 3197631.64 | 3295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295000 | 7403486
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000500-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309478 | Conciliación - Rescate y localización hallazgos arqueológico sector el Olivar - La Serena Concesión Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | SR | 0 | 0 | 76213076 |  | 0 | 4635613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635613 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000500-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309480 | Conciliación - Obras adicionales asociadas a un área de Control de Carabineros, pasarelas peatonales y al paso superior Ferrocarriles - Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2404718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404718 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000500-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309481 | Conciliación - Retrasos en el PID por parte del MOP y mayores costos de obras por la Variante Incahuasi Poniente - Ruta 5 Tramo La Serena - Vallenar | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-12-01 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 524609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524609 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248896 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 07/12/2018 | 03/01/2019 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | IPC | 0 | 3362001 | 79511210 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 642980.559 | 0 | 0 | 0 | 88555.567 | 48100.064 | 49875.72 | 51640.192 | 58055.016 | 0 | 0 | 0 | 346754 | 2937615.468 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303472 | Viáticos y Pasajes de Inspectores Fiscales 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306642 | GLOBAL DE GASTO EN VIÁTICOS DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 37059 |  |  | 0 | 2091.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.173 | 0 | 0 | 220.138 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 306649 | GLOBAL DE GASTO EN PASAJES DE INSPECTORES FISCALES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12592 |  |  | 0 | 102.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.889 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000534-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302464 | Pago según el numeral 1 9 2 14 letra b) de las Bases de Licitación del contrato de concesión Autopista Nahuelbuta -Refuerzo Puente Renaico | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-11-01 | 2020-11-01 | BIO-BIO, MALLECO | ALTO BIO BIO, ANGOL | SR | 0 | 378371 | 76882345 | SOC. CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A | 0 | 378371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378371 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000535-0 | -- RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA) (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292536 | públicaciones de concesión año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000536-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (2DA LICITACIÓN) (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292536 | públicaciones de concesión año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 388.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.057 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000536-0 | -- RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (2DA LICITACIÓN) (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309670 | públicación en Diario Oficial Llamado a Licitación Pública Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | SR | 0 | 112 |  |  | 0 | 111.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.943 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000540-0 | -- GRUPO DE HOSPITALES III: RED CENTRO SUR (públicaCIONES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292536 | públicaciones de concesión año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000541-0 | CONCESIÓN INFRAESTURCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298044 | Reclamación por mayores costos por fase de revisión de la infraestructura por la realización de informes técnicos por la imposibilidad de utilizar la red de alcantarillado Infraestructura Penitenciaria Grupo II | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-11-22 | 2020-01-22 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | SR | 0 | 464564 | 76098841 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 0 | 464564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464564 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 29000541-0 | CONCESIÓN INFRAESTURCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307335 | Sentencia definitiva de fecha 26-03-2019, por el concepto de multas - Reclamo N°3 - Infraestructura Penitenciaria Grupo II | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-12-01 | 2020-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 76098841 |  | 0 | 8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2021-05-29 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | SR | 0 | 2940000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1470000 | Diseño de Ingenieria
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 400.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.201 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302036 | públicación Llamado a Licitación Pública On Line del Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno y Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San Antonio y Tramo Acceso Vial Puertos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO, CAUTÍN, MALLECO, SANTIAGO, RANCO, DIGUILLÍN | SAN ANTONIO, TEMUCO, COLLIPULLI, SANTIAGO, RIO BUENO, CHILLAN | SR | 0 | 238 |  |  | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302050 | públicación Llamado a Licitación Pública en Diario Oficial del Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | SR | 0 | 81 |  |  | 0 | 40.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-11-21 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-16 | 2021-05-29 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | SR | 0 | 2940000 | 84865000 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1470000 | Diseño de Ingenieria
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302036 | públicación Llamado a Licitación Pública On Line del Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno y Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San Antonio y Tramo Acceso Vial Puertos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO, CAUTÍN, MALLECO, SANTIAGO, RANCO, DIGUILLÍN | SAN ANTONIO, TEMUCO, COLLIPULLI, SANTIAGO, RIO BUENO, CHILLAN | SR | 0 | 238 |  |  | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302050 | públicación Llamado a Licitación Pública en Diario Oficial del Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | SR | 0 | 81 |  |  | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293950 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-12-10 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-31 | 2021-01-24 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2996000 | Diseño de Ingenieria
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 780.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.251 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 306828 | públicación en Diario On Line Llamado a Licitación Pública Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 119 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 307526 | públicación en Diario Oficial Llamado a Licitación Pública Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito - Placilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | SR | 0 | 101 |  |  | 0 | 100.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.749 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010577-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293949 | Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San antonio y Tramo Acceso Vial a Puertos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-18 | 2019-08-29 | 13/09/2019 | 04/10/2019 | 2019-10-04 | 2020-12-07 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 1690758 | 76035885 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1540757.417 | Estudio de Factibilidad
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010577-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 276.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.52 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010577-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302036 | públicación Llamado a Licitación Pública On Line del Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno y Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San Antonio y Tramo Acceso Vial Puertos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO, CAUTÍN, MALLECO, SANTIAGO, RANCO, DIGUILLÍN | SAN ANTONIO, TEMUCO, COLLIPULLI, SANTIAGO, RIO BUENO, CHILLAN | SR | 0 | 238 |  |  | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40010577-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESIÓN RUTA 78 SANTIAGO - SAN ANTONIO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 302053 | públicación Llamado a Licitación Pública en Diario Oficial Estudio Integral Concesión Ruta 78 Santiago - San Antonio y Tramo Acceso Vial Puertos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SR | 0 | 105 |  |  | 0 | 104.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40017381-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286566 | Estudio Integral Ampliación y Mejoramiento Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2022-12-01 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, LA LIGUA, SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2025340 | Estudio de Factibilidad
D.G. Concesiones | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 40017381-0 | -- RUTA 5 TRAMO SANTIAGO LOS VILOS (ESTUDIOS) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 292553 | públicaciones Asesorías Inspección fiscal año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  |  | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004168-0 | DIAGNOSTICO PARA LA GESTION DE EXPLOTACION DEL ACUIFERO VALLE DE AZAPA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292024 | DIAGNOSTICO PARA LA GESTION DE EXPLOTACIÓN DEL ACUIFERO DEL VALLE DE AZAPA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2021-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | de Arica y Parinacota | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004168-0 | DIAGNOSTICO PARA LA GESTION DE EXPLOTACION DEL ACUIFERO VALLE DE AZAPA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 306749 | ¿Diagnostico para la gestión de explotación del acuífero valle de Azapa¿ - 1° parte | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 50000 |  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICIÓN RED HIDROMÉTRICA CUENCA RÍO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 288694 | REPOSICIÓN DE LA RED HIDROMETRICA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA PUENTE NICOLASA CUENCA HUASCO | 1. OBRAS | [6 empty] | 2018-11-01 | 2019-01-30 | HUASCO | FREIRINA | SR | 145459.283 | 145460 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 87949.504 | 57509.779 | 0 | 57509.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | de Atacama | de Atacama | PROYECTOS | 30113715-0 | REPOSICIÓN RED HIDROMÉTRICA CUENCA RÍO HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 292268 | Construcción Estacion Fluviometrica Rio Huasco en el Maitén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-06-14 | 28/06/2019 | 05/07/2019 | 2019-07-08 | 2019-12-25 | HUASCO | HUASCO | SR | 341134.686 | 341135 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 274914.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62791.182 | 66283.657 | 128729.899 | 17109.483 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286727 | METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LA MACROZONA SUR Y PARTE NORTE DE LA MACROZONA AUSTRAL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 30/05/2018 | 06/12/2018 | 2018-05-30 | 2019-10-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 114000 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 100000 | 15650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 1650 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287598 | ASESORIAS PARA LA INSPECCION FISCAL DEL ESTUDIO APLICACION DE LA METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS MACROZONA SUR Y PARTE NORTE DE LA MACROZONA AUSTRAL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 30/07/2018 | 06/12/2018 | 2018-07-30 | 2020-01-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18001 | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 15001 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30398922-0 | ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292235 | APLICACION DE LA METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BALANCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LA PARTE SUR DE LA MACROZONA AUSTRAL E ISLA DE PASCUA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 09/05/2019 | 10/09/2019 | 2019-07-03 | 2020-02-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Pln | 0 | 81350 | 60910000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 81350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56945 | 0 | 0 | 24405 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291200 | ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 23/11/2018 | 21/12/2018 | 2018-11-23 | 2019-01-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8600 | 10205358 | ANDRES AUGUSTO FLORES MELLADO | 6880 | 1720 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292333 | DESARROLLO DE HERRAMIENTA PARA EL ANALISIS DE ESCENARIOS DE GESTION EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 28/06/2019 | 20/11/2019 | 2019-06-28 | 2019-12-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 120133 | 96691330 | DICTUC S.A. | 0 | 120132.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72079.645 | 48053.096 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297516 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN LA CUENCA PAN DE AZUCAR, REGION DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3889.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.576 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297517 | ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LAS INSCRIPCIONES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS REALIZADOS EN LOS CONSERVADORES DE BIENES RAICES QUE PERMITA ORIENTAR Y COORDINAR LAS POLITICAS NACIONALES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-03-25 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 45975 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 45974.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.945 | 0 | 10727.308 | 0 | 10727.308 | 0 | 10727.308 | 10727.306 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297520 | ACTUALIZACIÓN DE LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA INTEGRADA DEL ACONCAGUA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 25/02/2019 | 09/08/2019 | 2019-02-25 | 2019-12-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 105154 | 78194500 | WSP CONSULTING CHILE LTDA | 0 | 105153.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68610.715 | 0 | 0 | 36542.515 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297525 | ACTUALIZACIÓN DE LA MODELACIÓN DEL SISTEMA ACUÍFERO LA LIGUA-PETORCA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Trato directo | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 2019-03-08 | 2020-01-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25998 | 79548600 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 0 | 25998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298288 | ANALISIS DE DATA DISPONIBLE EN EL CPA DE LA DGA ASOCIADA AL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 2019-07-03 | 2019-12-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6408 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 6407.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6407.604 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300387 | ESTUDIO DE ANALISIS QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION DEL CATASTRO PUBLICO DE AGUAS DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 2019-04-04 | 2019-12-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 33926 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 33925.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7538.93 | 0 | 7538.93 | 0 | 7538.93 | 0 | 11308.391 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300388 | ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA CORRECION DE LA INFORMACION DEL CPA EN FUNCION DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 2019-04-04 | 2019-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 36070 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 36069.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 9678.299 | 0 | 8356.598 | 0 | 8356.598 | 4178.302 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301283 | ESTUDIO Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE CERTIFICADOS DIGITALES EN FUNCION DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 2019-04-26 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29952 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 29951.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29951.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303910 | ESTUDIO Y ANALISIS PARA LA CORRECION DE LA INFORMACION DEL CPA EN FUNCION DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-03 | 2019-12-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12598 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 12597.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12597.504 | 0 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 30409172-0 | ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304556 | ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUAS (DGA) 2019-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 23/07/2019 | 13/09/2019 | 2019-07-23 | 2019-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2793 | 10205358 | ANDRES AUGUSTO FLORES MELLADO | 0 | 2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 2 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292189 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Copiapó y Huasco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 30/09/2019 | 04/12/2019 | 2019-09-30 | 2020-09-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 128310 | 76340186 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 32310 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297531 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Choapa, Limarí y Elqui | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 30/09/2019 | 04/12/2019 | 2019-09-30 | 2020-11-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 166210 | 76340186 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 40210 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301797 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Aconcagua | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 30/09/2019 | 04/12/2019 | 2019-09-30 | 2020-11-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 109680 | 76340186 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 28680 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305777 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL DEL ESTUDIO APLICACION DE LA METODOLOGIA DE ACTUALIZACION DEL BCE HIDRICO NACIONAL EN LAS CUENCAS DE LA PARTE SUR DE LA MACROZONA AUSTRAL E ISLA DE PASCUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 04/09/2019 | 04/12/2019 | 2019-09-04 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12131 | 77797920 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 12131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12131 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308182 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LIGUA, PETORCA Y QUILIMARI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 76116368 |  | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 29000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308184 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LA CUENCA DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 110000 | 96693430 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 29000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308892 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LA CUENCA DEL LOA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-31 | 2021-07-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140000 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308896 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LLUTA Y PAMPA TAMARUGAL | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-31 | 2021-07-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140000 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308901 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LA CUENCA DEL BIOBIO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-31 | 2021-07-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146000 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308905 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LAS CUENCAS DE IMPERIAL Y VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-31 | 2021-07-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169769.333 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308906 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LAS CUENCAS DE RAPEL Y MATAQUITO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-31 | 2021-07-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169770.334 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308908 | PLAN ESTRATEGICO DE GESTION HIDRICA EN LA CUENCA DEL MAIPO | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2020-01-31 | 2021-07-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146000 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012044-0 | ANALISIS IMPLEMENTACION PLANES ESTRATEGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309754 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL EN LA MODELACION HIDROLOGICA DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE GESTION DE CUENCAS 2019-2020 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-12-01 | 2020-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 49000 | 15478192 | PEDRO PABLO SANZANA CUEVAS | 0 | 24983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24983 | 24017 | Estudio Básicos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297803 | CONTRATO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA 6 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PERTENCECIENTE A LA RED HIDROMETRICA DE LA REGION DE LOS RIOS AÑO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-27 | 2019-04-08 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 2019-04-16 | 2019-04-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 4410 | 15265846 | ARNALDO RUBEN GOMEZ MUNOZ | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 298571 | Diseño Estacion Fluviometrica Rio Elqui en Entrada Embalse Puclaro IV | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-05-14 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 2019-05-15 | 2019-11-20 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 10000 | 52002452 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 298573 | diseño estacion fluviometrica rio grande en las ramadas y rio hurtado en angostura de pangue iv | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-16 | 2019-11-14 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 15535 | 76181398 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 15533.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660.275 | 0 | 10873 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300976 | Reparacion y mantencion de estaciones Fluviometricas y Meteorologicas | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información | 2019-07-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300976 | Reparacion y mantencion de estaciones Fluviometricas y Meteorologicas | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información | 2019-07-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 305774 | Diseño de estaciones fluviometricas cuencas región de Arica y Parinacota - Reconstrucción | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 69791 |  |  | 0 | 74594.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015 | 68579.587 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 306384 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES FLUVIOMETRICAS DEL RIO SALADO EN SIFON AYQUINA Y RIO LOA EN ESCORIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-05 | 2019-09-16 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-30 | 2019-12-14 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 9850 | 76181398 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 307067 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RIO SALADO ANTE JUNTA RIO CURTI, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-09-23 | 2019-10-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-15 | 2019-11-24 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 8686 | 77047756 | INRHED SPA | 0 | 8685.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8685.912 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 292268 | Construcción Estacion Fluviometrica Rio Huasco en el Maitén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-06-14 | 28/06/2019 | 05/07/2019 | 2019-07-08 | 2019-12-25 | HUASCO | HUASCO | SR | 341134.686 | 341135 | 76336122 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS TERRACOP SPA | 0 | 66220.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66220.465 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 297371 | REPARACIONES MAYORES DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-02 | 2019-04-15 | 25/04/2019 | 23/07/2019 | 2019-04-25 | 2019-06-19 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 39514 | 76577926 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BYPSUR LTDA | 0 | 45857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 297420 | REPARACIÓN MAYOR DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA ESTERO CULENAR EN VILLA PRAT | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-13 | 2019-06-12 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 2019-06-19 | 2019-08-07 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 4713 | 76741565 | SERVIMANT CYA SPA | 0 | 7116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 2403.8 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 297422 | REPARACIÓN MAYOR DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO PURAPEL EN NIRIVILO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 29/06/2019 | 29/06/2019 | 2019-06-29 | 2019-08-28 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 6208 | 76387369 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 6207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 297423 | REPARACIÓN MAYOR DE ESTACIÓN HIDROMETRICA RIO PUTAGAN EN YERBAS BUENAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 2019-05-08 | 2019-07-27 | TALCA | TALCA | OTR | 0 | 5981 | 76971765 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 5980.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 297425 | Reparación Mayor de estación Río Collileufu en Los Lagos Región de Los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-08-12 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-15 | 2019-11-16 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 15000 | 4519 | 76971765 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 4518.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518.14 | 0 | Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 297426 | REPARACION MAYORES DE ESTACIONES FLIVIOMETRICAS REGION DEL BIO BIO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-30 | 2019-04-09 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 2019-05-08 | 2019-07-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 12000 | 76971765 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 11999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 297475 | REPARACION MAYOR ESTACIONES DGA REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA AÑO 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 2019-03-21 | 2019-05-05 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 16997 | 76823546 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 9854.688 | 6145.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 297544 | Reparación Mayor Estación Fluviometrica Rio Hurtado en Angostura de Pangue 2019 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-15 | 2019-03-27 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 5987 | 8119906 | HECTOR GUILLERMO SUAZO ILLANES | 0 | 5986.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5986.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298612 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PARA MANTENCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 7860 |  |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298935 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19612 |  |  | 0 | 6262.5 | 0 | 0 | 0 | 4105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 299299 | Reparación Estaciones DGA Magallanes 2019 etapa 2 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | [6 empty] | 2019-10-18 | 2019-11-21 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 0 | 76096611 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 300976 | Reparacion y mantencion de estaciones Fluviometricas y Meteorologicas | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información | 2019-07-01 | 2019-07-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 301151 | REPARACION MAYOR DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BAKER EN ANGOSTURA CHACABUCO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | 2019-04-25 | 2019-06-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 38000 | 38000 | 76192919 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 19000.001 | 18999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 304008 | 30089737-0, CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONALES, RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN RIO SALADO EN SIFÓN AYQUINA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-09-02 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-21 | 2019-12-25 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 59628 | 76480884 | ROMA INVERSIONES SPA | 0 | 59627.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59627.258 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304891 | MANTENCION DE ESTACION HIDROLOGICA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 55000 |  |  | 0 | 54999.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33032.02 | 21783.545 | 184 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 305845 | RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN FLUVIOMETRICA RIO LOA EN ESCORIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-10-07 | 2019-11-11 | EL LOA | CALAMA | SR | 0 | 34510 | 76480884 | ROMA INVERSIONES SPA | 0 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 305975 | MANTENCION Y REPARACION ESTACIONES FLUVIOMETRICA (EMERGENCIA) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 88906 |  |  | 0 | 100988.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86474.005 | 14514.875 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 306159 | REPARACION MAYOR DE ESTACION FLUVIOMETRICA QUEBRADA DE TARAPACA EN LAONZANA REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | [6 empty] | 2019-09-26 | 2019-10-25 | TAMARUGAL | HUARA | SR | 0 | 47005 | 76348375 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 47005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47005 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306496 | Reparación mayor de estaciones fluviometricas Río Huahum en la Frontera; Liquiñe en Liquiñe y Calcurrupe en desembocadura, comunas de Pangipulli y Futrono, provincia de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-11-06 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 2019-11-08 | 2019-11-26 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | SR | 20000 | 17786 | 76641143 | MONCON S.P.A | 0 | 17785.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17785.026 | 0 | Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 307177 | TRASLADO MANTENCION Y REPARACION MAYOR A ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CISNES EN PUERTO CISNES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-21 | 2019-09-02 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 2019-09-05 | 2019-11-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 33000 | 33000 | 76192919 | CONSTRUCTORA DURAN Y VARGAS LTDA. | 0 | 33002.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16499.945 | 16499.945 | 3 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 307204 | MANTENCION Y REPARACION MAYOR A ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BAKER EN COLONIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 2019-09-03 | 2019-11-20 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | SR | 38000 | 38000 | 6995930 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000.001 | 18999.999 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 307205 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RIOS OSCURO BLANCO CHICO Y HUEMULES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-22 | 2019-11-04 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 2019-11-06 | 2019-12-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 10000 | 6498 | 6995930 | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 0 | 6497.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6497.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308406 | REPARACIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA ACONCAGUA EN SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 14/10/2019 | 12/11/2019 | 2019-10-14 | 2019-12-30 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 31194 | 76854810 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 78834.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31193.781 | 47640.781 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308595 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-27 | 2019-11-05 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-12 | 2019-12-12 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 0 | 76281276 | SOC. DE COMERCIALIZACION SENDATRAN LTDA. | 0 | 9012.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9012.609 | 0 | Materiales y suministros - Obra
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089737-0 | CONSERVACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 310033 | REPARACION MAYOR DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COLLILEUFU EN LOS LAGOS, COMUNA DE LOS LAGOS, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS PARA DGA REGION DE LOS RIOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 2019-12-03 | 2019-12-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS | SR | 11500 | 11500 | 8071873 | ISIDORO OMAR RAMIREZ ARANEDA | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291992 | ASESORIA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308568 | CONSULTORIA PARA LA CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-05 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9993 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 9992.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9992.949 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 291995 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA S ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 44476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44476 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 292630 | ADQUISICION DE SENSORES DE NIVEL Y TEMPERATURA DEL GUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 09/05/2019 | 12/07/2019 | 2019-05-09 | 2019-10-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31711 | 77634260 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 17710.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17710.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 303393 | ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES CON TRANSMISION VIA CELULAR DE BAJO CONSUMO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 10/06/2019 | 27/08/2019 | 2019-06-10 | 2019-12-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 96753360 | WISEACCESS SISTEMAS DE INFORMACION M2M S.A. | 0 | 29999.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 305492 | Global de gasto adquisición de equipos para la conservación y mantención Red Hidrometrica Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 19780 |  |  | 0 | 19779.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10260.24 | 0 | 7489.027 | 2029.76 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 307310 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 14245.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4245.997 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Arica y Parinacota | 308269 | LICENCIA WINDOWS PRO 10 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 148 |  |  | 0 | 147.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.63 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 308496 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 16000 |  |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 296672 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 17351 |  |  | 0 | 12300.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.938 | 820.01 | 11140.47 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 298586 | Conservación y mantención red hidrométrica Nacional | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 71.68 | 0 | 673.464 | 0 | 0 | 0 | 9165.056 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298597 | Materiales, Servicios, Mantención y Reparación en General de la Red de la DGA de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 14955 |  |  | 0 | 11425.154 | 0 | 0 | 741.918 | 132.975 | 1444.094 | 428.037 | 346.791 | 317.358 | 369.059 | 969.597 | 3715.921 | 2959.404 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 298612 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PARA MANTENCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 7860 |  |  | 0 | 7611.199 | 0 | 0 | 29.99 | 1922.178 | 413.884 | 1906.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 339 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 298623 | Mantención de estaciones fluviometricas. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 13000 |  |  | 0 | 12999.506 | 0 | 0 | 0 | 927.605 | 0 | 5995.401 | 0 | 0 | 5771.5 | 0 | 0 | 305 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 298625 | FIAR GASTOS MENORES FLUVIOMETRIA AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 400 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 588.779 | 0 | 12.39 | 33.55 | 27.34 | 79 | 45.23 | 27.8 | 99.26 | 0 | 39.85 | 38.46 | 185.899 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 298657 | Gastos Unidad de Hidrologia año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 19960 |  |  | 0 | 12099.597 | 0 | 0 | 189.249 | 225.348 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6645 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298927 | FIAR MANTENCION Y REPARACION DE BIENES, RED FLUVIOMETRICA. REGION DE LOS RIOS, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 500 | 7178705 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 99.17 | 100 | 0 | 0 | 98.312 | 0 | 99.99 | 0 | 102.528 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298935 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19612 |  |  | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 298940 | Mantención y reparación de Estaciones de la Red Fluviomatrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 5645.936 | 0 | 0 | 87 | 0 | 197.01 | 67.201 | 363.05 | 0 | 0 | 1926.675 | 0 | 3005 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 298947 | GLOBAL PARA LA CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 6600 |  |  | 0 | 3600.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.237 | 830 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 298948 | HIDROLÓGICA - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 15056 |  |  | 0 | 12600.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | 61.999 | 0 | 388 | 11906.084 | 166.6 | 2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 298954 | CONSERVACIÓN RED HIDROMÉTRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 10100 |  |  | 0 | 10100.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153.5 | 0 | 605.675 | 0 | 3153.5 | 0 | 28.353 | 3159 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 298957 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7600 |  |  | 0 | 7599.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.14 | 0 | 1468.402 | 0 | 0 | 2530 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 298961 | Global para la conservación y mantención red hidrometeorologica nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 10200 |  |  | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 298983 | GLOBAL PARA LA CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEOROLOGICA NACIONAL AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 11000 |  |  | 0 | 10693.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.516 | 0 | 7989.25 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299281 | GASTO MENOR GLOBAL PARA LA CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEOROLOGICA NACIONAL REGION DE OHIGGINS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1200 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 588.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.174 | 0 | 0 | 296.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 299579 | ADQUISICION DE MATERIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 100 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 299582 | AQUISICION DE MATERIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 300 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 299584 | ADQUISICION DE MATERIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 900 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 1713.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.647 | 0 | 0 | 190.05 | 0 | 299.23 | 180.6 | 744.353 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 299920 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEROLOGOCICA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 18670 |  |  | 0 | 8897.086 | 0 | 0 | 3776.046 | 493.85 | 0 | 0 | 3619.958 | -2577.01 | 0 | 357.99 | 625 | 2601.252 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 301658 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 7479 |  |  | 0 | 7478.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.699 | 0 | 0 | 255.85 | 0 | 0 | 4770.694 | 2221.451 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302470 | FIAR MATERIALES RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 894 | 15516921 | ELIZABETH VIVIANA PONCE CARCAMO | 0 | 1103.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.93 | 0 | 161.49 | 0 | 187.8 | 126.2 | 246.856 | 192.884 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302522 | REGLAS LIMNIMETRICAS Y FICHAS DE FIERRO FUNDIDO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-24 | 2019-10-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9996 | 79787280 | PRECISION TECNICA Y MECANICA LTDA. | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 304824 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICIONES DE CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETRICA NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7884 |  |  | 0 | 7883.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4516.05 | 1367 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 305423 | FIAR RENDICION PAGO OBSERVADORES AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 514 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 306696 | TRABAJO DE MAQUINARIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 3922 |  |  | 0 | 3921.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.444 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089740-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 307226 | Indumentaria de Alta montaña y ropa de trabajo y de seguridad Unidad Hidrologia Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 3000.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.333 | 0 | 125 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291992 | ASESORIA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308567 | CONSULTORIA PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO REAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-25 | 2019-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10966 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 10965.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10965.133 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 292015 | PLATAFORMA DE TRANSMISION SATELITAL EQUIPOS PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-05 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 46410 | 76281276 | SOC. DE COMERCIALIZACION SENDATRAN LTDA. | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 299544 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 684.382 | 0 | 0 | 0 | 684.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 303604 | ADQUISICION D ELICENCIAS BROKER Y WAS IBM CLOUD APP E IBM CLD INTEGRATION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 54007 |  |  | 0 | 1315.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292017 | PAGO MENSUALES DE CHIPS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292018 | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES EN LINEA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298352 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES EN LINEA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10529 |  |  | 0 | 9629.098 | 0 | 568.867 | 891.079 | 567.591 | 563.285 | 785.566 | 670.893 | 1158.008 | 616.078 | 2512.797 | 300.119 | 994.815 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298597 | Materiales, Servicios, Mantención y Reparación en General de la Red de la DGA de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 14955 |  |  | 0 | 1299.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.761 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089747-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 299920 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEROLOGOCICA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 18670 |  |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292019 | obtencion de datos a traves de terceros | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 298372 | PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1364 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 319 | 0 | 647.4 | 486.6 | 108 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 298599 | Pago de Observadores Region del Biobio año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | SR | 0 | 6233 | 10281024 | HUMBERTO SOLIER ROCCO ORDENES | 0 | 6233.1 | 0 | 0 | 0 | 1379.7 | 0 | 96.3 | 486.6 | 978.9 | 0 | 1116.9 | 426.3 | 1748.4 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 298619 | PAGO OBSERVADORES AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 9118 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 9116.7 | 0 | 0 | 291 | 485.4 | 1336.4 | 353.7 | 654.6 | 825.8 | 538.1 | 974.1 | 1558.3 | 2099.3 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 298636 | Pago de observadores. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CURICO | CURICO | SR | 0 | 7379 | 12413414 | MARIA CALDERON LISBOA | 0 | 7379.4 | 0 | 0 | 1229.8 | 0 | 1229.8 | 0 | 1229.8 | 0 | 1229.8 | 0 | 1229.8 | 1230.4 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298919 | FIAR PAGO OBSERVADORES D.G.A. REGION DE LOS RIOS, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 3977 | 7178705 | SERGIO DAVID DIAZ HUENTELICAN | 0 | 3976.8 | 0 | 0 | 0 | 994.2 | 0 | 0 | 994.2 | 0 | 0 | 994.2 | 0 | 994.2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 298948 | HIDROLÓGICA - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 15056 |  |  | 0 | 1043.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.8 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 298987 | GLOBAL DE LA RED OBTENCION DE DATOS A TRAVES DE TERCEROS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 2954 |  |  | 0 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299017 | PAGO OBSERVADORES D.G.A. R.M.S. 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5558 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 5556.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.2 | 1126.2 | 0 | 1023 | 0 | 1023 | 0 | 1258.2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 299271 | PAGO OBSERVADORES, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGION DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 900 |  |  | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 299323 | Apertura 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 208 | 10841870 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 245.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 299325 | Reembolso 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 624 | 10841870 | MARIO OSVALDO MORALES CALLE | 0 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6 | 24.3 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 299391 | fiar Red Obtención de Datos a travez de Terceros OBSERVADORES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 11626 | 12447347 | PATRICIO LUENGO AVALOS | 0 | 11626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.4 | 0 | 0 | 2906.4 | 0 | 2906.4 | 0 | 2906.8 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 299404 | APERTURA FIAR PAGO OBSERVADORES DGA RMS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1200 | 10887896 | OSCAR MUNOZ MORALES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 299445 | PAGOS DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 1000 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 299448 | PAGOS DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 2995 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 3234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8 | 908.7 | 636.6 | 0 | 0 | 238.5 | 910.5 | 349 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 299491 | FIAR PAGO OBSERVADORES, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGION DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | SR | 0 | 1484 | 13221345 | DAVID ESPINOZA QUEZADA | 0 | 1459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2 | 0 | 94.5 | 463.2 | 423.2 | 168.4 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 299854 | PAGO DE OBSERVADORES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | SR | 0 | 5974 | 7466420 | JUAN BRITO VALENCIA | 0 | 5973.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.12 | 0 | 0 | 0 | 1991.12 | 0 | 0 | 1990.88 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 299924 | FIAR PAGO DE OBSERVADORES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 2554 | 9229314 | SUSANA CAMPOS RIVERA | 0 | 2553.6 | 0 | 0 | 0 | 523.2 | 511.5 | 505.8 | 322.2 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 300988 | F.I.A.R. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 0 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 452.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300996 | FIAR PAGO DE OBSERVADORES 2019 RED HIDROMETRICA DGA REGIÓN DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 3460 | 13534997 | GLORIA CICARDINI ESCOBAR | 0 | 3532.8 | 0 | 0 | 0 | 1026.9 | 0 | 0 | 1104.6 | 0 | 0 | 1153.2 | 174.9 | 73.2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 300998 | RENDICIÓN PAGO DE OBSERVADORES RED HIDROMÉTRICA REGIÓN DE ATACAMA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | SR | 0 | 1154 | 13534997 | GLORIA CICARDINI ESCOBAR | 0 | 1080.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 126.2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 302459 | Observadores 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | SR | 0 | 2793 | 10591278 | GILBERTO PATRICIO CORTES PEDRAZA | 0 | 2792.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.1 | 0 | 0 | 698.1 | 0 | 0 | 0 | 1396.2 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 308388 | FIAR PAGO OBSERVADORES DGA REGION ÑUBLE 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 2554 | 9229314 | SUSANA CAMPOS RIVERA | 0 | 2404.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 148.8 | 1127.8 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30089748-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 308875 | MATERIALES DE USO BASICO OBSERVADORES DGA REGION DE ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 155 |  |  | 0 | 627.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.555 | 473 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291997 | ENVIO DE MUESTRAS SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 296672 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 17351 |  |  | 0 | 2049.534 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 183.692 | 110 | 105.48 | 1020.874 | 158.889 | 186.759 | 63.84 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 298582 | Conservación red sedimentométrica | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1170 |  |  | 0 | 1170.153 | 0 | 0 | 0 | 38.931 | 15.485 | 29.857 | 121.651 | 47.72 | 720.693 | 75.131 | 31.022 | 89.663 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 298657 | Gastos Unidad de Hidrologia año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 19960 |  |  | 0 | 1900.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.758 | 186.599 | 242.602 | 847.242 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298935 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19612 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 298940 | Mantención y reparación de Estaciones de la Red Fluviomatrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 298948 | HIDROLÓGICA - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 15056 |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 184.189 | 33.3 | 95.099 | 0 | 14.08 | 78.787 | 54.947 | 129.569 | 10.029 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 298952 | GLOBAL PARA LA CONSERVACION RED SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 7940 |  |  | 0 | 7939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.855 | 0 | 5554.7 | 0 | 99.33 | 199.43 | 201.74 | 1708.545 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 298964 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 298966 | CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMETRICA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1400 |  |  | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.437 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 298967 | Global para la conservación red sedimentométrica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 1999.693 | 0 | 0 | 0 | 282.193 | 0 | 330.82 | 17.276 | 0 | 249.053 | 237.061 | 250.29 | 633 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 299281 | GASTO MENOR GLOBAL PARA LA CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEOROLOGICA NACIONAL REGION DE OHIGGINS AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 1200 | 8536100 | JUAN PABLO JIMENEZ REYES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 299507 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ESTACIONES Y ENVIO DE SEDIMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7383 |  |  | 0 | 7382.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319.493 | 0 | 0 | 4063.141 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 301653 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 731 |  |  | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130205-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 304966 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED SEDIMENTOMETRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4000 |  |  | 0 | 2491.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491.782 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304373 | APOYO PRA LA ACTUALIZACION 2019 DEL INVENTARIO PUBLICO DE GLACIARES DE CHILE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 08/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-08-08 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 28000 | 76274482 | PABLO ZENTENO SERV. DE INF. GEOGR. INMAP E.I.R.L. | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309398 | ESTADO ACTUAL DE LOS SUELOS CONGELADOS Y PLAN DE MONITOREO NACIONAL DE PERMAFROST | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 76674037 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 291971 | Adquisicion de instrumentos meteorologicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-04-01 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | 2019-05-06 | 2020-02-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 78064 | 77634260 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 103262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25198 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 298720 | GLOBAL DE EQUIPOS PARA CONSERVACION RED DE MEDICION DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18712 |  |  | 0 | 18711.916 | 0 | 0 | 0 | 89.99 | 0 | 4421.952 | 0 | 890.498 | 7811.916 | 0 | 744.328 | 4753.232 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 299368 | ADQUISICION DE DGPS TRIMBLE R8 Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-03-12 | 2019-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 18996 | 96667520 | GEOCOM S.A | 0 | 18995.595 | 0 | 0 | 0 | 18995.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 299920 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEROLOGOCICA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 18670 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 303604 | ADQUISICION D ELICENCIAS BROKER Y WAS IBM CLOUD APP E IBM CLD INTEGRATION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 54007 |  |  | 0 | 47286.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40037.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248.426 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291965 | MANTENCION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS EN FIORDOS DE CAMPO DE HIELO SUR | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-06-29 | 2019-07-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-07-23 | 2019-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 65000 | 63665 | 8373223 | INVAR S. A. | 0 | 63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63665 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291967 | MANTENCION Y MODIFICACION REFUGIO ECHAURREN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 19/06/2019 | 20/08/2019 | 2019-06-19 | 2019-12-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 16000 | 15138 | 76387369 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 15356.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7568.519 | 0 | 0 | 0 | 7788.038 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 308566 | INSTALACION DE IGLOO EN NUNATAK OHIGGINS CAMPO DE HIELO SUR | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-04 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-07 | 2019-12-13 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 308588 | REPARACION REFUGIOS EN ESTACIONES GLACIOLOGICAS CAMPO DE HIELO SUR | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-07 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-11 | 2019-12-12 | CAPITÁN PRAT | O¿HIGGINS | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31977.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31977.962 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291978 | Servicio de Horas de Vuelo de helicopteros para la Unidad de Glaciologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-03-11 | 2019-12-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48000 | 76920200 | SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA. | 0 | 50728 | 0 | 0 | 0 | 9548 | 21812 | 3224 | 0 | 10540 | 0 | 0 | 2728 | 2876 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291982 | Logistica en Glaciares Exploradores-Grey-Tyndall y Fiordos Australes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 62787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62787 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291983 | SERVICIO DE GUIA EN TRABAJOS DE TERRENO PARA LA UNIDAD DE GLACIOLOGIA Y NIEVES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-03-28 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4800 | 76200688 | SOCIEDAD DE SERVICIOS ANDINOS LIMITADA | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 296993 | CONTRATO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE LOS RÍOS, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1169 |  |  | 0 | 268.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.859 | 0 | 131.381 | 81.785 | 0 | 15.239 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298354 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 69338 |  |  | 0 | 32705.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.367 | 5185.41 | 4552.781 | 4798.845 | 4944.68 | 6012.335 | 5773.781 | 64.567 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298713 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION RED DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 11238 |  |  | 0 | 11237.452 | 0 | 0 | 343.379 | 497.54 | 2414.084 | 274.034 | 711.222 | 0 | 5237.452 | 417.667 | 899.314 | 442.76 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 299409 | PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA HIDROLOGÍA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1092 |  |  | 0 | 350.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.584 | 0 | 0 | 94.377 | 78.045 | 59.011 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 299920 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEROLOGOCICA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 18670 |  |  | 0 | 4051.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2751.714 | 0 | 1299.8 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 300775 | Obras Civiles Glaciología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 11318 |  |  | 0 | 11317.9 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 8699.172 | 0 | 0 | 133.65 | 269.8 | 525.754 | 1591.524 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 302470 | FIAR MATERIALES RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 894 | 15516921 | ELIZABETH VIVIANA PONCE CARCAMO | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 303586 | PAGO DE SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 1000 |  |  | 0 | 732.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.533 | 6.399 | 0 | 93.828 | 356.143 | 6.948 | 3.097 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 303598 | Autorización de fondos. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 297 |  |  | 0 | 296.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 305516 | EPP FUNCIONARIOS DGA AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 785 |  |  | 0 | 785.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.607 | 0 | 0 | 333.69 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130213-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 308511 | ARRIENDO HORAS DE HELICOPTERO PAR MONITOREO EN ZONA DE MONTAÑA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 48000 |  |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292005 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ANALISIS DE DATOS METEOROLOGICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308569 | CONSULTORIA PARA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA SATELITAL PARA CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-10-25 | 2019-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 8955 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 8954.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8954.249 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 292015 | PLATAFORMA DE TRANSMISION SATELITAL EQUIPOS PARA ESTACIONES SATELITALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-05 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 46410 | 76281276 | SOC. DE COMERCIALIZACION SENDATRAN LTDA. | 0 | 34410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 299891 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 420.686 | 0 | 0 | 0 | 291.459 | 129.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 301788 | GLOBAL PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS COMPUTACIONALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | 2019-06-13 | 2020-01-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21927 | 77099980 | DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. | 0 | 16926.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16926.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 302125 | GLOBAL PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 14590 |  |  | 0 | 14590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9321.151 | 5212.2 | 0 | 56.649 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 303604 | ADQUISICION D ELICENCIAS BROKER Y WAS IBM CLOUD APP E IBM CLD INTEGRATION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 54007 |  |  | 0 | 7653.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7653.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292009 | ADQUISICION DE HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO PARA MONITOREO DE RUTA DE NIEVE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-08-26 | 2020-06-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 30000 | 76920200 | SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LTDA. | 0 | 29853.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19096 | 10416 | 0 | 0 | 341.76 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 296672 | GASTOS HIDROLOGIA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 17351 |  |  | 0 | 3000.114 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.864 | 0 | 241 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 296993 | CONTRATO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE LOS RÍOS, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 1169 |  |  | 0 | 409.912 | 0 | 0 | 70.411 | 154.338 | 141.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.167 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298354 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 69338 |  |  | 0 | 17586.112 | 0 | 3910.67 | 2834.779 | 8193.702 | 2646.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 298583 | Conservación red Hidrometeorológica | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1300 |  |  | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.94 | 0 | 0 | 1000.06 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298597 | Materiales, Servicios, Mantención y Reparación en General de la Red de la DGA de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 14955 |  |  | 0 | 2341.28 | 0 | 0 | 133.302 | 26.872 | 19.99 | 215.861 | 22.975 | 853.003 | 27.468 | 13.642 | 15.195 | 1012.972 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 298602 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS MANTENCION ESTACIONES METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 1800 |  |  | 0 | 1762.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 329 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 298622 | FIAR GASTOS MENORES AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 200 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 38.58 | 0 | 7.7 | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 298624 | Mantención de Estaciones Meteorologicas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 2300 |  |  | 0 | 2323.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.872 | 0 | 296.628 | 0 | 0 | 0 | 58.31 | 25 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 298625 | FIAR GASTOS MENORES FLUVIOMETRIA AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MALLECO | ANGOL | SR | 0 | 400 | 7622138 | PATRICIO ARAYA GARCIA | 0 | 121.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11.12 | 87.33 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 298632 | Implementos de seguridad Hidrología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 3275 |  |  | 0 | 3238.18 | 0 | 0 | 0 | 965.552 | 0 | 0 | 34.448 | 0 | 1985.931 | 0 | 252.249 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 298657 | Gastos Unidad de Hidrologia año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 19960 |  |  | 0 | 2999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298935 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19612 |  |  | 0 | 4156.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.452 | 0 | 0 | 2423.221 | 0 | 76.16 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 298941 | Mantención y Reparación de estaciones de la Red Meteorologica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 4000 |  |  | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 298948 | HIDROLÓGICA - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 15056 |  |  | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 230.092 | 96 | 173.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 298955 | GLOBAL PARA LA CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 4000 |  |  | 0 | 3899.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035.716 | 0 | 0 | 294.525 | 0 | 568.9 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 298958 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 298962 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2778 |  |  | 0 | 2778.337 | 0 | 0 | 0 | 368.99 | 207.51 | 201.897 | 1199.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 298968 | Global para la conservación red hidrometeorológica. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 2700 |  |  | 0 | 2680.623 | 0 | 0 | 192.846 | 245.585 | 176.296 | 325.33 | 209.045 | 242.206 | 0 | 1289.315 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 298994 | GLOBAL PARA LA CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 4413 |  |  | 0 | 4412.309 | 0 | 0 | 154.955 | 97.55 | 102.144 | 56.66 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 299033 | MANTENCIONES ESTACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-06 | 2019-06-11 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 1000 | 76607227 | VCP INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 299129 | PAGO CORRESPONDENCIA-2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 250 |  |  | 0 | 249.479 | 0 | 0 | 249.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 299262 | GLOBAL DE GASTOS PARA ENVIO CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 2034 |  |  | 0 | 1864.054 | 0 | 0 | 152.371 | 180.063 | 253.618 | 208.195 | 267.806 | 0 | 358.328 | 231.137 | 134.536 | 78 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 299269 | PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 2362.019 | 0 | 0 | 497.003 | 274.614 | 312.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.383 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 299357 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 726 |  |  | 0 | 737.629 | 0 | 0 | 241.062 | 230.467 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 299373 | Conservación de la Red Hidrometeorologica DGA Región del Biobio año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 813 |  |  | 0 | 812.027 | 0 | 0 | 284.904 | 236.268 | 290.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 299409 | PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA HIDROLOGÍA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1092 |  |  | 0 | 1145.98 | 0 | 0 | 160.118 | 84.144 | 151.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 299414 | CORRESPONDENCIA-CASILLA CORREOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 2000 |  |  | 0 | 211.93 | 0 | 0 | 211.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 299587 | ADQUISICION DE MATERIALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | OSORNO | SR | 0 | 300 | 10128023 | LUIS BARRIA GUTIERREZ | 0 | 898.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.18 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 611 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 299920 | CONSERVACION Y MANTENCION RED HIDROMETEROLOGOCICA REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 18670 |  |  | 0 | 6300.002 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 657.928 | 60 | 3332 | 0 | 0 | 77.778 | 2097.296 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 300347 | ENVIÓ CORRESPONDENCIA TÉCNICA -2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 653 |  |  | 0 | 338.227 | 0 | 0 | 0 | 89.233 | 75.345 | 68.643 | 61.559 | 25.792 | 0 | 0 | 0 | 17.655 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 300904 | GLOBAL PARA PAGO DE CORRESPONDENCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1355 |  |  | 0 | 958.107 | 0 | 0 | 0 | 607.995 | 249.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130218-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 305153 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.24 | 0 | 0 | 181.76 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292057 | Asesoria para un Mapa hidroquimico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 17/04/2019 | 22/08/2019 | 2019-04-17 | 2020-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29000 | 96691330 | DICTUC S.A. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292059 | ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED DE CALIDDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA (Nutriologo) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-07 | 2019-03-26 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 2019-04-04 | 2020-02-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 57130 | 77583680 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 0 | 14963.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008.074 | 0 | 4820.672 | 2171.254 | 0 | 4963.817 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298305 | ANALISIS DE FITOPLANCTON EN MUESTRAS DE AGUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-20 | 2019-12-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298501 | GLOBAL DE GASTOS PARA CONSERVACION RED DE LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1797 |  |  | 0 | 2347.526 | 0 | 693.889 | 180.884 | 0 | 516.123 | 215.842 | 24.256 | 0 | 0 | 526.27 | 0 | 190.262 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 298916 | CONSERVACION RED DE LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 167 |  |  | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301971 | ADQUISICIO NDE INSUMOS PARA MUESTREO DE LA RED DE CALIDAD DE LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-12 | 2020-01-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4100 | 78934690 | SERVICIOS INDUSTR.Y TECNICA CIENTIFICA LTDA. | 0 | 4099.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4099.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304124 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIO AVENIDA SANTA ROSA 342 SANTIAGO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-08 | 2019-07-18 | 19/08/2019 | 25/11/2019 | 2019-08-19 | 2020-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 105178.15 | 105179 | 76344744 | CONSTRUCTORA SOLUSER LIMITADA | 0 | 105573.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57847.983 | 47725.167 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304240 | HABILITACION AREA LIMNOLOGIA EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-10 | 2019-07-20 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 2019-08-14 | 2020-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 6000 | 5605 | 76082903 | ARQUITECTURA Y DISENO INTEGRADO LTDA | 0 | 5604.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.695 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 306694 | CENTRO LIMNOLOGICO LA POZA DGA REGION DE LOS LAGOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 14823 |  |  | 0 | 14821.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14821.85 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292232 | (SALDO) CTO Suministro reactivos , insumos y gases para el laboratorio ambiental | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 5883.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5883.803 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298453 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DEAGUAS SUBTERRANEAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6578 |  |  | 0 | 8942.237 | 0 | 1415.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.896 | 3005.119 | 4322.002 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 299931 | SUMINISTROS DE REACTIVOS, INSUMOS Y GASES CRITICOS PARA LABRORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 26781 |  |  | 0 | 20594.12 | 0 | 0 | 0 | 917.371 | 13429.805 | 1039.636 | 133.018 | 4398.598 | 0 | 0 | 0 | 675.692 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301327 | ADQUISICION RONDAS INTERCOMPARACION PARA LABORATORIO AMBIENTAL DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-11 | 2019-12-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1186 | 76872988 | ACYTMA CHILE SPA | 0 | 2370.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.24 | 1185.24 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300824 | CONSULTORIA PARA TESTER DE APLICACIONES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 11/06/2019 | 18/06/2019 | 2019-06-18 | 2020-02-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1086 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 2170.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.243 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308859 | CONTRATACION DE AUDITORIA INTERNA BAJO NCH-ISO 17025 OF 2017 Y ASESORIA EN MATRIZ DE RIESGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4700 | 8555249 | EUGENIA ISABEL BALCAZAR RUIZ | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309438 | SEGUNDA EVALUACION DE VIGILANCIA Y EVALUACION PARA LA TRANSICION A NORMA NCH-ISO/IEC 17025:2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 15/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2888 | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 298471 | GLOBAL DE GASTOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO CONSERVACION DE LA RED DE AGUA HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 500 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 184.688 | 83.752 | 0 | 0 | 0 | 123.046 | 0 | 0 | 108.514 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 298791 | GLOBAL DE EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS E HIDROGEOLOGIA DASG | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9999 |  |  | 0 | 5771 | 0 | 0 | 0 | 2058.698 | 815.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.928 | 0 | 2360.331 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 298935 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19612 |  |  | 0 | 192.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 299847 | CONTRATO GLOBAL COMPRA MOBILIARIO DIRECCION REGIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 831 |  |  | 0 | 775.082 | 0 | 0 | 148.203 | 626.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Ñuble | 299930 | GLOBAL PARA EQUIPAMIENTO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1194 |  |  | 0 | 3690.533 | 0 | 0 | 193.119 | 0 | 0 | 0 | 250.483 | 351.931 | 0 | 0 | 0 | 2895 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Bio Bío | 300149 | Gastos inherentes a la Conservacion de la Red de Aguas e Hidrogeología | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 180 |  |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Arica y Parinacota | 302099 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR PLAN ANUAL DE PROGRAMA DE TRABAJO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 2471 |  |  | 0 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.37 | 0 | 666.18 | 0 | 0 | 85.45 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Aysén | 307176 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 680 |  |  | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 307709 | GASTO NO DETERMINADO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 110 |  |  | 0 | 109.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.58 | 0 | 12 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Aysén | 308950 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 309854 | MOBILIARIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 63 |  |  | 0 | 66.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.516 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 292630 | ADQUISICION DE SENSORES DE NIVEL Y TEMPERATURA DEL GUA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 09/05/2019 | 12/07/2019 | 2019-05-09 | 2019-10-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 31711 | 77634260 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292059 | ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED DE CALIDDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA (Nutriologo) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-07 | 2019-03-26 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 2019-04-04 | 2020-02-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 57130 | 77583680 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 0 | 11331.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.221 | 0 | 0 | 0 | 5100.652 | 108.532 | 5298.283 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292063 | MUESTREO EN TERRENO Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LAS REGIONES METROPOLITANA LOS RIOS BIOBIO MAULE OHIGGINS VALPARAISO Y COQUIMBO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-04-04 | 2019-11-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24786 | 80914400 | SGS CHILE LTDA SOC DE CONTROL | 0 | 29790.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9195.422 | 0 | 20595.534 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298354 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 69338 |  |  | 0 | 6987.299 | 0 | 1253.239 | 2217.764 | 0 | 2013.967 | 17.29 | 1039.118 | 0 | 193.175 | 0 | 0 | 252.746 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298456 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE CALIDAD DE AGUA E HIDROGEOLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 32982 |  |  | 0 | 32024.037 | 0 | 0 | 860.411 | 2138.606 | 891.988 | 7585.521 | 1248.76 | 4852.903 | 118.274 | 2299.008 | 161.816 | 11866.75 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 298585 | Conservación de la red de aguas e hidrología | 10. PROGRAMAS PERMANENTES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 113.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.603 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 298657 | Gastos Unidad de Hidrologia año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 19960 |  |  | 0 | 2952.99 | 0 | 0 | 0 | 1357.607 | 0 | 522.268 | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.445 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298935 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19612 |  |  | 0 | 116.401 | 0 | 0 | 30.001 | 26.5 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 298940 | Mantención y reparación de Estaciones de la Red Fluviomatrica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 10000 |  |  | 0 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 298948 | HIDROLÓGICA - 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 15056 |  |  | 0 | 150.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 85.68 | 0 | 0 | 34.68 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 298956 | GLOBAL PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS E HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 8000 |  |  | 0 | 7749.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175.7 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 298960 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS E HIDROGEOLOGIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1500 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.375 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 298963 | CONSERVACIÓN DE LAR DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 3000 |  |  | 0 | 2999.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.72 | 0 | 0 | 2657 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 298969 | Global para la conservación de la red de aguas e hidrología. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 3706 |  |  | 0 | 2294.769 | 0 | 0 | 0 | 162.79 | 751.667 | 34.153 | 263.84 | 82.397 | 0 | 0 | 751.922 | 248 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 299416 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS E HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 300 |  |  | 0 | 299.64 | 0 | 0 | 152.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.64 | 0 | 0 | 12.085 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303958 | ADQUISICION DE GASES PARA LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-07-25 | 2019-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 307164 | FIAR DE MANTENCION DE RED DE AGUAS E HIDROLOGIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 500 | 9229314 | SUSANA CAMPOS RIVERA | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277231 | LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE PAGO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 27/11/2018 | 18/12/2018 | 2018-11-27 | 2020-01-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 72000 | 76109881 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 28000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291930 | ASESORIA Y CONSULTORIA PARA ANALISIS Y NORMALIZACION DE LA INFORACION HISTORICA EN CADA UNO DE LOS LISTADOS POR NO USO DE DERECHOS DE AGUA AFECTO AL PAGO DE PATENTE DESDE EL AÑO 2007 AL AÑO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-06-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 39932 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 39931.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39931.44 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291931 | ASESORIAS Y CONSULTORIAS PARA EXTRACCION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS INFORMES TECNICOS EXPEDIENTES RESOLUCIONES Y FICHAS DE VERIFICACION DE USO DE LOS DERECHOS DE AGUA AFECTOS A PAGO DE PATENTES POR NO USO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-06-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 35025 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 35024.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35024.669 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291949 | ASESORIAS Y CONSULTORIA PARA GESTOR DOCUMENTAL RELACIONAR INFORMACION FISICA Y DIGITAL REFERIDA A LOS PROCESOS DE PATENTES POR NO USO HISTORICA CON LISTADO DE PATENTES EXISTENTES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 25/10/2019 | 28/10/2019 | 2019-06-11 | 2019-12-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 25157 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 25156.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25156.97 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306486 | LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAG ODE PATENTES ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE PAGO 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | 2019-10-09 | 2020-09-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 82000 | 76109881 | YANASA MASI CONSULTORES SPA | 0 | 20886.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20886.9 | 61113.1 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 299572 | GLOBAL PARA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE FISCALIZACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1539 |  |  | 0 | 1538.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.641 | 0 | 0 | 0 | 935.664 | 0 | 440.135 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Maule | 308394 | Adquisición de mobiliario | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 800 |  |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 309858 | MOBILIARIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 665 |  |  | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 301788 | GLOBAL PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS COMPUTACIONALES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | 2019-06-13 | 2020-01-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21927 | 77099980 | DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 306146 | GLOBAL DE GASTO DE EQUIPOS DEL PROYECTO INVENTARIO DERECHOS DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 4999.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683.269 | 9.654 | 0 | 306.731 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291939 | REPUESTOS PARA DRONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291945 | CONTRATO públicaCIONES PAGO CONTRAFACTURA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-05-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292263 | PERCEPCION REMOTA USO DE IMAGENES SATELITALES COMO APOYO EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACION SOBRE DERECHOS DE AGUA DE LOS PREDIOS AGRICOLAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2018-11-27 | 2019-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6405 | 71294800 | CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES | 4305 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Atacama | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 297798 | públicaCIONES DGA ATACAMA AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | SR | 0 | 1020 |  |  | 0 | 910.41 | 0 | 910.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298292 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO A PAGO PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 10646 |  |  | 0 | 10817.36 | 0 | 5780.883 | 0 | 4046 | 0 | 474.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.36 | 344.491 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Antofagasta | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 298317 | públicaCIÓN LISTADO PAGO DE PATENTE POR NO USO PERIODO 2019, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SR | 0 | 5096 |  |  | 0 | 5095.945 | 0 | 5095.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Coquimbo | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 298318 | PROCESO PAGO DE PATENTES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ELQUI | LA SERENA | SR | 0 | 6472 |  |  | 0 | 6471.469 | 0 | 6471.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298323 | CONTRATO POR PAGO DE públicaCIONES DEL LISTADO DE PAGO DE PATENTES POR NO USO AÑO 2019, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 4099 |  |  | 0 | 4098.291 | 0 | 4098.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 298328 | públicaCIONES DGA REGION DE LA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | SR | 0 | 8316 |  |  | 0 | 8315.72 | 0 | 8315.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 298338 | públicación Pago de Patentes año 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | SR | 0 | 1271 |  |  | 0 | 1271.444 | 0 | 1270.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 298362 | públicación pago patente por no uso año 2019 | 4. OBRA CONCESIONADA | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 1045 |  |  | 0 | 1045 | 0 | 1044.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 298365 | PAGO DE PATENTES POR LA NO UTILIZACIÓN DE AGUAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARICA | ARICA | SR | 0 | 332 |  |  | 0 | 331.772 | 0 | 331.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 298380 | Pago de patentes por no Uso de Aguas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 7629 |  |  | 0 | 7629.089 | 0 | 4878.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.319 | 0 | 112.246 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 298408 | públicaCIONES 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 5184 |  |  | 0 | 5009.826 | 0 | 4164.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.302 | 0 | 19 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 298421 | públicaCION PAGO DE PATENTE POR NO USO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 1245 |  |  | 0 | 1224.748 | 0 | 1224.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 298469 | públicaCIONES POR PATENTES NO USO PROCESO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 1753 |  |  | 0 | 1752.7 | 0 | 1657.5 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Valparaíso | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 298587 | PAGO públicaCIONES PATENTES DERECHOS DE AGUA 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | SR | 0 | 9408 |  |  | 0 | 9407.876 | 0 | 9407.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 298652 | públicaCION 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 831 |  |  | 0 | 830.502 | 0 | 476 | 211.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 298694 | PUBLICIDAD Y DIFUSION PATENTES POR NO UTILIZACION DE LAS AGUAS, PROCESO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | SR | 0 | 570 |  |  | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135814-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 298999 | GLOBAL CONSERVACION INVENTARIO DERECHOS DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO AÑO 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | SR | 0 | 3678 |  |  | 0 | 3677.9 | 0 | 0 | 3677.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292057 | Asesoria para un Mapa hidroquimico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 17/04/2019 | 22/08/2019 | 2019-04-17 | 2020-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 29000 | 96691330 | DICTUC S.A. | 0 | 4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308859 | CONTRATACION DE AUDITORIA INTERNA BAJO NCH-ISO 17025 OF 2017 Y ASESORIA EN MATRIZ DE RIESGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4700 | 8555249 | EUGENIA ISABEL BALCAZAR RUIZ | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309437 | MANTENCION Y ACREDITACION 2019 LABORATORIO MBIENTAL DGA/INN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 15/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 506 | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0 | 505.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.176 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309438 | SEGUNDA EVALUACION DE VIGILANCIA Y EVALUACION PARA LA TRANSICION A NORMA NCH-ISO/IEC 17025:2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 15/11/2019 | 21/11/2019 | 2019-11-15 | 2019-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 2888 | 70049100 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 0 | 187.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.808 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 304376 | ADQUISICION E INSTALACION DE BOYA Y SONDA DE MEDICION DE CALIDAD DE LAS AGUAS PARA EL LAGO VILLARRICA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-07-17 | 2019-08-22 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-08-23 | 2019-12-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 49799 | 78934690 | SERVICIOS INDUSTR.Y TECNICA CIENTIFICA LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 304866 | GLOBAL DE GASTOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9000 |  |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8984.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305067 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE RED METEOROLOGICA INTEGRADA EN SALARES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA Y ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 06/09/2019 | 26/09/2019 | 2019-09-06 | 2019-12-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 68138 | 54848 | 78097700 | INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 54847.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54847.076 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306788 | TENTATIVO OBRAS CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-10-01 | 2019-10-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-10-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13290.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13290.924 | 0 | Contratación de Obras
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292059 | ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED DE CALIDDAD DE AGUAS EN LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA (Nutriologo) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-07 | 2019-03-26 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 2019-04-04 | 2020-02-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 57130 | 77583680 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOLESPECTRO LIMITADA | 0 | 17816.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.815 | 3126.236 | 0 | 0 | 3353.898 | 8784.275 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292288 | ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA RED DE CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO Y VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 28/03/2019 | 25/09/2019 | 2019-03-28 | 2019-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7648 | 80914400 | SGS CHILE LTDA SOC DE CONTROL | 0 | 6559.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.64 | 0 | 0 | 2449.615 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Los Ríos | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 298935 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SUBT. 31, DGA REGIÓN DE LOS RÍOS XIV, AÑO 2019. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | SR | 0 | 19612 |  |  | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 299723 | GLOBAL DE OTROS GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 7705 |  |  | 0 | 7703.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.89 | 678.3 | 333.2 | 892.5 | 623.56 | 1347.07 | 440.33 | 1804.819 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301069 | ANALISIS DE NITROGENO TOTAL Y NITROGENO AMONIACAL EN MUESTRA DE AGUA PROVENIENTE DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-05-06 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-05-16 | 2019-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 6000 | 81494400 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301656 | MANTENCION EQUIPOS LABORAOTIO AMBIENTAL DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-05-09 | 2019-05-18 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-05-29 | 2019-11-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 0 | Servicios de mantención y reparación de maquinarias y equipos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS NACIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 303796 | APOYO EN EL ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUAS POR EMERGENCIAS AL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-25 | 2019-12-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 4000 | 78370360 | LABORATORIO HIDROLAB SA | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291935 | Analisis y Revision de informacion en el sistema de control de extracciones y apoyo en fiscalizacion | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7124.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124.968 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303731 | ANALISIS DE REQUERIMIENTO PARA LA MEJORA DEL MONITOREO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 2019-06-21 | 2019-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 24585 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 24584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303909 | ANALISIS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO CATASTRO DE OBRAS VINCUADAS A LA EXTRACCION DE RECURSOS HIDRICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 2019-07-03 | 2019-12-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 20639 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 20638.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20638.26 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304408 | ANALISIS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE DATOS DE EXPEDIENTES Y DERECHOS CONSTITUIDOS EN EL MARCO DEL MONITOREOP DE EXTRACCIONES EFECTIVA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 43113 | 78989350 | BACKBONE SERVICIOS INTEGRALES DE COMPUTACION LTDA. | 0 | 43112.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43112.56 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304409 | ANALISIS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE REGISTRO DE DATOS SATELITALES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 12580 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 12579.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12579.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304411 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INTEGRACION DE DATOS DE GEORREFERENCIA DEL CATASTRO DE OBRAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | 2019-07-17 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 9432 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 18862.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9431.18 | 0 | 0 | 0 | 9431.187 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305431 | ANALISIS PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION DE LOS CBR CON LOS REGISTROS DE DAA CONSTITUIDOS EN EL MARCO DEL MONITOREO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 2019-08-14 | 2019-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 35009 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 70016.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35008.36 | 35008.424 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306200 | ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA GESTION DELMONITOREO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 11/10/2019 | 14/10/2019 | 2019-08-26 | 2020-01-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 3469 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 6937.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468.615 | 0 | 3468.624 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309229 | ANALISIS DE REQUERIMIENTO PARA LA MEJORA DEL MONITOREO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS Y NALISIS DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE CAPTCHA PARA REPORTES DE DIVISION DE HIDROLOGIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-11-19 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 21144 | 76192487 | SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA | 0 | 21143.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143.263 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 301379 | ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS, HARDWARD, SOFTWARE, INSTRUMENTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5000 |  |  | 0 | 4999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740.513 | 0 | 0 | 0 | 3259.486 | 0 | 0 | 0 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291933 | públicacion de reoluciones por el nuevo proceso de control de extracciones | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2019-09-01 | 2019-09-01 | SIN DATO | SIN DATO | 2019-09-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14493 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 291951 | adquisicion de implementos e insumos para la nueva unidad de control de extracciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 298354 | GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, CORRESPONDENCIA, públicaCIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS GASTOS PARA SECRETARIA GENERAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 69338 |  |  | 0 | 12058.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.483 | 4072.552 | 218.575 | 392.071 | 2364.799 | 694.154 | 2711.577 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Maule | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 299357 | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | SR | 0 | 726 |  |  | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | del Biobío | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 303923 | públicaciones Remates Derecho de aprovechamiento de aguas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | SR | 0 | 5500 |  |  | 0 | 5499.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.761 | 693.77 | 357 | 580.72 | 2814.269 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 304897 | CONTROL DE EXTRACCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | SR | 0 | 3164 |  |  | 0 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de los Lagos | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 307598 | públicación de extractos por remate de aguas superficiales en la comuna de Puerto Montt, Cochamó, Puyehue y Fresia 2019 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | SR | 0 | 458 |  |  | 0 | 456.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.05 | 224.5 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | Nivel Central | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 308510 | GLOBAL DE GASTOS PARA CONTRO LDE EXTRACCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | SR | 0 | 5347 |  |  | 0 | 5346.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5346.678 | 0
D.G. Aguas | Inversión No Regionalizada | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484775-0 | CONSERVACION DE INVENTARIO PÚBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 309284 | públicación DARH | 5. EXPROPIACIONES | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | SR | 0 | 375 |  |  | 0 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.05 | 142.85 | 0
I.N.Hidráulica | Metropolitana de Santiago | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018069-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES INH COMUNA DE PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 309272 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES INH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | [6 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | SR | 0 | 0 |  |  | 0 | 89990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89990 | 0
[28 empty] | 1766407827.456 | 0 | 120272129.557 | 125394496.699 | 141756895.601 | 102424365.917 | 147685429.8 | 146274883.23 | 119341343.488 | 96944855.278 | 182606797.965 | 174239353.363 | 409467276.558 | 3791370322.698