## Hoja1
Servicio | Reg Proyecto | Provincia | Comuna | Reg Contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | Clasificación | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista |  | Nombre Contratista | Inversión Anterior | Programado año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Saldo | TIPO DE GASTO
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459272-0 | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 310915 | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-29 | 2020-06-09 | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 41910 | 41910 | 52003350 | 5 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 12573 | 29337 | 0 | 16764 | 8382 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020944-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN EMERGENCIA CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315380 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-07 | 2020-10-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | 2021-07-06 | ARICA | ARICA | Otros | 445107 | 596587.279 | 78204490 | 7 | CONSTRUCTORA DAB LTDA. | 0 | 596587.279 | 0 | 0 | 48326.996 | 116226.483 | 148551.783 | 192402.43 | 91079.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483232-0 | NORMALIZACION PROYECTO ELECTRICO EDIFICIO MOP TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 330756 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO BIP 30483232-0 NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO MOP TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 818 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483232-0 | NORMALIZACION PROYECTO ELECTRICO EDIFICIO MOP TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 330830 | NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIO MOP REGION TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 73776 | 0 | 0 |  | 0 | 30675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115.36 | 13279.68 | 9279.96 | 0 | 0 | 43101 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012173-0 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 303631 | AIF CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-06-22 | 2021-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-23 | 2022-01-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 8524.5 | 8524.5 | 5750 | 5549 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012173-0 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333175 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-24 | 2021-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-15 | 2021-11-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191600 | 431100 | 335300 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012173-0 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 333175 | CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL DE TARAPACA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-24 | 2021-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-15 | 2021-11-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 20178475-0 | LEVANTAMIENTO INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 315297 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-10-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TAL TAL, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA, MARIA ELENA, TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 247096 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 20178475-0 | LEVANTAMIENTO INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 315297 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-10-01 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TAL TAL, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA, MARIA ELENA, TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 247096 | 0 | 0 |  | 0 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9296.023 | 39923.977 | 0 | 0 | 0 | 196876 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30458731-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 310848 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 980 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 220 | 760 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 20.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 215.8 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30458731-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 310950 | INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE REGION DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-04 | 2020-07-14 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-11-16 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, VALLENAR | Otros | 280103 | 260223.04 | 77109189 | k | ARQCHOAPA SPA | 78066.912 | 104866 | 0 | 0 | 0 | 52044.608 | 0 | 0 | 52044.608 | 0 | 776.784 | 0 | 0 | 0 | 77290.128 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 293844 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-27 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2020-11-02 | HUASCO | VALLENAR | Otros | 72389 | 62750 | 77697730 | 6 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 53337.5 | 9412.5 | 0 | 0 | 9412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30104758-0 | RESTAURACIÓN FARO MONUMENTAL DE LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329354 | Consultoría Honorarios Profesionales Faro La Serena | 6. HONORARIOS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1380 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1380 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30104758-0 | RESTAURACIÓN FARO MONUMENTAL DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 312360 | Restauración Faro Monumental de La Serena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2021-08-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 1164411.931 | 1112838.801 | 76253750 | 8 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GABA LIMITADA | 350000 | 762838.801 | 0 | 107997.978 | 97718.782 | 125889.889 | 92504.725 | 90000 | 59612.058 | 59612.058 | 129503.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30104758-0 | RESTAURACIÓN FARO MONUMENTAL DE LA SERENA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Coquimbo | 329333 | Equipamiento Faro La Serena | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 5150 | 0 | 0 |  | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30104758-0 | RESTAURACIÓN FARO MONUMENTAL DE LA SERENA | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 329334 | Equipos Faro La Serena | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3170 | 0 | 0 |  | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002867-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307687 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-18 | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2021-04-30 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, QUILPUE | Sin Reajuste | 380925 | 369900 | 76584909 | 8 | PAISAJE RURAL INVESTIGACION Y GESTION DE PROYECTOS | 184950 | 144950 | 0 | 73980 | 0 | 49319 | 0 | 21651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 262511 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-11-28 | 2018-04-04 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2021-04-17 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 1102822 | 1731088.08 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 780086.283 | 1767573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767573 | 0 | 1971601 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 312456 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SEGUNDA PARTE OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 96000 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325441 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 730946 | 0 | 0 |  | 0 | 220844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220844 | 0 | 578302 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 312457 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SEGUNDA PARTE RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453923-0 | RESTAURACION ASCENSOR MONJAS, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325362 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS COMUNA VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2022-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 1540000 | 0 | 0 |  | 0 | 87600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 | 1518100 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACION IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARON CERRO BARON, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 320058 | OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-09-09 | 2021-03-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-25 | 2023-05-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 7390497 | 7390497 | 0 | 0 |  | 0 | 195168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195168 | 0 | 919357 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002673-0 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 330755 | GGAA CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 511 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 61 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002673-0 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 293961 | CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑAS DEL MAR TRIENAL 2019-2021 OBRAS 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 0 | 72000 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 2000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 333479 | GGAA CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 333470 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2026-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 206480 | 0 | 0 |  | 0 | 206480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 56480 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53993.006 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 24131.083 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 331022 | NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 450000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 320845 | "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 4) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 28175.654 | 33108.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13108.346 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321180 | "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 5 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 187975.282 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134112.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 94112.654 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 316062 | CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2021-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 145000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 320845 | "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 4) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 80551.632 | 89999.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53687.328 | 13421.832 | 13421.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9469 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 321180 | "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 5 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 187975.282 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002529-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 301780 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 SANTIAGO PALACIO DE LA MONEDA - gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1445.278 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 445.278 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.213 | 93.5 | 85.687 | 135.954 | 155.496 | 142.595 | 142.6 | 188.955 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002529-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 310758 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA 2019-2021 SANTIAGO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 255625 | 0 | 0 |  | 0 | 255625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25563 | 38344 | 63906 | 76688 | 51124 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011233-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 310849 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-09-03 | 2021-11-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 273249 | 272991.402 | 65151534 | 3 | FUNDACION ALDEA ARQUITECTURA CIUDADANA Y APRENDIZ | 81897.42 | 141355 | 0 | 0 | 0 | 54598.281 | 0 | 0 | 54598.28 | 0 | 32158.439 | 0 | 0 | 0 | 50000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40011866-0 | CONSTRUCCION MASTIL BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 301248 | Construcción mástil Bandera regional Ñuble | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 590285 | 0 | 0 |  | 0 | 17708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17708 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40011866-0 | CONSTRUCCION MASTIL BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301248 | Construcción mástil Bandera regional Ñuble | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 590285 | 0 | 0 |  | 0 | 576242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576242 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40011866-0 | CONSTRUCCION MASTIL BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 301248 | Construcción mástil Bandera regional Ñuble | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 590285 | 0 | 0 |  | 0 | 12705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12705 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40012463-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EJE LIBERTAD CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 310862 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN EJE LIBERTAD CHILLAN REGION DE ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 69.025 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40012463-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EJE LIBERTAD CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 305398 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE LIBERTAD | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-27 | 2021-10-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 281500 | 270000 | 76184354 | 0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 30000 | 252000 | 0 | 0 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 168600 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40020233-0 | CONSTRUCCION MUSEO Y DEPOSITO REGIONAL DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 330765 | GGAA Construcción Museo Regional de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40020233-0 | CONSTRUCCION MUSEO Y DEPOSITO REGIONAL DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 330757 | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-01-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 556000 | 0 | 0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 494650 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40020233-0 | CONSTRUCCION MUSEO Y DEPOSITO REGIONAL DE ÑUBLE | DISEÑO | OTROS GASTOS | Ñuble | 331521 | Pago de Premios Construcción Museo Regional de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 30478845-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 293714 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE AYSÉN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-18 | 2019-07-05 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2021-06-07 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 236840 | 236500 | 76057259 | 4 | PRADO Y BOZZI LIMITADA | 165547.032 | 88079.968 | 0 | 47300 | 0 | 17127 | 0 | 23652.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 294137 | bolsa nivel central de distribución | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12797 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 313984 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2020 SEREMI RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1225.948 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 425.948 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 313994 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP NC 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 842.948 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 42.948 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 328388 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2021 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Nulo | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 328441 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- REGION DE LOS RIOSBIP: 40002551-0 AÑO 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 328489 | CONSERV. INSFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 (GGAA). | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 328506 | GASTO ADM. CONSERVACION DE INSFRAESTRUCTURA DE APOYO 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 328513 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 328544 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - Conservación Infraestructura de Apoyo Nivel Nacional 2019-2022, XV Región Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 328588 | Gastos Administrativos Conservaciones MOP Aantofagasta,2021. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 328590 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2021, REGION DE ÑUBLE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 328616 | GGAA Conservacion Infraestructura MOP Biobio 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 120 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 328745 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONSERVACION DE EDIFICIO MOP REGION DE O´HIGGINS AÑO 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 66 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 329206 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSERVACION AÑO 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 333061 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 333288 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 294137 | bolsa nivel central de distribución | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12797 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2424568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1624568 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 325024 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2020 - AÑO 2020 SEGUNDA ETAPA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-12-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 74913.924 | 97066.905 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 84262.909 | 12803.996 | 0 | 12803.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328378 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2021 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 158868 | 0 | 0 |  | 0 | 158867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 38000 | 47000 | 41867 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328391 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO RM | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 23750 | 28500 | 33250 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 328394 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- REGION DE LOS RIOSBIP: 40002551-0 AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 100600 | 0 | 0 |  | 0 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 30600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328395 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP, NIVEL NACIONAL 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 328419 | Conservaión Infraestructura de Apoyo Nivel Nacional 2019-2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14199.472 | 28398.945 | 33132.102 | 19269.481 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328486 | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 95000.08 | 0 | 0 |  | 0 | 95000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000.016 | 19000.016 | 19000.016 | 19000.016 | 19000.016 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 328495 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Coquimbo 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-03-08 | 2021-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-05 | 2021-09-02 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 95000 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 28500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328497 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2021 NIVEL NACIONAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 121000 | 0 | 0 |  | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 18150 | 30250 | 36300 | 24200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 328498 | CONSERVACION NACIONAL DE EDIFICIOS MOP 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328507 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2020 XV REGIÓN AÑO 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 94995.32 | 0 | 0 |  | 0 | 94995.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14249.298 | 18999.064 | 28498.596 | 23748.83 | 9499.532 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 328511 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 19000 | 28500 | 23750 | 14250 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 328543 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2021, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 35000 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 328615 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP REGION DEL BIOBIO 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-03-26 | 2021-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2021-07-29 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 95331.595 | 95331.595 | 0 | 0 |  | 0 | 95332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 30332 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 328741 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DE O´HIGGINS AÑO 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2033-12-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 14250 | 23750 | 23750 | 21850 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 332794 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO 2019-2022 / AÑO 2021 MAGALLANES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 77196.004 | 0 | 0 |  | 0 | 77196.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6175.68 | 15439.2 | 23158.801 | 32422.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 294137 | bolsa nivel central de distribución | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12797 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40015819-0 | CONSERVACION ANTENAS VHS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA SOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 313929 | CONSERVACION ANTENAS VHS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 2021-02-04 |  | 2021-01-05 | 2021-05-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 142000 | 141956.699 | 76288410 | 0 | TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD SPA | 0 | 119292.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119292.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40015819-0 | CONSERVACION ANTENAS VHS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA SOP | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 313929 | CONSERVACION ANTENAS VHS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 2021-02-04 |  | 2021-01-05 | 2021-05-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 142000 | 141956.699 | 76288410 | 0 | TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD SPA | 0 | 22664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-05-16 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2021-05-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 4885455 | 4859538.575 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 4586842.881 | 1527314.865 | 0 | 297660 | 134860 | 128260 | 130474.705 | 140090 | 134700 | 132500 | 118500 | 110040.12 | 120230.04 | 80000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258412 | Asesoría de Proyecto a la Construcción Embalse Chironta Región Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-10 | 2018-06-13 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2021-03-13 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 227900 | 185000 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 174267 | 47548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10733 | 0 | 0 | 36815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 2016-10-18 | 2017-04-04 | 2017-05-05 | 2021-08-28 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 80526919.1 | 93227702.836 | 76748947 | 1 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 57711488.383 | 29358214.797 | 0 | 4000000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2066556.527 | 1500000 | 2500000 | 4191662 | 4599996.27 | 11093288.532 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30081889-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, PRETILES - RIO AZUFRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 172656 | Conservacion obras de riego fiscales pretiles - rio azufre XV Región 2011 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2011-05-12 | 2011-06-15 | 2011-06-23 | 2011-07-07 | 2011-07-08 | 2011-10-26 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 110650.482 | 284672 | 76441110 | 2 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DONA BLANCA LTDA | 75791.029 | 177829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177829 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292043 | CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-16 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 845424.287 | 952114.814 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 952114.814 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 170000 | 110000 | 172114.814 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301008 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-13 | 2020-04-29 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-10-08 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 522164.61 | 379985.036 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 66635.198 | 313349.838 | 0 | 0 | 51032.184 | 33509.044 | 33509.044 | 33509.044 | 33509.044 | 33509.044 | 33509.044 | 26859.044 | 34404.346 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328651 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2021-2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-10-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 550000 | 0 | 0 |  | 0 | 100958.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34657.534 | 66301.37 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016339-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 319102 | Conservación de riberas cauces naturales Valle de Azapa 2021 Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-03-02 | 2021-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-12 | 2021-09-09 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 774928 | 774928 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016339-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 319102 | Conservación de riberas cauces naturales Valle de Azapa 2021 Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-03-02 | 2021-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-12 | 2021-09-09 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 774928 | 774928 | 0 | 0 |  | 0 | 776037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 130000 | 180000 | 266037 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016339-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 324195 | ¿SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCES 2020, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA¿ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-11-19 | 2021-01-03 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 175500 | 169655.028 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 75468.635 | 41952.962 | 0 | 0 | 0 | 41952.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016339-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XV REGIÓN 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 319102 | Conservación de riberas cauces naturales Valle de Azapa 2021 Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-03-02 | 2021-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-12 | 2021-09-09 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 774928 | 774928 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 309118 | Asesoría Inspección Fiscal Obra Construcción Obras Aluvionales Etapa I Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 2020-08-24 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2021-05-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 99257.579 | 102247.174 | 76681400 | K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 32567.684 | 69679.49 | 0 | 22342.946 | 12000 | 12000 | 12000 | 11336.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 323763 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES ETAPA II REGION DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 120000 | 123222.732 | 76681400 | K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 123221.732 | 0 | 0 | 0 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13692 | 13685.732 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 331667 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL OBRA CONSTRUCCION DE OBRAS ALUVIONALES ETAPA 3 REGION DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-08-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 175000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 331766 | CONSTRUCCION DE OBRAS ALUVIONALES ETAPA 3 ALTO HOSPICIO REGION DE TARAPACA | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 1564000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1564000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320433 | SEGUNDO LLAMADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ALUVIONALES ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-10 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-05-25 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 1555932.771 | 1420633.178 | 99564570 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 468031.564 | 952601.614 | 0 | 307880.71 | 200000 | 250000 | 144720.904 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 323759 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ALUVIONALES ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 1529501.5 | 1475408.169 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1475408.169 | 0 | 0 | 0 | 73770 | 265574 | 324590 | 354098 | 405738 | 51638.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 305392 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES. COMUNA DE HUARA. REGIÓN DE TARAPACÁ. 2020-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-09 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-04-27 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 779296.36 | 911769.345 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 184172.663 | 727596.682 | 0 | 0 | 332000 | 225000 | 170596.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 323629 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 670000 | 737822.813 | 99564570 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A. | 0 | 737822.813 | 0 | 0 | 0 | 110673.422 | 258237.985 | 200000 | 168911.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 323630 | Servicio de Maquinarias - Provincia del Tamarugal 2020 2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-17 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-09 | 2021-04-08 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 295000 | 398114.5 | 76937829 | 4 | SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA MAQUINARIAS Y C | 145328.75 | 252785.75 | 0 | 94872.75 | 73661 | 84252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481726-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 335020 | Pago de Obras | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1283505.432 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1283505.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 350000 | 350000 | 303505.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183310-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. RIQUELME - ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 283583 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME- ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-06-08 | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-01-30 |  |  | Sin Reajuste | 127936 | 101284.454 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 14038.358 | 0 | 14038.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30315824-0 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL TORO - ANTOF | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 283568 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL TORO - ANTOFAGASTA - II ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-06-23 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2021-01-31 |  |  | Sin Reajuste | 121326.4 | 110313.907 | 76681400 | K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 21055 | 0 | 21055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 332396 | públicaCIÓN CONTRATOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303879 | Caracterización y Manejo de Cauce Ríos San Pedro y Vilama, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-12-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 320000 | 314272 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 344272 | 0 | 27525.25 | 0 | 65090 | 128591.225 | 0 | 0 | 58075 | 0 | 30366.9 | 0 | 34623.625 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 318867 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA - CR-R2-COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA-20 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2021-04-08 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 838484.775 | 773361.301 | 76658552 | 3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 193616.304 | 624224.997 | 0 | 306000 | 167859.557 | 150365.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329587 | Conservación de Riberas de cauces naturales, región de Antofagasta, intervención del rio lo en Chiu-Chiu, Lasana | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-08-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 319577 | 0 | 0 |  | 0 | 319577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 106525 | 106525 | 76527 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30449128-0 | CONSERVACIÓN DE LAS RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 329143 | VIATICO Y TRASLADO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4916 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 170.402 | 170.402 | 170.402 | 170.402 | 170.402 | 147.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-11-21 | 2020-07-24 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 813949.501 | 900616.156 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 880177.155 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 11799.001 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2020-06-10 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 152652.5 | 159267.5 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 156553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-07-07 | 2019-06-04 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 595870.039 | 659490.635 | 78556500 | 2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 636878.854 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 22611.781 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 450000 | 157057.876 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 152152.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-07-18 | 2020-06-23 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 567000.081 | 649479.771 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 620111.108 | 29368.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29368.662 | 0 | 45000.001 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2020-12-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 150000 | 153604.166 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 147954.052 | 5650.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650.114 | 5650.114 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-10-24 | 2019-09-22 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 549854.231 | 540577.428 | 79638710 | 6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 519018.953 | 21558.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21558.475 | 21558.475 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 153492.5 | 156424.952 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 153682.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.255 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248538 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-09 | 2016-11-01 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-07 | 2020-07-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 486343.643 | 567440.11 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 544358.12 | 17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 0 | 3924 | 0 | 1308 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 264201 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-07 | 2019-09-08 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 449911.328 | 458668.64 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 439408.644 | 14259.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860 | 0 | 4200 | 0 | 1199.996 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267388 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2016-12-29 | 2019-12-12 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 82835.25 | 85767.702 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 75152.543 | 10615.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.634 | 0 | 0 | 0 | 8283.525 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267392 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2016-12-29 | 2020-05-12 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 82807.25 | 85829.681 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 82505.546 | 3324.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324.135 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 305556 | CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE COMUNA DE COPIAPÓ ETAPA II 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 2020-05-25 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2021-01-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1399225.8 | 1309194.841 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1309192.269 | 109105.013 | 0 | 0 | 109105.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312460 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS RIO SALADO Y AFLUENTES LOCALIDAD EL SALADO COMUNA DE CHAÑARAL 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2021-02-21 |  |  | Sin Reajuste | 399275.178 | 288606.135 | 76216180 | K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 284000.271 | 60884.06 | 0 | 0 | 4605.864 | 56278.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312464 | CONSERVACION DE RIBERAS RIO SALADO Y AFLUENTES CUIDAD Y COMUNA DE CHAÑARAL | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-04-23 | 2020-05-15 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 395526.25 | 334591.994 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 334591.993 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312467 | CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS SECTORES VALLE COPIAPÓ COMUNA DE TIERRA AMARILLA 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2021-05-15 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 1000396.467 | 927142.011 | 79914870 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 467331.483 | 640603.22 | 0 | 0 | 200000 | 259810.528 | 180792.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312476 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS QDA SACRAMENTOS VALLE DEL COPIAPÓ 2020 - 2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2021-08-07 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 1000000 | 817573.204 | 79914870 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 341861.227 | 635138.752 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 175711.977 | 159426.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312478 | CONSERVACIÓN QDA. MELÉNDEZ Y RÍO COPIAPÓ COMUNA DE TIERRA AMARILLA 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 335022 | Pago de Obras | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2773057.413 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2773057.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 450000 | 500000 | 500000 | 500000 | 473057.413 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40011080-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA COLECTORES AA.LL. III REGIÓN (2019-2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 305654 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDADES DE COPIAPÓ Y VALLENAR 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 230063 | 0 | 0 |  | 0 | 230063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 10063 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283272 | Diseño complementario Obras de Entrega del Canal Nueva Cocinera Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-14 | 2019-03-12 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2020-03-31 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 226504.45 | 192994 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 189994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301148 | DISEÑO PARA PREVENIR RIESGOS EN LOS TALUDES DEL CANAL NUEVO COCINERA, REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-04-02 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 90000 | 72000 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 22000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 310493 | Servicio de Control y Operación Sistema Embalse El Bato Año 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-08 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | 2021-07-31 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 101350 | 101350 | 0 | 0 |  | 0 | 101350 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316740 | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA DESCARGA DEL CANAL NUEVO COCINERA EN LA QUEBRADA EL AHORCADO, SISTEMA DE RIEGO DEL EMBALSE EL BATO, PROVINCIA DE ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-11-04 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-12-26 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 44785.039 | 39990 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 27310 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 318408 | Servicio de Control y Operación Sistema Embalse El Bato Año 2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-21 | 2020-09-10 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-02-26 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 99186.5 | 116740 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 58520 | 58220 | 0 | 19520 | 19520 | 19180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 325347 | SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO AÑO 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 322175 | Servicio de Calibración de Equipos Hidráulicos Red de Entregas Prediales Embalse El Bato, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 328456 | INSTALACIÓN LOSETAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 334888 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 269525 | 0 | 0 |  | 0 | 269525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 69525 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292108 | ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EMBALSE EL BATO, REGIÓN DE COQUIMBO. Contrato ES-SAEB-06 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-10-18 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2021-07-09 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 182854.462 | 182723.762 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 89735.986 | 92987.776 | 0 | 0 | 0 | 36487.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327094 | Monitoreos Adicionales Seguimiento Ambiental Embalse El Bato | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-10-05 | 2021-02-26 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 5593.38 | 5593.38 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 1721.04 | 3872.34 | 0 | 0 | 0 | 3872.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329113 | Seguimiento Embalse El Bato 07 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 184000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329116 | Ingreso y evaluación DIA El Bato | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 7500 | 40000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 318487 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL 2021-2022 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 79254 | 67473 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 57473 | 0 | 7497 | 3488 | 3488 | 5375 | 5375 | 5375 | 5375 | 5375 | 5375 | 5375 | 5375 | 10000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 318490 | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO-CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 2021-2022 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 69615 | 50765.4 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 40765.4 | 0 | 5640.6 | 2562.4 | 2562.4 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 10000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 322603 | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector parcela 73 y cola del Embalse El Bato 2021-2022 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 79254 | 57834 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 47834 | 0 | 6426 | 4704 | 4704 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 322604 | Servicio de Mantención Reforestación en sector del Canal Nuevo Cocinera Embalse el Bato 2021-2022 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 61047 | 44339.4 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 29339.4 | 0 | 4926.6 | 1206.4 | 1206.4 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 15000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 322605 | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan Canal Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-2022 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 59976 | 42625.8 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 32625.8 | 0 | 4736.2 | 1944.8 | 1944.8 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 10000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 330939 | HABILITACIÓN MEDIDAS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO ILLAPEL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 88823.4 | 0 | 0 |  | 0 | 88823.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88823.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 327715 | Gasos públicaciones e Inspecciones RECUP | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 327715 | Gasos públicaciones e Inspecciones RECUP | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 700 | 2000
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 328295 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Región de Coquimbo Año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, LA SERENA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 165850 | 0 | 0 |  | 0 | 165850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 30850 | 45000 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331540 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ovalle Región de Coquimbo Año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 328291 | Conservación de Riberas con Encauzamiento, en quebrada El Tome, sector Llamuco, comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, Año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 328292 | Conservación de Riberas con Gaviones, en rio Limarí, sector Potrerillos Bajos, Región de Coquimbo, Etapa 2, Año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 177028 | 0 | 0 |  | 0 | 177028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 57028 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485810-0 | CONSERVACION DE RIBERAS IV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 299779 | Asesoría para la firma de Escritura de Reeembolso Asociada al embalse Corrales en la Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299999 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328690 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 43260 | 0 | 0 |  | 0 | 43260 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 8260 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328748 | Revalorización de Impactos en la Operación de Embalses de Cabecera en las Cuencas de los Ríos Cogotí, Combarbalá y Pama, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 496243.789 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 296243.789 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 328293 | Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Coquimbo Año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | LIMARI, CHOAPA | MONTE PATRIA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 306749 | 0 | 0 |  | 0 | 306749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 56749 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306424 | Seguimiento limnológico y forestal | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2019-12-18 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-10 | 2021-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 243250 | 218731.38 | 76111348 | 8 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 89636.655 | 129094.725 | 0 | 0 | 0 | 29878.886 | 0 | 0 | 29878.885 | 0 | 0 | 0 | 69336.954 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317505 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-19 | 2020-07-22 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2021-08-17 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 399058.2 | 312769.8 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 106308.7 | 206461.1 | 0 | 34317 | 24779 | 26644.7 | 25741 | 26972.7 | 26337 | 27952.7 | 13717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325348 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-27 | 2022-07-29 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 177026.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19695.69 | 0 | 92010.681 | 50460.165 | 0 | 14860.125 | 0 | 122973.339 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326990 | Monitoreo de Cactáceas y Suculentas en Embalse Valle Hermoso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-10-30 | 2021-11-30 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 7045.162 | 7045.162 | 76111348 | 8 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 3522.581 | 3522.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.581 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328657 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 420000 | 0 | 0 |  | 0 | 100109.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14958.904 | 34520.548 | 50630.137 | 319890.411 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329134 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Periodo 2022-2024 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 38244.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38244.973 | 0 | 261755.027 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306431 | Mantención de plantas PMF | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-01-13 | 2022-01-12 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 118101 | 144660.075 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 44210.871 | 79748.858 | 0 | 0 | 0 | 39448.412 | 0 | 0 | 0 | 22034.903 | 0 | 0 | 18265.543 | 0 | 20810.583 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309454 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS, PROYECTO EMBALSE VALLE HERMOSO, COMUNA DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-09-29 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 54740 | 54740 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 43429.128 | 16422 | 0 | 0 | 0 | 16422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329136 | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329141 | Mantención de cercos áreas de exclusión, sitios Arqueológicos y Replante para la medida de Mitigación Rescate y Traslado de Cactáceas y suculentas, en Embalse Valle Hermoso, comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 29212.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29212.384 | 0 | 270787.616 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 330011 | CONTRATO 1 CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUIA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-09-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | VICUÑA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331563 | CONTRATO 2 CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUIA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331564 | CONTRATO 3 CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUIA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUIA REGION COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331565 | CONTRATO 4 CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUIA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 338000 | 0 | 0 |  | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 138000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40022302-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CRUCITA, COMUNA DE COMBARBALA, COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322870 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación del Canal Crucitas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-26 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 18000 | 26600 | 76113289 | K | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 9879.905 | 0 | 16720.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40022302-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CRUCITA, COMUNA DE COMBARBALA, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318345 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Canal Crucitas, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-02 | 2021-07-31 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 316766.695 | 316766.695 | 0 | 0 |  | 0 | 399999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15838.335 | 63353.339 | 95030.009 | 95030.009 | 130747.308 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40022302-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CRUCITA, COMUNA DE COMBARBALA, COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 327715 | Gasos públicaciones e Inspecciones RECUP | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40022302-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CRUCITA, COMUNA DE COMBARBALA, COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 328614 | GASTOS ADMINISTRATIVOS públicaCIONES E INSPECCION FISCAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40022422-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333711 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | VALPARAISO, CACHAPOAL, SANTIAGO | VALPARAISO, RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 67200 | 0 | 0 |  | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40022422-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333713 | Estudio de Análisis Hidrogeológico Etapa II en Cuenca de Choapa, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 110800 | 0 | 0 |  | 0 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027206-0 | CONSTRUCCION COLECTOR PRIMARIO AGUAS LLUVIAS LA PAMPA REGIÓN DE COQUIMBO | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 327715 | Gasos públicaciones e Inspecciones RECUP | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027206-0 | CONSTRUCCION COLECTOR PRIMARIO AGUAS LLUVIAS LA PAMPA REGIÓN DE COQUIMBO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331474 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CANAL LA PAMPA COMUNA DE LA SERENA REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 102250 | 0 | 0 |  | 0 | 102250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 22250 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30483536-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS SAN FELIPE, COMUNA SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314642 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-03-13 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 329345.4 | 377956.784 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 132276.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35992.297 | 0 | 0 | 0 | 96284.484 | 245680.003 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269940 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-CSRC-01 Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, comuna de San Antonio Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-23 | 2017-12-07 | 2018-06-05 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2020-11-16 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 886145 | 1213032.014 | 76917887 | 2 | CONSORCIO AIF CUNCUMEN LIMITADA | 878889.008 | 396427.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232372.232 | 0 | 0 | 164055.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283275 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-11-29 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2019-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 208000 | 250957.98 | 79906490 | 1 | WSP CHILE S.A. | 250955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291418 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-24 | 2023-05-16 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1184446 | 1184446 | 0 | 0 |  | 0 | 169200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56400 | 56400 | 56400 | 1015246 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305563 | Estudio de Completitud Etapa III Proyecto Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-18 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-07-28 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 300192.1 | 265907.33 | 79906490 | 1 | WSP CHILE S.A. | 0 | 265906.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110336.7 | 0 | 0 | 0 | 19999 | 39855.4 | 95715.23 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333063 | Asesoría de Proyecto Construcción Etapa II Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-05-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 190113 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 140113 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 330237 | global gastos expropiaciones sistema de riego cuncumen valpo | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 313775 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 313775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 113775 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263421 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-10-10 | 2018-04-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2020-10-16 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 10996639.306 | 13297417.039 | 76905168 | 6 | CONSORCIO CONSTRUCTOR BROTEC-CIL S.A. | 13825678.438 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291417 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-24 | 2023-04-15 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 8991579.908 | 8991579.908 | 0 | 0 |  | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 500000 | 700000 | 8620148.492 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 317503 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Años 2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2021-05-15 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 288198 | 210394.38 | 76094280 | 4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES SPA | 26423.525 | 183970.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183970.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319435 | Reforestación de 2,07 ha y Mantención de Reforestación de 4,59 (2,52 + 2,07) ha en total del Sistema de Riego Cuncumén período 2020-2021, Etapa N° 1 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 80000 | 75233.578 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 75233.578 | 0 | 0 | 0 | 12874.966 | 0 | 0 | 0 | 32579.111 | 0 | 0 | 29779.501 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 323181 | Reforestación Proyecto Sistema de Riego Cuncumén, Etapa N° 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 35000 | 30141.634 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 29499.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329110 | Mantención de Reforestación de 4,57 ha en total del Sistema de Riego Cuncumén período 2021-2023, Etapa N° 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-10-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 175000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 288084 | Actualización Hidrológica Embalse Aromos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-12-16 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 38743.59 | 38743.59 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 29057.693 | 9685.897 | 0 | 0 | 9685.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320233 | Estudio de Conservación de la Presa Embalse Aromos Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-02-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 4036380.665 | 0 | 0 |  | 0 | 563071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 163071 | 0 | 3473309.665 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 323416 | ESTUDIO SISMICO BIDIMENSIONAL SIMPLIFICADO ANALÍTICO DE LA PRESA DEL EMBALSE AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2021-06-02 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 68848.488 | 71143.438 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 13769.698 | 57373.74 | 0 | 0 | 13769.698 | 0 | 19507.072 | 0 | 17212.122 | 6884.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292838 | Seguimiento Ambiental al Embalse Chacrillas 2019-2022 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-19 | 2019-12-05 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2022-10-18 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 200000 | 194214.9 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 8313.025 | 82383.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46251.875 | 0 | 0 | 0 | 36131.25 | 0 | 103518.75 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 317511 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Años 2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-13 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 378594.285 | 313375.685 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 49970.557 | 263405.128 | 0 | 0 | 0 | 68066.096 | 22688.698 | 22688.698 | 22688.698 | 22688.698 | 22688.698 | 22688.698 | 22688.698 | 36518.146 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 331101 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Años 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-10-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 45619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45619 | 404381 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 206120 | TELEMETRIA Y ESTACIONES METEOROLOGICAS OBRAS DE ENTREGA EMBALSE CHACRILLAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0 | 0 |  | 0 | 207500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 65000 | 110000 | 0 | 442500 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272567 | Reforestación, mantención y riego de 33, há Los Aromos 2018-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-30 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2021-05-10 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 201600 | 139212.15 | 76234888 | 8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 101774.75 | 37437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272569 | Mantención Reforestación sector Los Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 4,3 há camino Embalse Chacrillas Región de Valparaíso periodo 2019-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-07-24 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2021-10-27 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 106107.183 | 106107.183 | 76234888 | 8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 52230.742 | 53876.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27142.889 | 0 | 0 | 0 | 26733.552 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292332 | Mantención reforestación y revegetaciones Embalse Chacrillas 2019-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-07 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-01-08 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Otros | 200000 | 103180.355 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 23165.655 | 48503.071 | 0 | 0 | 0 | 31511.628 | 0 | 0 | 0 | 16991.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31511.629 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329106 | Mantención riego y ref 33 ha 2021-2023 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 40000 | 147500 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329109 | Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-10-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 185000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 332178 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-11-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 455000 | 0 | 0 |  | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22750 | 91000 | 136500 | 136500 | 68250 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 332202 | SERVICIO DE CONTROL, GESTION Y VIGILANCIA, EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 2021-2022 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2022-11-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 0 | 259558.712 | 0 | 0 |  | 0 | 45619.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45619.418 | 213939.294 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | públicaciones DPR 2020 -2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325922 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-22 | 2021-04-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-14 | 2023-05-04 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 3226712.125 | 3226712.125 | 0 | 0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 2676712.125 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328567 | Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-07-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 599287.875 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 449287.875 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287129 | Reforestación Plan de Manejo Forestal de Preservación Proyecto Embalse El Melón, Comuna de Nogales, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 2019-07-15 | 2019-08-27 | 2019-07-15 | 2020-04-05 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 85000 | 63753.005 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 63753.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307265 | Mantención de reforestación sector Embalse El Melón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-01-10 | 2022-01-09 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 100000 | 91661.289 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 21289.049 | 56094.477 | 0 | 0 | 0 | 24186.608 | 0 | 0 | 12747.34 | 0 | 0 | 0 | 19160.529 | 0 | 14277.763 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329142 | Mantención, Reforestación y monitoreo de Planes de Manejo forestal y de Preservación Embalse El Melón, periodo 2020-2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-08-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30468934-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE PUNTA BLANCA, CABILDO, V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 331441 | públicaciones DCR 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468934-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE PUNTA BLANCA, CABILDO, V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322830 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques Punta Blanca y Chincolco. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-02-25 | PETORCA | CABILDO, PETORCA | Sin Reajuste | 110000 | 74290 | 76113289 | K | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 0 | 18890.55 | 0 | 0 | 0 | 9562.301 | 0 | 9328.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30468934-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE PUNTA BLANCA, CABILDO, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260153 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Punta Blanca, comuna de Cabildo, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-09-28 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 595803.792 | 595803.792 | 0 | 0 |  | 0 | 595803.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29790 | 119161 | 178741 | 178740.792 | 89371 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30468934-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE PUNTA BLANCA, CABILDO, V REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329864 | Viaticos y Traslados IF Obras RCOP | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481922-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACION AALL VALPARAISO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 312166 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR VON SCHROEDERS COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2021-04-02 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 484208.601 | 411811.957 | 76057013 | 3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 40000.16 | 441209 | 0 | 65530.399 | 110000 | 196281.398 | 69397.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317563 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, MARZO - MAYO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 42898.292 | 42898.292 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 42898.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42898.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 319937 | Trabajos de emergencia para el Encauzamiento del Río Aconcagua en 25 km Sector Estero Santa Rosa de Catemu - Bocatoma Canal Ovalle | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 755055 | 760826.282 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 635031.907 | 125794.375 | 0 | 125771.282 | 0 | 0 | 23.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 324835 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2020 -2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-03 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-11-09 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 90000 | 77618.033 | 11385468 | 5 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 77618.1 | 0 | 0 | 15340.1 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 7382 | 10604 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328953 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECIENTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAISO, AÑO 2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-04 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 61076.75 | 58496.687 | 11385468 | 5 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 58496.687 | 0 | 0 | 10120.065 | 4980.15 | 4980.15 | 4980.15 | 4980.15 | 4980.15 | 4980.15 | 4980.15 | 4980.15 | 8535.422 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305925 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la perforación y explotación de pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Batería 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-10-16 | 2020-05-14 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 85250 | 123490.249 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 123407.749 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320985 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal contrato obras de perforación y explotación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Unificado Oriente y Unificado Poniente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-07-20 | 2020-12-02 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 93900 | 64921.5 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 56848.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56848.294 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 323458 | Estudio Hidrogeológico Local - Cuenca del Aconcagua, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-19 | 2021-06-23 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 63610 | 63610 | 0 | 0 |  | 0 | 76200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307527 | Contrato obras de perforación y explotación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Unificado Oriente y Unificado Poniente Comuna de Putaendo. | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-07-20 | 2020-11-17 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 1970119 | 1828409.417 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 776456.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776456.198 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013835-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CURIMON, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 332128 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS DOH, SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 115000 | 0 | 0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17250 | 40250 | 40250 | 17250 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305613 | Asesoría técnica y adm. a la Inspección fiscal para el contrato de emergencia "Perforación y explotación de pozos de emergencia sector Curimón y Llay Llay. Bateria 3". Comuna de Llay Llay. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-04-27 | 2020-05-15 | 2019-10-16 | 2020-12-26 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 85250 | 84428.278 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 65347.487 | 41480.791 | 0 | 14065.752 | 0 | 27415.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308144 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal a Obras de perforación y habilitación 2 pozos de emergencia conectados a canales Comunero y Valdesano comuna de Llay Llay | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-07-21 | 2020-12-03 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 83381 | 58253.627 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 58253.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58253.627 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305615 | Perforación y explotación para pozos de emergencia Sector Curimón y Llay Llay Región de Valparaíso, Batería 3 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 2019-09-26 | 2020-12-26 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 1082265.472 | 1566509.959 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 966571.55 | 785731.487 | 0 | 481186.306 | 0 | 304545.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017154-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LLAY LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 315249 | Obras de perforación y habilitación 2 pozos de emergencia conectados a canales Comunero y Valdesano comuna de Llay Llay | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-07-21 | 2020-11-18 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 1493674 | 1263472.98 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 861015.575 | 402457.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402457.405 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328884 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR URUGUAY COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 818000 | 0 | 0 |  | 0 | 818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800 | 81800 | 122700 | 122700 | 245400 | 163600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020303-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328881 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON HORMIGÓN ARMADO EN ESTERO REÑACA SECTOR REÑACA COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 0 | 186365 | 0 | 0 |  | 0 | 86365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11819 | 74546 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, MARGA MARGA | CASABLANCA, LA LIGUA, PETORCA, LIMACHE | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40022423-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333711 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | VALPARAISO, CACHAPOAL, SANTIAGO | VALPARAISO, RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 67200 | 0 | 0 |  | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40022592-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 331441 | públicaciones DCR 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022592-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322830 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques Punta Blanca y Chincolco. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-02-25 | PETORCA | CABILDO, PETORCA | Sin Reajuste | 110000 | 74290 | 76113289 | K | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 0 | 55399.45 | 0 | 0 | 0 | 14986.654 | 0 | 40412.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022592-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318346 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Chincolco, Comuna de Petorca, Región De Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-02 | 2021-09-29 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 541628.9 | 541628.9 | 0 | 0 |  | 0 | 541628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27081.395 | 108325.58 | 162488.37 | 162488.37 | 81245.185 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40022592-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329864 | Viaticos y Traslados IF Obras RCOP | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308137 | Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de Santa María Oriente, Bateria 4 | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-07 | 2021-05-06 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 2133866.944 | 2199775.225 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 2199775.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199775.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 326381 | Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga a río Aconcagua, comuna de Santa María Poniente, Bateria 5 | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-07 | 2021-05-06 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 213386.694 | 2085594.732 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 2085594.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949782.145 | 135812.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026468-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328660 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Años 2021-2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 205000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260035 | AIF ORH-04 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, SECTOR MEDIO QUEBRADA DE MACUL. REGIÓN METROPOLITANA. SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-29 | 2022-04-10 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 313543.257 | 289468.073 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 105468.073 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309491 | Servicio de Prospecciones y Control para Muros Deflector y Decantador de Quebrada de Macul Region Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-12-23 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | Sin Reajuste | 52000 | 48850 | 76472858 | 0 | SERVICIOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA JORGE PATRICIO | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 48850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324968 | CO-ORH-04 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO QUEBRADA DE MACUL REGION METROPOLITANA SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-22 | 2020-11-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-25 | 2022-04-06 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | Indice de Precios al Consumidor | 3211393.5 | 3497532.244 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2897009.58 | 0 | 0 | 0 | 84983.788 | 351503.224 | 351503.224 | 351503.224 | 351503.224 | 351503.224 | 351503.224 | 351503.224 | 351503.224 | 618122.664 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102291-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328749 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2 LA FLORIDA RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-04-06 | 2021-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-21 | 2023-03-13 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 587002 | 587002 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 497002 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102291-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328729 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA, RM. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-04-06 | 2021-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-22 | 2023-03-14 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Indice de Precios al Consumidor | 3906678 | 3906678 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 170000 | 250000 | 250000 | 250000 | 2906678 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2020-09-27 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Sin Reajuste | 158535 | 183328.683 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 166630.183 | 17837.3 | 0 | 0 | 0 | 5038.8 | 0 | 0 | 0 | 8606 | 0 | 4192.5 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320523 | ADECUACION HIDRAULICA Y RECUPERACION DE RIBERA QUEBRADA DE RAMON | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-16 | 2021-11-22 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Sin Reajuste | 194260.43 | 194260.43 | 0 | 0 |  | 0 | 194260.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33193.575 | 0 | 72719.91 | 0 | 77882.405 | 10464.54 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 187079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementari | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-08 | 2017-09-27 | 2018-07-11 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2020-11-07 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 1101511.457 | 983436.503 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 891340.74 | 286532.266 | 0 | 0 | 0 | 163999.763 | 52218 | 70314.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308027 | Modelación Matemática y Física Bypass Quilín Sector Puente Las Industrias-Zanjón de la Agua Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-06-07 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 61211000 | K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 32000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309043 | "ADECUACIÓN DE PAISAJISMO DEL PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, ETAPAS 4 Y 5, COMUNAS DE MACUL Y SAN JOAQUÍN" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-29 | 2020-09-28 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-08-10 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 265316.24 | 251000 | 78406940 | 0 | IGLESIS ARQUITECTOS LTDA. | 26000 | 225000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 187070 | CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS DE SAN JO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-20 | 2017-08-21 | 2017-10-31 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2021-04-17 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | Indice de Precios al Consumidor | 17787927.355 | 23636391.036 | 76091747 | 8 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 21228278.464 | 4637698.892 | 0 | 522529.269 | 777000 | 777000 | 1876520.623 | 684649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325100 | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CALLE CLUB HÍPICO, PARQUE INUNDABLE LA AGUADA, ETAPA 3.2, PEDRO AGUIRRE CERDA, RM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-19 | 2021-08-17 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 1278693 | 1278693 | 0 | 0 |  | 0 | 1278693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 200000 | 360000 | 368693 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 332497 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ÁREAS VERDES PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VICTOR JARA ETAPA 3 REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-08 | 2021-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2021-09-18 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 599994 | 599994 | 0 | 0 |  | 0 | 599994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 109994 | 100000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30235172-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR RENATO POBLETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 268106 | Mantencion Infraestructura Telecontrol y alerta hidrologica del Parque Fluvial de la Familia Comuna de Quinta Normal RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-15 | 2019-07-05 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2021-03-31 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Sin Reajuste | 589284.192 | 963985.778 | 77441870 | 9 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 800287.355 | 159785.848 | 0 | 43775.983 | 77554.401 | 38455.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 329285 | públicaCIONES DOH RM 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329150 | Diagnóstico Estructural Zanjón de La Aguada | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | CERRILLOS, ESTACION CENTRAL, LA FLORIDA, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302858 | MA PLA 8-SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE LA AGUADA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-10 | 2020-01-22 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-23 | 2021-01-23 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Sin Reajuste | 506530 | 744463.172 | 87749600 | 7 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 574879.546 | 169583.626 | 0 | 0 | 0 | 169583.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319213 | Servicio Generales de Mantención de Red Primaria de Aguas Lluvias, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-11 | 2020-12-09 | 2020-12-15 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-12-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 379956.171 | 307038.45 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 0 | 307038.45 | 0 | 0 | 25000 | 30000 | 30000 | 20000 | 38000 | 30000 | 49038.45 | 35000 | 40000 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319214 | Conservación y Obras de Refuerzo Canal Santa Marta Comuna de Maipu Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-10 | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-02-04 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 195000 | 156106.747 | 77136676 | 7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 107918.551 | 48172.112 | 0 | 0 | 48172.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319215 | Conservación Canal Santa Marta Comuna de Maipu Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 321023 | MA PLA 09-SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-10 | 2021-09-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL, SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 399981.201 | 391396.569 | 87749600 | 7 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 0 | 391396.569 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 47396.569 | 43000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 325867 | Reposición Losas del Zanjón de la Aguada en las comunas de Maipu y Cerrillos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2021-10-01 | SANTIAGO | CERRILLOS, MAIPU | Sin Reajuste | 618955.509 | 483153.08 | 88870500 | 7 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 618955.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 124000 | 120000 | 140000 | 120000 | 54955.509 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329074 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA AALL ZANJÓN DE LA AGUADA RM | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 150000 | 100000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329075 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA ESTERO LAS CRUCES PUDAHUEL RM | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-13 | 2021-10-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 140000 | 90000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 333502 | Servicio Generales de Mantención de Red Primaria de Aguas Lluvias, Región Metropolitana 2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 399999.999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO.CANAL LOS CHOROS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303387 | Estudio Construcción Sist. Drenaje Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los Choros | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-07-04 | SANTIAGO | HUECHURABA | Sin Reajuste | 346181.6 | 327773.141 | 78556500 | 2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 0 | 174407.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80870.346 | 0 | 0 | 59327.3 | 0 | 0 | 34209.5 | 204205 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 329285 | públicaCIONES DOH RM 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 318873 | Servicio de Desarrollo de Planes de Manejo Forestal para Proyectos de Obras Fluviales, Comunas de Pirque, Talagante, María Pinto, Curacaví de la Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-04-15 | MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA | CURACAVI, MARIA PINTO, TALAGANTE, PIRQUE | Sin Reajuste | 20000 | 18230 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 18230 | 0 | 0 | 14484 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304973 | Reforestación para Plan de Corrección Quebrada las Tinajas en comuna de Pirque Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-02 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2022-11-11 | CORDILLERA | PIRQUE | Sin Reajuste | 30000 | 32160.024 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 17947.12 | 2791.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11421.732 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 313865 | Conservación de Defensas Fluviales en Río Maipo, Sector Aguas Abajo Puente Lonquén, Ribera Derecha, Comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana Reimpulso II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-03-22 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 574272.187 | 501770.112 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 330267.177 | 171502.935 | 0 | 0 | 100000 | 71502.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 315076 | Conservación de la Ribera Izquierda y Derecha del Rio Clarillo Sector Parcelación Terranova Etapa II Comuna de Pirque Provincia de Cordillera Región Metropolitana Reimpulso III | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-04 | 2020-06-09 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-01-24 | CORDILLERA | PIRQUE | Sin Reajuste | 211268 | 179210.668 | 76112110 | 3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LTDA. | 145873.413 | 62755.364 | 0 | 0 | 62755.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319125 | Conservación de Defensas Fluviales Estero Alhue etapa 1, Sector Aguas arriba Puente Villa Alhue Ribera Derecha, Comuna de Alhue, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-04 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-06-12 | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 200533.175 | 180080.554 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 180080.554 | 0 | 0 | 36917 | 33315 | 40158 | 45921 | 23769.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319126 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-06-21 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 193845.05 | 138898.883 | 76410288 | 6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 165289.671 | 0 | 0 | 41670 | 44494 | 51346.788 | 27778.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 327941 | Prestación de Servicio de Arriendo de Maquinaria Bulldozer para El Encauzamiento, Limpieza, Desembanque y Retiro a Botadero en El Estero Alhué, Aguas Arriba Y Aguas Abajo del Puente Villa Alhué, Comuna de Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolita | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-13 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-26 | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 71400 | 60825.66 | 76381645 | 1 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 60825.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60825.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 334462 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos 2022, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 801000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | CONCHALI, HUECHURABA, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006053-0 | CONSTRUCCION OBRAS CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307752 | CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO REFORMULACION ESTERO LAS CRUCES TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO ECHEVERS REGION METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-13 | 2020-06-30 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2021-11-25 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 369918.3 | 325436 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 68857.2 | 253850 | 0 | 0 | 0 | 100250 | 0 | 0 | 62300 | 0 | 79800 | 0 | 0 | 11500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010859-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303273 | RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 Y HASTA MURO DECANTADOR N°6 REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-06-05 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | Indice de Precios al Consumidor | 1180601.38 | 908673.06 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 318219.344 | 660717.295 | 0 | 0 | 35350 | 121000 | 283000 | 161367.295 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010859-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319249 | CONSERVACION DEL CAUCE QDA MACUL ENTRE DECANTADORES 4 Y 7 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | Sin Reajuste | 0 | 308570 | 0 | 0 |  | 0 | 308570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 100000 | 90000 | 38570 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324025 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-26 | 2022-10-08 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 273165 | 287122.312 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 126725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66875 | 0 | 0 | 59850 | 0 | 0 | 160397.312 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40022303-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRON, MARIA PINTO, RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 331441 | públicaciones DCR 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40022303-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRON, MARIA PINTO, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322869 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques La Esperanza y El Parrón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | COLCHAGUA, MELIPILLA | CHIMBARONGO, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 13000 | 9600 | 76113289 | K | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 0 | 4714.749 | 0 | 0 | 2043.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022303-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRON, MARIA PINTO, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318347 | Obras de Rehabilitación Tranque El Parrón, comuna de María Pinto, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-15 | 2021-09-12 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 180694.76 | 180694.76 | 0 | 0 |  | 0 | 225173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225173 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40022303-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL PARRON, MARIA PINTO, RM | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329864 | Viaticos y Traslados IF Obras RCOP | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40022425-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333711 | Estudio de disponibilidad de recursos hídricos para nuevas fuentes de aguas subterráneas en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | VALPARAISO, CACHAPOAL, SANTIAGO | VALPARAISO, RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 67200 | 0 | 0 |  | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248503 | Asesoría de Proyecto Estudio de Factibilidad, Construcción Embalse Bollenar en la primera sección del Río Claro de Rengo, Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-24 | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-04-19 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 99828.165 | 85930.67 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 85930.67 | 0 | 48569.297 | 0 | 0 | 0 | 15930.67 | 0 | 21430.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 268919 | Estudio de Factibilidad Contrucción Embalse en la Primera Sección del Río Claro de Rengo Región de O´Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-09 | 2017-12-21 | 2017-12-29 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2020-06-17 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 834505.03 | 783873.576 | 77400420 | 3 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 735186.484 | 48687.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48637.092 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | públicaciones DPR 2020 -2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319892 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-22 | 2021-04-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-14 | 2023-05-04 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 3949833.3 | 3949833.3 | 0 | 0 |  | 0 | 350000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 350000 | 0 | 3623462.3 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328144 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-08-01 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 0 | 627694.7 | 0 | 0 |  | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 568694.7 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 334865 | públicaCION DE LICITACIONES DOH TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 319294 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES RÍOS CACHAPOAL, TINGUIRIRICA Y OTROS CAUCES, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGION DE O´HIGGINS (06-2020-2021) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-25 | 2020-10-19 | 2020-11-10 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-08-17 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 924886.326 | 655611.157 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 14910 | 640701.157 | 0 | 0 | 0 | 140701.157 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321069 | OBRAS DE COMPENSACION CONAF | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-03-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | OLIVAR, PICHIDEGUA, PLACILLA, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 328850 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO 07-2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 630000 | 0 | 0 |  | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 295000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 334845 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO 08-2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 0 | 630000 | 0 | 0 |  | 0 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 295000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 334846 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES CON MAQUINARIA 09-2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 0 | 167468.843 | 0 | 0 |  | 0 | 167468.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.843 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 335024 | Pago de Obras | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 65870.933 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65870.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65870.933 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 334867 | GASTOS COMETIDOS OBRAS DOH TRADICIONAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011012-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 334865 | públicaCION DE LICITACIONES DOH TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011012-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312393 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2020 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-04-21 | 2020-05-19 | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-12-16 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Sin Reajuste | 204981.07 | 175226.744 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 129410.301 | 45816.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45816.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011012-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327723 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE O´HIGGINS 2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RENGO, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 168908.557 | 0 | 0 |  | 0 | 168908.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58908.557 | 65000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021158-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LA ESPERANZA, COMUNA DE CHIMBARONGO, VI REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 331441 | públicaciones DCR 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40021158-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LA ESPERANZA, COMUNA DE CHIMBARONGO, VI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322869 | Servicio para la Firma de Escrituras de Compromiso de Reembolso para la Rehabilitación de los Tranques La Esperanza y El Parrón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | COLCHAGUA, MELIPILLA | CHIMBARONGO, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 13000 | 9600 | 76113289 | K | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURIDICAS | 0 | 4885.251 | 0 | 0 | 1653.513 | 0 | 1506.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.122 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40021158-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LA ESPERANZA, COMUNA DE CHIMBARONGO, VI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 316120 | Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque La Esperanza, Comuna de Chimbarongo, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-08-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 310129.09 | 310129.09 | 0 | 0 |  | 0 | 474999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15506.455 | 62025.818 | 93038.727 | 93038.727 | 211389.273 | 0 | 36251 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021158-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LA ESPERANZA, COMUNA DE CHIMBARONGO, VI REGION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329864 | Viaticos y Traslados IF Obras RCOP | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327818 | AIF Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-05-01 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 42500 | 42500 | 888375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226078 | CO-CEE-02 Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-05 | 2016-01-28 | 2016-03-08 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2018-04-15 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 9670369.9 | 11583642.445 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 12085200.379 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319147 | Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-21 | 2023-05-13 | TALCA | EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 5900995.394 | 5900995.394 | 0 | 0 |  | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 290000 | 290000 | 6096144.703 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 246773 | AIF SISTEMA DE AALL CUELLAR ETAPA 5 LINARES REGIÓN MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-03 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2021-04-04 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 277099.34 | 377300.988 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 222275.828 | 155025.16 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 35025.16 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 20191231-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR SISTEMA CUELLAR URBANIZADO LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 246771 | CONTRATO CO-CSC-05 CONSTRUCCIÓN SISTEMA CUELLAR ETAPA 5 LINARES REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-04 | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-03-08 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 2276551.048 | 2449692.191 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 1600609.584 | 920250 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 200250 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 310350 | públicaciones CONSERVACUION DE RIBERAS CAUCES NATURALES 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 296.016 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 46.016 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319096 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIO ACHIBUENO SECTOR LLEPO COMUNA E LINARES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA | Sin Reajuste | 0 | 613500 | 0 | 0 |  | 0 | 613500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 263500 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30294622-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CAUCES NATURALES - REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 310350 | públicaciones CONSERVACUION DE RIBERAS CAUCES NATURALES 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 296.016 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319192 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL MAULE 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0 | 0 |  | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334715 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Region del Maule Dren Yungay y 5 Norte Lateral 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Sin Reajuste | 0 | 338000 | 0 | 0 |  | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 188000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 310350 | públicaciones CONSERVACUION DE RIBERAS CAUCES NATURALES 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 296.016 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283278 | Diseño Sistema de Disipación de Energía Embalse Ancoa Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-03-12 | 2019-05-08 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2021-07-13 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 325000 | 295000 | 77400420 | 3 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 176987.745 | 118012.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 57179.505 | 0 | 26832.75 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 301980 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 2021-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 366068.407 | 343634.36 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 10487.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10487.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 305154 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2020-2021 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-02-03 | 2021-02-12 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 51000 | 51000 | 77026670 | K | SOC.PROF.ASOC.POR LA GEST.Y ADM.AMBIENT.Y CIA.LTDA | 38250 | 12750 | 0 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318915 | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa 2021-2022 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-29 | 2021-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-05-06 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 147015 | 147015 | 0 | 0 |  | 0 | 69795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25245 | 0 | 22275 | 0 | 22275 | 77220 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 320452 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2021-2022 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-01-09 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 57898.5 | 50520 | 77140819 | 2 | GESAM CONSULTORES SPA | 0 | 37687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12562.5 | 0 | 0 | 12562.5 | 0 | 0 | 12562.5 | 12562.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323647 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020 - 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 380232.275 | 329606.482 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 329606.482 | 0 | 24331.096 | 21286.18 | 24142.285 | 25425.124 | 34117.621 | 23868.557 | 23984.885 | 29324.375 | 35246.374 | 32394.561 | 55485.424 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 325550 | PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-OPERACION 2019 - 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-12-01 | 2021-07-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 76111348 | 8 | AT-EME CONSULTORES SPA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 37727.584 | 0 | 12272.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287202 | Mantención reparación y operación de línea eléctrica de media tensión Embalse Ancoa 2017-2018 | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 22095.198 | 40154.011 | 96884450 | 4 | LUZ LINARES S.A. | 39548.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318226 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACIÓN 40 HA Y REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA RADAL SIETE TAZAS - COMUNA DE MOLINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-17 | 2020-10-23 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2022-11-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 578020.806 | 567392 | 10398620 | 6 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 54000 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 299000 | 0 | 10000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 38000 | 70392 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318228 | SERVICIO DE REFOSTACIÓN SECTOR SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-04-15 | 2021-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-14 | 2023-08-09 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 945737.769 | 945737.769 | 0 | 0 |  | 0 | 6881.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881.811 | 938855.958 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318917 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari, Periodo 2021-2022 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-19 | 2021-03-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-12 | 2022-04-17 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 134410.284 | 134410.284 | 0 | 0 |  | 0 | 56490.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26135.284 | 0 | 0 | 30355 | 0 | 0 | 77920 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319399 | Servicio Mantención Reforestación Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2021-2022 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-19 | 2021-03-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-12 | 2022-04-25 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 285279.208 | 285279.208 | 0 | 0 |  | 0 | 147786.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28747.297 | 91407.644 | 27631.323 | 0 | 0 | 0 | 137492.944 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319984 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÌ, PERIODO 2021-2022 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-19 | 2021-03-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-12 | 2022-04-16 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 51033 | 51033 | 0 | 0 |  | 0 | 26118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15018 | 0 | 11100 | 0 | 24915 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324175 | MANTENCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL EMBALSE ANCOA 2020-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 31718.4 | 31718.4 | 96884450 | 4 | LUZ LINARES S.A. | 14131.117 | 17587.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17587.283 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325551 | PRORROGA Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2019-2020. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-26 | 2021-04-13 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 10398620 | 6 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325552 | PRORROGA Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari, Periodo 2019-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-26 | 2021-01-24 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 49691.875 | 49691.875 | 77898200 | 5 | SOCIEDAD DE SERVICIOS EL ROBLE LIMITADA | 0 | 49691.875 | 0 | 0 | 26491.875 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325554 | PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 23000 | 23000 | 10398620 | 6 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 0 | 23000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328665 | Adecuación Sistema de Evacuación de Crecidas Embalse Ancoa, Región del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-03-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1799999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 290189 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Sistema de Riego Embalse Empedrado, Región del Maule, 2019-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-10-17 | 2021-04-09 | TALCA | EMPEDRADO | Otros | 450000 | 379080 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 294840 | 193752 | 0 | 37206 | 19656 | 21762 | 21060 | 21762 | 21060 | 21762 | 21762 | 7722 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307432 | Seguimiento Ambiental Embalse Empedrado -2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-02-21 | 2021-08-14 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 98400 | 98400 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 43880 | 54520 | 0 | 0 | 0 | 21480 | 10870 | 0 | 10870 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307436 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2020 - 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-02-21 | 2021-09-18 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 51000 | 51000 | 5544355 | 6 | CRISTIAN ANDRADE MADRID | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 333180 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado, periodo 2021-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-03-01 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 0 | 58819.635 | 0 | 0 |  | 0 | 12069.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12069.635 | 46750 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 333188 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALS EMPEDRADO PERIODO 2021 - 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-02-01 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 0 | 108240 | 0 | 0 |  | 0 | 12397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12397 | 95843 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334447 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-03-01 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 68148.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333.333 | 22222.222 | 32592.593 | 331851.852 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306640 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2020-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-12 | 2021-03-17 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 135159.309 | 135159.309 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 117227.514 | 17931.795 | 0 | 0 | 0 | 17931.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320173 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2020-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 45580.403 | 44669.767 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 0 | 44669.767 | 0 | 0 | 0 | 11481.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15101.787 | 0 | 0 | 18086.609 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320522 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2021-2022 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2023-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 98125.845 | 0 | 0 |  | 0 | 60621.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9797.272 | 0 | 20116.526 | 0 | 19955.692 | 0 | 10751.849 | 37504.506 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333911 | Servicio de Catastro y Levantamiento Topográfico Sistema de Riego Canal Pencahue comunas de Talca y Pencahue Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-01-29 | 2021-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2021-10-12 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 225000 | 225000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 45000 | 45000 | 56250 | 45000 | 36250 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 30134237-0 | ANÁLISIS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SISTEMA DE RIEGO RÍO ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272426 | Revisión y Validación de Proyecto de Ingeniería del Embalse Concesionado Punilla Región del Bio Bio para la DOH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-20 | 2018-05-25 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2020-12-23 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 150000 | 144958 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 144566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308011 | AI-CLL-03 ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CLL-03 MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-12 | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2022-07-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 645656.6 | 571190.449 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 69701.014 | 300000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 531489.435 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325613 | AI-CLL-02.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, ETAPA 2 SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 572313.5 | 557460 | 79786990 | 2 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 52000 | 364313.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327747 | AI-CLL-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-14 | 2022-06-14 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 400619.45 | 400619.45 | 0 | 0 |  | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 52000 | 218619.45 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308008 | CO-CLL-03- MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-28 | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2022-06-19 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6897424.197 | 5750521.173 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 1741936.825 | 4226730.897 | 0 | 1000000 | 350000 | 350000 | 300000 | 350000 | 350000 | 300000 | 250000 | 270000 | 430000 | 276730.897 | 1194625.831 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325612 | CO-CLL-2.1 MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 2, CHILLÁN, ÑUBLE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-11-22 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6742036.63 | 6422754.637 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2867660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 567660 | 4805094.637 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327745 | CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 4, CHILLÁN, ÑUBLE. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-14 | 2022-06-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2404340.555 | 2404340.555 | 0 | 0 |  | 0 | 558129.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 108129.604 | 2096210.951 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 248622 | Consultoría de Explotación Proyecto Laja Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 2017 y 2017 - 2018 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-01 | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2019-01-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 704760.976 | 1046387.746 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 1042896.669 | 140936.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140936.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 304852 | Consultoria de Explotación proyecto Laja-Diguillin Región de Ñuble temporada riego 2019-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-14 | 2019-11-25 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-01 | 2021-06-02 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 464259.6 | 487227.64 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 247049.182 | 240178.458 | 0 | 0 | 121806.909 | 39457.183 | 39457.183 | 39457.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307655 | Consultoría de explotación proyecto Laja - Diguillín período 16 de abril al 30 de noviembre de 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-04-16 | 2020-02-16 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 278779.919 | 374358.997 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 371493.853 | 40779.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40779.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 328601 | "CONSULTORIA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN TEMPORADA DE RIEGO 2021-2022" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 0 | 580000 | 0 | 0 |  | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48333.333 | 48333.333 | 48333.333 | 48333.333 | 48333.333 | 48333.335 | 290000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 268378 | públicaciones DPR 2020 -2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330271 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 4019158.334 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 3769158.334 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330273 | Asesoría de Proyecto para la Revisión de Factibilidad del Embalse Chillán Región del Ñuble | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-10-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 387417.94 | 0 | 0 |  | 0 | 56750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56750 | 330667.94 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 261832 | Estudios Actualización y Complementación Diseño Embalse Zapallar Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-19 | 2017-03-07 | 2017-03-17 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2019-01-18 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 1684591.346 | 1774364.22 | 76772135 | 8 | CONSORCIO MN INGENIEROS LIMITADA LEN& ASOCIADOS | 1144330.72 | 1015948.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015948.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298327 | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2019-12-31 | 2021-04-03 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, PINTO | Sin Reajuste | 483184 | 502866 | 76392849 | 7 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 368082 | 16978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16978 | 0 | 117806 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319354 | SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-09-27 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 165327.335 | 155328 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 0 | 155328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64452 | 0 | 32940 | 30300 | 0 | 24036 | 3600 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321577 | Estudio de Impacto Ambiental Canales de riego Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-28 | 2022-10-10 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 192651.8 | 192651.8 | 0 | 0 |  | 0 | 151058.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75626.8 | 32317.5 | 43113.75 | 0 | 0 | 41593.75 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322014 | Determinación de Regla de Operacional para Embalse Zapallar, Región del Ñuble | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-02-09 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 45000 | 29416.884 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 15000 | 14416.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14416.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326211 | Asesoría de Apoyo de Ingeniería para tramitación Ambiental de Proyecto Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 215000 | 182928.02 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 182928.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 76600 | 0 | 6328.02 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326812 | Prestación de Servicio Línea de Base Canales Zapallar | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-06-16 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 150375 | 127660 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 0 | 127660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24050 | 0 | 103610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328603 | Asesoría de ingeniería para apoyo EIA de Canales Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 228373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228373 | 0 | 150000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329858 | Prestación de Apoyo Experto para UPAC-AI del Plan de Participación Ciudadana Proyecto Embalse Zapallar Región Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-11-23 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 40000 | 39940.88 | 12658843 | 7 | SANDRA EDITH BUSTOS GUTIERREZ | 0 | 39940.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15777.888 | 0 | 10022.432 | 8831.648 | 0 | 4564.672 | 744.24 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 331039 | Servicio de apoyo para la constitución de organizaciones funcionales de Beneficiarios del Embalse Zapallar, Región de Ñuble - Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40002515-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2019 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 334455 | Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Ñuble - Reparación y Mantención de Infraestructura -Revestimiento de canales secundarios y obras anexas -Proyecto Laja Diguillin - año 2021 | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 124000 | 0 | 0 |  | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 34000 | 35000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 325446 | GASTOS INHERENTE RECUPERACION 1CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 332210 | Colector Las Toscas oriente 1 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-04-01 | 2021-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-21 | 2021-12-17 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 263304.16 | 263304.16 | 0 | 0 |  | 0 | 263304.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 23304.16 | 40000 | 50000 | 50000 | 30000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40002535-0 | CONSERVACION CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 325352 | CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-31 | 2021-11-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 561353 | 561353 | 0 | 0 |  | 0 | 561353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61353 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-23 | 2017-10-06 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2018-09-13 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 135667.826 | 168193.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 167049.6 | 5904.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904.216 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290459 | Asesoría Técnica y Administrativa a la IF para el Contrato Terminación Obras Inconclusas Contrato Refuerzo de Revestimientos en Estero Nonguén Ciudad de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-03-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 67383.75 | 102795.345 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 30775.156 | 82020.189 | 0 | 37159.489 | 34860.7 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 315743 | Seguimiento Nonguén y Palomares Etapa V, invierno 2020 y 2021 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2021-12-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 27000 | 21892 | 77140819 | 2 | GESAM CONSULTORES SPA | 7267 | 14625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6968 | 0 | 0 | 0 | 7657 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325350 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRAS FLUVIALES EN RIO ANDALIEN CIUDAD DE CONCEPCIÓN ETAPA 3B | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 180000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328812 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES, CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIO-BIO (2022 y 2023) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 38000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289657 | Terminación obras inconclusas contrato Refuerzo de revestimientos en estero Nonguen Ciudad de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-09-17 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 700911.986 | 988216.594 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 231585.844 | 1017873.226 | 0 | 152640 | 53810.769 | 138500 | 432922.457 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325314 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA EL PERFILAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL RIO ANDALIEN, CIUDAD DE CONCEPCIÓN, AÑO 2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Terminado | Propuesta pública |  |  |  |  | 2020-11-13 | 2020-12-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 454580 | 238004.612 | 76381645 | 1 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 238004.612 | 0 | 238004.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325349 | Construcción de obras fluviales en río Andalien ciudad de Concepción Etapa 3 B | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1900000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306730 | Consultoría de Optimización Proyecto Sedimentador en río Andalien | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-18 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-11-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 65000 | 61590.55 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 50215.739 | 11374.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.811 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293531 | AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-17 | 2020-06-23 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-01-08 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 660752.75 | 443312 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 109353.04 | 285118 | 0 | 23459 | 22763 | 22763 | 26763 | 22763 | 22763 | 26763 | 22763 | 22763 | 26763 | 44792 | 845529.96 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293337 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 12762833.019 | 11811627.075 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 3398984.285 | 8453718.998 | 0 | 850000 | 600000 | 600000 | 60000 | 790000 | 720000 | 720000 | 850000 | 1094878 | 1200000 | 968840.998 | 734068.256 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 306396 | Consultoría de estudio de factibilidad e ingeniería de detalle evacuación de aguas lluvias sistema Tierras Coloradas y Lomas de San Andrés, comuna de Concepción, Región del Biobío (segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-10-24 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2021-03-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 195690.5 | 158171 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 51129 | 107042 | 0 | 0 | 0 | 56530 | 0 | 41712 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 329600 | públicación Licitaciones Conservación redes Primarias 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 332245 | públicaciones propuestas conservaciones de redes primarias 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 328182 | Conservación de redes primarias de aguas lluvias 2021 en las Comunas de Talcahuano Lota y Coronel, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-13 | 2021-11-09 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | Sin Reajuste | 244416.242 | 244416.242 | 0 | 0 |  | 0 | 244101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24410 | 48820 | 61025 | 73230 | 36616 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 328183 | Conservación de redes primarias de aguas lluvias 2021 en la Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 226000 | 0 | 0 |  | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22600 | 45200 | 56500 | 67800 | 33900 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 332217 | Servicio de limpieza con maquinarias en diversos sectores de la provincia de Concepción | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 55899 | 0 | 0 |  | 0 | 55899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 23000 | 22899 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 335018 | Pago de Obras | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 810927.755 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1554251.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287495 | 383327 | 404271.755 | 479158 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 329225 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 31 AÑO 2021 DOH BIOBIO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -8397.524 | 7887.132 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1801.382 | 0 | 0 | 194.744 | 194.744 | 194.744 | 194.744 | 194.744 | 194.744 | 194.744 | 146.058 | 146.058 | 146.058 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 332248 | públicaciones conservaciones de riberas 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-05-01 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 330667 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADOS, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN RÍOS CAYUCUPIL Y BUTAMALAL, COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-10 | 2021-03-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-19 | 2021-12-19 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 613486 | 613486 | 0 | 0 |  | 0 | 613486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9411.234 | 30674.95 | 153374.75 | 214724.65 | 184049.7 | 21250.716 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 329225 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 31 AÑO 2021 DOH BIOBIO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -8397.524 | 7887.132 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 657.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.343 | 97.372 | 97.372 | 97.372 | 97.372 | 97.372 | 97.372 | 48.686 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 328681 | públicaciones Licitaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-05-01 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 328679 | Conservación obra de riego fiscal 2021, Canal Matríz, Derivados y Subderivados sistema de riego Cayucupil | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-01-01 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 1700000 | 0 | 0 |  | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 350000 | 370000 | 250000 | 250000 | 300000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 329225 | VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 31 AÑO 2021 DOH BIOBIO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -8397.524 | 7887.132 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2385.628 | 0 | 0 | 255.603 | 170.402 | 170.402 | 255.603 | 255.603 | 255.603 | 255.603 | 255.603 | 255.603 | 255.603 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | de Ñuble | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308014 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2022-06-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 455923.875 | 438001.12 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 49997.984 | 240000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 148003.136 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308007 | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-06 | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2022-05-18 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 3316980.835 | 3312923.395 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 312248.696 | 2150000 | 0 | 0 | 95000 | 100000 | 140000 | 115000 | 200000 | 200000 | 200000 | 400000 | 350000 | 350000 | 953470.753 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310989 | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA ETAPA 2 COMUNA DE TOME REGIÓN DEL BIOBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-02-01 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 0 | 1034390.981 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1034389.981 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331617 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-03-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 920250 | 0 | 0 |  | 0 | 920250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 320250 | 350000 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325935 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2023-05-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 50000 | 250000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 282550 | AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-25 | 2018-10-25 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2021-01-16 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 404480.3 | 562086.889 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 371164.089 | 190922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40922 | 0 | 0 | 30000.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 308020 | AIF Contrato Colector Interceptor aguas lluvias san martin etapa 2 comuna de temuco region de la araucania | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-16 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2022-02-08 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 414000 | 539587.731 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 136662.43 | 276130 | 0 | 0 | 0 | 82839 | 27613 | 27613 | 27613 | 27613 | 27613 | 27613 | 27613 | 0 | 126795.301 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279823 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 2018-09-28 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2020-02-15 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 3361605.436 | 4913238.769 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 4845169.41 | 109815.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68069.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41746.119 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308019 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-16 | 2020-05-04 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2021-06-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 4602755.771 | 4831080.898 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1239870.176 | 3591210.722 | 0 | 0 | 0 | 877700 | 778300 | 561700 | 540000 | 311211 | 223800 | 298499.722 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 310494 | EXPROPIACIONES DOH 2020 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 185000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84575 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331610 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y 4 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-08-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | 300000 | 250000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331614 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-03-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 619998 | 0 | 0 |  | 0 | 619998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 119998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322167 | Conservación, Operación y Mantención, temporadas 2020 - 2021, del sistema de riego faja maisan comuna de pitrufquen región de la araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-11-11 | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-12-28 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 996089.5 | 1225536.438 | 76977584 | 6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 0 | 1225536.438 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 111226.973 | 200000 | 168220.893 | 256088.572 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 310334 | CONSERVACION GLOBAL DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS 2020 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Sin Reajuste | 228838.238 | 263448.662 | 13792739 | K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 229411.288 | 20028.652 | 0 | 0 | 20028.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315065 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR 10 VILLA LA PORTADA COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-18 | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-02-21 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 317394.539 | 308159.444 | 76278958 | 2 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 267803.202 | 40356.242 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 5356.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 319112 | Servicio de maquinaria para Encauzamiento de Varios colectores primarios de Aguas lluvias de Temuco y Padre Las casas 2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-01-30 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 80000 | 76132.035 | 76381645 | 1 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 76132.035 | 0 | 0 | 76132.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 319296 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias Colector Canal Pichicautín y otros Colectores Comuna de Temuco y Padre Las Casas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 221358 | 0 | 0 |  | 0 | 221358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 80000 | 60000 | 21358 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS CASAS, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303258 | CONSERVACION DE RIBERAS CON MUROS DE HORMIGON Y MEJORAMIENTO OBRA DE ARTE EN ESTERO SIN NOMBRE SECTOR URBANO D EGORBEA REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-27 | 2020-07-02 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2021-01-10 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 100349.13 | 132920.068 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 131923.264 | 996.804 | 0 | 0 | 0 | 996.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS CASAS, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 319110 | Servicio de Maquinaria para encauzamiento río Toltén en Comunas de Freire y Pitrufquén | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2021-04-07 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 200000 | 175219.302 | 76381645 | 1 | TRANSPORTES AIO SPA | 0 | 175219.302 | 0 | 0 | 150000 | 25219.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS CASAS, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 321490 | Conservación de ribera con enrocado en río Toltén, Sector urbano de Pitrufquén, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-02-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 125574.75 | 138761.081 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 92938.952 | 45822.129 | 0 | 0 | 45822.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, GORBEA, PADRE LAS CASAS, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010906-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS VARIOS CAUCES REGION DE LA ARAUCANÍA 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328595 | Conservación de riberas con Gaviones en Río Traiguén, Comuna de Victoria Región de la Araucanía (2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 167765.938 | 0 | 0 |  | 0 | 127766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 40000 | 40000 | 7766 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020911-0 | CONSERVACION Y REPARACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314076 | Conservación Canal Fiscal de Regadío Imperial, Comunas de Temuco y Nueva. Imperial, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-09-03 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-02-06 | CAUTÍN, MALLECO | NUEVA IMPERIAL, ANGOL | Sin Reajuste | 175000 | 238631.563 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 197407.303 | 41224.26 | 0 | 0 | 38224.26 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007763-0 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 298690 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-08-01 | 2019-08-07 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2021-06-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 251922 | 206418.95 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 158302.97 | 48115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 25528 | 0 | 0 | 8347.98 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 329145 | Conservacion Red primaria de aguas lluvias ciudad de Valdivia 2021 primera etapa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 490774 | 0 | 0 |  | 0 | 490774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70774 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LANCO, LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 324374 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, RÍO CALLE CALLE, REGIÓN DE LOS RÍOS 2020" | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2021-01-19 |  |  | Sin Reajuste | 113653.33 | 137378.86 | 76860388 | k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 0 | 6140.838 | 0 | 0 | 6140.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LANCO, LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 329259 | Encauzamiento con horas maquinas varios cauces region de los rios 2021-2022 PROVINCIA DE VALDIVIA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-01 | VALDIVIA | LANCO, LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LANCO, LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370672-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332852 | SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DE LOS RIOS 2021-2022. PROVINCIA DEL RANCO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2022-01-01 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 202859 | 0 | 0 |  | 0 | 202859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52859 | 70000 | 80000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297411 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-09-27 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 145622 | 137176.09 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 134800.224 | 68987.409 | 0 | 0 | 0 | 48611.543 | 20375.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303268 | RE-ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-09-24 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2021-01-02 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 877443.287 | 1044738.646 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 831596.569 | 330944.187 | 0 | 0 | 0 | 213142.077 | 117802.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003026-0 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 329182 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 2021 ETAPA 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 409000 | 0 | 0 |  | 0 | 204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 74500 | 80000 | 204500 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003027-0 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 329183 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 2021 PRIMERA ETAPA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 409000 | 0 | 0 |  | 0 | 204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 54500 | 50000 | 204500 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 329871 | públicación licitación Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310366 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2020: Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-03-30 | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2021-01-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 407921.076 | 427052.782 | 76356211 | 5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 382999.999 | 44052.783 | 0 | 44052.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328704 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021: Etapa I Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1083428.027 | 1083428.027 | 0 | 0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 80000 | 95000 | 105000 | 115000 | 105000 | 105000 | 90000 | 333428 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 334656 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021: Etapa III Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 347921.973 | 0 | 0 |  | 0 | 167097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 55000 | 55000 | 22097 | 177822 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285820 | Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-22 | 2019-02-08 | 2019-05-23 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2020-11-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 131600 | 102779 | 79638710 | 6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 90779 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285827 | Factibilidad y Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-22 | 2019-02-08 | 2019-05-23 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2021-02-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 87735.975 | 70538 | 79638710 | 6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 58238 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 329874 | públicación icitación Construcción Colector Red Primaria Cajón San Francisco y Redes Secundarias Pto. Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Diseño Construcción Colectores Red Primaria Centro de Puerto Varas, San Francisco y Gramado, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-11-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 327465 | 0 | 0 |  | 0 | 74100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100 | 0 | 145225 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 329875 | públicación licitación Reposición Colector Red Primaria de Aguas Lluvias Cajón Gramado Comuna de Puerto Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Diseño Construcción Colectores Red Primaria Centro de Puerto Varas, San Francisco y Gramado, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-11-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 327465 | 0 | 0 |  | 0 | 33850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33850 | 0 | 74290 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016340-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 333643 | públicación licitación Conservación de Riberas Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40016340-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 333685 | Servicio de Horas Máquina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40016340-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 334687 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Burrito Primera Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 293423 | 0 | 0 |  | 0 | 293423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 90000 | 93423 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016340-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 333648 | Viáticos Conservación de Riberas Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 329931 | GASTO DE VIATICOS Y públicaCIONES AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3750 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310471 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR TENIENTE MERINO | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-04-07 | 2020-05-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-21 | 2021-06-19 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 444030.79 | 444030.79 | 0 | 0 |  | 0 | 390375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 80000 | 90000 | 80375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 323547 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR KALSTROMM | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-21 | 2021-10-17 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 957209.599 | 957209.599 | 0 | 0 |  | 0 | 956248.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 160000 | 100000 | 86000 | 86000 | 92000 | 136000 | 101248.599 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 323703 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR GUSTAVO RUBIO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 301470.401 | 0 | 0 |  | 0 | 301470.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 50000 | 55000 | 60000 | 71470.401 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 329931 | GASTO DE VIATICOS Y públicaCIONES AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3750 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 322237 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-01-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 824800 | 0 | 0 |  | 0 | 824800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 105000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 154800 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333893 | Servicio de Limpíeza Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Aysén 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333895 | Servicio de Limpíeza Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Aysén 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333896 | Servicio de Limpíeza Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Aysén 3 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236772-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 331416 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 174091 | 0 | 0 |  | 0 | 174091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 34091 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 329931 | GASTO DE VIATICOS Y públicaCIONES AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3750 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312246 | Estudio de Obras de Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique 2020 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 2020-10-16 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2021-08-24 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 81675.75 | 81660 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 31096 | 50564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 329921 | Conservación Obras de Control Aluvional Cerro Divisadero, Coyhaique etapa 1 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 357785 | 0 | 0 |  | 0 | 357785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 50000 | 47785 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 310510 | Consultoría Topográfica Conservación de Cauces Naturales | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 312207 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento Rio Mosco Etapa III Año 2020 Comuna de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 37000 | 32130 | 76239533 | 9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 32130 | 0 | 0 | 15000 | 17130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 312215 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento Rio Mosco Etapa IV Año 2020 Comuna de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 34500 | 32130 | 76548726 | 9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 0 | 32130 | 0 | 0 | 15000 | 17130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 317964 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN ARROYO LOS SAUCES Y CONFECCIÓN DE GAVIONES EN ARROYO LOS SAPOS, PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2021-01-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 240047.36 | 241057.402 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 225124.44 | 15932.962 | 0 | 0 | 15932.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 326389 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA V, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2020-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 15000 | 9713.613 | 7507073 | K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 5396.65 | 4316.963 | 0 | 0 | 4316.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 326391 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA VI, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2021-03-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 30000 | 28345.8 | 7507073 | K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 21542.808 | 6802.992 | 0 | 0 | 6802.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 328099 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCES RÍO JEINIMENI Y RÍO AVILÉS, COMUNA DE CHILE CHICO, REGIÓN DE AYSÉN, 2020 - 2021 | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-02 | 2021-08-29 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 173484.507 | 143872.1 | 18103931 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 123327.083 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 3327.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30404138-0 | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR. MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334143 | MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL SEDIMENTOLÓGICO, RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-17 | 2022-11-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 212221.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212221.107 | 0 | 0 | 137778.893 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328551 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 264259 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 2da etapa - 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2021-08-22 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 375223.907 | 439990 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 257489.6 | 182500.4 | 0 | 44670 | 19596.6 | 25410.4 | 19550 | 19550 | 25166.6 | 19550 | 9006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 333159 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 3era etapa - 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 263990 | 0 | 0 |  | 0 | 120990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 22000 | 22000 | 22000 | 43990 | 143000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 292618 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 2da etapa - 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-10-23 | 2019-11-04 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-07-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 1968898.761 | 2456846.105 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 2095651.913 | 361194.192 | 0 | 94247.369 | 200000 | 66946.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 328722 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 3era etapa - 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 2307000 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 184446 | 195554 | 1857000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, PRIMAVERA, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328551 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, PRIMAVERA, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30448372-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2018-2022, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 308074 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, río de los Ciervos y Canal Prolongación, mediante limpieza mecánica y manual, y Estero Llau Llau, mediante revestimiento de canal, comuna Punta Arenas, 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 117724 | 0 | 0 |  | 0 | 117724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 45000 | 50000 | 17724 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328551 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 328727 | Conservación Sistema de regadío Huertos Familiares Puerto Natales - 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 14811 | 0 | 0 |  | 0 | 14811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481660-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2018-2022, PUERTO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 328552 | Viáticos Recuperación I | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 1000 | 2022 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328551 | públicaciones DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 328550 | Conservación Colector de Aguas Lluvias Frei Comuna Punta Arenas - 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN | COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020961-0 | ANALISIS DE Inversión EN INFRAESTRUCTURA Y GESTION HIDRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 323399 | Análisis de información sobre recursos hídricos y modelos operacionales de Cuencas y formulación de una herramienta de modelación hídrica operacional simplificada para la definición de inversión en infraestructura y gestión hídrica en el horizonte 2050 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-08-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 107069.1 | 107069.1 | 61211000 | K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 24703.38 | 82365.72 | 0 | 0 | 16473.144 | 0 | 0 | 0 | 32946.288 | 0 | 0 | 21964.192 | 0 | 10982.096 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN | COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020961-0 | ANALISIS DE Inversión EN INFRAESTRUCTURA Y GESTION HIDRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327127 | Asesoría complementaria estudio económico del PIIH | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-11-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 265303 | 267000 | 78956570 | 8 | RODHOS ASESORIAS Y PROYECTOS LTDA | 10000 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 87000 | 20000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318002 | CONTRATO CO-OPRM-02 - CONSERVACIÓN DE RIBERAS: PERALTAMIENTO Y SOCALZADO DE LA RIBERA SUR DEL RÍO MAPOCHO, ENTRE PUENTES TABANCURA Y LO CURRO, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-06-08 | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-01-06 | SANTIAGO | VITACURA | Sin Reajuste | 787734.744 | 598136.379 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 248821.84 | 349314.539 | 0 | 349314.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328578 | Pago 1 Arriendo Maquinaria Fiscal Convenio DOH DV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328580 | Pago 2 Arriendo Maquinaria Fiscal Convenio DOH DV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328583 | pago 3 arriendo maquinaria fiscal DOH DV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328585 | pago 4 arriendo maquinaria fiscal DOH DV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328587 | Perfilamiento y desembanque de rio Mapocho Sector Aguas abajo puente lo curro comuna de Vitacura | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | SANTIAGO | VITACURA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328655 | perfilamiento y desembanque rio Mapocho sector poniente | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328880 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO PETORCA SECTOR ARTIFICIO SEGUNDA ETAPA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328881 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON HORMIGÓN ARMADO EN ESTERO REÑACA SECTOR REÑACA COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 0 | 186365 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636.5 | 37273 | 44090.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, LA SERENA, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30297833-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 334837 | LIMPIEZA RIO COLORADO SECTOR ESTERO LAS VACAS COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO RM | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-05-09 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 40000 | 39508 | 76524642 | 3 | CONSTRUCTORA DALBORA TORMO SPA | 0 | 39508 | 0 | 0 | 39508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | VALPARAISO, MELIPILLA | CASABLANCA, CURACAVI | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLES DE CURACAVI Y CASABLANCA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257323 | Construcción Sistema de Regadío Valles de Curacaví y Casablanca Regiones Metropolitana y Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2018-08-09 | 2021-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-02 | 2024-03-30 | VALPARAISO, MELIPILLA | CASABLANCA, CURACAVI | Sin Reajuste | 4674929.707 | 4674929.707 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4674928.707 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Inversión No Regionalizada | VALPARAISO, MELIPILLA | CASABLANCA, CURACAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 30452123-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO VALLES DE CURACAVI Y CASABLANCA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 257325 | ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA PROSPERIDAD | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-08-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 749999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 231988 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 191.820,00, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-01-26 | 2016-03-21 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2019-07-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1052400 | 1452277.159 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1500694.495 | 38291.012 | 0 | 0 | 2693.012 | 35598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207182 | Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 191.820,00, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2015-12-30 | 2016-03-11 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2019-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 25454226.911 | 29326782.175 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 31202641.027 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | Servicios de Implementación del Plan de Preservación de Queñoas de Altura y Estudio Experimental sobre Viverización, Plantación y Mantención en Terreno de Llareta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2027-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 177580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278679 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, Tramo KM 60,000 al KM 70,840, Comuna de Arica, Provincia de Arica, región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-28 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2022-02-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 733470 | 670916 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 247990.958 | 381346 | 0 | 65338 | 31109 | 31225 | 31342 | 31458 | 31574 | 31691 | 31807 | 31923 | 32040 | 31839 | 163000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278678 | Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-12-19 | 2019-12-17 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2021-11-10 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 15262555.901 | 15382833.997 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 5416539.289 | 13465158 | 0 | 985606 | 485606 | 485606 | 985606 | 489316 | 993027 | 496737 | 1200448 | 4404158 | 1627463 | 1311585 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2022-04-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 461825 | 506897.883 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 147470 | 265193.613 | 0 | 25465.177 | 23116.175 | 23159.626 | 25528.395 | 23197.759 | 23217.593 | 25630.366 | 23283.532 | 23369.703 | 25795.835 | 23429.452 | 121104.371 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2022-01-10 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6466657.38 | 6585341.966 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 204000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 42745 | 90428 | 175460 | 263750 | 316500 | 369250 | 580250 | 633000 | 528617 | 4046635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 2016-01-20 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 644182 | 642968.4 | 76539176 | 8 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 604829.427 | 91280.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91280.148 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083777-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291615 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte- Cuesta Acha, tramo DM 2.039.012,596 al DM. 2.052.395,814, Comuna de Arica, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota - NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-11-20 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2022-02-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 530670 | 641309.4 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 162588.462 | 294000 | 0 | 26281 | 26383 | 26484 | 26585 | 26687 | 26788 | 26889 | 26991 | 27092 | 27193 | 26627 | 223000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083777-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ALTO CUESTA CHACA NORTE - CUESTA ACHA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291616 | Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta Chaca Norte-Cuesta Acha DM 2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-10-21 | 2019-12-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6015935.53 | 4864680.883 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 4891592.494 | 220862 | 0 | 0 | 83480.647 | 0 | 112496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24885.353 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 2016-05-03 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2017-08-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 527178.24 | 453539.088 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 464051.795 | 17177.796 | 0 | 17177.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 246233 | Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano Norte de Arica - Limite con Perú, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-02-16 | 2016-03-18 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2018-12-03 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 4646577.445 | 4008572.749 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 4029959.534 | 171708.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171708.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329385 | Estudio Ingeniería Construcción Rutas S/Rol, A-19 Sector: Cruce Ruta 5 - Cruce Ruta 11-Ch Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 114000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 194000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263504 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-10 | 2018-02-16 | 2018-04-26 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 637800 | 531036 | 5999055 | 1 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 489694.441 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263505 | Reposición Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San Miguel De Azapa, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-05 | 2017-12-11 | 2018-04-02 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-04-13 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 9413999.997 | 6180364.778 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 6537076.646 | 19203.401 | 0 | 0 | 8803.401 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267334 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 2017-08-08 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2019-11-09 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 250000 | 213500 | 84280700 | K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 86364.136 | 94751.43 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 29990.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23856.09 | 11405 | 93125 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30131100-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278681 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte Las Brisas, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-18 | 2018-08-08 | 2018-09-07 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2020-11-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 661187 | 691800 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 539543.902 | 182889.75 | 0 | 0 | 182889.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291584 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11CH, sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-03 | 2019-12-13 | 2020-03-24 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-10-23 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 979800 | 805299 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 108673.376 | 360000 | 0 | 32151 | 32278 | 32405 | 32532 | 32659 | 32786 | 32913 | 33041 | 33168 | 33295 | 32772 | 377000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329404 | Asesoría Reposición Ruta 11-Ch; Arica Tambo Quemado Sector: Cuesta Cardone Zapahuira Nuevo 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-10-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 1060000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1139000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291585 | Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2022-09-25 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13296996.888 | 9375646.065 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 8111491 | 0 | 0 | 324658 | 432233 | 520587 | 370823 | 874001 | 877179 | 316359 | 2163652 | 1665035 | 566964 | 4077000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329405 | Reposición Ruta 11-Ch; Arica Tambo Quemado Sector: Cuesta Cardone Zapahuira Nuevo 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 14761000 | 0 | 0 |  | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 100000 | 16113000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329407 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11-Ch, Arica - Tambo Quemado Sector: Rosario ¿ Guanta Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2022-11-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 275500 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 468000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 213256 | Estudio de ingeniería conservación saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 11-CH cruce ruta A-93. Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-08-28 | 2014-10-13 | 2014-11-17 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2017-04-26 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 978380 | 699500 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 738539.64 | 19950 | 0 | 0 | 19950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309458 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Contrato Conservación Saneamiento Ruta A-23 sector km 16,87 al km 35,2 y km 40,4 al km 57,9 por sectores Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2021-11-09 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 765000 | 553000 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 561295.002 | 0 | 87182.796 | 43591.398 | 43591.398 | 43591.398 | 43591.398 | 43591.398 | 43591.398 | 43591.398 | 43591.398 | 62690.511 | 62690.511 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 14738.043 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309459 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Tuncapane - Pampa Alcérreca por sectores, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-10-01 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3680098.086 | 2177700 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 2210365 | 0 | 0 | 235480 | 235480 | 444316 | 0 | 38480 | 0 | 0 | 412293 | 0 | 844316 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315102 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-10-01 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 3996219.613 | 2910054.224 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2953706 | 0 | 0 | 473035 | 272020 | 574998 | 0 | 452143 | 167329 | 0 | 562038 | 0 | 452143 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 326721 | GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 20522 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 750 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263585 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5 Rosario y Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-11 | 2017-11-14 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2020-09-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 785000 | 679920 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 408174.142 | 61600 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278674 | Asesoria de Inspección Fiscal Construccion Taller Vialidad Putre, Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Nulo | Propuesta pública | 2020-12-15 | 2021-01-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-17 | 2022-09-08 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 176962 | 176962 | 0 | 0 |  | 0 | 94977.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 60977.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81983.7 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 320138 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-06-10 | 2020-07-22 | 2020-12-11 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2022-06-27 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 165241.134 | 2198557.676 | 77674290 | 2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 0 | 1540557.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 390557.676 | 658000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 2015-11-27 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2019-03-12 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 899900 | 977080 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 810603.124 | 242733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234113 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295772-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA A-31 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281600 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector Cr. Ruta 5 Cr. Ruta A-31 | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-06 | 2018-09-10 | 2018-09-26 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2019-09-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 418 | 330000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 35117 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 182397 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2015-12-30 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 5220000 | 3999404.358 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4190745.862 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 260352 | Servicios de Implementación del Plan de Preservación de Queñoas de Altura y Estudio Experimental sobre Viverización, Plantación y Mantención en Terreno de Llareta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2027-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 177580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 2016-04-12 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2019-04-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 470411.542 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 350264.572 | 164398.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164398.555 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-12-17 | 2019-05-02 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2020-03-15 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 253000 | 255000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 48264.652 | 227685.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227685.911 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-09 | 2017-06-30 | 2017-07-28 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2018-05-08 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 1412191.45 | 1531186.203 | 76404369 | 3 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 1527069.707 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 16990.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 280239 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-28 | 2018-07-03 | 2018-07-11 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2022-02-26 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 803712 | 806932.941 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 525969.55 | 245376.78 | 0 | 40896.13 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 20448.065 | 74354.781 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 2017-04-28 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 7232804.726 | 10588937.442 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 9481704.138 | 1047609 | 0 | 0 | 56723 | 98309 | 68767 | 188242 | 335700 | 0 | 0 | 299868 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 326721 | GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 20522 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 250 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II-A. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-07 | 2017-08-07 | 2017-08-31 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2019-02-11 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 477000 | 503156.16 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 497883.86 | 2174.4 | 0 | 2174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309463 | Conservación Saneamiento Ruta A-315 y A-345, por Sectores, Region de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2021-10-28 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1944227.2 | 1649694.688 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 81759.614 | 1592535 | 0 | 0 | 130935 | 130935 | 334544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333542 | 328739 | 333840 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1841480 | 1063845 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 799393.145 | 319516.73 | 0 | 0 | 0 | 7827.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311688.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2021-01-26 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 584000 | 552405 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 471053.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112794.6 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303033 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-26 | 2022-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 747400 | 747400 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 687093 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-26 | 2023-04-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 5418658.767 | 7010551.612 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 175000 | 250000 | 250000 | 250000 | 6800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 285486 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2020-08-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 199999.968 | 179790 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 71356.813 | 67038.995 | 0 | 0 | 0 | 27562.377 | 0 | 39476.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 304598 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-165 COMUNA DE ARICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2019-10-22 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2020-12-30 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2000154.849 | 2115158.886 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1329762 | 181645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181645 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481252-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 283857 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Comuna de Putre, Sector Sur, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2024-04-30 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 952972.8 | 1115040 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 76970 | 367209.117 | 0 | 98663.104 | 23838.626 | 27220.043 | 27220.043 | 27220.043 | 27220.043 | 27220.043 | 27220.043 | 26947.043 | 27220.043 | 27220.043 | 718540.318 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2023-05-25 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5780046.25 | 6295556.392 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 3874326.643 | 860649.181 | 0 | 91647.423 | 62834.588 | 84365.448 | 50917.96 | 69261.522 | 66325.54 | 85779.219 | 77910.843 | 96814.403 | 79810.85 | 94981.385 | 1830170.18 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 326721 | GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 20522 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 285200 | 306000 | 59188260 | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 220893.7 | 101050 | 0 | 0 | 0 | 52700 | 9150 | 0 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483079-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309462 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 317080 | 228100 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69600 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483130-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL REGION ARICA Y PARINACOTA SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278684 | Estudio de Ingeníeria Conservacion Saneamiento Red Vial Region Arica Y Parinacota Sur | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-03 | 2018-08-17 | 2019-04-30 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2021-04-09 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 285200 | 300000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 135721.989 | 179460 | 0 | 0 | 0 | 179460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 291113 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, TRAZADO POR BY PASS PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-03-01 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2020-01-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 1746518.494 | 1338535.293 | 76509732 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 1351946.16 | 23153.813 | 0 | 0 | 23153.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 291114 | Conservación Camino Básico Ruta A-23, Sector Quebrada de Allane, Km. 35,2 al Km. 40,4, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-04-01 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-11-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 563767.974 | 478654.226 | 76509732 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 476118.336 | 12744.749 | 0 | 0 | 12744.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 304616 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, POR SECTORES, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2019-10-21 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-11-07 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1252216.461 | 1043726.432 | 76933962 | 0 | SOCIEDAD DE InversiónES MOUNTAIN ROAD SPA | 1068114.634 | 2436.981 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002698-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 312614 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-93, KM 90,1 AL KM 104,7 SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 2020-03-24 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-01-08 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1844952.444 | 1868432.89 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1881002.711 | 14199.591 | 0 | 14199.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 312635 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-02-24 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 3392731.68 | 2886036.224 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 3350630.196 | 0 | 0 | 613100 | 1501283.196 | 429697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306550 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 326721 | GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 20522 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010928-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 312998 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 995040 | 1145499.84 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 292102.464 | 0 | 48683.744 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 24341.872 | 878124.879 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315333 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2024-12-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1496299.2 | 1441051.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 304863.34 | 0 | 0 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 30486.334 | 1179820.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 330903 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-06-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 21548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774 | 10774 | 969652 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315300 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6933212.835 | 5436236.005 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 850296.582 | 1201920 | 0 | 147721 | 98643 | 109247 | 98057 | 104129 | 98365 | 98551 | 98360 | 198685 | 98494 | 51668 | 3507223 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315304 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2024-07-17 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 6179598.863 | 4998127.462 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 760747.344 | 1864808 | 0 | 193910 | 127700 | 403800 | 129900 | 129900 | 129900 | 129900 | 129900 | 229900 | 129900 | 130098 | 2535100 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315331 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2024-07-17 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6000943.513 | 4844088.849 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 639275.268 | 2084531 | 0 | 179823 | 303500 | 102500 | 102500 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 456600 | 156600 | 156608 | 2387788 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 330908 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 8700000 | 0 | 0 |  | 0 | 407921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 137921 | 9187902 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 326721 | GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 20522 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 576 | 1000 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010936-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 333924 | GASTO DE públicaCIONES SUBT 31 AÑO 2021 VIALIDAD XV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1757.188 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.123 | 0 | 0 | 0 | 62.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010936-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 312995 | Conservación Camino Basico Ruta A-319, KM. 4,50 al KM. 20,00; por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-05-01 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1881490.496 | 1687475.772 | 77029586 | 6 | InversiónES E INGENIERIA MCADAEM SPA | 0 | 1377000 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 343975.772 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010936-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 326721 | GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 20522 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010936-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010938-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 313005 | Conservación de la Red Vial, Conservación Cuesta Cultura Chinchorro por Sectores, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-11 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2021-05-10 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 896528.15 | 611441.362 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 463499.97 | 338487.891 | 0 | 0 | 156012.418 | 0 | 182475.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010938-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315232 | Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta A-345 por Sectores, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2021-04-06 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 911323.802 | 759034.568 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 149999.972 | 744704.909 | 0 | 0 | 558584.51 | 0 | 186120.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010938-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011081-0 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40011081-0 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329992 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-02-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 362522 | 0 | 0 |  | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 388550 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40011081-0 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 302130 | CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2019-09-12 | 2019-12-04 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-11-05 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 4195832.297 | 3523866.161 | 76933962 | 0 | SOCIEDAD DE InversiónES MOUNTAIN ROAD SPA | 3247959.068 | 367044.161 | 0 | 13785.69 | 0 | 353258.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40011081-0 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329993 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-02-01 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 2091000 | 0 | 0 |  | 0 | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40900 | 2259724 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011081-0 | CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020151-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 538377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538377 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020151-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 334039 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS PESADOS (MERCEDES BENZ, FREIGHTLINER) AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2318623.448 | 0 | 240411.129 | 72860 | 272462.319 | 253890 | 316540 | 278260 | 215860 | 195540 | 248810 | 201440 | 22550 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40022986-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, S: PUTRE-CRUCE RUTA A - 235 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40022986-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, S: PUTRE-CRUCE RUTA A - 235 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329598 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch, Arica -Tambo Quemado S : Putre - Cruce Ruta A -235 Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 777100 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 755620 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080044-0 | MEJORAMIENTO ROTONDA PAMPINO EN IQUIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2018-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1123280 | 1579411.931 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1711900.597 | 119400.204 | 0 | 0 | 115885.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514.259 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 2014-10-28 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2019-05-05 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 11862062.04 | 7776433.691 | 76434794 | 3 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 10598239.426 | 112470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 57470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 876881.883 | 1910325.925 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1893997.18 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 2016-12-30 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2019-02-21 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 11530068.941 | 8786535.467 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 9036708.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101770.007 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274193 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2019-02-07 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 1554886.706 | 330645.528 | 77651540 | K | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 330645.516 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118269.805 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284062 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, Tramo Conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique; Región de Tarapacá Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320633 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-02-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3510013.46 | 4151389.39 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 200000 | 1358389.39 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 185299 | Conservación Periódica Seguridad Vial Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por Sectores) Provincia del Tamarugal Región de Tarapaca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-11-08 | 2011-11-25 | 2011-12-05 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2012-01-28 |  |  | Indice Polinomico | 0 | 301002.596 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 14530.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14530.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30084648-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL COSTANERA DE IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263768 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 2017-12-29 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2020-07-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 490000 | 545658.6 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 392364.983 | 185994 | 0 | 0 | 25242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160752 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30084815-0 | MEJORAMIENTO CONEXION PUERTO DE IQUIQUE, AVDA. CIRCUNVALACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250571 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 2017-04-04 | 2017-05-16 | 2017-08-28 | 2018-05-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 304875 | 311996.953 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 310607.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9350 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 161606 | Mejoramiento Ruta A-760 Sector Ex Oficina Victoria Dm 13.50 al Dm 34,40 Comuna de Pozo Almonte Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá Nuevo 2010 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2010-10-29 | 2010-12-03 | 2010-12-14 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2012-09-10 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice Polinomico | 3250082.328 | 4093148.314 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 4385074.436 | -1928.309 | 0 | 0 | -1928.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.309 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093190-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 149250 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-12-01 | 2010-01-18 | 2010-02-23 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 2014-02-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 5017648.309 | 4614321.714 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1965968.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551668.405 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 221353 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-750, sector Cruce Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande; Provincia de Iquique; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 2014-09-29 | 2014-12-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 422918.255 | 505458.288 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 525079.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.93 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-11-23 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 264000 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 228000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2021-09-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 417035 | 520000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 304190.167 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 195382.45 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 2016-10-06 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 3595637.915 | 3336393.364 | 77651540 | K | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 3370319.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16792.075 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 289022 | Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2°Llamado. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-11-19 | 2019-03-12 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2361648.054 | 1915660.249 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1933825.13 | 48781.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48781.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329396 | Asesoría Reposición Ruta 1 Sector: Pabellón De Pica Aeropuerto Nuevo 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-11-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1273000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1386000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329397 | Reposición Ruta 1 Sector: Pabellón De Pica Aeropuerto Nuevo 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-10-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 14761000 | 0 | 0 |  | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 16052000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 236146 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-489; Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de Berenguela, Sector Km. 0.000 al Km. 16.573; Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-09-06 | 2016-11-02 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 569662.352 | 501164.08 | 76404369 | 3 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 503497.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 2017-03-16 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 1250534.12 | 925737.294 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 951095.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299.213 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 2017-03-16 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1048736.657 | 933096.89 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 950924.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.377 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2091995.472 | 2839544.459 | 77078336 | 4 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 2814389.653 | 147280.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147280.879 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221457 | Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-04-27 | 2015-05-22 | 2015-06-16 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2016-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 165375 | 175309.05 | 5999055 | 1 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 170925.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170925.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2018-07-28 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 217920 | 244984 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 231933.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55396.48 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 2015-04-06 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2016-06-05 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 2194496.265 | 2413410.834 | 89831600 | 9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2513687.578 | 18335.995 | 0 | 0 | 18335.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 2017-07-11 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2019-02-06 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 225415 | 232000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 140411.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 288364 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 2019-09-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2021-08-12 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 614551.28 | 556313.5 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 291742.095 | 200655.177 | 0 | 57330 | 28665.059 | 28665.059 | 28665.059 | 57330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 2016-12-19 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 6594725.785 | 6008393.079 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 4236333.296 | 1506436 | 0 | 0 | 343000 | 269000 | 246000 | 17000 | 221436 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 200000 | 550000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255042 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-23 | 2016-10-24 | 2016-12-23 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2021-02-17 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 6482142.072 | 5433134.031 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3940293.299 | 1786214.088 | 0 | 0 | 86000 | 108000 | 162000 | 162000 | 210000 | 162000 | 130000 | 210000 | 210000 | 346214.088 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30384479-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250654 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto Usmagama Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-26 | 2016-11-02 | 2016-12-27 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2018-11-04 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 281650 | 280000 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 257734.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34251.169 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 2019-04-22 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2020-08-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3869170.808 | 3672591.064 | 76509732 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 2894344.155 | 1272985.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 199000 | 968985.856 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274839 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-07 | 2019-01-18 | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 797488.25 | 799958.424 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 296723.256 | 275000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 341529.777 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283587 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2023-05-24 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 787786.5 | 784975.467 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 270825.847 | 275000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 357498.664 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2022-07-19 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 5992712.101 | 5495641.148 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 2829244.602 | 1641079 | 0 | 105000 | 210000 | 105000 | 210000 | 105000 | 210000 | 105000 | 210000 | 105000 | 210000 | 66079 | 1354560 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2023-01-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 5868344.397 | 5444709.955 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1025581.396 | 1608600 | 0 | 51000 | 71400 | 142800 | 127500 | 122400 | 181500 | 142800 | 167200 | 167200 | 143800 | 291000 | 3454893.188 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2019-10-04 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 308350 | 260627.25 | 76615660 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 152797.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165496.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299737 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-29 | 2019-05-30 | 2019-07-11 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-03-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1164206.75 | 970980.662 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 980381.29 | 19277.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19277.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 291753 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Etapa II, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 2019-09-05 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2020-07-23 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 250000 | 237133.751 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 235977.816 | -5015.809 | 0 | 0 | -5015.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015.809 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301053 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2021-10-28 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 150010 | 124600 | 76357116 | 5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 0 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 88000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301056 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2019-10-15 | 2020-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 374284.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 55509.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55509.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 304122 | Consultoría Para Estudio de Ingeniería ¿Conservación Red Vial, Conservación Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 374,700 a Dm. 406,100; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá¿. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-03-05 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 280000 | 269125.364 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 229125.364 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300471 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2119792.696 | 2731072.887 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2761202.997 | 40184.309 | 0 | 0 | 40184.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300473 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - Negreiros, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 901074.95 | 1595259.706 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1413418.097 | 233909.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28653.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205256 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300474 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-26 | 2019-01-16 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2269829.234 | 2238881.158 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1431278.069 | 1123244.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245583 | 277661.652 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300475 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-45, Sector Alto Calatambo - cruce A-365, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2020-04-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 644148.263 | 716237.597 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 729964.2 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300476 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1982255.661 | 2538009.391 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 2219899.033 | 382443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300493 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio - Rotonda El Pampino, por sectores, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-09-10 | 2020-02-22 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 1012764.375 | 1148123.952 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 1063033.092 | 108727.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108727.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300496 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-375, Sector cruce ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 994632.674 | 1468371.12 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1418659.01 | 72605.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72605.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300501 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-515 y A-525, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-09-07 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1526072.02 | 1968877.991 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1513043.586 | 515425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300502 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 654581.753 | 1192571.237 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1040563.27 | 396284.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172847.027 | 223437.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300506 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-08-30 | 2020-04-07 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1672605.9 | 2379905.14 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2379315.122 | 36321.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36321.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300508 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1195419.324 | 2935090.943 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 2960046.749 | 37643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300520 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1142593.299 | 1752105.177 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 1464790.118 | 366110.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366110.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300522 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-959, sector Chulluncane - Cariquima, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1810134.324 | 2199961.01 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 2063625.1 | 357945.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172713.427 | 185232.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304123 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso Norte La Tirana), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-13 | 2020-05-19 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-02-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 831386.358 | 839184.994 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 797637.391 | 63503.254 | 0 | 0 | 63503.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1460183.504 | 1266031.477 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 599566.479 | 127876.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127876.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751958.793 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 2018-10-17 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-07-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1398338.508 | 1168954.318 | 76404369 | 3 | INGENIERIA INMOBILIARIA E InversiónES SICALL S.A. | 0 | 476063.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385810.899 | 0 | 0 | 0 | 90253.02 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2020-08-20 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 602013 | 542880 | 76937255 | 5 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 517651.281 | 33076.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33076.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21185.108 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 323480 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 592542 | 517980 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 211200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 370480 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268805 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-30 | 2018-04-06 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2020-05-28 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2880220.121 | 2678504.286 | 76445564 | 9 | VCM INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION LTDA | 2742087.078 | 13298.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13298.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-06 | 2018-01-31 | 2018-04-10 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2908445.641 | 2657738.314 | 77651540 | K | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 2621411.073 | 177464.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177464.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298778 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2020-05-08 | 2020-06-01 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-09-16 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1960924.227 | 1934307.415 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 570762.677 | 846797.429 | 0 | 85511.04 | 63161.92 | 222279.328 | 71973.6 | 67571.176 | 65954.512 | 65810.256 | 61878.016 | 60126.656 | 49125.056 | 33405.869 | 623767.635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2020-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229178 | 241509.12 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 34372.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34372.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-06-24 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1593888.673 | 1411064.355 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1473697.062 | 4943.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 291756 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 2019-06-27 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-06-02 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1668095.207 | 1418651.739 | 76509732 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 1449065.624 | 93081.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93081.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298847 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1092101.027 | 1259959.444 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1226798.548 | 67489.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67489.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304222 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1551110.299 | 1677075 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1757075 | 0 | 0 | 190000 | 262000 | 472000 | 275000 | 258075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 308585 | Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 2° Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-19 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-09-19 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2235285.422 | 2072835.525 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 2168835.525 | 0 | 0 | 165986.495 | 217283.553 | 260740.263 | 281468.618 | 302196.974 | 281468.618 | 260740.263 | 217283.553 | 181667.188 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 329567 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-11-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 340000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 383175.625 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 314830 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2020. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 5252.158 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 346516.1 | 355000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 177191.213 | 82400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 0 | 0 | 0 | 110810 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010979-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010979-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010979-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324877 | LABORATORIO GP INV 150 (2020) Solicita autorizar presupuesto para generar un Convenio entre la Dirección de Vialidad y el Instituto de Investigaciones y Control(IDIC) para la calibración anual (2020-2021) de Celdas de Carga del Laboratorio Nacional. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500.512 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309230 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, SECTOR NUEVO CEMENTERIO DE ALTO HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2021-10-27 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1667860.02 | 1851173.382 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1785173.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 210000 | 262000 | 262000 | 262000 | 210000 | 264173.382 | 165000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312892 | Conservación Red Vial, Av. Arturo Prat, Variante Norte Acceso a Puerto, Dm 5,9 al Dm 7,5, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-11-13 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 277264.288 | 277131.926 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 291131.926 | 0 | 0 | 116852.77 | 174279.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 319559 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1448378.228 | 909022.313 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 927022.313 | 0 | 0 | 0 | 459000 | 468022.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320914 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-565, sector Puente Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal,Región de Tarapacá | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-05-01 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 459489.474 | 459489.794 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560671.313 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 328143 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Horas Maquina, Ruta A-457; A-408; A-410, Sector Curaña ¿Quebrada de Tiliviche, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Adjudicación | Propuesta pública |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2021-05-31 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 75685.2 | 75685.2 | 0 | 0 |  | 0 | 79185.2 | 0 | 0 | 0 | 79185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 314830 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2020. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 5252.158 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 310.698 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 312884 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-12-01 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 620575 | 0 | 0 |  | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 861890 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 319558 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-01-01 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 1026000 | 0 | 0 |  | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 967400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2025-04-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5434660.574 | 4941670.645 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 997500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 210000 | 157500 | 105000 | 210000 | 157500 | 4392403 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 318260 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3204467.84 | 2758525.881 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 1075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 49000 | 105000 | 84000 | 105000 | 157500 | 210000 | 315000 | 1912378.469 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 314830 | GASTOS públicaCIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2020. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 5252.158 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 598.524 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312881 | Camino Básico por Conservación Ruta A-365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-06 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 681674.115 | 646438.775 | 78925920 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | 0 | 679438.775 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 84000 | 99583.785 | 157000 | 210000 | 76354.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 315781 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ CRUCE A-365, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2021-10-02 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 766607.95 | 845894.956 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 888394.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 105000 | 152894.956 | 200000 | 200000 | 73500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 334085 | Camino Básico por Conservación Ruta A-365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2º Llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 0 | 698330 | 0 | 0 |  | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 157500 | 210000 | 105000 | 108130 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 419809.656 | 0 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.5 | 38164.656 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020140-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 334002 | SUMINSTRO Y MATERIALES, DV TARAPACA 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 151789.568 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2334190.344 | 0 | 60000 | 60000 | 100000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 314190.344 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 331616 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, HUARA | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13999.901 | 13999.901 | 13999.901 | 13999.901 | 13999.901 | 14000.495 | 1222950.1 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 333972 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur III, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 80806.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13467.667 | 13467.667 | 13467.667 | 13467.667 | 13467.667 | 13467.667 | 1894587.996 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331612 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-09-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Sin Reajuste | 0 | 5900000 | 0 | 0 |  | 0 | 388519.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64753.286 | 64753.286 | 64753.286 | 64753.286 | 64753.286 | 64753.284 | 6014084.668 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Sin Reajuste | 0 | 5450000 | 0 | 0 |  | 0 | 476150.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95230.143 | 95230.143 | 95230.143 | 95230.143 | 95230.142 | 5404554 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027830-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321614 | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1766795.423 | 1766795.423 | 0 | 0 |  | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 157500 | 105000 | 105000 | 94500 | 210000 | 1099795.423 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20174576-0 | AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA)- ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222796 | Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La Negra) - Antofagasta, Región de Antofagasta (original 160761) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2015-12-01 | 2016-11-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 751459.249 | 751459.249 | 80231800 | 6 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 827000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-12-30 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 677040 | 710892.929 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 336000 | 0 | 56000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 416000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-06-14 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 6251000.795 | 6251000.795 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 616012.402 | 1600000 | 0 | 116000 | 34000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 150000 | 150000 | 4638000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Acceso Pedro De Valdivia - Crucero, Tramo DM. 1.527.760 al DM. 1.566.140, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-03 | 2018-10-02 | 2018-12-07 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2021-05-29 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 679420 | 619595 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 451000 | 564 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278417 | Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro de Valdivia Crucero, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-09-11 | 2018-11-09 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2020-11-28 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 14014609.976 | 10531843.597 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 10941997.213 | 153237 | 0 | 76476 | 76761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081464-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: ACCESO PEDRO DE VALDIVIA - CRUCERO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30084116-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA POSADA RUTA B-240, II REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278711 | Reposición Puente La Posada en Ruta B-240, Provincia de Tocopilla, Antofagasta, II Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 2011-11-28 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2020-08-03 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 6297377.988 | 6056048.439 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 6327967.967 | 8381.652 | 0 | 0 | 0 | 8381.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30099871-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN RUTA 1 S: ROTONDA INTERSECCIÓN RUTA 28 - COLOSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263543 | Estudio De Ingeniería De Detalle Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, Sector: Rotonda Intersección Ruta 28 Coloso, Región De Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 2017-10-25 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2019-06-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 623000 | 503725 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 494903.574 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106248-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291610 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Límite Provincial Acceso Oficina Pedro de Valdivia, Tramo DM 1.488.270 al DM 1.527.222, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Nuevo 2019) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-11-27 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2021-09-17 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 502530 | 501144 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 129544.047 | 364000 | 0 | 60800 | 29902 | 30017 | 30132 | 30247 | 30362 | 30477 | 30592 | 30708 | 30823 | 29940 | 20953 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106248-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291611 | Reposición Ruta 5, sector límite provincial - acceso Oficina Pedro de Valdivia, tramo DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta. (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-10-23 | 2019-12-20 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2021-07-08 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 13905069.528 | 13675947.522 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 828490.084 | 12305172 | 0 | 237995 | 580110 | 301077 | 306021 | 1104940 | 1445835 | 320856 | 1704834 | 2681987 | 3302247 | 319270 | 1122000.008 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30106248-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-03 | 2017-04-12 | 2017-07-06 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2019-09-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5599823.071 | 6208454.313 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6412408.452 | 59244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291625 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circunvalación Calama Sector: Yalquincha-Población Tucnar Huasi, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-25 | 2019-08-06 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2021-06-30 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 544000 | 450000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 181789.417 | 280156.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135165.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144991.383 | 0 | 6376.5 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131389-0 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 326593 | Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro de Atacama - Toconao" Estudio de Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 al km 143,020, Región de Antofagasta"; 2º Llamado; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | Nulo | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-12 | 2022-09-14 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 242500 | 242500 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 165000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278405 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector acceso norte Mejillones-Michilla, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-10-17 | 2018-12-19 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2020-08-26 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 464730 | 462399 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 223000 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303053 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, Sector Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00 al DM 105.300,00, Tramo DM. 81.500,00 al DM. 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-26 | 2020-03-20 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-01-13 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 803000 | 749705 | 77145506 | 9 | CONSORCIO ZANARTU-VYA MEJILLONES MICHILLA LIMITADA | 257000 | 408000 | 0 | 36420 | 36561 | 36703 | 36845 | 36986 | 37128 | 37270 | 37411 | 37553 | 37694 | 37429 | 115000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303052 | Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, Etapa II; Tramo DM 81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-07 | 2020-01-17 | 2020-03-16 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2022-03-23 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12594949.999 | 14880976.366 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 4499775.552 | 9398000 | 0 | 238240 | 441466 | 444691 | 847916 | 851141 | 854367 | 357592 | 1160817 | 1464042 | 1867268 | 870460 | 1751000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303043 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo DM 193.900,00 - DM 198.937,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-09 | 2020-08-18 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-12-15 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 408980 | 419175 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 34000 | 340000 | 0 | 30363 | 30482 | 30600 | 30719 | 30838 | 30956 | 31075 | 31194 | 31312 | 31431 | 31030 | 64000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303042 | Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-26 | 2020-06-12 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2021-09-08 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 5082567.027 | 4576916.629 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 298494.935 | 4091000 | 0 | 64806 | 366234 | 367661 | 369089 | 370516 | 371944 | 373371 | 374799 | 676226 | 377654 | 378700 | 370000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291639 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-12-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 885780 | 892459.84 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 380056.95 | 0 | 24376.95 | 35226 | 35226 | 35226 | 35568 | 35568 | 35568 | 35568 | 35910 | 35910 | 35910 | 582003.761 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 421.71 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-04-13 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 4596967.233 | 6298099.341 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 481000 | 2507200 | 0 | 47200 | 305472 | 207000 | 167994 | 166400 | 0 | 208000 | 208000 | 410000 | 367500 | 419634 | 3764070 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 2016-02-10 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2020-09-05 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7100000 | 7296285.525 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 7117794.03 | 163705.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163705.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 256918 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2020-10-31 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5217231.401 | 76232128 | 9 | EPAV S.A | 5334001.817 | 2851.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 257788 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); NUEVO 2015 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-24 | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2020-10-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 5937654.877 | 5854007.516 | 76118094 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LO CAMPINO LTDA | 5806756.699 | 4914.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 2015-08-20 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2019-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7084578.291 | 8146744.234 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309457 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Av. Costanera Oriente de Mejillones, Región de Antofagasta". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-26 | 2020-10-19 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2022-07-05 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 527000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 197785.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78630.2 | 24589.35 | 0 | 56169.45 | 38396.8 | 0 | 355757.2 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30341330-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCION CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307453 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 1 Sector: Intersección Salvador Reyes-La Chimba, Región de Antofagasta" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-13 | 2020-03-04 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2021-09-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 322000 | 280000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 77650 | 210348.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71888.716 | 0 | 0 | 102755.9 | 0 | 0 | 35704.017 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380577-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250684 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 27-CH Sector: San Pedro de Atacama - Paso Jama, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-04 | 2016-10-28 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2021-03-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1090000 | 872807.241 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 894099.973 | 70321 | 0 | 30891 | 0 | 39430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329499 | Asesoría Reposición Puente Quillagua En Ruta 5, Región de Antofagasta Nuevo 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-07-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 709104 | 0 | 0 |  | 0 | 28790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28790 | 730150 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329500 | Reposición Puente Quillagua En Ruta 5, Región de Antofagasta Nuevo 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-05-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 7685000 | 0 | 0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 8289879 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329513 | Asesoría Mejoramiento Ruta B-385, B-367 y B-355 Hasta Peine, Región de Antofagasta Nuevo 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 796530 | 0 | 0 |  | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 828225 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 70.225 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263551 | Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-25 | 2018-03-15 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2020-08-18 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7509494.616 | 7525287.46 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 7874380.148 | 3434.659 | 0 | 0 | 2700 | 734.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329514 | Mejoramiento Ruta B-385, B-367 y B-355 Hasta Peine, Región de Antofagasta Nuevo 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 17350012.5 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 19027000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264347 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 2017-07-17 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 814569.126 | 775782 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 657831.387 | 127892.2 | 0 | 36212 | 18106 | 18156 | 18206 | 18256 | 18306 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264350 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE),ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA,(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 2017-07-19 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2021-07-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 814569.126 | 895481.6 | 76754583 | 5 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 761236.62 | 174410.056 | 0 | 88763.763 | 21052.8 | 21102.8 | 21152.8 | 21202.8 | 1135.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264077 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4631880.02 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 4059090.239 | 1015217.366 | 0 | 8600 | 212000 | 211000 | 382711.663 | 105000 | 95905.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 264339 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-05-15 | 2017-06-21 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2021-07-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5998982.836 | 5287735.014 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 4509203.235 | 1013612.104 | 0 | 38500 | 65000 | 190000 | 215000 | 191000 | 200000 | 114112.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 307007 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300034 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO DE ELMENTOS, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-26 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2021-06-16 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 410088.89 | 407731.05 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 145322.345 | 273573.295 | 0 | 0 | 39200 | 36800 | 88500 | 57050 | 52023.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300043 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-10-08 | 2019-12-04 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2020-09-05 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1164397.509 | 1219091.792 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1246293.895 | 2266.355 | 0 | 0 | 2266.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483147-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU CHIU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278429 | Estudio de Prefactibilidad "MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", REGION DE ANTOFAGASTA. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-09-13 | 2018-10-10 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2021-03-15 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 305500 | 293300 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 228302.75 | 65902 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 37342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483150-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291630 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Sector: Caleta el Cobre-Caleta Coloso, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-21 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2021-09-06 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 411200 | 301052 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 109877.3 | 203228 | 0 | 0 | 0 | 140753 | 0 | 0 | 26775 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30483372-0 | REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483372-0 | REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 329523 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 24 S: Colupo - Barriles, Prov Tocopilla, II Región Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 485700 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 461000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298862 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 997751.25 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 161933.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20066.666 | 20116.666 | 20166.666 | 20216.666 | 20266.666 | 20316.666 | 20366.666 | 20416.673 | 923417.915 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298863 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-09 | 2025-01-17 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 995577.5 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 145191.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20591.666 | 20641.666 | 20691.666 | 20741.666 | 20791.666 | 20841.666 | 20891.666 | 938535.838 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 321036 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2024-04-22 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 726560 | 810862.64 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 175707.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21788.491 | 21838.491 | 21888.491 | 21938.491 | 21988.491 | 22038.491 | 22088.491 | 22138.491 | 693654.712 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298861 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2023-12-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 8299750.521 | 8000259.467 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1536589.256 | 2503630 | 0 | 221030 | 74000 | 91600 | 169300 | 393800 | 172200 | 102200 | 26500 | 717500 | 402500 | 133000 | 4556629 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7469677 | 6833179.92 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 2025500 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 152400 | 80200 | 470900 | 195000 | 386100 | 374400 | 194300 | 146300 | 5278000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 7475437 | 6743337.676 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 1514000 | 0 | 0 | 55600 | 197500 | 45200 | 197400 | 326500 | 199400 | 15400 | 210700 | 57700 | 208600 | 5743837.676 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 299078 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 15400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5040 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 840 | 10360
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 309432 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 23, SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-03 | 2020-01-17 | 2020-03-25 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2021-02-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1856762.812 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1003196.04 | 1207098.523 | 0 | 98000 | 392500 | 415598.523 | 301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320662 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 2º Llamado; NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-10-04 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 1775000 | 1639298.809 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 1665498.809 | 0 | 0 | 413100 | 464800 | 308600 | 102800 | 61700 | 53000 | 48900 | 54000 | 92500 | 66098.809 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002727-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 333941 | GLOBAL VIATICOS INSPECTORES FISCALES DE OBRAS PROYECTO CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329571 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Costera S: Taltal - Caleta Cifuncho Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 600718.75 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 919000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004174-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309435 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-15 | 2023-06-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1445000 | 1223897 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 402574 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 102780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293094 | 884523 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011226-0 | CONSERVACION CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011226-0 | CONSERVACION CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313817 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 929000 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 162727.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20165.957 | 20215.957 | 20265.957 | 20315.957 | 20365.957 | 20415.957 | 20465.957 | 20515.957 | 843972.344 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313825 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 1013931 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 177584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22023 | 22073 | 22123 | 22173 | 22223 | 22273 | 22323 | 22373 | 942347 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313839 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 1009789.629 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 176872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21934 | 21984 | 22034 | 22084 | 22134 | 22184 | 22234 | 22284 | 917617.629 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-16 | 2025-02-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1050000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 160582.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22790.426 | 22840.426 | 22890.426 | 22940.426 | 22990.426 | 23040.426 | 23090.426 | 978617.018 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 315900 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 2020. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-09 | 2025-02-17 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1030992 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 157752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22386 | 22436 | 22486 | 22536 | 22586 | 22636 | 22686 | 962440 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333898 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:XXX.XXX) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Sin Reajuste | 0 | 840243 | 0 | 0 |  | 0 | 18675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18675 | 840482 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:XXX.XXX)"; NUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 969128 | 0 | 0 |  | 0 | 18675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18675 | 972280 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2024-10-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4368000 | 4224458.62 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 1302600 | 0 | 0 | 101000 | 104300 | 179700 | 93100 | 183600 | 189200 | 231200 | 49700 | 149300 | 21500 | 3215880 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313799 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2024-11-24 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4417476 | 4674496.709 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 752500 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 16600 | 119300 | 76600 | 132000 | 29700 | 145700 | 16100 | 119500 | 4301997 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313810 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-22 | 2020-09-07 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 4350000 | 3583296.486 | 78925920 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | 0 | 663200 | 0 | 0 | 0 | 131300 | 0 | 132000 | 0 | 132600 | 0 | 133300 | 0 | 134000 | 3202468 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313815 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2025-02-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4660195 | 4696806.152 | 76232128 | 9 | EPAV S.A | 0 | 632800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 124500 | 13200 | 149500 | 85700 | 173900 | 75900 | 4458806 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 315891 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2025-03-15 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4660000 | 4623970.037 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 925400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127300 | 253200 | 108600 | 48900 | 262200 | 15400 | 109800 | 4098970 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 333894 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:XXX.XXX)"; NUEVO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Sin Reajuste | 0 | 4908898 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4969402 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 333897 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:XXX.XXX)"; NUEVO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 5217094 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4724585 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 313254 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO : CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020-2024 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 21000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1100 | 14500
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313768 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2021-02-26 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 860784 | 929471.231 | 76761591 | 4 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | 577848.942 | 365879.093 | 0 | 0 | 365879.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 315782 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 23,600 (TRAMOS ALTERNADOS), PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 2020-10-28 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2021-06-26 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1960784 | 1992060.904 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2022860.904 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 208600 | 643500 | 602500 | 262260.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 313273 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO : CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 315905 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-07-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 2799965 | 2526008.244 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 2565608 | 0 | 0 | 331300 | 738700 | 497700 | 498900 | 257700 | 0 | 112008 | 0 | 0 | 129300 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 315909 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA B-710, KM. 0,000 AL KM. 32,000 , PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-15 | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-01-23 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1690000 | 1510525.45 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 928189.961 | 731999.808 | 0 | 0 | 371591 | 0 | 126808.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233600 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 313278 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO : CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329576 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira - Limite Regional Atacama Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 923000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 972125 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 321838 | CAMIONETA CAD.CONVENIO 2020. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 85000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4629440.344 | 0 | 74630.573 | 186500 | 187387.939 | 457000 | 245000 | 215000 | 258000 | 293000 | 820440.344 | 986500 | 905981.488 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020142-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149959.656 | 0 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 13632.696 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 329594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Sistema Iluminación Tunel Galleguillos Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 194300 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 194000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327037 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS TRADICIONALES; REGION DE ANTOFAGASTA - NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | 2022-03-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 419109.6 | 0 | 0 |  | 0 | 249550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35450 | 35550 | 35650 | 35750 | 35850 | 35950 | 184609.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327042 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL; PROVINCIAS DE EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2022-02-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 280100 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 339500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 114000 | 99109.6 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 326977 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 32,000 AL KM. 38,000 y KM. 54,500 AL KM. 68,200, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-29 | 2022-01-23 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1171300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101200 | 101500 | 305300 | 306000 | 306800 | 901000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327024 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 84,180 AL KM. 109,700 Y RUTA B-70, KM. 0,000 AL KM. 13,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-29 | 2022-01-23 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 |  | 0 | 1171400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 101500 | 305300 | 306000 | 306800 | 1375000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327027 | CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-10 | 2021-11-05 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 814200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 101500 | 203500 | 204000 | 153400 | 110000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327028 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-09 | 2022-04-04 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1475400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 304500 | 306800 | 408000 | 304300 | 1705000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 327154 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO: CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327053 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-11 | 2022-03-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 299000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 339500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 114000 | 99109.6 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327054 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | 2022-03-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 419109.6 | 0 | 0 |  | 0 | 249550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35350 | 35450 | 35550 | 35650 | 35750 | 35850 | 35950 | 184109.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327045 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM. 0,000 AL KM. 35,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-24 | 2022-05-19 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 863300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 304500 | 407000 | 2365000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327047 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-172, KM. 53,000 AL KM. 65,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-19 | 2022-03-15 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 660300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 101500 | 407000 | 1265000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327048 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-885, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-24 | 2022-03-20 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 558600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 101500 | 305300 | 935000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327049 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-942, KM. 0,000 AL KM. 14,792, RUTA B-980, KM. 20,000 AL KM. 28,120 Y S/ROL (ACC. P.N. PAN DE AZUCAR) KM. 0,000 AL KM. 9,229, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-12 | 2022-05-07 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 |  | 0 | 863300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 304500 | 407000 | 2475000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327052 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-70, KM. 31,000 AL KM. 48,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-24 | 2022-03-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 456800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101300 | 101500 | 203500 | 1045000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 331008 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 7050 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 270 | 5160
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161192 | Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2010-11-26 | 2011-03-11 | 2011-04-28 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2014-09-16 |  |  | Indice Polinomico | 12767179.86 | 14428452.846 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 0 | 866676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166676 | 0 | 0 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277771 | Indemnización Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama (Original 161192) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-08-02 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 583601.48 | 583601.48 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 0 | 365848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365848 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 20171095-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO EN TERCERA REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 203731 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA 31-CH SECTOR PASO SAN FRANCISCO II ETAPA TRAMO Dm 0;00 AL Dm 63;000 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-01-10 | 2014-03-14 | 2014-06-25 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2016-11-21 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 4800197.92 | 6237118.194 | 87049000 | 3 | VECCHIOLA S.A. | 6704856.936 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | CALDERA, CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30080603-0 | REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR OBISPITO - PORTOFINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213198 | Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector Obispito-Portofino, Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-23 | 2014-12-19 | 2015-03-04 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2017-10-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 14271848.957 | 14600550.207 | 87049000 | 3 | VECCHIOLA S.A. | 15437364.296 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278464 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-12-30 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 837900 | 812428.2 | 77116457 | 9 | CONSORCIO ING. HEXACON AIF FREIRINA HUASCO LTDA. | 249810 | 153439.829 | 0 | 20143.569 | 12858.801 | 12871.001 | 14203.201 | 12932.001 | 12932.001 | 14257.001 | 12932.001 | 12993.001 | 14324.251 | 12993.001 | 469978.378 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201020 | Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector Huasco Bajo - Huasco, Region de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-20 | 2016-02-02 | 2016-04-18 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2019-01-31 | HUASCO | HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 12200565.515 | 7902123.9 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 8273861.492 | 37060.001 | 0 | 0 | 6845.331 | 30214.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-05-16 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2022-11-23 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 13624727.202 | 12494085.979 | 77128419 | 1 | CONSORCIO VECCHIOLA - GEVIAL RUTA C-46 LTDA. | 1145346 | 5036000 | 0 | 0 | 424000 | 424000 | 424000 | 424000 | 432000 | 232000 | 432000 | 1068000 | 490000 | 686000 | 7497124 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, FREIRINA, HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 2016-03-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 447000 | 410915.584 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 416862.355 | 186792 | 0 | 0 | 80792 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2017-08-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 6200163.972 | 7668340.613 | 78652020 | 7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 6997721.382 | 389.866 | 0 | 0 | 389.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 440526.256 | 468812.872 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 486235.854 | 111.74 | 0 | 0 | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, KM 27,800 al KM 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2022-11-19 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 715070 | 643916 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31221 | 31339 | 31457 | 31576 | 31407 | 621000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2606.029 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309428 | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-10-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 5446548.404 | 6291900.677 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 0 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102307 | 56740 | 257713 | 258685 | 259658 | 459897 | 5439000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-07-16 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 833600 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 22509.02 | 852000 | 0 | 0 | 0 | 170400 | 170400 | 170400 | 170400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 250714 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas (Km 88) provincia de Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-28 | 2016-10-17 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2020-03-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 399740 | 440215.4 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 450868.992 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30132977-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-48 VALLENAR - ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 213183 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 2014-08-22 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2017-11-15 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 549404.256 | 591060 | 84280700 | K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 628270.729 | 4880.7 | 0 | 0 | 4880.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278433 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2020-03-15 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 172800 | 155174.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 135067.851 | 94736.101 | 0 | 24667.161 | 23149.269 | 46919.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299540 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-06-12 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2020-10-23 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1336006.108 | 1568858.98 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1510378.528 | 115382.746 | 0 | 61651.407 | 53731.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322160 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2022-11-21 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1238000 | 1238000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1262772 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272952 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-12-05 | 2018-12-27 | 2018-02-07 | 2019-03-07 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 406007 | 406007 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 362879.427 | 4123 | 0 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272954 | Asesoria IF para las obras de Emergencia Provincia de Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-12-07 | 2018-12-27 | 2018-03-06 | 2018-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 272442.1 | 258954.627 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 261262.94 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 270746 | Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, Sector C | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-18 | 2018-01-22 | 2017-10-27 | 2019-01-31 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3508955.109 | 4192231.853 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 4281992.19 | 28055.648 | 0 | 0 | 28055.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 270748 | Conservación por Emergencia Ruta C-386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 27;600 Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-02-01 | 2018-06-12 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 199709 | 215037.891 | 78652020 | 7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 204005.427 | 13826.445 | 0 | 0 | 0 | 13826.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272966 | Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó - Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-10-17 | 2018-06-25 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1951379.947 | 2035466.845 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 2068038.17 | 4828.604 | 0 | 0 | 0 | 4828.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272968 | Conservación Ruta C-33, Sector Cruce Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 al KM 94,00; Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-27 | 2018-02-15 | 2017-11-30 | 2019-01-03 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 5143316.114 | 5751485.778 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 5880499.612 | 159.999 | 0 | 0 | 159.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 940036.666 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 880977.649 | 251069.9 | 0 | 0 | 0 | 251069.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 275392 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-20 | 2018-09-26 | 2019-05-13 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2020-07-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1872811.196 | 2207502.396 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2289532.757 | 141288.544 | 0 | 0 | 0 | 141288.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330594 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111792.83 | 111792.83 | 76850128 | 9 | NUEVA ATACAMA S.A. | 75827.064 | 35965.766 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263348 | Camino Básico por Conservación Ruta C-10 sector limite Provincial-Carrizal Bajo; km 118;729 al km 134;242; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-09 | 2017-01-18 | 2017-03-10 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-11-21 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 2082432.279 | 1763499.411 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1789000.155 | 3176.412 | 0 | 0 | 3176.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2729320.071 | 2742214.012 | 76509732 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 2809184.809 | 17478.035 | 0 | 0 | 17478.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 2017-01-11 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2021-01-11 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 846600 | 836869.471 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 848992.951 | 83264.248 | 0 | 21821.576 | 20309.237 | 19361.161 | 21772.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286255 | Asesoría a la Insp Fiscal contrato Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Huasco, Sector Oriente y sector Poniente, Provincia de Huasco, Etapa II, Reg de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2021-12-01 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 812529.68 | 731722.563 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 480288.735 | 283937.509 | 0 | 53068.397 | 24914.823 | 26564.293 | 25761.204 | 26594.389 | 25790.373 | 26624.484 | 26639.532 | 25834.127 | 22145.887 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286257 | Asesoria a la Insp Fiscal contrato Conserv. Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov Chañaral sector Oriente y Poniente II etapa Reg. De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1017299.61 | 918644.252 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 477844.837 | 275495.413 | 0 | 28663.821 | 26442.246 | 29078.785 | 28199.939 | 29078.786 | 28199.939 | 25697.937 | 23256.215 | 22565.193 | 23256.215 | 11056.337 | 202383.466 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286258 | Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 955579.61 | 915364.478 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 542027.685 | 339738.105 | 0 | 37738.652 | 34256.432 | 37863.325 | 28173.393 | 29039.281 | 28139.083 | 29047.655 | 29085.885 | 28383.591 | 29471.509 | 28539.299 | 95281.46 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 2017-02-03 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 7361703.907 | 6234635.446 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5512725.958 | 139515.388 | 0 | 12379.717 | 50352.028 | 7843.485 | 68940.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254838 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR PONIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 2017-02-03 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2021-07-03 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 7352662.953 | 7505660.1 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5934419.975 | 2073682 | 0 | 0 | 295580 | 344329 | 150535 | 78439 | 615725 | 0 | 0 | 589074 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2021-07-14 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6163103.697 | 6727050.279 | 78296030 | K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 5453573.862 | 1663795 | 0 | 0 | 193440 | 312000 | 193440 | 193440 | 193440 | 72353 | 318482 | 187200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6909343.21 | 7380064.18 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 4790924.87 | 3184668.634 | 0 | 0 | 356980 | 697575 | 592063 | 722619 | 623351.634 | 0 | 0 | 192080 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2021-03-27 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6599943.056 | 6455439.781 | 78296030 | K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 4981363.542 | 1916624.28 | 0 | 92061.319 | 360076.616 | 464175.629 | 487385.594 | 512925.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6500794.695 | 7570223.8 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 4842887.873 | 3172977.798 | 0 | 0 | 242479 | 341294 | 255838 | 353010 | 205581 | 383042.888 | 220052.071 | 397465.798 | 185270.596 | 588944.445 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6522616.511 | 7190473.445 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 4087129.606 | 1757884.59 | 0 | 119366.784 | 203182.593 | 158032.25 | 219730.096 | 221013.069 | 129902.49 | 109158.689 | 113880.987 | 96911.766 | 104836.728 | 281869.138 | 1801409.248 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 326813 | GASTOS INHERENTES (COMISION DE SERVICIO INSPECTORES FISCALES)2 021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 20500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291589 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y accesos, Vallenar, Región de Atacama (NUEVO 2019) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-04 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2020-11-24 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 246390 | 199000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 175100 | 29381.231 | 0 | 0 | 0 | 29381.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309441 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía Copiapó, Tramo ll: DM 12.000,00 al DM 17.642,426 (Km 796,60 al Km 802,24, Ex Ruta 5 Norte), Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2023-02-19 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 789360 | 739630.32 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30303 | 30417 | 30532 | 30647 | 30101 | 703000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309442 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía-Copiapó, Tramo II, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 2020-12-22 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2023-01-06 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 11372107.38 | 9808316.506 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315428 | 116627 | 123769 | 531710 | 533709 | 1034757 | 10414000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2018-09-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 274600 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 283543.339 | 111890.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111890.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30415729-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31 CH SECTOR: PORTEZUELO 3 CRUCES - PASO SAN FRANCISCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227666 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, Sector Paso San Francisco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-22 | 2017-02-09 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2019-09-08 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 375100 | 453034.958 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 462749.595 | 1153 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2020-03-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 177600 | 251586.08 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 253567.729 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278435 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo KM 203,887 al KM 233,887, Comunas de Copiapó y Diego de Almagro, Provincias de Copiapó y Chañaral, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-28 | 2019-01-04 | 2019-04-03 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2022-01-26 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 592250 | 684110 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 402465.693 | 238000 | 0 | 21261 | 21341 | 21421 | 21501 | 21581 | 21660 | 21740 | 21820 | 21900 | 21980 | 21795 | 90000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278431 | Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, Región de Atacama. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-12-13 | 2018-12-31 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2022-03-04 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6574659.781 | 6411501.911 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 5293983.83 | 1049000 | 0 | 93684 | 94037 | 94389 | 94741 | 95093 | 95445 | 95798 | 96150 | 96502 | 96854 | 96307 | 393000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 988880 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 816556.985 | 126155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106555 | 0 | 0 | 19600 | 0 | 113980 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2022-05-17 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1100340 | 1035296.5 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 556301.224 | 361164.9 | 0 | 0 | 21525 | 0 | 0 | 0 | 114201.4 | 43439.5 | 0 | 119843 | 3792.5 | 58363.5 | 157791.752 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30481102-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE ATACAMA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 278455 | Conservacion Elementos De Seguridad Vial año 2018-2019 Region De Atacama | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-02 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2020-05-31 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 677684.532 | 777855.257 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 809769.361 | 5963.422 | 0 | 5963.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 283509 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial-Etapa Nº2 Catastro de elementos; Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-11 | 2019-01-17 | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2020-06-19 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 380814.28 | 332047.462 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 340220.703 | 47.847 | 0 | 0 | 47.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 291694 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2019-2020 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-13 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2020-09-22 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 199980 | 190540 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 115351.728 | 80487.667 | 0 | 0 | 10657.98 | 19576.202 | 26906.175 | 23347.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291699 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Nudo Vial intersección Ruta 32-Ruta C-46 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-04-02 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2020-10-09 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 506231.688 | 596680.187 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 579411.35 | 36355.854 | 0 | 36355.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291713 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-350 km 33,9 al km 68,0 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2020-03-25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1172973.89 | 1142113.371 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1169373.095 | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 319351 | Conservación de la red Vial (Conservación Periódica Ruta C-110 D, km 52;816 al km 57.816 sector Carrizalillo-Caleta Apolillado) Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-07-24 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 329305.725 | 348497.02 | 78652020 | 7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 0 | 368497.02 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 53305.725 | 19191.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 319353 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-09-22 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 308451.881 | 321690.766 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 341690.766 | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 41250 | 39701.881 | 13238.885 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 326813 | GASTOS INHERENTES (COMISION DE SERVICIO INSPECTORES FISCALES)2 021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 20500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278457 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2020-11-28 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 780000 | 741270 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 697130.181 | 74500 | 0 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 297981 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2019-2020 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2020-11-27 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 215812.48 | 173000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 133237.277 | 43748.58 | 0 | 0 | 43748.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2021-04-26 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2499346.947 | 2984136.712 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2062093.794 | 1062102 | 0 | 0 | 249825 | 281053 | 187715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343509 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291765 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-225, km 0,000 al km 16,470, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1640714.369 | 2206972.978 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2286423.9 | 9068.281 | 0 | 0 | 9068.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299131 | Camino Básico Por Conservación, Ruta C-382, Sector Cruce Ruta 5 (Enlace Nantoco) - Cruce C-370, km 0-km 30, Provincia De Copiapó, Región De Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-28 | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2021-03-05 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1469316.923 | 1381529.193 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 874968.063 | 658366 | 0 | 0 | 183857 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343509 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 326813 | GASTOS INHERENTES (COMISION DE SERVICIO INSPECTORES FISCALES)2 021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 20500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 319495 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-08-15 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 663117.5 | 613000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 480432.283 | 0 | 0 | 0 | 97215.868 | 0 | 93359.132 | 0 | 0 | 99304.643 | 9357.573 | 0 | 181195.067 | 151935 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40003955-0 | AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: MATTA - CARPA CUATRO, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40003955-0 | AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: MATTA - CARPA CUATRO, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329357 | ESTUDIO DE PREFATIBILIDAD MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: MATTA - CARPA CUATRO, COPIAPO (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 247619 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-10 | 2022-05-01 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 209955 | 245000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 50200 | 50200 | 50200 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011011-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011011-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 326818 | GASTOS INHERENTES públicaCIONES 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 312921 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2025-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 903272 | 0 | 0 |  | 0 | 286036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35754.5 | 35754.5 | 35754.5 | 35754.5 | 35754.5 | 35754.5 | 35754.5 | 35754.5 | 707564 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334904 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2026-02-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334909 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Suroriente III Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-03-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334912 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2026-01-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-04-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Oriente III Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-07-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334919 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente III Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-05-01 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334921 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-05-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 7356837.712 | 7356837.712 | 0 | 0 |  | 0 | 1676800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209600 | 209600 | 209600 | 209600 | 209600 | 209600 | 209600 | 209600 | 6392432 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Suroriente III Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5999714 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 6216363 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6216820 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 6000038 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000037 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 0 | 6055784 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6055006 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Oriente III Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 0 | 6892557 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6892556 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente III Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 0 | 6622797 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6622902 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-11-01 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 6516363 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6516107 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 326813 | GASTOS INHERENTES (COMISION DE SERVICIO INSPECTORES FISCALES)2 021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 20500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 326818 | GASTOS INHERENTES públicaCIONES 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312917 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2021-05-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 744616.72 | 959016.433 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 299292.315 | 673900 | 0 | 0 | 243239 | 218910 | 107769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103982 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315961 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-15 | 2020-07-28 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-10-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 483272.935 | 499843.812 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 502590.969 | 0 | 20089.238 | 25111.549 | 45200.787 | 55245.406 | 70312.336 | 80356.955 | 80356.955 | 75334.646 | 50583.097 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 326813 | GASTOS INHERENTES (COMISION DE SERVICIO INSPECTORES FISCALES)2 021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 20500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 326818 | GASTOS INHERENTES públicaCIONES 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327313 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-23 | 2021-12-20 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 321200 | 236493.997 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 333700 | 0 | 0 | 0 | 36250 | 36250 | 36250 | 36250 | 36250 | 36250 | 36250 | 36250 | 43700 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315956 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-12 | 2021-09-08 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1216953.065 | 1475809.898 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 120009.395 | 1373652 | 0 | 10193 | 143566 | 172280 | 215349 | 143566 | 143566 | 143566 | 0 | 258000 | 0 | 143566 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321678 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2021-11-25 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 319559.216 | 319559.216 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 54000 | 55000 | 61000 | 65000 | 31000 | 78000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321680 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2021-11-25 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 373098.775 | 373098.775 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 54000 | 55000 | 61000 | 65000 | 31000 | 78000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 324950 | Conservacion Red Vial(Conservacion Nudo Vial Ruta 5, km 966,500 al km 967,000 acceso Norte Chañaral | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-04 | 2021-04-03 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 203068.79 | 293819.335 | 76190057 | 9 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 304819.335 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 55819.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 326813 | GASTOS INHERENTES (COMISION DE SERVICIO INSPECTORES FISCALES)2 021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 20500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011110-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40011110-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329361 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-05-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 0 | 387600 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 357000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA C-462 S: PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA C-462 S: PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 329365 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462 S: PUENTE LOS GUINDOS - LA ARENA (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 185909 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 153000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40013705-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR CHAÑARAL TALTAL II Y III REGIONES | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40013705-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR CHAÑARAL TALTAL II Y III REGIONES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329371 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION RUTA COSTERA, CHAÑARAL - TALTAL , S: PARQUE NAC. PAN DE AZÚCAR (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-05-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 278863 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 257000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203343.104 | 0 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18485.7 | 18486.104 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40020144-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334023 | GONTRATO GLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4382656.896 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4783956.896 | 0 | 0 | 200000 | 210000 | 400000 | 400000 | 550000 | 400000 | 250000 | 774656.896 | 600000 | 999300 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTE PAIPOTE 1 Y 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTE PAIPOTE 1 Y 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 329391 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 418295 | 0 | 0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 449900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40020320-0 | MEJORAMIENTO PUENTE PAIPOTE 1 Y 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 329392 | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 1979000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2077000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-500 S: EL MORADO - CHAÑARAL DE ACEITUNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama |  |  | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 326813 | GASTOS INHERENTES (COMISION DE SERVICIO INSPECTORES FISCALES)2 021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 20500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305986 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 64 D-305, Islón ¿las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-Las Rojas, Dm.8.557,0 a Dm. 17.400,00, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-03-10 | 2020-05-25 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-12-22 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 382360 | 348787.3 | 5999055 | 1 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 0 | 277265 | 0 | 22945 | 25432 | 25432 | 25432 | 25432 | 25432 | 25432 | 25432 | 25432 | 25432 | 25432 | 85917.416 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329466 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 455477 | 0 | 0 |  | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 490050 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de la Araucanía | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 7488.464 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-12-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4997646.719 | 6759014.637 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 5756787 | 0 | 95200 | 417065 | 619161 | 680666 | 690805 | 561741 | 309697 | 282660 | 845486 | 416355 | 837951 | 1307585 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329467 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 5614000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6173447 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30068643-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D825 SECTOR: SALAMANCA - QUELÉN BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263711 | Mejoramiento camino 64D825: Cruce D377E (Limáhuida) - Almendrillo, sector: Salamanca - Quelén Bajo, Dm 33.750,00 a Dm 36.180,25; Provincia de Choapa Región de Coquimbo (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-17 | 2018-05-30 | 2018-06-26 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2019-08-17 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 670643.992 | 804445.531 | 76008966 | 4 | COPER INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 698506.034 | 23643.562 | 0 | 0 | 23643.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 194701 | Reforestación Ruta D-605 sector Soruco - Combarbalá, Dm 64.900 a Dm 78.003.73, Comuna de Combarbalá. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2019-12-31 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 44000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30102057-0 | CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182942 | Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-20 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2015-01-02 | ELQUI | COQUIMBO | Indice Polinomico | 9519936.784 | 9292801.382 | 80231800 | 6 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 10246880.515 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274038 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente El Camarón, Comuna de Vicuña, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2020-04-12 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 400840 | 398915.229 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 354762.07 | 55271 | 0 | 0 | 27583 | 27688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273554 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-05 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2020-03-31 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 5111114.065 | 7053061.488 | 76091747 | 8 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 6868465.963 | 462000 | 0 | 0 | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225424 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 2015-12-30 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2018-07-14 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 10689119.731 | 11399918.766 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 11822858.803 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 5495762.601 | 5109633.05 | 76232871 | 2 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 5262426.769 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 226940 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta D-605, Sector: Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 al DM 64.900, Provincia de Limari, Region de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-18 | 2016-03-09 | 2016-05-05 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2019-07-25 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 710160 | 1102588.083 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1158776.302 | 4856.984 | 0 | 0 | 31.267 | 4825.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2019-07-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 12018769.234 | 14706314.417 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 15454945.427 | 150062 | 0 | 74899 | 75163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291678 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco etapa 2 Puente Manqueha Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-27 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2021-01-19 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 885206.738 | 1227515.526 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1177553.051 | 76558.998 | 0 | 0 | 76558.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 2018-06-22 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2021-01-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 9988881.891 | 14350490.954 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 12759122.804 | 2347993 | 0 | 0 | 0 | 389314 | 390733 | 392151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387895 | 787900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342826-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 309611 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-75, cruce ruta 5 (Huentelauquén)-cruce ruta D-787 (Confluencia), sector Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 25.010,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 2020-08-11 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-01-06 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 2295886.966 | 1882157.431 | 89831600 | 9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 219997.145 | 1734531 | 0 | 0 | 349352 | 405664 | 285662 | 117681 | 58857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517315 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30342826-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342826-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 410 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263764 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 2018-04-18 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2020-08-10 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 648780 | 618321 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 629792.67 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12328.051 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-16 | 2018-07-09 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2021-01-22 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 17565175.4 | 17160569.821 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 15912657.213 | 2328178 | 0 | 0 | 515067 | 516954 | 518840 | 520726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256591 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278439 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimentación Ruta D-55, sector Embalse La Paloma-Ovalle, tramo DM 155.940,00 al DM 175.200,00, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-10 | 2019-01-30 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2022-01-16 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 619290 | 624834 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 254994.634 | 325000 | 0 | 29014 | 29123 | 29231 | 29340 | 29449 | 29558 | 29667 | 29776 | 29884 | 29993 | 29965 | 91000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278440 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector Embalse de La Paloma - Ovalle, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-20 | 2019-01-04 | 2019-09-25 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2021-12-27 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 7291342.629 | 6711191.259 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 3959706.947 | 4057996 | 0 | 84572 | 287517 | 790463 | 793409 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1602035 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291680 | Estudio de Ingeniería: Construccion Ruta Acceso Caleta Huentelauquén, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-04-05 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 172600 | 164107 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 126187.702 | 42992.611 | 0 | 0 | 14511 | 0 | 14511 | 0 | 13970.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263952 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 2017-06-23 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2021-06-26 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 790996.8 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 699282.673 | 126177.98 | 0 | 17800.56 | 17800.56 | 17800.56 | 17800.56 | 17800.56 | 17805.239 | 19369.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 799897.7 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 614687.226 | 219646.793 | 0 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 23946.793 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2022-10-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 799180 | 743408.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 397959.983 | 187209 | 0 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 17019 | 182912.567 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2022-11-27 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 755619 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 376632.326 | 203940 | 0 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 208605.41 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274827 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 2019-04-16 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2023-05-10 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 794284.96 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 307812.768 | 215270 | 0 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 291801.046 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 2017-05-18 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2021-06-06 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 7963460.068 | 6396693.801 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5732325.103 | 2565945.703 | 0 | 86536.97 | 92296 | 289884 | 155716 | 1735678.511 | 80575 | 125259.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263959 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, sector comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca; Etapa II; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-06 | 2017-08-22 | 2017-09-13 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2021-10-16 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 7575013.068 | 6603287.063 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 4451974.99 | 1236000 | 0 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 123600 | 0 | 1200985.799 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2022-06-12 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7056286.737 | 6286401.647 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 3631140.448 | 1722064.41 | 0 | 118656 | 88992 | 357520.41 | 177984 | 148320 | 177984 | 177984 | 138432 | 182928 | 153264 | 0 | 1217532.412 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-07-18 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2022-08-22 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 7100000 | 5767969.919 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 3676402.773 | 1301850 | 0 | 92241 | 172688 | 151734 | 195150 | 60300 | 123600 | 59046 | 100533 | 248867 | 97691 | 0 | 1017077 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-08-06 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2022-08-30 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 5017693.008 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 3851857.114 | 2720479.276 | 0 | 92757.33 | 100323.63 | 97338.12 | 1660977.421 | 248603.1 | 314795.34 | 205684.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 4000 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30458379-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, PROV. CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291682 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: Ruta D-37 E, Pedegua - Illapel, sector Tilama-Caimanes, Dm 37.154,10 a Dm 53.230,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 2019-07-18 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2020-09-14 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 3572435.68 | 2802728.734 | 89831600 | 9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2874862.404 | 1700.483 | 0 | 0 | 1700.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458379-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, PROV. CHOAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 331711 | públicaCION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52.152 | 0 | 52.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 334157 | Caminos Básicos por Conservación: Conservación Periódica camino Salamanca-El Consuelo, Dm. 0,00 a Dm. 900,0; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-12 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2021-09-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 144167.439 | 144167.439 | 0 | 0 |  | 0 | 149927.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 25127.439 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30463572-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS GLOSA 06 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-05-31 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-10-14 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 649880 | 605000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 34695.412 | 322000 | 0 | 28749 | 28858 | 28967 | 29076 | 29185 | 29294 | 29403 | 29512 | 29621 | 29730 | 29605 | 305000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 5811.939 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-05-17 | 2019-12-31 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2022-04-01 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 10345077.68 | 10665516.235 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 8420802 | 0 | 201258 | 703924 | 706590 | 709257 | 711923 | 900829 | 648146 | 475966 | 1222589 | 725255 | 1415065 | 3680000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30467435-0 | AMPLIACIÓN RUTA 41-CH SECTOR: BIFURCACIÓN LAS ROJAS - BIFURCACIÓN A MARQUESA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263819 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A Marquesa, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2020-04-26 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 688411 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 676628.599 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291009 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 570960 | 551172.6 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 9811.444 | 387254.169 | 0 | 47134.36 | 36271.05 | 36271.05 | 36271.05 | 36271.05 | 36271.05 | 36271.05 | 36271.05 | 36271.05 | 31890.409 | 18061 | 9145.225 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291005 | Conservación de la Red Vial Comunal Programa de sellos y recapados: Conservación Periódica Camino D-805 Cruce D-81 (Illapel) - Carén -Las Burras, sector Km. 0,00 a Km 10,80; Provincia de Choapa - Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2020-11-30 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 720542.858 | 724219.188 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 631932.725 | 112032.493 | 0 | 112032.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 300209 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2019-2021: Conservación Periódica Rurta D-767 Cruce D-597 (Tulahuén)- La Cisterna - Cruce D-597 (Puente El Cuyano) sector Dm 0,0 a Dm 4650; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí - Región de Coqu | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 2019-12-17 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-08-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 289446.781 | 346225.708 | 12842360 | 5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 349994.743 | 5312.801 | 0 | 0 | 5312.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304530 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL: CONSERVACIÓN PERIÓDICA PUENTE MENOR MANQUEHUA EN CAMINO CRUCE D-81 (EL BOLDO)-CUNLAGUA-LA JARILLA SECTOR KM 7,41 Y PUENTE MENOR NOCUY EN CAMINO CRUCE D-377-E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO KM 48,94; PROVINCIA DE CHOAPA - REGI | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-16 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-12-19 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 390851.383 | 422579.195 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 322236.967 | 105160.258 | 0 | 65965.24 | 39195.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304531 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica Puente menor Calicanto en ruta D-875, cruce ruta 5 (Quilimarí), cruce D-377E (Tilama), Dm.29.900,00 y Puente menor El Arrayán en ruta D-969, cruce D-875 (Los Loros)-El Arrayán, Dm | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 2020-05-12 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-02-04 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 285770.815 | 324875.493 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 155100.61 | 180709.542 | 0 | 60000 | 60000 | 60709.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304532 | Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-2020:Cons.Periódica Pte.Menor Quebrada de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 (Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cr | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 2020-08-07 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-07-13 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 726426.815 | 754943.711 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 179359.135 | 602134.383 | 0 | 112750 | 82000 | 123000 | 123000 | 102500 | 58884.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304533 | Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-L | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2021-03-25 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 709780.336 | 794325.314 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 752352.985 | 176173.445 | 0 | 0 | 61173.445 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304567 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2018-2020: Conservación Periódica Sello Asfáltico Ruta D-865, cruce ruta 47 (Estación Las Vacas) - Cruce D-377E (Caimanes), sector Dm 0,00 a Dm 25470,00 y Ruta D-881, Cruce D-865 (El Tipai)-cruce ruta D-377E (varia | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-12-13 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-02-01 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 1625818.258 | 1552551.164 | 89831600 | 9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 1584861.114 | 5578.105 | 0 | 0 | 5578.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 321328 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACIÓN PERÍODICA PUENTE MONTE PATRIA DE LA RUTA D55, CAMINO COMBARBALÁ ¿ MONTE PATRIA. PROVINCIA DE LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-05-26 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 530187.364 | 679770.122 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 699373.122 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 200000 | 229769.44 | 19603.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 321331 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACION PERIODICA PUENTES PUPIO KM 9,8; CAVILOLEN KM 21,0; CANELILLO 1 KM 30,0; CANELILLO 2 KM 32,0 Y CONFLUENCIA KM 39,0 EN RUTA 47 CRUCE RUTA 5 (LOS VILOS) - ILLAPEL, COMUNAS DE LOS VILOS E ILLAPEL, P | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2022-05-24 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 1102873.793 | 1426797.711 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 786162.696 | 0 | 80100.96 | 87048.96 | 87048.96 | 50621.32 | 86555.984 | 139640 | 37156.28 | 37157 | 32705 | 109006.232 | 39122 | 700552.766 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2023-06-04 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 803661.93 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 249174.828 | 220924.033 | 0 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 20084.003 | 383270.883 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 5005883.75 | 4500276.163 | 76022934 | 2 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 2130378.482 | 2043204 | 0 | 114271 | 185000 | 154200 | 154200 | 150000 | 130000 | 120000 | 120000 | 678960 | 150000 | 86573 | 641045 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 1250 | 0 | 0 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283392 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018- 2020). Camino Básico por Conservación: Ruta D-625: Cruce Ruta 45 (Altos de la Chimba) - Sonora- Cruce D-555, sector Km. 0,00 a Km. 9,362; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 2018-09-07 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-08-05 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1059341.604 | 1071345.922 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 1092602.168 | 1535.459 | 0 | 1535.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481279-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 283400 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo (2018 -2020): Camino Básico por Conservación; Camino D-743: Cruce D-597- Mialqui, sector Km. 0,02 a Km. 0,90 y Km. 1,57 a Km. 1,93; Camino D-745: Cruce D-743- Mialqui Oriente, sect. Km. 0,23 a Km.1,12. Camin | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-07 | 2018-09-27 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2019-09-15 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 774307.288 | 858107.266 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 880034.234 | 10.174 | 0 | 10.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, OVALLE, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485976-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290725 | Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 2019-05-31 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2022-01-28 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 251970 | 251970 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 208208.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130484 | 77724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55607.2 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 202.173 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291687 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta D-595, sector Serón-Hurtado, Dm 60.000 a Dm 70.573, Provincia De Limarí Región de Coquimbo Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-28 | 2020-04-30 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-09-16 | LIMARI | RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 2730907.536 | 2523372.73 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 1399380.241 | 1193093 | 0 | 0 | 201138 | 201138 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 89679 | 201138 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 794701.38 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 20431.894 | 126169 | 0 | 37312 | 8801 | 11667 | 8819 | 11749 | 8837 | 11705 | 8855 | 11724 | 6700 | 0 | 696249.312 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2024-06-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Otros | 7134448.602 | 5923410.515 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 799983.228 | 1794470 | 0 | 110352 | 55326 | 215758 | 232496 | 227168 | 228156 | 189200 | 143283 | 139426 | 125614 | 127691 | 3681747 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291009 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 570960 | 551172.6 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24960.374 | 141111.659 | 0 | 39620.88 | 9152 | 12133.68 | 9171.76 | 12133.68 | 9190.48 | 12173.2 | 9209.2 | 12192.96 | 16133.819 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299027 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2019-2021:Conservación Camino D-783, Cruce D-775 (Matancilla) - Cruce D-775(Valle Hermoso), sector Dm. 0,00 a Km. 3880,00 Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 2020-02-24 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2021-01-11 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 472162.763 | 574430.137 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 354828.48 | 413319.654 | 0 | 0 | 100000 | 313319.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299031 | Conservación Caminos Basicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino Básico por Conservación: Camino D-901, Cruce D-71 (Canela Baja) - Espiritu Santo - Cruce ruta D-71 (Los Rulos), sector Dm 60000 al Dm 67000, Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2021-01-07 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 863000 | 862981.719 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 206045.592 | 819022.689 | 0 | 0 | 114420 | 189451 | 196198 | 217081.689 | 0 | 0 | 0 | 101872 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304577 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2018-2020: Camino básico por conservación Ruta D-415, cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-Cruce D-51 (El Peñón) Sector Km 11,900 a Km 15,900 Provincia de Elqui - REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 2020-02-25 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-12-17 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 500250.495 | 589486.917 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 586346.39 | 13103.558 | 0 | 0 | 13103.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291697 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Puente sobre Estero Punitaqui en Ruta D-607, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-29 | 2019-10-03 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2021-07-22 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 256170 | 204936 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100244.078 | 105050 | 0 | 0 | 58339 | 0 | 0 | 24999 | 0 | 0 | 21712 | 0 | 0 | 0 | 9100 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003640-0 | MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. RUTA 5(SOCOS)- ALTOS LA CHIMBA, COMUNA DE OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305949 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 45, Sector CR. Ruta 5(Socos) - Altos La Chimba, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-15 | 2020-02-27 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2022-05-09 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 500000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 249950.545 | 195250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91300 | 0 | 0 | 71165 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004542-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA ¿ TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291708 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de la Conexión Vial Quebrada Seca Tongoy, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-09-19 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 498470 | 365000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 107441.114 | 244130 | 0 | 61848 | 0 | 0 | 145173 | 0 | 0 | 37109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-875, S. EMBALSE CULIMO - TILAMA, LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291698 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio. Ruta D-875, Cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D377E (Tilama), sector Embalse Culimo - Tilama, Dm 29.900,00 a Dm 39.422,00. Provincia de Choapa - Región de Coquimbo (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-27 | 2019-07-26 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2020-12-09 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 2405914.83 | 2566760.35 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 2509271.321 | 132115.432 | 0 | 0 | 132115.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291696 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-07-04 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 224645 | 227700 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 178208.239 | 57080.4 | 0 | 13520 | 10400 | 12480 | 0 | 20680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291700 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente Monte Grande en Ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2021-07-09 | ELQUI | PAIGUANO | Indice de Precios al Consumidor | 189340 | 196245 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 143443.896 | 59236.216 | 0 | 13885 | 0 | 12480 | 14748.8 | 0 | 18122.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011033-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011033-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40011033-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324700 | LABORATORIO GP INV 142 (2020) Solicita autorizar presupuesto para licitar el Servicio de Mantenciones Preventivas y Correctivas a los Equipos de los Laboratorios Regionales de Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, por un período de dos años co | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, VALDIVIA | COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, CURICO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 314573 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020:Conservacion ruta D-681, Cruce D-607 (El Peral) - El Llanito - Cruce D-673 (La Higuera), sector Dm. 0,00 a Dm. 9250,00, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2021-07-06 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1472367.892 | 1384041.721 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 94999.757 | 1343939.934 | 0 | 100000 | 130000 | 250000 | 300000 | 250000 | 190372 | 123567.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 314575 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020: Conservacion Ruta D-577: cruce D-597 (Caren)-Pedregal-El Maiten, Dm 11.000,00 a Dm 17.000,00. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limari, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-22 | 2020-07-09 | 2020-08-07 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-02-28 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 623658.931 | 799248.237 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 154999.826 | 802122.997 | 0 | 103000 | 347180.649 | 260590 | 91352.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011036-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 314579 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2019-2020: Conservación Periódica camino D-825, cruce D-377 E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Baja-Coirón, Dm. 40.350 al Dm.48.280, Provincia de Choapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-06 | 2020-08-18 | 2020-09-14 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2021-05-19 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 731454.255 | 667301.631 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 0 | 694906 | 0 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 80000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 124906 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 314582 | Conservación Red Vial Básica: Conservación Periódica ruta 41CH camino internacional Gabriela Mistral, sector cruce Las Rojas, Dm 21.050,0 a Dm 21.680,0, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-05-28 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1481420.952 | 1295761.373 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 99648.47 | 1246936 | 0 | 120000 | 200000 | 100000 | 300000 | 180000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 146936 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011038-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 313085 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2022-01-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 5911815.077 | 4921982.975 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 103639.469 | 3970000 | 0 | 200000 | 120000 | 200000 | 200000 | 300000 | 450000 | 450000 | 200000 | 500000 | 650000 | 700000 | 1048938 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011769-0 | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309591 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-01-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 545600 | 434600 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 207860 | 0 | 0 | 0 | 109300 | 0 | 0 | 0 | 98560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242841 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305980 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Huintil-La Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-09 | 2020-02-06 | 2020-04-30 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2021-10-16 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 3869579.938 | 3535028.991 | 78081230 | 3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 149424.808 | 3491655 | 0 | 220000 | 180000 | 250000 | 350000 | 480000 | 500000 | 160000 | 430000 | 380000 | 135000 | 406655 | 39041 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011771-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, COMUNA DE ILLAPEL, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011773-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305981 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-427 cruce ruta 5 (Tongoycillo)-cruce ruta 43 (Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 14.480, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2022-01-14 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 3310307.112 | 2438151.937 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1349954.829 | 1155947 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 155947 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011773-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011773-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 300 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011781-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 314062 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2022-11-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 234489.5 | 175000 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 88400 | 0 | 0 | 0 | 19760 | 0 | 19760 | 0 | 19760 | 0 | 0 | 19760 | 9360 | 90360 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 309574 | Conservación Puente Cuncumén en ruta D-835, Dm. 39.720,0; Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo(NUEVO 2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-11-10 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-06 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 255300.815 | 342779.686 | 76190057 | 9 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 356922.873 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 80000 | 70000 | 86922.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 400 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329507 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-02-01 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 1169000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1285000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- TUNGA SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 331711 | públicaCION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- TUNGA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327290 | MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR - TUNGA SUR, PROV. CHOAPA (ADELANTADO) NUEVO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 2317000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2350000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- TUNGA SUR | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 331711 | públicaCION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327293 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI (ADELANTADO) NUEVO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-10-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3272000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 3150000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 333879 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | -30000 | 50000 | 15051788 | 5 | DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 331711 | públicaCION PROPUESTAS VIALIDAD REGION DE COQUIMBO ST.31(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327297 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILLA, PROVINCIA DE CHOAPA (ADELANTADO) NUEVO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-05-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 6082000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 5950000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019886-0 | REPOSICION PUENTE PAMA VALLE HERMOSO, EN RUTA D-775, COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019886-0 | REPOSICION PUENTE PAMA VALLE HERMOSO, EN RUTA D-775, COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329340 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTE PAMA EN RUTA D-775, COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARÍ (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-03-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 242250 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 225000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169634.828 | 0 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 15421.348 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020145-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331754 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS FISCALES 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 159222 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3882364.172 | 0 | 74909.55 | 438368.5 | 473400.5 | 539747.347 | 505284.347 | 471093.756 | 305418.5 | 329991.63 | 398543.5 | 250135.542 | 95471 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331660 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Canela, III Etapa, Region de Coquimbo, | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Salamanca, III Etapa, Region de Coquimbo, | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de camino de la provincia de Choapa-Canela III etapa Region de Coquimbo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 7052670 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7335000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Salamanca, III Etapa, Region de Coquimbo, | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020339-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020339-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329344 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-03-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 343931 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 345094.35 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE III REG. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE III REG. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329350 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2024-03-01 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 0 | 1235000 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 1248875 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón- Calle Vergara, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-05-04 | 2018-06-29 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2020-07-23 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 530600 | 597492.282 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 620026.386 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309628 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA F-30-E, SECTOR CEMENTERIO CONCÓN - ROTONDA CONCÓN, TRAMO PUENTE CONCÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 849150 | 849150 | 0 | 0 |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 731000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263573 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-04-18 | 2018-05-30 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2021-02-13 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 6051775.62 | 6938111.675 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 6906712.474 | 325159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 321159 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309627 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, tramo Puente Concón, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-26 | 2023-04-16 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 14414648.41 | 14414648.41 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 17140000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA, QUILPUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 322087 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68-A 70-A MEJORAMIENTO RUTA F-50, SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 2 | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3013.17 | 3013.17 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3013.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.17 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA, QUILPUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1986.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.83 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-11 | 2019-02-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2022-03-12 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 218363.191 | 218363.191 | 76234888 | 8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 133539.991 | 63617.4 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 21205.8 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1925.441 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314884 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimentación Ruta G-814, Sector Leyda - Cuncumén, Tramo DM 0.000,00 al DM 14.060,00, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-08-18 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 653310 | 521010.285 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21436 | 43036 | 43200 | 43364 | 43527 | 43691 | 43746 | 448000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 9093.898 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 314885 | Mejoramiento pavimentación Ruta G-814, sector Leyda - Cuncumén, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-11-06 | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-04-16 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 7378628.04 | 9230588.831 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 3239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246163 | 494211 | 96098 | 547279 | 499870 | 501757 | 853622 | 7176000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309624 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | 2022-07-20 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 408580 | 399176.96 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 223871.745 | 0 | 0 | 22287.38 | 22309.557 | 22331.733 | 22353.91 | 22376.086 | 22398.263 | 22420.439 | 22442.616 | 22464.792 | 22486.969 | 224923.715 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309623 | REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-03 | 2022-09-25 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 4619304.953 | 4879750.31 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1225393.75 | 0 | 0 | 0 | 120400 | 128570 | 128741.95 | 128872.8 | 129128.5 | 129256.35 | 129384.2 | 129512.05 | 201527.9 | 4407102.748 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214.66 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 5214.66 | 0 | 0 | 0 | 1042.932 | 521.466 | 521.466 | 521.466 | 521.466 | 521.466 | 521.466 | 521.466 | 521.466 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3218.014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083477-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 282064 | REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-02-14 | 2019-04-15 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2020-09-01 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 2574065.515 | 2699418.802 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2784779.985 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1056.777 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30091212-0 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091212-0 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329534 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | PETORCA, VALPARAISO | PETORCA, PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 436000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 356500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4094.715 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 5368.597 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309668 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-10-31 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Indice de Precios al Consumidor | 129998.2 | 155803.18 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 67436.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7471.133 | 7478.553 | 7485.972 | 7493.391 | 7500.81 | 7508.229 | 7515.649 | 14982.267 | 102765.174 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309667 | Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2021-09-03 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Indice de Precios al Consumidor | 1098139.149 | 1306683.881 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 575730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130860 | 80640 | 50450 | 50500 | 50550 | 80960 | 50650 | 81120 | 799082.059 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5214.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214.66 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 4854.66 | 0 | 0 | 0 | 1378.22 | 434.555 | 434.555 | 434.555 | 434.555 | 434.555 | 434.555 | 434.555 | 434.555 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329558 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-11-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 845887 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1485903 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329559 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-11-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 22346000 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 29984911 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123718-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH (LA PÓLVORA) SECTOR: CRUCE RUTA 68 - PUERTO (TÚNEL 1) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201079 | Reposición Ruta 60 CH, Sector Camino La Polvora, Cruce Ruta 68 - Acceso Sur a Valparaíso, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-03 | 2014-12-18 | 2015-03-10 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2017-01-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 20287434.929 | 16711895.971 | 76472453 | 4 | CONSORCIO RUTA 60 CH - CAMINO LA POLVORA LIMITADA | 17692917.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020.785 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123847-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322156 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2022-07-19 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 363600 | 363600 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 322983 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 104.076 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278507 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción By Pass a las Ciudades de La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-31 | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2021-03-31 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 569699 | 538210 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 318375.629 | 252000.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106929 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1040.873 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F - 660, COMUNA DE OLMUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2157.624 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F - 660, COMUNA DE OLMUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329579 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-06-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 483363 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 531700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329580 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO , tramo III y IV (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-06-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 7726900 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278535 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 62, Sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-07-09 | 2020-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2022-03-30 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 502530 | 502530 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15959 | 32040 | 32162 | 32284 | 32406 | 32527 | 32622 | 336000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3621.272 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278536 | Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-11-30 | 2020-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-22 | 2022-07-16 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 8087808.802 | 8560230.956 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 3380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256849 | 515659 | 517620 | 519580 | 521541 | 523502 | 525249 | 6036000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 294.57 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291632 | REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-25 | 2019-09-20 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2020-12-02 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 668184.294 | 950190.163 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 973159.336 | 3488.053 | 0 | 0 | 0 | 3488.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 260306 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-30 | 2017-09-26 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2021-08-29 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 1278455.04 | 1223978.864 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1024680.668 | 268634.339 | 0 | 28429.549 | 28455.732 | 28481.915 | 28508.098 | 28534.281 | 99944.265 | 26280.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 263845 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SER | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-27 | 2017-05-30 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2021-05-31 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1299942.998 | 1226275.2 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1002066.809 | 2203.848 | 0 | 0 | 0 | 263904.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261700.794 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 254363 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-15 | 2016-06-13 | 2016-07-14 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2020-07-28 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR | Indice de Precios al Consumidor | 4518585.885 | 4357327.051 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4561340.297 | 29613.055 | 0 | 29613.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260127 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 5450042.1 | 4719227.304 | 96732630 | 5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 4702142.983 | 277469 | 0 | 0 | 54770 | 31179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191520 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 260135 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-27 | 2017-02-17 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2021-03-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 5250038.725 | 4649669.849 | 96732630 | 5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 4515773.877 | 382462 | 0 | 0 | 175191 | 7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200184 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3792.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792.48 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30371230-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291635 | Nueva Plaza de Peaje Cristo Redentor NUEVO 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2021-10-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 102805.147 | 102805.147 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 51402.576 | 52764 | 0 | 8794 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 230000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30406382-0 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304604 | Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos para Plaza de Peaje Cristo Redentor | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 2020-01-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 17835 | 17835 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 14266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON, VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458863-0 | MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F Y 64 SECTOR: CEMENTERIO CON CON - LAS PALMAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263602 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Rutas E-30-F y 64 S: Cementerio Concón- Las Palmas, Región de Valparaíso (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 2017-07-06 | 2017-08-28 | 2017-07-28 | 2019-01-21 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 298385.667 | 272450 | 84280700 | K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 240496.1 | 31130 | 0 | 0 | 31130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 6247.368 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 277.62 | 671.814 | 0 | 0 | 671.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 305018 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-11-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-12-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 299095.5 | 285069.6 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 261329.934 | 28796.883 | 0 | 28796.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291816 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN ANTONIO ), SECTOR PUENTE LO GALLARDO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2020-05-26 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2021-06-03 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Indice de Precios al Consumidor | 1034032.65 | 988541.021 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 314058.342 | 685788.029 | 0 | 26133.822 | 348148.178 | 131378 | 131300 | 48828.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 304104 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTAS 60-CH - SECTOR LA POLVORA Y RUTA 64 - SECTOR CRUCE RUTA 60-CH (VIA LAS PALMAS), PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-01-14 | 2020-02-28 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-12-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 681142.089 | 754443.449 | 99549710 | 7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 755745.622 | 9727.764 | 0 | 9727.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305024 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO S/R F-1638, CAMINO F-672. CAMINO E-379 Y CAMINO E-753, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2021-01-04 | PETORCA, LOS ANDES, MARGA MARGA | PETORCA, LOS ANDES, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 436666.491 | 502071.743 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 36529.116 | 409278.197 | 0 | 61107 | 161014 | 87157.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308412 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA DE RUTA E-85 SECTOR HERMANOS CLARK, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-12-05 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 159130.219 | 188123.065 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 70262.457 | 169720.493 | 0 | 22885 | 1260 | 45575.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6162.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162.78 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481237-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 4550.976 | 0 | 0 | 0 | 3413.232 | 1137.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274836 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1240191.984 | 1158992.64 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 597234.855 | 387374.957 | 0 | 35052.43 | 35085.125 | 35117.82 | 35150.515 | 35183.21 | 35215.905 | 35248.6 | 35281.295 | 35313.99 | 35346.686 | 35379.381 | 247783.848 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274837 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 800007.984 | 700596 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 358610.389 | 187486.264 | 0 | 31108.054 | 15568.535 | 15583.043 | 15597.551 | 15612.059 | 15626.567 | 15681.075 | 15655.583 | 15670.091 | 15684.599 | 15699.107 | 200388.604 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274838 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-07-10 | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 683424 | 751699.536 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 388800.161 | 202335.591 | 0 | 33579.045 | 16805.183 | 16820.843 | 16836.504 | 16852.164 | 16867.824 | 16883.485 | 16899.145 | 16914.806 | 16930.466 | 16946.126 | 208285.399 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275833 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 700004.768 | 823219.2 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 428338.818 | 221586.598 | 0 | 36773.888 | 18404.094 | 18421.245 | 18438.395 | 18455.545 | 18472.696 | 18489.846 | 18506.997 | 18524.147 | 18541.297 | 18558.448 | 226344.937 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274829 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 2018-04-19 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 3274586.814 | 3210447.484 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 2336069.447 | 815104 | 0 | 83252.4 | 36794.8 | 81240 | 43368 | 84645.6 | 44534.2 | 84801.6 | 47880.8 | 92582 | 57780.6 | 158224 | 254912.262 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274830 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 4905686.416 | 5072418.014 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3592888.69 | 1300892.7 | 0 | 126161.1 | 55044.3 | 129636 | 57308.6 | 139616.7 | 56331.6 | 134453.2 | 61862.1 | 171635.4 | 97857 | 270986.7 | 489353.06 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274833 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 2018-04-11 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2022-04-17 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 5899994.968 | 5201888.305 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 3775520.035 | 1540287.938 | 0 | 249865.32 | 192793.93 | 107778.4 | 161003.7 | 95866.568 | 124587.14 | 69037.2 | 117416.78 | 97483.4 | 192420.3 | 132035.2 | 204251.668 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274834 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 5499752.427 | 5244752.17 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 4054585.815 | 1131977.181 | 0 | 172992 | 70343 | 110284.057 | 70473 | 120357.362 | 70603 | 132223.09 | 70733 | 129874.03 | 70863 | 113231.642 | 349077.03 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2022-04-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 8221916.706 | 76022934 | 2 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 5592202.392 | 2220837 | 0 | 216416 | 56402 | 204914 | 99368 | 153673 | 99551 | 228956 | 114734 | 292261 | 220445 | 534117 | 798929 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28443.6 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 28462.5 | 0 | 0 | 0 | 7131 | 2370.7 | 2370.7 | 2370.7 | 2370.7 | 2370.7 | 2370.7 | 2370.7 | 4736.6 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291641 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-06 | 2020-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2023-08-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 896880 | 738952.29 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 750000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-21 | 2023-08-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 10858860.194 | 11832415.744 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 10500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287994 | "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-28 | 2018-09-05 | 2018-10-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-06-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1738650 | 1780898.237 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 1257829.26 | 410000 | 0 | 116488 | 58400 | 58550 | 58700 | 58862 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199940.8 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299001 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-07-13 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 282507.758 | 261952 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 184231.004 | 0 | 0 | 16683.068 | 16699.44 | 16715.812 | 16732.184 | 16748.556 | 16764.928 | 16781.3 | 16797.672 | 16814.044 | 33494 | 105231.742 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 299000 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 2020-04-06 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2022-05-10 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 3429809.831 | 3817100.273 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1012707.379 | 2068719 | 0 | 244973 | 209655 | 14768 | 202692 | 115585 | 153855 | 172481 | 123320 | 393799 | 233524 | 204067 | 869223 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5688.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688.72 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 5170.66 | 0 | 0 | 0 | 1410.18 | 470.06 | 470.06 | 470.06 | 470.06 | 470.06 | 470.06 | 470.06 | 470.06 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40004451-0 | AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO REDENTOR, FASE I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309718 | Asesoría Inspección Fiscal Ampliación Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I (NUEVO 2020) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-03-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 3200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4064499 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40004451-0 | AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO REDENTOR, FASE I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309688 | Ampliación Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I (NUEVO 2020) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 51000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55549142 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006568-0 | CONSTRUCCION PAR VIAL 60 CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y AMPLIACION S: PORTILLO - TUNEL C. REDENTOR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309613 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Par Vial, Sector Juncal -Portillo y Ampliación Ruta 60-CH, Portillo - Túnel del Cristo Redentor, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2022-11-21 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 741143.333 | 560400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 244469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74793 | 0 | 46800 | 0 | 122876 | 0 | 0 | 0 | 360357 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309019 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-02-12 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-12-18 | QUILLOTA | HIJUELAS | Indice Polinomico | 99985 | 103800 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 76498.497 | 29280.15 | 0 | 19032.589 | 0 | 10247.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 6247.368 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102250 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 291644 | CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-03 | 2019-09-05 | 2019-10-28 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2021-01-29 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 1438000 | 1748832.977 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 681469.97 | 413339 | 0 | 206580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206759 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1896.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.24 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 499.569 | 0 | 0 | 0 | 499.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011040-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011040-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40011040-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324700 | LABORATORIO GP INV 142 (2020) Solicita autorizar presupuesto para licitar el Servicio de Mantenciones Preventivas y Correctivas a los Equipos de los Laboratorios Regionales de Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, por un período de dos años co | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, VALDIVIA | COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, CURICO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 6247.368 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 122.71 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 314386 | "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA Y CORDILLERA, REGION DE VALPARAISO. " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 1400032 | 0 | 0 |  | 0 | 214837.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30563.307 | 30605.917 | 30648.526 | 30691.136 | 30733.746 | 30776.355 | 30818.965 | 1205975.392 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327643 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2025-01-01 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 746000 | 0 | 0 |  | 0 | 96389.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16005.668 | 16027.889 | 16050.11 | 16072.331 | 16094.553 | 16138.995 | 679825.041 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328229 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2025-04-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 749000 | 0 | 0 |  | 0 | 96754.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16070.034 | 16092.344 | 16114.655 | 16136.966 | 16159.276 | 16181.587 | 682558.921 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-01 | 2020-07-28 | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2024-09-29 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5500307.511 | 4526136.416 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 99994.129 | 975222.1 | 0 | 122040 | 68232.8 | 114217.6 | 51060 | 115042.5 | 64512 | 105616.2 | 51340 | 102820 | 61776 | 118565 | 3598063.523 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327641 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-10 | 2025-04-19 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 6250086.645 | 6250086.645 | 0 | 0 |  | 0 | 435320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50420 | 80784 | 50560 | 81008 | 50700 | 121848 | 6109209 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327642 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-12 | 2025-04-21 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 5973440.702 | 5973440.702 | 0 | 0 |  | 0 | 455614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50420 | 80784 | 50560 | 70882 | 81120 | 121848 | 5801853.4 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329620 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-17 | 2025-05-27 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 5497738.907 | 5497738.907 | 0 | 0 |  | 0 | 479613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50280 | 50350 | 100840 | 75735 | 80896 | 121512 | 5106725 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10231.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10231.32 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 12350.192 | 0 | 0 | 0 | 1330.018 | 380.006 | 1520.024 | 1520.024 | 1520.024 | 1520.024 | 1520.024 | 1520.024 | 1520.024 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 6247.368 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 250 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326011 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 290000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 107390.7 | 0 | 0 | 0 | 11864.9 | 11870.8 | 11876.7 | 11882.6 | 11888.5 | 11894.4 | 12024.4 | 12037.6 | 12050.8 | 47213.333 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 313697 | COAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINO RUTA F-760 " CRUCE F-50-COLLIGUAY-CRUCE F-778",CAMINO RUTA F-1512 ( CRUCE F-590 ( CALLEJON CABRERA)-LOS MAITENES.PROVINCIA DE MARGA MARGA.REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-16 | 2020-08-18 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2021-02-12 | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 605572.769 | 629960.488 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 244584.813 | 395566 | 0 | 76050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319516 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314666 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA S/R E-983 (Cruce E-785-Escuela La Higuera-Cruce E-785), RUTA F-362 (Cruce F-360-Carolmo), PROVINCIA DE SAN FELIPE y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-04-24 | 2020-06-03 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-12-18 | SAN FELIPE, QUILLOTA | SAN FELIPE, QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 208050 | 185662.323 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 154912.578 | 32764.04 | 0 | 32764.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314669 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS RUTA SIN ROL E-1657; CRUCE RUTA 5 (CALETERA) ¿ LOS MAITENES ¿ CRUCE E-35 Y RUTA SIN ROL E-1603; CRUCE E-311 - COSTANERA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-24 | 2020-06-10 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2021-01-25 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 266707.447 | 247035.913 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 147952.834 | 175319.287 | 0 | 102414.757 | 0 | 72904.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 320242 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA F-838, Cruce F-840-G - Fundo El Manzano, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-07-19 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 140000 | 136019.254 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 140625 | 0 | 0 | 0 | 30120 | 50225 | 20100 | 40180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27979.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27979.48 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 2778.797 | 0 | 0 | 0 | 1068.768 | 427.507 | 427.507 | 427.507 | 213.754 | 213.754 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 6247.368 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 396.526 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326011 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 290000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 107390.7 | 0 | 0 | 0 | 11864.9 | 11870.8 | 11876.7 | 11882.6 | 11888.5 | 11894.4 | 12024.4 | 12037.6 | 12050.8 | 33096.667 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 313694 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-606 Y F-343, COMUNAS DE LIMACHE Y NOGALES, PROVINCIA DE MARGA MARGA Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2021-02-05 | QUILLOTA, MARGA MARGA | NOGALES, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 340000 | 380561.697 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 108762.03 | 281005.806 | 0 | 138267 | 59729.697 | 83009.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314429 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN RUTAS F-1560, E-667, E-685, F-482, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-14 | 2020-05-22 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2021-01-12 | SAN FELIPE, QUILLOTA, MARGA MARGA | SAN FELIPE, QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 354969.92 | 428051.471 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 290172.201 | 154162.185 | 0 | 144050.112 | 0 | 10112.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314433 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS URBF032, RUTA 64, RUTA 60CH, F-590, E-35 y RUTA F-100-G, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, SAN FELIPE, MARGA MARGA Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-30 | 2020-08-13 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2021-02-05 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 636233.397 | 465065.928 | 99549710 | 7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 225802.158 | 248744.359 | 0 | 179235 | 0 | 36439.228 | 33070.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314440 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-85, Cruce Ruta 60 CH (San Felipe, Enlace Monasterio) - Cruce E-61 (Los Andes, Av. Argentina), COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Indice de Precios al Consumidor | 626661.811 | 460778.806 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 21871.429 | 574194.496 | 0 | 137956.5 | 133497 | 246587.228 | 56153.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 323213 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA ,CONSERVACION PERIODICA RUTA E-30-F, SECTOR ZAPALLAR , PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-23 | 2020-10-20 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-04-10 | PETORCA | ZAPALLAR | Indice de Precios al Consumidor | 65465 | 84796.393 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 87079.893 | 0 | 0 | 0 | 61196.393 | 25883.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 3705.064 | 0 | 0 | 0 | 3135.054 | 570.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, PETORCA, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, PANQUEHUE, PUTAENDO, LIMACHE, OLMUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011219-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, PETORCA, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, PANQUEHUE, PUTAENDO, LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011219-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329597 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-10-01 | PETORCA, LOS ANDES, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, LOS ANDES, SAN ANTONIO, OLMUE | Sin Reajuste | 0 | 291113 | 0 | 0 |  | 0 | 25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25562 | 288000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA, SAN FELIPE | CALERA, HIJUELAS, NOGALES, CATEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011794-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309616 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-30 | 2020-08-19 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2022-10-12 | TALAGANTE | EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 710150 | 478000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 20519.326 | 398485.884 | 0 | 0 | 135598.234 | 0 | 49128.15 | 34448.96 | 0 | 0 | 103753.3 | 0 | 0 | 75557.24 | 79462.926 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría Ampliación Puente Lo Gallardo en ruta 66 Provincia de San Antonio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 1480000 | 0 | 0 |  | 0 | 163770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32754 | 32754 | 32754 | 32754 | 32754 | 1495780 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-01-04 | 2021-04-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2024-11-13 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 46000000 | 46000000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 200000 | 52359000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017840-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - LÍMITE REGIONAL SUR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309571 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-08-22 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1119200 | 500400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 122074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029 | 0 | 0 | 0 | 104045 | 0 | 0 | 0 | 140637 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020009-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA F-50 -TRONCAL SUR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322153 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Ruta F-50- Troncal Sur, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-11 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-04-15 | MARGA MARGA | QUILPUE | Indice de Precios al Consumidor | 272700 | 205000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 60113.625 | 0 | 0 | 0 | 25474.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34638.9 | 0 | 0 | 0 | 157839.3 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 234709.656 | 0 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.24 | 21337.256 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020147-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 333782 | 2021 SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 130157.44 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5583290.344 | 0 | 109191.24 | 424888.37 | 322167.81 | 457639.87 | 445635.624 | 353691.316 | 502637.51 | 717247.12 | 871852.693 | 663268.91 | 715069.881 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025148-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELS CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329956 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELS CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2024-08-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 1835851 | 0 | 0 |  | 0 | 276400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55200 | 55300 | 55400 | 55500 | 1730000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329601 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-10-01 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 188251 | 0 | 0 |  | 0 | 25563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25563 | 181514 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PANQUEHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025984-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON E-421, SECTOR LO CAMPO, COMUNA PANQUEHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40026516-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40026905-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS F-986 CON F-730, SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40026980-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS F-100-G CON F-650 SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-30-F CON F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027352-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON RUTA E-835 SECTOR SAN RAFAEL, COMUNA DE LOS ANDES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 315338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027404-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027442-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027450-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA S/ROL, SECTOR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027490-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 12232.352 | 0 | 0 | 0 | 1000.032 | 1900.032 | 1900.032 | 1900.032 | 1900.032 | 1900.032 | 900 | 832.16 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-14 | 2018-08-03 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2021-09-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 955200 | 931203 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 652992.093 | 340750 | 0 | 33520 | 33643 | 33767 | 33890 | 34013 | 34137 | 34260 | 34383 | 34507 | 34630 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2021-12-08 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 13593992.34 | 15380465.478 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 10474792.144 | 5633000 | 0 | 502911 | 504761 | 206612 | 508462 | 510312 | 512163 | 514013 | 515863 | 817713 | 519564 | 520626 | 524000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290045 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-25 | 2019-06-28 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2021-04-14 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 337165 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100476.03 | 253825 | 0 | 0 | 122935 | 0 | 86015 | 15590 | 29285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesorías y Consultorías
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2023-01-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice Polinomico | 955200 | 837827.79 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 189500 | 350122.158 | 0 | 70803.72 | 27312.714 | 27786.564 | 27494.28 | 27971.28 | 27494.28 | 27971.28 | 28013.04 | 28499.04 | 28013.04 | 28762.92 | 362638.27 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 41619.288 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2023-01-04 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 25078000 | 32932010.286 | 77125514 | 0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 3176411 | 11686732 | 0 | 791250 | 1020728 | 622528 | 1022528 | 1022528 | 1022528 | 1028528 | 728528 | 1642528 | 1242528 | 1542530 | 24789925 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO ESPEJO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ¿ SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-12-30 | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Indice Polinomico | 54222.65 | 54222.65 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291727 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes; San José, El Melocotón, San Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-04 | 2019-08-21 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2021-02-16 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 617900 | 470800 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 343432.864 | 145810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48287 | 0 | 49836 | 0 | Asesorías y Consultorías
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2020-01-27 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 5816309.121 | 9796857.445 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 10090716.628 | 95156.34 | 0 | 0 | 0 | 95156.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263704 | Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-31 | 2017-10-12 | 2018-06-19 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2020-05-06 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 2415957.359 | 3156430.64 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 3336183.398 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283998 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-03-24 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 949750 | 803223.75 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 344468.941 | 503979.757 | 0 | 75977.173 | 43329.6 | 0 | 186458.484 | 0 | 16005 | 0 | 0 | 182209.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278671 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Sector Paine, Tramo DM 10.965,000 Al DM 14.635,465 Y DM 0.000,000 Al DM 0.753,000, Comuna de Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-16 | 2019-11-21 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-08-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 555940 | 531117.448 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 192000 | 335000 | 0 | 29893 | 30009 | 30124 | 30239 | 30354 | 30470 | 30585 | 30700 | 30815 | 30931 | 30880 | 33000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1606.151 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 4898787.693 | 5991217.217 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 4021497.559 | 2416385 | 0 | 166635 | 167273 | 167911 | 168549 | 169187 | 169826 | 170464 | 171102 | 171740 | 172378 | 721320 | 348000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, TALAGANTE | PIRQUE, TIL TIL, ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228870 | Reposición Puentes Huechún, San V. Macul y Las Parcelas, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 2018-03-02 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2019-07-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3361971.384 | 4549120.92 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 4716602.406 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9844.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309554 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puente Esperanza y Accesos, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-10-27 | 2020-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-22 | 2022-11-20 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 592550 | 592550 | 0 | 0 |  | 0 | 168516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28086 | 28086 | 28086 | 28086 | 28086 | 28086 | 566185 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2396.457 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309487 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-28 | 2022-12-15 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 10273831.215 | 7266852.513 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 127500 | 255000 | 357000 | 433500 | 484500 | 6104064 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083052-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | INTERCOMUNAL, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposicion Y Construccion Puentes Y Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y Talagante | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 380133 | 0 | 0 |  | 0 | 168507.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33697.4 | 33697.4 | 33697.4 | 33697.4 | 33717.54 | 245492.04 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | INTERCOMUNAL, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-03-01 | 2021-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2023-09-28 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3508405.693 | 3508405.693 | 0 | 0 |  | 0 | 562950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76076.2 | 96354 | 111575.6 | 131864 | 147080.3 | 4500707.246 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | INTERCOMUNAL, PADRE HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254436 | Asesoria a la Inpeccion fiscal de Conservacion Global Mixta por Nivel de Servicio Santiago Urbano; II Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-09 | 2017-02-07 | 2017-02-16 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2021-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 834969.6 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 770097.667 | 70900 | 0 | 38600 | 19300 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 254638 | Asesoría a la IF del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-07 | 2017-06-06 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2021-06-27 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 834440.002 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 719659.05 | 95000 | 0 | 38000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259062 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-25 | 2017-04-21 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 2021-05-29 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 789444 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 717797.926 | 89600 | 0 | 36800 | 18400 | 18400 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259065 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-13 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 736164.864 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 572306.046 | 145200 | 0 | 50700 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 259067 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2021-07-28 | MAIPO | BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 808800 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 687556.03 | 112400 | 0 | 35800 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263351 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera, Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2021-08-25 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 730080 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 600273.942 | 99300 | 0 | 30600 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263354 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo, Etapa II Región Metrop | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-12 | 2017-08-07 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2021-08-23 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 808800 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 673259.452 | 139500 | 0 | 37000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263356 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-20 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2021-09-26 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 742629.888 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 582245.621 | 168000 | 0 | 34000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263358 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y Renca, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-08 | 2017-07-13 | 2017-08-07 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2021-08-21 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 750000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 615965.845 | 134469.773 | 0 | 34000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15000 | 469.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254435 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-19 | 2016-10-28 | 2017-03-16 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2021-03-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 7498997.072 | 7555560.266 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 6957572.756 | 503700 | 0 | 69700 | 313000 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 254637 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla; Sector Sur III Etapa;RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-01-21 | 2017-03-30 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-05-05 | 2021-04-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6106502.773 | 5888643.229 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 5018813.321 | 1096300 | 0 | 201300 | 221000 | 413000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259061 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-04-11 | 2017-04-28 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2021-04-26 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 6140002.237 | 5854567.851 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 5367433.824 | 730000 | 0 | 165000 | 100000 | 240000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7585609.955 | 6839756.348 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 5360408.367 | 1650640 | 0 | 124640 | 50000 | 50000 | 360000 | 330000 | 145000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 291000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2021-06-09 | MAIPO | BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 5924560.775 | 5134887.069 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 3907335.074 | 1267200 | 0 | 328200 | 259000 | 242000 | 180000 | 128000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2021-06-13 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 6766357.895 | 6104166.579 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 4080101.609 | 2134000 | 0 | 125000 | 101000 | 385000 | 128000 | 536000 | 459000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263352 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-27 | 2017-06-20 | 2017-07-19 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 7251516.278 | 6465847.646 | 78271170 | 9 | CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS RODEL SPA | 5811774.864 | 685000 | 0 | 125000 | 46000 | 131000 | 95000 | 158000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servivio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca Provincia de Santiago; Etapa II; RM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 2017-07-20 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6033479.537 | 6571985.331 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 5309550.47 | 1139000 | 0 | 86000 | 48000 | 87000 | 155000 | 239000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2021-08-25 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 7122619.192 | 6678158.877 | 76022934 | 2 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 4994948.268 | 2104500 | 0 | 114000 | 464000 | 208000 | 419000 | 198000 | 201000 | 0 | 175500 | 200000 | 0 | 125000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17280 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 333877 | FIAR de Viáticos para Inspectores Fiscales de Obras de la DVRM año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | -59443.884 | 50556.116 | 16457439 | 3 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 13943.244 | 0 | 0 | 5975.676 | 1991.892 | 1991.892 | 1422.78 | 1422.78 | 853.668 | 284.556 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278665 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto Reposición y Construcción Puentes y Losas, Grupo 2, Varios Sectores, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2020-01-23 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-05-24 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 465675 | 606100 | 77152672 | 1 | CONSORCIO ZANARTU-VYA LOSAS LIMITADA | 29324.257 | 385793.1 | 0 | 63800.1 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 32199.3 | 230940.193 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309559 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puentes y Losas Provincias de Melipilla y Talagante - Puentes El Oliveto - Loreto - santa Cruz(NUEVO 2020) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-08-01 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 0 | 266330 | 0 | 0 |  | 0 | 82123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27374.5 | 27374.5 | 27374.5 | 239629.05 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 10460.517 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278666 | Reposición y Construcción Puentes y Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-05 | 2020-01-07 | 2020-03-10 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-09-21 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 3794849.644 | 4678521.45 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 4912447 | 0 | 778466 | 347341 | 167500 | 393750 | 367500 | 330750 | 367500 | 393750 | 672500 | 577500 | 515890 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327404 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 4, Provincias de Melipilla, Talagante, Región Metropolitana. (2° Llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1868406.971 | 0 | 0 |  | 0 | 164225.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37323.944 | 55985.915 | 70915.491 | 2148028.171 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2019-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1654000 | 1471460 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1386269.04 | 469360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70700 | 37700 | 97200 | 0 | 0 | 0 | 263760 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291724 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puentes (Chicauma, Ventarron, Los Quilos, Escorial y Rungue) Y Mejoramiento Ruta G-16: Sector Lampa - Til Til - Rungue, Comunas de Lampa y Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-11 | 2020-09-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-28 | 2022-08-31 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 524300 | 522186 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 263014.389 | 0 | 0 | 0 | 29223.821 | 29223.821 | 29223.821 | 29223.821 | 29223.821 | 29223.821 | 29223.821 | 29223.821 | 29223.821 | 299549.021 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291725 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-27 | 2022-09-10 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4215785.067 | 4325937.048 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 3438050 | 0 | 0 | 0 | 41800 | 209000 | 104500 | 313500 | 574750 | 222500 | 574750 | 579500 | 817750 | 1138500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30459307-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459307-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329628 | Actualización Proyecto Reposición Oficina Provincial Vialidad de Melipilla RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-11-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459307-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291723 | Reposición Oficina Provincial Vialidad Melipilla Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-06-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1712570 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1772430 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459307-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 291723 | Reposición Oficina Provincial Vialidad Melipilla Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-06-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1712570 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20570 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | HUECHURABA, LA PINTANA, LO BARNECHEA, PUDAHUEL, QUILICURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 299034 | Conservación de la Red Vial: Estudio de Catastro Elementos Viales Sistemas de Caminos en la ROU; Provincias Pilotos de Maipo y Talagante DVRM | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-02-11 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2021-04-29 | TALAGANTE, MAIPO | TALAGANTE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 250000 | 240000 | 76357116 | 5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 193861.704 | 48500 | 0 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | HUECHURABA, LA PINTANA, LO BARNECHEA, PUDAHUEL, QUILICURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 316769 | Conservación Periódica Camino El Tránsito, Rol G-624, Km 0,0 al 3,8, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-04-09 | 2020-07-16 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-12-11 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 500908.214 | 470757.162 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 467160.38 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | HUECHURABA, LA PINTANA, LO BARNECHEA, PUDAHUEL, QUILICURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | HUECHURABA, LA PINTANA, LO BARNECHEA, PUDAHUEL, QUILICURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30481249-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 333877 | FIAR de Viáticos para Inspectores Fiscales de Obras de la DVRM año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | -59443.884 | 50556.116 | 16457439 | 3 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 94.852 | 0 | 0 | 94.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30483632-0 | AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483632-0 | AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329616 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 333300 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 280000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302992 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-12 | 2020-01-21 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-08-26 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 600621.501 | 772158.403 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 727723.551 | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302994 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-01-31 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2021-02-03 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 610882.375 | 716630.796 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 511117.357 | 219000 | 0 | 180000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 302997 | Conservación de Caminos por Glosa 7 de la comuna de Calera de Tango, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-19 | 2020-01-28 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2021-01-13 | MAIPO | CALERA DE TANGO | Indice de Precios al Consumidor | 592160.528 | 656621.914 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 394734.893 | 245000 | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002879-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS POR GLOSA 6 EN DIVERSAS COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291729 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Conectividda 2° Acceso a Pirque Región Metropolitana Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-26 | 2019-06-20 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2020-12-21 | CORDILLERA | PIRQUE | Indice de Precios al Consumidor | 296605.556 | 270080 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 213990 | 65470.167 | 0 | 0 | 65470.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | INTERCOMUNAL, TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40004078-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS PROVINCIAS DE MAIPO Y TALAGANTE RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 309486 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Provincias de Maipo y Talagante RM (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2022-01-30 | TALAGANTE, MAIPO | TALAGANTE, CALERA DE TANGO | Indice de Precios al Consumidor | 507000 | 444000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 19453.44 | 354000 | 0 | 104500 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 24000 | 1500 | 80800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011175-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011175-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011175-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 323347 | GP INV 129 (2020) Solicita autorizar presupuesto para contratar el servicio de 16 aplicación de Amonio Cuaternario en el recinto del LNV (Sanitización preventiva por COVID-19) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1047.2 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 327.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011175-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 326047 | LNV GP INV 1 (2021) servicio de vigilancia de LNV y Maestranza, licitación año 2021-2022-2023 solicitado por unidad de bienes y servicios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 60653.328 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011177-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 314671 | Conservación Periódica Camino Buin-Maipo-Viluco G-48 Km 0,0 Al 5,5 Comuna De Buin Provincia De Maipo, RMS; Nuevo 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-09 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-03-06 | MAIPO | BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 799669.241 | 924172.555 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 339998.571 | 600000 | 0 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011177-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 314672 | Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-09 | 2020-07-15 | 2020-08-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-06-04 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 2745007.161 | 2758579.752 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 85001.361 | 2725000 | 0 | 729000 | 431000 | 131000 | 431000 | 431000 | 272000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011177-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 314674 | Conservación Periódica Pasarela Améstica y Accesos en Camino Lolenco-Chorombo G-730, Km 15,0 al 23,5, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-24 | 2020-09-25 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-04-03 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 218502.327 | 282231.734 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 283981.734 | 0 | 0 | 146000 | 100000 | 37981.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011177-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011177-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 333877 | FIAR de Viáticos para Inspectores Fiscales de Obras de la DVRM año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | -59443.884 | 50556.116 | 16457439 | 3 | NADIA MAKARENA CHAVEZ MENDOZA | 0 | 6260.232 | 0 | 0 | 2561.004 | 853.668 | 569.112 | 569.112 | 569.112 | 569.112 | 569.112 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011368-0 | CONSTRUCCION VARIOS CRUCES DESNIVELADOS FERROVIARIOS REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011368-0 | CONSTRUCCION VARIOS CRUCES DESNIVELADOS FERROVIARIOS REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 333353 | Estudio de prefactibilidad Construcción de varios desniveles en cruces con línea férrea región metropolitana | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 423809 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 415000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA, COMUNA DE CURACAVI, REGION METROPOLITANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA, COMUNA DE CURACAVI, REGION METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329612 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 0 | 114285 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 68000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011477-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, G-46 - SERRANO, COMUNA DE BUIN, RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 693738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693738 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | VALPARAISO, CHACABUCO, MELIPILLA | QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012035-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | VALPARAISO, CHACABUCO, MELIPILLA | QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40012035-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329562 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-05-01 | MARGA MARGA, CHACABUCO, MELIPILLA | QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI | Sin Reajuste | 0 | 418295 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460125 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309701 | Estudio de Preinversión "Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5- Avda. Ejercito Libertador, Región Metropolitana de Santiago | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-27 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-12-10 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 238000 | 211000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 192266.802 | 0 | 25817.109 | 0 | 0 | 34659.977 | 0 | 0 | 39915.949 | 0 | 0 | 0 | 91873.767 | 27951.594 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017888-0 | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017888-0 | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310205 | Conservación Puente San Francisco Antiguo en El Monte , Ruta G-468, Provincia Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-26 | 2022-04-26 | TALAGANTE | EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2597186.274 | 2597186.274 | 0 | 0 |  | 0 | 1346834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153361.167 | 168945.167 | 233863.167 | 253176.167 | 274549.166 | 262939.166 | 1445166 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020146-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 325133 | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones para Camionetas Chevrolet de la DVRM; años 2020-2022 ID 1106-3-LQ20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3098729.812 | 0 | 278702.347 | 278702.347 | 111706.337 | 278702.347 | 278702.347 | 278702.347 | 78702.347 | 278702.347 | 478702.347 | 278702.347 | 478702.352 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020146-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2044270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044270 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 331935 | Pago por públicación de Licitaciones de Obra en Diario Oficial | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328899 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 108191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 34191 | 860553 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328919 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-06-01 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 871148 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328922 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-05-01 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 790000 | 0 | 0 |  | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 770272 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328925 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-09-01 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0 | 0 |  | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 17000 | 761373 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328929 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 17000 | 17000 | 798000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328957 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 730000 | 0 | 0 |  | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 17000 | 17000 | 723900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328966 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Reg | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-08-01 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 46723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 17723 | 815064 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328989 | Asesoría a la IF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comuna de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-08-01 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA, VITACURA | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 778373 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328995 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca; Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0 | 0 |  | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 17000 | 17000 | 761373 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328914 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 114000 | 6983856 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328921 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 5700000 | 0 | 0 |  | 0 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 114000 | 5674688 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328923 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 5400000 | 0 | 0 |  | 0 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 114000 | 5352125 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328927 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 6100000 | 0 | 0 |  | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 94000 | 6294438 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328935 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 4450000 | 0 | 0 |  | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 80000 | 114000 | 4528011 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328962 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 5600000 | 0 | 0 |  | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 80000 | 114000 | 5796500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 0 | 5700000 | 0 | 0 |  | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 94000 | 5977688 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328993 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comuna de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA, VITACURA | Sin Reajuste | 0 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 64000 | 6384250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328996 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5400000 | 0 | 0 |  | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 94000 | 5676125 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020241-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020241-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329563 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-01-01 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 0 | 325340 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 334250 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30070449-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291646 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Por Chepica, Región del Libertador General Bernardo OHiggins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2019-09-25 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2021-11-15 | COLCHAGUA | CHEPICA | Indice de Precios al Consumidor | 389990 | 333000 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 97998.899 | 80625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24958.5 | 0 | 50154.7 | 0 | 0 | 0 | 5512 | 0 | 175201.15 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278454 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-18 | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 194188 | 154000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 131000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083091-0 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 146788 | Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO, MALLOA | Sin Reajuste | 93194.607 | 93194.607 | 94944000 | 1 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93194.607 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083091-0 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 146791 | Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - Termas del Flaco sector Puente Talcarehue | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-16 | 2024-02-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 88514.104 | 88514.104 | 94944000 | 1 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.104 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278524 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2021-04-12 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 422500 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 376684.976 | 31920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 36228 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329304 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puente El Monte y Yerbas Buenas Ruta I-660 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2023-09-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 225000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329305 | Reposición Puente El Monte y Yerbas Buenas Ruta I-660 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2023-09-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2250000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278530 | Estudio de ingeniería de detalle Construcción paso desnivelado Gultro Lo Conti, Comuna El Olivar, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-08-14 | 2018-08-30 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2020-06-20 | CACHAPOAL | OLIVAR | Indice de Precios al Consumidor | 586772 | 466020 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 485569.984 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315321 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2021-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2022-05-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 285692 | 295650 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 166692 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 20931.553 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315320 | Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernado, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2022-04-25 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 2293098.309 | 2201679.55 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 150000 | 190000 | 180000 | 310000 | 300000 | 380000 | 601679.55 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278463 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio H-721, I-111 Pelequen-Polonia, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-28 | 2019-02-14 | 2019-04-29 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2021-02-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 2697795.302 | 2617378.727 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 2479562.171 | 574737.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574737.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123686-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-265 COYA - CHACAYES, COMUNA DE MACHALI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278516 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H-265, Sector Coya - Chacayes, Región de OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-19 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2020-11-15 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 327000 | 289214 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 293853.866 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309476 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2023-04-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 716160 | 716160 | 0 | 0 |  | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 678000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3088.357 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309465 | Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2023-04-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 14811318.401 | 14811318.401 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 | 14898682 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329306 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-112 Litueche-Pupuya, KM 0,00 a KM 11,0 Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2023-05-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 0 | 243000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 227814 | Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa Provincia de Cachapoal región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-27 | 2016-08-31 | 2016-12-15 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2018-05-02 | CACHAPOAL | MALLOA | Indice de Precios al Consumidor | 1753477.758 | 2017243.827 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 2010156.109 | 215794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250646 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O`Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-27 | 2017-03-03 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2019-07-27 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | Indice de Precios al Consumidor | 432200 | 677100.555 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 684714.738 | 36176 | 0 | 0 | 14266 | 21910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 10121500.579 | 11445124.051 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 10696697.7 | 1287456 | 0 | 642590 | 644866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O`HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 402300 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 390000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301445 | Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-05 | 2019-12-17 | 2020-05-07 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2021-06-09 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 747324.122 | 788080.175 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 149998.881 | 740062.054 | 0 | 212324.122 | 110000 | 96756.053 | 101980.76 | 45001.119 | 70000 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 232809 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 2016-12-15 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2021-01-02 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 681922 | 713452.5 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 709428.704 | 14431.737 | 0 | 14431.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 232808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Oriente Caminos Pavimentados Etapa I Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-10 | 2016-01-26 | 2016-06-20 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2020-11-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 6065801.681 | 5516968.925 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 5509035.929 | 152781.415 | 0 | 0 | 152781.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224125-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30224324-0 | CONSERVACION RED VIAL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 270762 | Conservación de Red Vial Comunal Ruta 90, por sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-09 | 2018-05-18 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2019-05-07 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 3060969.17 | 2706292.177 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 2761558.83 | 5325.172 | 0 | 0 | 0 | 5325.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30255222-0 | REPOSICIÓN RUTA 90, SECTOR PERALILLO - LA ROSA, VI REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263773 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, Sector Peralillo-La Rosa, Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-26 | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2020-03-28 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PERALILLO, MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 618000 | 546710 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 515953.904 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | NANCAGUA, PLACILLA, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 2016-08-23 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2020-02-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 972648.85 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 875431.515 | 105236 | 0 | 63540 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32396 | 0 | 55885.85 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291649 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector La Rosa - Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-29 | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2021-08-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | Sin Reajuste | 546150 | 404400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 269840 | 134560 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 0 | 29550 | 60710 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291650 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2021-06-16 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 341540 | 300850 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 65140 | 200460 | 0 | 0 | 0 | 52113 | 0 | 29637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118710 | 0 | 35250 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421115-0 | REPOSICIÓN PUENTE LA LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-762, COMUNA DE LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 293253 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 2019-03-11 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2020-09-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO | Sin Reajuste | 1107904.71 | 1425333.035 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 989047.51 | 18078.502 | 0 | 0 | 0 | 18078.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30421272-0 | REPOSICION PUENTE LA CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA H-778, PEUMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 293253 | Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y Reposición Puente La Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, Provincia de Cachapoal | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 2019-03-11 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2020-09-25 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO | Sin Reajuste | 1107904.71 | 1425333.035 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 388208.199 | 29947.923 | 0 | 0 | 0 | 29947.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30430772-0 | REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-09-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 553000 | 448000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 213200 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30433477-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309339 | Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-09-20 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 120000 | 122540 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30050 | 0 | 0 | 0 | 30730 | 0 | 52020 | 10200 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447628-0 | MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278715 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI, Ruta I-520, Sestor Cahuil - El Quillay - Paredones Comunas de Pichilemu y ¨Paredones Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-25 | 2018-10-03 | 2018-11-06 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2020-03-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 404008 | 308400 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 283254.293 | 27469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263974 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-08-10 | 2018-03-09 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2022-03-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 731262 | 804023.874 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 560469.419 | 217625 | 0 | 36250 | 18125 | 18125 | 18125 | 18125 | 18125 | 18250 | 18125 | 18125 | 18125 | 18125 | 84671.93 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263975 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 2019-04-09 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-04-14 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 736902 | 805635.75 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 340696.733 | 244800 | 0 | 36800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 38800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 317622.847 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263976 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 2018-09-28 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2022-10-26 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 738312 | 809500 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 433002.837 | 193600 | 0 | 35200 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 0 | 241756.963 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263977 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 2018-07-13 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2022-09-23 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 751942 | 747560.66 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 388393.412 | 201600 | 0 | 33600 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 210722.7 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263978 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 2018-06-21 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2022-06-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | Indice de Precios al Consumidor | 752412 | 729855 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 452482.461 | 196900 | 0 | 32900 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 120426.268 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263979 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-14 | 2018-09-10 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2022-09-30 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 775912 | 728394.994 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 387527.049 | 196800 | 0 | 32800 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 180895.533 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263980 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 2018-07-04 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2022-10-19 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1094291.4 | 1076874.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 561677.686 | 303600 | 0 | 50600 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 300653.26 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274812 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-23 | 2018-07-13 | 2018-10-08 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2022-12-02 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 753822 | 725462.82 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 354466.465 | 198000 | 0 | 33000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 220518.321 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 2017-12-22 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2022-01-19 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 6458191.823 | 7293347.973 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 5026882.614 | 1265400.296 | 0 | 324000 | 152000 | 123400.296 | 66000 | 72000 | 80000 | 44000 | 70000 | 85000 | 120000 | 129000 | 1562472.871 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263968 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 2018-05-25 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2022-06-22 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5868357.737 | 4970940.493 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 3660950.682 | 1262000 | 0 | 267000 | 135000 | 120000 | 147000 | 106000 | 65000 | 97000 | 53000 | 53000 | 114000 | 105000 | 351662.138 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2022-07-10 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 7451502.031 | 5796264.313 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 4170546.316 | 1845965 | 0 | 127000 | 119000 | 80000 | 79000 | 185000 | 86000 | 180000 | 44965 | 266000 | 327000 | 352000 | 1009506.786 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263970 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-08-10 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2022-09-04 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 6094036.124 | 5609939.718 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2616381.966 | 1198000 | 0 | 169000 | 88000 | 68000 | 121000 | 70000 | 123000 | 80000 | 80000 | 170000 | 120000 | 109000 | 2234883.56 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263971 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 2018-04-04 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | Indice de Precios al Consumidor | 6819521.507 | 5861053.76 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 4218997.969 | 851000 | 0 | 137000 | 98000 | 25000 | 87000 | 27000 | 52000 | 37000 | 102000 | 41000 | 130000 | 115000 | 1140307.165 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2022-06-14 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 6078441.955 | 5896325.75 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 3263710.114 | 1475000 | 0 | 200000 | 138000 | 108000 | 137000 | 110000 | 116000 | 109000 | 127000 | 147000 | 149000 | 134000 | 1433231.54 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263973 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2022-10-23 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 4100529.399 | 3979789.747 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2465356.906 | 1687863.396 | 0 | 257000 | 122000 | 110000 | 93000 | 117000 | 182000 | 144863.396 | 105000 | 103000 | 156000 | 298000 | 600177.279 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274811 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-22 | 2018-08-07 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2022-08-23 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 6287501 | 5514423.209 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2753631.715 | 1200000 | 0 | 212000 | 129000 | 105000 | 76000 | 103000 | 78000 | 87000 | 96000 | 111000 | 107000 | 96000 | 2023351.578 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-04-18 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2022-06-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 3362445.493 | 3752398.137 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2572389.513 | 919000 | 0 | 182000 | 96000 | 106000 | 52000 | 56000 | 30000 | 50000 | 61000 | 74000 | 62000 | 150000 | 515336.299 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451027-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-510, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 2019-03-19 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2020-09-17 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 1711256.449 | 1567145.272 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 999956.886 | 22765.73 | 0 | 0 | 0 | 22765.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278493 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90, Sector Manantiales-Placilla, Tramo DM 8.147,00 al DM 12.500,00, Comuna de Colchagua, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-11 | 2020-09-02 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-12-30 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 701580 | 594686.436 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 29451 | 29564 | 29678 | 29791 | 29904 | 30018 | 30131 | 30244 | 30219 | 394000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3028.003 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-28 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-12-02 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7232866.826 | 7337888.493 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 0 | 3320000 | 0 | 0 | 0 | 363400 | 64798 | 366196 | 367593 | 368991 | 170389 | 371786 | 373184 | 873663 | 4605000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, GRANEROS, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309711 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2022-08-16 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1140000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 410843.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112676.289 | 140168.75 | 0 | 157998.88 | 0 | 785656.1 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474709-0 | AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263766 | Estudio de Ingeniería de Detalle Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, Sector Urbano, Comuna de Rancagua, Región Libertador General Bernardo OHiggins (Nuevos 2017) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-18 | 2018-03-16 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2019-10-31 | CACHAPOAL | GRANEROS, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 420500 | 396765.038 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 392647.451 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1552.977 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282133 | Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 Comunas de Rengo y Malloa Región de O Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-12-13 | 2019-03-19 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2020-09-17 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 1711256.449 | 1567145.272 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 494996.719 | 49425.937 | 0 | 0 | 0 | 49425.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299196 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro Región De O Higgins. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-26 | 2019-05-14 | 2019-08-05 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2021-01-23 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | COLTAUCO, LAS CABRAS, PICHIDEGUA, REQUINOA, SAN VICENTE, CHEPICA, NANCAGUA, LITUECHE | Sin Reajuste | 1190566.568 | 1159255.43 | 79657030 | K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 891290.593 | 357543.062 | 0 | 168632.835 | 108910.227 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304908 | Conservación y Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región De O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2021-05-23 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, SAN VICENTE, CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 1295732.424 | 1305926.49 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 337578.805 | 968347.685 | 0 | 216770.069 | 102429.462 | 138552.951 | 120000 | 120000 | 140595.203 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 304909 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 4, Comunas Varias, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 2019-10-24 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2020-08-13 | CACHAPOAL | COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO | Sin Reajuste | 649991.804 | 680553.11 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 670931.53 | 9621.58 | 0 | 0 | 0 | 9621.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 308509 | Conservación Seguridad Vial, Etapa I, Red Vial, Provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, Varias Comunas, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2020-02-03 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2021-03-11 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, PERALILLO, SANTA CRUZ, NAVIDAD | Sin Reajuste | 1300036.383 | 1289714.047 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 1243973.528 | 168677.649 | 0 | 0 | 0 | 168677.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481240-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL L.G. BERNARDO OHIGGINS (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282481 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comunas de Lolol, Pumanque y Peralillo, Etapa II, Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 2019-04-25 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 770272 | 803452.3 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 296427.757 | 211200 | 0 | 35200 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 354134.385 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 283021 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 2019-05-06 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 757582 | 744983.75 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 273221.966 | 198000 | 0 | 33000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 332453.091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282480 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2019-02-12 | 2019-04-12 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2023-05-18 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5043372.873 | 4704718.224 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1764570.926 | 1230000 | 0 | 214000 | 110000 | 70000 | 121000 | 82000 | 78000 | 77000 | 100000 | 98000 | 140000 | 140000 | 2057167.143 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283020 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-11-23 | 2019-04-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2023-04-24 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 4774694.592 | 4421290.159 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1906796.963 | 1287906 | 0 | 175906 | 93000 | 84000 | 120000 | 105000 | 130000 | 68000 | 90000 | 128000 | 156000 | 138000 | 1586537.424 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484623-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VI REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 278510 | Conservación y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red Región de O Higgins 2018 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 2019-01-11 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2020-05-06 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 2956721.505 | 3215869.771 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 3179659.963 | 36209.808 | 0 | 0 | 36209.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329308 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 Sector Cuesta Lo Gonzalez Chimbarongo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329309 | Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 Sector Cuesta Lo Gonzalez Chimbarongo | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485310-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-09-21 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 553000 | 448000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 215500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291795 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 30, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-05 | 2019-03-06 | 2019-03-20 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2020-07-20 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 1402425.323 | 1463216.139 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 1396416.973 | 66799.166 | 0 | 66799.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 291797 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta I-660, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2020-02-10 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 954679.928 | 939760.994 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 922451.551 | 50433.486 | 0 | 0 | 0 | 50433.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002734-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O'HIGGINS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 299153 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 36, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-08-09 | 2019-09-17 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2020-10-01 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 999961.903 | 1117249.438 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 1096779.679 | 20469.759 | 0 | 0 | 0 | 20469.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309573 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-11-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-29 | 2022-09-12 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 163630 | 167929.982 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 147929.982 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011054-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011054-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40011054-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324700 | LABORATORIO GP INV 142 (2020) Solicita autorizar presupuesto para licitar el Servicio de Mantenciones Preventivas y Correctivas a los Equipos de los Laboratorios Regionales de Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, por un período de dos años co | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, VALDIVIA | COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, CURICO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 312982 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-02 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 848912 | 788912 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 739412 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315348 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-02 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 850682 | 826407.6 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 760707.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312985 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5825772.94 | 5082804.296 | 79657030 | K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 76000 | 65000 | 86000 | 76000 | 63000 | 92000 | 99000 | 4938804.296 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315347 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 5245000 | 4677879.357 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 138000 | 75000 | 69000 | 96000 | 118000 | 105000 | 175000 | 165000 | 4181879.357 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312978 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 46, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-08 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2021-06-23 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 783200.88 | 744018.363 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 743390.549 | 127614.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.814 | 0 | 0 | 126987 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315788 | Caminos básicos por Conservación Grupo 32, varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-12 | 2020-07-22 | 2020-08-07 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2021-06-17 | CACHAPOAL | COLTAUCO, PEUMO, SAN VICENTE | Sin Reajuste | 1000426.445 | 898675.291 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 491609.412 | 407065.879 | 0 | 161000 | 80000 | 95000 | 58300 | 12765.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011057-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312987 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-15 | 2020-06-26 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2021-07-02 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 854903.925 | 801012.629 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 400044.216 | 450968.413 | 0 | 162000 | 68000 | 50000 | 50000 | 30000 | 90968.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315791 | Conservación Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincia de Colchagua | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-20 | 2020-08-26 | 2020-08-14 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2021-08-21 | COLCHAGUA | CHEPICA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 993785.918 | 910263.773 | 79657030 | K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 165533.596 | 744730.177 | 0 | 173785.918 | 86477.855 | 90000 | 80000 | 90000 | 81000 | 73466.404 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 320918 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 5, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2021-07-19 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Sin Reajuste | 1099646.788 | 888982.115 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 724422.188 | 164559.927 | 0 | 0 | 115577.812 | 48982.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329310 | Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | CACHAPOAL | GRANEROS | Sin Reajuste | 0 | 308700 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329311 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | CACHAPOAL | GRANEROS | Sin Reajuste | 0 | 3249000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2240000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329310 | Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | CACHAPOAL | GRANEROS | Sin Reajuste | 0 | 308700 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 55.997 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329311 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2022-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | CACHAPOAL | GRANEROS | Sin Reajuste | 0 | 3249000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1360000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012977-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA LIMITE REGIONAL NORTE (V REG ) -PICHILEMU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309571 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-08-22 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1119200 | 500400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 122074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029 | 0 | 0 | 0 | 104045 | 0 | 0 | 0 | 140637 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016790-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CARRETERA DEL COBRE - RÍO LOCO - RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016790-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CARRETERA DEL COBRE - RÍO LOCO - RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329314 | Estudio Contrucción Conexión vial carretera del cobre- rio loco-Ruta 5 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-01-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 285700 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 311000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición PS Los Lirios Poniente , comuna de Requinoa | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2023-05-01 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 0 | 243000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puente Colhue 2 y Accesos Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Estudio de Ingeniería Reposición Puente Tumuñan, RUta RPI-487, comuna de San Fernando | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 0 | 220500 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puente Colhue 2 y Accesos Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Estudio de Ingeniería Reposición Puente Tumuñan, RUta RPI-487, comuna de San Fernando | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-07-01 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 0 | 220500 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, CHEPICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición varios Puentes de la región de Ohiggins V Etapa | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 495000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019931-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019931-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329323 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal en Ruta 5 Travesia , comunas de Rancagua y Olivar | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 701100 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 779000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 392401.38 | 0 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.9 | 35672.38 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020148-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 332925 | Pago Electricidad por Generadores Ruta 5 - Avda. Las Torres, Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4334598.62 | 0 | 300000 | 360000 | 295000 | 226000 | 220000 | 200000 | 270000 | 240000 | 598000 | 813000 | 812598.62 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020791-0 | AMPLIACION RUTA 90 TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303103 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACIÓN RUTA 90, TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ, REGIÓN DE O´HIGGINS | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2022-09-22 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 646778 | 507000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 54222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654978 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025624-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 326646 | Contrato de Regularización Viáticos Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025624-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 - 2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327078 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-26 | 2023-03-26 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 381182 | 381182 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 305482 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327079 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a precio unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 360732 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 285000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327076 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2023-05-18 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3025040.954 | 2802583.437 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 63000 | 85000 | 128000 | 216000 | 216000 | 2475040.954 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327077 | Conservación Global de Caminos a precio unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 86000 | 131000 | 131000 | 2615000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 327102 | públicaciones de Contratos en Diciembre 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327239 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial - Etapa N° 2: Catrasto de Elementos, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 526142.4 | 524999.826 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45200 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 112800 | 276142.4 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327232 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 8, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-09-27 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, NAVIDAD, PICHILEMU | Sin Reajuste | 2894176.795 | 2356770.489 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 200000 | 280000 | 440000 | 450000 | 440000 | 436770.489 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327233 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 9, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, MACHALI, MALLOA, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA, SAN VICENTE | Sin Reajuste | 4499517.906 | 3077723.299 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 350000 | 580000 | 660000 | 590000 | 497723.299 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327234 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 10, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 4500022.978 | 3855624.821 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 2620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 330000 | 520000 | 695000 | 625000 | 1235624.821 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327236 | Conservación de Puentes(Grupo 2 Año 2021), Varias Comunas, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | CODEGUA, MALLOA, RANCAGUA, SAN VICENTE, CHIMBARONGO, LOLOL | Sin Reajuste | 1299759.65 | 1286595.615 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 1286595.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136835.965 | 200000 | 129759.65 | 200000 | 330000 | 290000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327237 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 10, Comuna de Chépica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-08-28 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 776301.23 | 664246.045 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 776301.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 100000 | 146301.23 | 150000 | 168000 | 92000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 20053191-2 | MEJORAMIENTO RUTA L-25 SECTOR: CRUCE RUTA L-11 - CRUCE RUTA L-19 (ESPERANZA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 137525 | Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; Provincia De Linares, Region Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2008-04-18 | 2008-06-02 | 2008-07-29 | 2008-08-19 | 2008-10-13 | 2010-08-08 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 3250240.146 | 3834937.077 | 78646310 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA QUINGUZ LTDA. | 4141777.887 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2004-08-09 | 2004-09-07 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Indice Polinomico | 2402109.7 | 236595.181 | 79939850 | 8 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162827.293 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-03-24 | 2017-12-29 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2019-11-28 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 555240 | 591572.814 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 585085.965 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1722.147 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318423 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 18-A Camino Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco. | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1161.019 | 1161.019 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1161.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.019 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46839 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2020-04-22 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 6674858.084 | 9505461.996 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 9307119.613 | 2169007 | 0 | 0 | 0 | 1082553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086454 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325510 | Indemnización Habilitación Circunvalación Sur Talca (Contrato original 194843) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2022-03-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 490842.988 | 0 | 0 |  | 0 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318696 | MODIFICACIÓN ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES (FNDR 262968) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 159359.793 | 164288.446 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164288.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321414 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5841.15 | 5841.15 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5841.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841.15 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321474 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10-B 12-B MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10786.186 | 10786.186 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10786.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10786.186 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321475 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15 16 17 18 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15796.089 | 15796.089 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 15796.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15796.089 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321476 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 31 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1182.758 | 1182.758 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1182.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.758 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321477 | Expropiaciones(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33-A 34-4 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2428.904 | 2428.904 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2428.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.904 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321478 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 48-A 48-B MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8421.907 | 8421.907 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8421.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8421.907 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321479 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 64-A MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2428.429 | 2428.429 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2428.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.429 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321480 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 76 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4428.426 | 4428.426 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4428.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428.426 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321481 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 102-A MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3867.659 | 3867.659 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3867.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.659 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 321482 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 112-C 114 115 MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 43664.121 | 43664.121 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 43664.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43664.121 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 183354.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183354.371 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6636.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636.84 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278556 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco - Constitución, Sector Faro Carranza - Pellines, Tramo DM 68.420,00 al DM 84.540,00, Comunas de Chanco y Constitución, Provincias de Talca y Cauquenes, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-07 | 2019-05-30 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-12-20 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 619290 | 621712.669 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 324106.351 | 332300 | 0 | 31080 | 31198 | 31315 | 31433 | 31551 | 31668 | 31786 | 31903 | 32021 | 32139 | 16206 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 323047 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: PELLINES - CRUCE VIÑALES | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1497.405 | 1497.405 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1497.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.405 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90002.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90002.595 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263561 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-06-27 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 12377877.363 | 16199753.794 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 15790858.179 | 2823007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352396 | 353663 | 1760750 | 0 | 0 | 0 | 356198 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-08-12 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 12811350.585 | 14738564.823 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 7209079.335 | 10491398 | 0 | 971280 | 474960 | 278640 | 91160 | 493000 | 494840 | 496680 | 998520 | 2293754 | 2400040 | 1498524 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, RAUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 485688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485688 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 497000 | 476277.8 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 466495.468 | 21918.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21918.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30071766-0 | REPOSICIÓN RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102250 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 2014-03-17 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 7868152.689 | 12759760.068 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 13695962.996 | 372771 | 0 | 0 | 372771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292052 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2023-03-31 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 782760 | 782760 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120 | 27908 | 28017 | 28126 | 28235 | 28344 | 28250 | 693000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2023-02-16 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 13240023.769 | 13240023.769 | 0 | 0 |  | 0 | 3294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249950 | 376395 | 377865 | 379335 | 634676 | 637127 | 638652 | 12316000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 183401 | 171288 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 173348 | 52346.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52346.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188050 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 2015-02-26 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2019-01-30 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 18741334.56 | 25537499.276 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 27024797.478 | 451773.176 | 0 | 0 | 0 | 174737 | 173536.176 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 213207 | Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector Colbun - Panimavida - Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-02 | 2014-12-23 | 2014-12-31 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2017-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 370500 | 468730 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 18760 | 0 | 0 | 0 | 18760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309566 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-12 | 2023-04-12 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 738320 | 738320 | 0 | 0 |  | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11036 | 27698 | 27807 | 27915 | 28023 | 28131 | 27390 | 628000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309565 | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2023-03-12 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 10444785.491 | 10444785.491 | 0 | 0 |  | 0 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 238933 | 239867 | 240800 | 402889 | 404444 | 405067 | 10357000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 2018-06-20 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-01-13 | CURICO | MOLINA | Indice de Precios al Consumidor | 686070 | 777760.283 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 722700 | 136326 | 0 | 0 | 23838 | 23925 | 64464 | 24099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 329426 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta K -275, Sector Las Trancas-Parque ingles | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 0 | 399260 | 0 | 0 |  | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 0 | 0 | 409000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 307900 | 0 | 0 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-01-27 | CURICO | MOLINA | Indice de Precios al Consumidor | 9122406.861 | 10806883.552 | 76920947 | 6 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 9574794.426 | 3500232 | 0 | 0 | 0 | 813491 | 0 | 0 | 822597 | 228055 | 0 | 0 | 616527 | 1019562 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329427 | Mejoramiento Ruta K -275, Sector Las Trancas-Parque ingles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 0 | 5158970 | 0 | 0 |  | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 5623750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263569 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 2018-03-19 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2020-04-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 600850 | 693651 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 695266.098 | 163404 | 0 | 0 | 40632 | 40778 | 40924 | 41070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95200 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263571 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-19 | 2017-12-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2020-11-20 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 6348553.24 | 8251103.493 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 8497167.804 | 543989 | 0 | 0 | 33342 | 33462 | 33583 | 49809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393793 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 2016-11-04 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 414000 | 454000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 460276.999 | 114516.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114516.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3919.481 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 2016-09-27 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 4715294.323 | 5296200.242 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5136132.617 | 555798.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300544.584 | 255254 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258011 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-31, Sector La Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 26,583, Provincia Linares, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-11-19 | 2016-12-21 | 2017-03-01 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2019-05-27 | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | Indice de Precios al Consumidor | 373515 | 552493.38 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 569558.159 | 1932.184 | 0 | 0 | 1932.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2019-05-22 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 606000 | 557135 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 567988.531 | 7080.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7080.581 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52454 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 2554860.451 | 3234404.712 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 3378060 | 156.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278543 | Ampliación Interconexion Vial Circunvalación Norte Y Sur En Talca | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-08 | 2018-07-13 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2020-12-16 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 3975579.665 | 4658512.149 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 4736084.393 | 93620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93620.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309561 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten Los Hualles, Tramo KM 20,137 al KM 35,900, Provincia de Linares, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2023-02-25 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 596200 | 596200 | 0 | 0 |  | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 24993 | 25090 | 25187 | 25284 | 24488 | 547515.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2904.169 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 605500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309568 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2023-01-20 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 11945137.399 | 11915328.389 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2341000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220393 | 331881 | 133172 | 334464 | 559592 | 761498 | 11027000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278566 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-05-31 | 2018-07-09 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2020-10-10 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | Indice de Precios al Consumidor | 615600 | 564000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 495100 | 89129.93 | 0 | 0 | 89129.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 333860 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGION 2016 - 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 61.4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247239 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-19 | 2016-09-08 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 2020-10-20 | CURICO | CURICO, ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 830000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 879447.553 | 28730.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28730.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247241 | Asesoría a la inspeccion fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 2016-09-08 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 2020-10-15 | CURICO | RAUCO, TENO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 834000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 883032.691 | 26731.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26731.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247244 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-10-13 |  | 2016-12-02 | 2020-12-11 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 863543.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 902251.363 | 18873.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18873.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254695 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 2016-10-14 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 770227 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 777921.343 | 26231.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26231.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 2017-11-02 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 879500 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 648939.76 | 269467.408 | 0 | 43967.408 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 41000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264034 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 2017-10-03 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2021-10-19 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 820512 | 76769435 | 0 | CONSORCIO VILLA ALEGRE LIMITADA | 637710.492 | 218306.966 | 0 | 4700 | 18752 | 18786 | 18820 | 18376 | 18905 | 18940 | 18991 | 82036.966 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 763584 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 244910.024 | 213569 | 0 | 32940 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 32399 | 327146.164 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289718 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2023-07-12 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 699069.6 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 236785.268 | 184800 | 0 | 30800 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 298553.062 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291757 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 730521.6 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 238839.999 | 189600 | 0 | 31600 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 321237.821 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291758 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2023-07-08 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 769730 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 253425.956 | 200400 | 0 | 33400 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 338747.893 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 308900 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-21 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2023-06-19 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 595000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 93335.372 | 198000 | 0 | 33000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 320305.522 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 322079 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 754600 | 822300 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 645265.84 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247227 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2020-11-01 | CURICO | CURICO, ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 4990000 | 4418693.363 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4347695.246 | 438126.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113102 | 325024.344 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247237 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 2016-08-25 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | CURICO | RAUCO, TENO | Indice de Precios al Consumidor | 5185000 | 4559441.429 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4452744.876 | 395869.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395869.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247238 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-03-31 | 2016-05-11 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2020-09-02 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 6680000 | 6204501.409 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5639797.416 | 661844.965 | 0 | 661845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 254692 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-16 | 2016-08-03 | 2016-09-27 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 6592377.126 | 6234499.586 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 6097664.503 | 235550.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230644 | 4906.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 2017-08-14 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2021-09-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5581157.882 | 5130768.123 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 4395373.738 | 1632053.227 | 0 | 178387 | 164857 | 146920 | 102011 | 79470 | 69366 | 71538 | 89510 | 102951 | 110216 | 516827.227 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264033 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-14 | 2017-04-25 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2021-08-30 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 5699285.046 | 4946682.668 | 96649000 | 4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 3735282.707 | 1510905.245 | 0 | 166363 | 60000 | 130000 | 60000 | 219931.822 | 60000 | 130000 | 60000 | 130000 | 494610.423 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289714 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 4120765.307 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1863051.337 | 1316474 | 0 | 359503 | 67209 | 75600 | 153229 | 128175 | 96580 | 91367 | 95463 | 107646 | 113456 | 28246 | 1074781.274 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289717 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 2019-03-11 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4600000 | 4658524.888 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2106120.036 | 1281478 | 0 | 109249 | 150935 | 179557 | 161619 | 116710 | 94169 | 84067 | 86237 | 104209 | 117650 | 77076 | 1416705.464 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289719 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 4864047.187 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1720948.852 | 1302700 | 0 | 111027 | 88000 | 105740 | 85000 | 239436 | 85000 | 120000 | 85000 | 120000 | 85000 | 178497 | 2118074.434 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289720 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5850740.47 | 5609575.25 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1841571.138 | 1100000 | 0 | 130000 | 60000 | 130000 | 60000 | 130000 | 60000 | 130000 | 60000 | 130000 | 60000 | 150000 | 2872504.79 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 292637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6450000 | 6076062.231 | 96649000 | 4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1681170.133 | 1013896 | 0 | 224719 | 60000 | 100000 | 60000 | 100000 | 60000 | 100000 | 60000 | 100000 | 60000 | 89177 | 3584563.526 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321060 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE Y PELARCO , ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (TERCERA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-21 | 2025-01-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 7349164.028 | 6149653.855 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 70000 | 80000 | 130000 | 60000 | 130000 | 5793081.855 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17635.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17635.032 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 331596 | Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Vialidad Región del Maule, año 2021 | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 83897.832 | 96897.832 | 11319488 | K | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 25993.981 | 0 | 0 | 6183.122 | 2507.329 | 2162.184 | 2507.329 | 2142.184 | 2507.329 | 2142.184 | 2409.957 | 1606.638 | 1825.725 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO | del Maule | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292079 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2021-02-24 | CURICO | RAUCO, TENO | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 566700 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 529500 | 52366.085 | 0 | 0 | 52366.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 368320 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 283920 | 93719.7 | 0 | 0 | 93719.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 2277709.933 | 2282738.537 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 2314554.661 | 24707.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707.04 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278560 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 120, Región Del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-25 | 2018-08-07 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2020-12-17 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 644500 | 658502.366 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 445074.413 | 244509.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114584.539 | 129924.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1190.289 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30370932-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 270348 | Camino Básico por Conservación: M-40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-08-17 | 2017-08-30 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2019-10-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 3803329.676 | 3566856.675 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3686604.411 | 279.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 258004 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, Sector La Mina Limite Internacional, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-24 | 2016-12-22 | 2016-12-30 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2020-01-23 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1050000 | 1192880.219 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 916504.839 | 211810 | 0 | 0 | 7742 | 0 | 0 | 0 | 18035 | 0 | 0 | 186033 | 0 | 0 | 75515.098 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, VILLA ALEGRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274688 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2018-10-11 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2022-10-29 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 689232.96 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 349887.841 | 182585 | 0 | 30585 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 180567.452 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274692 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2018-10-19 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2022-11-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 769335.84 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 381330.682 | 204672 | 0 | 34672 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 209924.809 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274686 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 2018-04-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 4607270.247 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2245976.139 | 925000 | 0 | 175000 | 60000 | 90000 | 60000 | 90000 | 60000 | 90000 | 60000 | 90000 | 60000 | 90000 | 1598430.467 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274689 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 5729539.144 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2880688.582 | 880724 | 0 | 166302 | 85757 | 91670 | 61863 | 87979 | 79832 | 63589 | 74398 | 40214 | 67591 | 61529 | 2178184.824 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4550.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.976 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 331596 | Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Vialidad Región del Maule, año 2021 | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 83897.832 | 96897.832 | 11319488 | K | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 5039.001 | 0 | 0 | 1679.667 | 608.575 | 535.546 | 608.575 | 267.773 | 267.773 | 267.773 | 267.773 | 267.773 | 267.773 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 278571 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente El Coigüe y Accesos, Provincia de Linares, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-30 | 2018-06-05 | 2018-07-26 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2019-09-01 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 133000 | 123970 | 76201867 | 5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 126530 | 542.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 329432 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 483000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 506935 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329433 | Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 2156540 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2372200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282482 | Consultoria para el catastro de la infraestructura Vial- Etapa Nº1: Levantamiento de ejes, Provincia de Talca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-12 | 2019-04-10 | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2020-05-27 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 96336.443 | 81830.922 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 83908.659 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 302477 | Consultoria para el Catastro de la infraestructura vial - Etapa Nº1 Levantamiento de ejes, Provincia de Linares (Segunda Convocatoria) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-07-29 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2020-07-28 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 93628.819 | 93597.75 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 75234.006 | 20186.662 | 0 | 0 | 0 | 20186.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 850.96 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283472 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por Molco, Sector DM.28.680 Al DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, Región Del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2019-07-07 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 884220.611 | 922425.14 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 911170.384 | 28422.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28422.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288214 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica, Ruta L-111, Sector Colbún Panimávida, Tramo DM. 8.600 DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector Colbún Linares, Tramo DM. 41.150 DM. 45.510, Provincia de Linares. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-24 | 2018-11-06 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-07-04 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 667213.018 | 585578.743 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 587924.396 | 5836.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 298212 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Rutas: K-645, Quiñipeumo - Hacienda de Maule, Tramo km. 0,00 al km. 8,50 y S/Rol; Hacienda de Maule - Los Ganaderos, Tramo km. 0,00 al km. 2,34, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-26 | 2019-09-12 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2020-07-21 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 812493.408 | 889671.923 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 882953.86 | 28100.647 | 0 | 0 | 28100.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 300636 | Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica Puente el Parron, Camino Cruce J-60 (Tricao)- El Parrón, Sector DM. 1.540 al DM. 1.880, Provincia de Curicó, Región del Maule | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-05 | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2021-01-07 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 675999.215 | 846351.1 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 718785.337 | 147954.544 | 0 | 147954.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 300638 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-620, Cruce Ruta 5 (Puente Maule)-Cruce K-610 (Culenar), Km. 0,50 al Km. 4,34; Provincia de Talca, Region del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-10-09 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2020-07-02 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 729410.085 | 651306.395 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 653175.934 | 12387.797 | 0 | 0 | 12387.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305049 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta M-40, Cruce L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Empedrado-La Orilla, Tramo Km 20,50 al Km 32,00, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-12-03 | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-01-31 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1398850.642 | 1268365.354 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 749160.091 | 551345.742 | 0 | 551345.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305050 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-55, sector Bif. Aurora-Punta de Diamante, Tramo Km. 12,06 al Km. 30,18; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-12-19 | 2020-07-20 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-01-31 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1306098.483 | 1518615.776 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 163379.322 | 1400293.603 | 0 | 1198833 | 0 | 201460.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305051 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta L-25, Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente Ibañez)-Yerbas Buenas- Cruce L-11 (Puente Pando), Km. 1,54 al Km. 10,80; Provincia de Linares, Region del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-08-23 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1526053.495 | 1424750.64 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1323064.345 | 132972.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132972.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305054 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Puente Chimbarongo en Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-Cruce L-636 (Parral), Km 0,53; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-03 | 2020-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-09-28 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 758795.743 | 758795.743 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 654156.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 200000 | 200000 | 94156.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306947 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA L-171 SECTOR CRUCE L-25 (PEÑUELAS) - CRUCE L-311 (SEMILLERO), TRAMO 0,0 AL KM 10,66; PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-12-17 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-01-28 | LINARES | YERBAS BUENAS | Indice de Precios al Consumidor | 998882.823 | 1094084.159 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 132697.989 | 992364.475 | 0 | 792818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199546.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309983 | Camino Básico por Conservación: M-500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, Tramo km. 0,000 al km 11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-11 | 2021-10-18 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1559136.965 | 1564517.908 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 1617163.151 | 0 | 7118 | 144719 | 255340 | 279670 | 80296 | 88326 | 114435.243 | 240887 | 365345 | 41026.908 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320076 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PUENTE LOSA SIN NOMBRE EN RUTA J-446, KM. 0,48 AL KM. 0,58; PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-05-25 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 195966.625 | 195966.625 | 76187000 | 9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 0 | 201845.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 60040 | 21805.869 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 322436 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTE PIGUCHEN EN RUTA L-631, CRUCE RUTA 5 (FORESTAL EL ALAMO)- LONGITUDINAL ANTIGUO POR RETIRO- RIO LONGAVÍ, KM 6,635; PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-08 | 2020-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 269334.906 | 269334.906 | 76876819 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 232736.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36778 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15958.235 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7584.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584.96 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 789447.601 | 781000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 295837.999 | 188100 | 0 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 326126.123 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 783176.401 | 728900 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 283536.331 | 177562 | 0 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 290872.511 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-02-10 | 2023-08-25 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 730521.6 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 133637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19091 | 19091 | 19091 | 19091 | 19091 | 19091 | 19091 | 622776.943 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-11-16 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 7297209.844 | 6336285.915 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2063072.548 | 1173244.005 | 0 | 161939 | 141305 | 80000 | 110000.001 | 80000 | 110000.001 | 80000 | 110000.001 | 80000 | 110000.001 | 110000.001 | 3334513.25 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 2019-03-13 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 5728906.678 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 2488858.701 | 1395341 | 0 | 286171 | 104000 | 106000 | 88000 | 124490 | 141370 | 84400 | 173000 | 117000 | 86510 | 84400 | 2060803.942 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2023-06-11 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 5600000 | 5150638.841 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 490902.472 | 1426358 | 0 | 390745 | 151917 | 85845 | 86527 | 58364 | 78863 | 72941 | 76915 | 154440 | 82098 | 187703 | 3391064.346 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6826.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6826.464 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 331596 | Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Vialidad Región del Maule, año 2021 | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 83897.832 | 96897.832 | 11319488 | K | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 10954.35 | 0 | 0 | 2629.044 | 1022.406 | 803.319 | 1022.406 | 803.319 | 1022.406 | 803.319 | 1022.406 | 803.319 | 1022.406 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283574 | Camino Básico por Conservación: L-195, Cr. L-191 (Esperanza)-Coibungo, Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 (Villa Alegre)-Rincón de Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 (Estación San javier)-Cr. L-165 (El Durazno), Tramo km 0,32 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-11 | 2018-07-18 | 2018-11-05 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-10-02 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1869092.482 | 1680451.548 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1619340.977 | 175441.171 | 0 | 0 | 175441.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283581 | Camino Básico por Conservación: K-45, Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km. 25,95 al Km. 40,0; SK-352, Interior La Chispa, Tramo km. 0,0 al km. 2,0; K-451, Sector Santa Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 al Km. 2,15 y K-401, cruce K-45 (Tropezón)- | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-20 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2020-02-20 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1781883.792 | 1947225.43 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2002975.88 | 8489.276 | 0 | 0 | 0 | 8489.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308660 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M-804, CRUCE M-50 (P. HUNDIDO)CRUCE M-800 (LAS CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-N (CURANIPE), TRAMO KM. 1,17 AL KM. 7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N (QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO DE AGUA), TRAMO KM | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2020-01-27 | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-08-04 | CAUQUENES | PELLUHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1438202.312 | 1743225.397 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 795522 | 0 | 0 | 17547 | 60000 | 60000 | 40000 | 70000 | 100000 | 128988 | 135737 | 103250 | 80000 | 1000005.397 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1706.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.616 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308970 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-02-17 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 440000 | 373430 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 112069.221 | 212460 | 0 | 7300 | 24900 | 69160 | 3100 | 37000 | 67900 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283478 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2019-07-30 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 121923.602 | 154182.983 | 76155970 | 2 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 141176.598 | 13396.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13396.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 287369 | Conservación de Seguridad Vial en Ruta K-16 y Ruta 115 CH BY PASS San Clemente, Región del Maule, año 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-19 | 2020-01-07 | 2020-10-19 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-11-25 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1458821.833 | 1714848.711 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 751094 | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 | 40547 | 40547 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1015183.711 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30484625-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1896.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.24 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291818 | Camino Básico por Conservación: J-770, Cr. J-80(Boquil)-Cr. J-76-I(Patacón),Tramo km 0,0 al km. 5,13; Provincia de Curicó, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-04-25 | 2019-08-13 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2020-05-17 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 495615.817 | 663577.823 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 677164.803 | 6239.758 | 0 | 6239.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291819 | Camino Básico por conservación: L-636, Cr L-630(A. Cementerio)-La Gloria, Tramo km. 0,0 al km.3,3; L-849, Porvenir-Canal Matriz, Tramo km. 0,0 al km. 2,5; ZL-811, Vida Nueva, Ex Porvenir Mendez, Tramo km. 0,0 al km. 4,0 y L-810, Canal Fiscal-Parroncillo, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2020-05-10 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 1206413.561 | 1324623.333 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1358807.435 | 2789.313 | 0 | 2789.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 291821 | Camino Básico por Conservación: K-278, Sector Curepto-La Orilla, Tramo km. 0,92 al km 8,16; K-264, Sector Hornillos - La Palma, Tramo 0,0 al km. 6,00 y K-24, Sector Monte Grande-Pununquen, Tramo km 0,0 al 7,4; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-05 | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2020-07-20 | TALCA | CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 2343857.143 | 2129281.772 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 2152193.854 | 174016.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174016.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 299114 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION: K-455, SECTOR LA ISLA¿CRUCE K-15, TRAMO KM. 12,05 AL KM. 20,20 Y ZK-455, CRUCE 115-CH (BRAMADERO)¿CRUCE K-595(LOS MONTES), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 2,22; PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-03 | 2019-10-09 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-06-13 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1086222.027 | 1132589.401 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1088396.592 | 68464.546 | 0 | 68028.45 | 0 | 436.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305047 | Camino Básico por Conservación: ZK-423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 4,30 y ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 2020-05-04 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-04-06 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 2235968.478 | 1967719.02 | 78081230 | 3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 1222391.904 | 905196.158 | 0 | 510573 | 0 | 0 | 394623.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305048 | Camino Básico por Conservación: K-245, Cruce K-235 (El Bolsico)-Las Chilcas, Tramo: Km 0,0 al Km 6,10 y SK-294, Peñaflor Viejo-Los Silos, Tramo: Km 0,0 al Km 3,80; Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 2020-06-22 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-01-25 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1334864.842 | 1387224.485 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 348254.435 | 1082812.363 | 0 | 212397 | 263983 | 358890 | 247542.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1516.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.992 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40004148-0 | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289728 | Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km. 17,34; Provincia de Talca; Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-11-26 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2021-02-04 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 2361808.926 | 2670642.674 | 76091747 | 8 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 928659.995 | 1838014 | 0 | 658114 | 571061 | 108839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319512 | Reposición y Mejoramiento Puente Las Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, Comuna De Parral (2da convocatoria) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-11-21 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 1328940.266 | 1327259.547 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 683574 | 0 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 85010 | 156713 | 113500 | 78351 | 683486.547 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 308851 | Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio Ruta K-20 Sector cruce K-60 (Gualleco) - Coipue (Segunda Convocatoria) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-10-20 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 352999 | 309700 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 69500 | 248871.352 | 0 | 0 | 124094.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124776.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011060-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011060-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40011060-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324700 | LABORATORIO GP INV 142 (2020) Solicita autorizar presupuesto para licitar el Servicio de Mantenciones Preventivas y Correctivas a los Equipos de los Laboratorios Regionales de Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, por un período de dos años co | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, VALDIVIA | COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, CURICO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317695 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 797000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 809366 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317697 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 839861.988 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 790375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317700 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 847367 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321453 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañe oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 846246 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321454 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas De Hualañé, Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2025-03-09 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 846246 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328687 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-08-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 875940 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328688 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-09-01 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 875840 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 312879 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-28 | 2025-06-07 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4271656.536 | 4271656.536 | 76061486 | 6 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 70000 | 50000 | 100000 | 4151201 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320609 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2025-01-13 | CURICO | TENO | Indice de Precios al Consumidor | 4392923.719 | 4392923.719 | 76061486 | 6 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 0 | 399994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29994 | 50000 | 60000 | 100000 | 60000 | 100000 | 5967501 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320610 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2025-02-08 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 4408025.35 | 3915591.128 | 76061486 | 6 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 100000 | 4334368 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320611 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2021-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2025-01-11 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 6747426.319 | 6747426.319 | 0 | 0 |  | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 120000 | 6717142 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321451 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2025-02-08 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 4554226.868 | 4138024.883 | 76061486 | 6 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 50000 | 60000 | 100000 | 4350408 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328683 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 5400000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5562000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328685 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 0 | 5700000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5860000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 312877 | Camino Básico por Conservación: M-890, km 8,5 al km 13,5; M-820, km 3,2 al km 8,4, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-09-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1064676.054 | 1212366.081 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 20596.196 | 1000001 | 0 | 177538 | 192120 | 132621 | 147924 | 35465 | 11235 | 49245 | 33537 | 121860 | 98456 | 0 | 227809.253 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315792 | Camino Básico por Conservación; K-31,Tramo km 21,40 al km 28,20; SK-471, Tramo km 0,00 al km 3,88, comuna de Rio Claro; Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-12-13 | TALCA | RIO CLARO | Indice de Precios al Consumidor | 1320939.508 | 1241388.578 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 560548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 70000 | 69100 | 100000 | 100000 | 80000 | 41448 | 718193.578 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319158 | Camino Básico por Conservación; SK-486; Tramo km 0,00 al km 0,90; K-225, Tramo Km 0,0 al Km 5,36; K-217, tramo km 0,0 al km 1,20; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-17 | 2020-08-11 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-09-05 | TALCA | RIO CLARO | Indice de Precios al Consumidor | 839711.957 | 921506.408 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 949370.408 | 0 | 70000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 147218 | 103001.408 | 122849 | 50000 | 16302 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319160 | Camino Básico por Conservación; K-219, Tramo km 0,0 al Km 4,00; SK-477, Tramo km 0,0 al km 3,70 ; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2021-09-21 | TALCA | RIO CLARO | Indice de Precios al Consumidor | 852464.806 | 868175.81 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 0 | 894246.81 | 0 | 70000 | 90000 | 90000 | 90000 | 80000 | 80000 | 112395.81 | 92700 | 122849 | 50000 | 16302 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317713 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-09-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 204900 | 204900 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 211020 | 0 | 0 | 0 | 35496 | 0 | 125276 | 0 | 37994 | 12254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315794 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta L-240, Cruce Ruta 5 (Porvenir)-Cruce L-32 (Linares), Km. 0,00 al Km. 6,42; Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 2020-09-29 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-07-01 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 813141.024 | 810990.387 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 51506.848 | 782982.572 | 0 | 90000 | 90000 | 64674 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 150000 | 88308.572 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317711 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes en Ruta L-539 y Ruta L-260, Comuna de Longavi y Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-05-31 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 276426.503 | 271522.029 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 279668.029 | 0 | 0 | 28000 | 10500 | 73000 | 50000 | 15022 | 40000 | 63146.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317717 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-08-13 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 847666.557 | 779285.459 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 401332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 80000 | 90000 | 80000 | 61332 | 401341.459 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317720 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-705, Cruce Ruta 115-Ch (El Guindo)-Vilches Altos, Km. 0,00 al Km. 11,70; Provincia de Talca, Region del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-18 | 2020-09-10 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-04-25 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1159548.533 | 1159548.533 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 740000 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 70000 | 70000 | 70000 | 120000 | 120000 | 453101.533 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7774.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.584 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40011806-0 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 309796 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-11-26 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 202025 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 279130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 39130 | 51500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020156-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL MAULE 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 278176.552 | 0 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25286.552 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40020156-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL MAULE 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 331549 | Contrato Global Administración Directa, año 2021, Regional Seguridad Vial y Pesaje. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4711823.448 | 0 | 300000.3 | 250000 | 0 | 400000 | 400000 | 600000 | 600000 | 500000 | 500000 | 410823.148 | 751000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021345-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40021345-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329439 | Estudio de prefactibilidad Construcción de Circunvalación Norte y Sur de Parral | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-02-01 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 0 | 238000 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 225000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021480-0 | REPOSICION PUENTE LOS QUEÑES EN RUTA J-55 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 40021480-0 | REPOSICION PUENTE LOS QUEÑES EN RUTA J-55 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 329464 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Los Queñes en Ruta J-55, KM 37,50 Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-04-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 204500 | 0 | 0 |  | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 180000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 329468 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puente Villaseca en Ruta L-600 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 194760 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203825 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329469 | Reposición Puente Villaseca en Ruta L-600 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1524450 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1676500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 329456 | Estudio de Ingeniería Reposición de varios Puentes Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 0 | 243450 | 0 | 0 |  | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329448 | Construcción Puente La Recova | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-11-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 768000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327844 | AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 140988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 39988 | 16000 | 322089 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327851 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 428000 | 428000 | 0 | 0 |  | 0 | 135150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35150 | 15000 | 305786 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327429 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60. Sector Km 0 al 6.- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | TALCA | CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 454313.833 | 488975.295 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 125435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 30000 | 15435 | 341533.833 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327432 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino L-429. Sector Km 0 al 8.- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-07-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 762548.291 | 762548.291 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 184103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 40000 | 50000 | 39103 | 601308.712 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327443 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-580. Sector Km 0 al 7,7.- | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 508627.281 | 551522.747 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 0 | 137078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 30000 | 40000 | 30000 | 22178 | 430993.969 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327445 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 1,5 al 10.- | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 958825.262 | 958825.262 | 0 | 0 |  | 0 | 149445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 29445 | 837734.262 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327447 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, 115 CH. Sector Km 130 al 161,5. Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1489330.463 | 1489330.463 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 1463369.463 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327449 | Conservación de la Red Vial; M-50; Sector KM 29,503 al km 30,958; comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, K-15, Sector KM 8,345 al km 9,688, Comuna de Molina, Provincia de Curico, Region del Maule | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2022-03-25 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 779791.516 | 779791.516 | 0 | 0 |  | 0 | 182654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 40000 | 60000 | 37654 | 620458.516 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012642-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309795 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGIÓN DEL ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-10-01 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 227500 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257054 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327317 | AIF REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME KM 5860 al KM 15179 (ADELANTADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 685469 | 0 | 0 |  | 0 | 119072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31049 | 31171 | 31293 | 25559 | 600000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318425 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 158 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1092.267 | 1092.267 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1092.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.267 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318426 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 181-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 804.348 | 804.348 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 804.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.348 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318427 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 181-B REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1157.846 | 1157.846 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1157.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.846 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318429 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 212 213 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5012.198 | 5012.198 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5012.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.198 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318431 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 227 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12534.268 | 12534.268 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 12534.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12534.268 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318433 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 231 232 233 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 31259.417 | 31259.417 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 31259.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31259.417 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318439 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 248 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 87513.65 | 87513.65 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 87513.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87513.65 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318442 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 256 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2851.749 | 2851.749 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2851.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.749 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 320320 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 178-B REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8858.194 | 8858.194 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8858.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8858.194 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 320321 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 197-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5155.401 | 5155.401 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5155.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5155.401 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 320322 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 253 254 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10496.77 | 10496.77 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10496.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10496.77 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 433263.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179263.892 | 254000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327316 | REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME KM 5860 al KM 15179 (ADELANTADO) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 10454000 | 0 | 0 |  | 0 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182674 | 220069 | 368214 | 369043 | 10360000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1189.735 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318444 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 1-A MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3081.682 | 3081.682 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3081.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081.682 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318445 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 1-B MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 417.198 | 417.198 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 417.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.198 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11001.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11001.12 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185591 | Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San Ignacio - Ñipas, Provincia de Ñuble. Región del Bío Bío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2013-01-09 | 2013-03-28 | 2013-12-12 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2016-10-22 | ITATA | COELEMU, RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 14229763.127 | 16746900.589 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 18491381.934 | 12483.546 | 0 | 0 | 0 | 12483.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329473 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Ruta N-59-O, Sector : Chillán - Yungay. TRAMOS I 0,00 al 5,82, II 5,82 al 17,021 y IX 28,8 al 30,89 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 1028000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 358500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358500 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329474 | Reposición Ruta N-59-O, Sector : Chillán - Yungay. TRAMOS I 0,00 al 5,82, II 5,82 al 17,021 y IX 28,8 al 30,89 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 12727000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | del Biobío | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2022-04-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1840550 | 1477000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 457886.404 | 828120 | 0 | 0 | 0 | 168480 | 0 | 0 | 617740 | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 261700 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309789 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2023-06-08 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1560000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 723463 | 0 | 0 | 0 | 143450 | 144150 | 1500 | 103152 | 145441 | 38200 | 59350 | 61960 | 26260 | 907637 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291666 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2020-01-31 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-06-13 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 355800.132 | 280183.12 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 145220 | 149405.382 | 0 | 36600 | 42104.191 | 21222.871 | 44104.191 | 5374.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291667 | Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Región de Ñuble (NUEVO 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-07-10 | 2019-11-21 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2021-06-07 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 3900000 | 3247070.82 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 2616999.945 | 720184 | 0 | 102400 | 103400 | 114384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 30451223-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 263524 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior Ñuble, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-06-19 | 2017-08-01 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2019-09-04 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 409930 | 419555.808 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 436750 | 924.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329490 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126: Sector Quirihue-Puente Itata | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | ITATA | QUIRIHUE | Sin Reajuste | 0 | 774000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 810000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 292182 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación compensaciones viales embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-04 | 2018-12-27 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2021-06-12 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 207300 | 225000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 119536.767 | 112733.393 | 0 | 20288.905 | 20288.904 | 20288.904 | 20288.904 | 20288.905 | 11288.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281933 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 2019-10-29 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2021-03-21 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1591966.352 | 1750157.548 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1677996.926 | 588307.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159807.109 | 142833.333 | 142833.333 | 142833.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291671 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Camino Básico por Conservación Ruta N-311 Km. 2,76 al 7,79, Comuna de San Fabián, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-08 | 2019-08-14 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2020-10-28 | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 957620.132 | 861293.201 | 78081230 | 3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 838149.801 | 36535.519 | 0 | 0 | 36535.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 303726 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485 KM. 2,5 AL 7,5, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2020-01-07 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2021-02-15 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 800228.328 | 714800.763 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 679922.869 | 129265.737 | 0 | 0 | 0 | 129265.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315763 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-28 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 971770.422 | 853158.469 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 298635.608 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315765 | Conservación Compensaciones Viales embalse Punilla Camino basico por conservacion ruta N-485 Km 7,5 al Km 12,5, Comuna de Coihueco, Provincia de Punilla Región de Ñuble | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 665200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 151200 | 181400 | 201600 | 460000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 328130 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-315, SECTOR: CRUCE N-31 (LA VEGA) - EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2021-09-11 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1308059.424 | 1308059.424 | 0 | 0 |  | 0 | 900000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128571.43 | 128571.43 | 128571.43 | 128571.43 | 128571.43 | 128571.43 | 128571.43 | 498059.424 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333722 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, PUENTES EL CARMEN Y EL MACAL, EN RUTA N-315, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE (Segundo llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01 | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 0 | 945241.484 | 0 | 0 |  | 0 | 351650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50150 | 50200 | 50250 | 100500 | 100550 | 598241.484 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 375 | 300 | 225 | 225 | 225 | 225 | 150 | 450 | 75 | 75 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309799 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 2020-11-06 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2022-04-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 249975 | 278079.2 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 238079.2 | 0 | 0 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 23807.92 | 51120 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309798 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-06-22 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-04-28 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2159996.249 | 1518913.131 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 75001.424 | 1321655 | 0 | 60391 | 61018 | 82829 | 62508 | 63355 | 64424 | 79866 | 142597 | 185020 | 264144 | 255503 | 186855.739 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309743 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-06-22 | 2020-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2022-09-22 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 458550 | 366137.9 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 207680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25960 | 25960 | 25960 | 25960 | 25960 | 25960 | 25960 | 25960 | 174057.9 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309748 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-07-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 3796816.525 | 2591048.577 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 181125 | 181125 | 181125 | 181125 | 181125 | 181125 | 181125 | 181125 | 1171048.577 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40004855-0 | CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 311083 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-11-23 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 194690 | 182150.36 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 81463.022 | 0 | 13693.16 | 0 | 21338.2 | 8840 | 8506.835 | 0 | 27248 | 0 | 0 | 0 | 1836.827 | 13136.438 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 311083 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-11-23 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 194690 | 182150.36 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 81481.022 | 0 | 13693.16 | 0 | 21338.2 | 8840 | 8524.835 | 0 | 27248 | 0 | 0 | 0 | 1836.827 | 13136.438 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006895-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 EN SECTOR QUEIME 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291672 | Conservación Plaza de Peaje Chaimavida Ruta 148 Sector Queime 2019 (NUEVO 2019) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2019-08-21 | 2021-08-21 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 79282.56 | 79282.56 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 51018.658 | 41040 | 0 | 6760 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 184000
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291799 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-03-26 | 2019-05-17 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2020-09-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 578000 | 615874 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 312307.253 | 4459.47 | 0 | 4459.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 304898 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 491930 | 435072.141 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 330804 | 0 | 0 | 0 | 36756 | 36756 | 36756 | 36756 | 36756 | 36756 | 36756 | 36756 | 36756 | 111268.141 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299501 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-510 CRUCE N-50 (LONQUÉN) - RINCOMÁVIDA - CRUCE N-620 (SAN MANUEL) KM 0,000 AL KM 1,215 Y KM 9,000 AL KM 11,200, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-01-30 | 2020-02-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-08-28 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 589216.331 | 600112.098 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 610812.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 50500 | 50700 | 66112.098 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299506 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-515, CHILLÁN (CRUCE AV. ANDRÉS BELLO) ¿ SAN BERNARDO, KM 1,7 AL KM 3,7, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-01-30 | 2020-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-07-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 248039.406 | 247596.609 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 249596.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99648.305 | 100800 | 49148.304 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299508 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-08 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-03-02 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 263479.041 | 313599.856 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 285443.086 | 42769.793 | 0 | 0 | 0 | 42769.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301003 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE EL PARRON, RUTA Q-901-N, KM 26.840, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-08-28 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 339697.4 | 356661.318 | 76394261 | 9 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 0 | 350697.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92999.8 | 92999.8 | 71698 | 92999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304900 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85, SECTOR GENERAL CRUZ - PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-12-18 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1042559.833 | 807400.894 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 810551.034 | 26083.591 | 0 | 26083.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304903 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-07-26 | DIGUILLÍN, ITATA | PINTO, QUILLON, YUNGAY, NINHUE | Indice de Precios al Consumidor | 723600.222 | 853022.634 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 71094.693 | 792145.801 | 0 | 258066.571 | 190510.571 | 174300.571 | 115915.088 | 53353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1575 | 0 | 375 | 300 | 225 | 150 | 75 | 75 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2025-03-01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 837775 | 804102.96 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 151636.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18954.545 | 18954.545 | 18954.545 | 18954.545 | 18954.545 | 18954.546 | 18954.547 | 18954.547 | 704148.414 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-05 | 2025-02-12 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 5499649.394 | 4545709.265 | 77724130 | 3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 1000363.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 126909.091 | 126909.091 | 126909.091 | 126909.091 | 126909.09 | 126909.091 | 126909.091 | 3783618.357 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 291799 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-03-26 | 2019-05-17 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2020-09-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 578000 | 615874 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 318587.704 | 307.13 | 0 | 307.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299500 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660 Y RUTA N-701, COMUNAS DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-23 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-06-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 780568.784 | 680372.613 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 692426.005 | 3754.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291676 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE COLLIPEUMO EN RUTA N-380, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-12 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 2021-02-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 890257.576 | 1023387.584 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 685299.971 | 483048.438 | 0 | 129000 | 64848 | 62000.438 | 227200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 306511 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL NEGRO RUTA N-112, COMUNA DE RANQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-27 | 2020-07-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2021-02-06 | ITATA | NINHUE | Indice de Precios al Consumidor | 288011.904 | 303587.631 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 307187.631 | 0 | 103741.559 | 91984.719 | 60661.353 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 316847 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE TEMUCO, RUTA N-677 KM. 13,1 COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-05-27 | 2020-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-11-17 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 547426.858 | 588329.081 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 0 | 301800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 50250 | 50300 | 100650 | 50400 | 293329.081 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 225 | 150 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011092-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011092-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 313016 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 799800 | 799800 | 0 | 0 |  | 0 | 143500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 712800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321401 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Nivel de Servicio y Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Norte y Punilla, Sector Oriente, Etapa I, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 111818.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636.363 | 18636.364 | 18636.364 | 18636.364 | 18636.365 | 18636.365 | 737909.09 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 803520 | 0 | 0 |  | 0 | 111818.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636.363 | 18636.364 | 18636.364 | 18636.364 | 18636.365 | 18636.365 | 749429.09 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313017 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6098819.546 | 4976347.093 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1384900 | 0 | 40900 | 201500 | 171500 | 161500 | 129500 | 95500 | 99500 | 96500 | 124500 | 135500 | 128500 | 3877290.093 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319316 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-19 | 2025-04-28 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 6100000 | 0 | 0 |  | 0 | 745718.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124286.364 | 124286.364 | 124286.363 | 124286.363 | 124286.363 | 124286.363 | 5628495 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319317 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2025-03-10 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6199999.935 | 5524265.812 | 77724130 | 3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 742468.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123744.818 | 123744.818 | 123744.818 | 123744.818 | 123744.819 | 123744.819 | 5617297.935 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2700 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 225 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315824 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 454440 | 438884 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 231442 | 0 | 0 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 16144 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315825 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 517564.32 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 202500 | 0 | 0 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 59082.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313015 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-253, CRUCE N-269 (ENLACE TIUQUILEMU) - SAN GREGORIO (CALLE ESTADO), KM 1.370 - KM 3.464, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 2020-09-23 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-03-19 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 360181.013 | 385023.371 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 0 | 395589.871 | 0 | 56283.5 | 101283 | 136523.371 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315826 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-237, CRUCE RUTA 5 (VIRHUIN) - LOS MAITENES - CRUCE N-151 (LAS ROSAS), KM 0,00 AL KM 4,192, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-03-30 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 706721.032 | 620108.489 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 332008.815 | 418030.204 | 0 | 59777.333 | 160333.333 | 18333.334 | 179586.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375 | 0 | 150 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315824 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 454440 | 438884 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 231442 | 0 | 0 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 23922 | 16144 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315825 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 517564.32 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 202500 | 0 | 18409.091 | 18409.091 | 18409.091 | 18409.091 | 18409.091 | 18409.091 | 18409.091 | 18409.091 | 18409.09 | 18409.091 | 18409.091 | 59082.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313020 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTES MENORES RUTA S/R N-687, PUENTE AGUA VERDE (KM. 0,670) Y PUENTE PALPAL (KM. 2,110) COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-05-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 255698.246 | 360121.6 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 0 | 363121.6 | 0 | 127000 | 101000 | 135121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309774 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 331900 | 285400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 115200 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 0 | 20250 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 52850 | 0 | 26800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011111-0 | REPOSICION PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA TREHUACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309774 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 331900 | 285400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 15650 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 67750 | 0 | 35600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40011113-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS RUTA N-59-Q SECTOR CHILLAN - LIMITE REGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309768 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Pasadas Urbanas Ruta N-59-Q-Sector Chillán Límite Regional, Región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-08-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 577043 | 485000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 289794 | 0 | 0 | 52976 | 0 | 0 | 166184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70634 | 0 | 219458 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309757 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Pte El Roble y otros varias comunas Reg de Ñuble (NUEVO 2020) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 410400 | 0 | 0 |  | 0 | 59508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 | 29754 | 390220 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309756 | Conservación Pte El Roble y otros varias comunas Reg de Ñuble (NUEVO 2020) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 2835000 | 0 | 0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 88000 | 2943400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020152-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ÑUBLE 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 214576.552 | 0 | 0 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.7 | 21457.252 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40020152-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ÑUBLE 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 334064 | Mantenciones, reparaciones y repuestos de Maquinarias y equipos AD 2021 Ñuble. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3214423.448 | 0 | 112500 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 244000 | 244000 | 444000 | 444000 | 644000 | 505923.448 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40021426-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330032 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 77152 | 0 | 0 |  | 0 | 22495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22495 | 62373 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321648 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 803520 | 0 | 0 |  | 0 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 759520 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321647 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-17 | 2025-04-26 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.96 | 5247984.347 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 620600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124120 | 124120 | 124120 | 124120 | 124120 | 5594000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1250 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40017124-0 | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333566 | ESTUDIO DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-02-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 780950 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 795048.5 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 318963 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-11-05 | 2020-12-29 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2022-07-12 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 359000 | 321565.788 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 194775 | 0 | 10100 | 18067 | 18156 | 18245 | 18334 | 18423 | 18512 | 18601 | 18690 | 18779 | 18868 | 143851.538 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 318962 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2022-05-24 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Sin Reajuste | 4299981.753 | 788369.946 | 59160350 | 7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 788369.946 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 88369.946 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333562 | Diseño de Ingeniería PUENTE AMDEL | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 108000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291732 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puente Duqueco y Accesos, Sector San Antonio de Duqueco - El Guindo, Tramo Quilleco - Santa Bárbara, Comuna de Quilleco - Santa Bárbara, Provincia Del Biobio, Región del BioBio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-04 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-03-24 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 451180 | 451003.5 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 40316.974 | 315497.467 | 0 | 52417.764 | 26753.868 | 25961.161 | 26753.868 | 25961.161 | 26753.868 | 25961.161 | 26753.868 | 25961.161 | 26258.426 | 25961.161 | 118823.347 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1192.291 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291733 | Reposición Puente Duqueco y Accesos, Región del Bio Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-12-03 | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2022-03-04 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 6809812.923 | 3257576.608 | 59160350 | 7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 549245.991 | 2902877.808 | 0 | 646887.275 | 32435.27 | 867789.875 | 28606.614 | 378292.801 | 8687.024 | 273743.494 | 12537.87 | 320034.772 | 14083.25 | 319779.563 | 79722.814 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Curanilahue-Nacimiento por bajo los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-01-01 | ARAUCO | CURANILAHUE | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 28292.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28292.625 | 440741.813 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 373000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329519 | Mejoramiento y Construcción Camino Curanilahue-Nacimiento por bajo los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | ARAUCO | CURANILAHUE | Sin Reajuste | 0 | 6100000 | 0 | 0 |  | 0 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99990 | 6286774 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, LAJA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 278558 | Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, Etapa II, Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-10-09 | 2018-10-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2020-06-09 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5247064.826 | 4810128.594 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 4935356.143 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 302304 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de María Dolores y Puente Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-06 | 2019-07-19 | 2019-07-24 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2020-01-27 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 179248.783 | 289965.753 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 294387.56 | 118.08 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 237974 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Puente sobre el Rio Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-20 | 2015-10-22 | 2015-12-15 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2020-05-15 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 1030480 | 1609583.448 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1723497.272 | 4434.583 | 0 | 0 | 0 | 4434.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30098594-0 | REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN PEDRO DE LA PAZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222410 | Terminación Reposición Puente Sobre Río Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Concepción-San Pedro de la Paz, Región del Bío Bío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-07-10 | 2015-09-09 | 2015-12-15 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2020-05-01 | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 29738688.333 | 34774648.805 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 37151184.113 | 24495.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24495.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107084-0 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-40, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 258.076 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2020-05-05 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 897578.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 871446.959 | 119207.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23840 | 0 | 22918 | 0 | 72448.25 | 0 | 1 | 72162.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | del Biobío | PROYECTOS | 30123990-0 | REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 296926 | Estudio de socialización y diseño comunitario de proyectos complementarios con pertinencia indígena para la Reposición de la Ruta P-60-R, Sector Tres Pinos - Contulmo - Límite Regional Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-11-11 | ARAUCO | CONTULMO | Sin Reajuste | 138876.6 | 138876.6 | 76189368 | 8 | CONSULTORIAS MARIA ESTELA CATALAN MATUS E.I.R.L. | 62494.47 | 62494 | 0 | 41663 | 0 | 0 | 20831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13888.13 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE-TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329520 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 71150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 30450 | 30600 | 399295.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6135 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329521 | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-11-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 4006000 | 0 | 0 |  | 0 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 101500 | 102000 | 3853140 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30177273-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2013-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 212860 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de las Provincias de Ñuble y Bío Bío, sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-04-03 | 2014-05-07 | 2014-06-05 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 2018-06-19 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | TUCAPEL, YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 5374206.195 | 5503533.252 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 5807832.678 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 48.856 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 231809 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Ñuble, Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-03 | 2015-10-09 | 2015-11-12 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2020-05-04 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 6648461.389 | 7417594.685 | 77724130 | 3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 7860695.328 | 9347.452 | 0 | 9347.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 231817 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Secano Poniente, Etapa II, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-23 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2020-03-01 | ITATA | NINHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5022589.623 | 5514369.345 | 77724130 | 3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 5794021.046 | 32489.935 | 0 | 0 | 32489.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 231819 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-09-10 | 2015-10-21 | 2015-11-27 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 2020-04-27 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 5915661.085 | 6799157.586 | 77942300 | K | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 7136925.453 | 10926.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10926.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 286909 | Terminación Conservación periodica obras de emergencias puentes: El Boldo y El Pellin en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2021-03-02 | ITATA | QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 559886.813 | 629548.799 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 456302.579 | 322162.932 | 0 | 66500 | 66500 | 65162.932 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327393 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 174000 | 0 | 0 |  | 0 | 68238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13513.8 | 13580.7 | 13647.6 | 13714.5 | 13781.4 | 112255.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 147.965 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327405 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, Ruta 156 de La Madera, Región del BioBío. 4 llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Sin Reajuste | 0 | 3420000 | 0 | 0 |  | 0 | 406300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 182700 | 142800 | 2754801.6 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Bio Bío | 327405 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, Ruta 156 de La Madera, Región del BioBío. 4 llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Sin Reajuste | 0 | 3420000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 14531 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 327405 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, Ruta 156 de La Madera, Región del BioBío. 4 llamado | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-08-01 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Sin Reajuste | 0 | 3420000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 342625 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327334 | AIF MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN-NEGRETE,PROV. BIOBIO (ADELANTADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Sin Reajuste | 0 | 837476 | 0 | 0 |  | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 869125 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63318 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327337 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN-NEGRETE,PROV. BIOBIO (ADELANTADO 1y 2) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Sin Reajuste | 0 | 16249000 | 0 | 0 |  | 0 | 1063400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 230000 | 220000 | 283400 | 9150000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 455485 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 475346.691 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30281072-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 305198 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-27 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2021-04-30 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 340000 | 310400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA Y CIA LTDA. | 270490 | 49752.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49752.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2022-03-24 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1395000 | 1150000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 552341.458 | 512660 | 0 | 0 | 7908 | 0 | 16800 | 350052 | 0 | 0 | 23900 | 83150 | 28750 | 2100 | 140391.512 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314576 | Conservación caminos plan indígena año 2020 comuna Tirúa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 895000 | 0 | 0 |  | 0 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 60900 | 102000 | 102500 | 180250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 254457 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Sector Ñuble Norponiente Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, Provincia de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 2016-09-13 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2020-12-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 838080 | 1044149.65 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1070064.957 | 106281.672 | 0 | 37472.922 | 0 | 0 | 0 | 34404.375 | 34404.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 254458 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-27 | 2016-09-01 | 2016-09-20 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2021-06-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 878500 | 1000443 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 960114.706 | 98924.305 | 0 | 28642.606 | 14308.018 | 14371.483 | 14434.949 | 14498.414 | 12668.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 2016-10-21 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2020-11-03 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN CARLOS, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6299999.861 | 6196356.648 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 5491909.298 | 2180866 | 0 | 150666 | 150666 | 55638 | 44186 | 210000 | 0 | 233942 | 233942 | 33942 | 233942 | 833942 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble Norponiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-07 | 2016-07-15 | 2016-08-09 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2020-12-31 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 6399999.66 | 6719219.496 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 6930649.067 | 159141.819 | 0 | 159141.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262118 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2021-06-11 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 6797456.634 | 6093418.844 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4632990.788 | 1711110 | 0 | 154904 | 555729 | 0 | 0 | 225291 | 113146 | 136205 | 0 | 279114 | 246721 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 282621 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Yumbel, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-06 | 2018-12-13 | 2018-12-21 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2020-10-06 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 247105 | 270683 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 231577.186 | 48933.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48933.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 288594 | Mejoramiento Ruta P-640 Sector; Peleco-Puente Peleco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-22 | 2018-09-27 | 2018-10-04 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2019-08-19 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 2499853.492 | 2681583.758 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2714134.614 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1575.156 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263499 | Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2020-05-30 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 5399196.17 | 4866398.945 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 5036599.008 | 25129.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25129.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329281 | ASESORÌA MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 6435.166 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329282 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 8200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9094750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2021-11-21 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 920160 | 1083076.8 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 882464.851 | 277827.949 | 0 | 26670.681 | 25046.907 | 25159.728 | 25272.548 | 25385.369 | 25498.189 | 25611.01 | 25723.83 | 25836.651 | 25949.471 | 21673.565 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268757 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2022-01-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 920160 | 977352 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 740586.554 | 255747.327 | 0 | 26134.282 | 22503.171 | 22604.978 | 22706.786 | 22808.593 | 22910.401 | 23012.208 | 23114.016 | 23215.823 | 23317.631 | 23419.438 | 53513.743 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 274832 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global por Nivel Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa I, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-19 | 2018-06-28 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2020-08-29 | BIO-BIO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 359000 | 309566.4 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 307099.508 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 281859 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-24 | 2018-06-20 | 2018-06-28 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2020-08-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 359000 | 334797.5 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 345634.274 | 1286.39 | 0 | 1286.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 289499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2023-09-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 686400 | 638023.68 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 187216.766 | 201266.681 | 0 | 44405.947 | 15686.073 | 15686.073 | 15686.073 | 15686.073 | 15686.073 | 15686.073 | 15686.074 | 15686.074 | 15686.074 | 15686.074 | 314583.545 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 313118 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa II, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2022-11-09 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 294216 | 281685.6 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 136675 | 0 | 10100 | 12383 | 12444 | 12505 | 12566 | 12627 | 12688 | 12749 | 12810 | 12871 | 12932 | 154701.736 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2022-01-06 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 7497144.871 | 6319498.746 | 77652940 | 0 | SOCOAR LTDA. | 3555380.794 | 2117932.586 | 0 | 217687.641 | 196818.877 | 219687.641 | 165515.73 | 99759.438 | 100209.438 | 100659.438 | 224687.641 | 282109.551 | 340031.461 | 170765.73 | 1087478.114 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268780 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Poniente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2021-08-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 7499989.997 | 7367329.73 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5991100.865 | 1300890.611 | 0 | 126638 | 49779 | 155568 | 167430 | 67272 | 67572 | 203616 | 227240 | 235775.611 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268783 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2021-10-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 7399976.352 | 7875138.616 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 5919419.813 | 2351114 | 0 | 252172 | 286364 | 131920 | 77850 | 133968 | 134568 | 202752 | 203652 | 227280 | 300588 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268784 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 2017-07-27 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2021-08-10 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 6349757.081 | 5187727.144 | 76027553 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA EL JUNCO LTDA. | 2116505.903 | -0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123753 | -3123753.352 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 274740 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa II Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 2017-12-12 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2020-04-22 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 3299959.364 | 3684474.025 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 3726944.009 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 289498 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2023-04-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 4730405.984 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 1971033.869 | 1655581.797 | 0 | 111394.797 | 125200 | 135300 | 44000 | 127200 | 150687 | 137700 | 135600 | 25100 | 166700 | 496700 | 2475777.031 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 319718 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-09-14 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2022-11-24 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 2820448.413 | 3947045.126 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 1039350 | 0 | 50500 | 101500 | 102000 | 61500 | 61800 | 62100 | 62400 | 62700 | 105000 | 242650 | 127200 | 3061528.059 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 975 | 0 | 75 | 75 | 225 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281995 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-11-15 | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2020-11-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 899415 | 879572.118 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 662523.247 | 48010.434 | 0 | 47890.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304920 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2019-2020, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-22 | 2019-11-27 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2021-05-09 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 480802 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 263990.107 | 198504.577 | 0 | 0 | 106051.652 | 37344.612 | 29837.538 | 25270.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 313586 | Estudio de Ingeniería para diseño de reparación de puentes definitivos, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-11-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 365400 | 330210 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 279900 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 40600 | 30600 | 12300 | 30900 | 31050 | 31200 | 31350 | 31500 | 61411.55 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 79908.5 | 64927.348 | 76290338 | 5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 50666.876 | 13714.512 | 0 | 0 | 0 | 13714.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | de Ñuble | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 283522 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-26 | 2019-03-12 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-11-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1124168.087 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 108675.232 | 42326.103 | 0 | 0 | 42326.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304923 | Conservación Periódica Ruta P-20, cruce Ruta 160 (Carampangue)- Arauco - Llico - Punta Lavapie, sector cruce Ruta 160 - Arauco, km 0,450 al km 6,450, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-08-29 | 2019-10-23 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2020-07-26 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1999889.638 | 1591464.496 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1617516.42 | 4897.131 | 0 | 0 | 0 | 4897.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304925 | Conservación Periódica Ruta 150 Sector Quebrada Honda - Cuesta Caracoles, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-08 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2020-11-17 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 899777.148 | 1079079.76 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1098738.874 | 8525.48 | 0 | 8525.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304938 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Luanco y Huaqui en Ruta Q-115, y Puente Triquilemu en Ruta Q-80, Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-29 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2021-01-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 928000 | 978134.991 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 732727.811 | 272776.681 | 0 | 114904.615 | 157872.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304941 | Conservación Periódica Red Vial Comunal puente S/N en Km.9,825 ruta S/R-Q330 y Puente Los Castaños en Ruta S/R-Q416, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2020-11-27 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 770104.859 | 825881.101 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 471714.773 | 375125.22 | 0 | 206619.999 | 168505.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304943 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Paso Oscuro en Km 5,49 Ruta S/R O-904 y Puente El Fuerte 2 en Ruta S/R Q-418, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-19 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2021-01-30 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 427189.283 | 589579.435 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 409544.556 | 193688.548 | 0 | 135608.649 | 52136.454 | 5943.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306319 | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-01-30 | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2021-03-30 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1117034.843 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 753340.069 | 397233.746 | 0 | 310934.068 | 86299.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315079 | CONSERVACIÓN RUTA 160, KM 108 AL KM 115, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. (2°Lllamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-19 | 2020-03-31 | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-12-10 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 449931.246 | 465913.792 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 359954.782 | 103716.424 | 0 | 0 | 103716.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315809 | Conservación Periódica Ruta 160, Concepción - Tres Pinos - Lebu, Km. 107,420 al Km. 138,500, por sectores, de las Comunas de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-10 | 2020-09-24 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2021-04-19 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 1203959.474 | 1086149.13 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 206412.127 | 1005628.785 | 0 | 254004.395 | 255254.395 | 256504.395 | 136263.842 | 103601.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 318780 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Huelón y s/n en Km 50,185, Ruta s/r-Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-19 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2021-04-25 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 1670470.949 | 1510020.877 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 514953.995 | 1030351 | 0 | 230497 | 266474 | 108970 | 124188 | 100222 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 320113 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Vilcuncura 2, Ruta s/r Q-667 Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (3°llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-05-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 616708.456 | 629745.638 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 85426.33 | 560057.757 | 0 | 115056.6 | 133016 | 154230 | 103320 | 54435.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327619 | Conservación Puente Perales Ruta O-90-Q, Comuna Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2022-01-14 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 943330.85 | 981350.839 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 670800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 50750 | 51000 | 51250 | 82400 | 103500 | 156000 | 125400 | 347918.381 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | de Ñuble | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281874 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-08-08 | 2018-08-22 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2019-04-14 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 424063.188 | 416910.684 | 76328987 | 7 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 421859.368 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30481308-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. DEL BIO BIO 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 289264 | Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-10-31 | 2018-11-13 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2020-02-14 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 649985.819 | 559663.307 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 577002.685 | 1782.116 | 0 | 782.116 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30484628-0 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VIII REG | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 287001 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, RUTA N-50 Y RUTA 126 S, AÑO 2019, PROVINCIAS DE CONCEPCIÓN, ITATA Y PUNILLA, REGIONES DE BIOBÍO Y ÑUBLE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-10-01 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-12-31 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 1195179.535 | 1021469.795 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1043121.636 | 12269.297 | 0 | 12269.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 283646 | Conservación Puente Coyanco, km 7,3 en Ruta Q-148, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-10-10 | 2018-10-23 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2019-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 774803.669 | 691156.438 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 706059.019 | 29.219 | 0 | 0 | 29.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 310653 | Conservación puentes menores, Puente Otúe en Ruta s/r Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-24 | 2020-02-07 | 2020-03-11 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2021-01-20 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 774846.247 | 784686.182 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 736701.274 | 63021.4 | 0 | 45517.375 | 17504.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 861333 | 710000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 467739.999 | 278904.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278904.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 326731 | Gastos públicaciones 2021 región de Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300103 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-06 | 2020-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2024-05-03 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 539771.5 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 73603.68 | 150087.804 | 0 | 29385.709 | 11811.808 | 11869.231 | 11926.653 | 11984.076 | 12041.498 | 12098.921 | 12156.343 | 12213.766 | 12271.188 | 12328.611 | 367727.735 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-08-24 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 543196.296 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 25270.594 | 145544.009 | 0 | 24450.624 | 11096.152 | 12344.739 | 12004.308 | 12062.095 | 12119.881 | 12177.668 | 12235.455 | 12293.242 | 12351.029 | 12408.816 | 435781.098 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 300552 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2020-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-05 | 2025-02-05 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 837000 | 894013.68 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 183463.636 | 0 | 0 | 9600 | 19318.182 | 19318.182 | 19318.182 | 19318.182 | 19318.182 | 19318.181 | 19318.181 | 19318.182 | 19318.182 | 759827.316 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315108 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-04 | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2024-05-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 549283.548 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 62062.996 | 147044.417 | 0 | 17942.317 | 12019.962 | 12078.396 | 12136.83 | 12195.265 | 12253.699 | 12312.134 | 12370.568 | 12429.002 | 12487.437 | 18818.807 | 396754.454 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 571289.7 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 68348.244 | 146237.792 | 0 | 18645.467 | 12485.743 | 12546.518 | 12607.294 | 12668.069 | 12728.845 | 12789.62 | 12850.396 | 12911.171 | 12971.947 | 13032.722 | 414890.735 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de Caminos a Precios Unitarios de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-03 | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 343413 | 290019.88 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 79361.353 | 150949.029 | 0 | 19166.518 | 12894.536 | 12957.584 | 13020.632 | 13083.679 | 13146.727 | 13209.775 | 13272.823 | 13335.871 | 13398.918 | 13461.966 | 71451.804 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2024-04-17 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 5603000 | 4756172.89 | 76950166 | 5 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 1078336.537 | 1477657.643 | 0 | 159975.903 | 129652.228 | 131333.734 | 124373.192 | 108650.602 | 101510.06 | 109650.602 | 110150.602 | 154910.843 | 200071.083 | 147378.794 | 2752314.713 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300058 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 7037000 | 5898546.003 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 1268284.854 | 1044830.243 | 0 | 246574.243 | 93258 | 109326 | 73234 | 73584 | 73934 | 74284 | 74634 | 74984 | 75334 | 75684 | 4243288.003 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300084 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | ARAUCO | ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 5999589.798 | 5994692.211 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 630618.723 | 1423728.147 | 0 | 112535.979 | 175899 | 145558 | 62682 | 62982 | 63282 | 63582 | 85176 | 192546 | 265139.168 | 194346 | 4639608.959 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-01-31 | 2020-02-26 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2022-04-14 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 3299793.566 | 3587759.793 | 77148396 | 8 | CONSTRUCTORA CONSORCIO QUILLIN-ECOPSA LTDA | 1020997.637 | 1830518.368 | 0 | 263606.769 | 124452.848 | 166737.13 | 83768.565 | 84168.565 | 84568.565 | 84968.565 | 138723.919 | 214421.413 | 301589.978 | 283512.051 | 939813.684 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 300549 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-13 | 2020-05-14 | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2024-09-14 | CONCEPCION, ITATA | TOME, COBQUECURA, COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 4958344.498 | 4060110.494 | 77724130 | 3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 199999.92 | 1200800 | 0 | 100800 | 151000 | 131000 | 118000 | 96000 | 88000 | 75000 | 86200 | 94300 | 115500 | 145000 | 2861599.216 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308856 | Conservación Global de Caminos, a serie de Precios Unitarios, de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-24 | 2020-02-11 | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2022-03-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2999522.494 | 2858332.778 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 1036845.93 | 1255059.96 | 0 | 146739.76 | 149212.8 | 150974 | 83696 | 63072 | 63372 | 63672 | 63972 | 128544 | 201249.4 | 140556 | 720104.023 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316842 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2024-08-14 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 7863291.17 | 9347576.025 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 184200.558 | 2224293 | 0 | 254500 | 312015 | 206628 | 154950 | 93420 | 93870 | 94320 | 94770 | 211600 | 425200 | 283020 | 8080611.224 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | de Ñuble | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298385 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2021-03-30 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 699484.761 | 625058.684 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 201645.431 | 450789.854 | 0 | 104290 | 136227 | 84232 | 126040.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298389 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-13 | 2019-09-26 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2020-12-31 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 535664.704 | 663189.595 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 617644.124 | 63302.907 | 0 | 63302.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298391 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-08-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 477499.963 | 548541.907 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 315794.276 | 178941.105 | 0 | 62160 | 0 | 26025 | 26150 | 64606.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298325 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-525 Cruce Q-503 (Puente Nancagua) - Santa Elisa km 0,0 al km 2,47, Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2020-03-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 379039.571 | 419793.857 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 428343.862 | 150.663 | 0 | 150.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306325 | Camino Básico por Conservación Ruta P-556, cruce P-500 -(Licauquén) Cruce P-466 (Sara de Lebu), Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2020-01-21 | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2021-03-10 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 857666.296 | 999810.76 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 422161.204 | 710727.626 | 0 | 309360.006 | 207240.004 | 89507.614 | 104620.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308672 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-481 y S/R Q-477, km 1,0 al km 2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-12-21 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 739654.05 | 76317689 | 4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 689246.799 | 68249.939 | 0 | 68249.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308673 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-19 | 2019-12-20 | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 979465.438 | 1093165.084 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 932200 | 0 | 101000 | 101500 | 102000 | 61500 | 51500 | 51750 | 52000 | 52250 | 84000 | 189900 | 84800 | 205720.814 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312306 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-530 y Q-284, km 3,98 al km 6,44 y del km 6,60 al km 7,90, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-10 | 2020-03-27 | 2020-05-14 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 632000 | 545347.195 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 413613.721 | 170186.401 | 0 | 81893.83 | 59531.518 | 28761.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 331041 | públicaciones de propuestas 2021- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 3155.503 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 588.198 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.198 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305988 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-18 | 2022-11-18 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 705010.8 | 705010.8 | 0 | 0 |  | 0 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 608266.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 309826 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-15 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-15 | 2022-12-15 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 454650 | 454650 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25250 | 25375 | 25500 | 25625 | 367913.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 395.24 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305987 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-23 | 2022-12-15 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 16900620.083 | 15763281.063 | 85747000 | 1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 9500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 309825 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-25 | 2022-11-16 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5663000 | 5663000 | 0 | 0 |  | 0 | 1200590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 182700 | 255000 | 287000 | 425390 | 4856062.08 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2020-11-30 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 703807.65 | 902462.449 | 76022934 | 2 | InversiónES SAN MARTINO LTDA | 25850.322 | 947561.631 | 0 | 114347 | 136123 | 0 | 0 | 33280 | 24658.631 | 0 | 0 | 305109 | 334044 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40004537-0 | CONSERVACION PTE. LLACOLEN Y COSTANERA, S: PTE. J. PABLO II-PTE BICENTENARIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292125 | Conservación Periódica Avenida Costanera, Sector Puente Juan Pablo Ii Puente Bicentenario y Puente Llacolén, por sectores, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-08-01 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2020-07-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5487296.477 | 3360603.448 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 3420600.868 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40006894-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE REGION DEL BIO BIO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292122 | Conservacion Plaza De Peaje San Roque-Region Del Biobio 2019 (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 87155.352 | 87155.352 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 58437.664 | 45720 | 0 | 7430 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 3715 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 202000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 283522 | Conservación Periódica Ruta N-662, Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-Quinchamali-Cruce N-620 (Puente Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-13 | 2018-07-26 | 2019-03-12 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-11-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1124168.087 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1019258.507 | 448.003 | 0 | 0 | 448.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40009218-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299977 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2020-01-11 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 167500 | 155653.142 | 76873479 | 8 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 57869.166 | 4465.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011101-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011101-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011101-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324877 | LABORATORIO GP INV 150 (2020) Solicita autorizar presupuesto para generar un Convenio entre la Dirección de Vialidad y el Instituto de Investigaciones y Control(IDIC) para la calibración anual (2020-2021) de Celdas de Carga del Laboratorio Nacional. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500.512 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 331041 | públicaciones de propuestas 2021- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 3155.503 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 72.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 312900 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2024-09-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 559488 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 22916.152 | 136600.783 | 0 | 12120.653 | 12180.173 | 12239.693 | 12299.213 | 12358.733 | 12418.253 | 12477.773 | 12537.293 | 12596.813 | 12656.333 | 12715.853 | 465482.608 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 314656 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2024-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 522215.872 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 20263.754 | 138813.87 | 0 | 22626.392 | 11368.751 | 11424.306 | 11479.861 | 11535.415 | 11590.97 | 11646.525 | 11702.08 | 11757.635 | 11813.19 | 11868.745 | 422219.758 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327011 | AIF CG-NS CONCEPCION PONIENTE III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 25849.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12892.65 | 12956.475 | 642517.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327014 | AIF CG-NS CONCEPCIÓN ORIENTE III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 667983.525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327015 | AIF CG-NS BIOBIO NORTE III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-11-01 | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670717 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327016 | AIF CONCEPCIÓN, SECTOR NORTE, ETAPA II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 669952 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327021 | AIF CONCEPCIÓN Y BIOBIO, RUTA 156 DE LA MADERA, ETAPA IV | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-11-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 670250 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327025 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-24 | 2025-04-24 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 592200.2 | 592200.2 | 0 | 0 |  | 0 | 98035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19338.975 | 12956.475 | 13020.3 | 13084.125 | 13147.95 | 13211.775 | 13275.6 | 560820.819 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2024-10-03 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5999656.835 | 4723941.624 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 51561.086 | 1199387.727 | 0 | 59079.21 | 173995.001 | 102850 | 82680 | 83080 | 83480 | 104850 | 105350 | 127020 | 170153.516 | 106850 | 4045195.24 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314676 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2024-09-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 6495295.374 | 5027095.036 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 50458.885 | 1109567.2 | 0 | 163072 | 204840 | 102920 | 62052 | 62352 | 62652 | 62952 | 84336 | 84736 | 127704 | 91951.2 | 4486536.629 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323860 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2025-04-09 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1166850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 60900 | 61200 | 61500 | 123600 | 486450 | 332800 | 7807226 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326996 | CG-NS CONCEPCION PONIENTE III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 6900000 | 0 | 0 |  | 0 | 162100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 101500 | 7548800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327001 | CG-NS CONCEPCIÓN ORIENTE III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 7100000 | 0 | 0 |  | 0 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 7904772 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327003 | CG-NS BIOBIO NORTE III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 0 | 5700000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6359474 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327004 | CG-NS CONCEPCIÓN, SECTOR NORTE, ETAPA II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8534230 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327007 | CONCEPCIÓN Y BIOBIO, RUTA 156 DE LA MADERA, ETAPA IV | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7821425 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315800 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 799134.7 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 150120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37260 | 37440 | 37620 | 37800 | 278789.517 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314564 | Camino Básico por Conservación Ruta P-606 km 1,0 al km 3,7, Comuna de Cañete, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-16 | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2021-02-26 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 470917.478 | 540674.596 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 165341.057 | 446437.772 | 0 | 254500 | 130257.772 | 61680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315801 | Caminos Básicos por Conservación Rutas: Q-351 desde el km 17,80 al 18,8 y Ruta S/R Q-368 km 0,0 al 2,77, comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-16 | 2020-05-29 | 2020-06-15 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2021-01-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 556355.226 | 437742.165 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 427185.077 | 12552.8 | 0 | 0 | 12552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315802 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-560-O, Sector km 5.4, al km 7,133, Comuna de Florida, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2021-01-26 | CONCEPCION | FLORIDA | Indice de Precios al Consumidor | 325000 | 317181.794 | 76299183 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 307004.262 | 12003.133 | 0 | 0 | 0 | 12003.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316981 | Camino Básico por Conservación Rutas Q-730, Q-780 y otras, Comuna de San Rosendo, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-06 | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2021-04-26 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 880631.595 | 853193.322 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 529419.597 | 492538.261 | 0 | 270327.202 | 67857.543 | 0 | 154353.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315800 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 799134.7 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 183600 | 0 | 0 | 0 | 36360 | 36540 | 36720 | 36900 | 37080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234750 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315806 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-10-13 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 591250 | 544401 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 70212.108 | 493909.512 | 0 | 51536.1 | 51789.1 | 52042.1 | 52295.1 | 52548.1 | 52801.1 | 53054.1 | 53307.1 | 53560.1 | 20976.612 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315807 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-04 | 2020-07-03 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 517920 | 459270 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 48582.523 | 429006.026 | 0 | 38906.7 | 39097.7 | 39288.7 | 39479.7 | 39670.7 | 39861.7 | 40052.7 | 40243.7 | 40434.7 | 40625.7 | 31344.026 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312910 | Conservación Periódica Puentes Peralillo en Ruta Q-471 y Canal de Riego Chacayal en Ruta Q-447, Comunas de Quilleco y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2021-01-26 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, FLORIDA | Indice de Precios al Consumidor | 379306.177 | 396300.366 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 181386.087 | 218827.158 | 0 | 63213.139 | 134967.676 | 20646.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315810 | Conservación Periodica zona de estiba Plaza de Pesaje Curalí, Km 53,0 Ruta 156 de La Madera, Comuna de Santa Juana, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-26 | 2020-08-05 | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 245500 | 246841.543 | 76339995 | 8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 125638.455 | 136211.685 | 0 | 81536 | 44001.86 | 10673.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 320247 | Conservación Periódica Ruta P-60-R cruce Ruta 160 (Tres Pinos) - Contulmo - Cruce Ruta R-86 (Los Sauces), Km 29,9 al Km 57, por sectores, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2021-09-02 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 2309863.494 | 2037572.563 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 470264.461 | 1753965 | 0 | 407680 | 409680 | 0 | 283371 | 311648 | 135746 | 0 | 205840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 331041 | públicaciones de propuestas 2021- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 3155.503 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1141.884 | 0 | 0 | 59.6 | 940.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.884 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326893 | Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-28 | 2022-05-23 | BIO-BIO, ARAUCO | ALTO BIO BIO, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 193150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 71050 | 0 | 91800 | 216450 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312894 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2020, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-04-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 419914.015 | 457580.458 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 40401.322 | 428661.84 | 0 | 101820.001 | 122784.001 | 82256.001 | 82656.001 | 39145.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314576 | Conservación caminos plan indígena año 2020 comuna Tirúa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 895000 | 0 | 0 |  | 0 | 244150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 60900 | 71400 | 51250 | 164800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314578 | Conservación caminos indígena año 2020 Comunas de Contulmo-Cañete, Provincia de Arauco,Región del Biobío | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2021-06-19 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 551171.83 | 548073.601 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 563227.281 | 0 | 50500 | 101500 | 102000 | 51250 | 51500 | 51750 | 52000 | 52250 | 50477.281 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314581 | Conservación caminos plan indígena año 2020 comuna Arauco-Los Alamos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | ARAUCO | ARAUCO, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 0 | 330000 | 0 | 0 |  | 0 | 182700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 60900 | 61200 | 153750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326894 | Conservación Caminos Indígenas año 2020, Etapa 3, sector Valle del Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-10-27 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 736094.75 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 497625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 40600 | 61200 | 102500 | 133900 | 119025 | 257494.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011255-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329283 | DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LAJA, CONCEPCION, CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 670750 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304541 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2021-05-05 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 498000 | 406406.25 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 200450 | 218174.702 | 0 | 62076.344 | 0 | 65386.709 | 0 | 58401.519 | 0 | 0 | 32310.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309820 | Estudio de Preinversión Ampliación Avenida Las Industrias en la Ciudad de los Ángeles, Región del BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-28 | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2022-02-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 327000 | 273090 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 139361.04 | 0 | 0 | 0 | 28725.84 | 0 | 38563.2 | 0 | 0 | 0 | 72072 | 0 | 0 | 153479.7 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011268-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 180 (PASO ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011268-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 180 (PASO ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329367 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 180 (PASO ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 142600 | 0 | 0 |  | 0 | 60600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 84150 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, FLORIDA, HUALQUI, PENCO, TOME, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NACIMIENTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020157-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 317626.552 | 0 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.141 | 28875.142 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, FLORIDA, HUALQUI, PENCO, TOME, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40020157-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333366 | Materiales para la Administración Directa - OFICINA REGIONAL - REGIÓN DEL BIOBIO 2021. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4893373.448 | 0 | 266882.242 | 246241.121 | 297841.121 | 297841.121 | 347941.121 | 347941.121 | 397941.121 | 397941.121 | 597941.121 | 597841.121 | 1097021.117 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020878-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40020878-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329376 | REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-01-01 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, HUALQUI, ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 1998500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40020878-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40025145-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIOBIO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330431 | CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIO BIO 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 83750 | 0 | 0 |  | 0 | 22496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248 | 11248 | 70553 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309783 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puente Sobre Río Biobio, Concepción - San Pedro de la Paz (NUEVO 2020) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 654000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 40800 | 40800 | 27600 | 594000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309782 | Reposición Puente Sobre Río Biobio, Concepción - San Pedro de la Paz (NUEVO 2020) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-11-01 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 17229000 | 0 | 0 |  | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000 | 816000 | 1020000 | 1020000 | 736000 | 15800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326551 | Habilitación Faja Vial Viaducto Puente Bicentenario, Calle Andrés Bello, Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 509600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 81200 | 183600 | 164000 | 614467.213 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 331041 | públicaciones de propuestas 2021- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 3155.503 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 380.528 | 0 | 0 | 63.2 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.528 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40026087-0 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021 -2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 331041 | públicaciones de propuestas 2021- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 3155.503 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 44.48 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40027710-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2022 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40027710-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2022 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326914 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2350000 | 2350000 | 0 | 0 |  | 0 | 203600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 40600 | 81600 | 41000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 331041 | públicaciones de propuestas 2021- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 3155.503 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324312 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 582120 | 582120 | 0 | 0 |  | 0 | 65723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9251.6 | 9297.4 | 9343.2 | 9389 | 9434.8 | 9480.6 | 9526.4 | 48025.383 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324315 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2022-08-29 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 973920 | 973920 | 0 | 0 |  | 0 | 151342.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21303.93 | 21409.395 | 21514.86 | 21620.325 | 21725.79 | 21831.255 | 21936.72 | 201345.645 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 334147 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío.2° llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-01-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 857280 | 0 | 0 |  | 0 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 356690 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326867 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Regió | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-03-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3699000 | 3699000 | 0 | 0 |  | 0 | 1674750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 80800 | 81200 | 81600 | 358750 | 618000 | 414000 | 2172735 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326871 | Conservación Periódica Ruta Q-59-N, Chillán - Yungay - Puente La Fábrica - Huépil - Cruce Q-45, Sector: Límite Regional - Canteras, km. 73,488 al km. 103,940, por sectores, Comunas de Tucapel y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2021-12-26 | BIO-BIO | QUILLECO, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1299686.768 | 1299686.768 | 0 | 0 |  | 0 | 958400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70700 | 71050 | 71400 | 71750 | 103000 | 310500 | 260000 | 386322.673 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326872 | Conservación Periódica Ruta Q-544 (Bucalemu-Yumbel Estación) y Q-746 (Variante Bucalemu), por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2022-01-25 | BIO-BIO | CABRERO, YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 2726713.709 | 1936987.569 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1226900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 81200 | 91800 | 92250 | 185400 | 465750 | 260000 | 1605865.826 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326873 | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-03-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 4670000 | 2894368.051 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1760150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 152250 | 183600 | 205000 | 309000 | 517500 | 312000 | 3122150 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327029 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Sur, Etapa I, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 33412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665 | 16747.5 | 389467.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327031 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Centro, Etapa I, Region del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-11-01 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 16665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665 | 407905 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327008 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Sur, Etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0 | 0 |  | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 101500 | 3584390 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327035 | Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Centro, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0 | 0 |  | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 3623140 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 326692 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Nulo | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | -10000 | 0 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | de la Araucanía | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2662.054 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 20155126-1 | REPOSICIÓN, CONSTRUCCIÓN CONVENIO DE PROGRAMACIÓN DE PUENTES, PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259914 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 140000 | 138635 | 76573995 | 0 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 111590.5 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12044.5 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263586 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 2018-07-18 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2021-04-29 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 919625 | 931632.801 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 770480 | 216029.737 | 0 | 116449.3 | 32983.962 | 33073.755 | 33522.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10615.547 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-09-15 | 2018-07-05 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2020-11-01 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 17530744.236 | 18110952.085 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 14249179.998 | 6892172 | 0 | 488754 | 0 | 532477 | 505000 | 407000 | 382735 | 753000 | 847000 | 2206683 | 600000 | 169523 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1037.769 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 2018-07-25 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2020-05-08 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 395928 | 247308.641 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 242189.907 | 15313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 405.56 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30044558-0 | REPOSICIÓN RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUÉN - GALVARINO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292135 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Villa Cautin, Copin Y Accesos Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-15 | 2023-02-05 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 434980 | 520334.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 89605.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22401.47 | 22401.47 | 22401.47 | 22401.47 | 446338.912 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 265.895 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292136 | Reposición Puentes Villa Cautin, Copin y Accesos Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-02-27 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2022-05-25 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 2034800.996 | 2394759.946 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 198971.575 | 1461999.637 | 0 | 104399 | 181476 | 65338 | 193792.637 | 72473 | 211488 | 66722 | 64560 | 53879 | 48580 | 399292 | 903935 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO, PUREN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1020664.8 | 1259736.462 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1258042.16 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278591 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 181-CH, sector Curacautín-Malalcahuello, reamo DM. 71.880,163 al DM. 86.628,163, Comuna Curacautín, Provincia Malleco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-26 | 2019-05-17 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2022-06-24 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 779793 | 700000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 176812.692 | 316374 | 0 | 32914 | 33038 | 33163 | 33288 | 33412 | 33537 | 33662 | 33787 | 8098 | 8223 | 33252 | 208000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4838.308 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 168500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 150500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2022-02-22 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 10272552.779 | 11438380.351 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 3210568.849 | 6724000 | 0 | 591061 | 593294 | 595528 | 197762 | 199995 | 602229 | 604462 | 306696 | 1608929 | 611163 | 812881 | 2476000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 2009-10-27 | 2009-11-30 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice Polinomico | 1863793.306 | 2119046.684 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2201121.798 | 2850.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148950 | Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2009-05-14 | 2009-06-09 | 2009-10-05 | 2009-11-30 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PUCON, VILCUN, VILLARRICA | Indice Polinomico | 2017488.346 | 2469630.044 | 78948330 | 2 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 2620726.247 | 1101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 172134 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-23 | 2011-08-29 | 2011-09-30 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2013-02-08 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 1461327.321 | 2047009.602 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 2140911.906 | 1046.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 181506 | CONSERVACION RED BASICA Conservación camino público pasadas urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire y Traiguén en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 2011-12-20 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-09-22 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, VILLARRICA, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 582291.694 | 587035.813 | 76010280 | 6 | JRRF CONSTRUCTORA LTDA. | 605390.751 | 3303.633 | 0 | 0 | 0 | 3303.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 183759 | CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-11-30 | 2011-12-13 | 2012-02-10 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2013-06-29 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 389479.427 | 572084.782 | 78921080 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 604073.939 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 186712 | CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-12-23 | 2012-01-31 | 2012-02-09 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2013-03-26 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Indice Polinomico | 428708.466 | 540826.955 | 96512660 | 0 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 548978.362 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 2012-07-23 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GORBEA | Indice Polinomico | 601133.128 | 754146.111 | 96512660 | 0 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 756700.817 | 184.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 665142.147 | 672612.117 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971.25 | 2001.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-03-09 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 450000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 301813.691 | 145131 | 0 | 0 | 36731 | 47400 | 36600 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53663.778 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 5492.437 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 250678 | Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín Conguillio - S: Hueñivales-Captren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-14 | 2017-02-17 | 2017-04-03 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2019-11-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 5676714.543 | 5601039.031 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 5631777.016 | 202056.329 | 0 | 0 | 202056.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12964.6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 149218 | EMERGENCIAS 2008 reconstrucción Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 24 del camino Chol Chol Galvarino por Huamaqui ;Pasarela Corrientes Blancas anexa al camino Pellahuén Huamaqui y Pasarela Los Aromos camino Chol Chol Huamaqui comunas de Chol Chol ovincia | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 2010-06-24 | 2010-10-27 | 2009-09-02 | 2011-02-01 | CAUTÍN, MALLECO | CHOLCHOL, LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 931986 | 1379497.189 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1446896.525 | 79.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098796-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166315 | EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos Aires Angol - Puente Renaico y Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - Puente Malleco - Prov de Malleco y Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-10-01 | 2010-11-19 | 2010-06-30 | 2011-09-25 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, LUMACO, RENAICO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 695440.618 | 762330.851 | 76725800 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 774293.377 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 2011-08-09 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 2121813.896 | 2171167.656 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2287226.441 | 977.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184655 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 2011-12-29 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2014-01-15 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, TOLTEN | Indice Polinomico | 1955675.288 | 1609316.07 | 78948330 | 2 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 1594411.775 | 6385.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101660-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 174088 | Plan Indígena 7/2011 conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas comuna de Lonquimay Provincia de Malleco REgión de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-03-10 | 2011-04-08 | 2011-05-24 | 2011-06-24 | 2011-06-25 | 2012-06-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice Polinomico | 212370.03 | 180232.312 | 76931070 | 3 | EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LIMITADA | 146856.558 | 16926.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16926.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 198744 | CONSERVACION RED BASICA Conservación Periódica Puente Cautín Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de Temuco y Padre Las Casas Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-11-22 | 2012-12-18 | 2012-12-31 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-12-19 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Indice Polinomico | 585773.93 | 755148.365 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 777559.016 | 3984.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187067 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-01-04 | 2012-02-17 | 2012-03-05 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2016-11-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice Polinomico | 6871588.515 | 8473902.013 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8881240.094 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329378 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE TRAMO 14,291 al 24,700 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 0 | 671783 | 0 | 0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 726000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329379 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE TRAMO 14,291 al 24,700 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 0 | 13177980 | 0 | 0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 14376000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2562.301 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 57500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30109089-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CRUCE 199 CH (PALGUIN) - LÍMITE REGIONAL SUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 2012-12-28 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2020-06-25 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 980000 | 910489.36 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 352905.115 | 44029 | 0 | 0 | 44029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, VILLARRICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30109509-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS SAN PEDRO - PITRUNCO - LOS RAULIES - PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 245.521 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278574 | Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-13 | 2018-10-20 | 2018-11-08 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2021-08-20 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 561000 | 576550.754 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 199381.035 | 284484.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25098 | 0 | 0 | 215565.186 | 0 | 0 | 43821 | 0 | 131373 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30131058-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 217954 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Cautín y Malleco, sector Llaima Etapa II, R | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-24 | 2014-11-26 | 2015-09-14 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2019-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 808622.5 | 953118.429 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 706415.397 | 720.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131556-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAUTARO LA COLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-12-13 | 2021-05-31 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 1023310 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 557504.045 | 328570 | 0 | 175870 | 0 | 0 | 0 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106300 | 0 | 203800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 276.949 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302951 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-05 | 2020-05-14 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 266730 | 283518 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 113000 | 176002.992 | 0 | 24261.19 | 24184 | 24184 | 24184 | 24184 | 30794.635 | 24211.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1773.303 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290611 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-04-25 | 2019-05-27 | 2019-12-27 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2021-04-17 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3345128.874 | 3799756.095 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1505639.995 | 2679667 | 0 | 384000 | 341250 | 362250 | 0 | 0 | 362250 | 298175 | 0 | 0 | 362250 | 569492 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-01-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 442707.2 | 386517.075 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 404046.673 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219278 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2016-11-30 | MALLECO | LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2250616.268 | 2266937.52 | 77213820 | 2 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 2342614.924 | 7251.064 | 0 | 0 | 0 | 7251.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219286 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-05-02 | 2014-06-13 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2016-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2530693.984 | 2476005.678 | 77652940 | 0 | SOCOAR LTDA. | 2627363.057 | 11220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-02-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 398880 | 397557 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 43188.062 | 272989.14 | 0 | 45498.19 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 22749.095 | 120498.86 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302115 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-02-07 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2022-01-26 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5383243.067 | 5324355.514 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 422954.519 | 2935000 | 0 | 235000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2109239.835 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 899646.338 | 832032.055 | 76015215 | 3 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 831982.242 | 25339.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25339.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277211 | Trato Directo Obra de Emergencia Acceso calle Chufquén; comuna de Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-27 | 2022-03-29 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 121737.198 | 101329.488 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143130.488 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2024-02-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 819000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 780000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329414 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2024-01-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 8050000 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 8281000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219819 | CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O COMUNAL Conservación Camino Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 15074 - comuna de Vilcún - Provincia de Cautín - Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-25 | 2014-08-06 | 2014-08-29 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2016-04-14 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 576389.15 | 579318.679 | 76725800 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 550508.446 | 58515.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58515.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263607 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 al DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-07 | 2017-10-26 | 2018-03-22 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-08-12 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 711245 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 474794.148 | 265732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132866.93 | 132865.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3084.644 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8141629.536 | 8816315.258 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 3138147.942 | 5945076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972538 | 2972538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 2016-08-29 | 2016-07-29 | 2019-04-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 818150 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 732303.742 | 46600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46600 | 0 | 0 | 0 | 93005 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 2017-04-10 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 428360.254 | 296386.808 | 9725196 | 7 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 300838.459 | 1050.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 667892.926 | 57632.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1546.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59179.37 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 256359 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL Camino Básico por Conservacion Ruta S-225 camino Lautaro - Vilcún por Quilacura; Comuna de Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 2016-10-26 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2017-11-27 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 890615.446 | 700631.86 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 708167.514 | 792.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263268 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL , Conservacion Camino Básico Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-08 | 2017-03-16 | 2017-06-01 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2018-04-09 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 710924.56 | 618975.527 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 626283.809 | 1298.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284044 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 2018-08-08 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2020-02-02 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Indice de Precios al Consumidor | 1223597.265 | 1447068.871 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1487735.575 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 2017-08-18 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 799893 | 754056.25 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 633217.405 | 129823.75 | 0 | 35087.5 | 17543.75 | 17543.75 | 17543.75 | 17543.75 | 17543.75 | 7017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2022-03-30 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 779213 | 753527.5 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 524785.2 | 210390 | 0 | 35065 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 17532.5 | 71012.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2021-09-13 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 789106.5 | 720258.55 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 604829.183 | 92547.25 | 0 | 33449.3 | 16724.65 | 16724.65 | 16724.65 | 8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-10-09 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 664335 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 35778.211 | 217620 | 0 | 36270 | 18135 | 18135 | 18135 | 18135 | 18135 | 18135 | 18135 | 18135 | 18135 | 18135 | 425863.65 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 7463394.091 | 5751497.719 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4698987.409 | 722638.371 | 0 | 55888.371 | 126000 | 73500 | 210000 | 52500 | 84000 | 36750 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 2017-09-22 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 7198762.849 | 5262220.148 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 3741720.403 | 852094 | 0 | 85643 | 81000 | 114000 | 85050 | 40950 | 27300 | 46200 | 76650 | 114800 | 77700 | 102801 | 1855244 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255031 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre IIEtapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-24 | 2017-04-04 | 2017-05-11 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2021-05-16 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 7799790.1 | 6162117.899 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4157065.113 | 1477809.265 | 0 | 76922.178 | 299887.087 | 448000 | 493000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 4133682.219 | 5186837.127 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 517830.426 | 951333 | 0 | 45622 | 123600 | 103000 | 87859 | 66950 | 47174 | 67259 | 55929 | 77899 | 126690 | 149351 | 4803662 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2019-08-03 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 366186.8 | 382734.928 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 386334.184 | 9949.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9949.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 2017-04-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2019-07-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2399700.725 | 1893080.824 | 77652940 | 0 | SOCOAR LTDA. | 1567341.119 | 4786.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4786.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255050 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 2017-08-29 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2019-08-03 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1999984.039 | 1965617.582 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 2041627.238 | 517.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270968 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuel; Etapa V; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 2017-09-06 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2019-10-12 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2399921.69 | 2202943.869 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 2289999.594 | 395.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-01-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1065013.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 215780 | 808834.08 | 0 | 0 | 140718.085 | 0 | 144139.6 | 0 | 220342.696 | 0 | 0 | 49049.936 | 256446.763 | -1863 | 78223.32 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302725 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-03-16 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 354465 | 367400.25 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 271129.83 | 0 | 23213.942 | 22537.808 | 22537.808 | 22537.808 | 22537.808 | 22537.808 | 22537.808 | 22537.808 | 22537.808 | 22537.808 | 45075.616 | 133170.42 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1419.235 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2021-11-03 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 3864630.862 | 4104490.04 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 995067.624 | 3167734.138 | 0 | 412000 | 348000 | 339000 | 290000 | 260000 | 200000 | 180000 | 150000 | 200000 | 270000 | 518734.138 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2021-05-24 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1043500 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 821553.111 | 265212.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55109.335 | 52525.835 | 52525.835 | 52525.835 | 52525.835 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 380.831 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315575 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2022-03-22 | CAUTÍN | CURARREHUE | Indice de Precios al Consumidor | 765909.76 | 759438.922 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 607551.136 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 68443.892 | 68443.892 | 68443.892 | 68443.892 | 68443.892 | 68443.892 | 68443.892 | 68443.892 | 197458.624 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 140.434 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 317617 | Reposición Puentes Linich y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-21 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2021-12-07 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 1164811.787 | 1092681.145 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 730000 | 0 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 487611.787 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278580 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Asesoria de Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas y Nueva Imperial Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-07-01 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2020-11-18 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 253576 | 292320 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 290932.847 | 10939.802 | 0 | 10939.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1964.242 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278581 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-31 | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2020-11-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 3053771.257 | 3087159.473 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2843943.385 | 1885681.206 | 0 | 60102 | 300928.883 | 515958 | 515958 | 492734.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 27.895 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270866 | Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; Gral López-Padre Las Casas; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-02-16 | 2018-07-25 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2020-10-27 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 2580914.065 | 2520003.885 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2619939.082 | 12538.86 | 0 | 12538.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292143 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2022-01-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 725000 | 633000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 291627.946 | 203500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134970 | 0 | 0 | 0 | 68530 | 0 | 172450 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61, Sector Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Provincias Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-19 | 2019-05-28 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2022-01-08 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 732320 | 650208 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 308133.534 | 425230 | 0 | 28625 | 28733 | 28842 | 28950 | 29059 | 29167 | 29275 | 29384 | 29492 | 134831 | 28872 | 59744 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326231 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 0 | 0 |  | 0 | 44286.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44286.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9065.333 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278618 | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-29 | 2018-11-14 | 2019-06-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2022-05-13 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 9706684.962 | 11920196.305 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2880712.36 | 4866000 | 0 | 902456 | 353798 | 355128 | 356458 | 357788 | 359118 | 360449 | 161779 | 363109 | 364439 | 931478 | 5195247 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290646 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2021-09-28 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, ANGOL, CURACAUTIN | Sin Reajuste | 1119010 | 1054000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 756687 | 297313 | 0 | 29545 | 29545 | 29545 | 29545 | 29545 | 29545 | 29545 | 29545 | 29545 | 31408 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 285511 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-14 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2021-04-18 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 499916.922 | 514997 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 476644.675 | 62550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291832 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional Ruta 181 - CH TRAMO 2, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2021-02-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 449982 | 383811.52 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 190126.784 | 193684.736 | 0 | 85070 | 0 | 0 | 84495.328 | 0 | 0 | 24119.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291833 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 - CH TRAMO 1, Provincia de Malleco , Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2021-03-05 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 449999.55 | 382243.2 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 176169.2 | 206074 | 0 | 0 | 10846 | 0 | 195228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291834 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoria Reparación Puentes, varias comunas, Provincias de Malleco y Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, ANGOL | Sin Reajuste | 449820 | 414996.75 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 372681.54 | 42315.21 | 0 | 0 | 0 | 42315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291835 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Catastro Puentes, varias comunas, provincia de Malleco, Región de La Araucanía NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-05-15 | 2019-08-09 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-01-22 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 199989 | 183012 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 164710.8 | 18301.2 | 0 | 0 | 18301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291866 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Sellos y recapados Varias Comunas, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 2020-04-09 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-08-09 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 180000.008 | 190200 | 79786990 | 2 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 190200 | 0 | 0 | 26057.4 | 7608 | 20161.2 | 22633.8 | 0 | 18829.8 | 94909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303177 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoría para el Catastro de Infraestructura Vial - etapa 1 Levantamiento de ejes Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-06-27 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 185295 | 185295 | 0 | 0 |  | 0 | 125294.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 65294.958 | 0 | 0 | 60000.042 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303335 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Asesoría Inspección Técnica Red Vial 2019 - 2020; Provincias de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-23 | 2020-04-09 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2021-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 199800 | 206204.64 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 193802.18 | 12402.46 | 0 | 0 | 12402.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325137 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoría Catastro Puentes, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-03-10 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 199974.18 | 198600 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 20000 | 138600 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1711.764 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 288567 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Los Guindos -Segunda Faja; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-26 | 2018-10-17 | 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-10-25 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 314563.731 | 377106.961 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 385158.257 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289502 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-01-10 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 995269.983 | 1006115.233 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1028789.271 | 3660.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291924 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-22 | 2019-02-27 | 2019-04-05 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2020-02-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 834438.77 | 846045.87 | 76352347 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 859988.345 | 9579.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9579.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 293089 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 2019-06-10 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2020-08-10 | CAUTÍN | TEMUCO, VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 846412.808 | 1105111.072 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1136290.987 | 3203.679 | 0 | 0 | 3203.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300539 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reparación camino Las Hortencias Leufuche; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-08-11 | 2020-10-01 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-03-13 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 140578.971 | 130743.428 | 77018854 | 7 | PUERTO LINARES SPA | 21159.94 | 121859.16 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 14713.973 | 0 | 17145.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300802 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion bacheo y recapado asfáltico Carahue - Saavedra; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-05 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2020-11-24 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3458928.286 | 2960935.322 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 3031709.264 | 13669.81 | 0 | 0 | 0 | 13669.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300803 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservacion sello; bacheo asfaltico camino Quetroleufu - Pichares - Huife, Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-21 | 2019-10-02 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2020-12-01 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 897948.772 | 943122.519 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 935911.372 | 33329.508 | 0 | 0 | 0 | 33329.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304557 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación red vial Padre Las Casas - Niágara - Cruce ruta S-39 ,provincia de Cautín; región de La Araucanía (rezagado 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2022-02-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1501695.847 | 1242464.243 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 1133066.654 | 0 | 126766.654 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 172000 | 407695.847 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305968 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación pasada urbana por Collipulli; comuna de Collipulli; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-27 | 2020-03-06 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2021-03-10 | MALLECO | COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 277773.8 | 263538.214 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 227491.197 | 38639.574 | 0 | 0 | 0 | 38639.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309393 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 Inspector Fernández - Termas de Malleco; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía - 3er llamado | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-20 | 2020-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-01-09 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 729806.243 | 718829.162 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 0 | 756806.243 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 100000 | 120000 | 120000 | 76806.243 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 321357 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial conservación granular Caminos Monopaine - Chapod Pulli y Metrenco - Misión Inglesa; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2021-11-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 772831.232 | 772831.232 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200371.232 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290015 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Etapa III, Reg | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-30 | 2020-04-16 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 874200 | 888535 | 77094447 | 3 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACON LLAIMA III LIMITADA | 105333.368 | 226860 | 0 | 37810 | 18905 | 18905 | 18905 | 18905 | 18905 | 18905 | 18905 | 18905 | 18905 | 18905 | 626564.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290017 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 900226.25 | 77094444 | 9 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 106855.325 | 215860.5 | 0 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 17988.375 | 35976.75 | 644609.15 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290018 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-24 | 2019-07-05 | 2019-10-24 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2023-10-28 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 982488 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 241281.306 | 250848 | 0 | 41808 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 20904 | 551516.3 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299484 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2025-04-03 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 805345 | 0 | 0 |  | 0 | 122343.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17477.7 | 17477.7 | 17477.7 | 17477.7 | 17477.7 | 17477.7 | 17477.7 | 723097 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299488 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2025-04-03 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 799940 | 799940 | 0 | 0 |  | 0 | 104162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17360.4 | 17360.4 | 17360.4 | 17360.4 | 17360.4 | 17360.4 | 767261.08 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290020 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 7499895.463 | 7190313.707 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 3130377.534 | 2369576 | 0 | 520000 | 105690 | 264225 | 105690 | 264225 | 105690 | 264225 | 105690 | 264225 | 105690 | 264226 | 2736376.648 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240643.641 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 482296.298 | 1855110.426 | 0 | 337375 | 209706.72 | 241312.477 | 107058.536 | 227299.494 | 48668.668 | 172260.876 | 44217.02 | 170035.052 | 34821.947 | 262354.636 | 6551382.721 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290022 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 7499805.266 | 7314896.897 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 2614366.169 | 1724805.475 | 0 | 330000 | 360543.787 | 223056.522 | 142997.752 | 175128.369 | 39850.971 | 130696.964 | 39850.971 | 130696.964 | 32915.461 | 119067.714 | 3493770.027 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 6514834.971 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 179575.503 | 1928435.36 | 0 | 62207 | 219258.843 | 217555.378 | 318529.299 | 172679.419 | 99485.517 | 61761.553 | 100976.553 | 237678.428 | 293706.543 | 144596.827 | 5005733.159 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108373.355 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1552819.41 | 0 | 35689.664 | 48560.322 | 168600.355 | 65000 | 175055.455 | 76400 | 190344.287 | 68657 | 280000 | 245000 | 199512.327 | 6125423.355 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299777 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2020-03-29 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 325135.965 | 349868.533 | 76891602 | 0 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 155420.479 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-18 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2023-02-28 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 797778 | 769860 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 344184.672 | 203064 | 0 | 33844 | 16922 | 16922 | 16922 | 16922 | 16922 | 16922 | 16922 | 16922 | 16922 | 16922 | 276637 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 799216.2 | 739686 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 396430.348 | 187464 | 0 | 31244 | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 197190.901 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274053 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 2018-07-26 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2022-08-03 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 798581.7 | 739122 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 438391.029 | 202872 | 0 | 33812 | 16906 | 16906 | 16906 | 16906 | 16906 | 16906 | 16906 | 16906 | 16906 | 16906 | 145144.926 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274055 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-08 | 2018-12-21 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2022-12-22 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | Sin Reajuste | 797002.5 | 793548 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 380677.229 | 213498 | 0 | 34568 | 17893 | 17893 | 17893 | 17893 | 17893 | 17893 | 17893 | 17893 | 17893 | 17893 | 248367.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 6699060.801 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 3710448.474 | 1021261.562 | 0 | 130000 | 126648.183 | 18487.677 | 107100.474 | 35248.637 | 107100.474 | 35247.637 | 107100.474 | 60485.753 | 191227.525 | 102614.728 | 3064637.282 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 8063053.2 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 5281453.841 | 1436441.448 | 0 | 40000 | 177382.402 | 82933.133 | 177382.402 | 71768.315 | 177382.402 | 71768.315 | 177382.402 | 71768.315 | 316905.447 | 71768.315 | 1779997.437 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-04-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2022-06-07 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7399993.629 | 6860888.245 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 3452419.423 | 2057801 | 0 | 40000 | 271000 | 171000 | 252000 | 121000 | 221000 | 121000 | 221000 | 171000 | 275800 | 193001 | 2350379.348 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7399430.236 | 8875044.003 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 4390972.965 | 2610001 | 0 | 405000 | 365000 | 310000 | 100000 | 210000 | 100000 | 210000 | 100000 | 290000 | 180000 | 340001 | 3065486.647 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-05-14 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 983850 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 680470.374 | 363240 | 0 | 28800 | 204240 | 79900 | 0 | 39400 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 121443.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278586 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-11-25 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 469800 | 620350.295 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 127129.815 | 331276 | 0 | 0 | 0 | 98743 | 0 | 0 | 177533 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 189629.806 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278623 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-05 | 2019-04-26 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-10-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 291102 | 353920 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 344015.323 | 25101.843 | 0 | 12820.373 | 0 | 12281.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 900.543 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-09-19 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3204203.169 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 2801402.782 | 1125601.775 | 0 | 136000 | 200000 | 159658.775 | 315000 | 314943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278590 | Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente Malleco y Accesos En Ruta R-152 Angol; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Regón de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-05 | 2018-07-24 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2020-06-21 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 244080 | 222196.5 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 212446.125 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2023-05-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 554000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 276250 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 67600 | 0 | 0 | 24000 | 35650 | 39000 | 0 | 301190.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483558-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297136 | Estudio de Preinversión Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2021-04-21 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 299525 | 257650 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 133990 | 139465.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105236.25 | 0 | 0 | 0 | 34229.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290758 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Mejoramiento Ruta S-40 Sector:Labranza-Imperial-Carahue, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-01 | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2021-01-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 644560 | 450340 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 389727.587 | 73451 | 0 | 35747 | 0 | 37704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303336 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-05-07 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 214160.006 | 190800 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 95400 | 98275 | 0 | 9270 | 27810 | 12980 | 5565 | 7420 | 9270 | 3710 | 3710 | 18540 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303338 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-05-06 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 185527.998 | 173840 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 57810 | 123517 | 0 | 21540 | 0 | 17514 | 11825 | 0 | 33785 | 0 | 33785 | 5068 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303467 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Asesoría Inspección Técnica para contratos de Caminos Básicos 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-23 | 2020-04-09 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 319690.8 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 127609.911 | 192080.889 | 0 | 26640.9 | 26640.9 | 26640.9 | 26640.9 | 26640.9 | 58876.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303741 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 1 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-21 | 2019-10-02 | 2019-11-13 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-03-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 209974.405 | 226160 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 198440.089 | 27719.911 | 0 | 10296 | 7700 | 9723.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303752 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-19 | 2019-10-01 | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2021-03-30 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 209839.998 | 226575 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 187200 | 39375 | 0 | 16875 | 6750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306199 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos CCBB Galpones - Quinque (SAFI 304558) y CCBB Hualapulli - Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2022-05-27 | CAUTÍN | LONCOCHE, PITRUFQUEN, VILLARRICA | Sin Reajuste | 682650 | 607738.2 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 384616.857 | 0 | 55129.037 | 32585.134 | 33494.254 | 32585.134 | 32585.134 | 33494.254 | 33494.254 | 32585.134 | 32585.134 | 33494.254 | 32585.134 | 223121.343 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291782 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020 Conservación Camino Básico Almagro - Misión Boroa; tramo Dm 18;610 a Dm 29;332; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-15 | 2019-03-07 | 2019-03-27 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2020-05-19 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 1433680.171 | 1386363.414 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1338030.15 | 87981.508 | 0 | 0 | 0 | 87981.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299174 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Peleco Tres Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 2019-10-29 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2020-12-29 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 1204520.759 | 1562148.266 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1230046.573 | 451686.152 | 0 | 227418.652 | 150107.5 | 74160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299179 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Los Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 2019-10-03 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2021-01-23 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 1498768.51 | 1506772.716 | 76950166 | 5 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 1233181.401 | 318625.495 | 0 | 51237.803 | 0 | 267387.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299184 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas S-518 y S-440, Carahue Catripulli 2ª etapa y Catripulli La Sierra ; comunas de Carahue y Saavedra ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-22 | 2019-07-15 | 2019-10-24 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2021-01-29 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 2697499.239 | 3480267.885 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 3248767.517 | 650501.686 | 0 | 100000 | 141875.686 | 100000 | 0 | 308626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299188 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2021-06-18 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 688321.042 | 702868.657 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 127609.428 | 592247.274 | 0 | 70000 | 150000 | 150000 | 80000 | 137220 | 5027.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302570 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-10 | 2019-08-16 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2020-05-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 508286.566 | 577592.159 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 562914.13 | 26397.575 | 0 | 0 | 0 | 26397.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302571 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Terminación Conservacion Camino Básico Los Guindos -Collimallin; comuna de Temuco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-18 | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2020-06-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 967074.147 | 1137134.353 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1154349.502 | 4447.596 | 0 | 0 | 0 | 4447.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304242 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Nilhue - Tranaman tramo DM 0;00 al DM 2588;30 ; comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-26 | 2020-01-15 | 2020-07-14 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2021-05-24 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 439999.504 | 572633.6 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 297308.618 | 295063.348 | 0 | 70000 | 120000 | 22000 | 83063.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304558 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-01-02 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 3001432.439 | 2940180.935 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 955723.443 | 1481067.479 | 0 | 81748.734 | 81748.734 | 218368.373 | 152559.89 | 98545.879 | 105080.938 | 102645.181 | 87798.931 | 99828.314 | 107411.015 | 345331.49 | 577327.258 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305540 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Vegas Blancas por El Rosario; comuna de Angol ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2021-05-16 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1069636.627 | 1153485.429 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 560091.571 | 616485.572 | 0 | 113000 | 166000 | 145000 | 131000 | 61485.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA; comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-27 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2021-08-28 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 1586997.873 | 1978068.926 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 531297.326 | 1582823.387 | 0 | 248281 | 250000 | 400000 | 459477.621 | 100000 | 100000 | 6524 | 18540.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305555 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, PORMA - PUYEHUE; comuna de Teodoro Schmidt ; Provincia de Cautín ; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-12-03 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 613910.578 | 612171.818 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 280205.398 | 474450.631 | 0 | 267000 | 207450.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306740 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2021-12-27 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2296530.572 | 2277460.923 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1684460.923 | 0 | 140000 | 103000 | 103000 | 203000 | 143000 | 103000 | 160000 | 143000 | 180000 | 203000 | 203460.923 | 629000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306742 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;295; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2021-10-21 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1761034.744 | 1755432.021 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 493742.738 | 1298132.006 | 0 | 256096.113 | 261616.055 | 259183.599 | 99143.589 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 15492.75 | 54599.9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 310274 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, MALALHUE LLAGUEPULLI s/rol; codigo 69E-596; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - 2do llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 675665.947 | 757522.907 | 77258610 | 8 | CONSTRUCTORA SERVISAN LTDA. | 290000.481 | 587532.451 | 0 | 120000 | 140000 | 197765.176 | 114757.275 | 15010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318723 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 683304.017 | 683304.017 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 418219.017 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318724 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Terminación Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-04-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 989437.501 | 989437.501 | 0 | 0 |  | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 100000 | 100000 | 583049.07 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9700 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303468 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 Asesoría inspeccón técnica de contratos de conservación de caminos de comunidades indígenas; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2020-01-29 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 302956.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 93122.264 | 209834.536 | 0 | 34317 | 48470.186 | 25246.4 | 25246.4 | 25246.4 | 25246.4 | 26061.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291803 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 390833.366 | 417658.232 | 76243405 | 9 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 390753.143 | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298757 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 01, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-04-22 | 2019-05-14 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2020-04-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 380673.622 | 377078.667 | 76792882 | 3 | CONSTRUCTORA MAI CHILE SPA | 310753.909 | 77386.866 | 0 | 0 | 77386.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299189 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-07-19 | 2019-12-26 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-10-31 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 684163.445 | 866884.982 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 861292.054 | 29939.481 | 0 | 0 | 0 | 29939.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299194 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Padre Las Casas 1, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-29 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2020-09-21 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 409237.014 | 482476.157 | 76977584 | 6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 494477.029 | 1084.473 | 0 | 0 | 0 | 1084.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300712 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2020-10-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 425513.655 | 587102.84 | 76568929 | 5 | ING Y CONSTRUCCIONES EVEREST SPA | 554251.089 | 47364.235 | 0 | 42000 | 5364.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305545 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chol Chol; Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-02-08 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Indice de Precios al Consumidor | 509022.646 | 543414.229 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 80000 | 80000 | 31944.229 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309153 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Chol Chol 2, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-06 | 2020-04-23 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Indice de Precios al Consumidor | 399799.165 | 401260.44 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 358847.886 | 116352.654 | 0 | 31000 | 0 | 19310.897 | 66041.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 312446 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (rezagado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-18 | 2020-03-27 | 2020-05-27 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2021-07-04 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 857500.315 | 777076.452 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 723541.069 | 69533.864 | 0 | 40000 | 29533.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322841 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-02-08 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 487930.478 | 585226.223 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 514000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 47000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 167524 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324403 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2022-01-04 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 488881.155 | 440942.529 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 412001 | 0 | 44385.757 | 132723.701 | 136400.681 | 98490.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531198.354 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3530 | 0 | 800 | 700 | 600 | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290029 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa II; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2021-10-15 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 369829.946 | 382907.2 | 77078362 | 3 | CONSORCIO MAB-JAF CG LONQUIMAY LTDA | 209913.522 | 159646.1 | 0 | 33365.8 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 16682.9 | 9500 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2023-05-03 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 78370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15674 | 15674 | 15674 | 15674 | 15674 | 312197.36 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 300575 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa III ; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2023-03-31 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 358248 | 380362.5 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 132300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16537.5 | 16537.5 | 16537.5 | 16537.5 | 16537.5 | 16537.5 | 16537.5 | 16537.5 | 225948 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 300579 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre etapa VII; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2021-10-25 | CAUTÍN | CURARREHUE, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 349980 | 387414.984 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 203647.646 | 118241.501 | 0 | 33783.286 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 16891.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290025 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2021-04-26 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1799999.946 | 1833060.258 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 1613824.105 | 693853.282 | 0 | 76801.814 | 93616.678 | 97607.982 | 97281.407 | 0 | 328545.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290026 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-22 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2021-06-09 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 2099993.531 | 1984670.965 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1645604.606 | 727130.855 | 0 | 140000 | 59067.636 | 48718.48 | 40914.803 | 42508.475 | 395921.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290028 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-24 | 2019-11-06 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2022-05-30 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2299999.838 | 2758473.22 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 505882.232 | 1859705.198 | 0 | 377129.511 | 171612.209 | 183661.306 | 136867.27 | 131184.915 | 125806.351 | 181407.451 | 182891.333 | 135003.249 | 136859.883 | 97281.72 | 633901.28 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 312636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2023-04-23 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2200013.045 | 2576690.196 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 398266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 51500 | 111583 | 51500 | 111583 | 51500 | 2348694.196 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292155 | Estudio de Ingeniería Construcción de Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-27 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-07-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 410500 | 352000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 301909.903 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40004536-0 | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292158 | Reposicion Ruta Carahue Puerto Domínguez; camino Carahue - Puerto Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 25;000; comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-31 | 2019-07-25 | 2019-08-21 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2021-01-03 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199432.018 | 2184938.805 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1827263.743 | 115981.909 | 0 | 0 | 115981.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40004536-0 | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, SAAVEDRA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004536-0 | REPOSICION RUTA CARAHUE PUERTO DOMINGUEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006608-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006608-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309309 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincias de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-07 | 2021-12-23 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 598546.2 | 598546.2 | 0 | 0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 206376.2 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006608-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006610-0 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292146 | Conservacion De Equipamiento Tecnologico Plaza De Peaje Las Raices 2020 Nuevo 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2021-10-25 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 119692.561 | 119692.561 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 59846.28 | 61428 | 0 | 10238 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 5119 | 270000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009301-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309294 | Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - La Misión Tramo Dm 0 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2021-10-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 381000.372 | 414301.818 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 426740.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 82400 | 82400 | 28537.926 | 34300.446 | 34302.446 | 82400 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009301-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011163-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011163-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318214 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-23 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 308121.6 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 254167.2 | 0 | 0 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 25676.8 | 23076 | 25676.8 | 53954.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318215 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-26 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 300000 | 304822 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 279420.163 | 0 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.833 | 25401.837 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326218 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-03-15 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 210075.009 | 214380 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 74380 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326494 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2020-2021; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-03-15 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 209705.005 | 204810 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 68810 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314624 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Los Aromos Agua Santa S-169, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-06-25 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1276202.475 | 1161011.874 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 929181.024 | 0 | 65295.308 | 104676.831 | 134027.211 | 146194.615 | 54613.999 | 43003.88 | 71239.689 | 101611.759 | 148052.234 | 42167.951 | 18297.547 | 267830.85 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315829 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 664595.22 | 646485.622 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 108376.828 | 557122.995 | 0 | 80000 | 115195.453 | 160498.97 | 64784.386 | 55644.296 | 80999.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315830 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1849260.519 | 1821590.082 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 922260.51 | 0 | 103000 | 63000 | 83000 | 83000 | 72000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83260.51 | 103000 | 1015500.009 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318220 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Sahuelhue-Caren, ruta S-575; Dm 0;000a Dm 6;500 Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-23 | 2022-03-18 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1623141.652 | 1652072.629 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 80000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 923032.629 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318231 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-10-25 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 2311819.66 | 2573990.548 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 80000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1861463.66 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318232 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2022-03-01 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 1668794.861 | 1529889.353 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1070922.548 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 167730.637 | 167730.637 | 167730.637 | 167730.637 | 513416.805 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318233 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-06-27 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 827461.269 | 1048453.162 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 695100 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324875 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Caminos Básicos por Conservación Trovolhue - Pilmaiquenco y Quechocahuín comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-31 | 2022-03-26 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 1539260.081 | 1539260.081 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1938524 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325007 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico Terminación Cristo Carhuello - Quelhue; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2021-12-29 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 558721.576 | 689026.762 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 210000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325008 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-20 | 2022-05-25 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1154843.559 | 1089724.079 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 120000 | 100000 | 100000 | 698285.559 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8300 | 0 | 300 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314600 | CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2021-05-02 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 430424.701 | 425935.597 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 182311.907 | 450713.998 | 0 | 100000 | 143310.541 | 50000 | 23625.684 | 133777.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314601 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 316748.845 | 268509.926 | 77050915 | 7 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 0 | 241681.46 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 34000 | 26850.993 | 26850.993 | 26850.993 | 26850.993 | 13425.496 | 13425.496 | 13426.496 | 609067.385 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315837 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Lautaro - Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-07-24 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 1499941.048 | 1319559.583 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1445131.975 | 0 | 166944.948 | 197933.937 | 461845.854 | 403993.298 | 105564.767 | 92369.171 | 16480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315838 | CONSERVACION RED VIAL Reparación Puente Allipen y accesos; Ruta S-69, comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-04 | 2022-12-25 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 2433212.095 | 2433212.095 | 0 | 0 |  | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1817772.095 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3300 | 0 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318209 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-03-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 354612 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318210 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-03-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 300000 | 348000 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306937 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indigenas, Comuna de Cunco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2020-01-24 | 2020-05-19 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2021-06-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 618545.578 | 564716.976 | 77029974 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIO NARANJO SPA | 239904.175 | 339906.826 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 39906.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306938 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Perquenco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-24 | 2020-03-03 | 2020-04-17 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | CAUTÍN | PERQUENCO | Indice de Precios al Consumidor | 562951.836 | 509910.175 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 347427.337 | 173453.302 | 0 | 92239.565 | 74886.754 | 6326.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306939 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Pitrufquen, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2020-01-22 | 2020-06-04 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2021-06-13 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 672604.746 | 655454.94 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 390091.171 | 286264.245 | 0 | 98018.241 | 78414.593 | 45741.846 | 45741.846 | 18347.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309108 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren I, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 2020-04-21 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2021-03-01 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 712885.565 | 762061.457 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 537723.832 | 276743.82 | 0 | 173000 | 67255.759 | 36488.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315530 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-11-21 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 968729.876 | 925468.895 | 76037548 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 0 | 718450 | 0 | 257550 | 48100 | 88380 | 46345.716 | 46345.714 | 46345.714 | 46345.714 | 46345.714 | 46345.714 | 46345.714 | 0 | 239218.895 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315542 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Los Sauces 1/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-09-25 | 2020-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2021-11-29 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 754048.498 | 754048.498 | 0 | 0 |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 362248.498 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315545 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-10 | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 720246.667 | 790260.962 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 36311.381 | 557532.003 | 0 | 110000 | 100000 | 38614.667 | 38614.667 | 38614.667 | 38614.667 | 38614.667 | 38614.667 | 38614.667 | 38614.667 | 38614.667 | 241344.602 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315548 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Gorbea 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2021-12-10 | CAUTÍN | GORBEA | Indice de Precios al Consumidor | 735376.634 | 639759.05 | 76037548 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 37031.418 | 552461.743 | 0 | 120000 | 125000 | 140000 | 95000 | 60000 | 3100 | 2100 | 2100 | 1202.693 | 1859.05 | 2100 | 69601.381 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322284 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-10 | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-08-25 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 723986.872 | 695626.715 | 77029974 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIO NARANJO SPA | 0 | 716526.715 | 0 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 69126.715 | 68500 | 30900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324750 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-04-09 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1049260.443 | 846988.6 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 786332.286 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 800 | 800 | 900 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012457-0 | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309750 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 470650 | 376810 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 127285 | 0 | 0 | 0 | 23030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104255 | 0 | 268925 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: ICALMA-LIUCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51125 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318217 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 499000 | 0 | 0 |  | 0 | 128490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21415 | 21415 | 21415 | 21415 | 21415 | 21415 | 400461 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318219 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2022-12-15 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 5402285.774 | 5779327.699 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 300000 | 4114367.699 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017889-0 | CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE PLAZA DE PEAJE TÚNEL LAS RAICES | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 309818 | Conservación de Equipamiento Tecnológico Plaza de Peaje Las Raices 2020 (NUEVO 2020) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-04 | 2020-12-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-03 | 2021-06-03 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 293652.481 | 293652.481 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 307800 | 0 | 0 | 123120 | 0 | 184680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16118 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328625 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2 (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 180240 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 110652.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328626 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-09 | 2021-03-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-20 | 2022-03-16 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 997900.737 | 997900.737 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 628197.767 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILCUN, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020158-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 194517.932 | 0 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17683.5 | 17682.932 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILCUN, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020158-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331299 | CAD 2021 TOPOGRAFIA Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9172482.068 | 0 | 250268.434 | 916937.667 | 1429127.778 | 901077.778 | 931177.778 | 626877.778 | 729667.778 | 887162.678 | 962467.778 | 929417.776 | 608298.845 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328627 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 357000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 287730.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328629 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-23 | 2021-04-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-04 | 2022-10-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3513196.486 | 3513196.486 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 3219547 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331622 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-06-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23919 | 23919 | 439408 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331623 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lacustre VII etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-06-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 48162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24081 | 24081 | 439054 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331624 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Galvarino IV etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 482151 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331619 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | 0 | 353193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 147193 | 2368222 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331620 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VIII etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0 | 0 |  | 0 | 278173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 51500 | 123673 | 2037469 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331621 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino IV etapa, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía¿ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 2400000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2635173 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-06-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 853554 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331632 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región de La Ara | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-06-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 857498 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331633 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa III; Regi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-11-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 840000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 924488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 6200000 | 0 | 0 |  | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 69000 | 6690018 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 7200000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 70000 | 7658387 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331637 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 6600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7025000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2400 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327276 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial 1/2021 ; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-14 | 2022-04-14 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 299952 | 299952 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 149952 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328682 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Consultoría Puentes Menores de la Red Vial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-03-10 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 360178 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327283 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 798477.446 | 798477.446 | 0 | 0 |  | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 290307.446 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327285 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2022-03-17 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 967503.801 | 967503.801 | 0 | 0 |  | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 581503.801 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327287 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Acceso Norte a Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2022-02-09 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3025071.143 | 3025071.143 | 0 | 0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1617071.143 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327291 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2022-03-17 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 550523.313 | 550523.313 | 0 | 0 |  | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 313450.313 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327304 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2021-12-29 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 599930.98 | 599930.98 | 0 | 0 |  | 0 | 417250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 209930.98 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328686 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provicia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | CARAHUE, TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1520959.191 | 1520959.191 | 0 | 0 |  | 0 | 1062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 500809.191 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 326718 | públicaCIONES 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 14600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327373 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2021 - 2022; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-20 | 2022-04-20 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 278361 | 278361 | 0 | 0 |  | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 117361 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327375 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB etapa 2 2021-2022; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-20 | 2022-04-20 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 361257 | 361257 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 151257 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327377 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Asesoría a la Inspección Fiscal varios caminos básicos Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-13 | 2021-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2022-04-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 499932 | 499932 | 0 | 0 |  | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 250932 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327380 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-20 | 2022-05-15 | CAUTÍN | GORBEA | Indice de Precios al Consumidor | 1362427.078 | 1362427.078 | 0 | 0 |  | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 874047.078 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327382 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-07 | 2022-06-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 2015742.073 | 2015742.073 | 0 | 0 |  | 0 | 804000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 1291232.073 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327384 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Pocoyan - Villa Boldos; Tramo Dm 6880;00 al Dm 15100;00; Comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-07 | 2022-06-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 1760389.192 | 1760389.192 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 1129159.192 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327387 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-06 | 2022-07-30 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2080609.404 | 2080609.404 | 0 | 0 |  | 0 | 624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 1548339.404 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327389 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cholchol Huamaqui comuna de Cholchol provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-20 | 2022-06-14 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Indice de Precios al Consumidor | 2690000 | 2690000 | 0 | 0 |  | 0 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 1711500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327391 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-21 | 2022-05-16 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1870625.441 | 1870625.441 | 0 | 0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1192405.441 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327395 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puyangue Trovolhue comuna de Carahue provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-06 | 2022-08-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2549388.114 | 2549388.114 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 1852608.114 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30057800-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291685 | Indemnización de contrato Mejoramiento Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 2011) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-07-30 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 188679.162 | 188679.162 | 59059340 | 0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 207547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 171571 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Puente Cau - Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-07-30 | 2011-09-09 | 2011-10-14 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2014-06-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 724937.5 | 1111091.5 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1168799.092 | 533529.41 | 0 | 0 | 531646.6 | 0 | 0 | 1882.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272040 | Asesoría a la inspección fiscal del proyecto de ingeniería de detalle y otros del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Trato directo | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-15 | 2021-10-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 362893.238 | 362893.238 | 60910052 | 4 | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388793.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286959 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 636925.478 | 636925.478 | 76896397 | 5 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 433266.892 | 256665.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44675.801 | 82305.086 | 76677.699 | 35324.199 | 2820.705 | 6988.255 | 7874.209 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 287563 | Servicio de Monitoreo de la bajada de los tableros Basculantes del Puente Cau Cau | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 21307.691 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 21306.283 | 1.408 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 285761 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2020-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 890056.044 | 1503629.804 | 77771220 | 9 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 1463417.594 | 281492.21 | 0 | 40212.21 | 0 | 0 | 40213 | 40213 | 40214 | 40213 | 40213 | 40214 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-08-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 112128.453 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 114553.486 | 0 | 61200 | 26649.15 | 26704.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307986 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-06-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13011587.194 | 5608402.599 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 49997.598 | 4000000 | 0 | 306000 | 409200 | 307200 | 307800 | 310500 | 306000 | 357000 | 408000 | 421260 | 459000 | 408040 | 6727076.883 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309931 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 609691 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609691 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227849 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector Crucero Entrelagos, Tramo DM 0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-28 | 2016-03-30 | 2016-06-28 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2020-01-01 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 955710 | 1081648.66 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1138471.022 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 12029507.089 | 1483204.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483204.13 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278745 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-12-12 | 2021-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2023-11-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1109520 | 1109520 | 0 | 0 |  | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 37138 | 37283 | 37427 | 37572 | 36782 | 963986 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-28 | 2023-08-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 20508189.191 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 3291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396753 | 398303 | 199852 | 481683 | 805904 | 1008505 | 19463000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309751 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-03 | 2021-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2023-08-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 911100 | 911100 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 840000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309752 | Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-10-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-28 | 2023-08-17 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 11308542.286 | 12470467.739 | 59073330 | K | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 14000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 2014-10-24 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2017-06-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 6204228.837 | 7290223.76 | 77653390 | 4 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 6575026.881 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 304400 | Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-23 | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2021-03-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1710007.875 | 2126469.719 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 146978.781 | 2066680.426 | 0 | 552000 | 751000 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276680.426 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 305990 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-09-30 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 250353.612 | 287550.75 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 203690 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 320056 | Reposición Ruta T-85 | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-28 | 2022-10-20 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1790461.827 | 2752492.299 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250 | 102500 | 102500 | 153750 | 1426137.09 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2024-01-01 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 491329.31 | 670680 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 79800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 623980 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1965.793 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2024-01-17 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 5234154.769 | 7131642.344 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 679250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104500 | 156750 | 209000 | 209000 | 6769552.344 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 351960.968 | 470508.75 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 347508.75 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 896.083 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 7250535.857 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 250000 | 250000 | 6314535.857 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269655 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-16 | 2018-02-23 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2020-11-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 917700 | 545318.235 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 523660 | 75082 | 0 | 0 | 25063 | 24419 | 0 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2018-02-09 | 2018-07-20 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2021-01-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 9186850.282 | 11680050.095 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 11553910.781 | 2297215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244097 | 244984 | 245870 | 0 | 0 | 1562264 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2020-02-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 639030 | 971487.353 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 786473.31 | 345158 | 0 | 0 | 217000 | 109000 | 0 | 0 | 9562 | 9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 6190.885 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250840 | Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-20 | 2017-04-06 | 2017-05-25 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2020-05-25 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 12354003.615 | 13720594.17 | 59160350 | 7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 14423621.32 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 57665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098740-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 1, RUTA T-631 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Collilelfu N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-16 | 2018-12-18 | 2019-03-12 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2020-11-17 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 239829.013 | 281003.41 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 285483.318 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278741 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-17 | 2018-12-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2020-10-05 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 637000 | 639625 | 76951445 | 7 | CONSORCIO QUINCHILCA LTDA | 652461.605 | 45369.79 | 0 | 0 | 19883.054 | 0 | 0 | 25486.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los Lagos - Panguipulli, Tramo DM. 4.500 - DM. 5.900, Comuna de los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 2018-11-15 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2020-10-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5561135.645 | 6142406.415 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 6370879.766 | 338564.098 | 0 | 0 | 322898.446 | 15665.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8050407.001 | 189427.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189427.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 (Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 (Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 18.086. Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-23 | 2019-04-04 | 2019-06-07 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2021-12-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 774900 | 794448 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 437940.55 | 316000 | 0 | 28248 | 28354 | 28460 | 28566 | 28672 | 28778 | 28884 | 28990 | 29096 | 29202 | 28750 | 89000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12791.583 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2021-12-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 15236609.761 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1207534.131 | 7049760 | 0 | 640680 | 0 | 498937 | 798073 | 216760 | 217560 | 1254151 | 1180000 | 1268184 | 536295 | 439120 | 9832209 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 5864.882 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-08-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 374274.028 | 466208.54 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 148750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 340458.54 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6958141.186 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 250000 | 250000 | 6057641.186 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106140-0 | REPOSICIÓN LABORATORIO REGIONAL DE VIALIDAD XIV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 2017-10-05 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2019-09-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 3585081.801 | 3856384.057 | 83952900 | 7 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 1140597.689 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 2927.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278718 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 2018-12-14 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2021-02-06 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 649880 | 567384.384 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 484568.543 | 227091 | 0 | 25820 | 18481 | 18550 | 18619 | 126863 | 18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4501.896 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278717 | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-10-26 | 2018-12-03 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2021-01-26 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 4935960.766 | 4313386.454 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 2711239.364 | 2939020 | 0 | 366578 | 367952 | 369325 | 370698 | 372071 | 0 | 0 | 0 | 1092396 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2023-09-15 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 895905 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19078 | 47880 | 48067 | 48253 | 48439 | 48283 | 802000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-25 | 2023-09-11 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 17552040.63 | 59236450 | 6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 3731000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449737 | 451494 | 453251 | 546009 | 442397 | 1388112 | 15576246 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 389966.667 | 369117.497 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 345688.079 | 35728.75 | 0 | 0 | 11000 | 24728.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30108830-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 202, SECTOR: PICHOY - VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 315185 | Indemnización Reposición Pavimento Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos (Original 186150) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-06 | 2020-12-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 497042.888 | 497042.888 | 76362654 | 7 | AZVI PICHOY LTDA. | 0 | 546747 | 0 | 0 | 546747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30109123-0 | MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CRUCE RUTA T-243-S (COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186417 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-Límite Regional Sur, Región de la Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional Norte Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-10-25 | 2012-12-19 | 2012-12-28 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2020-06-25 | CAUTÍN, VALDIVIA | PUCON, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 980000 | 910489.36 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 503833.152 | 81822 | 0 | 0 | 0 | 81822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2022-08-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 574320 | 574320 | 0 | 0 |  | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10029 | 25172 | 25270 | 25367 | 25465 | 24697 | 487400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 28.95 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 317244 | Mejoramiento Camino T-345, sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-11-11 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2022-08-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 9819551.794 | 9819551.794 | 0 | 0 |  | 0 | 2113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254726 | 255721 | 256716 | 309254 | 217413 | 819170 | 12317000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292114 | Estudio Construcción de Puente Mulpun y accesos, entre Rutas T-327 y T-329, Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2022-05-09 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 632500 | 574950 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 326415.904 | 180070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 124570 | 0 | 0 | 0 | 95300 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30181322-0 | MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-235;T-251 S, HUELLAHUE - LIM.REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303022 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2021-04-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 216896.433 | 236036.298 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 138516.259 | 102945.97 | 0 | 42218.71 | 22597.18 | 23457.58 | 14672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30181322-0 | MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-235;T-251 S, HUELLAHUE - LIM.REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303021 | Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; T-261-S, Huellahue - Límite Regional - REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-15 | 2019-12-24 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2021-07-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2993616.815 | 2591888.364 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1032324.504 | 1763096.019 | 0 | 900000 | 863096.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30181322-0 | MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-235;T-251 S, HUELLAHUE - LIM.REGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30181322-0 | MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-235;T-251 S, HUELLAHUE - LIM.REGIONAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2020-07-21 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 243000 | 347400.002 | 96974000 | 1 | GHD S.A. | 310403.986 | 159700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 389.994 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309433 | Diseño Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, Valdivia (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1490800 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1767160 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2572.331 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN EL CIRUELO, MAFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 254579 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-05 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2021-01-17 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 733700 | 736049.148 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 739049.719 | 90586.58 | 0 | 36698.58 | 18033.636 | 18033.636 | 17820.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 261814 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 2017-08-17 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2021-05-27 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 758340 | 779790 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 705042.177 | 119251.675 | 0 | 38945 | 19422.5 | 19422.5 | 19422.5 | 22039.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-15 | 2017-07-19 | 2017-08-01 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2021-08-11 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 744696.876 | 708026.55 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 612266.765 | 136572.329 | 0 | 33079.4 | 16539.7 | 16539.7 | 16539.7 | 17435.3 | 17235.3 | 14892.697 | 4310.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 2018-02-20 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | VALDIVIA | LANCO, LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 744480 | 662629.08 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 502513.108 | 196571.668 | 0 | 39928.8 | 19964.4 | 19964.4 | 19964.4 | 19964.4 | 19964.4 | 19964.4 | 19964.4 | 16892.068 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 2018-02-23 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 721710 | 624002.72 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 459928.605 | 176876.897 | 0 | 30563.76 | 15281.88 | 15281.88 | 15281.88 | 15281.88 | 15281.88 | 15281.88 | 15281.88 | 15281.88 | 15281.88 | 8776.217 | 23201.56 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 2016-11-22 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2021-01-17 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 6972586.511 | 6107948.257 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 5854522.447 | 595301.509 | 0 | 120222.291 | 215000 | 260079.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 261815 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-03-10 | 2017-04-18 | 2017-05-04 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2021-05-18 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 5924079.46 | 5861540.565 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 4940692.846 | 1229024.702 | 0 | 268804.157 | 193029.458 | 330674.28 | 165000 | 271516.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264064 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2021-07-08 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599972.564 | 6085556.32 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 5129723.514 | 1280909.723 | 0 | 261000 | 82000 | 196000 | 71000 | 174000 | 65500 | 431409.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7816152.07 | 6667057.797 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 5150685.367 | 2407987.485 | 0 | 553802.845 | 270985.426 | 202852.369 | 249123.341 | 223505.094 | 248413.981 | 256507.429 | 0 | 0 | 0 | 402797 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2021-11-22 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6366742.893 | 6289724.866 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 4124546.446 | 2583510.652 | 0 | 109000 | 305000 | 305000 | 305000 | 240000 | 240000 | 196000 | 196000 | 218000 | 218000 | 251510.652 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-03-20 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 597000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 74322.158 | 360681 | 0 | 0 | 0 | 38510 | 0 | 0 | 109859.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212311.25 | 186116 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 318066 | Conservación Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa VII-B | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-28 | 2020-07-24 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-06-22 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 351882.322 | 382101.245 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 207177.41 | 258661.601 | 0 | 71400 | 40800 | 30600 | 64250 | 51611.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447888-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-02-22 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 747450 | 695099.345 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 541872.429 | 185756.39 | 0 | 31390.64 | 15402.27 | 16317.07 | 15859.67 | 15402.27 | 15059.22 | 15059.22 | 15059.22 | 15402.27 | 15402.27 | 15402.27 | 5065.48 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-04-26 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2022-02-18 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 676104 | 789117.369 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 552683.903 | 233218.752 | 0 | 38869.792 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 19434.896 | 49760.002 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 2018-07-11 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2022-04-27 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 732864 | 635148.8 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 398409.781 | 186322.4 | 0 | 30970.4 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 15535.2 | 84002.997 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2022-01-16 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 6208959.339 | 6204276.993 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 4575683.9 | 1569416.649 | 0 | 512539.299 | 244845.864 | 211607.399 | 129069.886 | 108280.203 | 28913.285 | 74854.035 | 32025.699 | 79414.214 | 72208.148 | 75658.617 | 418401.804 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 6998960.904 | 6051785.22 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3923783.915 | 1605388.049 | 0 | 123593.437 | 192907.45 | 173566.399 | 235729.925 | 94217.879 | 169060.304 | 204136.486 | 108612.145 | 104067.317 | 105313.047 | 94183.66 | 931777.816 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2022-07-04 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 7455388.27 | 6900063.593 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3560661.192 | 2109772.518 | 0 | 100000 | 231577.206 | 202283.972 | 177548.058 | 155287.348 | 137674.631 | 126698.007 | 169195.468 | 245100.09 | 266961.96 | 297445.778 | 1661842.605 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | DISEÑO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 630000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316890 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2023-02-01 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 302164.488 | 474577.4 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 170270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21283.8 | 21283.8 | 21283.8 | 21283.8 | 21283.8 | 21283.8 | 21283.8 | 21283.8 | 318807 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316892 | Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-07-21 | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2023-01-30 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 3010830.254 | 4161185.932 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 250000 | 3191185.932 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4852.715 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459168-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-531 LAS HUELLAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30459168-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-531 LAS HUELLAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2021-02-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 815193.7 | 928103.04 | 76615660 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 712595.99 | 241224.1 | 0 | 25550 | 61721 | 58576.05 | 0 | 38050 | 0 | 0 | 0 | 33150 | 0 | 24177.05 | 39263.95 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325155 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 513325 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 230000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299731 | Habilitación Puente Cau Cau en La Ciudad de Valdivia | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 9000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 | 340000 | 8980000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 325973 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5 - Ciruelos-Pureo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2021-12-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 234153.973 | 206901 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 85760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21440 | 21440 | 21440 | 21440 | 127891 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325977 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2269954.831 | 2563768.782 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 463500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 103000 | 154500 | 154500 | 2179268.782 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322582 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-02-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 181862.113 | 181862.113 | 0 | 0 |  | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 81000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322581 | Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1269654.053 | 1269654.053 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 105000 | 160000 | 132000 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 330204 | Mejoramiento CBI Ruta T-189 (Melefquen - Los Tallos) comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 409245.947 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 296920 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 195925 | 250550 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 88050 | 169630 | 0 | 79130 | 0 | 57700 | 14500 | 0 | 0 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 312660 | Consultoría de Proyectos: Caracterización de la Faja Vial, Varias Rutas Region de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-10-06 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 284302.462 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 52223.953 | 237424.141 | 0 | 21167.501 | 15068 | 11060.248 | 67404.105 | 17648.749 | 31593.186 | 13223.731 | 34934.071 | 14144.998 | 11179.552 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316881 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Via, Región de Los Ríos, 2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-16 | 2020-11-25 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-10-26 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 225981.49 | 215000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 226500 | 0 | 0 | 20027.5 | 78354.098 | 18850 | 20635 | 20635 | 20635 | 20635 | 8394.035 | 18334.367 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328323 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-19 | 2022-05-04 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 184520 | 177062.2 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 64020 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299476 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Camino T-800, Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla, Comuna de la Union, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-04 | 2019-12-23 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2021-02-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 439966.538 | 607364.808 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 486226.267 | 139963.827 | 0 | 73845.417 | 66118.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309222 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino T-675 Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-22 | 2020-02-25 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2021-03-02 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 658341.677 | 809876.052 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 783462.441 | 163997.724 | 0 | 163997.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312674 | Conservación de la Red Vial, Reparación Puente La Rana y Puente La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-28 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2022-02-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 700351.17 | 732383.663 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 206797.223 | 542649.207 | 0 | 205000 | 82000 | 121000 | 72000 | 23649.207 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316878 | Conservación de la Red Vial Conservación Periódica Recapado Camino T-613, Paillaco-Dollinco; Camino Ruta T-800 Cruce Ruta 210 (La Unión) Hueicolla, Comunas de Paillaco y La Unión Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-27 | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2021-05-06 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 1896449.688 | 1390904.626 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 189569.122 | 1326941.33 | 0 | 750938.066 | 478051.63 | 97951.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316915 | Conservación Protección de Ribera Río Cruces, Sector Ruta T-120, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-07-07 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2021-04-10 | VALDIVIA | LANCO | Indice de Precios al Consumidor | 410506.149 | 401215.131 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 413315.131 | 0 | 160700 | 148515 | 104100.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 282878 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Máfil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-22 | 2018-12-20 | 2019-04-18 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2021-05-25 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1349310.06 | 1729689.231 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1176475.076 | 627855.434 | 0 | 163000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 84855.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481265-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS XIV REG.(2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283856 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2022-07-30 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 676180 | 679636.76 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 375994.687 | 197355.48 | 0 | 32892.58 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 16446.29 | 135402.559 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290014 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2023-06-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 720710 | 692612.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 210446.063 | 199694.4 | 0 | 33282.4 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 16641.2 | 313807.456 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-02 | 2018-08-21 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2022-09-08 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6136818.724 | 6205069.874 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 4215980.033 | 1311650 | 0 | 208650 | 100500 | 123000 | 96000 | 134000 | 98500 | 123000 | 98500 | 122000 | 90000 | 117500 | 1793001.521 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 290019 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-06 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2023-05-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 5199714.292 | 4991307.834 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2540672.904 | 1347178.316 | 0 | 199282.003 | 83726.312 | 103104.814 | 71661.144 | 107290.921 | 41618.5 | 85129.022 | 73480.486 | 171873.69 | 186603.716 | 223407.708 | 1971773.862 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312695 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina y Lanco, Etapa VIII Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2020-12-16 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-11-03 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 392178.052 | 425348.395 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 22267.42 | 66802.259 | 66802.259 | 35727.872 | 35727.872 | 35727.872 | 49088.323 | 44534.84 | 44534.84 | 48786.443 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278735 | Estudio de Ingeniería Construccion Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-15 | 2018-07-20 | 2018-08-14 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2020-02-21 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 379930.85 | 559007.819 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 584230 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329613 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 1028000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329614 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 17454000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483137-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30483137-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 SECTOR CARRIRINGUE-HUILO HUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2020-11-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 599733 | 649902 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 327502.936 | 305447.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151834.867 | 128989 | 183888.167 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484633-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312705 | Conservación Sistema Señalización, Etapa II Región de Los Ríos, 2019 - 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-08 | 2020-06-17 | 2020-07-02 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2021-04-20 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 379517.858 | 355615.013 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 174333.152 | 187304.01 | 0 | 96201.377 | 91102.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30484633-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30484633-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA XIV REGION 2018 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292134 | Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-12 | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2021-02-01 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 3879897.79 | 3974459.641 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 3579342.991 | 535541.854 | 0 | 510000 | 0 | 25541.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322563 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-10-03 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 354099.801 | 333999 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 80988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20247 | 20247 | 20247 | 20247 | 263111 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322564 | Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-12-01 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 3780527.645 | 3949230.087 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 0 | 463500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 103000 | 154500 | 154500 | 3592901.087 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329626 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 174848 | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 162000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35788 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 329627 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-11-01 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1426388 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1784000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299399 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-213 Cruce Ruta 203 CH (La Peña) Cruce T-125 (Lumaco), Km 0,000 al Km 5,000, Comuna de Lanco y Ruta T-424 Cruce T-412 (Angachilla) Av. Circunvalación, Km 0,000-1,500, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Regió | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-21 | 2019-07-30 | 2019-08-14 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2020-12-22 | VALDIVIA | LANCO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 630184.528 | 797108.896 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 619750.115 | 206075.227 | 0 | 206075.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299400 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-840, Km 7,5 al 8,7, Comuna de La Unión y Ruta T-577, Km 0,0 al 6,4 , Comuna de Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-09 | 2019-08-21 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2021-03-21 | RANCO | FUTRONO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 856697.333 | 1217841.113 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 514160.092 | 747716.634 | 0 | 500265.204 | 247451.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305030 | Caminos Básico por Conservación, T-848: Cruce T-800 (Mashue) - Camán - Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 7,60 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2021-02-07 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 925810.004 | 1208254.412 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 983692.221 | 237452.702 | 0 | 103000 | 134452.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305031 | Caminos Básico por Conservación, Camino T-921 - Cruce T-87 (Crucero) -Cruce T-931 (Trafún) Km 6,00 al Km 11,90; Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-03 | 2019-11-12 | 2020-03-03 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2021-04-17 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 701383.81 | 770411.284 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 442762.725 | 349989.733 | 0 | 200326.192 | 103000 | 46663.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305033 | Camino Básico por Conservación, Camino T-302 Cruce T-312 (Santa Elvira) - Quitacalzón - Cruce T-328 (San Javier) Km 18,20 al Km 21,56 y Camino T-328 Cruce T-34 (Las Lomas) - Cruce T-390 (Balseadero San Javier) Km. 11,22 al Km 12,52, Comuna de Mafil, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2020-11-29 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 425505.563 | 528487.561 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 474593.064 | 114008.722 | 0 | 0.001 | 114008.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299403 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación de Caminos Indígenas, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-12-03 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 298000 | 412000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 41274.513 | 362765.487 | 0 | 0 | 21000 | 16880 | 182080 | 20925.487 | 0 | 0 | 25220 | 0 | 33660 | 63000 | 13209.784 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299605 | Asesoría de Contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-07 | 2020-09-08 | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-11-02 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 223995.716 | 280578.936 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 33833.541 | 252443.279 | 0 | 37509.077 | 23881.578 | 23881.578 | 23881.578 | 23881.578 | 23881.578 | 23881.578 | 23881.578 | 23881.578 | 23881.578 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299405 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa IX, Sector Lafquenche, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-04 | 2020-05-05 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2021-03-23 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 344701.787 | 482465.137 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 342772.949 | 155377.253 | 0 | 155377.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299412 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Rio Bueno Etapa IX, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-07 | 2020-06-16 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2021-07-20 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 354503.319 | 327316.032 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 75482.397 | 255432.702 | 0 | 255432.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299446 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-08-31 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1298374.638 | 1266568.164 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 1331468.164 | 0 | 130000 | 214200 | 249200 | 185400 | 185400 | 144200 | 223068.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 310267 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa IX, Sector Valle, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-04 | 2020-02-27 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2021-01-19 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 266196.155 | 231479.037 | 77018854 | 7 | PUERTO LINARES SPA | 228206.314 | 7849.947 | 0 | 7849.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 318056 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lago Ranco, Etapa IX, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-12 | 2020-08-04 | 2020-08-27 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2021-08-03 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 348551.712 | 338522.22 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 110978.166 | 304793.36 | 0 | 121091.611 | 62214 | 52592.269 | 68895.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292131 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas T-225 a T-255 en Panguipulli S: Huellahue CR Cozcoz. Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-02 | 2019-09-12 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2021-06-06 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 308400 | 215400 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 104845.462 | 119909 | 0 | 0 | 71016 | 0 | 29018 | 0 | 0 | 19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322161 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono" | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-01-30 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 300200 | 230455 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 74717.5 | 0 | 0 | 0 | 31663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43054 | 0 | 0 | 0 | 169889.4 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40004384-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292132 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Valdivia Costa Corral Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 692221 | 515000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 189751.552 | 305226.622 | 0 | 71601.622 | 0 | 0 | 24100 | 156000 | 0 | 0 | 53525 | 0 | 0 | 0 | 37650 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40011125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324700 | LABORATORIO GP INV 142 (2020) Solicita autorizar presupuesto para licitar el Servicio de Mantenciones Preventivas y Correctivas a los Equipos de los Laboratorios Regionales de Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, por un período de dos años co | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, VALDIVIA | COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, CURICO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011125-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324877 | LABORATORIO GP INV 150 (2020) Solicita autorizar presupuesto para generar un Convenio entre la Dirección de Vialidad y el Instituto de Investigaciones y Control(IDIC) para la calibración anual (2020-2021) de Celdas de Carga del Laboratorio Nacional. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500.512 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 312988 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2024-12-30 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 821920.08 | 821920.08 | 0 | 0 |  | 0 | 118200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 746800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-05-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 105856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8181 | 19535 | 19535 | 19535 | 19535 | 19535 | 812144 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331517 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 78340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19585 | 19585 | 19585 | 19585 | 839660 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 21113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.2 | 19585 | 896886.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331524 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1004256 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-01 | 2026-01-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2025-12-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331492 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2025-05-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 6200000 | 0 | 0 |  | 0 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 59400 | 102600 | 70200 | 151200 | 156600 | 6102000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 6300000 | 0 | 0 |  | 0 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 59400 | 97200 | 113400 | 6489416 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 7200000 | 0 | 0 |  | 0 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 54000 | 7689740 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 6300000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6804000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Cordillera Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-12-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 6600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2025-03-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 6476988.418 | 0 | 0 |  | 0 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 104500 | 66000 | 99000 | 165000 | 198000 | 6431988 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316314 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global de Caminos Plan Indigena, Comunidades Indígenas Comuna de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2023-03-15 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 349502.112 | 384378.3 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 61201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743 | 17486 | 17486 | 17486 | 318799 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316328 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2023-02-15 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 349995.307 | 347477.13 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 61282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755 | 17509 | 17509 | 17509 | 318718 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331535 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Caminos Plan Indígena Provincia de Valdivia Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 32834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16417 | 16417 | 345166 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312983 | Conservación Global de Caminos Plan de Conectividad Indigena, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2023-03-31 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1374683.526 | 1668074.444 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 0 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 31200 | 41600 | 67600 | 83200 | 1482074.444 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316319 | Conservación Global Caminos Plan Indígenas, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-17 | 2023-03-17 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1379644.255 | 1654436.269 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 249600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 31200 | 41600 | 67600 | 83200 | 1472192.014 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331534 | Conservación Global Caminos Plan Indígena Provincia de Valdivia Etapa III | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2023-05-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 37800 | 64800 | 2030400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312948 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-929 Circunvalación - Est. Crucero, Km 0,000 al 1,000 Comuna de Río Bueno; y Ruta T-695 Itropulli - Los Chilcos, Km 10,000 al 14,000 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2021-03-02 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 669092.614 | 620995.646 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 308695.845 | 322947.078 | 0 | 322947.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316408 | Camino Básico por Conservación, Camino T-781 Cruce T-775 (Puerto Lapi) ¿ Las Juntas, Km 0,040 al Km 2,840 y del Km 4,040 al Km 6,460, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-18 | 2020-07-27 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2021-03-03 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 724937.908 | 721118.925 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 234100.083 | 574973.252 | 0 | 439563.396 | 60492.328 | 74917.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316543 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-579 El Salto - Reumén, Km 0,0 al 7,0, Comunas de Los Lagos, Provincia de Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 15,0 al 23,0, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-07-29 | 2020-08-18 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2021-10-04 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1822459.391 | 1740050.712 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 365383.425 | 1406370.094 | 0 | 851183.241 | 413799.439 | 20387.414 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322808 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-282, Cruce T-276 (Pelchuquín) - Cruce T-232 (San José- Antiguo), Km 4,72 al 10,01, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-07-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 668107.842 | 620436.628 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 0 | 638936.628 | 0 | 245471.253 | 245871.381 | 147593.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5500 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312992 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-640, Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, Km 15,0 a 24,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-09 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 399974.351 | 431503.566 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 21335.184 | 419946.337 | 0 | 101222.2 | 39835.321 | 36061.855 | 48465.392 | 48465.392 | 48465.392 | 44150.357 | 31205.25 | 22075.178 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316544 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Ruta T-613, Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco), Km 0,0 al 4,0 y Ruta T-262 Cruce T-20 (Mehuín) - La Caleta, Km 0,0 al 1,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-27 | 2020-07-15 | 2020-08-07 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2021-02-22 | VALDIVIA | MARIQUINA, PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 593118.61 | 593112.434 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 522391.29 | 80135.24 | 0 | 80135.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316546 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-670 Cruce Ruta 5 - Cruce T-676 (Pichirropulli) Km 0,0 a 0,858; Ruta T-551 Cruce Ruta T-39 (Los Lagos) - Futrono, Km 0,0 al 11,0; y Ruta T-326 Cruce Ruta 5 (Paso Inferior Rucapichio) - Cruce | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-28 | 2020-07-22 | 2020-08-12 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2021-05-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 822058.343 | 799312.134 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 839412.134 | 0 | 201779.201 | 313467.53 | 284633.6 | 30142.446 | 9389.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328469 | Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-04-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 126000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299452 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-08-11 | 2020-09-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2021-11-28 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 512416.265 | 611664.109 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51500 | 103000 | 154500 | 154500 | 116064.109 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316367 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas , Comuna de La Unión y Río Bueno, Etapa X, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 307864.088 | 299749.81 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 52500 | 52500 | 187364.088 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316368 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa X, Comuna de Mariquina, Provincia de de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-04-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 330000 | 0 | 0 |  | 0 | 257250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 31500 | 31500 | 52500 | 52500 | 63000 | 89250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316370 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa X, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Provincia de del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-04-01 | RANCO | FUTRONO, LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 330000 | 0 | 0 |  | 0 | 194250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 31500 | 36750 | 52500 | 52500 | 152250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316374 | Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas Etapa X, Comuna de Valdivia, Paillaco, Corral, Máfil y Los Lagos, Provincia de de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 573800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 602800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 318058 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Futrono, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-19 | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-08-31 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 428515.174 | 467003.066 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 481003.066 | 0 | 103000 | 103000 | 72100 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 38103.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011826-0 | CONSERVACION RUTAS T-87 Y T-851, PROV DEL RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306004 | Conservación Periódica Ruta T-87, Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-981 U (Champulli) Km 0,303 al 24,000 y Ruta T-851, Cruce T-71 (Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - Puente Calcurrupe, Km. 67,730 al Km. 86,120, Provincia del Ranco, Región | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-02-27 | 2020-03-26 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2021-03-04 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 4258124.723 | 2988591.123 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2007129.724 | 1491149.358 | 0 | 791000 | 0 | 700149.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011826-0 | CONSERVACION RUTAS T-87 Y T-851, PROV DEL RANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011826-0 | CONSERVACION RUTAS T-87 Y T-851, PROV DEL RANCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUREY - LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUREY - LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329631 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-01-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 276075 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 306750 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316931 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda- Camino Cabo Blanco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-21 | 2020-10-01 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-12-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 161999.96 | 88648400 | 3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 144789.595 | 0 | 0 | 20597.94 | 0 | 27572.688 | 0 | 0 | 29265.84 | 0 | 0 | 0 | 67353.127 | 21413.7 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020150-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40020150-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LOS RÍOS 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 334207 | ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL, AÑO 2021-VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 110740 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4213440 | 0 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 383040 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329639 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-230 y Ruta T-20 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 276075 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 286000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327203 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-05-30 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 361963.058 | 361963.058 | 0 | 0 |  | 0 | 182058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30343 | 30343 | 30343 | 30343 | 30343 | 30343 | 209905.058 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327206 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-218 Cruce T-210 (Puile) - Cruce T-230 (Ciruelos), Km 0,0 al 1,801; y Ruta T-362 Cruce T-340 (Los Pellines) - Oncol - Pilolcura, Km 0,0 al 6,80; Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 678189.863 | 773655.343 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 106000 | 106000 | 159000 | 392655.343 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327211 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-931-Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin), Km 0,00 a 10,60, y Ruta T - 975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 1,636 a 3,146, Comuna de Río Bueno, Provincia | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1476790.927 | 1336644.56 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 107000 | 160500 | 1157499 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327212 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, Km 13,00 al 25,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1423199.463 | 1400587.152 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 107000 | 160500 | 1090198.463 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327351 | Conservaciòn Red Vial Recapado Ruta 204 Sector km 0,000 a km 41,722, Comunas de Los Lagos y Valdivia, Regiòn de Los Rìos. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2731651.747 | 1982342.072 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 107000 | 160500 | 1662342.072 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327357 | Conservación Red Vial Básica Recapado Rutas T-39 y 203CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-06-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2542961.105 | 2542961.105 | 0 | 0 |  | 0 | 428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 107000 | 160500 | 2292961.105 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327262 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-07-30 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 381114.916 | 419048.235 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 160068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26678 | 26678 | 26678 | 26678 | 26678 | 26678 | 239932 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327267 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-933 Cruce T-87 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, Km 0 al 6,00, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1067047.635 | 1007014.325 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 481500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 160500 | 160500 | 660047.635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327281 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-506, Cruce 206 - Vuelta La Culebra Cruce 206, Km 0 al 2,72 Comuna de Valdivia | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | VALDIVIA | PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 373639.696 | 577232.146 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 246100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 42800 | 85600 | 85600 | 153639.696 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327288 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-539, Cruce T-851 (Nilahue) - El Arenal - Illaguapi, Km 1,00 al 11,00, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1018665.337 | 1018222.486 | 76683741 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 0 | 481500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 160500 | 160500 | 608665.337 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327296 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-10-22 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 2996143.534 | 3396113.791 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 157500 | 157500 | 3093113.791 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327306 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-549, Cruce T-851 (Calcurrupe)-Auquinco, km 0 al 6,25, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-03-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 838442.346 | 838442.346 | 0 | 0 |  | 0 | 481500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 160500 | 160500 | 418442.346 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327319 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-652, Cruce Ruta T-650 (Quilhuape)-Taico, km 0 al 3,54 y Ruta T-650, Cruce Ruta 206 (Paillaco)-Yerbas Buenas-Cruce ruta T-732 (Pichirropulli), km 6,60 al 9,60, comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 893746.525 | 790841.664 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 0 | 481500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 160500 | 160500 | 483746.525 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327338 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-695 Cruce T-613 (Itropulli) - Purrihuín - Cruce T-759 (Los Chilcos) , km 14.0 al 18,5, Comuna de La Union, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 881633.79 | 828659.592 | 76683741 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 0 | 481500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 160500 | 160500 | 461633.79 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 329118 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-659: Cruce T-613 (NARANJO) - Cruce T-625 (CHUMPECO)KM 0 AL 10,5 Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 1406218.597 | 0 | 0 |  | 0 | 374500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 107000 | 107000 | 1130218.597 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | Asesoría Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson Etapa X | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2024-01-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 855000 | 0 | 0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688445 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1305.927 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318471 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-D CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6976.078 | 6976.078 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6976.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976.078 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318473 | EXPROPACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-E CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4550.21 | 4550.21 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4550.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550.21 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318474 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-F CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4271.482 | 4271.482 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4271.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271.482 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318475 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-G CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4775.274 | 4775.274 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4775.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775.274 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318476 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-H CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2454.545 | 2454.545 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2454.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.545 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318477 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-I CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2127.956 | 2127.956 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2127.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.956 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318478 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-J CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2042.092 | 2042.092 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2042.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.092 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318479 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-K CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2322.902 | 2322.902 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2322.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.902 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318480 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-L CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 2410.956 | 2410.956 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2410.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.956 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318481 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 13-M CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2620.796 | 2620.796 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2620.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.796 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 138447.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138447.709 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2019-11-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3198118.893 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433052.773 | 40880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40880 | 0 | 0 | 0 | 23754.571 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2018-11-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2462578.392 | 3027877.291 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3188524.533 | 52780 | 0 | 0 | 52780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227880 | "Obras Viales en Camino Puelo - Paso el Bolsón, Sector: Llanada Grande - Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 15.315 Etapa IX, Región de los Lagos" | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-22 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2018-12-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1438113.231 | 1525413.137 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1576491.015 | 32467.161 | 0 | 0 | 32467.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-14 | 2024-11-25 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7952640.888 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 7224000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317323 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 181-C-1 MEJORAMIENTO RUTA V-815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA V-85 | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 950.202 | 950.202 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 950.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.202 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.798 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30057787-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO SANTA BÁRBARA - RÍO CAMAHUETO - CHANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317324 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 10-D MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2696.578 | 2696.578 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2696.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696.578 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317325 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 49-A 49-B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2062.833 | 2062.833 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317326 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 77 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2023.289 | 2023.289 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2023.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.289 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317327 | EXPROPIACION VIA CONVENIO 112-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1026.898 | 1026.898 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1026.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.898 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317329 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 120-B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 534.753 | 534.753 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 534.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.753 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317330 | EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 158-B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1754.858 | 1754.858 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1754.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.858 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317331 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 162 163 164 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 44569.877 | 44569.877 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 44569.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44569.877 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317333 | EXPROPIACION IVA CONVENIO LOTES Nº 174 175 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6187.746 | 6187.746 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6187.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6187.746 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317334 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 193 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3796.354 | 3796.354 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3796.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.354 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317336 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 202 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3867.366 | 3867.366 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3867.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.366 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317337 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 203 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1321.167 | 1321.167 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1321.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.167 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317339 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 204 205 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5905.823 | 5905.823 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5905.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905.823 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 124252.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124252.291 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 238014 | Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: Rampa Chacao Linao, Eje Costanera Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 21.940,000; Eje Costanera Linao DM 0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, Prov | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 2016-09-05 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2019-05-21 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 9911544.609 | 16098078.768 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 17028172.738 | 33905 | 0 | 0 | 15905 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 2018-08-20 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2021-09-01 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 957600 | 709340.626 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 476071.663 | 287152 | 0 | 28248 | 28352 | 28455 | 28559 | 28663 | 28767 | 28871 | 28975 | 29079 | 29183 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de la Araucanía | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 26259.96 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-16 | 2017-12-19 | 2018-12-12 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2021-08-13 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 16282570.909 | 18207365.229 | 76997108 | 4 | CONSORCIO IMACO - AIRES DEL SUR SPA | 11120999.939 | 6917944 | 0 | 1517822 | 0 | 0 | 779561 | 600624 | 1696688 | 409751 | 1590498 | 323000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2021-08-08 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1002960 | 844668 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 623750.602 | 237664 | 0 | 39151 | 39294 | 39438 | 39581 | 39725 | 40475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 11385.285 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2020-11-12 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 15396708.076 | 17683151.703 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 8702777.705 | 8598000 | 0 | 401742 | 806422 | 409361 | 812300 | 815238 | 818177 | 821115 | 1624054 | 826993 | 1229931 | 32667 | 1602000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30076518-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 172507 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector. Lenca - La Arena, TRAMO CHAICA - LA ARENA km 37476 al km 44609 Provincia de Llanquihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2011-10-20 | 2011-11-23 | 2011-11-30 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2013-12-04 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 313920 | 449699.328 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 461597.433 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273764 | Terminación mejoramiento ruta W-15 sector Pumanzano - Linao Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 2018-03-02 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2020-02-01 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1218079.932 | 1508837.889 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 1557596.061 | 6540.006 | 0 | 0 | 6540.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327343 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos-Limite, Tramo DM 95.300,00 al DM 117.511,73, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos (ADELANTADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2023-07-30 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 637260 | 637260 | 0 | 0 |  | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19775 | 39704 | 39858 | 39663 | 1008000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327342 | REPOSICION RUTA 215-CH, SECTOR ADUANA PAJARITOS- LIMITE, TRAMO DM 95.300,00 DM 117.511,73, COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS (ADELANTADO) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-22 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2023-07-19 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 17920818.309 | 17920818.309 | 0 | 0 |  | 0 | 1009000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211147 | 264961 | 265988 | 266904 | 18532000 | Obra
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213341 | Estudio de Ingeniería ampliación Reposición Ruta V-85, CR. Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-06-10 | 2014-07-22 | 2014-09-03 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2018-01-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 680000 | 694918.7 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750538.231 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 2015-10-16 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 4754306.906 | 10183844.272 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11179212.057 | 2391 | 0 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30101509-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 6141.592 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 223057 | Emergencia Conservación de la Red Vial , Puente El Molino, Camino Cruce Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2014-09-26 | 2014-10-07 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 2014-12-15 | 2016-05-19 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 481225.29 | 566053.199 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 604590.485 | 2715.842 | 0 | 0 | 0 | 2715.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 451525 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 128130 | 345225 | 0 | 0 | 0 | 89800 | 0 | 129425 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 2013-04-15 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 6986486.097 | 9095237.179 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 10106138.161 | 12221.303 | 0 | 0 | 12221.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291342 | Asesoría a la inspección Fiscal Terminación Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-Ruta 5, Sector de Alcaldeo, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-04-23 | 2020-07-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2023-07-23 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1073100 | 1037724.504 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 32999.999 | 350000 | 0 | 31234 | 31356 | 31478 | 31599 | 31721 | 31843 | 31965 | 32087 | 32209 | 32331 | 32177 | 742000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13450 | 26050 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213346 | Construcción By Pass Castro en Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-10-10 | 2014-12-10 | 2015-08-17 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2019-12-10 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 24598439.847 | 24376013.683 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 9734184.71 | 117287.818 | 0 | 28534 | 0 | 88753.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2023-01-06 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 16815688.959 | 24508319.805 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 649914.758 | 10165000 | 0 | 915500 | 419037 | 422574 | 226111 | 229648 | 433185 | 436722 | 3340260 | 1943797 | 947334 | 850832 | 15696000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2023-01-01 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 448350 | 0 | 0 |  | 0 | 146700 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 323850 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 13135.743 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-14 | 2023-01-03 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 7680205.172 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 52500 | 52500 | 126000 | 158000 | 158000 | 188000 | 260000 | 7030205.172 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 6373.856 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278752 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-21 | 2019-03-08 | 2019-05-03 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2022-01-11 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 645575 | 743043 | 77005737 | K | CONSORCIO ZANARTU - VYA PUENTE QUILO LIMITADA | 177925.877 | 348510.222 | 0 | 66143.54 | 17288.964 | 17288.964 | 14907.564 | 38626.308 | 38626.308 | 38626.308 | 37435.608 | 37435.608 | 37435.608 | 4695.442 | 278670.62 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2021-12-17 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 7926869.655 | 8459600.812 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 556915.981 | 1558225.066 | 0 | 0 | 205653.193 | 206264.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124783.627 | 415782.307 | 293277.441 | 312463.816 | 7260462.524 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278578 | Reposición Puente Gómez N°3; Ruta V-86; Sector Las Quemas - Tres Cumbres; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-25 | 2018-10-31 | 2018-12-03 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2020-03-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 756865.585 | 797669.596 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 822916.443 | 142.77 | 0 | 0 | 142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 171.398 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303037 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-04-27 | 2020-06-05 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2021-10-29 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 2850000 | 3284935.279 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 325500 | 2064454.241 | 0 | 243412.988 | 298541.253 | 210000 | 52500 | 52500 | 52500 | 157500 | 210000 | 262500 | 262500 | 262500 | 871110.324 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2020-09-27 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 730000 | 849346.932 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 745561.322 | 83737 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 37837 | 0 | 0 | 0 | 28300 | 11100 | 103583.898 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30123462-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO CRUCE LONGITUDINAL (LLICALDAD) - RAUCO POR LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235607 | Mejoramiento CBI Camino Longitudinal (LLicaldad) - Rauco por la Costa, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2015-05-12 | 2015-07-01 | 2016-01-29 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2017-12-23 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1300000 | 2648108.298 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2795692.991 | 2356.368 | 0 | 0 | 0 | 2356.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 22450145.312 | 76379557 | 8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 23814085.377 | 3772872 | 0 | 255150 | 747630 | 119071 | 651021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 15024845 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2023-04-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 7488.67 | 76521200 | 6 | INTERNEXT S.A. | 239.681 | 1449.42 | 0 | 0 | 1449.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.775
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327608 | CONSULTORIA DE CULTURA Puente Chacao | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, MAULLIN, CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 13500 | 13000 | 13000 | 13500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327609 | ASESORIA DE CULTURA Puente Chacao | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-05-01 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 170000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de la Araucanía | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2023-03-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 360134000 | 76365546 | 6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 60308706.663 | 124728239 | 0 | 5854547 | 0 | 0 | 3700000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 9265528 | 20517164 | 82231000 | 376991240 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-09-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1834847 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298697 | traslado de instalaciones por interferencia con la Obra Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 336369.119 | 336369.119 | 77683400 | 9 | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. | 336369.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299311 | Reforestación y Seguimiento en Sector Fundo Los Millanes Parcela 9; Comuna de Ancud; Proyecto Puente Chacao | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2019-03-20 | 2021-09-20 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 34000 | 33990.062 | 76916724 | 2 | InversiónES RENOVABLES DEL SUR S.A. | 23137.265 | 10852.797 | 0 | 2894.08 | 2170.56 | 0 | 0 | 2170.56 | 0 | 0 | 3617.597 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2023-04-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 7488.67 | 76521200 | 6 | INTERNEXT S.A. | 239.68 | 1449.42 | 0 | 0 | 1449.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.775
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30128028-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263681 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo, Tramo DM. 73.790,068 al DM. 84.387,826, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-30 | 2017-11-14 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2020-04-24 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 722700 | 584590.01 | 76830018 | 6 | CONSORCIO INCON-VYA CONSULTORES PICHICOLO LIMITADA | 553256.699 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 8214.112 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81250 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263682 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-14 | 2017-10-31 | 2017-12-12 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2020-06-22 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7313441.852 | 9614186.538 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 10155000.078 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 4794028 | 4793997.691 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4140784.983 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -0.269 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232418 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Region de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-02 | 2016-07-13 | 2016-08-02 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2020-12-15 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 738375.736 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 773755.563 | 176.048 | 0 | 0 | 176.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232436 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sectores de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 2017-04-26 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2020-04-27 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 422274.914 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 434498.254 | 6352.548 | 0 | 0 | 6352.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232413 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 2016-02-04 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2020-03-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6173115.028 | 5659146.33 | 77942300 | K | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 5969283.185 | 43676.679 | 0 | 0 | 43676.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5987116.366 | 5911208.624 | 76050589 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 6088493.731 | 50926.736 | 0 | 0 | 50926.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264202 | Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 7; sector Chaitén - Límite Regional Provincia de Palena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-08-18 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 190000 | 214890 | 76839716 | 3 | CONSORCIO INGENIERIA PUENTE YELCHO LTDA | 209299.369 | 70130.05 | 0 | 0 | 70130.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1155.692 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54800 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2123565.411 | 135627.614 | 0 | 0 | 0 | 135627.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2019-12-06 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 765000 | 1051601.262 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 1096832.948 | 6490.638 | 0 | 0 | 6490.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-07-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 1058287.56 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1174500 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 235167 | Camino Básico por Conservación, Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 al km 44,840, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-05-28 | 2015-07-21 | 2015-08-20 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2017-03-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1378006.761 | 1758738.866 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1834298.714 | 32847.323 | 0 | 0 | 32847.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30259272-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 259661 | Conservación camino básico Carril - Media Luna - Pampa Grande Rol U-925, KM 0,000 al KM 8,000, comuna de Pto Octay, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-05 | 2016-10-04 | 2016-11-02 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2018-01-29 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 951319.058 | 863927.235 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 886976.209 | 98.148 | 0 | 0 | 0 | 98.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2022-11-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 1365100 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 730584.597 | 348000 | 0 | 58000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 357000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 17563728.817 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 5699102.638 | 2700000 | 0 | 250000 | 500000 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 10801000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305997 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2023-03-20 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 925440 | 925440 | 0 | 0 |  | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24938 | 25036 | 25133 | 25230 | 25328 | 25335 | 866000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305996 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-06-13 | 2020-10-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2023-01-19 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 11181987.503 | 11181987.503 | 0 | 0 |  | 0 | 1469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140565 | 188152 | 236106 | 237021 | 285523 | 381633 | 16254000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306003 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2023-11-25 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 932000 | 1069240.929 | 76696566 | 0 | V Y A CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11710 | 29390 | 29504 | 29619 | 29733 | 29044 | 1017000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306002 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-20 | 2023-11-07 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 21236673.757 | 23293569.609 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 2253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202713 | 407011 | 108594 | 410178 | 411762 | 712742 | 23456000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273910 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 530800 | 511942 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 327389.995 | 135591.5 | 0 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 12326.5 | 64787.666 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273907 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 2017-09-20 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2021-11-23 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 4783159.718 | 5327685.84 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 3596829.71 | 1977670.774 | 0 | 182500 | 107500 | 190000 | 160000 | 83500 | 62000 | 62000 | 190000 | 237500 | 341046.714 | 361624.06 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 883015.105 | 881915.455 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 895146.704 | 70.544 | 0 | 0 | 70.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292629 | Terminación Camino Básico por Conservación Chaquihuan - Estaquilla; Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; Comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-01-18 | 2019-03-14 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-10-15 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 593075.866 | 934677.206 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 964744.918 | 260.87 | 0 | 0 | 260.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264293 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-07 | 2018-01-15 | 2018-03-06 | 2018-03-29 | 2018-04-24 | 2022-01-24 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 584215 | 572286.98 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 410364.84 | 163254 | 0 | 13604.5 | 13604.5 | 13604.5 | 13604.5 | 13604.5 | 13604.5 | 13604.5 | 27209 | 13604.5 | 13604.5 | 13604.5 | 30973.002 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264296 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación global mixto; por nivel de servicio y serie de precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue Sector Comuna de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 2018-03-02 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2021-07-11 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 559993.75 | 574741.939 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 457714.521 | 133705.823 | 0 | 20611.25 | 20611.25 | 20611.25 | 20611.25 | 20611.25 | 20611.25 | 10038.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264305 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-07 | 2017-12-13 | 2018-03-02 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2022-01-11 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 584215 | 597000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 431272.435 | 157592.93 | 0 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 14326.63 | 30006.556 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264308 | Asesoría a la inspección fiscal conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 2018-03-02 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2021-07-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 559993.75 | 526431.314 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 440922.25 | 98126.875 | 0 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 3326.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264312 | Asesoría a la Inspección fiscal; Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue; sector comunas de Puerto Varas y Cochamó Etapa II Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-19 | 2017-11-16 | 2017-12-20 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2022-01-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 584215 | 625000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 461478.635 | 169277.13 | 0 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 15388.83 | 22529.148 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-27 | 2018-05-17 | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2022-04-05 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 752000 | 754000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 488242.994 | 200812.117 | 0 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 18255.647 | 87730.672 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264317 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 2018-05-23 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 580750 | 605308.665 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 412542.151 | 176099 | 0 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 16009 | 49830.86 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264322 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-20 | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 580750 | 589237.65 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 375187.863 | 156685.87 | 0 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 14244.17 | 79760.683 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264325 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS RIO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-04-23 | 2018-05-17 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 580750 | 612972.36 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 403002.473 | 162489.866 | 0 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 14771.806 | 66210.117 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 6836802.499 | 6940505.067 | 77297080 | 3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 7168186.777 | 66573.72 | 0 | 0 | 66573.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 5799604.647 | 6050136.256 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 5512292.118 | 1300464 | 0 | 122160 | 11264 | 88000 | 56000 | 22000 | 22000 | 89467 | 0 | 205000 | 0 | 684573 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-06-14 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5608662.578 | 5225515.553 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 4203966.73 | 1307302.047 | 0 | 119500 | 98000 | 105000 | 210000 | 93500 | 157500 | 170000 | 167448.457 | 186353.59 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5573742.458 | 6454159.267 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 5829395.863 | 1831154.694 | 0 | 157500 | 105000 | 84000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 | 154147.694 | 126000 | 157500 | 900007 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2021-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 5336613.66 | 5308282.153 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 3928510.519 | 2297623.855 | 0 | 94500 | 100000 | 165000 | 22000 | 22000 | 22000 | 110000 | 110000 | 110000 | 165000 | 1377123.855 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 2017-05-09 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2021-07-06 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 5782150.314 | 5578241.179 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4033068.279 | 1830467.801 | 0 | 65000 | 98000 | 165000 | 110000 | 42000 | 42000 | 50000 | 188000 | 275000 | 416000 | 379467.801 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 5745197.704 | 6934800.594 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 4836679.431 | 2299438.045 | 0 | 106070.993 | 319904.076 | 108000 | 52500 | 21000 | 21000 | 84000 | 159000 | 195000 | 218000 | 1014962.976 | 880522.938 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 2017-09-22 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2021-10-05 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 5299661.312 | 6608327.881 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 4954531.609 | 1096720.638 | 0 | 59000 | 148500 | 64000 | 58000 | 58000 | 55000 | 65000 | 139000 | 165000 | 165000 | 120220.638 | 793961.013 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2021-10-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 5299890.656 | 6429711.745 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 5145718.34 | 1765837.696 | 0 | 114102.156 | 168654.081 | 165000 | 155000 | 127000 | 155000 | 127000 | 155000 | 175000 | 165000 | 259081.459 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 2017-10-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 5265971.98 | 5921218.197 | 76174738 | K | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 5405768.348 | 848793.597 | 0 | 56968.256 | 98500.368 | 92000 | 55000 | 45000 | 45000 | 92000 | 92000 | 120711.695 | 151613.278 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309671 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conexión Vial Ruta U 72 - Ruta U 40 en Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-14 | 2020-10-20 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-08-08 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 644000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 186191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78722.9 | 0 | 3432 | 0 | 23233.6 | 80802.8 | 492089.1 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-06-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 1325162 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1499999 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278754 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-11 | 2018-11-20 | 2018-12-06 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2021-01-21 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 520800 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 448264.598 | 53420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36020 | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2022-04-14 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1236000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 519875.046 | 384826 | 0 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359726 | 0 | 0 | 0 | 406929.15 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, COCHAMO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-14 | 2022-02-14 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1953094.406 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 500000 | 500000 | 200000 | 803094.406 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de la Araucanía | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 7869.983 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 126000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-12-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1553550.131 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1026264.051 | 577901.869 | 0 | 157901.869 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273895 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2022-07-12 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 638780.04 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 367821.802 | 164286.232 | 0 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 14935.112 | 120576.999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273898 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 2018-08-28 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2022-04-02 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 672139.86 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 390224.393 | 166760 | 0 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 129548.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273922 | Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-23 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2022-10-18 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 690300 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 367820.908 | 179190 | 0 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 157527.02 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273925 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-04 | 2018-10-24 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2022-09-27 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 644620.41 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 333393.839 | 166373.878 | 0 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 15124.898 | 157592.069 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | 2022-04-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5455967.993 | 76050589 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 2437593.497 | 1429000 | 0 | 89000 | 43500 | 57500 | 84000 | 21000 | 21000 | 126000 | 210000 | 262000 | 225000 | 290000 | 1858606.778 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273897 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 2018-04-02 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2022-04-19 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5334285.026 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 3320289.093 | 1723864.568 | 0 | 103500 | 169000 | 85000 | 21000 | 21000 | 21000 | 85000 | 126000 | 189000 | 232000 | 671364.568 | 828675.279 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273911 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 2018-03-09 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 5956489.966 | 76118601 | 9 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 3695240.964 | 1110685.849 | 0 | 122050 | 83850 | 84000 | 22000 | 22000 | 22000 | 84000 | 126000 | 158000 | 195000 | 191785.849 | 1436112.331 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-04 | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 6500000 | 6210214.633 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 4341066.201 | 2728684 | 0 | 122501.175 | 112412.325 | 156000 | 156000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 156000 | 1320260 | 281510.5 | 459814.214 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309869 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-02-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 876700 | 754000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 82411 | 297700.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155094.75 | 0 | 0 | 405715 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 291658 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2023-02-22 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 487920 | 498277.593 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 176850 | 0 | 0 | 0 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 293080 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321546 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (Nuevo 2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-10-08 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2022-03-28 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 5431347.059 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 1087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 145000 | 180000 | 180000 | 180000 | 237000 | 4821347.059 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278756 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los Lagos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-10-25 | 2018-12-20 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2021-11-08 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 774900 | 693266.7 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 424990.234 | 282000 | 0 | 25240 | 25334 | 25429 | 25523 | 25618 | 25712 | 25807 | 25901 | 25996 | 26090 | 25350 | 27000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2021-09-17 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 8859441.38 | 10621101.728 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 5452999.292 | 5346000 | 0 | 524889 | 526855 | 528821 | 230788 | 426203 | 320832 | 322012 | 238653 | 540619 | 1242585 | 443743 | 547000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 263738 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento W-833 Sector:Apeche-Cr.Ruta W-853;Queilén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-08-09 | 2018-08-22 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 2020-04-08 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 328770 | 361641 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 361564.706 | 8613.561 | 0 | 0 | 8613.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 2018-03-06 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2020-05-26 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 2496000 | 4489275.584 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 4727028.033 | 37972.962 | 0 | 0 | 37972.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2020-05-10 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 334050 | 417360.811 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 430440.966 | 5.581 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 269652 | Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-13 | 2017-12-15 | 2018-04-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2020-11-08 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 3422818.834 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 3620940 | 17996.567 | 0 | 0 | 17996.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278729 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2020-11-12 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 567220 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 545922.672 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31230 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 7005.673 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 132500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282205 | Conservación de la red vial básica, camino Tres Puentes - Metrenquen, Rol V-605, y camino Río Pescado - Colonia Río Sur, Rol V-613; Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-19 | 2018-11-22 | 2019-02-04 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2020-01-07 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 430638.604 | 489425.811 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 498317.625 | 1708.891 | 0 | 0 | 1708.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283613 | Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-31 | 2018-10-18 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-09-08 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 660700 | 855661.278 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 892764.027 | 19.148 | 0 | 0 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283618 | Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; comuna de Puyehue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-08-30 | 2018-10-17 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2019-12-15 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 931497.942 | 714510.512 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. | 728827.633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291565 | Conservación de la red vial, Ruta U-410 Bahía Mansa Maicolpue Tril Tril, km 2.490 AL km 3.118, Sector Maicolpue, comuna San Juan de la Costa, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2021-01-20 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 775107.181 | 853707.297 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 571948.727 | 309385.03 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 82500 | 123385.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291876 | Conservación Periódica de la red vial, varios caminos Isla Huar, Comuna de Calbuco, Región de los Lagos. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-01 | 2019-09-09 | 2019-10-02 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 2021-01-24 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 951750.85 | 971971.758 | 76406015 | 6 | InversiónES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 885288.129 | 117803.713 | 0 | 112020.58 | 5783.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291879 | Conservación Periódica Puentes Las Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-07 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2020-05-25 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 637723.975 | 781839.733 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 802695.932 | 622.652 | 0 | 0 | 622.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296038 | Conservación Periódica Rutas U-962-V, Puente Trailen N°1, Comuna de Frutillar, y Ruta V-530, Puente Santa Rosa Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-05 | 2019-05-23 | 2019-06-26 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2020-10-18 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 960950.704 | 1083018.819 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 1084379.622 | 12856.163 | 0 | 0 | 12856.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305179 | Conservación Periódica de la Red Vial Rol U-435, Camino Tacamó - las Carretas, Km 5,00 al Km 10,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 2019-10-29 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2020-05-31 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 402263.528 | 447083.224 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 449116.554 | 6780.412 | 0 | 0 | 6780.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305185 | Conservación Periódica de la Red Vial, Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro, Rol U-900, Km 2,034 al Km 39,010, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 2020-01-29 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2021-01-17 | OSORNO | PURRANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 563728.05 | 629392.476 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 645012.374 | 189.113 | 0 | 0 | 189.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305187 | Conservación de la Red Vial , Camino Ancud - Quetalmahue - Circunvalación Guabún, Rol W-200, del Km 0,569 al Km 18,70 y Camino Quilo - Pumillahue - Duhatao, Rol W-220, Km 0,00 al Km 11,00, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-01-30 | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2021-05-06 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1047187.98 | 1162667.69 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 344361.001 | 588112.463 | 0 | 351427.231 | 236685.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305204 | Conservación de la Red Vial Puente José, Ruta Villa Santa Lucía-Palena- Paso Palena, Rol 235-CH, Comuna de Palena, Provincia de Palena - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-18 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2021-01-14 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1130000 | 1276478.364 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 887680.104 | 281289.384 | 0 | 233658.268 | 47631.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305205 | Conservación de la Red Vial Puente El Turquito, Camino Cruce Ruta 5 (Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2020-01-17 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-02-21 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 897324.581 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 271541.838 | 654277.052 | 0 | 170952.471 | 155000 | 124000 | 93000 | 62000 | 49324.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305220 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-07-29 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-11-08 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2530000 | 2901346.945 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 52500 | 155500 | 156000 | 208000 | 260000 | 2141346.945 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305235 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-04-16 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 2009230.906 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 235173.17 | 1372397.746 | 0 | 185239.877 | 502157.869 | 105000 | 52500 | 32500 | 32500 | 32500 | 105000 | 107500 | 107500 | 110000 | 478685.87 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305237 | Conservación de la Red Vial Puentes Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-06-08 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 |  | 0 | 1051500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 52500 | 52500 | 52500 | 84000 | 126000 | 158500 | 210000 | 260500 | 1300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305239 | Conservación de la red vial Puente Carlos Niequel, ruta V-605 Colonia Tres Puentes - La Poza, comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2021-08-16 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 522926.163 | 554803.329 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 130013.561 | 428818.734 | 0 | 105000 | 105000 | 84000 | 42000 | 22000 | 22000 | 48818.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305240 | Conservación de la Red Vial, Puente Huillinco y accesos, Cruce Ruta 5 - Chifín - Río Negro; Rol U-596, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-21 | 2019-11-27 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-11-26 | OSORNO | RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 399848.925 | 467256.849 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 461637.316 | 19077.299 | 0 | 0 | 19077.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305241 | Conservación de la Red Vial Puentes El Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus accesos, Camino Los Negros - Tacamó, Rol U-401, Comuna de Puyehue, Provicnia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2021-02-17 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 819266.924 | 1007424.295 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 958913.424 | 74360.106 | 0 | 69080.883 | 5279.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 306871 | Desmantelamiento Controlado Puente Cancura Antiguo; Ruta U-55-V; Cruce Ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-26 | 2019-10-30 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-08-13 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 545258 | 627966.395 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 555216.733 | 89718.133 | 0 | 0 | 89718.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 317576 | Conservación Periódica de la Red Vial, Rol W-877 Cruce Ruta 5 (Huildad) - Auchac, Km 0,00 al km 10,579, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-20 | 2020-04-28 | 2020-07-23 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2021-04-03 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 1151999.354 | 1221971.635 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 520891.724 | 718611.479 | 0 | 412374.025 | 304591.956 | 1645.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 282183 | Camino Básico por Conservación Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, Rol V-891, km 12,52 al km 16,66 Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-10-04 | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2020-02-29 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 688877.008 | 800253.558 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 820049.626 | 217.257 | 0 | 0 | 217.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292475 | Camino Básico por Conservación Mocopulli - Ñiucho; Rol W-377; Km 0;000 al Km 1;500 y Dalcahue - Teguel - Quiquel; Rol W-455; Km 1;590 al Km 4;090; Comuna de Dalcahue; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-14 | 2019-01-17 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-03-03 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 779588.564 | 811878.161 | 76522310 | 5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 826198.697 | 9358.169 | 0 | 0 | 9358.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30481289-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299515 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Quinched; Rol W-625; Km 0;000 al Km 4;400; Comuna de Chonchi; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-25 | 2019-04-29 | 2019-06-03 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2020-06-10 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 765099.671 | 914990.988 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 938795.551 | 1027.059 | 0 | 0 | 1027.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283614 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-09-11 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-12-21 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 563800 | 828472.472 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 865492.625 | 2761.669 | 0 | 0 | 2761.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303092 | Estudio de Ingeniería Caminos Indígenas - Conservación Caminos Plan Indígena Región De Los Lagos 2019-2020 - Reactivación 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Nulo | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-08 | 2022-09-30 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 245000 | 245000 | 0 | 0 |  | 0 | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 74500 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299164 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas de las comunas de Río Negro (Grupo 8) y Purranque (Grupo 6), Provincia de Osorno. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-10-29 | 2019-12-10 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2021-02-13 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 450019.039 | 519058.668 | 76406015 | 6 | InversiónES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 492476.094 | 42068.299 | 0 | 38328.665 | 3739.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299170 | Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-01-28 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-05-26 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 359361.833 | 359361.833 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 337061.833 | 0 | 36100 | 36100 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 45861.833 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305069 | Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puerto Octay (Grupo 5) y Puyehue (Grupo 9); Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-14 | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2020-11-05 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 503000 | 537011.123 | 76406015 | 6 | InversiónES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 545521.931 | 3652.067 | 0 | 0 | 3652.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305197 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 4), Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-07-15 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 472355.405 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0 | 442296.31 | 0 | 53600 | 56800 | 68500 | 27000 | 21500 | 21355.405 | 24500 | 64040.905 | 105000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291852 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Casa de Lata) - Rupanquito, Rol U-511, del km 26,31 al km 43,990 comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-26 | 2019-05-15 | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2021-04-01 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2456936.458 | 1993483.47 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1301448.242 | 651695.028 | 0 | 214000 | 386000 | 51695.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291853 | Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-09-06 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2021-03-31 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1797751.286 | 2141538.683 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1546251.302 | 410120.286 | 0 | 300000 | 110120.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 300972 | Camino Básico por Conservación; Cruce Ruta 5 (Pid Pid) - Alto Muro; Rol W-485; Km 0;000 al Km 5;950; Comuna de Castro; Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-06-05 | 2019-08-30 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2020-08-22 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 967480.294 | 1075125.822 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 1101260.076 | 1409.677 | 0 | 0 | 1409.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305080 | Camino Básico por Conservación, Camino Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, Km 40,360 al 48,300, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2020-12-27 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 871982.02 | 901247.107 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 904929.19 | 12994.924 | 0 | 0 | 12994.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305082 | Camino Básico por Conservación Camino Puyan - Curahue - La Estancia - Yutuy, Rol W-557, del Km 12,80 al Km 22,30 y Camino Putemún - Rilán - Aguantao, Rol W-651, del Km 15,79 al Km 16,73; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-19 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2021-09-02 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1958362.283 | 1950035.482 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 763292.571 | 1044628.079 | 0 | 240000 | 178000 | 158000 | 83000 | 52000 | 52000 | 62000 | 89628.079 | 130000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310090 | Camino Básico por Conservación; Hueleco - Quilen; Rol U-135; Km 0 al 4;913 Comuna de San Pablo; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-11 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-12-28 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 669494.952 | 604950.09 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 606061.28 | 10436.265 | 0 | 0 | 10436.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299613 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2025-04-01 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 830000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 147400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 19300 | 18300 | 18300 | 18300 | 732600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299659 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | 2025-02-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 886620 | 0 | 0 |  | 0 | 174825 | 0 | 0 | 0 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 19425 | 759420 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299664 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2025-04-01 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 819331.68 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 144255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 18780 | 17925 | 17925 | 17925 | 718291.68 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299672 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2025-04-01 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 877020 | 800000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 139600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 702800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327532 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 886620 | 0 | 0 |  | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 741000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299588 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2024-05-07 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6878559.914 | 6527912.698 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 734361.494 | 1468000 | 0 | 196000 | 124500 | 170000 | 42500 | 53000 | 52500 | 53000 | 128000 | 188000 | 230000 | 230500 | 4525105.543 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6487652.935 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 115728.158 | 1309654.536 | 0 | 140654.536 | 82500 | 86000 | 86000 | 53000 | 53000 | 86000 | 157500 | 160000 | 190000 | 215000 | 5288870.667 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5833445.02 | 5368632.417 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 222280.045 | 1418035.776 | 0 | 77956.846 | 131375.15 | 132000 | 88000 | 22000 | 22000 | 88000 | 165000 | 198000 | 225000 | 268703.78 | 4094481.637 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 6762295.477 | 6000313.332 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 528240.234 | 1625539.197 | 0 | 113500 | 155000 | 162000 | 73500 | 147000 | 52500 | 158000 | 126000 | 189000 | 158000 | 291039.197 | 3947220.657 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 326411 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue comuna de los muermos etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2024-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6712187.365 | 76061486 | 6 | ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINAS | 0 | 21001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21001 | 7070186.365 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | AIF AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO (ADELANTADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-05-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 0 | 1168000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1258000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO (ADELANTADO) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-05-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 0 | 19723000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21696000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004543-0 | CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291695 | Estudio de Ingeniería Construcción de Obras de Infraestructura Vial Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector Ensenada-Todos Los Santos, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-23 | 2019-09-04 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2022-01-14 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 355520 | 346625.75 | 76615660 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LIMITADA | 177905.785 | 114851.5 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92120.15 | 0 | 0 | 8130.35 | 1 | 100219.95 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40004545-0 | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291677 | Estudio de Ingeniería de detalle Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-15 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2021-03-21 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 576000 | 468752 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 273280 | 213599.456 | 0 | 0 | 26229.5 | 0 | 0 | 29959.956 | 0 | 0 | 0 | 157410 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 209605 | 0 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 19055 | 178625.228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-05-18 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3319744.879 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 379999.997 | 1964858.885 | 0 | 296798.173 | 291560.712 | 192000 | 95000 | 73500 | 73500 | 73500 | 192000 | 215000 | 262000 | 200000 | 828790.167 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 289941 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancura en Ruta U-55-V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Red Básica Nacional, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-04 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-10-09 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 439200 | 350000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 275201.29 | 105000 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 65900 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40008858-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 309867 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 465000 | 386385 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 75750 | 80250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131385 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011154-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011154-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 312958 | ASESORIA GLOBAL MIXTA CONSERVACION GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOE, SECTOR COMUNAS DE CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON Y QUEILEN, ETAPA III, REGION DE LOS LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-18 | 2025-04-18 | CHILOE | CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 886620 | 0 | 0 |  | 0 | 189600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 741369 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327472 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Ancud, Quemchi, Dalcahue y Castro, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-09-01 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 874915 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327549 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 37980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18990 | 18990 | 858030 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327554 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 37980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18990 | 18990 | 854980 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327564 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Calbuco, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 38020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 19010 | 855330 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327566 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 38020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 19010 | 855630 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327568 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-10-01 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 19035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19035 | 874265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327574 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-10-01 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 19010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 874315 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327576 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-10-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 19010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 874315 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327578 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-10-01 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 19010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 874315 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327580 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-10-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 19010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 874315 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327582 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-06-01 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 95050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 19010 | 19010 | 19010 | 19010 | 798875 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327584 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 95050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010 | 19010 | 19010 | 19010 | 19010 | 798875 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 312957 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Puqueldón Y Queilen, Etapa III, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-17 | 2020-08-04 | 2020-08-20 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2024-09-10 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 6697296.018 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 210009.994 | 1740687 | 0 | 111600 | 248500 | 151500 | 21000 | 21000 | 21000 | 86000 | 192000 | 235000 | 273000 | 380087 | 5126488 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327468 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Ancud, Quemchi, Dalcahue y Castro, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEMCHI | Sin Reajuste | 0 | 6519815 | 0 | 0 |  | 0 | 152850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 101850 | 6963815 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327548 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 0 | 5649409 | 0 | 0 |  | 0 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 52500 | 52500 | 5806409 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327552 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 6451103 | 0 | 0 |  | 0 | 454000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 105000 | 127000 | 159000 | 6333353 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327563 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Calbuco, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 5649409 | 0 | 0 |  | 0 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 52500 | 52500 | 5806709 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327565 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 6006164 | 0 | 0 |  | 0 | 424500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 84000 | 128000 | 160000 | 5911164 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327567 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Sin Reajuste | 0 | 7495354 | 0 | 0 |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 8130354 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327573 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Sin Reajuste | 0 | 7141438 | 0 | 0 |  | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 7601438 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327575 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 0 | 7072683 | 0 | 0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 7502683 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327577 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-10-01 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 0 | 7072683 | 0 | 0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 7672683 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327579 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2025-11-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 5727487 | 0 | 0 |  | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 6487487 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327581 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2026-01-01 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 6200000 | 0 | 0 |  | 0 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 105000 | 126000 | 158000 | 6460000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327583 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 6200000 | 0 | 0 |  | 0 | 433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 63000 | 84000 | 105000 | 128000 | 6510000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 312923 | Camino Básico Por Conservación Trosco - Purrehuin, Rol U-358, Del Km 0,00 Al Km 7,86 Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-19 | 2020-07-14 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-08-29 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1211432.971 | 1085435.788 | 76406015 | 6 | InversiónES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 240350.244 | 779345.732 | 0 | 171000 | 190000 | 110000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 96345.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315818 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-13 | 2020-08-25 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2021-07-25 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 728722.519 | 611678.838 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 39903.454 | 527867.601 | 0 | 185619.155 | 183537.226 | 108000 | 50711.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315819 | Camino Básico Por Conservación Chamiza - Correntoso - Lago Chapo, Rol V-651, Km 25,520 Al Km 31,670, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-02 | 2020-08-14 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 845329.531 | 718461.148 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 36596.603 | 686341.327 | 0 | 193500 | 345000 | 88000 | 59841.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | CALBUCO, FRESIA, LOS MUERMOS, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011158-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315820 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 3,500, COMUNA DE HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-09 | 2020-06-02 | 2020-07-15 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-07-04 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1548114.315 | 1512469.607 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 47949.699 | 739678.942 | 0 | 0 | 83000 | 82000 | 31500 | 21000 | 21000 | 21000 | 52500 | 84000 | 126000 | 217678.942 | 807521.64 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 658.475 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315834 | Conservacion Periodica Camino Forrahue - Huillinco, Rol U-390, Tramo Desde Km 0,000 Al Km 6,600, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-26 | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-05-01 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 561180.628 | 494149.842 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 57387.244 | 329126.489 | 0 | 253264.532 | 75861.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319327 | Conservación De La Red Vial, Varios Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, Sector Puelo - Puelche, Comuna De Cochamó, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-13 | 2020-06-19 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2021-08-16 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 714679.014 | 753723.208 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 789723.208 | 0 | 31000 | 62000 | 62000 | 52500 | 42000 | 42000 | 53000 | 84000 | 98723.208 | 105000 | 157500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319377 | Conservación Periódica de la red vial ruta 215-CH Osorno Entre Lagos Paso Cardenal Samoré, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-30 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-05-13 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1379551.233 | 1047497.706 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 194612.745 | 572173.618 | 0 | 412000 | 160173.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO, PALENA | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, QUEILEN, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, SAN PABLO, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011160-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321547 | Terminación Conservación Periódica de la red Vial Básica, Ruta V-460, Puentes Lumaco y Huilma, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-30 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-03-13 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 470029.086 | 449801.137 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 459118.415 | 0 | 98502.824 | 123981.151 | 126634.44 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40011162-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 312949 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE CHONCHI ( GRUPO 4 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-11-14 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 534435 | 534434.795 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 0 | 554934.795 | 0 | 23500 | 61000 | 41000 | 31000 | 31000 | 31000 | 41500 | 62500 | 62500 | 82500 | 87434.795 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | COCHAMO, LOS MUERMOS, MAULLIN, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40011162-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 317675 | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE QUELLÓN ( GRUPO 3 ), PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-11-25 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 422793.302 | 76406015 | 6 | InversiónES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 54100 | 258159.046 | 0 | 114752.584 | 100502.07 | 42904.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329470 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 3 (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 472500 | 0 | 0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 472000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017106-0 | CONSTRUCCION PUENTE SEGUNDO CORRAL, EN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309753 | Construcción Puente Segundo Corral en camino Puelo - Paso El Bolsón, Cochamo. (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-01-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 373000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411999 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | FRESIA, FRUTILLAR, CURACO DE VELEZ, PUYEHUE, FUTALEUFU, HUALAIHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020159-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 224690.552 | 0 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.4 | 20426.552 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | FRESIA, FRUTILLAR, CURACO DE VELEZ, PUYEHUE, FUTALEUFU, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40020159-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE LOS LAGOS 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 334283 | Global de Gastos - Tubos - Provincia de Osorno - Region de Los Lagos. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6648309.448 | 0 | 655586.056 | 1063141.334 | 803018.204 | 167652.204 | 537868.204 | 513799.328 | 510568.204 | 498724.836 | 663268.204 | 481367.874 | 753315 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO ACCESO NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329475 | AIF MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO (nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-04-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 966263.32 | 0 | 0 |  | 0 | 5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113 | 1068512 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO ACCESO NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 5-RUTA U-500 OSORNO ACCESO NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329477 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO (nuevo 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2024-03-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 14733282.55 | 0 | 0 |  | 0 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225 | 16360000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321846 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 290000 | 0 | 0 |  | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 19000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327475 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-26 | 2022-04-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 290000 | 0 | 0 |  | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | 12000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327477 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 290000 | 0 | 0 |  | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | 12000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327601 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-03-28 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 194000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321548 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-11-30 | OSORNO | PURRANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1008741.984 | 939928.146 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1036928.146 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 130000 | 165000 | 168000 | 203000 | 204928.146 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321550 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-10-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 860493.314 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 918500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 88000 | 130000 | 152000 | 196000 | 258000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327593 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA U-410 BAHIA MANSA - MAICOLPUE - TRIL TRIL, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, PROVINCIA DE OSORNO. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 0 | 760953 | 0 | 0 |  | 0 | 800453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 146000 | 146000 | 188000 | 236453 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327594 | Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | CHILOE | ANCUD, CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 3469781.294 | 2987710.946 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1166000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 22000 | 22000 | 22000 | 150000 | 205000 | 305000 | 160000 | 215000 | 2759781.294 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327595 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA7 CARRETERA AUSTRAL km 5,4 al km 37,40 COMUA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2021-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2727219.321 | 2603131.688 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 165000 | 175000 | 220000 | 155000 | 350000 | 1585000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327596 | Conservación Periódica Ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-11-27 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 493500 | 493500 | 0 | 0 |  | 0 | 521500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 53000 | 85000 | 85000 | 105000 | 151500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327597 | Conservación Periódica Ruta U-511 Cruce Ruta 5 (Casa De Lata) - Rupanquito, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1010096 | 1010096 | 0 | 0 |  | 0 | 902096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 126000 | 165000 | 198000 | 120000 | 230096 | 210000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327598 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-08 | 2021-12-10 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 828424.509 | 828424.509 | 0 | 0 |  | 0 | 733424.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 84000 | 126000 | 160000 | 138000 | 183424.509 | 170000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327599 | Conservación periódica cruce ruta5 (Osorno) ¿ Nochaco ¿ Ensenada, Rol u-55-V y nochaco ¿ Puerto octay ¿ Frutillar alto, Rol u-551-V, Comunas De Osorno y Puerto Octay, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 2823093.155 | 2823093.155 | 0 | 0 |  | 0 | 1123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 162000 | 175000 | 200000 | 305000 | 215000 | 2013093.155 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327600 | Conservación Periódica Ruta V-46 Tegualda - Fresia - Los Muermos - La Pasada, km. 0,000 al km. 47,400; Comunas De Fresia Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 1865000 | 1865000 | 0 | 0 |  | 0 | 1159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 176000 | 142000 | 275000 | 185000 | 315000 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE, O'HIGGINS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, GENERAL CARRERA | AYSEN, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30073043-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 297760 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-728. CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-BAHÍA EXPLORADORES, PROVINCIAS DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE AYSEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-10 | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2022-06-06 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 799885 | 670925 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 254918.798 | 381623.548 | 0 | 0 | 0 | 91796.276 | 0 | 0 | 209295.688 | 0 | 0 | 0 | 80531.584 | 0 | 62529.999 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263791 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), Región de Aysén (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-03-28 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2019-08-19 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 488980 | 390664 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 339915.314 | 1058.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 315650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240 - Villa Ortega, Tramo 1 (obras básicas) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo N°2, Km 577,670 a Km 579,330; Tramo 2 (Pavimentación) Estribo Sur Puente Emperador Guillermo n°2, Km | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-18 | 2022-03-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 589200 | 589200 | 0 | 0 |  | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14773 | 37076 | 37220 | 37364 | 36567 | 462000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330436 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-05-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 821432 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912304 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263792 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240CH, KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-08-31 | 2017-11-07 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2019-06-16 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 8613746.975 | 9059558.27 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 9399937.068 | 16551.074 | 0 | 0 | 16551.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 315651 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240-Villa Ortega, Tramo 1 (Obras Básicas): estribo sur Puente Emperador Guillermo N°2 (KM 577,670) a KM 579,330, Tramo 2 (Pavimentación): estribo sur Puente Emperador Guillermo n°2 (KM. 577,670) a KM 589,041, Comuna | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-09 | 2020-12-11 | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2022-03-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7218832.063 | 7945837.163 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225333 | 282762 | 283858 | 284954 | 343093 | 8237000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330437 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-05-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 8053826 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8937468 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2024-11-01 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Sin Reajuste | 0 | 910000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 908000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-14 | 2025-02-23 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 8406536.918 | 8406536.918 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 7742080 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303067 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-28 | 2023-03-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 947600 | 947562 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 307200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 690000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 364.202 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2022-06-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14937879.258 | 15467721.961 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 50000 | 3608800 | 0 | 360800 | 361504 | 360500 | 109600 | 260000 | 0 | 260000 | 514800 | 504400 | 468000 | 409196 | 12889504 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2327.787 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30102088-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281970 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, Obras Básicas), Sector Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tamo KM 737,031 a Km 752,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. (Adelantado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-03-14 | 2019-05-13 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2020-12-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 550390 | 547237.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 492272.368 | 67379 | 0 | 25147 | 25242 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281954 | Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 752,031, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-18 | 2019-02-28 | 2019-04-23 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2021-01-20 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 9990216.833 | 10621933.379 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 9474753.964 | 1588065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792548 | 795517 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2023-05-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1101681 | 1117548 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 406210 | 288000 | 0 | 48000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 599271 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1021.195 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2023-06-19 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 8330203.78 | 8416727.324 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4395421.841 | 1800000 | 0 | 350000 | 155000 | 180000 | 75000 | 110000 | 105000 | 105000 | 135000 | 140000 | 160000 | 285000 | 3177581 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250886 | Asesoría a la Inspección fiscal mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I (Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - Puente Unión, KM 400,969 a KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión - Puente Ventis | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-14 | 2016-07-12 | 2016-09-08 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2018-05-30 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 465960 | 442464.21 | 76607485 | 5 | CONSORCIO CREAXXION - LEN PROYECTO QUEULAT LTDA. | 372148.94 | 89835 | 0 | 0 | 44839 | 44996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 291704 | ESTUDIO DE INGENIERÍA: Diseño de Obras de Protección de la Ruta 7, Sector Puente Río Queulat Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-17 | 2019-07-29 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2020-11-08 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 81500 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 77964.204 | 6666.973 | 0 | 0 | 6666.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321749 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puyuhuapi-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo Obras Básicas, Puente Chucao-Portezuelo Queulat. Km 433,193 al Km 439,049, Comuna Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-06-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 514000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2020-03-30 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 10358143.002 | 13209082.21 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 12620126.111 | 3734609 | 0 | 0 | 649302 | 1025004 | 153616 | 155773 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 750914 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 317218 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Puyuhuapi-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo: Obras Básicas, Puente Chucao-Puertezuelo Queulat, KM. 433,193 a KM. 439,049, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-06-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 11100000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243-CH, Tramo Km 602,593 a Km 609,812; Ruta 240-CH, Sector Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 243-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-30 | 2017-12-05 | 2018-08-01 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2020-05-22 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 526460 | 588230.24 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 607737.225 | 145148 | 0 | 0 | 0 | 49657 | 49836 | 45655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263800 | Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-16 | 2017-11-06 | 2018-07-23 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2020-12-29 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 9894206.3 | 11076247.808 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 9529425.112 | 2879490 | 0 | 0 | 0 | 956381 | 186023 | 963279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773807 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278629 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814; Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-11-15 | 2018-12-19 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2020-08-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 508990 | 478081.2 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 453428.059 | 38632 | 0 | 0 | 38632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30135925-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278628 | Construcción Variante Sur Coyhaique, sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 a KM 2,814, Comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-10-24 | 2018-12-06 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2020-09-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 6685413.78 | 8564621.679 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7641634.335 | 1264792 | 0 | 0 | 423531 | 841261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 78.38 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 66.39 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 299821 | REFORESTACIÓN CONTRATOS DE CONECTIVIDAD INTERIOR, ACCESOS Y FUNDACIONES, MECANOS EL CUARTO Y EL MANZANO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2019-11-14 | 2021-09-04 | AYSÉN, CAPITÁN PRAT | AYSÉN, COCHRANE | Sin Reajuste | 19540 | 19540 | 76648373 | 9 | SERV. FORESTALES DARWIN ZAPATA MENESES EIRL | 16608.999 | 2931.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 309879 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-779, CRUCE X-777 - LOS VALLES, FUNDACIONES PUENTE MECANO LOS MAQUIS Y ACCESOS, KM 1,7 COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, RE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-17 | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-04-06 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 242031.709 | 206205.71 | 76578389 | 5 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 35424.475 | 174489.458 | 0 | 68945.2 | 40876 | 40916 | 23752.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316010 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE CAMINO REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-112; CRUCE RUTA 7 - PALENA NORTE, TRAMOS: A) FUNDACIONES PUENTE MECANO PAMPITA Y ACCESOS, KM. 4,220, B) OBRA DE ARTE, KM. 7,175; COMUNA DE AYSÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-03 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 373529.201 | 399250.419 | 77928480 | 8 | M & D TRANSPORTES LTDA | 0 | 408546.679 | 0 | 30630 | 97090 | 97185 | 92160 | 91481.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316011 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-554; CRUCE RUTA 7 (CERRO ROSADO) - CRUCE RUTA 7 (LEPÍN), FUNDACIONES PUENTE MECANO TRONADOR Y ACCESOS, KM 13,520; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE C | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-02 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-04-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 282837.808 | 240000.025 | 18103931 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 102873.503 | 140369.717 | 0 | 60822 | 30441 | 30471 | 18635.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316012 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-526, SECTOR CRUCE X-518 (BALSA EL BLANCO) ¿ RÍO BLANCO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 3,950; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-06-20 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 279787.917 | 257616.375 | 76688003 | 7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 263732.017 | 0 | 0 | 40840 | 40880 | 40920 | 40960 | 41000 | 41040 | 18092.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 321658 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X-898; CRUCE X-890 (PASARELA EL MANZANO) - CERRO NEGRO, TRAMO KM. 17,260 AL KM. 18,860; COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA DE CAPITAN PRAT, REGIÓN DE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-06-28 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 235771.863 | 224146.102 | 76688003 | 7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 229568.047 | 0 | 0 | 30630 | 30660 | 30690 | 30720 | 30750 | 30780 | 45338.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283077-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 4000 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 886.716 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303062 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector Murta-Puerto Río Tranquilo, tramo Puente El Belga- acceso Capilla de Mármol, km 816,680 a km. 830,615, Comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2022-10-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 855360 | 855360 | 0 | 0 |  | 0 | 167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12306 | 30884 | 31004 | 31124 | 31244 | 30438 | 763632 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3289.816 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303061 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, comunas de Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-02-25 | 2020-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-25 | 2023-02-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 18878536.212 | 17593585.253 | 99541910 | 6 | ING. Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 2224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352902 | 142843 | 444560 | 446276 | 837419 | 17716000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COCHRANE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COCHRANE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309875 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-15 | 2023-04-06 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1192820 | 1385000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 400780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213200 | 0 | 0 | 187580 | 0 | 0 | 1069820 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COCHRANE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 333889 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE TRAMO ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS KM 737,031 A KM 766,577 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-07-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COCHRANE, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 333890 | Declaración de Impacto Ambiental sector Parque Nacional Patagonia, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-03-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103300 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278635 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta 7, Sector Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-10 | 2018-11-15 | 2018-12-27 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2020-03-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 305900 | 313189.165 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 318301.781 | 63826 | 0 | 0 | 30525 | 33301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2020-03-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7198388.348 | 7659842.333 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7728943.807 | 205394 | 0 | 0 | 102697 | 102697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 259339 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-09-15 | 2016-10-17 | 2016-11-11 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2020-12-05 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 763780.163 | 812385.08 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 853699.053 | 2326.632 | 0 | 0 | 0 | 2326.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 236968 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-05-06 | 2016-07-13 | 2016-08-05 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2020-12-15 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 7499998.711 | 6989026.086 | 76219850 | 9 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 6154718.373 | 137465.45 | 0 | 0 | 0 | 137465.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30371228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE AYSEN AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 259777 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-18 | 2016-09-20 | 2016-10-13 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2020-12-10 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7499201.94 | 7866075.355 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 7742206.841 | 583144.269 | 0 | 0 | 0 | 583144.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 523.514 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-12-07 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 581570.392 | 525000 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 54686.078 | 266412.744 | 0 | 0 | 0 | 62637.75 | 0 | 54714.107 | 0 | 44734.375 | 0 | 44821.875 | 0 | 59504.637 | 218818.444 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 304576 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice Polinomico | 450645.678 | 418320 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 71724.45 | 0 | 0 | 17865.75 | 5961.06 | 5966.87 | 5972.68 | 5978.49 | 5984.3 | 5990.11 | 5995.92 | 6001.73 | 6007.54 | 36045.24 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304575 | CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-753; CRUCE RUTA 265 CH (CHILE CHICO) - LAGUNA JEINIMENI, PUENTE PEDREGOSO, KM 24,000, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉ | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-03-03 | 2020-06-26 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-02-10 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 308962.811 | 280163.191 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 208544.095 | 83698.895 | 0 | 75477.625 | 8221.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 282879 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-13 | 2018-10-26 | 2018-12-04 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2021-01-08 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 399000 | 386083.75 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 370273.534 | 7634.84 | 0 | 0 | 0 | 7634.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481264-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE AYSEN (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282876 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-29 | 2018-10-08 | 2018-11-07 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2020-12-18 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 2799978.331 | 3020130.552 | 96929110 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX S.A. | 3104493.132 | 24963.25 | 0 | 0 | 0 | 24963.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 274819 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 2018-08-29 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2022-09-25 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 853297.316 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 488227.114 | 238293.733 | 0 | 39542.757 | 19790.237 | 19809.095 | 19827.953 | 19846.811 | 19865.669 | 19884.527 | 19903.385 | 19922.243 | 19941.101 | 19959.955 | 172153.72 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2023-01-11 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 866448 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 437392.901 | 238478.711 | 0 | 39571.071 | 19804.753 | 19823.866 | 19842.98 | 19862.094 | 19881.207 | 19900.321 | 19919.434 | 19938.548 | 19957.662 | 19976.775 | 227140.869 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283044 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2023-06-17 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 895374 | 984624 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 376764.298 | 272175.612 | 0 | 45163.458 | 22603.454 | 22625.179 | 22646.903 | 22668.628 | 22690.353 | 22712.078 | 22733.803 | 22755.527 | 22777.252 | 22798.977 | 387664.624 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283047 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2022-12-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 895472.845 | 954849 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 477051.346 | 262774.683 | 0 | 43602.677 | 21822.404 | 21843.47 | 21864.536 | 21885.602 | 21906.668 | 21927.733 | 21948.799 | 21969.865 | 21990.931 | 22011.998 | 254022.387 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 274816 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-12 | 2018-04-10 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2022-05-22 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 7996951.829 | 8209672.956 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 4321032.093 | 1680158.569 | 0 | 167253.857 | 167413.857 | 230414.053 | 125800.393 | 146907.125 | 84026.928 | 189240.589 | 126280.393 | 147467.125 | 147607.125 | 147747.124 | 2641134.758 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2022-12-21 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7999962.162 | 7800725.585 | 77984390 | 4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 3080925.141 | 1678837.929 | 0 | 52188.373 | 250744.189 | 188238.142 | 136079.769 | 73343.722 | 136339.769 | 52488.373 | 157615.116 | 157765.118 | 168442.793 | 305592.565 | 3488867.116 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2023-03-07 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6999804.307 | 7699442.711 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 3082938.991 | 1674215 | 0 | 104130 | 229305 | 166927 | 87973 | 83624 | 104630 | 125676 | 146762 | 42002 | 84053 | 499133 | 3682532 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 283011 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-27 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2022-11-21 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7999894.175 | 8071045.07 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 3481969.121 | 1670092.797 | 0 | 124644.96 | 218338.68 | 187327.44 | 104170.8 | 135552.04 | 93933.72 | 125364.96 | 146399.12 | 157006.2 | 188587.44 | 188767.437 | 3310960.188 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 6300 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 300180 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-421; CRUCE RUTA 7 - MINA EL TOQUI - EL GATO ¿ CRUCE X-45 (ÑIREHUAO), SECTOR EL GATO, KM, 39,530 a KM 45,850, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-10 | 2019-10-15 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2020-11-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 448700.76 | 423580.036 | 11532821 | 2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 435062.729 | 38.611 | 0 | 38.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 304505 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-565; CRUCE RUTA 243 CH (COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL MONTE - CRUCE X-45 (PUENTE ÑIREHUAO), SECTOR ARROYO CASA PIEDRA, KM. 6,000 a KM 13,700, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN.(REACTIVACION | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2021-01-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 448767.086 | 381378.956 | 77928480 | 8 | M & D TRANSPORTES LTDA | 301384.145 | 99458.193 | 0 | 0 | 99458.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 314673 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-723; CRUCE RUTA 7 - LAS ARDILLAS - CRUCE X-735 (SALTO RIO IBAÑEZ); SECTOR CUESTA EL CAPRICHO - CRUCE X-735, Km. 24,000 A km. 31,421, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN (REACTIVACION) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-23 | 2020-06-04 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-02-20 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 460903.873 | 461266.684 | 11532821 | 2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 331046.493 | 214815.584 | 0 | 46059.156 | 168756.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002749-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 150 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303051 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-17 | 2022-08-17 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 640800 | 683435 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41328 | 41489 | 41649 | 41810 | 41724 | 517000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2221.683 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303050 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-20 | 2022-06-15 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 11416474.819 | 13366332.35 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 2067000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189151 | 1267047 | 292943 | 317859 | 12172000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011087-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011087-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320858 | LABORATORIO GP INV 104 (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 65882.446 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 333494 | públicación Licitaciones Diario Oficial y Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312974 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 916666.948 | 916666.948 | 0 | 0 |  | 0 | 117733.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19574.425 | 19593.522 | 19612.619 | 19631.716 | 19650.813 | 19669.91 | 846027.65 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 316192 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2025-04-29 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 926592.624 | 926592.624 | 0 | 0 |  | 0 | 158833.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19786.6 | 19805.904 | 19825.208 | 19844.512 | 19863.816 | 19883.12 | 19902.424 | 19921.728 | 814243.395 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316178 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-23 | 2025-02-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 8294401.958 | 8294401.958 | 0 | 0 |  | 0 | 768330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81680 | 81760 | 81840 | 122880 | 123000 | 123120 | 154050 | 8081395.279 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333309 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-06-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 8300000 | 0 | 0 |  | 0 | 409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100 | 102200 | 102300 | 102400 | 8455250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 5500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011089-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 304576 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice Polinomico | 450645.678 | 418320 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 143448.9 | 0 | 0 | 35731.5 | 11922.12 | 11933.74 | 11945.36 | 11956.98 | 11968.6 | 11980.22 | 11991.84 | 12003.46 | 12015.08 | 72090.48 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011089-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 312971 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO INGENIERO IBAÑEZ-PALLAVICINI; SECTOR PUERTO IBAÑEZ - PASO ING | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 229259.31 | 194288.953 | 11532821 | 2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 198914.755 | 0 | 0 | 0 | 40840 | 25550 | 25575 | 25600 | 25625 | 30780 | 24944.755 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011089-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 315844 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATERFIELD; SECTOR CRUCE X-45 - ESTANCIA, KM. 0,000 A KM. 8,500, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-07 | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 446882.932 | 400235.261 | 11532821 | 2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 408781.143 | 0 | 372665 | 36116.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011089-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316155 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-59; CRUCE RUTA 243 CH (CUESTA COLORADA) - PASO TRIANA; SECTOR LAGO CASTOR - PASO TRIANA, Km. 8,450 a km. 15,715, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-03-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 387347.305 | 424579.029 | 11532821 | 2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 221139.798 | 210719.636 | 0 | 208120.8 | 2598.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011089-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011089-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 304576 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RED VIAL Y CONSERVACION CAMINOS BASICOS, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-06-15 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice Polinomico | 450645.678 | 418320 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 71724.45 | 0 | 0 | 17865.75 | 5961.06 | 5966.87 | 5972.68 | 5978.49 | 5984.3 | 5990.11 | 5995.92 | 6001.73 | 6007.54 | 36045.24 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 315856 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL; SECTOR BALSA PASCUA, Km. 1.088,500 a km. 1.089,500, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-17 | 2020-09-16 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-05-18 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 811263.491 | 949359.588 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 971943 | 0 | 0 | 61260 | 153300 | 153450 | 156000 | 256250 | 91683 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011090-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011199-0 | CONSERVACION PUENTES MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA DE O´HIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329646 | CONSERVACION PUENTES MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA DE O´HIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 0 | 770000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 750000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012596-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309872 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-05-18 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 589200 | 591875 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11103 | 27867 | 27975 | 28084 | 28192 | 27779 | 529000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012596-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309871 | Mejoramiento Ruta 7 Norte, sector: Portezuelo Queulat Bifurcación Cisnes, tramo 1 (obras básicas): Km. 439,049 Km. 442,640, tramo2 (pavimentación):Km. 439,049 a Km. 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-11-13 | 2020-12-28 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2022-04-21 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 6587455.476 | 9542098.889 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244961 | 245911 | 246860 | 297268 | 9247000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, CHILE CHICO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020161-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE AYSEN 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 196709.656 | 0 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 17882.696 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020161-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE AYSEN 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334077 | OF. REGIONAL: OTRAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 613390.344 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4063290.344 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 250000 | 150000 | 350000 | 400000 | 400000 | 450000 | 450000 | 963290.344 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 333498 | públicación Licitaciones Diario Oficial y Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 316198 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Indice de Precios al Consumidor | 440763.158 | 440763.158 | 0 | 0 |  | 0 | 151107.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18824.125 | 18842.49 | 18860.855 | 18879.22 | 18897.585 | 18915.95 | 18934.315 | 18952.68 | 306625.383 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316173 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-15 | 2021-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-16 | 2023-04-06 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Indice de Precios al Consumidor | 2499335.236 | 2499335.236 | 0 | 0 |  | 0 | 819600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100 | 102200 | 102300 | 102400 | 102500 | 102600 | 102700 | 102800 | 1778346.347 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 3300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 327560 | públicaciones de licitaciones obras en diario oficial y regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333635 | Estudio Diagnóstico Estructural Puentes Senador Sergio Sepúlveda y Puente Exequiel González, Región de Aysén | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 1171000 | 0 | 0 |  | 0 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327156 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-695; CRUCE RUTA 245 CH - GALERA CHICO - CRUCE RUTA 245 CH (BALMACEDA), PUENTE GALERA CHICO, TRAMO; KM 15,000 AL KM 15,500, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-09-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 484188.573 | 449887.368 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 497818.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250 | 71820 | 71890 | 71960 | 72030 | 103000 | 55868.419 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327161 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 614; CRUCE RUTA 7 (PASARELA PINUER) - EL CLARO, SECTOR: PASARELA PINUER, TRAMO: KM 0,065 (CANTONERA ACCESO A PASARELA) AL KM 0,190; COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-01-26 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 242543.681 | 235096.211 | 52004846 | 4 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 241586.194 | 0 | 0 | 30750 | 51300 | 51350 | 28784 | 28812 | 28840 | 21750.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327167 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) -PUERTO SÁNCHEZ; SECTOR PORTEZUELO - PUERTO SÁNCHEZ, Km. 14,500 a km. 27,827, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-08-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 439338.728 | 397344.663 | 76578389 | 5 | SOCIEDAD INGVE LTDA. | 0 | 407010.314 | 0 | 0 | 30630 | 61320 | 61380 | 61440 | 61500 | 71820 | 30810 | 28110.314 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327196 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, X-890, CRUCE RUTA 7 (EL MANZANO) - BALSA BAKER - CRUCE RUTA 7; SECTOR BALSA BAKER, Km. 19,402 a km. 19,802, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-07 | 2021-11-03 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 809200 | 809200 | 0 | 0 |  | 0 | 829278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51050 | 81760 | 81840 | 102400 | 153750 | 153900 | 204578.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327200 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA, A) RUTA 7,LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL-PUNTA PISAGUA; SECTOR CRUCE RUTA 265-CH - PUERTO BELTRAND, KM. 872,502 A KM. 889,295; B) RUTA 265-CH, CRUCE RUTA 7 (EL MAITEN) - CHILE CHICO - PASO | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-05 | 2021-06-03 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 342998.666 | 300000.012 | 11532821 | 2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 350630.634 | 0 | 0 | 0 | 81680 | 122640 | 122760 | 23550.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 332970 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA; CAMINOS 1) X-83, KM. 0,000 A KM. 74,099;2) X-890, KM. 0,000 a KM. 21,032;3) X-898, KM. 0,000 A KM. 17,341;4) X-899, KM. 0,000 A KM. 31,000;5) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;6) X-907 KM. 0,000 A KM. 7,664 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-28 | 2021-09-25 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 299902.727 | 299902.727 | 0 | 0 |  | 0 | 307180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30630 | 51100 | 51150 | 51200 | 51250 | 41040 | 30810 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027821-0 | CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 7000 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 327557 | públicaciones de licitaciones diario oficial y regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 309880 | CONCURSO DE ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL PROYECTO: ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGION DE AYSEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-16 | 2022-09-16 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 515408.04 | 488880 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 263835 | 0 | 0 | 0 | 29200.6 | 29229.2 | 29257.8 | 29286.4 | 29315 | 29343.6 | 29372.2 | 29400.8 | 29429.4 | 266781.313 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327080 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-429, SECTOR EL SONIA ¿ MAÑIHUALES, FUNDACIONES PUENTE MECANO AGUAS FRESCAS Y ACCESOS; KM 3,13; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE A | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 196931.315 | 169168.711 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 173232.266 | 0 | 0 | 24504 | 24528 | 24552 | 24576 | 24600 | 24624 | 25848.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327081 | CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-512; CRUCE X-510 (PICAFLOR) - PICACHO, FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO COBARDE Y ACCESOS, KM 6,650 al 7,250; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGI | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 308938.787 | 269899.107 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 0 | 276356.383 | 0 | 0 | 40840 | 40880 | 40920 | 40960 | 41000 | 30780 | 40976.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027822-0 | CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 333491 | públicación Licitaciones Diario Oficial y Regional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 316195 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2025-04-29 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 948021.165 | 948021.165 | 0 | 0 |  | 0 | 162503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20243.75 | 20263.5 | 20283.25 | 20303 | 20322.75 | 20342.5 | 20362.25 | 20382 | 831497.399 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316179 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2025-03-11 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 7791283.393 | 7791283.393 | 0 | 0 |  | 0 | 819600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102100 | 102200 | 102300 | 102400 | 102500 | 102600 | 102700 | 102800 | 7406546.84 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 333720 | Gastos Inherentes Viáticos Inspectores Fiscales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | -33300 | 12700 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1650 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329540 | Diseño de Ingeniería CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARINO (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-04-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 1022681 | 0 | 0 |  | 0 | 173246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15242 | 158004 | 951754 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20102690-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO RÍO HOLLEMBERG - RÍO PEREZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20111842-1 | MEJORAMIENTO RUTA Y - 79 SECTOR: CERRO SOMBRERO - ONAISSÍN (PRIMAVERA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20187816-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-580, CAMINO EL ANDINO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213332 | Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el Andino ; Km 0;00 al Km 5:371 Comuna de Punta Arenas; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-29 | 2015-03-24 | 2015-09-16 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2018-03-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 4865936.381 | 6570262.548 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 7088301.202 | 12962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30072419-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 309873 | CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Puente Río Grande y sus Accesos, Ruta Y - 85, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2021-02-24 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 9750 | 9750 | 61313000 | 4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 5000 | 4750 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213329 | Asesoria a Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 180,90497, región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2014-12-23 | 2015-02-05 | 2015-03-27 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2019-04-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1441875 | 1538875.608 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1651252.223 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 3760.687 | 1839.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30073331-0 | MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213330 | Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector Onaissin - San Sebastian, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Artartica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-03-17 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2019-05-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 37383994.68 | 37328542.259 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 40462059.416 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 al DM 40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2020-03-05 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 916500 | 662394.883 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 656563.394 | 37115 | 0 | 0 | 17026 | 17089 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263820 | Reposición Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-02 | 2017-11-22 | 2017-12-29 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2020-05-05 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 6058127.759 | 5986182.623 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 4562056.703 | 1815896 | 0 | 0 | 451541 | 453163 | 454785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456407 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30075545-0 | REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320160 | CONVENIO DE REFORESTACION Reposición Ruta Y-905 Williams - Navarino, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2021-05-24 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 15500 | 15500 | 61313000 | 4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 7750 | 7750 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227983 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 5.275,239, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-07-14 | 2015-09-15 | 2016-06-08 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2019-06-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1392000 | 1246514.725 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1262673.486 | 87035 | 0 | 0 | 0 | 38070 | 24441 | 24524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2020-04-28 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 8945701.388 | 10357310.982 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 10625376.905 | 632829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315871 | 51304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265654 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291710 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Nudo Vial Av. Frei Ruta 9, Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena Nuevo 2019. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-09-24 | 2019-11-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-23 | 2023-08-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1410400 | 1325000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 1350000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30099033-0 | CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL AVENIDA FREI - RUTA 9 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291711 | Construcción Nudo Vial Av. Frei-Ruta 9, Sector Acceso Norte, Comuna Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-08-07 | 2019-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2023-05-17 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 20362228.147 | 23748595.464 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 26110003 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2020-12-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1416553 | 2522162.078 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 2609650.477 | 502028.904 | 0 | 83671.484 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 41835.742 | 263422 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2022-08-29 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 18073351.721 | 18350814.354 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 15316651.549 | 3520209 | 0 | 50000 | 90000 | 700000 | 500000 | 105646 | 300455 | 369902 | 301688 | 227518 | 290000 | 585000 | 4405318.021 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320156 | CONTRATO DE REFORESTACION Construcción camino Vicuña- Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin Km 132,5 - Km 108, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2022-07-23 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 136773 | 104175.456 | 6900853 | 4 | SERGIO VILICIC PENA | 0 | 83386.5 | 0 | 0 | 0 | 68386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20788.956
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 331142 | VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS - AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 2248010.679 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1862052.959 | 177431 | 0 | 0 | 0 | 49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 119619 | 546732 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250670 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-06 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2020-02-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 702720 | 729635.381 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 728915.806 | 23216 | 0 | 0 | 23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250671 | Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 9.490,000, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-04-26 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2020-05-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7235037.276 | 8625134.971 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 7930188.355 | 1178638 | 0 | 0 | 91969 | 542359 | 544310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30122219-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 298416 | CONVENIO DE REFORESTACION Mejoramiento Ruta Y-290, sector Cueva del Milodón Km.0 al 9,49, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2021-05-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 19000 | 19000 | 61313000 | 4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 14000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291716 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-29 | 2022-02-11 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Indice de Precios al Consumidor | 755300 | 755300 | 0 | 0 |  | 0 | 169015.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33803.137 | 33803.137 | 33803.137 | 33803.137 | 33803.137 | 708825.837 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 197.229 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291717 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-11-28 | 2020-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-27 | 2022-03-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Indice de Precios al Consumidor | 5888093.268 | 7155408.242 | 76091747 | 8 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 409600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 102400 | 102400 | 153600 | 7630949.066 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 303078 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Chabunco Ruta 9 norte DM 18,259 comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019 Reactivación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-09-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 661440 | 661440 | 0 | 0 |  | 0 | 262995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37295 | 37387 | 37479 | 37571 | 37663 | 37754 | 37846 | 422423 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 318954 | Reposición Puente Chabunco en Ruta 9 Norte, sector Ruta 9 norte, Dm 18.259, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-09-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 2514919.753 | 2514919.753 | 0 | 0 |  | 0 | 307875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 92250 | 92475 | 92700 | 2335366.753 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2016-09-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1555800 | 1873911.216 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 2020339.268 | 383600 | 0 | 54800 | 0 | 0 | 82200 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 54800 | 54800 | 43961 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 13516501.062 | 13516490.414 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 6501492.697 | 2115000 | 0 | 140000 | 70000 | 180000 | 875000 | 100000 | 60000 | 90000 | 90000 | 180000 | 150000 | 180000 | 8022549 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320155 | CONTRATO DE REFORESTACION Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2022-07-23 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 65000 | 56003.78 | 76505301 | 3 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 4003.78
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 204500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263825 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, Comuna Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-10-24 | 2017-12-12 | 2018-04-04 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2020-05-18 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 733470 | 590701.653 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 422221.101 | 204237 | 0 | 40550 | 40699 | 40847 | 40996 | 41145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303094 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo DM. 317.920,00 al DM. 334.890,00, Comuna Torres Del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2023-09-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1113000 | 969423 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17727 | 44490 | 44663 | 44836 | 45009 | 44275 | 795000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2670.524 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263826 | Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de última esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-09-12 | 2017-11-16 | 2018-03-07 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2020-12-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 15046253.048 | 15826276.492 | 93546000 | K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 14994105.746 | 1452354 | 0 | 0 | 482384 | 484118 | 485852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303093 | Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, Tramo: DM 317.920,00 al DM 334.890,00, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-05-06 | 2020-10-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-20 | 2023-09-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 17557298.25 | 15942818.79 | 93546000 | K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294710 | 496643 | 198575 | 500508 | 202440 | 1304124 | 14205000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297594 | Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 854000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291719 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-10-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 4950000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 4975000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30279622-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 250706 | Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - Lago dickson, Ultima Esperanaza | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-17 | 2016-06-22 | 2016-07-21 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2021-02-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 830000 | 819360 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 806890.564 | 39600 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE PTO. NATALES S: RUTA 9-AV. ULTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE PTO. NATALES S: RUTA 9-AV. ULTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320165 | CONVENIO DE REFORESTACION Construcción Camino Hollemberg - Río Pérez tramo Km. 8,59 al 25,01, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (2020) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 46375 | 0 | 0 |  | 0 | 46375 | 0 | 0 | 32462.5 | 13912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 254242 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-25 | 2017-07-06 | 2017-07-20 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2021-04-24 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 779937.84 | 698130.84 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 650164.943 | 81075.506 | 0 | 34725 | 16914 | 16930 | 12506.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 263894 | Asesoria a la Inspección Fiscal contrato: Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chile | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2021-07-09 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 809174.124 | 720896 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 628707.161 | 132396.28 | 0 | 31050 | 17711 | 17727 | 17764 | 17762 | 17990 | 12392.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 263896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena (nueva 2017) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-21 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2021-07-24 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 7618308.157 | 8796089.5 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 6770954.006 | 2528532.956 | 0 | 355000 | 304500 | 284000 | 253800 | 203000 | 67000 | 405973 | 655259.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265284 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego varios sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de Magallanes y Antartica Chilena (nuevo 2017) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-01-31 | 2017-03-15 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2021-05-08 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 6455366.332 | 6815533.774 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 6037516.833 | 1165726.541 | 0 | 498225 | 216790 | 213060 | 237651.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30371083-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 326778 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras (2021) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 12200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30384172-0 | MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 291718 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-290 Cueva Del Milodon -Río Serrano Provincia Última Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2021-07-03 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 840000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 345041.34 | 526850.1 | 0 | 0 | 28419.3 | 0 | 218610 | 0 | 0 | 218610 | 0 | 61210.8 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30391776-0 | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329545 | Diseño de Ingeniería CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-01-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 734203 | 0 | 0 |  | 0 | 189058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189058 | 577818 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 273625 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 10,00, tramo KM 0,000 al KM10,000, Comuna de Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-31 | 2019-10-16 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2021-10-30 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1005000 | 676000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 48959.981 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45863 | 46031 | 46106 | 568000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394274-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273623 | Construcción Camino Caleta Eugenia-Puerto Toro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-26 | 2019-04-09 | 2019-09-10 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2022-08-22 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 8176121.13 | 11385547.162 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430295 | 1263731 | 465974 | 10648000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394323-0 | CONSTRUCCION SENDA PENETRACION R SERRANO-G TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS, T. DEL PAINE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278762 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Camino De Penetración Río Serrano-Glaciar Tyndall-C. De Las Montañas, Región de Magallanes y La Antártica Chilena." | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-14 | 2018-10-04 | 2018-10-17 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2020-11-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 618380 | 440400 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 420000.657 | 33212 | 0 | 0 | 33212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458847-0 | CONSTRUCCION CAMINO CALETA 2 DE MAYO-LAGO ERRAZURIZ-RIO LAPATAIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309845 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Camino Caleta 2 de Mayo-Lago Errázuriz-Río Lapataia, Región De Magallanes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2022-08-11 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 455588 | 387250 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 170620 | 0 | 46284 | 0 | 0 | 0 | 62016 | 0 | 0 | 0 | 62320 | 0 | 0 | 233253 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329546 | AIF MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:PTO NATALES-CASAS VIEJAS (nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-05-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 523743 | 0 | 0 |  | 0 | 30635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30635 | 526814 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 329547 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:PTO NATALES-CASAS VIEJAS (nuevo 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2024-02-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3360420 | 0 | 0 |  | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 3568449 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 263487 | Estudio de Ingeniería Reposición Pte. Rubens y accesos, Ruta 9 Norte, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-02 | 2018-08-24 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2020-05-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 846400 | 920800 | 76937257 | 1 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 947870.89 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329548 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 2017976.36 | 0 | 0 |  | 0 | 44005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44005 | 3373995 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305199 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposicion Carpeta granular camino Y-851, sector Russfin tramo DM 87,890 al km. 93,573, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antantica Chilena | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-30 | 2019-10-10 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2021-03-07 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 878021.101 | 1008801.207 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 663218.531 | 384427.873 | 0 | 159786 | 160991 | 63650.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305200 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puentes de Madera, comuna de Punta Arenas y Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-05 | 2019-11-25 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2020-12-21 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Indice de Precios al Consumidor | 415799.447 | 533371.09 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 492235.813 | 57406.518 | 0 | 0 | 57406.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 317605 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puente Dinamarquero Km. 21,780 Ruta Y-455, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-03 | 2020-05-14 | 2020-06-17 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2021-03-15 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | Indice de Precios al Consumidor | 211139.854 | 215362.378 | 78304900 | 7 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 103684.36 | 114944.729 | 0 | 114944.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481248-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 318310 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-315, km. 0,0 al 6,26, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-22 | 2021-06-19 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 909667.921 | 1067250.641 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 88570.587 | 1027501.778 | 0 | 300360 | 334815 | 192820 | 96480 | 103026.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 282551 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego sector Sur Comuna de Timaukel III Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-27 | 2018-10-04 | 2018-10-22 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 386200.08 | 401913.05 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 384475.214 | 32166.7 | 0 | 12156.65 | 20010.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 282553 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato: Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza sector comuna Torres del Paina XII Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-22 | 2018-12-27 | 2019-06-06 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2021-07-19 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 386200.08 | 411303 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 283772.389 | 146706.867 | 0 | 18098 | 18132 | 18166 | 18201 | 18235 | 18269 | 18303 | 19302.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 282540 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, sector Sur, comuna de Timaukel, III etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2018) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-28 | 2018-08-21 | 2018-09-07 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2021-02-18 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 2812774.875 | 3065624.664 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2875561.806 | 315550 | 0 | 201810 | 113740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30481277-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 294748 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Última Esperanza sector comuna Torres del Paine XII Etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-22 | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2021-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2899618.468 | 3334683.047 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1798531.477 | 1668572 | 0 | 400830 | 321480 | 282550 | 238860 | 182430 | 0 | 80292 | 0 | 0 | 0 | 162130 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2024-07-31 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1355160 | 1328056.8 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15813 | 39687 | 39842 | 39996 | 40151 | 39511 | 1237000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330323 | AIF MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (Nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-05-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 1222400 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1344325 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-17 | 2024-06-29 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 27983200.685 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 2876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244950 | 446688 | 448426 | 450165 | 542283 | 743488 | 27825000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330324 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (Nuevo 2021) | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2024-03-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 27924000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30675638 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 222950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222950 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 291889 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, Camino cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - Cruce Y150 (Río Serrano) 72D290, Km 20 al 30, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antartica Chilena (Adelantado 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-02-21 | 2019-06-28 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2021-04-25 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1908968.393 | 2366038.326 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 988668.895 | 1467158.437 | 0 | 356410 | 438940 | 419708 | 252100.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 305078 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-502, cruce Ruta 9N (Cabeza de Mar) - Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-02-06 | 2020-02-25 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2021-08-17 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 3394954.647 | 3658473.228 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 287739.57 | 3494913.962 | 0 | 452945 | 726495 | 712890 | 487665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293046 | 373765 | 448107.962 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002678-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 326778 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras (2021) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 12200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011006-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320152 | PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y faena | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8853.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 442.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011006-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324877 | LABORATORIO GP INV 150 (2020) Solicita autorizar presupuesto para generar un Convenio entre la Dirección de Vialidad y el Instituto de Investigaciones y Control(IDIC) para la calibración anual (2020-2021) de Celdas de Carga del Laboratorio Nacional. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500.512 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 312913 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato: Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antaártica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2023-03-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 430098.768 | 430098.768 | 0 | 0 |  | 0 | 130440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186 | 21285 | 21384 | 21489 | 21588 | 23508 | 323606.768 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329582 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato: Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza sector comuna Torres del Paine XIII Etapa Región de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 0 | 470000 | 0 | 0 |  | 0 | 63600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21200 | 21400 | 451823 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 312912 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena.(Nuevo 2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-21 | 2020-12-02 | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2023-01-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 3513711.95 | 3863959.68 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 521817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79365 | 34930 | 71160 | 82165 | 84940 | 84587 | 84670 | 3598076.68 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 329585 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Última Esperanza sector comuna Torres del Paine XIII Etapa Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 0 | 3668151 | 0 | 0 |  | 0 | 202606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36488 | 52250 | 52375 | 61493 | 3689201 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 326778 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras (2021) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 12200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011008-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 326784 | Global de Gastos públicaciones de Obras (2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 2200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011008-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 312981 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-600, Cruce Ruta 9S (Tres Brazos) - Discordia, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-20 | 2020-08-27 | 2020-09-07 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 662113.918 | 693287.645 | 93546000 | K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 117135.599 | 595893.092 | 0 | 102200 | 233700 | 142600 | 117393.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011008-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 315842 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-635 Km. 37 al Km.45, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2021-05-20 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 801157.623 | 833162.564 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 84541.058 | 774375 | 0 | 188290 | 226740 | 206650 | 78655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74040 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011008-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, SAN GREGORIO, PORVENIR, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011008-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 326778 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras (2021) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 12200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, PORVENIR, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011009-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 326784 | Global de Gastos públicaciones de Obras (2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 2200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, PORVENIR, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011009-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 312930 | Conservación de la Red Vial, Conservación Rutinaria, Señalización Ruta 9S, 9N, 255-CH y Ruta 257 CH, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Nuevo 2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-14 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2021-04-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 307267.64 | 288722.445 | 76873479 | 8 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 8432.41 | 293011 | 0 | 83635 | 0 | 0 | 33815 | 0 | 91246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84315 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, PORVENIR, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011009-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 315849 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Puente Rio Grande, Ruta Y-560, km. 63,3, Comuna de Río Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2021-05-20 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 297656.031 | 298447.025 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 43367.181 | 262488.844 | 0 | 60100 | 79335 | 70900 | 52153.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, PORVENIR, TORRES DEL PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011009-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, PORVENIR, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011009-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 326778 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras (2021) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 12200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012479-0 | REPOSICION RUTA 9 S: ROTONDA NATALES- CAMINO 1 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012479-0 | REPOSICION RUTA 9 S: ROTONDA NATALES- CAMINO 1 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012479-0 | REPOSICION RUTA 9 S: ROTONDA NATALES- CAMINO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329549 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN RUTA 9N, ROTONDA DE NATALES - CAMINO 1, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA.(Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-03-01 | 2021-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-05-27 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 98712 | 98712 | 0 | 0 |  | 0 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300 | 73951 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329550 | AIF REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE (nuevo 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-05-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 521514 | 0 | 0 |  | 0 | 100681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100681 | 487192 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 329551 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE (nuevo 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3114102 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3216780 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | RIO VERDE, PORVENIR | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020141-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328284 | CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199660 | 0 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.91 | 18150.9 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | RIO VERDE, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020141-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331715 | Administración Directa Laboratorio Regional(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3648340 | 0 | 43070 | 432120 | 695930 | 264510 | 359080 | 233940 | 336610 | 198370 | 216910 | 247080 | 620720 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 331647 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 61054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19425 | 19518 | 22111 | 874488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 331648 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, Sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 54602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19518 | 35084 | 895259 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 331649 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 61980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19425 | 19518 | 23037 | 874127 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331651 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Sin Reajuste | 0 | 6877703 | 0 | 0 |  | 0 | 266857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93150 | 86800 | 86907 | 7028429 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331652 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, Sectores de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2025-07-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 8750735 | 0 | 0 |  | 0 | 233750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 93750 | 9415210 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-08-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 0 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 227650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227650 | 6406604 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40021378-0 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES (CRUCE AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40021378-0 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES (CRUCE AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40021378-0 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES (CRUCE AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329552 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES (CRUCE AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-02-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 1368220 | 0 | 0 |  | 0 | 70463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70463 | 1361037 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150 E Y-156, CRUCE RUTA 9 - GUARDERIA SARMIENTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 329607 | Programación de contratos de Expropiaciones Ley Nuevos 2021 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 327259 | Consultoría para Proyectos de Conservación de la Red Vial, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-07-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 180000 | 164900 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 184580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 112420 | 30720 | 0 | 10840 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 327263 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Proyectos de Conservación de la Red Vial, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-05-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 325000 | 0 | 0 |  | 0 | 105500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 21000 | 21100 | 21200 | 21300 | 248300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327268 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-290, Comuna de Torres del Paine, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Nulo | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-05-26 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 3459740.851 | 3459740.851 | 0 | 0 |  | 0 | 208860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61930 | 146930 | 3652460.851 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327271 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de losas de hormigón, Ruta 9 N, Km. 208,000 al Km. 283,600 (varios sectores), Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Nulo | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-10-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 813841 | 813841 | 0 | 0 |  | 0 | 402880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41140 | 123480 | 238260 | 498681 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327274 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, camino Y-502, Km 61 al Km 81, Etapa I Comuna de Rio Verde Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-04-06 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 1534445.5 | 1534445.5 | 0 | 0 |  | 0 | 642700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 234500 | 304700 | 1072845.5 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327279 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de losas de hormigón, Ruta 255-CH, km. 15 al Km. 142 y Ruta 257-CH, Km. 0 al Km. 16, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-10-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO | Sin Reajuste | 0 | 825000 | 0 | 0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 820000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327284 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, RECONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA, RUTA Y-625, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2021-11-26 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 317578.097 | 317578.097 | 0 | 0 |  | 0 | 142906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 49082 | 53824 | 240733.097 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327289 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Y-340, tramo km. 80,26 al km. 80,74, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antantica Chilena. | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2023-02-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 630000 | 0 | 0 |  | 0 | 108875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 54375 | 589000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029497-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029497-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 327333 | Consultoria para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-07-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 216000 | 199000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 0 | 221480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36720 | 134900 | 36860 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029497-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 327339 | Asesoria a la Inspección Fiscal para Proyectos de Caminos Básicos por Conservación, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2025-01-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Sin Reajuste | 0 | 233000 | 0 | 0 |  | 0 | 46125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 15375 | 15450 | 195705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029497-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327344 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-340 Km. 0 al Km. 10, I Etapa, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-12-27 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1889970.635 | 1889970.635 | 0 | 0 |  | 0 | 273200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 145480 | 106720 | 1710845.635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029497-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327348 | Camino Básico por Conservación, Camino Y-330 Km. 0 al Km. 5 y Camino Y-342 km. 0 al km. 2, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 1392000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1450000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290424-0 | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30290424-0 | ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309832 | Estudio Análisis Actualización Volumen III Manual de Carreteras (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-03-01 | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, OSORNO, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, OSORNO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 74600 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81800 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 30466233-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL NACIONAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309830 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial de las Regiones de Coquimbo Valparaíso y Metropolitana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2022-02-19 | ANTOFAGASTA, ELQUI, VALPARAISO, BIO-BIO, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, COQUIMBO, VALPARAISO, ALTO BIO BIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 410000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 236775 | 0 | 0 | 21525 | 0 | 43050 | 0 | 0 | 86100 | 0 | 0 | 86100 | 0 | 195771 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30481671-0 | ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272266 | Estudio Básico "Levantamiento de Censo de Tránsito de la Red Vial". | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-28 | 2017-10-25 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2022-05-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2296044 | 1980000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 1272278.7 | 483675 | 0 | 0 | 0 | 218929 | 0 | 0 | 0 | 132296 | 0 | 0 | 0 | 132450 | 378926 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486469-0 | ANALISIS DE PESOS POR EJE DE LA RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278771 | Estudio Básico Análisis de Pesos por Eje de la Red Vial Nacional. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-28 | 2019-03-14 | 2019-04-17 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2020-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 360000 | 300000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 280735.5 | 32118 | 0 | 0 | 32118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30487408-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278933 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-09 | 2018-11-30 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2021-04-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1100000 | 76989248 | 6 | CONSORCIO APSA - DDQ AUSCULTACION NACIONAL LIMITAD | 807911.8 | 344557 | 0 | 129851 | 0 | 154469 | 0 | 0 | 60237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006428-0 | ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS VOLUMEN II MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292102 | Estudio Básico Análisis Actualización Volumen II Manual de Carreteras (Nuevo 2019) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 243000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286651 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006607-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006607-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292103 | Estudio Básico Análisis Estructural de Caminos Pavimentados Sistema Alto Rendimiento Etapa II. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-02 | 2019-09-11 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2021-05-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 243000 | 230000 | 77091393 | 4 | CONSORCIO APSA-DDQ CP SIST ALTO RENDIMIENTO II LTD | 128000 | 110878 | 0 | 50194 | 0 | 50280 | 0 | 0 | 10404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006607-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330321 | ANALISIS ESTRUCTURAL CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO RENDIMIENTO ETAPA II (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CODEGUA, CURICO, ALTO BIO BIO, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, ARICA, BULNES | Sin Reajuste | 0 | 232386.4 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285636.4 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40006609-0 | ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292096 | Estudio Básico Análisis de Estándares de los caminos de Chile Etapa II, Interregional. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-21 | 2020-01-24 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2021-12-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 260840 | 226023.732 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 64938.375 | 146113.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68261.944 | 0 | 0 | 44304 | 0 | 33547.5 | 0 | 22578 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007077-0 | DIAGNÓSTICO ESTUDIO HIDRÁULICO DE PUENTES, VARIAS REGIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292092 | Estudio Básico Diagnostico Básico Hidráulico de Puentes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2021-05-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 144328.729 | 144328.729 | 61211000 | K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 83133.794 | 61194.935 | 0 | 39706.742 | 0 | 0 | 21488.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | BIO BIO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | BIO BIO | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309828 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-10 | 2023-12-25 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 2149382.374 | 1960000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 608473.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96996.9 | 51147.647 | 51147.647 | 51147.647 | 51147.647 | 102295.293 | 102295.293 | 102295.293 | 2107513.409 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011597-0 | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309835 | Estudio Análisis Metodológico para la Determinación de Costos de Proyectos Viales (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-07-01 | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, COYHAIQUE, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, VALPARAISO, CONCEPCION, COYHAIQUE, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 186500 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205200 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011652-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R PUERTO YUNGAY-PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309843 | Estudio Análisis y Diagnóstico Conectividad Ruta S/R, Tramo Pto Yungay - Pto Natales (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2024-11-01 | AYSÉN, ÚLTIMA ESPERANZA | AYSÉN, NATALES | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720966 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40015705-0 | DIAGNOSTICO MANUAL DE CARRETERAS 1 AL 9 ANALISIS DE ESPECIF. TECNICAS POR DESEMPEÑO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309836 | Estudio Análisis Actualización Volúmenes 1 al 9 Manual de Carreteras por Desempeño (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-03-01 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL, CAUTÍN, VALDIVIA | IQUIQUE, COQUIMBO, RANCAGUA, TEMUCO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100001 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024373-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2021-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329553 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL 2021-2025 (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-04-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, COLCHAGUA, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN FERNANDO, CURICO, ALTO BIO BIO, TEMUCO, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1837200.93 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2045000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024375-0 | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329554 | ACTUALIZACION ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE HDM-4 EN LA EVALUAC (nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, MOSTAZAL, CURICO, ALTO BIO BIO, VILLARRICA, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 276076.03 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342424 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024381-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329555 | DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS 2021-2023( nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, COLCHAGUA, CURICO, CONCEPCION, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, PARINACOTA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, MEJILLONES, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CHEPICA, CURICO, CHIGUAYANTE, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, GENERAL LAGOS, BULNES | Sin Reajuste | 0 | 1288350.33 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1431500 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | ESTUDIOS BÁSICOS | 40028081-0 | ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE TUNELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | ESTUDIOS BÁSICOS | 40028081-0 | ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE TUNELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333746 | ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE TUNELES 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-03-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, ARICA | ALTO HOSPICIO, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CASABLANCA, CODEGUA, CURICO, ALTO BIO BIO, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, TORRES DEL PAINE, COLINA, CORRAL, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 216310 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240510 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | del Biobío | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310763 | Reparación de los patios de estiba de las Plazas de Pesaje Lampa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-07-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 331539 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE (nuevo 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-01-01 | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO-BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, MELIPILLA, EL MONTE, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1821909 | 0 | 0 |  | 0 | 202050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202050 | 1802050 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, ELQUI, LOS ANDES, CACHAPOAL, LINARES, CONCEPCION, MALLECO, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, MAIPO, RANCO, ARICA | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, COQUIMBO, LOS ANDES, RANCAGUA, LINARES, CONCEPCION, CURACAUTIN, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SAN BERNARDO, RIO BUENO, CAMARONES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30110978-0 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330325 | Conservación Red De Estaciones Conteo Continuo (Nuevo 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2143800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, ELQUI, LOS ANDES, CACHAPOAL, LINARES, CONCEPCION, MALLECO, LLANQUIHUE, COIHAIQUE, MAGALLANES, MAIPO, RANCO, ARICA | IQUIQUE, TOCOPILLA, COPIAPO, COQUIMBO, LOS ANDES, RANCAGUA, LINARES, CONCEPCION, CURACAUTIN, PUERTO MONTT, COIHAIQUE, PUNTA ARENAS, SAN BERNARDO, RIO BUENO, CAMARONES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30110978-0 | CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 330325 | Conservación Red De Estaciones Conteo Continuo (Nuevo 2021) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2143800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1154000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30121761-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ALHUÉ - RANCAGUA REGIÓN METROPOLITANA Y O`HIGGINS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292095 | Estudio De Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Alhué-Rancagua Región Metropolitana y Ohiggins. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-07-31 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-08-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 419218 | 309357.59 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 160411.057 | 163197 | 0 | 0 | 0 | 102267 | 0 | 36358 | 0 | 0 | 0 | 24572 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 250592 | PAGO FACTURAS DE públicaCIONES DE EXPROPIACIONES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 1214634.891 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1688.644 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 326399 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309840 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 y Ruta 11CH, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2021-05-14 | OSORNO, VALDIVIA, ARICA, PARINACOTA | OSORNO, VALDIVIA, ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 846437.67 | 579937.526 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100006.001 | 616394.094 | 0 | 126480 | 147900 | 150960 | 65519.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125535 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 317838 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Rutas de la Región, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-23 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2021-07-18 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1888328.89 | 1486148.218 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 1515871 | 0 | 23173 | 100875 | 252288 | 67784 | 0 | 231857 | 327477 | 0 | 0 | 0 | 512417 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30285423-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 326721 | GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 31 AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 20522 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30407825-0 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322280 | Consultoría Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | 2021-05-02 | VALPARAISO, COYHAIQUE | VALPARAISO, COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 29700 | 29700 | 76516485 | 0 | APIUX TECNOLOGIA SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 15750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 30407825-0 | CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250913 | Conservación Plazas de Pesaje Implementación sistemas transmisión en línea | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-01-01 | VALPARAISO, COYHAIQUE | VALPARAISO, COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 118000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, BIO BIO,PUNILLA | INTERCOMUNAL, CALLE LARGA, SAN ESTEBAN, CABILDO, QUILLOTA, HIJUELAS, LOS ANGELES, QUILACO, SANTA BARBARA, YUMBEL, INTERCOMUNAL, SAN CARLOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263812 | Estudio de ingeniería Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos varias Provincias, Regiones Valparaíso, Maule y BioBío | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-16 | 2018-05-04 | 2018-05-23 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2020-02-29 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 511270 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 475292.372 | 36860 | 0 | 0 | 0 | 36860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, BIO BIO,PUNILLA | INTERCOMUNAL, CALLE LARGA, SAN ESTEBAN, CABILDO, QUILLOTA, HIJUELAS, LOS ANGELES, QUILACO, SANTA BARBARA, YUMBEL, INTERCOMUNAL, SAN CARLOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30413276-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES EN PUENTES SIN PASILLOS VARIAS REGIONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292104 | Construcción Pasarelas Peatonales En Puentes Sin Pasillos Varias Regiones. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2025-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3783000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4011900 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278764 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2419231.807 | 2269398.472 | 77290610 | 2 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 651296.271 | 468615.468 | 0 | 76822.208 | 38411.104 | 38411.104 | 38411.104 | 38411.104 | 38411.104 | 39947.548 | 39947.548 | 39947.548 | 39947.548 | 39947.548 | 1189600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | CONCEPCION, BIO BIO, ARICA, PARINACOTA | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LOS ANGELES, ARICA, PUTRE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484616-0 | CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 278764 | Servicio De Mantenimiento Y Modernización De Estaciones De Pesaje Fijas Automáticas Para La Dirección De Vialidad. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2419231.807 | 2269398.472 | 77290610 | 2 | PAT TRAFFIC LIMITADA | 73124.985 | 81059.172 | 0 | 13509.862 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 6754.931 | 159231.084 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40006434-0 | CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305991 | Servicio de Apoyo a la Fiscalización de Empresas Generadoras de Carga. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2019-12-10 | 2021-12-10 | ANTOFAGASTA, LLANQUIHUE, SANTIAGO | ANTOFAGASTA, PUERTO MONTT, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 154700 | 154700 | 76967060 | 2 | ROAD INGENIERIA LIMITADA | 65990 | 73963.782 | 0 | 13407.332 | 6703.666 | 6703.666 | 6703.666 | 6703.666 | 6703.666 | 6703.666 | 6703.666 | 6703.666 | 6703.666 | 223.456 | 2020.77
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291903 | Conservación de Seguridad Vial; en bahías de estacionamiento e intersecciones de caminos; Ruta CH-226; V-50; V-590; V-605 y CH-225, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2020-12-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 543368.102 | 516477.13 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 437693.639 | 92894.04 | 0 | 0 | 92894.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 296952 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-07-22 | 2019-08-30 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-09-28 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 444308.241 | 487203.472 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 498903.543 | 1582.661 | 0 | 1582.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 297576 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; varias comunas; Provincia de Osorno | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-03 | 2019-10-29 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2020-12-17 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 284662.668 | 328437.663 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 334255.726 | 3728.833 | 0 | 0 | 3728.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298484 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-01-21 | 2020-04-09 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-12-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 399776.276 | 375336.111 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 89924.105 | 300945.448 | 0 | 250000 | 0 | 50945.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 298891 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2019, Región de los Rios | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-11 | 2019-12-24 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-08-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 301859.409 | 331515.172 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 336204.406 | 1188.952 | 0 | 0 | 1188.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299355 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Región de Coquimbo 2019-2020 I ETAPA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 2020-03-03 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-11-14 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 134428.064 | 140562.285 | 78986440 | 3 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 136502.689 | 7138.813 | 0 | 0 | 7138.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308561 | Conservación Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas 2019; Provincia de Chiloé; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-09 | 2020-01-14 | 2020-02-24 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-04-18 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 271980.855 | 297750.659 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 271122.572 | 34938.69 | 0 | 34938.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 309356 | Conservación Seguridad Vial, Zonas de Escuelas, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-11-22 | 2019-12-18 | 2020-01-30 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-11-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 284883.132 | 250145.366 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 241199.424 | 14923.64 | 0 | 14923.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310313 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 650606.895 | 668800.065 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 281947.051 | 100542.824 | 0 | 100542.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 315894 | "Conservación de Seguridad Vial en Zonas de escuela, escuela Caleta Chanavayita y Escuela Caleta San Marcos, Sector Ruta 1, Caleta Rio Seco, comuna de Iquique, desde Km 321,00 al 322,00; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá" 2° Llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-28 | 2020-04-20 | 2020-06-05 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-12-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 229832.078 | 244003.332 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 191934.451 | 57070.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57070.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320406 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, Etapa II, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(2020) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-06-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 295091.916 | 324692.219 | 76873479 | 8 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 366192.219 | 0 | 0 | 26825 | 137281 | 114785.219 | 87301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321598 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO RUTA 68 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-26 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 579955.758 | 523394.225 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 548588.935 | 0 | 25875 | 62400 | 152707.321 | 153437.979 | 154168.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321600 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA 64 Y F-528 ,PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-03-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 434493.857 | 365172.494 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 20499.998 | 425813.874 | 0 | 86861.5 | 88968.417 | 159401.607 | 90582.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321603 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS G-986 Y F-90 ,PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | VALPARAISO, SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 201580.254 | 198414.71 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 20439.966 | 183009.106 | 0 | 60706.01 | 61003.036 | 61300.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321605 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS F-310, RUTA 64 Y F-1382 ,PROVINCIAS DE QUILLOTA , VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-01 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | VALPARAISO, QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 632303.327 | 537509.793 | 96732630 | 5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 40998.968 | 510362.086 | 0 | 169292.371 | 170120.692 | 170949.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321608 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL , CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTAS E-539 Y E-253,PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-01 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2021-03-22 | PETORCA, MARGA MARGA | PETORCA, OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 176565.346 | 193630.639 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 20560.676 | 177973.845 | 0 | 59035.762 | 59324.615 | 59613.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15551.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15551.5 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 326778 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras (2021) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 12200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 4938.125 | 0 | 0 | 0 | 2962.875 | 987.625 | 987.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 312017 | 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE CONSERVACION Y OTROS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 6247.368 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 343.588 | 0 | 0 | 0 | 343.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 326732 | Global de Gastos públicaciones Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 298482 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía 2019 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-10 | 2020-01-16 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2021-01-15 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 501929.328 | 470911.931 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 437203.823 | 45651.664 | 0 | 43000 | 0 | 2651.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310313 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-01-18 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 650606.895 | 668800.065 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 241138.126 | 60891.134 | 0 | 60891.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316629 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS - TRAVESIAS, CAMINOS; 1) RUTA 7, KM. 596,782 A KM. 597,582; 2) RUTA 240, KM. 0,000 A K. 0,500; 3) X-580, KM. 0,000 A KM. 0,300; 4) X-582, KM. 0,000 A KM. 0,330, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-06-15 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2021-02-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 338581.771 | 371943.341 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 340324.45 | 36704.548 | 0 | 0 | 36704.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 318630 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2019-2020, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-27 | 2020-07-15 | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2021-05-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 292470.732 | 348369.961 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 359469.961 | 0 | 19586.162 | 47066.791 | 45952.007 | 170545.406 | 76319.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 320183 | Conservación de Seguridad vial en travesías por Zonas Pobladas 2019-2020 Región de Coquimbo: Caminos ruta D-595, sector Pichasca, km37,0 a km 39,0, Comuna de Río Hurtado y ruta D-597 sector Flor del Valle Baja km. 2,5 a km. 3,5, Comuna de Monte Patria Pro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-08-14 | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-02-13 | LIMARI | MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 227380.083 | 289717.462 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 149945.107 | 147394.878 | 0 | 105040 | 42354.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321500 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2021-04-18 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Indice de Precios al Consumidor | 289000 | 294816.476 | 76502516 | 8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLE CJP LIMITADA | 0 | 326898.806 | 0 | 21114 | 37614.5 | 54685 | 77889 | 135596.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321502 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESIAS, RUTAS E-61 Y RUTA E-825, PROVINCIA DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2021-04-18 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 327839.675 | 296521.461 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 328338.883 | 0 | 21114 | 37614.5 | 54685 | 106552.965 | 108372.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321503 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-100-G, RUTA F-640,F-614, F-300 Y E-35 PROVINCIA DE MARGA MARGA,QUILLOTA Y PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2021-04-18 | QUILLOTA, MARGA MARGA | HIJUELAS, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 631221.368 | 579977.634 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 645530.688 | 0 | 21114 | 53735 | 87496 | 200286 | 282899.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 326726 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 Vialidad Región de La Araucanía | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 71330 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 326733 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 107600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 326742 | Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 17225 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 326765 | Gastos Inherentes Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16722.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16722.08 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 326778 | Global de Gastos Inherentes Traslados a Obras (2021) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 0 | 12200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006900-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 333892 | 2021 Viáticos y Traslados - Obras | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -71110.604 | 101943.828 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 4740.976 | 0 | 0 | 0 | 1327.744 | 568.872 | 568.872 | 568.872 | 568.872 | 568.872 | 568.872 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40017890-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309841 | Mejoramiento Seguridad Vial Varias Intersecciones Varias Regiones Etapa I (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-06-01 | CURICO, BIO-BIO, OSORNO, VALDIVIA | CURICO, ALTO BIO BIO, OSORNO, VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 699000 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 667726 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020418-0 | NORMALIZACION VARIOS PUENTES VARIAS REGIONES (ACTUALIZACION SISMICA) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 329543 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 331727 | Global de Gastos para las públicaciones(2021) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 333924 | GASTO DE públicaCIONES SUBT 31 AÑO 2021 VIALIDAD XV REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1757.188 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66.395 | 0 | 0 | 0 | 66.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321279 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Urbanas-Travesías, Región de Los Ríos (2020) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 617658.653 | 721538.181 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 175100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 51500 | 51500 | 51500 | 568538.181 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 321667 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS, RUTA 240 CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO, SECTOR PUENTE IBAÑEZ - ROTONDA SALIDA SUR, KM. 54,600 A KM. 57,000, COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-19 | 2021-09-15 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 449737.863 | 433671.048 | 11532821 | 2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 460450.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51050 | 81760 | 71610 | 71680 | 82000 | 82080 | 20270.785 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327308 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas Travesías-Ruta 30-Sector acceso Sur a Copiapó-KM 17;642 al Km 21;600 Provincia Copiapó-Región de Atacama (plan de recuperación) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-06 | 2021-11-02 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1545579.842 | 1545579.842 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 160000 | 0 | 120000 | 0 | 112000 | 0 | 1175580 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327529 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION); PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-25 | 2022-01-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 475000 | 475000 | 0 | 0 |  | 0 | 386250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 50650 | 101500 | 101800 | 102000 | 101000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327804 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas - Travesias(Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2021-11-26 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 1599999.411 | 1535609.363 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 130000 | 150000 | 140000 | 150000 | 150000 | 200000 | 599999.411 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327813 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2021-11-25 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 371028.91 | 371028.91 | 0 | 0 |  | 0 | 107308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 2308 | 275322.91 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327815 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas - Travesías 2020; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-04 | 2021-12-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 599197.309 | 599197.309 | 0 | 0 |  | 0 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 209157.309 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 327823 | Conservación de Seguridad Vial Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 2020, Ruta 5, Ruta 11-CH, Ruta A-131 y Ruta A-27, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-07 | 2021-12-03 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 848243.938 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 85000 | 489000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331586 | Conservación de Seguridad Vial en pasadas zonas urbanas-travesías Ruta P-60-R, Km 0,00 al Km 2,00, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-01-26 | 2021-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-20 | 2021-10-17 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 214000 | 214000 | 0 | 0 |  | 0 | 219190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 30450 | 30600 | 41000 | 72100 | 24840 | 24498.287 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333848 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, TRAVESIAS, RUTA N-445 Y RUTA N-425, COMUNA DE CHILLAN, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE". (PLAN DE RECUPERACION) (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 115239.297 | 0 | 0 |  | 0 | 116039.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 | 30200 | 30200 | 25439.297 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA DE ARICA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 331336 | AIF al Diseño de Caleta Pesquera Arica | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA DE ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 284685 | Asesoria al Diseño relocalización Caleta Pesquera de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-01-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 160010 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 331334 | públicación Licitación DIA Dragado Sitio 7 SAFI 331312 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309384 | Diseño para la Conservación Dragado Frente de Atraque Sitio 7 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-05 | 2020-01-22 | 2020-02-13 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2021-05-11 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 142000 | 135770 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 112236 | 23534 | 0 | 0 | 0 | 18240 | 5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30195622-0 | CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 331312 | Declaración de impacto ambiental para el dragado del sitio 7 del Puerto de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2023-11-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49990 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA, CAMARONES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020432-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, ARICA 2021-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 333714 | públicación Conservación Playa Brava 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA, CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020432-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, ARICA 2021-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 324187 | CONSERVACIÓN PLAYA BRAVA - ARICA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-05-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 490321.743 | 0 | 0 |  | 0 | 58487.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536.731 | 22138.856 | 24811.888 | 431834.268 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091811-0 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 276250 | Diseño Construcción Paseo Costero El Morro Iquique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-08-27 | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2021-01-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 100623.45 | 112236.812 | 76306747 | 5 | ALMARE INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | 85588.544 | 26648.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19875.78 | 0 | 6772.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 313534 | públicación Conservación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 262.191 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 260.625 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 197.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 308826 | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-23 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-04-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 180000 | 179700 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 141500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62315 | 108500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002414-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO SECO, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 305262 | Prefactibilidad Mejoramiento infraestructura portuaria Caleta Rio Seco Iquique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-17 | 2020-02-28 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2021-03-18 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 100197.56 | 95000 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 73510 | 26602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 307615 | Conservación Muelle Salitrero Melbourne y Clark | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-13 | 2020-01-30 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2021-02-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 350104.738 | 535059.844 | 76190057 | 9 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 456461.119 | 90325 | 0 | 90325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106545-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 307643 | Conservación Servicios Higiénicos Caleta Antofagasta | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2021-02-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 125272.066 | 132411.573 | 76322806 | 1 | INMOBILIARIA E InversiónES DACAMROS SPA | 68114.675 | 76660.84 | 0 | 0 | 66660.84 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276806 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-21 | 2017-12-22 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2019-08-14 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 71864 | 110003.9 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 106743.9 | 3260 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | DISEÑO | TERRENOS | Antofagasta | 308800 | Expropiación para Obra Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 38851.745 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264531 | Diseño Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2019-02-12 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 140000 | 166535 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 161905 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 308805 | Peritos Tasadores Obra Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 325507 | públicación Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325505 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-02-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-30 | 2022-09-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5516349.773 | 5516349.773 | 0 | 0 |  | 0 | 999350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199350 | 300000 | 0 | 500000 | 0 | 5116999.773 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276818 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2021-09-13 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 224600 | 222673.355 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 137203.355 | 53450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53450 | 0 | 32020 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 329789 | públicación Construcción Acceso Playa y Caleta La Chimba, Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 282152 | Construcción Playa Artificial y Caleta de Pescadores La Chimba | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2020-12-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 5037356.067 | 6102216.367 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 6052440.155 | 100824.962 | 0 | 0 | 0 | 49776.212 | 51048.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329786 | Construcción Acceso Playa y Caleta La Chimba, Antofagasta | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-07-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1992007 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 100000 | 2172007 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE, TOCOPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 289991 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-27 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-12-25 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 72540 | 77921.4 | 76001975 | 5 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 71644.5 | 6039 | 6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE, TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 278884 | Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-31 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2021-02-17 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2303070.714 | 3144841.1 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 2947685.422 | 386483.526 | 231483.526 | 115000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002400-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR PLAYA EL SALITRE, TOCOPILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 327700 | Viáticos IFO Obra Mejoramiento Borde Costero Sector Playa El Salitre, Tocopilla | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 316541 | Conservación Muelle Caleta San Pedro de Chañaral | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2021-03-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 250601.981 | 255701.183 | 76266135 | 7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 35618.84 | 245081.089 | 60566.746 | 116612 | 42903.597 | 24998.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 235355 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Etapa 3 Bahia Inglesa Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-23 | 2020-04-09 | 2020-05-12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-05-15 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 155112 | 133015 | 76001975 | 5 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 69930 | 63085 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 11655 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 304978 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las machas Etapa 3 Bahia Inglesa Caldera | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-28 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2021-05-31 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 3005266.856 | 3236668.98 | 6477388 | 7 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 928505.067 | 2564059.235 | 237835.69 | 300220 | 336487 | 370099 | 480994 | 838423.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 216238 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Mejoramiento Borde Costero Huasco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-27 | 2020-04-21 | 2020-05-12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2021-02-17 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 155112 | 85684.057 | 76713962 | 4 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 66786.656 | 18897.401 | 10823.728 | 7747.27 | 326.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263055 | Mejoramiento Borde Costero de Huasco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-06 | 2019-11-28 | 2020-02-25 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2021-04-03 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 2056264.626 | 2550547.611 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1500547.536 | 1120157 | 458409.525 | 230876 | 430871.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40027037-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 329818 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 358.287 | 58.287 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40027037-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 323126 | Conservación Edificio Administración y espigón fiscal de Caldera | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | 2021-08-28 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 599555.224 | 599555.224 | 0 | 0 |  | 0 | 650690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 120000 | 100000 | 100690 | 100444.776 | 99555.224 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004114-0 | DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO MEJORAMIENTO PLAYA LA SERENA COMUNA LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 293929 | Diagnóstico Estudio Básico Mejoramiento Playa La Serena Comuna La Serena | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-31 | 2019-08-29 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2021-07-08 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 200500 | 198000 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 137980 | 60020 | 0 | 0 | 0 | 40090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19930 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30096566-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - TONGOY, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 330989 | Mejoramiento Borde Costero Socos - Tongoy | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-02-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 2600000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 70000 | 2700000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30098093-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 308810 | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso Canela | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-10 | 2020-04-07 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-03-24 |  |  | Sin Reajuste | 890616.23 | 463610.919 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 45500 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30100454-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA CASCABELES, LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 276683 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-06-21 | 2018-07-19 | 2018-08-02 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2019-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 878761.218 | 916890.662 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30121129-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260307 | Construcción Obras Portuarias para la Caleta Chungungo - La Higuera | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-06-17 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 1715308.12 | 1614092.104 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 167953.41 | 1477015.585 | 70048.067 | 103723 | 269970 | 264206 | 157694 | 476620 | 28026 | 106728.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30121129-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 331031 | Global Viáticos Región de Coquimbo 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1440 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 480 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426831-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA RIO LIMARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326303 | Estudios Básicos Caleta Río Limarí - Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-04 | 2021-01-06 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-07-27 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 161000 | 153625 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 153625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88200 | 0 | 0 | 65425 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAPESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 324589 | Construcción de Inf Pesquera Artesanal Caleta Talcaruca - Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-11-24 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 992817.4 | 1191268.543 | 76057013 | 3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | 1260599.7 | 0 | 0 | 0 | 126731 | 59563 | 59563 | 107214 | 119126 | 142952 | 142952 | 166777.7 | 335721 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30426872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAPESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 331031 | Global Viáticos Región de Coquimbo 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1440 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 960 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 309453 | Diseño Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Talquilla | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-24 | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-10-08 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 77050 | 77048.745 | 76376183 | 5 | CONSULTORES BARROS BASTIAS COMPANIA LIMITADA | 0 | 75097.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43449.993 | 0 | 0 | 0 | 27186.876 | 0 | 0 | 4460.182 | 1951.694 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 260339 | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-06 | 2020-05-18 | 2020-07-08 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-08-17 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 6196548.497 | 4998247.743 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 960108.998 | 2519950 | 105390.145 | 195000 | 210000 | 210000 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 230000 | 109559.855 | 1541540.273 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 334924 | públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 293946 | Conservación Caleta Pesquera Pichidangui Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-03 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-04-25 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 0.18 | 361766.949 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 225549.248 | 179771.701 | 109011.31 | 16125 | 5108.391 | 49527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30464311-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 320533 | Conservación Muelle Caleta San Pedro Los Vilos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-07-01 | 2020-07-23 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2021-01-29 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 281673 | 304156.74 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 275096.752 | 90255.988 | 29059.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078493-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 288969 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaíso, 2º llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-11-20 | 2018-12-31 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2020-08-25 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Indice de Precios al Consumidor | 2242202.53 | 2837794.851 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 2924792.284 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099427-0 | CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 283947 | Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-03-29 | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2020-10-15 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7115743.034 | 10848075.612 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 11184092.627 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327673 | Pago peritos tasadores proyecto Construcción Borde Costero entre Playa El Durazno-Cueva El Pirata, comuna Quintero. | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30171727-0 | MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 312332 | Levantamiento Linea Base Ambiental Sector Hanga Piko Isla Rapa Nui. Tercer llamado. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2021-07-09 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 105000 | 104887.805 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 117373.98 | 0 | 0 | 39920.099 | 0 | 0 | 12953.997 | 0 | 0 | 24122 | 0 | 40377.884 | 0 | 11635.825 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 329331 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292645 | Diagnóstico Estructural para la conservación cubierta Caleta Portales Región Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-16 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2020-05-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 62600 | 70145 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 41215 | 28930 | 0 | 0 | 0 | 25150 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 310319 | Estudio Batimetría para la Conservación Bahía el Padre 2° llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-28 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2021-01-14 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 49000 | 45540 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 45540 | 0 | 0 | 36432 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 290238 | Conservación obras marítimas y terrestres Caleta Portales Valparaíso | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-04-09 | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2020-08-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 458289.294 | 734238.228 | 77645940 | 2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 652450.63 | 5843.293 | 0 | 0 | 5843.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 299710 | Conservación Administración Directa Caleta Hanga Piko Isla Rapa Nui | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 422238.916 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 230219.116 | 192019.8 | 0 | 0 | 0 | 22595.761 | 35373.895 | 13660.016 | 23315 | 4275.653 | 34285.858 | 58513.617 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 307065 | Conservación caleta Hanga Roa Isla de Pascua (Administración Directa) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 319986.64 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 106218.556 | 216923.55 | 0 | 50844.269 | 0 | 24951.087 | 24556.614 | 27534.095 | 46875.787 | 42161.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308809 | Conservación Muelle Bahía Cumberland Archipielago de Juan Férnandez | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2021-06-15 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 1348652.816 | 1734376.981 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 314792.215 | 1582775.766 | 0 | 0 | 250000 | 390000 | 215000 | 264251.743 | 200333.023 | 100000 | 0 | 163191 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308814 | Conservación Caleta San Pedro Con-Con | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-30 | 2020-08-12 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-02-18 | VALPARAISO | CON-CON | Sin Reajuste | 270520.119 | 269668.232 | 76410288 | 6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 146830.043 | 147572.029 | 9855.49 | 74891.84 | 58482.759 | 4341.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308815 | Conservación borde costero Ventanas Puchuncaví | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-09-15 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 1073158.66 | 949542.859 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 21305.86 | 928236.999 | 15510.853 | 96448 | 114619.388 | 114619.388 | 114619.388 | 114619.388 | 114619.388 | 114619.388 | 71442.731 | 54458.552 | 2660.535 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308822 | Conservación rampa fiscal Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-10 | 2020-08-20 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-02-21 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 519673 | 664318.653 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 358506.346 | 405812.307 | 43022.12 | 81210 | 91812.307 | 189767.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308930 | Conservación Caleta Los Molles La Ligua | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-14 | 2020-09-25 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-02-27 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 27584.795 | 71838.887 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 33937.616 | 37901.271 | 5637.614 | 7885 | 24378.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 308933 | Conservación Caleta Pichicuy La Ligua | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-22 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-01-27 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 253725.943 | 213768.564 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 191808.411 | 21960.153 | 15467.733 | -33938.315 | 40430.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 316280 | Conservación obras marítimas Muelle Caleta Quintay, Casablanca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-06 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 120997.248 | 120434.565 | 77645940 | 2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 120434.565 | 0 | 7000 | 18000 | 35000 | 51000 | 9434.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 316282 | Conservación muelle Caleta El Manzano, Quintero | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-10 | 2020-08-12 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-03-02 | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 91114.778 | 191309.166 | 76871933 | 0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 68074.111 | 123235.055 | 0 | 64176 | 59059.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 316285 | Conservación sistema eléctrico Caleta El Membrillo, Valparaíso. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-14 | 2020-09-25 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-05-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 120979.031 | 150493.724 | 77645940 | 2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 150493.724 | 0 | 8000 | 47000 | 78494 | 16999.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321242 | Conservación caleta El Quisco Caleta y borde costero Algarrobo. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-14 | 2020-09-24 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-01-31 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Sin Reajuste | 111841.579 | 97207.839 | 77091455 | 8 | NEI SPA | 0 | 97207.839 | 74618.237 | 16475 | 6114.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321263 | Conservación borde costero Maitencillo comuna Puchuncaví | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | 0 | 450347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 120000 | 130000 | 89990 | 60347 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325010 | Conservación Caleta Higuerillas Con Con Segundo llamado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-05-04 | VALPARAISO | CON-CON | Sin Reajuste | 50806.362 | 54999.954 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 65348.954 | 0 | 0 | 2749.998 | 24749.979 | 27499.977 | 10349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 327123 | Viáticos y pasajes correspondientes a la asignación 30437224-0. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 21528 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21528 | 0 | 80 | 100 | 150 | 1300 | 200 | 300 | 4000 | 1000 | 8398 | 5000 | 1000 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437224-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 332680 | FIAR de viáticos Inspección Fiscal ST31 | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -500 | 3400 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 1830 | 0 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 180 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40002776-0 | CONSTRUCCION FACILIDAD PORTUARIA CALETA PAPUDO PAPUDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 329929 | públicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002776-0 | CONSTRUCCION FACILIDAD PORTUARIA CALETA PAPUDO PAPUDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 322595 | Estudios Básicos para el diseño Construcción facilidad portuaria Caleta Papudo, comuna Papudo. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-25 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-05-13 | PETORCA | PAPUDO | Sin Reajuste | 63100 | 73500 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002776-0 | CONSTRUCCION FACILIDAD PORTUARIA CALETA PAPUDO PAPUDO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 322596 | públicación diseño Construcción facilidad portuaria Caleta Papudo, Papudo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PETORCA | PAPUDO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 70.559 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017187-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311228 | Asesoría Inspección Fiscal para la Conservación Protección Borde Costero Avda Perú Viña del Mar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-15 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2022-04-16 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 262080 | 231825.564 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 20949.617 | 159108.772 | 9843.796 | 16475 | 9921.204 | 14240 | 12620 | 12879.198 | 12879.198 | 12879.198 | 17437.594 | 13397.594 | 13656.792 | 12879.198 | 51767.175 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017187-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305837 | Conservación protección Borde Costero Avda Perú viña del Mar | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-27 | 2020-05-11 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2022-02-25 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 5973339.393 | 5428399.901 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 204557.25 | 3933733.264 | 170765.08 | 256862 | 238000 | 241000 | 241000 | 334299.592 | 434307.346 | 434307.346 | 425730.51 | 425730.51 | 313678.182 | 418052.698 | 1897119 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017376-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO MAITENCILLO, PUCHUNCAVI MAITENCILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334108 | Construcción Borde costero Maitencillo Puchuncavi | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-03-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA, VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326696 | Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana Valparaíso 2do Llamado | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-05-09 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 233400 | 196048.607 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 75067.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45119.702 | 0 | 0 | 24867.448 | 5080.063 | 0 | 120981.394 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 327570 | públicación Conservación obras portuarias 2020-2024 Región Valparaíso. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 323145 | Conservación Boyas sector Hanga Roa Isla de Pascua | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2022-09-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1040000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 323490 | Conservación de protección costera en Av. Escuadra Libertadora Región de Valparaíso. | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-22 | 2022-02-16 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 1426405.4 | 1426405.4 | 0 | 0 |  | 0 | 799700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 105000 | 100000 | 100000 | 125000 | 119700 | 626705.4 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 327124 | Viáticos y traslados correspondientes a la asignación 40018798-0. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 332680 | FIAR de viáticos Inspección Fiscal ST31 | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -500 | 3400 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 900 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020246-0 | CONSTRUCCION MUELLE CALETA ALGARROBO ALGARROBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 327569 | públicación Estudios Básicos para el diseño Construcción muelle Caleta Algarrobo, comuna Algarrobo. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020246-0 | CONSTRUCCION MUELLE CALETA ALGARROBO ALGARROBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325766 | Estudios Básicos para el diseño Construcción muelle Caleta Algarrobo, comuna Algarrobo. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-25 | 2020-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2021-07-11 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Sin Reajuste | 66900 | 72221.848 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68678.152 | 0 | 5321.848 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020247-0 | CONSTRUCCION MUELLE PESCADORES CALETA EL QUISCO EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 333701 | Estudios Básicos para el diseño Ampliación Muelle Pescadores Caleta El Quisco El Quisco | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027402-0 | CONSTRUCCION MARINA pública, PUNTA GRUESA VIÑA DEL MAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334107 | Construcción Marina Pública ubicada en Escuadra Libertadora | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2023-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4499990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282521 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-30 | 2019-11-04 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2021-07-02 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 154800 | 138373.2 | 76001975 | 5 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 82654.617 | 57625.583 | 7687.398 | 7687.402 | 7687.4 | 7687.4 | 7687.4 | 9583.4 | 9605.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 277493 | Mejoramiento Borde Costero Pichilemu Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-28 | 2019-08-14 | 2019-09-24 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2021-06-19 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1730567.802 | 1892509.527 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 1506349.481 | 508076.562 | 0 | 72410 | 120644.46 | 51314.439 | 209895.663 | 53812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 327126 | Viáticos y traslados correspondientes a la asignación 30069626-0. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 451 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069626-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PICHILEMU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 332680 | FIAR de viáticos Inspección Fiscal ST31 | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | -500 | 3400 | 9636076 | 2 | ALICIA ARMIJO ZUNIGA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30370352-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 276857 | Diseño Construcción Borde Costero Bucalemu Segunda Etapa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2021-04-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 135124.5 | 114672.6 | 76376183 | 5 | CONSULTORES BARROS BASTIAS COMPANIA LIMITADA | 73868.7 | 42370.9 | 0 | 0 | 31004.4 | 0 | 0 | 9799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371085-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS BÁSICAS PARA SURF Y DEPORTES NÁUTICOS, PROVINCIA CARDENAL CARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327707 | Indemnización obra Construcción Obras Básicas para el surf y Deporte Náuticos Provincia de Cardenal Caro | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-01-01 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30404227-0 | MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 314631 | Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de Rapel Navidad 2° llamado | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-04-08 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2021-06-12 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 143097.5 | 118000 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 59930 | 58070 | 0 | 0 | 0 | 49100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 278605 | Conservación Caleta Llico | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-29 | 2020-07-09 | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-02-28 | CURICO | VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 119455.77 | 131243.319 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 51342.94 | 93063.787 | 18173.588 | 17000 | 25000 | 22890.199 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305579 | Conservación Infraestructura Caleta Pesquera Maguellines | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-11-09 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 226703.33 | 369151.517 | 76190057 | 9 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 363310.73 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 327708 | Pago de viaticos y traslados en la region del Maule | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4840 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40002951-0 | CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317345 | Construcción Espigones y obras complementarias Caleta Duao | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-27 | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-05-15 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 2914463.264 | 2611036.027 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1202833.029 | 1508013.807 | 185592.127 | 180000 | 220703.793 | 240120.567 | 244057.187 | 190000 | 100000 | 117000 | 30540.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40006394-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CURANIPE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 310523 | públicacion Licitacion MBC Curanipe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CAUQUENES | PELLUHUE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 50.748 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40006394-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CURANIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305260 | Mejoramiento Borde Costero Sector Curanipe | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-25 | 2020-05-12 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-04-09 | CAUQUENES | PELLUHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2858006.126 | 3344113.08 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1219769.377 | 2314357.631 | 190531.437 | 280000 | 540000 | 223192 | 230405 | 269216.144 | 354007 | 227006.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40009757-0 | CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES CALETA CURANIPE PELLUHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 327688 | públicación Proyectos Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CURICO, TALCA, CAUQUENES | LICANTEN, CONSTITUCION, PELLUHUE | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40009757-0 | CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES CALETA CURANIPE PELLUHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 333718 | Ampliacion Explanada de Pescadores Caleta Curanipe 2do llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-26 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-19 | 2021-12-15 | CAUQUENES | PELLUHUE | Indice de Precios al Consumidor | 432220.043 | 432220.043 | 0 | 0 |  | 0 | 406736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 42000 | 32636 | 100000 | 100000 | 122100 | 227700 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40009757-0 | CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES CALETA CURANIPE PELLUHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 327708 | Pago de viaticos y traslados en la region del Maule | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4840 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CUREPTO, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011982-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 327688 | públicación Proyectos Región del Maule | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CURICO, TALCA, CAUQUENES | LICANTEN, CONSTITUCION, PELLUHUE | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CUREPTO, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011982-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 324215 | Conservación Grua Muelle Nuevo Caleta Maguellines | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-05-08 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 89845 | 97782.699 | 96699890 | 3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 0 | 118650 | 0 | 0 | 13400 | 8990 | 20000 | 23000 | 30000 | 23260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CUREPTO, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011982-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 324217 | Conservacion de Caletas de Duao y Pellines | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-06-14 | CURICO, TALCA | LICANTEN, CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 155550.85 | 194444.491 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 209650 | 0 | 0 | 25700 | 10990 | 23000 | 24000 | 24000 | 34000 | 34000 | 33960 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | CONSTITUCION, CUREPTO, CHANCO, PELLUHUE, LICANTEN, VICHUQUEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011982-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 327708 | Pago de viaticos y traslados en la region del Maule | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4840 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010934-0 | DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO BORDE COSTERO FLUVIAL, LACUSTRE Y MARITIMO REGION ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 309786 | públicacion de propuestas Region Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010934-0 | DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO BORDE COSTERO FLUVIAL, LACUSTRE Y MARITIMO REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315707 | Diagnostico potencialidad de Bordes Costeros Ñuble | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2022-01-28 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | Sin Reajuste | 94720 | 85550.52 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 48581.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48581.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53004.9 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | Fondos sin decretar | ESTUDIOS BÁSICOS | 40013434-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL CONSERVACION MUELLE Y EDIFICACIONES ANEXAS EX-ENACAR LOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 327705 | públicacion Propuestas de Contratos Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40013434-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL CONSERVACION MUELLE Y EDIFICACIONES ANEXAS EX-ENACAR LOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300238 | Diagnósticos Estructura Patrimonial Muelle y Edificaciones anexas Ex-Enacar Lota | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-03-13 | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 666793 | 666793 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749893 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TOME | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30080996-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 329581 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO TOME, SECTOR NORTE BELLAVISTA - QUICHIUTO | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 422828 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 422828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 30100890-0 | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE RIBERA COLIUMO, TOMÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277009 | Termino Obras Construcción Protección de Ribera Coliumo Etapa II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-02-19 | 2020-03-26 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-12-25 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 520028.731 | 716792.994 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 662984.043 | 62118.804 | 0 | 62118.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 309776 | públicacion Propuestas de Conservacion Obras Portuarias Menores Región del Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION, ARAUCO | LOTA, TOME, ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 216.424 | 583.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 183.576 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 308889 | Global de gastos pasajes y Viaticos Conservacion region del Biobio 2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30101423-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 327713 | Viaticos y traslados de Obras Región del biobio | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30363375-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO RIBERA SUR RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 334148 | Construcción Embarcaderos menores Ribera Sur Río Lebu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 4000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 327705 | públicacion Propuestas de Contratos Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 331161 | Estudio Básico prospección subsuelo Río Lebu 3er llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 79890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79890 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 265115 | Conservación Calado Via de navegación Rio Lebu | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-27 | 2018-07-26 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2020-05-04 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 5414038.515 | 5020339.76 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 5214956.752 | 11048.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 327713 | Viaticos y traslados de Obras Región del biobio | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486093-0 | CONSTRUCCION ALARGUE MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE LOTA BAJO LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 277509 | Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota bajo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-30 | 2019-07-03 | 2019-07-22 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2021-03-31 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 2204212.748 | 2499497.832 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 1758377.136 | 897975.801 | 126520.035 | 91000 | 150000 | 240283.876 | 265920.086 | 24251.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40011983-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 310423 | públicación Propuestas de Conservación Región Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 145.718 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, TIRUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011983-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 327705 | públicacion Propuestas de Contratos Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40011983-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325824 | Estudio Diagnostico Geotenico para conservación Muro Dessembocadura Ribera Sur Lebu | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2021-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-18 | 2021-07-26 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 44320 | 46000 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40011983-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308152 | Conservación Muro desembocadura Ribera Sur Rio Lebu | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-04-21 | 2020-06-03 | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2021-01-09 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 357981.75 | 461640.817 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 370551.469 | 85836.588 | 85836.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40011983-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 320178 | Conservación infraestructura de borde costero sector La Poza | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-30 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2021-03-08 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 324969.96 | 377975.354 | 76442434 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 200055.145 | 230460.387 | 49999.571 | 110090.071 | 21200 | 0 | 7840.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41329.95 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, TIRUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011983-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 310429 | Viátuicos y pasajes s de funcionarios en funciones de Inspección FIscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS, TIRUA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011983-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020-2025 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 327713 | Viaticos y traslados de Obras Región del biobio | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40013702-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA PENCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 327705 | públicacion Propuestas de Contratos Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40013702-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA PENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323170 | Mejormaiento Borde Costero Playa Negra | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-10 | 2022-01-05 | CONCEPCION | PENCO | Indice de Precios al Consumidor | 1052352.538 | 1052352.538 | 0 | 0 |  | 0 | 1099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24174 | 120868 | 181302 | 205475 | 229649 | 181302 | 157128 | 221086.538 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016426-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA MARIA ISABEL TALCAHUANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 327705 | públicacion Propuestas de Contratos Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40016426-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA MARIA ISABEL TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315109 | Mejoramiento Borde Costero Fragata Reina Maria Isabel Talcahuano | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-18 | 2022-06-18 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 3456393.1 | 4259628.86 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 1000010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 60000 | 180000 | 200000 | 200000 | 280010 | 3400219 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027033-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIO BIO PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 327705 | públicacion Propuestas de Contratos Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40027033-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIO BIO PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 324221 | Conservacion Caletas Tirúa, Punta Lavapié y Tubul | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2021-01-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-07-29 | ARAUCO | ARAUCO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 322672.407 | 322672.407 | 0 | 0 |  | 0 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 24000 | 48000 | 62000 | 62000 | 86000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027033-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIO BIO PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 327713 | Viaticos y traslados de Obras Región del biobio | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40025888-0 | ANALISIS CONDICIONES N ATURALES CALETA LA BARRA TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333881 | Análisis de Condiciones Naturales Caleta La Barra | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119990 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 327703 | públicaicon Propuestas Araucania | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291080 | Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra Etapa III, Sector Sur | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 1283475.166 | 1726416.528 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 1254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 125000 | 155000 | 200000 | 170000 | 102000 | 202000 | 255000 | 706757.89 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30133906-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296192 | Mejoramiento Borde Costero Saavedra II | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-04 | 2019-10-29 | 2019-12-27 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-11-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 471862.821 | 643602.354 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 657959.541 | 1617.593 | 1617.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277515 | Mejoramiento Borde Costero Cendyr Nautico de Carahue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1399990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 327703 | públicaicon Propuestas Araucania | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 323241 | Diseño Mejoramiento Desembocadura Río Queule | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-18 | 2022-05-12 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 187150 | 222200 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 137646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84629 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILLARRICA, LONQUIMAY, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 327703 | públicaicon Propuestas Araucania | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILLARRICA, LONQUIMAY, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324218 | Conservación Balizado Rio Imperial¿, Comuna de Carahue | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-18 | 2021-07-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 90001.838 | 116730.019 | 76442434 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 139920.019 | 0 | 0 | 0 | 5837 | 28346 | 28346 | 51610.181 | 25780.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILLARRICA, LONQUIMAY, LUMACO, PUREN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 329933 | VIATICOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30065993-0 | REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 226618 | Construccion Proteccion Costera del Fuerte y Plaza de Corral Region de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-12-31 | 2016-03-04 | 2016-07-12 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2020-10-06 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 1231925.31 | 1727377.281 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1517375.24 | 554548.043 | 0 | 0 | 46172.7 | 132329.443 | 31499.898 | 0 | 0 | 0 | 344546.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30098082-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE BONIFACIO COMUNA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277466 | Mejoramiento Caleta Pesquera de Bonifacio comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-07 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2021-04-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1396810.005 | 1756326.158 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 1443064.372 | 381000 | 0 | 113983.982 | 186016.018 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309746 | Conservación Global de Infraestructura Portuaria, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-28 | 2022-02-22 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 863263.899 | 1040803.153 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 656500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 105500 | 106000 | 106000 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 327680 | Viáticos Conservación Global | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30107298-0 | CONSTRUCCIÓN CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 258789 | Construccion Caleta de Pescadores Mehuin Obras Terrestres Comuna de Mariquina Region de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-25 | 2019-06-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2020-11-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2298756.921 | 3035489.641 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 3136319.197 | 7797.733 | 0 | 0 | 0 | 7797.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30120610-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 246624 | Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-07 | 2020-10-16 | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2022-08-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 3500000 | 3278133.557 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 210000 | 157500 | 130000 | 120000 | 120000 | 130000 | 0 | 0 | 2253133.557 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127100-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE, COMUNA DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 320415 | Diseño Construcción Borde Lacustre Lago Riñihue, Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2022-02-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 298530.5 | 298479.59 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 292979.015 | 90365.327 | 0 | 0 | 56114.337 | 0 | 0 | 65002.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81496.707 | 5500.575 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 330963 | Servicio de apoyo a la Operación de la Draga EPL Abril a Diciembre 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2022-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 182728.029 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331229 | Servicio de apoyo a la operación de la Draga EPL Enero y Febrero 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-01 | 2021-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 34543.942 | 34543.942 | 76812815 | 4 | HECOB SPA | 0 | 34543.942 | 0 | 17271.971 | 17271.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 331277 | Conservación Draga Ernesto Pino Lagarrigue año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 412000 | 0 | 0 |  | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 305700 | Conservación Naves región de Los Rios (Maillén) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 400000 | 599581.947 | 61106000 | 9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 599581.947 | 629187.878 | 0 | 0 | 0 | 575918.053 | 53269.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815529.116 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 309721 | Conservación Nave Cullamó 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-10-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 145000 | 0 | 0 |  | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 314875 | Conservación Nave Puerto Fuy 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 323141 | Conservación Nave Andalué año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 329713 | Conservación Nave Hua Hum año 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481824-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE VALDIVIA TRAMO 3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 302947 | Mejoramiento Costanera de Valdivia Tramo III | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-07-20 | 2020-09-09 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-11-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2761245.163 | 2209992.529 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 499999.999 | 1890435.088 | 118967.796 | 301700.682 | 389563.274 | 386173.944 | 179352.79 | 164639.894 | 128962.829 | 98868.098 | 67760.41 | 54445.371 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30485059-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 334677 | públicación Contrato Borde Fluvial Puerto Lapi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485059-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277469 | Mejoramiento Borde Fluvial Puerto Lapi Comuna de La Unión | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 712000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 232000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30485059-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 334697 | VIATICOS IFO CONTRATO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 294909 | Construcción Borde Fluvial Rio Lingue Sector Mehuín Primera Etapa Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-18 | 2020-02-14 | 2020-04-06 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-11-10 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1932879.357 | 2183857.79 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 252900 | 2110431.787 | 86965.651 | 195658.651 | 214662.175 | 116421.058 | 222379.859 | 280286.245 | 271633.313 | 169789.868 | 257979.419 | 294655.548 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 309535 | Viáticos IF Contrato Construcción Borde Fluvial Río Lingue | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 2100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011498-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2020 A 2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309746 | Conservación Global de Infraestructura Portuaria, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2021-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-28 | 2022-02-22 | VALDIVIA | MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 863263.899 | 1040803.153 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 440803.153 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 334572 | públicación Contrato Borde Fluvial Río Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 302948 | Construcción infraestructura para navegación turística Rio Bueno provincia del Ranco | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-31 | 2023-04-13 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2297478.759 | 2592751.957 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84937.08 | 125062.92 | 210000 | 2641386 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 309371 | Viáticos Inspector Fiscal Contrato "Construcción Inf. para Navegación Turística Río Bueno" | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1000
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30071373-0 | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250496 | Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-02-19 | 2016-04-05 | 2016-04-19 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2019-06-19 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 570000 | 654435.083 | 76360700 | 3 | PRDW ALDUNATE VASQUEZ INGENIEROS LTDA | 498451.187 | 155983.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155983.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30087893-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO EN CALETA ROLECHA HUALAIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 327661 | públicaciones Reposición pesca artesanal Rolecha | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 49.084 | 250.916 | 0 | 0 | 50.916 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30087893-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO EN CALETA ROLECHA HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329021 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura portuaria pesca artesanal Rolecha | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-07-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 108000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30087893-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO EN CALETA ROLECHA HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 326243 | Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-30 | 2022-06-29 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1656918.877 | 1892729.093 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 60000 | 100000 | 135000 | 150000 | 170000 | 180000 | 1493729.093 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30087893-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE APOYO EN CALETA ROLECHA HUALAIHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 327689 | Viaticos y traslados Infraestructura pesca artesanal Rolecha | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30305923-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276775 | Construcccion Infraestructura Portuaria y Pesquera Artesanal Caleta Aulen comuna de Hualaihue | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-12-28 | 2019-03-06 | 2019-04-25 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2020-11-13 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2142291.293 | 2074796.898 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1854957.684 | 315472.592 | 315472.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308830 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-18 | 2020-06-26 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-02-05 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 177292.8 | 173862.554 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 4274.73 | 133205 | 12209.218 | 11228 | 10142 | 11229.782 | 10870 | 11229 | 10870 | 11229 | 10870 | 11229 | 10870 | 11229 | 36382.824 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339273-0 | CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262863 | Mejoramiento Borde Costero Chonchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-03 | 2020-07-29 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2021-12-20 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 3084889.057 | 2898819.194 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 295265.234 | 2117088.385 | 141911.033 | 210000 | 220000 | 164000 | 171177.352 | 200000 | 150000 | 150000 | 120000 | 160000 | 200000 | 230000 | 653097.133 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339323-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308832 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero Quemchi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-29 | 2020-07-10 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-02-05 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 176677.082 | 184673.229 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 12085.455 | 138886 | 11796.006 | 11796.006 | 11796.006 | 11796 | 11415 | 11796 | 11415 | 11796 | 11796 | 11415 | 11796 | 10272.982 | 33701.774 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30339323-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 302780 | Mejoramiento borde costero Quemchi | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-18 | 2020-07-29 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2022-02-23 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 3471413.841 | 3791205.613 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 204933.434 | 2958436.61 | 152009.61 | 205558 | 213869 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 202000 | 290000 | 275000 | 345000 | 915887.229 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30371672-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 316536 | Conservación Rampas Fiordo Largo y Caleta Gonzalo comuna de Chaitén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-19 | 2020-03-11 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-01-13 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 593681.67 | 607284.221 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 490198.416 | 125362.535 | 45200.562 | 0 | 0 | 80161.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | REPOSICIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 282231 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Terminal Portuario Chaitén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-30 | 2019-09-17 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2021-12-07 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 319354.945 | 358051.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 143001.6 | 73895.52 | 13947.52 | 13948 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30371674-0 | REPOSICIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 246871 | Construcción Terminal Portuario Chaiten | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-30 | 2019-03-12 | 2019-08-05 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2021-03-12 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 6075959.557 | 4195238.221 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 4363104.453 | 2464.626 | 0 | 0 | 2464.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 308813 | públicación de obra y AIF Playa Venado comuna de Puerto Varas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 330858 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Playa Venado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2023-03-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 170000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30371695-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260265 | Mejoramiento Playa Venado Comuna de Puerto Varas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-02-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 3250000 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 85000 | 120000 | 3310000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 237464 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Llanquihue sector Iansa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-30 | 2017-02-24 | 2017-03-23 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2018-01-30 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 125000 | 122635 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 108717 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 308788 | públicaciones Normalización Río Bueno | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | OSORNO | SAN PABLO | Sin Reajuste | 0 | 740 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 59.703 | 732.449 | 52.152 | 52.152 | 0 | 0 | 628.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 327663 | públicaciones normalización Los Juncos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | SAN PABLO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 260302 | Normalización Infraestructura Porturia en Cofalmo | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-02-19 | 2020-03-05 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-11-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 334783.988 | 424527.838 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 419070.238 | 12391.175 | 12391.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 323194 | Normalización infraestructura Río Bueno Provincia Osorno Sector Los Juncos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-24 | 2021-01-27 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-10-17 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 499384.369 | 542999.099 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 576684.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 100000 | 130000 | 110000 | 87384.369 | 59300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 329770 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 352.152 | 52.152 | 52.152 | 247.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308787 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infraestructura Portuaria Costanera Puerto Octay | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 0 | 162014 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 112014 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 30455872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328348 | Construcción Borde Costero comuna de Puerto Octay | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-31 | 2022-08-04 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 2791810.122 | 2791810.122 | 0 | 0 |  | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 70000 | 100000 | 115000 | 120000 | 135000 | 2461810.122 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30468946-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONECTIVIDAD MAYOR QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278761 | Diseño Construccion Terminal Conectividad mayor en Quellón Etapa 1 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-30 | 2020-12-23 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-02-07 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 124000 | 144970 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73600 | 0 | 0 | 104370 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40005866-0 | CONSTRUCCION VARADERO COMUNA DE DALCAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 316940 | Diseño Construcción Varadero comuna de Dalcahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-10 | 2020-05-25 | 2020-07-17 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-05-15 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 214800 | 209900 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 44155 | 44155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165745 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 314533 | públicación de contratos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, CALBUCO, QUEILEN, FUTALEUFU | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 414.148 | 85.852 | 0 | 85.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 327668 | públicación Conservaciones Obras menores 2020 - 2024 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO, CHILOE, PALENA | SAN JUAN DE LA COSTA, ANCUD, QUELLON, CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308881 | Conservación Infraestructura Portuaria Pargua Chacao | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-12 | 2020-07-27 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-03-25 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 328846.718 | 522042.333 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 132644.057 | 416897.373 | 140216.492 | 140000 | 41000 | 75680.881 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308882 | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Bahía Mansa comuna San Juan de La Costa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-03 | 2020-05-05 | 2020-06-12 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-02-05 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 335498.604 | 461155.593 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 364420.252 | 116873.864 | 68191.086 | 23900 | 10782.778 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 308883 | Conservación infraestructura portuaria en Ayacara comuna de Chaitén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-03 | 2020-05-06 | 2020-06-12 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-01-18 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 352969.232 | 414025.203 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 207711.537 | 219146.538 | 0 | 35000 | 71000 | 113146.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 317794 | Conservación Borde Costero Sector San Juan etapa 2 Comuna de Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-06-16 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 332000.651 | 396815.051 | 76442434 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 527174.051 | 0 | 14054 | 32000 | 100000 | 120000 | 91315.051 | 139805 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 317795 | Conservación Costanera Pelluco comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-05-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 110000 | 160000 | 210000 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319162 | Conservación Rampa Angelmó comuna de Puerto Montt | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-10 | 2020-08-25 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-03-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 189435.887 | 349778.297 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 244050.535 | 131474.711 | 62482.215 | 19500 | 29492.496 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319163 | Conservación infraestructuras portuarias en Queilen y Quellón | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-14 | 2020-09-28 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-06-19 | CHILOE | QUEILEN, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 218495.68 | 244903.784 | 76224842 | 5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 302904.149 | 0 | 38040 | 60000 | 80000 | 68460.365 | 56403.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328343 | Conservación Vías de Navegación Río Pudeto comuna de Ancud | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-06-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 90000 | 1888000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 331001 | Conservación Infraestructura Portuaria El Manzano y Hualaihué Puerto comuna de Hualaihue | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 70000 | 110000 | 370000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 334118 | Conservación Infraestructura de Protección Costera Achao y Sector Mauten Isla Llingua Comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0 | 0 |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 105000 | 130000 | 150000 | 445000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 334122 | Conservación Infraestructura de Protección Costera Isla Chaulinec sector Capilla Antigua comuna de Quinchao | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-04-01 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 95000 | 135000 | 145000 | 410000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 327691 | Viaticos y traslados Conservaciones Obras Menores 2020 - 2024 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | SAN JUAN DE LA COSTA, PUERTO MONTT, DALCAHUE, QUELLON, QUINCHAO, CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40012744-0 | MEJORAMIENTO RAMPA ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308789 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-09-23 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 196651.8 | 199668.559 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 83689.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 16016.759 | 14100 | 14572.8 | 115979 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40012744-0 | MEJORAMIENTO RAMPA ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299958 | Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2022-05-05 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 2750703.883 | 3017679.595 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 115000 | 135000 | 175000 | 200000 | 230000 | 2144679.595 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027063-0 | CONSERVACION RECUPERACIÓN GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 324476 | públicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | LLANQUIHUE, CHILOE | PUERTO MONTT, ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 153.388 | 447.848 | 0 | 100 | 0 | 47.848 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027063-0 | CONSERVACION RECUPERACIÓN GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 324329 | Conservación infraestructuras portuarias canal Dalcahue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-20 | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 347017.805 | 412609.186 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 490000 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 70000 | 70000 | 110000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027063-0 | CONSERVACION RECUPERACIÓN GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 324331 | Conservación infraestructuras portuarias Ancud | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-09-25 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 304571.034 | 288516.954 | 76658241 | 9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 354471 | 0 | 56900 | 38500.148 | 38500 | 40000 | 35000 | 71099.852 | 45000 | 29471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027063-0 | CONSERVACION RECUPERACIÓN GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 324333 | Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Tentelhué comuna de Hualaihué | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-16 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 345697.523 | 431389.65 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 470100 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 90000 | 100000 | 31389.65 | 38710.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027063-0 | CONSERVACION RECUPERACIÓN GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 327690 | Viaticos y Traslados Conservaciones Recuperación Global | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277454 | Diseño para el proyecto: Mejoramiento Borde Costero en Lago Elizalde Coyhaique | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2021-12-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 88585.25 | 106260 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 22510 | 76970 | 0 | 0 | 0 | 22335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54635 | 0 | 0 | 6780 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 327686 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30069169-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334110 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA: CHILE CHICO FASE 2 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 799990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 322597 | DISEÑO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSEN SECTOR PUERTO AYSEN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-21 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2022-08-11 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 177015.35 | 175000 | 76483218 | 3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 115190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71350 | 59810 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 201871 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES II ETAPA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-26 | 2019-09-17 | 2020-02-11 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2021-09-25 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1826935.942 | 2098959.548 | 76098727 | 1 | SOC ING CIVIL AYSEN RICARDO SABAG RIADI EIRL | 942472.502 | 1243075.406 | 0 | 410608 | 147367 | 114687 | 115716 | 109323 | 91645 | 94895 | 87269 | 71565.406 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 212509 | públicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | AYSÉN | AYSÉN, CISNES | Sin Reajuste | 0 | 2262.038 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1923.886 | 338.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.152 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 301221 | Inspección y Conservación artefactos navales DOP Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2021-03-19 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 299243.517 | 256637.566 | 61106000 | 9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 100999.996 | 40799.058 | 40799.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 279983 | CONSERVACIÓN MUELLE RÍO EXPLORADORES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-09 | 2020-11-09 | 2020-12-16 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-07-27 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 204571.898 | 190100.858 | 76195798 | 8 | RUBEN NEFTALI FICA EIRL | 0 | 190100.858 | 0 | 0 | 42422.96 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 17677.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284258 | CONSERVACIÓN ACCESO MUELLE PUERTO RÍO TRANQUILO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-08-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 430256.411 | 489929.084 | 76190057 | 9 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 536929.084 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 126500 | 93500 | 93500 | 93500 | 102329.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 301221 | Inspección y Conservación artefactos navales DOP Región de Aysén | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2021-03-19 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CISNES, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 299243.517 | 256637.566 | 61106000 | 9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 70000 | 44838.512 | 44838.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30101114-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 304730 | VIATICOS CONSERVACIONES | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 1600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1600 | 0 | 24.343 | 85.201 | 85.201 | 146.059 | 146.059 | 206.917 | 206.917 | 206.917 | 206.917 | 206.917 | 78.552 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130800-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 260308 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-29 | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2022-04-01 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 7139223 | 6987829.844 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 444058.708 | 4980682 | 0 | 400000 | 321132 | 519629 | 533248 | 436944 | 422218 | 424599 | 484254 | 558356 | 432958 | 447344 | 2257081.711 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 259629 | Diseño para el Proyecto: Construcción Borde Costero Puyuhuapi | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-24 | 2019-09-13 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 2021-11-17 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 92436.5 | 126632.354 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 50235.254 | 76438.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56467.13 | 0 | 11371.18 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 327618 | SERVICIOS DE CARENA PARA EL TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-07-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 309785 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-21 | 2020-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-05-28 | AYSÉN | GUAITECAS | Sin Reajuste | 227700 | 232752.565 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 163218.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22975.304 | 22975.304 | 23573.209 | 23573.209 | 23573.209 | 23573.209 | 22975.304 | 69533.817 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 246622 | AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-26 | 2020-03-09 | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-09-30 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 5910811.671 | 6616637.005 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 293069.045 | 2392142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210770 | 363562 | 363562 | 363562 | 363562 | 363562 | 363562 | 4539748.495 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 261885 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-30 | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2021-07-10 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 276697 | 348165.631 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 205424.74 | 94816.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7776.117 | 13960 | 13960 | 15600 | 13960 | 15600 | 13960 | 50385.774 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 249099 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Navarino | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-30 | 2018-11-20 | 2018-12-06 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2020-08-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 2717657.066 | 2933449.709 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 914195.764 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 100000 | 75000 | 275000 | 350000 | 450000 | 100000 | 1100000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 308837 | Pasajes Inspectores Fiscales Navarino | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 4054 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1611.906 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 342.094
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20196156-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 327638 | FIAR COMETIDOS INSPECCION FISCAL 2021 PTO NAVARINO | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 13526168 | 8 | ANDREA DEL TRANSITO MUNOZ CARCAMO | 0 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308893 | Construcción muelle conectividad Bahía Fildes Antártica Chilena - Etapa I | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2021-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-31 | 2024-05-31 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 11697176.63 | 11697176.63 | 0 | 0 |  | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 12161776.63 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 327675 | GASTO públicaCIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349.084 | 49.084 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 247644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas - Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-07-23 | 2018-09-11 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2020-12-11 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 219770 | 344888.569 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 315813.688 | 29074.381 | 29074.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 324986 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra: Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2022-01-26 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 132620 | 132620 | 0 | 0 |  | 0 | 117434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14383 | 14383 | 14383 | 15176 | 15176 | 14383 | 15167 | 14383 | 22566 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 246623 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-30 | 2018-03-15 | 2018-07-25 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2021-04-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 5598439.379 | 5427884.334 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 5234338.883 | 552925.139 | 52925.139 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113782-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320440 | Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-12-16 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-11-30 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 929939.499 | 1071940.344 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1287999.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99169 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 150000 | 186820 | 252010.844 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 265339 | Construcción Obras Marítimas Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2022-01-16 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 21150000 | 5549490 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5549480 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 332807 | Construcción Infraestructura Portuaria en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-01-29 | 2021-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-26 | 2022-11-17 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 3658700 | 3658700 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3982250 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 309448 | Global gastos en públicaciones contrato Diseño Mejoramiento Terminales de Conectividad Región de Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2020-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR, Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349.084 | 49.084 | 75 | 0 | 150 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 309426 | Conservación caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 323142 | Conservación Defensas Costeras Sur sector Río de Los Ciervos 2a etapa - Punta Arenas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-27 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-07-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 188647.868 | 164607.422 | 14374971 | 1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 164607.422 | 0 | 34000 | 35000 | 45000 | 30000 | 20607.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 334124 | Conservación Rampa Punta Delgada 3er tramo - Primera Angostura segundo llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-26 | 2021-03-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2022-01-24 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | Sin Reajuste | 430599.775 | 430599.775 | 0 | 0 |  | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 80000 | 80000 | 40000 | 260000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 334653 | Conservación Defensas Costeras Sector Norte Punta Arenas | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 309351 | Global transitorio viáticos IFO conservaciones varias | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 1740 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 690
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, RIO VERDE, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011475-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 309353 | Global Pasajes y traslados IFO Conservaciones Varias región de Magallanes | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 2200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40018434-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGION DE MAGALLANES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 324568 | Global de gastos públicaciones contrato Terminales de Conectividad Magallanes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTICA CHILENA | NATALES, PUNTA ARENAS, PORVENIR, Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 416.514 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 191.544 | 350 | 0 | 150 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40018434-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGION DE MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 334596 | Diseño para el Mejoramiento y Ampliación Terminales de Conectividad Región de Magallanes | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-27 | 2021-04-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-11 | 2022-05-06 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | Sin Reajuste | 145000 | 145000 | 0 | 0 |  | 0 | 83466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83466 | 0 | 0 | 116534 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CARDENAL CARO, CAUQUENES, CONCEPCION, CAUTIN, LLANQUIHUE, AYSEN, MAGALLANES, VALDIVIA, ARICA, ITATA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALDERA, COQUIMBO, VIÑA DEL MAR, PAREDONES, PELLUHUE, TALCAHUANO, SAAVEDRA, LOS MUERMOS, CISNES, PUNTA ARENAS, CORRAL, ARICA, COBQUECURA | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30308176-0 | ACTUALIZACIÓN GUIA DE DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS Y COSTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 315606 | Estudio Básico Actualización de especificaciones técnicas Generales y de Conservación de la Guía de Obras Marítimas y Costeras Dirección de Obras Portuarias (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-30 | 2020-05-26 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2021-02-21 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 60000 | 52173.526 | 76435951 | 8 | ROJAS Y AGUILERA LIMITADA | 31400.747 | 20772.779 | 0 | 15595.714 | 5177.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020821-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 318319 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-10 | 2020-09-04 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2021-01-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 416143 | 332168.746 | 77029579 | 3 | InversiónES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 0 | 338811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50800 | 143011 | 120000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020821-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321032 | CONSERVACIÓN RUTINARIA FASE II, AEROPUERTO CHACALLUTA, ARICA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-28 | 2020-10-02 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2021-04-19 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 828983.75 | 562029.789 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 441640.973 | 301498.935 | 0 | 62783.853 | 62783.854 | 175931.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30105018-0 | CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320819 | CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2021-04-14 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1290354.92 | 1104622.615 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 524960.77 | 597842.832 | 0 | 441023.952 | 0 | 156818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30105018-0 | CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 320821 | Gastos de Viáticos y Traslados IF CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30105018-0 | CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 332301 | FIAR APERTURA Y REEMBOLSO DE VIATICOS DAP TARAPACÁ 2021.- | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1350 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1900 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30105018-0 | CONSERVACION AERODROMO CARIQUIMA DE COLCHANE REGIÓN DE TARAPACA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 334134 | Viáticos y Traslado Obra Conservación Aeródromo Cariquima 2021.- | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 2000 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30388123-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 315326 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-01-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 698961 | 777688.315 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 718458.577 | 71600.915 | 0 | 71600.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30388123-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 315330 | Gastos de Traslado y Viaticos Normalización Cierre Perimetral Ap. Diego Aracena | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1103 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30388123-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 332301 | FIAR APERTURA Y REEMBOLSO DE VIATICOS DAP TARAPACÁ 2021.- | 7. VIATICOS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1350 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30388123-0 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, I REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 334190 | Viáticos y Traslado obra Normalización Cerco Perimetral Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 2021.- | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 500 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40001975-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 277845 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE SECTOR 6 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-09 | 2018-07-04 | 2018-07-27 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2019-04-11 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2660889.546 | 2309790.191 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 2341700.29 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30436325-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERODROMO EL LOA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290645 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2021-11-21 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 615139.638 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 528956 | 107896.16 | 0 | 52521.195 | 19196.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19387.505 | 0 | 0 | 0 | 16790.688 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 310342 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-09-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 379280 | 374880 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 81682.356 | 186287.58 | 31068.18 | 30980 | 31010 | 31050 | 31079.4 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 279776 | CONSERVACION MAYOR AREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA-FASE 1 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-10-01 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2020-03-04 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 3506426.868 | 3950054.758 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 4029445.438 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310343 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-25 | 2020-06-30 | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2021-11-06 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 11605433.684 | 10983296.826 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 4105128.956 | 3217098.282 | 600568.64 | 533933.541 | 653311.502 | 447917.938 | 444345.661 | 537021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 289275 | GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA FASE 1 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 829 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 51 | 578 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310345 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40006817-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298107 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2022-03-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 627082.75 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 578618 | 44752.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23136.486 | 0 | 0 | 0 | 21616.197 | 18643.715 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40009109-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRES SABELLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 310343 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-25 | 2020-06-30 | 2020-08-04 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2021-11-06 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 11605433.684 | 10983296.826 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1389145.931 | 4635565.239 | 379631.523 | 653865.019 | 798491.748 | 671876.907 | 444345.662 | 1687354.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020174-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320873 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO EL LOA, ETAPA II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2021-06-21 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 122850 | 132310.909 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 4601.386 | 137253.049 | 11253.049 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020174-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320874 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL LOA, ETAPA II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 2020-10-22 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2021-06-11 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1398250 | 1624246.108 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1950000.108 | 0 | 76000 | 405000 | 355000 | 222000 | 566246.108 | 325754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020174-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 320875 | Gastos de Viáticos y Traslados CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL LOA, ETAPA II | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020174-0 | CONSERVACION CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 332660 | Contrato Fiar de Viáticos Obra para Inspectores Fiscales - Nivel Central año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15500 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1150 | 0 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021170-0 | CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316254 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR FASE 1 AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-10 | 2020-10-16 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-04-27 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 127600 | 114854.83 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 31226.676 | 40978.149 | 13233.149 | 17645 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021170-0 | CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 316255 | CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-28 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-02-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1006188.39 | 1196060.365 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1122205.841 | 173355.729 | 60797.665 | 112558.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021170-0 | CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 316256 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN MAYOR FASE 1 AERÓDROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 494 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 118 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021170-0 | CONSERVACION MAYOR FASE 1 AERODROMO SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 332660 | Contrato Fiar de Viáticos Obra para Inspectores Fiscales - Nivel Central año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15500 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021172-0 | CONSERVACION GLOBAL AER?DROMOS LAS BREAS Y BARRILES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 320847 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN GLOBAL AERÓDROMOS LAS BREAS Y BARRILES, REGION DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-04-09 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TAL TAL, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 126462.16 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 25185.587 | 55930 | 24866.023 | 23214.646 | 7849.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021172-0 | CONSERVACION GLOBAL AER?DROMOS LAS BREAS Y BARRILES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 316250 | CONSERVACIÓN GLOBAL AERÓDROMOS LAS BREAS Y BARRILES, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-03-15 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TAL TAL, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 690405.444 | 533297.042 | 76032289 | K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 533296.989 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021172-0 | CONSERVACION GLOBAL AER?DROMOS LAS BREAS Y BARRILES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 316252 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN GLOBAL AERÓDROMOS LAS BREAS Y BARRILES, REGION DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1024 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021172-0 | CONSERVACION GLOBAL AER?DROMOS LAS BREAS Y BARRILES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 333118 | GASTO DE VIATICOS Y TRASLADOS IF OBRA CONSERVACION GLOBAL LAS BREAS TALTAL Y BARRILLES TOCOPILLA, BIP 40021172-0, 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | TAL TAL, TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1024 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40021172-0 | CONSERVACION GLOBAL AER?DROMOS LAS BREAS Y BARRILES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 333240 | gasto viáticos y traslados de obra conservación las breas y barriles bip 40021172-0 año 2021 inspector fiscal 17245370-8 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2021-04-15 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 500 | 533797.042 | 13326979 | 7 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40006840-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298103 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2022-02-21 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 515124 | 634895.75 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 596155 | 40363.44 | 0 | 0 | 20815.618 | 0 | 0 | 0 | 19547.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17076.481 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 332313 | ANTICIPO FIAR CONSERVACION MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE, REGIÓN VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 130 | 5130 | 17539443 | 5 | MIGUEL IGNACIO ANDRADE GONZALEZ | 0 | 5130 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335080 | Anticipo Fiar CONSERVACION MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 17539443 | 5 | MIGUEL IGNACIO ANDRADE GONZALEZ | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335082 | Fiar para gastos CONSERVACION MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 17539443 | 5 | MIGUEL IGNACIO ANDRADE GONZALEZ | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 2500 | 2500 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462638-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO RÓBINSON CRUSOE V REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335084 | Global para gastos CONSERVACION MENOR AERODROMO ROBINSON CRUSOE año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 45870 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 19870 | 6000
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480162-0 | CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310541 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PAGO PROVEEDORES VARIOS - ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI, ISLA DE PASCUA 2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 142943 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 129952.798 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22600 | 13000
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 328131 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328136 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 564447 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 563447 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328090 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-15 | 2022-09-02 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 17049000 | 17049000 | 0 | 0 |  | 0 | 3208945.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208945.137 | 18197351 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 292464 | GASTOS DE TRASLADOS Y VIATICOS CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI - 2021-2022 (SEGUNDO LLAMADO) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 27560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 | 20000
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486549-0 | CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 332660 | Contrato Fiar de Viáticos Obra para Inspectores Fiscales - Nivel Central año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15500 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 9170 | 0 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 870 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318311 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2022-09-28 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 644250.005 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 487547.496 | 0 | 32294.358 | 0 | 0 | 70052.97 | 0 | 69171.852 | 0 | 62101.16 | 176847.394 | 77079.762 | 0 | 176874.732 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015337-0 | CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310542 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-16 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-07-25 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 282628.162 | 292731 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 297122.465 | 37421.465 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 18201 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015337-0 | CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310543 | CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-27 | 2020-06-05 | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2021-06-14 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 3705587.664 | 4986910.701 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 0 | 6561713.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253713 | 1546000 | 2036000 | 1030000 | 1468487.701 | 227513 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015337-0 | CONSERVACION PISTA AD ROBINSON CRUSOE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310545 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 74560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67104 | 0 | 7456 | 7456 | 7456 | 7456 | 7456 | 7456 | 7456 | 7456 | 7456 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 272593 | Asesoría a la IF contrato Soterrado Línea de Alta Tensión Tramo Los Maquis - Polpaico RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2021-02-20 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 436885 | 404146.369 | 77145365 | 1 | CONSORCIO DRS-ICH LIMITADA | 275000 | 185937.414 | 0 | 29074.236 | 29074.236 | 29074.236 | 40566.706 | 58148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227573 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2015-03-09 | 2015-07-20 | 2017-04-05 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2019-10-16 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 8635257.239 | 13859847.997 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 14866333.242 | 89504 | 0 | 0 | 0 | 89504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297228 | SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - POLPAICO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-07-24 | 2019-10-11 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2021-04-13 | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 12536037.233 | 11405717.385 | 77125521 | 3 | CONSTRUCTORA PELDEHUE FV CONPAX LIMITADA | 7780398.587 | 4406471 | 0 | 428254 | 1400000 | 1000000 | 1578217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 283846 | Servicio de Reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2019-08-08 | 2024-08-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 493954.454 | 416122.031 | 76480938 | 6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 330993.637 | 42564.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42564.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42564.197
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 330525.738 | 330525.738 | 76480938 | 6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 165262.868 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136110 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 309884 | GASTOS DE VIÁTICOS Y TRASLADOS IF SOTERRADO LINEA DE ALTA TENSION TRAMO LOS MAQUIS-POLPAICO, RM | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 157.24 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329917 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2024-12-01 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 309400 | 0 | 0 |  | 0 | 154700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77350 | 0 | 0 | 0 | 77350 | 0 | 0 | 154700
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 334042 | Contrato Global de Gastos acuerdo Dirección de Aeropuertos con Codelco año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 24574 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24574 | 0 | 0 | 0 | 24574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001468-0 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277898 | ASESORIA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2019-03-26 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2020-02-09 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 345530 | 358980 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 339495.454 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 332306 | ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 15460203 | 8 | SERGIO JARA VALDIVIA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335085 | Anticipo Fiar CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 15460203 | 8 | SERGIO JARA VALDIVIA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335087 | Fiar para gastos CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 15460203 | 8 | SERGIO JARA VALDIVIA | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 5000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011580-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335089 | Global para gastos CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN METROPOLITANA año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 20000 | 10000 | 15000 | 0 | 15000
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011589-0 | CONSERVACION MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310530 | Asesoría a la IF Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-07 | 2020-08-05 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 181560 | 178000.2 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 109218.324 | 74598 | 28736.081 | 30259.7 | 0 | 15602.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011589-0 | CONSERVACION MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316199 | Asesoría a la IF Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-09 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-05-06 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 184440 | 171734.4 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 30794.411 | 201338.378 | 28877.139 | 28908.624 | 28965.869 | 29023.114 | 27018.832 | 29272.4 | 29272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011589-0 | CONSERVACION MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310532 | Conservación Mayor Plataforma Estacionamiento de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-06-30 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2021-03-17 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1450000 | 1940852.179 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 1542966.309 | 427947.176 | 190021.586 | 164076.025 | 73849.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011589-0 | CONSERVACION MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 316201 | Conservación Mayor Plataforma Estacionamieto de Aviones y Rodajes Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-05-27 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1274488.873 | 1229685.96 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 49996.479 | 1454264.703 | 192049.024 | 89327.902 | 203600 | 508000 | 455287.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGION METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320855 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-10 | 2020-11-09 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2023-01-23 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 470000 | 484900 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 451788.738 | 0 | 0 | 0 | 68054.669 | 116745.346 | 0 | 0 | 0 | 189704.429 | 16195.418 | 40728.54 | 20360.336 | 45676.839 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020234-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17R-35L Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320863 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17R-35L Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-01 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2021-02-19 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1398908.249 | 1306491.271 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 1015669.405 | 268757.457 | 94052.048 | 174705.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40021227-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318323 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE PICHILEMU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-09 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2021-03-30 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 74480 | 74427.25 | 89485200 | 3 | COZ Y CIA. S.A. | 23176.73 | 45000 | 10328.039 | 15357.088 | 13127.743 | 2778 | 3409.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40021227-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318324 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE PICHILEMU | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-29 | 2020-10-05 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1006188.39 | 888252.05 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 606816.031 | 338000 | 153200.98 | 75275.56 | 64957.568 | 33548.258 | 11017.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40021227-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PICHILEMU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 318325 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO DE PICHILEMU | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 550.166 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 50.166 | 500 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021227-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PICHILEMU | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 332660 | Contrato Fiar de Viáticos Obra para Inspectores Fiscales - Nivel Central año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15500 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40020407-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL BOLDO DE CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320733 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-07 | 2020-10-13 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2021-02-28 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 192445.902 | 199877.417 | 76364600 | 9 | TRAMASA INGENIEROS CONTRUCTORES LIMITADA | 89959.357 | 170545.528 | 82210.561 | 29202.467 | 59132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 40020407-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL BOLDO DE CAUQUENES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 320735 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 27.29 | 572.71 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.71 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40027913-0 | CONSERVACION AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 329906 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN AERODROMO MUNICIPAL DE LINARES - REGION DEL MAULE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40027913-0 | CONSERVACION AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329908 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES - REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-19 | 2021-03-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-21 | 2021-10-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 418725.969 | 418725.969 | 0 | 0 |  | 0 | 491140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 102000 | 177000 | 122000 | 55140 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40027913-0 | CONSERVACION AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 329909 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES - REGION DEL MAULE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 1191 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.515 | 198.515 | 198.515 | 198.515 | 198.515 | 198.425 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30407488-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL Y OTROS AD. BERNARDO O'HIGGINS. CHILLÁN, VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320871 | Asesoría CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-20 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2021-03-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 78650 | 95746.81 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30110.961 | 67431.298 | 17795.449 | 16000 | 16000 | 17635.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | del Biobío | PROYECTOS | 30407488-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL Y OTROS AD. BERNARDO O'HIGGINS. CHILLÁN, VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 316042 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-28 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 1186161.596 | 1040655.736 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 356398.702 | 695743.159 | 312832.297 | 163000 | 152000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910.862 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30407488-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL Y OTROS AD. BERNARDO O'HIGGINS. CHILLÁN, VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 316044 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AD. BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1110.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 62.7 | 786 | 0 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30407488-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL Y OTROS AD. BERNARDO O'HIGGINS. CHILLÁN, VIII REGIÓN DEL BÍO BÍO. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 332660 | Contrato Fiar de Viáticos Obra para Inspectores Fiscales - Nivel Central año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15500 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1150 | 0 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 320727 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-08 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-05-27 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 445377.397 | 596467.681 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 258756.499 | 403590.046 | 100353.041 | 89079.904 | 68368.107 | 97299.497 | 48489.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 328237 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRUA, REGIÓN DEL BIOBÍO (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-03 | 2021-01-07 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-08-03 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 335258.105 | 368132.765 | 76930517 | 3 | COMERCIALIZADORA FASTENER DURAPART LTDA. | 0 | 391000 | 0 | 0 | 100002.459 | 115191.754 | 90918.098 | 58448.038 | 26439.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 315287 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRUA, REGIÓN DEL BIOBÍO (SEGUNDO LLAMADO) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 971 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 971 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30485933-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 320729 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 19.2 | 1030.8 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 310585 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2021-12-06 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 392399.536 | 389834.095 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 26143.09 | 161724.79 | 13224.79 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40003936-0 | CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 310586 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-06 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2021-12-04 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 8553547.42 | 8632662.946 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 660531.587 | 4560092.809 | 713535.936 | 606402.537 | 723362.605 | 887781.384 | 350501.891 | 279749.074 | 418181.382 | 580578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 310585 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2021-12-06 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 392399.536 | 389834.095 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 25813.044 | 161724.79 | 13224.79 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 310586 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-06 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2021-12-04 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 8553547.42 | 8632662.946 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1337156.958 | 3135895.191 | 328621.577 | 362561.954 | 380640.376 | 396497.987 | 615842.147 | 416784.57 | 348005.727 | 177580.581 | 109360.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40020585-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 320732 | CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-07 | 2020-10-13 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-02-26 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 175449.673 | 223532.138 | 76930517 | 3 | COMERCIALIZADORA FASTENER DURAPART LTDA. | 169077.971 | 56079.975 | 27613.011 | 28466.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029474-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL BIO-BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 330112 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DEL BIOBÍO. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, TALCAHUANO, LEBU, TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 33800 | 33800 | 36400 | 62400
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 300931 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-26 | 2019-10-22 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2021-02-24 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 250000 | 274998.63 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 183176.589 | 72016.643 | 0 | 43052.411 | 14376.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14587.303 | 0 | 0 | 29372.6 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298100 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-12-11 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 702156.235 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 629971 | 64044.885 | 0 | 0 | 46556.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17488.208 | 0 | 0 | 23475.186 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019910-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO DE PUCON | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320252 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2023-02-05 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 670000 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 413266.129 | 0 | 0 | 0 | 26651.06 | 0 | 33806.764 | 33816.69 | 8472.369 | 70966.44 | 28373.573 | 57083.516 | 154095.717 | 280383.292 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40022230-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 316691 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ARAUCANÍA 2020-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-02 | 2020-10-09 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-02-24 | MALLECO | ANGOL, LONQUIMAY, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 463243.795 | 316553.764 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 200000 | 156552.206 | 28181 | 0 | 128371.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40022230-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 320685 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE ARAUCANÍA 2020-2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | MALLECO | ANGOL, LONQUIMAY, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249.437 | 0 | 176.126 | 73.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40022230-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 332381 | Fiar para pago de viáticos Inspector Fiscal obra Conservacion Global Red de pequeños aeródromos araucania-año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | -6 | 160 | 8130607 | 9 | EDDIES MAUREIRA SANZANA | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30453826-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 270020 | REFORESTACIÓN NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. PICHOY - REGIÓN DE LOS RÍOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2020-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 213516 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 56362.674 | 56362.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56362.674 | 0 | 0 | 0 | 112727
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000412-0 | CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 320806 | Asesoría a la IF CONSERVACION AERODROMO MUNICIPAL LOS MAITENES DE VILLA VIEJA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-04-10 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 128250 | 112877.5 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 32282.966 | 71287.668 | 17383.134 | 21155 | 21155 | 11594.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000412-0 | CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 320807 | CONSERVACION AERODROMO MUNICIPAL LOS MAITENES DE VILLA VIEJA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-06 | 2020-10-21 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 459634.168 | 478013.524 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 199971.224 | 441061.26 | 119219.128 | 100000 | 129634 | 92208.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40000412-0 | CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 320808 | Gastos de Viáticos y Traslados CONSERVACION AERODROMO MUNICIPAL LOS MAITENES DE VILLA VIEJA. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 380 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000412-0 | CONSERVACION AERODROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 335094 | VIATICOS TRASLADO OBRA CONSERVACIÓN LOS MAITENES DE VILLA VIEJA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 570 | 12194210 | 0 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 570 | 0 | 100 | 300 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310418 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY - VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-02-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 546244.125 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 463971 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325848 | ASESORIA Y REVISION DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY - VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325849 | Ampliación y Mejoramiento Área Terminal Aeródromo Pichoy, Valdivia, 2° Llamado | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-10-27 | 2021-06-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-06 | 2023-01-28 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 11974877 | 11974877 | 0 | 0 |  | 0 | 914560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253000 | 661560 | 11570160 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310426 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA 2020 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3506 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 834 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 334911 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERDOROMO PICHOY 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 84500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84500 | 0 | 0 | 0 | 84500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011423-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO Y FRANJA DE SEGURIDAD AERODROMO LAS MARIAS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 320812 | Asesoría a la IF CONSERVACION RUTINARIA DE PISTA Y FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO DE LAS MARIAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 2020-11-27 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-05-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 119750 | 107325 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 12879 | 84138.7 | 16742.7 | 17000 | 24950 | 17000 | 8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011423-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO Y FRANJA DE SEGURIDAD AERODROMO LAS MARIAS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 320813 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO Y FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO DE LAS MARIAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 799099.975 | 956841.249 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 249999.162 | 1028581.697 | 187816.708 | 80000 | 199099.975 | 274374.191 | 287290.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40017276-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO PICHOY VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 313389 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-07 | 2020-06-24 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2022-09-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 604738 | 59171740 | 5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 30520 | 516206.065 | 0 | 30529.327 | 33475.19 | 0 | 28029.686 | 101172.082 | 33733.85 | 56343.136 | 28215.223 | 45284.056 | 130957.272 | 28466.243 | 79231.735 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021234-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 320815 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AD.PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RIOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 651714 | 404031.823 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 287999.107 | 236593.804 | 102876.833 | 0 | 60280.544 | 73436.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021234-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 320831 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AD.PICHOY 2020 REGIÓN DE LOS RÍOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 380 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021234-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO PICHOY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 335098 | VIATICOS TRASLADO OBRA CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. PICHOY | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 570 | 12194210 | 0 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 570 | 0 | 100 | 300 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025597-0 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AERODROMO LAS MARIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 320810 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AERÓDROMO LAS MARIAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 727727.82 | 622522.716 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 449998.466 | 358524.25 | 0 | 72524.25 | 100000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027465-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO LAS MARÍAS: EDIFICIO TERMINAL Y HANGAR N°1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325609 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL AERÓDROMO LAS MARIAS : HANGAR 1 Y EDIFICIO TERMINAL | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-01-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2021-08-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 129868 | 129080.743 | 77106001 | 3 | SERGENCON SPA | 0 | 169858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39868 | 45000 | 45000 | 39990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30458729-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315893 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 77965 | 0 | 0 |  | 0 | 31257.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15621.613 | 15635.679 | 47955.306 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30459287-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310380 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeropuerto el Tepual, Etapa 5. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-07 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-01-12 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 41090 | 45150 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 34977.668 | 1002.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30465589-0 | NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 301890 | CORTA NORMALIZACIÓN SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. CAÑAL BAJO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 380000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114547.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 89547.825 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310402 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2020-2021. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 492480 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 242752.324 | 492999.998 | 17641.41 | 45000 | 45000 | 50000 | 50000 | 35358.588 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 50000 | 30000 | 250000
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30467388-0 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 332406 | Reembolso FIAR Gastos Menores 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 3240 | 15904362 | 2 | JOSE SEBASTIAN RUIZ MIRANDA | 0 | 3240 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315897 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Área de Movimiento Pequeño Aeródromo Alto Palena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 44220 | 0 | 0 |  | 0 | 17717.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8856.601 | 8861.2 | 27248.366 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302617 | DISEÑO REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT (SEGUNDO LLAMADO) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-13 | 2019-07-24 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2021-10-06 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 517681.25 | 527580.882 | 81680800 | 6 | AMEC-CADE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTD | 337951.508 | 184641.037 | 0 | 0 | 0 | 33342.051 | 21539.481 | 32391.902 | 21600.725 | 75766.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27717.97 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 30482412-0 | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUELLÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 316293 | Expropiación Normalización Pequeño Ad. de Quellón | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54021 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321028 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Rutinaria Aeródromo Nuevo Chaitén, Etapa 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-07 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2021-03-13 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 58000 | 57750 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 23914.776 | 34129.749 | 11257.646 | 5898.164 | 5906.725 | 5917.569 | 5149.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321029 | Conservación Rutinaria Aeródromo Nuevo Chaitén, Etapa 3 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-04-12 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 607053.629 | 599704.66 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 289643.266 | 529421.57 | 44397.534 | 0 | 119342.157 | 82022.924 | 283658.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 321030 | Gastos de Viáticos y Traslados IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, ETAPA 3 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 2878 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 318 | 488 | 0 | 170 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30483183-0 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018-2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 332508 | Reembolso FIAR Subt. 31 pago Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Aeropuertos Región de Los Lagos año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | -7781 | 9073 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 600 | 0 | 200 | 150 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40004104-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286616 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 2018-10-30 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2020-09-24 | LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | COCHAMO, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 327960 | 389064 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 121472.091 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011323-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321286 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloé 2020-2022 (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 98800 | 106845 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 21143.147 | 57600 | 21259.197 | 6010.553 | 6014.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064.673 | 6071.863 | 6081.818 | 6097 | 19200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011323-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310405 | Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Chiloé 2020 - 2024 (Etapa 1) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-15 | 2020-06-19 | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2022-03-22 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 970082.08 | 1151181.411 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 656269.557 | 511184 | 241914.353 | 54962.886 | 30000 | 0 | 71896 | 38775 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 16522.761 | 7113 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011323-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 310407 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2020 - 2024 (ETAPA 1) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI | Sin Reajuste | 0 | 6087 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 30.3 | 940 | 0 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1847
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011323-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 332508 | Reembolso FIAR Subt. 31 pago Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Aeropuertos Región de Los Lagos año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | -7781 | 9073 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 2208.25 | 0 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011329-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321287 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Llanquihue 2020-2022 (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-20 | 2020-08-11 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 95400 | 102655 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 23963.044 | 57600 | 16763.858 | 8000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940.604 | 5956.77 | 5964.049 | 5974.719 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011329-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310414 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020 - 2024 (ETAPA 1) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2022-03-09 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1059102.106 | 1099796.004 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 653467.667 | 461752.054 | 171780.7 | 67466 | 69176.793 | 0 | 50461 | 11321 | 0 | 0 | 0 | 54503.645 | 25278.916 | 11764 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011329-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 310416 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020 - 2024 (ETAPA 1) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 0 | 6056 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 950 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1847
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011329-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 332508 | Reembolso FIAR Subt. 31 pago Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Aeropuertos Región de Los Lagos año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | -7781 | 9073 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 2208.25 | 0 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 200.75 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011335-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321288 | Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Global Pequeños Aeródromos Provincia de Palena 2020-2022 (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-20 | 2020-08-13 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2021-06-30 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 111400 | 117409.998 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 27962.526 | 67200 | 18953.806 | 10960.159 | 10975.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991.33 | 7000 | 6155.007 | 6164.153 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011335-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310409 | CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2020 - 2024 (ETAPA 1) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-15 | 2020-06-19 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2022-03-26 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 981179.276 | 1194517.449 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 553366.772 | 660436.33 | 144599.182 | 54202.577 | 56068.979 | 0 | 88891 | 230997 | 0 | 0 | 0 | 47145.676 | 29403.916 | 9128 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011335-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 310411 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2020 - 2024 (ETAPA 1) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PALENA | FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Sin Reajuste | 0 | 5702 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 160 | 150 | 150 | 1847
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40011335-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS PROVINCIA DE PALENA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 332508 | Reembolso FIAR Subt. 31 pago Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Aeropuertos Región de Los Lagos año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | -7781 | 9073 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 1955 | 0 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.6 | 177.6 | 177 | 177.6 | 177.7 | 179 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGION DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298125 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL TEPUAL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-01-07 | 2020-03-12 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2022-10-16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 565000 | 612135.331 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 155020.214 | 454239.312 | 0 | 0 | 94097.444 | 75520.36 | 44126.389 | 158007.433 | 37932.802 | 0 | 0 | 44554.884 | 0 | 0 | 19592.61 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40015676-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 325833 | Construcción infraestructura aeroportuaria de emergencia, isla Meulín, comuna de Quinchao. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-10 | 2021-07-08 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 213575.25 | 340157.306 | 76190057 | 9 | InversiónES PETROHUE LTDA. | 0 | 340158 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 105000 | 100000 | 98158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40015676-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 325834 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 290 | 0 | 0 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40015676-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EMERGENCIA, ISLA MEULÍN, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 332508 | Reembolso FIAR Subt. 31 pago Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Aeropuertos Región de Los Lagos año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | -7781 | 9073 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 700 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017761-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 315875 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-05 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2022-07-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 548000 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 87779 | 455883.841 | 0 | 31880.081 | 0 | 68294.507 | 0 | 52759.463 | 121382.086 | 155083.037 | 26484.667 | 0 | 0 | 0 | 20064.236 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40017769-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERODROMO MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318316 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-10-28 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 663595.15 | 59171740 | 5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 281064.151 | 0 | 0 | 0 | 29227.73 | 0 | 0 | 99336.425 | 35307.672 | 44203.531 | 11824.376 | 61164.417 | 0 | 406854.523 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40020253-0 | NORMALIZACION CERCO PERIMETRAL AERÓDROMOS DE CONTAO, HUALAIHUÉ Y RÍO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 325827 | Normalización cerco perimetral aeródromos de Contao, Hualaihué y Río Negro, comuna de Hualaihué | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-25 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-05-31 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 644186.984 | 541442.266 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 643260 | 0 | 52000 | 182000 | 256000 | 153260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40020253-0 | NORMALIZACION CERCO PERIMETRAL AERÓDROMOS DE CONTAO, HUALAIHUÉ Y RÍO NEGRO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 325828 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF NORMALIZACION CERCO PERIMETRAL AERÓDROMOS DE CONTAO, HUALAIHUÉ Y RÍO NEGRO, COMUNA HUALAIHUE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 1319 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 519 | 0 | 0 | 100 | 150 | 130 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40020253-0 | NORMALIZACION CERCO PERIMETRAL AERÓDROMOS DE CONTAO, HUALAIHUÉ Y RÍO NEGRO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 332508 | Reembolso FIAR Subt. 31 pago Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Aeropuertos Región de Los Lagos año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | -7781 | 9073 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459233-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310352 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA ETAPA II | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-01 | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 279022.301 | 255197.116 | 7507073 | K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 147808.88 | 145198.277 | 36269.177 | 49089.6 | 14421.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26056.215 | 19361.715 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459233-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA. BALMACEDA, XI REGIÓN. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 331664 | PAGO VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1457.512 | 39.512 | 236.333 | 236.333 | 236.333 | 236.333 | 236.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.333 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463887-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS XI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 331664 | PAGO VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 346.059 | 146.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30463922-0 | CONSERVACIÓN MENOR AERODRÓMOS REGIÓN DE AYSÉN AÑOS 2017-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310348 | CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS XI. REGIÓN AÑOS 2020 -2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 491000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 159000 | 245000.031 | 7235.031 | 10000 | 69265 | 17611.111 | 17611.111 | 17611.111 | 17611.111 | 17611.111 | 17611.111 | 17611.111 | 17611.111 | 17611.112 | 86500
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019546-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TENIENTE VIDAL COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 315345 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL-REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-18 | 2020-08-07 | 2020-09-14 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-05-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2048863.416 | 1699831.928 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 1094778.157 | 1454852.842 | 399015.842 | 218000 | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 335000 | 168837 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019547-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334609 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN (SEGUNDO LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0 | 0 |  | 0 | 188135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31875 | 31875 | 31975 | 31975 | 31985 | 17212 | 11238 | 41385 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019547-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 331100 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGION DE AYSEN (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1380544.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55221.772 | 96638.098 | 124248.985 | 276108.85 | 414163.284 | 414163.297 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019547-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 320750 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO CHILE CHICO - REGIÓN DE AYSEN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 0 | 2600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2600 | 0 | 250 | 250 | 733.334 | 366.666 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019547-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHILE CHICO REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 331664 | PAGO VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 2600 | 0 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 216.666 | 433.34 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019548-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 316159 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LOS CONTRATOS "CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS - AERÓDROMO CALETA TORTEL Y CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERÓDROMO ENTRADA BAKER | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-06 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2021-06-04 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 284238.529 | 318424.62 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 54380.858 | 267099.968 | 38702.988 | 34850 | 38705 | 38708.98 | 38710 | 38711 | 38712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019548-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316156 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMO CALETA TORTEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-02 | 2020-09-29 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2021-05-03 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 582723.15 | 755684.966 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 321079.053 | 568614 | 0 | 118735.669 | 146000 | 71700 | 191800 | 40378.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019548-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 323428 | CONSERVACIÓN RUTINARIA PEQUEÑOS AERÓDROMOS - AERÓDROMOS COCHRANE Y LA JUNTA | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-01-27 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 257425.56 | 282670.22 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 214168.425 | 72710.683 | 0 | 72710.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019548-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 331099 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS - AERÓDROMO ENTRADA BAKER | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 423692.961 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 45000 | 60000 | 120000 | 120000 | 100000 | 35000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019548-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2020-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 331664 | PAGO VIATICOS INSPECTORES FISCALES AÑO 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 2722.331 | 338.331 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 198.666 | 397.34 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30451033-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN DE MAGALLANES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302317 | DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR PISTA AERÓDROMO TENIENTE MARSH REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 2019 - (SEGUNDO LLAMADO) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-11 | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2021-01-14 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 230000 | 271531.558 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 225032.907 | 147242.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90181.717 | 0 | 0 | 0 | 57060.518 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30480664-0 | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES AÑOS 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 310434 | CONSERVACIÓN MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2020 - 2021. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 497830 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 197830 | 250000 | 8113.351 | 22000 | 12000 | 7886.649 | 5117.28 | 29018.899 | 19106.961 | 22998.141 | 21238.708 | 38515.196 | 38202.7 | 25802.115 | 50000
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485528-0 | CONSERVACION RUTIMARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 320770 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2021-02-27 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 68392.5 | 74180.643 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 44978.934 | 27102.691 | 17876.243 | 9226.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485528-0 | CONSERVACION RUTIMARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320769 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA I | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-02-26 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 1187704.621 | 1186817.087 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 724528.23 | 462288.857 | 0 | 462288.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485528-0 | CONSERVACION RUTIMARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 320772 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA I | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 0 | 2232.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 232.7 | 2000 | 0 | 400 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485528-0 | CONSERVACION RUTIMARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 334490 | Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Cons. Rutinaria Admo. Franco Bianco de Cerro Sombrero, Tierra del Fuego, Etapa I. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. GAMA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 332787 | Gastos Administrativos obra Ampliación Área Terminal Admo. Gama. Zañartu, Pto. Williams. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 55.22 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. GAMA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 326046 | AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL ADMO. GAMA. ZAÑARTU DE PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2021-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-22 | 2021-11-03 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 1744777.446 | 1744777.446 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 50000 | 0 | 1495231 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009039-0 | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. GAMA ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 315840 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 8577 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 5077
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026825-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS INTERIORES Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PDTE. IBÁÑEZ, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 325606 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS INTERIORES Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PDTE. IBÁÑEZ, P. ARENAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-05-26 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 428400.001 | 413452.976 | 76654590 | 4 | CONSTRUCTORA HERNAN MANCILLA MARTINICH E.I.R.L. | 0 | 413452.976 | 0 | 0 | 90000 | 160000 | 163452.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026825-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS INTERIORES Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PDTE. IBÁÑEZ, P. ARENAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 325607 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS INTERIORES Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PDTE. IBÁÑEZ, P. ARENAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1457 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1457 | 0 | 243.43 | 365.145 | 365.145 | 340.802 | 142.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010003-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS RED SECUNDARIA ZONA CENTRO-NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320878 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS RED SECUNDARIA ZONA CENTRO NORTE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-04 | 2020-10-09 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2021-08-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 300984.904 | 59171740 | 5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 305948.145 | 0 | 30366.367 | 0 | 91559.608 | 0 | 122561.053 | 30670.361 | 0 | 30790.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ELQUI, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, LA SERENA, ARICA | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010006-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV.AEROPORTUARIOS DE LA RED PRIMARIA ZONA NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304988 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIOS DE LA RED PRIMARIA ZONA NORTE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2021-06-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 199924.848 | 299700 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 92436.471 | 218403.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46663.29 | 109090.8 | 31228.74 | 0 | 31420.548 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40023099-0 | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACION NAMCZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320861 | ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO AEROPUERTO AMB Y ESTUDIO LOCALIZACIÓN NAMZC | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-10 | 2020-11-09 | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-01-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 743850 | 805498.981 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 0 | 731190.094 | 0 | 0 | 0 | 9088.323 | 133017.032 | 87571.649 | 78467.95 | 0 | 0 | 127699.958 | 262263.058 | 33082.124 | 97903.699 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40025105-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMO ZONA CENTRAL 2020/2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 320879 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRAL 2020-2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-09 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-03-26 | ELQUI, CHOAPA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, CACHAPOAL | COQUIMBO, SALAMANCA, SAN FELIPE, SANTO DOMINGO, RANCAGUA | Sin Reajuste | 87590 | 107544.498 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 44652.803 | 57157.445 | 16965.75 | 22700 | 17491.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40025105-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMO ZONA CENTRAL 2020/2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 320880 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRAL 2020-2021 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-28 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-04-07 | ELQUI, CHOAPA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, CACHAPOAL | COQUIMBO, SALAMANCA, SAN FELIPE, SANTO DOMINGO, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1049113.52 | 1097051.724 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 724999.781 | 388686.752 | 87680.438 | 114006.314 | 102000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40025105-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMO ZONA CENTRAL 2020/2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 320881 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRAL 2020-2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | ELQUI, CHOAPA, SAN FELIPE, SAN ANTONIO, CACHAPOAL | COQUIMBO, SALAMANCA, SAN FELIPE, SANTO DOMINGO, RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025105-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMO ZONA CENTRAL 2020/2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 332660 | Contrato Fiar de Viáticos Obra para Inspectores Fiscales - Nivel Central año 2021 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15500 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 1150 | 0 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40017311-0 | DIAGNOSTICO DE CUENCAS DE LA REGION METROPOLITANA PARA UN PLAN PREVENTIVO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314072 | DIAGNÓSTICO DE CUENCAS DE LA REGION METROPOLITANA PARA UN PLAN PREVENTIVO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 39874 | 0 | 0 |  | 0 | 33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33334 | 0 | 6540 | Estudio Básicos
Dirección General de Obras Públicas | Inversión No Regionalizada | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, MALLECO, ARICA | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024523-0 | ANALISIS PARA LA EJECUCION DE INFRAESTUCTURA BAJA EN CARBONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335312 | ANALISIS PARA LA EJECUCION DE UN PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA BAJA EN CARBONO | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 60988 | 0 | 0 |  | 0 | 27285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13642 | 0 | 0 | 13643 | 0 | 33703 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464985-0 | ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 310421 | Análisis de la Infraestructura de Transporte Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30464985-0 | ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310421 | Análisis de la Infraestructura de Transporte Región del Maule | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 59700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59700 | 0 | 90167 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004049-0 | ANALISIS INFRAESTRUCTURA VIAL DE TRANSPORTE REGION DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 302048 | Análisis Infraestructura Vial de Transporte región del Ñuble | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-06 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2021-05-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 115200 | 115000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 82450 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40005219-0 | ANALISIS PLAN DE Inversión PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA 20 LOCALIDADES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310239 | Análisis Plan de Inversión Pública en saneamiento Rural para 20 Localidades Concentradas | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2021-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 144199 | 140014.031 | 83478300 | 2 | IFARLE INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA | 35349 | 104665.031 | 0 | 0 | 62799.019 | 0 | 0 | 0 | 41866.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30418837-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 310273 | Gestión de Proyectos Mejoamiento Integral Sistema APR Localidad de Camarones Comuna de Camarones | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2021-05-23 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 130239.059 | 130239.059 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 27550 | 102689.059 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 26100 | 24389.14 | 26099.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30418837-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 316425 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural localidad de Camarones Comuna de Camarones | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-07 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2021-05-18 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 515508.899 | 898200.408 | 77674290 | 2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 189995.334 | 708205.074 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 180000 | 168200.964 | 180004.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUCUYO, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 301451 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR Chucuyo, Comuna de Putre | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2021-04-28 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 81165.278 | 81165.278 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 10150 | 71015.278 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 13015.278 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30447684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUCUYO, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 316422 | Construcción Sistema de Agua Potable rural Chucuyo, Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2021-04-24 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 473899 | 559760.538 | 76313058 | 4 | INGENIERIA ESTEBAN LABRA PEREZ EIRL | 70000 | 489760.538 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 139760.538 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007203-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 301439 | Gestión de Proyectos Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Propuesta pública |  |  |  |  | 2019-11-08 | 2021-05-06 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 311905.203 | 316016.599 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 252313.17 | 63703.429 | 0 | 0 | 0 | 20259.064 | 17344.365 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007203-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE ACHA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 301437 | Ampliación Sistema de Agua Potable Rural de Acha, Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-16 | 2019-09-11 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2021-05-06 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 2241381.016 | 2200127.684 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1880410 | 319717.684 | 0 | 0 | 39717.684 | 100000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 310065 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Integral sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-12 | 2021-08-19 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 122297.79 | 122225.822 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 8120 | 114105.822 | 0 | 0 | 0 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 15505.822 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007261-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 329180 | Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable Rural de Socoroma Comuna de Putre | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2021-08-21 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 842936.704 | 842936.704 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 55998.062 | 786938.642 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 106936.704 | 100001.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 325576 | Gestion de Proyectos Conservación obras APR 2020, varios sistemas APR XV Región | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-10 | 2021-06-08 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 76125 | 117246.286 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 14500 | 117246.286 | 0 | 0 | 0 | 36250 | 21750 | 21750 | 21750 | 15746.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 325477 | CONSERVACIÓN OBRAS APR 2020, VARIOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2021-06-09 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 525000 | 908595.077 | 77681880 | 1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 99662.62 | 808932.457 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 108932.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016163-0 | CONSERVACION MATENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9426 | 18853 | 18853 | 18853 | 18853 | 9426 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 304016 | Estudio de Mejoramiento Integral Sistema APR San Miguel y estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño sistema APR Sector Pago de Gómez Norte, Santa Irene y Alto Azapa, Comuna de Arica | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2021-02-17 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 160000 | 153219.452 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 17928.806 | 0 | 0 | 0 | 17928.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 306017 | Estudio Mejoramiento integral sistema APR Las Maitas Las Lloyas Juan Noe Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2021-02-22 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 200000 | 196871.752 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 31333.333 | 0 | 0 | 0 | 31333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 311650 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LAS MAITAS, LAS LLOSYAS Y JUAN NOE, COMUNA DE ARICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-17 | 2021-08-13 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 25748.52 | 28546.404 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 1968.481 | 0 | 0 | 0 | 1968.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 312398 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SAN MIGUEL¿ Y ¿ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA APR SECTOR PAGO DE GOMEZ NORTE, SANTA IRENE Y ALTO AZAPA, COMUNA DE ARICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-17 | 2021-08-08 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 21317.349 | 22216.821 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 467.942 | 0 | 0 | 0 | 467.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315702 | Gestión de Proyecto a Estudio de prefactibilidad factibilidad y diseño del sistema APR Copaquilla y Trigo Pampa, Comuna de Putre - Estudio de nueva fuente del sistema de APR de Chapisca Molino y Sora Comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2021-06-04 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 13794.575 | 13794.575 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 6897.287 | 0 | 0 | 0 | 6897.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315704 | Gestión de Proyecto a GRUPO 3 ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CHAPIQUIÑA TICNAMAR BELEN Y ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CODPA Y GUAÑACAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2021-06-04 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Sin Reajuste | 19135.65 | 19135.65 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 9567.825 | 0 | 0 | 0 | 9567.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 316487 | Estudio de prefactibilidad factibilidad y diseño del sistema APR Copaquilla y Trigo Pampa, Comuna de Putre - Estudio de nueva fuente del sistema de APR de Chapisca Molino y Sora Comuna de Arica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 100000 | 95735 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 0 | 47567.5 | 0 | 0 | 0 | 47567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 323737 | GRUPO 3 ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CHAPIQUIÑA TICNAMAR BELEN Y ESTUDIO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR CODPA Y GUAÑACAGUA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-14 | 2020-03-11 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2021-06-04 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 140000 | 131970 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 0 | 65985 | 0 | 0 | 0 | 65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328234 | GRUPO 6: Estudio Construcción Sistema APR Caleta Vitor y Mejoramiento Captación APR Cerro Sombrero, comuna de Arica. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2021-06-13 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 108640.644 | 108640.644 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 6000 | 87417.805 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 27417.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328236 | Grupo 7: Estudio Construcción Sistema APR Timalchaca, Saxamar y Chitita, comunas de Putre y Camarones | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2021-06-13 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Sin Reajuste | 151829.808 | 151829.808 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 0 | 122170.01 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 22170.01 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328318 | Gestión de Proyectos Estudios GRUPO6: Estudio Construcción Sistema APR Caleta Vitor y Mejoramiento Captación APR Cerro Sombrero comuna de Arica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2021-06-13 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 15752.893 | 15752.893 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 15752.893 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5752.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027917-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ARICA Y PARINACOTA , GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328319 | Gestion de proyecto Estudios GRUPO7: Estudio Construcción Sistema APR Timalchaca, Saxamar y Chitita comuna de Putre y Camarones | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2021-06-13 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Sin Reajuste | 22015.322 | 22015.322 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 22015.322 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 12015.322 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 319335 | GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PACHICA Y LAONZANA COMUNA DE HUARA REGION DE TARAPACA 2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-12-04 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 26006.314 | 28682.288 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 28067.666 | 614.622 | 0 | 0 | 614.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321773 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA APR, LOCALIDAD DE HUAVIÑA Y CONSERVACIÓN SISTEMA BÁSICO APR, LOCALIDAD DE SUCA, COMUNA DE HUARA 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2021-01-25 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 31898.439 | 31898.439 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 19412.412 | 12486.027 | 0 | 0 | 12486.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321774 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMA DE REDES APR MOQUELLA 2019, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-23 | 2020-12-22 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 17205 | 17979.74 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 9569.345 | 8410.395 | 0 | 0 | 0 | 8410.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 322473 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO 2020, LOCALIDADES DE SAN MARCOS, RIO SECO, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2021-03-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 50423.75 | 52955.904 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 32485.043 | 20470.861 | 0 | 0 | 0 | 20470.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 322475 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSERVACIONES SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE TARAPACÁ, COMUNA DE HUARA Y LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-15 | 2021-02-12 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 30770 | 30769.531 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 22973.979 | 7795.552 | 0 | 0 | 0 | 7795.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 318906 | EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE PACHICA Y LAONZANA COMUNA DE HUARA REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-06-09 | 2020-12-04 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 179785.914 | 197808.885 | 79776210 | 5 | INGENIERIA Y COMERCIAL MANNHEIM LTDA | 193570.105 | 4238.78 | 0 | 0 | 4238.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321772 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR, LOCALIDAD DE HUAVIÑA Y CONSERVACIÓN SISTEMA BÁSICO APR, LOCALIDAD DE SUCA, COMUNA DE HUARA 2019, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-30 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2021-01-25 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 186380.475 | 219989.235 | 76266135 | 7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 133878.707 | 128241.528 | 0 | 75230.662 | 10879.866 | 42131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 322472 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO 2020, LOCALIDADES DE SAN MARCOS, RIO SECO, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-09-22 | 2021-03-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 347750.844 | 365213.132 | 78044920 | 9 | TEKNORIEGO SOLUCIONES AMBIENTALES SPA | 224034.782 | 141178.35 | 0 | 96029.82 | 22245.468 | 22903.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 322474 | CONSERVACIONES SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE TARAPACÁ, COMUNA DE HUARA Y LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-21 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-09-15 | 2021-02-12 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 239603.791 | 212203.66 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 158186.285 | 54017.375 | 0 | 17834.742 | 14962.973 | 21219.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016173-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 323780 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE REDES APR MOQUELLA 2020, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-09-23 | 2020-12-22 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 118653 | 123997.992 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 65995.486 | 58002.506 | 0 | 0 | 58002.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021573-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 326234 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Camiña Alto, Comuna de Camiña, Región de Tarapacá | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-04 | 2023-04-04 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 115000 | 115000 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 106131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 16675 | 13775 | 14500 | 12325 | 12325 | 16956.3 | 13775 | 11792.415
Agua Potable Rural | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021573-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333921 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAMIÑA ALTO, COMUNA DE CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2022-05-30 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 797765.972 | 797765.972 | 0 | 0 |  | 0 | 731940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 95000 | 115000 | 95000 | 100000 | 85000 | 85000 | 116940 | 65825.972 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 304017 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHANAVAYITA, CARAMUCHO, | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-29 | 2020-07-02 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2022-01-20 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 253579.144 | 265802.333 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 199351.75 | 0 | 0 | 39870.35 | 26580.234 | 0 | 26580.233 | 39870.35 | 0 | 26580.233 | 0 | 39870.35 | 0 | 39870.35 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321755 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FUENTE Y MEJORAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL BORDE COSTERO DE LA COMUNA DE IQUIQUE ¿ REGIÓN DE TARAPACÁ¿. - SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHAN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-13 | 2022-01-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 38541.338 | 38541.338 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 28906.005 | 0 | 0 | 5781.201 | 0 | 3854.134 | 0 | 3854.134 | 5781.201 | 0 | 3854.134 | 0 | 5781.201 | 5781.199
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321756 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CATASTRO DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA TIRANA, REGIÓN DE TARAPACÁ¿ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2021-03-03 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 74000 | 68830.217 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 0 | 27532.087 | 0 | 0 | 0 | 27532.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321759 | GESTION DE PROYECYO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CATASTRO DE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2021-03-03 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 9981.355 | 9980.381 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 5988.228 | 0 | 0 | 1996.076 | 3992.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321761 | ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2021-08-16 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 80717.7 | 88426.623 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 0 | 53055.974 | 0 | 0 | 8842.662 | 0 | 8842.662 | 0 | 7074.13 | 0 | 0 | 12379.727 | 7074.13 | 8842.663 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321763 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE CARIQUIMA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-25 | 2021-08-16 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 11703.73 | 12821.86 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 12821.86 | 0 | 0 | 5128.744 | 1282.186 | 0 | 1282.186 | 0 | 1025.749 | 0 | 0 | 1795.06 | 2307.935 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321764 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-24 | 2020-09-21 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2021-09-12 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 110537 | 98864 | 12537056 | k | JAIME ANDRES CASTILLO BREVIS | 0 | 74148 | 0 | 0 | 0 | 19772.8 | 0 | 14829.6 | 0 | 9886.4 | 14829.6 | 0 | 9886.4 | 4943.2 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321765 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MILQUIJAWA REGION DE TARAPACA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2021-09-12 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 16027.935 | 14335.28 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 10751.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867.056 | 0 | 2150.292 | 0 | 1433.528 | 2150.292 | 0 | 2150.292 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321766 | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE RURAL DE MOQUELLA REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-11-26 | 2021-10-20 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 167625 | 175031.5 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 12000 | 131273.625 | 0 | 0 | 17503.15 | 0 | 0 | 35006.3 | 0 | 26254.725 | 0 | 26254.725 | 8751.575 | 17503.15 | 17503.15 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321767 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO MOQUELLA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2021-10-20 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 19923 | 25379.568 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 20303.654 | 0 | 0 | 3806.935 | 2537.957 | 0 | 0 | 5075.914 | 0 | 3806.935 | 0 | 3806.935 | 1268.978 | 5075.914
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321768 | ESTUDIOS DE CONSERVACIONES SISTEMAS APR REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2021-06-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 98722.5 | 98700 | 76006665 | 6 | CONSULTORA EN ING GONZALO BENAVIDES OYEDO EIRL | 0 | 98700 | 0 | 0 | 49350 | 0 | 19740 | 0 | 19740 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321769 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO SISTEMAS EXISTENTES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2021-06-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 14210 | 14311.5 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 14311.5 | 0 | 0 | 0 | 7155.75 | 0 | 2862.3 | 0 | 4293.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321770 | ESTUDIOS DE CONSERVACIONES DE INSTALACIONES DE SISTEMAS ARTESANALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SECTORES RURALES DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-06 | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-10-02 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 116116.7 | 106099.999 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 106099.999 | 0 | 0 | 21220 | 0 | 31830 | 0 | 26525 | 0 | 21220 | 5304.999 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027944-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION DE TARAPACA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321771 | GESTION DE PROYECTO SISTEMAS APR BASICO PROGRESIVO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-10-02 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 14790 | 15384.5 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 0 | 15384.5 | 0 | 0 | 0 | 3076.9 | 0 | 4615.35 | 0 | 3846.125 | 0 | 3076.9 | 769.225 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40017180-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320746 | Conservación Sistema de APR Localidad de Peine - Segundo Llamado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2021-02-12 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 111025.335 | 121613.298 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 49745.783 | 71867.515 | 0 | 71867.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40017180-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 321271 | CONSERVACION AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE SOCAIRE - SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2021-02-12 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 116555.382 | 120408.721 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 0 | 120408.721 | 0 | 120408.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40017180-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REGIÓN DE ANTOFAGASTA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 325476 | Conservación Sistemas de Agua Potable Rural Localidad de Toconao | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2021-04-14 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 74129.664 | 97332.73 | 76507767 | 2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 0 | 122625.73 | 0 | 48666.365 | 48666.365 | 25293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 323788 | FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OLLAGUE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | EL LOA | OLLAGÜE | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 82500 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 325414 | REDISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHIU-CHIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-16 | 2021-01-18 | 2021-02-03 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-09-03 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 120000 | 112830 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 112830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28207 | 0 | 0 | 45131 | 0 | 39492 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 328856 | FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE APR LOCALIDAD DE CASPANA | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2021-02-10 | 2021-03-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2021-10-18 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 109438.549 | 109438.549 | 0 | 0 |  | 0 | 109438.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27360 | 0 | 0 | 43775 | 0 | 38303.549 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027918-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION ANTOFAGASTA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 334751 | FACTIBILIDAD Y DISEÑO SISTEMA INTEGRAL DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 200000 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40010742-0 | INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, VALLENAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 326520 | Gastos Adminsitrativos Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y Quebrada Honda, Vallenar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | HUASCO | FREIRINA, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 244 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40010742-0 | INSTALACIÓN SISTEMA APR LONGOMILLA, LA FLORIDA, MAITENCILLO Y QUEBRADA HONDA, VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 326517 | Instalación sistema APR Longomilla, La Florida, Maitencillo y Quebrada Honda, Vallenar | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-22 | 2022-02-16 | HUASCO | FREIRINA, VALLENAR | Sin Reajuste | 1148621.36 | 1148621.36 | 0 | 0 |  | 0 | 987381.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87767.21 | 119112.642 | 130083.543 | 141054.444 | 152025.345 | 141054.444 | 119112.642 | 97170.839 | 109709.012 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016156-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 2025 | 0
Agua Potable Rural | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40025044-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL , REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 322183 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AMOLANAS - LAS VIZCACHAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 2020-09-01 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 103953.64 | 102311.44 | 12842360 | 5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 73502.084 | 28809.356 | 0 | 0 | 28522.588 | 286.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40025044-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL , REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 322192 | OPTIMIZACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CONAY ALTO - MALAGUIN Y PUNTA NEGRA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-08-27 | 2020-10-01 | 2020-08-27 | 2020-12-05 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 94975.328 | 94975.328 | 12842360 | 5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 68497.59 | 26477.412 | 0 | 0 | 26477.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40029254-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN ATACAMA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) ATACAMA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Atacama | 326380 | CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SISTEMAS APR CARRIZALILLO Y TOTORAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-23 | 2020-11-11 | 2020-11-17 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2021-02-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, FREIRINA | Sin Reajuste | 100500 | 94902.828 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 42902.862 | 0 | 32980.826 | 9922.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30103795-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ASIENTO VIEJO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 310379 | GA CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ASIENTO VIEJO, ILLAPEL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2021-03-21 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 110535.516 | 110535.516 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 59233 | 54463.415 | 0 | 18548.224 | 0 | 25373.127 | 0 | 10542.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30103795-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ASIENTO VIEJO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 310375 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ASIENTO VIEJO, ILLAPEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-25 | 2020-04-17 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-05-25 | 2021-03-21 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 785154 | 762313.902 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 408493.622 | 375619.585 | 0 | 127918.788 | 47081.212 | 114404.648 | 86214.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392023-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUINTIL, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 310387 | GA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUINTIL,COMUNA DE ILLAPEL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2021-02-19 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 40164.464 | 41900.317 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 39635.597 | 4254.718 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 2804.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392023-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUINTIL, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 310383 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUINTIL,COMUNA DE ILLAPEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-25 | 2020-04-24 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-05-25 | 2021-02-19 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 299521.142 | 288967.7 | 76793763 | 6 | HYDROPROJECT LTDA. | 273348.95 | 29342.871 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 19342.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392034-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326635 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Diaguitas comuna de Vicuña | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-11-01 | 2022-11-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 82806.89 | 0 | 0 |  | 0 | 82806.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82806.89 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30392034-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326599 | Mejoramiento Sistema Agua Potable Rural Diaguitas comuna de Vicuña | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-11-30 | 2020-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2022-01-09 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 571082.361 | 705767.08 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 705767.08 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 75000 | 75000 | 120000 | 120000 | 95000 | 75000 | 50000 | 50767.08 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331391 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR Pangalillo Etapa II | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-01 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 2247.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393122-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANGALILLO, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331384 | Construcción Sistema APR Pangalillo Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 15500 | 0 | 0 |  | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393477-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ISLON, COMUNA LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331403 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR El Islon, Comuna La Serena Etapa II | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 5538.464 | 0 | 0 |  | 0 | 5538.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538.464 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30393477-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL ISLON, COMUNA LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331398 | Mejoramiento Sistema APR El Islon, Comuna La Serena Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 38208.128 | 0 | 0 |  | 0 | 38208.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38208.128 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331395 | Gestión de Proyectos Ampliación Sistema Agua Potable Rural Sonora Los Acacios Etapa II | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-07-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 4673.65 | 0 | 0 |  | 0 | 4673.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.65 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30434423-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SONORA LOS ACACIOS, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331394 | Ampliación Sistema Agua Potable Rural Sonora Los Acacios Etapa II | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-07-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 32224.146 | 0 | 0 |  | 0 | 32224.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32224.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 310394 | GA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-06 | 2021-08-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 104638.93 | 108665.659 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 60016.043 | 48649.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48649.616 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30435476-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 320505 | Mejoramiento Sistema APR San Isidro Calingasta comuna de Vicuña | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-18 | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-08-06 | 2021-08-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 711881.822 | 749418.341 | 76785140 | 5 | CONSTRUCTORA ZURCAL LTDA | 413931.173 | 335487.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167743.584 | 167743.584 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478137-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS COMUNA DE RÍO HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 333946 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Las Breas Comuna de Rio Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2022-04-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 60152 | 0 | 0 |  | 0 | 44397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8397 | 15755
Agua Potable Rural | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478137-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS BREAS COMUNA DE RÍO HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 333945 | Mejoramiento Sistema APR Las Breas Comuna de Rio Hurtado | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-04-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 414855 | 414855 | 0 | 0 |  | 0 | 306187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 46187 | 108668 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30484560-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 333939 | Gestión de Proyectos Construcción Sistema APR El Chilcal Comuna de Canela | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2022-04-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 93403 | 0 | 0 |  | 0 | 73438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 23438 | 22065
Agua Potable Rural | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30484560-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL CHILCAL, COMUNA CANELA COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 333938 | Construcción Sistema APR El Chilcal Comuna de Canela | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-04-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 644161 | 0 | 0 |  | 0 | 506477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 70000 | 120000 | 80000 | 80000 | 76477 | 152178 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 319992 | GA Obras de Conservación Sistemas APR de Jorquera Higuerilla y Batuco Comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2021-01-07 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 27847.72 | 27847.72 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 22985.808 | 4861.912 | 0 | 1190.464 | 0 | 3671.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 320001 | GA Obras de Conservación Sistemas APR el Tambo La Higuera Gabriela Mistral y Pisco Elqui-La Jarilla Provincia de Elqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2021-02-17 | ELQUI | LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 64684.867 | 64684.868 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 55164.367 | 9520.501 | 0 | 3668.956 | 0 | 0 | 5851.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 320005 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Tabaqueros Las Breas Serón comuna de Río Hurtado y APR Villorrio El Talhuen comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-27 | 2020-12-24 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 23158.855 | 23158.855 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 22000.912 | 1157.943 | 0 | 0 | 1157.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 322960 | GA Obras de Conservación Sistemas APR Tunga Norte APR Pintacura Sur y APR Colliguay Provincia de Choapa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2021-01-09 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | Sin Reajuste | 43334.829 | 43334.829 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 37587.464 | 5747.365 | 0 | 0 | 5747.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 324033 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Cerrillos de Tamaya, APR El Guindo, APR Santa Catalina y APR Unión Yaconi, Comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-16 | 2021-02-13 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 58166.257 | 61695.957 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 34630.414 | 27065.543 | 0 | 1946.363 | 0 | 8165.854 | 16953.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 324040 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Caleta Los Hornos APR Los Choros comuna de La Higuera y APR Las Barrancas-Alcaparras comuna de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2021-01-28 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | Sin Reajuste | 31466.76 | 31339.971 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 26597.973 | 4741.998 | 0 | 1946.363 | 0 | 0 | 2795.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 325858 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR La Compañía y Rivadavia comuna de Vicuña y APR Lagunillas comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2021-01-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 47444 | 46241.113 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 43205.958 | 3035.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326572 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Tahuinco Tranquilla Quelén Bajo y El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 43500 | 43500 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 43500 | 0 | 3519.036 | 10280.044 | 9449.082 | 7403.012 | 7859.219 | 4989.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326575 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR El Sauce Miramar Chungungo y Punta Colorada provincia de Elqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | Sin Reajuste | 50331.001 | 50331.001 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 50331.001 | 0 | 1731.041 | 5000 | 7627 | 7442.125 | 6003.746 | 8368.84 | 9193.392 | 4964.857 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326579 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Pama Arriba La Capilla y El Huacho comuna de Combrabalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 34819.903 | 34819.903 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 34819.903 | 0 | 1036.131 | 2000 | 6996.25 | 7761.85 | 6854.656 | 3440.422 | 6730.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326581 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Unión Paloma comuna de Ovalle y Samo Alto comuna de Río Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 28833.589 | 28833.589 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 28833.589 | 0 | 2004.896 | 3000 | 5191 | 5191 | 5355.524 | 5290.371 | 2800.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326827 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Las Cañas Uno El Maitén y Tilama provincia de Choapa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Sin Reajuste | 34547.186 | 34547.186 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 34547.186 | 0 | 0 | 11511.382 | 6407.382 | 6908.568 | 5803.404 | 3916.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326829 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Nueva Vida Pan de Azúcar Totoralillo y Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-06-29 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 71201.928 | 71201.928 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 71201.928 | 0 | 7533.636 | 6967.54 | 11601.176 | 10876.176 | 10441.176 | 11964.724 | 11817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326833 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y San Julián El Trapiche y Tabalí comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 59052.426 | 59052.426 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 59052.426 | 0 | 7355.864 | 7735.555 | 10111.251 | 10865.822 | 11834.043 | 11149.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326835 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Arboleda Grande Coirón y Chuchiñí comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 50748.119 | 50748.119 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 50748.119 | 0 | 1279.63 | 5000 | 10894.782 | 12085.831 | 8560.849 | 4282.298 | 8644.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326839 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Andacollito-La Campana Islón y Villaseca Provincias de Elqui y Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, VICUÑA, OVALLE | Sin Reajuste | 33641.677 | 33641.677 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 33641.677 | 0 | 617.347 | 9326.575 | 7060.185 | 7656.82 | 4953.422 | 4027.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326841 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Camarico Chico potrerillos Alto y Las Ramadas de Punitaqui Provincia de Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI | Sin Reajuste | 37119.502 | 37119.502 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 37119.502 | 0 | 5779.316 | 7492.227 | 8065.034 | 8632.744 | 7150.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326843 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR El Tambo Centro Tambo Oriente y Peladeros comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 32597.749 | 32597.749 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 32597.749 | 0 | 0 | 8851.686 | 6373.214 | 6992.832 | 4924.864 | 5455.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 330803 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR de Quilimarí comuna de Los Vilos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-07-01 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 12325 | 0 | 0 |  | 0 | 12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 4350 | 6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 318272 | Obras de Conservación Sistemas APR Tunga Norte APR Pintacura Sur y APR Colliguay Provincia de Choapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | Sin Reajuste | 322051.494 | 298860.887 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 259223.891 | 39636.996 | 0 | 0 | 39636.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 319991 | Obras de Conservación Sistemas APR de Jorquera Higuerilla y Batuco Comuna de Salamanca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-08-10 | 2021-01-07 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 192597.606 | 192053.244 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 158522.807 | 33530.437 | 0 | 8210.102 | 25320.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 319999 | Obras de Conservación Sistemas APR el Tambo La Higuera Gabriela Mistral y Pisco Elqui-La Jarilla Provincia de Elqui | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-07-27 | 2021-02-17 | ELQUI | LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 414392.32 | 446102.533 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 381116.034 | 64986.499 | 0 | 27484.346 | 37502.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 320003 | Obras de Conservación Sistemas APR Tabaqueros Las Breas y Serón comuna de Río Hurtado y APR Villorrio El Talhuen comna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-07-27 | 2020-12-24 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 168025.073 | 159716.243 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 151730.431 | 7985.812 | 0 | 0 | 7985.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 322966 | Obras de Conservación Sistemas APR Cerrillos de Tamaya, APR El Guindo, APR Santa Catalina y APR Unión Yaconi, Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-13 | 2020-09-02 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-09-16 | 2021-02-13 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 401146.6 | 425489.356 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 238846.334 | 186643.022 | 0 | 39857.354 | 0 | 66514.985 | 80270.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 325364 | Obras de Conservación Sistemas APR Las Barrancas-Alcaparras Los Choros y Caleta Hornos provincia de Elqui | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-10-30 | 2021-01-28 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | Sin Reajuste | 219678.196 | 216137.732 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 183434.301 | 32703.431 | 0 | 13423.199 | 19280.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 325782 | Obras de Conservación Sistemas APR La Compañía y Rivadavia comuna de Vicuña y APR Lagunillas comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-09 | 2020-10-28 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, OVALLE | Sin Reajuste | 301463.945 | 318904.228 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 297972.128 | 20932.1 | 0 | 0 | 20932.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326547 | Obras de Conservación Sistemas APR Tahuinco Tranquilla Quelén Bajo y El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 344110.816 | 300000 | 76793763 | 6 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 24269.217 | 70896.858 | 65166.075 | 51055.259 | 54201.509 | 34411.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326574 | Obras de Conservación Sistema APR El Sauce Miramar Chungungo y Punta Colorada provincia de Elqui | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | Sin Reajuste | 321838.959 | 347110.353 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 347110.353 | 0 | 11938.215 | 40000 | 52600 | 51325 | 41405.148 | 57716.134 | 63402.702 | 28723.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326578 | Obras de Conservación Sistemas APR Pama Arriba La Capilla y El Huacho comuna de Combrabalá | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 237270.494 | 240137.265 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 240137.265 | 0 | 7145.736 | 60220.99 | 48250 | 53530 | 47273.49 | 23717.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326580 | Obras de Conservación Sistemas APR Unión Paloma comuna de Ovalle y Samo Alto comuna de Río Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 184529.498 | 198852.34 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 198852.34 | 0 | 13826.874 | 40005.497 | 35800 | 35800 | 36934.648 | 36485.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326825 | Obras de Conservación Sistemas APR Las Cañas Uno El Maitén y Tilama provincia de Choapa | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Sin Reajuste | 265107.843 | 238256.455 | 76513789 | 6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 238256.455 | 0 | 0 | 79388.843 | 44188.842 | 47645.297 | 40023.474 | 27009.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326828 | Obras de Conservación Sistema APR Nueva Vida Pan de Azúcar Totoralillo y Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 447627.865 | 491047.778 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 491047.778 | 0 | 51956.114 | 48051.997 | 80008.11 | 75008.11 | 72008.11 | 82515.337 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326832 | Obras de Conservación Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y San Julián El Trapiche y Tabalí comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 390618.964 | 407258.113 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 407258.113 | 0 | 50730.11 | 53348.641 | 69732.763 | 74936.7 | 81614.101 | 76895.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326834 | Obras de Conservación Sistema APR Arboleda Grande Coirón y Chuchiñí comuna de Salamanca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 316660.131 | 349987.031 | 76513789 | 6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 349987.031 | 0 | 8825.04 | 70000 | 75136.43 | 83350.558 | 59040.337 | 29533.089 | 24101.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326837 | Obras de Conservación Sistemas APR Andacollito-La Campana Islón y Villaseca Provincias de Elqui y Limarí | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, VICUÑA, OVALLE | Sin Reajuste | 232746.745 | 232011.563 | 78876090 | 6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL NORTE LIMITADA | 0 | 232011.563 | 0 | 4257.568 | 64321.204 | 48690.928 | 52805.653 | 34161.529 | 27774.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326840 | Obras de Conservación Sistemas APR Camarico Chico potrerillos Alto y Las Ramadas de Punitaqui Provincia de Limarí | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | LIMARI | OVALLE, PUNITAQUI | Sin Reajuste | 222306.726 | 255996.568 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 255996.568 | 0 | 39857.354 | 51670.526 | 55620.93 | 59536.163 | 49311.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326842 | Obras de Conservación Sistemas APR El Tambo Centro Tambo Oriente y Peladeros comuna de Salamanca | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-06 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 200964.701 | 224812.063 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 224812.063 | 0 | 34270.212 | 26775.899 | 43953.2 | 48226.427 | 33964.579 | 37621.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 330800 | Obras de Conservación Sistema APR de Quilimarí comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2021-04-25 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 86448.264 | 86448.264 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016160-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR,REGIÓN DE COQUIMBO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 553429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55343 | 110686 | 110686 | 110686 | 110685 | 55343 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 314981 | Gestion de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistemas APR EL Arboleda Grande Pama Arriba y Barraza Alto Socos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 30595 | 0 | 0 |  | 0 | 30595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595 | 20000 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 314996 | GA Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistema APR Pama Arriba | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 18270 | 0 | 0 |  | 0 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327484 | Obras de Prefactibilidad Prospección y Construcción de Fuentes Sistemas APR Arboleda Grande y Barraza Alto-Socos Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-11-02 | 2021-01-31 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 291978.4 | 291978.4 | 76336852 | 1 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 87262.7 | 204715.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204715.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327485 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Prospección y Construcción de Fuentes Sistemas APR Arboleda Grande y Barraza Alto-Socos Región de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2021-01-31 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 42336.868 | 42336.868 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 12653.092 | 29683.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29683.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327486 | Obras de Prefactibilidad Prospección de Fuente Sistemas APR Los Maquis Los Rulos y Los Cóndores Provincia de Choapa y Construcción de Fuente Sistema APR Pama Arriba comuna de Combarbalá | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-11-02 | 2021-01-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, CANELA, LOS VILOS | Sin Reajuste | 146108.2 | 146108.2 | 76336852 | 1 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 116084.5 | 30023.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30023.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327487 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Prospección de Fuente Sistemas APR Los Maquis Los Rulos y Los Cóndores Provincia de Choapa y Construcción de Fuente Sistema APR Pama Arriba comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2021-01-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, CANELA, LOS VILOS | Sin Reajuste | 21185.689 | 21185.689 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 16832.253 | 4353.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 314979 | Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistemas APR EL Arboleda Grande (Cunlagua) y Barraza Alto Socos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 211000 | 0 | 0 |  | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52750 | 52750 | 45500 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018532-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 314995 | Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistemas APR Pama Arriba | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 126000 | 0 | 0 |  | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34020 | 42600 | 25000 | 24380 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 320157 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-2021, Construcción de Fuente Sistema APR La Colorada comuna de Combarbalá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 320158 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-2021, Construcción de Fuente Sistema APR La Colorada comuna de Combarbalá | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 11600 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 323992 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR El Manzano de Guanguali, Tunga Sur y Peladeros, Provincia de Choapa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 133494.2 | 138127.423 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 54286.313 | 83841.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83841.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 324003 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR El Manzano de Guanguali, Tunga Sur y Peladeros, Provincia de Choapa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-12-20 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 19356.659 | 20028.476 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 7871.516 | 12156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 324005 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR La Colorada La Ligua de Cogoti y Alcones Bajos provincia de limari | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-08-26 | 2020-09-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-09-21 | 2020-12-20 | LIMARI | COMBARBALA, OVALLE | Sin Reajuste | 133494.2 | 133107.45 | 76336852 | 1 | MIGUEL PEREZ CONSULTORIA Y PERFORACION EIRL | 116108.3 | 16999.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16999.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 324008 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos y Prospecciones Sistemas APR La Colorada La Ligua de Cogoti y Alcones Bajos provincia de limari | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-12-20 | LIMARI | COMBARBALA, OVALLE | Sin Reajuste | 19356.659 | 19300.58 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 16835.704 | 2464.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331417 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-2021, Construcción de Fuente Sistemas APR Guangualí Peladeros y Tunga Sur | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 90000 | 90000 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331418 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-2021, Construcción de Fuente Sistemas APR Guangualí Peladeros y Tunga Sur | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 34800 | 0 | 0 |  | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331420 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistema APR LA Colorada comuna de Combarbalá | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 15805 | 0 | 0 |  | 0 | 15805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7902.5 | 7902.5 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331422 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistemas APR El Manzano de Guangualí Peladeros y Tunga Sur | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2022-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 47415 | 0 | 0 |  | 0 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15950 | 15950 | 15515
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331419 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistema APR LA Colorada comuna de Combarbalá | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 109000 | 0 | 0 |  | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 40000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40023645-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA 2020-02021 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331421 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistemas APR El Manzano de Guangualí Peladeros y Tunga Sur | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2022-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 327000 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 107000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326845 | Obras de Prefactibilidad Construcción de Fuente Sistema APR Sonora Los Acacios comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 90000 | 142568.779 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 142568.779 | 0 | 0 | 20000 | 49000 | 42568.779 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326846 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Construcción de Fuente Sistema APR Sonora Los Acacios comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-03-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 20672.473 | 20672.473 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 20527.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20527.473 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326847 | Estudios Hidrogeológicos localidades de Colliguay y Flor del Valle comuna de Monte Patria | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 30000 | 22498.6 | 77797920 | 5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 22498.6 | 0 | 6749.58 | 6000 | 9749.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326848 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos localidades de Colliguay y Flor del Valle comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-03-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 3262.297 | 3262.297 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 3262.297 | 0 | 978.689 | 0 | 0 | 0 | 2283.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326853 | Estudios Hidrogeológicos localidades de Chalinga La Placa y la Torre-La Sossas comuna de Ovalle | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 45000 | 32056.8 | 77797920 | 5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 32056.8 | 0 | 9617.04 | 5734.724 | 9000 | 7705.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326854 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos localidades de Chalinga La Placa y la Torre-La Sossas comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-03-31 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 4648.236 | 4648.236 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 4648.236 | 0 | 1394.47 | 0 | 0 | 0 | 3253.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326855 | Estudios Hidrogeológicos localidades El Guindo y Huatulame provincia de Limarí | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-02-12 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 30000 | 22498.6 | 77797920 | 5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 22498.6 | 0 | 6749.58 | 9749.02 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 326856 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos localidades El Guindo y Huatulame provincia de Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-03-31 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 3262.297 | 3262.297 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 3262.297 | 0 | 978.689 | 0 | 0 | 2283.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327026 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Santa Virginia comuna de Illapel | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 40000 | 38435.775 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 38435.775 | 0 | 1921.789 | 0 | 10513.986 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327033 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Santa Virginia comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 5573.187 | 5573.187 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 5573.187 | 0 | 278.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327050 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Las Cañas I comuna de Illapel | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 40000 | 38015.775 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 38015.775 | 0 | 1900.789 | 0 | 11099.211 | 0 | 12500 | 0 | 12515.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327051 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Las Cañas I comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 5512.287 | 5512.287 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 5512.287 | 0 | 275.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.673 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327055 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR EL Maitén comuna de Illapel | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 40000 | 38015.775 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 38015.775 | 0 | 1900.789 | 0 | 12114.986 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327056 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR EL Maitén comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 5512.287 | 5512.287 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 5512.287 | 0 | 275.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.673 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327059 | Diseño Mejoramiento Integral Sistemas APR Varillar y El Molle comuna de Vicuña | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 75000 | 73903.86 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 73903.86 | 0 | 1900.789 | 0 | 11824.618 | 11824.618 | 11824.618 | 0 | 11085.577 | 25443.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327060 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistemas APR Varillar y El Molle comuna de Vicuña | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 10716.06 | 10716.06 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 10716.06 | 0 | 275.614 | 0 | 1714.568 | 0 | 1714.57 | 1714.57 | 1607.409 | 3689.329 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327061 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Capilla y Diseño Construcción Sistema APR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 80000 | 77890 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 77890 | 0 | 3894.5 | 0 | 13241.3 | 13241.3 | 13241.3 | 13241.3 | 7789 | 13241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327062 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Capilla y Diseño Construcción Sistema APR Pueblo Hundido comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 11294.05 | 11294.05 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 11294.05 | 0 | 564.702 | 0 | 1919.958 | 1919.988 | 1919.999 | 1919.999 | 1129.405 | 1919.999 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327726 | Diseño Construcción Sistemas APR Mantos de Hornillos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 40000 | 39980 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 39980 | 0 | 1999 | 0 | 5997 | 5997 | 5997 | 5997 | 7996 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327727 | Gestión de Proyectos Diseño Construcción Sistemas APR Mantos de Hornillos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 5797.1 | 5797.1 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 5797.1 | 0 | 289.855 | 0 | 869.565 | 869.565 | 869.565 | 869.565 | 1159.42 | 869.565 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327728 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Granjita-Morro Alegre y Las Ramadas de Punitaqui comuna de Punitaqui | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | PUNITAQUI | Sin Reajuste | 80000 | 74974 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 74974 | 0 | 3748.7 | 0 | 11246.1 | 11246.1 | 11246.1 | 11246.1 | 14994.8 | 11246.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327729 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Granjita-Morro Alegre y Las Ramadas de Punitaqui comuna de Punitaqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | PUNITAQUI | Sin Reajuste | 10871.23 | 10871.23 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 10871.23 | 0 | 543.561 | 0 | 1630.684 | 1630.684 | 1630.684 | 1630.685 | 2174.246 | 1630.686 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327730 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Higuerilla y Panguesillo comuna de Salamanca | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 80000 | 77975 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 77975 | 0 | 3898.75 | 0 | 11696.25 | 11696.25 | 11696.25 | 11696.25 | 15595 | 11696.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327731 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Higuerilla y Panguesillo comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 11306.375 | 11306.375 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 11306.375 | 0 | 565.318 | 0 | 1695.956 | 1695.956 | 1695.956 | 1695.956 | 2261.275 | 0 | 1695.958 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327732 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Los Morales y San Marcos provincia de Limarí | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 80000 | 74974 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 74974 | 0 | 3748.7 | 0 | 12745.58 | 12745.58 | 12745.58 | 12745.58 | 7497.4 | 12745.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327733 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Los Morales y San Marcos provincia de Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 10871.23 | 10871.23 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 10871.23 | 0 | 543.561 | 0 | 1848.109 | 1848.109 | 1848.109 | 1848.109 | 1087.123 | 1848.11 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327734 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui-Pampa Grande y Los Tapia comuna de Monte Patria | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 70000 | 66580 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 66580 | 0 | 3329 | 0 | 9987 | 9987 | 9987 | 9987 | 13316 | 9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327735 | Gestión de proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR El Maqui-Pampa Grande y Los Tapia comuna de Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 9654.1 | 9654.1 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 9654.1 | 0 | 482.705 | 0 | 1448.115 | 1448.115 | 1448.115 | 1448.115 | 1930.82 | 1448.115 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327740 | Obras de Prefactibilidad Pruebas de Bombeo II Sistemas APR Peladeros La Ligua de Cogotí Pueblo Hundido El Maqui-Pampa Grande El Molle Porvenir y San Marcos Región de Coquimbo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 94000 | 103215.376 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 0 | 103215.376 | 0 | 20683.045 | 0 | 34316.955 | 48215.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 327741 | Gestión de Proyectos Obras de Prefactibilidad Pruebas de Bombeo II Sistemas APR Peladeros La Ligua de Cogotí Pueblo Hundido El Maqui-Pampa Grande El Molle Porvenir y San Marcos Región de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-03-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 14966.23 | 14966.23 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 14966.23 | 0 | 2999.041 | 0 | 0 | 11967.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328035 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR El Arrayán-El Palquial y Huentelauquén Sur provincia de Choapa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 30000 | 23397.69 | 76181398 | 6 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 23397.69 | 0 | 7019.307 | 0 | 7980.693 | 8397.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328036 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR El Arrayán-El Palquial y Huentelauquén Sur provincia de Choapa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-03-31 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 3392.665 | 3392.665 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 3392.665 | 0 | 1017.799 | 0 | 0 | 0 | 2374.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328037 | Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR Horcón-Alcohuaz El Romero Las Cardas e Higueritas Unidas provincias de Elqui y Limarí | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, LA SERENA, PAIGUANO, OVALLE | Sin Reajuste | 60000 | 57650 | 77797920 | 5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 57650 | 0 | 17295 | 7705 | 21650 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328038 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Ligua de Cogotí comuna de Combarbalá | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 40000 | 39973.5 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 39973.5 | 0 | 1998.675 | 0 | 5996.025 | 5996.025 | 5996.025 | 5996.025 | 7994.7 | 5996.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328040 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pan de Azúcar comuna de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-16 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-10-27 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 80000 | 86537 | 76385627 | 5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 86537 | 0 | 4326.85 | 0 | 0 | 12980.55 | 12980.55 | 12980.55 | 12980.55 | 0 | 17307.4 | 12980.55 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328043 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos Sistemas APR Horcón-Alcohuaz El Romero Las Cardas e Higueritas Unidas provincias de Elqui y Limarí | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-03-31 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, LA SERENA, PAIGUANO, OVALLE | Sin Reajuste | 8359.25 | 8359.25 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 8359.25 | 0 | 2507.775 | 0 | 0 | 0 | 5851.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328044 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR La Ligua de Cogotí comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 5796.158 | 5796.158 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 5796.158 | 0 | 289.807 | 0 | 869.422 | 869.424 | 869.424 | 869.424 | 1159.232 | 869.425 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328045 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Peladeros y Jorquera comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 9575.069 | 9575.069 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 9575.069 | 0 | 478.753 | 0 | 1436.26 | 1436.26 | 1436.26 | 1436.26 | 1915.016 | 1436.26 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328046 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pan de Azúcar comuna de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-10-27 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 12547.865 | 12547.865 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 12547.865 | 0 | 627.393 | 0 | 0 | 1882.18 | 1882.18 | 1882.18 | 1882.18 | 0 | 2509.572 | 1882.18 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328047 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 10320.172 | 10320.172 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 10320.172 | 0 | 516.008 | 0 | 1548.025 | 1548.025 | 1548.026 | 1548.026 | 2064.034 | 1548.028 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 328048 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pintacura Sur comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 6196.543 | 6196.543 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 6196.543 | 0 | 309.827 | 0 | 1053.412 | 1053.412 | 1053.412 | 1053.412 | 619.654 | 1053.414 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329240 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR peladeros y Jorquera comuna de Salamanca | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 75000 | 66034.957 | 76942260 | 9 | SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME LTDA | 0 | 66034.957 | 0 | 3301.748 | 0 | 9905.243 | 9905.243 | 9905.243 | 9905.243 | 13206.994 | 9905.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329245 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Puerto Aldea comuna de Coquimbo y Oruro Alto comuna de Ovalle | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 80000 | 71173.601 | 76942260 | 9 | SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME LTDA | 0 | 71173.601 | 0 | 3558.68 | 0 | 10676.04 | 10676.04 | 10676.04 | 10676.04 | 14234.72 | 10676.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329249 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Pintacura Sur comuna de Illapel | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 50000 | 42734.782 | 76942260 | 9 | SOC. DE ING. Y CONST. ASSIEME LTDA | 0 | 42734.782 | 0 | 2136.739 | 0 | 7264.913 | 7264.913 | 7264.913 | 7264.913 | 4273.478 | 7264.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 690383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172596 | 138077 | 138076 | 172596 | 69038 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30402084-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326870 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA DE QUILLOTA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2022-02-16 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 74132.9 | 74132.9 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 59600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7600 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30402084-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR LA TETERA - PUEBLO DE INDIOS COMUNA QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 326868 | REPOSICIÓN SISTEMA DE APR LA TETERA-PUEBLO DE INDIOS COMUNA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-15 | 2021-01-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2022-02-15 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 800027 | 741328.997 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 0 | 596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 76000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30452574-0 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNA DE QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 301356 | Asesoria Ampliación Sistema APR Aguas del Marga Marga Comuna de Quilpue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-15 | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 266929.285 | 272983.26 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 240494.994 | 32488.266 | 0 | 3267.137 | 12091.523 | 5800 | 8700 | 2629.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30452574-0 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNA DE QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 301304 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUAS DEL MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-08 | 2019-11-14 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2021-02-15 | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 1800000 | 1882643.177 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 1658586.167 | 224056.92 | 0 | 22531.977 | 83389.817 | 40000 | 60000 | 18135.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464535-0 | AMPLIACION AMPLIAICON DE SERVICIO APR EL PASO V REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 331063 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 69734 | 0 | 0 |  | 0 | 55099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 10150 | 9425 | 9425 | 7250 | 7249 | 14635 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 30464535-0 | AMPLIACION AMPLIAICON DE SERVICIO APR EL PASO V REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 331062 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL PASO COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 0 | 480928 | 0 | 0 |  | 0 | 480928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480928 | 0 | 100928 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | SAN FELIPE | SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30471489-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 306179 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-11 | 2020-12-05 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 205968.952 | 219018.952 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 210319.136 | 21395.578 | 0 | 0 | 17369.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.762 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | SAN FELIPE | SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30471489-0 | AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306176 | AMPLIACION SISTEMA APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-11 | 2020-12-05 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 1200000 | 1510475.53 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 1450476.804 | 147767.496 | 0 | 0 | 119998.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27768.77 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484108-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL HIGUERAL, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 292366 | ASESORIA POR GESTIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-05-29 | 2020-09-20 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | Sin Reajuste | 114475.473 | 137242.35 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 130880.009 | 6362.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362.341 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484108-0 | AMPLIACION SERVICIO APR EL HIGUERAL, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 303779 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-05-29 | 2021-01-22 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | Sin Reajuste | 789486.021 | 966401.976 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 922523.756 | 43878.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43878.22 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484273-0 | AMPLIACION DE SERVICIO APR LAS CRUCES, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315964 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LAS CRUCES COMUNA DE LIMACHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2021-01-20 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 71303.367 | 71303.348 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 45344.342 | 24599.916 | 0 | 6575.309 | 4738.709 | 4036.238 | 4850.363 | 4399.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484273-0 | AMPLIACION DE SERVICIO APR LAS CRUCES, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315963 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LAS CRUCES COMUNA DE LIMACHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-27 | 2020-04-08 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2021-03-06 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 466416.594 | 484322.636 | 76903130 | 8 | CONSTRUCTORA REYES & REYES S.A. | 312718.658 | 169655.539 | 0 | 45347.9 | 32680.75 | 27836.129 | 33450.78 | 30339.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002361-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 306197 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-11 | 2021-08-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 461100 | 441600 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 370806.302 | 100872.326 | 0 | 21245.704 | 17931.869 | 14128.621 | 13850.427 | 4671.433 | 20234.512 | 7022.673 | 1787.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002361-0 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 306180 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-11 | 2021-08-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 3100000 | 3180000.001 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 2621586.272 | 810068.959 | 0 | 163428.492 | 137937.456 | 176976.224 | 49761.862 | 39928.609 | 168620.936 | 58522.277 | 14893.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008256-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN SAN JOSE, COMUNA DE NOGALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315968 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN DE SAN JOSE COMUNA DE NOGALES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2021-04-20 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 128314.222 | 115040.337 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 77916 | 60127.387 | 0 | 2228.702 | 21286.639 | 6500 | 19500 | 10612.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40008256-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL CARMEN SAN JOSE, COMUNA DE NOGALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315966 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURA EL CARMEN DE SAN JOSE COMUNA DE NOGALES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-27 | 2020-04-08 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2021-04-20 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 925000 | 884925.668 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 582895.997 | 478976.211 | 0 | 33601.716 | 163743.375 | 50000 | 150000 | 81631.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40013622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 305156 | OBRA DE EMERGENCIA SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO - CONSTRUCCIÓN DE IMPULSIÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | Terminado | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2019-08-13 | 2020-07-10 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 1367823.107 | 1824069.667 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1823704.275 | 319.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.872 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015242-0 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315972 | ASESORIA AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-07 | 2021-08-03 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 82219.961 | 82219.961 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 46317 | 35902.961 | 0 | 0 | 5662.842 | 6948 | 6948 | 6863.626 | 5980.8 | 3499.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40015242-0 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS, COMUNA DE LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315970 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-06 | 2020-08-10 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-07 | 2021-08-03 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 779242 | 685166.344 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 388495 | 296671.344 | 0 | 0 | 44670.351 | 57900 | 57900 | 57196.885 | 49840 | 29164.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315487 | Asesoría Conservación APR El Carmen | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 11734.918 | 11734.918 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 1987.776 | 12088.26 | 0 | 0 | 3694.224 | 5542.422 | 2851.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315488 | Asesoría Conservación Sistema El Trapiche | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-03-07 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 12483.734 | 12483.734 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 5550.079 | 6933.655 | 0 | 0 | 6933.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315490 | ASESORÍA OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LA ESTANCILLA SANTA TERESA LOS LOROS Y LAS PALMAS COMUNA DE LLAY-LLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 39958.878 | 39958.878 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 38720.331 | 10486.645 | 0 | 0 | 0 | 10486.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315491 | Asesoría Conservación Sistema La Viña La Vega | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 11233.978 | 11233.978 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 9293.681 | 1940.297 | 0 | 1151.399 | 788.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315493 | ASESORÍA CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR LA GREDA Y APR PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 27846.066 | 27846.066 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 25329.24 | 4803.168 | 0 | 2516.826 | 2286.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 315497 | ASESORÍA CONSERVACIÓN SISTEMA DE APR CUNCUMÉN Y MALVILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 25002.199 | 28388.559 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 26671.389 | 4940.576 | 0 | 1717.17 | 1611.703 | 1611.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315471 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 67407.368 | 97790.987 | 76407531 | 5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 16564.8 | 120561.319 | 0 | 0 | 30785.198 | 46186.847 | 43589.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315473 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EL TRAPICHE, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-05-18 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 67407.368 | 104031.114 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 46250.655 | 57780.459 | 0 | 0 | 57780.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315476 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LAESTANCILLA, SANTA TERESA LOS LOROS Y LAS PALMAS, COMUNA DE LLAY-LLAY, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-23 | 2020-05-22 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-06 | 2021-01-02 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 202222.11 | 370504.36 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 322669.413 | 51917.053 | 0 | 0 | 0 | 51917.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315477 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA LA VEGA COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-17 | 2020-05-18 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-08-31 | 2021-02-27 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 67407.368 | 93616.485 | 76407531 | 5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 77447.342 | 16169.143 | 0 | 9594.988 | 6574.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315480 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO APR LA GREDA Y SERVICIO DE APR PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-02 | 2020-04-30 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 134814.736 | 232050.552 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 211077.003 | 40026.397 | 0 | 20973.549 | 19052.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 315483 | OBRA DE CONSERVACIÓN SERVICIO DE APR MALVILLA Y CUNCUMÉN COMUNA Y PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-02 | 2020-04-29 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 134814.736 | 218373.535 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 205164.536 | 38004.435 | 0 | 13209 | 12397.717 | 12397.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24480 | 48960 | 48960 | 48960 | 48960 | 24482 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017219-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 326026 | COMPRA DERECHOS DE AGUA PARA PROYECTOS APR Y GASTOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 161154.041 | 0 | 0 |  | 0 | 135322.041 | 0 | 0 | 0 | 135322.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 318000 | DISEÑO DE HABILITACIÓN FUENTES APR MANUEL MONTT Y HIERRO VIEJO COMUNA DE PETORCA PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPÁRAÍSO | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta privada | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-06-05 | 2021-01-13 | PETORCA | CABILDO, PETORCA | Sin Reajuste | 80000 | 59890 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 51165 | 17450 | 0 | 8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8725 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 321370 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN DISEÑO DE HABILITACIÓN FUENTE APR HIERRO VIEJO MANUEL MONTT COMUNA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2021-03-22 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 6651.45 | 7785.7 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 6651.45 | 2268.5 | 0 | 1134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.25 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325872 | GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACIÓN DE FUENTE MULTISISTEMA VALLE DE PUTAENDO SISTEMAS LOS PATOS CASABLANCA PIGUCHÉN Y POBLACIÓN HIDALDO DE LA COMUNA DE PUTAENDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2021-06-07 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 44808.819 | 44808.819 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 12126.178 | 32682.641 | 0 | 6698.919 | 5000 | 6000 | 4000 | 10983.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325875 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE EMERGENCIA APR CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-05-16 | QUILLOTA | CALERA | Sin Reajuste | 25811.599 | 25811.599 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 3832.943 | 21978.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21978.656 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325871 | HABILITACIÓN DE FUENTE MULTISISTEMA VALLE DE PUTAENDO SISTEMAS LOS PATOS CASABLANCA PIGUCHÉN Y POBLACIÓN HIDALGO DE LA COMUNA DE PUTAENDO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-06-07 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 448088.193 | 448088.193 | 76060010 | 5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 121261.776 | 326826.417 | 0 | 66989.185 | 50000 | 60000 | 40000 | 109837.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018536-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325873 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO APR CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA CALERA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | QUILLOTA | CALERA | Sin Reajuste | 258115.993 | 258115.993 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 38329.428 | 219786.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219786.565 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020293-0 | MEJORAMIENTO OBRA DE AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LO OVALLE V REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 332246 | ASESORIA POR GESTIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA CASABLANCA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2022-05-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 0 | 121781 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 7250 | 7250 | 92781
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020293-0 | MEJORAMIENTO OBRA DE AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LO OVALLE V REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 332244 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR LO OVALLE, COMUNA CASABLANCA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 0 | 839871 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 639871 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 322616 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE APR PALQUICO LAS PALMAS Y VALLE LOS OLMOS COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-14 | 2021-03-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 42887.886 | 51396.164 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 20474.385 | 41149.77 | 0 | 15797.144 | 7898.572 | 17454.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 322907 | GESTIÓN DE PROYECTOS PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PALMIRA ROMANO Y LLIU-LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-13 | 2021-02-10 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 46931.794 | 46931.794 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 14119.463 | 32812.331 | 0 | 4511.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300.403 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 324125 | GESTION DE PROYECTOS OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIOS DE APR LA HIGUERA Y PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-24 | 2021-03-23 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 70000 | 49608.1 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 31349.241 | 18258.859 | 0 | 3470.972 | 2029.028 | 12758.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 324128 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRA HABILITACIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2021-04-15 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 12000 | 21422.872 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 4679.675 | 16743.197 | 0 | 5717.882 | 3713.96 | 4775.821 | 2535.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 324129 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR EL RINCÓN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN FUENTE SERVICIO APR BOCO COMUNA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUILLOTA | Sin Reajuste | 591920.236 | 591920.236 | 76864090 | 4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 222726.326 | 369193.91 | 0 | 189044.744 | 78291.988 | 101857.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 324130 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR EL RINCÓN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR BOCO COMUNA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2021-03-27 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUILLOTA | Sin Reajuste | 59192.024 | 59192.024 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 22272.633 | 36919.391 | 0 | 18904.474 | 7829.199 | 10185.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 324131 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIOS DE APR PARCELACIÓN EL MELÓN Y LOS CALEOS COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 550000 | 550000 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 330648.938 | 219351.062 | 0 | 110872.645 | 0 | 63965 | 44513.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 324132 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIOS DE APR PARCELACIÓN EL MELÓN Y LOS CALEOS COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2021-03-27 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 55000 | 55000 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 33064.894 | 21935.107 | 0 | 11087.265 | 0 | 6396.5 | 4451.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325876 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR SAN LORENZO CASAS VIEJAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 393992.82 | 393992.82 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 274943.031 | 0 | 0 | 81274.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193668.218 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325877 | GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR SAN LORENZO CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2021-01-19 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 39399.282 | 39399.282 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 27494.303 | 0 | 0 | 8127.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19366.822 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325879 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR TAPIHUE COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-11-23 | 2021-04-22 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 270000 | 270000 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 82231.464 | 187768.536 | 0 | 24013.536 | 99510.558 | 64244.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325882 | GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR TAPIHUE COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2021-04-22 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 27000 | 27000 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 8223.146 | 18776.854 | 0 | 2401.354 | 9951.056 | 6424.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325883 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIO APR LOS LEONES Y SERVICIO APR LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 544545.377 | 544545.377 | 76864090 | 4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 544545.377 | 0 | 0 | 185332.607 | 180725.395 | 94640.7 | 83846.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325884 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SERVICIO DE APR LOS LEONES Y SERVICIO DE APR LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-05-16 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 54454.538 | 54454.538 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 54454.538 | 0 | 0 | 18533.261 | 18072.54 | 9464.07 | 8384.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325887 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LA HIGUERA PARA ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-11-23 | 2021-05-22 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 789545.912 | 789545.912 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 700557.712 | 0 | 73887.1 | 108232.285 | 108232.285 | 205103.021 | 205103.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325891 | GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE APR LA HIGUERA PARA ADUCCIÓN RÍO LIGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2021-05-22 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 78954.591 | 78954.591 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 70055.771 | 0 | 7388.71 | 10823.229 | 10823.229 | 20510.302 | 20510.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326242 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR PALMIRA ROMANO Y LLIU-LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-10-13 | 2021-02-10 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 469317.936 | 469317.936 | 76864090 | 4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 141194.633 | 328123.303 | 0 | 45119.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283004.025 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328058 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PULLANCÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-03 | 2021-04-02 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 274845.256 | 274845.256 | 76379916 | 6 | AQUADRILL SPA | 0 | 320017.656 | 0 | 85394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234623.256 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328059 | GESTION DE PROYECTO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR PULLANCÓN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2021-04-15 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 27484.526 | 27484.526 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 32001.766 | 0 | 8539.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23462.326 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329228 | ASESORIA POR GESTION PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO APR QUEBRADA ALVARADO COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-05-16 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 19028.1 | 19295.85 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 19295.85 | 0 | 9139.379 | 5508.522 | 2618.019 | 1127.256 | 902.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329229 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO DE APR CASAS DE PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-14 | 2021-05-13 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 207934.934 | 207934.934 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 207934.934 | 0 | 167392.54 | 40542.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329230 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR CASAS DE PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2021-05-13 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 20793.493 | 20793.493 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 20793.493 | 0 | 16739.254 | 4054.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 332268 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO HABILITACIÓN DE FUENTE SSR SAN JOSÉ COMUNA DE CABILDO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 36250 | 0 | 0 |  | 0 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334518 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES PALMIRA ROMANO Y LLIU LLIU ALTO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-01-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 72500 | 0 | 0 |  | 0 | 65250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 5800 | 5800 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 322617 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS DE APR PALQUICO LAS PALMAS Y VALLE LOS OLMOS COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-14 | 2021-03-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 428878.855 | 513961.632 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 204743.846 | 479427.719 | 0 | 157971.436 | 78985.718 | 242470.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 324124 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL LA HIGUERA Y PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA LA LIGUA Y PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 496081 | 496081 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 313492.404 | 182588.596 | 0 | 34709.722 | 20290.278 | 127588.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 324127 | HABILITACIÓN DE FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-16 | 2021-04-15 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 213548.035 | 214228.715 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 46796.75 | 167431.965 | 0 | 57178.822 | 37139.602 | 47758.211 | 25355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329227 | OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO APR QUEBRADA ALVARADO COMUNA DE OLMUÉ PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-17 | 2021-05-16 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 190281 | 192958.5 | 76060010 | 5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 192958.5 | 0 | 91393.785 | 55085.217 | 26180.191 | 11272.562 | 9026.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40023250-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 332267 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR SAN JOSÉ COMUNA DE CABILDO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024861-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 321985 | CONSERVACIÓN SISTEMAS BÁSICOS DE AGUA POTABLE RURAL ESTADIO LAGUNA DE PUCHUNCAVÍ, AGÜITA DE POTRERILLOS LA QUEBRADA Y LA CANELA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-10-29 | 2021-04-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 120750 | 136687.208 | 76407531 | 5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 31680.18 | 133902.251 | 0 | 28895.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105007.028 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024861-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 322621 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SANTA MARÍA PLAYA DE QUINQUELLES PICHICUY EL BRONCE QUEBRADA HONDA SANTA TERESA DE PICHILEMU ALGARROBO ROCO ALTO Y PASO OSCURO | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-10-16 | 2021-04-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 181125 | 199928.95 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 85357.088 | 156485.17 | 0 | 41913.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114571.861 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024861-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 322623 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL E MEIGGS LAS BLANCAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-06-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 67989.529 | 67989.529 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 67989.529 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024861-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 322626 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL LA VEGA LA RAMAYANA CAJÓN DE LEBU Y ADELANTO LA CAMPANA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 80500 | 89394.704 | 76407531 | 5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 89394.704 | 8832 | 0 | 0 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 288608 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIOS APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-14 | 2018-07-10 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2020-07-22 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, LOS ANDES, SAN ESTEBAN | Sin Reajuste | 83140 | 99540 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 288838 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA DE LOS ANDES MEJORAMIENTO SERVICIO APR LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE CATEMU PROVINC | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-06 | 2020-07-22 | SAN FELIPE, LOS ANDES | CATEMU, SAN ESTEBAN | Sin Reajuste | 12055.3 | 14433.3 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 821.5 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311138 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN CONTRATO DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR BARTOLILLO, COMUNA CABILDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2021-03-05 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 5915 | 5915 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 3159 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311140 | GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO DE MEJORAMIENTO SAN LORENZO, COMUNA CABILDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-06-29 | 2021-02-24 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 3576 | 3576 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311142 | ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR ARTIFICIO, COMUNA CABILDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-06-22 | 2021-02-17 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 4260 | 4260 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311144 | ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA DE APR VALLE HERMOSO, COMUNA LA LIGUA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-06-22 | 2021-05-08 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 20497.1 | 20497.1 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 18247 | 0 | 0 | 0 | 6049 | 0 | 4099 | 0 | 0 | 8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311146 | ASESORÍA DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUÉ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-20 | 2021-04-16 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 4320 | 4320 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 311148 | ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO SERVICIO DE APR HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-06 | 2021-05-22 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 13800 | 13800 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 1610 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 313122 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-06-15 | 2021-02-10 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 46000 | 45500 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 25350 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 318998 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN LORENZO, COMUNA DE CABILDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-06-29 | 2021-02-24 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 37000 | 29800 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 318999 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR ARTIFICIO, COMUNA DE CABILDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-06-22 | 2021-02-17 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 36000 | 35500 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 17750 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 319000 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-27 | 2019-12-18 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-05-23 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 158000 | 157670 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 140369 | 0 | 0 | 0 | 46534 | 0 | 31534 | 0 | 0 | 62301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 319001 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUÉ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-19 | 2019-12-11 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-20 | 2021-04-16 | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 36000 | 36000 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 319002 | DISEÑO ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-20 | 2019-12-16 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-06 | 2021-05-22 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 115000 | 115000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 24150 | 0 | 16100 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 24150 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325885 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y DISEÑO DE HABILITACIÓN APR SANTA ROSA DE COLMO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-11-26 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 416505.989 | 416405.989 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 416506 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 65000 | 65000 | 65000 | 60000 | 60000 | 60000 | 16506 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 325886 | GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCÍONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y DISEÑO DE HABILITACIÓN APR SANTA ROSA DE COLMO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-11-26 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 41650.599 | 41640.599 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 41651 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 1651 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329292 | ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-21 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 33395.2 | 33395.2 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 0 | 33396 | 0 | 0 | 0 | 10018 | 0 | 6680 | 0 | 6680 | 0 | 0 | 0 | 10018 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329293 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO APR LAS COIMAS COMUNA DE PUTAENDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-21 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 3339.52 | 3339.52 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329294 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR SAN FRANCISCO ALTO | 2. ESTUDIOS | Nulo | Propuesta pública | 2020-12-22 | 2021-01-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-28 | 2021-11-05 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 5040 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329295 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR SAN FRANCISCO ALTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-10-18 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 3000 | 3000 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329296 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR EL GREDAL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-07-29 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 25200 | 25200 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 5040 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329298 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR EL GREDAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-07-29 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 2520 | 2520 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329299 | DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR ADELANTO LA CAMPANA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 29975 | 29975 | 76956190 | 0 | EMOJ OFICINA CONSULTORA EIRL. | 0 | 29976 | 0 | 0 | 0 | 8993 | 0 | 5995 | 0 | 5995 | 0 | 0 | 0 | 8993 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329300 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO APR ADELANTO LA CAMPANA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-28 | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 2997.5 | 2997.5 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329302 | DISEÑO DE INSTALACIÓN SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR JUAN ROZAS COMUNA DE PUTAENDO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-19 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 27495.6 | 27495.6 | 79693840 | 4 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 0 | 27496 | 0 | 0 | 0 | 8248 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 8248 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGION VALPARAISO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329303 | ASESORIA POR GESTIÓN DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA BÁSICO SERVICIO DE APR JUAN ROZAS COMUNA DE PUTAENDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-06-19 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 2749.56 | 2749.56 | 89900400 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 248817 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-12-13 | 2019-09-09 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 155217.848 | 120950.754 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 117475.534 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30388173-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO - LA ESTANCILLA, BUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 248816 | Ampliación y Mejoramiento de Servicio de APR Campusano La Estancilla Comuna de Buin | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-09-12 | 2016-09-26 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | 2016-12-28 | 2019-09-24 | MAIPO | BUIN | Sin Reajuste | 973291 | 834143.126 | 77832610 | 8 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 810177.561 | 23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR ESPERANZA SANTA MONICA, PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 268960 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2020-12-10 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Sin Reajuste | 307190.703 | 615309.789 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 543373.29 | 71936.499 | 0 | 0 | 43171.877 | 18659.139 | 0 | 1506.766 | 0 | 8598.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30391623-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR ESPERANZA SANTA MONICA, PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 268372 | Mejoramiento y Ampliación APR Esperanza Santa Mónica, Padre Hurtado | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-10-11 | 2021-02-12 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Sin Reajuste | 2060472 | 4243515.789 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 3747402 | 496113.789 | 0 | 297737.084 | 128683.714 | 0 | 10391.627 | 0 | 59301.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 255381 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2016-12-26 | 2019-09-02 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Sin Reajuste | 87334.712 | 85721.524 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 79068.047 | 6456.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6456.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30431973-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE APR EL TREBAL, PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 255379 | Mejoramiento y ampliación APR El Trebal, Comuna de Padre Hurtado | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2016-10-03 | 2016-10-26 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 2019-09-19 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Sin Reajuste | 445737 | 591182.926 | 77832610 | 8 | DROGUETT Y RABY INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA | 545296.871 | 44527.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44527.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE APR DE APARICIÓN DE PAINE, PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 273812 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-13 | 2020-10-03 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 265356.777 | 280854.083 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 277770.253 | 3083.83 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 183.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30464889-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE APR DE APARICIÓN DE PAINE, PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 286942 | Mejoramiento y Ampliación de APR Aparición Paine Comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana de Santiago | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-04 | 2018-08-14 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-13 | 2020-10-03 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 1000000 | 1936924.708 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1915656.919 | 21267.789 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 1267.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL PANGUE, CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 285241 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-22 | 2020-11-15 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 86058.034 | 91304.233 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 91071.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232.488 | 232.488 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480458-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL PANGUE, CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 297849 | Construcción de Servicio de APR El Pangue, Comuna de Curacaví Provincia de Melipilla Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-10-22 | 2020-11-15 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 574545.066 | 629684.362 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 628081.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 282643 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-10-29 | 2021-06-25 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 251503.112 | 233378.112 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 173824.973 | 77678.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 11600 | 13050 | 11600 | 13050 | 13050.044 | 8078.095 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482856-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR SAN MANUEL,MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259676 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR San Manuel Comuna de Melipilla Provincia de Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-13 | 2018-09-05 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-10-29 | 2021-06-25 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 1600000 | 1609504.223 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 1198792.911 | 535711.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 90000 | 80000 | 90000 | 90000.312 | 55711 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485725-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ELENA SUR,COMUNA DE COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306123 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio APR Santa Elena Sur, Comuna de Colina | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-05 | 2021-03-03 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 57251.338 | 57251.338 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 14499.748 | 42745.42 | 0 | 0 | 10429.372 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5045.42 | 4070.628 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485725-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ELENA SUR,COMUNA DE COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306122 | Construcción Servicio APR Santa Elena Sur, Comuna de Colina | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-19 | 2020-03-16 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-08-25 | 2021-03-23 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 270000 | 394836.815 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 99998.264 | 294796 | 0 | 0 | 71926.704 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 34796 | 28073.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485785-0 | CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO, COMUNA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306127 | Gestión de Proyectos Obra Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2021-03-21 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 127597.553 | 127597.553 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 67314.417 | 61948.783 | 0 | 0 | 0 | 22315.96 | 3478.808 | 0 | 0 | 5649.319 | 14419.878 | 14419.878 | 1664.94 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485785-0 | CONSTRUCCION APR AGUAS DEL MAIPO, COMUNA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306125 | Construcción APR Aguas del Maipo, Comuna de Isla de Maipo | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-26 | 2020-03-23 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-25 | 2021-03-21 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 960000 | 879983.123 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 464237.356 | 427227.465 | 0 | 0 | 150515.589 | 23986.813 | 0 | 0 | 38960.818 | 99447.436 | 99446.881 | 14869.928 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUILICURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40000690-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 310511 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2021-04-30 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 30771 | 30771 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 32282.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992.655 | 6090 | 23200 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUILICURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40000690-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COLO COLO, QUILICURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 331010 | Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-15 | 2021-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-29 | 2022-04-24 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 222639 | 222639 | 0 | 0 |  | 0 | 222639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20639 | 42000 | 72000 | 88000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001283-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306130 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2021-10-28 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 58345 | 58345 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 118588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118588 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40001283-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SANTA MATILDE TIL TIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 330218 | Mejoramiento y Ampliación APR Santa Matilde Til Til Comuna de Til Til Provincia de Chacabuco | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-28 | 2022-06-23 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 878731 | 1237200.54 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 0 | 817843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 217843 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 306138 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2022-05-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 576756.908 | 527763.385 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 46406.38 | 264434.043 | 0 | 0 | 0 | 60897.974 | 46849.429 | 34168.275 | 28965.975 | 27484.284 | 18850 | 18850 | 16378.726 | 11989.38 | 216922.962
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR SAN JOSÉ DE MELIPILLA, MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 306134 | Ampliación y Mejoramiento del APR San José de Melipilla, Melipilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-15 | 2020-07-21 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-09-21 | 2022-05-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 4150000 | 3977633.851 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 320044 | 1840266.945 | 0 | 0 | 419986.027 | 323099.512 | 235643.278 | 199765.345 | 189546.783 | 130000 | 130000 | 120000 | 92226 | 0 | 1817322.906 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006591-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MANUEL RODRIGUEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329816 | Asesoría por Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento APR Manuel Rodríguez Comuna de Colina | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2023-06-01 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 349160.79 | 0 | 0 |  | 0 | 232010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14510 | 26375.5 | 29000 | 30450 | 36250 | 95424.5 | 117150.79
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006591-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MANUEL RODRIGUEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 329812 | Ampliación y Mejoramiento APR Manuel Rodríguez Comuna de Colina | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-22 | 2021-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-10-25 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 2455083 | 2455083 | 0 | 0 |  | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 181900 | 200000 | 210000 | 250000 | 325000 | 333100 | 855083 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009342-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 301341 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, Comina De El Monte | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-11 | 2021-04-03 | TALAGANTE | EL MONTE | Sin Reajuste | 224341.577 | 224341.577 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 139878.692 | 84462.885 | 0 | 0 | 5031.5 | 21750 | 21750 | 17096.466 | 2116.419 | 16718.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009342-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR EL PAICO,EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 301302 | Mejoramiento y Ampliación APR El Paico, El Monte | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-10-11 | 2021-04-03 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 1284806.987 | 1547183.287 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 964680.642 | 582502.645 | 0 | 0 | 34700 | 150000 | 150000 | 117906.661 | 14595.984 | 115300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013290-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL ROSARIO LOS OLMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 332524 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2023-08-01 | TALAGANTE | EL MONTE | Sin Reajuste | 0 | 251030 | 0 | 0 |  | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 7250 | 24650 | 216230
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013290-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL ROSARIO LOS OLMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 332523 | Mejoramiento y Ampliación APR Rosario Los Olmos Comuna de El Monte | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | TALAGANTE | EL MONTE | Sin Reajuste | 0 | 1731241 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 170000 | 1491241 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013759-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329809 | Asesoría por Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de Maria Pinto | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2023-04-01 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 0 | 181925 | 0 | 0 |  | 0 | 151218.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 21750 | 21750 | 21750 | 35525 | 21443.18 | 30706.82
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013759-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LA PALMA MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 329805 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de APR La Palma de Ibacache Comuna de María Pinto | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-22 | 2021-03-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-10-25 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Sin Reajuste | 1254655 | 1254655 | 0 | 0 |  | 0 | 1042884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 245000 | 147884 | 211771 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 319971 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2022-05-03 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 344263 | 335992.602 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 5798.775 | 167866.935 | 0 | 0 | 10150 | 7250 | 15950 | 14500 | 13050 | 11600 | 11890 | 11629.435 | 21750 | 50097.5 | 162326.892
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319969 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-09-29 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2022-05-03 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 2300000 | 2353789.247 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 39991.549 | 1157703 | 0 | 70000 | 50000 | 110000 | 100000 | 90000 | 80000 | 82000 | 80203 | 150000 | 150000 | 195500 | 1156094.698 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 315603 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR El Lucero Reina Norte Las Mercedes comunas de Lampa Colina y María Pinto | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 49299.037 | 49299.037 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 41119.762 | 8179.275 | 0 | 0 | 0 | 8179.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 315923 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR Lomas de Culipran y Casas de Pudahuel comunas de Melipilla y Pudahuel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-05-06 | SANTIAGO, MAIPO | PUDAHUEL, PAINE | Sin Reajuste | 52200 | 36248.726 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 36248.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15805 | 8700 | 11743.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 315925 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR Cholqui Manantiales Codigua Huechún y Santa Rosa de las comunas de Melipilla y San Pedro | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-12-09 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, EL MONTE | Sin Reajuste | 72410.642 | 72410.642 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 45980.757 | 26429.885 | 0 | 0 | 0 | 24713.063 | 0 | 1716.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 315927 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicios de APR Barrancas de Pichi y El Asiento de la comuna de Alhué. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-01-01 | MELIPILLA | ALHUE, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 52200 | 34800 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 34800 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 325862 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Servicio de APR La Red Comuna de el Monte | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-04-28 | TALAGANTE | EL MONTE | Sin Reajuste | 17400 | 16448.717 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 16448.717 | 0 | 0 | 0 | 1716.841 | 0 | 4518.159 | 9198.717 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 315924 | Conservación Servicios de APR Cholqui Manantiales Codigua Huechún y Santa Rosa de las comunas de Melipilla y San Pedro | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-08-11 | 2020-12-09 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 480000 | 499383.738 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 317108.674 | 182275.064 | 0 | 0 | 170434.916 | 0 | 11840.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321222 | Conservación Servicios de APR El Lucero Las Mercedes Varias localidades (implementación seguridad estanques) comunas de Lampa Colina y María Pinto | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | CHACABUCO, MELIPILLA | COLINA, LAMPA, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 360000 | 339993.361 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 283584.561 | 56408.8 | 0 | 0 | 56408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 325224 | Conservación Servicio de APR La Red Comuna de el Monte | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-05 | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | TALAGANTE | EL MONTE | Sin Reajuste | 120000 | 113439.43 | 76136861 | 3 | TORRESTECH | 0 | 113439.43 | 0 | 0 | 11840.284 | 0 | 31159.716 | 63439.43 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 325940 | Conservación Servicios de APR Lomas de Culipran y Casas de Pudahuel comunas de Melipilla y Pudahuel | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-01-06 | 2021-05-06 | SANTIAGO, MELIPILLA | PUDAHUEL, MELIPILLA | Sin Reajuste | 280000 | 249991.214 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 249991.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 60000 | 80991.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017073-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN METROPOLITANA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149536.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14954 | 29907 | 29907 | 29907 | 29907.221 | 14954 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION APR EL RESPLANDOR LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 334527 | Asesoría por Gestión de Proyecto Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 0 | 88287.745 | 0 | 0 |  | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 4350 | 2900 | 79587.745
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION APR EL RESPLANDOR LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 334526 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 0 | 608881 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 20000 | 548881 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40023437-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 317092 | Diseño de Ingeniería de Detalle Interconexión de los Sistemas APR Loica y Nihue Comuna de San Pedro al Sistema APR Quelentaro Comuna de Litueche | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-12-03 | 2019-12-11 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2021-07-06 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 89300 | 89300 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 75905 | 13395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40023437-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 317100 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería de Detalle Interconexión de los Sistemas APR Loica y Nihue Comuna de San Pedro al Sistema APR Quelentaro Comuna de Litueche l | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2021-07-06 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 12948.5 | 12948.5 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 11006.225 | 1942.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40023437-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 319220 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR de Pelvín APR La Puntilla de Lonquén y APR Estación Polpaico de las comunas de Peñaflor Isla de Maipo y Til Til | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-03-07 | CHACABUCO, TALAGANTE | TIL TIL, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 340000 | 674345.392 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 264677.182 | 409668.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362097.01 | 47571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40023437-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 319221 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Sondajes para los Servicios de APR de Pelvín APR La Puntilla de Lonquén y APR Estación Polpaico de las comunas de Peñaflor Isla de Maipo y Til Til | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2021-02-19 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 97780.082 | 97780.082 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 38378.191 | 59401.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52504.066 | 6897.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMEN MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 332654 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2023-08-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 688700 | 0 | 0 |  | 0 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 43500 | 587200
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMEN MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 334349 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 5587000 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 4887000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR EL LABRADOR TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 334351 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR El Labrador Comuna de Talagante | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2023-08-01 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 0 | 161494.04 | 0 | 0 |  | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 7250 | 10150 | 141194.04
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR EL LABRADOR TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 334350 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR El Labrador Comuna de Talagante | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 0 | 1113752 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 70000 | 973752 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 332522 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 299662.12 | 0 | 0 |  | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 5800 | 8700 | 282262.12
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO APR LAS CANTERAS COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 332520 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 2074324 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 60000 | 1954324 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291830 | Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-20 | 2019-09-26 | CHACABUCO, CORDILLERA | LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 196560 | 190560 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 19056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 291838 | Gestión de Proyectos Obra Diseño Construcción APR Lo Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de los Servicios APR San Alfonso y Santa María del Estero l | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-20 | 2019-09-26 | CHACABUCO, CORDILLERA | LAMPA, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 27631.2 | 27631.2 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 2763.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 308981 | Elaboración de Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de APR de varios Servicios APR | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-03-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 108279.175 | 105279.175 | 59179330 | 6 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL., SUCURSAL CHI | 0 | 84223.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84223.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21055.835 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 308983 | Gestión de Proyectos Obra Diseño de Ingeniería de Planta de Tratamiento de APR de varios Servicios APR l | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2020-03-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 15700.48 | 15265.48 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 15265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12212.384 | 3053.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 314817 | Diseño de Ingeniería de Detalle San Pedro Sur-Comuna de San Pedro | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-01-16 | 2020-10-22 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 218000 | 169500 | 78835770 | 2 | ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA. | 0 | 118650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 315223 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería de Detalle San Pedro Sur-Comuna de San Pedro l | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-16 | 2020-10-22 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 24577.5 | 24577.5 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 17204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 321344 | Gestión de Proyectos Obra Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Hermanos Carrera, Aparición de Paine y Campusano La Estancilla, de las Comunas de Colina, Paine y Buin | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-08-01 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 38580.365 | 38580.365 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 100571.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100571.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027922-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 325933 | Construcción de Sondajes para los Servicios de APR Hermanos Carrera, Aparición de Paine y Campusano La Estancilla, de las Comunas de Colina, Paine y Buin | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-26 | 2020-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-05 | 2021-10-02 | CHACABUCO, MAIPO | COLINA, BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 450000 | 693595.546 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 693595.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693595.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR NUEVO PORVENIR LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 332656 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 0 | 286734.6 | 0 | 0 |  | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 8700 | 11600 | 263534.6
Agua Potable Rural | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR NUEVO PORVENIR LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 332655 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 0 | 1977480 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 80000 | 1817480 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315747 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 2 ETAPA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2021-08-28 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 74379.055 | 74379.055 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 45885.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45885.151 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071469-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315619 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR SAN PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 2 ETAPA | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2020-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 512959 | 458851.512 | 76297808 | 3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 458851.512 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 88851.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 306236 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COLTAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-24 | 2021-01-18 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 245775 | 245775 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 173991.606 | 99086.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99086.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30134238-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306235 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL MOLINO EL ALAMO COMUNA DE COLTAUCO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-01-24 | 2021-01-18 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 1968458 | 1695000 | 78183880 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 1199942.112 | 705081.806 | 0 | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 | 210023.918 | 105057.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30391182-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 269202 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2020-04-04 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 161887.797 | 178795.839 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 171689.797 | 7106.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466943-0 | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 306237 | ASESORIA AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-11 | 2020-09-27 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 119479.396 | 123846.821 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 115395.066 | 11033.066 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 0 | 2581.311 | 3666.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30466943-0 | AMPLIACION SISTEMA APR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 306230 | AMPLIACION SISTEMA DE APR CUTEMU LA QUEBRADA COMUNA DE PAREDONES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-29 | 2019-11-22 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-11 | 2021-01-05 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 913473 | 854116.006 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 795828.044 | 76090.11 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 17802.148 | 25287.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284741 | ASESORIA CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PANILONCO, COGUIL TANUME, PICHILEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-15 | 2020-12-19 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 273802.546 | 299178.719 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 260758.297 | 38420.422 | 0 | 0 | 0 | 25879 | 0 | 0 | 12541.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30471850-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PANILONCO,COGUIL TANUME, PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 298046 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CARDONAL DE PANILONCO COGUIL TANUME, COMUNA DE PICHILEMU | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-04-12 | 2019-05-28 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-15 | 2020-12-19 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 1343985 | 2063301.513 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 1868049.199 | 195252.314 | 0 | 0 | 108735 | 0 | 0 | 0 | 86517.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284761 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-27 | 2020-06-08 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 223590 | 266447.235 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 265807.802 | 639.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481016-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 284760 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PAREDONES, PAREDONES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-07-27 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-09-27 | 2020-10-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 1814704 | 1837567.141 | 78183880 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 1833099.354 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482670-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLO RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301296 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLOS, RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-25 | 2020-12-20 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 37899.394 | 41064.123 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 34888.2 | 6175.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6175.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482670-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLO RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309507 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUILQUIO CERRILLOS, COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-10-24 | 2019-11-15 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-01-25 | 2020-12-20 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 232388 | 283200.852 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 240608.278 | 42592.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42592.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 284756 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-14 | 2019-12-09 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Sin Reajuste | 49444.417 | 52811.074 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 45767.114 | 7043.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482685-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, MOSTAZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 289694 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, COMUNA DE MOSTAZAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-21 | 2018-09-13 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 2018-12-14 | 2019-12-09 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Sin Reajuste | 285414 | 364214.304 | 76258236 | 8 | INTEGRACIONES ELECTRICAS LIMITADA | 315635.269 | 48579.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48579.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482851-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301294 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-30 | 2020-11-24 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 222708.418 | 222708.418 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 141942.255 | 91992.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91992.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30482851-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA DEL CARMEN, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 309498 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA EL CARMEN, COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-10 | 2019-10-09 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-11-30 | 2020-11-24 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 1634073 | 1535920.125 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 978912.105 | 634433.178 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 77425.158 | 100000 | 57008.02 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40000817-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 303931 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO, SAN VICENTE DE TT | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-26 | 2020-11-20 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 134794.392 | 134794.392 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 115634.379 | 25864.984 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 18614.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40000817-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 303190 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL TAMBO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-09 | 2019-09-06 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-11-26 | 2020-11-20 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 933018 | 929616.493 | 85925300 | 8 | BRICENO Y TREJOS URBANIZACIONES LTDA | 816495.214 | 159362.46 | 0 | 15243.234 | 34756.766 | 0 | 0 | 0 | 109362.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002556-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MANUEL LARRAIN, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 306228 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MANUEL LARRAÍN LOLOL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-08 | 2021-02-02 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 178930.085 | 178930.085 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 151048.238 | 43385.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43385.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002556-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MANUEL LARRAIN, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312628 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR VILLA MANUEL LARRAIN COMUNA DE LOLOL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-02 | 2019-12-27 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-02-08 | 2021-02-02 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 1438035 | 1234000.588 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 1041709.997 | 299212.493 | 0 | 0 | 100000 | 106921.902 | 92288.941 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA DE YÁQUIL SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329817 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 145433.405 | 0 | 0 |  | 0 | 62350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62350 | 83083.405
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR RINCONADA DE YÁQUIL SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329815 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 1002989 | 0 | 0 |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 572989 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004050-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301291 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-04-17 | 2021-04-12 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 209130.009 | 209130.009 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 100175.855 | 108954.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108954.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40004050-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312679 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR ISLA DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-20 | 2020-01-21 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-17 | 2021-04-12 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 1549286 | 1442275.923 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 690867.965 | 751407.958 | 0 | 269600 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 81807.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40005934-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 325930 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-16 | 2022-03-11 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 209233.915 | 209233.915 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 180478.6
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40005934-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PATAGUA CERRO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 334151 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PATAGUA CERRO COMUNA DE PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2021-01-14 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-09 | 2022-03-04 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 2514786 | 2092339.15 | 79837120 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 130000 | 130000 | 150000 | 150000 | 1804786 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010858-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 316719 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2021-09-23 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 401786.01 | 235500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 5694.15 | 109020.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109020.5 | 120785.35
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010858-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REQUEGUA, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 316718 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR REQUEGUA COMUNA DE SAN VICENTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-10 | 2020-10-07 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-11-27 | 2021-11-22 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 2770938 | 2355000 | 78183880 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN LTDA. | 39270 | 1090205 | 0 | 211950 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 78255 | 0 | 1225525 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 320033 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES COMUNA DE LOLOL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-07-28 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 129293.745 | 129293.745 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13273.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13273.56 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 334642 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES COMUNA LOLOL ETAPA 1 CONTRUCCION DE FUENTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 0 | 132735.603 | 0 | 0 |  | 0 | 132735.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32735.603 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309531 | GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSERVACION APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-12-08 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 17948.09 | 17948.09 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 15998.301 | 1898.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315142 | GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSERVACION APR QUELENTARO, COMUNA DE LITUECHE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2021-04-02 | CACHAPOAL | MALLOA | Sin Reajuste | 17400 | 17904.651 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17879.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17879.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315751 | ASESORIA CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE SAN FERNANDO | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-10-06 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 14519.957 | 14519.957 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17423.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17423.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315742 | CONSERVACION APR EL CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE SAN FERNANDO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-07-08 | 2020-10-06 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 100000 | 100137.632 | 76109355 | K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 63519.607 | 56645.551 | 0 | 0 | 20027.526 | 36618.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315748 | CONSERVACION APR LALAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-15 | 2020-08-05 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-09-09 | 2020-12-08 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 119803 | 123779.932 | 76297808 | 3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 110333.111 | 13089.821 | 0 | 0 | 13089.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326008 | CONSERVACION APR QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-10-13 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-03 | 2021-03-13 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 120000 | 123480.35 | 76768274 | 3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 5355 | 117954.026 | 0 | 4046 | 33954 | 38507.628 | 0 | 0 | 41446.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017159-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783 | 9567 | 9567 | 9567 | 9567 | 4783 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329806 | GESTION DE PROYECTOS APR MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA FINCA SANTA CRUZ | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2023-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 398472.76 | 0 | 0 |  | 0 | 62350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62350 | 336122.76
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329800 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA FINCA SANTA CRUZ | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 2748088 | 0 | 0 |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 2318088 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319729 | DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO QUERELEMA - EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2020-12-25 | 2021-10-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 150000 | 161000 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 161000 | 0 | 0 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 64400 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319730 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL QUILLAY LA LIGUA - CALVARIO QUERELEMA - EL POTRERO COMUNA DE PAREDONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-25 | 2021-10-21 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 21750 | 23345 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 23345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23345 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319736 | GESTION DE PROYECTOS OBRA CONSTRUCCION HABILITACION E INTERCONEXION DE FUENTE APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-12-03 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 57623.405 | 57623.405 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 50705.487 | 8243.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8243.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319738 | GESTION DE PROYECTOS OBRAS DE HABILITACION E INTERCONEXION FUENTE SISTEMA DE APR LA BALSAS, COMUNA DE LAS CABRAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-12-31 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 43908.778 | 43908.778 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 39873.561 | 4035.217 | 0 | 0 | 0 | 4035.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 319740 | GESTION DE PROYECTOS OBRA HABILITACIÓN E IMPULSIÓN SONDAJE APR EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-20 | 2021-11-15 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 17400 | 17400 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 34153.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34153.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 319735 | CONSTRUCCION HABILITACION E INTERCONEXION DE FUENTE APR LA AGUADA COMUNA DE PICHILEMU | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-08-20 | 2020-11-28 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 397402.79 | 397402.79 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 349693.017 | 56851.135 | 0 | 0 | 47709.773 | 9141.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 319737 | OBRAS DE HABILITACION E INTERCONEXION FUENTE SISTEMA DE APR LA BALSAS, COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-08-11 | 2020-08-19 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 356522 | 302819.157 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 274996.54 | 27822.617 | 0 | 0 | 27822.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40023499-0 | CONSERVACION SISTEMAS POR SEQUIA, REGION DE O`HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 319739 | OBRA HABILITACIÓN E IMPULSIÓN SONDAJE APR EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-06-29 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 238841.149 | 235540.765 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 235540.765 | 0 | 0 | 0 | 35540.765 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA DEHESA PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333225 | GESTRION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA DEHESA PLACILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 169881.42 | 0 | 0 |  | 0 | 47850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47850 | 122031.42
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA DEHESA PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 333219 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA DEHESA PLACILLA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 1171596 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 841596 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027013-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE APR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329808 | GESTION DE PROYECTOS HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-01-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 0 | 37972.165 | 0 | 0 |  | 0 | 37972.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37972.165 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027013-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE APR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329807 | HABILITACION SONDAJE SISTEMA APR TRINIDAD LOS MAITENES MARCHIGUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 0 | 261877 | 0 | 0 |  | 0 | 261877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31877 | 50000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ROMO LA PEDRINA PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329811 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS LA PEDRINA, PICHIDEGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-08-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 0 | 149631.01 | 0 | 0 |  | 0 | 62350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62350 | 87281.01
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027067-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ROMO LA PEDRINA PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329810 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS ROMOS LA PEDRINA, PICHIDEGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 0 | 1031938 | 0 | 0 |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 601938 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027184-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329814 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 137948.65 | 0 | 0 |  | 0 | 62350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62350 | 75598.65
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027184-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329813 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUQUILLAY BAJO NANCAGUA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | NANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 951370 | 0 | 0 |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 521370 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027775-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PULÍN LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333226 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PULIN LITUECHE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-08-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 0 | 443996.67 | 0 | 0 |  | 0 | 47850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47850 | 396146.67
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027775-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PULÍN LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 333220 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PULIN LITUECHE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 0 | 3062046 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 2732046 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301691 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO NUEVA FUENTE APR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-16 | 2021-02-02 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 7251.45 | 7686.45 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4060.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301697 | ASESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-26 | 2020-06-23 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 4431.78 | 4431.78 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2215.89 | 0 | 0 | 0 | 2215.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 301710 | ASESORIA DISEÑO FUENTE SISTEMA DE APR ALMEDRAL LOS AMARILLOS COMUNA DE CHEPICA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-16 | 2020-10-13 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 5058.18 | 5058.18 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3034.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305289 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA LAJUELA PANAMA, COMUNA DE SANTA CRUZ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-26 | 2020-09-06 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 25000 | 30564 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 15282 | 0 | 0 | 0 | 15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309443 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y NUEVA FUENTE APR RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-02 | 2019-10-03 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-16 | 2021-02-02 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 35000 | 53010 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 28005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309550 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2019-11-29 | 2021-03-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 35000 | 51343.2 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 17970.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17970.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309551 | ASESORIA DISEÑO DE INGENIERIA PARA CONEXIÓN DE POZO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL APR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-29 | 2020-12-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 7444.764 | 7444.764 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4169.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 314862 | DISEÑO NUEVA FUENTE SISTEMA DE APR EL ALMENDRAL LOS AMARILLOS, COMUNA DE CHEPICA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-05-16 | 2020-10-13 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 35000 | 34884 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 20930.4 | 0 | 0 | 10465.2 | 0 | 0 | 10465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315152 | GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR EL CAJON EL GUINDAL COMUNA DE MACHALI | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2021-01-07 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 2946.038 | 2946.038 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1767.623 | 0 | 0 | 1767.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 324626 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR EL CAJON EL GUINDAL COMUNA DE MACHALI | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-29 | 2020-06-18 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-10-09 | 2021-01-07 | CACHAPOAL | MACHALI | Otros | 25000 | 20317.5 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 12190.5 | 0 | 0 | 12190.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327989 | DISEÑO INTEGRAL APR LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327991 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO INTEGRAL APR LO CARTAGENA, COMUNA DE RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-11-10 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 2500 | 2500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327992 | DISEÑO INTEGRAL APR CARMEN LOS LINGUES, COMUNA DE SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327995 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO DISEÑO INTEGRAL APR CARMEN LOS LINGUES, COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-10-27 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 2500 | 2500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327998 | DISEÑO INTEGRAL APR POPETA, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 25000 | 27456 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 27456 | 0 | 0 | 0 | 8236.8 | 0 | 0 | 0 | 8236.8 | 0 | 0 | 0 | 10982.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327999 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO INTEGRAL APR POPETA, COMUNA DE RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-11-10 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 2745.6 | 2745.6 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328000 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR HIJUELA EL MEDIO, COMUNA DE COLTAUCO | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 30000 | 32972.4 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 32972.4 | 0 | 0 | 0 | 9891.72 | 0 | 0 | 0 | 9891.72 | 0 | 0 | 0 | 13188.96 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328001 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS APR DISEÑO MEJORAMIENTO APR HIJUELA EL MEDIO, COMUNA DE COLTAUCO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-11-10 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 3297.24 | 3297.24 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3297.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.24 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328003 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-08 | 2021-11-03 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328004 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL APR PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-08 | 2021-11-03 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 2500 | 2500 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328005 | DISEÑO MEJORAMIENTO APR CHUMACO, COMUNA DE REQUINOA | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 30000 | 32972.4 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 32972.4 | 0 | 0 | 0 | 9891.72 | 0 | 0 | 0 | 9891.72 | 0 | 0 | 0 | 13188.96 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328007 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO MEJORAMIENTO APR CHUMACO, COMUNA DE REQUINOA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-10-27 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 3297.24 | 3297.24 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3297.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3297.24 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328009 | DISEÑO INTEGRAL APR AGUA SANTA SANTA RITA, COMUNA DE PALMILLA | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-10-27 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 25000 | 27456 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 27456 | 0 | 0 | 0 | 8236.8 | 0 | 0 | 0 | 8236.8 | 0 | 0 | 0 | 10982.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 328013 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS DISEÑO INTEGRAL APR AGUA SANTA SANTA RITA, COMUNA DE PALMILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-10-27 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 2745.6 | 2745.6 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333222 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 310777.195 | 0 | 0 |  | 0 | 47850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47850 | 262927.195
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 333218 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 2143291 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 1813291 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028419-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA CHÉPICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 333221 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-LA CABRERIA CHEPICA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 0 | 116166.315 | 0 | 0 |  | 0 | 47850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47850 | 68316.315
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028419-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA CHÉPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 333216 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR BOLDOMAHUIDA-CABRERIA CHEPICA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-08-01 | COLCHAGUA | CHEPICA | Sin Reajuste | 0 | 801147 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 471147 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030006-0 | CONSERVACION SISTEMA ARP LA ESTRELLA LA ESTRELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329048 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION SISTEMA APR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 12399.219 | 0 | 0 |  | 0 | 17844.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17844.135 | 0
Agua Potable Rural | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030009-0 | CONSERVACION SISTEMA APR EL ROSARIO LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329054 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION SISTEMA DE APR EL ROSARIO, COMUNA DE LITUECHE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 0 | 12300 | 0 | 0 |  | 0 | 17835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17835 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 30457684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 297969 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-08-10 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 32909.333 | 32909.333 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 27613.806 | 7304.09 | 0 | 0 | 3680.458 | 1552.951 | 62.118 | 2008.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 30457684-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 310238 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-28 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-08-10 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 270518 | 226960.917 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 190440.04 | 50373.038 | 0 | 0 | 25382.473 | 10710.004 | 428.4 | 13852.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 325120 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2021-07-28 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 66358.269 | 72229.668 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 72229.668 | 0 | 0 | 3611.483 | 14445.934 | 10834.45 | 7222.967 | 10834.45 | 7222.967 | 3611.483 | 14445.934 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30465833-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA DE SALAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325113 | Obras de Terminación Construcción Sistema de Agua Potable Rural de Vega de Salas, Linares | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2021-07-28 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 457643.236 | 498135.64 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 498135.64 | 0 | 0 | 24906.782 | 99627.128 | 74720.346 | 49813.564 | 74720.346 | 49813.564 | 24906.782 | 99627.128 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40000377-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR DUAO-LIPIMAVIDA, LICANTEN Y VICHUQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 306183 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR DUAO-LIPIMÁVIDA, LICANTÉN Y VICHUQUÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-17 | 2021-05-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Sin Reajuste | 146043.437 | 146043.437 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 130168.146 | 28768.422 | 0 | 0 | 4350 | 2995.577 | 1258.845 | 20164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40000377-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR DUAO-LIPIMAVIDA, LICANTEN Y VICHUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 306181 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR DUAO-LIPIMÁVIDA, LICANTÉN Y VICHUQUÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-20 | 2020-04-16 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-06-17 | 2021-05-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Sin Reajuste | 1197845 | 1007196.117 | 77257280 | 8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 897711.349 | 198402.911 | 0 | 0 | 30000 | 20659.154 | 8681.692 | 139062.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40006466-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 301325 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-19 | 2020-08-15 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 80142.96 | 82016.206 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 80750.362 | 1654.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40006466-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 301324 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2020-08-09 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 655600 | 565629.007 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 556899.044 | 11407.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11407.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40011586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307859 | Gasto de Gesíón Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN VICTOR LAMAS, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-01 | 2020-09-26 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 143099.677 | 143099.677 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 145260.004 | 0 | 0 | 0 | 3417.882 | 25634.118 | 17089.412 | 15380.471 | 18798.354 | 25634.118 | 13671.53 | 13671.53 | 11962.589 | 25634.119
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40011586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNIÓN SAN VICTOR LAMAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315774 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION SAN VICTOR LAMAS, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-19 | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2021-06-27 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 986894.323 | 1178580.16 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 0 | 1001793.136 | 0 | 0 | 0 | 23571.603 | 176787.024 | 117858.016 | 106072.214 | 129643.818 | 176787.024 | 94286.413 | 94286.413 | 82500.611 | 176787.024 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40012414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307716 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-11-08 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 144904.444 | 144904.444 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 105839.562 | 49450.62 | 0 | 0 | 18745.322 | 17524.881 | 13180.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40012414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307715 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA PORVENIR, LINARES. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-25 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-11-08 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 937186.555 | 999340.993 | 76258236 | 8 | INTEGRACIONES ELECTRICAS LIMITADA | 783022.824 | 287943.95 | 0 | 0 | 129278.085 | 120861.245 | 37804.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40012993-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 320964 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Queri, San Clemente | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2021-05-09 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 96963.44 | 96963.44 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 5800 | 80659.773 | 0 | 0 | 7781.379 | 8645.977 | 9816.782 | 8967.904 | 8618.966 | 8645.977 | 8087.586 | 9304.145 | 7329.837 | 3461.22 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40012993-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320963 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Queri, San Clemente | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-08-07 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 679041.048 | 596274.294 | 76228871 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 40000 | 556274.294 | 0 | 0 | 53664.682 | 59627.429 | 67701.944 | 61847.615 | 59441.144 | 59627.43 | 55776.458 | 64166.517 | 50550.6 | 23870.475 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40014599-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 315777 | GASTO DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL - SAN JAVIER | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-17 | 2021-02-12 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 79306.759 | 79306.759 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 61216.194 | 18090.565 | 0 | 0 | 7815.353 | 4509.298 | 4644.651 | 1121.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40014599-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315776 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL - SAN JAVIER | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-06-17 | 2021-02-12 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 595720 | 546943.167 | 77257280 | 8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 422180.653 | 124762.514 | 0 | 0 | 53898.988 | 31098.606 | 32032.076 | 7732.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307851 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CERRILLO-CASAS VIEJAS, RIO CLARO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2020-10-21 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 17431.999 | 17431.999 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 17155.919 | 276.08 | 0 | 0 | 276.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307880 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COIRONAL, YERBAS BUENAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2020-06-23 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 8773.189 | 8773.189 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 7391.813 | 1381.376 | 0 | 0 | 1381.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307882 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DUAO TRES ESQUINAS, MAULE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-26 | 2020-06-23 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 11859.86 | 11859.86 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 8492.172 | 4403.656 | 0 | 0 | 4403.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 307900 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PURISIMA DE RANQUIMILI, TALCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-12-19 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 17326.302 | 17326.302 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 17168.644 | 157.658 | 0 | 0 | 157.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 315764 | GASTO DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR SAN RAMON - CONSTITUCION | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2021-03-27 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 16205.036 | 16205.036 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 12988.62 | 3216.416 | 0 | 0 | 3216.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 315767 | GASTO DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR JORDAN DE CHUPALLAR - LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2021-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 17627.114 | 17627.114 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 377.725 | 0 | 0 | 377.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 315769 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL TRIUNFO SANTA CECILIA Y BAJOS DE HUENUTIL, RETIRO Y PARRAL. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-12-19 | LINARES | PARRAL, RETIRO | Sin Reajuste | 33936.959 | 33936.959 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1000.79 | 29151.975 | 0 | 0 | 2714.957 | 5429.913 | 7805.501 | 13201.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317858 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA HUERTA DE MATAQUITO, HUALAÑÉ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-12-19 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 10437.964 | 10437.964 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2520.067 | 4673.344 | 0 | 0 | 472.786 | 3236.597 | 963.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317860 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS Y LA CAÑA, LONGAVÍ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-28 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 33983.162 | 33983.162 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2501.975 | 31481.187 | 0 | 0 | 27588.458 | 3892.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317862 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR QUEMAUS Y SAN PABLO ORILLA DE MAULE, COLBÚN Y SAN JAVIER | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-28 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER | Sin Reajuste | 31379.749 | 31379.749 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2501.975 | 28877.774 | 0 | 0 | 20999.917 | 2175 | 2175 | 3527.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317866 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR TUTUQUÉN BAJO Y LOS CRISTALES, CURICO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-12-19 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 35270.98 | 35270.98 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 13166.485 | 22846.288 | 0 | 0 | 14701.756 | 7402.739 | 741.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317868 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LAS ARBOLEDAS HACIA EL HUÁNACO Y DOMINGO MANCILLA HACIA VILUCO ALTO, TENO. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-28 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 33315.523 | 33315.523 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 3537.275 | 31975.776 | 0 | 0 | 26786.445 | 1541.803 | 1450 | 2197.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317870 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL CARMEN Y EL ENCANTO LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2020-12-21 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 35305.11 | 35305.11 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2905.397 | 32399.713 | 0 | 0 | 1981.305 | 3281.297 | 9244.711 | 7932.21 | 8381.357 | 1578.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318394 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BALLICA LA TORRE Y LA PUNTILLA, LINARES Y LONGAVÍ. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2021-01-09 | LINARES | LINARES, LONGAVI | Sin Reajuste | 34693.286 | 34693.286 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 18438.68 | 16254.606 | 0 | 0 | 13815.031 | 2439.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318399 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL Y LA FORESTA, SAN JAVIER Y COLBÚN. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2020-12-21 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER | Sin Reajuste | 34439.28 | 34439.28 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 4370.692 | 30068.588 | 0 | 0 | 3663.471 | 10562.047 | 10562.047 | 5281.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318401 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MIRAFLORES HACIA LO VÁSQUEZ Y PALMILLA BAJO, LONGAVÍ Y LINARES. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-26 | 2020-11-22 | LINARES | LINARES, LONGAVI | Sin Reajuste | 34959.044 | 34959.044 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 7159.307 | 27799.737 | 0 | 0 | 12235.665 | 6991.809 | 8572.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318871 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR CALLEJONES Y LOMA DE LAS TORTILLAS, MAULE Y VILLA ALEGRE. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-01 | 2021-01-28 | TALCA, LINARES | MAULE, VILLA ALEGRE | Sin Reajuste | 34367.387 | 34367.387 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 34367.387 | 0 | 0 | 20620.432 | 10310.216 | 1718.369 | 1718.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318880 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUENTE ALTO Y EL SAUCE PANGAL, LINARES Y VILLA ALEGRE. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2021-01-03 | LINARES | LINARES, VILLA ALEGRE | Sin Reajuste | 33975.758 | 33975.758 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 3495.753 | 30480.005 | 0 | 0 | 18155.005 | 9425 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318910 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA OLGA LOS GUINDOS Y SAN CARLOS EL RINCÓN, CURICÓ Y TENO. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2021-01-03 | CURICO | CURICO, TENO | Sin Reajuste | 31317.188 | 31317.188 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 9872.603 | 21444.585 | 0 | 0 | 15390.97 | 1817.663 | 1881.766 | 2354.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319106 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PADRE HURTADO Y LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2021-02-22 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 34992.833 | 36003.885 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1294.125 | 34709.76 | 0 | 0 | 28397.119 | 6312.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319119 | Gasto de gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAUZAL, CAUQUENES. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2021-01-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 17113.122 | 17113.122 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1259.482 | 15853.64 | 0 | 0 | 13360.86 | 1920.506 | 572.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319121 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESCORPION, SAN CLEMENTE. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2021-01-03 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 14926.796 | 14926.796 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 14926.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.34 | 2985.359 | 2985.359 | 2985.359 | 2985.359 | 2239.02 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319123 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CONSTANTUÉ, CUREPTO. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2021-01-02 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 17801.703 | 17801.703 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 4315.523 | 13486.18 | 0 | 0 | 13486.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319139 | Gasto de Gestión Técnica y Administratva OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR BAJO LOS ROMEROS, MOLINA. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2021-01-03 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 18005.511 | 18005.511 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 7632.916 | 10372.595 | 0 | 0 | 4315.126 | 2746.996 | 1900.74 | 1409.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319141 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MAGDALENA DE CURTIDURÍA, PENCAHUE. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2021-02-23 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 17545 | 17545 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17545 | 0 | 0 | 5327.345 | 3675.686 | 3716.542 | 2849.036 | 1976.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319782 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, BATUCO Y CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2021-02-06 | TALCA, LINARES | PENCAHUE, SAN JAVIER | Sin Reajuste | 24799.921 | 24799.922 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 4400.025 | 20399.895 | 0 | 0 | 15436.727 | 4963.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319784 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL MANZANO Y EL ÁLAMO, PELARCO Y SAN CLEMENTE. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2021-01-18 | TALCA | PELARCO, SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 35736.973 | 35736.973 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 8943.78 | 26793.193 | 0 | 0 | 16804.578 | 9988.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 319786 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VENTANA DEL BAJO, TENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2021-01-18 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 17620.185 | 17620.185 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 7475.211 | 10144.974 | 0 | 0 | 10144.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321317 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y LAS VERTIENTES, CURICO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-10 | 2021-02-06 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 35947.635 | 35947.635 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 35947.635 | 0 | 0 | 27509.115 | 7177.02 | 1261.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321321 | Gasto de Gestión Técnicva y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIOM SISTEMAS APR LA ISLA - PICAZO BAJO Y LAS GARZAS Y LAS SUIZA, SAN CLEMENTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-22 | 2021-04-20 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 17008.254 | 17008.254 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 8656.834 | 8351.42 | 0 | 0 | 0 | 8351.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321332 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VARA GRUESA Y EL JORDAN, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2021-05-15 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 33996.378 | 33996.378 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 15342.393 | 18653.985 | 0 | 0 | 1866.703 | 3733.407 | 3733.407 | 5600.11 | 3720.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321336 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA QUINTA EL TRANSITO, LONGAVÍ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-28 | 2021-03-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 16504.605 | 16504.605 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1294.125 | 15210.48 | 0 | 0 | 10647.439 | 4563.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321339 | Gasto de Gestión Técnica y AdministrativoOBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN DIONISIO, COLBÚN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2021-03-29 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 14427.702 | 14427.702 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 14427.702 | 0 | 0 | 1442.77 | 2885.54 | 2885.54 | 4328.311 | 2885.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321342 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SEMILLERO, YERBAS BUENAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-09-28 | 2020-03-26 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 13690.638 | 13690.638 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 13690.638 | 0 | 0 | 1369.064 | 2738.128 | 2738.128 | 4107.191 | 2738.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323235 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LO PATRICIO, PELARCO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-03-01 | TALCA | PELARCO | Sin Reajuste | 17976.227 | 17976.227 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17976.227 | 0 | 0 | 11324.967 | 3595.228 | 1797.614 | 1258.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323237 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR COPIHUE, RETIRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-14 | 2021-04-13 | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 15916.875 | 15916.875 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 7139.981 | 7495.194 | 0 | 0 | 2651.714 | 1509.813 | 3040.332 | 293.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 324140 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas APR Flor María Coihuecura y Llano Blanco, Yerbas Buenas. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2021-05-03 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 30569.857 | 28454.348 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1725.5 | 26728.848 | 0 | 0 | 9959.022 | 7113.587 | 4213.587 | 5388.087 | 54.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 325128 | GESTION DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Llico, Vichuquén | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2024-03-28 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 16636.323 | 16636.323 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17989.632 | 0 | 0 | 0 | 899.482 | 3597.926 | 4497.408 | 4497.408 | 3597.926 | 899.482 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 325130 | GESTIÓN DE PROYECTO Obras de Conservación Sistema APR Buena Paz, Molina (3° LLAMADO) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2021-05-29 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 17999.76 | 18005.294 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 18005.294 | 0 | 0 | 4413.097 | 2092.215 | 3321.977 | 4883.036 | 2055.267 | 1239.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307879 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR COIRONAL, YERBAS BUENAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2020-06-23 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 72442.252 | 60504.75 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 50978.023 | 9526.727 | 0 | 0 | 9526.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 307881 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR DUAO TRES ESQUINAS, MAULE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2020-07-23 |  |  | Sin Reajuste | 96112.974 | 81792.141 | 76797824 | 3 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 0 | 7144.605 | 0 | 0 | 7144.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 311708 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL CERRILLO-CASAS VIEJAS, RIO CLARO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2020-10-21 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 120245.675 | 120220.685 | 76883975 | 1 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 118316.685 | 1904 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315766 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR JORDAN DE CHUPALLAR - LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-23 | 2020-05-14 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-07-14 | 2021-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 91265.521 | 121566.302 | 76892409 | 0 | CONSTRUCTORA JBC SPA | 0 | 2605.004 | 0 | 0 | 2605.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315768 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL TRIUNFO SANTA CECILIA Y BAJOS DE HUENUTIL, RETIRO Y PARRAL. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-24 | 2020-04-23 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | LINARES | PARRAL, RETIRO | Sin Reajuste | 234151.533 | 234047.993 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 32999.89 | 201048.103 | 0 | 0 | 18723.84 | 37447.679 | 53831.038 | 91045.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317856 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PURÍSIMA-RANQUIMILI, TALCA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 104518.836 | 119491.738 | 76142161 | 1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 118404.444 | 1087.294 | 0 | 0 | 1087.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317857 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA HUERTA DE MATAQUITO, HUALAÑÉ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 72063.556 | 71985.956 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 39755.996 | 32229.96 | 0 | 0 | 3260.6 | 22321.36 | 6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317859 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS Y LA CAÑA, LONGAVÍ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 241925.365 | 234366.633 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 69172.32 | 165194.313 | 0 | 0 | 138347.913 | 26846.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317861 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR QUEMAUS Y SAN PABLO ORILLA DE MAULE, COLBÚN Y SAN JAVIER | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-17 | 2020-04-17 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-07-01 | 2020-10-26 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER | Sin Reajuste | 204204.316 | 216412.061 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 147082.011 | 69330.05 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 24330.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317865 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR TUTUQUÉN BAJO Y LOS CRISTALES, CURICÓ. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-24 | 2020-04-23 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-06-22 | 2020-12-19 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 219596.34 | 243248.138 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 167622.455 | 80741.493 | 0 | 0 | 24572.31 | 51053.373 | 5115.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317867 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LAS ARBOLEDAS HACIA EL HUÁNACO Y DOMINGO MANCILLA HACIA VILUCO ALTO, TENO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-24 | 2020-04-22 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-01 | 2020-12-28 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 233121.214 | 229762.225 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 203179.41 | 41738.179 | 0 | 0 | 5949.689 | 10633.126 | 10000 | 15155.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317869 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL CARMEN Y EL ENCANTO LLANO LAS PIEDRAS, LONGAVÍ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-24 | 2020-04-24 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 222395.725 | 243483.52 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 20037.22 | 223446.3 | 0 | 0 | 13664.175 | 22629.635 | 63756.63 | 54704.895 | 57802.465 | 10888.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318389 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BALLICA LA TORRE Y LA PUNTILLA, LINARES Y LONGAVÍ. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-07-13 | 2021-01-09 | LINARES | LINARES, LONGAVI | Otros | 187408.287 | 239264.042 | 77006779 | 0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 127163.307 | 112100.735 | 0 | 0 | 95276.079 | 16824.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318398 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA CECILIA GANRIELA MISTRAL Y LA FORESTA, SAN JAVIER Y COLBÚN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-06-24 | 2020-12-21 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER | Otros | 216487.908 | 237512.275 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 30142.7 | 207369.575 | 0 | 0 | 25265.316 | 72841.704 | 72841.704 | 36420.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318400 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR MIRAFLORES HACIA LO VÁSQUEZ Y PALMILLA BAJO, LONGAVÍ Y LINARES. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-06-23 | 2020-12-20 | LINARES | LINARES, LONGAVI | Otros | 228821.505 | 241096.856 | 76633162 | 9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 49374.528 | 191722.328 | 0 | 0 | 84383.899 | 48219.371 | 59119.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318865 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR CALLEJONES Y LOMA DE LAS TORTILLAS, MAULE Y VILLA ALEGRE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-23 | 2020-05-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-08-04 | 2021-01-31 | TALCA, LINARES | MAULE, VILLA ALEGRE | Sin Reajuste | 234198.703 | 237016.465 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 237016.465 | 0 | 0 | 142209.879 | 71104.94 | 11850.823 | 11850.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318872 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PUENTE ALTO Y EL SAUCE PANGAL, LINARES Y VILLA ALEGRE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-23 | 2020-05-15 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | LINARES | LINARES, VILLA ALEGRE | Sin Reajuste | 214875.958 | 234315.571 | 77270430 | 5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 24108.638 | 210206.933 | 0 | 0 | 125206.933 | 65000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318909 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA OLGA LOS GUINDOS Y SAN CARLOS EL RINCÓN, CURICÓ Y TENO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-07-09 | 2021-01-05 | CURICO | CURICO, TENO | Sin Reajuste | 216812.11 | 215980.608 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 164880.899 | 51099.709 | 0 | 0 | 9350.638 | 12535.606 | 12977.69 | 16235.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319118 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAUZAL, CAUQUENES. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 115930.087 | 118021.532 | 76989230 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 86669.973 | 31351.559 | 0 | 0 | 14159.974 | 13244.867 | 3946.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319120 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR ESCORPION, SAN CLEMENTE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-07-07 | 2021-01-03 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 103587.635 | 102943.419 | 10110869 | 4 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 0 | 102943.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.171 | 20588.684 | 20588.684 | 20588.684 | 20588.684 | 15441.512 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319122 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR CONSTANTUÉ, CUREPTO. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-07-06 | 2021-01-02 | TALCA | CUREPTO | Otros | 110034.064 | 122770.363 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 29762.225 | 93008.138 | 0 | 0 | 93008.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319781 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR BOTALCURA, BATUCO Y CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-08-10 | 2021-02-06 | TALCA, LINARES | PENCAHUE, SAN JAVIER | Sin Reajuste | 184784.545 | 171033.94 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 30345 | 140688.93 | 0 | 0 | 106460.184 | 34228.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319783 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL MANZANO Y EL ÁLAMO, PELARCO Y SAN CLEMENTE. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-07-22 | 2021-01-18 | TALCA | PELARCO, SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 247780.575 | 246461.883 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 140481.885 | 105979.998 | 0 | 0 | 37092.999 | 68886.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319785 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR VENTANA DEL BAJO, TENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-21 | 2020-06-11 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-07-22 | 2021-01-18 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 123117.809 | 121518.516 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 51553.18 | 69965.336 | 0 | 0 | 69965.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320280 | Obras de Conservación Sistema APR Bajo Los Romeros, Molina. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-08-26 | 2021-02-22 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 115848.404 | 124175.941 | 76883975 | 1 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 52640.798 | 71535.143 | 0 | 0 | 29759.488 | 18944.8 | 13108.555 | 9722.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320283 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MAGDALENA DE CURTIDURÍA, PENCAHUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-08-27 | 2021-01-24 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 124109.598 | 120999.998 | 76797824 | 3 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 0 | 120999.998 | 0 | 0 | 36740.31 | 25349.559 | 25631.323 | 19648.526 | 13630.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321314 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMAS APR VISTA HERMOSA Y LAS VERTIENTES, CURICO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2021-05-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 159722.252 | 247914.723 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 100552.144 | 147362.579 | 0 | 0 | 89165.89 | 49496.689 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321318 | OBRAS DE CONSERVACIOM SISTEMAS APR LA ISLA - PICAZO BAJO Y LAS GARZAS Y LAS SUIZA, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 112913.15 | 117298.3 | 76633162 | 9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 59702.299 | 57596.001 | 0 | 0 | 0 | 57596.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321322 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR VARA GRUESA Y EL JORDAN, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 234622.903 | 234457.777 | 76768274 | 3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 105809.609 | 128648.168 | 0 | 0 | 12873.817 | 25747.634 | 25747.634 | 38621.45 | 25657.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321334 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA QUINTA EL TRANSITO, LONGAVÍ | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 121993.308 | 113824.865 | 76228871 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 8925 | 104899.865 | 0 | 0 | 73430.612 | 31469.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321337 | OBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN DIONISIO, COLBÚN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-09-30 | 2021-03-29 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 117060.462 | 99501.393 | 76228871 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 99501.393 | 0 | 0 | 9950.139 | 19900.279 | 19900.279 | 29850.418 | 19900.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321341 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SEMILLERO, YERBAS BUENAS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-03 | 2020-07-29 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 97505.839 | 94418.194 | 76768274 | 3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 94418.194 | 0 | 0 | 9441.819 | 18883.639 | 18883.639 | 28325.458 | 18883.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321348 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN RAMÓN, CONSTITUCIÓN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-09 | 2020-07-29 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-09-28 | 2021-03-27 | TALCA | CONSTITUCION | Indice Polinomico | 124019.879 | 111758.868 | 76797824 | 3 | CONSTRUCTORA ATRIA IC SPA | 89576.694 | 22182.174 | 0 | 0 | 22182.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 323234 | OBRA DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LO PATRICIO, PELARCO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-07 | 2020-08-27 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-10-20 | 2021-04-18 | TALCA | PELARCO | Sin Reajuste | 123973.98 | 123973.371 | 76883975 | 1 | CONSTRUCTORA MAV SPA | 22329.844 | 101643.527 | 0 | 0 | 55773.379 | 24794.674 | 12397.337 | 8678.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 323236 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS APR COPIHUE, RETIRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-07 | 2020-08-20 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-10-14 | 2021-04-12 | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 109771.55 | 100932.23 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 49241.248 | 51690.982 | 0 | 0 | 18287.682 | 10412.5 | 20967.8 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 323781 | OBRAS DE CONSERVACIN SISTEMAS APR PADRE HURTADO - APR LUIS HUMBERTO CERONI CAUQUENES | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-07 | 2020-08-20 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-10-22 | 2021-04-20 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 219364.019 | 248302.657 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 45320.457 | 202982.2 | 0 | 0 | 195842.2 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 324139 | Obras de Conservación Sistemas APR Flor María Coihuecura y Llano Blanco, Yerbas Buenas. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-28 | 2020-09-16 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 2021-05-01 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 210826.601 | 196236.882 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 11900 | 184336.882 | 0 | 0 | 68682.909 | 49059.221 | 29059.221 | 37159.221 | 376.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325127 | Obras de Conservación Sistema APR Llico, Vichuquén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2020-12-31 | 2021-06-29 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 112878.087 | 124066.429 | 76217602 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO CUELLO EIRL | 0 | 124066.429 | 0 | 0 | 0 | 6203.321 | 24813.286 | 31016.607 | 31016.607 | 24813.286 | 6203.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016181-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DEL MAULE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 325129 | Obras de Conservación Sistema APR Buena Paz, Molina (3° LLAMADO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-22 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2021-05-29 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 24136.278 | 124174.438 | 76142161 | 1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 124174.438 | 0 | 0 | 30435.154 | 14429.07 | 22910.184 | 33676.107 | 14174.252 | 8549.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 309008 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa OBRAS PROGRAMA DE EMERGENCIA ESCASEZ HIDRICA SISTEMAS APR PAHUIL, BOTALCURA Y HUERTA DE MAULE - COMUNAS DE CHANCO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-27 | 2021-01-23 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 94151.246 | 94151.246 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 90603.729 | 10197.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10197.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 322290 | Gasto de Gestión Técbnica y Administrativa OBRAS DE MERGENCIA ESCASEZ HÍDRICA-SISTEMA APR VEGA DE ANCOA, LINARES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2021-06-26 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 56273.43 | 56273.43 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 10053.506 | 46219.924 | 0 | 0 | 11739.326 | 7482.642 | 13866.685 | 7860.365 | 0 | 0 | 0 | 5270.906 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309007 | OBRAS PROGRAMA DE EMERGENCIA ESCASEZ HIDRICA SISTEMA APR PAHUIL, BOTALCURA Y HUERTA DE MAULE - COMUNAS DE CHANCO, PENCAHUE Y SAN JAVIER | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-18 | 2020-05-13 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 117753.909 | 695178.111 | 76228871 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 624853.3 | 70324.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70324.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40018530-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 322288 | OBRAS DE MERGENCIA ESCASEZ HÍDRICA-SISTEMA APR VEGA DE ANCOA, LINARES | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2021-06-26 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 388092.621 | 388092.621 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 69334.522 | 318758.099 | 0 | 0 | 80960.869 | 51604.43 | 95632.313 | 54209.408 | 0 | 0 | 0 | 36351.079 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 320016 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Loanco y Padre Hurtado, comunas de Chanco y Cauquenes¿, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | Sin Reajuste | 17650 | 17650 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 10590 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 320034 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Obras de Habilitacion APR San Gerardo Odessa, Rio Claro | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-11-26 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 18002.572 | 18002.572 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 9401.808 | 8600.764 | 0 | 0 | 1829.107 | 1713.998 | 3147.707 | 1909.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323316 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Loanco y Padre Hurtado, comunas de Chanco y Cauquenes¿, Región del Maule. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | Sin Reajuste | 2559.25 | 2559.25 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1535.55 | 1023.7 | 0 | 0 | 0 | 1023.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323317 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Lien-Placilla, Colihue-Los Rabones y Santa Elena-San Gabriel, comunas de Curepto, Colbún y San Clemente¿, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | TALCA, LINARES | CUREPTO, TALCA, COLBUN | Sin Reajuste | 24450 | 24450 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 14670 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 9780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323319 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Lien-Placilla, Colihue-Los Rabones y Santa Elena-San Gabriel, comunas de Curepto, Colbún y San Clemente¿, Región del Maule. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-03-30 | TALCA, LINARES | CUREPTO, SAN CLEMENTE, COLBUN | Sin Reajuste | 3545.25 | 3545.25 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2127.15 | 1418.1 | 0 | 0 | 0 | 1418.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323321 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Morza, Molino-Ventana del Alto y Piedra Blanca, comuna de Teno¿, Región del Maule. | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 23850 | 23850 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 14310 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 323322 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativan Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Morza, Molino-Ventana del Alto y Piedra Blanca, comuna de Teno¿, Región del Maule. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 3458.25 | 3458.25 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 2074.95 | 1383.3 | 0 | 0 | 0 | 1383.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 324115 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico La Unión Potrero Grande La Obra - Región del Maule | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CURICO, TALCA | VICHUQUEN, PENCAHUE | Sin Reajuste | 22556.8 | 22556.8 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 22556.8 | 0 | 0 | 13534.08 | 0 | 0 | 9022.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 324116 | Gestión de Proyectos Obra Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico La Unión-Potrero Grande-La Obra, comunas de Romeral y Curicó., Región del Maule. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CURICO, TALCA | VICHUQUEN, PENCAHUE | Sin Reajuste | 3190 | 3270.736 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3270.736 | 0 | 0 | 1962.442 | 0 | 0 | 1308.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 324117 | Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Boyeruca y Batuco, comunas de Vichuquén y Pencahue | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CURICO | CURICO, ROMERAL | Sin Reajuste | 15004 | 15004 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 15004 | 0 | 0 | 9002.4 | 0 | 0 | 6001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 324118 | Gasto de Gestión Programa de Escasez Hídrica-Estudio Hidrogeológico Boyeruca y Batuco, comunas de Vichuquén y Pencahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-03-30 | CURICO | CURICO, ROMERAL | Sin Reajuste | 4785 | 2175.58 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 1305.348 | 0 | 0 | 870.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334535 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR NIRIVILO, SAN JAVIER | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334547 | GESTION DE PRIOYECTO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR NIRIVILO, SAN JAVIER | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2022-01-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 7250 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334548 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO VEGA DE ANCOA, LINARES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334555 | GESTION DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO VEGA DE ANCOA, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 7250 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334558 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PEJERREY LOS HUALLES, LINARES | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334559 | Gestión de Proyecto ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PEJERREY LOS HUALLES, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 7250 | 0 | 0 |  | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 0 | 2900 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334567 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PANGUE ARRIBA-PANGUE ABAJO, SAN RAFAEL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-02-01 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 15225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 4350 | 8700 | 6525
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334571 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR EL MILAGRO- SANTA VICTORIA, SAN RAFAEL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-02-01 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 15225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 4350 | 8700 | 6525
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334574 | Gestión n de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN LEON DE MORZA, TENO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-02-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 15225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 4350 | 8700 | 6525
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334579 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL PEUMAL SAN RAMÓN, ROMERAL | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2029-12-01 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 15225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 4350 | 8700 | 6525
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334594 | Gestión de proyecto CONSTRUCCIÓN SONSAJE Y APR QUERI,SAN CLEMENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334599 | Gestión e Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PIEDRA BLANCA, TENO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334602 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO, TENO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-10-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334605 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PADRE HURTADO, CAUQUENES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334627 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR MORZA, TENO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334632 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOS PIQUIOS, YERBAS BUENA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-02-01 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 15225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 4350 | 8700 | 6525
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334637 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MARIMAURA Y MELOZAL, SAN JAVIER | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-02-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 43500 | 0 | 0 |  | 0 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 8700 | 17400 | 13050
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334641 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SONDAJE Y HABILITACION APR COLIHUE LOS RABONES, LINARES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2022-01-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 17400 | 0 | 0 |  | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 5220 | 6960 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334662 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA OBRA, CURICO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334680 | Gestión de Proyecto PROGRAMA ESCASEZ HIDIRCA - CONSTRUCCIÓN FUENTE TRES ESQUINAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334689 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SANTA ELENA-SAN GABRIEL, SAN CLEMENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334691 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOANCO, CHANCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334694 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BOYERUCA, VICHUQUEN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334705 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BATUCO, PENCAHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 9135 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334707 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA UNION ROMERAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 9135 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334709 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 9135 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334711 | Gestión de Proyecto PROGRAMA ESCASEZ HIDIRCA - CONSTRUCCIÓN FUENTE LA PATAGUA - BARRIALES - LAGUNILLAS, CAUQUENES | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 9135 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334713 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LIEN PLACILLA, CUREPTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-01 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 9135 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334716 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE CARRETONES-BOCATOMA, SAN CLEMENTE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 13050 | 0 | 0 |  | 0 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5220 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320286 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN GERARDO-ODESSA-PEÑAFLOR, RIO CLARO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-08-28 | 2021-02-24 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 123943.105 | 124155.671 | 76435586 | 5 | CAUSE SPA | 64840.056 | 59315.615 | 0 | 0 | 12614.532 | 11820.675 | 21708.322 | 13172.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334565 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR PANGUE ARRIBA-PANGUE ABAJO, SAN RAFAEL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 60000 | 45000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334568 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR EL MILAGRO- SANTA VICTORIA, SAN RAFAEL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 60000 | 45000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334573 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN LEON DE MORZA, TENO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 60000 | 45000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334577 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL PEUMAL SAN RAMÓN, ROMERAL | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 60000 | 45000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334591 | CONSTRUCCIÓN SONSAJE Y APR QUERI,SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334598 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PIEDRA BLANCA, TENO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334600 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR MOLINO VENTANA DEL ALTO, TENO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334604 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PADRE HURTADO, CAUQUENES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-10-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334625 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR MORZA, TENO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334630 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOS PIQUIOS, YERBAS BUENA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2029-12-01 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 60000 | 45000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334636 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA APR MARIMAURA Y MELOZAL, SAN JAVIER | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-02-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 120000 | 90000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334639 | CONSTRUCCION SONDAJE Y HABILITACION APR COLIHUE LOS RABONES, LINARES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 48000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334648 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE CARRETONES-BOCATOMA, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334660 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA OBRA, CURICO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334666 | PROGRAMA ESCASEZ HIDIRCA - CONSTRUCCIÓN FUENTE TRES ESQUINAS | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334688 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SANTA ELENA-SAN GABRIEL, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334690 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOANCO, CHANCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334692 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BOYERUCA, VICHUQUEN | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CURICO | VICHUQUEN | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 36000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334704 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BATUCO, PENCAHUE | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 63000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334706 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA UNION ROMERA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 63000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334708 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR POTRERO GRANDE, CURICO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 63000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334710 | PROGRAMA ESCASEZ HIDIRCA - CONSTRUCCIÓN FUENTE LA PATAGUA - BARRIALES - LAGUNILLAS, CAUQUENES | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 63000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40023364-0 | CONSERVACION SISTEMAS APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 334712 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LIEN PLACILLA, CUREPTO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 63000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 291202 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LORA HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, LICANTÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-13 | 2020-11-08 | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 4829.83 | 4829.83 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 620.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.538 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 299729 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LORA HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, LICANTÉN. | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-26 | 2019-04-18 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-11-04 | 2020-11-03 | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 40000 | 44354.72 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 15325.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15325.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307860 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 53500 | 44805 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 0 | 17922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307861 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA LAGUNA , TENO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 64967.25 | 6496.725 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2598.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307863 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 40000 | 34015.68 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 13606.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13606.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307864 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 4932.274 | 4932.274 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1972.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307867 | DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 58922.85 | 69970 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307868 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativo DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR PELLINES, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 10145.65 | 10145.65 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307871 | DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2021-02-12 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 58000 | 69872.175 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 27948.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27948.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307872 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, CONSTITUCIÓN | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 101314.65 | 10131.165 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 4052.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307874 | Gasto de Gestión Técnicay Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-19 | 2021-08-14 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 11493.082 | 10821.408 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6492.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246.422 | 4328.564
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307877 | DISEÑO CONSTRUCCIÒN APR SANTA ISABEL MATACABRITOS, SAN CLEMENTE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-14 | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 36000 | 30690 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 307878 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA ISABEL MATACABRITOS - SAN CLEMENTE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-12-04 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 4450.05 | 4450.05 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.02 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 313431 | DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-02-07 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-08-12 | 2021-08-07 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 65000 | 74630.4 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 44778.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22389.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22389.12 | 29852.16 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 315778 | Estudio Hidrogeológico Tres Esquinas y La Patagua-Barriales-Lagunillas, Cauquenes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-24 | 2020-08-13 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-06 | 2021-02-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 30000 | 24842.16 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 9936.864 | 0 | 0 | 9936.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 322350 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Estudio Hidrogeológico Tres Esquinas y La Patagua-Barriales-Lagunillas, Cauquenes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2021-02-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 3602.113 | 3602.113 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1440.845 | 0 | 0 | 1440.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 322356 | Construcción Sondaje Sistema APR Coicabar, Hualañé | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-24 | 2020-08-07 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-10-20 | 2021-02-17 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 76067.156 | 99545.992 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 44114.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16939.169 | 27175.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 322358 | Gasto de Gerstión Técnica y Administrativa Construcción Sondaje Sistema APR Coicabar, Hualañé | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2021-02-17 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 14434.169 | 14434.169 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6396.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456.18 | 3940.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 322360 | Estudio Hidrogeológico Carretones-Bocatoma y APR Queri, San Clemente | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-24 | 2020-08-13 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-10-06 | 2021-01-29 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 25000 | 20501 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 20501 | 0 | 0 | 20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 322362 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Estudio Hidrogeológico Carretones-Bocatoma y APR Queri, San Clemente | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2021-01-29 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 2972.642 | 2972.645 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2972.645 | 0 | 0 | 2972.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323494 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBUN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 70000 | 67964.401 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 19602.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19602.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323495 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LOS BOLDOS, COLBUN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2021-02-25 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 10150 | 10150 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2842.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323496 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR CATILLO, RETIRO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 86998.088 | 86028.164 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 86028.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86028.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323497 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR CATILLO, RETIRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2021-02-25 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 12614.723 | 12474.084 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 12474.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12474.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323498 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PANGUILEMITO NORTE, CENTRO Y SUR, SAN RAFAEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 64929.361 | 63910.052 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 24437.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24437.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323500 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR PANGUILEMITO NORTE, CENTRO Y SUR, SAN RAFAEL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2021-02-25 | TALCA | SAN RAFAEL | Sin Reajuste | 9414.757 | 9414.757 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3691.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323566 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-19 | 2020-09-10 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-28 | 2021-02-25 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 53656.148 | 49720.228 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 16611.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16611.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 323567 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR ENTRE PUENTES, RAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-28 | 2021-02-25 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 7780.141 | 7209.433 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2408.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 324909 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR La Mina-Los Álamos, San Clemente. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-10-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 6525 | 6525 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2004.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.112 | 0 | 1957.5 | 0 | 4567.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 324911 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Vientos-San Carlos-Armerillo-Pehuenche, San Clemente. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-10-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 6525 | 6525 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.5 | 0 | 4567.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 324913 | GESTION DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Cruce Espinalillo, Hualañé. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2021-11-01 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 5945 | 5945 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 4161.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 324922 | GESTION DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Quinhue y Coronel de Maule, Cauquenes. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-03-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 3190 | 3190 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1276 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325181 | GESTION DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Maquis, Romeral. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-10-01 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 5945 | 5945 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 0 | 4161.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325183 | GESTION DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Longaví. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-10-01 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 6960 | 6960 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 4872
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325187 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palma Rosa-La Florida, Parral. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-10-01 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 4669
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325190 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Reina, Parral. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2029-02-01 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 4669
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 325192 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Cumpeo y Casa de Tabla, Río Claro. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-02-01 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 3625 | 3625 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 1450 | 4669
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 327137 | Construcción Sondaje Sistema APR La Puntilla Oriente, Longaví 2020 (2° LLAMADO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 90000 | 127752.317 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 127752.317 | 0 | 0 | 0 | 25550.463 | 38325.695 | 0 | 63876.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 327139 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SONDAJE LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ ( 2° LLAMADO) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-30 | 2021-03-31 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 13050 | 18524.085 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 18524.085 | 0 | 0 | 0 | 3704.817 | 5557.226 | 0 | 9262.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329152 | Diseño Construcción Sistema APR La Mina-Los Álamos, San Clemente. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 45000 | 38250 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 13824.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.911 | 0 | 13500 | 0 | 24425.089 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329153 | Diseño Construcción Sistema APR Los Vientos-San Carlos-Armerillo-Pehuenche, San Clemente. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 45000 | 45690.75 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 31500 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329157 | Estudio Hidrogeológico Quinhue y Coronel de Maule, Cauquenes. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-21 | 2020-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-11-02 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 22000 | 18700 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 8800 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329158 | Diseño Construcción Sistema APR Los Maquis, Romeral. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | CURICO | ROMERAL | Sin Reajuste | 410000 | 38950 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 28700 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329159 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Longaví. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 46000 | 42240 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 33600 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329160 | Diseño Mejoramiento y Ampliación sistema APR Palma Rosa-La Florida, Parral. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 46000 | 42320 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 32200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329161 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Reina, Parral. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 46000 | 41400 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 32200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329163 | Estudio Hidrogeológico Cumpeo y Casa de Tabla, Río Claro. | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 25000 | 18700 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329164 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga-Los Guindos, Curicó 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 46000 | 43500 | 12220599 | 1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 32200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329165 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga-Los Guindos, Curicó 2020 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 4669
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329166 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Corina hacia Los Ranchones, Talca 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-31 | 2022-05-06 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 36000 | 34200 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 25200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329168 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Llano Blanco, Yerbas Buenas 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 48000 | 61466.79 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 33600 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329169 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Llano Blanco, Yerbas Buenas 2020 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2022-01-01 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 6960 | 6960 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 4872
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329173 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Renaico-Monteflor hacia San Eugenio Perquilauquén, Parral 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 57000 | 54025 | 12220599 | 1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 39900 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329174 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Renaico-Monteflor hacia San Eugenio Perquilauquén, Parral 2020 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 8265 | 8265 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2479.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.5 | 5785.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329175 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Curicó 2020 (1) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 46000 | 49229.6 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 0 | 17029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 3229.6 | 32200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329176 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Los Cristales, Curicó 2020 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-11-01 | 2022-11-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 6670 | 0 | 0 |  | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 4669
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329177 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rari hacia Rari Adentro, Colbún 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 40000 | 40597.9 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 28000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329184 | GESTIÓN DE ROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rari hacia Rari Adentro, Colbún 2020 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 4060
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329185 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Quinta-El Tránsito, Longaví 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-28 | 2022-04-03 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 45000 | 44100 | 12220599 | 1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 31500 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329186 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Quinta-El Tránsito, Longaví 2020 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 6525 | 6525 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.5 | 4567.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329188 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palmira hacia Puertas Negras y Alto Las Cruces, Talca 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 41000 | 38540 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 28700 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329189 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Palmira hacia Puertas Negras y Alto Las Cruces, Talca 2020 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 5495 | 5495 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 4161.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329192 | Diseño Construcción Sistema APR Los Gansos - La Puntiaguda, Chanco 2020 (1). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 38000 | 38000 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 26600 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329193 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Los Gansos-La Puntiaguda, Chanco 2020 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-12-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 5510 | 5510 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 3857
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329194 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Ancho, Río Claro 2020 (1) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-01 | 2021-01-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-06-05 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 36000 | 32400 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 25200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 329196 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Ancho, Río Claro 2020 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-11-06 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 5220 | 5220 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 3654
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330799 | Diseño Construcción Sistema APR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2020 (Segundo Llamado). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-03-06 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 70000 | 67787.5 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 49000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330801 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Carreras Cortas hacia Punchema, Chanco 2020 (Segundo Llamado). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 10150 | 10150 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 7105 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330802 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Cuñao, Longaví 2020 (Primer llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-03-06 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 40000 | 37303.34 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 28000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330804 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Cuñao, Longaví 2020 (Primer llamado). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-27 | 2022-05-27 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 4060 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330805 | Diseño Construcción Sistema APR Name Sur, Cauquenes 2020 (Primer Llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-03-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 45000 | 49081.5 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 31500 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330807 | Estudio Hidrogeológico Chanquiuque-Peralillo, Coipué y Deuca-Llongocura, Constitución y Curepto 2020 (Primer Llamado). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-08-28 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Sin Reajuste | 27000 | 22011.536 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 10800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330808 | GESTIÓN E PROYECTO Estudio Hidrogeológico Chanquiuque-Peralillo, Coipué y Deuca-Llongocura, Constitución y Curepto 2020 (Primer Llamado). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 0 | 0 | 1566 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330809 | Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida y Docamávida, Curepto 2020 (Primer llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-11-02 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 22000 | 17862.117 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 8800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330810 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Colín-Limávida y Docamávida, Curepto 2020 (Primer llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | TALCA | CUREPTO | Sin Reajuste | 3190 | 3190 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1276 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330909 | Diseño Construcción Sistema APR Cruce Espinalillo, Hualañé 2020 (Segundo Llamado). | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-03-06 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 41000 | 37460.5 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 28700 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330940 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ballica La Torre, Linares 2020 (Primer Llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-03-06 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 41000 | 37678.8 | 77456040 | 8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 28700 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330941 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ballica La Torre, Linares 2020 (Primer Llamado) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2022-01-07 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 5945 | 5945 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.5 | 4161.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330942 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Chovellén, Pelluhue 2020 (Primer Llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2022-03-06 | CAUQUENES | PELLUHUE | Sin Reajuste | 75000 | 66000 | 76499288 | 1 | JUST PARTNERS SPA | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 52500 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330943 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Chovellén, Pelluhue 2020 (Primer Llamado) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2022-01-07 | CAUQUENES | PELLUHUE | Sin Reajuste | 10875 | 10875 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262.5 | 7612.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330944 | Estudio Hidrogeológico El Rodeo, Vara Gruesa y La Isla-Alto El Manzano, Pencahue y Linares 2020 (Primer Llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-08-28 | TALCA, LINARES | PENCAHUE, LINARES | Sin Reajuste | 25000 | 23500 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330945 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico El Rodeo, Vara Gruesa y La Isla-Alto El Manzano, Pencahue y Linares 2020 (Promer Llamado) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-01 | TALCA, LINARES | PENCAHUE, LINARES | Sin Reajuste | 3625 | 3625 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 1450
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330946 | Estudio Hidrogeológico Los Cerros de Curanipe y Pueblo Hundido-Las Conejas-Acceso Norte, Pelluhue 2020 (Promer llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-08-28 | CAUQUENES | PELLUHUE | Sin Reajuste | 22000 | 17928 | 76236867 | 6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 8800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330947 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Los Cerros de Curanipe y Pueblo Hundido-Las Conejas-Acceso Norte, Pelluhue 2020 (Primer llamado) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-01 | CAUQUENES | PELLUHUE | Sin Reajuste | 3190 | 3190 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1276
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330948 | Estudio Hidrogeológico El Lucero-Lomas del Maqui y Melocura, Villa Alegre y San Javier 2020 (Primer llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-08-28 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 22000 | 17820 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 8800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330949 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico El Lucero-Lomas del Maqui y Melocura, Villa Alegre y San Javier 2020 (Primer llamado) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 3190 | 3190 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1276
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330950 | Estudio Hidrogeológico Las Corrientes y Pangalillo-Las Raíces-La Rueda, Constitución 2020 (Primer llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-08-28 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 25000 | 20352 | 76932052 | 0 | PROAQUA SPA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 10000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330951 | GESTION DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Las Corrientes y Pangalillo-Las Raíces-La Rueda, Constitución 2020 (Primer llamado) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-01 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 3625 | 3625 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 1450
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330952 | Estudio Hidrogeológico Loma de Vásquez y La Gloria, Longaví y Parral 2020 (Primer Llamado) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-30 | 2021-08-28 | LINARES | LONGAVI, PARRAL | Sin Reajuste | 22000 | 17760 | 76932052 | 0 | PROAQUA SPA | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 8800 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 330953 | GESTIÓN DE PROYECTO Estudio Hidrogeológico Loma de Vásquez y La Gloria, Longaví y Parral 2020 (Primer Llamado) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-07-01 | LINARES | LONGAVI, PARRAL | Sin Reajuste | 3190 | 3190 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 1276
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 331880 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Corina hacia Los Ranchones, Talca 2020 (Primer llamado). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2022-04-30 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 5220 | 5220 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 3654
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 331959 | GESTIÓN DE PROYECTO Diseño Construcción Sistema APR Name Sur, Cauquenes 2020 (1). | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-04-30 | 2022-04-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 6525 | 6525 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.5 | 4567.5
Agua Potable Rural | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38886 | 31109 | 31109 | 38886 | 15553 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 30376288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL TORREON, SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 320937 | Gastos Administrativos Construccion de Servicio de Agua Potable Rural Santa Isabel - El torreón Comuna de San Carlos (segundo llamado) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2021-01-19 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 73522.896 | 73522.896 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 45843.101 | 29861.276 | 0 | 6641 | 10608.029 | 10430.766 | 0 | 2181.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 30376288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA ISABEL - EL TORREON, SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 318736 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL - EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-23 | 2021-01-19 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 462867 | 507054.454 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 316159.319 | 205939.829 | 0 | 45800 | 73158.82 | 71936.315 | 0 | 15044.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR AGUA BUENA, SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 301610 | Asesoría Inspección Técnica Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Agua Buena comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2021-04-16 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 95352.618 | 143703.672 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 95351.777 | 48351.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38227.74 | 10124.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40000058-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE APR AGUA BUENA, SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301578 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE AGUA BUENA COMUNA DE SAN CARLOS (TRATO DIRECTO) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-18 | 2021-04-30 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 556814.301 | 991059.808 | 8488051 | 5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 657598.453 | 333461.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263639.588 | 69821.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40007079-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MONTELEÓN, COMUNA SAN NICOLÁS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 320938 | Gastos Administrativos Construcción de Servicio de Agua Potable Rural Monteleon Comuna de San Nicolas (segundo llamado) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2021-01-19 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 86547.278 | 87738.533 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 57127.681 | 34219.071 | 0 | 16363.414 | 11054.683 | 3192.755 | 0 | 3608.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40007079-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MONTELEÓN, COMUNA SAN NICOLÁS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 318735 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MONTELEON COMUNA DE SAN NICOLAS (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-23 | 2021-01-19 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 573357 | 605093.331 | 8488051 | 5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 393984 | 235993.598 | 0 | 112851.134 | 76239.192 | 22019.005 | 0 | 24884.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40009464-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHAMIZAL, COMUNA DE EL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 320939 | Gastos Administrativos Construcción de Servicio de Agua Potable Rural Chamizal Comuna de El Carmen (segundo llamado) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2021-02-18 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 96933.645 | 96933.645 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 60620.533 | 40468.979 | 0 | 4738.534 | 8050.466 | 13166 | 10358.112 | 4155.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40009464-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHAMIZAL, COMUNA DE EL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 318733 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CHAMIZAL COMUNA DE EL CARMEN (segundo llamado) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-23 | 2021-02-18 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 607806 | 668507.896 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 418072.645 | 279096.401 | 0 | 32679.542 | 55520.458 | 90800 | 71435.251 | 28661.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40010200-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN COLLIGUAY CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329733 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Huechupin Colliguay comuna de Chillán | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | En Licitación | Sin Información |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2022-05-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 190259 | 0 | 0 |  | 0 | 161721.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.203 | 17123.414 | 19026.016 | 20928.617 | 26636.422 | 28539.023 | 24733.82 | 20928.617 | 28539.024
Agua Potable Rural | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40010200-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUECHUPIN COLLIGUAY CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329732 | Construcción Servicio de APR Huechupin Colliguay comuna de Chillán región de Ñuble | 1. OBRAS | En Licitación | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-05-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1312141 | 0 | 0 |  | 0 | 1115318.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26242.78 | 118092.51 | 131213.9 | 144335.29 | 183699.46 | 196820.85 | 170578.07 | 144335.29 | 196820.85 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 317729 | Gestión de Proyectos Asesoria Conservación Mantencion APR Maitenes Virguin Las Rosas Comuna de Ñiquen | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-09-09 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 17781.623 | 17781.623 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2819.773 | 14961.85 | 0 | 0 | 10025.165 | 4936.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 320087 | Gastos Administrativos por Obras de Conservación Sistema APR Paso Hondo Comuna de Ranqul | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2021-01-08 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 17359.162 | 17865.335 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 12454.475 | 5410.86 | 0 | 5410.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321982 | Gestion de Proyecto Conservación Sistema APR Agua Buena Comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-04-24 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 18095.432 | 18095.432 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 18095.432 | 0 | 1032.567 | 10750.48 | 6312.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321986 | Gestion de Proyectos Conservación Sistema APR Cantarrana Comuna de San Ignacio y Villa Illinois Comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-08 | 2021-01-09 | DIGUILLÍN, PUNILLA | SAN IGNACIO, SAN CARLOS | Sin Reajuste | 8103.054 | 8799.513 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 7336.649 | 1462.864 | 0 | 1462.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321990 | Gestion de Proyectos Obras de Conservacion Sistema APR El Manzano Comuna de San Nicolas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2021-01-30 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 16983.681 | 18128.225 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 10895.41 | 7232.815 | 0 | 0 | 5770.09 | 1462.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321999 | Gestión de Proyectos Obra de Conservación Sistema APR Magdalena Comuna de Coelemu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-04-19 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 8779.862 | 8779.862 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12486.431 | 0 | 1107.546 | 10220.291 | 1158.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 322001 | Gestión de Proyecto Obra de Conservación Sistema APR Minas del Prado Comuna de Coihueco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2021-01-02 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 4063.553 | 4896.26 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 4286.689 | 609.571 | 0 | 609.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 322002 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Sistema APR Pilicura Comuna de Cobquecura | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-02 | 2021-01-30 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 15433.407 | 16965.253 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 16370.835 | 594.418 | 0 | 0 | 594.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329061 | Gestión de Proyecto Obras Conservación Servicio APR Recinto comuna de Pinto | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-04-28 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 10321.916 | 10321.916 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10321.916 | 0 | 5606.017 | 3338.783 | 1377.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329068 | Gestión de Proyecto Obra de Conservación Servicio APR Oro Verde comuna de Chillán | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-05-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 17402.219 | 16106.278 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 16106.278 | 0 | 0 | 3037.32 | 13068.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 333320 | Gestión de Proyectos Conservación SSR Chacayal de Cato comuna de Coihueco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 8651.369 | 8651.369 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8651.369 | 0 | 0 | 0 | 3460.403 | 5190.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 314131 | Obras de Conservación Sistema APR Recinto, Comuna de Pinto | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 2020-12-29 | 2021-04-28 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 70611.845 | 71185.626 | 76936411 | 0 | CONSTRUCTORA LA ALFONSINA SPA | 0 | 71185.626 | 0 | 38662.185 | 23026.091 | 9497.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315937 | Conservación Sistema APR Agua Buena Comuna de San Carlos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-05-14 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 122117.849 | 124796.083 | 8488051 | 5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 0 | 124796.083 | 0 | 7121.151 | 74141.239 | 43533.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 317727 | Conservación MantencionSistema APR Maitenes - Virguin - Las Rosas Comuna de Ñiquen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-20 | 2020-04-16 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-10-09 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 120072.194 | 122631.88 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 19446.709 | 103185.171 | 0 | 0 | 69139 | 34046.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 320086 | Obras de Conservación Sistema APR Paso Hondo Comuna de Ranquil | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-06-10 | 2020-07-03 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2021-01-08 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 120374.881 | 123209.205 | 77157090 | 9 | SOC. CONSTRUCTORA NABA LTDA | 85892.936 | 37316.269 | 0 | 37316.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321973 | Conservación Sistema APR El Manzano Comuna de San Nicolas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2021-01-30 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 117128.833 | 125022.241 | 77157090 | 9 | SOC. CONSTRUCTORA NABA LTDA | 75140.76 | 49881.481 | 0 | 0 | 39793.724 | 10087.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321979 | Conservación Sistema APR Pilicura Comuna de Cobquecura | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-26 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2021-01-30 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 106437.291 | 117001.746 | 77157090 | 9 | SOC. CONSTRUCTORA NABA LTDA | 112902.308 | 4099.438 | 0 | 0 | 4099.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 325734 | Conservación Sistema de APR Magdalena, Comuna De Coelemu (Trato Directo) | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-04-19 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 60550.77 | 86113.317 | 76142161 | 1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | 86113.317 | 0 | 7638.251 | 70484.763 | 7990.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329063 | Conservación de Sistema de APR Oro Verde comuna de Chillan (2do proceso) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 2021-01-15 | 2021-05-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 120015.303 | 111077.777 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 0 | 111077.777 | 0 | 0 | 20947.035 | 90130.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 330607 | CONSERVACIÓN SSR CHACAYAL DE CATO COMUNA DE COIHUECO | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2021-06-14 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 58119.793 | 58119.793 | 9105686 | 0 | OSCAR GEBRIE SANHUEZA | 0 | 59664.613 | 0 | 0 | 0 | 23864.845 | 35799.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13585 | 27170 | 27170 | 27170 | 27171 | 13585 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 326702 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Carán - El Rosario, San Carlos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2022-03-16 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 85696 | 85696 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 85697.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.859 | 8569.718 | 12854.576 | 16282.463 | 15425.492 | 15425.492 | 6855.774 | 5998.802 | 1713.944
Agua Potable Rural | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333316 | Construcción SSR de Carán - El Rosario comuna de San Carlos | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-03-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 591015 | 0 | 0 |  | 0 | 591015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550.75 | 59101.5 | 88652.25 | 112292.85 | 106382.7 | 106382.7 | 47281.2 | 41371.05 | 11820.3 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319167 | Estudios Hidrológicos para las localidades El Casino comuna de Quillón y Paso Hondo comuna de Ranquil | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2021-01-14 | DIGUILLÍN, ITATA | QUILLON, RANQUIL | Sin Reajuste | 17468 | 15998.4 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 6399.36 | 9599.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9599.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319173 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeologicos Sistema APR El Casino comuna de Quillón y Paso Hondo - Vegas de Concha comuna de Ranquil | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-01-14 | DIGUILLÍN, ITATA | QUILLON, RANQUIL | Sin Reajuste | 2319.768 | 2319.768 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 927.907 | 1391.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319179 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia Sistema APR El Casino comuna de Quillón | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-07-28 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 18996 | 18996 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11121 | 0 | 0 | 0 | 1668.15 | 5560.5 | 3892.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319181 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia Servicio APR Paso Hondo - Vegas de Concha comuna de Ranquil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Adjudicado | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2021-07-28 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 25328 | 25328 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10446.608 | 0 | 0 | 0 | 1566.991 | 5223.304 | 3656.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319185 | Gestión de Proyectos Diseño de Captación Aducción e Impulsión APR Ranguelmo y APR Guarilihue | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2021-08-01 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 18996 | 18996 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17327.5 | 0 | 0 | 0 | 5198.25 | 0 | 0 | 5198.25 | 0 | 0 | 6931 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 325729 | Diseño de Captación, Aducción e Impulsión APR Ranguelmo y APR Guarilihue, comuna de Coelemu (Trato Directo) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-15 | 2022-02-14 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 131004 | 119500 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 119500 | 0 | 0 | 0 | 35850 | 0 | 0 | 35850 | 0 | 0 | 47800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 325823 | Gestión de Proyectos Obra de Conservación SSR El Casino y Paso Hondo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 22548.225 | 0 | 0 |  | 0 | 22548.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.645 | 13528.935 | 4509.645 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319175 | Construcción Sondaje Servicio APR El Casino comuna de Quillón | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-30 | 2021-07-08 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 53847.375 | 76696.553 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 76696.553 | 0 | 0 | 0 | 11504.483 | 38348.277 | 26843.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40023485-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319177 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR PASO HONDO - VEGAS DE CONCHA COMUNA DE RANQUIL | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | Adjudicado | Propuesta pública |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-06-02 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 72914.275 | 72045.576 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 72045.576 | 0 | 0 | 0 | 10806.836 | 36022.788 | 25215.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324325 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, Comuna de Coelemu, Región de Ñuble | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 20709.242 | 20709.242 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 28777.008 | 0 | 0 | 0 | 4316.56 | 5755.402 | 11510.803 | 7194.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324328 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Heroes de Membrillar, Comuna de Portezuelo, Región de Ñuble | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-06-02 | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 2510.603 | 2510.603 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13825.778 | 0 | 2836.215 | 7583.638 | 3405.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324332 | Gestión de Proyectos Conservación Sistema APR Basico Villa Iraira, Comuna de Chillan, Región de Ñuble | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2021-04-04 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 4891.793 | 4891.793 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14467.286 | 0 | 5063.55 | 7233.643 | 2170.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 324327 | Conservación Sistemas APR Básico Héroes de Membrillar, Comuna de Portezuelo | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-06-02 | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 35935.395 | 95350.188 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 95350.188 | 0 | 19560.1 | 52300.95 | 23489.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 324330 | Conservación Sistema APR Basico Villa Iraira, Comuna de Chillan, Región de Ñuble | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-06-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 55380.536 | 99774.39 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 99774.39 | 0 | 10454.614 | 49887.195 | 39432.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40024931-0 | CONSERVACIÓN PARA SISTEMAS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329010 | Conservación Sistema APR Básico Chorrillos comuna de Coelemu Región de Ñuble (Trato Directo 3) | 1. OBRAS | Adjudicado | Trato directo | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-07-29 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 183672.818 | 183672.818 | 9105686 | 0 | OSCAR GEBRIE SANHUEZA | 0 | 198462.126 | 0 | 0 | 0 | 29769.382 | 39692.425 | 79384.85 | 49615.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 312801 | Construcción Sondaje para el Servicio APR Las Coles Santa Clara | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-13 | 2021-02-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 90600 | 86978.77 | 76260685 | 2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 35629.189 | 51349.581 | 0 | 0 | 20106.901 | 28386.681 | 2855.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 312822 | Gestión de Proyecto Sondaje Servicio APR Las Coles Santa Clara comuna de Chillan | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-13 | 2021-02-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 13137 | 12611.922 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 7445.69 | 0 | 0 | 2915.501 | 4116.069 | 414.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314190 | Construccion Sondaje para El Servicio APR Zemita Comuna de Ñiquen | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-04 | 2021-02-12 | PUNILLA | ÑIQUEN | Sin Reajuste | 81522 | 81520.25 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 14397.691 | 67122.559 | 0 | 32854.716 | 34267.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314191 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR Quilmo Sur comuna de Chillán | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-16 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2021-02-13 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 72464 | 72305.509 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 72305.509 | 0 | 0 | 10845.826 | 36152.775 | 25306.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314192 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Variante San Ignacio comuna de San Ignacio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-04 | 2021-02-12 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 81522 | 81401.25 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 14397.691 | 67003.559 | 0 | 32349.853 | 34653.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314194 | Construcción Sondaje para el Servicio APR de Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales comuna de San Ignacio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 99638 | 98065.6 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 83438.838 | 0 | 46338.049 | 37100.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314196 | Construcción Sondaje para el Servicio APR de San Luis de Arizona comuna de San Carlos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2021-02-20 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 78825.6 | 74328.947 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 59717.97 | 0 | 22359.436 | 29562.507 | 7796.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314198 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Zemita Comuna de Ñiquen | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2021-02-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 11820.69 | 11820.69 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 9733.025 | 0 | 4763.934 | 4969.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314199 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Quilmo Sur comuna de Chillán | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2021-02-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 10507.28 | 10484.299 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10484.299 | 0 | 0 | 1572.645 | 5242.152 | 3669.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314201 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje para el Servicio APR Variante San Ignacio comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2021-02-24 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 11820.69 | 11803.181 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 9715.516 | 0 | 4690.729 | 5024.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314203 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio APR de Montaña Garay - La Greda - Paso Rosales comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2021-02-20 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 14447.51 | 14219.512 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12098.631 | 0 | 6719.017 | 5379.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314205 | Gestión de Proyectos Construcción Sondaje Servicio APR La Esperanza Los Maitenes Comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-26 | 2021-02-03 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 13134.1 | 12611.922 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 10510.703 | 0 | 5754.852 | 4755.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 314207 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio APR San Luis de Arizona comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2021-02-20 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 11429.712 | 10777.697 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 8659.106 | 0 | 3242.118 | 4286.564 | 1130.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 320008 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico G1 Localidades de Cancha Los Botones, Comuna de Ranquil, Manque Norte y San Eduardo, Comuna de Quillón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato directo | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-07 | 2021-02-05 | 2020-11-10 | 2021-02-23 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, QUILLON, SAN IGNACIO, COELEMU, PORTEZUELO, RANQUIL | Sin Reajuste | 3647.185 | 3396.205 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3396.205 | 0 | 0 | 0 | 1358.482 | 2037.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324319 | Estudio Hidrogeológico G1 Localidades de Cancha Los Botones, Comuna de Ranquil, Manque Norte y San Eduardo, Comuna de Quillón | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-07 | 2021-02-05 | 2020-11-10 | 2021-02-23 | DIGUILLÍN, ITATA | QUILLON, RANQUIL | Sin Reajuste | 25153 | 23422.1 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 23422.1 | 0 | 0 | 9368.84 | 14053.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324321 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico G2 Localidades de Coipin, Comuna de San Nicolás y La Primavera, Comuna de San Carlos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2021-02-23 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 2431.505 | 2212.41 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2212.41 | 0 | 0 | 884.964 | 1327.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324324 | Estudio Hidrogeológico G2 Localidades de Coipin, Comuna de San Nicolás y La Primavera, Comuna de San Carlos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-07 | 2021-02-05 | 2020-11-10 | 2021-02-23 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 16769 | 15258 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 15258 | 0 | 0 | 6103.2 | 9154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324772 | Diseño Sistema APR Llollinco Comuna de Chillán Viejo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-06 | 2021-08-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 26252.869 | 32995.35 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 32995.35 | 0 | 0 | 9898.35 | 0 | 9898.35 | 0 | 0 | 13198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324775 | Diseño Sistema APR El Rosal Tres Marias Comuna de Bulnes | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 2020-11-05 | 2021-08-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 36998.41 | 46913.85 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 46913.85 | 0 | 0 | 14074.155 | 0 | 14074.155 | 0 | 0 | 18765.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324776 | Construccion Sondaje para el Servicio APR La Esperanza Los Maitenes Comuna de San Ignacio | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-10-08 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-10-26 | 2021-02-03 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 90579.825 | 86978.77 | 76260685 | 2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 0 | 72487.604 | 0 | 39688.632 | 32798.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324782 | Gastos Administrativos por Diseño Sistema APR La Ermita Comuna de San Ignacio | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2021-09-17 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 4602.532 | 5406.869 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5406.87 | 0 | 0 | 1622.061 | 0 | 1622.061 | 0 | 0 | 0 | 2162.748 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324783 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR Llollinco Comuna de Chillan Viejo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-08-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 3806.666 | 4784.326 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4784.326 | 0 | 0 | 1435.261 | 0 | 1435.261 | 0 | 0 | 1913.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324784 | Gastos Administrativos para Diseño SIstema APR El Naranjo Comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2021-09-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 3491.562 | 4726.327 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3243.996 | 0 | 0 | 0 | 973.078 | 0 | 973.078 | 0 | 0 | 1297.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324785 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Nogal Comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2021-09-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 3491.562 | 3243.592 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4779.107 | 0 | 0 | 0 | 1433.732 | 0 | 1433.732 | 0 | 0 | 1911.643 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 324787 | Gastos Administrativos para Diseño Sistema APR El Rosario Tres Marias Comuna de Bulnes | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2021-08-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5364.769 | 6802.508 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6802.508 | 0 | 0 | 2040.752 | 0 | 2040.752 | 0 | 0 | 2721.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 325837 | GP Actualización Diseño Caracol Pal Pal | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-11-19 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5425.088 | 5425.088 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5425.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.526 | 0 | 1627.526 | 0 | 0 | 2170.036 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 326402 | Diseño Sistema APR La Ermita, comuna de San Ignacio (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2021-09-17 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 41000 | 37288.75 | 76789580 | 1 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 37288.75 | 0 | 0 | 0 | 11186.625 | 0 | 11186.625 | 0 | 0 | 14915.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 326403 | Diseño Sistema APR El Naranjo, comuna de Bulnes (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2021-09-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 36000 | 32595.36 | 76789580 | 1 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 22369.6 | 0 | 0 | 0 | 6710.88 | 0 | 6710.88 | 0 | 0 | 8947.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 326404 | Diseño Sistema APR El Nogal, comuna de Bulnes (Segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-26 | 2020-11-19 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2020-12-21 | 2021-09-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 24079.739 | 22369.6 | 76789580 | 1 | INGEGROUP CONSULTORES LTDA | 0 | 32959.36 | 0 | 0 | 0 | 9887.808 | 0 | 9887.808 | 0 | 0 | 13183.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329057 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-15 | 2022-01-10 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 42448.172 | 37414.4 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 0 | 37414.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11224.32 | 0 | 11224.32 | 0 | 0 | 14965.76 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR DE LARAQUETE (ARAUCO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 276905 | Gastos Administrativos contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Agua Potable Rural de Laraquete comuna de Arauco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 111083.927 | 111083.927 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 548.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.071 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30129746-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO APR DE LARAQUETE (ARAUCO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 276903 | Mejoramiento y Ampliación Servicio APR de Laraquete (Arauco) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 737025 | 766096.047 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 3779.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30376284-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA LAURA - TUCUMAN, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301305 | Gastos Administrativos contrato Construcción servicio de agua potable rural de Santa Laura - Tucumán comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-16 | 2021-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 457021.184 | 457021.184 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 351052.943 | 142562.023 | 0 | 33305.665 | 24667.478 | 31593.416 | 2382.424 | 50613.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30376284-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA LAURA - TUCUMAN, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 301303 | Construcción servicio de agua potable rural de Santa Laura - Tucumán comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-21 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2021-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 3246000 | 3308509.866 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2469638.02 | 1166511.635 | 0 | 229694.241 | 189749.902 | 254035.31 | 19853.53 | 473178.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30449674-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE AGUA DE LA GLORIA, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315308 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Agua de La Gloria, comuna de Concepción | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-05 | 2021-06-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 55698 | 89022.09 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 16230.172 | 72791.918 | 0 | 5162.077 | 16914.197 | 12325 | 12325 | 12470 | 13595.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30449674-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE AGUA DE LA GLORIA, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315307 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Agua de La Gloria, comuna de Concepción | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-06-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 603000 | 613945.446 | 79837120 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 111932.22 | 502013.226 | 0 | 35600.533 | 116649.635 | 85000 | 85000 | 86000 | 93763.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30453626-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR BELLAVISTA - LAS VIÑAS (LOS ANGELES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 298788 | Gastos administrativos Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Bellavista Las Viñas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-04 | 2020-12-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 71792.482 | 71792.482 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 71451.042 | 5791.161 | 0 | 0 | 0 | 5791.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30453626-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR BELLAVISTA - LAS VIÑAS (LOS ANGELES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298787 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Bellavista Las Viñas, comuna de Los Ángeles (Segundo Llamado) | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-03-11 | 2019-03-28 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-12-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 377155 | 495120.567 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 492765.806 | 39939.046 | 0 | 0 | 0 | 39939.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 281295 | Gastos Administrativos Construcción servicio de APR Mesamávida Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2019-01-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 67585.249 | 71657.99 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 66953.406 | 4704.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704.584 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281281 | Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Mesamávida, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2018-05-04 | 2018-05-30 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2019-01-04 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 469346 | 494193.039 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 481084.532 | 13108.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13108.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40015153-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 319988 | Gestión de Proyectos Obra Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2021-07-17 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 214020 | 193054.715 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 13049.018 | 180005.697 | 0 | 5100.528 | 12299.472 | 17762.552 | 19122.328 | 25547.145 | 28313.981 | 27057.379 | 24465.901 | 17436.411 | 2900 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40015153-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE VAQUERIA - ARTURO PRAT - SANTA ROSA, COMUNA NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 319986 | Construcción Servicio APR de Vaquería - Arturo Prat - Sta. Rosa, Negrete | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-09-15 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 1476000 | 1331411.829 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 89993.224 | 1241418.605 | 0 | 35176.057 | 84823.943 | 122500.362 | 131878.125 | 176187.21 | 195268.833 | 186602.616 | 168730.349 | 120251.11 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015169-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 333937 | Gestión Proyecto CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2027-04-01 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 0 | 662388 | 0 | 0 |  | 0 | 103650.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19434.35 | 25912.515 | 25912.515 | 32390.68 | 558737.94
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015169-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331305 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SAN CARLITOS, COMUNA DE TOME | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2023-10-01 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 0 | 4568195 | 0 | 0 |  | 0 | 714828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134030 | 178707 | 178707 | 223384 | 3853367 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 310306 | Gastos Administrativos Construcción Sondaje en la localidad de Isla Santa María | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2020-09-07 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 28229.355 | 28229.355 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 28229.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28229.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40018531-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUIA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 309576 | Construcción sondaje en la localidad de Isla Santa María, Comuna de Coronel | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-09-07 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 200000 | 194685.21 | 76987266 | 3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 0 | 194685.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194685.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 289949 | Gastos Administrativos contrato Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en servicios de agua potable rural de Talquipén, comuna de Coihueco y Rihue, comuna de Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2019-03-08 | BIO-BIO, PUNILLA | NEGRETE, COIHUECO | Sin Reajuste | 24069.339 | 24069.339 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 7487.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315245 | Gestión de Proyectos Obra CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA, LA MONTAÑA, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y MUNILQUE, COMUNA DE MULCHÉN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-09 | 2021-03-09 | BIO-BIO | LAJA, YUMBEL | Sin Reajuste | 44225 | 44820.398 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 5127.021 | 44094.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44094.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 320081 | Gastos Administrativos Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción y Cambrales, comuna de Yumbel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-12-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, CONCEPCION | Sin Reajuste | 32437.949 | 33066.195 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 10520.738 | 22545.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22545.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 323406 | Gestión de Proyectos Obra CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y CHAIMÁVIDA SOTO, COMUNA DE CONCEPCIÓN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-22 | 2021-01-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, CONCEPCION | Sin Reajuste | 28855 | 34081.186 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3926.306 | 30705.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30705.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327153 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Santa Fe, comuna de Los Ángeles y La Generala, comuna de Santa Juana | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2021-01-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 8700 | 7546.068 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 7546.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7546.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 290603 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Talquipén, comuna de Coihueco, y Rihue, comuna de Negrete- II LLAMADO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-10-16 | 2018-10-31 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2019-03-08 | BIO-BIO, PUNILLA | NEGRETE, COIHUECO | Sin Reajuste | 166000 | 165995.444 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19120.75 | 32514.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315243 | OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA, LA MONTAÑA, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y MUNILQUE, COMUNA DE MULCHÉN | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-24 | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-03-09 | BIO-BIO | LAJA, YUMBEL | Sin Reajuste | 310000 | 309106.191 | 76064039 | 5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 163534.382 | 175922.282 | 0 | 0 | 88745.677 | 24933 | 41604.796 | 20638.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 320080 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Peaje Chaimávida, comuna de Concepción y Cambrales, comuna de Yumbel | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-06-04 | 2020-06-18 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-12-19 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, CONCEPCION | Sin Reajuste | 190000 | 228042.723 | 76987266 | 3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 209936.433 | 18106.29 | 0 | 17889.433 | 0 | 216.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323405 | OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES Y CHAIMÁVIDA SOTO, COMUNA DE CONCEPCIÓN | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta privada | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2021-01-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Sin Reajuste | 199000 | 235042.663 | 76679965 | 5 | CONST ALEXIS AVENDAÑO CISTERNAS EIRL | 220150.736 | 18686.407 | 0 | 14891.927 | 0 | 3794.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327152 | Obras de Conservación, Mantención y Ampliación en Servicios de Agua Potable Rural de Santa Fe, comuna de Los Ángeles y La Generala, comuna de Santa Juana | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2021-01-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 60000 | 52041.845 | 76064039 | 5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 45610.222 | 6431.623 | 0 | 6431.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGION BIO BIO (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 19600 | 19600 | 19601 | 19600 | 9800 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 331164 | Diseño de ingeniería y mejoramiento en servicio de agua potable rural en la localidad de Isla Santa María comuna de Coronel | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 29369.25 | 0 | 0 |  | 0 | 8810.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8810.775 | 20558.475 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 331188 | Gestión de Proyecto Diseño de ingeniería y mejoramiento en servicio de agua potable rural en la localidad de Isla Santa María comuna de Coronel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 4980.75 | 0 | 0 |  | 0 | 1494.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.225 | 3486.525
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 331406 | Gestión por proyecto obras de mejoramiento y ampliación de sistema Santa Rosa de Lebu comuna de lebu | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2022-06-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 254170.5 | 0 | 0 |  | 0 | 42050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 14500 | 17400 | 212120.5
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 319189 | Obras de mejoramiento y ampliación de sistema Santa Rosa de Lebu comuna de lebu | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2022-09-01 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, ARAUCO, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 1498729.5 | 0 | 0 |  | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 120000 | 1208729.5 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40025725-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 331332 | Gestión de contrato CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2022-06-01 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 0 | 171112 | 0 | 0 |  | 0 | 47125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 7250 | 10150 | 11600 | 12325 | 123987
Agua Potable Rural | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40025725-0 | CONSTRUCCION AGUA POTABLE NACIMIENTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331331 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO, COMUNA DE NACIMIENTO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Sin Reajuste | 0 | 1180087 | 0 | 0 |  | 0 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 70000 | 80000 | 85000 | 855087 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301884 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena Villa San Francisco, comuna de Laja | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2020-09-18 | BIO-BIO, CONCEPCION | LAJA, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 34000 | 36453 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 21871.8 | 0 | 0 | 0 | 10935.9 | 0 | 10935.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301885 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tricauco - Pelún, comuna de Santa Juana y Santa Elena - Villa San Francisco, comuna de Laja | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-13 | 2020-09-18 | BIO-BIO, CONCEPCION | LAJA, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 5285.685 | 5285.685 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3171.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.706 | 1585.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301886 | Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-05-27 | 2019-06-17 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-09-20 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | Sin Reajuste | 42000 | 41688 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 25012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12506.4 | 0 | 0 | 12506.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 301887 | Gastos Administrativos Diseños de ingeniería en servicios de agua potable rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, y Tranaquepe, comuna de Tirúa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-15 | 2020-09-20 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | Sin Reajuste | 6044.76 | 6044.76 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3626.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813.428 | 0 | 1813.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315205 | Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles y Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 42000 | 43005.2 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 25803.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12901.56 | 0 | 12901.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315206 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de El Rosal - Villa Alegre, comuna de Los Ángeles y Arrayán - Las Violetas, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-30 | 2021-06-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 6235.754 | 6235.754 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3741.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.726 | 0 | 1870.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315207 | Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles y Turquía - El Fuerte, Comuna de San Rosendo | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 49000 | 53389.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 26694.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16016.85 | 0 | 0 | 6070.2 | 4607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315209 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Las Camelias, comuna de Los Ángeles y Turquía - El Fuerte, Comuna de San Rosendo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-30 | 2021-06-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 7741.478 | 7741.478 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3870.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.443 | 0 | 0 | 880.179 | 668.117 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315210 | DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2021-05-26 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 25000 | 24911.25 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 14946.75 | 0 | 0 | 0 | 7473.375 | 0 | 0 | 7473.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315211 | Gastos Administrativos Diseño de Ingeniería en servicio de agua potable rural de Paillahue, comuna de Hualqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-30 | 2021-05-26 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Sin Reajuste | 3612.131 | 3612.131 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2167.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.639 | 0 | 1083.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315845 | DISEÑO CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RERE, COMUNA DE YUMBEL, UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI, Y LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-02-05 | BIO-BIO, CONCEPCION | ANTUCO, YUMBEL, HUALQUI | Sin Reajuste | 26000 | 27989.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 16793.7 | 0 | 0 | 0 | 16793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315851 | GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RERE, COMUNA DE YUMBEL, UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI, Y LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO" | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-30 | 2021-02-05 | BIO-BIO, CONCEPCION | ANTUCO, YUMBEL, HUALQUI | Sin Reajuste | 4058.478 | 4058.478 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2435.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315853 | DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO COMUNA DE LOS ÁLAMOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2021-03-17 | BIO-BIO, ARAUCO | YUMBEL, LOS ALAMOS, TIRUA | Sin Reajuste | 36000 | 44540 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 26724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315855 | GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, COMUNA DE YUMBEL, SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y PICHIARAUCO C | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2021-03-17 | BIO-BIO, ARAUCO | YUMBEL, LOS ALAMOS, TIRUA | Sin Reajuste | 6458.3 | 6458.3 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3874.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 322565 | Construcción de Sondajes en las localidades de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles y Violeta Parra, comuna de Laja | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2021-03-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 125000 | 137738.352 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 100667.256 | 0 | 0 | 49967.821 | 0 | 12663.52 | 38035.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 322566 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles y Violeta Parra, comuna de Laja | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-30 | 2021-03-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 18125 | 19972.061 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14596.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14596.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 323512 | Construcción de Sondajes en las localidades de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles, y Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-24 | 2020-09-10 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-03-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 160000 | 179986.102 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 95618.931 | 0 | 0 | 59080.679 | 0 | 36538.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 323513 | Gestión Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de San Manuel-El Ciruelo, comuna de Los Ángeles y Acampao - Las Quilas - La Victoria, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-06 | 2021-03-25 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 23200 | 26097.985 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13864.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13864.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324578 | Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Ponotro, comuna de Cañete, Pangueco, comuna de Cañete, y El Reposo, comuna de Cañete | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 22500 | 22438.737 | 77047756 | 5 | INRHED SPA | 0 | 15707.116 | 0 | 0 | 0 | 6731.622 | 0 | 8975.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324580 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Ponotro, comuna de Cañete, Pangueco, comuna de Cañete, y El Reposo, comuna de Cañete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2021-03-21 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 3262.5 | 3253.617 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2277.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.085 | 1301.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324582 | Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, y Ranco - El Rosal, comuna de Lebu | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU | Sin Reajuste | 15000 | 13800 | 76181398 | 6 | H2 CUENCA INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324583 | Gestión de Proyecto Estudios Hidrogeológicos en Las Localidades de Trongol Bajo, comuna de Curanilahue, y Ranco - El Rosal, comuna de Lebu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2021-03-14 | ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU | Sin Reajuste | 2145 | 2001 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325195 | Construcción de Sondajes en Las Localidades de Coreo, comuna de Los Ángeles, y El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-05 | 2020-10-19 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-05-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 160000 | 214239.37 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 0 | 214239.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107119.685 | 107119.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325196 | Gestión de Contrato construcción de sondaje en la localidad de Coreo comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-09 | 2021-04-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 11600 | 31064.709 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 31064.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15532.355 | 15532.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325200 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Santa Ana, comuna de Laja; Observatorio, comuna de Laja; y Lavanderos, comuna de Laja. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 22500 | 22500 | 76361178 | 7 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325202 | Gestión Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Santa Ana, comuna de Laja; Observatorio, comuna de Laja; y Lavanderos, comuna de Laja. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2021-03-14 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 3262.5 | 3262.5 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2283.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.75 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325204 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de El Fuerte, comuna de San Rosendo; y Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-03-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 15000 | 14363.721 | 77047756 | 5 | INRHED SPA | 0 | 12209.163 | 0 | 2154.558 | 0 | 4309.116 | 0 | 5745.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325205 | Gestión de Proyectos Estudios Hidrogeológicos en las localidades de El Fuerte, comuna de San Rosendo; y Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-26 | 2021-03-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SAN ROSENDO | Sin Reajuste | 2175 | 2082.74 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1770.329 | 0 | 312.411 | 0 | 0 | 0 | 1457.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325206 | Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Espiga de Oro, comuna de Negrete; El Agro - Graneros, comuna de Negrete; y Esperanza Campesina, comuna de Negrete | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-03-14 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 22500 | 22500 | 76361178 | 7 | INGENIERIA Y CONSULTORIA EN AGUAS LIMITADA | 0 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 325207 | Gestión Proyecto Estudios Hidrogeológicos en las localidades de Espiga de Oro, comuna de Negrete; El Agro - Graneros, comuna de Negrete; y Esperanza Campesina, comuna de Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-19 | 2021-03-14 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 3262.5 | 3262.5 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2283.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.75 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326912 | Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles, y Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-05-29 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28200 | 27800 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 0 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 8340 | 0 | 0 | 8340 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326913 | Gestión de Proyecto Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de El Huertón, comuna de Los Ángeles, y Unión Biobío - La Suerte, comuna de Los Ángeles | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-15 | 2021-05-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4089 | 4089 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.4 | 0 | 0 | 1209.3 | 0 | 0 | 1209.3 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326917 | Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-12-23 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 33000 | 36967.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 33270.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7393.5 | 0 | 0 | 11090.25 | 0 | 0 | 14787 | 0 | 3696.75 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326918 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Tubul, comuna de Arauco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-12-23 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 4785 | 5360.288 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4824.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.058 | 0 | 0 | 1608.086 | 0 | 0 | 2144.115 | 0 | 536.029
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327012 | Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco, e Isla Mocha, comuna de Lebu | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-08-05 | ARAUCO | ARAUCO, LEBU | Sin Reajuste | 25000 | 37105.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 37105.5 | 0 | 0 | 0 | 7421.1 | 7421.1 | 0 | 5565.825 | 5565.825 | 5565.825 | 5565.825 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327013 | Gestión Proyecto Actualización Diseños de Ingeniería en Servicios de Agua Potable Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco, e Isla Mocha, comuna de Lebu | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-08-25 | ARAUCO | ARAUCO, LEBU | Sin Reajuste | 3625 | 5380.298 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5380.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.12 | 807.045 | 807.045 | 807.045 | 807.043 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327019 | Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Huallerehue, comuna de Santa Juana | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-12-08 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Sin Reajuste | 28000 | 32197.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 22538.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12879 | 0 | 0 | 0 | 9659.25 | 0 | 9659.25 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327020 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural de Huallerehue, comuna de Santa Juana | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2021-12-08 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Sin Reajuste | 4060 | 4668.638 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3268.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.455 | 0 | 0 | 0 | 1400.591 | 0 | 1400.592
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327022 | Estudio Hidrogeológico en La Localidad de Puente Perales, comuna de Laja | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-09 | 2020-11-24 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-04-24 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 7500 | 6615 | 76659050 | 0 | INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTION SUR SPA | 0 | 6615 | 0 | 0 | 0 | 1984.5 | 1984.5 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327023 | Gestión Proyecto Estudio Hidrogeológico en La Localidad de Puente Perales, comuna de Laja | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-04-24 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 1087.5 | 959.175 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 959.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.505 | 383.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327614 | CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE PATAGUAL, COMUNA DE CORONEL | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 240000 | 195404.566 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 195404.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97702.283 | 0 | 97702.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 328823 | CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE CERRO LA CRUZ, COMUNA DE LAJA | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CONCEPCION, ARAUCO | SANTA JUANA, CAÑETE | Sin Reajuste | 240000 | 170361.233 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 170361.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85180.617 | 85180.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 328825 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Antihuala ¿ Temuco Chico ¿ La Araucana, comuna de Los Álamos ¿ | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-11 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 44000 | 47023.5 | 96838260 | 8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 32916.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18809.4 | 0 | 0 | 0 | 14107.05 | 0 | 14107.05 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329092 | Gestión Contrato Diseño Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Potable Rural de Antihuala, Temuco Chico y La Araucana, comuna de Los Álamos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-12-11 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 6380 | 6818.408 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4772.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727.363 | 0 | 0 | 0 | 2045.522 | 0 | 2045.522
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 330890 | Gestión CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE PATAGUAL, COMUNA DE CORONEL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 28333.662 | 28333.662 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 28333.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14166.831 | 14166.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 330892 | Gestión CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE EN LA LOCALIDAD DE CERRO LA CRUZ, COMUNA DE LAJA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-05-30 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 24702.379 | 24702.379 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 24702.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12351.19 | 12351.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044132-0 | CONSTRUCCION SAPR LOS MORROS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303182 | Asesoría Instalación Sistema APR Los Morros | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2020-11-21 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 226109.849 | 226109.849 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 185902 | 83170.366 | 0 | 0 | 10000 | 22283.2 | 33764.458 | 9694.65 | 7428.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044132-0 | CONSTRUCCION SAPR LOS MORROS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303178 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS MORROS COMUNA DE LUMACO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-11 | 2019-09-12 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2020-11-21 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 1599960 | 1707524.878 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING SPA | 1282085 | 425439.878 | 0 | 0 | 0 | 153677.239 | 153677.239 | 66859.654 | 51225.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | ERCILLA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044873-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAILAHUEQUE,ERCILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306137 | Asesoría Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-03-17 | 2021-09-08 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 202657.43 | 202657.43 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 143557 | 99139.885 | 0 | 0 | 7000 | 37998.518 | 22161.267 | 13439.481 | 4623.081 | 3001.821 | 3285.542 | 4379.892 | 3250.283 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | ERCILLA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30044873-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAILAHUEQUE,ERCILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306135 | Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2021-09-08 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 1335624 | 1397926.107 | 77948530 | 7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 990050 | 653432.966 | 0 | 0 | 35000 | 297057.022 | 142338.892 | 51170.713 | 31883.316 | 20702.216 | 22658.909 | 30206.151 | 22415.747 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30045445-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 320545 | Asesoría Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-07-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 126039.22 | 126039.22 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 128874.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10946.448 | 13477.563 | 15162.259 | 20216.345 | 23585.736 | 25270.432 | 20216.215 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30045445-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR HUALACURA, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 320542 | Reposicion Parcial APR Hualacura, Comuna de N. Imperial | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-08-23 | 2020-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-15 | 2021-12-26 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 869236 | 1161858.934 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 888794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75492.748 | 92948.713 | 104567.304 | 139423.072 | 162660.251 | 174278.84 | 139423.072 | 273064.934 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30066346-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLIUMALA SUR, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290163 | Asesoría Inst. sist. APR Liumalla Sur, Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-07-16 | 2020-07-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 104235.022 | 135481.191 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 131647 | 3834.191 | 0 | 0 | 0 | 3834.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30066346-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLIUMALA SUR, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290162 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA SUR COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2021-02-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 544357 | 934353.044 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 907909 | 26444.044 | 0 | 0 | 0 | 26444.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276847 | Asesoría Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-27 | 2019-09-22 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 100135.877 | 100135.877 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 48430.053 | 51705.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204.699 | 6721.757 | 12926.456 | 10341.165 | 7755.697 | 5170.582 | 2585.468 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068020-0 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PITRELAHUE, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276846 | Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. las Casas | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-28 | 2018-04-11 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2020-06-30 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 476141 | 690592.256 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 334000.371 | 356591.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42791.027 | 46356.945 | 89147.972 | 71318.377 | 53488.783 | 35659.073 | 17829.708 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | AMPLIACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333553 | Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2023-03-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 233214.955 | 0 | 0 |  | 0 | 39647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993 | 11661 | 13993 | 193567.955
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | AMPLIACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 333552 | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-03-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 1608379 | 0 | 0 |  | 0 | 273424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96503 | 80419 | 96502 | 1334955 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306141 | Asesoría Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-04-18 | 2021-02-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 171510.051 | 171510.051 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 72477 | 99033.051 | 0 | 0 | 0 | 21388.51 | 14302.591 | 12071.308 | 12682.068 | 15001.349 | 14281.105 | 9306.12 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306140 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2021-02-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 1082351 | 1182827.935 | 9696835 | 3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 501870 | 680957.935 | 0 | 0 | 0 | 145478.345 | 98638.56 | 83250.4 | 87462.54 | 103457.58 | 98490.38 | 64180.13 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30096766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333561 | Asesoría Construcción Sistema APR Pelon Mapu, Victoria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2022-09-01 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 205472 | 0 | 0 |  | 0 | 48228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10048 | 18086 | 20094 | 157244
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30096766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PELON MAPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 333560 | Construcción Sistema APR Pelon Mapu, Victoria | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 1417057 | 0 | 0 |  | 0 | 332610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69294 | 124729 | 138587 | 1084447 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132104-0 | CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333555 | Asesoría Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2022-07-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 120981.185 | 0 | 0 |  | 0 | 36294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8469 | 12098 | 15727 | 84687.185
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132104-0 | CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 333554 | Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 834353 | 0 | 0 |  | 0 | 250306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58405 | 83435 | 108466 | 584047 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30348928-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315213 | Asesoría Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-07 | 2022-03-31 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 145000 | 361046.98 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 71000 | 223197.876 | 0 | 0 | 0 | 45615.977 | 16594.163 | 18964.757 | 18964.757 | 18964.757 | 18964.757 | 19036.528 | 21098.293 | 44993.887 | 66849.104
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30348928-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VILUCO, COLLIN Y VEGA REDONDA, COMUNA DE VILCÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315212 | Construcción Sistema APR Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2022-03-31 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 1787689 | 2489979.174 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 531389 | 1497561.877 | 0 | 0 | 0 | 272859.117 | 114442.502 | 130791.43 | 130791.43 | 130791.43 | 130791.43 | 131286.403 | 145505.466 | 310302.669 | 858589.674 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30441773-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NALCACO, CHUMIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 263263 | Asesoría Construcción sistema APR Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña Nalcaco y Chumil | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Propuesta pública |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2019-10-02 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 232013.5 | 395597.864 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 369021.041 | 16805.732 | 0 | 0 | 0 | 16805.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26576.823
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276859 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CURARREHUE COMUNA DE CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-15 | 2018-08-16 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2020-07-07 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 362931.208 | 448114.784 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 396158.582 | 51956.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34505.364 | 17450.838 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458784-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SIST. APR CURARREHUE, COMUNA DE CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276858 | Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Curarrehue Comuna de Curarrehue Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-29 | 2018-03-19 | 2018-06-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2020-04-13 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 3005117.361 | 3763334.652 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 3312581 | 974281.652 | 0 | 0 | 300000 | 223528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150753.652 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459967-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290168 | Asesoría Reposisicón y ampl. sistema APR Los Confines, Angol | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-08 | 2020-10-07 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 120040.548 | 120040.548 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 52138.376 | 67902.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9902.172 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30459967-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CONFINES, ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290166 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LOS CONFINES COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2020-10-07 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 641259 | 827865.846 | 13729928 | 3 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 359575 | 468290.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68290.846 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276849 | Asesoría Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2019-06-16 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 130105.868 | 130105.868 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 73393.924 | 56711.944 | 0 | 0 | 0 | 32295.951 | 0 | 0 | 0 | 8506.791 | 10396.084 | 2733.754 | 2733.754 | 45.61 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 276848 | Construcción Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-01-28 | 2018-03-08 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2019-04-12 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 665818 | 908331.99 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 728895.689 | 107769.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58667.527 | 0 | 18853.473 | 18853.473 | 11395.392 | 71666.436 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 30472185-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE COLLIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331179 | Asesoria Construccion Sistema APR Linco Oriente, Poniente, Collipulli | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2022-05-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 184555.565 | 0 | 0 |  | 0 | 76585.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 18500 | 18500 | 17500 | 14835.961 | 107969.604
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 30472185-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LINCO ORIENTE PONIENTE COLLIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331178 | Construccion Sistema APR Linco Oriente, Poniente, Collipulli | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-05-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 1272797 | 0 | 0 |  | 0 | 528179.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120179.039 | 744617.961 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485110-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR FAJAS 4.000 A 26.000, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292714 | Asesoría Construcción Sistema APR Fajas 4.000 a 26.000, Cunco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-08-27 | 2020-08-21 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 600626.221 | 657431.711 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 597409 | 8216.222 | 0 | 0 | 0 | 8216.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485110-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR FAJAS 4.000 A 26.000, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292712 | Construcción Sistema APR Fajas 4.000 a 26.000, Cunco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-06-06 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2020-08-21 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 4206544 | 4130772.928 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 4120064 | 22185.797 | 0 | 0 | 0 | 22185.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290159 | Assoría Const. Sist. APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-04-26 | 2020-10-17 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 458812.909 | 458812.909 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 298256 | 160556.909 | 0 | 0 | 0 | 25841.194 | 15050.188 | 21446.604 | 21446.604 | 18400.184 | 16852.987 | 12390.323 | 14692.125 | 14436.7 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485885-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PUENTE BASA GRANDE, COMUNA DE CURRAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290158 | Construcción Sistema APR Puente Basa Grande, Curarrehue | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-30 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2021-02-14 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 2806356 | 3164226.962 | 77641870 | 6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 2103367 | 1060859.962 | 0 | 0 | 0 | 131785.991 | 103794.402 | 147907.617 | 147907.617 | 126897.824 | 116227.495 | 85450.5 | 101325 | 99563.516 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30488759-0 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290161 | Asesoría Reposisicón APR Catripulli, Rinconada y ampl. A Roncofilo, Huampoe, Sta. Elena, Curarrehue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-01-31 | 2021-11-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 470228.127 | 470228.127 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 197586 | 144294.306 | 0 | 0 | 47937.401 | 47936.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14133.902 | 14164.884 | 20121.578 | 128347.821 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30488759-0 | REPOSICIÓN APR CATRIPULLI ,RINCONADA Y AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,STA ELENA CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303556 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CATRIPULLI RINCONADA Y AMPLIACION A LONCOFILO HUAMPOE STA ELENA COMUNA CURARREHUE REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2021-11-21 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 2826819.651 | 3242952.603 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1362668 | 995127.208 | 0 | 0 | 330596.835 | 330596.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97475.183 | 97688.852 | 138769.503 | 885157.395 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000174-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290165 | Asesoría Reposisicón sistema APR El Coigue, Carahue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-03-13 | 2020-01-12 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 120172.075 | 152462.107 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 146084 | 6378.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000174-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290164 | Reposición sistema APR El Coigue, Comuna de Carahue Region de La Araucania | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2020-08-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 828772.932 | 1051462.805 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 1007475 | 43987.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43987.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000292-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR DOLLINCO QUEPE Y AMPLIACION a RUCAHUE, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306143 | Asesoría Reposición Parcial SAPR Dollinco Quepe y Ampliación a Rucahue, Freire | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-04-10 | 2021-04-05 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 173662.621 | 139269.72 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 89327 | 84335.622 | 0 | 0 | 0 | 28545.893 | 7132.276 | 5981.285 | 8283.267 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 5392.901 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000292-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR DOLLINCO QUEPE Y AMPLIACION a RUCAHUE, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306142 | Reposición Parcial SAPR Dollinco Quepe y Ampliación a Rucahue, Freire | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2021-04-05 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 1101305 | 960480.831 | 13729928 | 3 | RICARDO MAURICIO SILVA TAPIA | 616055 | 581618.249 | 0 | 0 | 0 | 196861.506 | 49188.108 | 41250.24 | 57125.977 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 37192.418 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000627-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ESFUERZO, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303185 | Asesoría Reposición Sistema APR El Esfuerzo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2020-11-13 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 39708.039 | 51467.279 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 51011 | 456.279 | 0 | 0 | 456.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000627-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL ESFUERZO, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303184 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ES ESFUERZO COMUNA DE CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-08-11 | 2019-09-13 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2020-12-26 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 289400 | 354946.755 | 76278958 | 2 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 351801 | 3145.755 | 0 | 0 | 3145.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000772-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SAPR PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL CHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290172 | Asesoría Reposición parcial SAPR Pihuichen, Cholchol | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-03-13 | 2019-12-08 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 94985.742 | 114366.995 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 109291.996 | 5074.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000772-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SAPR PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL CHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290171 | Reposición parcial SAPR Pihuichen, Cholchol | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-11-25 | 2019-01-15 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2020-12-05 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 655074.08 | 788737.899 | 76320902 | 4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 753737.902 | 34999.997 | 0 | 0 | 0 | 34999.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000950-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACION A ISLA LICAN , T. SCHMIDT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 301339 | Asesoría Reposición Sistema Agua Potable Rural Hualpin y Ampliación a Isla Lican T. Schmidt | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2021-05-12 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 514023.436 | 514023.436 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 330563 | 183460.436 | 0 | 0 | 59940.594 | 15574.91 | 15420.703 | 15420.703 | 10280.469 | 10280.469 | 15420.703 | 7710.352 | 7710.352 | 25701.181 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | de la Araucanía | PROYECTOS | 40000950-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACION A ISLA LICAN , T. SCHMIDT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 301333 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACION A ISLA LICAN COMUNA DE TEODORO SCHMIDT REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-23 | 2019-09-02 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2021-11-08 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 3259042 | 3546813.365 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 2312484 | 1234329.365 | 0 | 0 | 380644.234 | 107413.173 | 106349.676 | 106349.676 | 70899.784 | 70899.784 | 106349.676 | 54998.991 | 53174.838 | 177249.533 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001909-0 | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292717 | Asesoría Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2021-10-26 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 470608.832 | 470608.832 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 259206 | 211402.832 | 0 | 0 | 28049.729 | 10910.766 | 14585.409 | 19702.449 | 22888.337 | 31257.498 | 36098.131 | 30484.155 | 10751.246 | 6675.112 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001909-0 | INSTALACION SAPR EL BOYE. SECTORES, HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA DE TRAIGUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292715 | Instalación SAPR El Boye. Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna de Traiguén | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-09 | 2019-07-30 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2021-10-26 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 2892425.393 | 3245578.152 | 77641870 | 6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 1787633 | 1457945.152 | 0 | 0 | 193440.99 | 75246.659 | 100589.025 | 135878.956 | 157850.6 | 215568.952 | 248952.63 | 210235.555 | 71146.525 | 49035.26 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002911-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR TEODORO SCHMIDT TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303187 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Teodoro Schmidt, T. Schmidt | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-19 | 2020-08-15 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 67608.557 | 67608.557 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 57384.615 | 14893.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14893.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306145 | Asesoría Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-03 | 2021-05-29 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 191117.54 | 237999.665 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 140395 | 97604.665 | 0 | 0 | 0 | 21222.872 | 12911.871 | 18786.287 | 6179.074 | 13113.973 | 11937.136 | 13453.452 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306144 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2021-07-28 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 1332502 | 1641377 | 9696835 | 3 | JUAN EUGENIO SERGIO CATALDO MUNOZ | 968237 | 673140 | 0 | 0 | 0 | 146362.118 | 89047.384 | 129560.598 | 42614.3 | 90441.195 | 82325.076 | 92789.329 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007532-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHOROICO, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 320549 | Asesoria Reposicion Sistema APR Choroico, Comuna de Cunco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2021-08-31 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 96303.635 | 99856.854 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7250 | 102608.815 | 0 | 0 | 15717.076 | 10984.254 | 11982.822 | 11982.822 | 14978.528 | 10984.254 | 10984.254 | 4992.843 | 7806.006 | 2195.956 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007532-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHOROICO, COMUNA DE CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 320548 | Reposicion Sistema APR Choroico, Comuna de Cunco | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-23 | 2020-10-06 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-08-31 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 664163 | 688667.958 | 77948530 | 7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 50000 | 707647 | 0 | 0 | 108393.631 | 75753.475 | 82640.155 | 82640.155 | 103300.194 | 75753.475 | 75753.475 | 34433.398 | 53834.521 | 15144.521 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008030-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MALLIN DEL TREILE, COMUNA DE LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 320541 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-10-26 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 170406.03 | 173959.302 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 30450 | 143509.302 | 0 | 0 | 44359.622 | 24354.302 | 17395.93 | 13916.744 | 10437.558 | 6958.372 | 6958.372 | 5218.779 | 5218.779 | 8690.844 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008030-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MALLIN DEL TREILE, COMUNA DE LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 320540 | Mejoramiento Sistema APR Mallin del Treile, Comuna de Lonquimay | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-23 | 2020-10-06 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2021-10-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice Polinomico | 1175214 | 1199719.327 | 77695080 | 7 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 210000 | 989719.327 | 0 | 0 | 305928.428 | 167960.705 | 119971.933 | 95977.545 | 71983.16 | 47988.773 | 47988.774 | 35991.58 | 35991.58 | 59936.849 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307466 | AsesoríaConservación Sistema Agua Potable Rural Villa Quilquen, comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-21 | 2021-03-21 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 17845.513 | 19574.745 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 4818.441 | 13227.891 | 0 | 0 | 11054.727 | 2173.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 308627 | Asesoría Conservacion SAPR Collin, comuna de Puren, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-25 | 2020-05-24 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 11600 | 17066.48 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 15620.332 | 1446.148 | 0 | 0 | 1446.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 308643 | Asesoría Conservacion SAPR Villa Trintre, comuna de los Sauces, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-03-06 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 17400 | 17927.089 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 17927.089 | 0 | 0 | 10756.254 | 7170.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315130 | Asesoría Conservación APR Licanco, Comuna de P. las Casas | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-12-24 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 18149 | 18248.579 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 11342.869 | 6905.71 | 0 | 0 | 6905.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315601 | Asesoría Conservación Sistema APR Huitranlebu, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-12-25 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 18149 | 13572.47 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 13490.493 | 81.977 | 0 | 0 | 81.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 320161 | Asesoria Conservación Sistema APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 18129.495 | 18129.495 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 17245.64 | 0 | 0 | 0 | 1724.564 | 3449.128 | 6553.343 | 5518.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 321512 | Asesoría Conservación Sistema Agua Potable Rural Casas Blancas, comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-30 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 2175 | 3253.365 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3253.365 | 0 | 0 | 3253.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 277724 | Conservación Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2019-02-11 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 92000 | 91642.027 | 76425062 | 1 | CONSTRUCTORA DIEGO A. HERRERA PACHECO Y CIA LTDA | 279.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.809 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315599 | Conservación Sistema APR Huitranlebu, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-22 | 2020-04-22 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-12-26 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 120000 | 93603.241 | 76848761 | 8 | NICALSUR SPA | 93037.887 | 565.354 | 0 | 0 | 565.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 316005 | Conservacion SAPR Villa Trintre, comuna de los Sauces, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-13 | 2020-03-12 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-03-06 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 124307 | 123635.099 | 76115426 | 5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 0 | 123635.099 | 0 | 0 | 74181.059 | 49454.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 319172 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Villa Quilquen, comuna de Traiguén, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-10 | 2020-06-09 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2021-03-21 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 125724 | 124457.459 | 76303343 | 0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 33230.631 | 49852.413 | 0 | 0 | 34865.077 | 14987.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 320154 | Conservación Sistema APR Rengalil, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-20 | 2020-10-21 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-05-15 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 125031 | 118935.443 | 76303343 | 0 | CONSTRUCTORA ROVECH LIMITADA | 0 | 118935.443 | 0 | 0 | 0 | 11893.544 | 23787.089 | 45195.468 | 38059.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 321511 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Casas Blancas, comuna de Renaico, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-14 | 2020-08-06 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-09-30 | 2020-12-29 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 15000 | 22437.001 | 76115426 | 5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 0 | 22437.001 | 0 | 0 | 22437.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACION MANTECIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 338790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33879 | 67758 | 67758 | 67758 | 67758 | 33879 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO CURACAUTIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333559 | Asesoría Construcción Sistema APR Radalco, Curacautin | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2022-09-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 138421 | 0 | 0 |  | 0 | 32490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6769 | 12184 | 13537 | 105931
Agua Potable Rural | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021127-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR RADALCO CURACAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 333558 | Construcción Sistema APR Radalco, Curacautin | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-09-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 954630 | 0 | 0 |  | 0 | 224070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46681 | 84026 | 93363 | 730560 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322377 | Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-10-27 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 67100 | 59000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 30800 | 0 | 0 | 12500 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6650 | 28200 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322378 | Asesoria Diseño de Mejoramiento SAPR Quelhue, Comuna de Pucón, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-10-27 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 9729.5 | 8555 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4466 | 0 | 0 | 1812.5 | 239.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 964.25 | 4089
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322379 | Fuente y Diseño de Mejoramiento SAPR Puraquina Bajo, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-01-10 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 124900 | 124000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 102550 | 0 | 0 | 10925 | 5325 | 27800 | 25000 | 0 | 13000 | 4000 | 0 | 16500 | 0 | 21450 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322380 | Asesoiía Fuente y Diseño de Mejoramiento SAPR Puraquina Bajo, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2022-01-10 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 18110.5 | 17980 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 14869.75 | 0 | 0 | 1584.125 | 772.125 | 4031 | 3625 | 0 | 1885 | 580 | 0 | 2392.5 | 0 | 3110.25
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322381 | Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2021-04-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 168400 | 165000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 126300 | 0 | 0 | 10500 | 90000 | 2300 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 38700 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322382 | Asesoria Diseño de Mejoramiento y Búsqueda de Fuente SAPR Monteverde, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2021-08-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 24418 | 23925 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 18313.5 | 0 | 0 | 1522.5 | 13050 | 333.5 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 5611.5
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322383 | Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-09-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 168200 | 150000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 4612.5 | 113637.5 | 0 | 0 | 0 | 7112.5 | 2000 | 84000 | 0 | 9225 | 3600 | 0 | 7700 | 0 | 31750 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322384 | Asesoria Fuente y Diseño Mejoramiento SAPR Huallizada, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-09-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 24389 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 668.813 | 16477.438 | 0 | 0 | 0 | 1031.313 | 290 | 12180 | 0 | 1337.625 | 522 | 0 | 1116.5 | 0 | 4603.749
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322388 | Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-06-04 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 57200 | 49000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 35080 | 0 | 0 | 4560 | 2160 | 2400 | 1960 | 7200 | 8160 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 13920 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322390 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Donguil, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-06-04 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 8294 | 7105 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 5086.6 | 0 | 0 | 661.2 | 313.2 | 348 | 284.2 | 1044 | 1183.2 | 0 | 1252.8 | 0 | 0 | 2018.4
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322391 | Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-07-03 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54800 | 52000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 36000 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 2000 | 0 | 3000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322392 | Asesoria Diseño Emergencia SAPR Pedregoso, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-07-09 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 7946 | 7540 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 5220 | 0 | 0 | 870 | 1160 | 290 | 0 | 435 | 145 | 580 | 580 | 580 | 580 | 2320
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322393 | Diseño Emergencia SAPR Mañío, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-03-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 35200 | 34000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 32000 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 11200 | 3200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322394 | Asesoria Diseño Emergencia SAPR Mañío, Comuna de Temuco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-03-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 5104 | 4930 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 928 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 928 | 1624 | 464 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322395 | Diseño Emergencia SAPR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-06-28 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 41400 | 41400 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 41400 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 7800 | 1950 | 7800 | 2400 | 0 | 3900 | 1950 | 3900 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322396 | Asesoria Diseño Emergencia SAPR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-06-28 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 6003 | 6003 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 6003 | 0 | 0 | 848.25 | 848.25 | 1131 | 282.75 | 1131 | 348 | 0 | 565.5 | 282.75 | 565.5 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322399 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Champulli, Comuna de Padre de las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-08-15 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150700 | 148621.27 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 125347.825 | 0 | 0 | 12672.8 | 77139.355 | 4845.68 | 0 | 0 | 0 | 8306.9 | 3250 | 14125.1 | 5007.99 | 23273.445 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322400 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Champulli, Comuna de Padre de las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-08-15 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 21851.5 | 21550.084 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 18175.436 | 0 | 0 | 1837.556 | 11185.206 | 702.624 | 0 | 0 | 0 | 1204.501 | 471.25 | 2048.14 | 726.159 | 3374.648
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322401 | Diseño Mejoramiento SAPR Coi Coi Pilolcura, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-07-14 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 34800 | 32468.325 | 76991034 | 4 | CR INGENIERIA SPA | 0 | 32468.325 | 0 | 0 | 7169.2 | 5812.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381.1 | 5009.15 | 8096.25 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322402 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Coi Coi Pilolcura, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-07-14 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 5046 | 4707.907 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4707.907 | 0 | 0 | 1039.534 | 842.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.26 | 726.327 | 1173.955 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322403 | Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 65500 | 65000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 65000 | 0 | 0 | 4350 | 8300 | 10633.333 | 7550 | 11900 | 2900 | 1933.333 | 0 | 8120 | 9313.334 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322404 | Asesoria Diseño Mejoramiento Sistema APR Casahue, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 9497.5 | 9425 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 9425 | 0 | 0 | 630.75 | 1203.5 | 1541.833 | 1094.75 | 1725.5 | 420.5 | 280.333 | 0 | 1177.4 | 1350.434 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322405 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Martínez de Rozas, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2021-08-24 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 138700 | 123000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 18010 | 91740 | 0 | 0 | 24290 | 39050 | 12450 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 6000 | 0 | 8000 | 13250 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322406 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Martínez de Rozas, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2021-08-24 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 20111.5 | 17835 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 7811.927 | 9780.25 | 0 | 0 | 0 | 5662.25 | 1805.25 | 0 | 0 | 282.75 | 0 | 870 | 0 | 1160 | 242.823
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322408 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2021-11-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 18415 | 18415 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 13043.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.209 | 1071.209 | 6804.132 | 812 | 428.484 | 0 | 0 | 2856.558 | 5371.408
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322409 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-09-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 152600 | 168961.77 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 145474.378 | 0 | 0 | 0 | 15360.39 | 89576.27 | 0 | 15067.1 | 0 | 18457.198 | 0 | 0 | 7013.42 | 23487.392 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322410 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-09-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 22127 | 24499.457 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 21093.785 | 0 | 0 | 0 | 2227.257 | 12988.559 | 0 | 2184.73 | 0 | 2676.294 | 0 | 0 | 1016.945 | 3405.672
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322411 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-08-28 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 117600 | 109000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 3750 | 94200 | 0 | 0 | 0 | 63800 | 11650 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 11050 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322412 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Prado, Comuna de Loncoche, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-08-28 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 17052 | 15805 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 543.75 | 13659 | 0 | 0 | 0 | 9251 | 1689.25 | 0 | 0 | 1993.75 | 0 | 725 | 0 | 0 | 1602.25
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322524 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía (Sequia) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-12-06 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 113303.87 | 165007.874 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 11928 | 66896.325 | 0 | 0 | 10224.334 | 11140.111 | 12695.313 | 17160.819 | 15675.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86183.549
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322527 | Asesoría Reposicion Sistema APR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de La Araucania (Sequia) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-10-26 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 138298.39 | 138298.39 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 116490.029 | 0 | 0 | 7017.472 | 8420.966 | 9824.46 | 11227.955 | 11227.955 | 14034.943 | 16841.932 | 16841.932 | 11227.954 | 9824.46 | 21808.361
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322530 | Asesoria Conservación Sistema APR Itraque, comuna de Angol, Región de la Araucanía (Sequia) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-01-29 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 18125 | 18125 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 23524.562 | 0 | 0 | 1211.515 | 4469.667 | 9880.316 | 7963.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326274 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR El Amargo, Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-01 | 2021-12-24 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 127000 | 161627.05 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 89955.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7387.65 | 7387.65 | 46925.05 | 5600 | 2955.06 | 0 | 0 | 19700.4 | 71671.24 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322397 | Diseño Mejoramiento Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 51700 | 54000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 49000 | 0 | 0 | 22675 | 0 | 6050 | 0 | 10875 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322398 | Asesoria Diseño Mejoramiento Sistema APR Casas Blancas, Comuna de Renaico, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2021-09-23 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 7496.5 | 7830 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7105 | 0 | 0 | 3287.875 | 0 | 877.25 | 0 | 1576.875 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 725
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322523 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de La Araucanía (Sequia) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-12-20 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 781406 | 1137985.337 | 77641870 | 6 | E & C EMPRESA CONSTRUCTORA S.A | 82262 | 461353.964 | 0 | 0 | 70512.647 | 76828.35 | 87553.885 | 118350.475 | 108108.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594369.373 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322526 | Reposicion Sistema APR Chamichaco, Comuna de Ercilla, Región de La Araucania (Sequia) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2022-01-31 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 953782 | 967927.121 | 76824972 | 5 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 0 | 803379.51 | 0 | 0 | 48396.356 | 58075.627 | 67754.898 | 77434.17 | 77434.17 | 96792.712 | 116151.255 | 116151.255 | 77434.17 | 67754.897 | 164547.611 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322528 | Conservación Sistema APR Itraque, comuna de Angol, Región de la Araucanía (Sequia) | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-05-06 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 125000 | 162238.364 | 76278958 | 2 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 0 | 162238.364 | 0 | 0 | 0 | 8355.276 | 30825.289 | 68140.113 | 54917.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 193644 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACIÓN SISTEMAS APR CHAURA; HUELLANTO ALTO; HUAQUI Y SAN RAMÓN, Villarrica, Loncoche, Gorbea | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2012-05-06 | 2012-07-18 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2015-06-20 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Sin Reajuste | 304286 | 357036.299 | 79885830 | 0 | HIDROSAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209297 | Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2013-08-01 | 2013-09-12 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2021-03-09 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | Sin Reajuste | 92000 | 255005.87 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 17166.966 | 0 | 0 | 0 | 17166.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 209298 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Isla Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén; e Instalación SAPR Agua Tendida, Comuna de Carahue. Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2013-12-24 | 2018-10-25 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA, TOLTEN | Sin Reajuste | 13608.975 | 36975.851 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2489.21 | 0 | 0 | 0 | 2489.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225559 | Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR COLLIN ALTO, COLLIN BAJO, MUCO MILPIO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2015-02-15 | 2016-02-15 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 16167.5 | 16660.5 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225596 | DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-10-13 | 2014-11-14 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2020-11-21 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 40000 | 54994.419 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 18015.62 | 0 | 0 | 0 | 18015.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 225597 | Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2015-03-07 | 2019-05-01 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 5930.036 | 7974.191 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3835.596 | 0 | 0 | 1223.331 | 2612.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230415 | Asesoria Evaluación Sectores Propuestos para Construcción de Pozo para Abastecimiento de Agua Potable en la Región de la Araucanía Grupo N°3 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2015-10-02 | 2017-04-04 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CHOLCHOL, CUNCO, GALVARINO, GORBEA, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PUCON, SAAVEDRA, TEMUCO, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, VICTORIA | Sin Reajuste | 15772.435 | 10158.773 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 168.14 | 0 | 0 | 168.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230417 | Asesoría Diseño Construcción Sondajes SAPR Comunidades Rurales camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2015-05-01 | 2015-08-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 23200 | 23200 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 16200
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 230425 | Asesoría Diseño SAPR Comunidades Rurales Camino Temuco - Chol Chol, Comunas de Temuco, Chol Chol y Galvarino, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2015-11-21 | 2019-04-05 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 59873.049 | 133035.713 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 13396.216 | 0 | 0 | 7325.603 | 6070.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.73
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 237392 | Diseño sistema APR comunidades rurales camino temuco-chol chol comunas de temuco chol chol y galvarino region de la araucania | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-06-28 | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2020-12-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 397200 | 917487.676 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 92387.699 | 0 | 0 | 50521.402 | 41866.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.239 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268942 | Asesoria Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2018-09-08 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 5075 | 6525 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 981.65 | 0 | 0 | 981.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268952 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, Comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2018-12-15 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 7540 | 7250 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 289.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268953 | Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2020-12-19 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 85000 | 111907.801 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 6310.442 | 0 | 0 | 0 | 6310.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268955 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2018-10-21 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 16240 | 16240 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 915.014 | 0 | 0 | 0 | 915.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268956 | Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-02-26 | 2017-04-13 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2020-09-20 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 100000 | 109767.801 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268957 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2020-12-04 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 14500 | 15731.456 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1935.75 | 0 | 0 | 72.5 | 1863.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.875
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270669 | Aseoría Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las Minas, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 14790 | 15614.006 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2298.25 | 0 | 0 | 2298.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270685 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - Juan Calderón, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 16240 | 16240 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1305 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270687 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Radal, Comuna de Freire, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 5220 | 5578.948 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270689 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2019-01-27 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 29925 | 41198.3 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 7937.075 | 0 | 0 | 0 | 7937.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14936.735 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270690 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millalén Zapata, Comuna de Perquenco, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2018-11-28 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 4966.004 | 4966.004 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1959.829 | 0 | 0 | 0 | 1150.876 | 0 | 0 | 808.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.124
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270691 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-14 | 2017-06-27 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2020-12-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 29925 | 35236.3 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 11192.587 | 0 | 0 | 5179.461 | 6013.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 270692 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2018-11-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 4771.704 | 4771.704 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1622.925 | 0 | 0 | 751.022 | 871.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272668 | Asesoría Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2018-10-11 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 15907.812 | 15907.812 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4971.505 | 0 | 0 | 4971.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272673 | Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-07-02 | 2017-08-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2021-01-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 30568 | 62343.3 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272675 | Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, Comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2019-05-09 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 4771.704 | 9402.279 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 272681 | Asesoría Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2019-05-12 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 3549.354 | 8846.349 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4448.178 | 0 | 0 | 0 | 4448.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275195 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-19 | 2017-11-28 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2020-12-11 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 400000 | 48000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275196 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2020-12-11 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 5800 | 6960 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1360.1 | 0 | 0 | 0 | 1360.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275197 | Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2020-07-01 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 35000 | 58288.064 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 13312.72 | 0 | 0 | 0 | 13312.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266.925 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275198 | Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 7252.349 | 7252.349 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1930.344 | 0 | 0 | 0 | 1930.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.285
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275199 | Diseño SAPR Huallipulli, Comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-28 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2020-11-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 35000 | 48000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275220 | Asesoría Fuente y Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Ñancul, Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 17255 | 18633.225 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2484.756 | 0 | 0 | 2484.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275223 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente y Geofísica APR La Victoria, Comuna de Vilcún, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2020-11-22 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 23649.689 | 26346.564 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4609.783 | 0 | 0 | 4609.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275229 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-18 | 2017-11-30 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2019-04-21 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 40000 | 50251 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 3867.65 | 0 | 0 | 3867.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275230 | Asesoría Diseño de Mejoramiento y Ampliación Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-04-21 | 2019-04-21 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 7286.395 | 7389.033 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 560.809 | 0 | 0 | 560.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275233 | Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-17 | 2017-11-29 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 40000 | 59281.2 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 4616.585 | 0 | 0 | 0 | 4616.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 275234 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Búsqueda de Fuente APR Villa Coihueco, Comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2019-07-20 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 8827.774 | 8827.774 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 669.405 | 0 | 0 | 0 | 669.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 276057 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Puren, Región de La Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2020-09-29 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 11012.151 | 11012.151 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3303.297 | 0 | 0 | 0 | 3303.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277262 | Diseño Conservación SAPR Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, Comuna de Carahue, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-11-27 | 2018-01-30 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2021-01-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 26000 | 61497.564 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 0 | 30677.089 | 0 | 0 | 0 | 30677.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.264 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277704 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR El Membrillo, Comuna de Melipeuco, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2020-07-31 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Sin Reajuste | 14411.768 | 14411.768 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277708 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación con Busqueda de Fuente APR Santa Julia, Comuna de Curacautín, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2019-09-14 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 15950 | 16298 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 424.125 | 0 | 0 | 424.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277730 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2020-12-07 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 40000 | 46000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277731 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Puerto Dominguez, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2019-09-14 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 922.2 | 0 | 0 | 603.2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277732 | Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2020-10-28 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 20000 | 18868.875 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 4584.203 | 0 | 0 | 0 | 4584.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277733 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Chapo Roble Rincón, Comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-09-14 | 2020-09-13 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 2735.987 | 2735.987 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 664.709 | 0 | 0 | 0 | 664.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277735 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-05-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  | 0 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277918 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-15 | 2018-03-07 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2020-06-17 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 25000 | 23567.509 | 76601368 | 6 | MC INGENIERIA SPA | 0 | 3611.716 | 0 | 0 | 0 | 3611.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.874 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 277919 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Rapahue, Comuna de Chol Chol, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-08-22 | 2019-08-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 2901.015 | 2901.015 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 523.699 | 0 | 0 | 0 | 523.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287390 | Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 6695.955 | 6695.955 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 4618.241 | 0 | 0 | 0 | 1618.241 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287392 | Asesoría Fuente y Diseño Instalación SAPR Trayen, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-05 | 2019-12-05 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 14411.768 | 14411.768 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 11283.73 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 3000 | 0 | 1783.73 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287393 | Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2020-02-25 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 45000 | 75945.87 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 22781.36 | 0 | 0 | 0 | 22781.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287394 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Caupolican Tranaman, Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-27 | 2020-02-25 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 9345.743 | 9345.743 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 6679.511 | 0 | 0 | 0 | 1679.511 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287396 | Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-25 | 2018-08-29 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2020-07-01 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 30000 | 36400 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287397 | Asesoría Diseño Complementario Sistema APR Calof, Comuna de Saavedra, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-11-24 | 2019-09-20 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Sin Reajuste | 4640 | 4640 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 287407 | Asesoría Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa El Capricho, comuna de Galvarino, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-11-24 | 2019-11-24 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 15950 | 15950 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1175.95 | 0 | 0 | 1175.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290821 | Asesoría Búsqueda y Construcción Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-09-03 | 2020-06-29 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 20665.318 | 20665.318 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2078.105 | 0 | 0 | 1152.146 | 925.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 298804 | Búsqueda, Construcción y Diseño de Habilitación de Nueva Fuente Sistema APR Púa, comuna de Victoria, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-31 | 2019-05-07 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2020-11-26 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 150000 | 125123.969 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 14331.759 | 0 | 0 | 7945.834 | 6385.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299760 | DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR PITRELAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-05-07 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2021-01-15 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 20000 | 18815 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 20169.687 | 0 | 0 | 8934.875 | 11234.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299761 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Pitrelahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-09-03 | 2020-01-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 2728.175 | 2728.175 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2105.5 | 0 | 0 | 476.452 | 1629.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302757 | DISEÑO INTERCONEXION SAP ITRAQUE COMUNA DE ANGOL REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2020-11-26 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 18700 | 18700 | 76980140 | 5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 0 | 4826.93 | 0 | 0 | 0 | 4826.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302759 | Asesoría Diseño Interconexión SAPR Itraque, comuna de Angol, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 2711.5 | 2711.5 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 699.905 | 0 | 0 | 0 | 699.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.026
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302765 | Diseño para la obtención de Resoluciones Sanitarias Sistemas APR Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas de Nueva Imperial, Temuco y Loncoche, Región de la Araucanía. Grupo 1.1. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | CAUTÍN | LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Sin Reajuste | 18320 | 30000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302766 | Asesoría Diseño para la obtención de Resoluciones Sanitarias Sistemas APR Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas de Nueva Imperial, Temuco y Loncoche, Región de la Araucanía. Grupo 1.1. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2020-10-07 | CAUTÍN | LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Sin Reajuste | 4350 | 5220 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.5
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302773 | Asesoría Construcción Sondaje APR Nancahue, comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-04 | 2020-03-13 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 4640 | 10587.841 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3981.237 | 0 | 0 | 3981.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302774 | Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-06-10 | 2019-08-13 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2021-03-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 30000 | 38000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302775 | Asesoría Diseño Complementario SAPR Codihue Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2021-03-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 4350 | 5510 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1680.55 | 0 | 0 | 0 | 1680.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.5
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 305994 | Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-05-29 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 71000 | 67985 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 305995 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR Millalen Zapata, comuna de Perquenco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-05-29 | CAUTÍN | PERQUENCO | Sin Reajuste | 10295 | 9857.825 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1117.95 | 0 | 0 | 0 | 1117.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307600 | AsesoríaConstrucción Sondaje SAPR Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-04 | 2020-06-03 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 26970 | 26847.91 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 26572.41 | 0 | 0 | 0 | 26572.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307605 | Asesoría Construcción Sondaje SAPR Huedaquintue, comuna de Carahue, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-09-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 29580 | 10713.325 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 10713.325 | 0 | 0 | 0 | 10713.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307617 | Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 2019-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-11-05 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 71000 | 63001 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307618 | Asesoría Construcción Reposición Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-19 | 2020-06-18 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 10295 | 9265.5 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 332.05 | 0 | 0 | 0 | 332.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.355
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307620 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2022-04-21 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 306000 | 398000 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 6166.667 | 0 | 0 | 0 | 6166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358073.333 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307623 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-05-02 | 2022-04-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 44370 | 57710.9 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1629.317 | 0 | 0 | 735.15 | 894.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51921.533
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307626 | Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-12-25 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LONQUIMAY, LUMACO | Sin Reajuste | 25000 | 57000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 11175 | 0 | 0 | 11175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23625 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307628 | Asesoría Diseño Mejoramiento Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao y Pichipellahuen, comunas de Lonquimay, Perquenco y Lumaco, Región de la Araucanía. Grupo 1.2 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-02-29 | 2020-12-25 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LONQUIMAY, LUMACO | Sin Reajuste | 3625 | 8265 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1620.375 | 0 | 0 | 0 | 1620.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425.625
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 308973 | Construcción Sondaje SAPR Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-10 | 2019-11-27 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-06-03 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 186000 | 185158 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314954 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 117000 | 115850.156 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 62930.102 | 0 | 0 | 0 | 62930.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42383.002 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314958 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2021-07-07 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 16798.273 | 16798.273 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 15219.426 | 0 | 0 | 6094.561 | 9124.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.847
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318149 | Diseño Conservación SAPR Pte. Basas Chico, comuna de Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de Pucón; Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-09-12 | CAUTÍN | CUNCO, CURARREHUE, PUCON, TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 80000 | 78316 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 78316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18316 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318159 | Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de Victoria; Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de Paralelismo Los Confines, Angol | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-12-17 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, ANGOL, VICTORIA | Sin Reajuste | 40000 | 45000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 14525 | 0 | 0 | 0 | 14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318160 | Asesoría Diseño Conservación APR Villa Cautín, comuna de Victoria; Quillem, comuna de Perquenco; Adecuación de Paralelismo Los Confines, Angol | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2021-05-06 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, ANGOL, VICTORIA | Sin Reajuste | 6525 | 6525 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 2994.25 | 0 | 0 | 888.125 | 2106.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530.75
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318162 | Busqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-05 | 2020-05-22 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-09-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 150000 | 142868.238 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 12050.875 | 0 | 0 | 12050.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130817.363 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318163 | AsesoríaBusqueda de Fuente y Habilitación APR Rayenco Afunalhue, comuna de Villarrica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2021-09-23 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 20715.895 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1747.377 | 0 | 0 | 1747.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20002.623
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322257 | Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 103494 | 160000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149500 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322259 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Bella Coilaco, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 11006.63 | 23200 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20916.25
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322260 | Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 50000 | 148200 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138900 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322261 | Asesoria Diseño con Búsqueda de Fuente SAPR Villa El Carmen, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 7250 | 21489 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 1348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20140.5
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322262 | Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 40000 | 160660.75 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 9018.585 | 0 | 0 | 0 | 9018.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37561.95 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322264 | Asesoria Diseño SAPR Lefincul, comuna de Pucón, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 5800 | 23295.809 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1307.695 | 0 | 0 | 0 | 1307.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21988.114
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322265 | Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 104367 | 155480.75 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 9018.585 | 0 | 0 | 9018.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146462.165 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322266 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Peuman Co, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2022-02-18 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 15133.215 | 22544.709 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1307.695 | 0 | 0 | 0 | 1307.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21237.014
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322267 | Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2022-02-04 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 100000 | 150000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140550 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322268 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Rio Negro, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-12 | 2022-02-05 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 14500 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3685.125 | 0 | 0 | 0 | 685.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 18064.875
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322269 | Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2022-01-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 103494 | 150000 | 76100857 | 9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20075.25 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322270 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Boroa Chanquín, comuna de Toltén, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2022-01-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 15006.63 | 21750 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 989.625 | 0 | 0 | 0 | 989.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20075.25
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322884 | Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2022-01-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 100000 | 144413.564 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 6381.04 | 0 | 0 | 0 | 6381.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138032.524 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322886 | Asesoria Fuente y Diseño SAPR Catrimalal, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2022-02-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 14500 | 20939.967 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 925.251 | 0 | 0 | 0 | 925.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20014.716
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322890 | Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-10-17 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 52402 | 47500 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322891 | Asesoria Diseño SAPR Fajas 3,4,5,6 y Sectores Rinconada de Donguil y Rauco, comuna de Gorbea, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-10-17 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 7598.29 | 6887.5 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5974
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322892 | Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 52402 | 48350 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 7434.263 | 0 | 0 | 7434.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40915.737 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322893 | Asesoria Diseño Mejoramiento SAPR Huilio y Ampliación a Sector Huilio Sur, comuna de Freire, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-11-11 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 7598.29 | 7010.75 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 1232.5 | 0 | 0 | 0 | 1232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778.25
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322895 | Asesoria Estudio Complementario SAPR Unión Cordillera, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2021-12-13 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 4350 | 20064.556 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20064.556
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322896 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-09 | 2020-09-22 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-09-21 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 45000 | 44000 | 76141302 | 3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322897 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Ampliación SAPR La Esperanza de Colico, comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-25 | 2021-09-21 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 6525 | 6380 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 323251 | Diseño Complementario APR Fajas 4,000 a 26,000, Comunas de Cunco y P. las Casas, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-16 | 2020-09-23 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-07-19 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 49700 | 44887.2 | 76991034 | 4 | CR INGENIERIA SPA | 0 | 22443.6 | 0 | 0 | 11221.8 | 11221.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22443.6 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 323253 | Asesoria Diseño Complementario APR Fajas 4,000 a 26,000, Comunas de Cunco y P. las Casas, Región de La Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-07-19 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 7206.5 | 6508.644 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 3254.322 | 0 | 0 | 0 | 3254.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3254.322
Agua Potable Rural | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1776447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444112 | 355289 | 355289 | 444112 | 177645 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30390023-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303936 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-29 | 2021-05-25 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 121074.923 | 121074.923 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 65380.5 | 55694.423 | 0 | 8829.57 | 12107.451 | 6053.746 | 9685.994 | 19017.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30390023-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303173 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-20 | 2020-04-07 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-07-29 | 2021-05-25 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 696246.977 | 834999.468 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 450900 | 384099.468 | 0 | 60893.588 | 83499.659 | 41749.973 | 66799.957 | 131156.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30471484-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292968 | AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-04 | 2021-01-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 142537.656 | 156245.578 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 144243 | 12002.578 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 3552.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30471484-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292026 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-20 | 2019-07-22 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-04 | 2021-01-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 819288.958 | 1104026.46 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 1019280.31 | 84746.15 | 0 | 0 | 84746.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483174-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287229 | AIF Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Los Esteros, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-06-27 | 2020-09-04 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 130392.398 | 137788.612 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 128272.743 | 9515.869 | 0 | 0 | 0 | 9515.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000621-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAN IGNACIO-PLAYA ROSADA, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303937 | Asesoría por gestión de proyecto Ampliación y Mejoramiento Servicio APR San Ignacio - Playa Rosada, Valdivia | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2021-01-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 196327.137 | 233226.693 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 192783.965 | 46376.592 | 0 | 0 | 40442.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933.864 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40000621-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAN IGNACIO-PLAYA ROSADA, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303188 | Ampl. y mej. APR San Ignacio Playa Rosada | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-06 | 2021-01-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 1128628 | 1612936.778 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 1333245.703 | 314680.408 | 0 | 0 | 279689 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34989.333 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006860-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321781 | AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-02 | 2021-07-30 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 73229.424 | 73229.424 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2433.916 | 70795.508 | 0 | 0 | 8554.431 | 4393.765 | 8787.531 | 11716.708 | 17575.062 | 14645.885 | 5122.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40006860-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SAPR FOLILCO, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321780 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Folilco Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-02 | 2021-07-30 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 433347.926 | 505030.512 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 16785.626 | 488244.886 | 0 | 0 | 58996.075 | 30301.831 | 60603.661 | 80804.882 | 121207.323 | 101006.102 | 35325.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009040-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324373 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2022-02-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 48838.069 | 0 | 0 |  | 0 | 43785.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.434 | 3502.868 | 7005.737 | 12697.898 | 9632.888 | 5692.161 | 3502.868 | 15138.109
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009040-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPE, CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 324372 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-23 | 2021-12-19 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 336814.264 | 453261.254 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | 336814.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472.571 | 26945.141 | 53890.282 | 97676.137 | 74099.138 | 43785.854 | 26945.141 | 116446.99 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009116-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 310389 | AIF CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS, COMUNA DE LOS LAGOS, REGION DE LOS RIOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2021-01-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 41589.191 | 41589.191 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 40880.72 | 708.471 | 0 | 706 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009116-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PIEDRAS MORAS, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 319502 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Piedras Moras, Comuna Los Lagos, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 263623.157 | 286822.005 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 281935.991 | 4886.014 | 0 | 4867 | 0 | 0 | 19.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009778-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR CURRIÑE-CHABRANCO, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 301184 | AIF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Curriñe - Chabranco Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2021-03-18 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 198975.099 | 229088.874 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 205014.34 | 24074.534 | 0 | 0 | 15614 | 0 | 0 | 8460.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009778-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR CURRIÑE-CHABRANCO, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 301183 | Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Curriñe - Chabranco Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-07 | 2021-03-18 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 1147008 | 1645207.502 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 1472219.938 | 172987.564 | 0 | 0 | 172966 | 0 | 0 | 21.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40010544-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR PUYEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 301187 | AIF Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Puyehue Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2021-02-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 162105.442 | 193443.275 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 160784.516 | 32658.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32658.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40010544-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR PUYEHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 301186 | Reposición Servicio de Agua Potable Rural de Puyehue Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-19 | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-07 | 2021-02-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 964854 | 1337875.231 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 1112098.377 | 225776.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225776.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014056-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE INAWINKO-HUECHALMAY, PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306206 | AIF Construcción Servicio APR Inawinko - Huechalmay Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-24 | 2020-12-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 162718.999 | 198712.611 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 196808.201 | 1904.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014056-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE INAWINKO-HUECHALMAY, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306204 | Construcción Servicio APR Inawinko - Huechalmay Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-04 | 2019-12-03 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-01-24 | 2020-12-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 1047336.451 | 1370431.801 | 13792739 | K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 1357297.949 | 13133.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13133.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014216-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TOMÉN, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306250 | AIF Construcción Servicio APR de Tomén Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-23 | 2021-03-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 121107.596 | 135345.684 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 116926.086 | 20484.47 | 0 | 12316.465 | 1922.535 | 0 | 0 | 4180.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.872 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014216-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TOMÉN, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306249 | Construcción Servicio APR de Tomén Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-11-08 | 2019-12-03 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-01-23 | 2021-03-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 791958.43 | 966841.905 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 835225 | 143792.53 | 0 | 84941.136 | 46675.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12175.625 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324371 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2022-01-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 62272.055 | 0 | 0 |  | 0 | 55830.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.205 | 4466.409 | 8932.819 | 16190.734 | 12282.626 | 7257.915 | 4466.409 | 10358.837
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014262-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CHEUQUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 319501 | Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de Cheuque, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-01-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-23 | 2022-01-18 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 429462.445 | 509144.664 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 0 | 429462.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17178.498 | 34356.996 | 68713.991 | 124544.109 | 94481.738 | 55830.118 | 34356.996 | 79683.358 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014307-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 317003 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Linguento Nanihue Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2021-06-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 138422.313 | 138422.313 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 50226.57 | 88195.743 | 0 | 26545.573 | 13842.356 | 6921.116 | 11073.785 | 17887.748 | 11925.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014307-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316999 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE APR DE LINGUENTO NANIHUE, MARIQUINA | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-10 | 2020-04-07 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-07-14 | 2021-06-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 812284.72 | 954636.644 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 346390.136 | 608246.508 | 0 | 183072.92 | 95464.521 | 47731.832 | 76370.932 | 123363.782 | 82242.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 287441 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TRUMAO Y MANTILHUE. REGIÓN DE LOS RIOS, GRUPO N°4-2018 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-05-14 | 2020-06-29 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31295.152 | 38754.144 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3729.496 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 313761 | AIF CONSERVACION SERVICIOS APR-GRUPO N°1-2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2021-01-10 | VALDIVIA, RANCO | MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 30091.359 | 30091.359 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 21069.98 | 11962.303 | 0 | 0 | 11962.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321104 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAMPULLI, CURRALHUE CHICO, CUN CUN, TRAIGUEN Y TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 3-2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2021-03-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 68519.536 | 68519.536 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 51395.054 | 17124.482 | 0 | 0 | 10039.139 | 7085.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321106 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RIÑIHUE, ILLAHUAPI Y PUERTO LAS ROSAS. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 4-2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2021-02-25 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 17393.507 | 18625.915 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 13937.508 | 4688.407 | 0 | 0 | 4688.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321108 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE MASHUE, CUINCO Y HUILLINCO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 5-2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2021-02-25 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 22581.499 | 22581.499 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 17393.399 | 5188.1 | 0 | 0 | 5188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321109 | AIF CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOROICO, ESTEROS DE NISCON, ROFUCO ALTO Y AUQUINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 2-2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-29 | 2021-02-25 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 32263.523 | 32263.523 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 18298.319 | 13965.204 | 0 | 747.526 | 13217.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 325335 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de El Arenal Santa Elvira, Cabo Blanco, Ustaritz, Punucapa y Villa Cayumapu, Región de Los Ríos Grupo 6- 2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-01-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | Sin Reajuste | 28763.953 | 28763.953 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 18860.699 | 9903.254 | 0 | 0 | 9903.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 325337 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Arcoiris, El Maitén, Lumaco Paillaco, Santa Filomena y Los Copihues, Región de Los Ríos Grupo 7- 2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-10 | 2021-01-19 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, FUTRONO | Sin Reajuste | 30154.962 | 30154.962 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 22415.553 | 13230.849 | 0 | 6202.954 | 0 | 7027.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 325339 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Ancacomoe, Lumaco Panguipulli, Calcurrupe y Nolguehue, Región de Los Ríos Grupo 8- 2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-03-01 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, LAGO RANCO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 26659.554 | 31498.162 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5662.321 | 25835.841 | 0 | 0 | 17084.745 | 8751.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 306804 | Conservación de los Servicios de APR de Puringue Rico Chauquén Bajo Huellahue de la Región de Los Ríos Grupo 3- 2019 | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-10-25 | 2020-06-20 | VALDIVIA | MARIQUINA, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 162243.911 | 254252.016 | 76848761 | 8 | NICALSUR SPA | 251903.217 | 2348.799 | 0 | 2348.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 315865 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHOROICO, ESTEROS DE NISCON, ROFUCO ALTO Y AUQUINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 2-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 201055.904 | 222507.057 | 76542347 | 3 | LOS VOLCANES SPA | 126195.31 | 96311.747 | 0 | 5155.351 | 91156.391 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 319503 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DEL REY, CURIÑANCO, EL ARENAL KM2, PITRIUCO Y BOQUIAL, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N° 1 - 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-07-14 | 2021-01-10 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, VALDIVIA, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 178800.157 | 207526.613 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 145310.206 | 82498.64 | 0 | 0 | 82498.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321103 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAMPULLI, CURRALHUE CHICO, CUN CUN, TRAIGUEN Y TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 3-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-02 | 2021-03-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 344781.141 | 472548.524 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 354448.64 | 118099.884 | 0 | 24266.48 | 44968.958 | 48864.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321105 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE RIÑIHUE, ILLAHUAPI Y PUERTO LAS ROSAS. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 4-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO, LAGO RANCO | Sin Reajuste | 98830.988 | 128454.581 | 76542347 | 3 | LOS VOLCANES SPA | 96120.745 | 32333.836 | 0 | 0 | 32333.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321107 | CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE MASHUE, CUINCO Y HUILLINCO. REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO 5-2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-07 | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-08-29 | 2021-02-25 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 125874.667 | 155734.477 | 76542347 | 3 | LOS VOLCANES SPA | 119954.48 | 35779.997 | 0 | 0 | 35779.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325334 | Conservación de los Servicios de APR de El Arenal Santa Elvira, Cabo Blanco, Ustaritz, Punucapa y Villa Cayumapu, Región de Los Ríos Grupo 6- 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-11 | 2021-01-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | Sin Reajuste | 135331.752 | 198372.088 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 130073.784 | 68298.304 | 0 | 0 | 68298.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325336 | Conservación de los Servicios de APR de Arcoiris, El Maitén, Lumaco Paillaco, Santa Filomena y Los Copihues, Región de Los Ríos Grupo 7- 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-10 | 2021-01-19 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, FUTRONO | Sin Reajuste | 133095.967 | 207965.254 | 76746147 | k | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 161157.499 | 84679.757 | 0 | 42778.992 | 0 | 41900.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325338 | Conservación de los Servicios de APR de Ancacomoe, Lumaco Panguipulli, Calcurrupe y Nolguehue, Región de Los Ríos Grupo 8- 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-06 | 2021-03-01 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, LAGO RANCO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 127215.284 | 217228.708 | 76542347 | 3 | LOS VOLCANES SPA | 39050.487 | 178178.221 | 0 | 0 | 140402.489 | 37775.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327908 | OBRA DE URGENCIA REAPARACIÓN ESTANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Trato directo | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 2021-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 11140.809 | 11140.809 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40016169-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE LOS RÍOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 127338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12734 | 25468 | 25468 | 25468 | 25466 | 12734 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40019372-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 326799 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Litrán Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2022-05-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 160426 | 0 | 0 |  | 0 | 123694.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876.609 | 7191.522 | 11506.435 | 17259.653 | 25889.479 | 23012.87 | 20136.262 | 15821.348 | 32212.215
Agua Potable Rural | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40019372-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR LITRAN, RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 326797 | Ampliación y Mejoramiento Servicio APR Litrán Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-23 | 2021-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-02-26 | 2022-02-21 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 1106387.992 | 1199275.072 | 77695080 | 7 | MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LTDA | 0 | 951498.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22127.76 | 55319.4 | 88511.04 | 132766.56 | 199149.84 | 177022.08 | 154894.32 | 121707.822 | 247781.392 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333795 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR Los Molinos Altos, Valdivia | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 70933 | 0 | 0 |  | 0 | 35467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937 | 13874 | 14656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35466
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334074 | Expropiaciones Región de Los Ríos BIP40024633 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 10291 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10291 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024633-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332354 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LOS MOLINOS ALTOS, VALDIVIA | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2022-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 489187 | 0 | 0 |  | 0 | 244594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47841 | 95685 | 101068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244593 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276000 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 2018-02-27 | 2018-03-22 | 2018-02-23 | 2019-04-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 45000 | 49654 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 9930.8 | 0 | 0 | 9930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 276001 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR NIEBLA LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2019-04-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 6525 | 7199.83 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1439.966 | 0 | 0 | 1439.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289118 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CERRILLOS COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-05 | 2018-09-28 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-11-13 | 2020-12-02 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 31000 | 30000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 21000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 289119 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR DE CERRILLOS COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE LOS RÍOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-11-13 | 2020-12-02 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 4350 | 4350 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3045 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293375 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2020-11-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 31000 | 31000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293383 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE LAGO RANCO REGION DE LOS RIOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2020-11-06 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 4495 | 4495 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 899 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293387 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 35000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293392 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO A, COMUNA DE LAGO RANCO. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-12-16 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 5075 | 5075 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293410 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-18 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 35000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 293411 | AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO B, COMUNA DE LAGO RANCO. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-12-16 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 5075 | 5075 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1015 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306577 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 31000 | 31000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306579 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Llastuco Comuna Mafil Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2020-10-07 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 4495 | 4495 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 899 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306580 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 34500 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306581 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pon Pon Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 5002.5 | 5002.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 1000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306583 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-10-12 | 2020-12-20 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 35000 | 39000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 19500 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306584 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Yeco - Piutril Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2021-01-20 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 5655 | 5655 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2827.5 | 0 | 0 | 2827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306585 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-02-19 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 42000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 25200 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306586 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Hueimen Oriente Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2021-02-19 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 5075 | 6090 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3654 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306587 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2021-07-04 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 20000 | 26500 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 2650 | 7950 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306588 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2021-07-04 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 3842.5 | 3842.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 768.5 | 0 | 384.25 | 1152.75 | 768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306591 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 35000 | 37000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 7400 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306592 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2020-11-21 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 5365 | 5365 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1073 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306593 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 31000 | 35000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306594 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Catrico Comuna Lanco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-12-16 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 5075 | 5075 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1015 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306595 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-07 | 2020-12-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 35000 | 37000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 7400 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306596 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-12-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 5365 | 5365 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1073 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306598 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 35000 | 38500 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306599 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ñancul Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 5582.5 | 5582.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306600 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 35000 | 36500 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 18250 | 0 | 0 | 18250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306601 | AIF Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Melefquén Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-12 | 2020-11-21 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 5292.5 | 5292.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2646.25 | 0 | 0 | 2646.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306603 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 20000 | 26000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306604 | AIF Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Mariquina Comuna Futrono Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2020-10-07 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 3770 | 3770 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306606 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2020-10-07 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 31000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306607 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Purrihuín Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2020-10-07 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 4495 | 4495 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 899 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306609 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2020-12-06 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 39600 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 7920 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306610 | AIF Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Daglipulli Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-12-12 | 2020-12-06 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 4495 | 5742 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306616 | AIF Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rofuco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-07 | 2020-02-05 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1160 | 1160 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306617 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Auquinco Las Vertientes Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2020-04-03 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 8000 | 7000 | 76189581 | 8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306633 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Maiquellahue Bajo Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-07 | 2020-03-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 8000 | 7000 | 76189581 | 8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 306637 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pilolcura Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-11 | 2019-10-07 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-07 | 2020-03-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 7000 | 76189581 | 8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 0 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323837 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 70000 | 54000.415 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 54000.415 | 0 | 0 | 54000.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323838 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Pitriuco Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2021-02-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 7830.06 | 7830.06 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 7830.06 | 0 | 0 | 7830.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323864 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pitreño Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 8000 | 7200 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 5040 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323865 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pitreño Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 1044 | 1044 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323868 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Puquiñe Comuna Lanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 8000 | 6800 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 4760 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323869 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Puquiñe Comuna Lanco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 986 | 986 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323874 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Salto - La Luma Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 8000 | 7200 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 5040 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323875 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Salto - La Luma Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 1044 | 1044 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323906 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pucura Bajo (Las Vertientes Pucura) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8000 | 7200 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 5040 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323908 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Pucura Bajo (Las Vertientes Pucura) Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 1044 | 1044 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323913 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Malchehue Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8000 | 6800 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 4760 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323914 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Malchehue Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 986 | 986 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323915 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rañintulelfu Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8000 | 7600 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 5320 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323916 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rañintulelfu Comuna Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 1102 | 1102 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 771.4 | 0 | 0 | 771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323917 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rucatayo Alto Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-04 | 2021-02-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 8000 | 10000 | 78508740 | 2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323918 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Rucatayo Alto Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-04 | 2021-02-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 1450 | 1450 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1015 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323919 | Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Minero Futahuente Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 8000 | 6800 | 76254258 | 7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 0 | 4760 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323920 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de El Minero Futahuente Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 986 | 986 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 690.2 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323932 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 42000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 37800 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323934 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Runca Linguento Comuna Máfil Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 6090 | 6090 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5481 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323935 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Cuesta Soto - Filún Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 884 | 884 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 884 | 0 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323936 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 31000 | 47000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 42300 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323937 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 41000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36900 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323938 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Isla Mancera Comuna Corral Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6133.5 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 681.5 | 0 | 2044.5 | 0 | 0 | 2726 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323939 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Filomena Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5945 | 5945 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5350.5 | 0 | 594.5 | 0 | 0 | 594.5 | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323940 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 46000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 41400 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 18400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323941 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Cuinco Bajo Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-08-27 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6003 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323942 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323943 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 31000 | 47000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 42300 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323944 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Punucapa Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5220 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323945 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Morro Gonzalo - Palo Muerto - Los Liles Comuna Corral Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6133.5 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.5 | 0 | 0 | 2726 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323946 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississippi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-29 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 47000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 42300 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323947 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ignao (Lliullico, Vuelta la Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 48000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 48000 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323948 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mississppi Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 6815 | 6815 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6133.5 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 681.5 | 0 | 2044.5 | 0 | 0 | 2726 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323949 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Ignao (Lliullico, Vuelta la Guitarra, Mesa Bellavista y Guacamalal) Comuna Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 6960 | 6960 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6960 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 696 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323950 | Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 31000 | 46000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 46000 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 9200 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 18400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323951 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 50000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 45000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323952 | Gestión de Proyectos Actualización del Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de El Trébol Comuna Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-08-27 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6670 | 0 | 0 | 667 | 0 | 1334 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323953 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Liquiñe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 7250 | 7250 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6525 | 0 | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323954 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Raluya Meliquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 40000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323955 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Raluya Meliquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5800 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323956 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 60000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 60000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 18000 | 0 | 24000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323957 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 31000 | 39000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 31200 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323958 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8700 | 8700 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 8700 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 870 | 0 | 2610 | 0 | 3480 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323959 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de La Isla Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 5655 | 5655 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4524 | 0 | 0 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 1696.5 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323960 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 43000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 38700 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323961 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Imulfudi Pilfe Trana Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323962 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Crucero Comuna Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6235 | 6235 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5611.5 | 0 | 623.5 | 0 | 0 | 623.5 | 0 | 1870.5 | 0 | 0 | 2494 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323963 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Imulfudi Pilfe Trana Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5220 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323964 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323965 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 41000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36900 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323966 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Contra Coronel Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5220 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323967 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Santa Rosa Chica Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5945 | 5945 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5350.5 | 0 | 0 | 594.5 | 0 | 594.5 | 0 | 1783.5 | 0 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323968 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Puro Chile - Victoria Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 39000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 35100 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323969 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de La Luma Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 40000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323971 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Puro Chile - Victoria Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 5655 | 5655 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5089.5 | 0 | 565.5 | 0 | 0 | 565.5 | 0 | 1696.5 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323973 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de La Luma Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5800 | 0 | 580 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323975 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Curralhue Grande Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 44000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 39600 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323976 | Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 42000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 37800 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323977 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Curralhue Grande Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6380 | 6380 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5742 | 0 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323978 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Tayos Bajos Las Vertientes Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 6090 | 6090 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5481 | 0 | 609 | 0 | 0 | 609 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323979 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huechul Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 44000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 39600 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323980 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ropulli Pichiquema Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 40000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 8000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323982 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ropulli Pichiquema Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5800 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1160 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323983 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huechul Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6380 | 6380 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5742 | 0 | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323985 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huifco Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323986 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ñanculén Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 44000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 44000 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323987 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huifco Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5220 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323989 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Chiscaihue Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 31000 | 42000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 37800 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323990 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Ñanculén Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 6380 | 6380 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6380 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323991 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Chiscaihue Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 6090 | 6090 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5481 | 0 | 609 | 0 | 0 | 609 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323993 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 40000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323994 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Vista Hermosa Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5800 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323996 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pichico Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 45000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 45000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323997 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Pichico Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 6525 | 6525 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 6525 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 652.5 | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323998 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 31000 | 43000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 38700 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 17200 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323999 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Piedra Mesa Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 6235 | 6235 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5611.5 | 0 | 623.5 | 0 | 0 | 623.5 | 0 | 1870.5 | 0 | 0 | 2494 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324338 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Chanco Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 83239.31 | 77183.995 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 29821.995 | 0 | 0 | 3951.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25870.6 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324347 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Chanco Comuna de Los Lagos Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2021-02-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 11191.679 | 11191.679 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4324.189 | 0 | 0 | 572.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.237 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324348 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de El Rebellín Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 69578.11 | 65405.97 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 65405.97 | 0 | 0 | 65405.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324349 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de El Rebellín Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2021-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 9483.866 | 9483.866 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 9483.866 | 0 | 0 | 9483.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324350 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Puringue Pobre Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 53382.21 | 52290.951 | 76080949 | 7 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 0 | 9582.967 | 0 | 0 | 9582.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324351 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Puringue Pobre Comuna Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-31 | 2021-01-29 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 7582.188 | 7582.188 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1389.53 | 0 | 0 | 1389.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324352 | Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Azadores Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-09-24 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-03 | 2021-02-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 76388.037 | 69003.34 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 12954.34 | 0 | 0 | 12954.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324353 | Gestión de Proyectos Construcción del Sondaje para el Servicio de Agua Potable Rural de Los Azadores Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2021-02-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 10005.484 | 10005.484 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1878.379 | 0 | 0 | 1878.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324354 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 36000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324355 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5220 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324358 | Gestión de Proyectos Estudio Hidrogeológico para del Servicio de Agua Potable Rural de Casa Blanca Comuna Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-04-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 871 | 871 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 871 | 0 | 0 | 261.3 | 0 | 0 | 609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324400 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén Comuna La Unión Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 31000 | 40000 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 40000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324402 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén Comuna La Unión Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-06 | 2021-09-02 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 5800 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5800 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 580 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327145 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUÍN BAJO, COMUNA DE MARIQUINA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-06 | 2021-11-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 31000 | 37518 | 76725670 | 1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 0 | 37518 | 0 | 0 | 3751.8 | 0 | 3751.8 | 0 | 3751.8 | 0 | 11255.4 | 0 | 0 | 15007.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327148 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CASABLANCA, COMUNA DE VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 6700 | 76464427 | 1 | CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INGENIERÍA LABSUR LIMITADA | 0 | 6700 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327149 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CUESTA SOTO - FILUN, COMUNA DE VALDIVIA | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-16 | 2021-04-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 8000 | 6800 | 76499288 | 1 | JUST PARTNERS SPA | 0 | 6800 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327907 | GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLOGICO (GEOFISICO) Y CONSTRUCCIÓN SONDAJE PARA EL SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RÍOS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 11600 | 0 | 0 |  | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 332684 | GESTIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE MEHUIN BAJO, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-11-02 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 4877.34 | 4877.34 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4877.34 | 0 | 0 | 487.734 | 0 | 487.734 | 0 | 487.734 | 0 | 1463.202 | 0 | 0 | 1950.936 | 0
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029719-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-MUCÚN COMUNA DE LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 334869 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR de Huipel-Mucún, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2022-10-01 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 0 | 127253.23 | 0 | 0 |  | 0 | 81440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 45813.23
Agua Potable Rural | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029719-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-MUCÚN COMUNA DE LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332326 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 0 | 987871 | 0 | 0 |  | 0 | 678668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78668 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 309203 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40003872-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 296988 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Polincay, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-19 | 2021-01-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 77046.773 | 77046.773 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 67353.344 | 17319.931 | 0 | 7470.326 | 0 | 0 | 0 | 9849.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40003872-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 307572 | Construcción Sistema APR Polincay, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2020-02-13 | 2020-03-13 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-06-19 | 2021-01-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 499032.713 | 531357.052 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 464506.91 | 119446.706 | 0 | 51519.491 | 0 | 0 | 0 | 67927.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40004846-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 305169 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Aucar, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-08-28 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 97078.62 | 97078.62 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 80208.081 | 19169.534 | 0 | 0 | 0 | 9584.777 | 9584.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40004846-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310107 | Construcción Sistema APR Aucar, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-08-28 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 623417.099 | 669507.722 | 77025007 | 2 | GAMAN Y CIA SPA | 553159.044 | 132203.817 | 0 | 0 | 0 | 66101.909 | 66101.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40009868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETIF, COMUNA DE PUQUELDON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 304181 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Detif, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-17 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 97081.918 | 103718.429 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 103240.84 | 477.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40009868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETIF, COMUNA DE PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310109 | Construcción Sistema APR Detif, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-17 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 625551.67 | 715299.511 | 77025007 | 2 | GAMAN Y CIA SPA | 712005.791 | 3293.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40009869-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON - ENTRE ESTEROS, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310447 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR San Ramón - Entre Esteros, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-19 | 2021-04-15 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 144172.217 | 144172.217 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 81502.776 | 62669.441 | 0 | 10815.63 | 9719.186 | 11567.457 | 10409.101 | 8237.138 | 11920.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40009869-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON - ENTRE ESTEROS, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310442 | Construcción Sistema de APR San Ramón - Entre Esteros, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-25 | 2020-03-27 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-06-19 | 2021-04-15 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 947322.584 | 994291.155 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 562087.719 | 432203.436 | 0 | 74590.549 | 67028.866 | 79775.568 | 71786.902 | 56807.845 | 82213.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40009870-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETICO - QUECHU, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310452 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Detico - Quechu, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-02 | 2021-03-29 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 118226.537 | 118226.537 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 89611 | 28615.537 | 0 | 12076.693 | 9610.406 | 0 | 0 | 0 | 6928.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40009870-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETICO - QUECHU, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310450 | Construcción Sistema de APR Detico - Quechu, Comuna de Queilen Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-25 | 2020-03-27 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-02 | 2021-03-29 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 749523.562 | 815355.425 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 618007.988 | 197347.437 | 0 | 83287.537 | 66278.662 | 0 | 0 | 0 | 47781.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40011766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MAÑIHUEICO, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310458 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Mañihueico, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-12 | 2021-04-09 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 87015.953 | 87015.953 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 28999.989 | 58015.964 | 0 | 13039.02 | 5490.699 | 12763.51 | 18562.074 | 8160.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40011766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MAÑIHUEICO, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310455 | Construcción Sistema de APR Mañihueico, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-16 | 2020-05-19 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-12 | 2021-04-09 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 500444 | 600110.019 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 199999.924 | 400110.095 | 0 | 89924.276 | 37866.892 | 88024.204 | 128014.302 | 56280.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40013901-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHAGUAL QUILDACO, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310464 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Chagual Quildaco, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-02 | 2021-03-29 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 102500.588 | 102500.588 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 77559.688 | 34941.159 | 0 | 4217.083 | 14496.56 | 6227.257 | 0 | 10000.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40013901-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHAGUAL QUILDACO, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310461 | Construcción Sistema de APR Chagual Quildaco, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-02-25 | 2020-03-27 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-02 | 2021-03-29 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 715780.674 | 706900.61 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 534894.407 | 240973.507 | 0 | 29083.332 | 99976.276 | 42946.595 | 0 | 68967.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40014505-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CURACO DE VILUPULLI, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310478 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema APR Curaco de Vilupulli, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-17 | 2021-05-15 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 101806.452 | 101806.452 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 36250 | 65556.452 | 0 | 15732.423 | 10364.375 | 11697.959 | 13994.763 | 9754.839 | 4012.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40014505-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CURACO DE VILUPULLI, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 320869 | Construcción Sistema APR Curaco de Vilupulli, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-09-17 | 2021-05-15 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 565745.448 | 702113.461 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 250000 | 452113.461 | 0 | 108499.472 | 71478.449 | 80675.576 | 96515.609 | 67274.75 | 27669.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40015333-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310487 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huentelelfu, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2021-02-09 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 65546.115 | 65546.115 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 43490 | 22056.115 | 0 | 21194.881 | 861.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40015333-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310481 | Construcción Sistema de APR Huentelelfu, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-16 | 2020-05-19 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-07-14 | 2021-02-09 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 385063 | 452042.174 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 299996.336 | 152045.838 | 0 | 146171.591 | 5874.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40015381-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUITE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 310490 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huite, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-25 | 2021-02-20 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 86032.359 | 86032.359 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 59658.666 | 28210.436 | 0 | 8558.685 | 12850.791 | 4964.217 | 0 | 1836.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40015381-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUITE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 310488 | Construcción Sistema de APR Huite, Comuna de Quemchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-09 | 2020-04-03 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-06-25 | 2021-02-20 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 570519.269 | 593326.614 | 77025007 | 2 | GAMAN Y CIA SPA | 411439 | 194554.808 | 0 | 59025.413 | 88626.143 | 34236.058 | 0 | 12667.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40016766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ISLA HUAPI ABTAO, CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 314696 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-24 | 2021-02-19 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 90346.091 | 90346.091 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 67997 | 24381.846 | 0 | 3168.783 | 6101.099 | 7391.772 | 5687.437 | 2032.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40016766-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ISLA HUAPI ABTAO, CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 314693 | Construcción Sistema de APR Huapi Abtao, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-09 | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-06-24 | 2021-02-19 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 568943.999 | 623076.49 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 468944.701 | 168150.789 | 0 | 21853.675 | 42076.547 | 50977.741 | 39223.826 | 14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 307693 | Gestión de Proyecto Grupo N°1-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de San Rafael, Lepihue La Pasada, Quilacahuín y Ayacara, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2021-02-10 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 27274.335 | 32729.202 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 25527.457 | 7201.745 | 0 | 6451.677 | 750.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315657 | Gestión de Proyecto Grupo N° 2-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Quetalmahue, Degan, La Estancia, Rilán, Caulín, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2021-02-16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 38547.514 | 46266.361 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 14875.327 | 31391.034 | 0 | 11822.567 | 9784.139 | 2041.168 | 0 | 0 | 7743.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315659 | Gestión de Proyecto Grupo N 3-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Piruquina, Aldachildo, Isla Apiao, Auchac, Coinco Bajo, Compu Molulco, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2021-01-11 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 33294.115 | 33294.115 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 29939.412 | 10134.54 | 0 | 0 | 3354.703 | 0 | 0 | 0 | 6779.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315661 | Gestión de Proyecto Grupo N° 4-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Metrenquen, Pellines y Correntoso, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-18 | 2021-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 32767.594 | 37331.974 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 31644.374 | 6863.426 | 0 | 0 | 5687.6 | 0 | 0 | 0 | 1175.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315665 | Gestión de Proyecto Grupo N° 5-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Carelmapu y Cañitas Río Frío, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-24 | 2021-03-23 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 25338.829 | 30567.233 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 20533.45 | 13059.939 | 0 | 7599.102 | 2434.681 | 0 | 0 | 0 | 3026.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315676 | Gestión de Proyecto Grupo N° 6-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Cancura, Pucatrihue y Cantiamo, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-24 | 2021-03-23 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 35938.12 | 47391.621 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 29240.339 | 18151.282 | 0 | 2418.928 | 11235.57 | 0 | 0 | 0 | 4496.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 315678 | Gestión de Proyecto Grupo N° 7-2020, Grupo N° 7-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chepu, Calle, Pilluco, Pugueñun, Manao y Chaquihual, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-24 | 2021-02-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 43343.949 | 58672.537 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 30968.642 | 27703.895 | 0 | 14476.446 | 11622.143 | 0 | 0 | 0 | 1605.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 306641 | Grupo N° 1-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de San Rafael, Lepihue La Pasada, Quilacahuín y Ayacara, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-09 | 2020-03-26 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-07-15 | 2021-02-10 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | SAN JUAN DE LA COSTA, CALBUCO, MAULLIN, CHAITEN | Sin Reajuste | 145529.538 | 225718.632 | 76224842 | 5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 210627.677 | 15090.955 | 0 | 9918.076 | 5172.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315654 | Grupo N° 2-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Quetalmahue, Degan, La Estancia, Rilán, Caulín, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-09 | 2020-03-26 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-07-15 | 2021-02-16 | CHILOE | ANCUD, CASTRO | Sin Reajuste | 194227.13 | 319078.35 | 76224842 | 5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 184123.408 | 134954.942 | 0 | 0 | 67476.823 | 14077.02 | 0 | 0 | 53401.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315658 | Grupo N° 3-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Piruquina, Aldachildo, Isla Apiao, Auchac, Coinco Bajo, Compu Molulco, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-03-09 | 2020-03-26 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-07-15 | 2021-01-11 | CHILOE | CASTRO, PUQUELDON, QUELLON, QUINCHAO | Sin Reajuste | 172848.71 | 229614.589 | 76224842 | 5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 173401.667 | 102970.418 | 0 | 26689.751 | 29523.171 | 0 | 0 | 0 | 46757.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315674 | Grupo N° 6-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Cancura, Pucatrihue y Cantiamo, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | Sin Reajuste | 247849.103 | 326838.765 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 201695.589 | 125143.176 | 0 | 16682.264 | 77486.691 | 0 | 0 | 0 | 30974.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315677 | Grupo N° 7-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chepu, Calle, Pilluco, Pugueñun, Manao y Chaquihual, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 2020-10-13 | 2020-11-13 | 2020-09-24 | 2021-02-21 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 298923.783 | 404638.184 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 246616.026 | 158022.158 | 0 | 66798.375 | 80152.712 | 0 | 0 | 0 | 11071.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321744 | Grupo N° 4-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Metrenquen, Pellines y Correntoso, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-23 | 2020-08-07 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-18 | 2021-02-15 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 225983.41 | 257461.888 | 4496861 | 4 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 218237.485 | 47333.546 | 0 | 0 | 39224.403 | 0 | 0 | 0 | 8109.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321745 | Grupo N° 5-2020, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Carelmapu y Cañitas Río Frío, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-24 | 2021-03-23 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Sin Reajuste | 174750.548 | 210808.5 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 141610 | 90068.542 | 0 | 52407.6 | 16790.9 | 0 | 0 | 0 | 20870.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328525 | Obra Emergencia Servicio de Agua Potable Rural de Estaquilla, Comuna de Los Muermos Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-01-23 | 2021-04-23 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 117691 | 124959.996 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 124959.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37487.999 | 62479.998 | 24991.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017074-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE LOS LAGOS (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994 | 5988 | 5988 | 5988 | 5986 | 2994 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40018445-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE DICHAM, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321907 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-11 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 156652.648 | 156652.648 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 156652.648 | 0 | 0 | 0 | 4699.579 | 9399.159 | 14098.738 | 21931.371 | 34463.583 | 28197.477 | 18798.318 | 15665.265 | 9399.158 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40018445-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE DICHAM, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321906 | Construcción Sistema de APR Dicham, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-23 | 2021-12-19 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 993236 | 1080363.089 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 1080363.089 | 0 | 0 | 0 | 32410.893 | 64821.785 | 97232.678 | 151250.832 | 237679.88 | 194465.356 | 129643.571 | 108036.309 | 64821.785 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40018517-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL MALITO, COMUNA DE PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329630 | Gestión de Proyecto Mejoramiento Sistema de APR El Malito, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 73661 | 0 | 0 |  | 0 | 73661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881.655 | 5763.309 | 11526.618 | 20891.996 | 15849.1 | 9365.377 | 7382.945 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40018517-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE EL MALITO, COMUNA DE PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329624 | Mejoramiento Sistema de APR El Malito, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-09 | 2021-11-05 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 508015 | 508015 | 0 | 0 |  | 0 | 508015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19873.48 | 39746.96 | 79493.92 | 144082.73 | 109304.14 | 64588.81 | 50924.96 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40018522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE TERAO, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329638 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Terao, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2022-02-01 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 0 | 167503 | 0 | 0 |  | 0 | 153003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.379 | 13990.949 | 19695.26 | 35608.276 | 34127.415 | 31286.035 | 12118.686 | 14500
Agua Potable Rural | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40018522-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE TERAO, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329637 | Construcción Sistema de APR Terao, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Licitación | Propuesta pública | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-09 | 2022-02-03 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 1155206 | 1155206 | 0 | 0 |  | 0 | 1055206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42595.72 | 96489.3 | 135829.38 | 245574.32 | 235361.48 | 215765.76 | 83590.04 | 100000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019114-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RINCÓN, COMUNA DE RÍO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321905 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR El Rincón, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-07-14 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 53706.692 | 53706.692 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 53706.692 | 0 | 0 | 0 | 2148.268 | 4296.535 | 8593.071 | 15574.941 | 11815.472 | 6981.87 | 4296.535 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019114-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR EL RINCÓN, COMUNA DE RÍO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321903 | Construcción Sistema de APR El Rincón, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-16 | 2021-07-15 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 346290.457 | 370390.981 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 370390.981 | 0 | 0 | 0 | 14815.639 | 29631.278 | 59262.557 | 107413.384 | 81486.016 | 48150.828 | 29631.279 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285943 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Tolquien, Comuna de Curaco de VélezRegión de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-06 | 2020-11-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 25000 | 37188.725 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 6217.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285944 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Tolquien Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-10-06 | 2020-11-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 4495 | 5392.365 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 901.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285946 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-26 | 2018-08-22 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-06 | 2019-11-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 25000 | 31000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285949 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para Instalación del Servicio de Agua Potable Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-10-06 | 2019-11-09 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 4495 | 4495 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285993 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-09 | 2019-12-05 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285996 | Gestión de Proyecto Diseño para el Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas, Comuna de Osorno Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-10-09 | 2019-12-05 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 3625 | 3625 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 285999 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio APR de Bahia Mansa, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-06 | 2020-02-18 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 25000 | 23500 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 286001 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Agua Potable Rural Bahia Mansa, Comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-10-06 | 2020-02-18 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 3407.5 | 3407.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308089 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2021-02-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 40000 | 47600 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 28560 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308094 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 25000 | 22000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 13200.4 | 0 | 0 | 0 | 4400.4 | 0 | 0 | 2640.04 | 2640.04 | 3519.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308095 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2021-02-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 25000 | 29750 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308097 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 6480 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308098 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2021-01-19 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 25000 | 29750 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 5950 | 0 | 2975 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308099 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2021-01-05 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 25000 | 29750 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 5950 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308101 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2021-02-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 30000 | 35700 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 21420 | 0 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308102 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 30000 | 33000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308104 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2020-09-02 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 30000 | 35700 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 21420 | 0 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 24000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308111 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308112 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308113 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 25000 | 25000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 7500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308114 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 30000 | 35700 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308150 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Maicolpué, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-29 | 2021-02-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 6902 | 6902 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4141.2 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 1380.4 | 0 | 1380.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308151 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2020-09-02 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 3190 | 3190 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1914.058 | 0 | 0 | 0 | 638.058 | 0 | 0 | 382.806 | 382.806 | 510.388 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308153 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Pulamemo, Comuna de San Juan de La Costa Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2021-02-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 4313.75 | 4313.75 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 862.75 | 0 | 0 | 0 | 862.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308154 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-09-03 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.6 | 939.6 | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308156 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Huayun, Comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2021-01-19 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 4313.75 | 4313.75 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 862.75 | 0 | 431.375 | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308166 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Colonia Tres Puentes, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2021-01-05 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 4313.75 | 4313.75 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 862.75 | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308168 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Metrenquén, Comuna de Puerto Montt Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2021-02-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 5176.5 | 5176.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3105.9 | 0 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.65 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308172 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de El Varal, Comuna de Hualaihué Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-09-03 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4785 | 4785 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308173 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de San Antonio, Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2020-09-02 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 5176.5 | 5176.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3105.9 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4350 | 4350 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3480 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308180 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Chalihue, Comuna de Puqueldón Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 3625 | 3625 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308181 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Puchaurán, Comuna de Dalcahue Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 3625 | 3625 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308183 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Canán, Comuna de Chonchi Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 3625 | 3625 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308185 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Alao, Comuna de Quinchao Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-09-03 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 5176.5 | 5176.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308187 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2020-09-04 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895 | K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 6480 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308189 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-11-29 | 2020-09-04 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.6 | 939.6 | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 313.2 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322751 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 35000 | 48500 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 38800 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322752 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 25000 | 40000 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 32000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322753 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-10-29 | 2021-08-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 25000 | 40000 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 32000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322755 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-10-17 | 2021-07-24 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 30000 | 46560 | 76658389 | K | EMPRESA SPECHT CONSTRUCTORA SPA | 0 | 37248 | 0 | 0 | 9312 | 0 | 0 | 0 | 9312 | 4656 | 4656 | 4656 | 4656 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322757 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2021-09-29 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 35000 | 50000 | 76511611 | 2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 40000 | 0 | 4000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322762 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-24 | 2021-07-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 35000 | 40800 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 32640 | 0 | 0 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 8160 | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322763 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 80000 | 66449.005 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 11978.54 | 0 | 0 | 11978.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322765 | Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-10-21 | 2021-02-18 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 80000 | 78983.87 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 12019 | 0 | 0 | 12019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322779 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Isla Tac, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2021-08-05 | CHILOE | QUEMCHI | Sin Reajuste | 5075 | 7032.5 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5626 | 0 | 0 | 0 | 1406.5 | 0 | 0 | 1406.5 | 703.25 | 703.25 | 703.25 | 703.25 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322781 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2021-08-05 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 3625 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4640 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322783 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Punta Quihua, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2021-08-05 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 3625 | 5800 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4640 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322784 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Contao, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-17 | 2021-07-24 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 4350 | 6751.2 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5400.96 | 0 | 0 | 1350.24 | 0 | 0 | 0 | 1350.24 | 675.12 | 675.12 | 675.12 | 675.12 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322785 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-29 | 2021-09-29 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 5075 | 7250 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 5800 | 0 | 580 | 0 | 870 | 0 | 0 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322789 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-24 | 2021-07-31 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 5075 | 5916 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4732.8 | 0 | 0 | 1183.2 | 0 | 0 | 0 | 1183.2 | 591.6 | 591.6 | 591.6 | 591.6 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322790 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2021-02-18 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 11600 | 9635.106 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1736.888 | 0 | 0 | 1736.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322792 | Gestión de Proyecto Construcción Sondaje para el Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-21 | 2021-03-20 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 11600 | 11452.661 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 1742.755 | 0 | 0 | 1742.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324509 | Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 2021-10-06 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 40000 | 33000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 29700 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 6600 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324510 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Coquiao - Coquiao Norte, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2021-10-06 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 4785 | 4785 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 4306.5 | 0 | 478.5 | 0 | 478.5 | 0 | 0 | 957 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324511 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-05 | 2021-08-12 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 29000 | 15645320 | K | ITALO VARGAS MIRANDA | 0 | 26100 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 5800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324512 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-05 | 2021-08-12 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4205 | 4205 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3784.5 | 0 | 420.5 | 0 | 420.5 | 0 | 0 | 841 | 420.5 | 420.5 | 420.5 | 420.5 | 420.5 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324523 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-19 | 2021-05-18 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 17246.878 | 17246.878 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 17246.878 | 0 | 0 | 1724.688 | 0 | 0 | 0 | 13797.502 | 1724.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324528 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2021-05-21 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 31821.766 | 31821.766 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 31821.766 | 0 | 0 | 3182.177 | 0 | 0 | 0 | 25457.413 | 3182.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324529 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 60000 | 98520.1 | 76423494 | 4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 90785.1 | 0 | 0 | 0 | 80933.09 | 0 | 0 | 9852.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324530 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2021-04-06 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 14285.415 | 14285.415 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 13163.84 | 0 | 0 | 0 | 11735.298 | 0 | 0 | 1428.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324531 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-07 | 2021-04-06 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 90000 | 131828.2 | 76423494 | 4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 122843.7 | 0 | 0 | 0 | 109660.88 | 0 | 0 | 13182.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324532 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-07 | 2021-04-06 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 19115.089 | 19115.089 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 17812.336 | 0 | 0 | 0 | 15900.828 | 0 | 0 | 1911.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324533 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-03 | 2021-04-02 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 90000 | 89000 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 78409 | 0 | 0 | 0 | 69509 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324534 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-03 | 2021-04-02 | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 12905 | 12905 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 11369.305 | 0 | 0 | 0 | 10078.805 | 0 | 0 | 1290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324536 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2021-04-21 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 31432.308 | 31432.308 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 31432.308 | 0 | 0 | 0 | 9429.692 | 0 | 0 | 15716.154 | 6286.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324537 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 70000 | 93999.885 | 10277813 | 8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 23361.485 | 0 | 11625.11 | 11736.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 324538 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-02 | 2021-03-02 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 13629.983 | 13629.983 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 3387.415 | 0 | 1685.641 | 1701.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 325756 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Chana, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-19 | 2021-05-18 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 120000 | 118943.986 | 76080949 | 7 | PERFORACION AGUAS SUR LTDA | 0 | 118943.986 | 0 | 0 | 11894.399 | 0 | 0 | 0 | 95155.189 | 11894.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 325757 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) y Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-22 | 2021-05-21 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 140000 | 219460.455 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 0 | 219460.455 | 0 | 0 | 21946.046 | 0 | 0 | 0 | 175568.364 | 21946.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 325758 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 140000 | 216774.536 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 0 | 216774.536 | 0 | 0 | 0 | 65032.361 | 0 | 0 | 108387.268 | 43354.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 326340 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 76789.51 | 120561.23 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 0 | 120561.23 | 0 | 0 | 33531.478 | 50860.162 | 0 | 0 | 16671.171 | 19498.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 326341 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2021-04-21 | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 17481.378 | 17481.378 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 17481.378 | 0 | 0 | 4862.064 | 7374.723 | 0 | 0 | 2417.32 | 2827.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 326744 | Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-22 | 2021-04-21 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 69160.42 | 107997.13 | 76949335 | 2 | PERFOSYM SPA | 0 | 107997.13 | 0 | 0 | 42834.281 | 21549.878 | 0 | 0 | 22013.545 | 21599.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 326752 | Gestión de Proyecto Construcción del Sondaje para el Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2021-04-21 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 15659.584 | 15659.584 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 15659.584 | 0 | 0 | 6210.971 | 3124.732 | 0 | 0 | 3191.964 | 3131.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30485356-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 292917 | GESTION DE PROYECTOS OBRA AMPLIACIÓN SISTEMA APR CALETA TORTEL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2021-01-31 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Sin Reajuste | 80727.358 | 92236.358 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 83511.076 | 10749 | 0 | 0 | 0 | 10749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30485356-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292910 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TORTEL | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-09-13 | 2019-10-07 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2021-03-25 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Sin Reajuste | 400000 | 461491.99 | 8751099 | 9 | CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR | 407365.701 | 66021 | 0 | 0 | 0 | 66021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486295-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA MAÑIHUALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 292919 | GESTION DE PROYECTOS OBRA AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MAÑIHUALES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2021-02-09 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 242519.192 | 256368.602 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 255093.602 | 1275 | 0 | 946.22 | 328.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30486295-0 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA MAÑIHUALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 292915 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA MAÑIHUALES | 1. OBRAS | Terminado | Propuesta pública | 2019-09-12 | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2021-02-10 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 1400000 | 1265944.278 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 1254812.278 | 5566 | 0 | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40000926-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 326604 | Gestión de Proyecto: Sist. APR Km.23 ruta 240 Aysén - Coyhaique, Aysén | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-13 | 2022-01-08 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 192142 | 192142 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 154700 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 14960 | 14960 | 17000 | 17000 | 19040 | 20740 | 17000 | 17000 | 18700
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40000926-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 326597 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL KM23 RUTA 240 AYSÉN-COYHAIQUE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-20 | 2022-03-15 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 1020000 | 998747.051 | 10035602 | 3 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 88000 | 88000 | 100000 | 100000 | 112000 | 122000 | 100000 | 100000 | 110000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334534 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR Villa Jara | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 109932 | 0 | 0 |  | 0 | 40675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10993 | 13192 | 16490 | 69257 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334509 | Construcción sistema de Agua Potable Rural Villa Jara | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 536250 | 0 | 0 |  | 0 | 198413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53625 | 64350 | 80438 | 337837 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003461-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 326606 | Gestión de Proyecto: Construcción Sist. APR Ensenada del Valle Simpson, Coyhaique | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2022-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 413222 | 413222 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 240793.44 | 0 | 0 | 0 | 41876.95 | 27220.06 | 20938.56 | 20938.56 | 27220.23 | 27220.23 | 27220.23 | 27220.23 | 20938.39 | 177977
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003461-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 326600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ENSENADA DEL VALLE SIMPSON, COYHAIQUE | 1. OBRAS | Adjudicado | Propuesta pública | 2020-12-10 | 2021-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-22 | 2022-08-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 2260000 | 2463358.404 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 0 | 1416432 | 0 | 0 | 0 | 246335 | 160118 | 123168 | 123168 | 160119 | 160119 | 160119 | 160119 | 123167 | 1046923 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ALTO RESERVA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334540 | Gestion de proyectos Construcción Sistema APR La Reserva | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 277906 | 0 | 0 |  | 0 | 38907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13895 | 11116 | 13896 | 238999 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40003463-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ALTO RESERVA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334538 | Construcción sistema de APR La Reserva | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2023-05-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1355638 | 0 | 0 |  | 0 | 189789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67782 | 54225 | 67782 | 1165849 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312853 | Gestión de Proyectos Obra Conservación Sistemas APR Melinka y Bahía Jara | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-25 | 2020-12-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 75048.995 | 94289.499 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 87994.421 | 10443 | 0 | 680 | 9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 315878 | Gestión de Proyectos Obra: ¿Conservación Sistemas de Agua Potable Rural de Lago Verde, La Tapera, Comuna de Lago Verde; La Junta, Comuna de Cisnes; El Salto de Aysén, Comuna de Aysén; Lago Atravesado, Comuna de Coyhaique | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-19 | 2021-06-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 63149.382 | 85444.416 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 38776.183 | 46668.233 | 0 | 6863 | 10137 | 11900 | 11900 | 5868.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 318167 | Gestión de Proyectos Obra "CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL GRAN PANGAL, EL BALSEO COMUNA DE AYSÉN; RÍO CLARO, COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE" | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-24 | 2021-05-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 42500 | 76551.073 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 25909.655 | 50641.418 | 0 | 14353.27 | 11147 | 11900 | 11900 | 1341.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 323309 | Gestión de Proyectos Obra: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSÉN; GUADAL, COMUNA DE CHILE CHICO, LAGO ATRAVESADO, EL SALTO DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2021-06-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 42500 | 40236.762 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 40236.762 | 0 | 7650 | 4250 | 11762.044 | 11402.294 | 1669.802 | 3502.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 305507 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE, LA TAPERA; COMUNA DE LAGO VERDE; LA JUNTA, COMUNA DE CISNES; EL SALTO DE AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2021-06-06 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES | Sin Reajuste | 450535.309 | 490670.322 | 10035602 | 3 | MARIO JOSE JARAMILLO GALLARDO | 222674.849 | 267995.473 | 0 | 40370 | 59630 | 70000 | 70000 | 27995.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 312850 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS; VILLA AMENGUAL, COMUNA DE LAGO VERDE; CERRO CASTILLO, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; BAHIA JARA Y CHILE CHICO, COMUNA DE CHILE CHICO | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-30 | 2020-05-25 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2021-03-02 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO | Sin Reajuste | 378000 | 515064.263 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 459144.883 | 55919.38 | 0 | 4802 | 51117.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 318166 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DEL GRAN PANGAL, EL BALSEO COMUNA DE AYSÉN; RÍO CLARO, COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-23 | 2020-11-06 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2021-05-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 467000 | 450300.43 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 152409.737 | 297890.693 | 0 | 84431 | 65569 | 70000 | 70000 | 7890.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 323314 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSÉN; GUADAL, COMUNA DE CHILE CHICO, LAGO ATRAVESADO, EL SALTO DE COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-11-19 | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2021-05-24 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 215000 | 236686.835 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 20603.66 | 216083.175 | 0 | 45000 | 25000 | 69188.492 | 76894.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40017070-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 314280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31428 | 62856 | 62856 | 62856 | 62856 | 31428 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 312547 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA NORTE, 2020-2021 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-06 | 2020-05-07 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2021-08-26 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN | Sin Reajuste | 248000 | 246387.135 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 0 | 197109.708 | 0 | 0 | 0 | 61596.784 | 0 | 0 | 61596.784 | 0 | 0 | 73916.14 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 312552 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA SUR, 2020-2021 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-07 | 2020-05-07 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2021-08-18 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ, COCHRANE | Sin Reajuste | 215000 | 218750 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 175000 | 0 | 0 | 54687.5 | 0 | 0 | 54687.5 | 0 | 0 | 65625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 312595 | Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA NORTE, 2020-2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-11 | 2021-08-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 44349.684 | 44349.684 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 35479.747 | 0 | 0 | 0 | 11087.421 | 0 | 0 | 11087.421 | 0 | 0 | 13304.905 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 312607 | Gestión de Proyectos DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN ZONA SUR, 2020-2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-07-04 | 2021-07-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 38019.829 | 38019.829 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 32880.863 | 0 | 0 | 9296.875 | 0 | 0 | 9296.875 | 0 | 0 | 14287.113 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 315876 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN , 2020-2021: COMUNA DE TORTEL: TORTEL; COMUNA DE CHILE CHICO: PUERTO GUADAL ¿ CHACRAS DE CHILE CHICO; COMUNA DE LAGO VERDE: LA TAPE | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-15 | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2022-01-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 254000 | 300000 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 0 | 216360 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 17640 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 315880 | Gestión de Proyectos Diseño III | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2021-06-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 48329 | 48329 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0.8 | 36782 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 2999 | 0 | 10710 | 0 | 10710 | 0 | 0 | 10710 | 0
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 326063 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTOR LAS LIEBRES - LA CHI | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-16 | 2020-11-11 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2022-01-11 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 268000 | 280072.086 | 77951850 | 7 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y PROYECTOS CODAM SPA | 0 | 210054.063 | 0 | 0 | 10838.789 | 0 | 39574.184 | 19605.046 | 0 | 70018.022 | 0 | 0 | 70018.022 | 0 | 70018.023 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 326064 | Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN o ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: Comuna de Güaitecas: Melinka; Comuna de Aysén: El Blanco; Comuna de Coyhaique: El Claro - Sector | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-11-20 | 2021-12-15 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 34800 | 34800 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7344 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 20400
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 326065 | Gestión de Proyectos: DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE CISNES: MELIMOYU - LA JUNTA; COMUNA DE AYSÉN: VIVIANA NORTE; COMUNA DE COYHAIQUE: SECTO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2022-01-12 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 41470 | 47612.255 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 2599.992 | 28981.579 | 0 | 0 | 0 | 1842.594 | 3332.858 | 0 | 0 | 11903.064 | 0 | 0 | 11903.063 | 0 | 11903.065
Agua Potable Rural | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027923-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE AYSEN, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Aysén | 328224 | DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE GÜAITECAS: MELINKA; COMUNA DE AYSÉN: RIO EL BLANCO; COMUNA DE COYHAIQUE: RIO CLARO - SECTOR ANTÁRTICA ¿ PANGU | 2. ESTUDIOS | Adjudicado | Propuesta privada | 2020-11-25 | 2020-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-20 | 2022-05-15 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN, GUAITECAS | Sin Reajuste | 240000 | 276000 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 156000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 295536 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Cameron, comuna Timaukel, 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-04-13 | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-12-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 112789.152 | 96353.128 | 9544992 | 1 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 94378.943 | 1974.185 | 0 | 1974.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40017218-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 315933 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Huertos Familiares y Villa Renoval, comuna Natales, 2020 | 1. OBRAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-30 | 2020-08-11 | 2020-08-27 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-03-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 130882.84 | 128309.245 | 9544992 | 1 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 49188.827 | 79120.418 | 0 | 0 | 50810.461 | 28309.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328858 | públicaciones APR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 323656 | Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Punta Delgada, Comuna de San Gregorio, 2020 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-10-11 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | Sin Reajuste | 101000 | 85850 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 85850 | 0 | 0 | 11443.805 | 11443.805 | 0 | 0 | 11452.39 | 0 | 0 | 0 | 34340 | 17170 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 323657 | Factibilidad Construcción nueva fuente sistema agua potable rural Puerto Toro Comuna Cabo de Hornos 2020 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-21 | 2020-10-28 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2021-05-10 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 80000 | 103800 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 0 | 103800 | 0 | 0 | 25950 | 44115 | 0 | 33735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027920-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 325703 | Diseño Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Huertos Familiares, Comuna de Natales, 3er. llamado, 2020 | 2. ESTUDIOS | En Adjudicación | Propuesta pública | 2020-12-14 | 2021-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2022-01-28 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 105000 | 105000 | 0 | 0 |  | 0 | 68350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34175 | 0 | 0 | 0 | 34175 | 112000 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40030236-0 | CONSERVACION , MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) - 2021 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328858 | públicaciones APR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030236-0 | CONSERVACION , MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 315932 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca, 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2022-02-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 30000 | 35000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030236-0 | CONSERVACION , MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 315934 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Cerro Castillo y Dorotea, Provincia de Última Esperanza, 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030236-0 | CONSERVACION , MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR REGIÓN DE MAGALLANES, (GLOSA 5) - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 328861 | Viáticos APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40030238-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021 PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328858 | públicaciones APR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030238-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021 PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 315931 | Conservación Sistema Agua Potable Rural Punta Carrera, Comuna Punta Arenas, 2021 | 1. OBRAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 22000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030238-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021 PUERTO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 328861 | Viáticos APR | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 40030249-0 | MEJORAMIENTO SITEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) - 2021 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 328858 | públicaciones APR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030249-0 | MEJORAMIENTO SITEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) - 2021 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 148563 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca, 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11280 | 11280 | 77440 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030249-0 | MEJORAMIENTO SITEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) - 2021 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 325704 | Factibilidad Construcción de Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Punta Arenas 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-07-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 91000 | 0 | 0 |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 73000 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030249-0 | MEJORAMIENTO SITEMAS APR, REGION DE MAGALLANES, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) - 2021 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 334516 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Villa Dorotea, Comuna Natales, 2021 | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2022-06-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 94500 | 0 | 0 |  | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 9450 | 75600 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 253677 | Asesoría Obras de Captación APR Tijeral, Comuna de Renaico, Región de la Araucanía. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2016-03-04 | 2016-05-03 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 10387.102 | 12307.26 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 12240.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.981
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284501 | Asesoría Conservación Sistema APR Villa Trintre, Comuna de Los Sauces, Región de la Araucanía | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2018-08-22 | 2019-04-19 | MALLECO | LOS SAUCES | Sin Reajuste | 12483.456 | 13727.422 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 13510.173 | 217.249 | 0 | 0 | 0 | 217.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 297509 | Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII Región 2019 - 2020 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-08 | 2021-02-08 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 861083.3 | 1227687.301 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 1011591.64 | 216095.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61100.667 | 0 | 0 | 0 | 154994.994 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 298054 | Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y Aguas del Valle SA Periodo 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2021-01-05 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 859179.896 | 859179.896 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 781853.527 | 77326.369 | 0 | 0 | 77326.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299270 | CONVENIO AD-REFERENDUM DOH Y ESSBIO S.A., REGIÓN DE ÑUBLE | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2021-01-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 429448 | 429448 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 352147.36 | 77300.64 | 0 | 38650.32 | 38650.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 299750 | Convenio Ad-Referéndum entre la DOH y la empresa Aguas Magallanes SA 2019 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-15 | 2020-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 305000 | 305000 | 76215628 | 8 | AGUAS MAGALLANES S.A. | 0 | 219600 | 0 | 0 | 0 | 73200 | 36600 | 0 | 0 | 36600 | 0 | 36600 | 0 | 36600 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 303595 | Convenio por Asesoría y Asistencia a los Sistemas de Agua Potable Rural año 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-03-02 | 2021-03-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, GENERAL LAGOS, PUTRE | Sin Reajuste | 594792.197 | 594792.197 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 344979.475 | 107062.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53531.297 | 53531.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 303773 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑOS 2019 AL 2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2021-01-15 | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, LIMACHE | Sin Reajuste | 689198.711 | 689198.711 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 627170.828 | 62027.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62027.883 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305274 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-16 | 2021-01-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 670200 | 670200 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 549564 | 120636 | 0 | 0 | 0 | 120636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 305544 | CONVENIO AD REFERENDUM DOH - ADA 2019 - 202 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-03-02 | 2021-03-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 1038096.054 | 1038096.054 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 851238.766 | 186857.288 | 0 | 93428.644 | 0 | 93428.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307577 | Supervisión y Asesoría Servicios APR Existentes 2019 - 2021 | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-11 | 2021-01-10 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 1258456.147 | 1258456.147 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 1145195.095 | 113261.052 | 0 | 0 | 113261.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 307649 | Asesoría Administración y Supervisión - Agua Potable Rural | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-06-04 | 2021-06-03 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1090000 | 1090000 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 697600 | 392400 | 0 | 98100 | 0 | 98100 | 0 | 98100 | 0 | 98100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307901 | Asesoría y Asistencia a Sistemas de APR 2019 - 2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-09 | 2021-01-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 497490 | 497490 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 452715.9 | 44774.1 | 0 | 0 | 44774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 308231 | PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO CONVENIO 2019 - 2020 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-11 | 2021-01-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 719944.471 | 719944.471 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 655149.469 | 64795.002 | 0 | 0 | 64795.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 308681 | ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2019-2021 | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-06-03 | 2021-06-02 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 821500 | 821500 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 607910 | 213590 | 0 | 0 | 65720 | 0 | 73935 | 0 | 73935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 308812 | Convenio Ad - Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Emmpresa Sanitaria Aguas Andinas SA para la ejecución del Programa de Agua Potable Rural en la Región Metropolitana Asesoría y Asistencia de los Sistemas de APR de la región | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-06-03 | 2021-06-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 715000 | 715000 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 457600 | 257400 | 0 | 0 | 64350 | 64350 | 0 | 64350 | 0 | 64350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335059 | CONTRATO APR TRADICIONAL 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15548695.631 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10772009.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077201 | 1615801.4 | 2154402 | 2693002 | 3231603.01 | 0
Agua Potable Rural | Inversión No Regionalizada | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 27000310-0 | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302776 | CONSTRUCCION SONDAJE APR RAYENCO AFUNALHUE COMUNA DE VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 2. ESTUDIOS | Terminado | Propuesta pública | 2019-06-09 | 2019-07-10 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2020-03-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 60000 | 52137.119 | 79554640 | 5 | SONDAJES PERFOMAQ S.A. | 52137.119 | 5123.133 | 0 | 0 | 0 | 5123.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1215186.075 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 211030.839 | 34837.506 | 0 | 19026.078 | 15811.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-01-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 2902365 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 605255.396 | 937333.673 | 0 | 245014.105 | 65538.112 | 65684.321 | 65830.53 | 65976.739 | 66149.792 | 66296.061 | 66438.072 | 66590.425 | 66742.778 | 97072.738 | 1506957.94 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2022-05-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3349235.886 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1775017.299 | 1075037.413 | 0 | 207385.475 | 87203.867 | 87398.41 | 87592.953 | 87787.496 | 87982.039 | 88139.492 | 85954.335 | 85003.302 | 85197.782 | 85392.262 | 496320.081 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000068-0 | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE PASAJEROS Y CARGA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-01-01 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 2164469 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 707408.654 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269031 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2018-01-05 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2021-05-18 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1657673.927 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1298730.257 | 369248.111 | 0 | 92626 | 46452 | 46595 | 183575.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310094 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-11 | 2024-05-11 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1458000 | 1458000 | 0 | 0 |  | 0 | 306469.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41212.437 | 41212.437 | 41212.437 | 41212.437 | 41212.437 | 41212.437 | 59195 | 1714482.042 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207071 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Alternativas de Acceso a Iquique | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20258.898 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 27.895 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1215186.075 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 204066.443 | 231640.498 | 0 | 19026.078 | 41488.428 | 36338.387 | 36363.387 | 36400.887 | 10761.387 | 10786.387 | 10817.637 | 10848.887 | 18809.033 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-01-01 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 2164469 | 0 | 0 |  | 0 | 20291.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20291.077 | 707407.988 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1215186.075 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 205066.456 | 128932.498 | 0 | 19026.078 | 15811.428 | 10661.387 | 10686.387 | 10723.887 | 10761.387 | 10786.387 | 10817.637 | 10848.887 | 18809.033 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-01-01 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 2164469 | 0 | 0 |  | 0 | 20289.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20289.077 | 60124.807 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000074-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329086 | Asesoría a la Inspección Fiscal ConstrucciónTercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2027-09-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5407441.754 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310101 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-09-07 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2023-12-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1368000 | 1299624.624 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 447431.208 | 0 | 74261.368 | 37161.684 | 37193.684 | 37226.684 | 37259.684 | 37294.684 | 37330.684 | 37367.684 | 37405.684 | 37444.684 | 37484.684 | 946416.416 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207073 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Autopistas Region de Antofagasta | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5793.036 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 3312000 | 2929963.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 2091578.586 | 720000 | 0 | 160000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 210702.936 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329218 | A.I.F. para la Explotación de la Obra: Hospital de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 3456000 | 0 | 0 |  | 0 | 192067.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96067.2 | 3306268.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2012-03-01 | 2027-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 3379263 | 4282012.439 | 76179538 | 4 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 560205.7 | 295000 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472400
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269110 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-25 | 2018-11-26 | 2019-03-08 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2025-10-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4331337.76 | 4331336.76 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1285755.704 | 1001694.775 | 0 | 173917.467 | 77953.067 | 82643.546 | 82768.148 | 83018.356 | 83203.304 | 83261.669 | 83447.249 | 83636.35 | 83827.323 | 84018.296 | 1570460.298 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 301170 | Reclamación - por mayores obras adicionales al contrato de concesión; discusión del programa de trabajo e imprevista variación de las condiciones económicas del contrato -Autopista de la Región de Antofagasta | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-02 | 2020-10-02 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 30888054 | 30888054 | 76099978 | 4 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 30546032.633 | 1494030 | 0 | 0 | 1494030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302228 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Rutas del Loa | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4900000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1700000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302257 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), Rutas del Loa | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 61300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 24.408 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 7000 | 15100 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1215186.075 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 205057.29 | 128932.498 | 0 | 19026.078 | 15811.428 | 10661.387 | 10686.387 | 10723.887 | 10761.387 | 10786.387 | 10817.637 | 10848.887 | 18809.033 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000051-0 | AEROPUERTO DE ATACAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2025-01-01 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Sin Reajuste | 0 | 2164469 | 0 | 0 |  | 0 | 20291.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20291.077 | 707408.654 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2354000.008 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 690207.208 | 153162.001 | 0 | 46734.667 | 23429 | 23492.667 | 23558.333 | 35947.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329146 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2024-06-01 | COPIAPO, ELQUI | COPIAPO, LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 153234.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25515 | 25530.45 | 25546.364 | 25562.754 | 25579.637 | 907500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207067 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1130 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-06-08 | HUASCO, ELQUI | HUASCO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2354000.008 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 667794.479 | 153161.998 | 0 | 46734.667 | 23428.999 | 23492.667 | 23558.333 | 35947.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277099 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos -La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2023-01-17 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 2267487 | 2158000.037 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 421410.103 | 963676.847 | 0 | 128626.326 | 76165.512 | 82062.716 | 82245.382 | 82428.048 | 82467.584 | 82649.933 | 69770.712 | 69930.707 | 70090.702 | 137239.225 | 839122.193 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2024-06-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 2165000 | 0 | 0 |  | 0 | 168234.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23015 | 23030.45 | 23046.364 | 38062.754 | 38079.637 | 975000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000012-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 69976 | Subvención Anual del Estado a la Sociedad Concesionaria según Numeral 1/11/1 de las Bases de Licitación - Los Vilos La Serena | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2002-01-30 | 2021-12-31 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 6711923.19 | 321073866.464 | 96826380 | 3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. | 54804646.838 | 30613522.74 | 30613522.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 2014-07-17 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1908000 | 2144360.982 | 76391842 | 4 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 295.121 | 0 | 295.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284498 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 2021-03-04 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, EL LOA, COPIAPO, ARICA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CALAMA, COPIAPO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1950000 | 1215186.075 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 211030.841 | 128932.498 | 0 | 19026.078 | 15811.428 | 10661.387 | 10686.387 | 10723.887 | 10761.387 | 10786.387 | 10817.637 | 10848.887 | 18809.033 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000073-0 | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO LA FLORIDA - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316787 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeródromo La Florida de La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-01-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2579635.805 | 0 | 0 |  | 0 | 113649.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24111.839 | 24339.259 | 26997.136 | 38201.061 | 2583115.159 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206998 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1525.521 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286484 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-11 | 2019-02-08 | 2019-03-15 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-10-04 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1650000 | 1580000.04 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1062536.832 | 595525 | 0 | 110101 | 55165 | 55283 | 55404 | 55529 | 55658 | 55791 | 55927 | 96667 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2024-06-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 2165000 | 0 | 0 |  | 0 | 168234.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23015 | 23030.45 | 23046.364 | 38062.754 | 38079.637 | 975000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207075 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta D-43 La Serena - Ovalle | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 93417.243 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12880.237 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-07-08 | 2036-03-08 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 7294676 | 19854588.969 | 76307944 | 9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 1962683.88 | 1419200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16490880
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329272 | Compensaciones por cambios de Servicios,según numeral 6.4.1.2 letra b) de las BALI del contrato de concesión Ruta 43 La Serena Ovalle | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-12-01 | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 706752 | 0 | 0 |  | 0 | 726722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726722 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-08-01 | 2029-08-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 94830048.42 | 102630248.193 | 76307944 | 9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 24578324.193 | 8784936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69379488
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 785-0 | -- HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329264 | A.I.F. para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2026-10-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 7717950 | 0 | 0 |  | 0 | 174063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 90063 | 7709787.105 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 788-0 | -- HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329262 | A.I.F. para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2026-09-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 7717950 | 0 | 0 |  | 0 | 270197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 90063 | 96134.4 | 7613652.705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-16 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2020-12-11 | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2038936.2 | 2235549.75 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 838437.116 | 49363 | 0 | 0 | 49363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1751583.429 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 299042.192 | 0 | 49685.095 | 24858.048 | 24874.048 | 24890.548 | 24907.048 | 24924.548 | 24942.548 | 24961.048 | 24980.048 | 24999.548 | 25019.665 | 623861.14 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 271683 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2022-10-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4041065.662 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2042935.328 | 916775.376 | 0 | 98393.901 | 72985.765 | 73148.589 | 73311.413 | 73474.237 | 73637.06 | 73799.884 | 73962.708 | 74132.316 | 74301.924 | 155627.579 | 838935.909 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000059-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2023-04-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 4847085.039 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 2149238.818 | 980641.577 | 0 | 159785.404 | 76515.596 | 76686.294 | 76856.993 | 77027.721 | 77198.39 | 77369.088 | 77539.787 | 77717.598 | 77895.408 | 126049.298 | 1254248.318 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000070-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUCHUNCAVÍ NOGALES POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2020-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2498500 | 2673785 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 36956.334 | 0 | 0 | 36956.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292169 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2023-11-18 | CHOAPA, PETORCA, SANTIAGO | LOS VILOS, PAPUDO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1620346 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 277169.6 | 0 | 46040 | 23035.31 | 23051.31 | 23067.81 | 23084.31 | 23101.81 | 23119.81 | 23138.31 | 23157.31 | 23176.81 | 23196.81 | 580114.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 2016-08-17 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2020-06-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 1986199.915 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 406737.192 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301833 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-20 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 1888000.003 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 128358.399 | 345320.074 | 0 | 52410.827 | 26342.914 | 26442.914 | 26517.914 | 26617.914 | 26692.914 | 26717.914 | 26767.914 | 26867.914 | 26942.914 | 52998.021 | 532213.919 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-06-01 | 2024-04-01 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 205581 | 69646136.926 | 96943620 | 5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 8762178.004 | 9410011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9410011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26678745
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2012-12-31 | 2024-12-31 | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | Sin Reajuste | 3610333 | 3915354.284 | 99516880 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 89429.175 | 46842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181292
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 180925 | Numeral 4 1 del Convenio Complementario Nº3 Ruta 60 CH (pago de obras) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2012-05-25 | 2023-04-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 8050090 | 95846941.038 | 99516880 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 25190460.94 | 25956344 | 0 | 0 | 0 | 25956344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31744944
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-02-14 | 2023-02-14 | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 155985.102 | 282986.159 | 99516880 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 50138.522 | 26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129775
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207026 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Camino Internacional Ruta 60CH | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53128.515 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 581.723 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207793 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Red Vial litoral Central | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 301833 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Complejo Fronterizo Los Libertadores | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-31 | 2020-03-20 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 1888000.003 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 127485.235 | 345320.074 | 0 | 52410.827 | 26342.914 | 26442.914 | 26517.914 | 26617.914 | 26692.914 | 26717.914 | 26767.914 | 26867.914 | 26942.914 | 52998.021 | 532213.918 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 230000 | 228850 | 84705100 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 22885 | 167425 | 0 | 0 | 0 | 22885 | 53000 | 22885 | 0 | 22885 | 0 | 0 | 45770 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257612 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Túnel El Melón | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 12455.598 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 139.419 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273263 | Expropiaciones Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 860466.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9075.578 | 70000 | 4720.738 | 120000 | 160000 | 200000 | 296670 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334025 | Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví - Resolución N°66 de fecha 05/04/2019 (Lotes 16/18/21/24/25) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 40924.422 | 40924.422 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 40924.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40924.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334035 | Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví - Resolución N°484 de fecha 25/07/2018 (Lote 16) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 95279.262 | 95279.262 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 95279.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95279.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 271995 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 119249.401 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 64372.695 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 900 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1871194.991 | 1526721.987 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1290472.712 | 232626.23 | 0 | 0 | 121257.474 | 111368.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324748 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-07 | 2021-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2026-05-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 4273161.6 | 4273161.6 | 0 | 0 |  | 0 | 713576.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79509.392 | 79685.981 | 79862.571 | 90510.191 | 90709.883 | 90917.895 | 91125.907 | 111254.976 | 3868798.433 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 310186 | Embalse Las Palmas (Expropiaciones) | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34661.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580.737 | 13039 | 13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334294 | Embalse Las Palmas - Resolución N°271 de fecha 02/10/2020 (Lote A19-1) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 631.365 | 631.365 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 631.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334303 | Embalse Las Palmas - Resolución N°272 de fecha 02/10/2020 (Lote A24-2) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 355.593 | 355.593 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 355.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334308 | Embalse Las Palmas - Resolución N°268 de fecha 02/10/2020 (Lotes A29-3/A29-4) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16510.305 | 16510.305 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 16510.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12052.042 | 4458.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310184 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Embalse Las Palmas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 7300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 268.908 | 3000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000558-0 | -- COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 326123 | Reclamaciones Compensación Obras Adicionales por Mayores Costos de Construcción - Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2022-03-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 2727836 | 0 | 0 |  | 0 | 2727836 | 0 | 0 | 2727836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40021079-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310971 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-11-21 | 2020-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-15 | 2023-02-15 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 3655000 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, MAIPO, INTERPROVINCIAL | SANTIAGO, CERRILLOS, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LO ESPEJO, PEDRO AGUIRRE CERDA, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, SAN MIGUEL, SAN BERNARDO, BUIN, INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio del PID Readecuación del Nudo Quilicura y la Construcción de las Obras Complementarias del Nudo Quilicura | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2025-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3520000 | 0 | 0 |  | 0 | 283831.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 40515 | 40530.45 | 40546.364 | 40562.754 | 40579.637 | 40597.026 | 1552500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, MAIPO, INTERPROVINCIAL | SANTIAGO, CERRILLOS, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LO ESPEJO, PEDRO AGUIRRE CERDA, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, SAN MIGUEL, SAN BERNARDO, BUIN, INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2050000 | 2360399.717 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2096073.191 | 352411.998 | 0 | 131964 | 66164 | 66352 | 87931.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, MAIPO, INTERPROVINCIAL | SANTIAGO, CERRILLOS, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LO ESPEJO, PEDRO AGUIRRE CERDA, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, SAN MIGUEL, SAN BERNARDO, BUIN, INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 189869.459 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, MAIPO, INTERPROVINCIAL | SANTIAGO, CERRILLOS, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LO ESPEJO, PEDRO AGUIRRE CERDA, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, SAN MIGUEL, SAN BERNARDO, BUIN, INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310123 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-13 | 2024-04-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1548000 | 0 | 0 |  | 0 | 357663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51030 | 51061 | 51093 | 51126 | 51159 | 51194 | 1319000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, MAIPO, INTERPROVINCIAL | SANTIAGO, CERRILLOS, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LO ESPEJO, PEDRO AGUIRRE CERDA, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, SAN MIGUEL, SAN BERNARDO, BUIN, INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2340000 | 1915031.44 | 76834784 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 802409.058 | 56500 | 0 | 56500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 255690.774 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2019-10-04 | 2019-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-03-31 | 2023-03-03 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1306164 | 1306164 | 0 | 0 |  | 0 | 615843.632 | 0 | 0 | 60968.894 | 61104.909 | 61240.924 | 61376.94 | 61512.955 | 61648.97 | 61784.986 | 61926.668 | 62068.351 | 62210.035 | 772037.795 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1489861.44 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 209685.558 | 0 | 20995.856 | 20995.855 | 20995.855 | 20995.855 | 20995.855 | 20995.858 | 20995.856 | 20995.856 | 20995.856 | 20722.856 | 0 | 565470.972 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329081 | Asesoría a la Inspección Fiscal construcción Acceso vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2024-05-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 1743080.521 | 0 | 0 |  | 0 | 66511.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66511.789 | 1748746.293 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2021-10-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6400000 | 8028541.368 | 76536285 | 7 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 3944646.511 | 1278592.087 | 0 | 331470.289 | 100613.402 | 96462.282 | 81220.718 | 81401.108 | 81581.499 | 80208.293 | 80385.256 | 127520.169 | 0 | 217729.071 | 1040750.813 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 218400 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-05-30 | 2017-08-07 | 2017-08-31 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2020-12-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 2738000 | 2723825.051 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2051237.97 | 574352.442 | 0 | 132025.575 | 70239.005 | 70395.701 | 70552.397 | 70709.093 | 70865.79 | 55925.391 | 33639.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000020-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO A. MERINO BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329082 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Aeropuerto A.M.B. de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2023-11-01 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 303708.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100672.563 | 100902.893 | 101133.223 | 2818380.318 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269025 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2021-02-06 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3878000 | 3414680 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. | 1265522.473 | 103528 | 0 | 80000 | 23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1448678.154 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 292714.114 | 0 | 23512.247 | 20620.53 | 20635.53 | 20650.98 | 20666.894 | 20683.53 | 20700.167 | 20717.556 | 41471.56 | 41508.56 | 41546.56 | 1085241.56 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263074 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obras Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2020-09-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1856000 | 1900363.968 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1625344.747 | 54169.447 | 0 | 0 | 54169.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 194135.035 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1674000 | 1594405.899 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 545690.029 | 0 | 90638 | 45349.9 | 45381.727 | 45414.509 | 45448.274 | 45483.052 | 45518.874 | 45555.77 | 45593.773 | 45632.916 | 45673.234 | 1142937.899 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277092 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-02-28 | 2018-06-19 | 2018-07-25 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2021-08-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1460000.076 | 96554910 | 2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1123404.886 | 428402.428 | 0 | 84258.479 | 44542.477 | 44675.971 | 44809.46 | 44942.975 | 45076.442 | 45209.97 | 72523.651 | 2363.003 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326119 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1600000 | 0 | 0 |  | 0 | 135733.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45244.444 | 45244.444 | 45244.444 | 1547666.668 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 210266.456 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio del PID Readecuación del Nudo Quilicura y la Construcción de las Obras Complementarias del Nudo Quilicura | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2025-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3520000 | 0 | 0 |  | 0 | 283831.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 40515 | 40530.45 | 40546.364 | 40562.754 | 40579.637 | 40597.026 | 1552500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2340000 | 2371504.884 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1083619.679 | 178535.8 | 0 | 69606.5 | 34903.5 | 35007 | 39018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2024-05-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1693000 | 0 | 0 |  | 0 | 178832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25515 | 25530.5 | 25546.5 | 25563 | 25580 | 25597 | 882500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263068 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2020-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2498500 | 2673785 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 36956.333 | 0 | 0 | 36956.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 206187.349 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310105 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2023-11-30 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1820523.88 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 310531.664 | 0 | 51600.108 | 25815.504 | 25831.418 | 25847.809 | 25864.691 | 25882.08 | 25899.991 | 25918.439 | 25937.441 | 25957.012 | 25977.171 | 646841.292 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 2016-08-17 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2020-06-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 1986199.915 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 399167.491 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292178 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-03-18 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1755000 | 1448786.272 | 96554910 | 2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 101120.195 | 287065.262 | 0 | 45450.864 | 22834.702 | 22907.549 | 22980.396 | 23053.243 | 23126.09 | 23198.937 | 18535.014 | 18593.034 | 18651.053 | 47734.38 | 379677.19 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1003398.674 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 281365.078 | 190169.888 | 0 | 28893.633 | 14521.817 | 14546.817 | 14621.817 | 14671.817 | 14696.817 | 14746.817 | 14796.817 | 14821.817 | 14874.817 | 28976.902 | 63119.572 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277093 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-12-06 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2022-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1067000 | 1003398.674 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 281083.31 | 190169.888 | 0 | 28893.633 | 14521.817 | 14546.817 | 14621.817 | 14671.817 | 14696.817 | 14746.817 | 14796.817 | 14821.817 | 14874.817 | 28976.902 | 60328.362 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263371 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-09-06 | 2017-12-04 | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2021-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2340000 | 1915031.44 | 76834784 | 0 | CONSORCIO CREAXXION-GAUSS PROYECTO SOP Y AMB LTDA. | 825240.756 | 56500 | 0 | 56500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 227402.085 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310126 | Asesoría a la Inspección Fiscal Para La Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-07 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2024-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1584000 | 1489861.44 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 209684.937 | 0 | 20995.858 | 20995.855 | 20995.855 | 20995.855 | 20995.856 | 20995.856 | 20995.856 | 20995.856 | 20995.856 | 20722.234 | 0 | 565470.975 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269028 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2340000 | 2371504.884 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1003845.009 | 178535.801 | 0 | 69606.5 | 34903.5 | 35007 | 39018.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 190310.059 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310128 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-29 | 2021-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-03 | 2024-05-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1693000 | 1693000 | 0 | 0 |  | 0 | 178832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25515 | 25530.5 | 25546.5 | 25563 | 25580 | 25597 | 882500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-03-08 | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2021-08-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1557500 | 1194270 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 479418.548 | 297654.626 | 0 | 73051.1 | 36650.55 | 36750.55 | 36850.55 | 36950.55 | 37100.55 | 40300.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000087-0 | CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS REJAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Corredores Urbanos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-07-01 | 2022-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 275000 | 0 | 0 |  | 0 | 158643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39661 | 39661 | 39661 | 39660 | 123750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2006-05-12 | 2032-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 6746407 | 6746407 | 76052927 | 3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 945732.849 | 396070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670582.174
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272067 | Costos de C&M Mitigación Vial Provisoria sector Nudo Quilicura - Sistema Norte Sur - CAD 5 aprobado por DS MOP N°22 de 19-02-2019 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-08-23 | 2022-08-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 278082.961 | 278082.961 | 96945440 | 8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 188031.024 | 98560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299921 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2025-12-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3380232.591 | 3380232.591 | 96945440 | 8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 355509.608 | 290092 | 0 | 0 | 290092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850475
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302318 | CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San Bernardo) - Sistema Norte Sur | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-06-23 | 2025-06-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 19869268.849 | 19869268.849 | 96945440 | 8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 4556917.209 | 4721861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706522
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286436 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-03-21 | 2025-03-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 47085610 | 47085610 | 76496130 | 7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 14092390 | 8842500 | 0 | 0 | 8842500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35336000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000122-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248901 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-05-18 | 2016-08-02 | 2016-08-17 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2020-06-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 1986199.915 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 406039.07 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 3773.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000122-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292178 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-30 | 2020-03-18 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1755000 | 1448786.272 | 96554910 | 2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 101120.199 | 287065.262 | 0 | 45450.864 | 22834.702 | 22907.549 | 22980.396 | 23053.243 | 23126.09 | 23198.937 | 18535.014 | 18593.034 | 18651.053 | 47734.38 | 379677.195 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000162-0 | -- VARIANTE MELIPILLA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319968 | Variante Melipilla (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2023-05-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 693470 | 0 | 0 |  | 0 | 700470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2009-11-30 | 2021-11-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 1070000 | 1145849.647 | 99588750 | 9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 254689.758 | 91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829553
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000183-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 132888 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2007-12-31 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 9286702.574 | 14741091.64 | 99563430 | 9 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 339671.442 | 1689630 | 0 | 0 | 1689630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-01-29 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Indice de Precios al Consumidor | 2735040 | 2667874.317 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 2179590.525 | 285956.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142978.208 | 142978.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317420 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-20 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2023-08-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2601000 | 2392278.42 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 784548.71 | 0 | 0 | 65960.278 | 86784.599 | 86784.599 | 86784.599 | 86784.599 | 86784.599 | 86784.599 | 65960.278 | 65960.278 | 65960.282 | 1698855.093 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 289543 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Vial Aeropuerto AMB | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 5285.125 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 661.299 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000234-0 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207055 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Conexion Vial Variante Melipilla - Camino de La Fruta | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1116.03 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334545 | Lote(s) 15-2,15-3,15-4,16-1,16-2, Cumplimiento de Sentencia "Consejo de Defensa del Estado (Agrícola Buin Limitada con Fisco de Chile)", causa rol N°C-8775-2017, 4º Juzgado Civil de San Miguel | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 748800 | 748800 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 748800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207057 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Norte Sur | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 64270.953 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3222.603 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206999 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Sistema Oriente Poniente | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11745.184 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000239-0 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207058 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 78 - Av. Grecia | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1270.775 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 53.964 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207060 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Acceso Nor - Oriente a Santiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1232.284 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 309891 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88695.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85699.1 | 2995.952 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334332 | Américo Vespucio Norte - Resolución N°88 de fecha 09/07/2020 (Lote 1) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 356063.4 | 356063.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 356063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334336 | Américo Vespucio Norte - Resolución N°89 de fecha 09/07/2020 (Lotes 2/3/5/6) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4685097.375 | 4685097.375 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4685097.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443936.6 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 241160.775 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334337 | Américo Vespucio Norte - Resolución N°90 de fecha 09/07/2020 (Lote 8) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 114300.9 | 114300.9 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 114300.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114300.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334338 | Américo Vespucio Norte - Resolución N°104 de fecha 15/07/2020 (Lotes 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 142939.881 | 142939.881 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 142939.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142939.881 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334339 | Américo Vespucio Norte - Resolución N°117 de fecha 23/07/2020 (Lotes 21/22/23-1/23-2/24/25/26/27/28) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1008010.92 | 1008010.92 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1008010.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008010.92 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334341 | Américo Vespucio Norte - Resolución N°127 de fecha 28/07/2020 (Lotes 13/14-1/14-2/14-3/14-4/15/16/17/18/19/20) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1724985.472 | 1724985.472 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1724985.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54064.167 | 150828.305 | 1520093 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207005 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Sistema Americo Vespucio Nor-Poniente, Av El Salto - Ruta 78 | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 82965.62 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 79.518 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000270-0 | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207789 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Vespucio - El Salto - Kennedy | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000271-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207068 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Estacion de Intercambio Modal Quinta Normal | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000272-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207790 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | LA CISTERNA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000273-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207791 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Estaciones de Transbordo para Transantiago | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000274-0 | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207792 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Variante Melipilla | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000280-0 | ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 165980 | Compensación por IMG Acceso Nororiente a Santiago según el numeral 1 12 6 1 de las Bases de Licitación | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2003-10-30 | 2028-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 40080524.141 | 7959293.533 | 99548570 | 2 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA NORORIENTE S.A. | 0 | 1197388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310133 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2023-09-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 906371.993 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 348579.292 | 0 | 77502.476 | 25984.727 | 26084.727 | 26134.727 | 26234.727 | 26304.727 | 26384.727 | 26459.727 | 26584.727 | 27835 | 33069 | 607087.701 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319855 | Servicio de Mediciones de Ruido para Cumplimiento RCA de los Contratos que se indican, período 2020 | 2. ESTUDIOS | En Licitación | Sin Información | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | TALCA, MALLECO, SANTIAGO | TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329273 | Estudio de Ruido en los contratos de concesión Ruta 5 Tramo Santiago Talca; Sistema Norte Sur; Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco; Sistema Américo Vespucio Sur | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000303-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302255 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), Ampliación Aeropuerto Arturo Merino Benitez | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329273 | Estudio de Ruido en los contratos de concesión Ruta 5 Tramo Santiago Talca; Sistema Norte Sur; Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco; Sistema Américo Vespucio Sur | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | CACHAPOAL, TALCA, MALLECO, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, COLLIPULLI, SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248891 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av El Salto - Príncipe de Gales Fase de Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2022-12-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4785110.4 | 3719370.369 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1930739.616 | 1147026.412 | 0 | 255167.213 | 88294.602 | 88491.579 | 88688.555 | 88885.531 | 89082.507 | 89279.484 | 89476.46 | 89681.643 | 89886.827 | 90092.011 | 830768.79 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-11 | 2014-11-28 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2021-11-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 5870935 | 7792479.369 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 3254953.249 | 1033753 | 0 | 180000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 43753 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329219 | A.I.F. para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría - Fase Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-01 | 2024-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3850000 | 0 | 0 |  | 0 | 330231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110077 | 110154 | 3452966 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 199207 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2020-10-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4819511.53 | 7261716.208 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2903059.599 | 329397.56 | 0 | 0 | 0 | 329397.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292277 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2023-02-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2350000 | 1998305.964 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 1081318.415 | 0 | 0 | 88280.001 | 89280.001 | 89280.001 | 90280.001 | 90280.001 | 90280.001 | 91280.001 | 91280.001 | 92280.001 | 268798.406 | 1199385.986 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 236940 | Americo Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales - Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3131701.45 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334324 | Américo Vespucio Oriente I - Resolución N°112 de fecha 16/05/2019 (Lote 12-1) | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 761945.272 | 761945.272 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 761945.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761945.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236941 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PPE. DE GALES | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 9784.109 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 277.029 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUILICURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2010-04-21 | 2026-12-21 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 14678694.974 | 31952257.194 | 76101714 | 4 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 4594670.328 | 2944097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16562921
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248899 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-25 | 2018-12-10 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2023-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3034000 | 1922279.6 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 888649.484 | 594602.034 | 0 | 141612.946 | 39715.268 | 43904.816 | 44002.545 | 44100.274 | 44198.003 | 43026.567 | 43121.496 | 43220.381 | 43319.265 | 64380.473 | 484560.673 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134862.214 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248894 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-09-12 | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2021-09-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1207220.568 | 1381001.883 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 893621.404 | 432997.95 | 0 | 218084.713 | 35823.165 | 28025.207 | 24936.771 | 24992.156 | 25047.54 | 25102.924 | 50985.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329073 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Teleferico Bicentenario - Fase de Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2025-10-01 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, RECOLETA | Sin Reajuste | 0 | 5080758.904 | 0 | 0 |  | 0 | 175541.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 58047.576 | 58180.384 | 58313.191 | 5319246.584 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248897 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Américo Vespucio Oriente Tramo Av Príncipe de Gales - Los Presidentes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-08-18 | 2018-11-06 | 2018-11-23 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2021-12-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3167457.013 | 2399098.08 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1573206.483 | 778861.031 | 0 | 161035.059 | 79245.542 | 66515.251 | 66663.31 | 64626.207 | 64769.423 | 57276.77 | 56584.239 | 56713.996 | 52463.685 | 52967.549 | 44277.375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329083 | Asesoría a la Inspección Fiscal Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - los Presidentes - Fase Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-11-01 | 2026-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 6460261.156 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6990138.324 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298033 | Compensación por Cumplimiento de sentencia de la Comisión Arbitral del contrato de concesión de obra pública fiscal ¿Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago¿, Rol 1-2017 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-12-21 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 1222614.611 | 1224328.557 | 76466068 | 4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 1224328.557 | 1215902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335158 | Causa Rol 3 - 2020. Indemnización de perjuicios derivados de sentencia previa, sobre ingresos comerciales - Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-11-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2176520 | 0 | 0 |  | 0 | 2176520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000533-0 | CONCESIÓN RUTA G-21 ACCESO CENTROS DE ESQUI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286544 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción Fase de Ingeniería de Obra: Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-02-25 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2022-06-19 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 2206626.294 | 1768683 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 771424.746 | 702251.009 | 0 | 235945.798 | 29047.165 | 55418.114 | 52174.448 | 52290.326 | 48101.851 | 46205.376 | 46307.319 | 46413.508 | 46519.698 | 43827.406 | 346370.029 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306522 | Compensación según Protocolo Acuerdo con la Ilustre Municipalidad de Las Condes - Concesión Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales (Compensaciones) | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-10-15 | 2021-10-15 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA, ÑUÑOA | Sin Reajuste | 529531 | 485404.988 | 69070400 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES. | 444918.621 | 40960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 319395 | Pagos Expropiaciones Sistema de Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Mejoramiento Ruta G-21 | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 500000 | 1500000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 302259 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones), Ruta G-21 | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 13500 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302222 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Américo Vespucio Oriente Tramo Pricipe de Gales - Los Presidentes | 5. EXPROPIACIONES | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 5000000 | 5000000 | 8000000 | 10000000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310154 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Sistema Américo Vespucio Oriente Tramo Principe de Gales - Los Presidentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 82080 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93294 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 20000 | 25000 | 34144 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 310181 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Conexión Vial Ruta 78 - 68 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 950.663 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026163-0 | -- CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326190 | Estudio Integral Nueva Ruta Orbital Santiago Norponiente | 2. ESTUDIOS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-08-01 | 2023-04-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3997341 | 0 | 0 |  | 0 | 474870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474870 | 3522471 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 682-0 | -- CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329162 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Proyecto Orbital Sur Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-09-01 | 2026-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 5450768.57 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 700-0 | -- AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319470 | Subsidio a la Construcción - Américo Vespucio Oriente tramo El Salto - Príncipe de Gales | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2034-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 280325000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259578045
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 172362 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 2013-07-25 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2019-12-20 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 2129949.5 | 2779166.365 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 662121.177 | 156204.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118570.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37634.147 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276271 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 2018-04-17 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 2084923.625 | 76876867 | 6 | CONSOR CREAXXION RFA PROY EMB CONVEN VIEJO, II ETA | 1564277.577 | 290213.339 | 0 | 106401.265 | 53439.563 | 53598.851 | 76773.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310136 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-04 | 2024-05-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2530939 | 2530939 | 0 | 0 |  | 0 | 515078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50886.807 | 65856.52 | 66002.462 | 66148.405 | 66294.347 | 66446.37 | 66598.394 | 66844.695 | 2139445 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2030-06-22 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 16162412 | 22339275.298 | 76338870 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 3088576.948 | 1623257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14465313
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299714 | Fondo por Compensación Agrícola por RCA - Embalse Convento Viejo | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 1427579.454 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 838619.454 | 294780 | 0 | 0 | 294780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294480
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207069 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Region | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 13014.08 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3181.375 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292276 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospitales Red Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-01 | 2025-10-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 7432101 | 0 | 0 |  | 0 | 997095.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185019.311 | 173600.267 | 98497.244 | 104364 | 104436.8 | 110315.689 | 110392.534 | 110469.378 | 6594761.434 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 29000504-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228808 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse La Punilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-08-01 | 2016-10-17 | 2016-11-21 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2020-08-10 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 2080000 | 2417903.36 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1521320.792 | 187000.122 | 0 | 124403.558 | 20819.076 | 20865.521 | 20911.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 257583 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Embalse La Punilla | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2019-12-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 79902.488 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 19941.161 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 2795802.717 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 935118.143 | 251055.205 | 0 | 82528 | 82704.392 | 28528.604 | 28606.604 | 28687.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2024-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2270000 | 0 | 0 |  | 0 | 198234.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33015 | 33030.45 | 33046.364 | 33062.754 | 33079.637 | 990000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209826 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas zona Centro Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2014-04-12 | 2014-06-23 | 2014-07-17 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2018-01-12 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1908000 | 2144360.982 | 76391842 | 4 | CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULTORES LTDA. | 0 | 695.122 | 0 | 695.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248889 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2021-02-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 3640748.873 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2300793.466 | 316384.291 | 0 | 69534.367 | 207862.581 | 19472 | 19515.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000069-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-21 | 2021-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-04-14 | 2024-04-14 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 2018000 | 0 | 0 |  | 0 | 158814.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19851.852 | 19851.852 | 19851.852 | 19851.852 | 19851.852 | 19851.852 | 19851.852 | 19851.852 | 555851.854 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 274742 | Estudio Territorial con Participación Ciudadana y Diseño Vial Concesión Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-28 | 2018-05-09 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2019-06-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 230000 | 279800 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 153800 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000135-0 | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 296269 | Estudio de Impacto Ambiental Concesión Vial Ruta Pie de Monte, Alternativa a la Ruta 160 | 2. ESTUDIOS | En Ejecución | Propuesta pública | 2019-12-16 | 2020-04-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-11-18 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 150000 | 140000 | 77048420 | 0 | WSP AMBIENTAL S. A. | 42000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 14000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269034 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 2795802.717 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1506812.704 | 251055.313 | 0 | 82528 | 82704.5 | 28528.604 | 28606.604 | 28687.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276338 | Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-12-29 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2021-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3400000 | 3239781.022 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 281016.774 | 22610.603 | 0 | 0 | 22610.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310102 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-06-01 | 2024-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2270000 | 0 | 0 |  | 0 | 198234.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33015 | 33030.45 | 33046.364 | 33062.754 | 33079.637 | 990000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 53375.067 | 0 | 0 | 0 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 5930.563 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334553 | Lote(s) 1-4, Cumplimiento de Sentencia "Jara Valencia con Fisco de Chile", causa rol N°C-5378-2012, 1° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4476 | 4476 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334554 | Lote(s) 9, Cumplimiento de Sentencia "Valencia con Fisco de Chile", causa rol N°C-730-2013, 2° Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9834 | 9834 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334556 | Lote(s) 7, Cumplimiento de Sentencia "Alarcón con Consejo de Defensa del Estado de Chile", causa rol N°C-733-2013, 2º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4258 | 4258 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334557 | Lote(s) 13, Cumplimiento de Sentencia "Alarcón con Consejo de Defensa del Estado de Chile", causa rol N°C-731-2013, 2º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14032 | 14032 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 14032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334560 | Lote(s) 116, Cumplimiento de Sentencia "Mora Reyes con Fisco de Chile", causa rol N°C-3186-2012, 1º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1273 | 1273 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334563 | Lote(s) 8, Cumplimiento de Sentencia "Valencia con Consejo de Defensa del Estado", causa rol N°C-737-2013, 2º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6000 | 6000 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 206997 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - Tres Pinos | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 104922.601 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3387.958 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 236948 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) Acceso Norte a Concepción | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2015-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 1030 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 84.264 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-12-27 | 2024-12-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 286068 | 995959.389 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 246773.019 | 67761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34185 | 864422
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-12-26 | 2024-12-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 70871 | 70871 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 29392.037 | 11125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167913
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000277-0 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207070 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco - Por Isla Rocuant | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1551.351 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334549 | Lote(s) 195, Cumplimiento de Sentencia "Castillo Moreno con Fisco de Chile", causa rol N°C-1987-2014, 1º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7239 | 7239 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334551 | Lote(s) 428, Cumplimiento de Sentencia "Manriquez Molina Segundo con Fisco de Chile", causa rol N°C-8901-2013, 3º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6353 | 6353 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Fondos sin decretar | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 334552 | Lote(s) 563,564,565,567,568,569-1, Cumplimiento de Sentencia "Velasco con Fisco de Chile", causa rol N°C-3810-2014, 1º Juzgado Civil de Concepción | 5. EXPROPIACIONES | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 57549 | 57549 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 57549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 207010 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones)Autopista Concepcion - Cabrero | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2013-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 225286.235 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 269.423 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 238085 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 2015-12-30 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2020-06-03 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 2685207.47 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 868094.827 | 426939.547 | 0 | 0 | 262375.468 | 0 | 164564.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292195 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2289609 | 1786689.433 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 515753.041 | 0 | 36015.452 | 36095.978 | 36176.504 | 36257.031 | 47289.403 | 47394.199 | 55008.389 | 55129.754 | 55256.175 | 55382.596 | 55747.56 | 1364513.213 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2024-01-22 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3574704.771 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134862.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 169036 | Modificación By Pass Laraquete - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel numeral 6 1 1 del Convenio Complementario N°1 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2021-07-29 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 16000000 | 19367659.2 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 4497686.404 | 256540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Estimación Gasto Asociado a Avance Proyectos/Obras Resol. DGOP (E ) N°4848 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2027-12-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 31456340.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31456340.5
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Conservación y mantenimiento de obra Pitraleo (Resol DGC 52 /2018 - DS MOP N°64 de 2020 que aprueba CAD N°2 de Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2025-10-09 | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 220537 | 220537 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 5806.948 | 23462 | 0 | 0 | 23462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207106.521
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2045-05-29 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1463000 | 489004.222 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 61372.353 | 36910 | 0 | 0 | 15788 | 0 | 0 | 21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760928
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277524 | Conservación y operación de la obra adicional Doble calzada del Tramo correspondiente al By Pass Lota establecido en la Resolución Exenta DGOP 2116 de 2012 y numeral 4-1 del Cad N°2 aprobado por DS MOP N°64 de 2020 de la Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso N | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-10-09 | 2026-10-09 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1988202 | 1988202 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 43894.832 | 23513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23513 | 1921440.168
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302321 | Pago numeral 231 Convenio Ad - Referendum Nº 1 - Obra Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Coronel - Tres Pinos | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2027-02-15 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 11426727 | 11426727 | 76039865 | 9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 3226806.63 | 1073491.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073491.993 | 4911249
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | BIO BIO | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 256223 | públicaciones (Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Concesión Vial Puente Industrial | 5. EXPROPIACIONES | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2019-12-31 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 27607.364 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 12555.137 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297689 | A.I.F. para la Construcción de la Obra Hospitales Grupo II: Red Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | Por Licitar | Sin Información | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-01 | 2026-05-01 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA, CORONEL, LOTA, TOME, ARAUCO, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 7582951 | 0 | 0 |  | 0 | 691528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 90063 | 96134.4 | 102214.2 | 102285.6 | 108378 | 108453.6 | 7057321.305 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 29000559-0 | -- AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319956 | Autopista Concepción - Cabrero (IMG) | 4. OBRA CONCESIONADA | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2023-05-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 1619640 | 0 | 0 |  | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248813 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 2021-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1107000 | 1177014.355 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 827438.093 | 548731.346 | 0 | 73106.782 | 39282.891 | 39442.026 | 39605.935 | 168185.712 | 31166.667 | 31301.667 | 31440.667 | 31583.667 | 31731.667 | 31883.665 | 195000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269035 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Ejecución | Propuesta pública | 2017-10-03 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-26 | 2018-03-20 | 2021-03-20 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2150000 | 1839197.56 | 76837586 | 0 | CONSOR CREAXXION-GAUSS PROYE GR INTER Z SUR 2 LTDA | 817276.661 | 174083.15 | 0 | 55218.04 | 42182.2 | 25485.22 | 25560.22 | 25637.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Inversión No Regionalizada | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330575 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | En Licitación | Propuesta pública | 2020-12-31 | 2021-03-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-05-24 | 2024-05-24 | MALLECO, RANCO | COLLIPULLI, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1656000 | 1656000 | 0 | 0 |  | 0 | 141234.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 23515 | 23530.45 | 23546.364 | 23562.755 | 23579.637 | 770500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-07 | 2025-05-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 1152789.398 | 1152789.398 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 160782.172 | 237348 | 0 | 0 | 237348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329320
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2011-01-07 | 2024-12-07 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 114.524 | 11704.172 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 1353.619 | 1031 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS InversiónES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286683 | Pago numeral 3 4 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 4. OBRA CONCESIONADA | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2025-06-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Sin Reajuste | 6000000 | 6000000 | 96869650 | 5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 2333732.028 | 1280782 | 0 | 0 | 628051 | 0 | 0 | 652731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313131.91